## Hoja1
Proyecto
Información del Contrato
Número | 6000169 OK del 12 de septiembre de 2006
Objeto | Administración, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Modernización y Expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C.
URL SECOP | enlace
fecha | 01 de febrero de 2022
Lista de Otrosí
Otrosí No. X | Fecha | Resumen
CP | 12 de septiembre de 2006 | Contrato principal
1 | 2006-12-02 | Modifica a: Los literales b) y d) del inciso segundo del numeral 65.1 de la cláusula 65 y el numeral 7.4 de la cláusula 7 del Contrato de Concesión.
2 | 2009-11-12 | El Contrato de Concesión y el Apéndice D (Numeral 11 “Cronograma de la Etapa de Modernización y Expansión”)
3 | 2010-02-24 | Deja sin efectos la cláusula 65.6, modifica el sub-numeral 61.3.6 de la cláusula 61 y el numeral 63.2 de la cláusula 63, adiciona y modifica la cláusula 66, sustituye las expresiones “amigable componedor o amigable composición” por “Tribunal de Arbitramiento”; modifica los sub-numerales 11.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 del numeral 11 del apéndice D, con relación al cronograma de los hitos de la etapa de modernización y expansión, se adiciona el numeral 21.3.3 a la cláusula 21.3, se modifica el sub-numeral 56.2, el literal b) del sub-numeral 56.3 y el literal c) del sub-numeral 56.3 de la cláusula 56 y se modifica el sub-numeral 77.1 de la cláusula 77 del Contrato de Concesión.
4 | 2010-07-23 | Amplía el plazo en tres (3) meses contados desde la firma del otrosí, para que las partes determinen el valor y la forma de pago del Delta.
5 | 2010-10-23 | Amplía el plazo hasta el primero (1) de diciembre de 2010 para que las partes determinen el valor y forma de pago del Delta.
6 | 2011-09-02 | Se modifica los subnumerales 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 del numeral 11 del Apéndice D, modificado por la cláusula sexta del otrosí No. 3 del Contrato de Concesión
7 | 2012-05-08 | Se llegó a un acuerdo sobre i) las especificaciones técnicas de la Etapa de Modernización y Expansión ii) el valor del Delta de que trata la cláusula decima del otrosí No. 3 y iii) la forma de pago del valor del Delta del Capex y Opex
8 | 2012-06-15 | Modificó el literal f) e incluyó el literal h) del numeral 1.17 de la cláusula 1, adicionó el literal d) al numeral 1.2 del Apéndice A y modificó los subnumerales 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 del numeral 11 del Apéndice D del Contrato de Concesión.
9 | 2012-11-09 | Modificó el numeral 1.6. A Hito 6A, y se creó el numeral 1.7B Hito 7B
10 | 2014-05-05 | Se definió el alcance técnico del Hito 7A que corresponde al Subproyecto “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE DUCTOS, CABLEADO, Y NUEVA SUBESTACIÓN PARA LA NUEVA TORRE DE CONTROL”, y se reprogramó el termino de ejecución del mismo. / Desafectación de parte del área concesionada.
11 | 2015-06-05 | Desafectación de parte del área concesionada requeridas por la AEROCIVIL mediante comunicación No. 1050-2015012131 del 30 de marzo de 2015 radicada en la ANI bajo el No. 2015-409-018279-2 del 31 de marzo de 2015
12 | 2015-06-05 | Incorporación del Acuerdo Conciliatorio presentado el 9 de marzo de 2015 al Tribunal de Arbitramento referido, y aprobado por esta instancia el 22 de abril de 2015.
13 | 2015-07-03 | Implementar en el Contrato de Concesión aspectos procedimentales “sistemas FAST TRACK” que faciliten el trámite de aprobación de los diseños de las obras voluntarias propuestas por OPAIN en la comunicación No. 20141000065091 del 18 de noviembre de 2014 y que cuentan con viabilidad conceptual con la comunicación No. 2015-309-000118-1 del 6 de enero de 2015.
14 | 2015-07-07 | Modificar las condiciones de verificación, aprobación y pago de subproyectos del hito 8 contenidas en el Acuerdo Noveno del Otrosí 7 - Modificar el Acuerdo Décimo, Literal f del Otrosí 7 al Contrato de Concesión.
15 | 2015-08-14 | Desafectación de 2002,18 mt2 del área concesionada de Opain para permitir el desarrollo de la nueva calle de rodaje Mike 2 entre las calles de rodaje Uniform y Sierra.
16 | 2015-09-17 | Presentación y entrega de los estudios y diseños fase II de la Etapa 1 de las obras complementarias, acorde a lo contenido en el Acta de Acuerdo suscrita el 21 de enero de 2015 por la ANI, OPAIN e Interventoría Técnica.
17 | 2015-12-30 | Creación de una nueva subcuenta transitoria denominada “RECURSOS CONVENIO 005”, exclusivamente para depositar los recursos de la Aerocivil destinados al pago del concesionario por el cumplimiento de las obligaciones contractuales previstas en el otrosí No. 7 del contrato de concesión
18 | 2016-01-28 | Desafectar los polígonos identificados como 3, 4 y 5A equivalente a 21.482,39 metros cuadrados del concesionada del Contrato de Concesión No. 6000169OK del año 2006 para desplegar ciertas definiciones de orden técnico contenidas en el plan maestro aprobado mediante la Resolución No. 0685 de la AEROCIVIL, como son: extensión de la “Calle de Rodaje Mike 2” y las obras que resulten necesarias
19 | 13 de Mayo de 2016 | Adiciónese el literal n) en el numeral 1.17 de la Clausula 1 del Contrato de Concesión, la cual quedara así: n) Las áreas que se describen con las siguientes coordenadas, destinadas a la ejecución de la extensión de la Calle de Rodaje Mike2 entre Sierra y Uniform y las obras que resulten necesarias se han estipulado en el considerando No.09 de este documento
20 | 2016-08-30 | Se acordó el valor de los estudios y diseños, Capex y Opex de la etapa 1 de las obras complementarias para la ampliación de la terminal aeroportuaria del aeropuerto El Dorado. Generalidades: - Dos (2) puentes de abordaje dobles en el muelle norte. - Dos (2) puentes de abordaje sencillos en el muelle sur. - Plataforma Internacional Norte (10.385 m²). - Plataforma Nacional Sur (14.080m²) - Afectaciones
21 | 2016-09-02 | Modificación de las fechas de terminación de ciertos subproyectos de la etapa de Modernización y Expansión.
22 | 2016-11-21 | Modificar el área Concesionada para continuar con el desarrollo de obras relacionadas con la “Calle de rodaje Mike 2” en las zonas de la rampa occidental del deprimido de acceso a Catam y Aviación General, equivalente a 1.921,07 metros cuadrados y las obras de mejoramiento de las márgenes de la calle de rodaje foxtrot, mejoramiento que se desarrollará en las zonas del sobre ancho en la berma sur de la calle de rodaje foxtrot, áreas equivalentes a 1.017,72 metros cuadrados.
23 | 2016-11-30 | Alcance y metodología para las Ejecuciones de Opain en la pista norte – cabecera 13L.
24 | 2016-12-09 | Permitirle a la Aerocivil a través de su contratista el ingreso para realizar la ejecución del traslado de cierto tramo de redes secas y húmedas a cargo de OPAIN, finalizando con el empalme de las nuevas redes con las redes existentes; obras que hacen parte de la fase 2 asociada con la construcción de la calle de rodaje Mike 2
25 | 2017-05-22 | Modificar la cláusula décima cuarta del otrosí No. 20 al Contrato de concesión No. 6000169OK de 2006, reprogramando las fechas de terminación de los subproyectos que conforman la etapa 1 de las obras complementarias - Escindir la obra “Reconfiguración puerta 6” del subproyecto “Vías y Urbanismo”, de las obras complementarias de la etapa 1 - Evaluar los requerimientos del Ministerio de Defensa Nacional, asociados con el acceso a la nueva zona de aviación general y CATAM, así como, la eventual afectación en el alcance de la obra “reconfiguración puerta 6” estipulada en el otrosí No. 20 al Contrato de Concesión.
26 | 2017-12-15 | Reprogramar la construcción del sistema de abastecimiento de combustibles en la Plataforma Norte, la Plataforma Sur y Reconfiguración Plataforma TPA y Plataforma Hangar Avianca Fase 1 y Plataforma Hangar Avianca Fase 2, a más tardar el 30 de noviembre de 2018
27 | 2018-04-25 | Reprogramar la fecha de terminación de la Etapa de Modernización y Expansión. Regular las obligaciones de la obra sustituta “PLATAFORMA EQUIVALENTE EN EL TERMINAL DE CARGA”. Regular las obligaciones de las obras voluntarias denominadas “DEMOLICIÓN HANGAR AVIANCA FASE II” y “PLATAFORMA HANGAR AVIANCA FASE II”. Regular el fondeo de la subcuenta de interventoría para las anteriores obras.
28 | 2018-05-09 | Manifestar que se entiende incluida en los Bienes de la Concesión la Obra Complementaria denominada “Ampliación Plataforma Sur” - Modificar algunos numerales del apéndice D (modificado) por el otrosí No. 7 al Contrato de Concesión - Precisar el alcance de OPAIN con relación a las obras “Nivelación de Franjas de Seguridad” y/o “RESAS”, mediante la exclusión de las cajas de inspección eléctricas y sistema eléctrico de balizamiento - Aclarar la redacción del a cláusula quinta del otrosí 20 por cuanto surge la necesidad de modificar la palabra “propietario” por “beneficiario”
29 | 2018-07-19 | 1) Excluir de las áreas concesionadas el lote de terreno objeto de expropiación administrativa por parte del Instituto de Desarrollo Urbano, denominado Antiguo Radar, adicionando un Literal en el Numeral 1.17 de la Cláusula 1 del Contrato de Concesión No. 6000169-OK del 12 de septiembre de 2006, 2) Fijar el plazo máximo de terminación del subproyecto denominado “Reconfiguración puerta 6”, y 3) Incorporar el siguiente literal “k” a la Cláusula 61.3.3 Subcuenta de Excedentes: “(…) k. Los recursos que se deban reintegrar por parte de OPAIN S.A., por modificaciones en el CAPEX y el OPEX definidos en el Contrato de Concesión y sus correspondientes Otrosí causados o los que se causen a futuro, los valores establecidos en las metodologías que permitan cuantificar el impacto financiero generado por la reprogramación de obras y demás Acuerdos Directos entre las partes que generen el reconocimiento por parte de OPAIN de recursos dinerarios a favor de la ANI y/o Aerocivil (…)”
30 | 2019-02-27 | 1) Modificación IRI, 2) Nueva Subcuenta en la Cláusula 61, 3) Nuevo numeral a la Cláusula 72, 4) Presentación y entrega de planos (Enfoque política cero papel), y 5) Reincorporar una zona denominada “lote 3” al área concesionada
31 | 2019-12-06 | 1) Adicionar un párrafo al numeral 1.13 “Área Concesionada” de la Cláusula 1 “Definiciones”, 2) Entrega de los diseños a nivel de detalle de la Obra Complementaria para la construcción de la Calle de Rodaje H1, para el acceso a la Plataforma de mantenimiento y 3) Modificación de: a) la Cláusula No 1.17 “Área no Concesionada” de la Cláusula 1 “Definiciones”, b) los parágrafos primero, segundo y tercero de la Cláusula cuarta del Otrosí 27- el Apéndice I, c) Aspectos Ambientales, Numeral 5. Manejo de Materiales Peligrosos, d) los apartes relacionados con el transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea, contenidas en el Apéndice F e) Especificaciones Técnicas de Operación f) la Tabla 2.2 “Posiciones de Parqueo Aeronaves de Carga” del numeral 2.2 “Obras de la Etapa de Modernización y Expansión” del Apéndice D - del numeral 9.2 “Red de Tanqueo por Hidrantes” de la Cláusula Quinta del Otrosí No. 28
32 | 2019-12-23 | i) Entrega de los diseños de detalle para las nuevas plataformas del aeropuerto El Dorado, como Obra Complementaria, ii) Modificación de la instalación denominada “Sala de Morgue”, que hace parte del numeral 3.1.6. del numeral 3 “Terminal 2” del Apéndice D del Contrato de Concesión, y iii) Modificación de la póliza de cumplimiento que ampara la Etapa Final del contrato de concesión
33 | 2020-06-04 | i) Incorporación de la decisión del amigable componedor (año 2019), respecto a controversia relacionada con el otrosí No. 7 suscrito el 8 de mayo de 2012, ii) Aclaración del subnumeral 61.3.3 “Subcuenta de Excedentes de Aerocivil” de la cláusula 61.3 “subcuentas del fideicomiso” del Contrato de Concesión, iii) Modificación de la cláusula 65 del Contrato de Concesión, respecto de la amigable composición y iv) Aclaración del manejo de los recursos de obras voluntarias y complementarias de la etapa 1 – otrosí 20 del 30 de agosto de 2016.
34 | 2020-12-31 | i) Regulación de obligación suspendida, asociada al pago de la Contraprestación, estipulada en la Cláusula 60 al Contrato de Concesión (primer semestre 2020) y ii) Regulación de obligación suspendida, asociada al desembolso de recursos en la Subcuenta de Interventoría, estipulado en la Cláusula 78.2. al Contrato de Concesión (fondeo contrato básico y otrosí No. 20).
35 | 2021-04-26 | Incorporar al Contrato de Concesión el documento denominado “Memorando de Entendimiento” – MOU, suscrito el 15 de febrero de 2021 entre los Concesionarios del modo aeroportuario y la ANI, y en ese sentido, aplicar los acuerdos que correspondan al Contrato de Concesión, respecto de las compensaciones a reconocer al Concesionario OPAIN S.A.
36 | 2021-10-07 | Compensación al Concesionario OPAIN S.A. por los ingresos dejados de percibir durante el periodo del 1º de octubre de 2020 al 31 de agosto de 2021, efecto de la pandemia del COVID-19 que impactaron el tráfico aéreo, teniendo como base el documento denominado “Memorando de Entendimiento” – MOU.
37 | 2022-01-26 | i) Regulación de la obligación suspendida, asociada al pago de la contraprestación, estipulada en la Cláusula 60 del Contrato de Concesión correspondiente al segundo semestre del año 2020, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo de pago suscrito el 28 de diciembre de 2021 entre el Concesionario y la Aerocivil y ii) Modificación del Acuerdo Primero del Otrosí No. 34 al Contrato de Concesión, suscrito el 31 de diciembre de 2020, en cuanto al número de instalamentos para el pago de la contraprestación correspondiente al primer semestre de 2020, de conformidad con las instrucciones impartidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
38 | 22 de julio de 2022 | Eliminación encuestas Otrosí No. 7 e incrementar las del Apéndice F y modificación de ciertos componentes de las encuestas Apéndice F “Especificaciones Técnicas de Operación”. / Aplicación Articulo 151 de la Ley 2010 de 2019 / Modificación numeral 61.3 de la Cláusula 61 – excedentes de las subcuentas
39 | 11 de diciembre de 2023 | ¡) Modificación del área concesionada, ii) Proyecto Plataforma en Áreas de Hangar 2, Lote 2 y Zonas Colindantes, iii) Proyecto Torre JW, iv) Cambio de especificaciones técnicas del sistema Explosive Detection System (EDS), v) Presentación de documentos físicos, vi) Adicionar dos parágrafos al numeral 4- Servicios relacionados con autoridades De Seguridad Del Aeropuerto y con otras Agencias Gubernamentales y Dependencias De Salud, del Apéndice F Especificaciones técnicas de Operación del Contrato de Concesión
Note on B6: Alejandro Forero Guzmán: p.ej https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-4757285