## Cronograma_1 (hidden)
[8 empty] | Insumo |  |  | 35 | Avaluo |  |  | 70 |  |  | Enajenacion | [8 empty] | 125
[8 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 60 | 25 |  | 10 | 20 | 60 | 180 |  |  |  | 10
UF | ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Fecha de inicio | Comentarios | Entrega ficha a interventoria | aprobacion interventoria | correccion | aprobacion interventoria | Entrega avaluo | aprobacion interventoria | correccion | aprobacion interventoria | Diagnostico social | Previa aprobacion | Notificacion | Oferta | Registro oferta | Promesa | Escrituracion | Resolucion de expropiacion | Demanda de expropiacion | Entrega anticipada | Sentencia | Registro | FIN | Tramo
UF1 | 5 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-110 | 2019-10-10 | Avaluo aprobado el 18 11 19 | [11 empty] | 2019-08-29 | 2019-09-23 | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 2019-10-25 |  |  |  | 2019-12-22 | 2020-01-01 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-M-119 | 2019-10-10 | Notificación aviso | [11 empty] | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 2020-02-28 |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-09 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-M-123 | 2019-10-10 | esta en revisión en la ANI | [11 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-25 | 1900-04-04 | 1900-04-24 | 2019-10-04 |  |  |  | 1900-06-23 | 1900-07-03 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-001A | 2019-10-10 | En revisión la minuta de la SAE | [11 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-25 | 1900-04-04 | 1900-04-24 | 2019-11-08 |  |  |  | 1900-06-23 | 1900-07-03 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-015 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-016 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-017 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-018 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-019 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-020 | 2019-10-10 | Se deben cancelar ofertas y previa | [9 empty] | 2019-11-25 |  | 2020-01-24 | 2020-02-18 | 2020-02-28 | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  |  | 2020-05-18 | 2020-05-28 | #N/A
UF1 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077D | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-10-09 | 2019-10-22 |  |  | 2019-10-27 | 2019-11-01 |  | 2019-12-31 | 2020-01-25 | 2020-02-04 | 2020-02-24 | 2020-04-24 |  |  |  | 2020-04-24 | 2020-05-04 | #N/A
UF1 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-106 | 2019-10-10 | Notificación aviso | [11 empty] | 2019-11-05 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-30 | 2020-02-28 |  |  |  | 2020-02-28 | 2020-03-09 | #N/A
UF1 | 7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-063 | 2019-10-10 | Pendiente respuest Registro | [14 empty] | 2019-11-27 | 2020-01-26 |  |  |  | 2020-01-26 | 2020-02-05 | #N/A
UF1 | 8 | Escritura | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-MSC-005A | 2019-10-10 | Para Ingresar a registro | [14 empty] | 2019-11-08 | 2020-01-07 |  |  |  | 2020-01-07 | 2020-01-17 | #N/A
UF1 | 9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077B | 2019-10-10 | Tiene entrega anticipada | [15 empty] | 1900-02-28 |  | 2019-09-17 |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-077C | 2019-10-10 | Tiene entrega anticipada | [15 empty] | 1900-02-28 |  | 2019-10-03 |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-098 | 2019-10-10 | No se ha registrado la oferta de compra todavia | [15 empty] | 2019-10-14 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-100 | 2019-10-10 | En firma de Escritura | [14 empty] | 2019-10-11 | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-20 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-100A | 2019-10-10 | En firma de Escritura | [14 empty] | 2019-10-11 | 2019-12-10 |  |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-20 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-105 | 2019-10-10 | [10 empty] | 2019-11-12 |  | 2019-10-25 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-19 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-M-107 | 2019-10-10 | [16 empty] | 2019-07-01 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-MSC-003E | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-10-03 |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-VMSC-015 | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-08-16 |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF1 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF1-VMSC-015A | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-10-17 |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF2 | 1 | Insumo | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-007A | 2019-10-10 | pedir envio a interventoria 10 10 19 | 2019-10-11 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-038 | 2019-10-10 | toca actualizar | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-12-04 | 2019-12-14 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-12 | 2020-02-22 | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-05-02 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 2020-06-26 | 2020-08-25 |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-04 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-047 | 2019-10-10 | adecuacion por un box | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-12-04 | 2019-12-14 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-12 | 2020-02-22 | 2020-02-27 | 2020-03-03 |  | 2020-05-02 | 2020-05-27 | 2020-06-06 | 2020-06-26 | 2020-08-25 |  |  |  | 2020-08-25 | 2020-09-04 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-055 | 2019-10-10 | hace falta la desarrollabilidad, jef quedo en 11 10 2019 | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-062 |  | Alejandria | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-063 |  | Alejandria | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-064 |  | Alejandria | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-13 | 2020-02-18 |  | 2020-04-18 | 2020-05-13 | 2020-05-23 | 2020-06-12 | 2020-08-11 |  |  |  | 2020-08-11 | 2020-08-21 | #N/A
UF2 | 3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-056A | 2019-10-10 | Estamos esperando adecucacion box culvert, o porterias, en espera de documentacion de 898 |  |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-05-14 | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | #N/A
UF2 | 5 | Ofertas | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-016 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-07-03 |  |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-13 | #N/A
UF2 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-029 | 2019-10-10 | SE PASA A LINA Y, EL 18/10/2019 | [11 empty] | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 2019-04-17 | 2019-06-16 |  |  |  | 2019-06-16 | 2019-06-26 | #N/A
UF2 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-060 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-07-03 |  |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-13 | #N/A
UF2 | 7 | Promesa | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-030 | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF2 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-046B | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF2 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-058 | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF2 | 10 | Registro | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-027 | 2019-10-10 | [20 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF2 | 13 | Sale de la tira | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-015 | 2019-10-10 | Sale de tira | [20 empty] | 1900-01-09 | #N/A
UF2 |  |  | MECO |  | CP3-UF2-CNSCN-059 | 2019-10-10 | [21 empty] | 1900-01-09 | #N/A
UF3,1 | 1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | 2019-10-10 | falta por hacer | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-020 | 2019-10-10 | Preguntar a diana | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-027 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | 2019-10-10 | Esta para por un predio que se pretendia juntar a este | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | 2019-10-10 | Falta el certificado de no desarrollabilidad | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | 2019-10-10 | Falta desarrollabilidad | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-27 | 2019-12-07 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-02-05 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 2020-02-25 |  | 2020-04-25 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 2020-06-19 | 2020-08-18 |  |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-28 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | 2019-10-10 | Falta desarrollabilidad | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-27 | 2019-12-07 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-02-05 | 2020-02-15 | 2020-02-20 | 2020-02-25 |  | 2020-04-25 | 2020-05-20 | 2020-05-30 | 2020-06-19 | 2020-08-18 |  |  |  | 2020-08-18 | 2020-08-28 | #N/A
UF3,1 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | 2019-10-10 | En interventoria | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 2020-02-28 |  | 2020-04-28 | 2020-05-23 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-31 | #N/A
UF3,1 | 3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-026 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-05-14 | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-028 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2019-12-31 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 2020-01-20 |  | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-04-24 | 2020-05-14 | 2020-07-13 |  |  |  | 2020-07-13 | 2020-07-23 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-22 | 2019-11-27 |  | 2020-01-26 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-21 | 2020-05-20 |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-30 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-10 | 2019-11-20 | 2019-11-25 | 2019-11-30 |  | 2020-01-29 | 2020-02-23 | 2020-03-04 | 2020-03-24 | 2020-05-23 |  |  |  | 2020-05-23 | 2020-06-02 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-11-22 | 2019-11-27 |  | 2020-01-26 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-21 | 2020-05-20 |  |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-30 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-09 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-09 |  | 2020-02-07 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-11 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-09 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-09 |  | 2020-02-07 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-11 | #N/A
UF3,1 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | 2019-10-10 | Preguntar a diana, si envio a interventoria |  |  |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-09 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-04 | 2019-12-09 |  | 2020-02-07 | 2020-03-03 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-06-01 |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-11 | #N/A
UF3,1 | 5 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Ana maria-Lina A | CP3-UF3.1-CM-005 | 2019-10-10 | SE PASA LINA Y, PARA EXPROPIACIÓN 23/10/2019 | [12 empty] | 2019-09-02 | 2019-09-12 | 2019-10-02 | 2019-12-01 |  |  |  | 2019-12-01 | 2019-12-11 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-025A | 2019-10-10 | [14 empty] | 1900-01-09 | 1900-01-29 | 1900-03-30 |  |  |  | 1900-03-30 | 1900-04-09 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-032 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-033 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CM-034 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 |  | Ofertas | MECO | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-INT-001 | 2019-10-10 | INDIAL - SE DEBE ENVIAR A PREVIA APROBACIÓN | [11 empty] | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 2019-05-24 | 2019-07-23 |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-02 | #N/A
UF3,1 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-10-21 |  | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-23 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-10-21 |  | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-23 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-10-21 |  | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-24 | 2020-02-13 | 2020-04-13 |  |  |  | 2020-04-13 | 2020-04-23 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-08-08 |  | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-12-01 | 2020-01-30 |  |  |  | 2020-01-30 | 2020-02-09 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-07-23 |  | 2019-09-21 | 2019-10-16 | 2019-10-26 | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-07-15 |  | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 2019-11-07 | 2020-01-06 |  |  |  | 2020-01-06 | 2020-01-16 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | CONDOR |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-09: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-031 | 2019-10-10 | PTE FONDEO PARA NOTIFICACIÓN DE OFERTA | [11 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | 2019-10-10 | PTE FONDEO PARA NOTIFICACIÓN DE OFERTA | [11 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | 2019-10-10 | SE DEBE SOLICITAR NUEVAMENTE EL AVALUO CONFORME A PREVIA APROBACIÓN | [12 empty] | 1900-01-24 | 1900-02-03 | 1900-02-23 | 1900-04-24 |  |  |  | 1900-04-24 | 1900-05-04 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | 2019-10-10 | se debe alistar para previa aprobacion |  |  |  |  | 2019-11-29: 2019-10-24 |  | 2019-10-24 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-18 | 2020-02-16 |  |  |  | 2020-02-16 | 2020-02-26 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-10-17 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-19 | #N/A
UF3,1 |  | Previa Aprobacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CM-035 | 2019-10-10 | Pendiente del fondeo para la notificación de la oferta | [11 empty] | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,1 | 7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 2019-10-10 | [14 empty] | 2019-08-29 | 2019-09-18 | 2019-11-17 |  |  |  | 2019-11-17 | 2019-11-27 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-007 | 2019-10-10 | PTE LA DESAFECTACIÓN DEL ÁREA COMÚN PARA PROCEDER CON LA ESCRITURACIÓN | [14 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 2019-10-10 | DEVOLVER A INSUMOS POR COMPRA DE MAYOR ÁREA | [13 empty] | 2017-02-27 | 2017-03-19 | 2017-05-18 |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-28 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 2019-10-10 | PTE CERTIFICADO DE LINDEROS PARA LA ESCRITURA | [14 empty] | 2019-10-31 | 2019-12-30 |  |  |  | 2019-12-30 | 2020-01-09 | #N/A
UF3,1 |  | Promesa | MECO |  | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 2019-10-10 | PTE OBRAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ESCRITRURA | [13 empty] | 2018-01-31 | 2018-02-20 | 2018-04-21 |  |  |  | 2018-04-21 | 2018-05-01 | #N/A
UF3,1 | 9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | 2019-10-10 | se remitira en la fecha, indicada para previa |  |  |  |  | 2019-12-09: 2019-11-05 |  | 2020-01-04 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-28 | 2020-04-28 |  |  |  | 2020-04-28 | 2020-05-08 | #N/A
UF3,1 | 9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 2019-10-10 | Se entrega el 17/10/2019 para exp, sin embargo la oferta es de 2016 | [15 empty] | 2019-02-14 |  |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-23 | #N/A
UF3,1 | 10 | Registro | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-029 | 2019-10-10 | [20 empty] | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF3,1 | 13 | Sale de la tira | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-021 | 2019-10-10 | [21 empty] | 1900-01-09 | #N/A
UF3,2 | 1 | Insumo | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-024 | 2019-10-10 | Actualizacion por propietario, falta actualizar | 2019-10-24 | 2019-11-03 | 2019-11-13 | 2019-11-23 | 2020-01-02 | 2020-01-12 | 2020-01-22 | 2020-02-01 | 2020-02-06 | 2020-02-11 |  | 2020-04-11 | 2020-05-06 | 2020-05-16 | 2020-06-05 | 2020-08-04 |  |  |  | 2020-08-04 | 2020-08-14 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-033C | 2019-10-10 | Falta concep de menor area | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-039 | 2019-10-10 | Preguntar a Juanita | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-049 | 2019-10-10 | Falta desicion de la ANI por meno area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-050 | 2019-10-10 | Falta desicion de la ANI por meno area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-051 | 2019-10-10 | Falta desicion de la ANI por meno area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF3,2 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-025 | 2019-10-10 | pendiente de la adquisicion de mayor area, P16, se debe ir a insumos | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-07-18 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | 2020-09-11 | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-20 | #N/A
UF3,2 | 2 | Avaluo 898 | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-011 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-12-04 | 2019-12-14 | 2019-12-19 | 2019-12-24 |  | 2020-02-22 | 2020-03-18 | 2020-03-28 | 2020-04-17 | 2020-06-16 |  |  |  | 2020-06-16 | 2020-06-26 | #N/A
UF3,2 | 3 | Avaluo lonja | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-016 | 2019-10-10 | En interventoria |  |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-12 | 2019-11-17 |  | 2020-01-16 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-11 | 2020-05-10 |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-20 | #N/A
UF3,2 | 7 | Promesa | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-005 | 2019-10-10 | promesa firmada | [13 empty] | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 2019-12-09 |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-19 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-009 | 2019-10-10 | promesa firmada | [13 empty] | 2019-10-16 | 2019-11-05 | 2020-01-04 |  |  |  | 2020-01-04 | 2020-01-14 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-018 | 2019-10-10 | promesa firmada | [13 empty] | 2019-10-03 | 2019-10-23 | 2019-12-22 |  |  |  | 2019-12-22 | 2020-01-01 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-019B | 2019-10-10 | en elaboración de la minuta de escritura | [14 empty] | 2019-12-19 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-022 | 2019-10-10 | en elaboración de la minuta de escritura | [14 empty] | 2019-12-19 | 2020-02-17 |  |  |  | 2020-02-17 | 2020-02-27 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-DC-035 | 2019-10-10 | pendiente de entregar para expropiación, P16, debemos establecer una fecha para entregar a expropiacion | [15 empty] | 2020-01-30 |  |  |  | 2020-03-30 | 2020-04-09 | #N/A
UF3,2 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF3.2-INT-M-003 | 2019-10-10 | pendiente de entregar para expropiación, se entrega 23/10/2019 | [13 empty] | 2019-04-29 | 2019-05-19 | 2019-07-18 |  |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-28 | #N/A
UF3,2 | 8 | Escritura | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-008 | 2019-10-10 | en elaboración de la escritura aclaratoria | [14 empty] | 2019-11-21 | 2020-01-20 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-30 | #N/A
UF3,2 | 9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-044B | 2019-10-10 | en insumos , dadoq ue toca incluir unas adecuaciones bajo solicitud de la ani | [15 empty] | 1900-02-28 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | #N/A
UF4 | 1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-007 | 2019-10-10 | objetado | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2020-01-18 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 2020-02-27 |  | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-30 | #N/A
UF4 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF4-CM-019 | 2019-10-10 | Se debe cambiar nombre de predio | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | #N/A
UF4 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-004 | 2019-10-10 | Predio baldio | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | #N/A
UF4 | 4 | Avaluo | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-011 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-29 | 2020-01-03 | 2020-01-08 |  | 2020-03-08 | 2020-04-02 | 2020-04-12 | 2020-05-02 | 2020-07-01 |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-07-11 | #N/A
UF4 | 5 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-002 | 2019-10-10 | No acepto la oferta de compra |  |  |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 2019-10-23 |  | 2019-12-22 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-02-15 | 2019-10-25 |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-25 | #N/A
UF4 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-002 | 2019-10-10 | Carcelar oferta de compra y para previa |  |  |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 1900-05-04 | 1900-07-03 |  |  |  | 1900-07-03 | 1900-07-13 | #N/A
UF4 | 7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-016 | 2019-10-10 | Pendiente pago de predial |  |  |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-11-22 | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-31 | #N/A
UF4 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-017 | 2019-10-10 | Pendiente saneamiento para escritura |  |  |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-11-22 | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-31 | #N/A
UF4 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-018 | 2019-10-10 | Pendiente saneamiento para escritura |  |  |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-11-22 | 2020-01-21 |  |  |  | 2020-01-21 | 2020-01-31 | #N/A
UF4 | 8 | Escritura | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-010 | 2019-10-10 | Para firma de escritura |  |  |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 2019-10-24 | 2019-12-23 |  |  |  | 2019-12-23 | 2020-01-02 | #N/A
UF4 | 9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-007 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 1900-05-04 | 2019-07-17 |  |  |  | 1900-07-03 | 1900-07-13 | #N/A
UF4 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-008 | 2019-10-10 | aprobado |  | 19/20/2019 |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 2019-11-22 |  | 2020-01-21 | 2020-02-15 | 2020-02-25 | 2020-03-16 | 2020-05-15 |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-25 | #N/A
UF4 |  | Expropiacion | CONDOR |  | CP3-UF4-CMSCN-014 | 2019-10-10 | No acepto la oferta de compra |  |  |  |  | 2020-01-03: 1900-01-04; 2020-01-08: 1900-01-09 |  | 1900-03-10 | 1900-04-04 | 1900-04-14 | 1900-05-04 | 2019-10-25 |  |  |  | 1900-07-03 | 1900-07-13 | #N/A
UF5 | 1 | Insumo | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-038 | 2019-10-31 |  | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-01 | 2020-01-11 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-11 | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 2020-03-31 |  | 2020-05-30 | 2020-06-24 | 2020-07-04 | 2020-07-24 | 2020-09-22 |  |  |  | 2020-09-22 | 2020-10-02 | MONÁ
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-056 | 2019-10-10 |  | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-010 | 2019-10-10 |  | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-017 | 2019-10-10 | SE ENVIO CON UNA ADECUACIOND EA REA SOBRANTE, LA INTERVENTORIA PIDE UN DISEÑO DE ADECUACION DEL AREA SOBRANTE | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-04-26 | 2020-05-21 | 2020-05-31 | 2020-06-20 | 2020-08-19 |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-29 | MONÁ
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-020 | 2019-10-10 |  | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2019-12-19 | 2019-12-29 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-03-08 | 2020-03-13 | 2020-03-18 |  | 2020-05-17 | 2020-06-11 | 2020-06-21 | 2020-07-11 | 2020-09-09 |  |  |  | 2020-09-09 | 2020-09-19 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-021 | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2020-01-08 | 2020-02-17 | 2020-02-27 | 2020-03-08 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-28 |  | 2020-05-27 | 2020-06-21 | 2020-07-01 | 2020-07-21 | 2020-09-19 |  |  |  | 2020-09-19 | 2020-09-29 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-024 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-10-23 | 2019-11-06 | 2019-11-16 | 2019-11-26 | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 2020-01-25 | 2020-02-04 | 2020-02-09 | 2020-02-14 |  | 2020-04-14 | 2020-05-09 | 2020-05-19 | 2020-06-08 | 2020-08-07 |  |  |  | 2020-08-07 | 2020-08-17 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-025 | 2019-10-10 | cambiar la fecha con freddy, revisar si estaba aprobado | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 2020-01-25 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-03-25 | 2020-04-04 | 2020-04-09 | 2020-04-14 |  | 2020-06-13 | 2020-07-08 | 2020-07-18 | 2020-08-07 | 2020-10-06 |  |  |  | 2020-10-06 | 2020-10-16 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-027 | 2019-10-10 |  | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-028 | 2019-10-10 |  | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-029 | 2019-10-10 | desaparece con el 30, revisara para sacar sabana y tira | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-032 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-01 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2020-01-18 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 2020-02-27 |  | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-30 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-033 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-10-25 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2020-01-11 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 2020-02-20 |  | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-14 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-23 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-004 | 2019-10-10 | En elaboracion | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Insumo | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-008 | 2019-10-10 | En elaboracion | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-014 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 2019-12-18 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2020-02-26 | 2020-03-02 | 2020-03-07 |  | 2020-05-06 | 2020-05-31 | 2020-06-10 | 2020-06-30 | 2020-08-29 |  |  |  | 2020-08-29 | 2020-09-08 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026 | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026A | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026B | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-026C | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-027 | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-028 | 2019-10-10 | falta desarrollabilidad | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-031 | 2019-10-10 | pendiente de papeles | 2019-11-15 | 2019-11-25 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-24 | 2020-02-03 | 2020-02-13 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 |  | 2020-05-03 | 2020-05-28 | 2020-06-07 | 2020-06-27 | 2020-08-26 |  |  |  | 2020-08-26 | 2020-09-05 | LA FELISA
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-001 | 2019-10-10 | Esta en juridico | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | EL PALO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-034 | 2019-10-10 | Esta en social | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-035 | 2019-10-10 | objetado | 2019-10-11 | 2019-10-24 | 2019-11-03 | 2019-11-13 | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2020-01-12 | 2020-01-22 | 2020-01-27 | 2020-02-01 |  | 2020-04-01 | 2020-04-26 | 2020-05-06 | 2020-05-26 | 2020-07-25 |  |  |  | 2020-07-25 | 2020-08-04 | MARMATO
UF5 |  | Insumo | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-111 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-14 | 2019-11-26 | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2020-01-25 | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-02-29 | 2020-03-05 |  | 2020-05-04 | 2020-05-29 | 2020-06-08 | 2020-06-28 | 2020-08-27 |  |  |  | 2020-08-27 | 2020-09-06 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CM-113 | 2019-10-10 | ya se entrego para enviar a interventoria | 2019-11-08 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 2019-12-08 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-16 | 2020-02-21 | 2020-02-26 |  | 2020-04-26 | 2020-05-21 | 2020-05-31 | 2020-06-20 | 2020-08-19 |  |  |  | 2020-08-19 | 2020-08-29 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CM-115 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-05 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 2020-02-28 |  | 2020-04-28 | 2020-05-23 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-31 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-041 | 2019-10-10 | Retomar por objeciones | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-041A | 2019-10-10 | Retomar por objeciones | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-042 | 2019-10-10 | Problemas de diseño de meco | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2019-12-21 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-03-05 | 2020-03-10 |  | 2020-05-09 | 2020-06-03 | 2020-06-13 | 2020-07-03 | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-01 | 2020-09-11 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-043 | 2019-10-10 | propietario solicita cambios | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2020-01-10 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-14 | 2020-02-19 |  | 2020-04-19 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-06-13 | 2020-08-12 |  |  |  | 2020-08-12 | 2020-08-22 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-044 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-10-29 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2019-12-02 | 2020-01-11 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-15 | 2020-02-20 |  | 2020-04-20 | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 2020-06-14 | 2020-08-13 |  |  |  | 2020-08-13 | 2020-08-23 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-045 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2019-10-27 | 2019-11-06 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 2020-01-25 |  | 2020-03-25 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-19 | 2020-07-18 |  |  |  | 2020-07-18 | 2020-07-28 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-046 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-10-25 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-047 | 2019-10-10 | aprobado pero debe modificarse por solicitud de propietario | 2019-10-17 | 2019-10-28 | 2019-11-07 | 2019-11-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-16 | 2020-01-26 | 2020-01-31 | 2020-02-05 |  | 2020-04-05 | 2020-04-30 | 2020-05-10 | 2020-05-30 | 2020-07-29 |  |  |  | 2020-07-29 | 2020-08-08 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-048 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-01 | 2019-12-03 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2020-02-01 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-07 | 2020-03-12 |  | 2020-05-11 | 2020-06-05 | 2020-06-15 | 2020-07-05 | 2020-09-03 |  |  |  | 2020-09-03 | 2020-09-13 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-049 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-07 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-02-29 |  | 2020-04-29 | 2020-05-24 | 2020-06-03 | 2020-06-23 | 2020-08-22 |  |  |  | 2020-08-22 | 2020-09-01 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-050 | 2019-10-10 | objetado, diseños | 2019-11-05 | 2019-11-19 | 2019-11-29 | 2019-12-09 | 2020-01-18 | 2020-01-28 | 2020-02-07 | 2020-02-17 | 2020-02-22 | 2020-02-27 |  | 2020-04-27 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-06-21 | 2020-08-20 |  |  |  | 2020-08-20 | 2020-08-30 | LA MARÍA
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-051 | 2019-10-10 | aprobado | 2019-11-14 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-22 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-02-20 | 2020-03-01 | 2020-03-06 | 2020-03-11 |  | 2020-05-10 | 2020-06-04 | 2020-06-14 | 2020-07-04 | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-12 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-052 | 2019-10-10 |  | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-05-24 | 2020-06-18 | 2020-06-28 | 2020-07-18 | 2020-09-16 |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-26 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-053 | 2019-10-10 |  | 2019-12-06 | 2019-12-16 | 2019-12-26 | 2020-01-05 | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-25 |  | 2020-05-24 | 2020-06-18 | 2020-06-28 | 2020-07-18 | 2020-09-16 |  |  |  | 2020-09-16 | 2020-09-26 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-131 | 2019-10-10 | Compra de menor area | 2019-10-15 | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-12-24 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 2020-02-02 |  | 2020-04-02 | 2020-04-27 | 2020-05-07 | 2020-05-27 | 2020-07-26 |  |  |  | 2020-07-26 | 2020-08-05 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-250 | 2019-10-10 | en elaboracion, varias mejoras | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-251 | 2019-10-10 | en elaboracion | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-255 | 2019-10-10 | en elaboracion | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CM-297 | 2019-10-10 | en elaboracion | 2020-02-14 | 2020-02-24 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-24 | 2020-05-04 | 2020-05-14 | 2020-05-24 | 2020-05-29 | 2020-06-03 |  | 2020-08-02 | 2020-08-27 | 2020-09-06 | 2020-09-26 | 2020-11-25 |  |  |  | 2020-11-25 | 2020-12-05 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | 2019-10-10 | Aclaracion de municipio de notariado y registro | 2019-12-03 | 2019-12-13 | 2019-12-23 | 2020-01-02 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-03-17 | 2020-03-22 |  | 2020-05-21 | 2020-06-15 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020-09-13 |  |  |  | 2020-09-13 | 2020-09-23 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | 2019-10-10 | en elaboracion, REVISAR SANEAMIENTO | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-07-18 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | 2020-09-11 | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-20 | LA BOCANA
UF5 |  | Insumo | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-055 | 2019-10-10 | objetado | 2019-11-06 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2020-01-19 | 2020-01-29 | 2020-02-08 | 2020-02-18 | 2020-02-23 | 2020-02-28 |  | 2020-04-28 | 2020-05-23 | 2020-06-02 | 2020-06-22 | 2020-08-21 |  |  |  | 2020-08-21 | 2020-08-31 | PIPINTÁ
UF5 |  | Insumo | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-056 | 2019-10-10 | El insumo nose puede generara pq se cae el talud lo caul genera cambios frecuentes de insumos | 2020-01-30 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-02-29 | 2020-04-09 | 2020-04-19 | 2020-04-29 | 2020-05-09 | 2020-05-14 | 2020-05-19 |  | 2020-07-18 | 2020-08-12 | 2020-08-22 | 2020-09-11 | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-11-10 | 2020-11-20 | PIPINTÁ
UF5 | 2 | Avaluo 898 | SerREs2019* |  | CP3-UF5-CMSCN-007 | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | 2019-10-28 |  |  | 2019-12-07 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2020-01-06 | 2020-01-11 | 2020-01-16 |  | 2020-03-16 | 2020-04-10 | 2020-04-20 | 2020-05-10 | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-09 | 2020-07-19 | EL PLAYÓN:
UF5 | 2 | Avaluo 898 | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-006 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-012 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-03-09 |  | 2020-05-08 | 2020-06-02 | 2020-06-12 | 2020-07-02 | 2020-08-31 |  |  |  | 2020-07-12 | 2020-07-22 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-013 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-015 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-016 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-017 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-018 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-019 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-020 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-021 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-022 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 2020-01-19 | 2020-01-24 | 2020-01-29 |  | 2020-03-29 | 2020-04-23 | 2020-05-03 | 2020-05-23 | 2020-07-22 |  |  |  | 2020-07-22 | 2020-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-023 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-024 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-024A | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-025 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-029 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-030 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | LA FELISA
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-044 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MONÁ
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-011 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-07 | 2019-12-17 | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 2020-01-06 |  | 2020-03-06 | 2020-03-31 | 2020-04-10 | 2020-04-30 | 2020-06-29 |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-09 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-026 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-030 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-003A | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Avaluo 898 | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-070 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | MECO |  | CP3-UF5-CM-071 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo 898 | MECO |  | CP3-UF5-CM-112 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | CHIRAPOTÓ
UF5 | 3 | Avaluo lonja | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-053 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2019-12-25 | 2020-01-04 | 2020-01-09 | 2020-01-14 |  | 2020-03-14 | 2020-04-08 | 2020-04-18 | 2020-05-08 | 2020-07-07 |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-17 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-012 | 2019-10-10 | Social |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-19 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | 2019-11-18 |  | 2020-01-17 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-03-12 | 2020-05-11 |  |  |  | 2020-05-11 | 2020-05-21 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-022 | 2019-10-10 | Social |  |  |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2019-10-27 | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2019-11-16 |  | 2020-01-15 | 2020-02-09 | 2020-02-19 | 2020-03-10 | 2020-05-09 |  |  |  | 2020-05-09 | 2020-05-19 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-031 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-11 | 2019-11-21 | 2019-12-01 | 2019-12-06 | 2019-12-11 |  | 2020-02-09 | 2020-03-05 | 2020-03-15 | 2020-04-04 | 2020-06-03 |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-13 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo lonja | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-006 | 2019-10-10 | En elaboracion |  |  |  |  | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 2019-12-30 |  | 2020-02-28 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 2020-04-23 | 2020-06-22 |  |  |  | 2020-06-22 | 2020-07-02 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-039 | 2019-10-10 | falta 898 |  |  |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-23 | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 2020-02-12 |  | 2020-04-12 | 2020-05-07 | 2020-05-17 | 2020-06-06 | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-08-05 | 2020-08-15 | MARMATO
UF5 |  | Avaluo lonja | MECO |  | CP3-UF5-CMSCN-040 | 2019-10-10 | Social |  |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 2019-10-27 |  | 2019-12-26 | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 2020-02-19 | 2020-04-19 |  |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-29 | CHIRAPOTÓ
UF5 |  | Avaluo lonja | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-136 | 2019-10-10 | Para interrventoria |  |  |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-04 | 2019-11-14 | 2019-11-24 | 2019-11-29 | 2019-12-04 |  | 2020-02-02 | 2020-02-27 | 2020-03-08 | 2020-03-28 | 2020-05-27 |  |  |  | 2020-05-27 | 2020-06-06 | PIPINTÁ
UF5 | 4 | Diagnostico social | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-075 | 2019-10-10 | Social |  |  |  |  | 2019-10-09 | 2019-10-28 |  |  | 2019-11-02 | 2019-11-07 |  | 2020-01-06 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-04-30 |  |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-10 | CHIRAPOTÓ
UF5 | 4 | Diagnostico social | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-010 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-11-04: 2019-11-05; 2019-11-29: 2019-10-23; 2019-12-04: 2019-10-28 |  | 2019-12-27 | 2020-01-21 | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 2020-04-20 |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-30 | EL PLAYÓN:
UF5 | 5 | Ofertas | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-001 | 2019-10-10 | ya incio tiempos de oferta | [11 empty] | 2019-09-24 | 2019-10-19 | 2019-10-29 | 2019-11-18 | 2020-01-17 |  |  |  | 2020-01-17 | 2020-01-27 | EL PALO
UF5 |  | Ofertas | CONDOR |  | CP3-UF5-CM-043 | 2019-10-10 | elaboracion de oferta |  |  |  |  | 2019-12-04: 2019-10-24 |  | 2019-12-23 | 2020-01-17 | 2020-01-27 | 2020-02-16 | 2020-04-16 |  |  |  | 2020-04-16 | 2020-04-26 | MONÁ
UF5 | 6 | Previa Aprobacion | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-023 | 2019-10-10 | [5 empty] | 2019-12-04: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | AGUAS CLARAS
UF5 |  | Previa Aprobacion | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-09-26 | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 2019-11-20 | 2020-01-19 |  |  |  | 2020-01-19 | 2020-01-29 | LA HERRADURA
UF5 |  | Previa Aprobacion | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | 2019-10-10 | Pendiente del fondeo para la notificación de la oferta |  |  |  |  | 2019-12-04: 2019-09-11 |  | 2019-11-10 | 2019-12-05 | 2019-12-15 | 2020-01-04 | 2020-03-04 |  |  |  | 2020-03-04 | 2020-03-14 | LA HERRADURA
UF5 |  | Previa Aprobacion | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-059 | 2019-10-10 | Para interrventoria |  |  |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-24 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-03 |  | 2020-01-02 | 2020-01-27 | 2020-02-06 | 2020-02-26 | 2020-04-26 |  |  |  | 2020-04-26 | 2020-05-06 | PIPINTÁ
UF5 | 7 | Promesa | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-014 | 2019-10-10 | programar la fecha de escrituracion, nos falta plata para esto | [14 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | MONÁ
UF5 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-036 | 2019-10-10 | Están pidiendo aaceso para firmar EP | [13 empty] | 2019-01-09 | 2019-01-29 | 2019-03-30 |  |  |  | 2019-03-30 | 2019-04-09 | MARMATO
UF5 |  | Promesa | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-002 | 2019-10-10 | No se puede escriturar hasta que no se solucione el tema de la escuela | [14 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | EL PALO
UF5 |  | Promesa | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | 2019-10-10 | [14 empty] | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 2019-07-22 |  |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-01 | LA FELISA
UF5 |  | Promesa | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-038 | 2019-10-10 | [15 empty] | 1900-01-19 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-30 | MARMATO
UF5 |  | Promesa | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-057 | 2019-10-10 | en elaboración de promesa | [13 empty] | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-19 | PIPINTÁ
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-058 | 2019-10-10 | en elaboración de promesa | [13 empty] | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-02-09 |  |  |  | 2020-02-09 | 2020-02-19 | PIPINTÁ
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-060 | 2019-10-10 | el predio tiene un problema de areas, este predio tiene un lio con otro predio revisar que se va hacer y fechas, preguntar Ing Andres | [13 empty] | 2026-08-05 | 2026-08-25 | 2026-10-24 |  |  |  | 2026-10-24 | 2026-11-03 | EL BOGA
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-061 | 2019-10-10 | en elaboración de minuta | [14 empty] | 2019-11-21 | 2020-01-20 |  |  |  | 2020-01-20 | 2020-01-30 | EL BOGA
UF5 |  | Promesa | MHC |  | CP3-UF5-CMSCN-062 | 2019-10-10 | previa a la firma de la escritura los mejoratarios deben de firmar y entregar las mejoras | [14 empty] | 2019-01-30 | 2019-03-31 |  |  |  | 2019-03-31 | 2019-04-10 | EL BOGA
UF5 | 8 | Escritura | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-009 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-03-06 | 2019-05-05 |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-15 | LA FELISA
UF5 |  | Escritura | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-013 | 2019-10-10 | no hay plata, al señor le falta certificado de pago de impuesto de predial, se piensa expropiar dado que el señor puede que no acepte | [15 empty] | 2019-01-07 |  |  |  | 2019-07-06 | 2019-07-16 | NIÑO DIOS
UF5 |  | Escritura | CONDOR |  | CP3-UF5-CMSCN-016 | 2019-10-10 | programar la fecha de escrituracion | [15 empty] | 1900-02-28 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-03-10 | MONÁ
UF5 |  | Escritura | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-005 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Escritura | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-069 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | MARMATO
UF5 |  | Escritura | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-037 | 2019-10-10 | [15 empty] | 2019-11-15 | 2020-01-14 |  |  |  | 2020-01-14 | 2020-01-24 | MARMATO
UF5 | 9 | Expropiacion | CONDOR | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-003 | 2019-10-10 | no se ha pagado el predio | [15 empty] | 2019-10-24 |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-01 | EL PLAYÓN:
UF5 |  | Expropiacion | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-149 | 2019-10-10 | [17 empty] | 2019-08-27 |  |  | 2020-02-23 | 2020-03-04 | LA HERRADURA
Formulas:
Registro oferta = [Oferta]+S2
Promesa = [Registro oferta]+U2
Escrituracion = [Promesa]+V2
Registro = [Escrituracion]+W2
Registro = [Resolucion de expropiacion]+X2
FIN = [Registro]+AB2
Resolucion de expropiacion = [Escrituracion]+W2
Oferta = [Previa aprobacion]+R2
Diagnostico social = [aprobacion interventoria]+Q2
Previa aprobacion = [Diagnostico social]+Q2

## Convenciones (hidden)
COLOR | REVISADO
| ABSCISAS Y AREAS | Estado ambiental | Funcion predio | Estado predio
TUVO ERROR, (YA ESTA CORREGIDO)
| NO ESTA APROBADO AUN (NO SE AH CORREGIDO) | 1 SI | Calzada | Sin intervenir
| ABSCISAS AREAS Y AVALUO | 0 NO | Derecho de via | En construccion
|  |  | Conformacion talud | Pavimentado
Pte Vehicular
Pte Peatonal
Retorno
Relleno o botadero
Otros

## SABANA COMPENSACIONES
SÁBANA DE COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
|  |  |  | CÓDIGO | [5 empty] | GCSP-F-302 | [6 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | FECHA | [5 empty] | 2024-07-26
DATOS GENERALES | [6 empty] | FICHA SOCIAL |  |  |  | COMPENSACIONES | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO | [12 empty] | ACUERDO DE RECONOCIMIENTO |  | PAGOS | [7 empty] | OBSERVACIONES | ESTADO EXPEDIENTE
No. | N.º Ficha Predial | UF/Tramo | Municipio | Titular Unidad Social | Condición de Unidad Social | No Cédula | Fecha Formato GCSP-F-012 | Fecha Formato GCSP-F-013 | Fecha Formato GCSP-F-014 | Fecha Formato GCSP-F-015 | Si / No | Fecha Formato GCSP-F-016 | Diferencia tiempo Ficha Social GCSPF-016 | Fecha Remisión Interventoría | Aprobación Interventoría No. oficio - Fecha | Valor FARV Restablecimiento de vivienda ($) | Valor FARME Medios Económicos ($) | Valor FAA Apoyo Arrendadores ($) | Valor FAT Apoyo a Trámites ($) | Valor FAM Apoyo Movilización ($) | Valor FASS Servicios Sociales ($) | Valor FAMOR Apoyo a Moradores ($) | Subtotal Compensaciones ($) | Documentos soporte Completos (Si / No) | Fecha de Suscripción | Valor ($) | No. de pagos | Primer Pago (fecha) | Valor ($) | Soporte pago | Segundo Pago (fecha) | Valor ($) | Soporte pago | Saldo ($) |  |  | VALOR TOTAL AVALÚO 1 | VALOR TOTAL

## Listas (hidden)
Si
No

## C abcsi (hidden)
|  | q | r | s | t | u | v
UF | Predio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | Longitud Efectiva IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Longitud Efectiva DER
UF1 | CP3-UF1-SC-001 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | 60.33
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | 10930.87 | 11010 | 79.13 | 10684.1 | 11061.08 | 376.98
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | 11164.4 | 11635.33 | 470.93 | 11162.69 | 11633.3 | 470.61
UF1 | CP3-UF1-MSC-001C | 0 | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | 103.32
UF1 | CP3-UF1-MSC-001D | 0 | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | 42.4
UF1 | CP3-UF1-M-001A | 11663.43 | 11743.34 | 79.91 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-001 | 11743.34 | 12563.26 | 819.92 | 11632.2 | 12559.2 | 927
UF1 | CP3-UF1-MSC-002 | 12563.26 | 13287.34 | 724.08 | 12559.2 | 13232.35 | 673.15
UF1 | CP3-UF1-MSC-008A | 0 | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | 140.32
UF1 | CP3-UF1-M-008 | 13287.34 | 13687.17 | 399.83 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-008B | 0 | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | 166.16
UF1 | CP3-UF1-MSC-008C | 0 | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | 143.4
UF1 | CP3-UF1-MSC-008D | 0 | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | 142.17
UF1 | CP3-UF1-SC-009 | 0 | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | 302.32
UF1 | CP3-UF1-M-009 | 13775.47 | 13841.81 | 66.34 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-010 | 13841.81 | 14437.71 | 595.9 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-010 | 0 | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | 147.16
UF1 | CP3-UF1-SC-011 | 0 | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | 2153.36
UF1 | CP3-UF1-M-026 | 15640.86 | 15644.3 | 3.44 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-026 | 15685.31 | 15735.29 | 49.98 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-025 | 15644.3 | 15685.31 | 41.01 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-027 | 15735.29 | 15791.21 | 55.92 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-030 | 15828.3 | 15845.85 | 17.55 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-038 | 16231.62 | 16282.28 | 50.66 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-039 | 16282.28 | 16393.05 | 110.77 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-002A | 16444.2 | 16495.56 | 51.36 | 16451.4 | 16511.3 | 59.9
UF1 | CP3-UF1-SC-013 | 0 | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | 459.55
UF1 | CP3-UF1-M-043 | 16641.2 | 16693.6 | 52.4 | 16740 | 16846.6 | 106.6
UF1 | CP3-UF1-M-045 | 16846.6 | 16864 | 17.4 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-046 | 16870 | 16875 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-047 | 16875 | 16880 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-048 | 16880 | 16885 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-049 | 16885 | 16889.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-050 | 16889.92 | 16894.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-051 | 16894.92 | 16899.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-052 | 16899.92 | 16904.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-053 | 16904.92 | 16909.92 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-054 | 16909.92 | 16914.74 | 4.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-055 | 16914.74 | 16919.77 | 5.03 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-056 | 16919.77 | 16924.41 | 4.64 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-057 | 16924.41 | 16929.57 | 5.16 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-058 | 16929.57 | 16934.07 | 4.5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-059 | 16934.07 | 16940 | 5.93 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-060 | 16940 | 16946 | 6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-061 | 16946 | 16951 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-062 | 16951 | 16956 | 5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-063 | 16864 | 16870 | 6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-063 | 16956 | 17018.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-003 | 17018.2 | 18567.23 | 1549.03 | 16995.55 | 18808.2 | 1812.65
UF1 | CP3-UF1-M-064 | 18567.23 | 18955.98 | 388.75 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-003A | 18860 | 18935.36 | 75.36 | 18808.19 | 18933.5 | 125.31
UF1 | CP3-UF1-MSC-003B | 18935.36 | 18978.4 | 43.04 | 18933.5 | 18984.33 | 50.83
UF1 | CP3-UF1-SC-015 | 0 | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | 19.74
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | 0 | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | 17.02
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | 6.11
UF1 | CP3-UF1-M-065 | 18955.17 | 19190 | 234.83 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-019 | 0 | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | 155.67
UF1 | CP3-UF1-MSC-003E | 19127.43 | 19411.96 | 284.53 | 19140 | 19427.96 | 287.96
UF1 | CP3-UF1-M-066 | 19201.12 | 19239.77 | 38.65 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-067 | 19228.62 | 19387.45 | 158.83 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-068A | 19387.45 | 19453.5 | 66.05 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-021 | 0 | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | 104.88
UF1 | CP3-UF1-M-070 | 19453.5 | 19583.6 | 130.1 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-071 | 19592.75 | 20102.78 | 510.03 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-003D | 19854.78 | 19988.6 | 133.82 | 19532.84 | 20093.6 | 560.76
UF1 | CP3-UF1-MSC-004 | 20114.17 | 20499.11 | 384.94 | 20107.28 | 20819 | 711.72
UF1 | CP3-UF1-M-072 | 20480.2 | 20608.4 | 128.2 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-074 | 20554 | 21063.6 | 509.6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-074 | 21263.5 | 21687.7 | 424.2 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-023 | 21036 | 21310.6 | 274.6 | 20819 | 21406.4 | 587.4
UF1 | CP3-UF1-MSC-004B | 21427.83 | 21883.27 | 455.44 | 21406.4 | 21884.23 | 477.83
UF1 | CP3-UF1-M-075 | 21687.7 | 22624.7 | 937 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-004A | 0 | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | 739.6
UF1 | CP3-UF1-M-076C | 22624.7 | 22678.7 | 54 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-076A | 22687.2 | 22729.15 | 41.95 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-076B | 22729.15 | 22762.8 | 33.65 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-077 | 22762.8 | 22782.75 | 19.95 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-005 | 22623.83 | 24178.35 | 1554.52 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-025 | 0 | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | 1554.39
UF1 | CP3-UF1-MSC-005A | 22782.75 | 24381 | 1598.25 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-077A | 0 | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | 128.65
UF1 | CP3-UF1-M-077B | 0 | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | 106
UF1 | CP3-UF1-M-077C | 0 | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | 130.3
UF1 | CP3-UF1-M-077D | 0 | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | 319.29
UF1 | CP3-UF1-MSC-005B | 24381 | 24908 | 527 | 24375.94 | 24896.92 | 520.98
UF1 | CP3-UF1-MSC-006 | 24908 | 26920.54 | 2012.54 | 24896.91 | 26911.71 | 2014.8
UF1 | CP3-UF1-M-077E | 0 | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | 1329.61
UF1 | CP3-UF1-M-077F | 0 | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | 94.7
UF1 | CP3-UF1-M-077G | 0 | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | 299.15
UF1 | CP3-UF1-M-077H | 0 | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | 304.04
UF1 | CP3-UF1-M-077I | 0 | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | 845.08
UF1 | CP3-UF1-M-077J | 0 | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | 70.31
UF1 | CP3-UF1-M-077K | 0 | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | 146.88
UF1 | CP3-UF1-MSC-007 | 26920.54 | 27951.2 | 1030.66 | 26911.71 | 27935.88 | 1024.17
UF1 | CP3-UF1-MSC-011 | 27951.15 | 28148.31 | 197.16 | 27936.05 | 28134.7 | 198.65
UF1 | CP3-UF1-M-077L | 0 | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | 220
UF1 | CP3-UF1-MSC-008 | 28148.32 | 28200.85 | 52.53 | 28135.55 | 28184.95 | 49.4
UF1 | CP3-UF1-MSC-009 | 28200.86 | 28216.86 | 16 | 28184.95 | 28200.95 | 16
UF1 | CP3-UF1-MSC-010 | 28216.86 | 28343.71 | 126.85 | 28200.95 | 28330 | 129.05
UF1 | CP3-UF1-SC-037 | 0 | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | 224.78
UF1 | CP3-UF1-M-083D | 28330 | 28370 | 40 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-083E | 28370 | 28468.59 | 98.59 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-038 | 0 | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | 50.2
UF1 | CP3-UF1-SC-039 | 0 | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | 109.61
UF1 | CP3-UF1-SC-040 | 0 | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | 168.82
UF1 | CP3-UF1-M-084 | 28477.4 | 28708.42 | 231.02 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-085 | 28708.42 | 28915.24 | 206.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-041A | 0 | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | 197.18
UF1 | CP3-UF1-M-086 | 28915.24 | 29494.11 | 578.87 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-042 | 0 | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | 145.92
UF1 | CP3-UF1-SC-043 | 29098.28 | 29250.03 | 151.75 | 29102.12 | 29252.17 | 150.05
UF1 | CP3-UF1-MSC-013 | 29250.03 | 29402.5 | 152.47 | 29252.17 | 29401.8 | 149.63
UF1 | CP3-UF1-MSC-014 | 29402.5 | 29582.33 | 179.83 | 29401.8 | 29581.5 | 179.7
UF1 | CP3-UF1-M-087 | 29494.11 | 29574.64 | 80.53 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-088 | 29833.97 | 29840 | 6.03 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-088A | 29574.64 | 29833.97 | 259.33 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-015 | 29582.3 | 30084.86 | 502.56 | 29581.5 | 30088.64 | 507.14
UF1 | CP3-UF1-M-089 | 29844.44 | 29868.48 | 24.04 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-090 | 29868.48 | 29886.73 | 18.25 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-091 | 29840 | 29925.29 | 85.29 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-092 | 29906.86 | 29937.16 | 30.3 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-093 | 29937.16 | 29965.44 | 28.28 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-094 | 29965.44 | 30047.82 | 82.38 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-095 | 30047.82 | 30076.61 | 28.79 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-096 | 30076.61 | 30103.74 | 27.13 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-097 | 30103.74 | 30135.92 | 32.18 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-098 | 30135.92 | 30144.23 | 8.31 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-099 | 30144.23 | 30174.53 | 30.3 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-100A | 30165.24 | 30175.12 | 9.88 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-100 | 30175.12 | 30180.54 | 5.42 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-101 | 30180.54 | 30211.85 | 31.31 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-102 | 30211.85 | 30230.6 | 18.75 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-103 | 30230.6 | 30237.15 | 6.55 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-104 | 30237.15 | 30267.5 | 30.35 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-105 | 30267.5 | 30303.4 | 35.9 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-106 | 30303.4 | 31600 | 1296.6 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-016 | 30084.86 | 31344.8 | 1259.94 | 30088.64 | 31354.08 | 1265.44
UF1 | CP3-UF1-MSC-017 | 31344.8 | 31539.24 | 194.44 | 31354.08 | 31547.75 | 193.67
UF1 | CP3-UF1-MSC-018 | 31554.8 | 31582.02 | 27.22 | 31557.26 | 31589.06 | 31.8
UF1 | CP3-UF1-MSC-019 | 31582.02 | 31755.59 | 173.57 | 31589.06 | 31765.97 | 176.91
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | 31755.59 | 31882.52 | 126.93 | 31766 | 31880.93 | 114.93
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | 32000 | 32089.65 | 89.65 | 32000 | 32085.03 | 85.03
UF1 | CP3-UF1-M-107 | 31618.11 | 31863.79 | 245.68 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-108 | 31863.79 | 32161.05 | 297.26 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-021 | 32098.64 | 32269.73 | 171.09 | 32091.56 | 32270.77 | 179.21
UF1 | CP3-UF1-MSC-022 | 32270.77 | 32405.94 | 135.17 | 32269.73 | 32407.37 | 137.64
UF1 | CP3-UF1-MSC-023 | 32407.37 | 32504.39 | 97.02 | 32405.94 | 32505.16 | 99.22
UF1 | CP3-UF1-M-109 | 32161.05 | 32352.05 | 191 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-110 | 32352.05 | 32476.94 | 124.89 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-111 | 32476.94 | 32607.08 | 130.14 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-112 | 32607.08 | 32737.17 | 130.09 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-113 | 32737.25 | 32864.07 | 126.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-114 | 32867.84 | 32988.89 | 121.05 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-115 | 32988.89 | 33117.2 | 128.31 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-024 | 32504.39 | 33120.8 | 616.41 | 32505.16 | 33120.8 | 615.64
UF1 | CP3-UF1-SC-055 | 0 | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | 63.66
UF1 | CP3-UF1-SC-056 | 0 | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | 582.84
UF1 | CP3-UF1-M-116 | 33123.85 | 33263.18 | 139.33 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-117 | 33263.18 | 34304 | 1040.82 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-057 | 0 | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | 98.2
UF1 | CP3-UF1-SC-058 | 0 | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | 177.5
UF1 | CP3-UF1-SC-059 | 0 | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | 87.3
UF1 | CP3-UF1-MSC-025 | 34134.43 | 34285.55 | 151.12 | 34136.7 | 34287.75 | 151.05
UF1 | CP3-UF1-SC-061 | 0 | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | 84.25
UF1 | CP3-UF1-SC-062 | 0 | 0 | 0 | 34372 | 34513 | 141
UF1 | CP3-UF1-SC-063 | 0 | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | 153.54
UF1 | CP3-UF1-M-118 | 34321.8 | 34672.32 | 350.52 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-064 | 0 | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | 43.79
UF1 | CP3-UF1-SC-065 | 0 | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | 58.14
UF1 | CP3-UF1-SC-066 | 0 | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | 74
UF1 | CP3-UF1-SC-067 | 0 | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | 37.53
UF1 | CP3-UF1-SC-068 | 0 | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | 35.43
UF1 | CP3-UF1-SC-069 | 0 | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | 75.4
UF1 | CP3-UF1-SC-070 | 0 | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | 156.96
UF1 | CP3-UF1-SC-071 | 0 | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | 149.61
UF1 | CP3-UF1-M-119 | 34672.32 | 35322.08 | 649.76 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-120 | 35322.08 | 35557.37 | 235.29 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-121 | 35557.37 | 35772.56 | 215.19 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-MSC-026 | 35289.06 | 36046 | 756.94 | 35290.42 | 36049.35 | 758.93
UF1 | CP3-UF1-MSC-027 | 36046 | 36189.31 | 143.31 | 36046.88 | 36195.03 | 148.15
UF1 | CP3-UF1-M-122 | 35790.7 | 36154.06 | 363.36 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-123 | 36154.06 | 36482.52 | 328.46 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-125 | 36189.31 | 36266.22 | 76.91 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-SC-080 | 0 | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | 77.89
UF1 | CP3-UF1-MSC-029 | 36272.92 | 36340 | 67.08 | 36266.22 | 36335.1 | 68.88
UF1 | CP3-UF1-MSC-030 | 36340 | 36503.2 | 163.2 | 36335.1 | 36489.35 | 154.25
UF1 | CP3-UF1-SC-077 | 0 | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | 38.1
UF1 | CP3-UF1-SC-078 | 0 | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | 60
UF1 | CP3-UF1-MSC-031 | 0 | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | 23.07
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | 0 | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | 14.55
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | 0 | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | 32.87
UF1 | CP3-UF1-SC-079 | 0 | 0 | 0 | 36612 | 36620 | 8
UF1 | CP3-UF1-M-124 | 36492.09 | 36748.5 | 256.41 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-M-124 | 0 | 118.06 | 118.06 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-VMSC-011 | 142156.13 | 142316.5 | 160.37 | 142168.3 | 142316.46 | 148.16
UF1 | CP3-UF1-VMSC-013 | 142338.2 | 143547.75 | 1209.55 | 142320 | 143544.9 | 1224.9
UF1 | CP3-UF1-VMSC-014 | 143547.75 | 144003.2 | 455.45 | 143544.9 | 144100 | 555.1
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015 | 144017.15 | 144586.55 | 569.4 | 144002.9 | 144565.79 | 562.89
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | 144003.2 | 144056.73 | 53.53 | 143987.5 | 144041.98 | 54.48
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | 144228.19 | 144590.06 | 361.87 | 144208.72 | 144571.07 | 362.35
UF1 | CP3-UF1-VMSC-017 | 144604.6 | 145309 | 704.4 | 144575.95 | 145316.45 | 740.5
UF1 | CP3-UF1-VMSC-019 | 145309 | 145604.9 | 295.9 | 145316.45 | 145558.6 | 242.15
UF1 | CP3-UF1-VMSC-020 | 14437.71 | 14743.87 | 306.16 | 145592.66 | 146091.62 | 498.96
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | 145654.53 | 146107.03 | 452.5 | 0 | 0 | 0
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | 14775.3 | 15564.79 | 789.49 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-001 | 274 | 1558.25 | 1284.25 | 123 | 1590.26 | 1467.26
UF2 | CP3-UF2-CN-002 | 117.8 | 280 | 162.2 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-002 | 1558.25 | 2834.26 | 1276.01 | 1590.26 | 2408.85 | 818.59
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-003 | 2412 | 3268.25 | 856.25 | 2430 | 3276.43 | 846.43
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-004 | 2867.95 | 3685.24 | 817.29 | 3342.65 | 3646 | 303.35
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-005 | 3680 | 3900 | 220 | 3280 | 3859.83 | 579.83
UF2 | CP3-UF2-CN-003 | 3671.6 | 3703 | 31.4 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-006 | 3900 | 4152.73 | 252.73 | 3859.83 | 4172.24 | 312.41
UF2 | CP3-UF2-CN-004 | 4088.26 | 4151.52 | 63.26 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007 | 7525 | 7840 | 315 | 7475 | 7642 | 167
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007A | 7592.45 | 7648.6 | 56.15 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-SCN-001 | 0 | 0 | 0 | 7524 | 7552 | 28
UF2 | CP3-UF2-SCN-001A | 0 | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | 31.8
UF2 | CP3-UF2-SCN-002 | 0 | 0 | 0 | 7642 | 7732 | 90
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-008 | 7840 | 7890 | 50 | 7732 | 7860 | 128
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-009 | 7890 | 8110 | 220 | 7860 | 8070 | 210
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-010 | 8110 | 8659 | 549 | 8070 | 8610 | 540
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | 0 | 0 | 0 | 8390 | 8424 | 34
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8325 | 25
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | 8666.54 | 8707.53 | 40.99 | 8623.31 | 8800 | 176.69
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | 8742.64 | 8761.11 | 18.47 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | 8845 | 8894.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011A | 8761.11 | 8776.42 | 15.31 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CN-006A | 8707.53 | 8742.54 | 35.01 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | 8776.42 | 8836.78 | 60.36 | 8800 | 8887.98 | 87.98
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | 8894.4 | 9077.68 | 183.28 | 9017.58 | 9110 | 92.42
UF2 | CP3-UF2-SCN-004 | 0 | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | 21.8
UF2 | CP3-UF2-SCN-005 | 0 | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | 14.8
UF2 | CP3-UF2-SCN-005A | 0 | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | 42.4
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-014 | 9077.68 | 9260 | 182.32 | 9110 | 9300 | 190
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-015 | 9260 | 9777 | 517 | 9300 | 9770 | 470
UF2 | CP3-UF2-CN-006B | 9610 | 9770 | 160 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-017 | 9779 | 9853.6 | 74.6 | 9805 | 10007.3 | 202.3
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-018 | 9870.6 | 10125 | 254.4 | 9967.3 | 10092.7 | 125.4
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-019 | 10135 | 10300 | 165 | 10067 | 10510 | 443
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-020 | 10310 | 10512 | 202 | 10355 | 10508 | 153
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | 10512 | 10873 | 361 | 10518 | 10595 | 77
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10863 | 203
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022 | 10873 | 11366.48 | 493.48 | 10863 | 11350 | 487
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022A | 10625 | 10642 | 17 | 10600 | 10660 | 60
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-023 | 11366.48 | 11625 | 258.52 | 11350 | 11620 | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-024 | 11625 | 13010 | 1385 | 11655.2 | 12808.3 | 1153.1
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-025 | 12788 | 12910 | 122 | 12772 | 12999.3 | 227.3
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026 | 13002.5 | 13366.4 | 363.9 | 12999.3 | 13190 | 190.7
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026A | 13366.4 | 13396.7 | 30.3 | 13190 | 13430 | 240
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-027 | 13396.7 | 13600 | 203.3 | 13430 | 13645 | 215
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-028 | 13600 | 13972 | 372 | 13645 | 14005 | 360
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-029 | 13972 | 14032 | 60 | 14005 | 14048 | 43
UF2 | CP3-UF2-SCN-008 | 0 | 0 | 0 | 14022 | 14040 | 18
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-030 | 14032 | 14232 | 200 | 14048 | 14245 | 197
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | 14232 | 15290 | 1058 | 14245 | 15064.2 | 819.2
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | 0 | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | 181.06
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-032 | 0 | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | 58.86
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-033 | 15290 | 15330 | 40 | 15305 | 15325 | 20
UF2 | CP3-UF2-CN-006C | 15330 | 15348 | 18 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-037 | 15348 | 15395 | 47 | 15326.8 | 15370 | 43.2
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035A | 15395 | 15422 | 27 | 15370 | 15380 | 10
UF2 | CP3-UF2-SCN-008A | 0 | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | 14.23
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035B | 15402 | 15422 | 20 | 15380 | 15425 | 45
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035C | 15422 | 15457 | 35 | 15425 | 15460 | 35
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035D | 15473 | 15548.6 | 75.6 | 15475 | 15552.38 | 77.38
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-038 | 15548.6 | 15703.36 | 154.76 | 15552.38 | 15720 | 167.62
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-039 | 15703.36 | 15985 | 281.64 | 15720 | 15990 | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-040 | 15985 | 16110 | 125 | 15990 | 16125 | 135
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-042 | 16125 | 16460 | 335 | 16125 | 16492 | 367
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043 | 17439 | 17490 | 51 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | 16475 | 16633 | 158 | 16505 | 16636 | 131
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | 16895 | 17439 | 544 | 17080 | 17480 | 400
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-044 | 16641 | 16895 | 254 | 16642 | 17070 | 428
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-045 | 17496.7 | 18230 | 733.3 | 17496 | 18270 | 774
UF2 | CP3-UF2-CN-011 | 17496.8 | 17540 | 43.2 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046A | 18230 | 19040 | 810 | 18270 | 19014 | 744
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | 19040 | 19115 | 75 | 18640 | 18770 | 130
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | 0 | 0 | 0 | 18860 | 19100 | 240
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-047 | 19150 | 19492.8 | 342.8 | 19148.3 | 19430 | 281.7
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | 19400 | 20580 | 1180 | 19405 | 19942 | 537
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | 0 | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | 599.2
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | 20580 | 21145.8 | 565.8 | 19942 | 19975.8 | 33.8
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | 0 | 0 | 0 | 20390 | 21170 | 780
UF2 | CP3-UF2-CN-006E | 20650 | 21030 | 380 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CN-007 | 16083.43 | 16121.6 | 38.17 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | 21145.8 | 21340 | 194.2 | 21170 | 21440 | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | 21485 | 21551.43 | 66.43 | 21510 | 21577.06 | 67.06
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-051 | 21340 | 21485 | 145 | 21440 | 21510 | 70
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-052 | 21550 | 22016 | 466 | 21578 | 22073 | 495
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-054 | 22016 | 22080 | 64 | 22073 | 22105 | 32
UF2 | CP3-UF2-CN-012 | 22016.3 | 22076.35 | 60.05 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-062 | 0 | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | 18.34
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-063 | 22124 | 22136.26 | 12.26 | 22123.34 | 22189.39 | 66.05
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-055 | 22080 | 22135 | 55 | 0 | 0 | 0
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056 | 22156 | 22208 | 52 | 22203.57 | 22215 | 11.43
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-064 | 0 | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | 45.85
UF2 | CP3-UF2-SCN-012A | 0 | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | 5.06
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | 22136.26 | 22156.01 | 19.75 | 22189.36 | 22203.57 | 14.21
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | 22208.52 | 22234.54 | 26.02 | 22260.85 | 22280.22 | 19.37
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-057 | 22234.54 | 22395.48 | 160.94 | 22280 | 22428.39 | 148.39
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-058 | 22395.48 | 22819.64 | 424.16 | 22428.39 | 22818.87 | 390.48
UF2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-060 | 22934.47 | 23110 | 175.53 | 22930.16 | 23104 | 173.84
UF2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UF2 | CP3-UF2-CN-016 | 22968.3 | 23163.15 | 194.85 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | 8.62 | 104.5 | 95.88 | 24.13 | 96.8 | 72.67
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | 104.5 | 352.1 | 247.6 | 96.8 | 164.1 | 67.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | 0 | 0 | 0 | 395 | 427.7 | 32.7
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-042 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | 382.99
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 430 | 938.59 | 508.59 | 656.65 | 931.65 | 275
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 1055.46 | 1297.68 | 242.22 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 1416.25 | 1527.91 | 111.66 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 1636.82 | 1717.78 | 80.96 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 948.08 | 1088.02 | 139.94 | 486 | 640.9 | 154.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 1248.02 | 1634.32 | 386.3 | 941.4 | 2400 | 1458.6
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 0 | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | 83.7
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | 2421.22 | 2666.11 | 244.89 | 1717.78 | 3062.23 | 1344.45
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | 2803.25 | 3077.85 | 274.6 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | 3095.54 | 3623.45 | 527.91 | 3110.85 | 3650 | 539.15
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | 3623.45 | 4230.05 | 606.6 | 3650 | 4237.95 | 587.95
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | 4230.05 | 4279.67 | 49.62 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | 4322.74 | 4358.12 | 35.38 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | 4230.05 | 4340 | 109.95 | 4237.95 | 4541.85 | 303.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-040 | 4358.12 | 4530.06 | 171.94 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | 4530.58 | 5296.16 | 765.58 | 4691.1 | 4874.27 | 183.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039 | 5296.16 | 5551.16 | 255 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039A | 5551.16 | 5591.26 | 40.1 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039B | 5591.26 | 5621.23 | 29.97 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039C | 5621.23 | 5651.19 | 29.96 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039D | 5651.19 | 5926.29 | 275.1 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039E | 5926.29 | 6013.62 | 87.33 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039F | 6013.62 | 6106.57 | 92.95 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 215.47 | 4+820 km | 5+758,2 km | 938.2
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-040 | 0 | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | 361.8
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-038 | 6106.57 | 6183.51 | 76.94 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-039 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | 459.25
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-037 | 6183.51 | 6579.03 | 395.52 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | 1089.1
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-036 | 6579.03 | 7016.2 | 437.17 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-035 | 7016.2 | 7373.33 | 357.13 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-034 | 0 | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | 401.53
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | 347.45
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033A | 0 | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | 110.8
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-037 | 7373.33 | 8079.39 | 706.06 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-036 | 8079.39 | 8106.39 | 27 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-035 | 8106.39 | 8518.39 | 412 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | 8518.39 | 8652.7 | 134.31 | 8528.25 | 8655.2 | 126.95
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-034 | 8652.7 | 8954.07 | 301.37 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-033 | 8954.07 | 9018.78 | 64.71 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-032 | 9018.78 | 9248.98 | 230.2 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | 9806.8 | 9941.82 | 135.02 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | 0 | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | 199.63
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-030 | 0 | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | 80.42
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-031 | 9656.95 | 9667.45 | 10.5 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 9248.98 | 9656.95 | 407.97 | 8655.2 | 8997.37 | 342.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 0 | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | 195.69
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-029 | 9667.45 | 9738.6 | 71.15 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-027 | 9711.11 | 9762.7 | 51.59 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-028 | 9743.93 | 9762.7 | 18.77 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-026 | 9767.37 | 9806.8 | 39.43 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | 0 | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | 454.52
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | 9944.6 | 10042.6 | 98 | 9928.7 | 10017.6 | 88.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | 0 | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | 12.98
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | 0 | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | 60.39
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | 0 | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | 18.78
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | 0 | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | 11.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | 0 | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | 20.32
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | 0 | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | 11.44
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | 0 | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | 10.19
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | 0 | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | 9.97
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-021 | 0 | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | 16.68
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | 0 | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | 16.61
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-019 | 0 | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | 3.36
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-018 | 0 | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | 9.41
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | 17.1
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-017 | 0 | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | 6.95
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-015 | 0 | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | 11.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-014 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | 11.03
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | 0 | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | 18.928
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | 0 | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | 13.97
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-011 | 0 | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | 17.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 10238 | 8
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-009 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | 8.11
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-008 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | 18.5
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | 0 | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | 10.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | 0 | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | 18.89
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | 0 | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | 10.85
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | 10315.03 | 10513 | 197.97 | 10305.52 | 10531.92 | 226.4
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-003 | 0 | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | 44.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | 10042.6 | 10113 | 70.4 | 10187.85 | 10294.3 | 106.45
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025B | 10113 | 10187.85 | 74.85 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-022 | 10513 | 10567.7 | 54.7 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-021 | 10549.3 | 10558 | 8.7 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-020 | 10554.42 | 10580.08 | 25.66 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-019 | 10580.08 | 10606.64 | 26.56 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-017 | 10606.64 | 10663.79 | 57.15 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016A | 10636.4 | 10664.79 | 28.39 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016B | 10629.08 | 10636.4 | 7.32 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-015 | 10675.43 | 10743.84 | 68.41 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-002 | 0 | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | 95.97
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-014 | 10743.84 | 11720 | 976.16 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | 10669.37 | 11458.87 | 789.5 | 10672.18 | 11427.8 | 755.62
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | 11458.87 | 11864.1 | 405.23 | 11427.8 | 11857.07 | 429.27
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | 60.26
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001A | 12110 | 12667.65 | 557.65 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | 11813.35 | 12112.55 | 299.2 | 11839.41 | 12082.03 | 242.62
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-013 | 12112.55 | 12747.65 | 635.1 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | 12749.26 | 13321.62 | 572.36 | 12669.32 | 13546.89 | 877.57
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | 13321.62 | 14216.46 | 894.84 | 13359.84 | 14591.73 | 1231.89
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | 0 | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | 713.79
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | 14726.72 | 15395.05 | 668.33 | 14698.54 | 15404.05 | 705.51
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-012 | 14216.45 | 14617.95 | 401.5 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 14617.95 | 14726.72 | 108.77 | 14571.93 | 14691.26 | 119.33
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 15600.04 | 15744.89 | 144.85 | 15676.94 | 15840.75 | 163.81
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 30306.43 | 30344.95 | 38.52 | 30315.07 | 30425.11 | 110.04
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | 15299.73 | 15600.04 | 300.31 | 15301.78 | 15609.56 | 307.78
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-007 | 0 | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | 186.16
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-011 | 0 | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | 18.79
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-010 | 0 | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | 20.06
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-009 | 0 | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | 24.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-008 | 0 | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | 22.58
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 15744.89 | 16455.28 | 710.39 | 15770.02 | 16455.28 | 685.26
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 29900 | 30306.56 | 406.56 | 29900 | 30181.08 | 281.08
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 0 | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | 74.09
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 0 | 0 | 0 | 30437.37 | 30497.33 | 59.96
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | 30344.95 | 30480.61 | 135.66 | 30425.11 | 30478.47 | 53.36
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 30480.82 | 32469.25 | 1988.43 | 30440 | 31277.9 | 837.9
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 0 | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | 530.5
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-005 | 0 | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | 292.13
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | 32464.6 | 32866.34 | 401.74 | 32458.7 | 32862 | 403.3
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001 | 32872.65 | 32890 | 17.35 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-001 | 0 | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | 33
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | 32908.7 | 33058.5 | 149.8 | 32895.15 | 33066.3 | 171.15
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | 33115.02 | 33213.11 | 98.09 | 33120.2 | 33224.31 | 104.11
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | 33204.07 | 33213.11 | 9.04 | 33200.42 | 33224.31 | 23.89
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | 33171.9 | 33209.66 | 37.76 | 33181.8 | 33200.05 | 18.25
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | 33232.2 | 33898.89 | 666.69 | 33256.83 | 33882.99 | 626.16
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | 0 | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | 19.78
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 33475.68 | 33706.2 | 230.52 | 33902.77 | 34174.27 | 271.5
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 33898.89 | 34133.71 | 234.82 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | 0 | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | 632.54
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | 34113.75 | 34167.97 | 54.22 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | 34133.71 | 34622.41 | 488.7 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | 34657.21 | 34807.15 | 149.94 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | 34622.41 | 34657.21 | 34.8 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | 34820.83 | 35369.45 | 548.62 | 34806.81 | 35968.6 | 1161.79
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-042 | 35369.45 | 35417.8 | 48.35 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | 35417.8 | 35975.58 | 557.78 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | 35975.58 | 36397.8 | 422.22 | 0 | 0 | 0
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | 36396.6 | 37+469,63 km | 1073.03 | 36366.55 | 37422.67 | 1056.12
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 37470.48 | 40093.5 | 2623.02 | 39885.83 | 40100 | 214.17
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 40194 | 40242.33 | 48.33 | 40225.05 | 40228.9 | 3.85
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-051 | 0 | 112.93 | 112.93 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-050 | 112.93 | 171.75 | 58.82 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-049 | 171.75 | 332.84 | 161.09 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048A | 27.98 | 326.19 | 298.21 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048 | 331.8 | 1874.7 | 1542.9 | 0 | 1779.5 | 1779.5
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044A | 1758.4 | 1990 | 231.6 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044B | 0 | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | 318.6
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-047 | 1990 | 2074.76 | 84.76 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044E | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | 45.96
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-046 | 2074.76 | 2168.77 | 94.01 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044D | 0 | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | 65.88
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-045 | 2168.76 | 2274.4 | 105.64 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-043 | 2279.45 | 2326.52 | 47.07 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044C | 0 | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | 120.44
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-041 | 2326.52 | 2398.57 | 72.05 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-039 | 2398.57 | 2539.38 | 140.81 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-038A | 2505.95 | 2546.66 | 40.71 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-036A | 2539.38 | 2636.9 | 97.52 | 2546.66 | 2664.21 | 117.55
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-035 | 2664.21 | 2750 | 85.79 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-031 | 0 | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | 545.25
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033A | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033B | 2711.8 | 2756.86 | 45.06 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033 | 0 | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | 45.06
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-034 | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 2751.47 | 2898.18 | 146.71
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033C | 2762.61 | 2812.66 | 50.05 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-032 | 2804.4 | 2863.76 | 59.36 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | 2812.66 | 2878 | 65.34 | 3190 | 3210.4 | 20.4
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | 3125 | 3170 | 45 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-029 | 2918.07 | 3094.06 | 175.99 | 2867.53 | 3208.75 | 341.22
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-028 | 0 | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | 360.51
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-026 | 3170 | 3889.2 | 719.2 | 3210.4 | 3279.25 | 68.85
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-027 | 0 | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | 95.08
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | 3932.25 | 4016 | 83.75 | 3694.68 | 4071.64 | 376.96
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | 109.6
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-025 | 3941.84 | 4156.4 | 214.56 | 4106.68 | 4156.23 | 49.55
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-023 | 4156.4 | 4552.05 | 395.65 | 4156.23 | 4505 | 348.77
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | 4557.95 | 4629.45 | 71.5 | 4340.6 | 4647.2 | 306.6
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-020 | 0 | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | 56.97
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-018 | 4629.45 | 4800.3 | 170.85 | 4669.37 | 4856.85 | 187.48
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-019B | 4776.2 | 4853.17 | 76.97 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-017 | 4853.17 | 5064.89 | 211.72 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-016 | 5265.98 | 5467.4 | 201.42 | 5119.05 | 5511.3 | 392.25
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | 5150.35 | 5220 | 69.65 | 5511.3 | 6001.75 | 490.45
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | 5467.4 | 5953.9 | 486.5 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-013 | 0 | 0 | 0 | 5972 | 6278 | 306
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-014 | 5925 | 6280 | 355 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-012 | 6280 | 6376.45 | 96.45 | 6981 | 6415.96 | -565.04
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-011 | 6450 | 6624.72 | 174.72 | 6409.7 | 6615.9 | 206.2
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-010 | 0 | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | 26.2
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-009 | 6604.85 | 6892.65 | 287.8 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-008 | 0 | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | 226.78
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-005 | 0 | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | 141.79
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-004 | 6925 | 6953.92 | 28.92 | 0 | 0 | 0
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | 0 | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | 45.85
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | 0 | 243.98 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | 260.28
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | 6978.8 | 7335.33 | 356.53 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | 40283.29 | 40753.26 | 469.97 | 35968.6 | 39885.83 | 3917.23
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | 0 | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | 493.86
UF4 | CP3-UF4-CM-001 | 0 | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | 125.05
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | 40893.89 | 40931.62 | 37.73 | 40900 | 40944.67 | 44.67
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | 40970.86 | 41063.97 | 93.11 | 40986.48 | 41054.36 | 67.88
UF4 | CP3-UF4-SCN-001 | 0 | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | 128.55
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-004 | 41063.97 | 41203.7 | 139.73 | 41054.36 | 41196.8 | 142.44
UF4 | CP3-UF4-SCN-002 | 41291.75 | 41402.25 | 110.5 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-005 | 41203.73 | 42157.19 | 953.46 | 41196.8 | 42149.25 | 952.45
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-006 | 42157.19 | 42268.95 | 111.76 | 42149.25 | 42247.6 | 98.35
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-007 | 42268.95 | 42653.82 | 384.87 | 42247.6 | 42596.9 | 349.3
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-008 | 42653.82 | 43202.27 | 548.45 | 42979.1 | 43015.5 | 36.4
UF4 | CP3-UF4-CM-002 | 0 | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | 60.71
UF4 | CP3-UF4-CM-003 | 0 | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | 14.9
UF4 | CP3-UF4-CM-004 | 0 | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | 12.16
UF4 | CP3-UF4-CM-005 | 0 | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | 15.33
UF4 | CP3-UF4-CM-006 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | 14.15
UF4 | CP3-UF4-CM-007 | 0 | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | 21.54
UF4 | CP3-UF4-CM-008 | 0 | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | 18.52
UF4 | CP3-UF4-CM-009 | 0 | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | 14.79
UF4 | CP3-UF4-CM-010 | 0 | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | 22.1
UF4 | CP3-UF4-CM-011 | 0 | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | 127.17
UF4 | CP3-UF4-CM-012 | 0 | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | 196.06
UF4 | CP3-UF4-CM-013 | 0 | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | 35.92
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009 | 43215.82 | 43576.9 | 361.08 | 43201.9 | 43337.1 | 135.2
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009A | 43266.3 | 43270.3 | 4 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009B | 43270.3 | 43280 | 9.7 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009C | 43280 | 43290.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-026 | 0 | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | 16.8
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | 0 | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | 124.77
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | 0 | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | 172.9
UF4 | CP3-UF4-CM-014B | 0 | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | 14.2
UF4 | CP3-UF4-CM-014C | 0 | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | 9.9
UF4 | CP3-UF4-CM-014D | 0 | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | 60.43
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-012 | 43576.9 | 43697.46 | 120.56 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-SCN-005 | 43697.45 | 44361.1 | 663.65 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CM-015 | 0 | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | 566.88
UF4 | CP3-UF4-CM-015A | 0 | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | 41.6
UF4 | CP3-UF4-CM-016 | 0 | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | 14.19
UF4 | CP3-UF4-CM-017 | 0 | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | 26.45
UF4 | CP3-UF4-CM-017A | 0 | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | 52.15
UF4 | CP3-UF4-CM-018 | 0 | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | 106.65
UF4 | CP3-UF4-CM-019 | 0 | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | 118.58
UF4 | CP3-UF4-CM-020 | 0 | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | 33.03
UF4 | CP3-UF4-CM-021 | 0 | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | 63.42
UF4 | CP3-UF4-CM-022 | 0 | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | 15.16
UF4 | CP3-UF4-CM-023 | 0 | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | 81.7
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-014 | 44376.3 | 44668.22 | 291.92 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-SCN-006 | 44668.22 | 44704.08 | 35.86 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-016 | 44734.27 | 45607.47 | 873.2 | 44690.94 | 45848.5 | 1157.56
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-017 | 45607.47 | 46107.76 | 500.29 | 45594.81 | 45763.2 | 168.39
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-018 | 46107.76 | 47599.54 | 1491.78 | 45848.5 | 47605.53 | 1757.03
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | 47599.54 | 49929.79 | 2330.25 | 47605.53 | 48440.09 | 834.56
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | 518.89
UF4 | CP3-UF4-CM-025 | 0 | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | 816.98
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-020 | 49933.16 | 50017.73 | 84.57 | 49923.82 | 50012.2 | 88.38
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-021 | 50017.73 | 50668.53 | 650.8 | 50012.2 | 50672.86 | 660.66
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-022 | 50668.53 | 51261.01 | 592.48 | 50672.86 | 51269 | 596.14
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-023 | 51261.01 | 51723.1 | 462.09 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CM-026 | 0 | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | 1095.8
UF4 | CP3-UF4-SCN-004 | 51760.5 | 51808.5 | 48 | 0 | 0 | 0
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | 51723.1 | 51759.7 | 36.6 | 51727.1 | 51768.9 | 41.8
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | 52214.5 | 52339.6 | 125.1 | 52210.15 | 52351.58 | 141.43
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-025 | 52364.73 | 54448.2 | 2083.47 | 52383.83 | 52963.36 | 579.53
UF4 | CP3-UF4-CM-027 | 0 | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | 1155.44
UF4 | CP3-UF4-CM-028 | 0 | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | 105.4
UF4 | CP3-UF4-CM-029 | 0 | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | 65.8
UF4 | CP3-UF4-CM-030 | 0 | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | 21.9
UF4 | CP3-UF4-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | 30.9
UF5 | CP3-UF5-CM-001 | 0 | 0 | 0 | 54440 | 54555.83 | 115.83
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-001 | 54531 | 54867.49 | 336.49 | 54533 | 54867.88 | 334.88
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-002 | 54867.15 | 55043.4 | 176.25 | 54878.6 | 55043.5 | 164.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003 | 55080.67 | 55266.42 | 185.75 | 55084.52 | 55303.34 | 218.82
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003A | 55321.95 | 55353.72 | 31.77 | 0 | 370 | 370
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | 55353.73 | 55464.73 | 111 | 55304.82 | 55461.92 | 157.1
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | 61600 | 61928.98 | 328.98 | 61600 | 61823.22 | 223.22
UF5 | CP3-UF5-CM-006 | 0 | 0 | 0 | 61825.37 | 61890.53 | 65.16
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | 61928.5 | 62157.9 | 229.4 | 61965 | 62021.55 | 56.55
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | 62273.8 | 62695.3 | 421.5 | 62425.7 | 62686.9 | 261.2
UF5 | CP3-UF5-CM-008 | 0 | 0 | 0 | 62026.97 | 62110.24 | 83.27
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-006 | 62111.33 | 62378.27 | 266.94 | 62152.85 | 62281.35 | 128.5
UF5 | CP3-UF5-CM-010 | 0 | 0 | 0 | 62377.07 | 62637.98 | 260.91
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | 62695.3 | 63297.14 | 601.84 | 62686.9 | 63302.54 | 615.64
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | 63355.14 | 63381.24 | 26.1 | 62868.9 | 63302.54 | 433.64
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62635.26 | 62859.56 | 224.3
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62872.64 | 62901.94 | 29.3
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62956.82 | 62968.05 | 11.23
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 63098.78 | 63122.1 | 23.32
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 63130 | 63412.26 | 282.26
UF5 | CP3-UF5-CM-012 | 0 | 0 | 0 | 62901.74 | 62907.85 | 6.11
UF5 | CP3-UF5-CM-013 | 0 | 0 | 0 | 62950.05 | 62957.07 | 7.02
UF5 | CP3-UF5-CM-014 | 0 | 0 | 0 | 62968.05 | 62974.78 | 6.73
UF5 | CP3-UF5-CM-015 | 0 | 0 | 0 | 62974.78 | 62982.44 | 7.66
UF5 | CP3-UF5-CM-016 | 0 | 0 | 0 | 62982.44 | 62992.22 | 9.78
UF5 | CP3-UF5-CM-017 | 0 | 0 | 0 | 62991.77 | 62996.15 | 4.38
UF5 | CP3-UF5-CM-018 | 0 | 0 | 0 | 62996.15 | 63000.7 | 4.55
UF5 | CP3-UF5-CM-019 | 0 | 0 | 0 | 63000.7 | 63005.43 | 4.73
UF5 | CP3-UF5-CM-020 | 0 | 0 | 0 | 63005.43 | 63009.66 | 4.23
UF5 | CP3-UF5-CM-021 | 0 | 0 | 0 | 63009.66 | 63015.58 | 5.92
UF5 | CP3-UF5-CM-022 | 0 | 0 | 0 | 63015.58 | 63021.83 | 6.25
UF5 | CP3-UF5-CM-023 | 0 | 0 | 0 | 63021.83 | 63035.2 | 13.37
UF5 | CP3-UF5-CM-024 | 0 | 0 | 0 | 63035.2 | 63049.69 | 14.49
UF5 | CP3-UF5-CM-024A | 0 | 0 | 0 | 63049.69 | 63054 | 4.31
UF5 | CP3-UF5-CM-025 | 0 | 0 | 0 | 63054 | 63062.84 | 8.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026A | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026B | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-026C | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84
UF5 | CP3-UF5-CM-027 | 0 | 0 | 0 | 63074.68 | 63084.7 | 10.02
UF5 | CP3-UF5-CM-028 | 0 | 0 | 0 | 63084.7 | 63089.92 | 5.22
UF5 | CP3-UF5-CM-029 | 0 | 0 | 0 | 63089.72 | 63098.78 | 9.06
UF5 | CP3-UF5-CM-030 | 0 | 0 | 0 | 63122.1 | 63130 | 7.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-008 | 63302.54 | 63402.12 | 99.58 | 63297.14 | 63407.07 | 109.93
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-009 | 63407.07 | 63641.68 | 234.61 | 63412.26 | 63649.64 | 237.38
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-010 | 63658.72 | 64129.26 | 470.54 | 63663.38 | 64135.07 | 471.69
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-011 | 64129.26 | 64370.25 | 240.99 | 64135.07 | 64372.77 | 237.7
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-012 | 64370.24 | 64719.1 | 348.86 | 64372.62 | 64728.17 | 355.55
UF5 | CP3-UF5-SCN-001 | 64462 | 64540 | 78 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-013 | 64724.31 | 65726.1 | 1001.79 | 64732.26 | 65738.54 | 1006.28
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 65761.51 | 66281.63 | 520.12
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 66372.53 | 67217.2 | 844.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-014 | 65754.18 | 66649.33 | 895.15 | 65758.13 | 66670.84 | 912.71
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-015 | 66649.33 | 66918.99 | 269.66 | 66670.84 | 66932.72 | 261.88
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | 66918.99 | 67110.36 | 191.37 | 66932.72 | 67123.2 | 190.48
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | 67284.36 | 67663.34 | 378.98 | 67302.14 | 67679.5 | 377.36
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-017 | 67110.36 | 67284.36 | 174 | 67123.2 | 67302.14 | 178.94
UF5 | CP3-UF5-CM-043 | 0 | 0 | 0 | 67217.2 | 67374.3 | 157.1
UF5 | CP3-UF5-CM-044 | 0 | 0 | 0 | 67374.3 | 67986.2 | 611.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-018 | 67663.34 | 67855.73 | 192.39 | 67679.5 | 67864.37 | 184.87
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-019 | 67855.73 | 67978.9 | 123.17 | 67864.37 | 67984.27 | 119.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | 67978.9 | 69130.04 | 1151.14 | 67986.2 | 68002.88 | 16.68
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | 0 | 0 | 0 | 68135.61 | 68972.86 | 837.25
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | 69171.42 | 69740.44 | 569.02 | 68995.23 | 69191.53 | 196.3
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 69205.9 | 69768.13 | 562.23
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-022 | 69752.17 | 70009.43 | 257.26 | 69775.86 | 70018.9 | 243.04
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-023 | 70028.38 | 70079.96 | 51.58 | 70018.89 | 70104.07 | 85.18
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | 70072.35 | 71037.41 | 965.06 | 70104.07 | 71065.74 | 961.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | 0 | 0 | 0 | 70473.26 | 71004.57 | 531.31
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | 71020 | 72213.5 | 1193.5 | 71004.57 | 71054.05 | 49.48
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | 0 | 0 | 0 | 71290 | 71350.4 | 60.4
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | 0 | 0 | 0 | 71480.69 | 72124.49 | 643.8
UF5 | CP3-UF5-CM-053 | 0 | 0 | 0 | 72018.04 | 72255.56 | 237.52
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-026 | 72213.48 | 72558.8 | 345.32 | 72232.57 | 72583.63 | 351.06
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-027 | 72558.7 | 72694.46 | 135.76 | 72584 | 72715.5 | 131.5
UF5 | CP3-UF5-CM-056 | 0 | 0 | 0 | 72724.38 | 72838.9 | 114.52
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-028 | 72699.18 | 72818.22 | 119.04 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-030 | 72839 | 73118.05 | 279.05 | 72839.12 | 73118.15 | 279.03
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-031 | 73116.98 | 73526.11 | 409.13 | 73138.2 | 73548.42 | 410.22
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-032 | 73550.08 | 73890.94 | 340.86 | 73548.42 | 73890.75 | 342.33
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-033 | 73891.41 | 75712.89 | 1821.48 | 73891.41 | 75765.39 | 1873.98
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | 75724.1 | 78262.4 | 2538.3 | 75776.16 | 76758.5 | 982.34
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | 0 | 0 | 0 | 76887.88 | 78302.22 | 1414.34
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-035 | 78314.75 | 79521.74 | 1206.99 | 78352 | 79579.17 | 1227.17
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-036 | 79541 | 80372.12 | 831.12 | 79588.7 | 80421.75 | 833.05
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-037 | 80372.12 | 80846.64 | 474.52 | 80421.75 | 80895.14 | 473.39
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-038 | 80846.64 | 82328.96 | 1482.32 | 80895.14 | 82360.94 | 1465.8
UF5 | CP3-UF5-CM-069 | 0 | 0 | 0 | 81446.4 | 81450.66 | 4.26
UF5 | CP3-UF5-CM-070 | 0 | 0 | 0 | 81448.73 | 81457.02 | 8.29
UF5 | CP3-UF5-CM-071 | 0 | 0 | 0 | 81444.41 | 81473.3 | 28.89
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-039 | 82381.47 | 83732.23 | 1350.76 | 82380.29 | 83728.9 | 1348.61
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | 83728.7 | 84319.17 | 590.47 | 83872.65 | 84414.85 | 542.2
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CM-075 | 0 | 0 | 0 | 83746.86 | 83872.53 | 125.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041 | 84319.13 | 85407.34 | 1088.21 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041A | 85407 | 85866.12 | 459.12 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CM-111 | 0 | 0 | 0 | 84412.7 | 85186.86 | 774.16
UF5 | CP3-UF5-CM-112 | 0 | 0 | 0 | 85186.86 | 85302 | 115.14
UF5 | CP3-UF5-CM-113 | 0 | 0 | 0 | 85302 | 85414.4 | 112.4
UF5 | CP3-UF5-CM-114 | 0 | 0 | 0 | 85425.05 | 85553.03 | 127.98
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | 0 | 0 | 0 | 85553.07 | 86354.19 | 801.12
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | 0 | 0 | 0 | 86087.51 | 86334.27 | 246.76
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | 85866.12 | 86353.27 | 487.15 | 86001.51 | 86073.86 | 72.35
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | 0 | 0 | 0 | 86330.9 | 86376.47 | 45.57
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-043 | 86359.64 | 87258.79 | 899.15 | 86384.92 | 87293.33 | 908.41
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-044 | 87258.79 | 87712.19 | 453.4 | 87293.33 | 87744.54 | 451.21
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-045 | 87712.19 | 87830.11 | 117.92 | 87744.54 | 87858.36 | 113.82
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-046 | 87830.11 | 88271.96 | 441.85 | 87858.36 | 88314.28 | 455.92
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-047 | 88271.96 | 88787.2 | 515.24 | 88309.05 | 88819.82 | 510.77
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-048 | 88787.25 | 89440.69 | 653.44 | 88819.82 | 89468.37 | 648.55
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-049 | 89605.05 | 89972.34 | 367.29 | 90034.74 | 90383.31 | 348.57
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | 89459.67 | 89504.2 | 44.53 | 89488.02 | 89727.21 | 239.19
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | 0 | 0 | 0 | 89865.05 | 90626.7 | 761.65
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | 90357.42 | 90607.35 | 249.93 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | 90956.98 | 91126.1 | 169.12 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-052 | 90607.33 | 92641.07 | 2033.74 | 90635.74 | 92675.41 | 2039.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 92660 | 92753.72 | 93.72 | 90626.7 | 90691.5 | 64.8
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 90870 | 91023.17 | 153.17
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 91278.91 | 91729.27 | 450.36
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 91913.11 | 91985.66 | 72.55
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 92310.89 | 92780.89 | 470
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-054 | 92830 | 92952.07 | 122.07 | 92867.89 | 92976.5 | 108.61
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | 92770.9 | 92807.55 | 36.65 | 92799.16 | 92872.79 | 73.63
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | 92952.07 | 93344.6 | 392.53 | 92990 | 93269.3 | 279.3
UF5 | CP3-UF5-CM-131 | 0 | 0 | 0 | 93270 | 93375.64 | 105.64
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 93344.6 | 94080 | 735.4 | 93375.64 | 93682.09 | 306.45
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 94106.62 | 94180 | 73.38 | 93725.88 | 93860 | 134.12
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 94233.33 | 94453.23 | 219.9 | 93963.5 | 94068.17 | 104.67
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 95238.03 | 96005.33 | 767.3 | 94111.2 | 94241.57 | 130.37
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 94402.52 | 94590 | 187.48
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 94730 | 95090 | 360
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 95259.51 | 95440 | 180.49
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-057 | 94453 | 94522.22 | 69.22 | 94475.85 | 94543.94 | 68.09
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-058 | 94531.1 | 94845.31 | 314.21 | 0 | 0 | 0
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-059 | 94526.23 | 95238.11 | 711.88 | 94547.46 | 95259.51 | 712.05
UF5 | CP3-UF5-CM-136 | 0 | 0 | 0 | 95500.28 | 96019.71 | 519.43
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-060 | 96005.34 | 96421.86 | 416.52 | 96019.24 | 96578.58 | 559.34
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-061 | 96421.56 | 96655.71 | 234.15 | 96635.41 | 96656.7 | 21.29
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | 96668.2 | 99115.72 | 2447.52 | 96688.3 | 99044 | 2355.7
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | 0 | 0 | 0 | 99122.9 | 99152.72 | 29.82
UF5 | CP3-UF5-CM-149 | 0 | 0 | 0 | 99044 | 99122.9 | 78.9
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-063 | 99115.31 | 100767.27 | 1651.96 | 99152.72 | 100808 | 1655.28
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-064 | 100767.27 | 101071.4 | 304.13 | 100808 | 101089.36 | 281.36
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-065 | 101089.4 | 102991.6 | 1902.2 | 101089.36 | 103011.4 | 1922.04
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | 101779.13 | 106802.88 | 5023.75 | 101798.64 | 104651.1 | 2852.46
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | 0 | 0 | 0 | 105211.63 | 106221.95 | 1010.32
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | 0 | 0 | 0 | 106504.35 | 106820 | 315.65
UF5 | CP3-UF5-CM-250 | 0 | 0 | 0 | 104695.12 | 105140.79 | 445.67
UF5 | CP3-UF5-CM-251 | 0 | 0 | 0 | 104965.12 | 105140.79 | 175.67
UF5 | CP3-UF5-CM-255 | 0 | 0 | 0 | 105140.79 | 105211.63 | 70.84
UF5 | CP3-UF5-CM-297 | 0 | 0 | 0 | 106217.03 | 106504.57 | 287.54

## Predios Entidades (hidden)
UF | Predio | Propietario | Entidad | Estado | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | Longitud Efectiva (m) | ABSCISA INICIAL | ABSCISA FINAL | Longitud Efectiva (m) | Observacion
5 | CM-012 | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | URT | Avaluo 898 |  |  |  | PK62+901,74 | PK62+907,85 | 6.11 | SUSTRACCIÓN PROVISIONAL DEL COMERCIO EN PROCESO DE RESTITUCIÓN Literal B) art. 86 Ley 1448 de 2011, mediante auto interlocutorio No. 022 del 05 de febrero de 2019 expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de restitución de Tierras de Pereira, a favor de SANDRA MILENA GARCIA RESTREPO Y MARLENY RENDON JARAMILLO.
5 | CM-016 | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | URT | Avaluo 898 |  |  |  | PK62+982,44 | PK62+992,22 | 9.78 | CM-016: SUSTRACCIÓN PROVISIONAL DEL COMERCIO EN PROCESO DE RESTITUCIÓN Literal B) art. 86 Ley 1448 de 2011, mediante auto interlocutorio No. 022 del 05 de febrero de 2019 expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de restitución de Tierras de Pereira, a favor de SANDRA MILENA GARCIA RESTREPO Y MARLENY RENDON JARAMILLO.
5 | CM-056 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | ANT | INSUMOS |  |  |  | PK72+724,38 | PK72+838,90 | 114.52 | No presenta FMI
5 | CMSCN-022 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | SAE | Avaluo lonja | PK69+752,17 | PK70+009,43 | 257.26 | PK69+775,86 | PK70+018,90 | 243.04
5 | CMSCN-027 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | ANT | INSUMOS | PK72+558,70 | PK72+694,46 | 135.76 | PK72+584,00 | PK72+715,50 | 131.5 | No presenta FMI
5 | CMSCN-028 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | ANT | INSUMOS | PK72+699,18 | PK72+818,22 | 119.04 |  |  |  | No presenta FMI
5 | CMSCN-066 | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | SAE | INSUMOS | PK101+779,13 | PK106+802,88 | 5023.75 | PK101+798,64 | PK104+651,10 | 2852.46
4 | CMSCN-007 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO | URT | EXPROPIACION | 42+268,95 Km | 42+653,82 Km | 384.87 | 42+247,6 Km | 42+596,9 Km | 349.3
4 | CMSCN-008 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO | URT | INSUMOS | 42+653,82 Km | 43+202,27 Km | 548.45 | 42+979,1 Km | 43+015,5 Km | 36.4 | SE ESNCUENTRA NUEVAMENTE EN INSUMOS, TENIENDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA ANI, EN EL PROCESO DE EXPROPIACION.
1 | MSC-001A | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS | SAE | ESCRITURACION | 10+930,87 Km | 11+010, Km | 79.13 | 10+684,1 Km | 11+061,08 Km | 376.98

## R UF1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF1
K10+504 k36+749
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 1 |  | 195 |  | #REF! | #REF! |  | 156 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 36525.31 | 25495.51 | 18140.23 | 16551.9
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.98846 | 0.742 | 0.49092 | 0.48171
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 39
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 426.35 | 8865.05 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 1.154% | 25.8% | 50.91% | 51.83%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF1
Data
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
6 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077D | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | Si | (empty) | 0 | 319.29
|  |  |  | CP3-UF1-M-098 | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | 30135.92 | 30144.23 | 0 | 0 | Si | (empty) | 8.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001A | 0 | 11164.4 | 11635.33 | 11162.69 | 11633.3 | Si | (empty) | 470.93 | 470.61
[5 empty] | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 10930.87 | 11010 | 10684.1 | 11061.08 | Si | Si | 79.13 | 376.98
7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-063 | 0 | 16956 | 17018.2 | 0 | 0 | Si | (empty) | 62.2 | 0
[5 empty] | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | 16864 | 16870 | 0 | 0 | Si | (empty) | 6 | 0
8 | Escritura | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-100 | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 30175.12 | 30180.54 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.42 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-100A | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 30165.24 | 30175.12 | 0 | 0 | Si | (empty) | 9.88 | 0
9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-077B | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | Si | (empty) | 0 | 106
|  |  |  | CP3-UF1-M-077C | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | Si | (empty) | 0 | 130.3
|  |  |  | CP3-UF1-M-106 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 30303.4 | 31600 | 0 | 0 | Si | (empty) | 1296.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-107 | LAZOS S A | 31618.11 | 31863.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 245.68 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-110 | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | 32352.05 | 32476.94 | 0 | 0 | Si | (empty) | 124.89 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-119 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 34672.32 | 35322.08 | 0 | 0 | Si | (empty) | 649.76 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-123 | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | 36154.06 | 36482.52 | 0 | 0 | Si | (empty) | 328.46 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003E | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | 19127.43 | 19411.96 | 19140 | 19427.96 | Si | (empty) | 284.53 | 287.96
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-015 | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | 29582.3 | 30084.86 | 29581.5 | 30088.64 | Si | (empty) | 502.56 | 507.14
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-016 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 30084.86 | 31344.8 | 30088.64 | 31354.08 | Si | Si | 1259.94 | 1265.44
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-017 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 31344.8 | 31539.24 | 31354.08 | 31547.75 | Si | Si | 194.44 | 193.67
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-018 | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 31554.8 | 31582.02 | 31557.26 | 31589.06 | Si | (empty) | 27.22 | 31.8
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-019 | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 31582.02 | 31755.59 | 31589.06 | 31765.97 | Si | Si | 173.57 | 176.91
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-020 | 0 | 32000 | 32089.65 | 32000 | 32085.03 | Si | (empty) | 89.65 | 85.03
[5 empty] | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | 31755.59 | 31882.52 | 31766 | 31880.93 | Si | Si | 126.93 | 114.93
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-015 | LAZOS S A | 144017.15 | 144586.55 | 144002.9 | 144565.79 | Si | (empty) | 569.4 | 562.89
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-015A | 0 | 144228.19 | 144590.06 | 144208.72 | 144571.07 | Si | (empty) | 361.87 | 362.35
[5 empty] | LAZOS.A | 144003.2 | 144056.73 | 143987.5 | 144041.98 | Si | (empty) | 53.53 | 54.48
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-M-001A | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | 11663.43 | 11743.34 | 0 | 0 | Si | (empty) | 79.91 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-005 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 22623.83 | 24178.35 | 0 | 0 | Si | (empty) | 1554.52 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-008 | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | 13287.34 | 13687.17 | 0 | 0 | Si | Si | 399.83 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-009 | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | 13775.47 | 13841.81 | 0 | 0 | Si | (empty) | 66.34 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-010 | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | 13841.81 | 14437.71 | 0 | 0 | Si | Si | 595.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-025 | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | 15644.3 | 15685.31 | 0 | 0 | Si | Si | 41.01 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-026 | 0 | 15685.31 | 15735.29 | 0 | 0 | Si | (empty) | 49.98 | 0
[5 empty] | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | 15640.86 | 15644.3 | 0 | 0 | Si | Si | 3.44 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-027 | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | 15735.29 | 15791.21 | 0 | 0 | Si | Si | 55.92 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-030 | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | 15828.3 | 15845.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 17.55 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-038 | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | 16231.62 | 16282.28 | 0 | 0 | Si | Si | 50.66 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-039 | JULIO CESAR CORREA DAVILA | 16282.28 | 16393.05 | 0 | 0 | Si | (empty) | 110.77 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-043 | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | 16641.2 | 16693.6 | 16740 | 16846.6 | Si | (empty) | 52.4 | 106.6
|  |  |  | CP3-UF1-M-045 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16846.6 | 16864 | 0 | 0 | Si | (empty) | 17.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-046 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16870 | 16875 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-047 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16875 | 16880 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-048 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16880 | 16885 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-049 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16885 | 16889.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.92 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-050 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16889.92 | 16894.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-051 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16894.92 | 16899.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-052 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16899.92 | 16904.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-053 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16904.92 | 16909.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-054 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 16909.92 | 16914.74 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-055 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16914.74 | 16919.77 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.03 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-056 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16919.77 | 16924.41 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.64 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-057 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16924.41 | 16929.57 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.16 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-058 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16929.57 | 16934.07 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-059 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16934.07 | 16940 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.93 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-060 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16940 | 16946 | 0 | 0 | Si | (empty) | 6 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-061 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16946 | 16951 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-062 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 16951 | 16956 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-064 | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | 18567.23 | 18955.98 | 0 | 0 | Si | Si | 388.75 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-065 | AGROCALAMAR S.A.S | 18955.17 | 19190 | 0 | 0 | Si | (empty) | 234.83 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-066 | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | 19201.12 | 19239.77 | 0 | 0 | Si | Si | 38.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-067 | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | 19228.62 | 19387.45 | 0 | 0 | Si | Si | 158.83 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-068A | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | 19387.45 | 19453.5 | 0 | 0 | Si | Si | 66.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-070 | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | 19453.5 | 19583.6 | 0 | 0 | Si | Si | 130.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
[5 empty] | AGROCALAMAR S.A.S | 19592.75 | 20102.78 | 0 | 0 | Si | Si | 510.03 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-072 | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | 20480.2 | 20608.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 128.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-074 | 0 | 21263.5 | 21687.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 424.2 | 0
[5 empty] | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | 20554 | 21063.6 | 0 | 0 | Si | Si | 509.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-075 | TERESA JARAMILLO ABAD | 21687.7 | 22624.7 | 0 | 0 | Si | Si | 937 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-076A | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | 22687.2 | 22729.15 | 0 | 0 | Si | Si | 41.95 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-076B | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | 22729.15 | 22762.8 | 0 | 0 | Si | (empty) | 33.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-076C | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | 22624.7 | 22678.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 54 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-077 | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | 22762.8 | 22782.75 | 0 | 0 | Si | Si | 19.95 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-077A | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | Si | Si | 0 | 128.65
|  |  |  | CP3-UF1-M-077E | TOMOVE S EN C | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | Si | (empty) | 0 | 1329.61
|  |  |  | CP3-UF1-M-077F | OLGA GRAJALES OCAMPO | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | Si | (empty) | 0 | 94.7
|  |  |  | CP3-UF1-M-077G | FANNY GRAJALES OCAMPO | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | Si | (empty) | 0 | 299.15
|  |  |  | CP3-UF1-M-077H | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | Si | (empty) | 0 | 304.04
|  |  |  | CP3-UF1-M-077I | ALIANZA FIDUCIARIA SA | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | Si | Si | 0 | 845.08
|  |  |  | CP3-UF1-M-077J | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | Si | Si | 0 | 70.31
|  |  |  | CP3-UF1-M-077K | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | Si | (empty) | 0 | 146.88
|  |  |  | CP3-UF1-M-077L | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | Si | (empty) | 0 | 220
|  |  |  | CP3-UF1-M-083D | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 28330 | 28370 | 0 | 0 | Si | (empty) | 40 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-083E | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 28370 | 28468.59 | 0 | 0 | Si | (empty) | 98.59 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-084 | JAIRO ZAPATA RIOS | 28477.4 | 28708.42 | 0 | 0 | Si | Si | 231.02 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-085 | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | 28708.42 | 28915.24 | 0 | 0 | Si | Si | 206.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-086 | ALICIA JARAMILLO RIOS | 28915.24 | 29494.11 | 0 | 0 | Si | Si | 578.87 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-087 | INGENIO RISARALDA S A | 29494.11 | 29574.64 | 0 | 0 | Si | (empty) | 80.53 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-088 | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | 29833.97 | 29840 | 0 | 0 | Si | Si | 6.03 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-088A | JENNIFER LLANOS BEDOYA | 29574.64 | 29833.97 | 0 | 0 | Si | (empty) | 259.33 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-089 | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | 29844.44 | 29868.48 | 0 | 0 | Si | (empty) | 24.04 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-090 | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | 29868.48 | 29886.73 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.25 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-091 | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | 29840 | 29925.29 | 0 | 0 | Si | (empty) | 85.29 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-092 | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | 29906.86 | 29937.16 | 0 | 0 | Si | (empty) | 30.3 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-093 | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | 29937.16 | 29965.44 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.28 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-094 | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | 29965.44 | 30047.82 | 0 | 0 | Si | (empty) | 82.38 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-095 | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | 30047.82 | 30076.61 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.79 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-096 | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | 30076.61 | 30103.74 | 0 | 0 | Si | (empty) | 27.13 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-097 | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | 30103.74 | 30135.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 32.18 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-099 | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | 30144.23 | 30174.53 | 0 | 0 | Si | (empty) | 30.3 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-101 | NELVY BERMEO ANTURY | 30180.54 | 30211.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 31.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-102 | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | 30211.85 | 30230.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.75 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-103 | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | 30230.6 | 30237.15 | 0 | 0 | Si | (empty) | 6.55 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-104 | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | 30237.15 | 30267.5 | 0 | 0 | Si | Si | 30.35 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-105 | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | 30267.5 | 30303.4 | 0 | 0 | Si | Si | 35.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-108 | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | 31863.79 | 32161.05 | 0 | 0 | Si | (empty) | 297.26 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-109 | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | 32161.05 | 32352.05 | 0 | 0 | Si | (empty) | 191 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-111 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 32476.94 | 32607.08 | 0 | 0 | Si | Si | 130.14 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-112 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 32607.08 | 32737.17 | 0 | 0 | Si | Si | 130.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-113 | RUBEN ARANGO PUERTA | 32737.25 | 32864.07 | 0 | 0 | Si | Si | 126.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-114 | RUBEN ARANGO PUERTA | 32867.84 | 32988.89 | 0 | 0 | Si | (empty) | 121.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-115 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 32988.89 | 33117.2 | 0 | 0 | Si | Si | 128.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-116 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 33123.85 | 33263.18 | 0 | 0 | Si | Si | 139.33 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-117 | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | 33263.18 | 34304 | 0 | 0 | Si | (empty) | 1040.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-118 | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | 34321.8 | 34672.32 | 0 | 0 | Si | Si | 350.52 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-120 | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | 35322.08 | 35557.37 | 0 | 0 | Si | (empty) | 235.29 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-121 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 35557.37 | 35772.56 | 0 | 0 | Si | (empty) | 215.19 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-122 | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | 35790.7 | 36154.06 | 0 | 0 | Si | (empty) | 363.36 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-124 | 0 | 0 | 118.06 | 0 | 0 | Si | (empty) | 118.06 | 0
[5 empty] | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | 36492.09 | 36748.5 | 0 | 0 | Si | (empty) | 256.41 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-M-125 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 36189.31 | 36266.22 | 0 | 0 | Si | (empty) | 76.91 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 11743.34 | 12563.26 | 11632.2 | 12559.2 | Si | Si | 819.92 | 927
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001C | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | Si | (empty) | 0 | 103.32
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-001D | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | Si | (empty) | 0 | 42.4
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-002 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 12563.26 | 13287.34 | 12559.2 | 13232.35 | Si | Si | 724.08 | 673.15
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-002A | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | 16444.2 | 16495.56 | 16451.4 | 16511.3 | Si | Si | 51.36 | 59.9
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003 | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | 17018.2 | 18567.23 | 16995.55 | 18808.2 | Si | (empty) | 1549.03 | 1812.65
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003A | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | 18860 | 18935.36 | 18808.19 | 18933.5 | Si | (empty) | 75.36 | 125.31
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003B | HUGO BELTRAN CORREA | 18935.36 | 18978.4 | 18933.5 | 18984.33 | Si | (empty) | 43.04 | 50.83
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-003D | FOLLAJES DEL NILO S A S | 19854.78 | 19988.6 | 19532.84 | 20093.6 | Si | Si | 133.82 | 560.76
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-004 | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 20114.17 | 20499.11 | 20107.28 | 20819 | Si | Si | 384.94 | 711.72
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-004A | CERRITOS S.A | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | Si | (empty) | 0 | 739.6
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-004B | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | 21427.83 | 21883.27 | 21406.4 | 21884.23 | Si | (empty) | 455.44 | 477.83
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-005A | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | 22782.75 | 24381 | 0 | 0 | Si | Si | 1598.25 | 0
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-005B | ALVARO MONTOYA PUERTA | 24381 | 24908 | 24375.94 | 24896.92 | Si | Si | 527 | 520.98
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-006 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 24908 | 26920.54 | 24896.91 | 26911.71 | Si | Si | 2012.54 | 2014.8
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-007 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 26920.54 | 27951.2 | 26911.71 | 27935.88 | Si | Si | 1030.66 | 1024.17
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008 | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | 28148.32 | 28200.85 | 28135.55 | 28184.95 | Si | Si | 52.53 | 49.4
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008A | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | Si | (empty) | 0 | 140.32
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008B | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | Si | (empty) | 0 | 166.16
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008C | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | Si | (empty) | 0 | 143.4
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-008D | MANUEL CAMPOS GARCIA | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | Si | (empty) | 0 | 142.17
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-009 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 28200.86 | 28216.86 | 28184.95 | 28200.95 | Si | (empty) | 16 | 16
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-010 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 28216.86 | 28343.71 | 28200.95 | 28330 | Si | (empty) | 126.85 | 129.05
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-011 | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | 27951.15 | 28148.31 | 27936.05 | 28134.7 | Si | (empty) | 197.16 | 198.65
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-013 | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 29250.03 | 29402.5 | 29252.17 | 29401.8 | Si | (empty) | 152.47 | 149.63
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-014 | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | 29402.5 | 29582.33 | 29401.8 | 29581.5 | Si | (empty) | 179.83 | 179.7
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-021 | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | 32098.64 | 32269.73 | 32091.56 | 32270.77 | Si | (empty) | 171.09 | 179.21
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-022 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | 32270.77 | 32405.94 | 32269.73 | 32407.37 | Si | (empty) | 135.17 | 137.64
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-023 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | 32407.37 | 32504.39 | 32405.94 | 32505.16 | Si | (empty) | 97.02 | 99.22
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-024 | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | 32504.39 | 33120.8 | 32505.16 | 33120.8 | Si | Si | 616.41 | 615.64
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-025 | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | 34134.43 | 34285.55 | 34136.7 | 34287.75 | Si | (empty) | 151.12 | 151.05
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-026 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 35289.06 | 36046 | 35290.42 | 36049.35 | Si | (empty) | 756.94 | 758.93
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-027 | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | 36046 | 36189.31 | 36046.88 | 36195.03 | Si | (empty) | 143.31 | 148.15
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-029 | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | 36272.92 | 36340 | 36266.22 | 36335.1 | Si | Si | 67.08 | 68.88
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-030 | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | 36340 | 36503.2 | 36335.1 | 36489.35 | Si | (empty) | 163.2 | 154.25
|  |  |  | CP3-UF1-MSC-031 | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | Si | (empty) | 0 | 23.07
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-011 | INGENIO RISARALDA S A | 142156.13 | 142316.5 | 142168.3 | 142316.46 | Si | (empty) | 160.37 | 148.16
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-013 | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | 142338.2 | 143547.75 | 142320 | 143544.9 | Si | Si | 1209.55 | 1224.9
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-014 | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | 143547.75 | 144003.2 | 143544.9 | 144100 | Si | Si | 455.45 | 555.1
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-017 | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | 144604.6 | 145309 | 144575.95 | 145316.45 | Si | (empty) | 704.4 | 740.5
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-019 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 145309 | 145604.9 | 145316.45 | 145558.6 | Si | (empty) | 295.9 | 242.15
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-020 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 14437.71 | 14743.87 | 145592.66 | 146091.62 | Si | Si | 306.16 | 498.96
|  |  |  | CP3-UF1-VMSC-021 | 0 | 14775.3 | 15564.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 789.49 | 0
[5 empty] | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 145654.53 | 146107.03 | 0 | 0 | Si | (empty) | 452.5 | 0
12 | Segunda calzada | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF1-SC-001 | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | No | (empty) | 0 | 60.33
|  |  |  | CP3-UF1-SC-009 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | No | Si | 0 | 302.32
|  |  |  | CP3-UF1-SC-010 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | No | Si | 0 | 147.16
|  |  |  | CP3-UF1-SC-011 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | No | Si | 0 | 2153.36
|  |  |  | CP3-UF1-SC-013 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | No | Si | 0 | 459.55
|  |  |  | CP3-UF1-SC-015 | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | No | (empty) | 0 | 19.74
|  |  |  | CP3-UF1-SC-018 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | No | (empty) | 0 | 6.11
[5 empty] | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | No | (empty) | 0 | 17.02
|  |  |  | CP3-UF1-SC-019 | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | No | (empty) | 0 | 155.67
|  |  |  | CP3-UF1-SC-021 | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | No | (empty) | 0 | 104.88
|  |  |  | CP3-UF1-SC-023 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 21036 | 21310.6 | 20819 | 21406.4 | No | Si | 274.6 | 587.4
|  |  |  | CP3-UF1-SC-025 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | No | (empty) | 0 | 1554.39
|  |  |  | CP3-UF1-SC-037 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | No | Si | 0 | 224.78
|  |  |  | CP3-UF1-SC-038 | SARA MARIA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | No | (empty) | 0 | 50.2
|  |  |  | CP3-UF1-SC-039 | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | No | (empty) | 0 | 109.61
|  |  |  | CP3-UF1-SC-040 | ALEYDA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | No | (empty) | 0 | 168.82
|  |  |  | CP3-UF1-SC-041A | EL POBLADO S.A. | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | No | (empty) | 0 | 197.18
|  |  |  | CP3-UF1-SC-042 | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | No | (empty) | 0 | 145.92
|  |  |  | CP3-UF1-SC-043 | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 29098.28 | 29250.03 | 29102.12 | 29252.17 | No | (empty) | 151.75 | 150.05
|  |  |  | CP3-UF1-SC-055 | FABIO RAMIREZ QUINTERO | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | No | (empty) | 0 | 63.66
|  |  |  | CP3-UF1-SC-056 | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | No | (empty) | 0 | 582.84
|  |  |  | CP3-UF1-SC-057 | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | No | (empty) | 0 | 98.2
|  |  |  | CP3-UF1-SC-058 | ALVARO LOPEZ GIL | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | No | (empty) | 0 | 177.5
|  |  |  | CP3-UF1-SC-059 | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | No | (empty) | 0 | 87.3
|  |  |  | CP3-UF1-SC-061 | PORCICULA LA VIRTUD E U | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | No | (empty) | 0 | 84.25
|  |  |  | CP3-UF1-SC-062 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 34372 | 34513 | No | (empty) | 0 | 141
|  |  |  | CP3-UF1-SC-063 | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | No | (empty) | 0 | 153.54
|  |  |  | CP3-UF1-SC-064 | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | No | (empty) | 0 | 43.79
|  |  |  | CP3-UF1-SC-065 | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | No | (empty) | 0 | 58.14
|  |  |  | CP3-UF1-SC-066 | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | No | (empty) | 0 | 74
|  |  |  | CP3-UF1-SC-067 | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | No | (empty) | 0 | 37.53
|  |  |  | CP3-UF1-SC-068 | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | No | (empty) | 0 | 35.43
|  |  |  | CP3-UF1-SC-069 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | No | (empty) | 0 | 75.4
|  |  |  | CP3-UF1-SC-070 | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | No | (empty) | 0 | 156.96
|  |  |  | CP3-UF1-SC-071 | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | No | (empty) | 0 | 149.61
|  |  |  | CP3-UF1-SC-077 | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | No | (empty) | 0 | 38.1
|  |  |  | CP3-UF1-SC-077B | 0 | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | No | (empty) | 0 | 32.87
[5 empty] | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | No | (empty) | 0 | 14.55
|  |  |  | CP3-UF1-SC-078 | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | No | (empty) | 0 | 60
|  |  |  | CP3-UF1-SC-079 | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | 0 | 0 | 36612 | 36620 | No | (empty) | 0 | 8
|  |  |  | CP3-UF1-SC-080 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | No | (empty) | 0 | 77.89
Total Result | [11 empty] | 36951.66 | 34360.56

## R UF2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF2
K0+000 K23+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 2 |  | 87 |  | #REF! | #REF! |  | 74 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 21419.38 | 20036.56 | 14089.5 | 11636.62
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 13
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 55 | 325.09 | 21486.64 | 20491.89
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF2
Data
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-007A | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7592.45 | 7648.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 56.15 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-038 | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | 15548.6 | 15703.36 | 15552.38 | 15720 | Si | (empty) | 154.76 | 167.62
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-064 | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | (empty) | (empty) | 0 | 45.85
2 | Avaluo 898 | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-055 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 22080 | 22135 | 0 | 0 | No | (empty) | 55 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-062 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | (empty) | (empty) | 0 | 18.34
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-063 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 22124 | 22136.26 | 22123.34 | 22189.39 | (empty) | (empty) | 12.26 | 66.05
3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-056A | 0 | 22208.52 | 22234.54 | 22260.85 | 22280.22 | Si | (empty) | 26.02 | 19.37
[5 empty] | CONDOMINIO ALEJANDRIA | 22136.26 | 22156.01 | 22189.36 | 22203.57 | Si | (empty) | 19.75 | 14.21
6 | Ofertas | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-016 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 22968.3 | 23163.15 | 0 | 0 | Si | (empty) | 194.85 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-060 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 22934.47 | 23110 | 22930.16 | 23104 | Si | (empty) | 175.53 | 173.84
7 | Promesa | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-030 | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | 14032 | 14232 | 14048 | 14245 | Si | (empty) | 200 | 197
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-058 | KANATO LTDA Y CIA S EN C | 22395.48 | 22819.64 | 22428.39 | 22818.87 | Si | Si | 424.16 | 390.48
9 | Expropiacion | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CNSCN-046B | 0 | 0 | 0 | 18860 | 19100 | Si | (empty) | 0 | 240
[5 empty] | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 19040 | 19115 | 18640 | 18770 | Si | Si | 75 | 130
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-047 | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 19150 | 19492.8 | 19148.3 | 19430 | Si | Si | 342.8 | 281.7
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF2-CN-002 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 117.8 | 280 | 0 | 0 | Si | (empty) | 162.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-003 | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | 3671.6 | 3703 | 0 | 0 | Si | (empty) | 31.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-004 | JOSE MESIAS LARGO | 4088.26 | 4151.52 | 0 | 0 | Si | (empty) | 63.26 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-001 | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | 274 | 1558.25 | 123 | 1590.26 | Si | Si | 1284.25 | 1467.26
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-002 | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | 1558.25 | 2834.26 | 1590.26 | 2408.85 | Si | Si | 1276.01 | 818.59
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-003 | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | 2412 | 3268.25 | 2430 | 3276.43 | Si | Si | 856.25 | 846.43
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-004 | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | 2867.95 | 3685.24 | 3342.65 | 3646 | Si | Si | 817.29 | 303.35
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-005 | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | 3680 | 3900 | 3280 | 3859.83 | Si | Si | 220 | 579.83
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-006 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | 3900 | 4152.73 | 3859.83 | 4172.24 | Si | (empty) | 252.73 | 312.41
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-CN-006A | JULIAN GRISALES VERA | 8707.53 | 8742.54 | 0 | 0 | Si | (empty) | 35.01 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-006B | CERPALMAS S A S | 9610 | 9770 | 0 | 0 | Si | (empty) | 160 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-006C | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | 15330 | 15348 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-006E | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 20650 | 21030 | 0 | 0 | Si | Si | 380 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-007 | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | 16083.43 | 16121.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 38.17 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-011 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 17496.8 | 17540 | 0 | 0 | Si | Si | 43.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CN-012 | SORAYA FLOREZ SERNA | 22016.3 | 22076.35 | 0 | 0 | Si | (empty) | 60.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-007 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7525 | 7840 | 7475 | 7642 | Si | Si | 315 | 167
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-008 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7840 | 7890 | 7732 | 7860 | Si | Si | 50 | 128
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-009 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 7890 | 8110 | 7860 | 8070 | Si | Si | 220 | 210
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-010 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 8110 | 8659 | 8070 | 8610 | Si | Si | 549 | 540
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-011 | 0 | 8742.64 | 8761.11 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.47 | 0
[6 empty] | 8845 | 8894.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 49.4 | 0
[5 empty] | CAACUPE SAS | 8666.54 | 8707.53 | 8623.31 | 8800 | Si | Si | 40.99 | 176.69
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-011A | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | 8761.11 | 8776.42 | 0 | 0 | Si | Si | 15.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-013 | 0 | 8894.4 | 9077.68 | 9017.58 | 9110 | Si | (empty) | 183.28 | 92.42
[5 empty] | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | 8776.42 | 8836.78 | 8800 | 8887.98 | Si | (empty) | 60.36 | 87.98
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-014 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 9077.68 | 9260 | 9110 | 9300 | Si | (empty) | 182.32 | 190
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-015 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 9260 | 9777 | 9300 | 9770 | Si | (empty) | 517 | 470
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-017 | CERPALMAS S A S | 9779 | 9853.6 | 9805 | 10007.3 | Si | (empty) | 74.6 | 202.3
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-018 | CERPALMAS S A S | 9870.6 | 10125 | 9967.3 | 10092.7 | Si | (empty) | 254.4 | 125.4
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-019 | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | 10135 | 10300 | 10067 | 10510 | Si | (empty) | 165 | 443
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-020 | MAURICIO JARAMILLO GALLO | 10310 | 10512 | 10355 | 10508 | Si | Si | 202 | 153
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10863 | Si | (empty) | 0 | 203
[5 empty] | ALTO Y CIA S EN C.A | 10512 | 10873 | 10518 | 10595 | Si | Si | 361 | 77
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-022 | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 10873 | 11366.48 | 10863 | 11350 | Si | (empty) | 493.48 | 487
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-022A | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 10625 | 10642 | 10600 | 10660 | Si | Si | 17 | 60
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-023 | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | 11366.48 | 11625 | 11350 | 11620 | Si | (empty) | 258.52 | 270
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-024 | INVERSIONES SINAI S.A S. | 11625 | 13010 | 11655.2 | 12808.3 | Si | Si | 1385 | 1153.1
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-025 | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | 12788 | 12910 | 12772 | 12999.3 | Si | (empty) | 122 | 227.3
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-026 | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | 13002.5 | 13366.4 | 12999.3 | 13190 | Si | (empty) | 363.9 | 190.7
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-026A | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | 13366.4 | 13396.7 | 13190 | 13430 | Si | (empty) | 30.3 | 240
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-027 | MARY MONTES GOMEZ | 13396.7 | 13600 | 13430 | 13645 | Si | (empty) | 203.3 | 215
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-028 | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | 13600 | 13972 | 13645 | 14005 | Si | Si | 372 | 360
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-029 | MUNICIPIO RISARALDA | 13972 | 14032 | 14005 | 14048 | Si | (empty) | 60 | 43
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-031 | 0 | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | Si | (empty) | 0 | 181.06
[5 empty] | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | 14232 | 15290 | 14245 | 15064.2 | Si | (empty) | 1058 | 819.2
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-032 | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | Si | (empty) | 0 | 58.86
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-033 | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | 15290 | 15330 | 15305 | 15325 | Si | (empty) | 40 | 20
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035A | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | 15395 | 15422 | 15370 | 15380 | Si | (empty) | 27 | 10
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035B | FLOR MARIA CASTRO MARIN | 15402 | 15422 | 15380 | 15425 | Si | (empty) | 20 | 45
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035C | GLORIA MARIA TOBON | 15422 | 15457 | 15425 | 15460 | Si | (empty) | 35 | 35
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-035D | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | 15473 | 15548.6 | 15475 | 15552.38 | Si | (empty) | 75.6 | 77.38
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-037 | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | 15348 | 15395 | 15326.8 | 15370 | Si | (empty) | 47 | 43.2
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-039 | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | 15703.36 | 15985 | 15720 | 15990 | Si | (empty) | 281.64 | 270
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-040 | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | 15985 | 16110 | 15990 | 16125 | Si | Si | 125 | 135
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-042 | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | 16125 | 16460 | 16125 | 16492 | Si | (empty) | 335 | 367
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-043 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 17439 | 17490 | 0 | 0 | Si | Si | 51 | 0
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-043A | 0 | 16895 | 17439 | 17080 | 17480 | Si | (empty) | 544 | 400
[5 empty] | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 16475 | 16633 | 16505 | 16636 | Si | Si | 158 | 131
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-044 | AMPARO JARAMILLO BOTERO | 16641 | 16895 | 16642 | 17070 | Si | Si | 254 | 428
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-045 | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | 17496.7 | 18230 | 17496 | 18270 | Si | Si | 733.3 | 774
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-046A | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | 18230 | 19040 | 18270 | 19014 | Si | Si | 810 | 744
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-048 | 0 | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | Si | (empty) | 0 | 599.2
[5 empty] | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 19400 | 20580 | 19405 | 19942 | Si | Si | 1180 | 537
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-049 | 0 | 0 | 0 | 20390 | 21170 | Si | (empty) | 0 | 780
[5 empty] | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | 20580 | 21145.8 | 19942 | 19975.8 | Si | Si | 565.8 | 33.8
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-050 | 0 | 21485 | 21551.43 | 21510 | 21577.06 | Si | (empty) | 66.43 | 67.06
[5 empty] | KANATO S A | 21145.8 | 21340 | 21170 | 21440 | Si | Si | 194.2 | 270
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-051 | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | 21340 | 21485 | 21440 | 21510 | Si | Si | 145 | 70
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-052 | KANATO S A | 21550 | 22016 | 21578 | 22073 | Si | Si | 466 | 495
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-054 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 22016 | 22080 | 22073 | 22105 | Si | (empty) | 64 | 32
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-056 | SORAYA FLOREZ SERNA | 22156 | 22208 | 22203.57 | 22215 | Si | (empty) | 52 | 11.43
|  |  |  | CP3-UF2-CNSCN-057 | LUIS EDUARDO PINEDA | 22234.54 | 22395.48 | 22280 | 22428.39 | Si | Si | 160.94 | 148.39
12 | Segunda calzada | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF2-SCN-001 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 0 | 0 | 7524 | 7552 | No | Si | 0 | 28
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-001A | MARIA EMMA JARAMILLO | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | No | (empty) | 0 | 31.8
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-002 | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | 0 | 0 | 7642 | 7732 | No | (empty) | 0 | 90
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-002A | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8325 | No | (empty) | 0 | 25
[5 empty] | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | 0 | 0 | 8390 | 8424 | No | (empty) | 0 | 34
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-004 | JULIAN GRSALES VERA | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | No | (empty) | 0 | 21.8
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-005 | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | No | (empty) | 0 | 14.8
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-005A | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | No | (empty) | 0 | 42.4
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-008 | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | 0 | 0 | 14022 | 14040 | No | (empty) | 0 | 18
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-008A | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | No | (empty) | 0 | 14.23
|  |  |  | CP3-UF2-SCN-012A | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | No | (empty) | 0 | 5.06
Total Result | [11 empty] | 21486.64 | 20491.89

## R UF3,1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.1
K0+000 K61+310
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 3.1 |  | 128 |  | #REF! | #REF! |  | 95 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 24984.5 | 23663.228 | 14624.38 | 12542.74
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 50352% | #DIV/0! | 294.7275 | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 33
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 3105.81 | 1409.98 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -50252% | #DIV/0! | -29373% | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
[6 empty] | 95 | 80
UF | UF3,1
Data
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 34113.75 | 34167.97 | 0 | 0 | Si | (empty) | 54.22 | 0
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-020 | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | 10554.42 | 10580.08 | 0 | 0 | Si | Si | 25.66 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-027 | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | 9711.11 | 9762.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 51.59 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | 0 | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | Si | (empty) | 0 | 530.5
[5 empty] | ESTRADA ESTRADA S EN C | 30480.82 | 32469.25 | 30440 | 31277.9 | Si | Si | 1988.43 | 837.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | 9944.6 | 10042.6 | 9928.7 | 10017.6 | Si | (empty) | 98 | 88.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | Si | (empty) | 0 | 9.97
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | Si | Si | 0 | 10.19
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | Si | (empty) | 0 | 11.44
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | Si | Si | 0 | 20.32
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | JOSE HOMERO RAMIREZ | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | Si | Si | 0 | 11.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | Si | (empty) | 0 | 18.78
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | Si | (empty) | 0 | 60.39
2 | Avaluo 898 | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | Si | Si | 0 | 10.85
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | RAFAEL ARANGO GUTIERRES | 0 | 0 | 138.3 | 220 | (empty) | (empty) | 0 | 81.7
|  |  |  | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | RAFAEL ARANGO GUTIERREZ | 0 | 0 | 220 | 326.19 | (empty) | (empty) | 0 | 106.19
3 | Avaluo lonja | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-026 | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | 9767.37 | 9806.8 | 0 | 0 | Si | (empty) | 39.43 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | Si | (empty) | 0 | 17.1
5 | previa aprobacion | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | Si | (empty) | 0 | 13.97
6 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Ana maria-Lina A | CP3-UF3.1-CM-005 | MUNICIPIO NEIRA | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | Si | (empty) | 0 | 292.13
|  |  | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | OMAR CASTRO GARCIA | 34820.83 | 35369.45 | 34806.81 | 35968.6 | Si | (empty) | 548.62 | 1161.79
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | 0 | 33898.89 | 34133.71 | 0 | 0 | Si | (empty) | 234.82 | 0
[5 empty] | AGRONUEVOMUNDO S A | 33475.68 | 33706.2 | 33902.77 | 34174.27 | Si | Si | 230.52 | 271.5
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | AGRONUEVOMUNDO S A | 34133.71 | 34622.41 | 0 | 0 | Si | Si | 488.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | AGRONUEVOMUNDO S A | 34622.41 | 34657.21 | 0 | 0 | Si | Si | 34.8 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | 34657.21 | 34807.15 | 0 | 0 | Si | (empty) | 149.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | AGRONUEVOMUNDO S A | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | Si | Si | 0 | 632.54
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-025A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
[5 empty] | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | 10042.6 | 10113 | 10187.85 | 10294.3 | Si | (empty) | 70.4 | 106.45
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-032 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 9018.78 | 9248.98 | 0 | 0 | Si | (empty) | 230.2 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-033 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 8954.07 | 9018.78 | 0 | 0 | Si | (empty) | 64.71 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-034 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 8652.7 | 8954.07 | 0 | 0 | Si | (empty) | 301.37 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | 10315.03 | 10513 | 10305.52 | 10531.92 | No | (empty) | 197.97 | 226.4
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | 0 | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | Si | (empty) | 0 | 195.69
[5 empty] | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 9248.98 | 9656.95 | 8655.2 | 8997.37 | Si | (empty) | 407.97 | 342.17
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | Si | (empty) | 0 | 454.52
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | Si | (empty) | 0 | 18.928
|  |  | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-INT-001 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | Si | (empty) | 0 | 33
7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | 0 | 40194 | 40242.33 | 40225.05 | 40228.9 | Si | (empty) | 48.33 | 3.85
[5 empty] | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | 37470.48 | 40093.5 | 39885.83 | 40100 | Si | (empty) | 2623.02 | 214.17
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-007 | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | Si | (empty) | 0 | 186.16
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | 0 | 15600.04 | 15744.89 | 15676.94 | 15840.75 | Si | (empty) | 144.85 | 163.81
[6 empty] | 30306.43 | 30344.95 | 30315.07 | 30425.11 | Si | (empty) | 38.52 | 110.04
[5 empty] | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | 14617.95 | 14726.72 | 14571.93 | 14691.26 | Si | Si | 108.77 | 119.33
8 | Escritura | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CM-035 | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | 8106.39 | 8518.39 | 0 | 0 | Si | (empty) | 412 | 0
9 | Expropiacion | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 35417.8 | 35975.58 | 0 | 0 | Si | Si | 557.78 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 35975.58 | 36397.8 | 0 | 0 | Si | Si | 422.22 | 0
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-028 | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | 9743.93 | 9762.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.77 | 0
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | 8518.39 | 8652.7 | 8528.25 | 8655.2 | Si | (empty) | 134.31 | 126.95
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | 0 | 1055.46 | 1297.68 | 0 | 0 | Si | (empty) | 242.22 | 0
[6 empty] | 1416.25 | 1527.91 | 0 | 0 | Si | (empty) | 111.66 | 0
[6 empty] | 1636.82 | 1717.78 | 0 | 0 | Si | (empty) | 80.96 | 0
[5 empty] | PILITA SAS | 430 | 938.59 | 656.65 | 931.65 | Si | (empty) | 508.59 | 275
10 | Registro | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-029 | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | 9667.45 | 9738.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 71.15 | 0
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | MEJÍA Y CIA S. C. A | 36396.6 | 37+469,63 km | 36366.55 | 37422.67 | Si | (empty) | 1073.03 | 1056.12
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | Si | (empty) | 0 | 19.78
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | 33232.2 | 33898.89 | 33256.83 | 33882.99 | Si | Si | 666.69 | 626.16
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | MARIELA ZULUAGA MEJIA | 33171.9 | 33209.66 | 33181.8 | 33200.05 | Si | Si | 37.76 | 18.25
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | 0 | 33204.07 | 33213.11 | 33200.42 | 33224.31 | Si | (empty) | 9.04 | 23.89
[5 empty] | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | 33115.02 | 33213.11 | 33120.2 | 33224.31 | Si | (empty) | 98.09 | 104.11
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | 32908.7 | 33058.5 | 32895.15 | 33066.3 | Si | Si | 149.8 | 171.15
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | 32464.6 | 32866.34 | 32458.7 | 32862 | Si | Si | 401.74 | 403.3
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-008 | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | Si | (empty) | 0 | 22.58
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-009 | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | Si | (empty) | 0 | 24.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-010 | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | Si | (empty) | 0 | 20.06
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-011 | ELKIN DIARIO ESPINAL | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | Si | (empty) | 0 | 18.79
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-012 | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | 14216.45 | 14617.95 | 0 | 0 | Si | (empty) | 401.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-013 | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 12112.55 | 12747.65 | 0 | 0 | Si | Si | 635.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-014 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 10743.84 | 11720 | 0 | 0 | Si | Si | 976.16 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-015 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 10675.43 | 10743.84 | 0 | 0 | Si | Si | 68.41 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-016A | ROSMIRA ROJAS | 10636.4 | 10664.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.39 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-016B | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | 10629.08 | 10636.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 7.32 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-017 | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | 10606.64 | 10663.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 57.15 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-019 | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | 10580.08 | 10606.64 | 0 | 0 | Si | Si | 26.56 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-022 | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | 10513 | 10567.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 54.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-025B | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | 10113 | 10187.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 74.85 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-031 | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | 9656.95 | 9667.45 | 0 | 0 | Si | (empty) | 10.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | 0 | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | Si | (empty) | 0 | 74.09
[8 empty] | 30437.37 | 30497.33 | Si | (empty) | 0 | 59.96
[6 empty] | 29900 | 30306.56 | 29900 | 30181.08 | Si | (empty) | 406.56 | 281.08
[5 empty] | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | 15744.89 | 16455.28 | 15770.02 | 16455.28 | Si | Si | 710.39 | 685.26
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | 30344.95 | 30480.61 | 30425.11 | 30478.47 | Si | (empty) | 135.66 | 53.36
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | 15299.73 | 15600.04 | 15301.78 | 15609.56 | Si | (empty) | 300.31 | 307.78
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | 0 | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | Si | (empty) | 0 | 713.79
[5 empty] | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 13321.62 | 14216.46 | 13359.84 | 14591.73 | Si | Si | 894.84 | 1231.89
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 14726.72 | 15395.05 | 14698.54 | 15404.05 | Si | Si | 668.33 | 705.51
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | 12749.26 | 13321.62 | 12669.32 | 13546.89 | Si | (empty) | 572.36 | 877.57
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | Si | (empty) | 0 | 60.26
[5 empty] | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | 11458.87 | 11864.1 | 11427.8 | 11857.07 | Si | Si | 405.23 | 429.27
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | 11813.35 | 12112.55 | 11839.41 | 12082.03 | Si | Si | 299.2 | 242.62
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 10669.37 | 11458.87 | 10672.18 | 11427.8 | Si | Si | 789.5 | 755.62
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | Si | (empty) | 0 | 199.63
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | 9806.8 | 9941.82 | 0 | 0 | Si | Si | 135.02 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | Si | (empty) | 0 | 18.89
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | Si | (empty) | 0 | 10.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | 0 | 0 | 10230 | 10238.2 | Si | (empty) | 0 | 8.2
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | Si | (empty) | 0 | 16.61
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-CM-036 | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | 8079.39 | 8106.39 | 0 | 0 | Si | (empty) | 27 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-037 | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | 7373.33 | 8079.39 | 0 | 0 | Si | Si | 706.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-038 | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | Si | Si | 0 | 1089.1
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-039 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | Si | (empty) | 0 | 459.25
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-040 | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | Si | (empty) | 0 | 361.8
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
[5 empty] | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 4+820 km | 5+758,2 km | Si | Si | 215.47 | 938.2
|  |  |  | CP3-UF3.1-CM-042 | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | Si | (empty) | 0 | 382.99
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | 4530.58 | 5296.16 | 4691.1 | 4874.27 | Si | (empty) | 765.58 | 183.17
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | 4230.05 | 4340 | 4237.95 | 4541.85 | Si | Si | 109.95 | 303.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | 3623.45 | 4230.05 | 3650 | 4237.95 | Si | Si | 606.6 | 587.95
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | 3095.54 | 3623.45 | 3110.85 | 3650 | Si | Si | 527.91 | 539.15
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | 0 | 2803.25 | 3077.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 274.6 | 0
[5 empty] | LOS GUADUALES S EN C A | 2421.22 | 2666.11 | 1717.78 | 3062.23 | Si | Si | 244.89 | 1344.45
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | 0 | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | Si | (empty) | 0 | 83.7
[6 empty] | 1248.02 | 1634.32 | 941.4 | 2400 | Si | (empty) | 386.3 | 1458.6
[5 empty] | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | 948.08 | 1088.02 | 486 | 640.9 | Si | Si | 139.94 | 154.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | 0 | 0 | 0 | 395 | 427.7 | Si | (empty) | 0 | 32.7
[5 empty] | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 104.5 | 352.1 | 96.8 | 164.1 | Si | (empty) | 247.6 | 67.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 8.62 | 104.5 | 24.13 | 96.8 | Si | (empty) | 95.88 | 72.67
12 | Segunda calzada | CONDOR | Sergio M-Paola -Lina A | CP3-UF3.1-SCN-001 | ADRIANA MORALES ACOSTA | 32872.65 | 32890 | 0 | 0 | No | (empty) | 17.35 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-042 | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | 35369.45 | 35417.8 | 0 | 0 | No | (empty) | 48.35 | 0
|  | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | Si | (empty) | 0 | 12.98
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-001A | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 12110 | 12667.65 | 0 | 0 | No | Si | 557.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-002 | ALVARO GUZMAN AGUILAR | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | No | (empty) | 0 | 95.97
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-003 | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | No | (empty) | 0 | 44.3
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-008 | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | No | (empty) | 0 | 18.5
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-009 | CATASTRAL VACANTE | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | No | (empty) | 0 | 8.11
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-011 | JHON FABER FRANCO CARDONA | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | No | (empty) | 0 | 17.17
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-014 | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | No | (empty) | 0 | 11.03
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-015 | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | No | (empty) | 0 | 11.9
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-017 | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | No | (empty) | 0 | 6.95
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-018 | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | No | (empty) | 0 | 9.41
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-019 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | No | (empty) | 0 | 3.36
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-021 | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | No | (empty) | 0 | 16.68
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-030 | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | No | (empty) | 0 | 80.42
|  | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.1-SCN-033 | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | No | (empty) | 0 | 347.45
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-033A | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | No | (empty) | 0 | 110.8
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-034 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | No | Si | 0 | 401.53
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-035 | VIROS Y CIA S. EN C.A. | 7016.2 | 7373.33 | 0 | 0 | No | Si | 357.13 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-036 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 6579.03 | 7016.2 | 0 | 0 | No | Si | 437.17 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-037 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 6183.51 | 6579.03 | 0 | 0 | No | (empty) | 395.52 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-038 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 6106.57 | 6183.51 | 0 | 0 | No | (empty) | 76.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5296.16 | 5551.16 | 0 | 0 | No | (empty) | 255 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039A | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5551.16 | 5591.26 | 0 | 0 | No | (empty) | 40.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039B | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5591.26 | 5621.23 | 0 | 0 | No | (empty) | 29.97 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039C | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5621.23 | 5651.19 | 0 | 0 | No | (empty) | 29.96 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039D | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5651.19 | 5926.29 | 0 | 0 | No | (empty) | 275.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039E | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 5926.29 | 6013.62 | 0 | 0 | No | (empty) | 87.33 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-039F | MUNICIPIO DE MANIZALES | 6013.62 | 6106.57 | 0 | 0 | No | (empty) | 92.95 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-040 | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | 4358.12 | 4530.06 | 0 | 0 | No | (empty) | 171.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.1-SCN-041 | 0 | 4322.74 | 4358.12 | 0 | 0 | No | (empty) | 35.38 | 0
[5 empty] | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | 4230.05 | 4279.67 | 0 | 0 | No | (empty) | 49.62 | 0
13 | Sale de la tira | MECO | Sergio M-Natalia-Diana T | CP3-UF3.1-CM-021 | GLORIA INES DIAZ | 10549.3 | 10558 | 0 | 0 | Si | (empty) | 8.7 | 0
Total Result | [11 empty] | 28148.63 | 25261.098

## R UF3,2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.2
K0+000 K7+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 3.2 |  | 53 |  | #REF! | #REF! |  | 53 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 7605.1 | 6887.42 | 5185.69 | 3820.8
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 3117% | 2646% | 21.2546 | 14.6796
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -3017% | -2546% | -2025% | -1368%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF3,2
Data
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-039 | CONDOMINO EL AGRADO | 2398.57 | 2539.38 | 0 | 0 | Si | Si | 140.81 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044B | SMCM S.A.S | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | Si | (empty) | 0 | 318.6
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-051 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 0 | 112.93 | 0 | 0 | Si | Si | 112.93 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-INT-M-003 | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | 6978.8 | 7335.33 | 0 | 0 | Si | (empty) | 356.53 | 0
2 | Avaluo 898 | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-024 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | Si | (empty) | 0 | 109.6
[5 empty] | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | 3932.25 | 4016 | 3694.68 | 4071.64 | Si | Si | 83.75 | 376.96
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-049 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 171.75 | 332.84 | 0 | 0 | Si | Si | 161.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-050 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 112.93 | 171.75 | 0 | 0 | Si | Si | 58.82 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-049A | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 92.6 | 154.83 | 0 | 199.6 | (empty) | (empty) | 62.23 | 199.6
3 | Avaluo lonja | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-016 | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | 5265.98 | 5467.4 | 5119.05 | 5511.3 | Si | Si | 201.42 | 392.25
5 | previa aprobacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-011 | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | 6450 | 6624.72 | 6409.7 | 6615.9 | Si | Si | 174.72 | 206.2
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-018 | PRECONCRETO LTDA | 4629.45 | 4800.3 | 4669.37 | 4856.85 | Si | Si | 170.85 | 187.48
7 | Promesa | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-019B | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | 4776.2 | 4853.17 | 0 | 0 | Si | (empty) | 76.97 | 0
8 | Escritura | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-005 | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | Si | (empty) | 0 | 141.79
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-009 | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | 6604.85 | 6892.65 | 0 | 0 | Si | (empty) | 287.8 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-025 | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | 3941.84 | 4156.4 | 4106.68 | 4156.23 | Si | Si | 214.56 | 49.55
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-035 | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | 2664.21 | 2750 | 0 | 0 | Si | Si | 85.79 | 0
9 | Expropiacion | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-033C | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | 2762.61 | 2812.66 | 0 | 0 | Si | (empty) | 50.05 | 0
11 | ANI | MHC | Alejandro-Paola -Juanita | CP3-UF3.2-DC-004 | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | 6925 | 6953.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.92 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-008 | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | Si | (empty) | 0 | 226.78
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-010 | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | Si | (empty) | 0 | 26.2
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-012 | COMPAÑIA DE JESUS | 6280 | 6376.45 | 6981 | 6415.96 | Si | Si | 96.45 | -565.04
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-013 | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | 0 | 0 | 5972 | 6278 | Si | (empty) | 0 | 306
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-014 | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | 5925 | 6280 | 0 | 0 | Si | Si | 355 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-015 | 0 | 5467.4 | 5953.9 | 0 | 0 | Si | (empty) | 486.5 | 0
[5 empty] | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | 5150.35 | 5220 | 5511.3 | 6001.75 | Si | (empty) | 69.65 | 490.45
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-017 | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | 4853.17 | 5064.89 | 0 | 0 | Si | (empty) | 211.72 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-020 | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | Si | (empty) | 0 | 56.97
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
[5 empty] | TRITURADOS M P S S A S | 4557.95 | 4629.45 | 4340.6 | 4647.2 | Si | Si | 71.5 | 306.6
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-023 | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | 4156.4 | 4552.05 | 4156.23 | 4505 | Si | (empty) | 395.65 | 348.77
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-026 | BENTEHE S A S | 3170 | 3889.2 | 3210.4 | 3279.25 | Si | Si | 719.2 | 68.85
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-027 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | Si | (empty) | 0 | 95.08
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-028 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | Si | Si | 0 | 360.51
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-029 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 2918.07 | 3094.06 | 2867.53 | 3208.75 | Si | Si | 175.99 | 341.22
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-030 | 0 | 3125 | 3170 | 0 | 0 | Si | (empty) | 45 | 0
[5 empty] | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | 2812.66 | 2878 | 3190 | 3210.4 | Si | Si | 65.34 | 20.4
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-031 | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | Si | (empty) | 0 | 545.25
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-032 | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | 2804.4 | 2863.76 | 0 | 0 | Si | (empty) | 59.36 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-033 | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | Si | (empty) | 0 | 45.06
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-033A | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | 2713.3 | 2757.9 | 0 | 0 | Si | (empty) | 44.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-033B | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | 2711.8 | 2756.86 | 0 | 0 | Si | (empty) | 45.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-034 | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | 2713.3 | 2757.9 | 2751.47 | 2898.18 | Si | (empty) | 44.6 | 146.71
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-036A | JORGE MANRIQUE ANDRADE | 2539.38 | 2636.9 | 2546.66 | 2664.21 | Si | (empty) | 97.52 | 117.55
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-038A | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | 2505.95 | 2546.66 | 0 | 0 | Si | (empty) | 40.71 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-041 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 2326.52 | 2398.57 | 0 | 0 | Si | Si | 72.05 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-043 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 2279.45 | 2326.52 | 0 | 0 | Si | Si | 47.07 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044A | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | 1758.4 | 1990 | 0 | 0 | Si | Si | 231.6 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044C | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | Si | Si | 0 | 120.44
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044D | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | Si | Si | 0 | 65.88
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-044E | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | Si | (empty) | 0 | 45.96
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-045 | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | 2168.76 | 2274.4 | 0 | 0 | Si | Si | 105.64 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-046 | RAFAEL GIRALDO LLANO | 2074.76 | 2168.77 | 0 | 0 | Si | (empty) | 94.01 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-047 | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | 1990 | 2074.76 | 0 | 0 | Si | (empty) | 84.76 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-048 | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 331.8 | 1874.7 | 0 | 1779.5 | Si | Si | 1542.9 | 1779.5
|  |  |  | CP3-UF3.2-DC-048A | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 27.98 | 326.19 | 0 | 0 | Si | Si | 298.21 | 0
|  |  |  | CP3-UF3.2-INT-M-001 | 0 | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | Si | (empty) | 0 | 45.85
[5 empty] | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 0 | 0 | 0 | 110 | Si | Si | 0 | 110
|  |  |  | CP3-UF3.2-INT-M-002 | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 0 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | Si | Si | 243.98 | 260.28
Total Result | [11 empty] | 8011.31 | 7347.3

## R UF4 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF4
K39+800 K54+331
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 4 |  | 64 |  | #REF! | #REF! |  | 58 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 12767.37 | 18254.78 | 9310.91 | 8853.09
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 93.7% | 99.21% | 0.68335 | 0.48114
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 6
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 858.01 | 128.55 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 6.297% | 0.7899% | 31.66% | 51.89%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF4
Data
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | Insumo | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-019 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | Si | Si | 0 | 118.58
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-004 | JOSE MODANO GUEVARA | 41063.97 | 41203.7 | 41054.36 | 41196.8 | Si | (empty) | 139.73 | 142.44
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-007 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 42268.95 | 42653.82 | 42247.6 | 42596.9 | Si | Si | 384.87 | 349.3
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-008 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 42653.82 | 43202.27 | 42979.1 | 43015.5 | Si | Si | 548.45 | 36.4
2 | Avaluo 898 | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-026 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | (empty) | (empty) | 0 | 16.8
3 | Avaluo lonja | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-007 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | Si | (empty) | 0 | 21.54
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-014 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 44376.3 | 44668.22 | 0 | 0 | Si | Si | 291.92 | 0
5 | previa aprobacion | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-011 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | Si | (empty) | 0 | 127.17
6 | Ofertas | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-002 | 0 | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | Si | (empty) | 0 | 493.86
[5 empty] | INES CASTRO DE PELAEZ | 40283.29 | 40753.26 | 35968.6 | 39885.83 | Si | (empty) | 469.97 | 3917.23
7 | Promesa | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CMSCN-016 | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | 44734.27 | 45607.47 | 44690.94 | 45848.5 | Si | Si | 873.2 | 1157.56
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-017 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 45607.47 | 46107.76 | 45594.81 | 45763.2 | Si | Si | 500.29 | 168.39
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-018 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 46107.76 | 47599.54 | 45848.5 | 47605.53 | Si | Si | 1491.78 | 1757.03
11 | ANI | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-CM-001 | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | Si | Si | 0 | 125.05
|  |  |  | CP3-UF4-CM-002 | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | Si | (empty) | 0 | 60.71
|  |  |  | CP3-UF4-CM-003 | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | Si | (empty) | 0 | 14.9
|  |  |  | CP3-UF4-CM-004 | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | Si | (empty) | 0 | 12.16
|  |  |  | CP3-UF4-CM-005 | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | Si | (empty) | 0 | 15.33
|  |  |  | CP3-UF4-CM-006 | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | Si | (empty) | 0 | 14.15
|  |  |  | CP3-UF4-CM-008 | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | Si | (empty) | 0 | 18.52
|  |  |  | CP3-UF4-CM-009 | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | Si | (empty) | 0 | 14.79
|  |  |  | CP3-UF4-CM-010 | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | Si | (empty) | 0 | 22.1
|  |  |  | CP3-UF4-CM-012 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | Si | (empty) | 0 | 196.06
|  |  |  | CP3-UF4-CM-013 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | Si | (empty) | 0 | 35.92
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014A | 0 | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | Si | (empty) | 0 | 172.9
[5 empty] | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | Si | (empty) | 0 | 124.77
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014B | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | Si | (empty) | 0 | 14.2
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014C | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | Si | Si | 0 | 9.9
|  |  |  | CP3-UF4-CM-014D | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | Si | (empty) | 0 | 60.43
|  |  |  | CP3-UF4-CM-015 | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | Si | (empty) | 0 | 566.88
|  |  |  | CP3-UF4-CM-015A | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | Si | (empty) | 0 | 41.6
|  |  |  | CP3-UF4-CM-016 | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | Si | (empty) | 0 | 14.19
|  |  |  | CP3-UF4-CM-017 | OSCAR FLOREZ CARDONA | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | Si | Si | 0 | 26.45
|  |  |  | CP3-UF4-CM-017A | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | Si | (empty) | 0 | 52.15
|  |  |  | CP3-UF4-CM-018 | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | Si | Si | 0 | 106.65
|  |  |  | CP3-UF4-CM-020 | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | Si | (empty) | 0 | 33.03
|  |  |  | CP3-UF4-CM-021 | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | Si | (empty) | 0 | 63.42
|  |  |  | CP3-UF4-CM-022 | DIANA LUCIA ARIAS MESA | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | Si | (empty) | 0 | 15.16
|  |  |  | CP3-UF4-CM-023 | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | Si | (empty) | 0 | 81.7
|  |  |  | CP3-UF4-CM-025 | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | Si | Si | 0 | 816.98
|  |  |  | CP3-UF4-CM-026 | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | Si | Si | 0 | 1095.8
|  |  |  | CP3-UF4-CM-027 | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | Si | Si | 0 | 1155.44
|  |  |  | CP3-UF4-CM-028 | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | Si | Si | 0 | 105.4
|  |  |  | CP3-UF4-CM-029 | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | Si | Si | 0 | 65.8
|  |  |  | CP3-UF4-CM-030 | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | Si | (empty) | 0 | 21.9
|  |  |  | CP3-UF4-CM-031 | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | Si | Si | 0 | 30.9
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-003 | 0 | 40970.86 | 41063.97 | 40986.48 | 41054.36 | Si | (empty) | 93.11 | 67.88
[5 empty] | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | 40893.89 | 40931.62 | 40900 | 40944.67 | Si | Si | 37.73 | 44.67
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-005 | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | 41203.73 | 42157.19 | 41196.8 | 42149.25 | Si | (empty) | 953.46 | 952.45
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-006 | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | 42157.19 | 42268.95 | 42149.25 | 42247.6 | Si | Si | 111.76 | 98.35
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009 | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | 43215.82 | 43576.9 | 43201.9 | 43337.1 | Si | (empty) | 361.08 | 135.2
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009A | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | 43266.3 | 43270.3 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009B | MERY ALCALDE HENAO | 43270.3 | 43280 | 0 | 0 | Si | (empty) | 9.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-009C | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | 43280 | 43290.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 10.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-012 | EUNICE BUENO PESCADOR | 43576.9 | 43697.46 | 0 | 0 | Si | (empty) | 120.56 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-019 | 0 | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | Si | (empty) | 0 | 518.89
[5 empty] | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 47599.54 | 49929.79 | 47605.53 | 48440.09 | Si | Si | 2330.25 | 834.56
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-020 | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | 49933.16 | 50017.73 | 49923.82 | 50012.2 | Si | (empty) | 84.57 | 88.38
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-021 | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | 50017.73 | 50668.53 | 50012.2 | 50672.86 | Si | (empty) | 650.8 | 660.66
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-022 | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | 50668.53 | 51261.01 | 50672.86 | 51269 | Si | (empty) | 592.48 | 596.14
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-023 | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | 51261.01 | 51723.1 | 0 | 0 | Si | Si | 462.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-024 | 0 | 52214.5 | 52339.6 | 52210.15 | 52351.58 | Si | (empty) | 125.1 | 141.43
[5 empty] | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | 51723.1 | 51759.7 | 51727.1 | 51768.9 | Si | Si | 36.6 | 41.8
|  |  |  | CP3-UF4-CMSCN-025 | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | 52364.73 | 54448.2 | 52383.83 | 52963.36 | Si | Si | 2083.47 | 579.53
12 | Segunda calzada | CONDOR | Sergio M-Paola-Julio | CP3-UF4-SCN-001 | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | No | Si | 0 | 128.55
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-002 | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | 41291.75 | 41402.25 | 0 | 0 | No | Si | 110.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-004 | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | 51760.5 | 51808.5 | 0 | 0 | No | Si | 48 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-005 | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | 43697.45 | 44361.1 | 0 | 0 | No | (empty) | 663.65 | 0
|  |  |  | CP3-UF4-SCN-006 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 44668.22 | 44704.08 | 0 | 0 | No | (empty) | 35.86 | 0
Total Result | [11 empty] | 13625.38 | 18400.13

## Kaizala_Internal_Data (hidden)
0 | 2

## R UF5 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF5
K54+400 K106+500
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 116 |  | #REF! | #REF! |  | 87 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 41327.56 | 42798.05 | 21404.125 | 23902.215 |  | 29955.39 | 32696.64
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 29
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 5696.81 | 9638.67 | 47024.37 | 52436.72
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF5
Data
ID CAT | ESTADO | Socio | Equipo | Predio | Propietario | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA FINAL DER | ABSCISA INICIAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Mejoras
1 | Insumo | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-006 | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | 0 | 0 | 61890.53 | 61825.37 | Si | (empty) | 0 | 65.16 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-038 | 0 | 0 | 0 | 67217.2 | 66372.53 | No | (empty) | 0 | 844.67
[5 empty] | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 66281.63 | 65761.51 | No | (empty) | 0 | 520.12 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CM-056 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 72838.9 | 72724.38 | Si | (empty) | 0 | 114.52 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-017 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 67110.36 | 67284.36 | 67302.14 | 67123.2 | No | (empty) | 174 | 178.94 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-020 | 0 | 0 | 0 | 68972.86 | 68135.61 | Si | Si | 0 | 837.25 | 0
[5 empty] | RICARDO CADAVID ESTRADA | 67978.9 | 69130.04 | 68002.88 | 67986.2 | Si | Si | 1151.14 | 16.68
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-023 | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | 70028.38 | 70079.96 | 70104.07 | 70018.89 | No | (empty) | 51.58 | 85.18 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-024 | 0 | 0 | 0 | 71004.57 | 70473.26 | Si | Si | 0 | 531.31
[5 empty] | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | 70072.35 | 71037.41 | 71065.74 | 70104.07 | Si | Si | 965.06 | 961.67 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-027 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 72558.7 | 72694.46 | 72715.5 | 72584 | Si | Si | 135.76 | 131.5
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-028 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 72699.18 | 72818.22 | 0 | 0 | Si | (empty) | 119.04 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-031 | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | 73116.98 | 73526.11 | 73548.42 | 73138.2 | No | (empty) | 409.13 | 410.22 | 2
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-033 | CAMPO MORAGAS S A S | 73891.41 | 75712.89 | 75765.39 | 73891.41 | Si | (empty) | 1821.48 | 1873.98 | 4
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-001 | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | 54531 | 54867.49 | 54867.88 | 54533 | No | (empty) | 336.49 | 334.88
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-035 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 78314.75 | 79521.74 | 79579.17 | 78352 | Si | Si | 1206.99 | 1227.17 | 0
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-071 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | 0 | 0 | 81473.3 | 81444.41 | No | (empty) | 0 | 28.89 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-113 | ANA LUZ MONTES VALENCIA | 0 | 0 | 85414.4 | 85302 | No | (empty) | 0 | 112.4 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-115 | 0 | 0 | 0 | 86334.27 | 86087.51 | Si | Si | 0 | 246.76 | 1
[5 empty] | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 86354.19 | 85553.07 | Si | Si | 0 | 801.12 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-041 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | 84319.13 | 85407.34 | 0 | 0 | Si | Si | 1088.21 | 0 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-041A | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 85407 | 85866.12 | 0 | 0 | Si | Si | 459.12 | 0 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-042 | 0 | 0 | 0 | 86376.47 | 86330.9 | Si | Si | 0 | 45.57 | 0
[5 empty] | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | 85866.12 | 86353.27 | 86073.86 | 86001.51 | Si | Si | 487.15 | 72.35 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-043 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 86359.64 | 87258.79 | 87293.33 | 86384.92 | No | (empty) | 899.15 | 908.41
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-044 | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | 87258.79 | 87712.19 | 87744.54 | 87293.33 | No | (empty) | 453.4 | 451.21
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-046 | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | 87830.11 | 88271.96 | 88314.28 | 87858.36 | No | (empty) | 441.85 | 455.92
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-047 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 88271.96 | 88787.2 | 88819.82 | 88309.05 | Si | Si | 515.24 | 510.77
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-048 | CARMENZA VELEZ OCHOA | 88787.25 | 89440.69 | 89468.37 | 88819.82 | Si | Si | 653.44 | 648.55 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-049 | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | 89605.05 | 89972.34 | 90383.31 | 90034.74 | No | (empty) | 367.29 | 348.57 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-050 | 0 | 0 | 0 | 90626.7 | 89865.05 | Si | Si | 0 | 761.65
[5 empty] | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | 89459.67 | 89504.2 | 89727.21 | 89488.02 | Si | Si | 44.53 | 239.19 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-052 | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 90607.33 | 92641.07 | 92675.41 | 90635.74 | Si | Si | 2033.74 | 2039.67 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-053 | 0 | 0 | 0 | 91023.17 | 90870 | Si | Si | 0 | 153.17 | 0
[8 empty] | 91729.27 | 91278.91 | Si | Si | 0 | 450.36
[8 empty] | 91985.66 | 91913.11 | Si | Si | 0 | 72.55
[8 empty] | 92780.89 | 92310.89 | Si | Si | 0 | 470
[5 empty] | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 92660 | 92753.72 | 90691.5 | 90626.7 | Si | Si | 93.72 | 64.8 | #N/A
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-131 | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | 0 | 0 | 93375.64 | 93270 | No | (empty) | 0 | 105.64
|  |  |  | CP3-UF5-CM-250 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 105140.79 | 104695.12 | No | (empty) | 0 | 445.67
|  |  |  | CP3-UF5-CM-251 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 105140.79 | 104965.12 | No | (empty) | 0 | 175.67 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-255 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 105211.63 | 105140.79 | No | (empty) | 0 | 70.84 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | JAIME ARANGO ESCOBAR | 101089.4 | 102991.6 | 103011.4 | 101089.36 | Si | Si | 1902.2 | 1922.04 | 10
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | 0 | 0 | 0 | 106221.95 | 105211.63 | Si | (empty) | 0 | 1010.32
[8 empty] | 106820 | 106504.35 | Si | (empty) | 0 | 315.65 | #N/A
[5 empty] | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 101779.13 | 106802.88 | 104651.1 | 101798.64 | Si | (empty) | 5023.75 | 2852.46
2 | Avaluo 898 | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-029 | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | 0 | 0 | 63098.78 | 63089.72 | No | (empty) | 0 | 9.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-010 | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | 63658.72 | 64129.26 | 64135.07 | 63663.38 | Si | Si | 470.54 | 471.69 | 3
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-021 | 0 | 0 | 0 | 69768.13 | 69205.9 | Si | (empty) | 0 | 562.23
[5 empty] | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 69171.42 | 69740.44 | 69191.53 | 68995.23 | Si | (empty) | 569.02 | 196.3
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-025 | 0 | 0 | 0 | 71350.4 | 71290 | Si | Si | 0 | 60.4
[8 empty] | 72124.49 | 71480.69 | Si | Si | 0 | 643.8
[5 empty] | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 71020 | 72213.5 | 71054.05 | 71004.57 | Si | Si | 1193.5 | 49.48
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-008 | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | 0 | 0 | 62110.24 | 62026.97 | No | (empty) | 0 | 83.27 | 8
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | 0 | 11.84 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026A | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | 0 | 11.84
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026B | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | 0 | 11.84
|  |  |  | CP3-UF5-CM-026C | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | 0 | 11.84
|  |  |  | CP3-UF5-CM-027 | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | 0 | 0 | 63084.7 | 63074.68 | No | (empty) | 0 | 10.02
|  |  |  | CP3-UF5-CM-028 | MARIA IDALY ARICAPA REYES | 0 | 0 | 63089.92 | 63084.7 | No | (empty) | 0 | 5.22
|  |  |  | CP3-UF5-CM-031 | 0 | 0 | 0 | 62901.94 | 62872.64 | No | (empty) | 0 | 29.3
[8 empty] | 62968.05 | 62956.82 | No | (empty) | 0 | 11.23 | #N/A
[8 empty] | 63122.1 | 63098.78 | No | (empty) | 0 | 23.32 | #N/A
[8 empty] | 63412.26 | 63130 | No | (empty) | 0 | 282.26 | #N/A
[5 empty] | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 62859.56 | 62635.26 | No | (empty) | 0 | 224.3 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-004 | 0 | 61600 | 61928.98 | 61823.22 | 61600 | Si | (empty) | 328.98 | 223.22 | 3
[5 empty] | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | 55353.73 | 55464.73 | 55461.92 | 55304.82 | Si | (empty) | 111 | 157.1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-034 | 0 | 0 | 0 | 78302.22 | 76887.88 | Si | Si | 0 | 1414.34
[5 empty] | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 75724.1 | 78262.4 | 76758.5 | 75776.16 | Si | Si | 2538.3 | 982.34 | #N/A
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-045 | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | 87712.19 | 87830.11 | 87858.36 | 87744.54 | Si | (empty) | 117.92 | 113.82 | 0
3 | Avaluo lonja | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-023 | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | 0 | 0 | 63035.2 | 63021.83 | No | (empty) | 0 | 13.37 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-025 | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | 0 | 0 | 63062.84 | 63054 | No | (empty) | 0 | 8.84 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-053 | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | 0 | 0 | 72255.56 | 72018.04 | No | (empty) | 0 | 237.52 | 3
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-011 | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | 64129.26 | 64370.25 | 64372.77 | 64135.07 | Si | (empty) | 240.99 | 237.7 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-026 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 72213.48 | 72558.8 | 72583.63 | 72232.57 | No | (empty) | 345.32 | 351.06 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-030 | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | 72839 | 73118.05 | 73118.15 | 72839.12 | No | (empty) | 279.05 | 279.03 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-032 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 73550.08 | 73890.94 | 73890.75 | 73548.42 | No | (empty) | 340.86 | 342.33 | 21
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-006 | NIDIA RAMIREZ MEJIA | 62111.33 | 62378.27 | 62281.35 | 62152.85 | Si | Si | 266.94 | 128.5 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-007 | 0 | 63355.14 | 63381.24 | 63302.54 | 62868.9 | Si | Si | 26.1 | 433.64 | 11
[5 empty] | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 62695.3 | 63297.14 | 63302.54 | 62686.9 | Si | Si | 601.84 | 615.64 | #N/A
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-111 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 85186.86 | 84412.7 | Si | Si | 0 | 774.16 | 6
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-039 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 82381.47 | 83732.23 | 83728.9 | 82380.29 | Si | Si | 1350.76 | 1348.61
4 | Diagnostico social | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-012 | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | 0 | 0 | 62907.85 | 62901.74 | No | (empty) | 0 | 6.11 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-012 | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | 64370.24 | 64719.1 | 64728.17 | 64372.62 | Si | (empty) | 348.86 | 355.55
5 | previa aprobacion | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-013 | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 62957.07 | 62950.05 | No | (empty) | 0 | 7.02 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-015 | LUZ MARINA OSORIO | 0 | 0 | 62982.44 | 62974.78 | No | (empty) | 0 | 7.66 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-016 | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | 0 | 0 | 62992.22 | 62982.44 | No | (empty) | 0 | 9.78 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-017 | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 62996.15 | 62991.77 | No | (empty) | 0 | 4.38 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-018 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 63000.7 | 62996.15 | No | (empty) | 0 | 4.55 | 9
|  |  |  | CP3-UF5-CM-019 | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63005.43 | 63000.7 | No | (empty) | 0 | 4.73 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-020 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63009.66 | 63005.43 | No | (empty) | 0 | 4.23 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-021 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 63015.58 | 63009.66 | No | (empty) | 0 | 5.92
|  |  |  | CP3-UF5-CM-022 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63021.83 | 63015.58 | No | (empty) | 0 | 6.25 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-024 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 0 | 0 | 63049.69 | 63035.2 | No | (empty) | 0 | 14.49 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-024A | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 0 | 0 | 63054 | 63049.69 | No | (empty) | 0 | 4.31 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-030 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 0 | 0 | 63130 | 63122.1 | No | (empty) | 0 | 7.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-044 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 67986.2 | 67374.3 | No | Si | 0 | 611.9
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CM-014 | LUZ MARINA OSORIO | 0 | 0 | 62974.78 | 62968.05 | No | (empty) | 0 | 6.73 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-003A | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | 55321.95 | 55353.72 | 370 | 0 | No | (empty) | 31.77 | 370 | 0
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-070 | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 81457.02 | 81448.73 | No | (empty) | 0 | 8.29 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CM-112 | MUNICIPIO DE CARAMANTA | 0 | 0 | 85302 | 85186.86 | Si | (empty) | 0 | 115.14 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-051 | 0 | 90956.98 | 91126.1 | 0 | 0 | No | (empty) | 169.12 | 0 | 0
[5 empty] | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | 90357.42 | 90607.35 | 0 | 0 | No | (empty) | 249.93 | 0 | #N/A
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-136 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 0 | 0 | 96019.71 | 95500.28 | Si | Si | 0 | 519.43
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-055 | 0 | 92952.07 | 93344.6 | 93269.3 | 92990 | No | (empty) | 392.53 | 279.3 | 0
[5 empty] | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | 92770.9 | 92807.55 | 92872.79 | 92799.16 | No | (empty) | 36.65 | 73.63 | #N/A
6 | Ofertas | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CM-001 | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | 0 | 0 | 54555.83 | 54440 | No | (empty) | 0 | 115.83 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CM-010 | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 0 | 0 | 62637.98 | 62377.07 | No | (empty) | 0 | 260.91 | 14
|  |  |  | CP3-UF5-CM-043 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 67374.3 | 67217.2 | Si | (empty) | 0 | 157.1 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-022 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | 69752.17 | 70009.43 | 70018.9 | 69775.86 | No | (empty) | 257.26 | 243.04
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | 0 | 0 | 44
[5 empty] | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | 83728.7 | 84319.17 | 84414.85 | 83872.65 | Si | Si | 590.47 | 542.2 | #N/A
7 | Promesa | CONDOR | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-069 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | 0 | 0 | 81450.66 | 81446.4 | Si | Si | 0 | 4.26
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-038 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 80846.64 | 82328.96 | 82360.94 | 80895.14 | Si | Si | 1482.32 | 1465.8 | 0
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-060 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 96005.34 | 96421.86 | 96578.58 | 96019.24 | Si | Si | 416.52 | 559.34 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-062 | 0 | 0 | 0 | 99152.72 | 99122.9 | Si | Si | 0 | 29.82
[5 empty] | JORGE IVAN RIOS GARCES | 96668.2 | 99115.72 | 99044 | 96688.3 | Si | Si | 2447.52 | 2355.7 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 99115.31 | 100767.27 | 100808 | 99152.72 | Si | Si | 1651.96 | 1655.28 | 71
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 100767.27 | 101071.4 | 101089.36 | 100808 | Si | Si | 304.13 | 281.36 | 1
8 | Escritura | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-013 | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | 64724.31 | 65726.1 | 65738.54 | 64732.26 | Si | Si | 1001.79 | 1006.28 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-016 | 0 | 67284.36 | 67663.34 | 67679.5 | 67302.14 | Si | Si | 378.98 | 377.36 | 0
[5 empty] | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 66918.99 | 67110.36 | 67123.2 | 66932.72 | Si | Si | 191.37 | 190.48 | #N/A
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CMSCN-056 | 0 | 0 | 0 | 94590 | 94402.52 | Si | (empty) | 0 | 187.48
[8 empty] | 95090 | 94730 | Si | (empty) | 0 | 360
[8 empty] | 95440 | 95259.51 | Si | (empty) | 0 | 180.49
[6 empty] | 94106.62 | 94180 | 93860 | 93725.88 | Si | (empty) | 73.38 | 134.12
[6 empty] | 94233.33 | 94453.23 | 94068.17 | 93963.5 | Si | (empty) | 219.9 | 104.67
[6 empty] | 95238.03 | 96005.33 | 94241.57 | 94111.2 | Si | (empty) | 767.3 | 130.37
[5 empty] | GUILLERMO ARANGO ARANGO | 93344.6 | 94080 | 93682.09 | 93375.64 | Si | (empty) | 735.4 | 306.45 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-057 | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | 94453 | 94522.22 | 94543.94 | 94475.85 | No | (empty) | 69.22 | 68.09 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-058 | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | 94531.1 | 94845.31 | 0 | 0 | No | (empty) | 314.21 | 0 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-059 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 94526.23 | 95238.11 | 95259.51 | 94547.46 | Si | Si | 711.88 | 712.05 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-061 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 96421.56 | 96655.71 | 96656.7 | 96635.41 | Si | Si | 234.15 | 21.29 | 0
9 | Expropiacion | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-014 | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | 65754.18 | 66649.33 | 66670.84 | 65758.13 | Si | (empty) | 895.15 | 912.71
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-003 | PROMOTORA EMPRESARIAL | 55080.67 | 55266.42 | 55303.34 | 55084.52 | Si | Si | 185.75 | 218.82 | 0
11 | ANI | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-CMSCN-009 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 63407.07 | 63641.68 | 63649.64 | 63412.26 | Si | Si | 234.61 | 237.38 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-015 | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | 66649.33 | 66918.99 | 66932.72 | 66670.84 | Si | Si | 269.66 | 261.88 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-018 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 67663.34 | 67855.73 | 67864.37 | 67679.5 | Si | Si | 192.39 | 184.87
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-019 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 67855.73 | 67978.9 | 67984.27 | 67864.37 | Si | Si | 123.17 | 119.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-036 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | 79541 | 80372.12 | 80421.75 | 79588.7 | Si | Si | 831.12 | 833.05 | 0
|  |  | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CMSCN-037 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 80372.12 | 80846.64 | 80895.14 | 80421.75 | Si | Si | 474.52 | 473.39 | 0
|  |  | SERGIO R-PAOLA-LINA A | CP3-UF5-CMSCN-002 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 54867.15 | 55043.4 | 55043.5 | 54878.6 | Si | Si | 176.25 | 164.9
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-005 | 0 | 62273.8 | 62695.3 | 62686.9 | 62425.7 | Si | Si | 421.5 | 261.2 | 2
[5 empty] | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 61928.5 | 62157.9 | 62021.55 | 61965 | Si | Si | 229.4 | 56.55 | #N/A
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 63302.54 | 63402.12 | 63407.07 | 63297.14 | Si | Si | 99.58 | 109.93
|  | MECO | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | CP3-UF5-CM-075 | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | 0 | 0 | 83872.53 | 83746.86 | Si | (empty) | 0 | 125.67 | 1
|  |  |  | CP3-UF5-CM-114 | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | 0 | 0 | 85553.03 | 85425.05 | Si | Si | 0 | 127.98 | 0
|  | MHC | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | CP3-UF5-CM-149 | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | 0 | 0 | 99122.9 | 99044 | No | Si | 0 | 78.9 | 0
|  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-054 | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | 92830 | 92952.07 | 92976.5 | 92867.89 | Si | Si | 122.07 | 108.61 | 0
12 | Segunda calzada | CONDOR | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | CP3-UF5-SCN-001 | 0 | 64462 | 64540 | 0 | 0 | No | (empty) | 78 | 0 | 0
Total Result | [11 empty] | 47024.37 | 52436.72 | #N/A
#N/A

## RA UF1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF1
K10+504 k36+749
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 206 |  | #REF! | #REF! |  | 156 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 36525.31 | 25495.51 | 18140.23 | 16551.9
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.98846 | 0.742 | 0.49092 | 0.48171
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 50
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 426.35 | 8865.05 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 1.154% | 25.8% | 50.91% | 51.83%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF1
Data
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
1 | CP3-UF1-SC-001 | (empty) | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | No | (empty) | 0 | 60.33
2 | CP3-UF1-MSC-001A | (empty) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Ofertas | CONDOR | 10930.87 | 11010 | 10684.1 | 11061.08 | Si | Si | 79.13 | 376.98
3 | CP3-UF1-MSC-001A | (empty) | 0 | Ofertas | CONDOR | 11164.4 | 11635.33 | 11162.69 | 11633.3 | Si | (empty) | 470.93 | 470.61
4 | CP3-UF1-MSC-001C | (empty) | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | Si | (empty) | 0 | 103.32
5 | CP3-UF1-MSC-001D | (empty) | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | Si | (empty) | 0 | 42.4
6 | CP3-UF1-M-001A | (empty) | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | ANI | CONDOR | 11663.43 | 11743.34 | 0 | 0 | Si | (empty) | 79.91 | 0
7 | CP3-UF1-MSC-001 | (empty) | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | ANI | CONDOR | 11743.34 | 12563.26 | 11632.2 | 12559.2 | Si | Si | 819.92 | 927
8 | CP3-UF1-MSC-002 | (empty) | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | ANI | CONDOR | 12563.26 | 13287.34 | 12559.2 | 13232.35 | Si | Si | 724.08 | 673.15
9 | CP3-UF1-MSC-008A | (empty) | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | Si | (empty) | 0 | 140.32
10 | CP3-UF1-M-008 | (empty) | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | ANI | CONDOR | 13287.34 | 13687.17 | 0 | 0 | Si | Si | 399.83 | 0
11 | CP3-UF1-MSC-008B | (empty) | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | Si | (empty) | 0 | 166.16
12 | CP3-UF1-MSC-008C | (empty) | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | Si | (empty) | 0 | 143.4
13 | CP3-UF1-MSC-008D | (empty) | MANUEL CAMPOS GARCIA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | Si | (empty) | 0 | 142.17
14 | CP3-UF1-SC-009 | (empty) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | No | Si | 0 | 302.32
15 | CP3-UF1-M-009 | (empty) | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | ANI | CONDOR | 13775.47 | 13841.81 | 0 | 0 | Si | (empty) | 66.34 | 0
16 | CP3-UF1-M-010 | (empty) | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | ANI | CONDOR | 13841.81 | 14437.71 | 0 | 0 | Si | Si | 595.9 | 0
17 | CP3-UF1-SC-010 | (empty) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | No | Si | 0 | 147.16
18 | CP3-UF1-SC-011 | (empty) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | No | Si | 0 | 2153.36
19 | CP3-UF1-M-026 | (empty) | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | ANI | CONDOR | 15640.86 | 15644.3 | 0 | 0 | Si | Si | 3.44 | 0
20 | CP3-UF1-M-026 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 15685.31 | 15735.29 | 0 | 0 | Si | (empty) | 49.98 | 0
21 | CP3-UF1-M-025 | (empty) | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | ANI | CONDOR | 15644.3 | 15685.31 | 0 | 0 | Si | Si | 41.01 | 0
22 | CP3-UF1-M-027 | (empty) | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | ANI | CONDOR | 15735.29 | 15791.21 | 0 | 0 | Si | Si | 55.92 | 0
23 | CP3-UF1-M-030 | (empty) | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | ANI | CONDOR | 15828.3 | 15845.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 17.55 | 0
24 | CP3-UF1-M-038 | (empty) | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | ANI | CONDOR | 16231.62 | 16282.28 | 0 | 0 | Si | Si | 50.66 | 0
25 | CP3-UF1-M-039 | (empty) | JULIO CESAR CORREA DAVILA | ANI | CONDOR | 16282.28 | 16393.05 | 0 | 0 | Si | (empty) | 110.77 | 0
26 | CP3-UF1-MSC-002A | (empty) | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | ANI | CONDOR | 16444.2 | 16495.56 | 16451.4 | 16511.3 | Si | Si | 51.36 | 59.9
27 | CP3-UF1-SC-013 | (empty) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | No | Si | 0 | 459.55
28 | CP3-UF1-M-043 | (empty) | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | ANI | CONDOR | 16641.2 | 16693.6 | 16740 | 16846.6 | Si | (empty) | 52.4 | 106.6
29 | CP3-UF1-M-045 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16846.6 | 16864 | 0 | 0 | Si | (empty) | 17.4 | 0
30 | CP3-UF1-M-046 | (empty) | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16870 | 16875 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
31 | CP3-UF1-M-047 | (empty) | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16875 | 16880 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
32 | CP3-UF1-M-048 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16880 | 16885 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
33 | CP3-UF1-M-049 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16885 | 16889.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.92 | 0
34 | CP3-UF1-M-050 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16889.92 | 16894.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
35 | CP3-UF1-M-051 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16894.92 | 16899.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
36 | CP3-UF1-M-052 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16899.92 | 16904.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
37 | CP3-UF1-M-053 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16904.92 | 16909.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
38 | CP3-UF1-M-054 | (empty) | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | ANI | CONDOR | 16909.92 | 16914.74 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.82 | 0
39 | CP3-UF1-M-055 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16914.74 | 16919.77 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.03 | 0
40 | CP3-UF1-M-056 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16919.77 | 16924.41 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.64 | 0
41 | CP3-UF1-M-057 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16924.41 | 16929.57 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.16 | 0
42 | CP3-UF1-M-058 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16929.57 | 16934.07 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4.5 | 0
43 | CP3-UF1-M-059 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16934.07 | 16940 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.93 | 0
44 | CP3-UF1-M-060 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16940 | 16946 | 0 | 0 | Si | (empty) | 6 | 0
45 | CP3-UF1-M-061 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16946 | 16951 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
46 | CP3-UF1-M-062 | (empty) | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | ANI | CONDOR | 16951 | 16956 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5 | 0
47 | CP3-UF1-M-063 | (empty) | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | Promesa | CONDOR | 16864 | 16870 | 0 | 0 | Si | (empty) | 6 | 0
48 | CP3-UF1-M-063 | (empty) | 0 | Promesa | CONDOR | 16956 | 17018.2 | 0 | 0 | Si | (empty) | 62.2 | 0
49 | CP3-UF1-MSC-003 | (empty) | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | ANI | CONDOR | 17018.2 | 18567.23 | 16995.55 | 18808.2 | Si | (empty) | 1549.03 | 1812.65
50 | CP3-UF1-M-064 | (empty) | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | ANI | CONDOR | 18567.23 | 18955.98 | 0 | 0 | Si | Si | 388.75 | 0
51 | CP3-UF1-MSC-003A | (empty) | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | ANI | CONDOR | 18860 | 18935.36 | 18808.19 | 18933.5 | Si | (empty) | 75.36 | 125.31
52 | CP3-UF1-MSC-003B | (empty) | HUGO BELTRAN CORREA | ANI | CONDOR | 18935.36 | 18978.4 | 18933.5 | 18984.33 | Si | (empty) | 43.04 | 50.83
53 | CP3-UF1-SC-015 | (empty) | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | No | (empty) | 0 | 19.74
54 | CP3-UF1-SC-018 | (empty) | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | No | (empty) | 0 | 17.02
55 | CP3-UF1-SC-018 | (empty) | 0 | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | No | (empty) | 0 | 6.11
56 | CP3-UF1-M-065 | (empty) | AGROCALAMAR S.A.S | ANI | CONDOR | 18955.17 | 19190 | 0 | 0 | Si | (empty) | 234.83 | 0
57 | CP3-UF1-SC-019 | (empty) | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | No | (empty) | 0 | 155.67
58 | CP3-UF1-MSC-003E | (empty) | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | Expropiacion | CONDOR | 19127.43 | 19411.96 | 19140 | 19427.96 | Si | (empty) | 284.53 | 287.96
59 | CP3-UF1-M-066 | (empty) | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | ANI | CONDOR | 19201.12 | 19239.77 | 0 | 0 | Si | Si | 38.65 | 0
60 | CP3-UF1-M-067 | (empty) | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | ANI | CONDOR | 19228.62 | 19387.45 | 0 | 0 | Si | Si | 158.83 | 0
61 | CP3-UF1-M-068A | (empty) | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | ANI | CONDOR | 19387.45 | 19453.5 | 0 | 0 | Si | Si | 66.05 | 0
62 | CP3-UF1-SC-021 | (empty) | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | No | (empty) | 0 | 104.88
63 | CP3-UF1-M-070 | (empty) | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | ANI | CONDOR | 19453.5 | 19583.6 | 0 | 0 | Si | Si | 130.1 | 0
64 | CP3-UF1-M-071 | (empty) | AGROCALAMAR S.A.S | ANI | CONDOR | 19592.75 | 20102.78 | 0 | 0 | Si | Si | 510.03 | 0
65 | CP3-UF1-M-071 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
66 | CP3-UF1-MSC-003D | (empty) | FOLLAJES DEL NILO S A S | ANI | CONDOR | 19854.78 | 19988.6 | 19532.84 | 20093.6 | Si | Si | 133.82 | 560.76
67 | CP3-UF1-MSC-004 | (empty) | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | ANI | CONDOR | 20114.17 | 20499.11 | 20107.28 | 20819 | Si | Si | 384.94 | 711.72
68 | CP3-UF1-M-072 | (empty) | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | ANI | CONDOR | 20480.2 | 20608.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 128.2 | 0
69 | CP3-UF1-M-074 | (empty) | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | ANI | CONDOR | 20554 | 21063.6 | 0 | 0 | Si | Si | 509.6 | 0
70 | CP3-UF1-M-074 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 21263.5 | 21687.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 424.2 | 0
71 | CP3-UF1-SC-023 | (empty) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Segunda calzada | CONDOR | 21036 | 21310.6 | 20819 | 21406.4 | No | Si | 274.6 | 587.4
72 | CP3-UF1-MSC-004B | (empty) | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | ANI | CONDOR | 21427.83 | 21883.27 | 21406.4 | 21884.23 | Si | (empty) | 455.44 | 477.83
73 | CP3-UF1-M-075 | (empty) | TERESA JARAMILLO ABAD | ANI | CONDOR | 21687.7 | 22624.7 | 0 | 0 | Si | Si | 937 | 0
74 | CP3-UF1-MSC-004A | (empty) | CERRITOS S.A | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | Si | (empty) | 0 | 739.6
75 | CP3-UF1-M-076C | (empty) | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | ANI | CONDOR | 22624.7 | 22678.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 54 | 0
76 | CP3-UF1-M-076A | (empty) | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | ANI | CONDOR | 22687.2 | 22729.15 | 0 | 0 | Si | Si | 41.95 | 0
77 | CP3-UF1-M-076B | (empty) | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | ANI | CONDOR | 22729.15 | 22762.8 | 0 | 0 | Si | (empty) | 33.65 | 0
78 | CP3-UF1-M-077 | (empty) | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | ANI | CONDOR | 22762.8 | 22782.75 | 0 | 0 | Si | Si | 19.95 | 0
79 | CP3-UF1-M-005 | (empty) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 22623.83 | 24178.35 | 0 | 0 | Si | (empty) | 1554.52 | 0
80 | CP3-UF1-SC-025 | (empty) | ALVARO MONTOYA PUERTA | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | No | (empty) | 0 | 1554.39
81 | CP3-UF1-MSC-005A | (empty) | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | ANI | CONDOR | 22782.75 | 24381 | 0 | 0 | Si | Si | 1598.25 | 0
82 | CP3-UF1-M-077A | (empty) | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | Si | Si | 0 | 128.65
83 | CP3-UF1-M-077B | (empty) | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | Expropiacion | CONDOR | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | Si | (empty) | 0 | 106
84 | CP3-UF1-M-077C | (empty) | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | Expropiacion | CONDOR | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | Si | (empty) | 0 | 130.3
85 | CP3-UF1-M-077D | (empty) | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | Si | (empty) | 0 | 319.29
86 | CP3-UF1-MSC-005B | (empty) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 24381 | 24908 | 24375.94 | 24896.92 | Si | Si | 527 | 520.98
87 | CP3-UF1-MSC-006 | (empty) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 24908 | 26920.54 | 24896.91 | 26911.71 | Si | Si | 2012.54 | 2014.8
88 | CP3-UF1-M-077E | (empty) | TOMOVE S EN C | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | Si | (empty) | 0 | 1329.61
89 | CP3-UF1-M-077F | (empty) | OLGA GRAJALES OCAMPO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | Si | (empty) | 0 | 94.7
90 | CP3-UF1-M-077G | (empty) | FANNY GRAJALES OCAMPO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | Si | (empty) | 0 | 299.15
91 | CP3-UF1-M-077H | (empty) | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | Si | (empty) | 0 | 304.04
92 | CP3-UF1-M-077I | (empty) | ALIANZA FIDUCIARIA SA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | Si | Si | 0 | 845.08
93 | CP3-UF1-M-077J | (empty) | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | Si | Si | 0 | 70.31
94 | CP3-UF1-M-077K | (empty) | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | Si | (empty) | 0 | 146.88
95 | CP3-UF1-MSC-007 | (empty) | ALVARO MONTOYA PUERTA | ANI | CONDOR | 26920.54 | 27951.2 | 26911.71 | 27935.88 | Si | Si | 1030.66 | 1024.17
96 | CP3-UF1-MSC-011 | (empty) | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | ANI | CONDOR | 27951.15 | 28148.31 | 27936.05 | 28134.7 | Si | (empty) | 197.16 | 198.65
97 | CP3-UF1-M-077L | (empty) | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | Si | (empty) | 0 | 220
98 | CP3-UF1-MSC-008 | (empty) | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | ANI | CONDOR | 28148.32 | 28200.85 | 28135.55 | 28184.95 | Si | Si | 52.53 | 49.4
99 | CP3-UF1-MSC-009 | (empty) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | ANI | CONDOR | 28200.86 | 28216.86 | 28184.95 | 28200.95 | Si | (empty) | 16 | 16
100 | CP3-UF1-MSC-010 | (empty) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | ANI | CONDOR | 28216.86 | 28343.71 | 28200.95 | 28330 | Si | (empty) | 126.85 | 129.05
101 | CP3-UF1-SC-037 | (empty) | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | No | Si | 0 | 224.78
102 | CP3-UF1-M-083D | (empty) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 28330 | 28370 | 0 | 0 | Si | (empty) | 40 | 0
103 | CP3-UF1-M-083E | (empty) | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 28370 | 28468.59 | 0 | 0 | Si | (empty) | 98.59 | 0
104 | CP3-UF1-SC-038 | (empty) | SARA MARIA RIOS QUINTERO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | No | (empty) | 0 | 50.2
105 | CP3-UF1-SC-039 | (empty) | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | No | (empty) | 0 | 109.61
106 | CP3-UF1-SC-040 | (empty) | ALEYDA RIOS QUINTERO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | No | (empty) | 0 | 168.82
107 | CP3-UF1-M-084 | (empty) | JAIRO ZAPATA RIOS | ANI | CONDOR | 28477.4 | 28708.42 | 0 | 0 | Si | Si | 231.02 | 0
108 | CP3-UF1-M-085 | (empty) | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | ANI | CONDOR | 28708.42 | 28915.24 | 0 | 0 | Si | Si | 206.82 | 0
109 | CP3-UF1-SC-041A | (empty) | EL POBLADO S.A. | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | No | (empty) | 0 | 197.18
110 | CP3-UF1-M-086 | (empty) | ALICIA JARAMILLO RIOS | ANI | CONDOR | 28915.24 | 29494.11 | 0 | 0 | Si | Si | 578.87 | 0
111 | CP3-UF1-SC-042 | (empty) | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | No | (empty) | 0 | 145.92
112 | CP3-UF1-SC-043 | (empty) | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | Segunda calzada | CONDOR | 29098.28 | 29250.03 | 29102.12 | 29252.17 | No | (empty) | 151.75 | 150.05
113 | CP3-UF1-MSC-013 | (empty) | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | ANI | CONDOR | 29250.03 | 29402.5 | 29252.17 | 29401.8 | Si | (empty) | 152.47 | 149.63
114 | CP3-UF1-MSC-014 | (empty) | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | ANI | CONDOR | 29402.5 | 29582.33 | 29401.8 | 29581.5 | Si | (empty) | 179.83 | 179.7
115 | CP3-UF1-M-087 | (empty) | INGENIO RISARALDA S A | ANI | CONDOR | 29494.11 | 29574.64 | 0 | 0 | Si | (empty) | 80.53 | 0
116 | CP3-UF1-M-088 | (empty) | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | ANI | CONDOR | 29833.97 | 29840 | 0 | 0 | Si | Si | 6.03 | 0
117 | CP3-UF1-M-088A | (empty) | JENNIFER LLANOS BEDOYA | ANI | CONDOR | 29574.64 | 29833.97 | 0 | 0 | Si | (empty) | 259.33 | 0
118 | CP3-UF1-MSC-015 | (empty) | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | Expropiacion | CONDOR | 29582.3 | 30084.86 | 29581.5 | 30088.64 | Si | (empty) | 502.56 | 507.14
119 | CP3-UF1-M-089 | (empty) | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | ANI | CONDOR | 29844.44 | 29868.48 | 0 | 0 | Si | (empty) | 24.04 | 0
120 | CP3-UF1-M-090 | (empty) | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | ANI | CONDOR | 29868.48 | 29886.73 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.25 | 0
121 | CP3-UF1-M-091 | (empty) | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | ANI | CONDOR | 29840 | 29925.29 | 0 | 0 | Si | (empty) | 85.29 | 0
122 | CP3-UF1-M-092 | (empty) | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | ANI | CONDOR | 29906.86 | 29937.16 | 0 | 0 | Si | (empty) | 30.3 | 0
123 | CP3-UF1-M-093 | (empty) | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | ANI | CONDOR | 29937.16 | 29965.44 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.28 | 0
124 | CP3-UF1-M-094 | (empty) | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | ANI | CONDOR | 29965.44 | 30047.82 | 0 | 0 | Si | (empty) | 82.38 | 0
125 | CP3-UF1-M-095 | (empty) | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | ANI | CONDOR | 30047.82 | 30076.61 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.79 | 0
126 | CP3-UF1-M-096 | (empty) | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | ANI | CONDOR | 30076.61 | 30103.74 | 0 | 0 | Si | (empty) | 27.13 | 0
127 | CP3-UF1-M-097 | (empty) | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | ANI | CONDOR | 30103.74 | 30135.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 32.18 | 0
128 | CP3-UF1-M-098 | (empty) | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | Ofertas | CONDOR | 30135.92 | 30144.23 | 0 | 0 | Si | (empty) | 8.31 | 0
129 | CP3-UF1-M-099 | (empty) | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | ANI | CONDOR | 30144.23 | 30174.53 | 0 | 0 | Si | (empty) | 30.3 | 0
130 | CP3-UF1-M-100A | (empty) | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | Escritura | CONDOR | 30165.24 | 30175.12 | 0 | 0 | Si | (empty) | 9.88 | 0
131 | CP3-UF1-M-100 | (empty) | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | Escritura | CONDOR | 30175.12 | 30180.54 | 0 | 0 | Si | (empty) | 5.42 | 0
132 | CP3-UF1-M-101 | (empty) | NELVY BERMEO ANTURY | ANI | CONDOR | 30180.54 | 30211.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 31.31 | 0
133 | CP3-UF1-M-102 | (empty) | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | ANI | CONDOR | 30211.85 | 30230.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.75 | 0
134 | CP3-UF1-M-103 | (empty) | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | ANI | CONDOR | 30230.6 | 30237.15 | 0 | 0 | Si | (empty) | 6.55 | 0
135 | CP3-UF1-M-104 | (empty) | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | ANI | CONDOR | 30237.15 | 30267.5 | 0 | 0 | Si | Si | 30.35 | 0
136 | CP3-UF1-M-105 | (empty) | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | ANI | CONDOR | 30267.5 | 30303.4 | 0 | 0 | Si | Si | 35.9 | 0
137 | CP3-UF1-M-106 | (empty) | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | Expropiacion | CONDOR | 30303.4 | 31600 | 0 | 0 | Si | (empty) | 1296.6 | 0
138 | CP3-UF1-MSC-016 | (empty) | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | Expropiacion | CONDOR | 30084.86 | 31344.8 | 30088.64 | 31354.08 | Si | Si | 1259.94 | 1265.44
139 | CP3-UF1-MSC-017 | (empty) | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | Expropiacion | CONDOR | 31344.8 | 31539.24 | 31354.08 | 31547.75 | Si | Si | 194.44 | 193.67
140 | CP3-UF1-MSC-018 | (empty) | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | Expropiacion | CONDOR | 31554.8 | 31582.02 | 31557.26 | 31589.06 | Si | (empty) | 27.22 | 31.8
141 | CP3-UF1-MSC-019 | (empty) | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | Expropiacion | CONDOR | 31582.02 | 31755.59 | 31589.06 | 31765.97 | Si | Si | 173.57 | 176.91
142 | CP3-UF1-MSC-020 | (empty) | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | Expropiacion | CONDOR | 31755.59 | 31882.52 | 31766 | 31880.93 | Si | Si | 126.93 | 114.93
143 | CP3-UF1-MSC-020 | (empty) | 0 | Expropiacion | CONDOR | 32000 | 32089.65 | 32000 | 32085.03 | Si | (empty) | 89.65 | 85.03
144 | CP3-UF1-M-107 | (empty) | LAZOS S A | Expropiacion | CONDOR | 31618.11 | 31863.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 245.68 | 0
145 | CP3-UF1-M-108 | (empty) | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | ANI | CONDOR | 31863.79 | 32161.05 | 0 | 0 | Si | (empty) | 297.26 | 0
146 | CP3-UF1-MSC-021 | (empty) | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | ANI | CONDOR | 32098.64 | 32269.73 | 32091.56 | 32270.77 | Si | (empty) | 171.09 | 179.21
147 | CP3-UF1-MSC-022 | (empty) | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | ANI | CONDOR | 32270.77 | 32405.94 | 32269.73 | 32407.37 | Si | (empty) | 135.17 | 137.64
148 | CP3-UF1-MSC-023 | (empty) | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | ANI | CONDOR | 32407.37 | 32504.39 | 32405.94 | 32505.16 | Si | (empty) | 97.02 | 99.22
149 | CP3-UF1-M-109 | (empty) | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | ANI | CONDOR | 32161.05 | 32352.05 | 0 | 0 | Si | (empty) | 191 | 0
150 | CP3-UF1-M-110 | (empty) | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | Expropiacion | CONDOR | 32352.05 | 32476.94 | 0 | 0 | Si | (empty) | 124.89 | 0
151 | CP3-UF1-M-111 | (empty) | ERNESTO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32476.94 | 32607.08 | 0 | 0 | Si | Si | 130.14 | 0
152 | CP3-UF1-M-112 | (empty) | FERNANDO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32607.08 | 32737.17 | 0 | 0 | Si | Si | 130.09 | 0
153 | CP3-UF1-M-113 | (empty) | RUBEN ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32737.25 | 32864.07 | 0 | 0 | Si | Si | 126.82 | 0
154 | CP3-UF1-M-114 | (empty) | RUBEN ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32867.84 | 32988.89 | 0 | 0 | Si | (empty) | 121.05 | 0
155 | CP3-UF1-M-115 | (empty) | FERNANDO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 32988.89 | 33117.2 | 0 | 0 | Si | Si | 128.31 | 0
156 | CP3-UF1-MSC-024 | (empty) | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | ANI | CONDOR | 32504.39 | 33120.8 | 32505.16 | 33120.8 | Si | Si | 616.41 | 615.64
157 | CP3-UF1-SC-055 | (empty) | FABIO RAMIREZ QUINTERO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | No | (empty) | 0 | 63.66
158 | CP3-UF1-SC-056 | (empty) | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | No | (empty) | 0 | 582.84
159 | CP3-UF1-M-116 | (empty) | ERNESTO ARANGO PUERTA | ANI | CONDOR | 33123.85 | 33263.18 | 0 | 0 | Si | Si | 139.33 | 0
160 | CP3-UF1-M-117 | (empty) | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | ANI | CONDOR | 33263.18 | 34304 | 0 | 0 | Si | (empty) | 1040.82 | 0
161 | CP3-UF1-SC-057 | (empty) | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | No | (empty) | 0 | 98.2
162 | CP3-UF1-SC-058 | (empty) | ALVARO LOPEZ GIL | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | No | (empty) | 0 | 177.5
163 | CP3-UF1-SC-059 | (empty) | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | No | (empty) | 0 | 87.3
164 | CP3-UF1-MSC-025 | (empty) | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | ANI | CONDOR | 34134.43 | 34285.55 | 34136.7 | 34287.75 | Si | (empty) | 151.12 | 151.05
165 | CP3-UF1-SC-061 | (empty) | PORCICULA LA VIRTUD E U | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | No | (empty) | 0 | 84.25
166 | CP3-UF1-SC-062 | (empty) | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34372 | 34513 | No | (empty) | 0 | 141
167 | CP3-UF1-SC-063 | (empty) | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | No | (empty) | 0 | 153.54
168 | CP3-UF1-M-118 | (empty) | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | ANI | CONDOR | 34321.8 | 34672.32 | 0 | 0 | Si | Si | 350.52 | 0
169 | CP3-UF1-SC-064 | (empty) | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | No | (empty) | 0 | 43.79
170 | CP3-UF1-SC-065 | (empty) | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | No | (empty) | 0 | 58.14
171 | CP3-UF1-SC-066 | (empty) | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | No | (empty) | 0 | 74
172 | CP3-UF1-SC-067 | (empty) | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | No | (empty) | 0 | 37.53
173 | CP3-UF1-SC-068 | (empty) | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | No | (empty) | 0 | 35.43
174 | CP3-UF1-SC-069 | (empty) | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | No | (empty) | 0 | 75.4
175 | CP3-UF1-SC-070 | (empty) | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | No | (empty) | 0 | 156.96
176 | CP3-UF1-SC-071 | (empty) | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | No | (empty) | 0 | 149.61
177 | CP3-UF1-M-119 | (empty) | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | Expropiacion | CONDOR | 34672.32 | 35322.08 | 0 | 0 | Si | (empty) | 649.76 | 0
178 | CP3-UF1-M-120 | (empty) | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | ANI | CONDOR | 35322.08 | 35557.37 | 0 | 0 | Si | (empty) | 235.29 | 0
179 | CP3-UF1-M-121 | (empty) | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | ANI | CONDOR | 35557.37 | 35772.56 | 0 | 0 | Si | (empty) | 215.19 | 0
180 | CP3-UF1-MSC-026 | (empty) | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | ANI | CONDOR | 35289.06 | 36046 | 35290.42 | 36049.35 | Si | (empty) | 756.94 | 758.93
181 | CP3-UF1-MSC-027 | (empty) | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | ANI | CONDOR | 36046 | 36189.31 | 36046.88 | 36195.03 | Si | (empty) | 143.31 | 148.15
182 | CP3-UF1-M-122 | (empty) | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | ANI | CONDOR | 35790.7 | 36154.06 | 0 | 0 | Si | (empty) | 363.36 | 0
183 | CP3-UF1-M-123 | (empty) | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | Expropiacion | CONDOR | 36154.06 | 36482.52 | 0 | 0 | Si | (empty) | 328.46 | 0
184 | CP3-UF1-M-125 | (empty) | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | ANI | CONDOR | 36189.31 | 36266.22 | 0 | 0 | Si | (empty) | 76.91 | 0
185 | CP3-UF1-SC-080 | (empty) | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | No | (empty) | 0 | 77.89
186 | CP3-UF1-MSC-029 | (empty) | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | ANI | CONDOR | 36272.92 | 36340 | 36266.22 | 36335.1 | Si | Si | 67.08 | 68.88
187 | CP3-UF1-MSC-030 | (empty) | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | ANI | CONDOR | 36340 | 36503.2 | 36335.1 | 36489.35 | Si | (empty) | 163.2 | 154.25
188 | CP3-UF1-SC-077 | (empty) | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | No | (empty) | 0 | 38.1
189 | CP3-UF1-SC-078 | (empty) | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | No | (empty) | 0 | 60
190 | CP3-UF1-MSC-031 | (empty) | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | Si | (empty) | 0 | 23.07
191 | CP3-UF1-SC-077B | (empty) | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | No | (empty) | 0 | 14.55
192 | CP3-UF1-SC-077B | (empty) | 0 | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | No | (empty) | 0 | 32.87
193 | CP3-UF1-SC-079 | (empty) | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 36612 | 36620 | No | (empty) | 0 | 8
194 | CP3-UF1-M-124 | (empty) | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | ANI | CONDOR | 36492.09 | 36748.5 | 0 | 0 | Si | (empty) | 256.41 | 0
195 | CP3-UF1-M-124 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 118.06 | 0 | 0 | Si | (empty) | 118.06 | 0
196 | CP3-UF1-VMSC-011 | (empty) | INGENIO RISARALDA S A | ANI | CONDOR | 142156.13 | 142316.5 | 142168.3 | 142316.46 | Si | (empty) | 160.37 | 148.16
197 | CP3-UF1-VMSC-013 | (empty) | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | ANI | CONDOR | 142338.2 | 143547.75 | 142320 | 143544.9 | Si | Si | 1209.55 | 1224.9
198 | CP3-UF1-VMSC-014 | (empty) | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | ANI | CONDOR | 143547.75 | 144003.2 | 143544.9 | 144100 | Si | Si | 455.45 | 555.1
199 | CP3-UF1-VMSC-015 | (empty) | LAZOS S A | Expropiacion | CONDOR | 144017.15 | 144586.55 | 144002.9 | 144565.79 | Si | (empty) | 569.4 | 562.89
200 | CP3-UF1-VMSC-015A | (empty) | LAZOS.A | Expropiacion | CONDOR | 144003.2 | 144056.73 | 143987.5 | 144041.98 | Si | (empty) | 53.53 | 54.48
201 | CP3-UF1-VMSC-015A | (empty) | 0 | Expropiacion | CONDOR | 144228.19 | 144590.06 | 144208.72 | 144571.07 | Si | (empty) | 361.87 | 362.35
202 | CP3-UF1-VMSC-017 | (empty) | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | ANI | CONDOR | 144604.6 | 145309 | 144575.95 | 145316.45 | Si | (empty) | 704.4 | 740.5
203 | CP3-UF1-VMSC-019 | (empty) | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 145309 | 145604.9 | 145316.45 | 145558.6 | Si | (empty) | 295.9 | 242.15
204 | CP3-UF1-VMSC-020 | (empty) | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 14437.71 | 14743.87 | 145592.66 | 146091.62 | Si | Si | 306.16 | 498.96
205 | CP3-UF1-VMSC-021 | (empty) | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | ANI | CONDOR | 145654.53 | 146107.03 | 0 | 0 | Si | (empty) | 452.5 | 0
206 | CP3-UF1-VMSC-021 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 14775.3 | 15564.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 789.49 | 0
Total Result | [11 empty] | 36951.66 | 34360.56

## RA UF2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF2
K0+000 K23+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 2 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 74 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 21419.38 | 20036.56 | 14089.5 | 11636.62
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 55 | 325.09 | 21486.64 | 20491.89
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF2
Data
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
207 | CP3-UF2-CNSCN-001 | (empty) | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | ANI | CONDOR | 274 | 1558.25 | 123 | 1590.26 | Si | Si | 1284.25 | 1467.26
208 | CP3-UF2-CN-002 | (empty) | BANCO DE OCCIDENTE S.A | ANI | CONDOR | 117.8 | 280 | 0 | 0 | Si | (empty) | 162.2 | 0
209 | CP3-UF2-CNSCN-002 | (empty) | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | ANI | CONDOR | 1558.25 | 2834.26 | 1590.26 | 2408.85 | Si | Si | 1276.01 | 818.59
210 | CP3-UF2-CNSCN-003 | (empty) | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | ANI | CONDOR | 2412 | 3268.25 | 2430 | 3276.43 | Si | Si | 856.25 | 846.43
211 | CP3-UF2-CNSCN-004 | (empty) | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | ANI | CONDOR | 2867.95 | 3685.24 | 3342.65 | 3646 | Si | Si | 817.29 | 303.35
212 | CP3-UF2-CNSCN-005 | (empty) | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | ANI | CONDOR | 3680 | 3900 | 3280 | 3859.83 | Si | Si | 220 | 579.83
213 | CP3-UF2-CN-003 | (empty) | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | ANI | CONDOR | 3671.6 | 3703 | 0 | 0 | Si | (empty) | 31.4 | 0
214 | CP3-UF2-CNSCN-006 | (empty) | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | ANI | CONDOR | 3900 | 4152.73 | 3859.83 | 4172.24 | Si | (empty) | 252.73 | 312.41
215 | CP3-UF2-CN-004 | (empty) | JOSE MESIAS LARGO | ANI | CONDOR | 4088.26 | 4151.52 | 0 | 0 | Si | (empty) | 63.26 | 0
216 | CP3-UF2-CNSCN-007 | (empty) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 7525 | 7840 | 7475 | 7642 | Si | Si | 315 | 167
217 | CP3-UF2-CNSCN-007A | (empty) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | Insumo | MECO | 7592.45 | 7648.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 56.15 | 0
218 | CP3-UF2-SCN-001 | (empty) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 7524 | 7552 | No | Si | 0 | 28
219 | CP3-UF2-SCN-001A | (empty) | MARIA EMMA JARAMILLO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | No | (empty) | 0 | 31.8
220 | CP3-UF2-SCN-002 | (empty) | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 7642 | 7732 | No | (empty) | 0 | 90
221 | CP3-UF2-CNSCN-008 | (empty) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 7840 | 7890 | 7732 | 7860 | Si | Si | 50 | 128
222 | CP3-UF2-CNSCN-009 | (empty) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 7890 | 8110 | 7860 | 8070 | Si | Si | 220 | 210
223 | CP3-UF2-CNSCN-010 | (empty) | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | ANI | MECO | 8110 | 8659 | 8070 | 8610 | Si | Si | 549 | 540
224 | CP3-UF2-SCN-002A | (empty) | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8390 | 8424 | No | (empty) | 0 | 34
225 | CP3-UF2-SCN-002A | (empty) | 0 | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8300 | 8325 | No | (empty) | 0 | 25
226 | CP3-UF2-CNSCN-011 | (empty) | CAACUPE SAS | ANI | MECO | 8666.54 | 8707.53 | 8623.31 | 8800 | Si | Si | 40.99 | 176.69
227 | CP3-UF2-CNSCN-011 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 8742.64 | 8761.11 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.47 | 0
228 | CP3-UF2-CNSCN-011 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 8845 | 8894.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 49.4 | 0
229 | CP3-UF2-CNSCN-011A | (empty) | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | ANI | MECO | 8761.11 | 8776.42 | 0 | 0 | Si | Si | 15.31 | 0
230 | CP3-UF2-CN-006A | (empty) | JULIAN GRISALES VERA | ANI | MECO | 8707.53 | 8742.54 | 0 | 0 | Si | (empty) | 35.01 | 0
231 | CP3-UF2-CNSCN-013 | (empty) | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | ANI | MECO | 8776.42 | 8836.78 | 8800 | 8887.98 | Si | (empty) | 60.36 | 87.98
232 | CP3-UF2-CNSCN-013 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 8894.4 | 9077.68 | 9017.58 | 9110 | Si | (empty) | 183.28 | 92.42
233 | CP3-UF2-SCN-004 | (empty) | JULIAN GRSALES VERA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | No | (empty) | 0 | 21.8
234 | CP3-UF2-SCN-005 | (empty) | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | No | (empty) | 0 | 14.8
235 | CP3-UF2-SCN-005A | (empty) | MUNICIPIO DE SAN JOSE | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | No | (empty) | 0 | 42.4
236 | CP3-UF2-CNSCN-014 | (empty) | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | ANI | MECO | 9077.68 | 9260 | 9110 | 9300 | Si | (empty) | 182.32 | 190
237 | CP3-UF2-CNSCN-015 | (empty) | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | ANI | MECO | 9260 | 9777 | 9300 | 9770 | Si | (empty) | 517 | 470
238 | CP3-UF2-CN-006B | (empty) | CERPALMAS S A S | ANI | MECO | 9610 | 9770 | 0 | 0 | Si | (empty) | 160 | 0
239 | CP3-UF2-CNSCN-017 | (empty) | CERPALMAS S A S | ANI | MECO | 9779 | 9853.6 | 9805 | 10007.3 | Si | (empty) | 74.6 | 202.3
240 | CP3-UF2-CNSCN-018 | (empty) | CERPALMAS S A S | ANI | MECO | 9870.6 | 10125 | 9967.3 | 10092.7 | Si | (empty) | 254.4 | 125.4
241 | CP3-UF2-CNSCN-019 | (empty) | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | ANI | MECO | 10135 | 10300 | 10067 | 10510 | Si | (empty) | 165 | 443
242 | CP3-UF2-CNSCN-020 | (empty) | MAURICIO JARAMILLO GALLO | ANI | MECO | 10310 | 10512 | 10355 | 10508 | Si | Si | 202 | 153
243 | CP3-UF2-CNSCN-021 | (empty) | ALTO Y CIA S EN C.A | ANI | MECO | 10512 | 10873 | 10518 | 10595 | Si | Si | 361 | 77
244 | CP3-UF2-CNSCN-021 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 10660 | 10863 | Si | (empty) | 0 | 203
245 | CP3-UF2-CNSCN-022 | (empty) | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | ANI | MECO | 10873 | 11366.48 | 10863 | 11350 | Si | (empty) | 493.48 | 487
246 | CP3-UF2-CNSCN-022A | (empty) | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | ANI | MECO | 10625 | 10642 | 10600 | 10660 | Si | Si | 17 | 60
247 | CP3-UF2-CNSCN-023 | (empty) | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | ANI | MECO | 11366.48 | 11625 | 11350 | 11620 | Si | (empty) | 258.52 | 270
248 | CP3-UF2-CNSCN-024 | (empty) | INVERSIONES SINAI S.A S. | ANI | MECO | 11625 | 13010 | 11655.2 | 12808.3 | Si | Si | 1385 | 1153.1
249 | CP3-UF2-CNSCN-025 | (empty) | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | ANI | MECO | 12788 | 12910 | 12772 | 12999.3 | Si | (empty) | 122 | 227.3
250 | CP3-UF2-CNSCN-026 | (empty) | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | ANI | MECO | 13002.5 | 13366.4 | 12999.3 | 13190 | Si | (empty) | 363.9 | 190.7
251 | CP3-UF2-CNSCN-026A | (empty) | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | ANI | MECO | 13366.4 | 13396.7 | 13190 | 13430 | Si | (empty) | 30.3 | 240
252 | CP3-UF2-CNSCN-027 | (empty) | MARY MONTES GOMEZ | ANI | MECO | 13396.7 | 13600 | 13430 | 13645 | Si | (empty) | 203.3 | 215
253 | CP3-UF2-CNSCN-028 | (empty) | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | ANI | MECO | 13600 | 13972 | 13645 | 14005 | Si | Si | 372 | 360
254 | CP3-UF2-CNSCN-029 | (empty) | MUNICIPIO RISARALDA | ANI | MECO | 13972 | 14032 | 14005 | 14048 | Si | (empty) | 60 | 43
255 | CP3-UF2-SCN-008 | (empty) | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 14022 | 14040 | No | (empty) | 0 | 18
256 | CP3-UF2-CNSCN-030 | (empty) | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | Promesa | MECO | 14032 | 14232 | 14048 | 14245 | Si | (empty) | 200 | 197
257 | CP3-UF2-CNSCN-031 | (empty) | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | ANI | MECO | 14232 | 15290 | 14245 | 15064.2 | Si | (empty) | 1058 | 819.2
258 | CP3-UF2-CNSCN-031 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | Si | (empty) | 0 | 181.06
259 | CP3-UF2-CNSCN-032 | (empty) | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | ANI | MECO | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | Si | (empty) | 0 | 58.86
260 | CP3-UF2-CNSCN-033 | (empty) | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | ANI | MECO | 15290 | 15330 | 15305 | 15325 | Si | (empty) | 40 | 20
261 | CP3-UF2-CN-006C | (empty) | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | ANI | MECO | 15330 | 15348 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18 | 0
262 | CP3-UF2-CNSCN-037 | (empty) | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | ANI | MECO | 15348 | 15395 | 15326.8 | 15370 | Si | (empty) | 47 | 43.2
263 | CP3-UF2-CNSCN-035A | (empty) | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | ANI | MECO | 15395 | 15422 | 15370 | 15380 | Si | (empty) | 27 | 10
264 | CP3-UF2-SCN-008A | (empty) | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | No | (empty) | 0 | 14.23
265 | CP3-UF2-CNSCN-035B | (empty) | FLOR MARIA CASTRO MARIN | ANI | MECO | 15402 | 15422 | 15380 | 15425 | Si | (empty) | 20 | 45
266 | CP3-UF2-CNSCN-035C | (empty) | GLORIA MARIA TOBON | ANI | MECO | 15422 | 15457 | 15425 | 15460 | Si | (empty) | 35 | 35
267 | CP3-UF2-CNSCN-035D | (empty) | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | ANI | MECO | 15473 | 15548.6 | 15475 | 15552.38 | Si | (empty) | 75.6 | 77.38
268 | CP3-UF2-CNSCN-038 | (empty) | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | Insumo | MECO | 15548.6 | 15703.36 | 15552.38 | 15720 | Si | (empty) | 154.76 | 167.62
269 | CP3-UF2-CNSCN-039 | (empty) | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | ANI | MECO | 15703.36 | 15985 | 15720 | 15990 | Si | (empty) | 281.64 | 270
270 | CP3-UF2-CNSCN-040 | (empty) | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | ANI | MECO | 15985 | 16110 | 15990 | 16125 | Si | Si | 125 | 135
271 | CP3-UF2-CNSCN-042 | (empty) | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | ANI | MECO | 16125 | 16460 | 16125 | 16492 | Si | (empty) | 335 | 367
272 | CP3-UF2-CNSCN-043 | (empty) | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | ANI | MECO | 17439 | 17490 | 0 | 0 | Si | Si | 51 | 0
273 | CP3-UF2-CNSCN-043A | (empty) | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | ANI | MECO | 16475 | 16633 | 16505 | 16636 | Si | Si | 158 | 131
274 | CP3-UF2-CNSCN-043A | (empty) | 0 | ANI | MECO | 16895 | 17439 | 17080 | 17480 | Si | (empty) | 544 | 400
275 | CP3-UF2-CNSCN-044 | (empty) | AMPARO JARAMILLO BOTERO | ANI | MECO | 16641 | 16895 | 16642 | 17070 | Si | Si | 254 | 428
276 | CP3-UF2-CNSCN-045 | (empty) | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | ANI | MECO | 17496.7 | 18230 | 17496 | 18270 | Si | Si | 733.3 | 774
277 | CP3-UF2-CN-011 | (empty) | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | ANI | MECO | 17496.8 | 17540 | 0 | 0 | Si | Si | 43.2 | 0
278 | CP3-UF2-CNSCN-046A | (empty) | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | ANI | MECO | 18230 | 19040 | 18270 | 19014 | Si | Si | 810 | 744
279 | CP3-UF2-CNSCN-046B | (empty) | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | Expropiacion | MECO | 19040 | 19115 | 18640 | 18770 | Si | Si | 75 | 130
280 | CP3-UF2-CNSCN-046B | (empty) | 0 | Expropiacion | MECO | 0 | 0 | 18860 | 19100 | Si | (empty) | 0 | 240
281 | CP3-UF2-CNSCN-047 | (empty) | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | Expropiacion | MECO | 19150 | 19492.8 | 19148.3 | 19430 | Si | Si | 342.8 | 281.7
282 | CP3-UF2-CNSCN-048 | (empty) | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | ANI | MECO | 19400 | 20580 | 19405 | 19942 | Si | Si | 1180 | 537
283 | CP3-UF2-CNSCN-048 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | Si | (empty) | 0 | 599.2
284 | CP3-UF2-CNSCN-049 | (empty) | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | ANI | MECO | 20580 | 21145.8 | 19942 | 19975.8 | Si | Si | 565.8 | 33.8
285 | CP3-UF2-CNSCN-049 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 20390 | 21170 | Si | (empty) | 0 | 780
286 | CP3-UF2-CN-006E | (empty) | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | ANI | MECO | 20650 | 21030 | 0 | 0 | Si | Si | 380 | 0
287 | CP3-UF2-CN-007 | (empty) | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | ANI | MECO | 16083.43 | 16121.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 38.17 | 0
288 | CP3-UF2-CNSCN-050 | (empty) | KANATO S A | ANI | MECO | 21145.8 | 21340 | 21170 | 21440 | Si | Si | 194.2 | 270
289 | CP3-UF2-CNSCN-050 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 21485 | 21551.43 | 21510 | 21577.06 | Si | (empty) | 66.43 | 67.06
290 | CP3-UF2-CNSCN-051 | (empty) | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | ANI | MECO | 21340 | 21485 | 21440 | 21510 | Si | Si | 145 | 70
291 | CP3-UF2-CNSCN-052 | (empty) | KANATO S A | ANI | MECO | 21550 | 22016 | 21578 | 22073 | Si | Si | 466 | 495
292 | CP3-UF2-CNSCN-054 | (empty) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | ANI | MECO | 22016 | 22080 | 22073 | 22105 | Si | (empty) | 64 | 32
293 | CP3-UF2-CN-012 | (empty) | SORAYA FLOREZ SERNA | ANI | MECO | 22016.3 | 22076.35 | 0 | 0 | Si | (empty) | 60.05 | 0
294 | CP3-UF2-CNSCN-062 | (empty) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | Avaluo 898 | MECO | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | (empty) | (empty) | 0 | 18.34
295 | CP3-UF2-CNSCN-063 | (empty) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | Avaluo 898 | MECO | 22124 | 22136.26 | 22123.34 | 22189.39 | (empty) | (empty) | 12.26 | 66.05
296 | CP3-UF2-CNSCN-055 | (empty) | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | Avaluo 898 | MECO | 22080 | 22135 | 0 | 0 | No | (empty) | 55 | 0
297 | CP3-UF2-CNSCN-056 | (empty) | SORAYA FLOREZ SERNA | ANI | MECO | 22156 | 22208 | 22203.57 | 22215 | Si | (empty) | 52 | 11.43
298 | CP3-UF2-CNSCN-064 | (empty) | SORAYA FLOREZ SERNA | Insumo | MECO | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | (empty) | (empty) | 0 | 45.85
299 | CP3-UF2-SCN-012A | (empty) | SORAYA FLOREZ SERNA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | No | (empty) | 0 | 5.06
300 | CP3-UF2-CNSCN-056A | (empty) | CONDOMINIO ALEJANDRIA | Avaluo lonja | MECO | 22136.26 | 22156.01 | 22189.36 | 22203.57 | Si | (empty) | 19.75 | 14.21
301 | CP3-UF2-CNSCN-056A | (empty) | 0 | Avaluo lonja | MECO | 22208.52 | 22234.54 | 22260.85 | 22280.22 | Si | (empty) | 26.02 | 19.37
302 | CP3-UF2-CNSCN-057 | (empty) | LUIS EDUARDO PINEDA | ANI | MECO | 22234.54 | 22395.48 | 22280 | 22428.39 | Si | Si | 160.94 | 148.39
303 | CP3-UF2-CNSCN-058 | (empty) | KANATO LTDA Y CIA S EN C | Promesa | MECO | 22395.48 | 22819.64 | 22428.39 | 22818.87 | Si | Si | 424.16 | 390.48
305 | CP3-UF2-CNSCN-060 | (empty) | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | Ofertas | MECO | 22934.47 | 23110 | 22930.16 | 23104 | Si | (empty) | 175.53 | 173.84
307 | CP3-UF2-CN-016 | (empty) | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | Ofertas | MECO | 22968.3 | 23163.15 | 0 | 0 | Si | (empty) | 194.85 | 0
Total Result | [11 empty] | 21486.64 | 20491.89

## RA UF3,1 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.1
K0+000 K61+310
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 149 |  | #REF! | #REF! |  | 95 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 22321.85 | 23445.208 | 14624.38 | 12542.74
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8.51 | 109.4701 | 5.5754 | 58.5644
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 54
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 3155.43 | 1409.98 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -751% | -10847% | -457.5% | -5756%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
[6 empty] | 95 | 80
UF | UF3,1
Data
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
308 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | (empty) | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ANI | MHC | 8.62 | 104.5 | 24.13 | 96.8 | Si | (empty) | 95.88 | 72.67
309 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | (empty) | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | ANI | MHC | 104.5 | 352.1 | 96.8 | 164.1 | Si | (empty) | 247.6 | 67.3
310 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 395 | 427.7 | Si | (empty) | 0 | 32.7
| CP3-UF3.1-INT-TP-001 | (empty) | RAFAEL ARANGO GUTIERRES | Avaluo 898 | MHC | 0 | 0 | 138.3 | 220 | (empty) | (empty) | 0 | 81.7
| CP3-UF3.1-INT-TP-002 | (empty) | RAFAEL ARANGO GUTIERREZ | Avaluo 898 | MHC | 0 | 0 | 220 | 326.19 | (empty) | (empty) | 0 | 106.19
311 | CP3-UF3.1-CM-042 | (empty) | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | ANI | MHC | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | Si | (empty) | 0 | 382.99
312 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (empty) | PILITA SAS | Expropiacion | MHC | 430 | 938.59 | 656.65 | 931.65 | Si | (empty) | 508.59 | 275
313 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (empty) | 0 | Expropiacion | MHC | 1055.46 | 1297.68 | 0 | 0 | Si | (empty) | 242.22 | 0
314 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (empty) | 0 | Expropiacion | MHC | 1416.25 | 1527.91 | 0 | 0 | Si | (empty) | 111.66 | 0
315 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | (empty) | 0 | Expropiacion | MHC | 1636.82 | 1717.78 | 0 | 0 | Si | (empty) | 80.96 | 0
316 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | (empty) | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | ANI | MHC | 948.08 | 1088.02 | 486 | 640.9 | Si | Si | 139.94 | 154.9
317 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 1248.02 | 1634.32 | 941.4 | 2400 | Si | (empty) | 386.3 | 1458.6
318 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | Si | (empty) | 0 | 83.7
319 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | (empty) | LOS GUADUALES S EN C A | ANI | MHC | 2421.22 | 2666.11 | 1717.78 | 3062.23 | Si | Si | 244.89 | 1344.45
320 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 2803.25 | 3077.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 274.6 | 0
321 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | (empty) | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | ANI | MHC | 3095.54 | 3623.45 | 3110.85 | 3650 | Si | Si | 527.91 | 539.15
322 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | (empty) | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | ANI | MHC | 3623.45 | 4230.05 | 3650 | 4237.95 | Si | Si | 606.6 | 587.95
323 | CP3-UF3.1-SCN-041 | (empty) | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | Segunda calzada | MHC | 4230.05 | 4279.67 | 0 | 0 | No | (empty) | 49.62 | 0
324 | CP3-UF3.1-SCN-041 | (empty) | 0 | Segunda calzada | MHC | 4322.74 | 4358.12 | 0 | 0 | No | (empty) | 35.38 | 0
325 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | (empty) | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | ANI | MHC | 4230.05 | 4340 | 4237.95 | 4541.85 | Si | Si | 109.95 | 303.9
326 | CP3-UF3.1-SCN-040 | (empty) | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | Segunda calzada | MHC | 4358.12 | 4530.06 | 0 | 0 | No | (empty) | 171.94 | 0
327 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | (empty) | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | ANI | MHC | 4530.58 | 5296.16 | 4691.1 | 4874.27 | Si | (empty) | 765.58 | 183.17
328 | CP3-UF3.1-SCN-039 | (empty) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5296.16 | 5551.16 | 0 | 0 | No | (empty) | 255 | 0
329 | CP3-UF3.1-SCN-039A | (empty) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5551.16 | 5591.26 | 0 | 0 | No | (empty) | 40.1 | 0
330 | CP3-UF3.1-SCN-039B | (empty) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5591.26 | 5621.23 | 0 | 0 | No | (empty) | 29.97 | 0
331 | CP3-UF3.1-SCN-039C | (empty) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5621.23 | 5651.19 | 0 | 0 | No | (empty) | 29.96 | 0
332 | CP3-UF3.1-SCN-039D | (empty) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5651.19 | 5926.29 | 0 | 0 | No | (empty) | 275.1 | 0
333 | CP3-UF3.1-SCN-039E | (empty) | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | Segunda calzada | MHC | 5926.29 | 6013.62 | 0 | 0 | No | (empty) | 87.33 | 0
334 | CP3-UF3.1-SCN-039F | (empty) | MUNICIPIO DE MANIZALES | Segunda calzada | MHC | 6013.62 | 6106.57 | 0 | 0 | No | (empty) | 92.95 | 0
335 | CP3-UF3.1-CM-041 | (empty) | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | ANI | MHC | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 4+820 km | 5+758,2 km | Si | Si | 215.47 | 938.2
336 | CP3-UF3.1-CM-041 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
337 | CP3-UF3.1-CM-040 | (empty) | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | ANI | MHC | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | Si | (empty) | 0 | 361.8
338 | CP3-UF3.1-SCN-038 | (empty) | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | Segunda calzada | MHC | 6106.57 | 6183.51 | 0 | 0 | No | (empty) | 76.94 | 0
339 | CP3-UF3.1-CM-039 | (empty) | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | ANI | MHC | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | Si | (empty) | 0 | 459.25
340 | CP3-UF3.1-SCN-037 | (empty) | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | Segunda calzada | MHC | 6183.51 | 6579.03 | 0 | 0 | No | (empty) | 395.52 | 0
341 | CP3-UF3.1-CM-038 | (empty) | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | ANI | MHC | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | Si | Si | 0 | 1089.1
342 | CP3-UF3.1-SCN-036 | (empty) | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | Segunda calzada | MHC | 6579.03 | 7016.2 | 0 | 0 | No | Si | 437.17 | 0
343 | CP3-UF3.1-SCN-035 | (empty) | VIROS Y CIA S. EN C.A. | Segunda calzada | MHC | 7016.2 | 7373.33 | 0 | 0 | No | Si | 357.13 | 0
344 | CP3-UF3.1-SCN-034 | (empty) | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | Segunda calzada | MHC | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | No | Si | 0 | 401.53
345 | CP3-UF3.1-SCN-033 | (empty) | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | Segunda calzada | MHC | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | No | (empty) | 0 | 347.45
346 | CP3-UF3.1-SCN-033A | (empty) | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | Segunda calzada | MHC | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | No | (empty) | 0 | 110.8
347 | CP3-UF3.1-CM-037 | (empty) | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | ANI | MHC | 7373.33 | 8079.39 | 0 | 0 | Si | Si | 706.06 | 0
348 | CP3-UF3.1-CM-036 | (empty) | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | ANI | MHC | 8079.39 | 8106.39 | 0 | 0 | Si | (empty) | 27 | 0
349 | CP3-UF3.1-CM-035 | (empty) | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | Escritura | MHC | 8106.39 | 8518.39 | 0 | 0 | Si | (empty) | 412 | 0
350 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | (empty) | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | Expropiacion | MHC | 8518.39 | 8652.7 | 8528.25 | 8655.2 | Si | (empty) | 134.31 | 126.95
351 | CP3-UF3.1-CM-034 | (empty) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 8652.7 | 8954.07 | 0 | 0 | Si | (empty) | 301.37 | 0
352 | CP3-UF3.1-CM-033 | (empty) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 8954.07 | 9018.78 | 0 | 0 | Si | (empty) | 64.71 | 0
353 | CP3-UF3.1-CM-032 | (empty) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 9018.78 | 9248.98 | 0 | 0 | Si | (empty) | 230.2 | 0
354 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | (empty) | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | ANI | MECO | 9806.8 | 9941.82 | 0 | 0 | Si | Si | 135.02 | 0
355 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | (empty) | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | ANI | MECO | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | Si | (empty) | 0 | 199.63
356 | CP3-UF3.1-SCN-030 | (empty) | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | No | (empty) | 0 | 80.42
357 | CP3-UF3.1-CM-031 | (empty) | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | ANI | MECO | 9656.95 | 9667.45 | 0 | 0 | Si | (empty) | 10.5 | 0
358 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | (empty) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 9248.98 | 9656.95 | 8655.2 | 8997.37 | Si | (empty) | 407.97 | 342.17
359 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | (empty) | 0 | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | Si | (empty) | 0 | 195.69
360 | CP3-UF3.1-CM-029 | (empty) | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | Registro | MECO | 9667.45 | 9738.6 | 0 | 0 | Si | (empty) | 71.15 | 0
361 | CP3-UF3.1-CM-027 | (empty) | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | Insumo | MECO | 9711.11 | 9762.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 51.59 | 0
362 | CP3-UF3.1-CM-028 | (empty) | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | Expropiacion | MECO | 9743.93 | 9762.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 18.77 | 0
363 | CP3-UF3.1-CM-026 | (empty) | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | Avaluo lonja | MECO | 9767.37 | 9806.8 | 0 | 0 | Si | (empty) | 39.43 | 0
364 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | (empty) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | Si | (empty) | 0 | 454.52
365 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | (empty) | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | Insumo | MECO | 9944.6 | 10042.6 | 9928.7 | 10017.6 | Si | (empty) | 98 | 88.9
366 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | (empty) | ANA LYDA RIOS SALAZAR | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | Si | (empty) | 0 | 12.98
367 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | (empty) | ANA LYDA RIOS SALAZAR | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | Si | (empty) | 0 | 60.39
368 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | (empty) | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | Si | (empty) | 0 | 18.78
369 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | (empty) | JOSE HOMERO RAMIREZ | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | Si | Si | 0 | 11.9
370 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | (empty) | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | Si | Si | 0 | 20.32
371 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | (empty) | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | Si | (empty) | 0 | 11.44
372 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | (empty) | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | Si | Si | 0 | 10.19
373 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | (empty) | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | Insumo | MECO | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | Si | (empty) | 0 | 9.97
374 | CP3-UF3.1-SCN-021 | (empty) | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | No | (empty) | 0 | 16.68
375 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | (empty) | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | ANI | MECO | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | Si | (empty) | 0 | 16.61
376 | CP3-UF3.1-SCN-019 | (empty) | ELSY AMADOR GOMEZ | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | No | (empty) | 0 | 3.36
377 | CP3-UF3.1-SCN-018 | (empty) | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | No | (empty) | 0 | 9.41
378 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | (empty) | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | Avaluo lonja | MECO | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | Si | (empty) | 0 | 17.1
379 | CP3-UF3.1-SCN-017 | (empty) | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | No | (empty) | 0 | 6.95
380 | CP3-UF3.1-SCN-015 | (empty) | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | No | (empty) | 0 | 11.9
381 | CP3-UF3.1-SCN-014 | (empty) | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | No | (empty) | 0 | 11.03
382 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | (empty) | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | Si | (empty) | 0 | 18.928
383 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | (empty) | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | previa aprobacion | MECO | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | Si | (empty) | 0 | 13.97
384 | CP3-UF3.1-SCN-011 | (empty) | JHON FABER FRANCO CARDONA | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | No | (empty) | 0 | 17.17
385 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | (empty) | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | ANI | MECO | 0 | 0 | 10230 | 10238.2 | Si | (empty) | 0 | 8.2
386 | CP3-UF3.1-SCN-009 | (empty) | CATASTRAL VACANTE | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | No | (empty) | 0 | 8.11
387 | CP3-UF3.1-SCN-008 | (empty) | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | No | (empty) | 0 | 18.5
388 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | (empty) | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | ANI | MECO | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | Si | (empty) | 0 | 10.3
389 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | (empty) | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | ANI | MECO | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | Si | (empty) | 0 | 18.89
390 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | (empty) | ELSY AMADOR GOMEZ | Avaluo 898 | MECO | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | Si | Si | 0 | 10.85
391 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | (empty) | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | Ofertas | MECO | 10315.03 | 10513 | 10305.52 | 10531.92 | No | (empty) | 197.97 | 226.4
392 | CP3-UF3.1-SCN-003 | (empty) | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | No | (empty) | 0 | 44.3
393 | CP3-UF3.1-CM-025A | (empty) | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | Ofertas | MECO | 10042.6 | 10113 | 10187.85 | 10294.3 | Si | (empty) | 70.4 | 106.45
394 | CP3-UF3.1-CM-025A | (empty) | 0 | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
395 | CP3-UF3.1-CM-025B | (empty) | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | ANI | MECO | 10113 | 10187.85 | 0 | 0 | Si | (empty) | 74.85 | 0
396 | CP3-UF3.1-CM-022 | (empty) | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | ANI | MECO | 10513 | 10567.7 | 0 | 0 | Si | (empty) | 54.7 | 0
397 | CP3-UF3.1-CM-021 | (empty) | GLORIA INES DIAZ | Sale de la tira | MECO | 10549.3 | 10558 | 0 | 0 | Si | (empty) | 8.7 | 0
398 | CP3-UF3.1-CM-020 | (empty) | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | Insumo | MECO | 10554.42 | 10580.08 | 0 | 0 | Si | Si | 25.66 | 0
399 | CP3-UF3.1-CM-019 | (empty) | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | ANI | MECO | 10580.08 | 10606.64 | 0 | 0 | Si | Si | 26.56 | 0
400 | CP3-UF3.1-CM-017 | (empty) | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | ANI | MECO | 10606.64 | 10663.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 57.15 | 0
401 | CP3-UF3.1-CM-016A | (empty) | ROSMIRA ROJAS | ANI | MECO | 10636.4 | 10664.79 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.39 | 0
402 | CP3-UF3.1-CM-016B | (empty) | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | ANI | MECO | 10629.08 | 10636.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 7.32 | 0
403 | CP3-UF3.1-CM-015 | (empty) | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | ANI | MECO | 10675.43 | 10743.84 | 0 | 0 | Si | Si | 68.41 | 0
404 | CP3-UF3.1-SCN-002 | (empty) | ALVARO GUZMAN AGUILAR | Segunda calzada | MECO | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | No | (empty) | 0 | 95.97
405 | CP3-UF3.1-CM-014 | (empty) | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | ANI | MECO | 10743.84 | 11720 | 0 | 0 | Si | Si | 976.16 | 0
406 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | (empty) | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | ANI | MECO | 10669.37 | 11458.87 | 10672.18 | 11427.8 | Si | Si | 789.5 | 755.62
407 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | (empty) | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | ANI | MECO | 11458.87 | 11864.1 | 11427.8 | 11857.07 | Si | Si | 405.23 | 429.27
408 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | Si | (empty) | 0 | 60.26
409 | CP3-UF3.1-SCN-001A | (empty) | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | Segunda calzada | MECO | 12110 | 12667.65 | 0 | 0 | No | Si | 557.65 | 0
410 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | (empty) | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | ANI | MECO | 11813.35 | 12112.55 | 11839.41 | 12082.03 | Si | Si | 299.2 | 242.62
411 | CP3-UF3.1-CM-013 | (empty) | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | ANI | MECO | 12112.55 | 12747.65 | 0 | 0 | Si | Si | 635.1 | 0
412 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | (empty) | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | ANI | MECO | 12749.26 | 13321.62 | 12669.32 | 13546.89 | Si | (empty) | 572.36 | 877.57
413 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | (empty) | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | ANI | MECO | 13321.62 | 14216.46 | 13359.84 | 14591.73 | Si | Si | 894.84 | 1231.89
414 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | Si | (empty) | 0 | 713.79
415 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | (empty) | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | ANI | MECO | 14726.72 | 15395.05 | 14698.54 | 15404.05 | Si | Si | 668.33 | 705.51
416 | CP3-UF3.1-CM-012 | (empty) | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | ANI | MECO | 14216.45 | 14617.95 | 0 | 0 | Si | (empty) | 401.5 | 0
417 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | (empty) | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | Promesa | MECO | 14617.95 | 14726.72 | 14571.93 | 14691.26 | Si | Si | 108.77 | 119.33
418 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | (empty) | 0 | Promesa | MECO | 15600.04 | 15744.89 | 15676.94 | 15840.75 | Si | (empty) | 144.85 | 163.81
419 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | (empty) | 0 | Promesa | MECO | 30306.43 | 30344.95 | 30315.07 | 30425.11 | Si | (empty) | 38.52 | 110.04
420 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | (empty) | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | ANI | MECO | 15299.73 | 15600.04 | 15301.78 | 15609.56 | Si | (empty) | 300.31 | 307.78
421 | CP3-UF3.1-CM-007 | (empty) | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | Promesa | MECO | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | Si | (empty) | 0 | 186.16
422 | CP3-UF3.1-CM-011 | (empty) | ELKIN DIARIO ESPINAL | ANI | MECO | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | Si | (empty) | 0 | 18.79
423 | CP3-UF3.1-CM-010 | (empty) | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | ANI | MECO | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | Si | (empty) | 0 | 20.06
424 | CP3-UF3.1-CM-009 | (empty) | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | ANI | MECO | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | Si | (empty) | 0 | 24.3
425 | CP3-UF3.1-CM-008 | (empty) | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | ANI | MECO | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | Si | (empty) | 0 | 22.58
426 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (empty) | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | ANI | MECO | 15744.89 | 16455.28 | 15770.02 | 16455.28 | Si | Si | 710.39 | 685.26
427 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (empty) | 0 | ANI | MECO | 29900 | 30306.56 | 29900 | 30181.08 | Si | (empty) | 406.56 | 281.08
428 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | Si | (empty) | 0 | 74.09
429 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | (empty) | 0 | ANI | MECO | 0 | 0 | 30437.37 | 30497.33 | Si | (empty) | 0 | 59.96
430 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | (empty) | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | ANI | MECO | 30344.95 | 30480.61 | 30425.11 | 30478.47 | Si | (empty) | 135.66 | 53.36
431 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | (empty) | ESTRADA ESTRADA S EN C | Insumo | MECO | 30480.82 | 32469.25 | 30440 | 31277.9 | Si | Si | 1988.43 | 837.9
432 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | (empty) | 0 | Insumo | MECO | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | Si | (empty) | 0 | 530.5
433 | CP3-UF3.1-CM-005 | (empty) | MUNICIPIO NEIRA | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | Si | (empty) | 0 | 292.13
434 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | (empty) | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | ANI | CONDOR | 32464.6 | 32866.34 | 32458.7 | 32862 | Si | Si | 401.74 | 403.3
435 | CP3-UF3.1-SCN-001 | (empty) | ADRIANA MORALES ACOSTA | Segunda calzada | CONDOR | 32872.65 | 32890 | 0 | 0 | No | (empty) | 17.35 | 0
436 | CP3-UF3.1-INT-001 | (empty) | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | Ofertas | MECO | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | Si | (empty) | 0 | 33
437 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | (empty) | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | ANI | CONDOR | 32908.7 | 33058.5 | 32895.15 | 33066.3 | Si | Si | 149.8 | 171.15
438 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | (empty) | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | ANI | CONDOR | 33115.02 | 33213.11 | 33120.2 | 33224.31 | Si | (empty) | 98.09 | 104.11
439 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 33204.07 | 33213.11 | 33200.42 | 33224.31 | Si | (empty) | 9.04 | 23.89
440 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | (empty) | MARIELA ZULUAGA MEJIA | ANI | CONDOR | 33171.9 | 33209.66 | 33181.8 | 33200.05 | Si | Si | 37.76 | 18.25
441 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | (empty) | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | ANI | CONDOR | 33232.2 | 33898.89 | 33256.83 | 33882.99 | Si | Si | 666.69 | 626.16
442 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | (empty) | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | Si | (empty) | 0 | 19.78
443 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | (empty) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 33475.68 | 33706.2 | 33902.77 | 34174.27 | Si | Si | 230.52 | 271.5
444 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | (empty) | 0 | Ofertas | CONDOR | 33898.89 | 34133.71 | 0 | 0 | Si | (empty) | 234.82 | 0
445 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | (empty) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | Si | Si | 0 | 632.54
446 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | (empty) | AGRONUEVOMUNDO S A | Insumo | CONDOR | 34113.75 | 34167.97 | 0 | 0 | Si | (empty) | 54.22 | 0
447 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | (empty) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 34133.71 | 34622.41 | 0 | 0 | Si | Si | 488.7 | 0
448 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | (empty) | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | Ofertas | CONDOR | 34657.21 | 34807.15 | 0 | 0 | Si | (empty) | 149.94 | 0
449 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | (empty) | AGRONUEVOMUNDO S A | Ofertas | CONDOR | 34622.41 | 34657.21 | 0 | 0 | Si | Si | 34.8 | 0
450 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | (empty) | OMAR CASTRO GARCIA | Ofertas | CONDOR | 34820.83 | 35369.45 | 34806.81 | 35968.6 | Si | (empty) | 548.62 | 1161.79
451 | CP3-UF3.1-SCN-042 | (empty) | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | Segunda calzada | CONDOR | 35369.45 | 35417.8 | 0 | 0 | No | (empty) | 48.35 | 0
452 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | (empty) | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | Expropiacion | CONDOR | 35417.8 | 35975.58 | 0 | 0 | Si | Si | 557.78 | 0
453 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | (empty) | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | Expropiacion | CONDOR | 35975.58 | 36397.8 | 0 | 0 | Si | Si | 422.22 | 0
454 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | (empty) | MEJÍA Y CIA S. C. A | ANI | CONDOR | 36396.6 | 37+469,63 km | 36366.55 | 37422.67 | Si | (empty) | 1073.03 | 1056.12
455 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | (empty) | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | Promesa | CONDOR | 37470.48 | 40093.5 | 39885.83 | 40100 | Si | (empty) | 2623.02 | 214.17
456 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | (empty) | 0 | Promesa | CONDOR | 40194 | 40242.33 | 40225.05 | 40228.9 | Si | (empty) | 48.33 | 3.85
Total Result | [11 empty] | 28148.63 | 25261.098

## RA UF3,2 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF3.2
K0+000 K7+000
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | 58 |  | #REF! | #REF! |  | 53 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 7592.55 | 7147.7 | 5429.67 | 4081.08
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 21.2957 | #DIV/0! | 15.2292 | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 5
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | -2030% | #DIV/0! | -1423% | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF3,2
Data
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
457 | CP3-UF3.2-DC-051 | (empty) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Insumo | MHC | 0 | 112.93 | 0 | 0 | Si | Si | 112.93 | 0
458 | CP3-UF3.2-DC-050 | (empty) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo 898 | MHC | 112.93 | 171.75 | 0 | 0 | Si | Si | 58.82 | 0
459 | CP3-UF3.2-DC-049 | (empty) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo 898 | MHC | 171.75 | 332.84 | 0 | 0 | Si | Si | 161.09 | 0
| CP3-UF3.2-DC-049A | (empty) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo 898 | MHC | 92.6 | 154.83 | 0 | 199.6 | (empty) | (empty) | 62.23 | 199.6
460 | CP3-UF3.2-DC-048A | (empty) | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | ANI | MHC | 27.98 | 326.19 | 0 | 0 | Si | Si | 298.21 | 0
461 | CP3-UF3.2-DC-048 | (empty) | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | ANI | MHC | 331.8 | 1874.7 | 0 | 1779.5 | Si | Si | 1542.9 | 1779.5
462 | CP3-UF3.2-DC-044A | (empty) | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | ANI | MHC | 1758.4 | 1990 | 0 | 0 | Si | Si | 231.6 | 0
463 | CP3-UF3.2-DC-044B | (empty) | SMCM S.A.S | Insumo | MHC | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | Si | (empty) | 0 | 318.6
464 | CP3-UF3.2-DC-047 | (empty) | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | ANI | MHC | 1990 | 2074.76 | 0 | 0 | Si | (empty) | 84.76 | 0
465 | CP3-UF3.2-DC-044E | (empty) | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | ANI | MHC | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | Si | (empty) | 0 | 45.96
466 | CP3-UF3.2-DC-046 | (empty) | RAFAEL GIRALDO LLANO | ANI | MHC | 2074.76 | 2168.77 | 0 | 0 | Si | (empty) | 94.01 | 0
467 | CP3-UF3.2-DC-044D | (empty) | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | ANI | MHC | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | Si | Si | 0 | 65.88
468 | CP3-UF3.2-DC-045 | (empty) | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | ANI | MHC | 2168.76 | 2274.4 | 0 | 0 | Si | Si | 105.64 | 0
469 | CP3-UF3.2-DC-043 | (empty) | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | ANI | MHC | 2279.45 | 2326.52 | 0 | 0 | Si | Si | 47.07 | 0
470 | CP3-UF3.2-DC-044C | (empty) | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | ANI | MHC | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | Si | Si | 0 | 120.44
471 | CP3-UF3.2-DC-041 | (empty) | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | ANI | MHC | 2326.52 | 2398.57 | 0 | 0 | Si | Si | 72.05 | 0
472 | CP3-UF3.2-DC-039 | (empty) | CONDOMINO EL AGRADO | Insumo | MHC | 2398.57 | 2539.38 | 0 | 0 | Si | Si | 140.81 | 0
473 | CP3-UF3.2-DC-038A | (empty) | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | ANI | MHC | 2505.95 | 2546.66 | 0 | 0 | Si | (empty) | 40.71 | 0
474 | CP3-UF3.2-DC-036A | (empty) | JORGE MANRIQUE ANDRADE | ANI | MHC | 2539.38 | 2636.9 | 2546.66 | 2664.21 | Si | (empty) | 97.52 | 117.55
475 | CP3-UF3.2-DC-035 | (empty) | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | Escritura | MHC | 2664.21 | 2750 | 0 | 0 | Si | Si | 85.79 | 0
476 | CP3-UF3.2-DC-031 | (empty) | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | ANI | MHC | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | Si | (empty) | 0 | 545.25
477 | CP3-UF3.2-DC-033A | (empty) | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | ANI | MHC | 2713.3 | 2757.9 | 0 | 0 | Si | (empty) | 44.6 | 0
478 | CP3-UF3.2-DC-033B | (empty) | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | ANI | MHC | 2711.8 | 2756.86 | 0 | 0 | Si | (empty) | 45.06 | 0
479 | CP3-UF3.2-DC-033 | (empty) | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | ANI | MHC | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | Si | (empty) | 0 | 45.06
480 | CP3-UF3.2-DC-034 | (empty) | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | ANI | MHC | 2713.3 | 2757.9 | 2751.47 | 2898.18 | Si | (empty) | 44.6 | 146.71
481 | CP3-UF3.2-DC-033C | (empty) | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | Expropiacion | MHC | 2762.61 | 2812.66 | 0 | 0 | Si | (empty) | 50.05 | 0
482 | CP3-UF3.2-DC-032 | (empty) | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | ANI | MHC | 2804.4 | 2863.76 | 0 | 0 | Si | (empty) | 59.36 | 0
483 | CP3-UF3.2-DC-030 | (empty) | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | ANI | MHC | 2812.66 | 2878 | 3190 | 3210.4 | Si | Si | 65.34 | 20.4
484 | CP3-UF3.2-DC-030 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 3125 | 3170 | 0 | 0 | Si | (empty) | 45 | 0
485 | CP3-UF3.2-DC-029 | (empty) | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | ANI | MHC | 2918.07 | 3094.06 | 2867.53 | 3208.75 | Si | Si | 175.99 | 341.22
486 | CP3-UF3.2-DC-028 | (empty) | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | ANI | MHC | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | Si | Si | 0 | 360.51
487 | CP3-UF3.2-DC-026 | (empty) | BENTEHE S A S | ANI | MHC | 3170 | 3889.2 | 3210.4 | 3279.25 | Si | Si | 719.2 | 68.85
488 | CP3-UF3.2-DC-027 | (empty) | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | ANI | MHC | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | Si | (empty) | 0 | 95.08
489 | CP3-UF3.2-DC-024 | (empty) | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | Avaluo 898 | MHC | 3932.25 | 4016 | 3694.68 | 4071.64 | Si | Si | 83.75 | 376.96
490 | CP3-UF3.2-DC-024 | (empty) | 0 | Avaluo 898 | MHC | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | Si | (empty) | 0 | 109.6
491 | CP3-UF3.2-DC-025 | (empty) | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | Escritura | MHC | 3941.84 | 4156.4 | 4106.68 | 4156.23 | Si | Si | 214.56 | 49.55
492 | CP3-UF3.2-DC-023 | (empty) | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | ANI | MHC | 4156.4 | 4552.05 | 4156.23 | 4505 | Si | (empty) | 395.65 | 348.77
493 | CP3-UF3.2-DC-022 | (empty) | TRITURADOS M P S S A S | ANI | MHC | 4557.95 | 4629.45 | 4340.6 | 4647.2 | Si | Si | 71.5 | 306.6
494 | CP3-UF3.2-DC-022 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | (empty) | 0 | 0
495 | CP3-UF3.2-DC-020 | (empty) | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | ANI | MHC | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | Si | (empty) | 0 | 56.97
496 | CP3-UF3.2-DC-018 | (empty) | PRECONCRETO LTDA | previa aprobacion | MHC | 4629.45 | 4800.3 | 4669.37 | 4856.85 | Si | Si | 170.85 | 187.48
497 | CP3-UF3.2-DC-019B | (empty) | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | Promesa | MHC | 4776.2 | 4853.17 | 0 | 0 | Si | (empty) | 76.97 | 0
498 | CP3-UF3.2-DC-017 | (empty) | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | ANI | MHC | 4853.17 | 5064.89 | 0 | 0 | Si | (empty) | 211.72 | 0
499 | CP3-UF3.2-DC-016 | (empty) | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | Avaluo lonja | MHC | 5265.98 | 5467.4 | 5119.05 | 5511.3 | Si | Si | 201.42 | 392.25
500 | CP3-UF3.2-DC-015 | (empty) | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | ANI | MHC | 5150.35 | 5220 | 5511.3 | 6001.75 | Si | (empty) | 69.65 | 490.45
501 | CP3-UF3.2-DC-015 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 5467.4 | 5953.9 | 0 | 0 | Si | (empty) | 486.5 | 0
502 | CP3-UF3.2-DC-013 | (empty) | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | ANI | MHC | 0 | 0 | 5972 | 6278 | Si | (empty) | 0 | 306
503 | CP3-UF3.2-DC-014 | (empty) | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | ANI | MHC | 5925 | 6280 | 0 | 0 | Si | Si | 355 | 0
504 | CP3-UF3.2-DC-012 | (empty) | COMPAÑIA DE JESUS | ANI | MHC | 6280 | 6376.45 | 6981 | 6415.96 | Si | Si | 96.45 | -565.04
505 | CP3-UF3.2-DC-011 | (empty) | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | previa aprobacion | MHC | 6450 | 6624.72 | 6409.7 | 6615.9 | Si | Si | 174.72 | 206.2
506 | CP3-UF3.2-DC-010 | (empty) | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | ANI | MHC | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | Si | (empty) | 0 | 26.2
507 | CP3-UF3.2-DC-009 | (empty) | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | Escritura | MHC | 6604.85 | 6892.65 | 0 | 0 | Si | (empty) | 287.8 | 0
508 | CP3-UF3.2-DC-008 | (empty) | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | ANI | MHC | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | Si | (empty) | 0 | 226.78
509 | CP3-UF3.2-DC-005 | (empty) | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | Escritura | MHC | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | Si | (empty) | 0 | 141.79
510 | CP3-UF3.2-DC-004 | (empty) | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | ANI | MHC | 6925 | 6953.92 | 0 | 0 | Si | (empty) | 28.92 | 0
511 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | (empty) | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | ANI | MHC | 0 | 0 | 0 | 110 | Si | Si | 0 | 110
512 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | (empty) | 0 | ANI | MHC | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | Si | (empty) | 0 | 45.85
513 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | (empty) | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | ANI | MHC | 0 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | Si | Si | 243.98 | 260.28
514 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | (empty) | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | Insumo | MHC | 6978.8 | 7335.33 | 0 | 0 | Si | (empty) | 356.53 | 0
Total Result | [11 empty] | 8011.31 | 7347.3

## RA UF4 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF4
K39+800 K54+331
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 4 |  | 69 |  | #REF! | #REF! |  | 58 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 12767.37 | 18254.78 | 9310.91 | 8853.09
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 0.93703 | 0.9921 | 0.68335 | 0.48114
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 11
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 858.01 | 128.55 | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 6.297% | 0.7899% | 31.66% | 51.89%
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF4
Data
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | Socio | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Disponibilidad | PIV | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Entidad
515 | CP3-UF4-CMSCN-002 | (empty) | INES CASTRO DE PELAEZ | Ofertas | CONDOR | 40283.29 | 40753.26 | 35968.6 | 39885.83 | Si | (empty) | 469.97 | 3917.23
516 | CP3-UF4-CMSCN-002 | (empty) | 0 | Ofertas | CONDOR | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | Si | (empty) | 0 | 493.86
517 | CP3-UF4-CM-001 | (empty) | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | Si | Si | 0 | 125.05
518 | CP3-UF4-CMSCN-003 | (empty) | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | ANI | CONDOR | 40893.89 | 40931.62 | 40900 | 40944.67 | Si | Si | 37.73 | 44.67
519 | CP3-UF4-CMSCN-003 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 40970.86 | 41063.97 | 40986.48 | 41054.36 | Si | (empty) | 93.11 | 67.88
520 | CP3-UF4-SCN-001 | (empty) | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | Segunda calzada | CONDOR | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | No | Si | 0 | 128.55
521 | CP3-UF4-CMSCN-004 | (empty) | JOSE MODANO GUEVARA | Insumo | CONDOR | 41063.97 | 41203.7 | 41054.36 | 41196.8 | Si | (empty) | 139.73 | 142.44
522 | CP3-UF4-SCN-002 | (empty) | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | Segunda calzada | CONDOR | 41291.75 | 41402.25 | 0 | 0 | No | Si | 110.5 | 0
523 | CP3-UF4-CMSCN-005 | (empty) | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | ANI | CONDOR | 41203.73 | 42157.19 | 41196.8 | 42149.25 | Si | (empty) | 953.46 | 952.45
524 | CP3-UF4-CMSCN-006 | (empty) | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | ANI | CONDOR | 42157.19 | 42268.95 | 42149.25 | 42247.6 | Si | Si | 111.76 | 98.35
525 | CP3-UF4-CMSCN-007 | (empty) | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | Insumo | CONDOR | 42268.95 | 42653.82 | 42247.6 | 42596.9 | Si | Si | 384.87 | 349.3
526 | CP3-UF4-CMSCN-008 | (empty) | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | Insumo | CONDOR | 42653.82 | 43202.27 | 42979.1 | 43015.5 | Si | Si | 548.45 | 36.4
527 | CP3-UF4-CM-002 | (empty) | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | Si | (empty) | 0 | 60.71
528 | CP3-UF4-CM-003 | (empty) | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | Si | (empty) | 0 | 14.9
529 | CP3-UF4-CM-004 | (empty) | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | Si | (empty) | 0 | 12.16
530 | CP3-UF4-CM-005 | (empty) | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | Si | (empty) | 0 | 15.33
531 | CP3-UF4-CM-006 | (empty) | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | Si | (empty) | 0 | 14.15
532 | CP3-UF4-CM-007 | (empty) | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | Avaluo lonja | CONDOR | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | Si | (empty) | 0 | 21.54
533 | CP3-UF4-CM-008 | (empty) | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | Si | (empty) | 0 | 18.52
534 | CP3-UF4-CM-009 | (empty) | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | Si | (empty) | 0 | 14.79
535 | CP3-UF4-CM-010 | (empty) | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | Si | (empty) | 0 | 22.1
536 | CP3-UF4-CM-011 | (empty) | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | previa aprobacion | CONDOR | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | Si | (empty) | 0 | 127.17
537 | CP3-UF4-CM-012 | (empty) | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | Si | (empty) | 0 | 196.06
538 | CP3-UF4-CM-013 | (empty) | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | Si | (empty) | 0 | 35.92
539 | CP3-UF4-CMSCN-009 | (empty) | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | ANI | CONDOR | 43215.82 | 43576.9 | 43201.9 | 43337.1 | Si | (empty) | 361.08 | 135.2
540 | CP3-UF4-CMSCN-009A | (empty) | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | ANI | CONDOR | 43266.3 | 43270.3 | 0 | 0 | Si | (empty) | 4 | 0
541 | CP3-UF4-CMSCN-009B | (empty) | MERY ALCALDE HENAO | ANI | CONDOR | 43270.3 | 43280 | 0 | 0 | Si | (empty) | 9.7 | 0
542 | CP3-UF4-CMSCN-009C | (empty) | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | ANI | CONDOR | 43280 | 43290.4 | 0 | 0 | Si | (empty) | 10.4 | 0
543 | CP3-UF4-CMSCN-026 | (empty) | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | Avaluo 898 | CONDOR | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | (empty) | (empty) | 0 | 16.8
544 | CP3-UF4-CM-014A | (empty) | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | Si | (empty) | 0 | 124.77
545 | CP3-UF4-CM-014A | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | Si | (empty) | 0 | 172.9
546 | CP3-UF4-CM-014B | (empty) | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | Si | (empty) | 0 | 14.2
547 | CP3-UF4-CM-014C | (empty) | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | Si | Si | 0 | 9.9
548 | CP3-UF4-CM-014D | (empty) | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | Si | (empty) | 0 | 60.43
549 | CP3-UF4-CMSCN-012 | (empty) | EUNICE BUENO PESCADOR | ANI | CONDOR | 43576.9 | 43697.46 | 0 | 0 | Si | (empty) | 120.56 | 0
550 | CP3-UF4-SCN-005 | (empty) | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | Segunda calzada | CONDOR | 43697.45 | 44361.1 | 0 | 0 | No | (empty) | 663.65 | 0
551 | CP3-UF4-CM-015 | (empty) | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | Si | (empty) | 0 | 566.88
552 | CP3-UF4-CM-015A | (empty) | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | Si | (empty) | 0 | 41.6
553 | CP3-UF4-CM-016 | (empty) | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | Si | (empty) | 0 | 14.19
554 | CP3-UF4-CM-017 | (empty) | OSCAR FLOREZ CARDONA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | Si | Si | 0 | 26.45
555 | CP3-UF4-CM-017A | (empty) | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | Si | (empty) | 0 | 52.15
556 | CP3-UF4-CM-018 | (empty) | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | Si | Si | 0 | 106.65
557 | CP3-UF4-CM-019 | (empty) | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | Insumo | CONDOR | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | Si | Si | 0 | 118.58
558 | CP3-UF4-CM-020 | (empty) | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | Si | (empty) | 0 | 33.03
559 | CP3-UF4-CM-021 | (empty) | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | Si | (empty) | 0 | 63.42
560 | CP3-UF4-CM-022 | (empty) | DIANA LUCIA ARIAS MESA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | Si | (empty) | 0 | 15.16
561 | CP3-UF4-CM-023 | (empty) | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | Si | (empty) | 0 | 81.7
562 | CP3-UF4-CMSCN-014 | (empty) | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | Avaluo lonja | CONDOR | 44376.3 | 44668.22 | 0 | 0 | Si | Si | 291.92 | 0
563 | CP3-UF4-SCN-006 | (empty) | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | Segunda calzada | CONDOR | 44668.22 | 44704.08 | 0 | 0 | No | (empty) | 35.86 | 0
564 | CP3-UF4-CMSCN-016 | (empty) | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | Promesa | CONDOR | 44734.27 | 45607.47 | 44690.94 | 45848.5 | Si | Si | 873.2 | 1157.56
565 | CP3-UF4-CMSCN-017 | (empty) | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | Promesa | CONDOR | 45607.47 | 46107.76 | 45594.81 | 45763.2 | Si | Si | 500.29 | 168.39
566 | CP3-UF4-CMSCN-018 | (empty) | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | Promesa | CONDOR | 46107.76 | 47599.54 | 45848.5 | 47605.53 | Si | Si | 1491.78 | 1757.03
567 | CP3-UF4-CMSCN-019 | (empty) | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | ANI | CONDOR | 47599.54 | 49929.79 | 47605.53 | 48440.09 | Si | Si | 2330.25 | 834.56
568 | CP3-UF4-CMSCN-019 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | Si | (empty) | 0 | 518.89
569 | CP3-UF4-CM-025 | (empty) | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | Si | Si | 0 | 816.98
570 | CP3-UF4-CMSCN-020 | (empty) | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | ANI | CONDOR | 49933.16 | 50017.73 | 49923.82 | 50012.2 | Si | (empty) | 84.57 | 88.38
571 | CP3-UF4-CMSCN-021 | (empty) | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | ANI | CONDOR | 50017.73 | 50668.53 | 50012.2 | 50672.86 | Si | (empty) | 650.8 | 660.66
572 | CP3-UF4-CMSCN-022 | (empty) | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | ANI | CONDOR | 50668.53 | 51261.01 | 50672.86 | 51269 | Si | (empty) | 592.48 | 596.14
573 | CP3-UF4-CMSCN-023 | (empty) | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | ANI | CONDOR | 51261.01 | 51723.1 | 0 | 0 | Si | Si | 462.09 | 0
574 | CP3-UF4-CM-026 | (empty) | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | Si | Si | 0 | 1095.8
575 | CP3-UF4-SCN-004 | (empty) | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | Segunda calzada | CONDOR | 51760.5 | 51808.5 | 0 | 0 | No | Si | 48 | 0
576 | CP3-UF4-CMSCN-024 | (empty) | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | ANI | CONDOR | 51723.1 | 51759.7 | 51727.1 | 51768.9 | Si | Si | 36.6 | 41.8
577 | CP3-UF4-CMSCN-024 | (empty) | 0 | ANI | CONDOR | 52214.5 | 52339.6 | 52210.15 | 52351.58 | Si | (empty) | 125.1 | 141.43
578 | CP3-UF4-CMSCN-025 | (empty) | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | ANI | CONDOR | 52364.73 | 54448.2 | 52383.83 | 52963.36 | Si | Si | 2083.47 | 579.53
579 | CP3-UF4-CM-027 | (empty) | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | Si | Si | 0 | 1155.44
580 | CP3-UF4-CM-028 | (empty) | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | Si | Si | 0 | 105.4
581 | CP3-UF4-CM-029 | (empty) | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | Si | Si | 0 | 65.8
582 | CP3-UF4-CM-030 | (empty) | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | Si | (empty) | 0 | 21.9
583 | CP3-UF4-CM-031 | (empty) | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | ANI | CONDOR | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | Si | Si | 0 | 30.9
Total Result | [11 empty] | 13625.38 | 18400.13

## RA UF5 (hidden)
INFORME GESTION PREDIAL - UF5
K54+400 K106+500
Total predios Proyecto |  | #REF! |  | Estados |  |  | TOTAL PREDIOS LIBERADOS
Total predios UF 5 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL LIBERADA (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 41327.56 | 42798.05 | 29955.39 | 32696.64
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | TOTAL PREDIOS POR LIBERAR
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) IZQ | LONGITUD TOTAL POR LIBERAR (KM) DER
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | 5696.81 | 9638.67 | 0 | 52436.72
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #REF! | #REF!
#REF!
|  |  |  | Total | #REF!
UF | UF5
Data
Estado actividad | Predio | Observacion | Propietario | ESTADO | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | ABSCISA FINAL DER | ABSCISA INICIAL DER | Disponibilidad | PIV | Socio | Suma de Longitud Efectiva IZQ | Suma de Longitud Efectiva DER | Mejoras
584 | CP3-UF5-CM-001 | Redes | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | Ofertas | 0 | 0 | 54555.83 | 54440 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 115.83 | 1
585 | CP3-UF5-CMSCN-001 | Redes | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | Insumo | 54531 | 54867.49 | 54867.88 | 54533 | No | (empty) | CONDOR | 336.49 | 334.88 | 21
586 | CP3-UF5-CMSCN-002 | Redes / Escuela | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 54867.15 | 55043.4 | 55043.5 | 54878.6 | Si | Si | CONDOR | 176.25 | 164.9 | 1
587 | CP3-UF5-CMSCN-003 | Redes | PROMOTORA EMPRESARIAL | Expropiacion | 55080.67 | 55266.42 | 55303.34 | 55084.52 | Si | Si | CONDOR | 185.75 | 218.82 | 0
588 | CP3-UF5-CMSCN-003A | (empty) | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | previa aprobacion | 55321.95 | 55353.72 | 370 | 0 | No | (empty) | CONDOR | 31.77 | 370 | 0
589 | CP3-UF5-CMSCN-004 | (empty) | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | Avaluo 898 | 55353.73 | 55464.73 | 55461.92 | 55304.82 | Si | (empty) | CONDOR | 111 | 157.1 | 3
590 | CP3-UF5-CMSCN-004 | (empty) | 0 | Avaluo 898 | 61600 | 61928.98 | 61823.22 | 61600 | Si | (empty) | CONDOR | 328.98 | 223.22 | 3
591 | CP3-UF5-CM-006 | (empty) | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | Insumo | 0 | 0 | 61890.53 | 61825.37 | Si | (empty) | CONDOR | 0 | 65.16 | 0
592 | CP3-UF5-CMSCN-005 | (empty) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 61928.5 | 62157.9 | 62021.55 | 61965 | Si | Si | CONDOR | 229.4 | 56.55 | 2
593 | CP3-UF5-CMSCN-005 | (empty) | 0 | ANI | 62273.8 | 62695.3 | 62686.9 | 62425.7 | Si | Si | CONDOR | 421.5 | 261.2 | 2
594 | CP3-UF5-CM-008 | (empty) | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62110.24 | 62026.97 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 83.27 | 8
595 | CP3-UF5-CMSCN-006 | (empty) | NIDIA RAMIREZ MEJIA | Avaluo lonja | 62111.33 | 62378.27 | 62281.35 | 62152.85 | Si | Si | CONDOR | 266.94 | 128.5 | 0
596 | CP3-UF5-CM-010 | (empty) | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | Ofertas | 0 | 0 | 62637.98 | 62377.07 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 260.91 | 14
597 | CP3-UF5-CMSCN-007 | (empty) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo lonja | 62695.3 | 63297.14 | 63302.54 | 62686.9 | Si | Si | CONDOR | 601.84 | 615.64 | 11
598 | CP3-UF5-CMSCN-007 | (empty) | 0 | Avaluo lonja | 63355.14 | 63381.24 | 63302.54 | 62868.9 | Si | Si | CONDOR | 26.1 | 433.64 | 11
599 | CP3-UF5-CM-031 | (empty) | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62859.56 | 62635.26 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 224.3 | 43
600 | CP3-UF5-CM-031 | (empty) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62901.94 | 62872.64 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 29.3 | 43
601 | CP3-UF5-CM-031 | (empty) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 62968.05 | 62956.82 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 11.23 | 43
602 | CP3-UF5-CM-031 | (empty) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63122.1 | 63098.78 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 23.32 | 43
603 | CP3-UF5-CM-031 | (empty) | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63412.26 | 63130 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 282.26 | 43
604 | CP3-UF5-CM-012 | URT | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | Diagnostico social | 0 | 0 | 62907.85 | 62901.74 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 6.11 | 1
605 | CP3-UF5-CM-013 | (empty) | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | previa aprobacion | 0 | 0 | 62957.07 | 62950.05 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 7.02 | 0
606 | CP3-UF5-CM-014 | (empty) | LUZ MARINA OSORIO | previa aprobacion | 0 | 0 | 62974.78 | 62968.05 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 6.73 | 0
607 | CP3-UF5-CM-015 | (empty) | LUZ MARINA OSORIO | previa aprobacion | 0 | 0 | 62982.44 | 62974.78 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 7.66 | 0
608 | CP3-UF5-CM-016 | URT | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | previa aprobacion | 0 | 0 | 62992.22 | 62982.44 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 9.78 | 0
609 | CP3-UF5-CM-017 | (empty) | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 62996.15 | 62991.77 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 4.38 | 0
610 | CP3-UF5-CM-018 | Redes | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63000.7 | 62996.15 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 4.55 | 0
611 | CP3-UF5-CM-019 | (empty) | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63005.43 | 63000.7 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 4.73 | 0
612 | CP3-UF5-CM-020 | (empty) | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63009.66 | 63005.43 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 4.23 | 0
613 | CP3-UF5-CM-021 | (empty) | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63015.58 | 63009.66 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 5.92 | 0
614 | CP3-UF5-CM-022 | (empty) | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63021.83 | 63015.58 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 6.25 | 0
615 | CP3-UF5-CM-023 | (empty) | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | Avaluo lonja | 0 | 0 | 63035.2 | 63021.83 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 13.37 | 0
616 | CP3-UF5-CM-024 | (empty) | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63049.69 | 63035.2 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 14.49 | 0
617 | CP3-UF5-CM-024A | (empty) | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | previa aprobacion | 0 | 0 | 63054 | 63049.69 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 4.31 | 0
618 | CP3-UF5-CM-025 | (empty) | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | Avaluo lonja | 0 | 0 | 63062.84 | 63054 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 8.84 | 0
619 | CP3-UF5-CM-026 | (empty) | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
620 | CP3-UF5-CM-026A | (empty) | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
621 | CP3-UF5-CM-026B | (empty) | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
622 | CP3-UF5-CM-026C | (empty) | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63074.68 | 63062.84 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 11.84 | 0
623 | CP3-UF5-CM-027 | (empty) | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63084.7 | 63074.68 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 10.02 | 0
624 | CP3-UF5-CM-028 | (empty) | MARIA IDALY ARICAPA REYES | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63089.92 | 63084.7 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 5.22 | 0
625 | CP3-UF5-CM-029 | (empty) | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | Avaluo 898 | 0 | 0 | 63098.78 | 63089.72 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 9.06 | 0
626 | CP3-UF5-CM-030 | (empty) | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | previa aprobacion | 0 | 0 | 63130 | 63122.1 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 7.9 | 0
627 | CP3-UF5-CMSCN-008 | (empty) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 63302.54 | 63402.12 | 63407.07 | 63297.14 | Si | Si | CONDOR | 99.58 | 109.93 | 0
628 | CP3-UF5-CMSCN-009 | (empty) | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 63407.07 | 63641.68 | 63649.64 | 63412.26 | Si | Si | CONDOR | 234.61 | 237.38 | 0
629 | CP3-UF5-CMSCN-010 | Redes | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | Avaluo 898 | 63658.72 | 64129.26 | 64135.07 | 63663.38 | Si | Si | CONDOR | 470.54 | 471.69 | 3
630 | CP3-UF5-CMSCN-011 | Redes | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | Avaluo lonja | 64129.26 | 64370.25 | 64372.77 | 64135.07 | Si | (empty) | CONDOR | 240.99 | 237.7 | 0
631 | CP3-UF5-CMSCN-012 | Redes | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | Diagnostico social | 64370.24 | 64719.1 | 64728.17 | 64372.62 | Si | (empty) | CONDOR | 348.86 | 355.55 | 7
632 | CP3-UF5-SCN-001 | (empty) | 0 | Segunda calzada | 64462 | 64540 | 0 | 0 | No | (empty) | CONDOR | 78 | 0 | 0
633 | CP3-UF5-CMSCN-013 | Redes | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | Escritura | 64724.31 | 65726.1 | 65738.54 | 64732.26 | Si | Si | CONDOR | 1001.79 | 1006.28 | 0
634 | CP3-UF5-CM-038 | Garrucha | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | Insumo | 0 | 0 | 66281.63 | 65761.51 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 520.12 | 44
635 | CP3-UF5-CM-038 | Garrucha | 0 | Insumo | 0 | 0 | 67217.2 | 66372.53 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 844.67 | 44
636 | CP3-UF5-CMSCN-014 | Redes | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | Expropiacion | 65754.18 | 66649.33 | 66670.84 | 65758.13 | Si | (empty) | CONDOR | 895.15 | 912.71 | 0
637 | CP3-UF5-CMSCN-015 | Redes | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | ANI | 66649.33 | 66918.99 | 66932.72 | 66670.84 | Si | Si | CONDOR | 269.66 | 261.88 | 0
638 | CP3-UF5-CMSCN-016 | Redes | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | Escritura | 66918.99 | 67110.36 | 67123.2 | 66932.72 | Si | Si | CONDOR | 191.37 | 190.48 | 0
639 | CP3-UF5-CMSCN-016 | Redes | 0 | Escritura | 67284.36 | 67663.34 | 67679.5 | 67302.14 | Si | Si | CONDOR | 378.98 | 377.36 | 0
640 | CP3-UF5-CMSCN-017 | (empty) | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | Insumo | 67110.36 | 67284.36 | 67302.14 | 67123.2 | No | (empty) | CONDOR | 174 | 178.94 | 0
641 | CP3-UF5-CM-043 | Redes | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | Ofertas | 0 | 0 | 67374.3 | 67217.2 | Si | (empty) | CONDOR | 0 | 157.1 | 0
642 | CP3-UF5-CM-044 | Redes | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | previa aprobacion | 0 | 0 | 67986.2 | 67374.3 | No | Si | CONDOR | 0 | 611.9 | 0
643 | CP3-UF5-CMSCN-018 | Redes | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | ANI | 67663.34 | 67855.73 | 67864.37 | 67679.5 | Si | Si | CONDOR | 192.39 | 184.87 | 0
644 | CP3-UF5-CMSCN-019 | (empty) | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | ANI | 67855.73 | 67978.9 | 67984.27 | 67864.37 | Si | Si | CONDOR | 123.17 | 119.9 | 0
645 | CP3-UF5-CMSCN-020 | Redes | RICARDO CADAVID ESTRADA | Insumo | 67978.9 | 69130.04 | 68002.88 | 67986.2 | Si | Si | CONDOR | 1151.14 | 16.68 | 0
646 | CP3-UF5-CMSCN-020 | Redes | 0 | Insumo | 0 | 0 | 68972.86 | 68135.61 | Si | Si | CONDOR | 0 | 837.25 | 0
647 | CP3-UF5-CMSCN-021 | Redes | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 69171.42 | 69740.44 | 69191.53 | 68995.23 | Si | (empty) | CONDOR | 569.02 | 196.3 | 0
648 | CP3-UF5-CMSCN-021 | Redes | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 69768.13 | 69205.9 | Si | (empty) | CONDOR | 0 | 562.23 | 0
649 | CP3-UF5-CMSCN-022 | Redes / SAE | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | Ofertas | 69752.17 | 70009.43 | 70018.9 | 69775.86 | No | (empty) | CONDOR | 257.26 | 243.04 | 1
650 | CP3-UF5-CMSCN-023 | (empty) | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | Insumo | 70028.38 | 70079.96 | 70104.07 | 70018.89 | No | (empty) | CONDOR | 51.58 | 85.18 | 0
651 | CP3-UF5-CMSCN-024 | Redes | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | Insumo | 70072.35 | 71037.41 | 71065.74 | 70104.07 | Si | Si | CONDOR | 965.06 | 961.67 | 3
652 | CP3-UF5-CMSCN-024 | Redes | 0 | Insumo | 0 | 0 | 71004.57 | 70473.26 | Si | Si | CONDOR | 0 | 531.31 | 3
653 | CP3-UF5-CMSCN-025 | Redes / Petrogrifo | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 71020 | 72213.5 | 71054.05 | 71004.57 | Si | Si | CONDOR | 1193.5 | 49.48 | 6
654 | CP3-UF5-CMSCN-025 | Redes / Petrogrifo | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 71350.4 | 71290 | Si | Si | CONDOR | 0 | 60.4 | 6
655 | CP3-UF5-CMSCN-025 | Redes / Petrogrifo | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 72124.49 | 71480.69 | Si | Si | CONDOR | 0 | 643.8 | 6
656 | CP3-UF5-CM-053 | (empty) | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | Avaluo lonja | 0 | 0 | 72255.56 | 72018.04 | No | (empty) | CONDOR | 0 | 237.52 | 3
657 | CP3-UF5-CMSCN-026 | Redes | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | Avaluo lonja | 72213.48 | 72558.8 | 72583.63 | 72232.57 | No | (empty) | CONDOR | 345.32 | 351.06 | 0
658 | CP3-UF5-CMSCN-027 | ANT | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | Insumo | 72558.7 | 72694.46 | 72715.5 | 72584 | Si | Si | CONDOR | 135.76 | 131.5 | 0
659 | CP3-UF5-CM-056 | Redes / ANT | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | Insumo | 0 | 0 | 72838.9 | 72724.38 | Si | (empty) | CONDOR | 0 | 114.52 | 1
660 | CP3-UF5-CMSCN-028 | Redes / ANT | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | Insumo | 72699.18 | 72818.22 | 0 | 0 | Si | (empty) | CONDOR | 119.04 | 0 | 3
662 | CP3-UF5-CMSCN-030 | Redes | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | Avaluo lonja | 72839 | 73118.05 | 73118.15 | 72839.12 | No | (empty) | CONDOR | 279.05 | 279.03
663 | CP3-UF5-CMSCN-031 | Redes / garrucha | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | Insumo | 73116.98 | 73526.11 | 73548.42 | 73138.2 | No | (empty) | CONDOR | 409.13 | 410.22
664 | CP3-UF5-CMSCN-032 | Redes | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | Avaluo lonja | 73550.08 | 73890.94 | 73890.75 | 73548.42 | No | (empty) | CONDOR | 340.86 | 342.33 | 21
665 | CP3-UF5-CMSCN-033 | Redes / garrucha | CAMPO MORAGAS S A S | Insumo | 73891.41 | 75712.89 | 75765.39 | 73891.41 | Si | (empty) | CONDOR | 1821.48 | 1873.98 | 4
666 | CP3-UF5-CMSCN-034 | Redes | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | Avaluo 898 | 75724.1 | 78262.4 | 76758.5 | 75776.16 | Si | Si | CONDOR | 2538.3 | 982.34 | 0
667 | CP3-UF5-CMSCN-034 | Redes | 0 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 78302.22 | 76887.88 | Si | Si | CONDOR | 0 | 1414.34 | 0
668 | CP3-UF5-CMSCN-035 | Garrucha | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 78314.75 | 79521.74 | 79579.17 | 78352 | Si | Si | CONDOR | 1206.99 | 1227.17 | 0
669 | CP3-UF5-CMSCN-036 | Garrucha | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | ANI | 79541 | 80372.12 | 80421.75 | 79588.7 | Si | Si | CONDOR | 831.12 | 833.05 | 0
670 | CP3-UF5-CMSCN-037 | (empty) | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | ANI | 80372.12 | 80846.64 | 80895.14 | 80421.75 | Si | Si | CONDOR | 474.52 | 473.39 | 0
671 | CP3-UF5-CMSCN-038 | Garrucha | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | Promesa | 80846.64 | 82328.96 | 82360.94 | 80895.14 | Si | Si | CONDOR | 1482.32 | 1465.8 | 0
672 | CP3-UF5-CM-069 | (empty) | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | Promesa | 0 | 0 | 81450.66 | 81446.4 | Si | Si | CONDOR | 0 | 4.26 | 0
673 | CP3-UF5-CM-070 | (empty) | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | previa aprobacion | 0 | 0 | 81457.02 | 81448.73 | No | (empty) | MECO | 0 | 8.29 | 0
674 | CP3-UF5-CM-071 | (empty) | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | Insumo | 0 | 0 | 81473.3 | 81444.41 | No | (empty) | MECO | 0 | 28.89 | 0
675 | CP3-UF5-CMSCN-039 | (empty) | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | Avaluo lonja | 82381.47 | 83732.23 | 83728.9 | 82380.29 | Si | Si | MECO | 1350.76 | 1348.61 | 1
676 | CP3-UF5-CMSCN-040 | (empty) | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | Ofertas | 83728.7 | 84319.17 | 84414.85 | 83872.65 | Si | Si | MECO | 590.47 | 542.2 | 44
677 | CP3-UF5-CMSCN-040 | (empty) | 0 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | MECO | 0 | 0 | 44
678 | CP3-UF5-CM-075 | (empty) | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | ANI | 0 | 0 | 83872.53 | 83746.86 | Si | (empty) | MECO | 0 | 125.67 | 1
679 | CP3-UF5-CMSCN-041 | (empty) | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | Insumo | 84319.13 | 85407.34 | 0 | 0 | Si | Si | MECO | 1088.21 | 0 | #N/A
680 | CP3-UF5-CMSCN-041A | (empty) | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | Insumo | 85407 | 85866.12 | 0 | 0 | Si | Si | MECO | 459.12 | 0
681 | CP3-UF5-CM-111 | Escuela | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | Avaluo lonja | 0 | 0 | 85186.86 | 84412.7 | Si | Si | MECO | 0 | 774.16
682 | CP3-UF5-CM-112 | (empty) | MUNICIPIO DE CARAMANTA | previa aprobacion | 0 | 0 | 85302 | 85186.86 | Si | (empty) | MECO | 0 | 115.14 | 0
683 | CP3-UF5-CM-113 | Garrucha | ANA LUZ MONTES VALENCIA | Insumo | 0 | 0 | 85414.4 | 85302 | No | (empty) | MECO | 0 | 112.4 | 0
684 | CP3-UF5-CM-114 | (empty) | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | ANI | 0 | 0 | 85553.03 | 85425.05 | Si | Si | MECO | 0 | 127.98 | 0
685 | CP3-UF5-CM-115 | (empty) | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 0 | 0 | 86354.19 | 85553.07 | Si | Si | MECO | 0 | 801.12 | 1
686 | CP3-UF5-CM-115 | (empty) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 86334.27 | 86087.51 | Si | Si | MECO | 0 | 246.76 | 1
687 | CP3-UF5-CMSCN-042 | (empty) | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | Insumo | 85866.12 | 86353.27 | 86073.86 | 86001.51 | Si | Si | MECO | 487.15 | 72.35 | 0
688 | CP3-UF5-CMSCN-042 | (empty) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 86376.47 | 86330.9 | Si | Si | MECO | 0 | 45.57 | 0
689 | CP3-UF5-CMSCN-043 | Garrucha | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 86359.64 | 87258.79 | 87293.33 | 86384.92 | No | (empty) | MECO | 899.15 | 908.41 | 3
690 | CP3-UF5-CMSCN-044 | (empty) | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | Insumo | 87258.79 | 87712.19 | 87744.54 | 87293.33 | No | (empty) | MECO | 453.4 | 451.21 | 0
691 | CP3-UF5-CMSCN-045 | (empty) | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | Avaluo 898 | 87712.19 | 87830.11 | 87858.36 | 87744.54 | Si | (empty) | MECO | 117.92 | 113.82 | 0
692 | CP3-UF5-CMSCN-046 | (empty) | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | Insumo | 87830.11 | 88271.96 | 88314.28 | 87858.36 | No | (empty) | MECO | 441.85 | 455.92 | 0
693 | CP3-UF5-CMSCN-047 | (empty) | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | Insumo | 88271.96 | 88787.2 | 88819.82 | 88309.05 | Si | Si | MECO | 515.24 | 510.77 | 0
694 | CP3-UF5-CMSCN-048 | (empty) | CARMENZA VELEZ OCHOA | Insumo | 88787.25 | 89440.69 | 89468.37 | 88819.82 | Si | Si | MECO | 653.44 | 648.55 | 0
695 | CP3-UF5-CMSCN-049 | (empty) | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | Insumo | 89605.05 | 89972.34 | 90383.31 | 90034.74 | No | (empty) | MECO | 367.29 | 348.57 | 0
696 | CP3-UF5-CMSCN-050 | (empty) | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | Insumo | 89459.67 | 89504.2 | 89727.21 | 89488.02 | Si | Si | MECO | 44.53 | 239.19 | 0
697 | CP3-UF5-CMSCN-050 | (empty) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 90626.7 | 89865.05 | Si | Si | MECO | 0 | 761.65 | 0
698 | CP3-UF5-CMSCN-051 | (empty) | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | previa aprobacion | 90357.42 | 90607.35 | 0 | 0 | No | (empty) | MECO | 249.93 | 0 | 0
699 | CP3-UF5-CMSCN-051 | (empty) | 0 | previa aprobacion | 90956.98 | 91126.1 | 0 | 0 | No | (empty) | MECO | 169.12 | 0 | 0
700 | CP3-UF5-CMSCN-052 | (empty) | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | Insumo | 90607.33 | 92641.07 | 92675.41 | 90635.74 | Si | Si | MECO | 2033.74 | 2039.67 | 0
701 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (empty) | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | Insumo | 92660 | 92753.72 | 90691.5 | 90626.7 | Si | Si | MECO | 93.72 | 64.8 | 0
702 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (empty) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 91023.17 | 90870 | Si | Si | MECO | 0 | 153.17 | 0
703 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (empty) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 91729.27 | 91278.91 | Si | Si | MECO | 0 | 450.36 | 0
704 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (empty) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 91985.66 | 91913.11 | Si | Si | MECO | 0 | 72.55 | 0
705 | CP3-UF5-CMSCN-053 | (empty) | 0 | Insumo | 0 | 0 | 92780.89 | 92310.89 | Si | Si | MECO | 0 | 470 | 0
706 | CP3-UF5-CMSCN-054 | (empty) | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | ANI | 92830 | 92952.07 | 92976.5 | 92867.89 | Si | Si | MHC | 122.07 | 108.61 | 0
707 | CP3-UF5-CMSCN-055 | (empty) | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | previa aprobacion | 92770.9 | 92807.55 | 92872.79 | 92799.16 | No | (empty) | MHC | 36.65 | 73.63 | 0
708 | CP3-UF5-CMSCN-055 | (empty) | 0 | previa aprobacion | 92952.07 | 93344.6 | 93269.3 | 92990 | No | (empty) | MHC | 392.53 | 279.3 | 0
709 | CP3-UF5-CM-131 | (empty) | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | Insumo | 0 | 0 | 93375.64 | 93270 | No | (empty) | MHC | 0 | 105.64 | 0
710 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (empty) | GUILLERMO ARANGO ARANGO | Escritura | 93344.6 | 94080 | 93682.09 | 93375.64 | Si | (empty) | MHC | 735.4 | 306.45 | 0
711 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (empty) | 0 | Escritura | 94106.62 | 94180 | 93860 | 93725.88 | Si | (empty) | MHC | 73.38 | 134.12 | 0
712 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (empty) | 0 | Escritura | 94233.33 | 94453.23 | 94068.17 | 93963.5 | Si | (empty) | MHC | 219.9 | 104.67 | 0
713 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (empty) | 0 | Escritura | 95238.03 | 96005.33 | 94241.57 | 94111.2 | Si | (empty) | MHC | 767.3 | 130.37 | 0
714 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (empty) | 0 | Escritura | 0 | 0 | 94590 | 94402.52 | Si | (empty) | MHC | 0 | 187.48 | 0
715 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (empty) | 0 | Escritura | 0 | 0 | 95090 | 94730 | Si | (empty) | MHC | 0 | 360 | 0
716 | CP3-UF5-CMSCN-056 | (empty) | 0 | Escritura | 0 | 0 | 95440 | 95259.51 | Si | (empty) | MHC | 0 | 180.49 | 0
717 | CP3-UF5-CMSCN-057 | (empty) | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | Escritura | 94453 | 94522.22 | 94543.94 | 94475.85 | No | (empty) | MHC | 69.22 | 68.09 | 0
718 | CP3-UF5-CMSCN-058 | (empty) | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | Escritura | 94531.1 | 94845.31 | 0 | 0 | No | (empty) | MHC | 314.21 | 0 | 0
719 | CP3-UF5-CMSCN-059 | (empty) | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | Escritura | 94526.23 | 95238.11 | 95259.51 | 94547.46 | Si | Si | MHC | 711.88 | 712.05 | 1
720 | CP3-UF5-CM-136 | (empty) | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | previa aprobacion | 0 | 0 | 96019.71 | 95500.28 | Si | Si | MHC | 0 | 519.43 | 0
721 | CP3-UF5-CMSCN-060 | Garrucha | JORGE IVAN RIOS GARCES | Promesa | 96005.34 | 96421.86 | 96578.58 | 96019.24 | Si | Si | MHC | 416.52 | 559.34 | 1
722 | CP3-UF5-CMSCN-061 | (empty) | JORGE IVAN RIOS GARCES | Escritura | 96421.56 | 96655.71 | 96656.7 | 96635.41 | Si | Si | MHC | 234.15 | 21.29 | 0
723 | CP3-UF5-CMSCN-062 | Garrucha | JORGE IVAN RIOS GARCES | Promesa | 96668.2 | 99115.72 | 99044 | 96688.3 | Si | Si | MHC | 2447.52 | 2355.7 | 14
724 | CP3-UF5-CMSCN-062 | Garrucha | 0 | Promesa | 0 | 0 | 99152.72 | 99122.9 | Si | Si | MHC | 0 | 29.82 | 14
725 | CP3-UF5-CM-149 | (empty) | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | ANI | 0 | 0 | 99122.9 | 99044 | No | Si | MHC | 0 | 78.9 | 0
726 | CP3-UF5-CMSCN-063 | Garrucha | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | Promesa | 99115.31 | 100767.27 | 100808 | 99152.72 | Si | Si | MHC | 1651.96 | 1655.28 | 71
727 | CP3-UF5-CMSCN-064 | (empty) | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | Promesa | 100767.27 | 101071.4 | 101089.36 | 100808 | Si | Si | MHC | 304.13 | 281.36 | 1
728 | CP3-UF5-CMSCN-065 | (empty) | JAIME ARANGO ESCOBAR | Insumo | 101089.4 | 102991.6 | 103011.4 | 101089.36 | Si | Si | MHC | 1902.2 | 1922.04 | 10
729 | CP3-UF5-CMSCN-066 | Garrucha / Escuela / SAE | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | Insumo | 101779.13 | 106802.88 | 104651.1 | 101798.64 | Si | (empty) | MHC | 5023.75 | 2852.46 | 120
730 | CP3-UF5-CMSCN-066 | Garrucha / Escuela / SAE | 0 | Insumo | 0 | 0 | 106221.95 | 105211.63 | Si | (empty) | MHC | 0 | 1010.32 | 120
731 | CP3-UF5-CMSCN-066 | Garrucha / Escuela / SAE | 0 | Insumo | 0 | 0 | 106820 | 106504.35 | Si | (empty) | MHC | 0 | 315.65 | 120
732 | CP3-UF5-CM-250 | (empty) | MUNICIPIO DE LA PINTADA | Insumo | 0 | 0 | 105140.79 | 104695.12 | No | (empty) | MHC | 0 | 445.67 | 1
733 | CP3-UF5-CM-251 | (empty) | MUNICIPIO DE LA PINTADA | Insumo | 0 | 0 | 105140.79 | 104965.12 | No | (empty) | MHC | 0 | 175.67 | 18
734 | CP3-UF5-CM-255 | Escuela | MUNICIPIO DE LA PINTADA | Insumo | 0 | 0 | 105211.63 | 105140.79 | No | (empty) | MHC | 0 | 70.84 | 0
Total Result | [11 empty] | 47024.37 | 52436.72 | #N/A
#N/A

## S aval (hidden)
Nº | Nº FICHA PREDIAL | UNIDAD FUNCIONAL | PROPIETARIO | ÁREA TERR. REQ. (m2) | ÁREA REMANENTE (Cuando aplique (m2) | ÁREA CONST. REQ. (m2) | FECHA DE RECIBO DE INSUMOS PREDIALES PARA AVALUO | CLASIFICACION DEL USO DEL SUELO. ( LEY 388 DE 1997) | METODO DE AVALUO PARA TERRENO. | FECHA DE ENTREGA DEL AVALUO 1 | VALOR TOTAL AVALÚO 1 | FECHA DE SOLICITUD DE REVISION (opcional) | FECHA DE ENTREGA DEL AVALUO 2 | VALOR TOTAL AVALÚO 2 | VALOR M2 AREA REQUERIDA | VALOR TOTAL AREA REQUERIDA | VALOR M2 AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR TOTAL AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS. | VALOR TOTAL AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO | 1 | FECHA DE VENCIMIENTO DEL AVALUO COMERCIAL CORPORATIVO | OBSERVACIONES
0 | CP3-UF1-SC-001 | UF1 | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-001A | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 43169 | 0 | 1471319265 | 2017-01-23 | RURAL | Comparación | 2017-01-23 | $1.471.319.265,00 |  |  |  | 11473.63 | 431408599 | 0 | 0 | 992449832 | 23028400 | 24432434 | 1471319265 |  | 2018-01-23
1 | CP3-UF1-MSC-001A | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-001C | UF1 | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | 43127 | 0 | 1884479059 | 2016-09-20 | RURAL | Comparación | 2016-09-20 | $1.884.479.059,00 |  |  |  | 29447 | 100590952 | 29447 | 46644048 | 1662152020 | 12320960 | 62771079 | 1884479059 |  | 2017-09-20
0 | CP3-UF1-MSC-001D | UF1 | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | 43678 | 0 | EPSCOLM-0773-19 | 2018-07-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-13 | 0 |  |  |  | 0 | 274776 | 33021.158 | 8811696 | 0 | 0 | 0 | 9086472 |  | 2019-07-13
0 | CP3-UF1-M-001A | UF1 | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | 43686 | 0 | 13854429.9999 | 2018-04-13 | RURAL | Comparación | 2018-04-13 | $13.854.430,00 |  |  |  | 13515.7148 | 10285458.9999 | 0 | 0 | 0 | 2708292 | 860679 | 13854429.9999 |  | 2019-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-001 | UF1 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 42910 | 0 | 892296002 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $892.296.002,00 |  |  |  | 17365 | 729364730 | 0 | 0 | 0 | 96400587 | 66530685 | 892296002 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-002 | UF1 | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 42910 | 0 | 572137283 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $572.137.283,00 |  |  |  | 14108 | 477993148 | 0 | 0 | 0 | 47813939 | 46330196 | 572137283 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-008A | UF1 | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 43116 | 0 | 16341701 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $16.341.701,00 |  |  |  | 14108 | 65644524 | 0 | 0 | 0 | 8489020 | 19359539 | 93493083 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-M-008 | UF1 | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | 42760 | 0 | 92279896 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $92.279.896,00 |  |  |  | 14108 | 77946700 | 0 | 0 | 0 | 14333196 | 0 | 92279896 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-008B | UF1 | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 43116 | 0 | 87950085 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $19.854.464,00 |  |  |  | 14108 | 70032112 | 0 | 0 | 0 | 11045320 | 6872653 | 87950085 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-MSC-008C | UF1 | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | 43116 | 0 | 20520838 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $20.520.838,00 |  |  |  | 14108 | 62949896 | 0 | 0 | 0 | 10298020 | 5267304 | 78515220 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-MSC-008D | UF1 | MANUEL CAMPOS GARCIA | 43116 | 0 | 19853064 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $19.853.064,00 |  |  |  | 14108 | 63302596 | 0 | 0 | 0 | 11446831 | 5394721 | 80144148 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-SC-009 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-009 | UF1 | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | 42733 | 0 | 19795740 | 2015-12-01 | RURAL | Comparación | 2015-12-01 | $19.795.740,00 |  |  |  | 26200 | 11894800 | 0 | 0 | 0 | 6756140 | 1144800 | 19795740 |  | 2016-11-30
0 | CP3-UF1-M-010 | UF1 | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | 43162 | 0 | 89562250 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $89.562.250,00 |  |  |  | 38696.8098 | 84242955 | 0 | 0 | 0 | 19183700 | 24158619 | 127585274 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-SC-010 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-011 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-026 | UF1 | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | 42749 | 0 | 7861839 | 2015-12-29 | SUBURBANO | Comparación | 2015-12-29 | $7.861.839,00 |  |  |  | 27615 | 4970700 | 0 | 0 | 0 | 1151000 | 1740139 | 7861839 |  | 2016-12-28
1 | CP3-UF1-M-026 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-025 | UF1 | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | 43594 | 0 | 5554855 | 2016-12-20 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-20 | $5.554.855,00 |  |  |  | 32596 | 4433056 | 0 | 0 | 0 | 941854 | 179945 | 5554855 |  | 2017-12-20
0 | CP3-UF1-M-027 | UF1 | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | 43099 | 0 | 8017767 | 2015-12-29 | SUBURBANO | Comparación | 2015-12-29 | $8.017.767,00 |  |  |  | 27615 | 5909610 | 0 | 0 | 0 | 1893400 | 214757 | 8017767 |  | 2016-12-28
0 | CP3-UF1-M-030 | UF1 | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | 42981 | 0 | 27120498 | 2017-03-01 | SUBURBANO | Comparación | 2017-03-01 | $37.120.497,00 |  |  |  | 48726 | 6274484 | 0 | 0 | 17873302 | 0 | 2972712 | 27120498 |  | 2018-03-01
0 | CP3-UF1-M-038 | UF1 | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | 43162 | 0 | 29797229 | 2017-01-23 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-23 | $29.797.229,00 |  |  |  | 26081 | 9702132 | 0 | 0 | 0 | 1858050 | 18237047 | 29797229 |  | 2018-01-23
0 | CP3-UF1-M-039 | UF1 | JULIO CESAR CORREA DAVILA | 42847 | 0 | 57766685 | 2015-12-29 | RURAL | Comparación | 2015-12-29 | $57.766.685,00 |  |  |  | 26081 | 46241613 | 0 | 0 | 0 | 7577200 | 16944772 | 70763585 |  | 2016-12-28
0 | CP3-UF1-MSC-002A | UF1 | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | 43095 | 0 | 157066552 | 2015-02-23 | RURAL | Comparación | 2015-02-23 | $144.948.952,00 |  |  |  | 28795 | 48461985 | 0 | 0 | 33717086 | 14370040 | 48399841 | 144948952 |  | 2016-02-23
0 | CP3-UF1-SC-013 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-043 | UF1 | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | 43797 | 0 | 95967736.9962 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $95.967.737,00 |  |  |  | 30491.8017 | 28296391.9962 | 0 | 0 | 0 | 4689062 | 62982283 | 95967736.9962 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF1-M-045 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43119 | 0 | 4508796 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $4.508.796,00 |  |  |  | 49088 | 2590832 | 0 | 0 | 0 | 1408500 | 509464 | 4508796 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-046 | UF1 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43049 | 0 | 1573254 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.573.254,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 39104 | 1573254 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-047 | UF1 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43049 | 0 | 5382480 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $5.382.480,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028330 | 5382480 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-048 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 1643662 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.643.662,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 151512 | 1643662 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-049 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43049 | 0 | 1717705 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.717.705,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 213555 | 1717705 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-050 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 2070619 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $2.070.619,00 |  |  |  | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 230000 | 486469 | 2070619 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-051 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 1967690 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $1.967.690,00 |  |  |  | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 230000 | 383540 | 1967690 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-052 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 1967690 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $1.967.690,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 162498 | 0 | 230000 | 383540 | 2130188 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-053 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43076 | 0 | 2104700 | 2016-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-13 | $2.104.700,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 216664 | 0 | 380000 | 370550 | 2321364 |  | 2017-09-13
0 | CP3-UF1-M-054 | UF1 | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 43806 | 0 | 2245334 | 2017-09-13 | SUBURBANO | Comparación | 2017-09-13 | $2.245.334,00 |  |  |  | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 310000 | 581184 | 2245334 |  | 2018-09-13
0 | CP3-UF1-M-055 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2095780 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $2.095.780,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 162498 | 0 | 210000 | 531630 | 2258278 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-056 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2182960 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $2.182.960,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 162498 | 0 | 310000 | 518810 | 2345458 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-057 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2239345 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $2.239.345,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 108332 | 0 | 210000 | 675195 | 2347677 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-058 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 2239345 | 2016-09-01 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-01 | $2.239.345,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 54166 | 54166 | 0 | 210000 | 675195 | 2293511 |  | 2017-09-01
0 | CP3-UF1-M-059 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43076 | 0 | 1776660 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $1.776.660,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422510 | 1776660 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-M-060 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 1504150 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.504.150,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1504150 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-061 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43049 | 0 | 1654150 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $1.654.150,00 |  |  |  | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1654150 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-062 | UF1 | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 43076 | 0 | 2342937 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $2.342.937,00 |  |  |  | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 750000 | 238787 | 2342937 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-M-063 | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | 43699 | 0 | 293862108 | 2018-07-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-19 | $221.089.170,00 |  |  |  | 62369 | 27816574 | 0 | 0 | 161430316 | 4131678 | 27710601 | 221089169 |  | 2019-07-19
1 | CP3-UF1-M-063 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-003 | UF1 | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | 43867 | 0 | 1106150586 | 2019-02-05 | RURAL | Comparación | 2019-02-05 | $1.106.150.586,00 |  |  |  | 10900 | 924047500 | 0 | 0 | 0 | 74337477 | 107765609 | 1106150586 |  | 2020-02-05
0 | CP3-UF1-M-064 | UF1 | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | 43091 | 0 | 92846041 | 2016-12-06 | RURAL | Comparación | 2016-12-06 | $92.846.041,00 |  |  |  | 10042 | 44606564 | 0 | 0 | 0 | 20052000 | 28187477 | 92846041 |  | 2017-12-06
0 | CP3-UF1-MSC-003A | UF1 | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | 43146 | 0 | 550583233 | 2016-08-20 | SUBURBANO-COMERCIAL | Comparación | 2016-08-20 | $324.748.995,00 |  |  |  | 28143 | 233982252 | 0 | 0 | 103147148 | 3440000 | 204181167 | 544750567 |  | 2017-08-20
0 | CP3-UF1-MSC-003B | UF1 | HUGO BELTRAN CORREA | 42857 | 0 | 416450056 | 2015-09-05 | RURAL | Comparación | 2015-09-05 | $416.450.056,20 |  |  |  | 15555.1914 | 30737058 | 0 | 0 | 250682470 | 7348000 | 127682528 | 416450056 |  | 2016-09-04
0 | CP3-UF1-SC-015 | UF1 | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-018 | UF1 | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF1-SC-018 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-065 | UF1 | AGROCALAMAR S.A.S | 42938 | 0 | 64655777 | 2016-07-01 | RURAL | Comparación | 2016-07-01 | $64.655.777,00 |  |  |  | 10042 | 33178768 | 0 | 0 | 0 | 10131204 | 21345805 | 64655777 |  | 2017-07-01
0 | CP3-UF1-SC-019 | UF1 | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-003E | UF1 | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | 44169 | 0 | 156669505 | 2018-10-23 | RURAL | Comparación | 2018-10-23 | $172.411.041,00 |  |  |  | 10900 | 116564600 | 0 | 0 | 0 | 9745114 | 46101327 | 172411041 |  | 2019-10-23
0 | CP3-UF1-M-066 | UF1 | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | 42721 | 0 | 196920802 | 2015-12-01 | RURAL | Comparación | 2015-12-01 | $196.920.802,00 |  |  |  | 26200 | 14724400 | 0 | 0 | 175255080 | 1275252 | 5666070 | 196920802 |  | 2016-11-30
0 | CP3-UF1-M-067 | UF1 | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | 42698 | 0 | 210827777 | 2015-11-17 | RURAL | Comparación | 2015-11-17 | $205.427.777,00 |  |  |  | 26200 | 61308000 | 0 | 0 | 137891405 | 3153988 | 3074384 | 205427777 |  | 2016-11-16
0 | CP3-UF1-M-068A | UF1 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | 43116 | 0 | 487347792 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $487.347.792,00 |  |  |  | 28143 | 28311858 | 28143 | 113106717 | 197081812 | 23343024 | 125504381 | 487347792 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-SC-021 | UF1 | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-070 | UF1 | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | 43965 | 0 | 331911467 | 2019-04-26 | SUBURBANO | Comparación | 2019-04-26 | $331.911.467,00 |  |  |  | 10439.5787 | 26725321 | 0 | 0 | 242627810 | 45664300 | 16894036 | 331911467 |  | 2020-04-25
0 | CP3-UF1-M-071 | UF1 | AGROCALAMAR S.A.S | 42853 | 0 | 94367184 | 2016-02-13 | RURAL | Comparación | 2016-02-13 | $94.367.184,00 |  |  |  | 9324 | 57985956 | 0 | 0 | 0 | 17358764 | 19022464 | 94367184 |  | 2017-02-12
1 | CP3-UF1-M-071 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-003D | UF1 | FOLLAJES DEL NILO S A S | 43622 | 0 | 380086592 | 2018-05-31 | RURAL | Comparación | 2018-05-31 | $380.086.591,00 |  |  |  | 10285.351 | 198003293 | 0 | 0 | 0 | 90673465 | 91409834 | 380086592 |  | 2019-05-31
0 | CP3-UF1-MSC-004 | UF1 | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 42760 | 0 | 710856128 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $710.856.128,00 |  |  |  | 9429.175 | 267213390 | 0 | 0 | 195607760 | 39026420 | 209008558 | 710856128 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF1-M-072 | UF1 | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | 43146 | 0 | 603181884 | 2016-12-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-06 | $601.756.752,00 |  |  |  | 28795 | 48208505 | 0 | 0 | 373828615 | 20332700 | 226101804 | 668471624 |  | 2017-12-06
0 | CP3-UF1-M-074 | UF1 | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | 42760 | 0 | 425799877 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $425.799.877,00 |  |  |  | 26200 | 319011200 | 0 | 0 | 0 | 26450480 | 80338197 | 425799877 |  | 2016-10-05
1 | CP3-UF1-M-074 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-023 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-004B | UF1 | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | 43165 | 0 | 265766813 | 2017-01-23 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-23 | $265.766.812,00 |  |  |  | 12227 | 194690521 | 0 | 0 | 7496495 | 12007020 | 51572777 | 265766813 |  | 2018-01-23
0 | CP3-UF1-M-075 | UF1 | TERESA JARAMILLO ABAD | 43049 | 0 | 203975826 | 2016-06-30 | RURAL | Comparación | 2016-06-30 | $203.975.826,00 |  |  |  | 10955 | 165310950 | 0 | 0 | 0 | 32805458 | 81014903 | 279131311 |  | 2017-06-30
0 | CP3-UF1-MSC-004A | UF1 | CERRITOS S.A | 43117 | 0 | 445059629 | 2016-12-06 | RURAL | Comparación | 2016-12-06 | $445.059.629,00 |  |  |  | 15502.168 | 307288716 | 0 | 0 | 0 | 47197787 | 90573126 | 445059629 |  | 2017-12-06
0 | CP3-UF1-M-076C | UF1 | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | 43026 | 0 | 104025294 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $98.416.494,00 |  |  |  | 27491 | 17759186 | 0 | 0 | 19964352 | 2700000 | 57992956 | 98416494 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-076A | UF1 | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | 43091 | 0 | 168297737 | 2016-09-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-26 | $144.229.028,00 |  |  |  | 28143 | 13339782 | 0 | 0 | 122287769 | 4297300 | 4304177 | 144229028 |  | 2017-09-26
0 | CP3-UF1-M-076B | UF1 | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | 43067 | 0 | 147666461 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $98.098.410,00 |  |  |  | 28143 | 12185919 | 0 | 0 | 120889714 | 2475000 | 10435828 | 145986461 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077 | UF1 | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | 43159 | 0 | 16213011 | 2016-12-20 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-20 | $16.213.011,00 |  |  |  | 20933 | 5589111 | 0 | 0 | 0 | 3762000 | 6861900 | 16213011 |  | 2017-12-20
0 | CP3-UF1-M-005 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43609 | 0 | 256840190 | 2018-04-09 | RURAL | Comparación | 2018-04-09 | $256.840.190,00 |  |  |  | 10900 | 133132600 | 0 | 0 | 0 | 13498160 | 110209430 | 256840190 |  | 2019-04-09
0 | CP3-UF1-SC-025 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-005A | UF1 | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | 43873 | 0 | 944453406 | 2019-02-06 | RURAL | Comparación | 2019-02-06 | $859.038.338,00 |  |  |  | 10900 | 446311400 | 0 | 0 | 0 | 184945601 | 227781337 | 859038338 |  | 2020-02-06
0 | CP3-UF1-M-077A | UF1 | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | 43050 | 0 | 25818078 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $23.942.484,00 |  |  |  | 9563 | 17605483 | 0 | 0 | 0 | 2334000 | 4003001 | 23942484 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077B | UF1 | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | 43678 | 0 | 151810356 | 2018-07-25 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-25 | $137.705.729,00 |  |  |  | 37400 | 49293200 | 0 | 0 | 56948682 | 536786 | 30927061 | 137705729 |  | 2019-07-25
0 | CP3-UF1-M-077C | UF1 | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | 43671 | 0 | 129907068 | 2018-06-24 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-24 | $129.907.067,00 |  |  |  | 37400 | 60962000 | 0 | 0 | 0 | 1219742 | 67725326 | 129907068 |  | 2019-06-24
0 | CP3-UF1-M-077D | UF1 | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | 44113 | 0 | 624198709 | 2019-07-24 | RURAL | comparacion | 2019-07-24 | $624.198.709,00 |  |  |  | 90000 | 431280000 | 0 | 0 | 72671665 | 20337968 | 99909076 | 624198709 |  | 2020-07-23
0 | CP3-UF1-MSC-005B | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43105 | 0 | 341517868 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $341.517.868,00 |  |  |  | 15752.0198 | 256348370 | 0 | 0 | 0 | 26223521 | 58945977 | 341517868 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-006 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43105 | 0 | 1425851001 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $1.425.851.001,00 |  |  |  | 16964.1964 | 1093138886 | 0 | 0 | 0 | 127589679 | 205122436 | 1425851001 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-077E | UF1 | TOMOVE S EN C | 43074 | 0 | 231744208 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $231.744.207,00 |  |  |  | 11251.8367 | 155815435 | 0 | 0 | 0 | 25779321 | 50149452 | 231744208 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-077F | UF1 | OLGA GRAJALES OCAMPO | 43096 | 0 | 29062992 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $29.062.992,00 |  |  |  | 12227 | 17350113 | 0 | 0 | 0 | 838124 | 10874755 | 29062992 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-M-077G | UF1 | FANNY GRAJALES OCAMPO | 43081 | 0 | 56623835 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $56.623.835,00 |  |  |  | 12227 | 46743821 | 0 | 0 | 0 | 12394800 | 6434665 | 65573286 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077H | UF1 | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | 43081 | 0 | 67880196 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $67.880.196,00 |  |  |  | 12227 | 46694913 | 0 | 0 | 0 | 15207600 | 5977683 | 67880196 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-077I | UF1 | ALIANZA FIDUCIARIA SA | 43081 | 0 | 186135648 | 2016-07-25 | RURAL | Comparación | 2016-07-25 | $177.964.584,00 |  |  |  | 12227 | 126879579 | 0 | 0 | 0 | 20790596 | 38465473 | 186135648 |  | 2017-07-25
0 | CP3-UF1-M-077J | UF1 | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | 43032 | 0 | 33012042 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $33.012.042,00 |  |  |  | 14108 | 14728752 | 0 | 0 | 0 | 5236072 | 13047218 | 33012042 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-077K | UF1 | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | 43032 | 0 | 35929916 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $35.929.916,00 |  |  |  | 12227 | 26300277 | 0 | 0 | 0 | 6112832 | 3516807 | 35929916 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-MSC-007 | UF1 | ALVARO MONTOYA PUERTA | 43105 | 0 | 724711146 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $724.711.146,00 |  |  |  | 16799.3849 | 557974770 | 0 | 0 | 0 | 54486622 | 112249754 | 724711146 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-011 | UF1 | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | 43001 | 0 | 120890003 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $120.890.003,00 |  |  |  | 17276 | 106178296 | 0 | 0 | 0 | 7659912 | 7051795 | 120890003 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-077L | UF1 | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | 43048 | 0 | 49355831 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $49.355.831,00 |  |  |  | 12227 | 38991903 | 0 | 0 | 0 | 9521592 | 842336 | 49355831 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-MSC-008 | UF1 | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | 43095 | 0 | 242435673 | 2016-01-14 | SUBURBANA | Comparación | 2016-01-14 | $277.236.875,00 |  |  |  | 54054 | 93459366 | 0 | 0 | 143640104 | 1610400 | 3725803 | 242435673 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-MSC-009 | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 43095 | 0 | 21544041 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $21.544.041,00 |  |  |  | 40173 | 20729268 | 0 | 0 | 0 | 480900 | 333873 | 21544041 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-MSC-010 | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 43095 | 0 | 125003229 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $125.003.229,00 |  |  |  | 43043 | 118368250 | 0 | 0 | 0 | 3981700 | 2653279 | 125003229 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-SC-037 | UF1 | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-083D | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 43048 | 0 | 29123047 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $29.123.047,00 |  |  |  | 43043 | 26428402 | 0 | 0 | 0 | 1860900 | 833745 | 29123047 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-M-083E | UF1 | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 43005 | 0 | 75194717 | 2016-01-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-01-14 | $75.194.717,00 |  |  |  | 40173 | 60540711 | 0 | 0 | 0 | 7423840 | 7230166 | 75194717 |  | 2017-01-13
0 | CP3-UF1-SC-038 | UF1 | SARA MARIA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-039 | UF1 | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-040 | UF1 | ALEYDA RIOS QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-084 | UF1 | JAIRO ZAPATA RIOS | 43067 | 0 | 67811002 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $67.811.002,00 |  |  |  | 17276 | 45453156 | 0 | 0 | 0 | 3538113 | 18819733 | 67811002 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-085 | UF1 | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | 43055 | 0 | 69593148 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $69.593.148,00 |  |  |  | 17276 | 44140180 | 0 | 0 | 0 | 3589717 | 21863251 | 69593148 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-SC-041A | UF1 | EL POBLADO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-086 | UF1 | ALICIA JARAMILLO RIOS | 43622 | 0 | 397517579.9998 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $397.517.580,00 |  |  |  | 23885.1552 | 222346909.9998 | 0 | 0 | 0 | 44028991 | 131141679 | 397517579.9998 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-SC-042 | UF1 | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-043 | UF1 | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-013 | UF1 | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 43606 | 0 | 91403159 | 2018-04-10 | SUBURBANO | Comparación | 2018-04-10 | $91.403.159,00 |  |  |  | 15781 | 77295338 | 0 | 0 | 0 | 6417684 | 7690137 | 91403159 |  | 2019-04-10
0 | CP3-UF1-MSC-014 | UF1 | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | 42969 | 0 | 77665964 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $77.665.964,00 |  |  |  | 12227 | 68764648 | 0 | 0 | 0 | 4321336 | 4579980 | 77665964 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-087 | UF1 | INGENIO RISARALDA S A | 42916 | 0 | 17488414 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $17.488.414,00 |  |  |  | 17276 | 16083956 | 0 | 0 | 0 | 5100882 | 6885925 | 28070763 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-088 | UF1 | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | 43069 | 0 | 2054523 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $2.054.523,00 |  |  |  | 18604 | 1692964 | 0 | 0 | 0 | 218436 | 143123 | 2054523 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-M-088A | UF1 | JENNIFER LLANOS BEDOYA | 43069 | 0 | 561009494 | 2016-10-28 | SUBURBANO | Comparación | 2016-10-28 | $561.009.494,00 |  |  |  | 27906 | 86313258 | 0 | 0 | 428486688 | 4426300 | 41783248 | 561009494 |  | 2017-10-28
0 | CP3-UF1-MSC-015 | UF1 | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | 43811 | 0 | 553595825 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $481.574.725,00 |  |  |  | 18213 | 286053378 | 0 | 0 | 0 | 56203633 | 139317714 | 481574725 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF1-M-089 | UF1 | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | 42938 | 0 | 14367376 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $14.367.376,00 |  |  |  | 75800 | 10687800 | 0 | 0 | 0 | 2729360 | 950216 | 14367376 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-090 | UF1 | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | 43063 | 0 | 11929590 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $11.929.590,00 |  |  |  | 75800 | 8717000 | 0 | 0 | 0 | 2381150 | 831440 | 11929590 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-091 | UF1 | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | 43028 | 0 | 163774207 | 2016-06-30 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-30 | $149.774.207,00 |  |  |  | 78326 | 62660800 | 78326 | 13237094 | 68959386 | 6042000 | 12112021 | 163011301 |  | 2017-06-30
0 | CP3-UF1-M-092 | UF1 | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | 43213 | 0 | 59849693 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $59.849.693,00 |  |  |  | 75800 | 20920800 | 0 | 0 | 0 | 2016320 | 43776098 | 66713218 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-093 | UF1 | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | 43041 | 0 | 27765092 | 2016-06-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-06-03 | $27.765.092,00 |  |  |  | 78326 | 25220972 | 0 | 0 | 0 | 2544120 | 0 | 27765092 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF1-M-094 | UF1 | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | 42969 | 0 | 28584835 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $28.584.835,00 |  |  |  | 19933 | 19215412 | 0 | 0 | 0 | 5389460 | 5139171 | 29744043 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-095 | UF1 | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | 43067 | 0 | 287426136 | 2016-07-25 | SUBURBANO | Comparación | 2016-07-25 | $287.426.136,00 |  |  |  | 85906 | 36853674 | 85906 | 17095294 | 200170080 | 6782600 | 26524488 | 287426136 |  | 2017-07-25
0 | CP3-UF1-M-096 | UF1 | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | 43165 | 0 | 158331157 | 2015-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2015-08-26 | $158.331.157,00 |  |  |  | 85906 | 51371788 | 0 | 0 | 96679557 | 2656000 | 7623812 | 158331157 |  | 2016-08-25
0 | CP3-UF1-M-097 | UF1 | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | 43378 | 0 | 314510421 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $314.510.421,00 |  |  |  | 85906 | 61852320 | 0 | 0 | 210172434 | 9346000 | 33139667 | 314510421 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-098 | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | 43769 | 0 | 24410038 | 2018-10-23 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-23 | $9.910.038,00 |  |  |  | 85610.0561 | 9160276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749762 | 9910038 |  | 2019-10-23
0 | CP3-UF1-M-099 | UF1 | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | 43056 | 0 | 226769682 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $226.769.682,00 |  |  |  | 85906 | 24912740 | 85906 | 12885900 | 211091205 | 4100200 | 6335992 | 259326037 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-100A | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 43713 | 0 | 105752606 | 2018-06-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-01 | $93.640.606,00 |  |  |  | 90000 | 9000000 | 0 | 0 | 71267850 | 0 | 13372756 | 93640606 |  | 2019-06-01
0 | CP3-UF1-M-100 | UF1 | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 43663 | 0 | 13279710 | 2018-06-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-01 | $13.279.710,00 |  |  |  | 90000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979710 | 13279710 |  | 2019-06-01
0 | CP3-UF1-M-101 | UF1 | NELVY BERMEO ANTURY | 43032 | 0 | 321792264 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $321.792.264,00 |  |  |  | 85906 | 33331528 | 85906 | 17095294 | 382939011 | 4814000 | 53916225 | 492096058 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF1-M-102 | UF1 | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | 43167 | 0 | 96627960 | 2017-01-26 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-26 | $216.516.872,00 |  |  |  | 65009 | 17162376 | 0 | 0 | 40560812 | 1566900 | 37337872 | 96627960 |  | 2018-01-26
0 | CP3-UF1-M-103 | UF1 | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | 43061 | 0 | 4864500 | 2016-04-20 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-20 | $4.864.500,00 |  |  |  | 58914 | 6009228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314798 | 7324026 |  | 2017-04-20
0 | CP3-UF1-M-104 | UF1 | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | 43162 | 0 | 28264343 | 2016-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $28.264.343,00 |  |  |  | 60946 | 16760150 | 0 | 0 | 0 | 1818064 | 9686129 | 28264343 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF1-M-105 | UF1 | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | 43790 | 0 | 80308178 | 2018-10-23 | RURAL | Comparación | 2018-10-23 | $80.308.178,00 |  |  |  | 62369 | 37421400 | 0 | 0 | 21927762 | 219560 | 20739456 | 80308178 |  | 2019-10-23
0 | CP3-UF1-M-106 | UF1 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 43790 | 0 | 827808577 | 2018-10-04 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-04 | $660.553.762,00 |  |  |  | 24065.7149 | 394677725 | 0 | 0 | 9520002 | 52121505 | 204234530 | 660553762 |  | 2019-10-04
0 | CP3-UF1-MSC-016 | UF1 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 43846 | 0 | 1220510547 | 2018-11-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-01 | $1.052.624.949,00 |  |  |  | 18213 | 712255791 | 0 | 0 | 0 | 143594801 | 196774357 | 1052624949 |  | 2019-11-01
0 | CP3-UF1-MSC-017 | UF1 | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 43846 | 0 | 435424072 | 2018-11-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-01 | $380.488.132,00 |  |  |  | 38000 | 304228000 | 0 | 0 | 0 | 15489132 | 60771415 | 380488547 |  | 2019-11-01
0 | CP3-UF1-MSC-018 | UF1 | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 43783 | 0 | 567182825 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $543.182.826,00 |  |  |  | 145165.6343 | 203231888 | 0 | 0 | 314154001 | 4503255 | 21293681 | 543182825 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF1-MSC-019 | UF1 | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 43783 | 0 | 215365843 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $215.365.843,00 |  |  |  | 18213 | 166120773 | 0 | 0 | 0 | 15622151 | 33622919 | 215365843 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF1-MSC-020 | UF1 | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | 43811 | 0 | 240058886 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $195.796.097,00 |  |  |  | 17155.7607 | 116161656 | 0 | 0 | 0 | 29947492 | 49686949 | 195796097 |  | 2019-10-01
1 | CP3-UF1-MSC-020 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-107 | UF1 | LAZOS S A | 43804 | 0 | 135469712 | 2018-11-19 | RURAL | Comparación | 2018-11-19 | $135.469.712,00 |  |  |  | 25045 | 85729035 | 0 | 0 | 0 | 19800258 | 29940419 | 135469712 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF1-M-108 | UF1 | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | 42847 | 0 | 63697630 | 2015-12-30 | RURAL | Comparación | 2015-12-30 | $63.697.630,00 |  |  |  | 18604 | 42733388 | 0 | 0 | 0 | 13243306 | 7720936 | 63697630 |  | 2016-12-29
0 | CP3-UF1-MSC-021 | UF1 | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | 76067 | 0 | 129422492 | 2017-03-21 | RURAL | Comparación | 2017-03-21 | $129.422.492,00 |  |  |  | 13167 | 69811435 | 4002 | 2049265 | 0 | 13739600 | 43822192 | 129422492 |  | 2018-03-21
0 | CP3-UF1-MSC-022 | UF1 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | 43183 | 0 | 74070686 | 2017-04-07 | RURAL | Comparación | 2017-04-07 | $74.070.686,00 |  |  |  | 13637 | 58693648 | 0 | 0 | 0 | 8148000 | 7229038 | 74070686 |  | 2018-04-07
0 | CP3-UF1-MSC-023 | UF1 | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | 43194 | 0 | 53567152 | 2017-03-04 | RURAL | Comparación | 2017-03-04 | $53.567.152,00 |  |  |  | 13167 | 42542577 | 0 | 0 | 0 | 6585400 | 4439175 | 53567152 |  | 2018-03-04
0 | CP3-UF1-M-109 | UF1 | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | 43622 | 0 | 93112538 | 2018-05-31 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-31 | $93.112.538,00 |  |  |  | 25045 | 64240425 | 0 | 0 | 0 | 9098456 | 19773657 | 93112538 |  | 2019-05-31
0 | CP3-UF1-M-110 | UF1 | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | 43846 | 0 | 360394622 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $329.775.569,00 |  |  |  | 51161 | 90196843 | 0 | 0 | 102881973 | 21427456 | 145888350 | 360394622 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF1-M-111 | UF1 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 42875 | 0 | 50428193 | 2016-04-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-13 | $50.428.193,00 |  |  |  | 17276 | 34569276 | 0 | 0 | 0 | 3154899 | 12704018 | 50428193 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-M-112 | UF1 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 42888 | 0 | 38654919 | 2016-04-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-13 | $38.654.919,00 |  |  |  | 17276 | 32772572 | 0 | 0 | 0 | 4052520 | 1829827 | 38654919 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-M-113 | UF1 | RUBEN ARANGO PUERTA | 43112 | 0 | 47179506 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $47.179.506,00 |  |  |  | 17276 | 30042964 | 0 | 0 | 0 | 2406993 | 14729549 | 47179506 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-M-114 | UF1 | RUBEN ARANGO PUERTA | 42938 | 0 | 31995605 | 2016-05-19 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-19 | $31.995.605,00 |  |  |  | 17276 | 27261528 | 0 | 0 | 0 | 3239721 | 1494356 | 31995605 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF1-M-115 | UF1 | FERNANDO ARANGO PUERTA | 42888 | 0 | 34646737 | 2016-04-13 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-13 | $34.646.737,00 |  |  |  | 17275 | 28987450 | 0 | 0 | 0 | 4166136 | 1493151 | 34646737 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-MSC-024 | UF1 | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | 42875 | 0 | 284791392 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $284.791.392,00 |  |  |  | 12227 | 234110369 | 0 | 0 | 0 | 31401500 | 19279523 | 284791392 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-SC-055 | UF1 | FABIO RAMIREZ QUINTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-056 | UF1 | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-116 | UF1 | ERNESTO ARANGO PUERTA | 42928 | 0 | 36919933 | 2016-05-06 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-06 | $36.919.933,00 |  |  |  | 17276 | 31874220 | 0 | 0 | 0 | 3551357 | 1494356 | 36919933 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF1-M-117 | UF1 | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | 42875 | 0 | 356952749 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $356.952.749,00 |  |  |  | 17275 | 313264850 | 0 | 0 | 21184283 | 20667626 | 1835990 | 356952749 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-SC-057 | UF1 | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-058 | UF1 | ALVARO LOPEZ GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-059 | UF1 | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-025 | UF1 | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | 43061 | 0 | 72843859 | 2016-06-30 | RURAL | Comparación | 2016-06-30 | $72.843.859,00 |  |  |  | 9085 | 43071985 | 0 | 0 | 0 | 25928900 | 3842974 | 72843859 |  | 2017-06-30
0 | CP3-UF1-SC-061 | UF1 | PORCICULA LA VIRTUD E U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-062 | UF1 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-063 | UF1 | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-118 | UF1 | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | 42875 | 0 | 96104937 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $96.104.937,00 |  |  |  | 17275 | 159707375 | 0 | 0 | 0 | 21570996 | 26078622 | 207356993 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-SC-064 | UF1 | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-065 | UF1 | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-066 | UF1 | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-067 | UF1 | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-068 | UF1 | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-069 | UF1 | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-070 | UF1 | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-071 | UF1 | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-119 | UF1 | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 43790 | 0 | 473640093 | 2018-09-28 | SUBURBANO | Comparación | 2018-09-28 | $473.640.093,00 |  |  |  | 25045 | 237201195 | 0 | 0 | 188850919 | 20257384 | 27330595 | 473640093 |  | 2019-09-28
0 | CP3-UF1-M-120 | UF1 | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | 42847 | 0 | 88752681 | 2015-12-29 | SUBURBANO | Comparación | 2015-12-29 | $69.750.091,00 |  |  |  | 17275 | 58544975 | 0 | 0 | 0 | 6997100 | 21563196 | 87105271 |  | 2016-12-28
0 | CP3-UF1-M-121 | UF1 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 42969 | 0 | 181006198 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $124.295.263,00 |  |  |  | 23754 | 73898694 | 0 | 0 | 3410934 | 8702081 | 42794489 | 128806198 |  | 2017-02-22
0 | CP3-UF1-MSC-026 | UF1 | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 43699 | 0 | 809627347.9977 | 2018-08-22 | RURAL | Comparación | 2018-08-22 | $809.627.348,00 |  |  |  | 10427.8207 | 265607019.9977 | 0 | 0 | 342702082 | 138516231 | 62802015 | 809627347.9977 |  | 2019-08-22
0 | CP3-UF1-MSC-027 | UF1 | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | 42857 | 0 | 68044445 | 2015-11-19 | RURAL | Comparación | 2015-11-19 | $63.665.981,00 |  |  |  | 9356.1662 | 53199161 | 0 | 0 | 0 | 12852600 | 1992684 | 68044445 |  | 2016-11-18
0 | CP3-UF1-M-122 | UF1 | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | 43091 | 0 | 159727175 | 2016-07-25 | SUBURBANO | Comparación | 2016-07-25 | $126.690.695,00 |  |  |  | 17276 | 94758860 | 0 | 0 | 0 | 18118450 | 13813385 | 126690695 |  | 2017-07-25
0 | CP3-UF1-M-123 | UF1 | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | 43776 | 0 | $ 155.238.466 | 2018-09-28 | SUBURBANO | Comparación | 2018-09-28 | $155.238.466,00 |  |  |  | 25045 | 116434205 | 0 | 0 | 0 | 14091022 | 24713239 | 155238466 |  | 2019-09-28
0 | CP3-UF1-M-125 | UF1 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 43596 | 0 | 7863590 | 2018-04-09 | RURAL | Comparación | 2018-04-09 | $7.863.590,00 |  |  |  | 9979.1582 | 5109329 | 0 | 0 | 0 | 1427480 | 1326781 | 7863590 |  | 2019-04-09
0 | CP3-UF1-SC-080 | UF1 | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-029 | UF1 | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | 43222 | 0 | 51339919 | 2015-11-10 | SUBURBANO | Comparación | 2015-11-10 | $51.339.919,00 |  |  |  | 9085 | 43453555 | 0 | 0 | 0 | 2785200 | 5101164 | 51339919 |  | 2016-11-09
0 | CP3-UF1-MSC-030 | UF1 | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | 43678 | 0 | 172870453.9999 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $114.402.186,00 |  |  |  | 10064.193 | 90376452.9999 | 0 | 0 | 0 | 13859682 | 10166051 | 114402185.9999 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF1-SC-077 | UF1 | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-078 | UF1 | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-MSC-031 | UF1 | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | 43414 | 0 | 307160734 | 2017-09-11 | SUBURBANO | Comparación | 2017-09-11 | $307.160.734,00 |  |  |  | 66165.58 | 46315906 | 0 | 0 | 195826137 | 5144500 | 59874191 | 307160734 |  | 2018-09-11
0 | CP3-UF1-SC-077B | UF1 | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF1-SC-077B | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-SC-079 | UF1 | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-M-124 | UF1 | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | 42875 | 0 | 509595226 | 2016-02-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-02-23 | $509.595.226,00 |  |  |  | 18604 | 109838016 | 0 | 0 | 289245484 | 15204793 | 105438062 | 519726355 |  | 2017-02-22
1 | CP3-UF1-M-124 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-VMSC-011 | UF1 | INGENIO RISARALDA S A | 43727 | 0 | 720233921 | 2018-08-27 | SUBURBANO | Comparación | 2018-08-27 | $638.913.928,00 |  |  |  | 80558 | 608937922 | 0 | 0 | 0 | 8955619 | 21020388 | 638913929 |  | 2019-08-27
0 | CP3-UF1-VMSC-013 | UF1 | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | 42945 | 0 | 1451077460 | 2016-06-29 | RURAL - SUBURBANO | Comparación | 2016-06-29 | $743.201.722,00 |  |  |  | 11846 | 575988058 | 0 | 0 | 0 | 121474212 | 45739452 | 743201722 |  | 2017-06-29
0 | CP3-UF1-VMSC-014 | UF1 | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | 42875 | 0 | 647205396.65 | 2016-04-13 | RURAL | Comparación | 2016-04-13 | $497.282.417,00 |  |  |  | 8607 | 264054153 | 0 | 0 | 0 | 15572844 | 217655420 | 497282417 |  | 2017-04-13
0 | CP3-UF1-VMSC-015 | UF1 | LAZOS S A | 43663 | 0 | 256918299 | 2018-07-21 | RURAL | Comparación | 2018-07-21 | $256.918.299,00 |  |  |  | 10644.586 | 145021840 | 0 | 0 | 0 | 47791803 | 64104656 | 256918299 |  | 2019-07-21
0 | CP3-UF1-VMSC-015A | UF1 | LAZOS.A | 43663 | 0 | 29580131.998 | 2018-06-21 | RURAL | Comparación | 2018-06-21 | $29.580.132,00 |  |  |  | 10541.882 | 14115579.998 | 0 | 0 | 0 | 13803859 | 1660693 | 29580131.998 |  | 2019-06-21
1 | CP3-UF1-VMSC-015A | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF1-VMSC-017 | UF1 | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | 43663 | 0 | 370637679.9984 | 2018-06-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-13 | $370.637.680,00 |  |  |  | 10708.1452 | 274267721.9984 | 0 | 0 | 0 | 81402969 | 14966989 | 370637679.9984 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF1-VMSC-019 | UF1 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 43041 | 0 | 85904590 | 2016-04-29 | RURAL | Comparación | 2016-04-29 | $85.904.590,00 |  |  |  | 8868 | 70695696 | 0 | 0 | 0 | 9469016 | 5739878 | 85904590 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF1-VMSC-020 | UF1 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 42875 | 0 | 345678851 | 2016-04-29 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-29 | $345.678.851,00 |  |  |  | 12697 | 280692579 | 0 | 0 | 0 | 41822432 | 23163840 | 345678851 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF1-VMSC-021 | UF1 | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 42875 | 0 | 214812283 | 2016-04-29 | SUBURBANO | Comparación | 2016-04-29 | $214.812.283,00 |  |  |  | 12227 | 149695161 | 0 | 0 | 0 | 42335544 | 22781578 | 214812283 |  | 2017-04-29
1 | CP3-UF1-VMSC-021 | UF1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-001 | UF2 | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | 43858 | 0 | 1917127908 | 2018-12-10 | RURAL | Comparación | 2018-12-10 | $2.822.468.005,00 |  |  |  | 11000 | 1456598000 | 0 | 0 | 583267762 | 270209329 | 512392914 | 2822468005 |  | 2019-12-10
0 | CP3-UF2-CN-002 | UF2 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 42857 | 0 | 30521950 | 2016-04-22 | RURAL | Comparación | 2016-04-22 | $30.521.950,00 |  |  |  | 5200 | 17071600 | 0 | 0 | 0 | 13450350 | 0 | 30521950 |  | 2017-04-22
0 | CP3-UF2-CNSCN-002 | UF2 | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | 43858 | 0 | 1216885258 | 2018-12-10 | RURAL | Comparación | 2018-12-10 | $1.216.885.258,00 |  |  |  | 11000 | 778591000 | 0 | 0 | 65080329 | 214903233 | 158310696 | 1216885258 |  | 2019-12-10
0 | CP3-UF2-CNSCN-003 | UF2 | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | 42795 | 0 | 247186238 | 2015-10-14 | RURAL | Comparación | 2015-10-14 | $244.493.808,00 |  |  |  | 5060 | 204484720 | 0 | 0 | 5040000 | 34969088 | 0 | 244493808 |  | 2016-10-13
0 | CP3-UF2-CNSCN-004 | UF2 | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | 42777 | 0 | 385465110 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $385.465.110,00 |  |  |  | 4720 | 97288640 | 0 | 0 | 183402000 | 5982090 | 101794300 | 388467030 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF2-CNSCN-005 | UF2 | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | 42847 | 0 | 545875245 | 2017-01-30 | RURAL | Comparación | 2017-01-30 | $545.875.245,00 |  |  |  | 5080 | 170886120 | 0 | 0 | 294404280 | 48251145 | 32333700 | 545875245 |  | 2018-01-30
0 | CP3-UF2-CN-003 | UF2 | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | 42811 | 0 | 4174600 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $4.174.600,00 |  |  |  | 5080 | 1874520 | 0 | 0 | 0 | 2139000 | 457280 | 4470800 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-006 | UF2 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | 42515 | 0 | 93031720 | 2015-05-12 | RURAL | Comparación | 2015-05-12 | $93.031.720,00 |  |  |  | 2200 | 59620000 | 2200 | 29480000 | 0 | 3931720 | 0 | 93031720 |  | 2016-05-11
0 | CP3-UF2-CN-004 | UF2 | JOSE MESIAS LARGO | 43676 | 0 | 8586500 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $8.586.500,00 |  |  |  | 5000 | 5545000 | 0 | 0 | 0 | 3041500 | 0 | 8586500 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-007 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 43146 | 0 | 269707100 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $269.707.100,00 |  |  |  | 4430 | 123915960 | 0 | 0 | 0 | 120255790 | 25535350 | 269707100 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-007A | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-001 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-001A | UF2 | MARIA EMMA JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-002 | UF2 | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-008 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 42777 | 0 | 110795502 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $110.795.502,00 |  |  |  | 4000 | 53552000 | 0 | 0 | 0 | 77427502 | 0 | 130979502 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF2-CNSCN-009 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 42838 | 0 | 218938200 | 2016-03-29 | RURAL | Comparación | 2016-03-29 | $218.938.200,00 |  |  |  | 4000 | 75800000 | 0 | 0 | 0 | 143138200 | 0 | 218938200 |  | 2017-03-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-010 | UF2 | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 43188 | 0 | 633207309 | 2016-12-07 | RURAL | Comparación | 2016-12-07 | $633.207.309,00 |  |  |  | 4430 | 148887870 | 0 | 0 | 127200000 | 354012010 | 3107429 | 633207309 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF2-SCN-002A | UF2 | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF2-SCN-002A | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-011 | UF2 | CAACUPE SAS | 43158 | 0 | 230549070 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $230.549.070,00 |  |  |  | 4500 | 54648000 | 0 | 0 | 113460480 | 43712000 | 18728590 | 230549070 |  | 2017-05-20
1 | CP3-UF2-CNSCN-011 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF2-CNSCN-011 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-011A | UF2 | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | 43628 | 0 | 85640394 | 2018-05-23 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-23 | $85.640.394,00 |  |  |  | 50000 | 22500000 | 0 | 0 | 60271726 | 1746143 | 1122525 | 85640394 |  | 2019-05-23
0 | CP3-UF2-CN-006A | UF2 | JULIAN GRISALES VERA | 43846 | 0 | 183768690 | 2018-11-29 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-29 | $183.768.690,00 |  |  |  | 62724 | 30170244 | 0 | 0 | 113701445 | 5388452 | 34508549 | 183768690 |  | 2019-11-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-013 | UF2 | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | 43265 | 0 | 706534810 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $706.534.810,00 |  |  |  | 3657.8715 | 88172993.4385 | 3657.8715 | 34808305.5615 | 487677600 | 56103086 | 39772825 | 706534810 |  | 2017-05-20
1 | CP3-UF2-CNSCN-013 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-004 | UF2 | JULIAN GRSALES VERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-005 | UF2 | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-005A | UF2 | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-014 | UF2 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 43600 | 0 | 141733600 | 2018-05-08 | RURAL | Comparación | 2018-05-08 | $141.733.600,00 |  |  |  | 6000 | 81600000 | 0 | 0 | 0 | 55453600 | 4680000 | 141733600 |  | 2019-05-08
0 | CP3-UF2-CNSCN-015 | UF2 | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 43601 | 0 | 482802914 | 2018-05-08 | RURAL | Comparación | 2018-05-08 | $482.766.914,00 |  |  |  | 5040 | 139421520 | 5040 | 786240 | 0 | 335055000 | 7540154 | 482802914 |  | 2019-05-08
0 | CP3-UF2-CN-006B | UF2 | CERPALMAS S A S | 42923 | 0 | 9333910 | 2016-06-29 | RURAL | Comparación | 2016-06-29 | $9.333.910,00 |  |  |  | 4700 | 8934700 | 0 | 0 | 0 | 399210 | 0 | 9333910 |  | 2017-06-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-017 | UF2 | CERPALMAS S A S | 42824 | 0 | 57034450 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $57.034.450,00 |  |  |  | 5650 | 43380700 | 0 | 0 | 0 | 4239800 | 9413950 | 57034450 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-018 | UF2 | CERPALMAS S A S | 42788 | 0 | 91879270 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $91.879.270,00 |  |  |  | 4700 | 71223800 | 0 | 0 | 0 | 5550920 | 15104550 | 91879270 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-019 | UF2 | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | 43413 | 0 | 354406944 | 2017-02-24 | RURAL | Comparación | 2017-02-24 | $354.406.944,00 |  |  |  | 4300 | 88790700 | 0 | 0 | 207240500 | 49266480 | 9109264 | 354406944 |  | 2018-02-24
0 | CP3-UF2-CNSCN-020 | UF2 | MAURICIO JARAMILLO GALLO | 42852 | 0 | 105812321 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $105.812.321,00 |  |  |  | 4300 | 36046900 | 0 | 0 | 0 | 44315841 | 25449580 | 105812321 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-021 | UF2 | ALTO Y CIA S EN C.A | 43027 | 0 | 391065502 | 2016-08-26 | RURAL | Compración | 2016-08-26 | $391.065.502,00 |  |  |  | 4300 | 74179300 | 4300 | 1036300 | 128520000 | 145685902 | 41644000 | 391065502 |  | 2017-08-26
1 | CP3-UF2-CNSCN-021 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-022 | UF2 | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 43158 | 0 | 386325176 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $386.325.176,00 |  |  |  | 4300 | 132199200 | 0 | 0 | 0 | 249538626 | 4587350 | 386325176 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-022A | UF2 | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 43690 | 0 | 19857019 | 2018-07-30 | RURAL | Comparación | 2018-07-30 | $19.857.019,00 |  |  |  | 5000 | 12455000 | 0 | 0 | 0 | 3515642 | 3886377 | 19857019 |  | 2019-07-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-023 | UF2 | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | 42865 | 0 | 127500400 | 2016-03-07 | RURAL | Comparación | 2016-03-07 | $127.500.400,00 |  |  |  | 4200 | 65763600 | 0 | 0 | 0 | 88740000 | 4927744 | 159431344 |  | 2017-03-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-024 | UF2 | INVERSIONES SINAI S.A S. | 42852 | 0 | 363432887 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $363.432.887,00 |  |  |  | 4700 | 336129900 | 0 | 0 | 0 | 23476987 | 3826000 | 363432887 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-025 | UF2 | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | 42986 | 0 | 127626647 | 1984-05-14 | RURAL | Comparación | 1984-05-14 | $127.626.647,00 |  |  |  | 5000 | 65955000 | 0 | 0 | 0 | 59343522 | 2328125 | 127626647 |  | 1985-05-14
0 | CP3-UF2-CNSCN-026 | UF2 | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | 43137 | 0 | 393579699 | 2016-11-09 | SUBURBANO | Comparación | 2016-11-09 | $393.579.699,00 |  |  |  | 7000 | 182875000 | 0 | 0 | 0 | 208704699 | 2000000 | 393579699 |  | 2017-11-09
0 | CP3-UF2-CNSCN-026A | UF2 | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | 42935 | 0 | 172107390 | 2016-03-19 | RURAL | Comparación | 2016-03-19 | $172.107.390,00 |  |  |  | 7000 | 93471000 | 0 | 0 | 0 | 75684000 | 2952390 | 172107390 |  | 2017-03-19
0 | CP3-UF2-CNSCN-027 | UF2 | MARY MONTES GOMEZ | 43137 | 0 | 257314742 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $257.314.742,00 |  |  |  | 7000 | 99078000 | 0 | 0 | 126431040 | 14384472 | 17421230 | 257314742 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-028 | UF2 | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | 43004 | 0 | 170865108 | 2016-05-04 | RURAL | Comparación | 2016-05-04 | $170.865.108,00 |  |  |  | 7000 | 153608000 | 0 | 0 | 0 | 8638108 | 8619000 | 170865108 |  | 2017-05-04
0 | CP3-UF2-CNSCN-029 | UF2 | MUNICIPIO RISARALDA | 43872 | 0 | 128140504 | 2018-11-28 | RURAL | Comparación | 2018-11-28 | $128.140.504,00 |  |  |  | 11320 | 33722280 | 11320 | 20613720 | 0 | 17894354 | 55910150 | 128140504 |  | 2019-11-28
0 | CP3-UF2-SCN-008 | UF2 | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-030 | UF2 | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | 43846 | 0 | 253308324 | 2018-09-06 | RURAL | Comparación | 2018-09-06 | $253.308.324,00 |  |  |  | 18168 | 228698784 | 0 | 0 | 0 | 9682416 | 14927124 | 253308324 |  | 2019-09-06
0 | CP3-UF2-CNSCN-031 | UF2 | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | 43760 | 0 | 2063452861.01 | 2018-03-03 | RURAL | Comparación | 2018-03-03 | $2.063.452.861,00 |  |  |  | 17178.038 | 1016544757.0931 | 17178.038 | 34733992.9169 | 139559400 | 686156974 | 186457737 | 2063452861.01 |  | 2019-03-03
1 | CP3-UF2-CNSCN-031 | UF2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-032 | UF2 | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | 42874 | 0 | 236910260 | 2016-03-07 | RURAL | Comparación | 2016-03-07 | $236.910.260,00 |  |  |  | 70000 | 176610000 | 0 | 0 | 0 | 40077960 | 20222300 | 236910260 |  | 2017-03-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-033 | UF2 | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | 43067 | 0 | 128360160 | 2016-09-14 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-14 | $108.698.460,00 |  |  |  | 55000 | 85250000 | 55000 | 16225000 | 0 | 18351260 | 8533900 | 128360160 |  | 2017-09-14
0 | CP3-UF2-CN-006C | UF2 | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | 42935 | 0 | 39651902 | 2016-05-19 | HABITACIONAL | Comparación | 2016-05-19 | $39.651.902,00 |  |  |  | 55000 | 31625000 | 0 | 0 | 0 | 7788902 | 238000 | 39651902 |  | 2017-05-19
0 | CP3-UF2-CNSCN-037 | UF2 | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | 43141 | 0 | 236754397 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $236.754.397,00 |  |  |  | 55000 | 157465000 | 55000 | 48235000 | 0 | 31054397 | 0 | 236754397 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF2-CNSCN-035A | UF2 | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | 42977 | 0 | 84643734 | 2016-08-03 | RURAL | Comparación | 2016-08-03 | $84.643.734,00 |  |  |  | 70000 | 73570000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 10173734 | 84643734 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF2-SCN-008A | UF2 | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-035B | UF2 | FLOR MARIA CASTRO MARIN | 43676 | 0 | 417565495 | 2018-06-25 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-25 | $417.565.495,00 |  |  |  | 73000 | 127239000 | 0 | 0 | 247644000 | 24106558 | 18575937 | 417565495 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-035C | UF2 | GLORIA MARIA TOBON | 43116 | 0 | 241721700 | 2016-12-15 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-15 | $241.721.700,00 |  |  |  | 70000 | 114870000 | 70000 | 27860000 | 61344000 | 21144700 | 16503000 | 241721700 |  | 2017-12-15
0 | CP3-UF2-CNSCN-035D | UF2 | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | 43116 | 0 | 109249425 | 2016-11-04 | RURAL | Comparación | 2016-11-04 | $109.249.425,00 |  |  |  | 9000 | 39267000 | 0 | 0 | 38148000 | 9341180 | 22493245 | 109249425 |  | 2017-11-04
0 | CP3-UF2-CNSCN-038 | UF2 | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | 43116 | 0 | 0 | 2016-12-03 | RURAL | Comparación | 2016-12-03 | $106.031.820,00 |  |  |  | 9000 | 97605000 | 0 | 0 | 0 | 2276820 | 6150000 | 106031820 |  | 2017-12-03
0 | CP3-UF2-CNSCN-039 | UF2 | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | 42978 | 0 | 146173584 | 2016-08-03 | RURAL | Comparación | 2016-08-03 | $146.173.584,00 |  |  |  | 9000 | 148446000 | 0 | 0 | 0 | 4249049 | 5024335 | 157719384 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF2-CNSCN-040 | UF2 | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | 43711 | 0 | 484873543 | 2018-07-25 | RURAL | Comparación | 2018-07-25 | $478.442.575,00 |  |  |  | 9000 | 73872000 | 0 | 0 | 95465498 | 8188067 | 300917010 | 478442575 |  | 2019-07-25
0 | CP3-UF2-CNSCN-042 | UF2 | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | 43116 | 0 | 356345740 | 2016-08-07 | RURAL | Comparación | 2016-08-07 | $356.345.740,00 |  |  |  | 15000 | 319875000 | 0 | 0 | 0 | 7765100 | 28705640 | 356345740 |  | 2017-08-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-043 | UF2 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 42894 | 0 | 13251400 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $13.251.400,00 |  |  |  | 5500 | 11253000 | 0 | 0 | 0 | 628400 | 1370000 | 13251400 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF2-CNSCN-043A | UF2 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 43151 | 0 | 611449358 | 2016-11-09 | RURAL | Comparación | 2016-11-09 | $611.449.358,00 |  |  |  | 5500 | 306130000 | 0 | 0 | 0 | 297308758 | 8010600 | 611449358 |  | 2017-11-09
1 | CP3-UF2-CNSCN-043A | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-044 | UF2 | AMPARO JARAMILLO BOTERO | 42895 | 0 | 163477495 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $163.028.360,00 |  |  |  | 5000 | 101220000 | 0 | 0 | 0 | 8741360 | 53067000 | 163028360 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF2-CNSCN-045 | UF2 | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | 42893 | 0 | 283013543 | 2015-10-14 | RURAL | Comparación | 2015-10-14 | $277.097.945,00 |  |  |  | 4900 | 218397900 | 0 | 0 | 0 | 17000325 | 41699720 | 277097945 |  | 2016-10-13
0 | CP3-UF2-CN-011 | UF2 | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 42777 | 0 | 11207337 | 2015-10-06 | RURAL | Comparación | 2015-10-06 | $11.207.337,00 |  |  |  | 4900 | 8869000 | 0 | 0 | 0 | 1013697 | 1324640 | 11207337 |  | 2016-10-05
0 | CP3-UF2-CNSCN-046A | UF2 | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | 42894 | 0 | 488615371 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $488.615.371,00 |  |  |  | 4900 | 214987500 | 0 | 0 | 0 | 269339556 | 4288315 | 488615371 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF2-CNSCN-046B | UF2 | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 43006 | 0 | 77856986 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $75.991.400,00 |  |  |  | 5000 | 62945000 | 0 | 0 | 0 | 2641800 | 10404600 | 75991400 |  | 2017-06-02
1 | CP3-UF2-CNSCN-046B | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-047 | UF2 | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 42846 | 0 | 102862811 | 2016-04-01 | RURAL | Comparación | 2016-04-01 | $100.351.909,00 |  |  |  | 4900 | 85818600 | 0 | 0 | 0 | 5807540 | 8725769 | 100351909 |  | 2017-04-01
0 | CP3-UF2-CNSCN-048 | UF2 | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 42894 | 0 | 452904865 | 2016-06-02 | RURAL | Comparación | 2016-06-02 | $452.904.865,00 |  |  |  | 4700 | 403791100 | 0 | 0 | 0 | 69250800 | 31178805 | 504220705 |  | 2017-06-02
1 | CP3-UF2-CNSCN-048 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-049 | UF2 | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | 42893 | 0 | 231528206 | 2016-03-29 | RURAL | Comparación | 2016-03-29 | $231.528.206,00 |  |  |  | 3500 | 185290000 | 0 | 0 | 0 | 62607986 | 0 | 247897986 |  | 2017-03-29
1 | CP3-UF2-CNSCN-049 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CN-006E | UF2 | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 42929 | 0 | 48737700 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $48.737.700,00 |  |  |  | 4000 | 42116000 | 0 | 0 | 0 | 2209200 | 4412500 | 48737700 |  | 2017-05-20
0 | CP3-UF2-CN-007 | UF2 | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | 43116 | 0 | 3331300 | 2016-12-07 | RURAL | Comparación | 2016-12-07 | $3.331.300,00 |  |  |  | 8300 | 2714100 | 0 | 0 | 0 | 277200 | 340000 | 3331300 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-050 | UF2 | KANATO S A | 43001 | 0 | 101704939 | 2016-02-15 | RURAL | Comparación | 2016-02-15 | $101.704.939,00 |  |  |  | 3600 | 76093200 | 3600 | 5860800 | 0 | 15852314 | 3898625 | 101704939 |  | 2017-02-14
1 | CP3-UF2-CNSCN-050 | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-051 | UF2 | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | 42991 | 0 | 58564752 | 2016-03-07 | RURAL | Comparación | 2016-03-07 | $58.564.752,00 |  |  |  | 3600 | 39805200 | 0 | 0 | 0 | 14176152 | 4583400 | 58564752 |  | 2017-03-07
0 | CP3-UF2-CNSCN-052 | UF2 | KANATO S A | 42991 | 0 | 461676595 | 2016-05-04 | RURAL | Comparación | 2016-05-04 | $461.676.595,00 |  |  |  | 3600 | 136382400 | 0 | 0 | 0 | 319868115 | 5426080 | 461676595 |  | 2017-05-04
0 | CP3-UF2-CNSCN-054 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 43797 | 0 | 58539534 | 2018-09-06 | RURAL | Comparación | 2018-09-06 | $58.539.534,00 |  |  |  | 24185 | 54561360 | 24185 | 3482640 | 0 | 495534 | 0 | 58539534 |  | 2019-09-06
0 | CP3-UF2-CN-012 | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 43797 | 0 | 5070616 | 2018-11-16 | RURAL | Comparación | 2018-11-16 | $5.070.616,00 |  |  |  | 24185 | 4740260 | 0 | 0 | 0 | 330356 | 0 | 5070616 |  | 2019-11-16
0 | CP3-UF2-CNSCN-062 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-063 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-055 | UF2 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-056 | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 43797 | 0 | 43841282 | 2018-09-06 | RURAL | Comparación | 2018-09-06 | $43.841.282,00 |  |  |  | 24185 | 42541415 | 0 | 0 | 0 | 1299867 | 0 | 43841282 |  | 2019-09-06
0 | CP3-UF2-CNSCN-064 | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-SCN-012A | UF2 | SORAYA FLOREZ SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-056A | UF2 | CONDOMINIO ALEJANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF2-CNSCN-056A | UF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF2-CNSCN-057 | UF2 | LUIS EDUARDO PINEDA | 43411 | 0 | 123732180 | 2015-10-14 | RURAL | Comparación | 2015-10-14 | $123.732.180,00 |  |  |  | 3800 | 82577800 | 0 | 0 | 0 | 37214120 | 3940260 | 123732180 |  | 2016-10-13
0 | CP3-UF2-CNSCN-058 | UF2 | KANATO LTDA Y CIA S EN C | 43977 | 0 | 343605437 | 2019-04-30 | RURAL | Comparación | 2019-04-30 | $445.547.720,00 |  |  |  | 4110.1445 | 110554668 | 0 | 0 | 11700000 | 306239862 | 29238190 | 457732720 |  | 2020-04-29
0 | CP3-UF2-CNSCN-060 | UF2 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 8542 | 0 | 0 | 2019-08-01 | EXPANSION URBANA | COMPARACION | 2019-08-05 | 348928187 |  |  |  | 260000 | 222092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452358 | 225544358 |  | 2020-08-04
0 | CP3-UF2-CN-016 | UF2 | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 2851 | 0 | 0 | 2019-07-11 | EXPANSION URBANA | COMPARACION | 2019-07-22 | 111753288 |  |  |  | 26000 | 74126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35862675 | 109988675 |  | 2020-07-21
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | UF3,1 | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTA INVIAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | UF3,1 | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 42901 | 0 | 212527700 | 2016-05-19 | RURAL | Comparación | 2016-05-19 | $ 212.527.700,00 |  |  |  | 12000 | 178477140 | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 24250560 | 212527700 |  | 2017-05-19
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-042 | UF3,1 | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 43526 | 0 | 547868618.9996 | 2017-09-26 | SUBURBANO | Comparación | 2017-09-26 | $ 547.868.619,00 |  |  |  | 15304.8138 | 191080599.9996 | 0 | 0 | 261185606 | 20017180 | 75585233 | 547868618.9996 |  | 2018-09-26
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | PILITA SAS | 42878 | 0 | 344857892 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $ 344.857.892,00 |  |  |  | 12000 | 298008000 | 0 | 0 | 0 | 15697194 | 31152698 | 344857892 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | UF3,1 | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | 42878 | 0 | 681956328 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $ 681.956.328,00 |  |  |  | 12000 | 625908000 | 0 | 0 | 0 | 34682292 | 14074896 | 674665188 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | UF3,1 | LOS GUADUALES S EN C A | 42902 | 0 | 898989609 | 2016-04-08 | RURAL | Compración | 2016-04-08 | $ 898.989.609,00 |  |  |  | 13600 | 760076800 | 13600 | 72093600 | 0 | 33257705 | 33561504 | 898989609 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13600 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | UF3,1 | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | 43007 | 0 | 908695652 | 2016-09-20 | RURAL | Comparación | 2016-09-20 | $ 908.695.652,00 |  |  |  | 27031 | 334970450 | 0 | 0 | 360960000 | 25940202 | 186825000 | 908695652 |  | 2017-09-20
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | UF3,1 | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | 42879 | 0 | 500831500 | 2016-04-06 | RURAL | 0 | 2016-04-06 | $ 500.831.500,00 |  |  |  | 12250 | 361179000 | 0 | 0 | 52224000 | 76491000 | 10937500 | 500831500 |  | 2017-04-06
0 | CP3-UF3.1-SCN-041 | UF3,1 | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | UF3,1 | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | 42878 | 0 | 188547050 | 2016-04-08 | SUBURBANO | 0 | 2016-04-08 | $ 188.547.050,00 |  |  |  | 12000 | 152520000 | 0 | 0 | 0 | 21310320 | 14716730 | 188547050 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF3.1-SCN-040 | UF3,1 | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | UF3,1 | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | 42871 | 0 | 283822933 | 2016-04-08 | RURAL | Compración | 2016-04-08 | $ 283.822.933,00 |  |  |  | 10909.09 | 227236345 | 0 | 0 | 0 | 34574088 | 22012500 | 283822933 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF3.1-SCN-039 | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039A | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039B | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039C | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039D | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039E | UF3,1 | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-039F | UF3,1 | MUNICIPIO DE MANIZALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-041 | UF3,1 | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | 42980 | 0 | 287609545 | 2016-08-03 | RURAL | Compración | 2016-08-03 | $ 287.609.545,00 |  |  |  | 12000 | 244752000 | 0 | 0 | 0 | 33417170 | 9440375 | 287609545 |  | 2017-08-03
1 | CP3-UF3.1-CM-041 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-040 | UF3,1 | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | 42880 | 0 | 105366747 | 2016-05-04 | SUBURBANO | Compración | 2016-05-04 | $ 105.366.747,00 |  |  |  | 13600 | 82864800 | 0 | 0 | 0 | 7037947 | 15464000 | 105366747 |  | 2017-05-04
0 | CP3-UF3.1-SCN-038 | UF3,1 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-039 | UF3,1 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 42866 | 0 | 136075730 | 2016-05-07 | RURAL | Compración | 2016-05-07 | $ 136.075.730,00 |  |  |  | 13600 | 104556800 | 0 | 0 | 0 | 13914430 | 17604500 | 136075730 |  | 2017-05-07
0 | CP3-UF3.1-SCN-037 | UF3,1 | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-038 | UF3,1 | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | 42862 | 0 | 388799390 | 2016-05-07 | RURAL | Compración | 2016-05-07 | $ 388.799.390,00 |  |  |  | 13600 | 265907200 | 0 | 0 | 0 | 118005840 | 4886350 | 388799390 |  | 2017-05-07
0 | CP3-UF3.1-SCN-036 | UF3,1 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-035 | UF3,1 | VIROS Y CIA S. EN C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-034 | UF3,1 | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-033 | UF3,1 | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-033A | UF3,1 | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-037 | UF3,1 | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | 42866 | 0 | 379761209 | 2016-05-07 | RURAL | Comparación | 2016-05-07 | $ 379.761.209,00 |  |  |  | 13600 | 193011200 | 0 | 0 | 0 | 147220509 | 39529500 | 379761209 |  | 2017-05-07
0 | CP3-UF3.1-CM-036 | UF3,1 | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | 42924 | 0 | 41237190 | 2016-07-21 | RURAL | Comparación | 2016-07-21 | $ 41.237.190,00 |  |  |  | 13600 | 7561600 | 0 | 0 | 21642960 | 1729000 | 10303630 | 41237190 |  | 2017-07-21
0 | CP3-UF3.1-CM-035 | UF3,1 | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | 44034 | 0 | 646822437 | 2019-04-05 | RURAL | Comparación | 2019-04-05 | $ 646.822.437,00 |  |  |  | 26000 | 156078000 | 0 | 0 | 45583139 | 98473000 | 139999331 | 440133470 |  | 2020-04-04
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | UF3,1 | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | 44002 | 0 | 0 | 2019-05-21 | RURAL | Comparación | 2019-05-21 | $ 679.700.177,00 |  |  |  | 26000 37000 | 351187000 | 0 | 0 | 223897398 | 45979753 | 58636026 | 679700177 |  | 2020-05-20
0 | CP3-UF3.1-CM-034 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 44013 | 0 | 0 | 2019-06-14 | Expansion urbana | Comparación | 2019-06-14 | 4366538981 |  |  |  | 26000 | 1820000000 | 0 | 0 | 0 | 2324700000 | 221838981 | 4366538981 |  | 2020-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-033 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43949 | 0 | 0 | 2019-03-01 | SUBURBANO | Comparación | 2019-03-01 | 891475899 |  |  |  | 26000 | 344188000 | 0 | 0 | 0 | 505494000 | 41793899 | 891475899 |  | 2020-02-29
0 | CP3-UF3.1-CM-032 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43949 | 0 | 0 | 2018-07-18 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-18 | 459414256 |  |  |  | 26000 | 319540000 | 0 | 0 | 0 | 76167928 | 63706328 | 459414256 |  | 2019-07-18
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | UF3,1 | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | 42930 | 0 | 168922750 | 2016-04-29 | SUBURBANO | Compración | 2016-04-29 | $ 168.922.750,00 |  |  |  | 65000 | 150020000 | 0 | 0 | 0 | 6445840 | 12456910 | 168922750 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | UF3,1 | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | 43004 | 0 | 393420520 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 393.420.520,00 |  |  |  | 65000 | 334685000 | 0 | 0 | 35328000 | 10558520 | 12849000 | 393420520 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-SCN-030 | UF3,1 | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-031 | UF3,1 | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | 43972 | 0 | 24496128 | 2019-01-01 | rural | Comparación | 2019-01-01 | $ 24.496.128,00 |  |  |  | 88134 | 16128522 | 0 | 0 | 0 | 132144 | 8235462 | 24496128 |  | 2020-01-01
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43949 | 0 | 0 | 2018-07-18 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-18 | 3204631016 |  |  |  | 26195.5539 | 1657969000 | 0 | 0 | 0 | 1357989178 | 188672838 | 3204631016 |  | 2019-07-18
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-029 | UF3,1 | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | 43027 | 0 | 96783500 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 96.783.500,00 |  |  |  | 100000 | 81800000 | 0 | 0 | 0 | 3103500 | 11880000 | 96783500 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-CM-027 | UF3,1 | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | 43154 | 0 | 0 | 2017-01-25 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-25 | $ 159.841.042,00 |  |  |  | 100000 | 73200000 | 0 | 0 | 67363200 | 796500 | 18481342 | 159841042 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF3.1-CM-028 | UF3,1 | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | 43019 | 0 | 8032500 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 8.032.500,00 |  |  |  | 100000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 432500 | 0 | 8032500 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-CM-026 | UF3,1 | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | 43426 | 0 | 0 | 2017-10-10 | SUBURBANO | Comparación | 2017-10-10 | $ 55.896.640,00 |  |  |  | 86010 | 42488940 | 0 | 0 | 0 | 5029500 | 8378200 | 55896640 |  | 2018-10-10
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43999 | 0 | 0 | 2019-05-29 | RURAL | Comparación | 2019-05-29 | 2449543125 |  |  |  | 15000 | 619530000 | 0 | 0 | 0 | 1633068000 | 196945125 | 2449543125 |  | 2020-05-28
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | UF3,1 | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | 43718 | 0 | 0 | 2018-08-23 | RURAL | Comparación | 2018-08-23 | $ 308.096.230,00 |  |  |  | 15000 | 67425000 | 0 | 0 | 174485820 | 20295726 | 45889684 | 308096230 |  | 2019-08-23
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | UF3,1 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | UF3,1 | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | UF3,1 | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | UF3,1 | JOSE HOMERO RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | UF3,1 | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | UF3,1 | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | UF3,1 | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | UF3,1 | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-021 | UF3,1 | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | UF3,1 | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | 44027 | 0 | 263176784 | 2019-05-22 | RURAL | comparacion | 2019-05-22 | $ 263.176.784,00 |  |  |  | 75000 | 23350500 | 0 | 0 | 180105960 | 1689281 | 52091043 | 257236784 |  | 2020-05-21
0 | CP3-UF3.1-SCN-019 | UF3,1 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-018 | UF3,1 | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | UF3,1 | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-017 | UF3,1 | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-015 | UF3,1 | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-014 | UF3,1 | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | UF3,1 | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | 44020 | 0 | 267334779 | 2019-06-17 | RURAL | Comparación | 2019-06-17 | $ 267.334.779,00 |  |  |  | 75000 | 26100000 | 0 | 0 | 220400000 | 992332 | 15042447 | 262534779 |  | 2020-06-16
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | UF3,1 | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | 43999 | 0 | 0 | 2019-05-23 | RURAL | Comparacion | 2019-05-23 | 109671960 |  |  |  | 75000 | 17916750 | 0 | 0 | 83399800 | 689594 | 7665816 | 109671960 |  | 2020-05-22
0 | CP3-UF3.1-SCN-011 | UF3,1 | JHON FABER FRANCO CARDONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | UF3,1 | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | 43999 | 0 | 127144582 | 2019-05-23 | RURAL | COMPARACION | 2019-05-23 | $ 127.144.582,00 |  |  |  | 75000 | 9450000 | 0 | 0 | 105719100 | 311316 | 8064166 | 123544582 |  | 2020-05-22
0 | CP3-UF3.1-SCN-009 | UF3,1 | CATASTRAL VACANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-008 | UF3,1 | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | UF3,1 | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | 43999 | 0 | $112.502.215 | 2019-05-23 | RURAL | COMPARACION | 2019-05-23 | $ 112.502.215,00 |  |  |  | 75000 | 8902500 | 0 | 0 | 92110000 | 455086 | 11034629 | 112502215 |  | 2020-05-22
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | UF3,1 | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | 43999 | 0 | 33465134 | 2019-05-21 | RURAL | COMPARACION | 2019-05-21 | $ 33.465.134,00 |  |  |  | 15000 | 2592000 | 0 | 0 | 0 | 821872 | 30050812 | 33464684 |  | 2020-05-20
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | UF3,1 | ELSY AMADOR GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | UF3,1 | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | 43991 | 0 | 667446480 | 2019-02-15 | RURAL | Comparación | 2019-02-15 | $ 667.446.480,00 |  |  |  | 15000 / 5150 | 145399800 | 0 | 0 | 455032000 | 13158318 | 53080274 | 666670392 |  | 2020-02-15
0 | CP3-UF3.1-SCN-003 | UF3,1 | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-025A | UF3,1 | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | 43851 | 0 | 259583123 | 2019-01-18 | SUBURBANO | Comparación | 2019-01-18 | $ 259.583.123,00 |  |  |  | 59291.6924 | 192164375 | 0 | 0 | 11160000 | 5547804 | 50710944 | 259583123 |  | 2020-01-18
1 | CP3-UF3.1-CM-025A | UF3,1 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-025B | UF3,1 | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | 42998 | 0 | 77666100 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $ 77.666.100,00 |  |  |  | 60000 | 75660000 | 0 | 0 | 0 | 634600 | 1371500 | 77666100 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF3.1-CM-022 | UF3,1 | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | 43802 | 0 | 68670630 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $ 68.670.630,00 |  |  |  | 58000 | 38396000 | 58000 | 17516000 | 0 | 738391 | 12020239 | 68670630 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF3.1-CM-021 | UF3,1 | GLORIA INES DIAZ | 43652 | 0 | 12525000 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Compración | 2018-05-22 | $ 12.525.000,00 |  |  |  | 55000 | 825000 | 0 | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 12525000 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-020 | UF3,1 | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | 43754 | 0 | 99636538 | 2018-08-31 | SUBURBANO | Comparación | 2018-08-31 | $ 99.636.538,00 |  |  |  | 55000 | 19580000 | 55000 | 7095000 | 61250000 | 7296624 | 4414914 | 99636538 |  | 2019-08-31
0 | CP3-UF3.1-CM-019 | UF3,1 | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | 43872 | 0 | 123325003 | 2018-11-19 | SUBURBANO | Comparación | 2018-11-19 | $ 123.325.003,00 |  |  |  | 55000 | 18810000 | 55000 | 2475000 | 92082400 | 1682514 | 6475089 | 121525003 |  | 2019-11-19
0 | CP3-UF3.1-CM-017 | UF3,1 | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | 43662 | 0 | 248421163 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-22 | $ 248.421.163,00 |  |  |  | 55000 | 37455000 | 0 | 0 | 187192400 | 8990651 | 14783112 | 248421163 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-016A | UF3,1 | ROSMIRA ROJAS | 43662 | 0 | 30228000 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Compración | 2018-05-22 | $ 30.228.000,00 |  |  |  | 55000 | 11055000 | 0 | 0 | 17160000 | 1488000 | 525000 | 30228000 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-016B | UF3,1 | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | 43662 | 0 | 32430000 | 2018-05-22 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-22 | $ 32.430.000,00 |  |  |  | 55000 | 3960000 | 0 | 0 | 28470000 | 0 | 0 | 32430000 |  | 2019-05-22
0 | CP3-UF3.1-CM-015 | UF3,1 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 42957 | 0 | 20109350 | 2016-04-08 | INDUSTRIAL | Compración | 2016-04-08 | $ 20.109.350,00 |  |  |  | 15000 | 18525000 | 0 | 0 | 0 | 259350 | 1325000 | 20109350 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF3.1-SCN-002 | UF3,1 | ALVARO GUZMAN AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-014 | UF3,1 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 42977 | 0 | 282561955 | 2016-08-03 | INDUSTRIAL | Compración | 2016-08-03 | $ 282.561.955,00 |  |  |  | 15000 | 252990000 | 0 | 0 | 0 | 14016820 | 15555135 | 282561955 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | UF3,1 | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 42913 | 0 | 430127570 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 430.127.570,00 |  |  |  | 11000 | 385154000 | 0 | 0 | 0 | 22419870 | 22553700 | 430127570 |  | 2017-06-14
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | UF3,1 | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | 42902 | 0 | 422465629 | 2016-05-20 | RURAL | Comparación | 2016-05-20 | $ 422.465.629,00 |  |  |  | 12850 | 246591500 | 0 | 0 | 46800000 | 117590751 | 10481500 | 421463751 |  | 2017-05-20
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-SCN-001A | UF3,1 | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | UF3,1 | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | 42903 | 0 | 525517520 | 2016-05-23 | RURAL | Compración | 2016-05-23 | $ 525.517.520,00 |  |  |  | 13700 | 295413100 | 0 | 0 | 71868000 | 22469420 | 135767000 | 525517520 |  | 2017-05-23
0 | CP3-UF3.1-CM-013 | UF3,1 | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 42901 | 0 | 177283196 | 2016-05-06 | RURAL | 0 | 2016-05-06 | $ 177.283.196,00 |  |  |  | 11000 | 145937000 | 0 | 0 | 0 | 17774916 | 13571280 | 177283196 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | UF3,1 | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | 42929 | 0 | 193207993 | 2016-07-08 | RURAL | Compración | 2016-07-08 | $ 193.207.993,00 |  |  |  | 5000 | 130845000 | 0 | 0 | 0 | 29583210 | 32779783 | 193207993 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | UF3,1 | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 42901 | 0 | 461273755 | 2015-11-25 | RURAL | Comparación | 2015-11-25 | $ 461.273.755,00 |  |  |  | 4680 | 337835160 | 0 | 0 | 0 | 80700500 | 42738095 | 461273755 |  | 2016-11-24
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | UF3,1 | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 43426 | 0 | 289924768 | 2017-05-02 | RURAL | Comparación | 2017-05-02 | $ 289.924.768,00 |  |  |  | 6000 | 103350000 | 6000 | 114012000 | 0 | 38551840 | 34010928 | 289924768 |  | 2018-05-02
0 | CP3-UF3.1-CM-012 | UF3,1 | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | 43182 | 0 | 61883209 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $ 61.883.209,00 |  |  |  | 6000 | 43986000 | 0 | 0 | 0 | 10964146 | 6933063 | 61883209 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | UF3,1 | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | 43000 | 0 | 158715614 | 2016-09-14 | RURAL | Comparación | 2016-09-14 | $ 158.715.614,00 |  |  |  | 5593.12 | 115895000 | 0 | 0 | 0 | 33541788 | 9278826 | 158715614 |  | 2017-09-14
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | UF3,1 | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | 42929 | 0 | 44262851 | 2016-05-20 | RURAL | Compración | 2016-05-20 | $ 44.262.851,00 |  |  |  | 6000 | 36294000 | 0 | 0 | 0 | 6260351 | 1708500 | 44262851 |  | 2017-05-20
0 | CP3-UF3.1-CM-007 | UF3,1 | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | 43893 | 0 | 335052014 | 2018-06-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-13 | $ 335.052.014,00 |  |  |  | 65000 | 263705000 | 0 | 0 | 0 | 1858489 | 0 | 265563489 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-011 | UF3,1 | ELKIN DIARIO ESPINAL | 43182 | 0 | 67889000 | 2017-02-01 | SUBURBANO | Comparación | 2017-02-01 | $ 67.889.000,00 |  |  |  | 61000 | 61549000 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 5760000 | 67889000 |  | 2018-02-01
0 | CP3-UF3.1-CM-010 | UF3,1 | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | 43718 | 0 | 32962085 | 2018-06-13 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-13 | $ 32.962.085,00 |  |  |  | 65000 | 23920000 | 0 | 0 | 0 | 4678455 | 4363630 | 32962085 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-009 | UF3,1 | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | 43718 | 0 | 39594816 | 2018-06-13 | RURAL | Comparación | 2018-06-13 | $ 39.594.816,00 |  |  |  | 65000 | 32760000 | 0 | 0 | 0 | 768810 | 6066006 | 39594816 |  | 2019-06-13
0 | CP3-UF3.1-CM-008 | UF3,1 | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | 43235 | 0 | 80402000 | 2017-02-01 | RURAL | Comparación | 2017-02-01 | $ 80.402.000,00 |  |  |  | 61000 | 30012000 | 61000 | 45140000 | 0 | 580000 | 4670000 | 80402000 |  | 2018-02-01
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | 43767 | 0 | 476984977 | 2018-06-26 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-26 | $ 476.984.977,00 |  |  |  | 11266.8417 | 411927000 | 0 | 0 | 0 | 43675164 | 19601885 | 475204049 |  | 2019-06-26
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | UF3,1 | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | 42902 | 0 | 66696354 | 2016-06-03 | RURAL | comparacion | 2016-06-03 | $ 66.696.354,00 |  |  |  | 7000 | 47054000 | 0 | 0 | 0 | 12137524 | 7504830 | 66696354 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | UF3,1 | ESTRADA ESTRADA S EN C | 42902 | 0 | 877132720 | 2016-05-04 | RURAL | Comparación | 2016-05-04 | $ 877.132.720,00 |  |  |  | 5175 | 641746575 | 5175 | 895275 | 0 | 109060070 | 125430800 | 877132720 |  | 2017-05-04
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CM-005 | UF3,1 | MUNICIPIO NEIRA | 43921 | 0 | 1149420573 | 2019-02-06 | RURAL | Comparación | 2019-02-06 | $ 1.149.420.573,00 |  |  |  | 8046.0635 | 31749766.7127 | 8046.0635 | 3202333.2873 | 1020603700 | 29716824 | 64147949 | 1149420573 |  | 2020-02-06
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | UF3,1 | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | 42902 | 0 | 166889300 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $ 166.889.300,00 |  |  |  | 5200 | 106059200 | 5200 | 691600 | 0 | 43388000 | 16750500 | 166889300 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF3.1-SCN-001 | UF3,1 | ADRIANA MORALES ACOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-INT-001 | UF3,1 | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 43998 | 0 | 0 | 2019-05-28 | EXPANSION URBANA | COMPARACION | 2019-05-28 | 22763637 |  |  |  | 26000 | 19708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055637 | 22763637 |  | 2020-05-27
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | UF3,1 | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | 42893 | 0 | 325855719 | 2016-04-29 | RURAL | Compración | 2016-04-29 | $ 325.855.719,00 |  |  |  | 6550 | 67576350 | 0 | 0 | 191830800 | 4295383 | 62153186 | 325855719 |  | 2017-04-29
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | UF3,1 | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | 42816 | 0 | 67533125 | 2016-03-13 | RURAL | comparacion | 2016-03-13 | $ 67.533.125,00 |  |  |  | 6100 | 26620105 | 0 | 0 | 0 | 19617980 | 21295040 | 67533125 |  | 2017-03-13
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | UF3,1 | MARIELA ZULUAGA MEJIA | 42719 | 0 | 225937176 | 2015-09-24 | RURAL | 0 | 2015-09-24 | $ 225.937.176,00 |  |  |  | 65000 | 52000000 | 0 | 0 | 126000000 | 10264096 | 37673080 | 225937176 |  | 2016-09-23
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | UF3,1 | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | 42825 | 0 | 697020378 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 697.020.378,00 |  |  |  | 3900 | 329292600 | 1474 | 4491278 | 54960000 | 287090000 | 21186500 | 697020378 |  | 2017-01-17
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | UF3,1 | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | 42825 | 0 | 3508800 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 3.508.800,00 |  |  |  | 6700 | 2639800 | 0 | 0 | 0 | 869000 | 0 | 3508800 |  | 2017-01-17
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 42824 | 0 | 635086784 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 635.086.784,00 |  |  |  | 1000/7100/3500 | 115571404 | 0 | 47541796 | 64948978 | 344718618 | 62305988 | 635086784 |  | 2017-01-17
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 42824 | 0 | 598557998 | 2016-01-18 | RURAL | Comparación | 2016-01-18 | $ 598.557.998,00 |  |  |  | 0 | 255462500 | 0 | 0 | 258388870 | 29014576 | 55692052 | 598557998 |  | 2017-01-17
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 42843 | 0 | 773310763 | 2016-04-11 | RURAL | Comparación | 2016-04-11 | $ 773.310.763,00 |  |  |  | 10000 | 183750000 | 0 | 0 | 165872780 | 123099903 | 257215100 | 729937783 |  | 2017-04-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | UF3,1 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | 43992 | 0 | 374622853 | 2018-12-11 | RURAL | comparacion | 2018-12-11 | $ 374.622.853,00 |  |  |  | 40000 | 177480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197142853 | 374622853 |  | 2019-12-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | UF3,1 | AGRONUEVOMUNDO S A | 43970 | 0 | 63849425 | 2018-12-11 | RURAL | Comparación | 2018-12-11 | $ 63.849.425,00 |  |  |  | 40000 | 37176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26672625 | 63849425 |  | 2019-12-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | UF3,1 | OMAR CASTRO GARCIA | 44063 | 0 | 470205687 | 2019-08-12 | RURAL | comparacion | 2019-08-12 | $ 470.205.687,00 |  |  |  | 10000 | 371790000 | 0 | 0 | 0 | 39475394 | 58940293 | 470205687 |  | 2020-08-11
0 | CP3-UF3.1-SCN-042 | UF3,1 | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | UF3,1 | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 44063 | 0 | 233789529 | 2019-08-12 | RURAL | Comparación | 2019-08-12 | $ 233.789.529,00 |  |  |  | 10000 | 206400000 | 0 | 0 | 0 | 18132263 | 9257266 | 233789529 |  | 2020-08-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | UF3,1 | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 44063 | 0 | 246930702 | 2019-08-12 | RURAL | Comparación | 2019-08-12 | $ 246.930.702,00 |  |  |  | 10000 | 233690000 | 0 | 0 | 0 | 5197258 | 8043444 | 246930702 |  | 2020-08-11
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | UF3,1 | MEJÍA Y CIA S. C. A | 42838 | 0 | 752559714 | 2016-03-13 | RURAL | Comparación | 2016-03-13 | $ 752.559.714,00 |  |  |  | 6000 | 343806000 | 0 | 0 | 262764000 | 43691000 | 99067460 | 749328460 |  | 2017-03-13
0 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | UF3,1 | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | 43246 | 0 | 1225388662 | 2017-02-12 | INDUSTRIAL | Comparación | 2017-02-12 | $ 1.225.388.662,00 |  |  |  | 11115.2918 | 398294251.5894 | 11115.2918 | 55932148.4106 | 659152320 | 43241246 | 68768696 | 1225388662 |  | 2018-02-12
1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | UF3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-051 | UF3,2 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 43760 | 0 | 0 | 2018-08-23 | RURAL | Comparación | 2018-08-23 | $ 23.563.548,00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19361044 | 0 | 4202504 | 23563548 |  | 2019-08-23
0 | CP3-UF3.2-DC-050 | UF3,2 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-049 | UF3,2 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-048A | UF3,2 | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 43613 | 0 | 154265533 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 154.265.533,00 |  |  |  | 17700 | 138449400 | 0 | 0 | 0 | 8036933 | 7779200 | 154265533 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-DC-048 | UF3,2 | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 42825 | 0 | 1820335227 | 2015-11-03 | RURAL | Comparación | 2015-11-03 | $ 1.820.335.227,00 |  |  |  | 15054.5455 | 1134450331 | 0 | 0 | 50592000 | 396457896 | 237335000 | 1818835227 |  | 2016-11-02
0 | CP3-UF3.2-DC-044A | UF3,2 | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | 43231 | 0 | 142265244 | 2016-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $ 341.899.402,00 |  |  |  | 45058.5 | 298016919 | 0 | 0 | 0 | 9448920 | 33245560 | 340711399 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF3.2-DC-044B | UF3,2 | SMCM S.A.S | 43592 | 0 | 424345586 | 2018-03-28 | SUBURBANO | Comparación | 2018-03-28 | $ 424.345.586,00 |  |  |  | 24560.615 | 116613800 | 0 | 0 | 205983336 | 52637432 | 49111018 | 424345586 |  | 2019-03-28
0 | CP3-UF3.2-DC-047 | UF3,2 | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | 43187 | 0 | 840387585 | 2016-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $ 840.387.585,00 |  |  |  | 36145 | 104314470 | 36145 | 81362395 | 525033600 | 25340820 | 104336300 | 840387585 |  | 2017-12-07
0 | CP3-UF3.2-DC-044E | UF3,2 | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | 42934 | 0 | 45035663 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 45.035.663,00 |  |  |  | 45058.5 | 30549663 | 0 | 0 | 0 | 11300000 | 3186000 | 45035663 |  | 2017-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-046 | UF3,2 | RAFAEL GIRALDO LLANO | 43606 | 0 | 303881880 | 2017-10-11 | SUBURBANO | Compración | 2017-10-11 | $ 303.881.880,00 |  |  |  | 56500 | 150007500 | 0 | 0 | 0 | 13686000 | 140188380 | 303881880 |  | 2018-10-11
0 | CP3-UF3.2-DC-044D | UF3,2 | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 42934 | 0 | 64223614 | 2016-06-19 | SUBURBANO | Compración | 2016-06-19 | $ 64.223.614,00 |  |  |  | 45058.5 | 48843414 | 0 | 0 | 0 | 6760000 | 8620200 | 64223614 |  | 2017-06-19
0 | CP3-UF3.2-DC-045 | UF3,2 | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | 43775 | 0 | 219872628 | 2018-10-01 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-01 | $ 219.872.628,00 |  |  |  | 56500 | 156618000 | 0 | 0 | 0 | 26119230 | 37135398 | 219872628 |  | 2019-10-01
0 | CP3-UF3.2-DC-043 | UF3,2 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 43760 | 0 | 195323680 | 2018-06-14 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-14 | $ 195.323.680,00 |  |  |  | 88216 | 144497808 | 0 | 0 | 0 | 15804034 | 35021838 | 195323680 |  | 2019-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-044C | UF3,2 | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 42934 | 0 | 98046375 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 98.046.375,00 |  |  |  | 45058.5002 | 94037090 | 0 | 0 | 0 | 2399200 | 1610085 | 98046375 |  | 2017-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-041 | UF3,2 | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 43760 | 0 | 368944069 | 2018-06-14 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-14 | $ 368.944.069,00 |  |  |  | 110000 | 171600000 | 0 | 0 | 0 | 5029522 | 192314547 | 368944069 |  | 2019-06-14
0 | CP3-UF3.2-DC-039 | UF3,2 | CONDOMINO EL AGRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-038A | UF3,2 | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | 43043 | 0 | 158666000 | 2016-08-31 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-31 | $ 165.126.000,00 |  |  |  | 120000 | 155040000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 10086000 | 165126000 |  | 2017-08-31
0 | CP3-UF3.2-DC-036A | UF3,2 | JORGE MANRIQUE ANDRADE | 43141 | 0 | 1466521767 | 2017-12-07 | SUBURBANO | Comparación | 2017-12-07 | $ 1.466.521.767,00 |  |  |  | 63010 | 595822560 | 0 | 0 | 445163800 | 6990000 | 418545407 | 1466521767 |  | 2018-12-07
0 | CP3-UF3.2-DC-035 | UF3,2 | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | 42791 | 0 | 1662623490 | 2015-11-03 | RURAL | Comparación | 2015-11-03 | $ 1.662.623.490,00 |  |  |  | 60000 | 399480000 | 0 | 0 | 1200293760 | 19559000 | 43290730 | 1662623490 |  | 2016-11-02
0 | CP3-UF3.2-DC-031 | UF3,2 | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | 43613 | 0 | 501025916.9972 | 2018-05-11 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-11 | $ 501.025.917,00 |  |  |  | 23207.974 | 212608249.9972 | 0 | 0 | 95536118 | 27670826 | 165210723 | 501025916.9972 |  | 2019-05-11
0 | CP3-UF3.2-DC-033A | UF3,2 | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | 43000 | 0 | 183086200 | 2016-05-27 | SUBURBANO | Compración | 2016-05-27 | $ 183.086.200,00 |  |  |  | 70000 | 37730000 | 70000 | 11480000 | 129859200 | 4017000 | 0 | 183086200 |  | 2017-05-27
0 | CP3-UF3.2-DC-033B | UF3,2 | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | 42941 | 0 | 171870885 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 171.870.885,00 |  |  |  | 70000 | 54390000 | 0 | 0 | 110314680 | 1387000 | 5779205 | 171870885 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-033 | UF3,2 | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | 42941 | 0 | 238176920 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 238.176.920,00 |  |  |  | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 157708320 | 3468600 | 0 | 238176920 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-034 | UF3,2 | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | 42941 | 0 | 178696900 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 178.696.900,00 |  |  |  | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 92448000 | 9248900 | 0 | 178696900 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-033C | UF3,2 | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | 42941 | 0 | 96068000 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Compración | 2016-07-08 | $ 96.068.000,00 |  |  |  | 60000 | 91620000 | 0 | 0 | 0 | 4448000 | 0 | 96068000 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-032 | UF3,2 | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | 43008 | 0 | 318926600 | 2016-07-08 | SUBURBANO | Comparacion | 2016-07-08 | $ 318.926.600,00 |  |  |  | 60000 | 104460000 | 0 | 0 | 136629000 | 14054300 | 63783300 | 318926600 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF3.2-DC-030 | UF3,2 | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | 43175 | 0 | 138936978 | 2016-08-03 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-03 | $ 138.936.978,00 |  |  |  | 9500 | 51414000 | 0 | 0 | 0 | 84972478 | 2550500 | 138936978 |  | 2017-08-03
1 | CP3-UF3.2-DC-030 | UF3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-029 | UF3,2 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 43634 | 0 | 395607549.9995 | 2018-05-08 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-08 | $ 395.607.550,00 |  |  |  | 28267.0436 | 349945999.9995 | 0 | 0 | 0 | 19372760 | 26288790 | 395607549.9995 |  | 2019-05-08
0 | CP3-UF3.2-DC-028 | UF3,2 | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 42978 | 0 | 238698852 | 2016-06-03 | RURAL | Comparación | 2016-06-03 | $ 238.698.852,00 |  |  |  | 75800 | 181967400 | 0 | 0 | 31000000 | 5136768 | 20594684 | 238698852 |  | 2017-06-03
0 | CP3-UF3.2-DC-026 | UF3,2 | BENTEHE S A S | 42934 | 0 | 501954609 | 2016-05-25 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-25 | $ 501.954.609,00 |  |  |  | 8600 | 186577000 | 0 | 0 | 124320000 | 116322409 | 74735200 | 501954609 |  | 2017-05-25
0 | CP3-UF3.2-DC-027 | UF3,2 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 42718 | 0 | 1289397800 | 2015-11-03 | RURAL | Comparación | 2015-11-03 | $ 1.289.397.800,00 |  |  |  | 71600 | 105466800 | 71600 | 133176000 | 898488000 | 26520000 | 6047000 | 1169697800 |  | 2016-11-02
0 | CP3-UF3.2-DC-024 | UF3,2 | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | 42934 | 0 | 90407565 | 2016-06-14 | RURAL | Compración | 2016-06-14 | $ 90.407.565,00 |  |  |  | 8600 | 83127600 | 0 | 0 | 0 | 7279965 | 0 | 90407565 |  | 2017-06-14
1 | CP3-UF3.2-DC-024 | UF3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-025 | UF3,2 | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | 42986 | 0 | 68503854 | 2016-08-02 | SUBURBANO | Comparacion | 2016-08-02 | $ 68.503.854,00 |  |  |  | 13400 | 62926400 | 0 | 0 | 0 | 3573454 | 2004000 | 68503854 |  | 2017-08-02
0 | CP3-UF3.2-DC-023 | UF3,2 | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | 42987 | 0 | 671151780 | 2016-05-05 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-05 | $ 671.151.780,00 |  |  |  | 13400 | 220925800 | 0 | 0 | 301612080 | 91136100 | 57477800 | 671151780 |  | 2017-05-05
0 | CP3-UF3.2-DC-022 | UF3,2 | TRITURADOS M P S S A S | 43848 | 0 | 189482166.9987 | 2018-10-26 | RURAL | Comparación | 2018-10-26 | $ 189.482.167,00 |  |  |  | 16077.2549 | 89566387.245 | 16077.2549 | 4903562.7537 | 0 | 32609526 | 62402691 | 189482166.9987 |  | 2019-10-26
1 | CP3-UF3.2-DC-022 | UF3,2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-020 | UF3,2 | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | 43154 | 0 | 354529824 | 2017-01-25 | SUBURBANO | Comparación | 2017-01-25 | $ 354.529.824,00 |  |  |  | 71000 | 56800000 | 0 | 0 | 272703600 | 535000 | 24491224 | 354529824 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF3.2-DC-018 | UF3,2 | PRECONCRETO LTDA | 43848 | 0 | 6324519669 | 2018-07-24 | RURAL | Comparación | 2018-07-24 | $ 6.324.519.669,00 |  |  |  | 85599.3345 | 918480859.2291 | 85599.3345 | 933717540.7709 | 214360809 | 27485766 | 2934962002 | 5029006977 |  | 2019-07-24
0 | CP3-UF3.2-DC-019B | UF3,2 | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | 43872 | 0 | 120321399 | 2018-10-30 | RURAL | Comparación | 2018-10-30 | $ 120.321.399,00 |  |  |  | 34000 | 97002000 | 0 | 0 | 0 | 21210570 | 2108829 | 120321399 |  | 2019-10-30
0 | CP3-UF3.2-DC-017 | UF3,2 | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | 43872 | 0 | 389913018 | 2018-10-18 | RURAL | Comparación | 2018-10-18 | $ 389.913.018,00 |  |  |  | 21570 | 281488500 | 0 | 0 | 0 | 61961836 | 46462682 | 389913018 |  | 2019-10-18
0 | CP3-UF3.2-DC-016 | UF3,2 | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | 44041 | 0 | 0 | 2019-06-20 | suburbano | comparación | 2019-06-20 | $ 503.696.562,00 |  |  |  | 27170 | 263958252 | 0 | 0 | 125142880 | 71034882 | 43560548 | 503696562 |  | 2020-06-19
0 | CP3-UF3.2-DC-015 | UF3,2 | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | 43162 | 0 | 1234678054 | 2016-12-07 | RURAL- SUBURBANO | Comparación | 2016-12-07 | $ 1.234.678.054,00 |  |  |  | 12273.8188 | 436285164.5867 | 12273.8188 | 41436412.4133 | 0 | 737969570 | 18986907 | 1234678054 |  | 2017-12-07
1 | CP3-UF3.2-DC-015 | UF3,2 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-DC-013 | UF3,2 | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | 42844 | 0 | 866156314 | 2015-10-27 | RURAL | Comparación | 2015-10-27 | $ 866.156.314,00 |  |  |  | 40000 | 253110056 | 0 | 0 | 197838960 | 44358640 | 212427457 | 707735113 |  | 2016-10-26
0 | CP3-UF3.2-DC-014 | UF3,2 | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | 42846 | 0 | 173081515 | 2016-02-22 | RURAL | Comparativo | 2016-02-22 | $ 173.081.515,00 |  |  |  | 7000 | 134267000 | 0 | 0 | 0 | 38814515 | 0 | 173081515 |  | 2017-02-21
0 | CP3-UF3.2-DC-012 | UF3,2 | COMPAÑIA DE JESUS | 42857 | 0 | 59978661 | 2016-01-22 | RURAL - SUBURBANO | Comparación | 2016-01-22 | $ 59.978.661,00 |  |  |  | 5093.8293 | 31204798 | 0 | 0 | 0 | 21058763 | 7715100 | 59978661 |  | 2017-01-21
0 | CP3-UF3.2-DC-011 | UF3,2 | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | 44229 | 0 | 0 | 2019-10-08 | RURAL | Comparación | 2019-10-08 | 373836514 |  |  |  | 32800 | 344832000 | 0 | 0 | 0 | 28195114 | 809400 | 373836514 |  | 2020-10-07
0 | CP3-UF3.2-DC-010 | UF3,2 | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | 43732 | 0 | 97489600 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 97.489.600,00 |  |  |  | 110000 | 38940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58549600 | 97489600 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-DC-009 | UF3,2 | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | 43858 | 0 | 1117415038 | 2018-10-26 | SUBURBANO | Comparación | 2018-10-26 | $ 1.117.415.038,00 |  |  |  | 110000 | 101310000 | 0 | 0 | 0 | 3655209 | 303759234 | 408724443 |  | 2019-10-26
0 | CP3-UF3.2-DC-008 | UF3,2 | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | 43817 | 0 | 828473505 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 828.473.505,00 |  |  |  | 110000 | 524480000 | 0 | 0 | 127484202 | 8918650 | 146032323 | 806915175 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-DC-005 | UF3,2 | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | 43886 | 0 | 2537220263 | 2018-06-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-16 | $ 2.537.220.263,00 |  |  |  | 110000 | 430210000 | 0 | 0 | 746666632 | 1038713 | 978921295 | 2156836640 |  | 2019-06-16
0 | CP3-UF3.2-DC-004 | UF3,2 | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | 43732 | 0 | 335645704 | 2018-05-21 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-21 | $ 335.645.704,00 |  |  |  | 43660.4 | 43660400 | 0 | 0 | 259520000 | 1441878 | 19023426 | 323645704 |  | 2019-05-21
0 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | UF3,2 | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 43732 | 0 | 843853933 | 2018-05-16 | SUBURBANO | Comparación | 2018-05-16 | $ 843.853.933,00 |  |  |  | 70000 | 351890000 | 0 | 0 | 181860000 | 12663991 | 253107150 | 799521141 |  | 2019-05-16
1 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | UF3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | UF3,2 | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 43732 | 0 | 359666096 | 2018-05-16 | RURAL | Comparación | 2018-05-16 | $ 359.666.096,00 |  |  |  | 31375 | 333735875 | 0 | 0 | 0 | 25333220 | 547000 | 359616095 |  | 2019-05-16
0 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | UF3,2 | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | 43732 | 0 | 535274744.0015 | 2018-06-26 | SUBURBANO | Comparación | 2018-06-26 | $ 535.274.744,00 |  |  |  | 54200.3072 | 246990800.0015 | 0 | 0 | 265414200 | 7362724 | 15507020 | 535274744.0015 |  | 2019-06-26
0 | CP3-UF4-CMSCN-002 | UF4 | INES CASTRO DE PELAEZ | 43172 | 0 | 0 | 2017-03-06 | RURAL | Comparación | 2017-03-06 | $590.859.702,00 |  |  |  | 8311.81 | 343972880 | 0 | 0 | 193922600 | 22751780 | 30212442 | 590859702 |  | 2018-03-06
1 | CP3-UF4-CMSCN-002 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-001 | UF4 | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | 43152 | 0 | 109772880 | 2017-02-01 | RURAL | Comparación | 2017-02-01 | $109.772.880,00 |  |  |  | 10000 | 45260000 | 4620 | 6809880 | 55560000 | 2143000 | 0 | 109772880 |  | 2018-02-01
0 | CP3-UF4-CMSCN-003 | UF4 | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | 43190 | 0 | 54962470 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $58.322.470,00 |  |  |  | 5914.34 | 25113580 | 0 | 0 | 0 | 29168390 | 4040500 | 58322470 |  | 2018-01-25
1 | CP3-UF4-CMSCN-003 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-SCN-001 | UF4 | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-004 | UF4 | JOSE MODANO GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-SCN-002 | UF4 | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-005 | UF4 | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | 43518 | 0 | 363088060 | 2017-11-08 | RURAL | Comparación | 2017-11-08 | $363.088.060,00 |  |  |  | 4000 | 262828000 | 1460 | 26780780 | 2374050 | 42205730 | 28899500 | 363088060 |  | 2018-11-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-006 | UF4 | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | 0 | 0 | 39376826 | 2016-09-15 | RURAL | Comparación | 2016-09-15 | $39.376.826,00 |  |  |  | 4360 | 24934840 | 1554.34 | 2659476 | 0 | 8612510 | 3170000 | 39376826 |  | 2017-09-15
0 | CP3-UF4-CMSCN-007 | UF4 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 43886 | 0 | 128081905 | 2019-01-16 | RURAL | Comparación | 2019-01-16 | $128.081.905,00 |  |  |  | 5200 | 90168000 | 0 | 0 | 0 | 14888607 | 23025298 | 128081905 |  | 2020-01-16
0 | CP3-UF4-CMSCN-008 | UF4 | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 43886 | 0 | 183952839 | 2019-01-16 | RURAL | Comparación | 2019-01-16 | $183.952.839,00 |  |  |  | 5200 | 85332000 | 0 | 0 | 87022500 | 10845482 | 752857 | 183952839 |  | 2020-01-16
0 | CP3-UF4-CM-002 | UF4 | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | 43790 | 0 | 94911899 | 2018-09-07 | RURAL | Comparación | 2018-09-07 | $94.911.899,00 |  |  |  | 58582.0787 | 24311563 | 0 | 0 | 61921160 | 6227271 | 2451905 | 94911899 |  | 2019-09-07
0 | CP3-UF4-CM-003 | UF4 | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | 43790 | 0 | 111991852 | 2018-09-07 | SUBURBANO | Comparación | 2018-09-07 | $111.991.852,00 |  |  |  | 58582.0787 | 16344399.5 | 58582.0787 | 8435819.5 | 81226881 | 4857450 | 1127302 | 111991852 |  | 2019-09-07
0 | CP3-UF4-CM-004 | UF4 | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | 43461 | 0 | 93228092 | 2017-12-05 | SUBURBANO | Comparación | 2017-12-05 | $93.228.092,00 |  |  |  | 50000 | 20350000 | 0 | 0 | 69496000 | 2284000 | 1098092 | 93228092 |  | 2018-12-05
0 | CP3-UF4-CM-005 | UF4 | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | 43790 | 0 | 108025516.5818 | 2018-09-07 | RURAL | Comparación | 2018-09-07 | $108.025.516,58 |  |  |  | 58582.0787 | 14997012.1472 | 58582.0787 | 9255968.4346 | 59384400 | 4920146 | 19467990 | 108025516.5818 |  | 2019-09-07
0 | CP3-UF4-CM-006 | UF4 | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | 43494 | 0 | 127265980 | 2017-12-19 | RURAL | Comparación | 2017-12-19 | $127.265.980,00 |  |  |  | 50000 | 17350000 | 0 | 0 | 108455000 | 1460980 | 0 | 127265980 |  | 2018-12-19
0 | CP3-UF4-CM-007 | UF4 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-008 | UF4 | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | 43986 | 0 | 22644450 | 2019-05-31 | RURAL | Comparación | 2019-05-31 | 22644450 |  |  |  | 58582 | 20210817 | 0 | 0 | 0 | 2433633 | 0 | 22644450 |  | 2020-05-30
0 | CP3-UF4-CM-009 | UF4 | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | 43986 | 0 | 22234239 | 2019-05-31 | RURAL | Comparación | 2019-05-31 | 22234239 |  |  |  | 58582.078 | 20439287 | 0 | 0 | 0 | 1794952 | 0 | 22234239 |  | 2020-05-30
0 | CP3-UF4-CM-010 | UF4 | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | 43986 | 0 | 70694613 | 2019-05-31 | RURAL | Comparación | 2019-05-31 | $70.694.613,00 |  |  |  | 58582.0783 | 20210817 | 0 | 0 | 46439106 | 4044690 | 0 | 70694613 |  | 2020-05-30
0 | CP3-UF4-CM-011 | UF4 | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 44211 | 0 | 0 | 2019-10-10 | mixto | comparacion | 2019-10-10 | 112289468 |  |  |  | 62143 | 47539688 | 0 | 0 | 51453770 | 5354583 | 7941427 | 112289468 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF4-CM-012 | UF4 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 42971 | 0 | 128270505 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $128.270.505,00 |  |  |  | 3292.9106 | 11930215 | 1351.35 | 0 | 68136000 | 12352390 | 35851900 | 128270505 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-CM-013 | UF4 | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 43559 | 0 | 1227509915 | 2018-04-02 | RURAL | Comparación | 2018-04-02 | $1.227.509.915,00 |  |  |  | 14500 | 10150000 | 0 | 0 | 1152732058 | 0 | 32327857 | 1195209915 |  | 2019-04-02
0 | CP3-UF4-CMSCN-009 | UF4 | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | 42948 | 0 | 662815611.9963 | 2016-09-26 | RURAL | Comparación | 2016-09-26 | $662.815.612,00 |  |  |  | 3764.6735 | 36159688.9963 | 0 | 0 | 577933440 | 19514500 | 29207983 | 662815611.9963 |  | 2017-09-26
0 | CP3-UF4-CMSCN-009A | UF4 | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | 43559 | 0 | 79378220 | 2018-04-02 | RURAL | Comparación | 2018-04-02 | $79.378.220,00 |  |  |  | 40000 | 2480000 | 0 | 0 | 75885420 | 120000 | 892800 | 79378220 |  | 2019-04-02
0 | CP3-UF4-CMSCN-009B | UF4 | MERY ALCALDE HENAO | 42943 | 0 | 107890058 | 2016-05-29 | RURAL | Comparación | 2016-05-29 | $107.890.058,00 |  |  |  | 40000 | 6440000 | 0 | 0 | 96986400 | 120000 | 4343658 | 107890058 |  | 2017-05-29
0 | CP3-UF4-CMSCN-009C | UF4 | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | 42943 | 0 | 8962500 | 2016-07-08 | RURAL | Compración | 2016-07-08 | $8.962.500,00 |  |  |  | 4000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 2897500 | 8962500 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-026 | UF4 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-014A | UF4 | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | 43817 | 0 | 269180027 | 2018-12-03 | RURAL | Comparación | 2018-12-03 | $269.180.027,00 |  |  |  | 5200 | 24544000 | 0 | 0 | 232805900 | 11623407 | 206720 | 269180027 |  | 2019-12-03
1 | CP3-UF4-CM-014A | UF4 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0,00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-014B | UF4 | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | 42906 | 0 | 174431200 | 2016-05-30 | RURAL | Comparación | 2016-05-30 | $174.431.200,00 |  |  |  | 40000 | 4200000 | 0 | 0 | 168291200 | 794000 | 1146000 | 174431200 |  | 2017-05-30
0 | CP3-UF4-CM-014C | UF4 | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | 42906 | 0 | 44320000 | 2016-05-30 | SUBURBANO | Comparación | 2016-05-30 | $44.320.000,00 |  |  |  | 40000 | 4000000 | 0 | 0 | 40320000 | 0 | 0 | 44320000 |  | 2017-05-30
0 | CP3-UF4-CM-014D | UF4 | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | 42906 | 0 | 25121000 | 2016-05-30 | RURAL | Compración | 2016-05-30 | $25.121.000,00 |  |  |  | 14500 | 15863000 | 0 | 0 | 0 | 2893000 | 6365000 | 25121000 |  | 2017-05-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-012 | UF4 | EUNICE BUENO PESCADOR | 43446 | 0 | 127813135 | 2017-11-08 | RURAL | Comparación | 2017-11-08 | $127.813.135,00 |  |  |  | 4300 | 15277900 | 0 | 0 | 55697350 | 30018000 | 26819885 | 127813135 |  | 2018-11-08
0 | CP3-UF4-SCN-005 | UF4 | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-015 | UF4 | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | 43000 | 0 | 81319834 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $81.319.834,00 |  |  |  | 1919.0758 | 18509486.2664 | 1919.0758 | 2600347.7336 | 27156000 | 33054000 | 0 | 81319834 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF4-CM-015A | UF4 | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | 43711 | 0 | 92179114 | 2018-07-31 | SUBURBANO | Comparación | 2018-07-31 | $92.179.114,00 |  |  |  | 14400 | 13824000 | 0 | 0 | 70090000 | 1901939 | 6363175 | 92179114 |  | 2019-07-31
0 | CP3-UF4-CM-016 | UF4 | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | 43000 | 0 | 60128000 | 2016-08-26 | SUBURBANO | Comparación | 2016-08-26 | $60.128.000,00 |  |  |  | 30000 | 8190000 | 30000 | 510000 | 49128000 | 2100000 | 200000 | 60128000 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF4-CM-017 | UF4 | OSCAR FLOREZ CARDONA | 43711 | 0 | 93577496 | 2018-06-27 | RURAL | Compración | 2018-06-27 | $93.577.496,00 |  |  |  | 14400 | 8928000 | 0 | 0 | 80795000 | 3548789 | 305707 | 93577496 |  | 2019-06-27
0 | CP3-UF4-CM-017A | UF4 | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | 43540 | 0 | 9818500 | 2017-12-20 | RURAL | Comparación | 2017-12-20 | $9.818.500,00 |  |  |  | 16000 | 1856000 | 4000 | 4936000 | 0 | 3026500 | 0 | 9818500 |  | 2018-12-20
0 | CP3-UF4-CM-018 | UF4 | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | 43622 | 0 | 213841398 | 2018-05-24 | RURAL | Comparación | 2018-05-24 | $213.841.398,00 |  |  |  | 7555.4812 | 36115200 | 0 | 0 | 136165746 | 34300086 | 7260366 | 213841398 |  | 2019-05-24
0 | CP3-UF4-CM-019 | UF4 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 43000 | 0 | 9704779 | 2016-08-26 | RURAL | Comparación | 2016-08-26 | $9.704.779,00 |  |  |  | 1809.1422 | 5289931.6518 | 1809.1422 | 1671647.3482 | 0 | 2743200 | 0 | 9704779 |  | 2017-08-26
0 | CP3-UF4-CM-020 | UF4 | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | 43190 | 0 | 62692684 | 2016-09-23 | SUBURBANO | Comparación | 2016-09-23 | $62.692.684,00 |  |  |  | 14500 | 10875000 | 0 | 0 | 45330480 | 1582500 | 4904704 | 62692684 |  | 2017-09-23
0 | CP3-UF4-CM-021 | UF4 | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | 43000 | 0 | 86684551 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $86.684.551,00 |  |  |  | 2000 | 2160000 | 0 | 0 | 80179200 | 1648000 | 2697351 | 86684551 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-CM-022 | UF4 | DIANA LUCIA ARIAS MESA | 43411 | 0 | 76540786 | 2017-10-07 | RURAL | Comparación | 2017-10-07 | $76.540.786,00 |  |  |  | 18500 | 2775000 | 0 | 0 | 66518070 | 1449000 | 5798716 | 76540786 |  | 2018-10-07
0 | CP3-UF4-CM-023 | UF4 | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | 43244 | 0 | 93903936 | 2016-09-23 | RURAL | Comparación | 2016-09-23 | $93.903.936,00 |  |  |  | 10049 | 17073251 | 10049 | 8290425 | 37778880 | 10826000 | 19935380 | 93903936 |  | 2017-09-23
0 | CP3-UF4-CMSCN-014 | UF4 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 43886 | 0 | 58230686 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $58.230.686,00 |  |  |  | 5200 | 44226000 | 0 | 0 | 0 | 6561071 | 2841527 | 53628598 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF4-SCN-006 | UF4 | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-016 | UF4 | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | 43613 | 0 | 539207283 | 2018-04-11 | RURAL | Comparación | 2018-04-11 | $539.207.283,00 |  |  |  | 4120 | 177979880 | 1430 | 12072060 | 0 | 245454700 | 103700643 | 539207283 |  | 2019-04-11
0 | CP3-UF4-CMSCN-017 | UF4 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 42970 | 0 | 124958900 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $124.958.900,00 |  |  |  | 3900 | 103311000 | 0 | 0 | 0 | 5562900 | 16085000 | 124958900 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-018 | UF4 | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 43078 | 0 | 2174403748 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $2.174.403.748,00 |  |  |  | 202015 | 169914398 | 15015 | 109804695 | 455509440 | 1001792211 | 416117870 | 2153138614 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF4-CMSCN-019 | UF4 | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 42971 | 0 | 762441562.999 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $762.441.563,00 |  |  |  | 3684.8895 | 487451922.999 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 762441562.999 |  | 2017-07-08
1 | CP3-UF4-CMSCN-019 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 274989640 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CM-025 | UF4 | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 42971 | 0 | 124899002 | 2016-08-03 | RURAL | Comparación | 2016-08-03 | $124.899.002,00 |  |  |  | 3900 | 55447092 | 0 | 0 | 0 | 61846000 | 7605910 | 124899002 |  | 2017-08-03
0 | CP3-UF4-CMSCN-020 | UF4 | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | 43669 | 0 | 434429924.9866 | 2018-06-25 | RURAL | Comparación | 2018-06-25 | $434.429.924,99 |  |  |  | 3420.0353 | 17418239.9866 | 1520 | 1614240 | 379212000 | 18725745 | 17459700 | 434429924.9866 |  | 2019-06-25
0 | CP3-UF4-CMSCN-021 | UF4 | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | 43117 | 0 | 697776630 | 2016-11-10 | RURAL | Comparación | 2016-11-10 | $697.776.630,00 |  |  |  | 3900 | 137209800 | 1351.35 | 16795929 | 337157000 | 188149273 | 18464628 | 697776630 |  | 2017-11-10
0 | CP3-UF4-CMSCN-022 | UF4 | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | 43190 | 0 | 280644385 | 2017-01-25 | RURAL | Comparación | 2017-01-25 | $280.644.385,00 |  |  |  | 2353 | 102804879.04 | 1372.14 | 10241652.96 | 79067520 | 60453820 | 28076513 | 280644385 |  | 2018-01-25
0 | CP3-UF4-CMSCN-023 | UF4 | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | 43572 | 0 | 183598125 | 2018-03-26 | RURAL | Comparación | 2018-03-26 | $183.598.125,00 |  |  |  | 2600 | 53362400 | 0 | 0 | 0 | 130235725 | 0 | 183598125 |  | 2019-03-26
0 | CP3-UF4-CM-026 | UF4 | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | 42952 | 0 | 183412830 | 2016-07-08 | RURAL | Comparación | 2016-07-08 | $183.412.830,00 |  |  |  | 6400 | 65884080 | 0 | 0 | 0 | 117528750 | 0 | 183412830 |  | 2017-07-08
0 | CP3-UF4-SCN-004 | UF4 | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-024 | UF4 | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | 42843 | 0 | 244828377 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $244.828.377,00 |  |  |  | 3900 | 59985900 | 0 | 0 | 107712000 | 27340074 | 32222172 | 227260146 |  | 2017-04-08
1 | CP3-UF4-CMSCN-024 | UF4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF4-CMSCN-025 | UF4 | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | 42843 | 0 | 1043294097 | 2016-04-08 | RURAL | Comparación | 2016-04-08 | $1.043.294.097,00 |  |  |  | 3900 | 382746000 | 1351.35 | 8540532 | 394368000 | 164731310 | 84480680 | 1034866522 |  | 2017-04-08
0 | CP3-UF4-CM-027 | UF4 | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | 42906 | 0 | 645057401 | 2016-06-02 | RURAL | Compración | 2016-06-02 | $645.057.401,00 |  |  |  | 2881.1817 | 81249323.7796 | 2881.1817 | 113288064.2204 | 217392000 | 132479700 | 100648313 | 645057401 |  | 2017-06-02
0 | CP3-UF4-CM-028 | UF4 | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | 42908 | 0 | 666858551 | 2016-05-06 | RURAL | Comparación | 2016-05-06 | $666.858.551,00 |  |  |  | 15851 | 14028611 | 3900 | 7125300 | 586897440 | 13815000 | 5809200 | 627675551 |  | 2017-05-06
0 | CP3-UF4-CM-029 | UF4 | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | 42909 | 0 | 610084960 | 2016-05-13 | RURAL | Comparación | 2016-05-13 | $610.084.960,00 |  |  |  | 9200 | 7811978 | 3900 | 3272100 | 553754880 | 13716500 | 6552000 | 585107458 |  | 2017-05-13
0 | CP3-UF4-CM-030 | UF4 | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | 42909 | 0 | 194505876 | 2016-05-13 | RURAL | Compración | 2016-05-13 | $194.505.876,00 |  |  |  | 30000 | 8400000 | 0 | 0 | 176014680 | 1656000 | 8435196 | 194505876 |  | 2017-05-13
0 | CP3-UF4-CM-031 | UF4 | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | 42971 | 0 | 350254900 | 2016-07-21 | RURAL | Compración | 2016-07-21 | $350.254.900,00 |  |  |  | 14500 | 8120000 | 0 | 0 | 337440000 | 3640000 | 1054900 | 350254900 |  | 2017-07-21
0 | CP3-UF5-CM-001 | UF5 | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | 43924 | 0 | 286437036 | 2019-03-10 | RURAL | Comparación | 2019-03-10 | $ 286.437.036,00 |  |  |  | 1686.0864 | 2250925.3085 | 1686.0864 | 4034804.6915 | 253059300 | 12588140 | 14503866 | 286437036 |  | 2020-03-09
0 | CP3-UF5-CMSCN-001 | UF5 | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-002 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43718 | 0 | 312455689.4969 | 2018-09-09 | RURAL | Comparación | 2018-09-09 | $ 310.372.690,00 |  |  |  | 4714.4549 | 33727209.9969 | 0 | 0 | 95140890 | 156625414.5 | 26962175 | 312455689.4969 |  | 2019-09-09
0 | CP3-UF5-CMSCN-003 | UF5 | PROMOTORA EMPRESARIAL | 43762 | 0 | 160895661.9999 | 2018-03-15 | RURAL | Comparación | 2018-03-15 | $ 160.895.662,00 |  |  |  | 4687.7424 | 87126379.9999 | 0 | 0 | 53160900 | 7782410 | 12825972 | 160895661.9999 |  | 2019-03-15
0 | CP3-UF5-CMSCN-003A | UF5 | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | 44243 | 0 | 0 | 0 | RURAL | comparacion | 0 | 37021353 |  |  |  | 5340 | 16863720 | 0 | 0 | 0 | 11507701 | 8649932 | 37021353 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-004 | UF5 | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | 43705 | 0 | 0 | 2017-06-04 | RURAL | Comparación | 2017-06-04 | $ 1.050.891.013,00 |  |  |  | 23870.7075 | 523269780.0043 | 0 | 0 | 92950180 | 13428103 | 421242950 | 1050891013.0043 |  | 2018-06-04
1 | CP3-UF5-CMSCN-004 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-006 | UF5 | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | 43765 | 0 | 185099160 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 185.099.160,00 |  |  |  | 1430 | 929500 | 0 | 0 | 102434720 | 3139000 | 78595940 | 185099160 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CMSCN-005 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43736 | 0 | 414777931 | 2018-08-28 | RURAL | Comparación | 2018-08-28 | $ 414.777.931,00 |  |  |  | 5060 | 184047380 | 0 | 0 | 14598080 | 211283121 | 4849350 | 414777931 |  | 2019-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-005 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-008 | UF5 | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-006 | UF5 | NIDIA RAMIREZ MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-010 | UF5 | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 43676 | 0 | 491838487 | 2019-05-29 | RURAL | comparacion | 2019-05-29 | $491.838.487,00 |  |  |  | 1620 | 6225660 | 0 | 0 | 430923472 | 6648184 | 48041171 | 491838487 |  | 2020-05-28
0 | CP3-UF5-CMSCN-007 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43765 | 0 | 505200970 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | 505200970 |  |  |  | 5060 | 69564880 | 0 | 0 | 309743080 | 92164397 | 33728613 | 505200970 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-007 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-031 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-012 | UF5 | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | 44167 | 0 | 0 | 2019-10-10 | rural | comparacion | 2019-10-10 | 182803240 |  |  |  | 1800 | 324000 | 0 | 0 | 173606400 | 0 | 8872840 | 182803240 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-013 | UF5 | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 147365920 |  |  |  | 1800 | 327600 | 0 | 0 | 146188800 | 0 | 849520 | 147365920 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-014 | UF5 | LUZ MARINA OSORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-015 | UF5 | LUZ MARINA OSORIO | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | rural | comparacion | 2019-10-10 | 121761773 |  |  |  | 1800 | 435600 | 0 | 0 | 113147100 | 673573 | 7505500 | 121761773 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-016 | UF5 | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | rural | comparacion | 2019-10-10 | 340945695 |  |  |  | 7140 | 689580 | 0 | 0 | 334502080 | 299995 | 5454040 | 340945695 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-017 | UF5 | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 160606529 |  |  |  | 1800 | 251100 | 0 | 0 | 158328800 | 279429 | 1747200 | 160606529 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-018 | UF5 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-019 | UF5 | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | 44243 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 74523600 |  |  |  | 1800 | 252000 | 0 | 0 | 74271600 | 0 | 0 | 74523600 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-020 | UF5 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 67809912 |  |  |  | 1800 | 252000 | 0 | 0 | 66548200 | 831312 | 178400 | 67809912 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-021 | UF5 | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 43344 | 0 | 0 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 140.449.291,00 |  |  |  | 0 | 0 | 1404.5 | 278091 | 139482000 | 363000 | 326200 | 140449291 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CM-022 | UF5 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 43344 | 0 | 0 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 86.115.900,00 |  |  |  | 0 | 0 | 1404.5 | 280900 | 85405000 | 430000 | 0 | 86115900 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CM-023 | UF5 | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-024 | UF5 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 44229 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 275255668 |  |  |  | 1800 | 810000 | 0 | 0 | 264353400 | 2918468 | 7173800 | 275255668 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-024A | UF5 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 44229 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 45385287 |  |  |  | 1800 | 240966 | 0 | 0 | 40945680 | 246791 | 3951850 | 45385287 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-025 | UF5 | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026 | UF5 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026A | UF5 | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026B | UF5 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-026C | UF5 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-027 | UF5 | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-028 | UF5 | MARIA IDALY ARICAPA REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-029 | UF5 | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | 43344 | 0 | 0 | 2007-08-01 | RURAL | Comparación | 2007-08-01 | $ 49.602.478,00 |  |  |  | 15091.6 | 150916 | 1404.5 | 266855 | 45948400 | 0 | 3236307 | 49602478 |  | 2008-07-31
0 | CP3-UF5-CM-030 | UF5 | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 43344 | 0 | 0 | 2017-08-11 | RURAL | Comparación | 2017-08-11 | $ 127.530.075,00 |  |  |  | 0 | 0 | 1404.5 | 294945 | 124545600 | 0 | 2689530 | 127530075 |  | 2018-08-11
0 | CP3-UF5-CMSCN-008 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 43868 | 0 | 0 | 2019-01-17 | SUBURBANO | Comparación | 2019-01-17 | 1020769314 |  |  |  | 104000 | 210496000 | 104000 | 122304000 | 230681190 | 9160000 | 448128124 | 1020769314 |  | 2020-01-17
0 | CP3-UF5-CMSCN-009 | UF5 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 43765 | 0 | 226526501 | 2017-08-01 | RURAL | Comparación | 2017-08-01 | $ 225.779.001,00 |  |  |  | 3187.2728 | 19528420.5502 | 3187.2728 | 12739529.4498 | 61588800 | 12265350 | 119656901 | 225779001 |  | 2018-08-01
0 | CP3-UF5-CMSCN-010 | UF5 | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | 43364 | 0 | 0 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $ 492.896.479,00 |  |  |  | 2636.7 | 43492366.5 | 1404.5 | 14797812 | 390914860 | 15965000 | 27726440 | 492896478.5 |  | 2018-08-28
0 | CP3-UF5-CMSCN-011 | UF5 | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | 43342 | 0 | 0 | 2018-04-26 | RURAL | Comparación | 2018-04-26 | $ 112.517.921,00 |  |  |  | $ 2.636,70 | $ 56.649.499,50 | $ 1.404,50 | $ 33.708,00 | $ 51.374.590,00 | $ 6.913.000,00 | $ 3.534.039,00 | 118504836.5 |  | 2019-04-26
0 | CP3-UF5-CMSCN-012 | UF5 | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | 44105 | 0 | 0 | 2019-06-01 | rural | comparacion | 2019-06-01 | 686321789 |  |  |  | 7140 | 146583600 | 0 | 0 | 330916820 | 132082375 | 76738994 | 686321789 |  | 2020-05-31
0 | CP3-UF5-SCN-001 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-013 | UF5 | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | 43650 | 0 | 1091359710 | 2018-07-01 | RURAL | Comparación | 2018-07-01 | $ 1.091.359.710,00 |  |  |  | 3573.4723 | 275021572.9193 | 3573.4723 | 60881247.0807 | 103574100 | 562691646 | 89191144 | 1091359710 |  | 2019-07-01
0 | CP3-UF5-CM-038 | UF5 | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CM-038 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-014 | UF5 | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | 43798 | 0 | 396856443 | 2018-11-15 | RURAL | Comparación | 2018-11-15 | $ 396.856.443,00 |  |  |  | 4833.3987 | 320473670 | 0 | 0 | 0 | 49892218 | 26490555 | 396856443 |  | 2019-11-15
0 | CP3-UF5-CMSCN-015 | UF5 | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | 43808 | 0 | 195251119.0026 | 2018-11-26 | RURAL | Comparación | 2018-11-26 | $ 195.251.119,00 |  |  |  | 5022.8222 | 135847250.0026 | 0 | 0 | 0 | 53965611 | 5438258 | 195251119.0026 |  | 2019-11-26
0 | CP3-UF5-CMSCN-016 | UF5 | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 43739 | 0 | 264205425.9998 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 264.205.426,00 |  |  |  | 5032.6729 | 142233400.9998 | 0 | 0 | 0 | 102664525 | 19307500 | 264205425.9998 |  | 2019-09-27
1 | CP3-UF5-CMSCN-016 | UF5 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-017 | UF5 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-043 | UF5 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 43876 | 0 | 8467267 | 2019-02-01 | RURAL | Comparación | 2019-02-01 | $ 8.467.267,00 |  |  |  | 5060 | 3587540 | 0 | 0 | 0 | 3623927 | 1255800 | 8467267 |  | 2020-02-01
0 | CP3-UF5-CM-044 | UF5 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 44223 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | comparacion | 2019-10-10 | 161448539 |  |  |  | 7140 | 85037254 | 0 | 0 | 0 | 68533805 | 7877480 | 161448539 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CMSCN-018 | UF5 | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 43739 | 0 | 84083960 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 84.083.960,00 |  |  |  | 5060 | 51303340 | 0 | 0 | 0 | 27298000 | 5482620 | 84083960 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-019 | UF5 | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 43739 | 0 | 22126160 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 22.126.160,00 |  |  |  | 5060 | 12037740 | 0 | 0 | 0 | 9349720 | 738700 | 22126160 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-020 | UF5 | RICARDO CADAVID ESTRADA | 43364 | 0 | 0 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $ 330.214.373,00 |  |  |  | 2636.7 | 191603716 | 0 | 0 | 0 | 81162250 | 57448407 | 330214373 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-020 | UF5 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-021 | UF5 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-021 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-022 | UF5 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | 44083 | 0 | 0 | 2019-09-13 | RURAL | Comparacion | 2019-09-13 | $ 655.863.237,00 |  |  |  | 5200 + 1620 | 110229040 | 0 | 0 | 292215368 | 54829049 | 198589780 | 655863237 |  | 2020-09-12
0 | CP3-UF5-CMSCN-023 | UF5 | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | 44043 | 0 | 0 | 2019-07-16 | RURAL | COMPARACION | 2019-07-16 | $ 51.068.716,00 |  |  |  | 423651 | 27605158 | 0 | 0 | 0 | 23463558 | 0 | 51068716 |  | 2020-07-15
0 | CP3-UF5-CMSCN-024 | UF5 | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-024 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-025 | UF5 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-025 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-025 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-053 | UF5 | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-026 | UF5 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-027 | UF5 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-056 | UF5 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-028 | UF5 | LUIS ANGEL VALENCIA LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-030 | UF5 | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-031 | UF5 | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-032 | UF5 | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-033 | UF5 | CAMPO MORAGAS S A S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-034 | UF5 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-034 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-035 | UF5 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 43344 | 0 | 229496687 | 2017-08-03 | RURAL | Comparación | 2017-08-03 | $ 229.046.423,00 |  |  |  | 2486.7739 | 139358807 | 1404.5 | 0 | 0 | 48211100 | 41476516 | 229046423 |  | 2018-08-03
0 | CP3-UF5-CMSCN-036 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | 43813 | 0 | 0 | 2018-11-13 | RURAL | Comparación | 2018-11-13 | $ 388.522.249,00 |  |  |  | 4296.1747 | 198148170 | 0 | 0 | 0 | 182744991 | 7629088 | 388522249 |  | 2019-11-13
0 | CP3-UF5-CMSCN-037 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 43765 | 0 | 188602001 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 188.268.133,00 |  |  |  | 4344.8861 | 100475491 | 0 | 0 | 0 | 81367610 | 6425032 | 188268133 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-038 | UF5 | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 43768 | 0 | 1371114927 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 1.368.520.525,00 |  |  |  | 4551.2038 | 506539880 | 0 | 0 | 327627720 | 359693650 | 174659275 | 1368520525 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CM-069 | UF5 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | 43841 | 0 | 13113238.5 | 2018-11-03 | RURAL | Comparación | 2018-11-03 | $ 13.113.238,50 |  |  |  | 1430 | 45688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13067550 | 13113238.5 |  | 2019-11-03
0 | CP3-UF5-CM-070 | UF5 | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | 44222 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 55639050 |  |  |  | 1800 | 112050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55527000 | 55639050 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-071 | UF5 | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-039 | UF5 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-040 | UF5 | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | 11/09/2020 | 0 | 2509059416 | 21/06/2019 | RURAL | Comparacion | 21/06/2019 | $ 2.509.059.416,00 |  |  |  | 1800 | 24643800 | 5340 | 176737980 | 2128446486 | 83036009 | 96195141 | 2509059416 |  | #VALUE!
1 | CP3-UF5-CMSCN-040 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-075 | UF5 | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | 44106 | 0 | 341039411 | 2019-06-26 | RURAL | Comparacion | 2019-06-26 | $ 336.239.411,00 |  |  |  | 1800 | 3780000 | 0 | 0 | 304412225 | 5807411 | 22239775 | 336239411 |  | 2020-06-25
0 | CP3-UF5-CMSCN-041 | UF5 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | 43800 | 0 | 391539520 | 2018-11-27 | RURAL | Comparación | 2018-11-27 | $ 391.539.520,00 |  |  |  | 4989.9436 | 329141670 | 0 | 0 | 0 | 62397850 | 0 | 391539520 |  | 2019-11-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-041A | UF5 | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-111 | UF5 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-112 | UF5 | MUNICIPIO DE CARAMANTA | 44210 | 0 | 0 | 2019-10-10 | RURAL | Comparación | 2019-10-10 | 23805235 |  |  |  | 7140 | 4583760 | 0 | 0 | 0 | 19221475 | 0 | 23805235 |  | 2020-10-09
0 | CP3-UF5-CM-113 | UF5 | ANA LUZ MONTES VALENCIA | 43358 | 0 | 0 | 2017-09-10 | RURAL | Comparación | 2017-09-10 | $ 11.774.942,00 |  |  |  | 2636.7 | 2441584.2 | 1404.5 | 3994398 | 0 | 3638760 | 1700200 | 11774942.2 |  | 2018-09-10
0 | CP3-UF5-CM-114 | UF5 | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | 43344 | 0 | 508704532 | 2018-03-03 | RURAL | Comparación | 2018-03-03 | $ 508.704.532,00 |  |  |  | 4288.5437 | 9288985.5604 | 4288.5437 | 13697608.4396 | 284264154 | 19598930 | 181854854 | 508704532 |  | 2019-03-03
0 | CP3-UF5-CM-115 | UF5 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 43364 | 0 | 24198175.9963 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | 24198176 |  |  |  | 2109.8884 | 13117175.9963 | 0 | 0 | 0 | 8689000 | 2392000 | 24198175.9963 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CM-115 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-042 | UF5 | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-042 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-043 | UF5 | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-044 | UF5 | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-045 | UF5 | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-046 | UF5 | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-047 | UF5 | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-048 | UF5 | CARMENZA VELEZ OCHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-049 | UF5 | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-050 | UF5 | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-050 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-051 | UF5 | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | 43364 | 0 | 50750061 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $50.750.061,00 |  |  |  | 2618.1622 | 45943511 | 0 | 0 | 0 | 4706350 | 100200 | 50750061 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-051 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-052 | UF5 | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 43364 | 0 | 85341691 | 2017-08-28 | RURAL | Comparación | 2017-08-28 | $85.341.691,00 |  |  |  | 2579.5742 | 37390928 | 0 | 0 | 0 | 22421260 | 25529503 | 85341691 |  | 2018-08-28
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-053 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-054 | UF5 | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | 43630 | 0 | 27664000 | 2018-06-08 | RURAL | Comparación | 2018-06-08 | $ 27.664.000,00 |  |  |  | 3800 | 21014000 | 0 | 0 | 0 | 6650000 | 0 | 27664000 |  | 2019-06-08
0 | CP3-UF5-CMSCN-055 | UF5 | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | 43776 | 0 | 252132779.0022 | 2018-09-13 | RURAL | Comparación | 2018-09-13 | $ 252.132.779,00 |  |  |  | 4969.436 | 106077580.0022 | 0 | 0 | 45660509 | 67473945 | 32920745 | 252132779.0022 |  | 2019-09-13
1 | CP3-UF5-CMSCN-055 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-131 | UF5 | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | GUILLERMO ARANGO ARANGO | 43608 | 0 | 766460859 | 2018-05-01 | RURAL | Comparación | 2018-05-01 | $ 766.460.859,00 |  |  |  | 5060 | 464224640 | 0 | 0 | 0 | 190924886 | 111311333 | 766460859 |  | 2019-05-01
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-056 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-057 | UF5 | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | 43797 | 0 | 27290440 | 2018-09-13 | RURAL | Comparación | 2018-09-13 | $ 27.290.440,00 |  |  |  | 5060 | 10069400 | 0 | 0 | 0 | 5183565 | 12037475 | 27290440 |  | 2019-09-13
0 | CP3-UF5-CMSCN-058 | UF5 | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | 43797 | 0 | 0 | 2018-09-13 | RURAL | Comparación | 2018-09-13 | $ 52.963.419,00 |  |  |  | 5060 | 4508460 | 0 | 0 | 38811256 | 4267667 | 5376036 | 52963419 |  | 2019-09-13
0 | CP3-UF5-CMSCN-059 | UF5 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 44099 | 0 | 659517724 | 2019-07-22 | RURAL | Comparacion | 2019-07-22 | $ 285.279.968,00 |  |  |  | 5340 | 221871660 | 0 | 0 | 79217530 | 40801916 | 317626618 | 659517724 |  | 2020-07-21
0 | CP3-UF5-CM-136 | UF5 | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 44099 | 0 | 0 | 2019-07-23 | RURAL | Comparación | 2019-07-23 | $ 119.696.915,00 |  |  |  | 1800 | 20338200 | 5340 | 54118390 | 0 | 32438625 | 12801700 | 119696915 |  | 2020-07-22
0 | CP3-UF5-CMSCN-060 | UF5 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 43797 | 0 | 598958667.0023 | 2018-09-27 | RURAL | Comparación | 2018-09-27 | $ 543.152.917,00 |  |  |  | 4716.0556 | 129630220.0023 | 0 | 0 | 311831218 | 31318175 | 70373304 | 543152917.0023 |  | 2019-09-27
0 | CP3-UF5-CMSCN-061 | UF5 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 43686 | 0 | 65299405 | 2018-07-17 | RURAL | Comparación | 2018-07-17 | $ 65.299.405,00 |  |  |  | 5060 | 54081280 | 0 | 0 | 0 | 11050185 | 167940 | 65299405 |  | 2019-07-17
0 | CP3-UF5-CMSCN-062 | UF5 | JORGE IVAN RIOS GARCES | 43720 | 0 | 1275247863.9994 | 2018-07-05 | RURAL | Comparación | 2018-07-05 | $ 1.275.247.865,00 |  |  |  | 4631.2242 | 544191999.9994 | 0 | 0 | 522755392 | 101509715 | 106790757 | 1275247863.9994 |  | 2019-07-05
1 | CP3-UF5-CMSCN-062 | UF5 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-149 | UF5 | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | 43630 | 0 | 426010586 | 2018-06-04 | RURAL | Comparación | 2018-06-04 | $ 426.010.586,00 |  |  |  | 1428.9012 | 361512 | 0 | 0 | 281484803 | 8638751 | 135525520 | 426010586 |  | 2019-06-04
0 | CP3-UF5-CMSCN-063 | UF5 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 43736 | 0 | 2232305790 | 2018-09-25 | RURAL | Comparación | 2018-09-25 | $ 2.185.995.750,00 |  |  |  | 0 | 396653290 | 0 | 0 | 1321117240 | 246965538 | 267569722 | 2232305790 |  | 2019-09-25
0 | CP3-UF5-CMSCN-064 | UF5 | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 43841 | 0 | 91238599 | 0 | rural | comparacion | 0 | $ 74.226.936,00 |  |  |  | 6490 | 14546510 | 0 | 0 | 0 | 19799485 | 56892604 | 91238599 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-065 | UF5 | JAIME ARANGO ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CMSCN-066 | UF5 | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-066 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
1 | CP3-UF5-CMSCN-066 | UF5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-250 | UF5 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-251 | UF5 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-255 | UF5 | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30
0 | CP3-UF5-CM-297 | UF5 | HERNAN MESA VALLEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1900-12-30

## cateogrias (hidden)
uf1 | uf2 | uf3,1 | uf3,2 | uf4 | uf5 | todos | color | Prioridades | Predio | Tramo | PREDIO | NÚMERO DE MEJORAS
CP3-UF1-MSC-001A | CP3-UF2-CNSCN-001 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | CP3-UF3.2-DC-051 | CP3-UF4-CMSCN-002 | CP3-UF5-CM-001 | CP3-UF1-MSC-001A | Predio aprobacion | CP3-UF5-CM-038 | CP3-UF5-CM-001 | EL PALO | CP3-UF5-CM-001 | 1
CP3-UF1-M-063 | CP3-UF2-CN-002 | CP3-UF3.1-CM-035 | CP3-UF3.2-DC-050 | CP3-UF4-CMSCN-004 | CP3-UF5-CMSCN-001 | CP3-UF1-M-063 | Comprometido | CP3-UF5-CM-044 | CP3-UF5-CM-006 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CM-006 | 0
CP3-UF1-MSC-003 | CP3-UF2-CNSCN-002 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | CP3-UF3.2-DC-049 | CP3-UF4-CMSCN-007 | CP3-UF5-CMSCN-002 | CP3-UF1-MSC-003 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-017 | CP3-UF5-CM-008 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CM-008 | 8
CP3-UF1-MSC-003E | CP3-UF2-CNSCN-003 | CP3-UF3.1-CM-034 | CP3-UF3.2-DC-044B | CP3-UF4-CMSCN-008 | CP3-UF5-CMSCN-003 | CP3-UF1-MSC-003E | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-021 | CP3-UF5-CM-010 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CM-010 | 14
CP3-UF1-M-070 | CP3-UF2-CNSCN-004 | CP3-UF3.1-CM-033 | CP3-UF3.2-DC-039 | CP3-UF4-CM-002 | CP3-UF5-CMSCN-003A | CP3-UF1-M-070 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-034 | CP3-UF5-CM-012 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-012 | 1
CP3-UF1-MSC-005A | CP3-UF2-CNSCN-005 | CP3-UF3.1-CM-032 | CP3-UF3.2-DC-035 | CP3-UF4-CM-007 | CP3-UF5-CMSCN-004 | CP3-UF1-MSC-005A | Predio aprobacion | CP3-UF5-CMSCN-035 | CP3-UF5-CM-013 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-013
CP3-UF1-M-077B | CP3-UF2-CN-003 | CP3-UF3.1-CM-031 | CP3-UF3.2-DC-033C | CP3-UF4-CM-008 | CP3-UF5-CM-006 | CP3-UF1-M-077B | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-113 | CP3-UF5-CM-014 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-014
CP3-UF1-M-077C | CP3-UF2-CNSCN-006 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | CP3-UF3.2-DC-024 | CP3-UF4-CM-009 | CP3-UF5-CMSCN-005 | CP3-UF1-M-077C | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-039 | CP3-UF5-CM-015 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-015
CP3-UF1-M-077D | CP3-UF2-CN-004 | CP3-UF3.1-CM-029 | CP3-UF3.2-DC-025 | CP3-UF4-CM-010 | CP3-UF5-CM-008 | CP3-UF1-M-077D | Predio aprobacion | CP3-UF5-CMSCN-065 | CP3-UF5-CM-016 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-016
CP3-UF1-MSC-015 | CP3-UF2-CNSCN-007A | CP3-UF3.1-CM-027 | CP3-UF3.2-DC-022 | CP3-UF4-CM-011 | CP3-UF5-CMSCN-006 | CP3-UF1-MSC-015 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-066 | CP3-UF5-CM-017 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-017
CP3-UF1-M-098 | CP3-UF2-CN-006A | CP3-UF3.1-CM-028 | CP3-UF3.2-DC-018 | CP3-UF4-CM-019 | CP3-UF5-CM-010 | CP3-UF1-M-098 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-022 | CP3-UF5-CM-018 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-018
CP3-UF1-M-100A | CP3-UF2-CNSCN-027 | CP3-UF3.1-CM-026 | CP3-UF3.2-DC-019B | CP3-UF4-CMSCN-014 | CP3-UF5-CMSCN-007 | CP3-UF1-M-100A | Comprometido | CP3-UF5-CM-136 | CP3-UF5-CM-019 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-019
CP3-UF1-M-100 | CP3-UF2-CNSCN-029 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | CP3-UF3.2-DC-016 | CP3-UF4-CMSCN-016 | CP3-UF5-CM-031 | CP3-UF1-M-100 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-059 | CP3-UF5-CM-020 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-020
CP3-UF1-M-105 | CP3-UF2-CNSCN-030 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | CP3-UF3.2-DC-011 | CP3-UF4-CMSCN-017 | CP3-UF5-CM-012 | CP3-UF1-M-105 | Comprometido | CP3-UF5-CM-010 | CP3-UF5-CM-021 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-021
CP3-UF1-M-106 | CP3-UF2-CNSCN-038 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | CP3-UF3.2-DC-010 | CP3-UF4-CMSCN-018 | CP3-UF5-CM-013 | CP3-UF1-M-106 | Predio aprobacion | CP3-UF5-CM-043 | CP3-UF5-CM-022 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-022
CP3-UF1-MSC-016 | CP3-UF2-CNSCN-046B | CP3-UF3.1-CM-025A | CP3-UF3.2-DC-009 | CP3-UF4-CMSCN-025 | CP3-UF5-CM-014 | CP3-UF1-MSC-016 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-023 | CP3-UF5-CM-023 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-023
CP3-UF1-MSC-017 | CP3-UF2-CNSCN-047 | CP3-UF3.1-CM-021 | CP3-UF3.2-DC-008 |  | CP3-UF5-CM-015 | CP3-UF1-MSC-017 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-055 | CP3-UF5-CM-024 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-024
CP3-UF1-MSC-018 | CP3-UF2-CNSCN-054 | CP3-UF3.1-CM-020 | CP3-UF3.2-DC-005 |  | CP3-UF5-CM-016 | CP3-UF1-MSC-018 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-014 | CP3-UF5-CM-024A | LA FELISA | CP3-UF5-CM-024A
CP3-UF1-MSC-019 | CP3-UF2-CNSCN-055 | CP3-UF3.1-CM-019 | CP3-UF3.2-INT-M-003 |  | CP3-UF5-CM-017 | CP3-UF1-MSC-019 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-038 | CP3-UF5-CM-025 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-025
CP3-UF1-MSC-020 | CP3-UF2-CNSCN-056A | CP3-UF3.1-CM-017 |  |  | CP3-UF5-CM-018 | CP3-UF1-MSC-020 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-062 | CP3-UF5-CM-026 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026
CP3-UF1-M-107 | CP3-UF2-CNSCN-058 | CP3-UF3.1-CM-016B |  |  | CP3-UF5-CM-019 | CP3-UF1-M-107 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-016 | CP3-UF5-CM-026A | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026A
CP3-UF1-M-110 | CP3-UF2-CNSCN-059 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 |  |  | CP3-UF5-CM-020 | CP3-UF1-M-110 | Comprometido | CP3-UF5-CMSCN-003 | CP3-UF5-CM-026B | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026B
CP3-UF1-M-119 | CP3-UF2-CNSCN-060 | CP3-UF3.1-CM-007 |  |  | CP3-UF5-CM-021 | CP3-UF1-M-119 | Predio aprobacion | CP3-UF5-CMSCN-004 | CP3-UF5-CM-026C | LA FELISA | CP3-UF5-CM-026C
CP3-UF1-M-123 | CP3-UF2-CN-015 | CP3-UF3.1-CM-010 |  |  | CP3-UF5-CM-022 | CP3-UF1-M-123 | Comprometido | CP3-UF5-CM-149 | CP3-UF5-CM-027 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-027
CP3-UF1-VMSC-015 | CP3-UF2-CN-016 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A |  |  | CP3-UF5-CM-023 | CP3-UF1-VMSC-015 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-028 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-028
CP3-UF1-VMSC-015A |  | CP3-UF3.1-CMSCN-011 |  |  | CP3-UF5-CM-024 | CP3-UF1-VMSC-015A | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-029 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-029
|  | CP3-UF3.1-INT-001 |  |  | CP3-UF5-CM-024A |  |  |  | CP3-UF5-CM-030 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-030
|  | CP3-UF3.1-CM-005 |  |  | CP3-UF5-CM-025 |  |  |  | CP3-UF5-CM-031 | LA FELISA | CP3-UF5-CM-031 | 43
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006 |  |  | CP3-UF5-CM-026 |  |  |  | CP3-UF5-CM-038 | MONÁ | CP3-UF5-CM-038 | 44
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006C |  |  | CP3-UF5-CM-026A |  |  |  | CP3-UF5-CM-043 | MONÁ | CP3-UF5-CM-043
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 |  |  | CP3-UF5-CM-026B |  |  |  | CP3-UF5-CM-044 | MONÁ | CP3-UF5-CM-044
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006A |  |  | CP3-UF5-CM-026C |  |  |  | CP3-UF5-CM-053 | MARMATO | CP3-UF5-CM-053 | 3
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 |  |  | CP3-UF5-CM-027 |  |  |  | CP3-UF5-CM-056 | MARMATO | CP3-UF5-CM-056 | 1
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-006B |  |  | CP3-UF5-CM-028 |  |  |  | CP3-UF5-CM-069 | MARMATO | CP3-UF5-CM-069
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-003 |  |  | CP3-UF5-CM-029 |  |  |  | CP3-UF5-CM-070 | MARMATO | CP3-UF5-CM-070
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-003A |  |  | CP3-UF5-CM-030 | CP3-UF2-CNSCN-007A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-071 | MARMATO | CP3-UF5-CM-071
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-003B |  |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | CP3-UF2-CN-006A | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-075 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-075 | 1
|  | CP3-UF3.1-CMSCN-001 |  |  | CP3-UF5-CMSCN-009 | CP3-UF2-CNSCN-027 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-111 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-111 | 6
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-010 | CP3-UF2-CNSCN-029 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-112 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-112
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-011 | CP3-UF2-CNSCN-030 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-113 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-113
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-012 | CP3-UF2-CNSCN-038 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-115 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CM-114
[5 empty] | CP3-UF5-SCN-001 | CP3-UF2-CNSCN-046B | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-131 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CM-115 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-013 | CP3-UF2-CNSCN-047 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-136 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CM-131
[5 empty] | CP3-UF5-CM-038 | CP3-UF2-CNSCN-054 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-149 | LA HERRADURA | CP3-UF5-CM-135
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-014 | CP3-UF2-CNSCN-055 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-250 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-136
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-015 | CP3-UF2-CNSCN-056A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CM-251 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-149
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-016 | CP3-UF2-CNSCN-058 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-255 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-250 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-017 | CP3-UF2-CNSCN-059 | Comprometido |  | CP3-UF5-CM-297 | LA BOCANA | CP3-UF5-CM-251 | 18
[5 empty] | CP3-UF5-CM-043 | CP3-UF2-CNSCN-060 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-001 | EL PALO | CP3-UF5-CM-255
[5 empty] | CP3-UF5-CM-044 | CP3-UF2-CN-015 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-002 | EL PALO | CP3-UF5-CM-297
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-018 | CP3-UF2-CN-016 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-003 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-001 | 21
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-019 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-003A | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-002 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-020 | CP3-UF3.1-CM-035 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-004 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-003
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-021 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-005 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-003A
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-022 | CP3-UF3.1-CM-034 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-006 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-004 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-023 | CP3-UF3.1-CM-033 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-007 | EL PLAYÓN: | CP3-UF5-CMSCN-005 | 2
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-024 | CP3-UF3.1-CM-032 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-008 | LA FELISA | CP3-UF5-CMSCN-006
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-025 | CP3-UF3.1-CM-031 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-009 | LA FELISA | CP3-UF5-CMSCN-007 | 11
[5 empty] | CP3-UF5-CM-053 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-010 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-008
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-026 | CP3-UF3.1-CM-029 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-011 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-009
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-027 | CP3-UF3.1-CM-027 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-012 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-010 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CM-056 | CP3-UF3.1-CM-028 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-013 | NIÑO DIOS | CP3-UF5-CMSCN-011 | 0
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-028 | CP3-UF3.1-CM-026 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-014 | MONÁ | CP3-UF5-CMSCN-012 | 7
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-029 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-016 | MONÁ | CP3-UF5-CMSCN-013
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-030 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-017 | MONÁ | CP3-UF5-CMSCN-014
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-031 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-020 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-015
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-032 | CP3-UF3.1-CM-025A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-021 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-016
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-033 | CP3-UF3.1-CM-021 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-022 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-017
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-034 | CP3-UF3.1-CM-020 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-023 | AGUAS CLARAS | CP3-UF5-CMSCN-018
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-035 | CP3-UF3.1-CM-019 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-024 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-019
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-036 | CP3-UF3.1-CM-017 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-025 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-020
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-037 | CP3-UF3.1-CM-016B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-026 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-021
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-038 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-027 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-022 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CM-069 | CP3-UF3.1-CM-007 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-028 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-023
[5 empty] | CP3-UF5-CM-070 | CP3-UF3.1-CM-010 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-029 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-024 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CM-071 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-030 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-025 | 6
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-039 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-031 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-026
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-040 | CP3-UF3.1-INT-001 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-032 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-027
[5 empty] | CP3-UF5-CM-075 | CP3-UF3.1-CM-005 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-033 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-028 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-034 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-031 | 2
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041A | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-035 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-032 | 21
[5 empty] | CP3-UF5-CM-111 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-036 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-033 | 4
[5 empty] | CP3-UF5-CM-112 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-037 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-034
[5 empty] | CP3-UF5-CM-113 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-038 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-035
[5 empty] | CP3-UF5-CM-114 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-039 | MARMATO | CP3-UF5-CMSCN-036
[5 empty] | CP3-UF5-CM-115 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-040 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-037
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-042 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-041 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-038
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-043 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-041A | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-039 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-044 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-042 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-040 | 44
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-045 | CP3-UF3.2-DC-051 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-043 | CHIRAPOTÓ | CP3-UF5-CMSCN-041-041A | 0
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-046 | CP3-UF3.2-DC-050 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-044 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-042
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-047 | CP3-UF3.2-DC-049 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-045 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-043 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-048 | CP3-UF3.2-DC-044B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-046 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-043 | 3
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-049 | CP3-UF3.2-DC-039 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-047 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-044
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-050 | CP3-UF3.2-DC-035 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-048 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-045
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-051 | CP3-UF3.2-DC-033C | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-049 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-046
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-052 | CP3-UF3.2-DC-024 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-050 | LA MARÍA | CP3-UF5-CMSCN-047
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-053 | CP3-UF3.2-DC-025 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-051 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-048
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-054 | CP3-UF3.2-DC-022 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-052 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-049
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-055 | CP3-UF3.2-DC-018 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-053 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-050
[5 empty] | CP3-UF5-CM-131 | CP3-UF3.2-DC-019B | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-055 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-051
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-056 | CP3-UF3.2-DC-016 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-056 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-052
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-057 | CP3-UF3.2-DC-011 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-057 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-053
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-058 | CP3-UF3.2-DC-010 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-058 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-054
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-059 | CP3-UF3.2-DC-009 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-059 | PIPINTÁ | CP3-UF5-CMSCN-055
[5 empty] | CP3-UF5-CM-136 | CP3-UF3.2-DC-008 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-060 | EL BOGA | CP3-UF5-CMSCN-056
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-060 | CP3-UF3.2-DC-005 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-061 | EL BOGA | CP3-UF5-CMSCN-057
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-061 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-062 | EL BOGA | CP3-UF5-CMSCN-058
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-062 | CP3-UF4-CMSCN-002 | Predio aprobacion |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | LA HERRADURA | CP3-UF5-CMSCN-059 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CM-149 | CP3-UF4-CMSCN-004 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | LA HERRADURA | CP3-UF5-CMSCN-060 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-063 | CP3-UF4-CMSCN-007 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | LA BOCANA | CP3-UF5-CMSCN-061
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-064 | CP3-UF4-CMSCN-008 | Comprometido |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | LA BOCANA | CP3-UF5-CMSCN-062 | 14
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-065 | CP3-UF4-CM-002 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-063 | 71
[5 empty] | CP3-UF5-CMSCN-066 | CP3-UF4-CM-007 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-064 | 1
[5 empty] | CP3-UF5-CM-250 | CP3-UF4-CM-008 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-065 | 10
[5 empty] | CP3-UF5-CM-251 | CP3-UF4-CM-009 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-066 | 120
[5 empty] | CP3-UF5-CM-255 | CP3-UF4-CM-010 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-CMSCN-29 y 030 | 9
[5 empty] | CP3-UF5-CM-297 | CP3-UF4-CM-011 | Comprometido |  |  |  | CP3-UF5-SCN-001
[6 empty] | CP3-UF4-CM-019 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-014 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-016 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-017 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-018 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF4-CMSCN-025 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-001 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-001 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-002 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-003 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-003A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-004 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-006 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-005 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-008 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-006 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-010 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-007 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-031 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-012 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-013 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-014 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-015 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-016 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-017 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-018 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-019 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-020 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-021 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-022 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-023 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-024 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-024A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-025 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026B | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-026C | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-027 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-028 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-029 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-030 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-008 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-009 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-010 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-011 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-012 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-013 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-038 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-014 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-016 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-017 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-043 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-044 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-020 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-021 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-022 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-023 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-024 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-025 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-053 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-026 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-027 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-056 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-028 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-029 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-030 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-031 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-032 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-033 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-034 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-035 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-036 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-037 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-038 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-069 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-070 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-071 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-039 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-040 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-075 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-041A | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-111 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-112 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-113 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-115 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-042 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-043 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-044 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-045 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-046 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-047 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-048 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-049 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-050 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-051 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-052 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-053 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-054 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-055 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-131 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-056 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-057 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-058 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-059 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-136 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-060 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-061 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-062 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CM-149 | Comprometido
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-063 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-064 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-065 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CMSCN-066 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-250 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-251 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-255 | Predio aprobacion
[6 empty] | CP3-UF5-CM-297 | Predio aprobacion

## DPCache_RT_1 (hidden)
UF | Predio | Socio | Categoria | ID CAT | ESTADO | Propietario | Folio | Cedula Catastral | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | Longitud Efectiva IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Longitud Efectiva DER | ÁREA TERR. REQ. | ÁREA CONST. REQ. | ÁREA TOTAL | ÁREA SOBRANTE | ÁREA REMANENTE | APROBACIÓN F1 | Oficio F1 | APROBACIÓN F2 | Oficio F2 | epscol actual | fecha actual | Ficha Social | FECHA DE RECIBO DE INSUMOS PREDIALES PARA AVALUO | VALOR M2 AREA REQUERIDA | VALOR TOTAL AREA REQUERIDA | VALOR M2 AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR TOTAL AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS. | VALOR TOTAL AVALUO | LUCRO CESANTE | DAÑO EMERGENTE GASTOS NOTARIADO | FECHA VENCIMIENTO DEL AVALUO | EP AVA | oficio oferta | valor oferta | notificacion | OFC reg oferta | registro oferta | alcance | Promesa de compra | Acta de entrega | Oferta final | FMI ADQUIRIDO | fecha de acquisicion | Valor de adquisicion | Pago 1 | Pago 2 | Pago 3 | Sum Pagos | REV pagos | Disponibilidad | PIV | Tecnico | Social | Abogado | Equipo | Observacion | Diseño | Estado actividad
UF1 | CP3-UF1-SC-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | 290-189601 | 660010002000000010127000000000 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | 60.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 1
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 290-54435 | 664000001000000020053000000000 | 10930.87 | 11010 | 79.13 | 10684.1 | 11061.08 | 376.98 | 37600 | 1842.16 | 37600 | 0 | 0 | 2017-04-21 | EPSCOLM-0269-17 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0300-18 | EPSCOLM-0300-18 | 2018-05-15 | APROBADA | 2017-01-23 | 11473.63 | 431408599 | 0 | 0 | 992449832 | 23028400 | 24432434 | 1471319265 | 0 | 12818324 | 2018-03-10 | EPSCOLM-0579-18 | CPT-GP-0303-2017 | 1471319265 | 2017-05-10 | CPT-GP-0303-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 297230277 | 1049814842 | 0 | 1347045119 | 1347045119 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 2
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 11164.4 | 11635.33 | 470.93 | 11162.69 | 11633.3 | 470.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 3
UF1 | CP3-UF1-MSC-001C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | 290-60057 | 664000001000000020085000000000 | 0 | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | 103.32 | 3416 | 1793.13 | 5000 | 0 | 1584 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 2017-03-14 | EPSCOLM-0167-17 | EPSCOLM-0167-17 | 2017-03-14 | APROBADA | 2016-09-20 | 29447 | 100590952 | 29447 | 46644048 | 1662152020 | 12320960 | 62771079 | 1884479059 | 0 | 17317684 | 2018-01-27 | EPSCOLM-0140-19 | CPT-GP-0196-2017 | 1884479059 | 2017-03-23 | CPT-GP-0196-2017 | 2017-03-31 | 0 | 1884479059 | 2018-08-25 |  | 290-60057 | 2018-12-06 | 1884479059 | 1222796801 | 774476973 | 0 | 1997273774 | 112794715 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 4
UF1 | CP3-UF1-MSC-001D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | 290-222060 | 664000001000000020085000000000 | 0 | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | 42.4 | 266.85 | 268.22 | 266.85 | 0 | 0 | 2018-07-26 | EPSCOLM-0558-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0558-18 | 2018-07-26 | APROBADAS | 2018-07-13 | 33021.158 | 8811696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8811696 | 2019-08-01 | EPSCOLM-0773-19 | CPT-GP-0271-2018 | 8811696 | 2018-09-21 | CPT-GP-0271-2018 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 2018-10-30 |  | 43413 | 1902-10-23 | 8811696 | 7049357 | 1762339 | 0 | 8811696 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 5
UF1 | CP3-UF1-M-001A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | 290-195225 | 664000001000000010008000000000 | 11663.43 | 11743.34 | 79.91 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 10693 | 9932 | 0 | 2016-03-28 | EPSCOLM-049-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-049-16 | 2016-03-28 | APROBADA | 2018-04-13 | 13515.7148 | 10285458.9999 | 0 | 0 | 0 | 2708292 | 860679 | 13854429.9999 | 0 | 331986 | 2019-08-09 | EPSCOLM-0863-18 | CPT-GP-0146-2018 | 13854429.9999 | 2018-06-06 | CPT-GP-0146-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-06 |  | 290-224226 | 2018-07-06 | 13854429.9999 | 11083544 | 2770886 | 0 | 13854430 | 6.32e-05 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 6
UF1 | CP3-UF1-MSC-001 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 290-195227 | 664000001000000010008000000000 | 11743.34 | 12563.26 | 819.92 | 11632.2 | 12559.2 | 927 | 42002 | 0 | 1464185 | 1422183 | 0 | 2016-06-29 | EPSCOLM-0180-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0180-16 | 2016-06-29 | APROBADA | 2016-04-13 | 17365 | 729364730 | 0 | 0 | 0 | 96400587 | 66530685 | 892296002 | 0 | 133354981 | 2017-06-24 | Pendiente | CPT-GP-0141-2016 | 892296002 | 2016-07-15 | CPT-GP-0141-2016 | 2016-07-19 | 0 | 0 | 2016-08-18 |  | 290-213710 | 2016-08-19 | 892296002 | 713836801.6 | 178459200.002 | 0 | 892296001.602 | -0.398 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 7
UF1 | CP3-UF1-MSC-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 290-131598 | 664000001000000010049000000000 | 12563.26 | 13287.34 | 724.08 | 12559.2 | 13232.35 | 673.15 | 33881 | 0 | 2117973 | 2084092 | 0 | 2016-02-29 | EPSCOLM-028-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-028-16 | 2016-02-29 | APROBADA | 2016-04-13 | 14108 | 477993148 | 0 | 0 | 0 | 47813939 | 46330196 | 572137283 | 0 | 6419101 | 2017-06-24 | Pendiente | CPT-GP-0143-2016 | 572137283 | 2016-07-15 | CPT-GP-0143-2016 | 2017-08-11 | 0 | 0 | 2017-08-18 |  | 290-213709 | 2016-08-19 | 572137283 | 457709826.4 | 114427457 | 0 | 572137283.4 | 0.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 8
UF1 | CP3-UF1-MSC-008A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 290-136142 | 664000001000000010047000000000 | 0 | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | 140.32 | 4653 | 0 | 40327 | 35674 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 65644524 | 0 | 0 | 0 | 8489020 | 19359539 | 93493083 | 0 | 1264350 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0076-2017 | 93493083 | 2018-02-02 | CPT-GP-0076-2017 | 2018-02-13 | CPT-GP-0255-17 | 0 | 2017-06-06 |  | 290-216300 | 2017-05-26 | 93493083 | 74794466.4 | 18698617 | 0 | 93493083.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 9
UF1 | CP3-UF1-M-008 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | 290-60525 | 664000001000000010040000000000 | 13287.34 | 13687.17 | 399.83 | 0 | 0 | 0 | 5525 | 0 | 42185 | 36660 | 0 | 2015-10-29 | EPSCOLM-0095-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0095-15 | 2015-10-29 | APROBADA | 2016-05-19 | 14108 | 77946700 | 0 | 0 | 0 | 14333196 | 0 | 92279896 | 0 | 1109786 | 2017-01-25 | Pendiente | CPT-GP-0346-2016 | 92279896 | 2016-11-23 | CPT-GP-0346-2016 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 290-215584 | 2017-03-14 | 92279896 | 73823916.8 | 18455979 | 0 | 92279895.8 | -0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 10
UF1 | CP3-UF1-MSC-008B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 290-136141 | 664000001000000010046000000000 | 0 | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | 166.16 | 4964 | 0 | 46564 | 41600 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 70032112 | 0 | 0 | 0 | 11045320 | 6872653 | 87950085 | 0 | 1205724 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0078-2017 | 87950085 | 2017-02-01 | CPT-GP-0078-2017 | 2017-02-09 | CPT-GP-0256-2017 | 0 | 2017-05-26 |  | 290-217139 | 2017-05-26 | 87950085 | 70360068 | 17590017 | 0 | 87950085 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 11
UF1 | CP3-UF1-MSC-008C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | 290-136140 | 664000001000000010045000000000 | 0 | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | 143.4 | 4462 | 0 | 50136 | 45674 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 62949896 | 0 | 0 | 0 | 10298020 | 5267304 | 78515220 | 0 | 1105404 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0080-2017 | 78515220 | 2017-02-02 | CPT-GP-0080-2017 | 2018-02-10 | CPT-GP-0257-17 | 0 | 2017-05-26 |  | 290-216299 | 2017-05-26 | 136509602 | 109207681.6 | 27301920.4 | 0 | 136509602 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 12
UF1 | CP3-UF1-MSC-008D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MANUEL CAMPOS GARCIA | 290-136139 | 664000001000000010041000000000 | 0 | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | 142.17 | 4487 | 0 | 58773 | 54286 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 63302596 | 0 | 0 | 0 | 11446831 | 5394721 | 80144148 | 0 | 1122669 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0082-2017 | 80144149 | 2017-02-02 | CPT-GP-0082-2017 | 2017-02-09 | 0 | 0 | 2017-05-26 |  | 290-216778 | 2017-05-26 | 80144149 | 64115318 | 16028830 | 0 | 80144148 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 13
UF1 | CP3-UF1-SC-009 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 290-29942 | 664000001000000010030000000000 | 0 | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | 302.32 | 18277 | 0 | 89688 | 71411 | 0 | 2016-01-18 | EPSCOLM 0003-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM 0003-16 | 2016-01-18 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 14
UF1 | CP3-UF1-M-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | 290-60526 | 664000001000000010007000000000 | 13775.47 | 13841.81 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 95250 | 94796 | 0 | 2016-06-28 | EPSCOLM-0095-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0095-15 | 2016-06-28 | APROBADA | 2015-12-01 | 26200 | 11894800 | 0 | 0 | 0 | 6756140 | 1144800 | 19795740 | 0 | 1130280 | 2016-12-29 | EPSCOLM-006-16 | CPT-GP-0007-2016 | 19795740 | 2016-02-23 | CPT-GP-0007-2016 | 2016-02-25 | 0 | 19795740 | 2016-05-19 |  | 290-213691 | 2016-08-09 | 19795740 | 11877444 | 3959148 | 3959148 | 19795740 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 15
UF1 | CP3-UF1-M-010 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | 290-47797 | 664000001000000010006000000000 | 13841.81 | 14437.71 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 176645 | 174468 | 0 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0289-16 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | EPSCOLM-0282-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2016-10-28 | 38696.8098 | 84242955 | 0 | 0 | 0 | 19183700 | 24158619 | 127585274 | 0 | 1674314 | 2018-03-03 | Pendiente | CPT-GP-0194-2017 | 127585274 | 2017-03-21 | CPT-GP-0194-2017 | 2017-04-03 | 0 | 127585274 | 2018-01-27 |  | 290-221437 | 2018-01-27 | 127585274 | 102068220 | 12758527 | 12758527 | 127585274 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 16
UF1 | CP3-UF1-SC-010 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 290-1467 | 664000001000000010005000000000 | 0 | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | 147.16 | 8007 | 0 | 720821 | 712814 | 0 | 2016-01-18 | EPSCOLM-0003-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0003-16 | 2016-01-18 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 17
UF1 | CP3-UF1-SC-011 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 290-12312 | 664000001000000010001000000000 | 0 | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | 2153.36 | 105739 | 108.15 | 3034075 | 2928336 | 0 | 2016-01-18 | EPSCOLM 0003-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM 0003-16 | 2016-01-18 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 18
UF1 | CP3-UF1-M-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | 290-158338 | 664000001000000010070000000000 | 15640.86 | 15644.3 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 5552 | 5372 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0862-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0862-16 | 2016-12-30 | APROBADA | 2015-12-29 | 27615 | 4970700 | 0 | 0 | 0 | 1151000 | 1740139 | 7861839 | 0 | 203136 | 2017-01-14 | Pendiente | CPT-GP-0055-2017 | 7861839 | 2017-01-25 | CPT-GP-0055-2017 | 2017-02-03 | 0 | 7861839 | 2017-02-16 |  | 290-220807 | 2017-10-31 | 7861839 | 6289471 | 1572368 | 0 | 7861839 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 19
UF1 | CP3-UF1-M-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 15685.31 | 15735.29 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 20
UF1 | CP3-UF1-M-025 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | 290-158339 | 664000001000000010071000000000 | 15644.3 | 15685.31 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2000 | 1864 | 0 | 2018-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-18 | 2018-05-02 | APROBADA | 2016-12-20 | 32596 | 4433056 | 0 | 0 | 0 | 941854 | 179945 | 5554855 | 0 | 228664 | 2019-05-09 | EPSCOLM-0570-18 | CPT-GP-0215-2018 | 5554855 | 2018-08-08 | CPT-GP-0215-2018 | 2018-08-14 | 0 | 0 | 2018-08-09 |  | 290-222675 | 2018-08-09 | 5554855 | 4443884 | 1110971 | 0 | 5554855 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 21
UF1 | CP3-UF1-M-027 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | 290-158337 | 664000001000000010069000000000 | 15735.29 | 15791.21 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 5989 | 5775 | 0 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0456-16 | EPSCOLM-0456-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2015-12-29 | 27615 | 5909610 | 0 | 0 | 0 | 1893400 | 214757 | 8017767 | 0 | 204810 | 2017-12-30 | EPCOLM-071-16 | CPT-GP-0053-2017 | 8017767 | 2017-01-26 | CPT-GP-0053-2017 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 290-215600 | 2017-03-15 | 8017767 | 6414213.6 | 1603553.4 | 0 | 8017767 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 22
UF1 | CP3-UF1-M-030 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | 290-158335 | 664000001000000010035000000000 | 15828.3 | 15845.85 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 121 | 30.9 | 4655 | 4534 | 0 | 2017-03-21 | EPSCOLM-0191-17 | 2017-08-14 | EPSCOLM-0500-17 | EPSCOLM-0500-17 | 2017-08-14 | APROBADA | 2017-03-01 | 48726 | 6274484 | 0 | 0 | 17873302 | 0 | 2972712 | 27120498 | 0 | 286410 | 2017-09-03 | Pendiente | CPT-GP-0397-2017 | 27120498 | 2017-07-14 | CPT-GP-0397-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-07-14 |  | 290-218793 | 2017-08-02 | 27120498 | 20846014 | 4716677 | 1179169 | 26741860 | -378638 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 23
UF1 | CP3-UF1-M-038 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | 290-110885 | 664000001000000010042000000000 | 16231.62 | 16282.28 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 6000 | 5628 | 0 | 2017-04-20 | EPSCOLM-00261-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-00261-17 | 2017-04-20 | APROBADA | 2017-01-23 | 26081 | 9702132 | 0 | 0 | 0 | 1858050 | 18237047 | 29797229 | 0 | 466292 | 2018-03-03 | EPSCOLM-0295-17 | CPT-GP-0295-2017 | 29797229 | 2017-05-11 | CPT-GP-0295-2017 | 2017-05-12 | 0 | 0 | 2017-06-16 |  | 290-217162 | 2017-06-16 | 29797229 | 23837783 | 5959446 | 0 | 29797229 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 24
UF1 | CP3-UF1-M-039 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JULIO CESAR CORREA DAVILA | 290-157055 | 664000001000000010063000000000 | 16282.28 | 16393.05 | 110.77 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 0 | 12592 | 10819 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-106-15 | 2018-03-14 | EPSCOLM-0130-18 | EPSCOLM-0130-18 | 2018-03-14 | APROBADA | 2015-12-29 | 26081 | 46241613 | 0 | 0 | 0 | 7577200 | 16944772 | 70763585 | 0 | 1019832 | 2017-04-22 | EPSCOLM-0130-18 | CPT-GP-0045-2016 | 70763585 | 2016-05-31 | CPT-GP-0045-2016 | 2018-06-03 | 0 | 70763585 | 2018-04-11 |  | 290-222010 | 2018-04-11 | 70763585 | 51990017 | 9386784 | 9386784 | 70763585 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 25
UF1 | CP3-UF1-MSC-002A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | 103-24315 | 170880002000000080022000000000 | 16444.2 | 16495.56 | 51.36 | 16451.4 | 16511.3 | 59.9 | 1683 | 50.73 | 5000 | 3317 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0058-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0058-17 | 2017-01-25 | APROBADA | 2015-02-23 | 28795 | 48461985 | 0 | 0 | 33717086 | 14370040 | 48399841 | 144948952 | 12117600 | 1675450 | 2017-12-26 | Pendiente | CPT-GP-0116-2017 | 157066552 | 2017-02-21 | CPT-GP-0116-2017 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 2017-03-16 |  | 103-27850 | 2017-04-07 | 157066552 | 125653241.6 | 31413310.4 | 0 | 157066552 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 26
UF1 | CP3-UF1-SC-013 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 103-15393 | 170880002000000080004000000000 | 0 | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | 459.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 27
UF1 | CP3-UF1-M-043 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | 103-15390 | 170880002000000080066000000000 | 16641.2 | 16693.6 | 52.4 | 16740 | 16846.6 | 106.6 | 928 | 0 | 15899 | 14971 | 0 | 2016-11-28 | EPSCOLM-0408-16 | 2018-11-15 | EPSCOLM-0930-18 | EPSCOLM-0930-18 | 2018-11-15 | APROBADA | 2018-11-19 | 30491.8017 | 28296391.9962 | 0 | 0 | 0 | 4689062 | 62982283 | 95967736.9962 | 0 | 1263562 | 2019-11-28 | EPSCOLM-1068-18 | CPT-GP-0021-2019 | 95967736.9962 | 2019-01-22 | CPT-GP-0021-2019 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 2019-04-16 |  | 103-28437 | 2019-04-26 | 95967736.9962 | 86370963 | 9596774 | 0 | 95967737 | 0.00384 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 28
UF1 | CP3-UF1-M-045 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16119 | 170880002000000080801800000030 | 16846.6 | 16864 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 600 | 487 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 49088 | 2590832 | 0 | 0 | 0 | 1408500 | 509464 | 4508796 | 0 | 167124 | 2018-01-19 | Pendiente | CPT-GP-0221-2017 | 4508796 | 2017-03-23 | CPT-GP-0221-2017 | 2017-03-30 | 0 | 4508796 | 2017-04-27 |  | 103-28122 | 2018-04-11 | 4508796 | 2705278 | 901759 | 901759 | 4508796 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 29
UF1 | CP3-UF1-M-046 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16135 | 170880002000000080801800000063 | 16870 | 16875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 39104 | 1573254 | 0 | 135596 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0381-2016 | 1573254 | 2016-12-05 | CPT-GP-0381-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1573254 | 2017-04-27 |  | 103-16135 | 2018-04-11 | 1573254 | 943952.4 | 314651 | 314651 | 1573254.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 30
UF1 | CP3-UF1-M-047 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16136 | 170880002000000080801800000062 | 16875 | 16880 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028330 | 5382480 | 0 | 176492 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0383-2016 | 5382480 | 2016-12-05 | CPT-GP-0383-2016 | 2016-12-13 | 0 | 5382480 | 2017-04-27 |  | 103-16136 | 2018-04-11 | 5382480 | 3229488 | 1076496 | 1076496 | 5382480 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 31
UF1 | CP3-UF1-M-048 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16137 | 170880002000000080801800000061 | 16880 | 16885 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 151512 | 1643662 | 0 | 136352 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0385-2016 | 1643662 | 2016-12-05 | CPT-GP-0385-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1643662 | 2017-04-27 |  | 103-16137 | 2018-04-11 | 1643662 | 986198 | 328732 | 328732 | 1643662 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 32
UF1 | CP3-UF1-M-049 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16138 | 170880002000000080801800000060 | 16885 | 16889.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 213555 | 1717705 | 0 | 137148 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0387-2016 | 1717705 | 2016-12-05 | CPT-GP-0387-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1717705 | 2017-04-27 |  | 103-16138 | 2018-04-11 | 1717705 | 1030623 | 343541 | 343541 | 1717705 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 33
UF1 | CP3-UF1-M-050 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16139 | 170880002000000080801800000059 | 16889.92 | 16894.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2018-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-18 | 2018-05-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 230000 | 486469 | 2070619 | 0 | 140938 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0437-2016 | 2070619 | 2016-12-22 | CPT-GP-0437-2016 | 2016-12-27 | 0 | 2070619 | 2017-04-27 |  | 103-16139 | 2018-04-11 | 2070619 | 1242371 | 414124 | 414124 | 2070619 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 34
UF1 | CP3-UF1-M-051 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16140 | 170880002000000080801800000058 | 16894.92 | 16899.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 230000 | 383540 | 1967690 | 0 | 139833 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0439-2016 | 1967690 | 2016-12-22 | CPT-GP-0439-2016 | 2016-12-27 | 0 | 1967690 | 2017-04-27 |  | 103-16140 | 2018-04-11 | 1967690 | 1180614 | 393538 | 393538 | 1967690 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 35
UF1 | CP3-UF1-M-052 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16141 | 170880002000000080801800000057 | 16899.92 | 16904.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 383540 | 1967690 | 0 | 139833 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0441-2016 | 1967690 | 2016-12-22 | CPT-GP-0441-2016 | 2016-12-27 | 0 | 1967690 | 2017-04-27 |  | 103-16141 | 2018-04-11 | 1967690 | 1180614 | 393538 | 393538 | 1967690 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 36
UF1 | CP3-UF1-M-053 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16142 | 170880002000000080801800000056 | 16904.92 | 16909.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 370550 | 2104700 | 0 | 141304 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0443-2016 | 2104700 | 2016-12-22 | CPT-GP-0443-2016 | 2016-12-27 | 0 | 2104700 | 2017-04-27 |  | 103-16142 | 2018-04-11 | 2104700 | 1262820 | 420940 | 420940 | 2104700 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 37
UF1 | CP3-UF1-M-054 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16143 | 170880002000000080801800000055 | 16909.92 | 16914.74 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0347-16 | 2016-10-24 | APROBADA | 2017-09-13 | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 310000 | 581184 | 2245334 | 0 | 359003 | 2019-12-07 | EPSCOLM-0252-18 | CPT-GP-0129-2018 | 2245334 | 2018-05-24 | CPT-GP-0129-2018 | 2018-05-25 | 0 | 0 | 2018-08-30 |  | 103-16143 | 2018-08-30 | 2245334 | 1796347 | 449087 | 0 | 2245434 | 100 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 38
UF1 | CP3-UF1-M-055 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16144 | 170880002000000080801800000054 | 16914.74 | 16919.77 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 531630 | 2095780 | 0 | 141208 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0389-2016 | 2095780 | 2016-12-05 | CPT-GP-0389-2016 | 2016-12-13 | 0 | 2095780 | 2017-04-27 |  | 103-16144 | 2018-04-11 | 2095780 | 1257468 | 419156 | 419156 | 2095780 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 39
UF1 | CP3-UF1-M-056 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16145 | 170880002000000080801800000053 | 16919.77 | 16924.41 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 518810 | 2182960 | 0 | 142144 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0391-2016 | 2182960 | 2016-12-05 | CPT-GP-0391-2016 | 2016-12-13 | 0 | 2182960 | 2017-04-27 |  | 103-16145 | 2018-04-11 | 2182960 | 1309776 | 436592 | 436592 | 2182960 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 40
UF1 | CP3-UF1-M-057 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16146 | 170880002000000080801800000052 | 16924.41 | 16929.57 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 675195 | 2239345 | 0 | 142751 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0393-2016 | 2239345 | 2016-12-05 | CPT-GP-0393-2016 | 2016-12-13 | 0 | 2239345 | 2017-04-27 |  | 103-16146 | 2018-04-11 | 2239345 | 1343607 | 447869 | 447869 | 2239345 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 41
UF1 | CP3-UF1-M-058 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16147 | 170880002000000080801800000051 | 16929.57 | 16934.07 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-09-01 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 675195 | 2239345 | 0 | 142751 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0418-2016 | 2239345 | 2016-12-14 | CPT-GP-0418-2016 | 2016-12-15 | 0 | 2239345 | 2017-04-27 |  | 103-16147 | 2018-04-11 | 2239345 | 1343607 | 447869 | 447869 | 2239345 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 42
UF1 | CP3-UF1-M-059 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16148 | 170880002000000080801800000050 | 16934.07 | 16940 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0326-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0326-16 | 2016-10-06 | APROBADA | 2016-10-28 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422510 | 1776660 | 0 | 137781 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0445-2016 | 1776660 | 2016-12-22 | CPT-GP-0445-2016 | 2016-12-27 | 0 | 1776660 | 2017-04-27 |  | 103-16148 | 2018-04-11 | 1776660 | 1065996 | 355332 | 355332 | 1776660 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 43
UF1 | CP3-UF1-M-060 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16149 | 170880002000000080801800000049 | 16940 | 16946 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1504150 | 0 | 134763 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0395-2016 | 1504150 | 2016-12-05 | CPT-GP-0395-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1504150 | 2017-04-27 |  | 103-16149 | 2018-04-11 | 1504150 | 902490 | 300830 | 300830 | 1504150 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 44
UF1 | CP3-UF1-M-061 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16150 | 170880002000000080801800000048 | 16946 | 16951 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOLM-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1654150 | 0 | 136464 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0397-2016 | 1654150 | 2016-12-05 | CPT-GP-0397-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1654150 | 2017-04-27 |  | 103-16150 | 2018-04-11 | 1654150 | 992490 | 330830 | 330830 | 1654150 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 45
UF1 | CP3-UF1-M-062 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16151 | 170880002000000080801800000047 | 16951 | 16956 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-10-28 | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 750000 | 238787 | 2342937 | 0 | 143864 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0447-2016 | 2342937 | 2016-12-22 | CPT-GP-0447-2016 | 2016-12-27 | 0 | 2342937 | 2017-04-27 |  | 103-16151 | 2018-04-11 | 2342937 | 1405763 | 468587 | 468587 | 2342937 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 46
UF1 | CP3-UF1-M-063 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | 103-11064 | 170880002000000080026000000000 | 16864 | 16870 | 6 | 0 | 0 | 0 | 446 | 184,58m2 | 3704 | 3258 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2018-07-19 | 62369 | 27816574 | 0 | 0 | 161430316 | 4131678 | 27710601 | 221089169 | 72772939 | 2871616 | 2019-08-22 | EPSCOLM-0241-18 | CPT-GP-0401-2018 | 293862108 | 2018-12-14 | CPT-GP-0401-2018 | 0:00 | 0 | 293862108 | 2017-04-27 |  | 0 | 0:00 | 293862108 | 105439054 | 35146351 | 14500000 | 155085405 | -138776703 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 47
UF1 | CP3-UF1-M-063 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 16956 | 17018.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 48
UF1 | CP3-UF1-MSC-003 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | 103-8697 | 170880002000000080002000000000 | 17018.2 | 18567.23 | 1549.03 | 16995.55 | 18808.2 | 1812.65 | 84775 | 626 | 3523250 | 3438475 | 0 | 2019-03-05 | EPSCOLM-0196-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0196-19 | 2019-03-05 | APROBADA | 2019-02-05 | 10900 | 924047500 | 0 | 0 | 0 | 74337477 | 107765609 | 1106150586 | 0 | 13623329 | 2020-02-06 | EPSCOLM-0196-19 | CPT-GP-0109-2019 | 1106150586 | 2019-03-21 | CPT-GP-0109-2019 | 0:00 | 0 | 1106150586 | 2019-05-03 |  | 103-27984 | 2019-05-07 | 1106150586 | 781452260 | 0 | 0 | 781452260 | -324698326 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 49
UF1 | CP3-UF1-M-064 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | 103-8854 | 170880002000000080001000000000 | 18567.23 | 18955.98 | 388.75 | 0 | 0 | 0 | 4442 | 0 | 45000 | 40558 | 0 | 2015-08-28 | EPSCOLM-0067-15 | 2015-11-17 | EPSCOLM-0103-15 | EPSCOLM-0103-15 | 2015-11-17 | APROBADA | 2016-12-06 | 10042 | 44606564 | 0 | 0 | 0 | 20052000 | 28187477 | 92846041 | 0 | 1115867 | 2017-12-22 | EPSCOLM-0024-17 | CPT-GP-0041-2017 | 92846041 | 2017-01-19 | CPT-GP-0041-2017 | 2017-01-20 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27733 | 2017-02-22 | 92846041 | 74276832.8 | 18569208 | 0 | 92846040.8 | -0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 50
UF1 | CP3-UF1-MSC-003A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | 103-5312 | 170880002000000080025000000000 | 18860 | 18935.36 | 75.36 | 18808.19 | 18933.5 | 125.31 | 4802 | 135.9 | 12800 | 7998 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-20 | 28143 | 233982252 | 0 | 0 | 103147148 | 3440000 | 204181167 | 544750567 | 5832666 | 3803493 | 2018-02-15 | Pendiente | CPT-GP-0178-2017 | 550583233 | 2017-03-15 | CPT-GP-0178-2017 | 2017-03-24 | 0 | 550583233 | 2017-09-23 |  | 103-27984 | 2017-09-23 | 550583233 | 297523495 | 22000157 | 22000157 | 341523809 | -209059424 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 51
UF1 | CP3-UF1-MSC-003B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HUGO BELTRAN CORREA | 103-21168 | 170880002000000050801800000013 | 18935.36 | 18978.4 | 43.04 | 18933.5 | 18984.33 | 50.83 | 1809 | 407,41m2 | 1976 | 0 | 167 | 2016-04-19 | EPSCOLM-0068-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0068-16 | 2016-04-19 | APROBADA | 2015-09-05 | 15555.1914 | 30737058 | 0 | 0 | 250682470 | 7348000 | 127682528 | 416450056 | 0 | 5574068 | 2017-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0041-2016 | 416450056 | 2016-05-16 | CPT-GP-0041-2016 | 2016-05-18 | 0 | 416450056 | 2016-06-08 |  | 103-21168 | 2016-08-02 | 416450056 | 249870033.72 | 83290011.2 | 83290011.24 | 416450056.16 | 0.16 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 52
UF1 | CP3-UF1-SC-015 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | 103-20083 | 170880002000000050801800000060 | 0 | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | 19.74 | 158 | 0 | 1241 | 1083 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 53
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | 103-21167 | 170880002000000050801800000059 | 0 | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 54
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 55
UF1 | CP3-UF1-M-065 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AGROCALAMAR S.A.S | 103-9777 | 170880002000000050037000000000 | 18955.17 | 19190 | 234.83 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 0 | 14100 | 10796 | 0 | 2016-06-27 | EPSCOLM-0175-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0175-16 | 2016-06-27 | APROBADA | 2016-07-01 | 10042 | 33178768 | 0 | 0 | 0 | 10131204 | 21345805 | 64655777 | 0 | 813102 | 2017-07-22 | EPSCOLM-0255-16 | CPT-GP-0226-2016 | 64655777 | 2016-09-01 | CPT-GP-0226-2016 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 2016-11-02 |  | 103-27719 | 2016-12-02 | 64655777 | 51724621.6 | 12931155.4 | 0 | 64655777 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 56
UF1 | CP3-UF1-SC-019 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | 0 | 170880002000000050012000000000 | 0 | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | 155.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 57
UF1 | CP3-UF1-MSC-003E | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | 103-1881 | 170880002000000050011000000000 | 19127.43 | 19411.96 | 284.53 | 19140 | 19427.96 | 287.96 | 10694 | 0 | 120000 | 109306 | 0 | 2017-02-14 | EPSCOLM-0099-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0099-17 | 2017-02-14 | APROBADA | 2018-10-23 | 10900 | 116564600 | 0 | 0 | 0 | 9745114 | 46101327 | 172411041 | 0 | 2285775 | 2020-12-04 | EPSCOLM-0011-19 | CPT-GP-0171-2017 | 156669505 | 2017-03-09 | CPT-GP-0171-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 58
UF1 | CP3-UF1-M-066 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | 103-7400 | 170880002000000050036000000000 | 19201.12 | 19239.77 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 562 | 379,34m2 | 3200 | 2638 | 0 | 2015-11-12 | EPSCOLM-0102-15 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0333-16 | EPSCOLM-0333-16 | 2016-10-13 | APROBADA | 2015-12-01 | 26200 | 14724400 | 0 | 0 | 175255080 | 1275252 | 5666070 | 196920802 | 0 | 3082513 | 2016-12-17 | EPSCOLM-006-16 | CPT-GP-0003-2016 | 196920802 | 2016-02-22 | CPT-GP-0003-2016 | 2016-02-24 | 0 | 196920802 | 2016-05-19 |  | 103-27633 | 2016-08-03 | 196920802 | 118152481.2 | 39384160.4 | 39384160.4 | 196920802 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 59
UF1 | CP3-UF1-M-067 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | 103-17155 | 170880002000000050035000000000 | 19228.62 | 19387.45 | 158.83 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 232,39m2 | 27975 | 25635 | 0 | 2016-08-22 | EPSCOLM-0250-16 | 2016-11-23 | EPSCOLM-0392-16 | EPSCOLM-0392-16 | 2016-11-23 | APROBADA | 2015-11-17 | 26200 | 61308000 | 0 | 0 | 137891405 | 3153988 | 3074384 | 205427777 | 5400000 | 2748900 | 2016-11-24 | EPSCOLM-0464-16 | CPT-GP-0055-2016 | 210827777 | 2016-06-02 | CPT-GP-0055-2016 | 2016-06-07 | CPT-GP-0451-16 | 210827777 | 2017-03-03 |  | 103-27782 | 2017-03-18 | 210827777 | 168662222 | 21082778 | 21082777 | 210827777 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 60
UF1 | CP3-UF1-M-068A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | 103-22145 | 170880002000000050034000000000 | 19387.45 | 19453.5 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 246.36 | 5025 | 0 | 4019 | 2016-06-27 | EPSCOLM-0175-16 | 2017-03-24 | EPSCOLM-0201-17 | EPSCOLM-0201-17 | 2017-03-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 28143 | 28311858 | 28143 | 113106717 | 197081812 | 23343024 | 125504381 | 487347792 | 0 | 5352815 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0246-2017 | 487347792 | 2017-04-03 | CPT-GP-0246-2017 | 2017-04-24 | 0 | 487347792 | 2017-06-15 |  | 103-22145 | 2017-06-15 | 487347792 | 389878233.6 | 48734779 | 48734779.2 | 487347791.8 | -0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 61
UF1 | CP3-UF1-SC-021 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | 103-19335 | 170880002000000050010000000000 | 0 | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 62
UF1 | CP3-UF1-M-070 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | 103-28119 | 170880002000000050033000000000 | 19453.5 | 19583.6 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 370.97 | 10000 | 7440 | 0 | 2018-06-29 | EPSCOLM-0463-18 | 2019-05-17 | EPSCOLM-0476-19 | EPSCOLM-0476-19 | 2019-05-17 | APROBADA | 2019-04-26 | 10439.5787 | 26725321 | 0 | 0 | 242627810 | 45664300 | 16894036 | 331911467 | 0 | 484590 | 2020-05-14 | EPSCOLM-0667-19 | CPT-GP-0193-2019 | 331911467 | 2019-06-12 | CPT-GP-0193-2019 | 0:00 | 0 | 331911467 | 0:00 |  | 103-28466 | 2019-06-20 | 331911467 | 265529173.6 | 0 | 0 | 265529173.6 | -66382293.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 63
UF1 | CP3-UF1-M-071 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AGROCALAMAR S.A.S | 103-9778 | 170880002000000050009000000000 | 19592.75 | 20102.78 | 510.03 | 0 | 0 | 0 | 6219 | 0 | 189269 | 183050 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2016-02-13 | 9324 | 57985956 | 0 | 0 | 0 | 17358764 | 19022464 | 94367184 | 0 | 1173180 | 2017-04-28 | Pendiente | CPT-GP-0158-2016 | 94367184 | 2016-07-26 | CPT-GP-0158-2016 | 2016-07-29 | 0 | 94367184 | 2017-03-03 |  | 103-28169 | 2018-07-27 | 94367184 | 56620310.4 | 28310156 | 9436719 | 94367185.4 | 1.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 64
UF1 | CP3-UF1-M-071 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 65
UF1 | CP3-UF1-MSC-003D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FOLLAJES DEL NILO S A S | 103-25081 | 170880002000000050046000000000 | 19854.78 | 19988.6 | 133.82 | 19532.84 | 20093.6 | 560.76 | 19251 | 0 | 476010 | 456759 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 2017-03-21 | EPSCOLM-0190-17 | EPSCOLM-0190-17 | 2017-03-21 | APROBADA | 2018-05-31 | 10285.351 | 198003293 | 0 | 0 | 0 | 90673465 | 91409834 | 380086592 | 0 | 4456221 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0525-18 | CPT-GP-0191-2018 | 380086592 | 2018-07-18 | CPT-GP-0191-2018 | 2018-07-24 | 0 | 380086592 | 2018-07-26 |  | 103-28174 | 2018-07-27 | 380086592 | 276316126 | 51885232 | 51885232 | 380086590 | -2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 66
UF1 | CP3-UF1-MSC-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 103-21876 | 170880002000000050054000000000 | 20114.17 | 20499.11 | 384.94 | 20107.28 | 20819 | 711.72 | 28339 | 701,2m2 | 1399400 | 1371061 | 0 | 2015-09-02 | EPSCOLM-0068-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0068-15 | 2015-09-02 | APROBADA | 2015-10-06 | 9429.175 | 267213390 | 0 | 0 | 195607760 | 39026420 | 209008558 | 710856128 | 0 | 8718123 | 2017-01-25 | Pendiente | CPT-GP-0011-2016 | 710856128 | 2016-02-26 | CPT-GP-0011-2016 | 2016-03-01 | 0 | 710856128 | 2016-07-18 |  | 103-28141 | 2018-06-26 | 710856128 | 568684902 | 31655567 | 28434245 | 628774714 | -82081414 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 67
UF1 | CP3-UF1-M-072 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | 103-13604 | 170880002000000050052000000000 | 20480.2 | 20608.4 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 338.46 | 2400 | 0 | 964 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | 2017-07-21 | EPSCOLM-0420-17 | EPSCOLM-0420-17 | 2017-07-21 | APROBADA | 2016-12-06 | 28795 | 48208505 | 0 | 0 | 373828615 | 20332700 | 226101804 | 668471624 | 1425132 | 7826013 | 2018-02-15 | EPSCOLM-0444-18 | CPT-GP-0165-2017 | 603181884 | 2017-03-08 | CPT-GP-0165-2017 | 2017-03-14 | CPT-GP-0524-2017 | 669896757 | 2018-02-01 |  | 103-13604 | 2018-02-01 | 669896757 | 535917406 | 66989676 | 66989676 | 669896758 | 1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 68
UF1 | CP3-UF1-M-074 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | 103-6286 | 170880002000000050048000000000 | 20554 | 21063.6 | 509.6 | 0 | 0 | 0 | 12176 | 0 | 119040 | 106864 | 0 | 2015-09-02 | EPSCOLM-0068-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0068-15 | 2015-09-02 | APROBADA | 2015-10-06 | 26200 | 319011200 | 0 | 0 | 0 | 26450480 | 80338197 | 425799877 | 0 | 5600106 | 2017-01-25 | Pendiente | CPT-GP-0017-2016 | 425799877 | 2016-03-23 | CPT-GP-0017-2016 | 0:00 | 0 | 425799877 | 2016-07-12 |  | 103-27632 | 2016-08-02 | 425799877 | 339632754 | 86167123 | 0 | 425799877 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 69
UF1 | CP3-UF1-M-074 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 21263.5 | 21687.7 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 70
UF1 | CP3-UF1-SC-023 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 103-2286 | 170880002000000050002000000000 | 21036 | 21310.6 | 274.6 | 20819 | 21406.4 | 587.4 | 32466 | 0 | 40000 | 7534 | 0 | 2017-01-10 | EPSCOLM-0014-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0014-17 | 2017-01-10 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 71
UF1 | CP3-UF1-MSC-004B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | 103-27442 | 170880002000000050001000000000 | 21427.83 | 21883.27 | 455.44 | 21406.4 | 21884.23 | 477.83 | 15923 | 64.43 | 34758 | 18835 | 0 | 2017-02-01 | EPSCOLM-0076-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0076-17 | 2017-02-01 | APROBADA | 2017-01-23 | 12227 | 194690521 | 0 | 0 | 7496495 | 12007020 | 51572777 | 265766813 | 0 | 3129275 | 2018-03-06 | Pendiente | CPT-GP-0219-2017 | 265766813 | 2017-03-23 | CPT-GP-0219-2017 | 2017-03-27 | 0 | 0 | 2017-05-03 |  | 103-27864 | 2017-06-06 | 265766812 | 212613450 | 53153362 | 0 | 265766812 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 72
UF1 | CP3-UF1-M-075 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | TERESA JARAMILLO ABAD | 103-6285 | 170880002000000050047000000000 | 21687.7 | 22624.7 | 937 | 0 | 0 | 0 | 15090 | 0 | 311040 | 295950 | 0 | 2016-05-08 | EPSCOLM-0137-16 | 2017-02-20 | EPSCOLM-0114-17 | EPSCOLM-0114-17 | 2017-02-20 | APROBADA | 2016-06-30 | 10955 | 165310950 | 0 | 0 | 0 | 32805458 | 81014903 | 279131311 | 0 | 3235270 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0358-2016 | 203975826 | 2016-11-30 | CPT-GP-0358-2016 | 2016-12-06 | CPT-GP-0297-2017 | 279131311 | 2017-07-28 |  | 103-27877 | 2017-07-28 | 279131311 | 183578243 | 47776534 | 47776534 | 279131311 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 73
UF1 | CP3-UF1-MSC-004A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CERRITOS S.A | 103-10964 | 170880002000000050049000000000 | 0 | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | 739.6 | 27810 | 0 | 262800 | 234990 | 0 | 2016-11-30 | EPSCOLM-0422-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0422-16 | 2016-11-30 | APROBADA | 2016-12-06 | 15502.168 | 307288716 | 0 | 0 | 0 | 47197787 | 90573126 | 445059629 | 0 | 5159389 | 2018-01-17 | Pendiente | CPT-GP-0068-2017 | 445059629 | 2017-01-30 | CPT-GP-0068-2017 | 2017-02-03 | 0 | 0 | 2017-12-14 |  | 103-28432 | 2018-10-23 | 473133271 | 445059629 | 1000000 | 0 | 446059629 | -27073642 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 74
UF1 | CP3-UF1-M-076C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | 103-22777 | 170880002000000050077000000000 | 22624.7 | 22678.7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 646 | 64,m2 | 2073 | 1427 | 0 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0224-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0224-16 | 2016-08-04 | APROBADA | 2016-05-19 | 27491 | 17759186 | 0 | 0 | 19964352 | 2700000 | 57992956 | 104025294 | 5608800 | 1175693 | 2017-10-18 | Pendiente | CPT-GP-0348-2016 | 104025294 | 2017-01-30 | CPT-GP-0348-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 25/11/216 |  | 103-27702 | 2016-11-29 | 104025294 | 83220235 | 20805059 | 0 | 104025294 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 75
UF1 | CP3-UF1-M-076A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | 103-25270 | 170880002000000050023000000000 | 22687.2 | 22729.15 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | 474 | 204.35 | 1724 | 1250 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOL-0318-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0318-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-09-26 | 28143 | 13339782 | 0 | 0 | 122287769 | 4297300 | 4304177 | 168297737 | 24068709 | 1667720 | 2017-12-22 | Pendiente | CPT-GP-0086-2017 | 168297737 | 2017-02-01 | CPT-GP-0086-2017 | 2017-02-07 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27728 | 2017-02-21 | 168297737 | 134638189.6 | 33659547.4 | 0 | 168297737 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 76
UF1 | CP3-UF1-M-076B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | 103-25273 | 170880002000000050023000000000 | 22729.15 | 22762.8 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 433 | 99.76 | 1690 | 1257 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0446-16 | 2017-03-13 | EPSCOLM-0164-17 | EPSCOLM-0164-17 | 2017-03-13 | APROBADA | 2016-08-26 | 28143 | 12185919 | 0 | 0 | 120889714 | 2475000 | 10435828 | 145986461 | 1680000 | 1831089 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0084-2017 | 147666461 | 2017-02-01 | CPT-GP-0084-2017 | 2017-02-17 | CPT-GP-0298-2017 | 0 | 2017-05-22 |  | 103-27861 | 2017-06-22 | $ 145.986.460,00 | 118133168 | 29533292 | 0 | 147666460 | 1680000 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 77
UF1 | CP3-UF1-M-077 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | 103-22780 | 170880002000000050079000000000 | 22762.8 | 22782.75 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 940 | 673 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0381-16 | 2016-12-07 | EPSCOLM-0443-16 | EPSCOLM-0443-16 | 2016-12-07 | APROBADA | 2016-12-20 | 20933 | 5589111 | 0 | 0 | 0 | 3762000 | 6861900 | 16213011 | 0 | 321756 | 2018-02-28 | Pendiente | CPT-GP-0182-2017 | 16213011 | 2017-03-16 | CPT-GP-0182-2017 | 2017-03-23 | 0 | 0 | 2017-04-26 |  | 103-27804 | 2017-04-18 | 16213011 | 12970408.8 | 3242602.2 | 0 | 16213011 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 78
UF1 | CP3-UF1-M-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-11268 | 170880002000000010085000000000 | 22623.83 | 24178.35 | 1554.52 | 0 | 0 | 0 | 12214 | 0 | 2300000 | 2287786 | 0 | 2018-03-27 | EPSCOLM-0169-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0169-18 | 2018-03-27 | APROBADA | 2018-04-09 | 10900 | 133132600 | 0 | 0 | 0 | 13498160 | 110209430 | 256840190 | 0 | 3051430 | 2019-05-24 | EPSCOLM-0467-18 | CPT-GP-0033-2017 | 256840190 | 2017-01-18 | CPT-GP-0033-2017 | 2017-01-20 | 0 | 0 | 2018-07-26 |  | 103-28175 | 2018-07-27 | 256840190 | 205472152 | 51368038 | 0 | 256840190 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 79
UF1 | CP3-UF1-SC-025 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-11268 | 170880002000000010085000000000 | 0 | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | 1554.39 | 41077 | 0 | 2300000 | 2258923 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 80
UF1 | CP3-UF1-MSC-005A | CONDOR | Predio aprobacion | 11 | ANI | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | 103-13027 | 170880002000000010084000000000 | 22782.75 | 24381 | 1598.25 | 0 | 0 | 0 | 40946 | 0 | 629477 | 588531 | 0 | 2016-11-11 | EPSCOLM-0372-16 | 2019-02-05 | EPSCOLM-0094-19 | EPSCOLM-0094-19 | 2019-02-05 | APROBADA | 2019-02-06 | 10900 | 446311400 | 0 | 0 | 0 | 184945601 | 227781337 | 859038338 | 85415068 | 10631118 | 2020-02-12 | EPSCOLM-0217-19 | CPT-218-2019 | 944453406 | 2019-08-23 | CPT-GP-0218-19 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-09-18 |  | 103-28837 | 2019-09-18 | 944453406 | 760083225 | 9304200 | 188890680 | 958278105 | 13824699 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 81
UF1 | CP3-UF1-M-077A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | 103-22158 | 170880002000000010302000000000 | 0 | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | 128.65 | 1841 | 0 | 109948 | 108107 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 9563 | 17605483 | 0 | 0 | 0 | 2334000 | 4003001 | 23942484 | 1875594 | 375842 | 2017-11-11 | EPSCOLM-0471-16 | CPT-GP-0461-2016 | 25818078 | 2016-12-28 | CPT-GP-0461-2016 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 2017-02-07 |  | 103-27795 | 2017-04-11 | 25818078 | 20654462 | 5163616 | 0 | 25818078 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 82
UF1 | CP3-UF1-M-077B | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | 103-654 | 170880002000000010002000000000 | 0 | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | 106 | 1318 | 98 | 33237 | 31919 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-07-24 | EPSCOLM-0546-18 | EPSCOLM-0546-18 | 2018-07-24 | APROBADA | 2018-07-25 | 37400 | 49293200 | 0 | 0 | 56948682 | 536786 | 30927061 | 151810356 | 14104627 | 1868097 | 2019-08-01 | EPSCOLM-0714-18 | CPT-GP-0269-2018 | 151810356 | 2018-09-21 | CPT-GP-0269-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 83
UF1 | CP3-UF1-M-077C | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | 103-24475 | 170880002000000010101000000000 | 0 | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | 130.3 | 1630 | 0 | 24000 | 22370 | 0 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | 2018-03-27 | EPSCOLM-0170-18 | EPSCOLM-0170-18 | 2018-03-27 | APROBADA | 2018-06-24 | 37400 | 60962000 | 0 | 0 | 0 | 1219742 | 67725326 | 129907068 | 0 | 1622744 | 2019-07-25 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0239-2018 | 129907068 | 2018-09-07 | CPT-GP-0239-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 84
UF1 | CP3-UF1-M-077D | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | 103-11649 | 176650003000000010030800000000 | 0 | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | 319.29 | 4792 | 133.45 | 155966.28 | 0 | 151174.28 | 2019-08-05 | EPSCOLM-0811-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0811-19 | 2019-08-05 | APROBADA | 2019-07-24 | 90000 | 431280000 | 0 | 0 | 72671665 | 20337968 | 99909076 | 624198709 | 0 | 31304431 | 2020-10-09 | EPSCOLM-1044-19 | CPT-GP-0329-2019 | 647198709 | 2019-12-17 | CPT-GP-0329-19 | 2020-02-07 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 85
UF1 | CP3-UF1-MSC-005B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-13028 | 178770001000000020014000000000 | 24381 | 24908 | 527 | 24375.94 | 24896.92 | 520.98 | 16274 | 0 | 629477 | 613203 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-05-19 | 15752.0198 | 256348370 | 0 | 0 | 0 | 26223521 | 58945977 | 341517868 | 0 | 3786602 | 2018-01-05 | Pendiente | CPT-GP-0031-2017 | 341517868 | 2017-01-18 | CPT-GP-0031-2017 | 2017-01-20 | 0 | 341517868 | 2017-09-22 |  | 103-27983 | 2017-09-22 | 341517868 | 273214294.4 | 51227680.2 | 17075893.4 | 341517868 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 86
UF1 | CP3-UF1-MSC-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-15261 | 178770001000000020013000000000 | 24908 | 26920.54 | 2012.54 | 24896.91 | 26911.71 | 2014.8 | 64438 | 0 | 1066395 | 1001957 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-05-06 | 16964.1964 | 1093138886 | 0 | 0 | 0 | 127589679 | 205122436 | 1425851001 | 0 | 15432339 | 2018-01-05 | Pendiente | CPT-GP-0048-2017 | 1425851001 | 2017-01-23 | CPT-GP-0048-2017 | 0:00 | 0 | 1425851001 | 2017-07-27 |  | 103-28191 | 2017-07-11 | 1425851001 | 1140680801 | 142585100 | 142585100 | 1425851001 | 6.1989e-06 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 87
UF1 | CP3-UF1-M-077E | CONDOR | ANI | 11 | ANI | TOMOVE S EN C | 103-15260 | 176650003000000010002000000000 | 0 | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | 1329.61 | 13848 | 0 | 1052500 | 1038652 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0304-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0304-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-05-19 | 11251.8367 | 155815435 | 0 | 0 | 0 | 25779321 | 50149452 | 231744208 | 0 | 2607632 | 2017-12-05 | Pendiente | CPT-GP-0037-2017 | 231744208 | 2017-01-18 | CPT-GP-0037-2017 | 2017-01-20 | 0 | 231744208 | 2018-02-21 |  | 103-28112 | 2018-02-21 | 231744207 | 185395366.4 | 23174421 | 23174421 | 231744208.4 | 1.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 88
UF1 | CP3-UF1-M-077F | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OLGA GRAJALES OCAMPO | 103-730 | 176650003000000010008000000000 | 0 | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | 94.7 | 1419 | 0 | 1942000 | 1940581 | 0 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0289-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0289-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-10-28 | 12227 | 17350113 | 0 | 0 | 0 | 838124 | 10874755 | 29062992 | 0 | 430836 | 2017-12-27 | EPSCOLM-0018-17 | CPT-GP-0064-2017 | 29062992 | 2017-01-30 | CPT-GP-0064-2017 | 2017-02-03 | 0 | 0 | 2017-04-26 |  | 103-27783 | 2017-04-18 | 29062992 | 23250393.6 | 5812598.4 | 0 | 29062992 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 89
UF1 | CP3-UF1-M-077G | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FANNY GRAJALES OCAMPO | 103-2160 | 176650003000000010003000000000 | 0 | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | 299.15 | 3823 | 0 | 1574400 | 1570577 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0858-16 | 2017-02-17 | EPSCOLM-0105-17 | EPSCOLM-0105-17 | 2017-02-17 | APROBADA | 2016-08-26 | 12227 | 46743821 | 0 | 0 | 0 | 12394800 | 6434665 | 65573286 | 0 | 941656 | 2017-12-12 | EPSCOLM-0105-17 | CPT-GP-0062-2017 | 56623835 | 2017-01-30 | CPT-GP-0062-2017 | 2017-02-03 | CPT-GP-0138-2017 | 0 | 2017-04-27 |  | 103-27797 | 2017-04-27 | 65573286 | 52458629 | 13114657 | 0 | 65573286 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 90
UF1 | CP3-UF1-M-077H | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | 103-1649 | 176650003000000010010000000000 | 0 | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | 304.04 | 3819 | 0 | 1305600 | 1301781 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-06-03 | 12227 | 46694913 | 0 | 0 | 0 | 15207600 | 5977683 | 67880196 | 0 | 847733 | 2017-12-12 | EPSCOLM-0469-16 | CPT-GP-0020-2017 | 67880196 | 2017-01-11 | CPT-GP-0020-2017 | 2017-01-13 | 0 | 0 | 2017-04-27 |  | 103-27846 | 2017-04-27 | 67880196 | 54304156.8 | 13576039 | 0 | 67880195.8 | -0.2 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 91
UF1 | CP3-UF1-M-077I | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALIANZA FIDUCIARIA SA | 103-25308 | 176650003000000010004000000000 | 0 | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | 845.08 | 10377 | 0 | 908800 | 898423 | 0 | 2016-07-01 | EPSCOLM-0183-16 | 2017-02-15 | EPSCOLM-103-17 | EPSCOLM-103-17 | 2017-02-15 | APROBADA | 2016-07-25 | 12227 | 126879579 | 0 | 0 | 0 | 20790596 | 38465473 | 186135648 | 0 | 2266228 | 2017-12-12 | EPSCOLM-0294-17 | CPT-GP-0039-2017 | 186135648 | 2017-05-08 | CPT-GP-0039-2017 | 2017-01-20 | CPT-GP-0299-17 | 0 | 2017-07-06 |  | 103-27953 | 2017-07-08 | 186135648 | 148908518.4 | 37227130 | 0 | 186135648.4 | 0.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 92
UF1 | CP3-UF1-M-077J | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | 103-19648 | 176650003000000010152000000000 | 0 | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | 70.31 | 1044 | 0 | 25400 | 24356 | 0 | 2016-07-27 | EPSCOL-0470-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0470-16 | 2016-07-27 | APROBADA | 2016-08-26 | 14108 | 14728752 | 0 | 0 | 0 | 5236072 | 13047218 | 33012042 | 0 | 491250 | 2017-10-24 | Pendiente | CPT-GP-0449-2016 | 33012042 | 2016-12-23 | CPT-GP-0449-2016 | 2016-12-27 | 0 | 0 | 2018-06-20 |  | 103-28140 | 2018-06-20 | 33012042 | 33012042 | 0 | 0 | 33012042 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 93
UF1 | CP3-UF1-M-077K | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | 103-1994 | 176650003000000010151000000000 | 0 | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | 146.88 | 2151 | 0 | 51200 | 49049 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 12227 | 26300277 | 0 | 0 | 0 | 6112832 | 3516807 | 35929916 | 0 | 504587 | 2017-10-24 | Pendiente | CPT-GP-0342-2016 | 35929916 | 2016-11-23 | CPT-GP-0342-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 2017-01-11 |  | 103-27754 | 2017-03-04 | 35929916 | 28743932.8 | 7185983.2 | 0 | 35929916 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 94
UF1 | CP3-UF1-MSC-007 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-24308 | 178770001000000020012000000000 | 26920.54 | 27951.2 | 1030.66 | 26911.71 | 27935.88 | 1024.17 | 33214 | 0 | 587076 | 553862 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-05-19 | 16799.3849 | 557974770 | 0 | 0 | 0 | 54486622 | 112249754 | 724711146 | 0 | 7902098 | 2018-01-05 | Pendiente | CPT-GP-0035-2017 | 724711146 | 2017-01-18 | CPT-GP-0035-2017 | 0:00 | 0 | 724711146 | 2017-07-27 |  | 103-27892 | 2017-07-11 | 724711146 | 579768916.8 | 72471114.6 | 72471114 | 724711145.4 | -0.6 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 95
UF1 | CP3-UF1-MSC-011 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | 103-14 | 178770001000000020011000000000 | 27951.15 | 28148.31 | 197.16 | 27936.05 | 28134.7 | 198.65 | 6146 | 0 | 178400 | 172254 | 0 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0289-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0289-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 106178296 | 0 | 0 | 0 | 7659912 | 7051795 | 120890003 | 0 | 1523489 | 2017-09-23 | Pendiente | CPT-GP-0456-2017 | 120890003 | 2017-08-05 | CPT-GP-0457-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-15 |  | 103-27889 | 2017-08-15 | 120890003 | 96712002.4 | 24178001 | 0 | 120890003.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 96
UF1 | CP3-UF1-M-077L | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | 103-11652 | 176650003000000010012000000000 | 0 | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | 220 | 3189 | 0 | 46400 | 43211 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-05-19 | 12227 | 38991903 | 0 | 0 | 0 | 9521592 | 842336 | 49355831 | 0 | 648782 | 2017-11-09 | Pendiente | CPT-GP-0611-2017 | 49355831 | 2017-09-13 | CPT-GP-0611-2017 | 2017-09-28 | 0 | 49355831 | 2018-02-14 |  | 103-28113 | 2018-02-14 | $ 49.335.831,00 | 39484665 | 4935583 | 4935583 | 49355831 | 20000 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 97
UF1 | CP3-UF1-MSC-008 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | 103-25965 | 178770001000000020010000000000 | 28148.32 | 28200.85 | 52.53 | 28135.55 | 28184.95 | 49.4 | 1729 | 246.9 | 65981 | 64252 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-01-14 | 54054 | 93459366 | 0 | 0 | 143640104 | 1610400 | 3725803 | 242435673 | 0 | 2558381 | 2017-12-26 | EPSCOLM-0798-18 | CPT-GP-0082-2018 | 242435673 | 2018-04-13 | CPT-GP-0082-2018 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 2018-05-22 |  | 103-28130 | 2018-05-19 | 242435673 | 193948539 | 23225474 | 25261660 | 242435673 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 98
UF1 | CP3-UF1-MSC-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 103-27159 | 178770001000000020010000000000 | 28200.86 | 28216.86 | 16 | 28184.95 | 28200.95 | 16 | 516 | 0 | 4881 | 4365 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-01-14 | 40173 | 20729268 | 0 | 0 | 0 | 480900 | 333873 | 21544041 | 0 | 373582 | 2017-12-26 | Pendiente | CPT-GP-0010-2017 | 21544041 | 2017-01-06 | CPT-GP-0010-2017 | 2017-01-18 | 0 | 0 | 2017-01-11 |  | 103-27709 | 2017-01-19 | 21544041 | 17235232.8 | 4308808.2 | 0 | 21544041 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 99
UF1 | CP3-UF1-MSC-010 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 103-27158 | 178770001000000020010000000000 | 28216.86 | 28343.71 | 126.85 | 28200.95 | 28330 | 129.05 | 2750 | 0 | 8400 | 5650 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-01-14 | 43043 | 118368250 | 0 | 0 | 0 | 3981700 | 2653279 | 125003229 | 0 | 1509564 | 2017-12-26 | Pendiente | CPT-GP-0012-2017 | 125003229 | 2017-01-06 | CPT-GP-0012-2017 | 2017-01-18 | 0 | 0 | 2017-01-11 |  | 103-27742 | 2017-01-19 | 125003229 | 100002583.2 | 25000645.8 | 0 | 125003229 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 100
UF1 | CP3-UF1-SC-037 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 103-1992 | 176650003000000010005000000000 | 0 | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | 224.78 | 6453 | 0 | 70400 | 63947 | 0 | 2017-01-10 | EPSCOLM-0014-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0014-17 | 2017-01-10 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 101
UF1 | CP3-UF1-M-083D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 103-27157 | 178770001000000020010000000000 | 28330 | 28370 | 40 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 4012 | 3398 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-01-14 | 43043 | 26428402 | 0 | 0 | 0 | 1860900 | 833745 | 29123047 | 0 | 431482 | 2017-11-09 | EPSCOLM-0382-16 | CPT-GP-0340-2016 | 29123047 | 2016-11-22 | CPT-GP-0340-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 2016-11-24 |  | 103-27681 | 2016-11-26 | 29123047 | 23298437.6 | 5824609.4 | 0 | 29123047 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 102
UF1 | CP3-UF1-M-083E | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 103-27156 | 178770001000000020010000000000 | 28370 | 28468.59 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 12712 | 11205 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-01-14 | 40173 | 60540711 | 0 | 0 | 0 | 7423840 | 7230166 | 75194717 | 0 | 926291 | 2017-09-27 | EPSCOLM-0362-16 | CPT-GP-0338-2016 | 75194717 | 2016-11-22 | CPT-GP-0338-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 2016-11-24 |  | 103-27678 | 2016-11-26 | 75194717 | 60155773.6 | 15038943.4 | 0 | 75194717 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 103
UF1 | CP3-UF1-SC-038 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | SARA MARIA RIOS QUINTERO | 103-19374 | 176650003000000010153000000000 | 0 | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | 50.2 | 1634 | 0 | 183293 | 181559 | 0 | 2016-02-16 | EPSCOLM-013-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-013-16 | 2016-02-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 104
UF1 | CP3-UF1-SC-039 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | 103-19373 | 176650003000000010154000000000 | 0 | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | 109.61 | 3573 | 0 | 38400 | 34827 | 0 | 2016-02-09 | EPSCOLM-010-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-010-16 | 2016-02-09 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 105
UF1 | CP3-UF1-SC-040 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALEYDA RIOS QUINTERO | 103-22187 | 176650003000000010026000000000 | 0 | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | 168.82 | 5461 | 0 | 189693 | 184232 | 0 | 2016-01-05 | EPSCOLM-0133-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0133-16 | 2016-01-05 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 106
UF1 | CP3-UF1-M-084 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIRO ZAPATA RIOS | 103-9377 | 178770001000000020023000000000 | 28477.4 | 28708.42 | 231.02 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 124800 | 122169 | 0 | 2016-12-09 | EPSCOLM-0447-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0447-15 | 2016-12-09 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 45453156 | 0 | 0 | 0 | 3538113 | 18819733 | 67811002 | 0 | 846990 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0416-2016 | 67811002 | 2016-12-13 | CPT-GP-0416-2016 | 2016-12-21 | 0 | 0 | 2017-03-03 |  | 103-27776 | 2017-03-22 | 67811002 | 54248801.6 | 13562200.4 | 0 | 67811002 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 107
UF1 | CP3-UF1-M-085 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | 103-9378 | 178770001000000020024000000000 | 28708.42 | 28915.24 | 206.82 | 0 | 0 | 0 | 2555 | 0 | 115200 | 112645 | 0 | 2016-11-28 | EPSCOLM-0408-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0408-16 | 2016-11-28 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 44140180 | 0 | 0 | 0 | 3589717 | 21863251 | 69593148 | 0 | 866130 | 2017-11-16 | Pendiente | CPT-GP-0433-2016 | 69593148 | 2016-12-21 | CPT-GP-0433-2016 | 2016-12-27 | 0 | 0 | 2017-01-03 |  | 103-27713 | 2017-01-12 | 69593148 | 55674518.4 | 13918629.6 | 0 | 69593148 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 108
UF1 | CP3-UF1-SC-041A | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | EL POBLADO S.A. | 103-26048 | 176650003000000010007000000000 | 0 | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | 197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 109
UF1 | CP3-UF1-M-086 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALICIA JARAMILLO RIOS | 103-833 | 178770001000000020009000000000 | 28915.24 | 29494.11 | 578.87 | 0 | 0 | 0 | 9309 | 0 | 177500 | 168191 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0300-18 | EPSCOLM-0300-18 | 2018-05-15 | APROBADA | 2016-05-06 | 23885.1552 | 222346909.9998 | 0 | 0 | 0 | 44028991 | 131141679 | 397517579.9998 | 0 | 4651115 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0573-18 | CPT-GP-0204-2018 | 397517579.9998 | 2018-07-31 | CPT-GP-0204-2018 | 2018-08-03 | 0 | 397517579.9998 | 2018-08-03 |  | 103-28173 | 2018-08-09 | 397517579.9998 | 198137887 | 99689847 | 99689847 | 397517581 | 1.0002 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 110
UF1 | CP3-UF1-SC-042 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | 103-9713 | 176650003000000010025000000000 | 0 | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | 145.92 | 4836 | 0 | 211510 | 206674 | 0 | 2016-04-29 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-04-29 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 111
UF1 | CP3-UF1-SC-043 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 103-22393 | 176650003000000020015000000000 | 29098.28 | 29250.03 | 151.75 | 29102.12 | 29252.17 | 150.05 | 4927 | 0 | 50119 | 45192 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 112
UF1 | CP3-UF1-MSC-013 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 103-11584 | 176650003000000020001000000000 | 29250.03 | 29402.5 | 152.47 | 29252.17 | 29401.8 | 149.63 | 4898 | 0 | 48807 | 43909 | 0 | 2017-08-29 | EPSCOLM-0538-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0538-17 | 2017-08-29 | APROBADA | 2018-04-10 | 15781 | 77295338 | 0 | 0 | 0 | 6417684 | 7690137 | 91403159 | 0 | 1142886 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0467-18 | CPT-GP-0180-2018 | 91403159 | 2018-07-09 | CPT-GP-0180-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-09-04 |  | 103-28239 | 2018-09-28 | 91403159 | 1286816 | 71835711 | 18280632 | 91403159 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 113
UF1 | CP3-UF1-MSC-014 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | 103-7146 | 176650003000000020009000000000 | 29402.5 | 29582.33 | 179.83 | 29401.8 | 29581.5 | 179.7 | 5624 | 0 | 256000 | 250376 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0222-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2016-06-03 | 12227 | 68764648 | 0 | 0 | 0 | 4321336 | 4579980 | 77665964 | 0 | 993922 | 2017-08-22 | EPSCOLM-0473-18 | CPT-GP-0345-2017 | 77665964 | 2017-06-09 | CPT-GP-0345-2017 | 2017-06-15 | 0 | 77665964 | 2018-08-28 |  | 103-28213 | 2018-08-28 | 77665964 | 46599578 | 15533193 | 15533193 | 77665964 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 114
UF1 | CP3-UF1-M-087 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INGENIO RISARALDA S A | 103-14736 | 178770001000000020221000000000 | 29494.11 | 29574.64 | 80.53 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 152500 | 151569 | 0 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0025-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0025-17 | 2017-01-11 | APROBADA | 2016-05-19 | 17276 | 16083956 | 0 | 0 | 0 | 5100882 | 6885925 | 28070763 | 0 | 754237 | 2017-06-30 | EPSCOLM-0069-18 | CPT-GP-0367-2016 | 17488414 | 2016-11-30 | CPT-GP-0367-2016 | 2016-12-01 | CPT-GP-0061-2018 | 28070763 | 2018-06-14 |  | 103-28135 | 2018-06-20 | 28070763 | 20089133 | 3990815 | 3990815 | 28070763 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 115
UF1 | CP3-UF1-M-088 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | 103-24758 | 178770001000000020019000000000 | 29833.97 | 29840 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 720800 | 720709 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0326-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0326-16 | 2016-10-06 | APROBADA | 2016-02-23 | 18604 | 1692964 | 0 | 0 | 0 | 218436 | 143123 | 2054523 | 0 | 140766 | 2017-11-30 | Pendiente | CPT-GP-0459-2016 | 2054523 | 2016-12-27 | CPT-GP-0459-2016 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 103-27726 | 2017-03-07 | 2054523 | 1643618.4 | 410904.6 | 0 | 2054523 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 116
UF1 | CP3-UF1-M-088A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JENNIFER LLANOS BEDOYA | 103-24757 | 178770001000000020019000000000 | 29574.64 | 29833.97 | 259.33 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 694,03m2 | 59280 | 56187 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0319-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0319-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-10-28 | 27906 | 86313258 | 0 | 0 | 428486688 | 4426300 | 41783248 | 561009494 | 0 | 6143942 | 2017-11-30 | Pendiente | CPT-GP-0457-2016 | 561009494 | 2016-12-27 | CPT-GP-0457-2016 | 2016-12-28 | 0 | 0 | 2017-02-23 |  | 103-27727 | 2017-03-07 | 561009494 | 448807595.2 | 112201898.8 | 0 | 561009494 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 117
UF1 | CP3-UF1-MSC-015 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | 103-16204 | 176650003000000020007000000000 | 29582.3 | 30084.86 | 502.56 | 29581.5 | 30088.64 | 507.14 | 15706 | 0 | 748800 | 733094 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-10-01 | 18213 | 286053378 | 0 | 0 | 0 | 56203633 | 139317714 | 481574725 | 72021100 | 6028160 | 2019-12-12 | EPSCOLM-0150-19 | CPT-GP-0300-2019 | 553595825 | 2019-12-05 | CPT-GP-0300-2019 | 2019-12-13 | 0 | 553595825 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 118
UF1 | CP3-UF1-M-089 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | 103-10772 | 178770001000000020801800000049 | 29844.44 | 29868.48 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1075 | 934 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 10687800 | 0 | 0 | 0 | 2729360 | 950216 | 14367376 | 0 | 273005 | 2017-07-22 | Pendiente | CPT-GP-0421-2016 | 14367376 | 2016-12-19 | CPT-GP-0421-2016 | 2016-12-27 | 0 | 0 | 2017-05-15 |  | 103-27859 | 2017-05-31 | 14367376 | 11493900.8 | 2873475.2 | 0 | 14367376 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 119
UF1 | CP3-UF1-M-090 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | 103-10771 | 178770001000000020801800000048 | 29868.48 | 29886.73 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1073 | 958 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 8717000 | 0 | 0 | 0 | 2381150 | 831440 | 11929590 | 0 | 246824 | 2017-11-24 | Pendiente | CPT-GP-0399-2016 | 11929590 | 2016-12-07 | CPT-GP-0399-2016 | 2016-12-13 | 0 | 0 | 2016-12-13 |  | 103-27753 | 2017-03-14 | 11929590 | 9543672 | 2385918 | 0 | 11929590 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 120
UF1 | CP3-UF1-M-091 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | 103-9737 | 178770001000000020801800000029 | 29840 | 29925.29 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 631 | 102,42m2 | 3170 | 2370 | 169 | 2016-11-02 | EPSCOLM-0358-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0358-16 | 2016-11-02 | APROBADA | 2016-06-30 | 78326 | 62660800 | 78326 | 13237094 | 68959386 | 6042000 | 12112021 | 163774207 | 14000000 | 1727275 | 2017-10-20 | Pendiente | CPT-GP-0412-2016 | 163774207 | 2016-12-12 | CPT-GP-0412-2016 | 2016-12-15 | CPT-GP-0300-2017 | 163774207 | 2018-07-13 |  | 103-28172 | 2018-07-13 | 163774207 | 131019366 | 16377420 | 16377420 | 163774206 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 121
UF1 | CP3-UF1-M-092 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | 103-10818 | 178770001000000020801800000037 | 29906.86 | 29937.16 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1147 | 871 | 0 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | EPSCOLM-0282-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 20920800 | 0 | 0 | 0 | 2016320 | 43776098 | 66713218 | 0 | 1171942 | 2018-04-23 | Pendiente | CPT-GP-0022-2017 | 59849693 | 2017-01-12 | CPT-GP-0022-2017 | 2017-01-13 | CPT-GP-0534-17 | 66713218 | 2018-02-06 |  | 103-27991 | 2017-10-31 | 66713218 | 35909817 | 15401700 | 15401700 | 66713217 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 122
UF1 | CP3-UF1-M-093 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | 103-10754 | 178770001000000020801800000036 | 29937.16 | 29965.44 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 1139 | 817 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0258-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-06-03 | 78326 | 25220972 | 0 | 0 | 0 | 2544120 | 0 | 27765092 | 0 | 416897 | 2017-11-02 | Pendiente | CPT-GP-0360-2016 | 27765092 | 2016-11-30 | CPT-GP-0360-2016 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 103-27704 | 2016-12-14 | 27765092 | 22212073.6 | 5553018.4 | 0 | 27765092 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 123
UF1 | CP3-UF1-M-094 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | 103-17565 | 178770001000000020017000000000 | 29965.44 | 30047.82 | 82.38 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 196544 | 195580 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-05-19 | 19933 | 19215412 | 0 | 0 | 0 | 5389460 | 5139171 | 29744043 | 0 | 605593 | 2017-08-22 | Pendiente | CPT-GP-0379-2016 | 28584835 | 2016-12-06 | CPT-GP-0379-2016 | 2016-12-13 | CPT-GP-0275-17 | 0 | 2017-04-24 |  | 103-27858 | 2017-05-26 | 29744043 | 23795234 | 5948809 | 0 | 29744043 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 124
UF1 | CP3-UF1-M-095 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | 103-14437 | 178770001000000020803800000091 | 30047.82 | 30076.61 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 429 | 176,m2 | 628 | 0 | 199 | 2016-12-02 | EPSCOL-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-07-25 | 85906 | 36853674 | 85906 | 17095294 | 200170080 | 6782600 | 26524488 | 287426136 | 0 | 3205657 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0455-2016 | 287426136 | 2016-12-27 | CPT-GP-0455-2016 | 2016-12-28 | 0 | 0 | 2017-02-23 |  | 103-14437 | 2017-03-07 | 287426136 | 229940908.8 | 57485227.2 | 0 | 287426136 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 125
UF1 | CP3-UF1-M-096 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | 103-14438 | 178770001000000020803800000090 | 30076.61 | 30103.74 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 398 | 177 | 598 | 0 | 200 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0059-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0059-17 | 2017-01-25 | APROBADA | 2015-08-26 | 85906 | 51371788 | 0 | 0 | 96679557 | 2656000 | 7623812 | 158331157 | 0 | 1914600 | 2018-03-06 | Pendiente | CPT-GP-0190-2017 | 158331157 | 2017-03-21 | CPT-GP-0190-2017 | 2017-03-27 | 0 | 0 | 2017-03-29 |  | 103-14438 | 2017-04-26 | 158331157 | 126664925.6 | 31666231 | 0 | 158331156.6 | -0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 126
UF1 | CP3-UF1-M-097 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | 103-14439 | 178770001000000020803800000089 | 30103.74 | 30135.92 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 474 | 201 | 720 | 0 | 246 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 85906 | 61852320 | 0 | 0 | 210172434 | 9346000 | 33139667 | 314510421 | 0 | 3014131 | 2018-10-05 | Pendiente | CPT-GP-0235-2017 | 314510421 | 2017-03-29 | CPT-GP-0235-2017 | 2017-04-04 | 0 | 314510421 | 2017-06-28 |  | 103-14439 | 2017-06-28 | 314510421 | 251608337 | 31451042 | 31451042 | 314510421 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 127
UF1 | CP3-UF1-M-098 | CONDOR | Comprometido | 6 | Ofertas | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | 103-14458 | 178770001000000020803800000101 | 30135.92 | 30144.23 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 939 | 832 | 0 | 2016-03-28 | EPSCOLM-049-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-049-16 | 2016-03-28 | APROBADA | 2018-10-23 | 85610.0561 | 9160276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749762 | 24410038 | 14500000 | 287237 | 2019-10-31 | EPSCOLM-1045-18 | CPT-GP-0017-2019 | 24410038 | 2019-01-22 | CPT-GP-0017-2019 | 0:00 | 0 | 24410038 | 0:00 |  | 0 | EXP | 24410038 | 18246835 | 0 | 0 | 18246835 | -6163203 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 128
UF1 | CP3-UF1-M-099 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | 103-13646 | 178770001000000020802800000055 | 30144.23 | 30174.53 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 290 | 201 | 440 | 0 | 150 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 85906 | 24912740 | 85906 | 12885900 | 211091205 | 4100200 | 6335992 | 259326037 | 0 | 3606797 | 2017-11-17 | Pendiente | CPT-GP-0365-2016 | 226769682 | 2016-11-30 | CPT-GP-0365-2016 | 2016-12-01 | CPT-GP-0043-2017 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-13646 | 2017-03-10 | 259326037 | 207460829.6 | 51865207.4 | 0 | 259326037 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 129
UF1 | CP3-UF1-M-100A | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 103-13671 | 178770001000000020802800000079 | 30165.24 | 30175.12 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,m2 | 100 | 0 | 0 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | 2018-05-25 | EPSCOLM-0335-18 | EPSCOLM-0335-18 | 2018-05-25 | APROBADA | 2018-06-01 | 90000 | 9000000 | 0 | 0 | 71267850 | 0 | 13372756 | 105752606 | 12112000 | 1237161 | 2019-09-05 | EPSCOLM-0895-18 | CPT-GP-0340-2018 | 105752606 | 2018-11-07 | CPT-GP-0340-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 66908345 | 0 | 0 | 66908345 | 66908345 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 130
UF1 | CP3-UF1-M-100 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 103-13672 | 178770001000000020802800000079 | 30175.12 | 30180.54 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1467 | 1397 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0318-16 | 2018-05-25 | EPSCOLM-0335-18 | EPSCOLM-0335-18 | 2018-05-25 | APROBADA | 2018-06-01 | 90000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979710 | 13279710 | 0 | 310854 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0335-18 | CPT-GP-0314-2018 | 13279710 | 2018-10-01 | CPT-GP-0314-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 131
UF1 | CP3-UF1-M-101 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | NELVY BERMEO ANTURY | 103-13647 | 178770001000000020802800000056 | 30180.54 | 30211.85 | 31.31 | 0 | 0 | 0 | 388 | 336,7m2 | 587 | 0 | 199 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 85906 | 33331528 | 85906 | 17095294 | 382939011 | 4814000 | 53916225 | 492096058 | 0 | 5522511 | 2017-10-24 | Pendiente | CPT-GP-0350-2016 | 321792264 | 2016-11-23 | CPT-GP-0350-2016 | 2016-11-24 | CPT-GP-0420-16 | 492096058 | 2017-03-13 |  | 103-13647 | 2017-04-18 | 492096058 | 295257635 | 98419212 | 98419212 | 492096059 | 1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 132
UF1 | CP3-UF1-M-102 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | 103-19532 | 178770001000000020164000000000 | 30211.85 | 30230.6 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 264 | 98.63 | 597 | 333 | 0 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | EPSCOLM-0282-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2017-01-26 | 65009 | 17162376 | 0 | 0 | 40560812 | 1566900 | 37337872 | 96627960 | 0 | 1038319 | 2018-03-08 | Pendiente | CPT-GP-0198-2017 | 96627960 | 2017-03-23 | CPT-GP-0198-2017 | 2017-03-30 | CPT-GP-0375-17 | 96627960 | 2018-05-23 |  | 103-28127 | 2018-05-18 | 96627960 | 77302368 | 9662796 | 9662796 | 96627960 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 133
UF1 | CP3-UF1-M-103 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | 103- 7754 | 178770001000000020163000000000 | 30230.6 | 30237.15 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 597 | 495 | 0 | 2016-08-02 | EPSCOLM-0219-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2016-04-20 | 58914 | 6009228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314798 | 7324026 | 0 | 357671 | 2017-11-22 | Pendiente | CPT-GP-0453-2017 | 4864500 | 2016-12-27 | CPT-GP-0453-2017 | 2016-12-28 | CPT-GP-0273-2017 | 0 | 2017-06-20 |  | 103-27958 | 2017-06-20 | 7324026 | 5859221 | 1464801 | 0 | 7324022 | -4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 134
UF1 | CP3-UF1-M-104 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | 103-19531 | 178770001000000020165000000000 | 30237.15 | 30267.5 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 1871 | 1596 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0381-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0381-16 | 2016-11-16 | APROBADA | 2016-12-07 | 60946 | 16760150 | 0 | 0 | 0 | 1818064 | 9686129 | 56342391.41 | 28078048.41 | 449983 | 2018-03-03 | Pendiente | CPT-GP-0225-2017 | 56342391.41 | 2017-03-27 | CPT-GP-0225-2017 | 2017-03-30 | CPT-GP-533-17 | 0 | 2017-10-06 |  | 103-27960 | 2017-10-06 | 56342391.41 | 45073913.73 | 11268477.68 | 0 | 56342391.41 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 135
UF1 | CP3-UF1-M-105 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | 103-0012151 | 178770001000000020030000000000 | 30267.5 | 30303.4 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 600 | 51.76 | 8633 | 8033 | 0 | 2016-12-14 | EPSCOLM-0450-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0450-16 | 2016-12-14 | APROBADA | 2018-10-23 | 62369 | 37421400 | 0 | 0 | 21927762 | 219560 | 20739456 | 80308178 | 0 | 1085904 | 2019-11-21 | EPSCOLM-1039-19 | CPT-GP-0059-2019 | 80308178 | 2019-03-06 | CPT-GP-0059-2019 | 2017-04-26 | 0 | 80308178 | 0:00 |  | 103-28857 | 2019-11-14 | $ 80.308.178,00 | 27297627 | 0 | 0 | 27297627 | -53010551 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 136
UF1 | CP3-UF1-M-106 | CONDOR | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 103-25033 | 178770001000000020005000000000 | 30303.4 | 31600 | 1296.6 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 70,58m2 | 940000 | 923600 | 0 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 2018-11-13 | EPSCOLM-0919-18 | EPSCOLM-0919-18 | 2018-11-13 | APROBADA | 2018-10-04 | 24065.7149 | 394677725 | 0 | 0 | 9520002 | 52121505 | 204234530 | 827808577 | 167254815 | 8102576 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0971-19 | CPT-GP-0250-2019 | 827808577 | 2019-10-18 | CPT-GP-0250-2019 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 137
UF1 | CP3-UF1-MSC-016 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 103-24453 | 176650003000000020002000000000 | 30084.86 | 31344.8 | 1259.94 | 30088.64 | 31354.08 | 1265.44 | 39107 | 0 | 1536875 | 1497768 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-11-01 | 18213 | 712255791 | 0 | 0 | 0 | 143594801 | 196774357 | 1052624949 | 53829007 | 127035740 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0245-19 | CPT-GP-0302-2019 | 1220510547 | 2019-12-05 | CPT-GP-0302-2019 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 138
UF1 | CP3-UF1-MSC-017 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 103-24454 | 176650003000000020002000000000 | 31344.8 | 31539.24 | 194.44 | 31354.08 | 31547.75 | 193.67 | 8006 | 0 | 23125 | 15119 | 0 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0633-18 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0633-18 | EPSCOLM-0633-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-11-01 | 38000 | 304228000 | 0 | 0 | 0 | 15489132 | 60771415 | 380488547 | 694944 | 59052169 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0400-19 | CPT-GP-0304-2019 | 435424072 | 2019-12-05 | CPT-GP-0304-2019 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 139
UF1 | CP3-UF1-MSC-018 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 103-13079 | 176650003000000020003000000000 | 31554.8 | 31582.02 | 27.22 | 31557.26 | 31589.06 | 31.8 | 1400 | 297.62 | 1400 | 0 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-05-25 | EPSCOLM-0347-17 | EPSCOLM-0347-17 | 2017-05-25 | APROBADA | 2018-10-01 | 145165.6343 | 203231888 | 0 | 0 | 314154001 | 4503255 | 21293681 | 567182825 | 24000000 | 6816413 | 2019-11-14 | EPSCOLM-1081-19 | CPT-GP-0285-2019 | 567182826 | 2019-11-13 | CPT-GP-0285-2019 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 140
UF1 | CP3-UF1-MSC-019 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 103-13078 | 176650003000000020020000000000 | 31582.02 | 31755.59 | 173.57 | 31589.06 | 31765.97 | 176.91 | 9121 | 0 | 199078 | 189957 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-10-01 | 18213 | 166120773 | 0 | 0 | 0 | 15622151 | 33622919 | 215365843 | 0 | 2802736 | 2019-11-14 | EPSCOLM-1068-18 | CPT-GP-0287-2019 | 215365843 | 2019-11-13 | CPT-GP-0287-2019 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 141
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | 103-13077 | 176650003000000020019000000000 | 31755.59 | 31882.52 | 126.93 | 31766 | 31880.93 | 114.93 | 6771 | 0 | 152722 | 145951 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-10-01 | 17155.7607 | 116161656 | 0 | 0 | 0 | 29947492 | 49686949 | 195796097 | 7053084 | 39776918 | 2019-12-12 | EPSCOLM-0239-19 | CPT-GP-0306-2019 | 240058886 | 2019-12-05 | CPT-GP-0306-2019 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 142
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32089.65 | 89.65 | 32000 | 32085.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 143
UF1 | CP3-UF1-M-107 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | LAZOS S A | 103-9244 | 178770001000000020003000000000 | 31618.11 | 31863.79 | 245.68 | 0 | 0 | 0 | 3423 | 0 | 148000 | 144577 | 0 | 2018-11-15 | EPSCOLM-0929-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0929-18 | 2018-11-15 | APROBADA | 2018-11-19 | 25045 | 85729035 | 0 | 0 | 0 | 19800258 | 29940419 | 136310041 | 840329 | 1841186 | 2019-12-05 | EPSCOLM-0214-19 | CPT-GP-0131-2017 | 136310041 | 2017-02-23 | CPT-GP-131-2017 | 0:00 | CPT-GP-0121-2019 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 144
UF1 | CP3-UF1-M-108 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | 103-9245 | 178770001000000020015000000000 | 31863.79 | 32161.05 | 297.26 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 262800 | 260503 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2015-12-30 | 18604 | 42733388 | 0 | 0 | 0 | 13243306 | 7720936 | 63697630 | 0 | 836429 | 2017-04-22 | Pendiente | CPT-GP-0053-2016 | 63697630 | 2016-06-01 | CPT-GP-0053-2016 | 2016-06-07 | 0 | 63697630 | 2016-07-07 |  | 103-27647 | 2016-09-24 | 63697630 | 38218578 | 12739526 | 12739526 | 63697630 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 145
UF1 | CP3-UF1-MSC-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | 103-21777 | 176650003000000020004000000000 | 32098.64 | 32269.73 | 171.09 | 32091.56 | 32270.77 | 179.21 | 5814 | 0 | 80770 | 74956 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2017-03-21 | 13167 | 69811435 | 4002 | 2049265 | 0 | 13739600 | 43822192 | 129422492 | 0 | 1616792 | 2018-04-06 | Pendiente | CPT-GP-0526-2017 | 129422492 | 2017-08-22 | CPT-GP-0526-2017 | 2017-08-29 | 0 | 129422492 | 2018-05-05 |  | 103-28126 | 2018-05-05 | 129422492 | 103537994 | 12942249 | 12942249 | 129422492 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 146
UF1 | CP3-UF1-MSC-022 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | 103-23539 | 176650003000000020028000000000 | 32270.77 | 32405.94 | 135.17 | 32269.73 | 32407.37 | 137.64 | 4304 | 0 | 22322 | 18018 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2017-04-07 | 13637 | 58693648 | 0 | 0 | 0 | 8148000 | 7229038 | 74070686 | 0 | 955669 | 2018-03-24 | Pendiente | CPT-GP-0314-2017 | 74070686 | 2017-05-24 | CPT-GP-0314-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-06-22 |  | 103-27979 | 2017-10-14 | 74070686 | 59256548.8 | 14814137.2 | 0 | 74070686 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 147
UF1 | CP3-UF1-MSC-023 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | 103-23538 | 176650003000000020012000000000 | 32407.37 | 32504.39 | 97.02 | 32405.94 | 32505.16 | 99.22 | 3231 | 0 | 21913 | 18682 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2017-03-04 | 13167 | 42542577 | 0 | 0 | 0 | 6585400 | 4439175 | 53567152 | 0 | 737511 | 2018-04-04 | Pendiente | CPT-GP-0263-2017 | 53567152 | 2017-04-20 | CPT-GP-0263-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 2017-04-21 |  | 103-27885 | 2017-08-10 | 53567152 | 42853721.6 | 10713431 | 0 | 53567152.6 | 0.6 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 148
UF1 | CP3-UF1-M-109 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | 103-21842 | 178770001000000020222000000000 | 32161.05 | 32352.05 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 0 | 354907 | 352342 | 0 | 2016-09-08 | EPSCOLM-0269-16 | 2018-05-21 | EPSCOLM-0321-18 | EPSCOLM-0321-18 | 2018-05-21 | APROBADA | 2018-05-31 | 25045 | 64240425 | 0 | 0 | 0 | 9098456 | 19773657 | 93112538 | 0 | 1161075 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0351-18 | CPT-GP-0193-2018 | 93112538 | 2018-07-18 | CPT-GP-0193-2018 | 2018-08-03 | 0 | 0 | 2018-08-23 |  | 103-28188 | 2018-08-03 | 93112538 | 74490030 | 18622508 | 0 | 93112538 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 149
UF1 | CP3-UF1-M-110 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | 103-21841 | 178770001000000020002000000000 | 32352.05 | 32476.94 | 124.89 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 8227 | 10150 | 8387 | 0 | 2018-11-15 | EPSCOLM-0929-18 | 2017-11-15 | EPSCOLM-0723-17 | EPSCOLM-0723-17 | 2017-11-15 | APROBADA | 2018-11-19 | 51161 | 90196843 | 0 | 0 | 102881973 | 21427456 | 145888350 | 360394622 | 0 | 4569757 | 2020-01-16 | EPSCOLM-1117-19 | CPT-GP-022-2019 | 329775569 | 2019-08-28 | CPT-GP-022-2019 | 2019-12-20 | CPT-GP-0331-2019 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 150
UF1 | CP3-UF1-M-111 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ERNESTO ARANGO PUERTA | 103-15156 | 178770001000000020104000000000 | 32476.94 | 32607.08 | 130.14 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 125868 | 123867 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2016-04-13 | 17276 | 34569276 | 0 | 0 | 0 | 3154899 | 12704018 | 50428193 | 0 | 690729 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0096-2016 | 50428193 | 2016-06-30 | CPT-GP-0096-2016 | 2016-07-06 | 0 | 50428193 | 2016-09-21 |  | 103-27648 | 2016-09-23 | 50428193 | 30256915.8 | 10085638 | 10085638.6 | 50428192.4 | -0.6 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 151
UF1 | CP3-UF1-M-112 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FERNANDO ARANGO PUERTA | 103-15157 | 178770001000000020105000000000 | 32607.08 | 32737.17 | 130.09 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 125869 | 123972 | 0 | 2016-01-15 | EPSCOL-16-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-16-16 | 2016-01-15 | APROBADA | 2016-04-13 | 17276 | 32772572 | 0 | 0 | 0 | 4052520 | 1829827 | 38654919 | 0 | 561459 | 2017-06-02 | Pendiente | CPT-GP-0152-16 | 38654919 | 2016-07-21 | CPT-GP-0152-16 | 2016-07-26 | 0 | 0 | 2016-09-21 |  | 103-27646 | 2016-09-23 | 38654919 | 30923935.2 | 7730983.8 | 0 | 38654919 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 152
UF1 | CP3-UF1-M-113 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RUBEN ARANGO PUERTA | 103-15218 | 178770001000000020106000000000 | 32737.25 | 32864.07 | 126.82 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 0 | 125864 | 124125 | 0 | 2016-12-14 | EPSCOLM-0450-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0450-16 | 2016-12-14 | APROBADA | 2016-02-23 | 17276 | 30042964 | 0 | 0 | 0 | 2406993 | 14729549 | 47179506 | 0 | 625407 | 2018-01-12 | Pendiente | CPT-GP-0088-2017 | 47179506 | 2017-02-01 | CPT-GP-0088-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-13 |  | 103-27735 | 2017-03-07 | 47179506 | 37743604.8 | 9435901.2 | 0 | 47179506 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 153
UF1 | CP3-UF1-M-114 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RUBEN ARANGO PUERTA | 103-21571 | 178770001000000020232000000000 | 32867.84 | 32988.89 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 151958 | 150380 | 0 | 2015-11-06 | EPSCOLM-0099-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0099-15 | 2015-11-06 | APROBADA | 2016-05-19 | 17276 | 27261528 | 0 | 0 | 0 | 3239721 | 1494356 | 31995605 | 0 | 462333 | 2017-07-22 | Pendiente | CPT-GP-0403-2016 | 31995605 | 2016-12-07 | CPT-GP-0403-2016 | 2016-12-13 | 0 | 0 | 2016-12-13 |  | 103-27716 | 2017-01-20 | 31995605 | 25596484 | 6399121 | 0 | 31995605 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 154
UF1 | CP3-UF1-M-115 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FERNANDO ARANGO PUERTA | 103-21570 | 178770001000000020231000000000 | 32988.89 | 33117.2 | 128.31 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 0 | 133536 | 131858 | 0 | 2016-01-15 | EPSCOL-16-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-16-16 | 2016-01-15 | APROBADA | 2016-04-13 | 17275 | 28987450 | 0 | 0 | 0 | 4166136 | 1493151 | 34646737 | 0 | 490807 | 2017-06-02 | Pendiente | CPT-GP-0150-2016 | 34646737 | 2016-07-21 | CPT-GP-0150-2016 | 2016-07-28 | 0 | 0 | 2016-09-21 |  | 103-27645 | 2016-09-23 | 34646737 | 27717389.6 | 6929347.4 | 0 | 34646737 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 155
UF1 | CP3-UF1-MSC-024 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | 103-27003 | 176650003000000010010000000000 | 32504.39 | 33120.8 | 616.41 | 32505.16 | 33120.8 | 615.64 | 19147 | 0 | 272405 | 253258 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2016-04-13 | 12227 | 234110369 | 0 | 0 | 0 | 31401500 | 19279523 | 284791392 | 0 | 3358740 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0278-2017 | 284791392 | 2017-05-02 | CPT-GP-0278-2017 | 2017-05-11 | 0 | 284791392 | 2017-05-11 |  | 103-27959 | 2017-10-04 | 284791392 | 170874835.2 | 56958279 | 56958279 | 284791393.2 | 1.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 156
UF1 | CP3-UF1-SC-055 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FABIO RAMIREZ QUINTERO | 103-16332 | 176650003000000020023000000000 | 0 | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | 63.66 | 1905 | 0 | 7000 | 5095 | 0 | 2016-08-19 | EPSCOLM-0246-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0246-16 | 2016-08-19 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 157
UF1 | CP3-UF1-SC-056 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | 103-16468 | 176650003000000020022000000000 | 0 | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | 582.84 | 18650 | 0 | 292971 | 274321 | 0 | 2016-08-19 | EPSCOLM-0246-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0246-16 | 2016-08-19 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 158
UF1 | CP3-UF1-M-116 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ERNESTO ARANGO PUERTA | 103-21569 | 178770001000000020001000000000 | 33123.85 | 33263.18 | 139.33 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 143206 | 141361 | 0 | 2015-11-06 | EPSCOLM-0099-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0099-15 | 2015-11-06 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 31874220 | 0 | 0 | 0 | 3551357 | 1494356 | 36919933 | 0 | 515220 | 2017-07-12 | Pendiente | CPT-GP-0356-2016 | 36919933 | 2016-11-30 | CPT-GP-0356-2016 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 103-27703 | 2016-12-14 | 36919933 | 29535946.4 | 7383986.6 | 0 | 36919933 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 159
UF1 | CP3-UF1-M-117 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | 103-12012 | 178770001000000030004000000000 | 33263.18 | 34304 | 1040.82 | 0 | 0 | 0 | 18134 | 96,6m2 | 998324 | 980190 | 0 | 2015-12-01 | EPSCOLM-0109-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0109-15 | 2015-12-01 | APROBADA | 2016-02-23 | 17275 | 313264850 | 0 | 0 | 21184283 | 20667626 | 1835990 | 356952749 | 0 | 4056368 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0190-2016 | 356952749 | 2016-08-04 | CPT-GP-0190-2016 | 2016-08-10 | 0 | 356952749 | 2016-12-12 |  | 103-27712 | 2016-12-14 | 356952749 | 214171649.4 | 71390549.8 | 71390549.8 | 356952749 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 160
UF1 | CP3-UF1-SC-057 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | 103-19783 | 176160005000000030037000000000 | 0 | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 |  | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 161
UF1 | CP3-UF1-SC-058 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALVARO LOPEZ GIL | 103-19823 | 176160005000000030005000000000 | 0 | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 |  | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 162
UF1 | CP3-UF1-SC-059 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | 103-5283 | 176160005000000030012000000000 | 0 | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-22 | 0 | 0:00 | 0 |  | 2016-01-22 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 163
UF1 | CP3-UF1-MSC-025 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | 103-20723 | 176160005000000030036000000000 | 34134.43 | 34285.55 | 151.12 | 34136.7 | 34287.75 | 151.05 | 4741 | 0 | 81215 | 76474 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0222-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2016-06-30 | 9085 | 43071985 | 0 | 0 | 0 | 25928900 | 3842974 | 72843859 | 0 | 942615 | 2017-11-22 | Pendiente | CPT-GP-0305-2017 | 72843859 | 2017-05-10 | CPT-GP-0305-2017 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 2018-02-06 |  | 103-27886 | 2017-08-16 | 72843859 | 58275087.2 | 14568771.8 | 0 | 72843859 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 164
UF1 | CP3-UF1-SC-061 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | PORCICULA LA VIRTUD E U | 103-27030 | 176160005000000030011000000000 | 0 | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | 84.25 | 2804 | 113.5 | 331278 | 328474 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0183-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0183-16 | 2016-06-01 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 165
UF1 | CP3-UF1-SC-062 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 103-10174 | 176160005000000030015000000000 | 0 | 0 | 0 | 34372 | 34513 | 141 | 4197 | 0 | 70000 | 65803 | 0 | 2016-03-31 | EPSCOLM-055-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-055-16 | 2016-03-31 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 166
UF1 | CP3-UF1-SC-063 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | 103-10176 | 176160005000000030016000000000 | 0 | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | 153.54 | 4661 | 0 | 80000 | 75339 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 167
UF1 | CP3-UF1-M-118 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | 103-10179 | 178770001000000010013000000000 | 34321.8 | 34672.32 | 350.52 | 0 | 0 | 0 | 9245 | 0 | 80000 | 70755 | 0 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2016-02-23 | 17275 | 159707375 | 0 | 0 | 0 | 21570996 | 26078622 | 207356993 | 0 | 2592051 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0209-16 | 96104937 | 2016-08-16 | CPT-GP-0209-16 | 2016-08-24 | CPT-GP-0277-2017 | 207356993 | 2017-05-04 |  | 103-28121 | 2018-04-07 | 207356993 | 38441975 | 44500823 | 124414195 | 207356993 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 168
UF1 | CP3-UF1-SC-064 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | 103-21845 | 176160005000000030035000000000 | 0 | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | 43.79 | 1373 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 169
UF1 | CP3-UF1-SC-065 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | 103-21844 | 176160005000000030034000000000 | 0 | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | 58.14 | 1760 | 201.89 | 3584 | 0 | 1824 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 170
UF1 | CP3-UF1-SC-066 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | 103-21843 | 176160005000000030033000000000 | 0 | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | 74 | 2211 | 4860 | 3495 | 0 | 1284 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 171
UF1 | CP3-UF1-SC-067 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | 103-21846 | 176160005000000030007000000000 | 0 | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | 37.53 | 1120 | 0 | 20838 | 19718 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 172
UF1 | CP3-UF1-SC-068 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | 103-27310 | 176160005000000030006000000000 | 0 | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 173
UF1 | CP3-UF1-SC-069 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 103-10157 | 176160005000000030004000000000 | 0 | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | 75.4 | 2030 | 0 | 100000 | 97970 | 0 | 2016-02-22 | EPSCOLM-019-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-019-16 | 2016-02-22 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 174
UF1 | CP3-UF1-SC-070 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | 103-10156 | 176160005000000030017000000000 | 0 | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | 156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 175
UF1 | CP3-UF1-SC-071 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | 103-10160 | 176160005000000030018000000000 | 0 | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | 149.61 | 4473 | 0 | 90000 | 85527 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 176
UF1 | CP3-UF1-M-119 | CONDOR | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 103-25011 | 178770001000000010011000000000 | 34672.32 | 35322.08 | 649.76 | 0 | 0 | 0 | 9471 | 454.82 | 1737586 | 1728115 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0748-18 | EPSCOLM-0748-18 | 2018-09-27 | APROBADA | 2018-09-28 | 25045 | 237201195 | 0 | 0 | 188850919 | 20257384 | 27330595 | 473640093 | 0 | 5932666 | 2019-11-21 | EPSCOLM-1045-18 | CPT-GP-0248-2019 | 473640093 | 2019-10-16 | CPT-GP-0248-2019 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 177
UF1 | CP3-UF1-M-120 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | 103-14480 | 178770001000000010033000000000 | 35322.08 | 35557.37 | 235.29 | 0 | 0 | 0 | 3389 | 0 | 232300 | 228911 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2015-12-29 | 17275 | 58544975 | 0 | 0 | 0 | 6997100 | 21563196 | 88752681 | 1647410 | 1207978 | 2017-04-22 | EPSCOLM-0020-17 | CPT-GP-0057-2017 | 88752681 | 2017-01-25 | CPT-GP-0057-2017 | 2016-07-06 | CPT-GP-0057-2017 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27774 | 2017-03-24 | 88752681 | 71002144.8 | 17750536.2 | 0 | 88752681 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 178
UF1 | CP3-UF1-M-121 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 103-3672 | 178770001000000010009000000000 | 35557.37 | 35772.56 | 215.19 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 0 | 520000 | 516889 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-02-23 | 23754 | 73898694 | 0 | 0 | 3410934 | 8702081 | 42794489 | 181006198 | 52200000 | 1669184 | 2017-08-22 | Pendiente | CPT-GP-0060-2017 | 181006198 | 2017-01-26 | CPT-GP-0060-2017 | 2017-02-03 | CPT-GP-0317-2017 | 0 | 2017-06-29 |  | 103-27887 | 2017-06-29 | 181006198 | 144804958 | 36201240 | 0 | 181006198 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 179
UF1 | CP3-UF1-MSC-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 103-23103 | 176160005000000030031000000000 | 35289.06 | 36046 | 756.94 | 35290.42 | 36049.35 | 758.93 | 25471 | 385.56 | 1660000 | 1634529 | 0 | 2017-05-03 | EPSCOLM-0292-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0292-17 | 2017-05-03 | APROBADA | 2018-08-22 | 10427.8207 | 265607019.9977 | 0 | 0 | 342702082 | 138516231 | 62802015 | 809627347.9977 | 0 | 10023074 | 2019-08-22 | EPSCOLM-0715-18 | CPT-GP-0256-2018 | 809627347.9977 | 2018-09-12 | CPT-GP-0256-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-10-27 |  | 103-28261 | 2018-11-01 | 809627347.9977 | 728664613 | 80962735 | 0 | 809627348 | 0.0022523 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 180
UF1 | CP3-UF1-MSC-027 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | 103-11304 | 176160005000000030030000000000 | 36046 | 36189.31 | 143.31 | 36046.88 | 36195.03 | 148.15 | 5686 | 0 | 100000 | 94314 | 0 | 2018-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-18 | 2018-05-02 | APROBADA | 2015-11-19 | 9356.1662 | 53199161 | 0 | 0 | 0 | 12852600 | 1992684 | 68044445 | 0 | 1059105 | 2017-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | CPT-GP-0613-2017 | 68044445 | 2017-09-03 | CPT-GP-0539-2017 | 0:00 | CPT-GP-0145-2018 | 0 | 2018-06-08 |  | 103-28137 | 2018-06-08 | 68044445 | 44566187 | 11739129 | 11739129 | 68044445 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 181
UF1 | CP3-UF1-M-122 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | 103-7481 | 178770001000000010008000000000 | 35790.7 | 36154.06 | 363.36 | 0 | 0 | 0 | 5485 | 0 | 710000 | 704515 | 0 | 2016-06-22 | EPSCOLM-0167-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0167-16 | 2016-06-22 | APROBADA | 2016-07-25 | 17276 | 94758860 | 0 | 0 | 0 | 18118450 | 13813385 | 159727175 | 33036480 | 1479358 | 2017-12-22 | Pendiente | CPT-GP-0180-2017 | 159727175 | 2017-03-16 | CPT-GP-0180-2017 | 2017-03-27 | 0 | 159727175 | 2017-08-09 |  | 103-27888 | 2017-08-09 | 159727175 | 143754458 | 15972717 | 0 | 159727175 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 182
UF1 | CP3-UF1-M-123 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | 103-22166 | 178770001000000010007000000000 | 36154.06 | 36482.52 | 328.46 | 0 | 0 | 0 | 4649 | 0 | 382500 | 377851 | 0 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0025-17 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0748-18 | EPSCOLM-0748-18 | 2018-09-27 | APROBADA | 2018-09-28 | 25045 | 116434205 | 0 | 0 | 0 | 14091022 | 24713239 | 155238466 | 0 | 2079102 | 2019-11-07 | EPSCOLM-1045-18 | CPT-GP-0107-2019 | $ 155.238.466 | 2019-03-18 | CPT-GP-0107-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 183
UF1 | CP3-UF1-M-125 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 103-22191 | 176160005000000030029000000000 | 36189.31 | 36266.22 | 76.91 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 68900 | 68388 | 0 | 2018-03-27 | EPSCOLM-0169-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0169-18 | 2018-03-27 | 0 | 2018-04-09 | 9979.1582 | 5109329 | 0 | 0 | 0 | 1427480 | 1326781 | 7863590 | 0 | 254025 | 2019-05-11 | EPSCOLM-0450-18 | CPT-GP-0293-2017 | 7863590 | 2017-05-08 | CPT-GP-0293-2017 | 2017-05-11 | 0 | 7863590 | 2018-07-12 |  | 103-28187 | 2018-07-19 | 7863590 | 6290872 | 786359 | 786359 | 7863590 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 184
UF1 | CP3-UF1-SC-080 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | 77.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 185
UF1 | CP3-UF1-MSC-029 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | 103-22190 | 176160005000000030038000000000 | 36272.92 | 36340 | 67.08 | 36266.22 | 36335.1 | 68.88 | 4783 | 0 | 56100 | 51317 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0222-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2015-11-10 | 9085 | 43453555 | 0 | 0 | 0 | 2785200 | 5101164 | 51339919 | 0 | 713214 | 2018-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0004-2018 | 51339919 | 2017-10-10 | CPT-GP-0004-2018 | 2018-01-17 | 0 | 51339919 | 2018-05-15 |  | 103-28128 | 2018-05-18 | 51339919 | 41071935.2 | 5133992 | 5133992 | 51339919.2 | 0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 186
UF1 | CP3-UF1-MSC-030 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | 103-11302 | 176160005000000030001000000000 | 36340 | 36503.2 | 163.2 | 36335.1 | 36489.35 | 154.25 | 8980 | 0 | 60000 | 51020 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2018-06-25 | 10064.193 | 90376452.9999 | 0 | 0 | 0 | 13859682 | 10166051 | 172870453.9999 | 58468268 | 1508701 | 2019-08-01 | EPSCOLM-0896-18 | CPT-GP-0338-2018 | 172870453.9999 | 2018-11-06 | CPT-GP-0338-2018 | 2018-11-20 | 0 | 172870453.9999 | 2018-12-13 |  | 103-28279 | 2018-12-13 | 172870453.9999 | 90829136.2 | 64754273 | 17287044.8 | 172870454 | 8.7976e-05 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 187
UF1 | CP3-UF1-SC-077 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | 103-5885 | 178770001000000010802800000027 | 0 | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 188
UF1 | CP3-UF1-SC-078 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | 103-5887 | 178770001000000010802800000024 | 0 | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | 60 | 811 | 137.14 | 811 | 0 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 189
UF1 | CP3-UF1-MSC-031 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | 103-5886 | 178770001000000010802800000021 | 0 | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | 23.07 | 700 | 249.32 | 700 | 0 | 0 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0300-18 | 2017-12-27 | EPSCOLM-0854-17 | EPSCOLM-0854-17 | 2017-12-27 | 0 | 2017-09-11 | 66165.58 | 46315906 | 0 | 0 | 195826137 | 5144500 | 59874191 | 307160734 | 0 | 3638879 | 2018-11-10 | EPSCOLM-0300-18 | CPT-GP-0731-2017 | 307160734 | 2017-12-13 | CPT-GP-0731-2017 | 2017-12-28 | 0 | 307160734 | 2018-08-17 |  | 103-5886 | 2018-08-28 | 307160734 | 246367519 | 30795940 | 29997275 | 307160734 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 190
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | 103-1883 | 178770001000000010802800000021 | 0 | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 191
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 192
UF1 | CP3-UF1-SC-079 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | 103-5874 | 178770001000000010802800000014 | 0 | 0 | 0 | 36612 | 36620 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 193
UF1 | CP3-UF1-M-124 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | 103-1885 | 178770001000000010006000000000 | 36492.09 | 36748.5 | 256.41 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 352,58m2 | 313660 | 307756 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0234-16 | 2017-03-21 | EPSCOLM-0188-17 | EPSCOLM-0188-17 | 2017-03-21 | APROBADA | 2016-02-23 | 18604 | 109838016 | 0 | 0 | 289245484 | 15204793 | 105438062 | 519726355 | 0 | 5839776 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0280-2016 | 509595226 | 2016-09-26 | CPT-GP-0280-2016 | 2016-09-29 | CPT-GP-0301-17 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27860 | 2017-06-01 | 519726355 | 415781084 | 103945271 | 0 | 519726355 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 194
UF1 | CP3-UF1-M-124 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.06 | 118.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 195
UF1 | CP3-UF1-VMSC-011 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INGENIO RISARALDA S A | 297-3616 | 660750003000000010022000000000 | 142156.13 | 142316.5 | 160.37 | 142168.3 | 142316.46 | 148.16 | 7559 | 0 | 176667 | 169108 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 2017-05-25 | EPSCOLM-0355-17 | EPSCOLM-0355-17 | 2017-05-25 | APROBADA | 2018-08-27 | 80558 | 608937922 | 0 | 0 | 0 | 8955619 | 21020388 | 720233921 | 81319992 | 7968537 | 2019-09-19 | EPSCOLM-0777-18 | CPT-GP-0312-2018 | 720233921 | 2018-10-22 | CPT-GP-0312-2018 | 2018-11-02 | 0 | 720233921 | 2018-11-21 |  | 297-8967 | 2018-11-21 | 720233921 | 464491253 | 156980407 | 17442268 | 638913928 | -81319993 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 196
UF1 | CP3-UF1-VMSC-013 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | 297-7252 | 660750003000000010018000000000 | 142338.2 | 143547.75 | 1209.55 | 142320 | 143544.9 | 1224.9 | 48623 | 0 | 822990 | 774367 | 0 | 2016-06-29 | EPSCOLM-0180-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0180-16 | 2016-06-29 | APROBADA | 2016-06-29 | 11846 | 575988058 | 0 | 0 | 0 | 121474212 | 45739452 | 1451077460 | 707875738 | 8543908 | 2017-07-29 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0287-16 | 1451077460 | 2016-10-07 | CPT-GP-0287-16 | 2016-10-21 | 0 | 1451077460 | 2018-09-06 |  | 297-8963 | 2018-09-06 | 1451077460 | 707875738.22 | 594561377.6 | 148640344.4 | 1451077460.22 | 0.22 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 197
UF1 | CP3-UF1-VMSC-014 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | 297-7086 | 660750003000000010019000000000 | 143547.75 | 144003.2 | 455.45 | 143544.9 | 144100 | 555.1 | 30679 | 0 | 413900 | 383221 | 0 | 2016-06-02 | EPSCOLM-130-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-130-16 | 2016-06-02 | APROBADA | 2016-04-13 | 8607 | 264054153 | 0 | 0 | 0 | 15572844 | 217655420 | 647205396.65 | 149922979.65 | 5597189 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0129-16 | 647205396.65 | 2016-07-12 | CPT-GP-0129-16 | 2016-07-13 | 0 | 0 | 2016-01-15 |  | 297-8820 | 2016-08-02 | 647205396.65 | 411265873 | 102816468 | 0 | 514082341 | -133123055.65 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 198
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | LAZOS S A | 297-7229 | 660750003000000010029000000000 | 144017.15 | 144586.55 | 569.4 | 144002.9 | 144565.79 | 562.89 | 13624 | 0 | 174540 | 160916 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0221-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0221-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2018-07-21 | 10644.586 | 145021840 | 0 | 0 | 0 | 47791803 | 64104656 | 256918299 | 0 | 3051496 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0241-2018 | 256918299 | 2018-08-29 | CPT-GP-0241-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 199
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | LAZOS.A | 297-7230 | 660750003000000010055000000000 | 144003.2 | 144056.73 | 53.53 | 143987.5 | 144041.98 | 54.48 | 1339 | 0 | 325193 | 323854 | 0 | 2017-04-25 | ESPCOLM-0279-17 | 0:00 | 0 | ESPCOLM-0279-17 | 2017-04-25 | APROBADA | 2018-06-21 | 10541.882 | 14115579.998 | 0 | 0 | 0 | 13803859 | 1660693 | 29580131.998 | 0 | 484290 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0243-2018 | 29580131.998 | 2018-08-29 | CPT-GP-0243-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 200
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 144228.19 | 144590.06 | 361.87 | 144208.72 | 144571.07 | 362.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 201
UF1 | CP3-UF1-VMSC-017 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | 297-7240 | 666870001000000010093000000000 | 144604.6 | 145309 | 704.4 | 144575.95 | 145316.45 | 740.5 | 25613 | 0 | 730956 | 705343 | 0 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0355-16 | 2016-10-28 | APROBADA | 2018-06-13 | 10708.1452 | 274267721.9984 | 0 | 0 | 0 | 81402969 | 14966989 | 370637679.9984 | 0 | 4351807 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0228-2018 | 370637679.9984 | 2018-08-14 | CPT-GP-0228-2018 | 2018-08-23 | 0 | 0 | 2018-09-04 |  | 297-8964 | 2018-09-13 | 370637679.9984 | 296510144 | 74127536 | 0 | 370637680 | 0.0015522 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 202
UF1 | CP3-UF1-VMSC-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 297-7244 | 666870001000000010091000000000 | 145309 | 145604.9 | 295.9 | 145316.45 | 145558.6 | 242.15 | 7972 | 0 | 71200 | 63228 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0310-16 | 2018-05-29 | EPSCOLM-0352-18 | EPSCOLM-0352-18 | 2018-05-29 | APROBADA | 2016-04-29 | 8868 | 70695696 | 0 | 0 | 0 | 9469016 | 5739878 | 85904590 | 0 | 1041315 | 2017-11-02 | EPSCOLM-0352-18 | CPT-GP-0377-2016 | 85904590 | 2016-12-05 | CPT-GP-0377-2016 | 2016-12-13 | 0 | 85904590 | 2018-05-28 |  | 297-8948 | 2018-05-28 | 85904590 | 51542754 | 17180918 | 17180918 | 85904590 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 203
UF1 | CP3-UF1-VMSC-020 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 290-134506 | 664000001000000010044000000000 | 14437.71 | 14743.87 | 306.16 | 145592.66 | 146091.62 | 498.96 | 22107 | 0 | 118800 | 96693 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 2018-05-29 | EPSCOLM-0352-18 | EPSCOLM-0352-18 | 2018-05-29 | APROBADA | 2016-04-29 | 12697 | 280692579 | 0 | 0 | 0 | 41822432 | 23163840 | 345678851 | 0 | 3831290 | 2017-05-20 | EPSCOLM-0352-18 | CPT-E-1410-2016 | 345678851 | 2016-07-12 | CPT-E-1410-2016 | 2016-07-13 | 0 | 345678851 | 2018-05-28 |  | 290-222474 | 2018-05-28 | 345678851 | 207407311 | 69135770 | 69135770 | 345678851 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 204
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 290-134507 | 664000001000000010003000000000 | 145654.53 | 146107.03 | 452.5 | 0 | 0 | 0 | 12243 | 0 | 308863 | 296620 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 2018-05-29 | EPSCOLM-0352-18 | EPSCOLM-0352-18 | 2018-05-29 | APROBADA | 2016-04-29 | 12227 | 149695161 | 0 | 0 | 0 | 42335544 | 22781578 | 214812283 | 0 | 2425784 | 2017-05-20 | EPSCOLM-0352-18 | CPT-E-1411-2016 | 214812283 | 2016-07-12 | CPT-E-1411-2016 | 2016-07-13 | 0 | 0 | 2018-05-28 |  | 290-222037 | 2018-05-28 | 214812283 | 128887369 | 42962457 | 42962457 | 214812283 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 205
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 14775.3 | 15564.79 | 789.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 206
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-001 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | 103-1695 | 178770001000000010003000000000 | 274 | 1558.25 | 1284.25 | 123 | 1590.26 | 1467.26 | 132418 | 679 | 1500000 | 1367582 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 2019-01-04 | EPSCOLM-0009-19 | EPSCOLM-0009-19 | 2019-01-04 | APROBADA | 2018-12-10 | 11000 | 1456598000 | 0 | 0 | 583267762 | 270209329 | 512392914 | 2822468005 | 0 | 53891455 | 2020-01-28 | EPSCOLM-0251-19 | CPT-GP-0023-2016 | 1917127908 | 2016-04-04 | CPT-GP-0023-2016 | 2016-04-06 | CPT-GP-0119-2019 | 2822468005 | 2019-04-04 |  | 103-28434 | 2019-04-05 | 2822468005 | 1725415117 | 155179100 | 0 | 1880594217 | -941873788 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 207
UF2 | CP3-UF2-CN-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 103-11177 | 178770001000000010005000000000 | 117.8 | 280 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 3283 | 0 | 70542 | 67259 | 0 | 2016-02-10 | EPSCOLM-0012-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0012-16 | 2016-02-10 | APROBADA | 2016-04-22 | 5200 | 17071600 | 0 | 0 | 0 | 13450350 | 0 | 30521950 | 0 | 1314277 | 2017-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0070-2016 | 30521950 | 2016-06-17 | CPT-GP-0070-2016 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 2016-09-20 |  | 103-27729 | 2017-02-17 | 30521950 | 24417560 | 6104390 | 0 | 30521950 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 208
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | 103-2575 | 178770001000000040002000000000 | 1558.25 | 2834.26 | 1276.01 | 1590.26 | 2408.85 | 818.59 | 70781 | 113.26 | 1700000 | 1629219 | 0 | 2015-09-04 | EPSCOLM-0283-16 | 2019-01-04 | EPSCOLM-0009-19 | EPSCOLM-0009-19 | 2019-01-04 | APROBADA | 2018-12-10 | 11000 | 778591000 | 0 | 0 | 65080329 | 214903233 | 158310696 | 1216885258 | 0 | 23383067 | 2020-01-28 | EPSCOLM-0251-19 | CPT-GP-0024-2016 | 1216885258 | 2016-04-04 | CPT-GP-0024-2016 | 2016-04-06 | CPT-GP-0120-2019 | 1216885258 | 2019-04-04 |  | 103-28435 | 2019-04-05 | 1216885258 | 363909785 | 97548157 | 0 | 461457942 | -755427316 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 209
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | 103-2705 | 176160001000000120014000000000 | 2412 | 3268.25 | 856.25 | 2430 | 3276.43 | 846.43 | 40412 | 15 | 180000 | 139588 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0069-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0069-15 | 2016-09-13 | APROBADA | 2015-10-14 | 5060 | 204484720 | 0 | 0 | 5040000 | 34969088 | 0 | 247186238 | 2692430 | 3606765 | 2017-03-01 | Pendiente | CPT-GP-0025-2016 | 247186238 | 2016-04-04 | CPT-GP-0025-2016 | 2016-04-06 | 0 | 247186238 | 2017-03-24 |  | 103-27775 | 2017-03-24 | 247186238 | 148311742 | 49437248 | 49437248 | 247186238 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 210
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | 103-1075 | 176160001000000120016000000000 | 2867.95 | 3685.24 | 817.29 | 3342.65 | 3646 | 303.35 | 20612 | 221,5 | 108000 | 87388 | 0 | 2015-09-04 | EPSCOLM-0069-15 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | EPSCOLM-0355-16 | 2016-10-28 | APROBADA | 2015-10-06 | 4720 | 97288640 | 0 | 0 | 183402000 | 5982090 | 101794300 | 388467030 | 0 | 6166737 | 2017-02-11 | Pendiente | CPT-GP-0018-2016 | 385465110 | 2016-03-28 | CPT-GP-0018-2016 | 2016-03-29 | CPT-GP-0002-2017 | 388467030 | 2016-05-23 |  | 103-27758 | 2017-03-14 | 388467030 | 231279066 | 78593982 | 78593982 | 388467030 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 211
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | 103-3723 | 176160001000000120013000000000 | 3680 | 3900 | 220 | 3280 | 3859.83 | 579.83 | 33639 | 559,6 | 99200 | 65561 | 0 | 2016-02-24 | EPSCOLM-24-16 | 2017-04-20 | EPSCOLM-0261-17 | EPSCOLM-0261-17 | 2017-04-20 | APROBADA | 2017-01-30 | 5080 | 170886120 | 0 | 0 | 294404280 | 48251145 | 32333700 | 545875245 | 0 | 7068420 | 2017-04-22 | Pendiente | CPT-GP-0381-2017 | 545875245 | 2017-07-07 | CPT-GP-0381-2017 | 2017-08-08 | 0 | 545875245 | 2018-06-26 |  | 103-28164 | 2018-06-26 | 545875245 | 300413612 | 199509217 | 0 | 499922829 | -45952416 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 212
UF2 | CP3-UF2-CN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | 103-2784 | 176160001000000120021000000000 | 3671.6 | 3703 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 65000 | 64631 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2015-10-27 | 5080 | 1874520 | 0 | 0 | 0 | 2139000 | 457280 | 4470800 | 0 | 2007381 | 2017-03-17 | Pendiente | CPT-GP-0047-2016 | 4174600 | 2016-05-31 | CPT-GP-0047-2016 | 2016-06-07 | CPT-GP-0105-2017 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27756 | 2017-03-17 | 4470800 | 3576640 | 894160 | 0 | 4470800 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 213
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | 103-8188 | 176160001000000120015000000000 | 3900 | 4152.73 | 252.73 | 3859.83 | 4172.24 | 312.41 | 27100 | 0 | 468900 | 428400 | 13400 | 2015-09-09 | EPSCOLM-0071-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0071-15 | 2015-09-09 | APROBADA | 2015-05-12 | 2200 | 59620000 | 2200 | 29480000 | 0 | 3931720 | 0 | 93031720 | 0 | 0 | 2016-05-25 | Pendiente | CPT-GP-0004-2015 | 93031720 | 2015-10-21 | CPT-GP-0004-2015 | 2015-10-28 | 0 | 0 | 2015-09-15 |  | 103-27453 | 2015-12-04 | 93031720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93031720 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 214
UF2 | CP3-UF2-CN-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE MESIAS LARGO | 103-3253 | 176160001000000120037000000000 | 4088.26 | 4151.52 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 30000 | 28891 | 0 | 2016-02-02 | EPSCOLM-005-16 | 2018-09-13 | EPSCOLM-0691-18 | EPSCOLM-0691-18 | 2018-09-13 | APROBADA | 2018-06-25 | 5000 | 5545000 | 0 | 0 | 0 | 3041500 | 0 | 8586500 | 0 | 306614 | 2019-07-30 | EPSCOLM-0691-18 | CPT-GP-0300-2018 | 8586500 | 2018-10-09 | CPT-GP-0300-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-04-16 |  | 103-28441 | 2019-05-07 | 8586500 | 7727850 | 858650 | 0 | 8586500 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 215
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-715 | 176650001000000060020000000000 | 7525 | 7840 | 315 | 7475 | 7642 | 167 | 27972 | 0 | 130000 | 102028 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 2017-03-13 | EPSCOLM-0163-17 | EPSCOLM-0163-17 | 2017-03-13 | APROBADA | 2017-01-25 | 4430 | 123915960 | 0 | 0 | 0 | 120255790 | 25535350 | 269707100 | 0 | 5279519 | 2018-02-15 | Pendiente | CPT-GP-0442-2017 | 269707100 | 2017-08-01 | CPT-GP-0442-2017 | 2017-08-04 | 0 | 0 | 2017-08-29 |  | 103-27891 | 2017-08-29 | 269707100 | 215765680 | 53941420 | 0 | 269707100 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 216
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007A | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-715 | 176650001000000060020000000000 | 7592.45 | 7648.6 | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 102028 | 100735 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0826-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 217
UF2 | CP3-UF2-SCN-001 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-10211 | 176650001000000050033000000000 | 0 | 0 | 0 | 7524 | 7552 | 28 | 5406 | 0 | 70000 | 64594 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 218
UF2 | CP3-UF2-SCN-001A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA EMMA JARAMILLO | 103-22129 | 176650001000000060027000000000 | 0 | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | 31.8 | 423 | 0 | 3200 | 2777 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 219
UF2 | CP3-UF2-SCN-002 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | 103-22130 | 176650001000000060026000000000 | 0 | 0 | 0 | 7642 | 7732 | 90 | 6600 | 222 | 6600 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 220
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-008 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-952 | 176650001000000060021000000000 | 7840 | 7890 | 50 | 7732 | 7860 | 128 | 13388 | 0 | 288000 | 274612 | 0 | 2015-09-15 | EPSCOLM-069-15 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0296-16 | EPSCOLM-0296-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2015-10-06 | 4000 | 53552000 | 0 | 0 | 0 | 77427502 | 0 | 130979502 | 0 | 3339524 | 2017-02-11 | Pendiente | CPT-GP-0029-2016 | 110795502 | 2016-04-18 | CPT-GP-0029-2016 | 2016-04-19 | CPT-GP-0001-2017 | 130979502 | 2017-08-08 |  | 103-27977 | 2017-08-11 | 130979502 | 66477302 | 32251100 | 32251100 | 130979502 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 221
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-009 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-22296 | 176650001000000090104000000000 | 7890 | 8110 | 220 | 7860 | 8070 | 210 | 18950 | 0 | 144640 | 125690 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-03-29 | 4000 | 75800000 | 0 | 0 | 0 | 143138200 | 0 | 218938200 | 0 | 4362234 | 2017-04-13 | Pendiente | CPT-GP-0048-2016 | 218938200 | 2016-05-31 | CPT-GP-0048-2016 | 2016-06-07 | 0 | 218938200 | 2016-12-16 |  | 103-27736 | 2017-02-10 | 218938200 | 124744751 | 47096725 | 47096724 | 218938200 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 222
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-010 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-18926 | 176650001000000090087000000000 | 8110 | 8659 | 549 | 8070 | 8610 | 540 | 33609 | 0 | 388200 | 354591 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2017-03-13 | EPSCOLM-0163-17 | EPSCOLM-0163-17 | 2017-03-13 | APROBADA | 2016-12-07 | 4430 | 148887870 | 0 | 0 | 127200000 | 354012010 | 3107429 | 633207309 | 0 | 6524346 | 2018-03-29 | Pendiente | CPT-GP-0307-2017 | 633207309 | 2017-05-11 | CPT-GP-0307-2017 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 2017-05-11 |  | 103-27857 | 2017-06-07 | 633207309 | 506565847 | 126641462 | 0 | 633207309 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 223
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | 103-7208 | 176650001000000090058000000000 | 0 | 0 | 0 | 8390 | 8424 | 34 | 315 | 0 | 19800 | 19485 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 224
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8325 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 225
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | CAACUPE SAS | 103-25354 | 176650001000000090117000000000 | 8666.54 | 8707.53 | 40.99 | 8623.31 | 8800 | 176.69 | 12144 | 168,84 | 418673 | 406529 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-443-16 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0415-17 | EPSCOLM-0415-17 | 2017-07-05 | APROBADA | 2016-05-20 | 4500 | 54648000 | 0 | 0 | 113460480 | 43712000 | 18728590 | 230549070 | 0 | 4540019 | 2018-02-27 | Pendiente | CPT-GP-0714-2017 | 230549070 | 2017-11-28 | CPT-GP-0714-2017 | 2017-11-30 | 0 | 230549070 | 2018-02-09 |  | 103-28111 | 2018-02-27 | 230549070 | 138329442 | 46109814 | 46109814 | 230549070 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 226
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 8742.64 | 8761.11 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 227
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 8845 | 8894.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 228
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011A | MECO | ANI | 11 | ANI | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | 103-10552 | 176650001000000090036000000000 | 8761.11 | 8776.42 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 450 | 187.12 | 450 | 0 | 0 | 2018-05-10 | EPSCOLM-0277-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0277-18 | 2018-05-10 | APROBADA | 2018-05-23 | 50000 | 22500000 | 0 | 0 | 60271726 | 1746143 | 1122525 | 85640394 | 0 | 1693199 | 2019-06-12 | EPSCOLM-0614-18 | CPT-GP-0236-2018 | 85640394 | 2018-08-23 | CPT-GP-0236-2018 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 2018-09-19 |  | 103-10552 | 2018-09-28 | 85640394 | 68512315 | 17128079 | 0 | 85640394 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 229
UF2 | CP3-UF2-CN-006A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | JULIAN GRISALES VERA | 103-22226 | 176650001000000090035000000000 | 8707.53 | 8742.54 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 481 | 135.96 | 481 | 0 | 0 | 2018-11-27 | EPSCOLM-0970-18 | 2016-09-09 | EPSCOLM-0273-16 | EPSCOLM-0273-16 | 2016-09-09 | APROBADA | 2018-11-29 | 62724 | 30170244 | 0 | 0 | 113701445 | 5388452 | 34508549 | 183768690 | 0 | 2422464 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0298-19 | CPT-GP-0127-2019 | 183768690 | 2019-04-16 | CPT-GP-0127-2019 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 103-22226 | 2019-05-24 | 183768690 | 183768690 | 0 | 0 | 183768690 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 230
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | MECO | ANI | 11 | ANI | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | 103-25355 | 176650001000000090061000000000 | 8776.42 | 8836.78 | 60.36 | 8800 | 8887.98 | 87.98 | 24105 | 507.2 | 434019 | 400398 | 9516 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0363-17 | EPSCOLM-0363-17 | 2017-07-05 | APROBADA | 2016-05-20 | 3657.8715 | 88172993.4385 | 3657.8715 | 34808305.5615 | 487677600 | 56103086 | 39772825 | 706534810 | 0 | 13664463 | 2018-06-14 | Pendiente | CPT-GP-0391-2017 | 706534810 | 2017-07-12 | CPT-GP-0391-2017 | 2017-07-19 | 0 | 0 | 2017-07-27 |  | 103-27890 | 2017-08-23 | 706534810 | 635881329 | 70653481 | 0 | 706534810 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 231
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 8894.4 | 9077.68 | 183.28 | 9017.58 | 9110 | 92.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 232
UF2 | CP3-UF2-SCN-004 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JULIAN GRSALES VERA | 103-27009 | 176650001000000090098000000000 | 0 | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | 21.8 | 320 | 443.2 | 320 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 233
UF2 | CP3-UF2-SCN-005 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | 103-5691 | 176650001000000090038000000000 | 0 | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | 14.8 | 139 | 421.68 | 139 | 0 | 0 | 2016-06-07 | EPSCOLM-134-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-134-16 | 2016-06-07 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 234
UF2 | CP3-UF2-SCN-005A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 103-24253 | 176650001000000090061000000000 | 0 | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 235
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-014 | MECO | ANI | 11 | ANI | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 103-22020 | 176160002000000130014000000000 | 9077.68 | 9260 | 182.32 | 9110 | 9300 | 190 | 13600 | 0 | 150300 | 136700 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0446-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0446-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2018-05-08 | 6000 | 81600000 | 0 | 0 | 0 | 55453600 | 4680000 | 141733600 | 0 | 4237555 | 2019-05-15 | EPSCOLM-0338-18 | CPT-GP-0134-2018 | 141733600 | 2018-05-29 | CPT-GP-0134-2018 | 2018-06-08 | 0 | 141733600 | 2018-08-23 |  | 103-28222 | 2018-08-28 | 141733600 | 113386880 | 14173360 | 14173360 | 141733600 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 236
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-015 | MECO | ANI | 11 | ANI | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 103-1906 | 176160002000000130001000000000 | 9260 | 9777 | 517 | 9300 | 9770 | 470 | 27663 | 0 | 117300 | 89481 | 156 | 2016-07-27 | EPSCOL-0467-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0467-16 | 2016-07-27 | APROBADA | 2018-05-08 | 5040 | 139421520 | 5040 | 786240 | 0 | 335055000 | 7540154 | 482802914 | 0 | 14199499 | 2019-05-16 | EPSCOLM-0338-18 | CPT-GP-0136-2018 | 482802914 | 2018-05-29 | CPT-GP-0136-2018 | 2018-06-08 | 0 | 482802914 | 2018-08-23 |  | 103-28223 | 2018-08-29 | 482802914 | 386242331 | 48280291 | 48280292 | 482802914 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 237
UF2 | CP3-UF2-CN-006B | MECO | ANI | 11 | ANI | CERPALMAS S A S | 103-9111 | 176160002000000130022000000000 | 9610 | 9770 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 257115 | 255214 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-06-29 | 4700 | 8934700 | 0 | 0 | 0 | 399210 | 0 | 9333910 | 0 | 1024709 | 2017-07-07 | Pendiente | CPT-GP-0202-2016 | 9333910 | 2016-08-11 | CPT-GP-0202-2016 | 0:00 | 0 | 9333910 | 2017-02-24 |  | 103-28255 | 2017-07-07 | 9333910 | 5600346 | 1866782 | 1866782 | 9333910 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 238
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-017 | MECO | ANI | 11 | ANI | CERPALMAS S A S | 103-7338 | 176160002000000130034000000000 | 9779 | 9853.6 | 74.6 | 9805 | 10007.3 | 202.3 | 7678 | 0 | 91952 | 84274 | 0 | 2015-09-22 | EPSCOLM-0079-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0079-15 | 2015-09-22 | APROBADA | 2015-10-27 | 5650 | 43380700 | 0 | 0 | 0 | 4239800 | 9413950 | 57034450 | 0 | 1548461 | 2017-03-30 | Pendiente | CPT-GP-0088-2016 | 57034450 | 2016-06-27 | CPT-GP-0088-2016 | 2016-06-28 | 0 | 57034450 | 2017-02-24 |  | 103-27876 | 2017-07-07 | 57034450 | 34220670 | 11406890 | 11406890 | 57034450 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 239
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-018 | MECO | ANI | 11 | ANI | CERPALMAS S A S | 103-19334 | 176160002000000130035000000000 | 9870.6 | 10125 | 254.4 | 9967.3 | 10092.7 | 125.4 | 15154 | 0 | 98048 | 82894 | 0 | 2015-09-22 | EPSCOLM-0079-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0079-15 | 2015-09-22 | APROBADA | 2015-10-27 | 4700 | 71223800 | 0 | 0 | 0 | 5550920 | 15104550 | 91879270 | 0 | 19031057 | 2017-02-22 | Pendiente | CPT-GP-0090-2016 | 91879270 | 2016-06-27 | CPT-GP-0090-2016 | 2016-06-28 | 0 | 91879270 | 2017-02-24 |  | 103-27878 | 2017-07-07 | 91879270 | 55127562 | 18375854 | 18375854 | 91879270 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 240
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-019 | MECO | ANI | 11 | ANI | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | 103-7096 | 176160002000000130020000000000 | 10135 | 10300 | 165 | 10067 | 10510 | 443 | 19884 | 285 | 58000 | 37351 | 765 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0326-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0326-16 | 2016-10-06 | APROBADA | 2017-02-24 | 4300 | 88790700 | 0 | 0 | 207240500 | 49266480 | 9109264 | 354406944 | 0 | 6899475 | 2018-11-09 | EPSCOLM-0383-18 | CPT-GP-0161-2018 | 354406944 | 2018-06-19 | CPT-GP-0161-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-11-17 |  | 103-28262 | 2018-11-17 | 354406944 | 283525555 | 35440694.5 | 35440694.5 | 354406944 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 241
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-020 | MECO | ANI | 11 | ANI | MAURICIO JARAMILLO GALLO | 103-7001 | 176160002000000130018000000000 | 10310 | 10512 | 202 | 10355 | 10508 | 153 | 8383 | 0 | 297570 | 289187 | 0 | 2016-08-08 | EPSCOLM-0228-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0228-16 | 2016-08-08 | APROBADA | 2015-10-27 | 4300 | 36046900 | 0 | 0 | 0 | 44315841 | 25449580 | 105812321 | 0 | 2140965 | 2017-04-27 | Pendiente | CPT-GP-0237-2017 | 105812321 | 2017-03-30 | CPT-GP-0237-2017 | 2017-04-04 | 0 | 105812321 | 2017-10-20 |  | 103-28088 | 2018-02-12 | 105812321 | 63487393 | 21162464 | 21162464 | 105812321 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 242
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | MECO | ANI | 11 | ANI | ALTO Y CIA S EN C.A | 103-6999 | 176160002000000130019000000000 | 10512 | 10873 | 361 | 10518 | 10595 | 77 | 17251 | 170 | 107250 | 89758 | 241 | 2016-07-12 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-12 | APROBADA | 2016-08-26 | 4300 | 74179300 | 4300 | 1036300 | 128520000 | 145685902 | 41644000 | 391065502 | 0 | 5216122 | 2017-10-19 | Pendiente | CPT-GP-0016-2017 | 391065502 | 2017-01-10 | CPT-GP-0016-2017 | 2017-01-11 | 0 | 391065502 | 2018-01-25 |  | 103-28087 | 2018-01-25 | 391065502 | 234639301.2 | 78213100.4 | 78213100.4 | 391065502 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 243
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10863 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 244
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 103-2728 | 176160002000000130010000000000 | 10873 | 11366.48 | 493.48 | 10863 | 11350 | 487 | 30744 | 0 | 268800 | 238056 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0042-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0042-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2017-01-25 | 4300 | 132199200 | 0 | 0 | 0 | 249538626 | 4587350 | 386325176 | 0 | 7540883 | 2018-02-27 | Pendiente | CPT-GP-0445-2017 | 386325176 | 2017-08-02 | CPT-GP-0446-2017 | 0:00 | 0 | 386325176 | 2018-02-22 |  | 103-28129 | 2018-02-28 | 386325176 | 309060140 | 38632518 | 38632518 | 386325176 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 245
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022A | MECO | ANI | 11 | ANI | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 103-177 | 176160002000000130010000000000 | 10625 | 10642 | 17 | 10600 | 10660 | 60 | 2491 | 0 | 10000 | 7509 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0042-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0042-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2018-07-30 | 5000 | 12455000 | 0 | 0 | 0 | 3515642 | 3886377 | 19857019 | 0 | 509427 | 2019-08-13 | EPSCOLM-0708-18 | CPT-GP-0267-2018 | 19857019 | 2018-09-21 | CPT-GP-0267-2018 | 2018-09-25 | 0 | 0 | 2018-10-26 |  | 103-28256 | 2018-10-26 | 19857019 | 17871318 | 1985702 | 0 | 19857020 | 1 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 246
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-023 | MECO | ANI | 11 | ANI | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | 103-11078 | 176160002000000130002000000000 | 11366.48 | 11625 | 258.52 | 11350 | 11620 | 270 | 15658 | 0 | 490000 | 474342 | 0 | 2015-10-22 | EPSCOLM-0092-15 | 2016-12-29 | EPSCOL-0862-16 | EPSCOL-0862-16 | 2016-12-29 | APROBADA | 2016-03-07 | 4200 | 65763600 | 0 | 0 | 0 | 88740000 | 4927744 | 159431344 | 0 | 3425107 | 2017-05-10 | Pendiente | CPT-GP-0106-2016 | 127500400 | 2016-07-02 | CPT-GP-0106-2016 | 2016-07-07 | CPT-GP-0243-2017 | 159431344 | 2017-12-12 |  | 103-28143 | 2018-04-02 | 159431344 | 127545075.2 | 15943134 | 15943134 | 159431343.2 | -0.8 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 247
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-024 | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES SINAI S.A S. | 103-19153 | 176160003000000010003000000000 | 11625 | 13010 | 1385 | 11655.2 | 12808.3 | 1153.1 | 71517 | 0 | 1585000 | 1513483 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0125-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0125-15 | 2015-12-18 | APROBADA | 2015-10-27 | 4700 | 336129900 | 0 | 0 | 0 | 23476987 | 3826000 | 363432887 | 0 | 4969639 | 2017-04-27 | Pendiente | CPT-GP-0068-2016 | 363432887 | 2016-06-13 | CPT-GP-0068-2016 | 2016-06-16 | 0 | 363432887 | 2018-01-22 |  | 103-28281 | 2018-02-19 | 363432887 | 218059732.2 | 72686577 | 72686577 | 363432886.2 | -0.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 248
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-025 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | 103-147 | 176160003000000010016000000000 | 12788 | 12910 | 122 | 12772 | 12999.3 | 227.3 | 11714 | 0 | 100000 | 86809 | 1477 | 2016-07-12 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | EPSCOLM-0347-16 | 2016-10-24 | APROBADA | 1984-05-14 | 5000 | 65955000 | 0 | 0 | 0 | 59343522 | 2328125 | 127626647 | 0 | 2380487 | 2017-09-08 | Pendiente | CPT-GP-0449-2017 | 127626647 | 2017-08-02 | CPT-GP-0450-2017 | 0:00 | 0 | 127626647 | 2017-12-25 |  | 103-28093 | 2018-02-09 | 127626647 | 102101319 | 12762664 | 12762664 | 127626647 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 249
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026 | MECO | ANI | 11 | ANI | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | 103-12440 | 176160003000000010004000000000 | 13002.5 | 13366.4 | 363.9 | 12999.3 | 13190 | 190.7 | 21625 | 0 | 193910 | 167785 | 4500 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0347-16 | 2017-09-06 | EPSCOLM-0564-17 | EPSCOLM-0564-17 | 2017-09-06 | APROBADA | 2016-11-09 | 7000 | 182875000 | 0 | 0 | 0 | 208704699 | 2000000 | 393579699 | 0 | 7678611 | 2018-02-06 | Pendiente | CPT-GP-0440-2017 | 393579699 | 2017-08-01 | CPT-GP-0440-2017 | 2017-08-04 | 0 | 393579699 | 2017-10-20 |  | 103-28114 | 2018-02-03 | 393579699 | 314863759 | 39357970 | 39357970 | 393579699 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 250
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026A | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | 103-6679 | 176160003000000010054000000000 | 13366.4 | 13396.7 | 30.3 | 13190 | 13430 | 240 | 13353 | 0 | 200780 m2 | 187427 m2 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-03-19 | 7000 | 93471000 | 0 | 0 | 0 | 75684000 | 2952390 | 172107390 | 0 | 2867609 | 2017-07-19 | Pendiente | CPT-GP-0258-2016 | 172107390 | 2016-09-15 | CPT-GP-0258-2016 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 2017-01-17 |  | 103-27757 | 2017-03-15 | 172107390 | 137685912 | 34421478 | 0 | 172107390 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 251
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-027 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MARY MONTES GOMEZ | 103-7967 | 176160003000000010002000000000 | 13396.7 | 13600 | 203.3 | 13430 | 13645 | 215 | 14154 | 248.98 | 33024 | 18870 | 0 | 2016-07-08 | EPSCOLM-0230-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0230-16 | 2016-07-08 | APROBADA | 2017-01-25 | 7000 | 99078000 | 0 | 0 | 126431040 | 14384472 | 17421230 | 257314742 | 0 | 5045489 | 2018-02-06 | Pendiente | CPT-GP-0406-2017 | 257314742 | 2017-07-18 | CPT-GP-0406-2017 | 2017-07-19 | 0 | 257314742 | 0:00 |  | 103-28836 | 2019-06-26 | 257314742 | 154388846 | 0 | 0 | 154388846 | -102925896 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 252
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-028 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | 103-0004565 | 176160003000000010043000000000 | 13600 | 13972 | 372 | 13645 | 14005 | 360 | 21944 | 0 | 220519 m2 | 198575 m2 | 0 | 2016-09-02 | EPSCOL-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-05-04 | 7000 | 153608000 | 0 | 0 | 0 | 8638108 | 8619000 | 170865108 | 0 | 2855245 | 2017-09-26 | Pendiente | CPT-GP-0026-2017 | 170865108 | 2017-01-12 | CPT-GP-0026-2017 | 2017-01-18 | 0 | 0 | 2017-03-09 |  | 103-27800 | 2017-05-04 | 170865108 | 136692086 | 34173022 | 0 | 170865108 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 253
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-029 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MUNICIPIO RISARALDA | 103-13146 | 176160003000000010115000000000 | 13972 | 14032 | 60 | 14005 | 14048 | 43 | 2979 | 0 | 4800 | 0 | 1821 | 2016-07-12 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-12 | APROBADA | 2018-11-28 | 11320 | 33722280 | 11320 | 20613720 | 0 | 17894354 | 55910150 | 128140504 | 0 | 2567591 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0191-19 | CPT-GP-0113-2019 | 128140504 | 2019-03-18 | CPT-GP-0113-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 103-13146 | 2019-12-13 | 128140504 | 102512403.2 | 25628100.8 | 0 | 128140504 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 254
UF2 | CP3-UF2-SCN-008 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | 103-21707 | 176160003000000010155000000000 | 0 | 0 | 0 | 14022 | 14040 | 18 | 90 | 0 | 159 | 0 | 69 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 255
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-030 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | 103-25514 | 170420000000000050044000000000 | 14032 | 14232 | 200 | 14048 | 14245 | 197 | 12588 | 0 | 149700 | 137112 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2018-09-06 | 18168 | 228698784 | 0 | 0 | 0 | 9682416 | 14927124 | 253308324 | 0 | 3259373 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0174-19 | CPT-GP-0088-2019 | 253308324 | 2019-03-09 | CPT-GP-0088-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 253308324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253308324 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 256
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | 103-19352 | 170420000000000050591000000000 | 14232 | 15290 | 1058 | 14245 | 15064.2 | 819.2 | 59177 | 202.26 | 319755 | 258556 | 2022 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 2018-01-31 | EPSCOL-0103-18 | EPSCOL-0103-18 | 2018-01-31 | APROBADA | 2018-03-03 | 17178.038 | 1016544757.0931 | 17178.038 | 34733992.9169 | 139559400 | 686156974 | 186457737 | 2063452861.01 | 0 | 39481553 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0946-18 | CPT-GP-0138-2018 | 2063452861.01 | 2018-05-29 | CPT-GP-0138-2018 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 2018-12-06 |  | 103-28299 | 2018-12-13 | 2063452861.01 | 1579215048 | 242118906.5 | 242118906.5 | 2063452861 | -0.0099599 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 257
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | 181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 258
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-032 | MECO | ANI | 11 | ANI | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | 103-3940 | 170420000000000050181000000000 | 0 | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | 58.86 | 2523 | 0 | 32000 | 29477 | 0 | 2016-01-06 | EPSCOLM-010-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-010-16 | 2016-01-06 | APROBADA | 2016-03-07 | 70000 | 176610000 | 0 | 0 | 0 | 40077960 | 20222300 | 236910260 | 0 | 3580421 | 2017-05-19 | Pendiente | CPT-GP-0222-2016 | 236910260 | 2016-08-29 | CPT-GP-0222-2016 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 2016-10-20 |  | 103-27851 | 2017-04-25 | 236910260 | 189528208 | 47382052 | 0 | 236910260 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 259
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-033 | MECO | ANI | 11 | ANI | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | 103-25041 | 170420000000000050682000000000 | 15290 | 15330 | 40 | 15305 | 15325 | 20 | 1550 | 0 | 1845 | 0 | 295 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2017-11-02 | EPSCOLM-0699-17 | EPSCOLM-0699-17 | 2017-11-02 | APROBADA | 2016-09-14 | 55000 | 85250000 | 55000 | 16225000 | 0 | 18351260 | 8533900 | 128360160 | 0 | 2677291 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0044-2017 | 128360160 | 2017-01-20 | CPT-GP-0044-2017 | 2017-01-27 | CPT-GP-0559-2017 | 128360160 | 2018-01-26 |  | 103-25041 | 2018-03-03 | 128360160 | 102688128 | 12836016 | 12836016 | 128360160 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 260
UF2 | CP3-UF2-CN-006C | MECO | ANI | 11 | ANI | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | 103-19580 | 170420000000000050592000000000 | 15330 | 15348 | 18 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 2000 | 1425 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-05-19 | 55000 | 31625000 | 0 | 0 | 0 | 7788902 | 238000 | 39651902 | 0 | 1413248 | 2017-07-19 | Pendiente | CPT-GP-0322-2016 | 39651902 | 2016-11-02 | CPT-GP-0322-2016 | 2016-11-03 | 0 | 0 | 2017-04-11 |  | 103-19580 | 2017-05-10 | 39651902 | 31721521.6 | 7930380.4 | 0 | 39651902 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 261
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-037 | MECO | ANI | 11 | ANI | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | 103-18186 | 170420000000000050397000000000 | 15348 | 15395 | 47 | 15326.8 | 15370 | 43.2 | 2863 | 0 | 7739 | 3999 | 877 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0365-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2016-08-26 | 55000 | 157465000 | 55000 | 48235000 | 0 | 31054397 | 0 | 236754397 | 0 | 3578709 | 2018-02-10 | Pendiente | CPT-GP-0618-2017 | 236754397 | 2017-07-14 | CPT-GP-0618-2017 | 2017-09-19 | 0 | 0 | 2017-12-13 |  | 103-28084 | 2017-12-13 | 236754397 | 189403517 | 23675440 | 23675440 | 236754397 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 262
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035A | MECO | ANI | 11 | ANI | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | 103-18468 | 170420000000000050599000000000 | 15395 | 15422 | 27 | 15370 | 15380 | 10 | 1051 | 0 | 41943 | 40892 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-08-03 | 70000 | 73570000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 10173734 | 84643734 | 0 | 1908534 | 2017-08-30 | Pendiente | CPT-GP-0314-2016 | 84643734 | 2016-10-27 | CPT-GP-0314-2016 | 2016-11-03 | 0 | 0 | 2017-07-10 |  | 103-27875 | 2017-08-09 | 84643734 | 67714987.2 | 16928746.8 | 0 | 84643734 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 263
UF2 | CP3-UF2-SCN-008A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | 103-18566 | 170420000000000050802800000489 | 0 | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | 14.23 | 112 | 0 | 1120 | 1008 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 264
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035B | MECO | ANI | 11 | ANI | FLOR MARIA CASTRO MARIN | 103-18567 | 170420000000000050802800000490 | 15402 | 15422 | 20 | 15380 | 15425 | 45 | 1429 | 343.95 | 1743 | 0 | 314 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0043-17 | 2018-06-19 | EPSCOLM-0424-18 | EPSCOLM-0424-18 | 2018-06-19 | APROBADA | 2018-06-25 | 73000 | 127239000 | 0 | 0 | 247644000 | 24106558 | 18575937 | 417565495 | 0 | 8133981 | 2019-07-30 | EPSCOLM-0681-18 | CPT-GP-0249-2018 | 417565495 | 2018-09-10 | CPT-GP-0249-2018 | 0:00 | 0 | 417565495 | 2018-09-12 |  | 103-18567 | 2018-09-28 | 417565495 | 230621800 | 168249326 | 18694369 | 417565495 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 265
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035C | MECO | ANI | 11 | ANI | GLORIA MARIA TOBON | 103-18568 | 170420000000000050802800000491 | 15422 | 15457 | 35 | 15425 | 15460 | 35 | 1641 | 72 | 2039 | 0 | 398 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0012-17 | 2017-01-05 | APROBADA | 2016-12-15 | 70000 | 114870000 | 70000 | 27860000 | 61344000 | 21144700 | 16503000 | 241721700 | 0 | 3576327 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0239-2017 | 241721700 | 2017-03-30 | CPT-GP-0239-2017 | 2017-04-04 | 0 | 0 | 2017-11-30 |  | 103-18568 | 2017-11-30 | 241721700 | 145033020 | 24172170 | 72516510 | 241721700 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 266
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035D | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | 103-25062 | 170420000000000050677000000000 | 15473 | 15548.6 | 75.6 | 15475 | 15552.38 | 77.38 | 4363 | 93.5 | 6400 | 2037 | 0 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0012-17 | 2017-01-05 | APROBADA | 2016-11-04 | 9000 | 39267000 | 0 | 0 | 38148000 | 9341180 | 22493245 | 109249425 | 0 | 2152043 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0052-2018 | 109249425 | 2018-03-13 | CPT-GP-0052-2018 | 2018-03-14 | 0 | 109249425 | 2017-11-11 |  | 103-28142 | 2018-05-16 | 109249425 | 87399541 | 10924942 | 10924942 | 109249425 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 267
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-038 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | 103-19352 | 170420000000000050678000000000 | 15548.6 | 15703.36 | 154.76 | 15552.38 | 15720 | 167.62 | 10845 | 0 | 71244 | 60399 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0367-16 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2016-12-03 | 9000 | 97605000 | 0 | 0 | 0 | 2276820 | 6150000 | 106031820 | 0 | 2143375 | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 268
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-039 | MECO | ANI | 11 | ANI | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | 103-25064 | 170420000000000050235000000000 | 15703.36 | 15985 | 281.64 | 15720 | 15990 | 270 | 16494 | 0 | 68350 | 51856 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-08-03 | 9000 | 148446000 | 0 | 0 | 0 | 4249049 | 5024335 | 157719384 | 0 | 2943999 | 2017-08-31 | Pendiente | CPT-GP-0134-2017 | 146173584 | 2017-02-24 | CPT-GP-0134-2017 | 2017-02-28 | CPT-GP-0724-2017 | 157719384 | 2018-03-09 |  | 103-28144 | 2018-05-11 | 157719384 | 126175507.2 | 15771938 | 15771938 | 157719383.2 | -0.8 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 269
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-040 | MECO | ANI | 11 | ANI | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | 103-14380 | 170420000000000050375000000000 | 15985 | 16110 | 125 | 15990 | 16125 | 135 | 7700 | 291.94 | 33718 | 25510 | 508 | 2016-08-08 | EPSCOLM-0228-16 | 2018-06-18 | EPSCOLM-0421-18 | EPSCOLM-0421-18 | 2018-06-18 | APROBADA | 2018-07-25 | 9000 | 73872000 | 0 | 0 | 95465498 | 8188067 | 300917010 | 484873543 | 6430968 | 8572919 | 2019-09-03 | EPSCOLM-0810-18 | CPT-GP-0118-2017 | 484873543 | 2017-02-21 | CPT-GP-0118-2017 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 2019-02-23 |  | 103-28409 | 2019-02-23 | 484873543 | 351386574 | 89562099 | 43921773 | 484870446 | -3097 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-042 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | 103-15494 | 170420000000000050363000000000 | 16125 | 16460 | 335 | 16125 | 16492 | 367 | 21325 | 0 | 70355 | 49030 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0041-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0041-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2016-08-07 | 15000 | 319875000 | 0 | 0 | 0 | 7765100 | 28705640 | 356345740 | 0 | 6936089 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0050-2018 | 356345740 | 2018-03-13 | CPT-GP-0050-2018 | 2018-03-14 | 0 | 0 | 2017-11-11 |  | 103-28163 | 2018-05-16 | 356345740 | 285076592 | 35634574 | 35634574 | 356345740 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 271
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043 | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 103-10726 | 170420000000000050163000000000 | 17439 | 17490 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 115200 | 113154 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 5500 | 11253000 | 0 | 0 | 0 | 628400 | 1370000 | 13251400 | 0 | 1124646 | 2017-06-08 | Pendiente | CPT-GP-0141-2017 | 13251400 | 2016-07-05 | CPT-GP-0141-2017 | 2017-03-07 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 103-27808 | 2017-03-31 | 13251400 | 10601120 | 2650280 | 0 | 13251400 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 272
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 103-760 | 170420000000000050163000000000 | 16475 | 16633 | 158 | 16505 | 16636 | 131 | 55660 | 0 | 576000 | 520340 | 0 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0264-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2016-11-09 | 5500 | 306130000 | 0 | 0 | 0 | 297308758 | 8010600 | 611449358 | 0 | 7692860 | 2018-02-20 | Pendiente | CPT-GP-0248-2017 | 611449358 | 2017-04-03 | CPT-GP-0248-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 2017-04-03 |  | 103-27853 | 2017-05-11 | 611449358 | 489159486 | 122289872 | 0 | 611449358 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 273
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 16895 | 17439 | 544 | 17080 | 17480 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 274
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-044 | MECO | ANI | 11 | ANI | AMPARO JARAMILLO BOTERO | 103-18253 | 170420000000000050400000000000 | 16641 | 16895 | 254 | 16642 | 17070 | 428 | 20244 | 0 | 1474400 | 1454156 | 0 | 2016-05-27 | EPSCOLM-0122-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0122-16 | 2016-05-27 | APROBADA | 2016-06-02 | 5000 | 101220000 | 0 | 0 | 0 | 8741360 | 53067000 | 163028360 | 449135 | 2769197 | 2017-06-09 | Pendiente | CPT-GP-0213-2016 | 163477495 | 2016-08-22 | CPT-GP-0213-2016 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 2016-09-19 |  | 103-27634 | 2016-09-20 | 163477495 | 163477495 | 0 | 0 | 163477495 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 275
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-045 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | 103-18250 | 170420000000000050404000000000 | 17496.7 | 18230 | 733.3 | 17496 | 18270 | 774 | 44571 | 0 | 428000 | 383429 | 0 | 2016-05-27 | EPSCOLM-0122-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0122-16 | 2016-05-27 | APROBADA | 2015-10-14 | 4900 | 218397900 | 0 | 0 | 0 | 17000325 | 41699720 | 283013543 | 5915598 | 3573247 | 2017-06-07 | Pendiente | CPT-GP-0215-2016 | 283013543 | 2016-08-22 | CPT-GP-0215-2016 | 2016-08-24 | 0 | 283013543 | 2017-02-27 |  | 103-27785 | 2017-04-05 | 283013543 | 169808127 | 56602708 | 56602708 | 283013543 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 276
UF2 | CP3-UF2-CN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 103-9355 | 170420000000000050006000000000 | 17496.8 | 17540 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 1190000 | 1188190 | 0 | 2015-09-15 | EPSCOLM-0069-15 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0304-16 | EPSCOLM-0304-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2015-10-06 | 4900 | 8869000 | 0 | 0 | 0 | 1013697 | 1324640 | 11207337 | 0 | 1045280 | 2017-02-11 | Pendiente | CPT-GP-0084-2016 | 11207337 | 2016-06-22 | CPT-GP-0084-16 | 2016-06-27 | 0 | 0 | 2017-03-07 |  | 103-27784 | 2017-03-31 | 11207337 | 8965869.6 | 2241467.4 | 0 | 11207337 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 277
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046A | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | 103-25317 | 170420000000000050403000000000 | 18230 | 19040 | 810 | 18270 | 19014 | 744 | 43875 | 0 | 422777 | 378902 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 4900 | 214987500 | 0 | 0 | 0 | 269339556 | 4288315 | 488615371 | 0 | 7323289 | 2017-06-08 | Pendiente | CPT-GP-0127-2016 | 488615371 | 2016-07-12 | CPT-GP-0127-2016 | 2016-07-14 | 0 | 488615371 | 2018-08-23 |  | 103-28224 | 2018-08-29 | 488615371 | 293169223 | 97723074 | 97723074 | 488615371 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 278
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | MECO | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 103-25318 | 170420000000000050403000000000 | 19040 | 19115 | 75 | 18640 | 18770 | 130 | 12589 | 0 | 64022 | 51433 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 5000 | 62945000 | 0 | 0 | 0 | 2641800 | 10404600 | 77856986 | 1865586 | 1812256 | 2017-09-28 | Pendiente | CPT-GP-0145-2017 | 77856986 | 2016-08-03 | CPT-GP-0145-2017 | 0:00 | 0 | 77856986 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 62285588.8 | 0 | 0 | 62285588.8 | 62285588.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 279
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | MECO | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860 | 19100 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 280
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-047 | MECO | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 103-18252 | 170420000000000050402000000000 | 19150 | 19492.8 | 342.8 | 19148.3 | 19430 | 281.7 | 17514 | 0 | 485300 | 467786 | 0 | 2015-10-08 | EPSCOLM-0084-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0084-15 | 2015-10-08 | APROBADA | 2016-04-01 | 4900 | 85818600 | 0 | 0 | 0 | 5807540 | 8725769 | 100351909 | 2510902 | 2024087 | 2017-04-21 | EPSCOLM-0902-19 | CPT-GP-0143-2017 | 102862811 | 2016-08-03 | CPT-GP-0143-2017 | 0:00 | 0 | 102862811 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 102862811 | 82290248.8 | 0 | 0 | 82290248.8 | -20572562.2 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 281
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | MECO | ANI | 11 | ANI | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 103-11047 | 170420000000000050226000000000 | 19400 | 20580 | 1180 | 19405 | 19942 | 537 | 85913 | 0 | 320000 | 234087 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 4700 | 403791100 | 0 | 0 | 0 | 69250800 | 31178805 | 504220705 | 0 | 7494635 | 2017-06-08 | Pendiente | CPT-GP-0136-2016 | 452904865 | 2016-07-13 | CPT-GP-0136-2016 | 2016-07-19 | CPT-GP-0164-2017 | 504220705 | 2017-03-08 |  | 103-27980 | 2017-09-28 | 504220705 | 271742919 | 131633645 | 100844141 | 504220705 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 282
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 283
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | MECO | ANI | 11 | ANI | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | 103-18249 | 170420000000000050401000000000 | 20580 | 21145.8 | 565.8 | 19942 | 19975.8 | 33.8 | 52940 | 0 | 739500 | 686560 | 0 | 2016-02-24 | EPSCOLM-0024-16 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0318-16 | EPSCOLM-0318-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-03-29 | 3500 | 185290000 | 0 | 0 | 0 | 62607986 | 0 | 247897986 | 0 | 4680212 | 2017-06-07 | Pendiente | CPT-GP-0120-2016 | 231528206 | 2016-07-08 | CPT-GP-0120-2016 | 2016-07-12 | CPT-GP-0003-2017 | 247897986 | 2017-02-27 |  | 103-27867 | 2017-07-13 | 247897986 | 138916924 | 54490531 | 54490531 | 247897986 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 284
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20390 | 21170 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 285
UF2 | CP3-UF2-CN-006E | MECO | ANI | 11 | ANI | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 103-11048 | 170420000000000050227000000000 | 20650 | 21030 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10529 | 0 | 3200000 | 3189471 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0261-16 | EPSCOLM-0261-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-05-20 | 4000 | 42116000 | 0 | 0 | 0 | 2209200 | 4412500 | 48737700 | 0 | 1514286 | 2017-07-13 | Pendiente | CPT-GP-0260-2016 | 48737700 | 2016-09-15 | CPT-GP-0260-2016 | 2016-09-20 | 0 | 48737700 | 2017-03-08 |  | 103-27978 | 2017-09-28 | 48737700 | 29242620 | 9747540 | 9747540 | 48737700 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 286
UF2 | CP3-UF2-CN-007 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | 103-17271 | 170420000000000050368000000000 | 16083.43 | 16121.6 | 38.17 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 34539 | 34212 | 0 | 2016-11-11 | EPSCOLM-0374-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0374-16 | 2016-11-11 | APROBADA | 2016-12-07 | 8300 | 2714100 | 0 | 0 | 0 | 277200 | 340000 | 3331300 | 0 | 1015724 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0136-2017 | 3331300 | 2017-02-24 | CPT-GP-0136-2017 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 2017-04-21 |  | 103-27852 | 2017-05-05 | 3331300 | 2665040 | 666260 | 0 | 3331300 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 287
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | MECO | ANI | 11 | ANI | KANATO S A | 103-6240 | 170420000000000050027000000000 | 21145.8 | 21340 | 194.2 | 21170 | 21440 | 270 | 21137 | 0 | 145000 | 122235 | 1628 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0301-16 | 2017-06-30 | EPSCOLM-0410-17 | EPSCOLM-0410-17 | 2017-06-30 | APROBADA | 2016-02-15 | 3600 | 76093200 | 3600 | 5860800 | 0 | 15852314 | 3898625 | 101704939 | 0 | 2038943 | 2017-09-23 | EPSCOLM-0385-19 | CPT-GP-0651-2017 | 101704939 | 2017-10-11 | CPT-GP-0651-2017 | 2017-10-17 | 0 | 101704939 | 2018-12-04 |  | 103-28280 | 2018-12-13 | 101704939 | 61022963.4 | 20340988 | 20340988 | 101704939.4 | 0.4 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 288
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 21485 | 21551.43 | 66.43 | 21510 | 21577.06 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 289
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-051 | MECO | ANI | 11 | ANI | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | 103-10181 | 170420000000000050028000000000 | 21340 | 21485 | 145 | 21440 | 21510 | 70 | 11057 | 0 | 75270 | 64213 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0304-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0304-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-03-07 | 3600 | 39805200 | 0 | 0 | 0 | 14176152 | 4583400 | 58564752 | 0 | 1622187 | 2017-09-13 | Pendiente | CPT-GP-0070-2017 | 58564752 | 2017-01-31 | CPT-GP-0070-2017 | 2017-02-03 | 0 | 0 | 2017-02-06 |  | 103-27734 | 2017-02-15 | 58564752 | 46851801.6 | 11712950.4 | 0 | 58564752 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 290
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-052 | MECO | ANI | 11 | ANI | KANATO S A | 103-5552 | 170420000000000050019000000000 | 21550 | 22016 | 466 | 21578 | 22073 | 495 | 37884 | 0 | 671229 | 633345 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-05-04 | 3600 | 136382400 | 0 | 0 | 0 | 319868115 | 5426080 | 461676595 | 0 | 6048355 | 2017-09-13 | Pendiente | CPT-GP-0072-2017 | 461676595 | 2017-01-31 | CPT-GP-0072-2017 | 2017-02-03 | 0 | 461676595 | 2017-10-11 |  | 103-28074 | 2017-10-11 | 461676595 | 369341276 | 46167660 | 46167659 | 461676595 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 291
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-054 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18128 | 170420000000000050803800000533 | 22016 | 22080 | 64 | 22073 | 22105 | 32 | 2256 | 0 | 2400 | 0 | 144 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0367-16 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2018-09-06 | 24185 | 54561360 | 24185 | 3482640 | 0 | 495534 | 0 | 58539534 | 0 | 838939 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0047-19 | CPT-GP-0033-2019 | 58539534 | 2019-01-28 | CPT-GP-0033-2019 | 2019-02-08 | 0 | 0 | 2019-04-04 |  | 103-18128 | 2019-04-05 | 58539534 | 52685581 | 5853953.4 | 0 | 58539534.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 292
UF2 | CP3-UF2-CN-012 | MECO | ANI | 11 | ANI | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18123 | 170420000000000050803800000528 | 22016.3 | 22076.35 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2250 | 2054 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2018-11-16 | 24185 | 4740260 | 0 | 0 | 0 | 330356 | 0 | 5070616 | 0 | 234468 | 2019-11-28 | EPSCOLM-1066-18 | CPT-GP-0009-2019 | 5070616 | 2017-02-20 | CPT-GP-0009-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 103-28401 | 2019-02-23 | 5070616 | 4563554.4 | 507061.6 | 0 | 5070616 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 293
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-062 | MECO | Falta | 2 | Avaluo 898 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18129 | 170420000000000050803800000534 | 0 | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 294
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-063 | MECO | Falta | 2 | Avaluo 898 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18127 | 170420000000000050803800000532 | 22124 | 22136.26 | 12.26 | 22123.34 | 22189.39 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 295
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-055 | MECO | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18126 | 170420000000000050803800000531 | 22080 | 22135 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 2491 | 0 | 948 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 2020-03-02 | EPSCOLM-0197-20 | EPSCOLM-0197-20 | 2020-03-02 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 296
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056 | MECO | ANI | 11 | ANI | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18132 | 170420000000000050803800000537 | 22156 | 22208 | 52 | 22203.57 | 22215 | 11.43 | 1759 | 0 | 2632 | 873 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2018-09-06 | 24185 | 42541415 | 0 | 0 | 0 | 1299867 | 0 | 43841282 | 0 | 672187 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0048-19 | CPT-GP-0035-2019 | 43841282 | 2019-01-28 | CPT-GP-0035-2019 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 2019-02-23 |  | 103-28402 | 2019-02-23 | 43841282 | 39457153.8 | 4384128.2 | 0 | 43841282 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 297
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-064 | MECO | Falta | 1 | Insumo | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18133 | 170420000000000050803800000538 | 0 | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | 45.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 298
UF2 | CP3-UF2-SCN-012A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18134 | 170420000000000050803800000539 | 0 | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 299
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | CONDOMINIO ALEJANDRIA | 103-18033 | 170420000000000050803800000537 | 22136.26 | 22156.01 | 19.75 | 22189.36 | 22203.57 | 14.21 | 2569 | 0 | 46951 | 44382 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-02-28 | EPSCOLM-0111-18 | EPSCOLM-0111-18 | 2018-02-28 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0058-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 300
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | 0 | 0 | 0 | 22208.52 | 22234.54 | 26.02 | 22260.85 | 22280.22 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 301
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-057 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUIS EDUARDO PINEDA | 103-23881 | 170420000000000050016000000000 | 22234.54 | 22395.48 | 160.94 | 22280 | 22428.39 | 148.39 | 8822 | 0 | 464714 | 442983 | 12909 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0363-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0363-16 | 2016-11-04 | APROBADA | 2015-10-14 | 3800 | 82577800 | 0 | 0 | 0 | 37214120 | 3940260 | 123732180 | 0 | 2485663 | 2018-11-07 | Pendiente | CPT-GP-0013-2018 | 123732180 | 2018-01-24 | CPT-GP-0013-2018 | 2018-01-30 | 0 | 123732180 | 2018-09-13 |  | 103-28250 | 2018-09-28 | 123732180 | 86612526 | 12373218 | 24746436 | 123732180 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 302
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-058 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | KANATO LTDA Y CIA S EN C | 103-10004 | 170420000000000050013000000000 | 22395.48 | 22819.64 | 424.16 | 22428.39 | 22818.87 | 390.48 | 26898 | 58.5 | 1170000 | 1143102 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0301-16 | 2019-04-16 | EPSCOLM-0367-19 | EPSCOLM-0367-19 | 2019-04-16 | APROBADA | 2019-04-30 | 4110.1445 | 110554668 | 0 | 0 | 11700000 | 306239862 | 29238190 | 662246529 | 204513809 | 8665223 | 2020-05-26 | EPSCOLM-0564-19 | CPT-GP-0074-2017 | 343605437 | 2017-01-31 | CPT-GP-0074-2017 | 0:00 | 0 | 343605437 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 274884350 | 179962262 | 130012305.8 | 584858917.8 | 584858917.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 303
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-060 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 100-62633 | 170010002000000280137000000000 | 22934.47 | 23110 | 175.53 | 22930.16 | 23104 | 173.84 | 8542 | 0 | 9000 | 458 | 0 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0783-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0783-19 | 2019-07-29 | APROBADO | 2019-08-01 | 26000 | 222092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452358 | 345544358 | 120000000 | 3383829 | 2020-08-05 | EPSCOLM-0894-19 | CPT-GP-0039-2020 | 345544358 | 2020-04-15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 305
UF2 | CP3-UF2-CN-016 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 100-93556 | 170010002000000280135000000000 | 22968.3 | 23163.15 | 194.85 | 0 | 0 | 0 | 2851 | 0 | 10000 | 7149 | 0 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0310-16 | 2019-07-09 | EPSCOLM-0675-19 | EPSCOLM-0675-19 | 2019-07-09 | APROBADA | 2019-07-11 | 26000 | 74126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35862675 | 109988675 | 0 | 1764613 | 2020-07-22 | EPSCOLM-0878-19 | CPT-GP-0037-2020 | 109988675 | 2020-04-15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 307
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | MHC | Falta | 11 | ANI | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 100-161077 | 170010002000000220660000000000 | 8.62 | 104.5 | 95.88 | 24.13 | 96.8 | 72.67 | 11505 | 0 | 11505 | 0 | 0 | 0:00 | ACTA INVIAS | 0:00 | 0 | ACTA INVIAS |  | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ACTA INVIAS | ACTA INVIAS | 0 | ACTA INVIAS | ACTA INVIAS | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | ACTA INVIAS | ACTA INVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 308
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | MHC | ANI | 11 | ANI | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 100-98802 | 170010002000000220450000000000 | 104.5 | 352.1 | 247.6 | 96.8 | 164.1 | 67.3 | 15148 | 0 | 719266 | 704118 | 0 | 2016-07-08 | EPSCOLM-0230-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0230-16 | 2016-07-08 | APROBADA | 2016-05-19 | 12000 | 178477140 | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 24250560 | 212527700 | 0 | 4291846 | 2017-06-15 | Pendiente | CPT-GP-0102-2016 | 212527700 | 2016-07-01 | CPT-GP-0102-2016 | 2016-07-05 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-217439 | 2016-10-11 | 212527700 | 170022160 | 42505540 | 0 | 212527700 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 309
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 427.7 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 310
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | MHC |  | 2 | Avaluo 898 | RAFAEL ARANGO GUTIERRES | 100-189562 | 170010002000000220691000000000 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 220 | 81.7 | 1161 | 0 | 11300 | 10139 | 0 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0203-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0203-20 | 2020-03-03 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 310
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | MHC |  | 2 | Avaluo 898 | RAFAEL ARANGO GUTIERREZ | 100-18961 | 170010002000000220451000000000 | 0 | 0 | 0 | 220 | 326.19 | 106.19 | 1520 | 0 | 14240 | 12720 | 0 | 2020-04-06 | EPSCOLM-0280-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0280-20 | 2020-04-06 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-08-21 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 310
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-042 | MHC | ANI | 11 | ANI | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 100-98811 | 170010002000000220449000000000 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | 382.99 | 12485 | 290 | 24972 | 12487 | 0 | 2016-08-09 | EPSCOLM-0230-16 | 2018-02-27 | EPSCOLM-0108-18 | EPSCOLM-0108-18 | 2018-02-27 | APROBADA | 2017-09-26 | 15304.8138 | 191080599.9996 | 0 | 0 | 261185606 | 20017180 | 75585233 | 547868618.9996 | 0 | 10652186 | 2019-03-02 | EPSCOLM-0120-18 | CPT-GP-0054-2018 | 547868618.9996 | 2018-03-15 | CPT-GP-0054-2018 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 2016-07-15 |  | 100-224368 | 2018-04-27 | 547868618.9996 | 438294895 | 54786862 | 0 | 493081757 | -54786861.9996 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 311
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | PILITA SAS | 100-202858 | 170010002000000220046000000000 | 430 | 938.59 | 508.59 | 656.65 | 931.65 | 275 | 24834 | 0 | 634500 | 609666 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-05-16 | APROBADA | 2016-04-08 | 12000 | 298008000 | 0 | 0 | 0 | 15697194 | 31152698 | 344857892 | 0 | 4765686 | 2017-05-23 | EPSCOLM-0119-19 | CPT-GP-0057-2016 | 344857892 | 2016-06-10 | CPT-GP-0057-2016 | 2016-06-14 | 0 | 0 | 2018-05-04 |  | 0 | 0:00 | 344857892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344857892 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 312
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 1055.46 | 1297.68 | 242.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 313
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 1416.25 | 1527.91 | 111.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-31 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 314
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 1636.82 | 1717.78 | 80.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-12 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 315
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | 100-164440 | 170010002000000220483000000000 | 948.08 | 1088.02 | 139.94 | 486 | 640.9 | 154.9 | 52159 | 0 | 1239323 | 1187164 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADO | 2016-04-08 | 12000 | 625908000 | 0 | 0 | 0 | 34682292 | 14074896 | 674665188 | 7291140 | 8386970 | 2017-05-23 | Pendiente | CPT-GP-0072-2016 | 681956328 | 2016-06-14 | CPT-GP-0072-2016 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-216137 | 2016-06-22 | 681956328 | 545565062 | 136391266 | 0 | 681956328 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 316
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 1248.02 | 1634.32 | 386.3 | 941.4 | 2400 | 1458.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 317
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-08 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 318
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | MHC | ANI | 11 | ANI | LOS GUADUALES S EN C A | 100-113905 | 170010002000000220482000000000 | 2421.22 | 2666.11 | 244.89 | 1717.78 | 3062.23 | 1344.45 | 55888 | 0 | 592700 | 531511 | 5301 | 2016-07-06 | EPSCOLM-0212-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0212-16 | 2016-07-06 | APROBADA | 2016-04-08 | 13600 | 760076800 | 13600 | 72093600 | 0 | 33257705 | 33561504 | 898989609 | 0 | 9972665 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0115-2016 | 898989609 | 2016-07-05 | CPT-GP-0115-2016 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 2018-12-07 |  | 100-216138 | 2016-08-01 | 898989609 | 719191687 | 179797922 | 0 | 898989609 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 319
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 2803.25 | 3077.85 | 274.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 13600 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 320
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | MHC | ANI | 11 | ANI | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | 100-60691 | 170010002000000280191000000000 | 3095.54 | 3623.45 | 527.91 | 3110.85 | 3650 | 539.15 | 28026 | 160 | 328000 | 299974 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0295-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0295-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-09-20 | 27031 | 334970450 | 0 | 0 | 360960000 | 25940202 | 186825000 | 908695652 | 0 | 7897166 | 2017-09-29 | Pendiente | CPT-GP-0152-2017 | 908695652 | 2017-03-01 | CPT-GP-0152-2017 | 0:00 | 0 | 908695652 | 2018-12-07 |  | 100-228270 | 2018-11-13 | 908695652 | 504045176 | 126011292 | 0 | 630056468 | -278639184 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 321
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | MHC | ANI | 11 | ANI | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | 100-60692 | 170010002000000280332000000000 | 3623.45 | 4230.05 | 606.6 | 3650 | 4237.95 | 587.95 | 29484 | 136 | 344636 | 315152 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-04-06 | 12250 | 361179000 | 0 | 0 | 52224000 | 76491000 | 10937500 | 500831500 | 0 | 6478276 | 2017-05-24 | Pendiente | CPT-GP-0118-2016 | 500831500 | 2016-07-06 | CPT-GP-0118-2016 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-216395 | 2016-08-24 | 500831500 | 400665200 | 100166300 | 0 | 500831500 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 322
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | 100-107310 | 170010002000000280257000000000 | 4230.05 | 4279.67 | 49.62 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 10000 | 9544 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-29 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 323
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 4322.74 | 4358.12 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-23 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 249571747.1 | 249571747.1 | 249571747.1 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 324
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | MHC | ANI | 11 | ANI | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | 100-191443 | 170010002000000280091000000000 | 4230.05 | 4340 | 109.95 | 4237.95 | 4541.85 | 303.9 | 12710 | 0 | 387200 | 374490 | 0 | 2016-06-14 | EPSCOLM-0151-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0151-16 | 2016-06-14 | APROBADA | 2016-04-08 | 12000 | 152520000 | 0 | 0 | 0 | 21310320 | 14716730 | 188547050 | 0 | 3049393 | 2017-05-23 | Pendiente | CPT-GP-0167-2016 | 188547050 | 2016-08-01 | CPT-GP-0167-2016 | 2016-08-03 | 0 | 0 | 2017-02-03 |  | 100-216140 | 2016-08-11 | 188547050 | 150837640 | 37709410 | 166262349 | 354809399 | 166262349 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 325
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-040 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | 100-60695 | 170010002000000280195000000000 | 4358.12 | 4530.06 | 171.94 | 0 | 0 | 0 | 3887 | 0 | 208199 | 204312 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-09-20 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 326
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | MHC | ANI | 11 | ANI | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | 100-152711 | 170010002000000280195000000000 | 4530.58 | 5296.16 | 765.58 | 4691.1 | 4874.27 | 183.17 | 20830 | 0 | 128000 | 107170 | 0 | 2016-05-23 | EPSCOLM-0111-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0111-16 | 2016-05-23 | APROBADA | 2016-04-08 | 10909.09 | 227236345 | 0 | 0 | 0 | 34574088 | 22012500 | 283822933 | 0 | 4095522 | 2017-05-16 | Pendiente | CPT-GP-0198-2016 | 283822933 | 2016-08-10 | CPT-GP-0198-2016 | 2016-08-11 | 0 | 283822933 | 2016-12-01 |  | 100-218196 | 2016-12-16 | 283822933 | 170293759.8 | 56764586.6 | 0 | 227058346.4 | -56764586.6 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 327
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-201094 | 170010002000000280501000000000 | 5296.16 | 5551.16 | 255 | 0 | 0 | 0 | 6843 | 80.34 | 192500 | 185657 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-02-06 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 328
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039A | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-212964 | 170010002000000280501000000000 | 5551.16 | 5591.26 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 5582 | 4463 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 329
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039B | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-212965 | 170010002000000280501000000000 | 5591.26 | 5621.23 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 3094 | 2286 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 35739380 | 35739380 | 35739380 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 330
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039C | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-212966 | 170010002000000280501000000000 | 5621.23 | 5651.19 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 3238 | 2476 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 331
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039D | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-215060 | 170010002000000280501000000000 | 5651.19 | 5926.29 | 275.1 | 0 | 0 | 0 | 7239 | 0 | 49912 | 42673 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-03-08 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 31892660 | 31892660 | 31892660 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 332
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039E | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-215061 | 170010002000000280501000000000 | 5926.29 | 6013.62 | 87.33 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 7674 | 5586 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-04-25 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 333
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039F | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | MUNICIPIO DE MANIZALES | 100-201096 | 170010002000000280501000000000 | 6013.62 | 6106.57 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 0 | 24428 | 22085 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 334
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | MHC | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | 100-191444 | 170010002000000280499000000000 | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 215.47 | 4+820 km | 5+758,2 km | 938.2 | 20396 | 0 | 947780 | 927384 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-08-03 | 12000 | 244752000 | 0 | 0 | 0 | 33417170 | 9440375 | 287609545 | 0 | 4508550 | 2017-09-02 | Pendiente | CPT-GP-0250-2016 | 287609545 | 2016-09-12 | CPT-GP-0250-2016 | 2016-09-19 | 0 | 287609545 | 2018-04-24 |  | 100-220994 | 2017-08-18 | 287609545 | 205072516 | 82537029 | 0 | 287609545 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 335
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-04-20 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 336
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-040 | MHC | ANI | 11 | ANI | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | 100-191445 | 170010002000000280500000000000 | 0 | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | 361.8 | 6093 | 0 | 331000 | 324907 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-05-04 | 13600 | 82864800 | 0 | 0 | 0 | 7037947 | 15464000 | 105366747 | 0 | 2136073 | 2017-05-25 | Pendiente | CPT-GP-0171-2016 | 105366747 | 2016-08-02 | CPT-GP-0171-2016 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 2016-01-18 |  | 100-216611 | 2016-10-25 | 105366747 | 84293397.6 | 21073349.4 | 100390922 | 205757669 | 100390922 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 337
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-038 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 100-44999 | 170010002000000280190000000000 | 6106.57 | 6183.51 | 76.94 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 12800 | 10642 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-07-25 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 338
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-039 | MHC | ANI | 11 | ANI | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 100-77655 | 170010002000000280243000000000 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | 459.25 | 7688 | 0 | 920800 | 913112 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-07 | 13600 | 104556800 | 0 | 0 | 0 | 13914430 | 17604500 | 136075730 | 0 | 2416335 | 2017-05-11 | Pendiente | CPT-GP-080-2016 | 136075730 | 2016-06-20 | CPT-GP-080-2016 | 0:00 | 0 | 136075730 | 0:00 |  | 100-216512 | 2016-09-23 | 136075730 | 81645438 | 27215146 | 0 | 108860584 | -27215146 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 339
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-037 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 100-77661 | 170010002000000280242000000000 | 6183.51 | 6579.03 | 395.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 340
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-038 | MHC | ANI | 11 | ANI | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | 100-77656 | 170010002000000280107000000000 | 0 | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | 1089.1 | 19552 | 0 | 684500 | 664948 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-07 | 13600 | 265907200 | 0 | 0 | 0 | 118005840 | 4886350 | 388799390 | 0 | 5248163 | 2017-05-07 | Pendiente | CPT-GP-0138-2016 | 388799390 | 2016-07-13 | CPT-GP-0138-2016 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-216139 | 2016-08-01 | 388799390 | 311039512 | 77759878 | 0 | 388799390 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 341
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-036 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 100-77660 | 170010002000000280241000000000 | 6579.03 | 7016.2 | 437.17 | 0 | 0 | 0 | 14764 | 0 | 207946 | 193182 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-13 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 67115178 | 67115178 | 67115178 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 342
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-035 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | VIROS Y CIA S. EN C.A. | 100-77659 | 170010002000000280240000000000 | 7016.2 | 7373.33 | 357.13 | 0 | 0 | 0 | 9503 | 0 | 155983 | 146480 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 343
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-034 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 100-77657 | 170010002000000280244000000000 | 0 | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | 401.53 | 12179 | 0 | 802690 | 790511 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 344
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 100-84679 | 170010002000000280145000000000 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | 347.45 | 8091 | 0 | 160000 | 151909 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-01-25 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 70905965 | 70905965 | 70905965 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 345
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033A | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 100-57963 | 170010002000000280311000000000 | 0 | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | 110.8 | 2983 | 0 | 23640 | 20657 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 346
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-037 | MHC | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | 100-77658 | 170010002000000280239000000000 | 7373.33 | 8079.39 | 706.06 | 0 | 0 | 0 | 14192 | 0 | 128000 | 113808 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-07 | 13600 | 193011200 | 0 | 0 | 0 | 147220509 | 39529500 | 379761209 | 0 | 5148924 | 2017-05-11 | Pendiente | CPT-GP-0086-2016 | 379761209 | 2016-06-23 | CPT-GP-0086-2016 | 2016-06-24 | 0 | 379761209 | 0:00 |  | 100-218195 | 2016-12-14 | 379761209 | 227856725.4 | 75952241.8 | 0 | 303808967.2 | -75952241.8 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 347
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-036 | MHC | ANI | 11 | ANI | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | 100-10943 | 170010002000000280113000000000 | 8079.39 | 8106.39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 556 | 29,09 | 52400 | 51844 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-07-21 | 13600 | 7561600 | 0 | 0 | 21642960 | 1729000 | 10303630 | 41237190 | 0 | 1375007 | 2017-07-08 | Pendiente | CPT-GP-0328-2016 | 41237190 | 2016-11-08 | CPT-GP-0328-2016 | 2016-11-09 | 0 | 41237190 | 0:00 |  | 100-22514 | 2017-12-19 | 41237190 | 24742314 | 8247438 | 0 | 32989752 | -8247438 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 348
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-035 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | 100-157877 | 170010002000000280144000000000 | 8106.39 | 8518.39 | 412 | 0 | 0 | 0 | 6003 | 85.57 | 103700 | 97697 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 2019-03-12 | EPSCOLM-0222-19 | EPSCOLM-0222-19 | 2019-03-12 | APROBADA | 2019-04-05 | 26000 | 156078000 | 0 | 0 | 45583139 | 98473000 | 139999331 | 440133470 | 206688967 | 6254496 | 2020-07-22 | EPSCOLM-0858-19 | CPT-GP-0314-2019 | 646822437 | 2019-12-10 | CPT-GP-0314-2019 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 349
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | MHC | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | 100-78467 | 170010002000000280143000000000 | 8518.39 | 8652.7 | 134.31 | 8528.25 | 8655.2 | 126.95 | 11251 | 335.61 | 18801 | 6808 | 742 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 2018-01-10 | EPSCOL-0017-18 | EPSCOL-0017-18 | 2018-01-10 | APROBADA | 2019-05-21 | 26000 37000 | 351187000 | 0 | 0 | 223897398 | 45979753 | 58636026 | 679700177 | 0 | 5134761 | 2020-06-20 | EPSCOLM-0858-19 | CPT-GP-0318-2019 | 679700177 | 2020-01-08 | CPT-GP-0318-2019 | 2020-01-20 | 0 | 0 | 2017-09-14 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 246935610.8 | 246935610.8 | 246935610.8 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 350
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-034 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-5162 | 170010002000000280141000000000 | 8652.7 | 8954.07 | 301.37 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0238-17 | 2019-06-11 | EPSCOLM-0565-19 | EPSCOLM-0565-19 | 2019-06-11 | APROBADAS | 2019-06-14 | 26000 | 1820000000 | 0 | 0 | 0 | 2324700000 | 221838981 | 4366538981 | 0 | 57599005 | 2020-07-01 | EPSCOLM-0729-19 | CPT-GP-0045-20 | 4366538981 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 351
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-033 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-93557 | 170010002000000280133000000000 | 8954.07 | 9018.78 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 13238 | 0 | 50000 | 36762 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0238-17 | 2019-05-24 | EPSCOLM-0499-19 | EPSCOLM-0499-19 | 2019-05-24 | APROBADA | 2019-03-01 | 26000 | 344188000 | 0 | 0 | 0 | 505494000 | 41793899 | 891475899 | 0 | 17175570 | 2020-04-28 | EPSCOLM-0499-19 | CPT-GP-0043-20 | 891475899 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-06-10 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 346462524 | 346462524 | 346462524 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 352
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-032 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-61888 | 170010002000000280129000000000 | 9018.78 | 9248.98 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 25300 | 13010 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0238-17 | 2019-04-12 | EPSCOLM-0341-19 | EPSCOLM-0341-19 | 2019-04-12 | APROBADA | 2018-07-18 | 26000 | 319540000 | 0 | 0 | 0 | 76167928 | 63706328 | 459414256 | 0 | 8928480 | 2020-04-28 | EPSCOLM-0510-19 | CPT-GP-0041-20 | 459414256 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-06-10 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 353
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | MECO | ANI | 11 | ANI | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | 100-188998 | 170010002000000280080000000000 | 9806.8 | 9941.82 | 135.02 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 9138 | 6830 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-04-29 | 65000 | 150020000 | 0 | 0 | 0 | 6445840 | 12456910 | 168922750 | 0 | 2833918 | 2017-07-14 | Pendiente | CPT-GP-0204-2016 | 168922750 | 2016-08-16 | CPT-GP-0204-2016 | 2016-08-17 | 0 | 168922750 | 2016-12-07 |  | 100-217550 | 2016-11-18 | 168922750 | 101353650 | 67569100 | 0 | 168922750 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 354
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | 100-165366 | 170010002000000280131000000000 | 0 | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | 199.63 | 5149 | 46 | 19961 | 14812 | 0 | 2016-07-01 | EPSCOLM-0183-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0183-16 | 2016-07-01 | APROBADA | 2016-08-26 | 65000 | 334685000 | 0 | 0 | 35328000 | 10558520 | 12849000 | 393420520 | 0 | 5298903 | 2017-09-26 | Pendiente | CPT-GP-0106-2017 | 393420520 | 2017-02-20 | CPT-GP-0106-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-219157 | 2017-03-14 | 393420520 | 314736416 | 78684104 | 0 | 393420520 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 355
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-030 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | 100-112586 | 170010002000000280260000000000 | 0 | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | 80.42 | 2222 | 0 | 6400 | 4178 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-05-16 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 356
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-031 | MECO | Predio aprobacion | 11 | ANI | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | 100-108778 | 170010002000000280258000000000 | 9656.95 | 9667.45 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1500 | 1317 | 0 | 2017-09-21 | EPSCOLM-0588-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0588-17 | 2017-09-21 | 0 | 2019-01-01 | 88134 | 16128522 | 0 | 0 | 0 | 132144 | 8235462 | 24496128 | 0 | 459299 | 2020-05-21 | EPSCOLM-0688-19 | CPT-GP-0281-19 | 24496128 | 2019-11-01 | 43770 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-234706 | 2019-12-19 | 24496128 | 19596902 | 4899225.6 | 0 | 24496127.6 | -0.4 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 357
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-219114 | 170010002000000280131000000000 | 9248.98 | 9656.95 | 407.97 | 8655.2 | 8997.37 | 342.17 | 63292 | 0 | 416422.69 | 353130.69 | 0 | 2019-03-19 | EPSCOLM-0255-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0255-19 | 2019-03-19 | APROBADA | 2018-07-18 | 26195.5539 | 1657969000 | 0 | 0 | 0 | 1357989178 | 188672838 | 3204631016 | 0 | 61146820 | 2020-04-28 | EPSCOLM-0502-19 | CPT-GP-0049-20 | 3204631016 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-06-18 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 165694701 | 165694701 | 165694701 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 358
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | 195.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 359
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-029 | MECO | Comprometido | 10 | Registro | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | 100-122317 | 170010002000000280801800000277 | 9667.45 | 9738.6 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 1584 | 766 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-08-26 | 100000 | 81800000 | 0 | 0 | 0 | 3103500 | 11880000 | 96783500 | 0 | 2041829 | 2017-10-19 | Pendiente | CPT-GP-0097-2017 | 96783500 | 2017-02-13 | CPT-GP-0097-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-04 |  | 0 | 2019-05-24 | 96783500 | 77426800 | 0 | 0 | 77426800 | -19356700 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 360
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-027 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | 100-119053 | 170010002000000280801800000276 | 9711.11 | 9762.7 | 51.59 | 0 | 0 | 0 | 685 | 93.56 | 7813 | 7081 | 47 | 2016-11-28 | EPSCOLM-0410-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0410-16 | 2016-11-28 | APROBADA | 2017-01-25 | 100000 | 73200000 | 0 | 0 | 67363200 | 796500 | 18481342 | 159841042 | 0 | 3156746 | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 361
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-028 | MECO | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | 100-122334 | 170010002000000280801800000294 | 9743.93 | 9762.7 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1504 | 1428 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0285-16 | EPSCOLM-0285-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-08-26 | 100000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 432500 | 0 | 8032500 | 0 | 1067343 | 2017-10-11 | Pendiente | CPT-GP-0129-2017 | 8032500 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 362
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-026 | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | 100-122333 | 170010002000000280801800000293 | 9767.37 | 9806.8 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 1533 | 1039 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2017-10-10 | 86010 | 42488940 | 0 | 0 | 0 | 5029500 | 8378200 | 55896640 | 0 | 1157960 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 363
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-48010 | 170010002000000280130000000000 | 0 | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | 454.52 | 41302 | 0 | 80000 | 38698 | 0 | 2019-05-30 | EPSCOLM-0512-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0512-19 | 2019-05-30 | APROBADA | 2019-05-29 | 15000 | 619530000 | 0 | 0 | 0 | 1633068000 | 196945125 | 2449543125 | 0 | 32617951 | 2020-06-17 | EPSCOLM-0674-19 | CPT-GP-0051-20 | 2449543125 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 364
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | 100-6757 | 170010002000000280318000000000 | 9944.6 | 10042.6 | 98 | 9928.7 | 10017.6 | 88.9 | 4495 | 256.22 | 196667 | 192172 | 0 | 2016-07-27 | EPSCOL-0470-16 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0468-17 | EPSCOLM-0468-17 | 2017-07-31 | APROBADA | 2018-08-23 | 15000 | 67425000 | 0 | 0 | 174485820 | 20295726 | 45889684 | 308096230 | 0 | 6024897 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0840-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1900-02-03 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 365
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 100-104525 | 170010002000000280255000000000 | 0 | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | 12.98 | 90 | 0 | 200 | 0 | 110 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 366
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | MECO | Falta | 1 | Insumo | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 100-104526 | 170010002000000280256000000000 | 0 | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | 60.39 | 1632 | 132 | 1800 | 0 | 168 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0731-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 367
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | MECO | Falta | 1 | Insumo | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | 100-126636 | 170010002000000280301000000000 | 0 | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | 18.78 | 579 | 115.94 | 934.25 | 0 | 355.25 | 2019-08-02 | ESPCOLM-0809-19 | 0:00 | 0 | ESPCOLM-0809-19 | 2019-08-02 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0548-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 368
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | MECO | Falta | 1 | Insumo | JOSE HOMERO RAMIREZ | 100-119074 | 170010002000000280275000000000 | 0 | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | 11.9 | 383 | 154 | 856 | 0 | 473 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0498-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 369
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | MECO | Falta | 1 | Insumo | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | 100-125834 | 170010002000000280298000000000 | 0 | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | 20.32 | 551 | 200 | 1426 | 0 | 875 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0536-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 370
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | MECO | Falta | 1 | Insumo | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | 100-157375 | 170010002000000280388000000000 | 0 | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | 11.44 | 310 | 204 | 759 | 449 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 371
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | MECO | Falta | 1 | Insumo | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | 100-139754 | 170010002000000280317000000000 | 0 | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | 10.19 | 279 | 107 | 500 | 0 | 221 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0543-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 372
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | MECO | Falta | 1 | Insumo | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 100-139757 | 170010002000000280346000000000 | 0 | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | 9.97 | 271 | 148.93 | 500 | 0 | 229 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0498-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 373
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-021 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | 100-157377 | 170010002000000280390000000000 | 0 | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | 16.68 | 74 | 0 | 789 | 715 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 374
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | MECO | Falta | 11 | ANI | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | 100-159424 | 170010002000000280315000000000 | 0 | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | 16.61 | 311.34 | 152 | 311.34 | 0 | 0 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0485-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0485-19 | 2019-05-21 | APROBADAS | 2019-05-22 | 75000 | 23350500 | 0 | 0 | 180105960 | 1689281 | 52091043 | 263176784 | 5940000 | 3621938 | 2020-07-15 | EPSCOLM-0935-19 | CPT-GP-0292-19 | 263176784 | 2019-12-03 | 43801 | 2019-12-03 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-159424 | 2020-02-13 | 257236784 | 210541427 | 52635356 | 0 | 263176783 | 5939999 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 375
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-019 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ELSY AMADOR GOMEZ | 100-157393 | 170010002000000280406000000000 | 0 | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | 3.36 | 85 | 0 | 1283 | 1198 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 376
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-018 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | 100-157388 | 170010002000000280401000000000 | 0 | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | 9.41 | 42 | 0 | 267 | 225 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 377
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | MECO | Falta | 3 | Avaluo lonja | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | 100-130553 | 170010002000000280382000000000 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | 17.1 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0541-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 378
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-017 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | 100-157387 | 170010002000000280400000000000 | 0 | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | 6.95 | 36 | 0 | 274 | 238 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 379
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-015 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | 100-157386 | 170010002000000280399000000000 | 0 | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | 11.9 | 91 | 69.34 | 435 | 344 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 380
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-014 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | 100-157385 | 170010002000000280398000000000 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | 11.03 | 78 | 105 | 335 | 257 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 381
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | MECO | Falta | 6 | Ofertas | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | 100-139755 | 170010002000000280313000000000 | 0 | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | 18.928 | 348 | 190 | 348 | 0 | 0 | 2019-10-31 | EPSCOLM-1071-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1071-19 | 2019-10-31 | 0 | 2019-06-17 | 75000 | 26100000 | 0 | 0 | 220400000 | 992332 | 15042447 | 267334779 | 4800000 | 3541207 | 2020-07-08 | EPSCOLM-0790-19 | CPT-GP-0328-2019 | 255766477 | 2020-12-16 | CPT-GP-0328-2019 | 2020-12-17 | 0 | 255766477 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 382
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | MECO | Falta | 5 | previa aprobacion | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | 100-157381 | 170010002000000280394000000000 | 0 | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | 13.97 | 238.89 | 99.88 | 238.89 | 0 | 0 | 2019-06-04 | EPSCOLM-0544-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0544-19 | 2019-06-04 | APROBADAS | 2019-05-23 | 75000 | 17916750 | 0 | 0 | 83399800 | 689594 | 7665816 | 112575960 | 2904000 | 1590982 | 2020-06-17 | EPSCOLM-1173-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 383
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-011 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JHON FABER FRANCO CARDONA | 100-191875 | 170010002000000280396000000000 | 0 | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | 17.17 | 154 | 153.4 | 420 | 266 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 384
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | MECO | Falta | 11 | ANI | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | 100-157382 | 170010002000000280395000000000 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 10238.2 | 8.2 | 126.12 | 143.18 | 126.12 | 0 | 0 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0536-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0536-19 | 2019-05-31 | APROBADAS | 2019-05-23 | 75000 | 9450000 | 0 | 0 | 105719100 | 311316 | 8064166 | 127144582 | 3600000 | 1753015 | 2020-06-17 | EPSCOLM-0822-19 | CPT-GP-0279-2019 | 127144582 | 2019-10-31 | CPT-GP-0279-2019 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-157382 | 2019-12-11 | 127144582 | 101715666 | 25428916.4 | 0 | 127144582.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 385
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-009 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | CATASTRAL VACANTE |  | 170010002000000280414000000000 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 386
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-008 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | 100-141584 | 170010002000000280328000000000 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | 18.5 | 152 | 151 | 152 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 387
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | MECO | Falta | 11 | ANI | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | 100-157390 | 170010002000000280403000000000 | 0 | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | 10.3 | 118.7 | 75.5 | 118.7 | 0 | 0 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0536-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0536-19 | 2019-05-31 | 0 | 2019-05-23 | 75000 | 8902500 | 0 | 0 | 92110000 | 455086 | 11034629 | 112502215 | 0 | 1624040 | 2020-06-17 | EPSCOLM-1021-19 | CPT-GP-0320-2019 | $112.502.215 | 2019-12-12 | CPT-GP-0012-2020 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-157390 | 2020-02-14 | 112502215 | 20000000 | 74001772 | 0 | 94001772 | -18500443 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 388
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | MECO | Falta | 11 | ANI | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | 100-157391 | 170010002000000280404000000000 | 0 | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | 18.89 | 172.83 | 0 | 172.83 | 0 | 0 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0485-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0485-19 | 2019-05-21 | APROBADAS | 2019-05-21 | 15000 | 2592450 | 0 | 0 | 0 | 821872 | 30050812 | 33465134 | 0 | 700887 | 2020-06-17 | EPSCOLM-0824-19 | CPT-GP-0283-19 | 33465134 | 2019-11-01 | CPT-GP-0283-19 | 2019-11-25 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-157391 | 2019-11-28 | 33465134 | 26772107.2 | 6693026.8 | 0 | 33465134 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 389
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | MECO | Falta | 2 | Avaluo 898 | ELSY AMADOR GOMEZ | 100-157392 | 170010002000000280405000000000 | 0 | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | 10.85 | 493 | 0 | 2349 | 1856 | 0 | 2020-03-04 | EPSCOLM-0205-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0205-20 | 2020-03-04 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 390
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | MECO | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | 110-8905 | 174860000000000020010000000000 | 10315.03 | 10513 | 197.97 | 10305.52 | 10531.92 | 226.4 | 10371 | 0 | 979000 | 968629 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0042-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0042-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2019-02-15 | 15000 / 5150 | 145399800 | 0 | 0 | 455032000 | 13158318 | 53080274 | 667446480 | 776088 | 2575459 | 2020-06-09 | EPSCOLM-0867-19 | CPT-GP-0020-2020 | 667446480 | 2020-03-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 391
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-003 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | 110-11372 | 174860000000000010484000000000 | 0 | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | 44.3 | 1068 | 0 | 1710 | 0 | 642 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 392
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | 100-215307 | 170010002000000280327000000000 | 10042.6 | 10113 | 70.4 | 10187.85 | 10294.3 | 106.45 | 3241 | 0 | 32073 | 28832 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2019-02-18 | EPSCOLM-0253-19 | EPSCOLM-0253-19 | 2019-02-18 | APROBADA | 2019-01-18 | 59291.6924 | 192164375 | 0 | 0 | 11160000 | 5547804 | 50710944 | 259583123 | 0 | 4668014 | 2020-01-21 | EPSCOLM-0487-19 | CPT-GP-0197-2019 | 259583123 | 2019-06-18 | CPT-GP-0197-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 393
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 394
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025B | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | 100-215308 | 170010002000000280327000000000 | 10113 | 10187.85 | 74.85 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 6787 | 5526 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0285-16 | EPSCOLM-0285-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-08-26 | 60000 | 75660000 | 0 | 0 | 0 | 634600 | 1371500 | 77666100 | 0 | 1831920 | 2017-09-20 | EPSCOLM-0303-2018 | CPT-GP-0480-2017 | 77666100 | 2017-08-18 | CPT-GP-0480-2017 | 2017-08-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-221352 | 2017-09-21 | 77666100 | 62132880 | 15533220 | 0 | 77666100 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 395
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-022 | MECO | ANI | 11 | ANI | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | 110-6284 | 174860000000000020005000000000 | 10513 | 10567.7 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 964 | 0 | 302 | 2016-07-27 | EPSCOL-0467-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0467-16 | 2016-07-27 | APROBADA | 2018-11-19 | 58000 | 38396000 | 58000 | 17516000 | 0 | 738391 | 12020239 | 68670630 | 0 | 1387828 | 2019-12-03 | EPSCOLM-1057-18 | CPT-GP-0040-2019 | 68670630 | 2019-02-01 | CPT-GP-0040-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-6284 | 2019-03-20 | 68670630 | 61803567 | 6867063 | 0 | 68670630 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 396
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-021 | MECO | Comprometido | 13 | Sale de la tira | GLORIA INES DIAZ | 110-8436 | 174860000000000020985000000000 | 10549.3 | 10558 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 422 | 407 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 825000 | 0 | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 12525000 | 0 | 341781 | 2019-07-06 | EPSCOLM-0730-18 | CPT-GP-0287-2018 | 12525000 | 2018-09-28 | CPT-GP-0287-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 397
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-020 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | 110-8437 | 174860000000000020989000000000 | 10554.42 | 10580.08 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | 356 | 122 | 485 | 0 | 129 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 2018-10-09 | EPSCOLM-0789-18 | EPSCOLM-0789-18 | 2018-10-09 | APROBADA | 2018-08-31 | 55000 | 19580000 | 55000 | 7095000 | 61250000 | 7296624 | 4414914 | 99636538 | 0 | 1945060 | 2019-10-16 | EPSCOLM-0260-19 | CPT-GP-0129-2019 | 99636538 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 398
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-019 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | 110-8438 | 174860000000000020976000000000 | 10580.08 | 10606.64 | 26.56 | 0 | 0 | 0 | 342 | 97.96 | 387 | 0 | 45 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0259-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2018-11-19 | 55000 | 21285000 | 0 | 0 | 92082400 | 1682514 | 6475089 | 123325003 | 1800000 | 2444642 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0195-19 | CPT-GP-0086-2019 | 123325003 | 2019-03-08 | CPT-GP-0086-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-8438 | 2019-05-24 | 123325003 | 98660002 | 24665003 | 0 | 123325005 | 2 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 399
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-017 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | 110-8439 | 174860000000000020986000000000 | 10606.64 | 10663.79 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 626 | 189 | 681 | 0 | 55 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 37455000 | 0 | 0 | 187192400 | 8990651 | 14783112 | 248421163 | 0 | 4289958 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0646-18 | CPT-GP-0379-2018 | 248421163 | 2018-11-27 | CPT-GP-0379-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-8439 | 2019-05-24 | 248421163 | 164778778 | 41194695 | 0 | 205973473 | -42447690 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 400
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016A | MECO | ANI | 11 | ANI | ROSMIRA ROJAS | 110-14595 | 174860000000000020910000000000 | 10636.4 | 10664.79 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 201 | 44 | 506 | 305 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-084-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-084-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 11055000 | 0 | 0 | 17160000 | 1488000 | 525000 | 30228000 | 0 | 580030 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0719-18 | CPT-GP-0293-2018 | 30228000 | 2018-09-28 | CPT-GP-0293-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-15161 | 2019-02-23 | 30228000 | 10454400 | 17160000 | 0 | 27614400 | -2613600 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 401
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016B | MECO | Comprometido | 11 | ANI | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | 110-14596 | 174860000000000020910000000000 | 10629.08 | 10636.4 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 72 | 0 | 60 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0201-16 | 2016-07-13 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 3960000 | 0 | 0 | 28470000 | 0 | 0 | 32430000 | 0 | 735678 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0718-18 | CPT-GP-0291-2018 | 32430000 | 2018-09-28 | CPT-GP-0291-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14596 | 26-4-2019 | 32430000 | 25944000 | 6486000 | 0 | 32430000 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 402
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-015 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 110-10905 | 174860000000000020911000000000 | 10675.43 | 10743.84 | 68.41 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 15000 | 13765 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-05-16 | APROBADA | 2016-04-08 | 15000 | 18525000 | 0 | 0 | 0 | 259350 | 1325000 | 20109350 | 0 | 1198671 | 2017-08-10 | Pendiente | CPT-GP-0316-2016 | 20109350 | 2016-10-27 | CPT-GP-0316-2016 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14793 | 2017-02-07 | 20109350 | 16087480 | 4021870 | 0 | 20109350 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 403
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-002 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ALVARO GUZMAN AGUILAR | 110-14224 | 174860000000000010483000000000 | 0 | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | 95.97 | 2674 | 140 | 34522 | 31848 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 404
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-014 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 110-12724 | 174860000000000010428000000000 | 10743.84 | 11720 | 976.16 | 0 | 0 | 0 | 16866 | 0 | 254120 | 237254 | 0 | 2016-06-15 | EPSCOLM-0158-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0158-16 | 2016-06-15 | APROBADA | 2016-08-03 | 15000 | 252990000 | 0 | 0 | 0 | 14016820 | 15555135 | 282561955 | 0 | 4080400 | 2017-08-30 | Pendiente | CPT-GP-0304-2016 | 282561955 | 2016-10-13 | CPT-GP-0304-2016 | 2016-10-19 | 0 | 282561955 | 0:00 |  | 110-14824 | 2017-08-03 | 282561955 | 169537173 | 56512391 | 0 | 226049564 | -56512391 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 405
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 110-12728 | 174860000000000010429000000000 | 10669.37 | 11458.87 | 789.5 | 10672.18 | 11427.8 | 755.62 | 35014 | 0 | 207468 | 172454 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-05-16 | APROBADA | 2016-06-14 | 11000 | 385154000 | 0 | 0 | 0 | 22419870 | 22553700 | 430127570 | 0 | 5700671 | 2017-06-27 | Pendiente | CPT-GP-0169-2016 | 430127570 | 2016-08-01 | CPT-GP-0169-2016 | 2016-10-12 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14780 | 2016-10-25 | 430127570 | 344102056 | 86025514 | 0 | 430127570 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 406
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | 110-6640 | 174860000000000010097000000000 | 11458.87 | 11864.1 | 405.23 | 11427.8 | 11857.07 | 429.27 | 19190 | 75 | 358250 | 339060 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-05-20 | 12850 | 246591500 | 0 | 0 | 46800000 | 117590751 | 10481500 | 422465629 | 1001878 | 5605542 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0113-2016 | 422465629 | 2016-07-05 | CPT-GP-0113-2016 | 2016-07-07 | 0 | 422465629 | 0:00 |  | 110-14782 | 2016-09-21 | 422465629 | 253479377 | 84493126 | 0 | 337972503 | -84493126 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 407
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | 60.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 408
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 110-7052 | 174860000000000010100000000000 | 12110 | 12667.65 | 557.65 | 0 | 0 | 0 | 12907 | 0 | 232787 | 219880 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 409
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | 110-6639 | 174860000000000010063000000000 | 11813.35 | 12112.55 | 299.2 | 11839.41 | 12082.03 | 242.62 | 21563 | 134 | 116500 | 94937 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-05-23 | 13700 | 295413100 | 0 | 0 | 71868000 | 22469420 | 135767000 | 525517520 | 0 | 6748052 | 2017-06-17 | Pendiente | CPT-GP-0100-2016 | 525517520 | 2016-07-01 | CPT-GP-0100-2016 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14767 | 2016-08-10 | 525517520 | 420414016 | 105103504 | 0 | 525517520 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 410
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-013 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 110-7051 | 174860000000000010062000000000 | 12112.55 | 12747.65 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 13267 | 0 | 317213 | 303946 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0137-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0137-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-06 | 11000 | 145937000 | 0 | 0 | 0 | 17774916 | 13571280 | 177283196 | 0 | 2924439 | 2017-06-15 | Pendiente | CPT-GP-0175-2016 | 177283196 | 2016-08-02 | CPT-GP-0175-2016 | 0:00 | 0 | 177283196 | 0:00 |  | 110-14781 | 2016-10-25 | 177283196 | 106369918 | 35456639 | 0 | 141826557 | -35456639 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 411
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | MECO | ANI | 11 | ANI | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | 110-5199 | 174860000000000010064000000000 | 12749.26 | 13321.62 | 572.36 | 12669.32 | 13546.89 | 877.57 | 26169 | 0 | 50000 | 23831 | 0 | 2016-09-09 | EPSCOLM-274-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2016-07-08 | 5000 | 130845000 | 0 | 0 | 0 | 29583210 | 32779783 | 193207993 | 0 | 3100570 | 2017-07-13 | Pendiente | CPT-GP-0306-2016 | 193207993 | 2016-10-18 | CPT-GP-0306-2016 | 2016-10-25 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14809 | 2017-04-05 | 193207993 | 154566394 | 38641599 | 0 | 193207993 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 412
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 110-1368 | 174860000000000010010000000000 | 13321.62 | 14216.46 | 894.84 | 13359.84 | 14591.73 | 1231.89 | 72187 | 0 | 1250676 | 1178489 | 0 | 2016-06-07 | EPSCOLM-0135-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0135-16 | 2016-06-07 | APROBADA | 2015-11-25 | 4680 | 337835160 | 0 | 0 | 0 | 80700500 | 42738095 | 461273755 | 0 | 5987009 | 2017-06-15 | Pendiente | CPT-GP-0074-2016 | 461273755 | 2016-06-20 | CPT-GP-0074-2016 | 2016-06-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14765 | 2016-07-14 | 461273755 | 369019004 | 92254751 | 0 | 461273755 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 413
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | 713.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 414
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 110-1368 | 174860000000000010010000000000 | 14726.72 | 15395.05 | 668.33 | 14698.54 | 15404.05 | 705.51 | 17225 | 0 | 1178489 | 1142262 | 19002 | 2017-05-02 | EPSCOLM-0291-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0291-17 | 2017-05-02 | APROBADA | 2017-05-02 | 6000 | 103350000 | 6000 | 114012000 | 0 | 38551840 | 34010928 | 289924768 | 0 | 5661329 | 2018-11-22 | Pendiente | CPT-GP-0056-2018 | 289924768 | 2018-03-20 | CPT-GP-0056-18 | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-15020 | 2018-05-02 | 289924768 | 231939814 | 57984954 | 0 | 289924768 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 415
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-012 | MECO | ANI | 11 | ANI | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | 110-13781 | 174860000000000010632000000000 | 14216.45 | 14617.95 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 7331 | 0 | 50190 | 42859 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0125-16 | 2017-04-24 | EPSCOLM-0274-17 | EPSCOLM-0274-17 | 2017-04-24 | APROBADA | 2017-01-25 | 6000 | 43986000 | 0 | 0 | 0 | 10964146 | 6933063 | 61883209 | 0 | 1265688 | 2018-03-23 | Pendiente | CPT-GP-0460-2017 | 61883209 | 2017-08-08 | CPT-GP-0460-2017 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14873 | 2017-12-20 | 61883209 | 49506567.2 | 12376642 | 0 | 61883209.2 | 0.2 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 416
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | 110-676 | 174860000000000010012000000000 | 14617.95 | 14726.72 | 108.77 | 14571.93 | 14691.26 | 119.33 | 18234 | 0 | 1630000 | 1609279 | 2487 | 2015-12-29 | EPSCOLM-0130-15 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0207-17 | EPSCOLM-0207-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-09-14 | 5593.12 | 115895000 | 0 | 0 | 0 | 33541788 | 9278826 | 158715614 | 0 | 3135830 | 2017-09-22 | Pendiente | CPT-GP-0410-2016 | 158715614 | 2016-12-12 | CPT-GP-0410-2016 | 0:00 | 0 | 158715614 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 158715614 | 142844054 | 0 | 0 | 142844054 | -15871560 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 417
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 15600.04 | 15744.89 | 144.85 | 15676.94 | 15840.75 | 163.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 418
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 30306.43 | 30344.95 | 38.52 | 30315.07 | 30425.11 | 110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 419
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | MECO | ANI | 11 | ANI | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | 110-13560 | 174860000000000010624000000000 | 15299.73 | 15600.04 | 300.31 | 15301.78 | 15609.56 | 307.78 | 6049 | 0 | 34682 | 28633 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-05-20 | 6000 | 36294000 | 0 | 0 | 0 | 6260351 | 1708500 | 44262851 | 0 | 1465152 | 2017-07-13 | Pendiente | CPT-GP-0206-2016 | 44262851 | 2016-08-16 | CPT-GP-0206-2016 | 2016-08-17 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14779 | 2016-10-01 | 44262851 | 35410280.8 | 8852570.2 | 0 | 44262851 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 420
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-007 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | 110-13558 | 174860000000000018001000000000 | 0 | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | 186.16 | 4057 | 0 | 77756 | 73699 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2019-03-18 | EPSCOLM-0250-19 | EPSCOLM-0250-19 | 2019-03-18 | APROBADA | 2018-06-13 | 65000 | 263705000 | 0 | 0 | 0 | 1858489 | 0 | 335052014 | 69488525 | 5201266 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0410-19 | CPT-GP-0165-2019 | 335052014 | 2019-05-06 | CPT-GP-0165-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 421
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | ELKIN DIARIO ESPINAL | 110-13668 | 174860000000000010803800000610 | 0 | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | 18.79 | 376 | 0 | 1009 | 0 | 633 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0052-17 | 2017-01-25 | APROBADA | 2017-02-01 | 61000 | 61549000 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 5760000 | 67889000 | 0 | 1373763 | 2018-03-23 | Pendiente | CPT-GP-0428-2018 | 67889000 | 2019-03-14 | CPT-GP-0428-2018 | 2017-08-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-13668 | 2017-10-24 | 67889000 | 54311200 | 13577800 | 0 | 67889000 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 422
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-010 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | 110-13667 | 174860000000000010803800000609 | 0 | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | 20.06 | 368 | 0 | 1129 | 761 | 0 | 2016-07-15 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-04-06 | EPSCOLM-0179-18 | EPSCOLM-0179-18 | 2018-04-06 | APROBADA | 2018-06-13 | 65000 | 23920000 | 0 | 0 | 0 | 4678455 | 4363630 | 32962085 | 0 | 745253 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0800-18 | CPT-GP-0058-2017 | 32962085 | 2017-01-26 | CPT-GP-0058-17 | 2017-03-03 | CPT-GP-0334-2018 | 0 | 0:00 |  | 110-15188 | 2019-06-14 | 32962085 | 17264400 | 17697685 | 0 | 34962085 | 2000000 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 423
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-009 | MECO | ANI | 11 | ANI | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | 110-13666 | 174860000000000010803800000608 | 0 | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | 24.3 | 504 | 0 | 1555 | 1051 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-11-08 | EPSCOLM-0910-18 | EPSCOLM-0910-18 | 2018-11-08 | APROBADA | 2018-06-13 | 65000 | 32760000 | 0 | 0 | 0 | 768810 | 6066006 | 39594816 | 0 | 864609 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0825-18 | CPT-GP-0011-2019 | 39594816 | 2019-03-05 | CPT-GP-0011-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-15160 | 2019-03-15 | 39594816 | 35635334 | 3959481 | 0 | 39594815 | -1 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 424
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-008 | MECO | ANI | 11 | ANI | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | 110-13662 | 174860000000000010803800000604 | 0 | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | 22.58 | 492 | 0 | 1232 | 0 | 740 | 2017-02-08 | EPSCOLM-00150-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-00150-17 | 2017-02-08 | APROBADA | 2017-02-01 | 61000 | 30012000 | 61000 | 45140000 | 0 | 580000 | 4670000 | 80402000 | 0 | 1598934 | 2018-05-15 | Pendiente | CPT-GP-0426-2017 | 80402000 | 2017-07-26 | CPT-GP-0426-2017 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-13662 | 2017-09-06 | 80402000 | 64321600 | 16080400 | 0 | 80402000 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 425
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | 110-2499 | 174860000000000020046000000000 | 15744.89 | 16455.28 | 710.39 | 15770.02 | 16455.28 | 685.26 | 36561 | 0 | 405456 | 368895 | 0 | 2015-12-10 | EPSCOLM-0119-15 | 2018-05-25 | EPSCOLM-0337-18 | EPSCOLM-0337-18 | 2018-05-25 | APROBADA | 2018-06-26 | 11266.8417 | 411927000 | 0 | 0 | 0 | 43675164 | 19601885 | 476984977 | 1780928 | 9228249 | 2019-10-29 | EPSCOLM-1037-18 | CPT-GP-0004-2019 | 476984977 | 2019-01-14 | CPT-GP-0004-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-2499 | 2019-12-18 | 476984977 | 237000000 | 190563239.2 | 0 | 427563239.2 | -49421737.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 426
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 29900 | 30306.56 | 406.56 | 29900 | 30181.08 | 281.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 427
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 428
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30437.37 | 30497.33 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 429
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | MECO | ANI | 11 | ANI | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | 110-6730 | 174860000000000020924000000000 | 30344.95 | 30480.61 | 135.66 | 30425.11 | 30478.47 | 53.36 | 6722 | 0 | 199700 | 192978 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0125-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0125-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-06-03 | 7000 | 47054000 | 0 | 0 | 0 | 12137524 | 7504830 | 66696354 | 0 | 1710196 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0241-2016 | 66696354 | 2016-09-08 | CPT-GP-0241-2016 | 2016-09-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14806 | 2016-11-25 | 66696354 | 53357084 | 13339270 | 0 | 66696354 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 430
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | ESTRADA ESTRADA S EN C | 110-6733 | 174860000000000020042000000000 | 30480.82 | 32469.25 | 1988.43 | 30440 | 31277.9 | 837.9 | 132039 | 0 | 1420000 | 1287788 | 173 | 2015-12-14 | EPSCOLM-0121-15 | 2016-06-29 | EPSCOLM-0178-16 | EPSCOLM-0178-16 | 2016-06-29 | APROBADA | 2016-05-04 | 5175 | 641746575 | 5175 | 895275 | 0 | 109060070 | 125430800 | 877132720 | 0 | 10608787 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0139-2017 | 877132720 | 2017-02-27 | CPT-GP-0139-2017 | 2017-03-01 | 0 | 877132720 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 701706176 | 0 | 0 | 701706176 | 701706176 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 431
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 432
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-005 | CONDOR | Comprometido | 6 | Ofertas | MUNICIPIO NEIRA | 110-4601 | 174860000000000020880000000000 | 0 | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | 292.13 | 3946 | 141 | 32245 | 27901 | 398 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 2019-04-01 | EPSCOLM-0300-19 | EPSCOLM-0300-19 | 2019-04-01 | APROBADA | 2019-02-06 | 8046.0635 | 31749766.7127 | 8046.0635 | 3202333.2873 | 1020603700 | 29716824 | 64147949 | 1149420573 | 0 | 15521934 | 2020-03-31 | EPSCOLM-0462-19 | CPT-GP-0220-2019 | 1149420573 | 2019-09-02 | 44064 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Ana maria | Lina A | Sergio M-Ana maria-Lina A |  |  | 433
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | 110-8619 | 174860000000000010046000000000 | 32464.6 | 32866.34 | 401.74 | 32458.7 | 32862 | 403.3 | 20396 | 0 | 670000 | 649471 | 133 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0125-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0125-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-06-03 | 5200 | 106059200 | 5200 | 691600 | 0 | 43388000 | 16750500 | 166889300 | 0 | 2810315 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0104-2016 | 166889300 | 2016-07-01 | CPT-GP-0104-2016 | 2016-09-02 | 0 | 166889300 | 0:00 |  | 110-14872 | 2017-12-06 | 166889300 | 133511440 | 16688930 | 0 | 150200370 | -16688930 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 434
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ADRIANA MORALES ACOSTA | 110-6359 | 174860000000000010093000000000 | 32872.65 | 32890 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 700 | 596 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 435
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-001 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-16052 | 170010002000000280142000000000 | 0 | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | 33 | 758 | 0 | 4000 | 3242 | 0 | 2019-05-30 | EPSCOLM-0512-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0512-19 | 2019-05-30 | APROBADA | 2019-05-28 | 26000 | 19708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055637 | 22763637 | 0 | 745824 | 2020-06-16 | EPSCOLM-0728-19 | CPT-GP-0047-20 | 22763637 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 436
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | 110-4394 | 172720002000000040057000000000 | 32908.7 | 33058.5 | 149.8 | 32895.15 | 33066.3 | 171.15 | 10317 | 334,3 | 100000 | 89683 | 0 | 2016-03-22 | EPSCOLM-046-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-046-16 | 2016-03-22 | APROBADA | 2016-04-29 | 6550 | 67576350 | 0 | 0 | 191830800 | 4295383 | 62153186 | 325855719 | 0 | 4557042 | 2017-06-07 | Pendiente | CPT-GP-0125-2016 | 325855719 | 2016-07-11 | CPT-GP-0125-2016 | 2016-07-12 | 0 | 325855719 | 0:00 |  | 110-14784 | 2016-10-25 | 325855719 | 195513431 | 65171144 | 0 | 260684575 | -65171144 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 437
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | 110-13531 | 174860000000000010501000000000 | 33115.02 | 33213.11 | 98.09 | 33120.2 | 33224.31 | 104.11 | 4709 | 0 | 12450 | 7741 | 0 | 2015-12-29 | EPSCOLM-0130-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0130-15 | 2015-12-29 | APROBADA | 2016-03-13 | 6100 | 26620105 | 0 | 0 | 0 | 19617980 | 21295040 | 67533125 | 0 | 1720660 | 2017-03-22 | Pendiente | CPT-GP-0051-2016 | 67533125 | 2016-06-01 | CPT-GP-0051-2016 | 2016-06-02 | 0 | 67533125 | 0:00 |  | 110-14766 | 2016-08-04 | 67533125 | 40519875 | 13506625 | 0 | 54026500 | -13506625 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 438
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 33204.07 | 33213.11 | 9.04 | 33200.42 | 33224.31 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 439
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIELA ZULUAGA MEJIA | 110-13530 | 174860000000000010506000000000 | 33171.9 | 33209.66 | 37.76 | 33181.8 | 33200.05 | 18.25 | 800 | 140 | 800 | 0 | 0 | 2015-08-28 | EPSCOLM-0067-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0067-15 | 2015-08-28 | APROBADA | 2015-09-24 | 65000 | 52000000 | 0 | 0 | 126000000 | 10264096 | 37673080 | 225937176 | 0 | 3403013 | 2016-12-15 | Pendiente | CPT-GP-0015-2016 | 225937176 | 2016-03-14 | CPT-GP-0015-2016 | 2016-03-18 | 0 | 225937176 | 0:00 |  | 110-13530 | 2016-05-31 | 225937176 | 135562305 | 45187435 | 0 | 180749740 | -45187436 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 440
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | 110-13458 | 174860000000000010044000000000 | 33232.2 | 33898.89 | 666.69 | 33256.83 | 33882.99 | 626.16 | 73851 | 125 | 322250 | 234769 | 13630 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-01-18 | 3900 | 329292600 | 1474 | 4491278 | 54960000 | 287090000 | 21186500 | 697020378 | 0 | 8632430 | 2017-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0300-2016 | 697020378 | 2016-10-13 | CPT-GP-0300-2016 | 2018-10-19 | 0 | 697020378 | 0:00 |  | 110-14808 | 2017-04-11 | 697020378 | 418212226 | 139404075 | 0 | 557616301 | -139404077 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 441
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | 110-13372 | 174860000000000010044000000000 | 0 | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | 19.78 | 394 | 0 | 5500 | 5106 | 0 | 2015-12-01 | EPSCOLM-0109-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0109-15 | 2015-12-01 | APROBADA | 2016-01-18 | 6700 | 2639800 | 0 | 0 | 0 | 869000 | 0 | 3508800 | 0 | 1017673 | 2017-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0078-2016 | 3508800 | 2016-06-17 | CPT-GP-0078-2016 | 2016-06-21 | 0 | 3508800 | 0:00 |  | 110-15147 | 2019-02-16 | 3508800 | 2254762 | 552278 | 0 | 2807040 | -701760 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 442
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-13392 | 174860000000000010042000000000 | 33475.68 | 33706.2 | 230.52 | 33902.77 | 34174.27 | 271.5 | 13764 | 0 | 341800 | 322374 | 5662 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 2019-03-08 | EPSCOLM-0210-19 | EPSCOLM-0210-19 | 2019-03-08 | APROBADA | 2018-12-12 | 1000/7100/3500 | 163113200 | 0 | 0 | 64948978 | 344718618 | 62305988 | 635086784 | 0 | 8859527 | 2020-07-01 | EPSCOLM-0718-19 | CPT-GP-0252-2019 | 635086784 | 2019-10-22 | CPT-GP-0252-2019 | 2019-10-24 | 0 | 635086784 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 443
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 33898.89 | 34133.71 | 234.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 444
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-13396 | 174860000000000010042000000000 | 0 | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | 632.54 | 10931 | 583 | 63342 | 52411 | 0 | 2015-11-12 | EPSCOLM-0102-15 | 2018-12-10 | EPSCOLM-1007-18 | EPSCOLM-1007-18 | 2018-12-10 | APROBADA | 2018-12-12 | 3340/21424/782,25 | 255462500 | 0 | 0 | 258388870 | 29014576 | 55692052 | 598557998 | 0 | 8380269 | 2020-07-14 | EPSCOLM-0800-19 | CPT-GP-0258-2019 | 598557998 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 445
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-14829 | 174860000000000010042000000000 | 34113.75 | 34167.97 | 54.22 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 3476 | 2829 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0057-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 446
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-14830 | 174860000000000010042000000000 | 34133.71 | 34622.41 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 18375 | 523 | 490725.5 | 472350.5 | 0 | 2016-04-19 | EPSCOLM-069-16 | 2019-03-27 | EPSCOLM-0291-19 | EPSCOLM-0291-19 | 2019-03-27 | APROBADA | 2018-12-12 | 10000 | 183750000 | 0 | 0 | 165872780 | 123099903 | 257215100 | 773310763 | 43372980 | 10103972 | 2020-06-16 | EPSCOLM-0690-19 | CPT-GP-0254-2019 | 773310763 | 2019-10-22 | CPT-GP-0254-2019 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 447
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | 110-14835 | 174860000000000010042000000000 | 34657.21 | 34807.15 | 149.94 | 0 | 0 | 0 | 4437 | 0 | 16910.5726 | 12473.5726 | 0 | 2019-03-22 | EPSCOLM-0273-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0273-19 | 2019-03-22 | APROBADAS | 2018-12-11 | 40000 | 177480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197142853 | 374622853 | 0 | 7318715 | 2020-06-10 | EPSCOLM-0644-19 | CPT-GP-0260-2019 | 374622853 | 2019-10-22 | CPT-GP-0260-2019 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 448
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-14836 | 174860000000000010042000000000 | 34622.41 | 34657.21 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 929.42 | 0 | 466589.43 | 465660.01 | 0 | 2015-11-20 | EPSCOLM-0104-15 | 2019-03-27 | EPSCOLM-0291-19 | EPSCOLM-0291-19 | 2019-03-27 | APROBADA | 2018-12-11 | 40000 | 37176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26672625 | 63849425 | 0 | 1301070 | 2020-05-19 | EPSCOLM-0605-19 | CPT-GP-0256-2019 | 63849425 | 2019-10-22 | CPT-GP-0256-2019 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 449
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | CONDOR | Comprometido | 6 | Ofertas | OMAR CASTRO GARCIA | 110-14474 | 174860000000000010058000000000 | 34820.83 | 35369.45 | 548.62 | 34806.81 | 35968.6 | 1161.79 | 37179 | 0 | 581700 | 544521 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0126-15 | 2019-01-28 | EPSCOLM-0063-19 | EPSCOLM-0063-19 | 2019-01-28 | 0 | 2019-08-12 | 10000 | 371790000 | 0 | 0 | 0 | 39475394 | 58940293 | 470205687 | 0 | 6649044 | 2020-08-20 | EPSCOLM-0943-19 | CPT-GP-004-2020 | 470205687 | 2020-02-13 | CPT-GP-004-2020 | 2020-02-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 450
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-042 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | 110-5593 | 174860000000000010068000000000 | 35369.45 | 35417.8 | 48.35 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 15000 | 13538 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 451
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 110-14349 | 174860000000000010058000000000 | 35417.8 | 35975.58 | 557.78 | 0 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 216000 | 195360 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0126-15 | 2018-11-21 | EPSCOLM-0955-18 | EPSCOLM-0955-18 | 2018-11-21 | APROBADA | 2019-08-12 | 10000 | 206400000 | 0 | 0 | 0 | 18132263 | 9257266 | 233789529 | 0 | 3489985 | 2020-08-20 | EPSCOLM-0943-19 | CPT-GP-0294-2019 | 233789529 | 2019-12-05 | CPT-GP-0294-2019 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 452
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 110-14199 | 174860000000000010058000000000 | 35975.58 | 36397.8 | 422.22 | 0 | 0 | 0 | 23369 | 0 | 128000 | 104631 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0126-15 | 2018-11-21 | EPSCOLM-0955-18 | EPSCOLM-0955-18 | 2018-11-21 | APROBADA | 2019-08-12 | 10000 | 233690000 | 0 | 0 | 0 | 5197258 | 8043444 | 246930702 | 0 | 3659178 | 2020-08-20 | EPSCOLM-0943-19 | CPT-GP-0296-19 | 246930702 | 2019-12-05 | CPT-GP-0296-19 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 453
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MEJÍA Y CIA S. C. A | 110-5021 | 174860000000000010059000000000 | 36396.6 | 37+469,63 km | 1073.03 | 36366.55 | 37422.67 | 1056.12 | 57301 | 341 | 2030700 | 1973399 | 0 | 2016-02-01 | EPSCOLM-0004-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0004-16 | 2016-02-01 | APROBADA | 2016-03-13 | 6000 | 343806000 | 0 | 0 | 262764000 | 43691000 | 99067460 | 749328460 | 3231254 | 9206772 | 2017-04-13 | Pendiente | CPT-GP-0173-2016 | 752559714 | 2016-06-26 | CPT-GP-0173-2016 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14775 | 2016-09-01 | 752559714 | 602047771 | 150511943 | 0 | 752559714 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 454
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | 110-8645 | 174860000000000010060000000000 | 37470.48 | 40093.5 | 2623.02 | 39885.83 | 40100 | 214.17 | 35833 | 1247.08 | 1285600 | 1244735 | 5032 | 2017-08-14 | EPSCOLM-0504-17 | 2018-10-18 | EPSCOLM-0833-18 | EPSCOLM-0833-18 | 2018-10-18 | 0 | 2017-02-12 | 11115.2918 | 398294251.5894 | 11115.2918 | 55932148.4106 | 659152320 | 43241246 | 68768696 | 1225388662 | 0 | 2229237 | 2018-05-26 | EPSCOLM-1021-18 | CPT-GP-0536-2017 | 1225388662 | 2017-08-29 | CPT-GP-0536-2017 | 0:00 | 0 | 1225388662 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 1225388662 | 735233197.2 | 368601438 | 0 | 1103834635.2 | -121554026.8 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 455
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 40194 | 40242.33 | 48.33 | 40225.05 | 40228.9 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 456
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-051 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-94771 | 170010002000000220439000000000 | 0 | 112.93 | 112.93 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 248.34 | 11361 | 9699 | 0 | 2018-10-05 | EPSCOLM-0773-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0773-18 | 2018-10-05 | APROBADA | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19361044 | 0 | 4202504 | 23563548 | 0 | 213806 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0926-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 457
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-050 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-123213 | 170010002000000220530000000000 | 112.93 | 171.75 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 10000 | 9175 | 0 | 2018-10-05 | EPSCOLM-0773-18 | 2018-12-21 | EPSCOLM-1058-18 | EPSCOLM-1058-18 | 2018-12-21 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0773-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 458
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-049A | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-219505 | 170010002000000220529000000000 | 92.6 | 154.83 | 62.23 | 0 | 199.6 | 199.6 | 1470 | 0 | 35510.25 | 34040.25 | 0 | 2020-03-16 | EPSCOLM-0252-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-20 | 2020-03-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 459
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-049 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-219504 | 170010002000000220529000000000 | 171.75 | 332.84 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 58257.78 | 56347.78 | 0 | 2018-10-05 | EPSCOLM-0773-18 | 2020-03-16 | EPSCOLM-0252-20 | EPSCOLM-0252-20 | 2020-03-16 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0773-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 459
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048A | MHC | ANI | 11 | ANI | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 100-26642 | 170010002000000220076000000000 | 27.98 | 326.19 | 298.21 | 0 | 0 | 0 | 7822 | 0 | 1603645 | 1595823 | 0 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0288-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0288-18 | 2018-05-15 | APROBADA | 2018-05-16 | 17700 | 138449400 | 0 | 0 | 0 | 8036933 | 7779200 | 154265533 | 0 | 3053125 | 2019-05-28 | EPSCOLM-0612-18 | CPT-GP-0232-2018 | 154265533 | 2018-08-21 | CPT-GP-0232-2018 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 2018-08-21 |  | 100-226369 | 2018-08-30 | 154265533 | 123412426 | 30853107 | 0 | 154265533 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 460
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048 | MHC | ANI | 11 | ANI | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 100-26642 | 170010002000000220076000000000 | 331.8 | 1874.7 | 1542.9 | 0 | 1779.5 | 1779.5 | 75356 | 136 | 1679001 | 1603645 | 0 | 2015-10-13 | EPSCOLM-0085-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0085-15 | 2015-10-13 | APROBADA | 2015-11-03 | 15054.5455 | 1134450331 | 0 | 0 | 50592000 | 396457896 | 237335000 | 1818835227 | 1500000 | 20949957 | 2017-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0082-2016 | 1820335227 | 2016-06-22 | CPT-GP-0082-2016 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 2016-07-15 |  | 100-216129 | 2016-07-21 | 1820335227 | 1456268182 | 364067045 | 0 | 1820335227 | 3.3379e-06 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 461
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044A | MHC | ANI | 11 | ANI | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | 100-195796 | 170010002000000220077000000000 | 1758.4 | 1990 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 6614 | 0 | 108368 | 101754 | 0 | 2016-11-09 | EPSCOLM-0367-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-09 | APROBADA | 2016-12-07 | 45058.5 | 298016919 | 0 | 0 | 0 | 9448920 | 33245560 | 340711399 | 1188003 | 6704322 | 2018-05-11 | EPSCOLM-0197-18 | CPT-GP-00458-2017 | 142265244 | 2017-08-08 | CPT-GP-00458-17 | 2017-08-16 | CPT-GP-0084-18 | 0 | 2018-05-04 |  | 100-224818 | 2018-05-04 | 341899402 | 273519522 | 68379880 | 0 | 341899402 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 462
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044B | MHC | Comprometido | 1 | Insumo | SMCM S.A.S | 100-205460 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | 318.6 | 4748 | 376.04 | 112850 | 108102 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0229-17 | 2018-09-12 | EPSCOLM-0690-18 | EPSCOLM-0690-18 | 2018-09-12 | APROBADA | 2018-03-28 | 24560.615 | 116613800 | 0 | 0 | 205983336 | 52637432 | 49111018 | 424345586 | 0 | 6264629 | 2019-05-07 | EPSCOLM-0690-18 | CPT-GP-0277-2018 | 424345586 | 0:00 | CPT-GP-0277-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 463
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-047 | MHC | ANI | 11 | ANI | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | 100-69900 | 170010002000000220397000000000 | 1990 | 2074.76 | 84.76 | 0 | 0 | 0 | 2886 | 415.62 | 5137 | 0 | 2251 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-12-07 | 36145 | 104314470 | 36145 | 81362395 | 525033600 | 25340820 | 104336300 | 840387585 | 0 | 16205658 | 2018-03-28 | Pendiente | CPT-GP-0451-2017 | 840387585 | 2017-08-02 | CPT-GP-0451-17 | 2017-08-10 | 0 | 0 | 2017-08-31 |  | 100-69900 | 2017-08-30 | 840387585 | 756348827 | 84038758 | 0 | 840387585 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 464
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044E | MHC | ANI | 11 | ANI | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | 100-207055 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | 45.96 | 1084 | 0 | 30301 | 29217 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-06-14 | 45058.5 | 30549663 | 0 | 0 | 0 | 11300000 | 3186000 | 45035663 | 0 | 1473638 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0230-2016 | 45035663 | 2016-09-06 | CPT-GP-0230-2016 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 2016-12-12 |  | 100-218256 | 2016-12-12 | 45035663 | 36028530 | 9007133 | 0 | 45035663 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 465
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-046 | MHC | ANI | 11 | ANI | RAFAEL GIRALDO LLANO | 100-69899 | 170010002000000220396000000000 | 2074.76 | 2168.77 | 94.01 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 0 | 7678 | 5023 | 0 | 2017-09-29 | EPSCOLM-0607-17 | 2017-12-01 | EPSCOLM-771-17 | EPSCOLM-771-17 | 2017-12-01 | APROBADA | 2017-10-11 | 56500 | 150007500 | 0 | 0 | 0 | 13686000 | 140188380 | 303881880 | 0 | 5945309 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0664-19 | CPT-GP-0219-2018 | 303881880 | 2018-08-09 | CPT-GP-0219-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-229866 | 2019-02-22 | 303881880 | 273493883 | 30388210 | 0 | 303882093 | 213 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 466
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044D | MHC | ANI | 11 | ANI | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 100-207054 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | 65.88 | 1084 | 0 | 30301 | 29217 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-06-19 | 45058.5 | 48843414 | 0 | 0 | 0 | 6760000 | 8620200 | 64223614 | 0 | 1684321 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0320-2016 | 64223614 | 2016-11-01 | CPT-GP-0320-2016 | 2016-11-02 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 100-207054 | 24-11-216 | 64223614 | 51378891 | 12844722.8 | 0 | 64223613.8 | -0.2 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 467
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-045 | MHC | ANI | 11 | ANI | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | 100-69898 | 170010002000000220395000000000 | 2168.76 | 2274.4 | 105.64 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 8385 | 5613 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 2017-11-28 | EPSCOLM-0758-17 | EPSCOLM-0758-17 | 2017-11-28 | APROBADA | 2018-10-01 | 56500 | 156618000 | 0 | 0 | 0 | 26119230 | 37135398 | 219872628 | 0 | 4272433 | 2019-11-06 | EPSCOLM-1010-18 | CPT-GP-0029-2019 | 219872628 | 2019-01-23 | CPT-GP-0029-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-08 |  | 100-229567 | 2019-02-08 | 219872628 | 175898100 | 43974528 | 0 | 219872628 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 468
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-043 | MHC | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 100-196211 | 170010002000000220695000000000 | 2279.45 | 2326.52 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 2508 | 870 | 0 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 2018-10-09 | EPSCOLM-0794-18 | EPSCOLM-0794-18 | 2018-10-09 | APROBADA | 2018-06-14 | 88216 | 144497808 | 0 | 0 | 0 | 15804034 | 35021838 | 195323680 | 0 | 3798886 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0938-18 | CPT-GP-0368-2018 | 195323680 | 2018-11-26 | CPT-GP-0368-2018 | 2018-12-04 | 0 | 0 | 2018-12-07 |  | 100-228646 | 2018-12-07 | 195323680 | 156258961 | 39064741 | 0 | 195323702 | 22 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 469
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044C | MHC | ANI | 11 | ANI | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 100-214397 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | 120.44 | 2087 | 0 | 20200 | 18113 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-06-14 | 45058.5002 | 94037090 | 0 | 0 | 0 | 2399200 | 1610085 | 98046375 | 0 | 2055695 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0318-2016 | 98046375 | 2016-11-01 | CPT-GP-0318-2016 | 2016-11-02 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 100-217734 | 2016-11-24 | 98046375 | 78437100 | 19609275 | 0 | 98046375 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 470
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-041 | MHC | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 100-202081 | 170010002000000220614000000000 | 2326.52 | 2398.57 | 72.05 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 5440 | 3880 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 2018-10-09 | EPSCOLM-0794-18 | EPSCOLM-0794-18 | 2018-10-09 | APROBADA | 2018-06-14 | 110000 | 171600000 | 0 | 0 | 0 | 5029522 | 192314547 | 368944069 | 0 | 7210903 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0957-18 | CPT-GP-0366-2018 | 368944069 | 2018-11-26 | CPT-GP-0366-2018 | 2018-11-26 | 0 | 0 | 2018-12-07 |  | 100-228662 | 2018-12-07 | 368944069 | 295155255 | 73788814 | 0 | 368944069 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 471
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-039 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CONDOMINO EL AGRADO | 100-205014 | 170010002000000220617000000000 | 2398.57 | 2539.38 | 140.81 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 106055 | 105146 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1060-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 472
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-038A | MHC | ANI | 11 | ANI | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | 100-206409 | 170010002000000220617000000000 | 2505.95 | 2546.66 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1292 | 0 | 632 | 2016-11-25 | EPSCOLM-0395-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0395-16 | 2016-11-25 | APROBADA | 2016-08-31 | 120000 | 79200000 | 120000 | 75840000 | 0 | 0 | 10086000 | 165126000 | 0 | 3054247 | 2017-11-04 | Pendiente | CPT-GP-0006-2017 | 158666000 | 2017-01-03 | CPT-GP-0006-2017 | 2017-01-10 | CPT-GP-0347-17 | 165126000 | 2017-08-29 |  | 100-206409 | 2017-08-30 | 165126000 | 132100800 | 33025200 | 0 | 165126000 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 473
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-036A | MHC | ANI | 11 | ANI | JORGE MANRIQUE ANDRADE | 100-195922 | 170010002000000220581000000000 | 2539.38 | 2636.9 | 97.52 | 2546.66 | 2664.21 | 117.55 | 7196 | 463.5 | 9456 | 0 | 2260 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0207-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0207-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2017-12-07 | 63010 | 595822560 | 0 | 0 | 445163800 | 6990000 | 418545407 | 1466521767 | 0 | 28122416 | 2018-02-10 | Pendiente | CP3-GP-0389-2017 | 1466521767 | 2017-07-12 | CP3-GP-0389-2017 | 2017-07-18 | 0 | 1466521767 | 2017-08-23 |  | 100-195922 | 2017-08-23 | 1466521767 | 967378272.79 | 249571747.11 | 249571747.1 | 1466521767 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 474
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-035 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | 100-81968 | 170010002000000220420000000000 | 2664.21 | 2750 | 85.79 | 0 | 0 | 0 | 6658 | 1457.76 | 14000 | 7342 | 0 | 2015-07-01 | EPSCOLM-0069-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0069-15 | 2015-07-01 | APROBADA | 2015-11-03 | 60000 | 399480000 | 0 | 0 | 1200293760 | 19559000 | 43290730 | 1662623490 | 0 | 19234752 | 2017-02-25 | Pendiente | CPT-GP-0039-2016 | 1662623490 | 2016-05-10 | CPT-GP-0039-2016 | 0:00 | 0 | 1662623490 | 2017-02-03 |  | 0 | 0:00 | 1662623490 | 997574094 | 332524698 | 166262349 | 1496361141 | -166262349 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 475
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-031 | MHC | ANI | 11 | ANI | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | 100-74088 | 170010002000000220090000000000 | 0 | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | 545.25 | 9261 | 144.65 | 199099 | 189838 | 0 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2018-05-11 | 23207.974 | 212608249.9972 | 0 | 0 | 95536118 | 27670826 | 165210723 | 501025916.9972 | 0 | 9762877 | 2019-05-28 | EPSCOLM-0647-18 | CPT-GP-0254-2018 | 501025916.9972 | 2018-09-11 | CPT-GP-0254-2018 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 2018-09-20 |  | 100-227820 | 2018-09-21 | 501025916.9972 | 400820734 | 100205183 | 0 | 501025917 | 0.00278 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 476
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033A | MHC | ANI | 11 | ANI | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | 100-199703 | 170010002000000220702000000000 | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 539 | 150,3 | 703 | 0 | 164 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0258-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-05-27 | 70000 | 37730000 | 70000 | 11480000 | 129859200 | 4017000 | 0 | 183086200 | 0 | 2989432 | 2017-09-22 | Pendiente | CPT-GP-0371-2016 | 183086200 | 2016-12-01 | CPT-GP-0371-2016 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 2016-12-01 |  | 100-199703 | 2017-02-06 | 183086200 | 146468960 | 36617240 | 0 | 183086200 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 477
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033B | MHC | ANI | 11 | ANI | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | 100-199702 | 170010002000000220703000000000 | 2711.8 | 2756.86 | 45.06 | 0 | 0 | 0 | 777 | 125.93 | 777 | 0 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 70000 | 54390000 | 0 | 0 | 110314680 | 1387000 | 5779205 | 171870885 | 0 | 2866288 | 2017-07-25 | Pendiente | CPT-GP-0266-2016 | 171870885 | 2016-09-19 | CPT-GP-0266-2016 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 2017-02-06 |  | 100-199702 | 2017-02-06 | 171870885 | 137496708 | 34374177 | 0 | 171870885 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 478
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033 | MHC | ANI | 11 | ANI | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | 100-199701 | 170010002000000220704000000000 | 0 | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | 45.06 | 1100 | 194.72 | 1100 | 0 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 157708320 | 3468600 | 0 | 238176920 | 0 | 3594329 | 2017-07-25 | Pendiente | CPT-GP-0375-2016 | 238176920 | 2016-12-05 | CPT-GP-0375-2016 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 100-199701 | 2017-02-08 | 238176920 | 190541533 | 47635384 | 0 | 238176917 | -3 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 479
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-034 | MHC | ANI | 11 | ANI | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | 100-199700 | 170010002000000220705000000000 | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 2751.47 | 2898.18 | 146.71 | 1100 | 107 | 1100 | 0 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 92448000 | 9248900 | 0 | 178696900 | 0 | 2941238 | 2017-07-25 | Pendiente | CPT-GP-0224-2016 | 178696900 | 2016-08-30 | CPT-GP-0224-2016 | 2016-08-31 | 0 | 178696900 | 2016-08-30 |  | 100-199700 | 2016-11-02 | 178696900 | 107218140 | 35739380 | 35739380 | 178696900 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 480
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033C | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | 100-64239 | 170010002000000220391000000000 | 2762.61 | 2812.66 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 4669 | 3142 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 60000 | 91620000 | 0 | 0 | 0 | 4448000 | 0 | 96068000 | 0 | 2033973 | 2017-07-25 | EPSCOLM-0021-20 | CPT-GP-0247-2016 | 96068000 | 2016-09-09 | CPT-GP-0247-2016 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 96068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96068000 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 481
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-032 | MHC | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | 100-79733 | 170010002000000220416000000000 | 2804.4 | 2863.76 | 59.36 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 151.81 | 1741 | 0 | 0 | 2017-03-14 | EPSCOLM-0173-17 | 2017-08-29 | EPSCOLM-0544-17 | EPSCOLM-0544-17 | 2017-08-29 | APROBADA | 2016-07-08 | 60000 | 104460000 | 0 | 0 | 136629000 | 14054300 | 63783300 | 318926600 | 0 | 5007499 | 2017-09-30 | EPSCOLM-0067-18 | CPT-GP-0410-2017 | 318926600 | 2017-07-18 | CPT-GP-0410-2017 | 2017-07-19 | CPT-GP-0038-2018 | 318926600 | 2018-03-08 |  | 100-79733 | 2018-04-24 | 318926600 | 255141280 | 31892660 | 31892660 | 318926600 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 482
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | 100-536 | 170010002000000220092000000000 | 2812.66 | 2878 | 65.34 | 3190 | 3210.4 | 20.4 | 5412 | 0 | 200000 | 194588 | 0 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0356-16 | 2017-09-22 | EPSCOLM-0593-17 | EPSCOLM-0593-17 | 2017-09-22 | APROBADA | 2016-08-03 | 9500 | 51414000 | 0 | 0 | 0 | 84972478 | 2550500 | 138936978 | 0 | 2912985 | 2018-03-16 | Pendiente | CPT-GP-0474-2017 | 138936978 | 2017-08-16 | CPT-GP-0474-2017 | 2017-08-23 | 0 | 138936978 | 2018-04-25 |  | 100-224816 | 2018-06-15 | 138936978 | 101172230 | 37764748 | 0 | 138936978 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 483
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 3125 | 3170 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 484
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-029 | MHC | ANI | 11 | ANI | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 100-389 | 170010002000000220091000000000 | 2918.07 | 3094.06 | 175.99 | 2867.53 | 3208.75 | 341.22 | 12380 | 0 | 256000 | 243620 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0294-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0294-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2018-05-08 | 28267.0436 | 349945999.9995 | 0 | 0 | 0 | 19372760 | 26288790 | 395607549.9995 | 0 | 7717109 | 2019-06-18 | EPSCOLM-0641-18 | CPT-GP-0252-2018 | 395607549.9995 | 2018-09-11 | CPT-GP-0252-2018 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 2018-04-24 |  | 100-228018 | 2018-10-18 | 395607550 | 316486040 | 79121510 | 0 | 395607550 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 485
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-028 | MHC | ANI | 11 | ANI | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 100-9422 | 170010002000000220094000000000 | 0 | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | 360.51 | 7013 | 130 | 176000 | 168987 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0313-16 | EPSCOLM-0313-16 | 2016-09-21 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 181967400 | 0 | 0 | 31000000 | 5136768 | 20594684 | 238698852 | 0 | 3600059 | 2017-08-31 | Pendiente | CPT-GP-0267-2017 | 238698852 | 2017-04-20 | CPT-GP-0267-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 2017-04-20 |  | 100-220505 | 2017-06-12 | 238698852 | 190959082 | 47739770 | 0 | 238698852 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 486
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-026 | MHC | ANI | 11 | ANI | BENTEHE S A S | 100-97822 | 170010002000000220541000000000 | 3170 | 3889.2 | 719.2 | 3210.4 | 3279.25 | 68.85 | 21695 | 185 | 189324 | 167629 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2016-05-25 | 8600 | 186577000 | 0 | 0 | 124320000 | 116322409 | 74735200 | 501954609 | 0 | 6490608 | 2017-07-18 | EPSCOLM-0242-18 | CPT-GP-0405-2016 | 501954609 | 2016-12-07 | CPT-GP-0405-2016 | 2016-12-07 | 0 | 501954609 | 2016-01-18 |  | 100-225555 | 2018-07-27 | 501954609 | 301172765.4 | 100390922 | 100390922 | 501954609.4 | 0.4 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 487
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-027 | MHC | ANI | 11 | ANI | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 100-91735 | 170010002000000220438000000000 | 0 | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | 95.08 | 1473 | 1309 | 3333 | 0 | 1860 | 2015-10-05 | EPSCOLM-0083-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0083-15 | 2015-10-05 | APROBADA | 2015-11-03 | 71600 | 105466800 | 71600 | 133176000 | 898488000 | 26520000 | 6047000 | 1169697800 | 119700000 | 13765505 | 2016-12-14 | Pendiente | CPT-GP-0092-2016 | 1289397800 | 2016-06-27 | CPT-GP-0092-2016 | 2016-06-27 | 0 | 0 | 2016-07-25 |  | 100-91735 | 2016-07-25 | 1289397800 | 1289397800 | 0 | 0 | 1289397800 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 488
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | 100-9423 | 170010002000000220095000000000 | 3932.25 | 4016 | 83.75 | 3694.68 | 4071.64 | 376.96 | 10984 | 0 | 162667 | 151683 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2016-06-14 | 8600 | 83127600 | 0 | 0 | 0 | 7279965 | 0 | 90407565 | 0 | 1971821 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0220-2016 | 90407565 | 2016-08-29 | CPT-GP-0220-2016 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 489
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 490
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-025 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | 100-97821 | 170010002000000220493000000000 | 3941.84 | 4156.4 | 214.56 | 4106.68 | 4156.23 | 49.55 | 4696 | 0 | 182864 | 178168 | 0 | 2016-11-09 | EPSCOLM-0367-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-09 | APROBADA | 2016-08-02 | 13400 | 62926400 | 0 | 0 | 0 | 3573454 | 2004000 | 68503854 | 0 | 1731318 | 2017-09-08 | EPSCOLM-0873-18 | CPT-GP-0465-2017 | 68503854 | 2017-08-14 | CPT-GP-0465-2017 | 0:00 | 0 | 68503854 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 41102312 | 0 | 0 | 41102312 | 41102312 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 491
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-023 | MHC | ANI | 11 | ANI | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | 100-9424 | 170010002000000220097000000000 | 4156.4 | 4552.05 | 395.65 | 4156.23 | 4505 | 348.77 | 15218 | 326.42 | 122048 | 106830 | 0 | 2016-11-09 | EPSCOLM-0367-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-09 | APROBADA | 2016-05-05 | 13400 | 220925800 | 0 | 0 | 301612080 | 91136100 | 57477800 | 671151780 | 0 | 8348393 | 2017-09-09 | EPSCOLM-0860-18 | CPT-GP-0660-2017 | 671151780 | 2017-10-20 | CPT-GP-0660-2017 | 0:00 | 0 | 671151780 | 2018-12-13 |  | 100-228667 | 2018-12-13 | 671151780 | 536921424 | 67115178 | 67115178 | 671151780 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 492
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | TRITURADOS M P S S A S | 100-16653 | 170010002000000220096000000000 | 4557.95 | 4629.45 | 71.5 | 4340.6 | 4647.2 | 306.6 | 5571 | 0 | 32637.5 | 26761.5 | 305 | 2016-11-02 | EPSCOLM-0358-16 | 2019-02-27 | EPSCOLM-0176-19 | EPSCOLM-0176-19 | 2019-02-27 | APROBADA | 2018-10-26 | 16077.2549 | 89566387.245 | 16077.2549 | 4903562.7537 | 0 | 32609526 | 62402691 | 189482166.9987 | 0 | 3707626 | 2020-01-18 | EPSCOLM-0176-19 | CPT-GP-0072-2019 | 189482166.9987 | 2019-03-05 | CPT-GP-0072-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-18536 | 2019-12-27 | 189482167 | 94000000 | 57585733 | 0 | 151585733 | -37896434 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 493
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 494
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-020 | MHC | ANI | 11 | ANI | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | 100-74498 | 170010002000000220158000000000 | 0 | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | 56.97 | 714 | 349.62 | 800 | 0 | 86 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2017-01-25 | 71000 | 56800000 | 0 | 0 | 272703600 | 535000 | 24491224 | 354529824 | 0 | 4814961 | 2018-02-23 | Pendiente | CPT-GP-0282-2017 | 354529824 | 2017-05-02 | CPT-GP-0282-2017 | 2017-05-05 | 0 | 354529824 | 2018-01-25 |  | 100-74498 | 2018-01-25 | 354529824 | 212717894 | 70905964 | 70905965 | 354529823 | -1 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 495
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-018 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | PRECONCRETO LTDA | 100-74499 | 170010002000000220404000000000 | 4629.45 | 4800.3 | 170.85 | 4669.37 | 4856.85 | 187.48 | 11098 | 226.54 | 21637.7 | 0 | 10539.7 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2020-02-13 | 85599.3345 | 918480859.2291 | 85599.3345 | 933717540.7709 | 214360809 | 27485766 | 3547934629 | 5641979604 | 81360000 | 1383475150 | 2021-02-23 | EPSCOLM-0255-20 | CPT-GP-0226-2019 | 6324519669 | 2019-08-29 | CPT-GP-0226-19 | 2019-09-03 | 0 | 6324519669 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 496
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-019B | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | 100-194111 | 170010002000000220434000000000 | 4776.2 | 4853.17 | 76.97 | 0 | 0 | 0 | 2853 | 0 | 57140 | 54287 | 0 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0011-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0011-17 | 2017-01-05 | APROBADA | 2018-10-30 | 34000 | 97002000 | 0 | 0 | 0 | 21210570 | 2108829 | 120321399 | 0 | 2422273 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0209-19 | CPT-GP-0090-2019 | 120321399 | 2019-03-08 | CPT-GP-0090-2019 | 0:00 | 0 | 120321399 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 497
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-017 | MHC | ANI | 11 | ANI | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | 100-5746 | 170010002000000220160000000000 | 4853.17 | 5064.89 | 211.72 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 110000 | 96950 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 2019-02-27 | EPSCOLM-0176-19 | EPSCOLM-0176-19 | 2019-02-27 | APROBADA | 2018-10-18 | 21570 | 281488500 | 0 | 0 | 0 | 61961836 | 46462682 | 389913018 | 0 | 7608999 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0176-19 | CPT-GP-0070-2019 | 389913018 | 2019-03-05 | CPT-GP-0070-2019 | 2016-12-21 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-230289 | 2019-04-05 | 389913018 | 311930414 | 77982604 | 0 | 389913018 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 498
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-016 | MHC | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | 100-42513 | 170010002000000220369000000000 | 5265.98 | 5467.4 | 201.42 | 5119.05 | 5511.3 | 392.25 | 13995 | 211.39 | 37640 | 23645 | 0 | 2017-02-15 | EPSCOLM-0104-17 | 2019-05-10 | EPSCOLM-0437-19 | EPSCOLM-0437-19 | 2019-05-10 | APROBADA | 2019-06-20 | 27170 | 263958252 | 0 | 0 | 125142880 | 71034882 | 43560548 | 503696562 | 0 | 6918513 | 2020-07-29 | EPSCOLM-1235-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 499
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | MHC | ANI | 11 | ANI | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | 100-4831 | 170010002000000220161000000000 | 5150.35 | 5220 | 69.65 | 5511.3 | 6001.75 | 490.45 | 35546 | 0 | 291776 | 252854 | 3376 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-12-07 | 12273.8188 | 436285164.5867 | 12273.8188 | 41436412.4133 | 0 | 737969570 | 18986907 | 1234678054 | 0 | 23720863 | 2018-03-03 | Pendiente | CPT-GP-0387-2017 | 1234678054 | 2017-07-11 | CPT-GP-0387-2017 | 2017-07-11 | 0 | 1234678054 | 2017-09-14 |  | 100-748 | 2017-09-22 | 1234678054 | 740806832.4 | 246935610.8 | 246935610.8 | 1234678054 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 500
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 5467.4 | 5953.9 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 501
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-013 | MHC | ANI | 11 | ANI | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | 100-748 | 170010002000000220163000000000 | 0 | 0 | 0 | 5972 | 6278 | 306 | 2446 | 330 | 11831 | 0 | 9385 | 2016-04-08 | EPSCOLM-0060-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-16 | 2016-04-08 | APROBADA | 2015-10-27 | 40000 | 253110056 | 0 | 0 | 197838960 | 44358640 | 212427457 | 707735113 | 158421201 | 11459825 | 2017-04-19 | Pendiente | CPT-GP-0033-2016 | 866156314 | 2016-04-20 | CPT-GP-0033-2016 | 2016-04-21 | 0 | 866156314 | 2016-06-10 |  | 100-748 | 2016-06-24 | 866156314 | 377827781 | 141866009 | 346462524 | 866156314 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 502
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-014 | MHC | ANI | 11 | ANI | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | 100-112413 | 170010002000000220162000000000 | 5925 | 6280 | 355 | 0 | 0 | 0 | 19181 | 0 | 180000 | 160819 | 0 | 2016-02-01 | EPSCOLM-004-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-004-16 | 2016-02-01 | APROBADA | 2016-02-22 | 7000 | 134267000 | 0 | 0 | 0 | 38814515 | 0 | 173081515 | 0 | 2879581 | 2017-04-21 | Pendiente | CPT-GP-0043-2016 | 173081515 | 2016-05-31 | CPT-GP-0043-2016 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 2016-06-10 |  | 100-216000 | 2016-06-14 | 173081515 | 138465212 | 34616303 | 0 | 173081515 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 503
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-012 | MHC | ANI | 11 | ANI | COMPAÑIA DE JESUS | 100-112414 | 170010002000000220478000000000 | 6280 | 6376.45 | 96.45 | 6981 | 6415.96 | -565.04 | 4997 | 0 | 54000 | 47874 | 1129 | 2016-07-15 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-01-22 | 5093.8293 | 31204798 | 0 | 0 | 0 | 21058763 | 7715100 | 59978661 | 0 | 1516146 | 2017-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0409-2016 | 59978661 | 2016-12-07 | CPT-GP-0409-2016 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-07 |  | 100-218194 | 2016-12-13 | 59978661 | 47982928.8 | 11995732.2 | 0 | 59978661 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 504
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-011 | MHC | Comprometido | 5 | previa aprobacion | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | 100-147565 | 170010002000000220164000000000 | 6450 | 6624.72 | 174.72 | 6409.7 | 6615.9 | 206.2 | 13717 | 0 | 33800 | 18720 | 1363 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2019-10-08 | 32800 | 344832000 | 0 | 0 | 0 | 28195114 | 809400 | 373836514 | 0 | 5967390 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0199-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 505
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-010 | MHC | ANI | 11 | ANI | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | 100-131661 | 170010002000000220545000000000 | 0 | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | 26.2 | 354 | 0 | 19695 | 19341 | 0 | 2015-12-23 | EPSCOLM-0126-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0126-15 | 2015-12-23 | APROBADA | 2018-05-16 | 110000 | 38940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58549600 | 97489600 | 0 | 1906425 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0912-18 | CPT-GP-0050-2019 | 97489600 | 2019-02-14 | CPT-GP-0050-2019 | 2019-02-21 | 0 | 0 | 2019-05-16 |  | 100-231312 | 2019-04-12 | 97489600 | 77991680 | 0 | 0 | 77991680 | -19497920 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 506
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-009 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | 100-82825 | 170010002000000220543000000000 | 6604.85 | 6892.65 | 287.8 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 16344 | 15423 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0860-16 | 2018-10-22 | EPSCOLM-0850-18 | EPSCOLM-0850-18 | 2018-10-22 | APROBADA | 2018-10-26 | 110000 | 101310000 | 0 | 0 | 0 | 3655209 | 303759234 | 408724443 | 708690595 | 7966134 | 2020-01-28 | EPSCOLM-0419-19 | CPT-GP-0228-2019 | 1117415038 | 2019-09-04 | CPT-GP-0228-2019 | 2019-09-09 | 0 | 1117415038 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 507
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-008 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | 100-189976 | 170010002000000220165000000000 | 0 | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | 226.78 | 4768 | 429.7 | 23234 | 18466 | 0 | 2018-05-03 | EPSCOLM-0259-18 | 2018-06-25 | EPSCOLM-0442-18 | EPSCOLM-0442-18 | 2018-06-25 | APROBADA | 2018-05-16 | 110000 | 524480000 | 0 | 0 | 127484202 | 8918650 | 146032323 | 806915175 | 21558330 | 15570185 | 2019-12-18 | EPSCOLM-0197-19 | CPT-GP-0078-2019 | 828473505 | 2019-03-07 | CPT-GP-0078-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-06-18 |  | 100-234178 | 2019-06-18 | 828473505 | 536714588 | 126064216 | 165694701 | 828473505 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 508
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-005 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | 100-224813 | 170010002000000220425000000000 170010002000000220430000000000 | 0 | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | 141.79 | 3911 | 712.7 | 9337 | 5426 | 0 | 2018-05-03 | EPSCOLM-0259-18 | 2018-06-25 | EPSCOLM-0442-18 | EPSCOLM-0442-18 | 2018-06-25 | APROBADA | 2018-06-16 | 110000 | 430210000 | 0 | 0 | 746666632 | 1038713 | 978921295 | 2156836640 | 380383623 | 41254444 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0296-19 | CPT-GP-0123-2019 | 2537220263 | 2019-04-05 | CPT-GP-0123-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 509
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-004 | MHC | ANI | 11 | ANI | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | 100-82826 | 170010002000000220424000000000 | 6925 | 6953.92 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 493 | 383 | 1000 | 0 | 507 | 2016-12-15 | EPSCOL-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0356-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2018-05-21 | 43660.4 | 43660400 | 0 | 0 | 259520000 | 1441878 | 19023426 | 323645704 | 12000000 | 6415999 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0892-18 | CPT-GP-0336-2018 | 335645704 | 2018-11-06 | CPT-GP-0336-2018 | 2018-11-14 | 0 | 0 | 2018-12-04 |  | 100-82826 | 2018-12-03 | 335645704 | 268516563.2 | 67129140.8 | 0 | 335645704 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 510
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | MHC | ANI | 11 | ANI | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 100-49378 | 170010002000000090001000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 5027 | 413 | 313600 | 308573 | 0 | 2018-06-13 | EPSCOLM-0391-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0391-18 | 2018-06-13 | APROBADA | 2018-05-16 | 70000 | 351890000 | 0 | 0 | 181860000 | 12663991 | 253107150 | 799521141 | 44332792 | 15429809 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0853-18 | CPT-GP-0351-18 | 843853933 | 2018-11-15 | CPT-GP-0351-18 | 2018-11-21 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 100-228625 | 2018-11-29 | 843853933 | 759468539.7 | 84385393 | 0 | 843853932.7 | -0.3 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 511
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | 45.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 512
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | MHC | ANI | 11 | ANI | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 100-101527 | 170010002000000090129000000000 | 0 | 243.98 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | 260.28 | 10637 | 0 | 33026 | 22389 | 0 | 2018-06-15 | EPSCOLM-0415-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0415-18 | 2018-06-15 | APROBADA | 2018-05-16 | 31375 | 333735875 | 0 | 0 | 0 | 25333220 | 547000 | 359616095 | 50001 | 6997850 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0840-18 | CPT-GP-0353-18 | 359666096 | 2018-11-15 | CPT-GP-0353-18 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 100-228626 | 2018-11-29 | 359666096 | 323699486 | 35966609.6 | 0 | 359666095.6 | -0.4 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 513
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | MHC | Comprometido | 1 | Insumo | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | 100-101528 | 170010002000000090002000000000 | 6978.8 | 7335.33 | 356.53 | 0 | 0 | 0 | 4547 | 478.84 | 11517 | 6970 | 0 | 2018-05-07 | EPSCOLM-0261-18 | 2018-06-25 | EPSCOLM-0441-18 | EPSCOLM-0441-18 | 2018-06-25 | APROBADA | 2018-06-26 | 54200.3072 | 246990800.0015 | 0 | 0 | 265414200 | 7362724 | 15507020 | 535274744.0015 | 0 | 10413091 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0722-19 | CPT-GP-0013-19 | 535274744.0015 | 2019-01-22 | CPT-GP-0013-19 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 514
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | INES CASTRO DE PELAEZ | 110-13502 | 172720002000000040001000000000 | 40283.29 | 40753.26 | 469.97 | 35968.6 | 39885.83 | 3917.23 | 67156 | 256 | 1811200 | 1744044 | 0 | 2016-09-08 | EPSCOLM-0269-16 | 2019-02-21 | EPSCOLM-0144-19 | EPSCOLM-0144-19 | 2019-02-21 | APROBADA | 2017-03-06 | 8311.81 | 343972880 | 0 | 0 | 193922600 | 22751780 | 30212442 | 590859702 | 0 | 0 | 2018-03-13 | EPSCOLM-0640-19 | CPT-GP-0002-2020 | 590859702 | 2020-02-14 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 515
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | 493.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 516
UF4 | CP3-UF4-CM-001 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | 110-8732 | 174860000000000010359000000000 | 0 | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | 125.05 | 4334 | 225 | 6000 | 0 | 1666 | 2017-01-25 | EPSCOL-0054-17 | 2017-07-04 | EPSCOLM-0411-17 | EPSCOLM-0411-17 | 2017-07-04 | 0 | 2017-02-01 | 10000 | 45260000 | 4620 | 6809880 | 55560000 | 2143000 | 0 | 109772880 | 0 | 2161463 | 2018-02-21 | Pendiente | CPT-GP-0547-2017 | 109772880 | 2017-08-30 | CPT-GP-0547-2017 | 2017-10-06 | 0 | 109772880 | 2017-12-20 |  | 110-8732 | 2017-12-19 | 109772880 | 87818304 | 10977288 | 10977288 | 109772880 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 517
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | 293-1797 | 665940003000000090116000000000 | 40893.89 | 40931.62 | 37.73 | 40900 | 40944.67 | 44.67 | 7695 | 0 | 200000 | 192305 | 0 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0334-16 | 2016-10-13 | APROBADA | 2017-01-25 | 5914.34 | 25113580 | 0 | 0 | 0 | 29168390 | 4040500 | 58322470 | 0 | 1353713 | 2018-03-31 | EPSCOLM-0452-18 | CPT-GP-0478-2017 | 54962470 | 2017-08-17 | CPT-GP-0478-2017 | 2017-08-24 | CPT-GP-0727-2017 | 58322470 | 2018-04-23 |  | 293-28152 | 2018-05-11 | 58322470 | 43969976 | 7176247 | 7176247 | 58322470 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 518
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 40970.86 | 41063.97 | 93.11 | 40986.48 | 41054.36 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 519
UF4 | CP3-UF4-SCN-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | 293-6429 | 665940003000000090235000000000 | 0 | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | 128.55 | 3321 | 0 | 134250 | 130929 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 520
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-004 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | JOSE MODANO GUEVARA |  | 665940003000000090118000000000 | 41063.97 | 41203.7 | 139.73 | 41054.36 | 41196.8 | 142.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 521
UF4 | CP3-UF4-SCN-002 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | 293-6430 | 665940003000000090238000000000 | 41291.75 | 41402.25 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 0 | 121500 | 116152 | 0 | 2016-04-05 | EPSCOLM-058-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-058-16 | 2016-04-05 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 522
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | 293-20708 | 665940003000000090119000000000 | 41203.73 | 42157.19 | 953.46 | 41196.8 | 42149.25 | 952.45 | 65381 | 39.9 | 169508 | 85458 | 18669 | 2016-07-15 | EPSCOL-0318-16 | 2017-11-15 | EPSCOLM-0722-17 | EPSCOLM-0722-17 | 2017-11-15 | APROBADA | 2017-11-08 | 4000 | 262828000 | 1460 | 26780780 | 2374050 | 42205730 | 28899500 | 363088060 | 0 | 6959096 | 2019-02-22 | EPSCOLM-0202-18 | CPT-GP-0140-2018 | 363088060 | 2018-05-28 | CPT-GP-0140-2018 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 2018-09-03 |  | 293-28244 | 2018-09-09 | $ 357.564.010,00 | 286051208 | 71512802 | 0 | 357564010 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 523
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | 293-20711 | 665940003000000090279000000000 | 42157.19 | 42268.95 | 111.76 | 42149.25 | 42247.6 | 98.35 | 4988 | 0 | 165940 | 158510 | 2442 | 2016-04-26 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-09-15 | 4360 | 24934840 | 1554.34 | 2659476 | 0 | 8612510 | 3170000 | 39376826 | 0 | 860686 | 0:00 | Pendiente | CPT-GP-0609-2017 | 39376826 | 2017-09-13 | CPT-GP-0609-2017 | 2017-09-20 | 0 | 39376826 | 2017-06-21 |  | 293-28085 | 2017-12-06 | 39376826 | 31501461 | 7875365 | 0 | 39376826 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 524
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-007 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 293-9493 | 665940003000000090120000000000 | 42268.95 | 42653.82 | 384.87 | 42247.6 | 42596.9 | 349.3 | 17340 | 0 | 510000 | 492660 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2019-01-16 | 5200 | 90168000 | 0 | 0 | 0 | 14888607 | 23025298 | 128081905 | 0 | 2566502 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0303-19 | CPT-GP-0142-2019 | 128081905 | 2019-04-23 | CPT-GP-0142-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 525
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-008 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 293-15612 | 665940002000000010089000000000 | 42653.82 | 43202.27 | 548.45 | 42979.1 | 43015.5 | 36.4 | 16410 | 123 | 68128 | 51718 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 2019-11-19 | EPSCOLM-1128-19 | EPSCOLM-1128-19 | 2019-11-19 | APROBADA | 2019-01-16 | 5200 | 85332000 | 0 | 0 | 87022500 | 10845482 | 752857 | 183952839 | 0 | 3604864 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0303-19 | CPT-GP-0144-2020 | 183952839 | 2019-04-23 | CPT-GP-0144-2020 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 526
UF4 | CP3-UF4-CM-002 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | 293-17050 | 665940002000000010093000000000 | 0 | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | 60.71 | 415 | 70 | 415 | 0 | 0 | 2016-08-02 | EPSCOLM-0219-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0219-16 | 2016-08-02 | APROBADA | 2018-09-07 | 58582.0787 | 24311563 | 0 | 0 | 61921160 | 6227271 | 2451905 | 94911899 | 0 | 1251583 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0421-19 | CPT-GP-0186-2019 | 94911899 | 2019-05-20 | CPT-GP-0186-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 293-17050 | 2019-12-28 | 94911899 | 85420709.1 | 9491189.9 | 0 | 94911899 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 527
UF4 | CP3-UF4-CM-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | 293-17051 | 665940002000000010094000000000 | 0 | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | 14.9 | 279 | 81 | 423 | 0 | 144 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-04 | APROBADA | 2018-09-07 | 58582.0787 | 16344399.5 | 58582.0787 | 8435819.5 | 81226881 | 4857450 | 1127302 | 111991852 | 0 | 1481355 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0171-19 | CPT-GP-0058-2019 | 111991852 | 2019-02-26 | CPT-GP-0058-2019 | 2019-03-05 | 0 | 0 | 2019-02-27 |  | 293-17051 | 2019-02-27 | 111991852 | 89593482 | 22398370 | 0 | 111991852 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 528
UF4 | CP3-UF4-CM-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | 293-17052 | 665940002000000010095000000000 | 0 | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | 12.16 | 295 | 73 | 407 | 0 | 112 | 2016-12-20 | EPSCOLM-0467-16 | 2017-08-15 | EPSCOLM-0511-17 | EPSCOLM-0511-17 | 2017-08-15 | APROBADA | 2017-12-05 | 50000 | 20350000 | 0 | 0 | 69496000 | 2284000 | 1098092 | 93228092 | 0 | 1829740 | 2018-12-27 | EPSCOLM-0189-18 | CPT-GP-0125-2018 | 93228092 | 2018-05-18 | CPT-GP-0125-2018 | 2018-05-29 | 0 | 0 | 2018-06-22 |  | 293-17052 | 2018-06-22 | 93228092 | 74582474 | 18645618 | 0 | 93228092 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 529
UF4 | CP3-UF4-CM-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | 293-17053 | 665940002000000010096000000000 | 0 | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | 15.33 | 256 | 60 | 414 | 0 | 158 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0258-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2018-09-07 | 58582.0787 | 14997012.1472 | 58582.0787 | 9255968.4346 | 59384400 | 4920146 | 19467990 | 108025516.5818 | 0 | 1436357 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0123-19 | CPT-GP-0006-2019 | 108025516.5818 | 2019-01-14 | CPT-GP-0006-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-03-26 |  | 293-17053 | 2019-03-29 | 108025516.5818 | 97222965 | 10228589 | 0 | 107451554 | -573962.5818 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 530
UF4 | CP3-UF4-CM-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | 293-17054 | 665940002000000010097000000000 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | 14.15 | 254 | 109 | 347 | 0 | 93 | 2017-04-21 | EPSCOLM-0262-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-17 | 2017-04-21 | 0 | 2017-12-19 | 50000 | 17350000 | 0 | 0 | 108455000 | 1460980 | 0 | 127265980 | 0 | 2551338 | 2019-01-29 | EPSCOLM-0370-18 | CPT-GP-0149-2018 | 127265980 | 2018-06-08 | CPT-GP-0149-2018 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 2018-06-25 |  | 293-17054 | 2018-11-01 | 127265980 | 101812784 | 25453196 | 0 | 127265980 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 531
UF4 | CP3-UF4-CM-007 | CONDOR | Comprometido | 3 | Avaluo lonja | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 293-17055 | 665940002000000010098000000000 | 0 | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | 21.54 | 363 | 28 | 474 | 0 | 111 | 2019-03-15 | EPSCOLM-0241-19 | 2020-02-05 | EPSCOLM-0121-20 | EPSCOLM-0121-20 | 2020-02-05 | APROBADA | 2020-02-07 | 62143.3826 | 29445963 | 0 | 0 | 23535568 | 2240612 | 84527746 | 139749889 | 0 | 0 | 2020-03-05 | EPSCOLM-0281-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 532
UF4 | CP3-UF4-CM-008 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | 293-17056 | 665940002000000010099000000000 | 0 | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | 18.52 | 252 | 0 | 345 | 0 | 93 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0540-19 | EPSCOLM-0540-19 | 2019-05-31 | APROBADA | 2019-05-31 | 58582 | 20210817 | 0 | 0 | 0 | 2433633 | 0 | 22644450 | 0 | 438292 | 2020-06-04 | EPSCOLM-0622-19 | CPT-GP-0209-2019 | 22644450 | 2019-07-05 | CPT-GP-0209-2019 | 2019-09-24 | 0 | 0 | 2019-07-18 |  | 293-17056 | 18-07-2019 | $ 22.644.450,00 | 20380005 | 1057732 | 2223423.9 | 23661160.9 | 1016710.9 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 533
UF4 | CP3-UF4-CM-009 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | 293-17057 | 665940002000000010100000000000 | 0 | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | 14.79 | 244.48 | 0 | 348.9 | 0 | 104.2 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0253-16 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0540-19 | EPSCOLM-0540-19 | 2019-05-31 | APROBADA | 2019-05-31 | 58582.078 | 20439287 | 0 | 0 | 0 | 1794952 | 0 | 22234239 | 0 | 433638 | 2020-06-04 | EPSCOLM-0622-19 | CPT-GP-0211-2019 | 22234239 | 2019-07-05 | CPT-GP-0211-2019 | 2019-09-24 | 0 | 0 | 2019-07-18 |  | 293-17057 | 18-07-2019 | 22234239 | 20010815.1 | 915023 | 0 | 20925838.1 | -1308400.9 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 534
UF4 | CP3-UF4-CM-010 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | 293-17058 | 665940002000000010101000000000 | 0 | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | 22.1 | 345 | 82 | 345 | 0 | 0 | 2016-09-09 | EPSCOLM-0273-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0273-16 | 2016-09-09 | APROBADA | 2019-05-31 | 58582.0783 | 20210817 | 0 | 0 | 46439106 | 4044690 | 0 | 70694613 | 0 | 983421 | 2020-06-04 | EPSCOLM-0622-19 | CPT-GP-0207-2019 | 70694613 | 2019-06-28 | CPT-GP-0207-2019 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0:00 |  | 293-17058 | 2019-11-28 | 70694613 | 63625151.7 | 7069461.3 | 0 | 70694613 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 535
UF4 | CP3-UF4-CM-011 | CONDOR | Comprometido | 5 | previa aprobacion | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 293-17059 | 665940002000000010102000000000 | 0 | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | 127.17 | 765 | 82 | 765 | 0 | 0 | 2019-05-20 | EPSCOLM-0486-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0486-19 | 2019-05-20 | APROBADA | 2019-10-10 | 62143 | 47539688 | 0 | 0 | 51453770 | 5354583 | 7941427 | 112289468 | 0 | 1501179 | 2021-01-15 | EPSCOLM-0153-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 536
UF4 | CP3-UF4-CM-012 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 293-16143 | 665940002000000010109000000000 | 0 | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | 196.06 | 3623 | 125 | 22506 | 18883 | 0 | 2016-02-29 | EPSCOLM-0028-16 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | EPSCOLM-0365-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2016-07-08 | 3292.9106 | 11930215 | 1351.35 | 0 | 68136000 | 12352390 | 35851900 | 128270505 | 0 | 2387556 | 2017-08-24 | EPSCOLM-0041-18 | CPT-GP-0040-2018 | 128270505 | 2018-06-12 | CPT-GP-0040-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-06-18 |  | 293-28224 | 2018-09-01 | 128270505 | 128270505 | 0 | 0 | 128270505 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 537
UF4 | CP3-UF4-CM-013 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 293-14759 | 665940002000000010110000000000 | 0 | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | 35.92 | 364 | 977.14 | 700 | 0 | 336 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0365-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2018-04-02 | 14500 | 10150000 | 0 | 0 | 1152732058 | 0 | 32327857 | 1195209915 | 32300000 | 22973799 | 2019-04-04 | EPSCOLM-0370-18 | CPT-GP-0151-2018 | 1227509915 | 2018-06-12 | CPT-GP-0151-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-06-18 |  | 293-16143 | 2018-09-01 | 1227509915 | 1227509915 | 0 | 0 | 1227509915 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 538
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | 293-3078 | 665940002000000010113000000000 | 43215.82 | 43576.9 | 361.08 | 43201.9 | 43337.1 | 135.2 | 9605 | 729.26 | 104809 | 95204 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-084-16 | 2018-09-20 | EPSCOLM-0713-18 | EPSCOLM-0713-18 | 2018-09-20 | APROBADA | 2016-09-26 | 3764.6735 | 36159688.9963 | 0 | 0 | 577933440 | 19514500 | 29207983 | 662815611.9963 | 0 | 7565395 | 2017-08-01 | EPSCOLM-0801-18 | CPT-GP-0697-2017 | 662815611.9963 | 2017-11-09 | CPT-GP-0697-2017 | 2017-11-16 | 0 | 662815611.9963 | 2018-11-03 |  | 293-28283 | 2018-11-08 | 565500772 | 339300464 | 14085000 | 304926602 | 658312066 | 92811294 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 539
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | 293-25723 | 665940002000000010113000000000 | 43266.3 | 43270.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70.46 | 62 | 0 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2018-04-02 | 40000 | 2480000 | 0 | 0 | 75885420 | 120000 | 892800 | 79378220 | 0 | 1584110 | 2019-04-04 | EPSCOLM-0370-18 | CPT-GP-0155-2018 | 79378220 | 2018-06-14 | CPT-GP-0155-2018 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 2018-06-26 |  | 293-25723 | 2018-06-28 | 79378220 | 63502576 | 15875644 | 0 | 79378220 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 540
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MERY ALCALDE HENAO | 293-25726 | 665940002000000010113000000000 | 43270.3 | 43280 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 115,46 | 161 | 0 | 0 | 2016-10-04 | EPSCOLM-0323-16 | 2016-12-09 | EPSCOLM-0447-16 | EPSCOLM-0447-16 | 2016-12-09 | APROBADA | 2016-05-29 | 40000 | 6440000 | 0 | 0 | 96986400 | 120000 | 4343658 | 107890058 | 0 | 1628367 | 2017-07-27 | Pendiente | CPT-GP-0052-2017 | 107890058 | 2017-01-25 | CPT-GP-0052-2017 | 0:00 | CPT-GP-0052-2017 | 107890058 | 2017-02-22 |  | 293-25726 | 2018-01-26 | 107890058 | 64734034.8 | 21578011.6 | 21578011.6 | 107890058 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 541
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | 293-25724 | 665940002000000010113000000000 | 43280 | 43290.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-07-08 | 4000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 2897500 | 8962500 | 0 | 1077554 | 2017-07-27 | Pendiente | CPT-GP-0330-2016 | 8962500 | 2016-11-09 | CPT-GP-0330-2016 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 2018-02-10 |  | 293-25724 | 2018-02-10 | 8962500 | 7170000 | 1792500 | 0 | 8962500 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 542
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-026 | CONDOR | Falta | 2 | Avaluo 898 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 293-14678 | 665940002000000010114000000000 | 0 | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | 16.8 | 278 | 128.86 | 278 | 0 | 0 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0204-20 | EPSCOLM-0204-20 | 2020-03-03 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 543
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | 293-14760 | 665940002000000010086000000000 | 0 | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | 124.77 | 4720 | 194.04 | 24759 | 20039 | 0 | 2018-12-10 | EPSCOLM-1008-18 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0204-20 | EPSCOLM-0204-20 | 2020-03-03 | APROBADA | 2018-12-03 | 5200 | 24544000 | 0 | 0 | 232805900 | 11623407 | 206720 | 269180027 | 0 | 5547952 | 2019-12-18 | EPSCOLM-0101-19 | CPT-GP-0044-2019 | 269180027 | 2019-02-13 | CPT-GP-0044-2019 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 2019-02-26 |  | 293-28378 | 2019-02-26 | 269180027 | 198353560 | 39868840 | 0 | 238222400 | -30957627 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 544
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 545
UF4 | CP3-UF4-CM-014B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | 293-22294 | 665940002000000010132000000000 | 0 | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | 14.2 | 105 | 210 | 105 | 0 | 0 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0311-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0311-16 | 2016-09-21 | APROBADA | 2016-05-30 | 40000 | 4200000 | 0 | 0 | 168291200 | 794000 | 1146000 | 174431200 | 0 | 3873546 | 2017-06-20 | Pendiente | CPT-GP-0030-2017 | 174431200 | 2017-01-12 | CPT-GP-0030-2017 | 2016-10-21 | CPT-GP-0030-2017 | 174431200 | 2017-03-28 |  | 293-22294 | 2017-05-23 | 174431200 | 104658720 | 34886240 | 34886240 | 174431200 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 546
UF4 | CP3-UF4-CM-014C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | 293-22293 | 6659400020000000101330000000 | 0 | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | 9.9 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0041-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0041-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-05-30 | 40000 | 4000000 | 0 | 0 | 40320000 | 0 | 0 | 44320000 | 0 | 1465780 | 2017-06-20 | EPSCOLM-0481-18 | CPT-GP-0167-2017 | 44320000 | 2017-03-08 | CPT-GP-0167-2017 | 2017-03-14 | 0 | 44320000 | 2018-01-07 |  | 293-22293 | 2018-02-10 | 44320000 | 26592000 | 8864000 | 8864000 | 44320000 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 547
UF4 | CP3-UF4-CM-014D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | 293-25700 | 665940002000000010086000000000 | 0 | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | 60.43 | 1094 | 0 | 3173 | 2079 | 0 | 2016-08-10 | EPSCOLM-0234-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0234-16 | 2016-08-10 | APROBADA | 2016-05-30 | 14500 | 15863000 | 0 | 0 | 0 | 2893000 | 6365000 | 25121000 | 0 | 1254975 | 2017-06-20 | Pendiente | CPT-GP-0268-2016 | 25121000 | 2016-09-19 | CPT-GP-0268-2016 | 2016-09-22 | 0 | 25121000 | 2016-11-03 |  | 293-28153 | 2018-02-10 | 25121000 | 20096800 | 5024200 | 0 | 25121000 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 548
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-012 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EUNICE BUENO PESCADOR | 293-2601 | 665940002000000010054000000000 | 43576.9 | 43697.46 | 120.56 | 0 | 0 | 0 | 3553 | 86.5 | 137532 | 133979 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-084-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-084-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2017-11-08 | 4300 | 15277900 | 0 | 0 | 55697350 | 30018000 | 26819885 | 127813135 | 0 | 967104 | 2018-12-12 | EPSCOLM-0392-18 | CPT-GP-0174-2018 | 127813135 | 2018-06-26 | CPT-GP-0174-2018 | 2018-06-29 | 0 | 127813135 | 2016-08-09 |  | 293-28250 | 2018-10-30 | 127813135 | 76687881 | 25562627 | 25562627 | 127813135 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 549
UF4 | CP3-UF4-SCN-005 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | 293-2602 | 665940002000000010051000000000 | 43697.45 | 44361.1 | 663.65 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 0 | 190198 | 170918 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-105-16 | 2016-05-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 550
UF4 | CP3-UF4-CM-015 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | 293-13833 | 665940002000000010082000000000 | 0 | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | 566.88 | 9645 | 73 | 11000 | 0 | 1355 | 2016-07-15 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 1919.0758 | 18509486.2664 | 1919.0758 | 2600347.7336 | 27156000 | 33054000 | 0 | 81319834 | 0 | 1213238 | 2017-09-22 | Pendiente | CPT-GP-0716-2017 | 81319834 | 2017-11-28 | CPT-GP-0716-2017 | 2017-11-30 | 0 | 81319834 | 2017-11-29 |  | 293-13833 | 2018-09-08 | 81319834 | 65055867.2 | 8131983 | 8131983 | 81319833.2 | -0.8 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 551
UF4 | CP3-UF4-CM-015A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | 293-13863 | 665940002000000010081000000000 | 0 | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | 41.6 | 860 | 86 | 960 | 0 | 100 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0223-17 | 2017-09-04 | EPSCOLM-0555-17 | EPSCOLM-0555-17 | 2017-09-04 | APROBADA | 2018-07-31 | 14400 | 13824000 | 0 | 0 | 70090000 | 1901939 | 6363175 | 92179114 | 0 | 1810863 | 2019-09-03 | EPSCOLM-0802-18 | CPT-GP-0029-2017 | 92179114 | 2017-01-12 | CPT-GP-0029-2017 | 2017-01-19 | 0 | 0 | 0:00 |  | 293-13863 | 2019-02-22 | 92179114 | 73743292 | 9217911 | 9217911 | 92179114 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 552
UF4 | CP3-UF4-CM-016 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | 293-199956 | 665940002000000010129000000000 | 0 | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | 14.19 | 273 | 89 | 290 | 0 | 17 | 2016-07-22 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-22 | APROBADA | 2016-08-26 | 30000 | 8190000 | 30000 | 510000 | 49128000 | 2100000 | 200000 | 60128000 | 0 | 1639351 | 2017-09-22 | EPSCOLM-0559-18 | CPT-GP-0160-2017 | 60128000 | 2017-03-02 | CPT-GP-0160-2017 | 2017-03-07 | 0 | 60128000 | 2016-10-24 |  | 293-19956 | 2018-02-10 | 60128000 | 36076800 | 12025600 | 12025600 | 60128000 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 553
UF4 | CP3-UF4-CM-017 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OSCAR FLOREZ CARDONA | 293-15460 | 665940002000000010130000000000 | 0 | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | 26.45 | 468 | 143 | 620 | 0 | 152 | 2016-09-01 | EPSCOLM-0260-16 | 2018-06-19 | EPSCOLM-0430-18 | EPSCOLM-0430-18 | 2018-06-19 | APROBADA | 2018-06-27 | 14400 | 8928000 | 0 | 0 | 80795000 | 3548789 | 305707 | 93577496 | 0 | 1836027 | 2019-09-03 | EPSCOLM-0411-18 | CPT-GP-0273-2018 | 93577496 | 2018-09-21 | CPT-GP-0273-2018 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 2016-10-24 |  | 293-15460 | 2018-10-30 | 93577496 | 74861997 | 0 | 0 | 74861997 | -18715499 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 554
UF4 | CP3-UF4-CM-017A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | 293-14117 | 665940002000000010051000000000 | 0 | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | 52.15 | 813 | 0 | 1350 | 0 | 537 | 2017-09-22 | EPSCOLM-591-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-591-17 | 2017-09-22 | 0 | 2017-12-20 | 16000 | 1856000 | 4000 | 4936000 | 0 | 3026500 | 0 | 9818500 | 0 | 328784 | 2019-03-16 | EPSCOLM-0369-18 | CPT-GP-0157-2018 | 9818500 | 2018-06-14 | CPT-GP-0157-2018 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 2018-06-14 |  | 293-14117 | 2018-07-19 | 9818500 | 7854800 | 1963700 | 0 | 9818500 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 555
UF4 | CP3-UF4-CM-018 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | 293-23248 | 665940002000000010136000000000 | 0 | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | 106.65 | 3026 | 177 | 4780 | 0 | 1754 | 2017-01-31 | EPSCOLM-0071-17 | 2017-05-09 | EPSCOLM-0312-17 | EPSCOLM-0312-17 | 2017-05-09 | APROBADA | 2018-05-24 | 7555.4812 | 36115200 | 0 | 0 | 136165746 | 34300086 | 7260366 | 213841398 | 0 | 4160342 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0613-18 | CPT-GP-0234-2018 | 213841398 | 2018-08-21 | CPT-GP-0234-2018 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 2018-09-07 |  | 293-23248 | 2018-08-07 | 213841398 | 171073118 | 42768280 | 0 | 213841398 | 3.8803e-05 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 556
UF4 | CP3-UF4-CM-019 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 293-2597 | 665940002000000010107000000000 | 0 | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | 118.58 | 2924 | 0 | 3848 | 0 | 924 | 2016-08-08 | EPSCOL-0228-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0228-16 | 2016-08-08 | APROBADA | 2016-08-26 | 1809.1422 | 5289931.6518 | 1809.1422 | 1671647.3482 | 0 | 2743200 | 0 | 9704779 | 0 | 1085704 | 2017-09-22 | EPSCOLM-0016-18 | CPT-GP-0032-2018 | 9704779 | 2018-02-13 | CPT-GP-0032-2018 | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 557
UF4 | CP3-UF4-CM-020 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | 293-16661 | 665940002000000010106000000000 | 0 | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | 33.03 | 655 | 65.13 | 750 | 0 | 95 | 2016-07-15 | EPSCOLM-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-09-23 | 14500 | 10875000 | 0 | 0 | 45330480 | 1582500 | 4904704 | 62692684 | 0 | 1280255 | 2018-03-31 | EPSCOLM-0244-18 | CPT-GP-0621-2017 | 62692684 | 2017-09-19 | CPT-GP-0621-2017 | 2017-09-20 | 0 | 62692684 | 2018-01-09 |  | 293-16661 | 2018-02-16 | 62692684 | 50154147 | 6269268 | 6269268 | 62692683 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 558
UF4 | CP3-UF4-CM-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | 293-16660 | 665940002000000010105000000000 | 0 | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | 63.42 | 1080 | 154.25 | 1080 | 0 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-07-08 | 2000 | 2160000 | 0 | 0 | 80179200 | 1648000 | 2697351 | 86684551 | 0 | 1930942 | 2017-09-22 | EPSCOLM-304-18 | CPT-GP-0120-2017 | 86684551 | 2017-02-21 | CPT-GP-0120-2017 | 2017-02-28 | 0 | 86684551 | 2017-06-26 |  | 293-16660 | 2017-12-06 | 86684551 | 52010730.6 | 17336910.2 | 17336910.2 | 86684551 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 559
UF4 | CP3-UF4-CM-022 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DIANA LUCIA ARIAS MESA | 293-16662 | 665940002000000010104000000000 | 0 | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | 15.16 | 150 | 0 | 150 | 102.81 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2017-10-07 | 18500 | 2775000 | 0 | 0 | 66518070 | 1449000 | 5798716 | 76540786 | 0 | 1529451 | 2018-11-07 | EPSCOLM-0191-18 | CPT-GP-0097-2018 | 76540786 | 2018-04-18 | CPT-GP-0097-2018 | 2018-04-20 | 0 | 0 | 2018-05-12 |  | 293-16662 | 2018-05-12 | 76540786 | 61232629 | 15308157 | 0 | 76540786 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 560
UF4 | CP3-UF4-CM-023 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | 293-16796 | 665940002000000010103000000000 | 0 | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | 81.7 | 1699 | 54.28 | 2524 | 0 | 825 | 2016-07-15 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-09-23 | 10049 | 17073251 | 10049 | 8290425 | 37778880 | 10826000 | 19935380 | 93903936 | 0 | 1841901 | 2018-05-24 | Pendiente | CPT-GP-0718-2017 | 93903936 | 2017-11-28 | CPT-GP-0718-2017 | 2017-12-20 | 0 | 93903936 | 2018-03-20 |  | 293-16796 | 2018-03-20 | 93903936 | 56342362 | 18780787 | 18780787 | 93903936 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 561
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-014 | CONDOR | Comprometido | 3 | Avaluo lonja | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 293-10725 | 665940002000000010070000000000 | 44376.3 | 44668.22 | 291.92 | 0 | 0 | 0 | 8505 | 0 | 65000 | 56495 | 0 | 2016-04-29 | EPSCOLM-0086-16 | 2018-07-13 | EPSCOLM-0523-18 | EPSCOLM-0523-18 | 2018-07-13 | APROBADA | 2018-06-25 | 5200 | 44226000 | 0 | 0 | 0 | 6561071 | 2841527 | 53628598 | 4602088 | 1117147 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0308-19 | CPT-GP-0174-2019 | 58230686 | 2019-05-10 | CPT-GP-0174-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 562
UF4 | CP3-UF4-SCN-006 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 293-0002597 | 665940002000000010071000000000 | 44668.22 | 44704.08 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 488.57 | 1667 | 0 | 548 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 563
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-016 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | 115-12456 | 176140002000000020655000000000 | 44734.27 | 45607.47 | 873.2 | 44690.94 | 45848.5 | 1157.56 | 51641 | 0 | 741000 | 689359 | 0 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0263-16 | 2018-06-18 | EPSCOLM-0420-18 | EPSCOLM-0420-18 | 2018-06-18 | APROBADA | 2018-04-11 | 4120 | 177979880 | 1430 | 12072060 | 0 | 245454700 | 103700643 | 539207283 | 0 | 10487750 | 2019-05-28 | EPSCOLM-0470-18 | CPT-GP-0197-2018 | 539207283 | 2018-07-24 | CPT-GP-0197-2018 | 2016-09-13 | 0 | 539207283 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 431365826 | 0 | 0 | 431365826 | 431365826 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 564
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-017 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 115-3421 | 176140002000000020701000000000 | 45607.47 | 46107.76 | 500.29 | 45594.81 | 45763.2 | 168.39 | 26490 | 0 | 148600 | 122110 | 0 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0224-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0224-16 | 2016-08-04 | APROBADA | 2016-04-08 | 3900 | 103311000 | 0 | 0 | 0 | 5562900 | 16085000 | 124958900 | 0 | 2351195 | 2017-08-23 | Pendiente | CPT-GP-0050-2017 | 124958900 | 2017-01-23 | CPT-GP-0050-2017 | 0:00 | 0 | 124958900 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 87471230 | 0 | 0 | 87471230 | 87471230 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 565
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-018 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 115-3420 | 176140002000000020415000000000 | 46107.76 | 47599.54 | 1491.78 | 45848.5 | 47605.53 | 1757.03 | 82839 | 524.36 | 753900 | 663748 | 7313 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0019-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0019-17 | 2017-01-11 | APROBADA | 2016-04-08 | 202015 | 169914398 | 15015 | 109804695 | 455509440 | 1001792211 | 416117870 | 2153138614 | 21265134 | 24620608 | 2017-12-09 | Pendiente | CPT-GP-0094-2017 | 2174403748 | 2017-02-09 | CPT-GP-0094-2017 | 0:00 | 0 | 2174403748 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 1522082624 | 880750000 | 0 | 2402832624 | 2402832624 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 566
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 115-17064 | 176140002000000020416000000000 | 47599.54 | 49929.79 | 2330.25 | 47605.53 | 48440.09 | 834.56 | 132284 | 0 | 2890900 | 2758616 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0259-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0259-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-07-08 | 3684.8895 | 487451922.999 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 762441562.999 | 0 | 9350754 | 2017-08-24 | Pendiente | CPT-GP-0245-2016 | 762441562.999 | 2016-09-09 | CPT-GP-0245-2016 | 2016-09-13 | 0 | 762441562.999 | 2017-03-22 |  | 115-20863 | 2017-03-22 | 762441563 | 533709094.0993 | 228732469 | 0 | 762441563.0993 | 0.099284 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 567
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | 518.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 274989640 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 568
UF4 | CP3-UF4-CM-025 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 115-17065 | 176140002000000020703000000000 | 0 | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | 816.98 | 14310 | 0 | 69100 | 54790 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0259-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0259-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-08-03 | 3900 | 55447092 | 0 | 0 | 0 | 61846000 | 7605910 | 124899002 | 0 | 2350537 | 2017-08-24 | Pendiente | CPT-GP-0243-2016 | 124899002 | 2016-09-09 | CPT-GP-0243-2016 | 2016-09-13 | 0 | 124899002 | 2017-01-25 |  | 115-20864 | 2017-03-22 | 124899002 | 87429301.4 | 37469700.6 | 0 | 124899002 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 569
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-020 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | 115-10843 | 176140002000000020650000000000 | 49933.16 | 50017.73 | 84.57 | 49923.82 | 50012.2 | 88.38 | 5093 | 612 | 140000 | 133845 | 1062 | 2018-02-20 | EPSCOLM-0087-18 | 2018-06-01 | EPSCOLM-0371-18 | EPSCOLM-0371-18 | 2018-06-01 | APROBADA | 2018-06-25 | 3420.0353 | 17418239.9866 | 1520 | 1614240 | 379212000 | 18725745 | 17459700 | 434429924.9866 | 0 | 634689 | 2019-07-23 | EPSCOLM-0710-18 | CPT-GP-0275-2018 | 434429925 | 2018-09-21 | CPT-GP-0275-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-15 |  | 115-21266 | 2018-12-15 | 434429925 | 422047565 | 6191180 | 6191180 | 434429925 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 570
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | 115-1166 | 176140002000000020497000000000 | 50017.73 | 50668.53 | 650.8 | 50012.2 | 50672.86 | 660.66 | 39818 | 402 | 150000 | 102389 | 7793 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0745-18 | EPSCOLM-0745-18 | 2018-09-27 | APROBADA | 2016-11-10 | 3900 | 137209800 | 1351.35 | 16795929 | 337157000 | 188149273 | 18464628 | 697776630 | 0 | 10235720 | 2018-01-17 | Pendiente | CPT-GP-0737-2017 | 697776630 | 2017-12-13 | CPT-GP-0737-2017 | 2017-12-28 | 0 | 697776630 | 2012-12-04 |  | 115-21277 | 2018-12-04 | 697776630 | 397600958 | 0 | 0 | 397600958 | -300175672 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 571
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-022 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | 115-10815 | 176140002000000020492000000000 | 50668.53 | 51261.01 | 592.48 | 50672.86 | 51269 | 596.14 | 31445 | 137.27 | 158000 | 119091 | 7464 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0334-16 | 2016-10-13 | APROBADA | 2017-01-25 | 2353 | 102804879.04 | 1372.14 | 10241652.96 | 79067520 | 60453820 | 28076513 | 280644385 | 0 | 5486069 | 2018-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0476-2017 | 280644385 | 2017-08-17 | CPT-GP-0476-2017 | 2017-08-25 | 0 | 280644385 | 2018-04-13 |  | 115-21062 | 2018-04-13 | 280644385 | 168386631 | 56128877 | 56128877 | 280644385 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 572
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-023 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | 115-13576 | 176140002000000020678000000000 | 51261.01 | 51723.1 | 462.09 | 0 | 0 | 0 | 20524 | 0 | 182500 | 161976 | 0 | 2016-06-02 | EPSCOLM-0129-16 | 2018-04-12 | EPSCOLM-0187-18 | EPSCOLM-0187-18 | 2018-04-12 | APROBADA | 2018-03-26 | 2600 | 53362400 | 0 | 0 | 0 | 130235725 | 0 | 183598125 | 0 | 3598271 | 2019-04-17 | Pendiente | CPT-GP-0159-2018 | 183598125 | 2018-06-14 | CPT-GP-0159-2018 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 2018-06-14 |  | 115-21171 | 2018-07-11 | 183598125 | 146878500 | 36719625 | 0 | 183598125 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 573
UF4 | CP3-UF4-CM-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | 115-10386 | 176140002000000020625000000000 | 0 | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | 1095.8 | 10813 | 0 | 30000 | 0 | 19187 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0023-17 | 2017-08-31 | EPSCOLM-0551-17 | EPSCOLM-0551-17 | 2017-08-31 | APROBADA | 2016-07-08 | 6400 | 65884080 | 0 | 0 | 0 | 117528750 | 0 | 183412830 | 0 | 3548110 | 2017-08-05 | Pendiente | CPT-GP-0046-2017 | 183412830 | 2017-01-23 | CPT-GP-0046-2017 | 2016-09-13 | 0 | 183412830 | 2018-02-19 |  | 115-10386 | 2018-05-02 | 183412830 | 121537098 | 18341283 | 18341283 | 158219664 | -25193166 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 574
UF4 | CP3-UF4-SCN-004 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | 115-13575 | 176140002000000020677000000000 | 51760.5 | 51808.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 182500 | 181947 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 575
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | 115-10893 | 176140002000000020644000000000 | 51723.1 | 51759.7 | 36.6 | 51727.1 | 51768.9 | 41.8 | 15381 | 140,25 | 255000 | 239619 | 0 | 2016-05-23 | EPSCOLM-0111-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0111-16 | 2016-05-23 | APROBADA | 2016-04-08 | 3900 | 59985900 | 0 | 0 | 107712000 | 27340074 | 32222172 | 227260146 | 17568231 | 27347943 | 2017-04-18 | Pendiente | CPT-GP-0076-2016 | 244828377 | 2016-06-20 | CPT-GP-0076-2016 | 2016-06-22 | 0 | 0 | 2016-08-13 |  | 115-10893 | 2016-08-13 | 244828377 | 195862701.6 | 48965675.4 | 0 | 244828377 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 576
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 52214.5 | 52339.6 | 125.1 | 52210.15 | 52351.58 | 141.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 577
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-025 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | 115-3079 | 176140002000000020595000000000 | 52364.73 | 54448.2 | 2083.47 | 52383.83 | 52963.36 | 579.53 | 86276 | 1632 | 758500 | 654040 | 18184 | 2015-09-02 | EPSCOLM-0068-15 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0202-16 | EPSCOLM-0202-16 | 2016-07-13 | APROBADA | 2016-04-08 | 3900 | 382746000 | 1351.35 | 8540532 | 394368000 | 164731310 | 84480680 | 1034866522 | 8427575 | 12341980 | 2017-04-18 | Pendiente | CPT-GP-0103-2017 | 1043294097 | 2017-02-09 | CPT-GP-0103-2017 | 0:00 | 0 | 1043294097 | 0:00 |  | 115-21345 | 2019-04-03 | 1043294097 | 834635279 | 0 | 0 | 834635279 | -208658818 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 578
UF4 | CP3-UF4-CM-027 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | 115-16177 | 176140002000000020495000000000 | 0 | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | 1155.44 | 28200 | 259,35 | 67520 | 0 | 39320 | 2016-05-03 | EPSCOLM-0090-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0090-16 | 2016-05-03 | APROBADA | 2016-06-02 | 2881.1817 | 81249323.7796 | 2881.1817 | 113288064.2204 | 217392000 | 132479700 | 100648313 | 645057401 | 0 | 8061876 | 2017-06-20 | Pendiente | CPT-GP-0145-2016 | 645057401 | 2016-07-18 | CPT-GP-0145-2016 | 2016-07-26 | 0 | 0 | 2016-08-02 |  | 115-16177 | 2016-08-02 | 645057401 | 516045920.8 | 129011480.2 | 0 | 645057401 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 579
UF4 | CP3-UF4-CM-028 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | 115-16176 | 176140002000000020689000000000 | 0 | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | 105.4 | 2111 | 823 | 3938 | 0 | 1827 | 2016-05-03 | EPSCOLM-0090-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0090-16 | 2016-05-03 | APROBADA | 2016-05-06 | 15851 | 14028611 | 3900 | 7125300 | 586897440 | 13815000 | 5809200 | 627675551 | 39183000 | 7871024 | 2017-06-22 | Pendiente | CPT-GP-0232-2016 | 666858551 | 2016-09-06 | CPT-GP-0232-2016 | 2016-09-08 | 0 | $ 627.675.551,00 | 2017-09-19 |  | 115-16176 | 2017-10-18 | $ 627.675.551,00 | 400115131 | 133371710 | 133371710 | 666858551 | 39183000 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 580
UF4 | CP3-UF4-CM-029 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | 115-16179 | 176140002000000020692000000000 | 0 | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | 65.8 | 1609 | 628 | 2446 | 0 | 837 | 2016-09-09 | EPSCOLM-0273-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0273-16 | 2016-09-09 | APROBADA | 2016-05-13 | 9200 | 7811978 | 3900 | 3272100 | 553754880 | 13716500 | 6552000 | 585107458 | 24977502 | 7403626 | 2017-06-23 | Pendiente | CPT-GP-0234-2016 | 610084960 | 2016-09-06 | CPT-GP-0234-2016 | 2016-09-08 | 0 | $ 585.107.458,00 | 2017-09-19 |  | 115-16179 | 2017-10-28 | $ 585.107.458,00 | 366050976 | 117021491.6 | 122016992 | 605089459.6 | 19982001.6 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 581
UF4 | CP3-UF4-CM-030 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | 115-14879 | 176140002000000020685000000000 | 0 | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | 21.9 | 280 | 200,93 | 280 | 0 | 0 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0191-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0191-16 | 2016-07-11 | APROBADA | 2016-05-13 | 30000 | 8400000 | 0 | 0 | 176014680 | 1656000 | 8435196 | 194505876 | 0 | 3114821 | 2017-06-23 | Pendiente | CPT-GP-0238-2016 | 194505876 | 2016-09-06 | CPT-GP-0238-2016 | 2016-09-08 | 0 | 194505876 | 2016-11-11 |  | 115-14879 | 2016-11-26 | 194505876 | 116703525.6 | 38901175.2 | 38901175.2 | 194505876 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 582
UF4 | CP3-UF4-CM-031 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | 115-15672 | 176140002000000020686000000000 | 0 | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | 30.9 | 560 | 380 | 560 | 0 | 0 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0288-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0288-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-07-21 | 14500 | 8120000 | 0 | 0 | 337440000 | 3640000 | 1054900 | 350254900 | 0 | 4824945 | 2017-08-24 | Pendiente | CPT-GP-0274-2016 | 350254900 | 2016-09-21 | CPT-GP-0274-2016 | 2016-09-23 | 0 | 350254900 | 2016-10-19 |  | 115-15672 | 2016-11-26 | 350254900 | 210152940 | 70050980 | 70050980 | 350254900 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 583
UF5 | CP3-UF5-CM-001 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | 115-16178 | 176140002000000020691000000000 | 0 | 0 | 0 | 54440 | 54555.83 | 115.83 | 1335 | 285 | 3728 | 0 | 2393 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0746-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0746-18 | 2018-09-27 | APROBADAS | 2019-03-10 | 1686.0864 | 2250925.3085 | 1686.0864 | 4034804.6915 | 253059300 | 12588140 | 14503866 | 286437036 | 0 | 3402900 | 2020-04-03 | EPSCOLM-0615-19 | CPT-GP-0237-19 | 286437036 | 2019-09-24 | CPT-GP-0237-19 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 584
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-001 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | 115-8287 | 0 | 54531 | 54867.49 | 336.49 | 54533 | 54867.88 | 334.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7614e+29 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | 1228 | 585
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-002 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-299 | 176140002000000020566000000000 | 54867.15 | 55043.4 | 176.25 | 54878.6 | 55043.5 | 164.9 | 7154 | 248 | 226000 | 218846 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0861-16 | 2018-09-07 | EPSCOLM-0679-18 | EPSCOLM-0679-18 | 2018-09-07 | APROBADAS | 2018-09-09 | 4714.4549 | 33727209.9969 | 0 | 0 | 0 | 154542414 | 9076055 | 197345678.9969 | 0 | 3048966 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0999-18 | CPT-GP-0388-2018 | 197345680 | 2018-12-05 | CPT-GP-0388-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 115-21547 | 2019-12-30 | 197345680 | 197345680 | 0 | 0 | 197345680 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes / Escuela | ch +5 | 586
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | PROMOTORA EMPRESARIAL | 115-14294 | 177770000000000260037000000000 | 55080.67 | 55266.42 | 185.75 | 55084.52 | 55303.34 | 218.82 | 18586 | 206.05 | 82000 | 63414 | 0 | 2017-11-07 | EPSCOLM-0703-17 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0744-18 | EPSCOLM-0744-18 | 2018-09-27 | APROBADAS | 2018-03-15 | 4687.7424 | 87126379.9999 | 0 | 0 | 53160900 | 7782410 | 12825972 | 160895661.9999 | 0 | 2743800 | 2019-10-24 | EPSCOLM-1144-19 | CPT-GP-0361-2018 | 160895661.9999 | 2018-11-29 | CPT-GP-0361-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | ch +5 | 587
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003A | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | 115-13694 | 177770000000000260037000000000 | 55321.95 | 55353.72 | 31.77 | 0 | 370 | 370 | 3158 | 0 | 90800 | 87642 | 0 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0854-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0854-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 0:00 | 5340 | 16863720 | 0 | 0 | 0 | 11507701 | 8649932 | 37021353 | 0 | 0 | 2021-02-16 | EPSCOLM-0221-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 588
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | CONDOR | Comprometido | 2 | Avaluo 898 | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | 115-3752 | 177770000000000260084000000000 | 55353.73 | 55464.73 | 111 | 55304.82 | 55461.92 | 157.1 | 25411 | 281.96 | 447350 | 421939 | 0 | 2017-02-28 | EPSCOLM-0130-17 | 2020-03-09 | EPSCOLM-0228-20 | EPSCOLM-0228-20 | 2020-03-09 | APROBADAS | 2017-06-04 | 23870.7075 | 523269780.0043 | 0 | 0 | 92950180 | 13428103 | 421242950 | 1050891013.0043 | 383824901 | 12248500 | 2019-08-28 | EPSCOLM-0290-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 589
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | CONDOR | Comprometido | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 61928.98 | 328.98 | 61600 | 61823.22 | 223.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 590
UF5 | CP3-UF5-CM-006 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | 115-0012466 | 177770000000000260085000000000 | 0 | 0 | 0 | 61825.37 | 61890.53 | 65.16 | 650 | 205.28 | 650 | 0 | 0 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2018-09-07 | EPSCOLM-0679-18 | EPSCOLM-0679-18 | 2018-09-07 | 0 | 2017-08-01 | 1430 | 929500 | 0 | 0 | 102434720 | 3139000 | 78595940 | 185099160 | 0 | 3041900 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0954-18 | CPT-GP-0031-2019 | 185099160 | 2019-01-24 | CPT-GP-0031-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 591
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15849 | 177770000000000260114000000000 | 61928.5 | 62157.9 | 229.4 | 61965 | 62021.55 | 56.55 | 36373 | 0 | 595200 | 558827 | 0 | 2017-07-19 | EPSCOL-0444-17 | 2018-07-03 | EPSCOLM-0466-18 | EPSCOLM-0466-18 | 2018-07-03 | APROBADAS | 2018-08-28 | 5060 | 184047380 | 0 | 0 | 14598080 | 211283121 | 4849350 | 414777931 | 0 | 4781873 | 2019-09-28 | EPSCOLM-0865-18 | CPT-GP-0349-18 | 414777931 | 2018-11-14 | CPT-GP-0349-18 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 115-121545 / 115-121546 | 2019-12-30 | $ 414.777.931,00 | 334406999 | 427800 | 75889992.2 | 410724791.2 | -4053139.8 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | ch +5 | 592
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 62273.8 | 62695.3 | 421.5 | 62425.7 | 62686.9 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | ch +5 | 593
UF5 | CP3-UF5-CM-008 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | 115-13232 | 177770000000000260089000000000 | 0 | 0 | 0 | 62026.97 | 62110.24 | 83.27 | 1572 | 585.73 | 1600 | 0 | 28 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0364-16 | 2020-03-09 | EPSCOLM-0225-20 | EPSCOLM-0225-20 | 2020-03-09 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0679 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 594
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-006 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | NIDIA RAMIREZ MEJIA | 115-12348 | 177770000000000260083000000000 | 62111.33 | 62378.27 | 266.94 | 62152.85 | 62281.35 | 128.5 | 5200 | 1669.57 | 5200 | 0 | 0 | 2017-01-23 | EPSCOLM-0047-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0047-17 | 2017-01-23 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | ch +5 | 595
UF5 | CP3-UF5-CM-010 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 115-5659 | 177770000000000260098000000000 | 0 | 0 | 0 | 62377.07 | 62637.98 | 260.91 | 3843 | 913.74 | 4088 | 245 | 0 | 2019-02-21 | EPSCOLM-0146-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0146-19 | 2019-02-21 | 0 | 2019-05-29 | 1620 | 6225660 | 0 | 0 | 430923472 | 6648184 | 48041171 | 491838487 | 0 | 863800 | 2019-07-30 | EPSCOLM-1084-19 | CPT-GP-0324-2019 | 491838487 | 2019-12-16 | CPT-GP-0324-2019 | 2019-12-20 | 0 | 491838487 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 596
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15847 | 177770000000000260048000000000 | 62695.3 | 63297.14 | 601.84 | 62686.9 | 63302.54 | 615.64 | 16800 | 831.61 | 151775 | 134975 | 0 | 2017-07-19 | EPSCOLM-0444-17 | 2019-10-25 | EPSCOLM-1054-19 | EPSCOLM-1054-19 | 2019-10-25 | APROBADAS | 2017-08-28 | 5060 | 69564880 | 0 | 0 | 309743080 | 92164397 | 33728613 | 505200970 | 0 | 2889900 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0947-18 | CPT-GP-0038-2019 | 505200970 | 2019-01-31 | CPT-GP-0038-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 597
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | 0 | 0 | 0 | 63355.14 | 63381.24 | 26.1 | 62868.9 | 63302.54 | 433.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 598
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15500 | 1777700000000002601120000000000 | 0 | 0 | 0 | 62635.26 | 62859.56 | 224.3 | 10043 | 0 | 13412 | 0 | 3369 | 2016-11-29 | EPSCOLM-0416-16 | 2020-02-21 | EPSCILM-0171-20 | EPSCILM-0171-20 | 2020-02-21 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0700-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 599
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62872.64 | 62901.94 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 600
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62956.82 | 62968.05 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 601
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63098.78 | 63122.1 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 602
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130 | 63412.26 | 282.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 603
UF5 | CP3-UF5-CM-012 | CONDOR | Predio aprobacion | 4 | Diagnostico social | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | 115-14103 | 177770000000000260100000000000 | 0 | 0 | 0 | 62901.74 | 62907.85 | 6.11 | 113 | 131.52 | 180 | 0 | 67 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 324000 | 0 | 0 | 173606400 | 0 | 8872840 | 182803240 | 0 | 330991 | 2020-12-02 | EPSCOLM-0105-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | URT | 1228 | 604
UF5 | CP3-UF5-CM-013 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | 115-16376 | 177770000000000260115000000000 | 0 | 0 | 0 | 62950.05 | 62957.07 | 7.02 | 98 | 135.36 | 182 | 0 | 84 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADO | 2019-10-10 | 1800 | 176400 | 1800 | 151200 | 146188800 | 0 | 849520 | 147365920 | 11484500 | 2362659 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0154-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 605
UF5 | CP3-UF5-CM-014 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | LUZ MARINA OSORIO | 115-13292 | 177770000000000260088000000000 | 0 | 0 | 0 | 62968.05 | 62974.78 | 6.73 | 98 | 148.54 | 210 | 0 | 112 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-11-28 | EPSCOLM-1178-19 | EPSCOLM-1178-19 | 2019-11-28 | APROBADAS | 29/11/2019 | 1800 | 378000 | 0 | 0 | 145161280 | 120336 | 66720 | 145726336 | 11026002 | 0 | 24/02/2021 | EPSCOLM-0278-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 606
UF5 | CP3-UF5-CM-015 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | LUZ MARINA OSORIO | 115-14083 | 177770000000000260159000000000 | 0 | 0 | 0 | 62974.78 | 62982.44 | 7.66 | 106 | 114.29 | 242 | 0 | 136 | 2017-10-12 | EPSCOL-0610-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 190800 | 1800 | 244800 | 113147100 | 673573 | 7505500 | 121761773 | 3000000 | 1952342 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0154-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 607
UF5 | CP3-UF5-CM-016 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | 115-6840 | 177770000000000260055000000000 | 0 | 0 | 0 | 62982.44 | 62992.22 | 9.78 | 138 | 345.56 | 330 | 0 | 192 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 7140 | 689580 | 0 | 0 | 334502080 | 299995 | 5454040 | 340945695 | 9120000 | 5255770 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0190-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | URT | 1228 | 608
UF5 | CP3-UF5-CM-017 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | 115-17729 | 177770000000000260046000000000 | 0 | 0 | 0 | 62991.77 | 62996.15 | 4.38 | 64 | 137.2 | 139.5 | 0 | 75.5 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 251100 | 0 | 0 | 158328800 | 279429 | 1747200 | 160606529 | 1500000 | 0 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0155-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 609
UF5 | CP3-UF5-CM-018 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 115-17728 | 177770000000000260118000000000 | 0 | 0 | 0 | 62996.15 | 63000.7 | 4.55 | 76 | 130.86 | 140 | 0 | 64 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 136800 | 1800 | 115200 | 118559160 | 0 | 2219360 | 121030520 | 2400000 | 1943800 | 2021-01-26 | EPSCOLM-0264-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 610
UF5 | CP3-UF5-CM-019 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | 115-17727 | 177770000000000260117000000000 | 0 | 0 | 0 | 63000.7 | 63005.43 | 4.73 | 65 | 70.2 | 140 | 0 | 75 | 2017-08-09 | EPSCOLM-0493-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 117000 | 1800 | 135000 | 74271600 | 0 | 0 | 74523600 | 4200000 | 1440051 | 2021-02-16 | EPSCOLM-0862-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 611
UF5 | CP3-UF5-CM-020 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 115-17726 | 177770000000000260121000000000 | 0 | 0 | 0 | 63005.43 | 63009.66 | 4.23 | 62 | 62.9 | 140 | 0 | 78 | 2017-08-09 | EPSCOLM-0493-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 252000 | 0 | 0 | 66548200 | 831312 | 178400 | 67809912 | 0 | 0 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0133-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 612
UF5 | CP3-UF5-CM-021 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 115-7580 | 177770000000000260062000000000 | 0 | 0 | 0 | 63009.66 | 63015.58 | 5.92 | 84 | 270.6 | 198 | 0 | 114 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0465-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 10/10/2019 | 1800 | 356400 | 0 | 0 | 304695600 | 662256 | 541200 | 306255456 | 0 | 0 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0282-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 613
UF5 | CP3-UF5-CM-022 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 115-7645 | 177770000000000260063000000000 | 0 | 0 | 0 | 63015.58 | 63021.83 | 6.25 | 91 | 202.39 | 200 | 0 | 109 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0465-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 360000 | 1404.5 | 0 | 226879190 | 679236 | 0 | 227918426 | 10672000 | 0 | 2021-02-24 | EPSCOLM-0277-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 614
UF5 | CP3-UF5-CM-023 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | 115-7646 | 177770000000000260053000000000 | 0 | 0 | 0 | 63021.83 | 63035.2 | 13.37 | 188 | 273 | 432 | 0 | 244 | 2017-08-23 | EPSCOLM-0521-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0862-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 615
UF5 | CP3-UF5-CM-024 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 115-20612 | 177770000000000260096000000000 | 0 | 0 | 0 | 63035.2 | 63049.69 | 14.49 | 190 | 277.1 | 450 | 0 | 260 | 2017-11-02 | EPSCOLM-0682-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 810000 | 0 | 0 | 264353400 | 2918468 | 7173800 | 275255668 | 7200000 | 4151661 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0191-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 616
UF5 | CP3-UF5-CM-024A | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 115-20613 | 177770000000000260096000000000 | 0 | 0 | 0 | 63049.69 | 63054 | 4.31 | 67 | 42.92 | 133.87 | 0 | 66.87 | 2017-08-04 | EPSCOLM-0481-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 240966 | 0 | 0 | 40945680 | 246791 | 3951850 | 45385287 | 0 | 1096091 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0191-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 617
UF5 | CP3-UF5-CM-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | 115-14031 | 177770000000000260097000000000 | 0 | 0 | 0 | 63054 | 63062.84 | 8.84 | 130 | 174.86 | 240 | 0 | 110 | 2017-05-09 | EPSCOLM-0560-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0665-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 618
UF5 | CP3-UF5-CM-026 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 115-6242 | 177770000000000260052000000000 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 0 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 619
UF5 | CP3-UF5-CM-026A | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | 115-20087 | 177770000000000260052901990001 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 94 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 620
UF5 | CP3-UF5-CM-026B | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | 115-20088 | 177770000000000260052901010001 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 109 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 621
UF5 | CP3-UF5-CM-026C | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 115-20089 | 177770000000000260052000000000 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 125 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 622
UF5 | CP3-UF5-CM-027 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | 115-8870 | 17777000000000026009000000000 | 0 | 0 | 0 | 63074.68 | 63084.7 | 10.02 | 253 | 549.75 | 300 | 0 | 47 | 2020-03-05 | EPSCOLM-0215-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-20 | 2020-03-05 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 623
UF5 | CP3-UF5-CM-028 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | MARIA IDALY ARICAPA REYES | 115-13310 | 177770000000000260091000000000 | 0 | 0 | 0 | 63084.7 | 63089.92 | 5.22 | 25 | 175.29 | 120 | 0 | 95 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 624
UF5 | CP3-UF5-CM-029 | CONDOR | Cambio por titulares | 2 | Avaluo 898 | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | 115-8903 | 177770000000000260067000000000 | 0 | 0 | 0 | 63089.72 | 63098.78 | 9.06 | 162 | 122.64 | 200 | 0 | 38 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0465-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | 0 | 2007-08-01 | 15091.6 | 150916 | 1404.5 | 266855 | 45948400 | 0 | 3236307 | 49602478 | 0 | 1272500 | 2018-09-01 | EPSCOLM-0855-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 625
UF5 | CP3-UF5-CM-030 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 115-13863 | 177770000000000260095000000000 | 0 | 0 | 0 | 63122.1 | 63130 | 7.9 | 126 | 203.75 | 210 | 0 | 84 | 2017-08-09 | EPSCOLM-0493-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 226800 | 1800 | 151200 | 272617500 | 440560 | 6120750 | 279556810 | 0 | 4392579 | 2021-02-16 | EPSCOLM-0263-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 626
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-008 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15848 | 1777700000000002601130000000000 | 63302.54 | 63402.12 | 99.58 | 63297.14 | 63407.07 | 109.93 | 2024 | 175.35 | 3200 | 0 | 1176 | 2017-11-28 | EPSCOLM-0763-17 | 2018-10-29 | EPSCOLM-0868-18 | EPSCOLM-0868-18 | 2018-10-29 | APROBADAS | 2019-01-17 | 104000 | 210496000 | 104000 | 122304000 | 230681190 | 9160000 | 448128124 | 1020769314 | 78000000 | 13362300 | 2020-02-07 | EPSCOLM-0399-19 | CPT-GP-146-2019 | 1098769314 | 2019-05-03 | CPT-GP-146-2019 | 2019-05-10 | 0 | 1098769314 | 2019-12-30 |  | 115-15848 | 2019-12-30 | 1020769314 | 879015451 | 109876931.4 | 109876931.4 | 1098769313.8 | 77999999.8 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 627
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-009 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-7025 | 177770000000000260020000000000 | 63407.07 | 63641.68 | 234.61 | 63412.26 | 63649.64 | 237.38 | 6127 | 197.4 | 899091 | 888967 | 3997 | 2016-12-09 | EPSCOLM-0448-16 | 2018-07-03 | EPSCOLM-0466-18 | EPSCOLM-0466-18 | 2018-07-03 | APROBADAS | 2017-08-01 | 3187.2728 | 19528420.5502 | 3187.2728 | 12739529.4498 | 61588800 | 12265350 | 119656901 | 225779001 | 747500 | 3288700 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0995-18 | CPT-GP-0390-2018 | 226526501 | 2018-12-07 | CPT-GP-0390-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-2155 / 115-21556 / 115-21557 | 2019-03-06 | 226526501 | 181221201 | 22652650 | 0 | 203873851 | -22652650 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 628
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-010 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | 115-4228 | 177770000000000260018000000000 | 63658.72 | 64129.26 | 470.54 | 63663.38 | 64135.07 | 471.69 | 26116 | 1016.99 | 300000 | 272395 | 1489 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0236-17 | 2020-02-06 | EPSCOLM-0123-20 | EPSCOLM-0123-20 | 2020-02-06 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2636.7 | 43492366.5 | 1404.5 | 14797812 | 390914860 | 15965000 | 27726440 | 492896478.5 | 5100000 | 2736400 | 2018-09-21 | EPSCOLM-0243-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 629
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-011 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | 115-11844 | 177770000000000260007000000000 | 64129.26 | 64370.25 | 240.99 | 64135.07 | 64372.77 | 237.7 | 21485 | 153.71 | 70300 | 48791 | 24 | 2018-10-18 | EPSCOLM-0831-18 | 2019-08-12 | EPSCOLM-0838-19 | EPSCOLM-0838-19 | 2019-08-12 | 0 | 2018-04-26 | $ 2.636,70 | 56649499.5 | $ 1.404,50 | 33708 | $ 51.374.590,00 | $ 6.913.000,00 | $ 3.534.039,00 | 118504836.5 | $ 0,00 | $ 1.532.500,00 | 2018-08-30 | EPSCOLM-0243-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 630
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-012 | CONDOR | Predio aprobacion | 4 | Diagnostico social | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | 115-12779 | 177770000000000260016000000000 | 64370.24 | 64719.1 | 348.86 | 64372.62 | 64728.17 | 355.55 | 31187 | 494.92 | 44000 | 12813 | 0 | 2019-05-24 | EPSCOLM-0497-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0497-19 | 2019-05-24 | APROBADO | 2019-06-01 | 7140 | 146583600 | 0 | 0 | 330916820 | 132082375 | 76738994 | 686321789 | 0 | 3705482 | 2020-10-01 | EPSCOLM-0106-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 631
UF5 | CP3-UF5-SCN-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 177770000000000240012000000000 | 64462 | 64540 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 632
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-013 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | 115-13318 | 177770000000000260086000000000 | 64724.31 | 65726.1 | 1001.79 | 64732.26 | 65738.54 | 1006.28 | 76962 | 215 | 356660 | 262661 | 17037 | 2017-03-22 | EPSCOLM-0198-17 | 2018-07-03 | EPSCOLM-0466-18 | EPSCOLM-0466-18 | 2018-07-03 | APROBADAS | 2018-07-01 | 3573.4723 | 275021572.9193 | 3573.4723 | 60881247.0807 | 103574100 | 562691646 | 89191144 | 1091359710 | 0 | 13246700 | 2019-07-04 | EPSCOLM-0533-18 | CPT-GP-0199-2018 | 1091359710 | 2018-07-23 | CPT-GP-0199-2018 | 0:00 | 0 | 1091359710 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 873087768 | 0 | 0 | 873087768 | 873087768 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 633
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19866 | 177770000000000240012000000000 | 0 | 0 | 0 | 65761.51 | 66281.63 | 520.12 | 6937 | 854 | 28178 | 21241 | 0 | 2016-10-19 | EPSCOLM-0338-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0338-16 | 2016-10-19 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Garrucha | 1228 | 634
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66372.53 | 67217.2 | 844.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Garrucha | 1228 | 635
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-014 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | 115-19863 | 177770000000000240154000000000 | 65754.18 | 66649.33 | 895.15 | 65758.13 | 66670.84 | 912.71 | 66304 | 0 | 254849 | 188545 | 0 | 2018-11-27 | EPSCOLM-0972-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0972-18 | 2018-11-27 | APROBADAS | 2018-11-15 | 4833.3987 | 320473670 | 0 | 0 | 0 | 49892218 | 26490555 | 396856443 | 0 | 5656200 | 2019-11-29 | EPSCOLM-1051-18 | CPT-GP-0410-2018 | 396856443 | 2018-12-20 | CPT-GP-0410-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 636
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-015 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | 115-19864 | 177770000000000240153000000000 | 66649.33 | 66918.99 | 269.66 | 66670.84 | 66932.72 | 261.88 | 27046 | 0 | 205464 | 178418 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2018-11-27 | EPSCOLM-0972-18 | EPSCOLM-0972-18 | 2018-11-27 | APROBADAS | 2018-11-26 | 5022.8222 | 135847250.0026 | 0 | 0 | 0 | 53965611 | 5438258 | 195251119.0026 | 0 | 3167100 | 2019-12-09 | EPSCOLM-0053-19 | CPT-GP-0048-2019 | 195251119.0026 | 2019-02-14 | CPT-GP-0048-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-21284 | 2019-03-06 | 195251119.0026 | 175726007 | 19525112 | 0 | 195251119 | -0.00258 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 637
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19865 | 177770000000000240012000000000 | 66918.99 | 67110.36 | 191.37 | 66932.72 | 67123.2 | 190.48 | 28262 | 0 | 581596 | 553334 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2018-08-09 | EPSCOLM-0584-18 | EPSCOLM-0584-18 | 2018-08-09 | APROBADAS | 2018-09-27 | 5032.6729 | 142233400.9998 | 0 | 0 | 0 | 102664525 | 19307500 | 264205425.9998 | 0 | 4016500 | 2019-10-01 | EPSCOLM-1054-18 | CPT-GP-0342-2018 | 264205425.9998 | 2018-11-13 | CPT-GP-0342-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 638
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 67284.36 | 67663.34 | 378.98 | 67302.14 | 67679.5 | 377.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 639
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-017 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19871 | 177770000000000240012000000000 | 67110.36 | 67284.36 | 174 | 67123.2 | 67302.14 | 178.94 | 4591 | 0 | 11378 | 6787 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0863-16 | 2016-12-30 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0804-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 640
UF5 | CP3-UF5-CM-043 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 115-19868 | 177770000000000240015000000000 | 0 | 0 | 0 | 67217.2 | 67374.3 | 157.1 | 709 | 0 | 8743 | 8034 | 0 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | 2018-07-13 | EPSCOLM-0524-18 | EPSCOLM-0524-18 | 2018-07-13 | APROBADAS | 2019-02-01 | 5060 | 3587540 | 0 | 0 | 0 | 3623927 | 1255800 | 8467267 | 0 | 850000 | 2020-02-15 | EPSCOLM-0281-19 | CPT-GP-0006-2020 | 8467267 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 641
UF5 | CP3-UF5-CM-044 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19870 | 177770000000000240149000000000 | 0 | 0 | 0 | 67374.3 | 67986.2 | 611.9 | 16282 | 0 | 62000 | 45718 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0328-16 | 2019-10-04 | EPSCOLM-1002-19 | EPSCOLM-1002-19 | 2019-10-04 | APROBADAS | 2019-10-10 | 7140 | 85037254 | 0 | 0 | 0 | 68533805 | 7877480 | 161448539 | 0 | 0 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0133-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 642
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-018 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 115-19867 | 177770000000000240012000000000 | 67663.34 | 67855.73 | 192.39 | 67679.5 | 67864.37 | 184.87 | 10139 | 0 | 172672 | 162533 | 0 | 2017-04-20 | EPSCOLM-0259-17 | 2018-08-09 | EPSCOLM-0584-18 | EPSCOLM-0584-18 | 2018-08-09 | APROBADAS | 2018-09-27 | 5060 | 51303340 | 0 | 0 | 0 | 27298000 | 5482620 | 84083960 | 0 | 1730400 | 2019-10-01 | EPSCOLM-0891-18 | CPT-GP-0344-18 | 84083960 | 2018-11-07 | CPT-GP-0344-18 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-21282 | 2019-03-06 | 84083960 | 75675564 | 8408396 | 0 | 84083960 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 643
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19869 | 177770000000000240012000000000 | 67855.73 | 67978.9 | 123.17 | 67864.37 | 67984.27 | 119.9 | 2379 | 0 | 70710 | 68331 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2018-08-09 | EPSCOLM-0584-18 | EPSCOLM-0584-18 | 2018-08-09 | APROBADAS | 2018-09-27 | 5060 | 12037740 | 0 | 0 | 0 | 9349720 | 738700 | 22126160 | 0 | 1009800 | 2019-10-01 | EPSCOLM-0891-18 | CPT-GP-0346-18 | 22126160 | 2018-11-07 | CPT-GP-0346-18 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-21283 | 2019-03-06 | 22126160 | 19913544 | 2212616 | 0 | 22126160 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 644
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | RICARDO CADAVID ESTRADA | 115-3839 | 177770000000000240001000000000 | 67978.9 | 69130.04 | 1151.14 | 67986.2 | 68002.88 | 16.68 | 72668 | 0 | 1300000 | 1227332 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0223-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0223-17 | 2017-04-03 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2636.7 | 191603716 | 0 | 0 | 0 | 81162250 | 57448407 | 330214373 | 0 | 4498700 | 2018-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 645
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68135.61 | 68972.86 | 837.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 646
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-3838 | 177770000000000240117000000000 | 69171.42 | 69740.44 | 569.02 | 68995.23 | 69191.53 | 196.3 | 57917 | 0 | 608000 | 550083 | 0 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0332-16 | 2020-01-07 | EPSCOLM-0017-20 | EPSCOLM-0017-20 | 2020-01-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0017-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 647
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69205.9 | 69768.13 | 562.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 648
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-022 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | 115-7682 | 174420002000000010001000000000 | 69752.17 | 70009.43 | 257.26 | 69775.86 | 70018.9 | 243.04 | 23423 | 306.82 | 525594 | 502171 | 0 | 2019-03-15 | EPSCOLM-0240-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0240-19 | 2019-03-15 | 0 | 2019-09-13 | 5200 + 1620 | 110229040 | 0 | 0 | 292215368 | 54829049 | 198589780 | 655863237 | 0 | 2043400 | 2020-09-09 | EPSCOLM-1060-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / SAE | 1228 | 649
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-023 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | 115-4782 | 174420002000000010002000000000 | 70028.38 | 70079.96 | 51.58 | 70018.89 | 70104.07 | 85.18 | 6516 | 0 | 40000 | 33484 | 0 | 2017-03-01 | EPSCOLM-0133-17 | 2019-07-15 | EPSCOLM-0712-19 | EPSCOLM-0712-19 | 2019-07-15 | APROBADAS | 2019-07-16 | 423651 | 27605158 | 0 | 0 | 0 | 23463558 | 0 | 51068716 | 0 | 763569 | 2020-07-31 | EPSCOLM-0879-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 650
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | 115-20518 | 174420002000000010013000000000 | 70072.35 | 71037.41 | 965.06 | 70104.07 | 71065.74 | 961.67 | 73069 | 640.02 | 894767 | 820333 | 1365 | 2019-11-06 | EPSCOLM-1087-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1087-19 | 2019-11-06 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0948-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 651
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70473.26 | 71004.57 | 531.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 652
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-5393 | 174420002000000010003000000000 | 71020 | 72213.5 | 1193.5 | 71004.57 | 71054.05 | 49.48 | 59650 | 781.53 | 801734 | 742084 | 0 | 2020-03-16 | EPSCOLM-0257-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0257-20 | 2020-03-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / Petrogrifo | 1228 | 653
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71290 | 71350.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / Petrogrifo | 1228 | 654
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71480.69 | 72124.49 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / Petrogrifo | 1228 | 655
UF5 | CP3-UF5-CM-053 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | 115-11825 | 174420002000000010154000000000 | 0 | 0 | 0 | 72018.04 | 72255.56 | 237.52 | 1299 | 515.12 | 4108 | 0 | 2809 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0295-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 656
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-026 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 115-1913 | 174420001000000070025000000000 | 72213.48 | 72558.8 | 345.32 | 72232.57 | 72583.63 | 351.06 | 20978 | 412.94 | 60000 | 39022 | 0 | 2019-10-07 | EPSCOLM-1016-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1016-19 | 2019-10-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0769-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 657
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-027 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LUIS ANGEL VALENCIA LEON |  | 174420001000000070017000000000 | 72558.7 | 72694.46 | 135.76 | 72584 | 72715.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | ANT | 1228 | 658
UF5 | CP3-UF5-CM-056 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LUIS ANGEL VALENCIA LEON |  | 174420001000000070015000000000 | 0 | 0 | 0 | 72724.38 | 72838.9 | 114.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / ANT | 1228 | 659
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-028 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LUIS ANGEL VALENCIA LEON |  | 174420001000000070016000000000 | 72699.18 | 72818.22 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / ANT | 1228 | 660
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-030 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | 115-1877 | 174420001000000070010000000000 | 72839 | 73118.05 | 279.05 | 72839.12 | 73118.15 | 279.03 | 27968 | 586.84 | 130000 | 102032 | 0 | 2017-03-02 | EPSCOLM-0197-17 | 2019-10-07 | EPSCOLM-1017-19 | EPSCOLM-1017-19 | 2019-10-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0606-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 662
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-031 | CONDOR | Garrucha | 1 | Insumo | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | 115-8237 | 174420001000000070008000000000 | 73116.98 | 73526.11 | 409.13 | 73138.2 | 73548.42 | 410.22 | 33477 | 163.44 | 96700 | 63223 | 0 | 2019-06-20 | EPSCOLM-0618-19 | 2019-07-15 | EPSCOLM-0705-19 | EPSCOLM-0705-19 | 2019-07-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0511-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / garrucha | 1228 | 663
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-032 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 115-4260 | 174420001000000070280000000000 | 73550.08 | 73890.94 | 340.86 | 73548.42 | 73890.75 | 342.33 | 17164 | 1174.65 | 160000 | 142836 | 0 | 2019-09-19 | EPSCOLM-1120-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1120-19 | 2019-09-19 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0986-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 664
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-033 | CONDOR | Garrucha | 1 | Insumo | CAMPO MORAGAS S A S | 115-5396 | 174420001000000070001000000000 | 73891.41 | 75712.89 | 1821.48 | 73891.41 | 75765.39 | 1873.98 | 120174 | 1151.2 | 2116242 | 1996068 | 0 | 2019-11-12 | EPSCOLM-1105-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1105-19 | 2019-11-12 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0771-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / garrucha | 1228 | 665
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-4727 | 174420001000000050143000000000 | 75724.1 | 78262.4 | 2538.3 | 75776.16 | 76758.5 | 982.34 | 132149 | 134.66 | 4000000 | 3867851 | 0 | 2018-10-29 | EPSCOLM-0869-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0869-18 | 2018-10-29 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0869-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | 1228 | 666
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76887.88 | 78302.22 | 1414.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | 1228 | 667
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-035 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 032-17760 | 14520020000006000240000000000 | 78314.75 | 79521.74 | 1206.99 | 78352 | 79579.17 | 1227.17 | 56040 | 0 | 3722645 | 3666605 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-17 | 2017-01-25 | APROBADAS | 2017-08-03 | 2486.7739 | 139358807 | 1404.5 | 0 | 0 | 48211100 | 41476516 | 229046423 | 450264 | 3343200 | 2018-09-01 | EPSCOLM-1049-19 | CPT-GP-0739-2017 | 229496687 | 2017-12-20 | CPT-GP-0739-2017 | 0:00 | 0 | 229496687 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 229496687 | 160332496 | 0 | 0 | 160332496 | -69164191 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Garrucha | 1228 | 668
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-036 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | 032-10893 | 14520020000005000020000000000 | 79541 | 80372.12 | 831.12 | 79588.7 | 80421.75 | 833.05 | 46122 | 0 | 669442 | 623320 | 0 | 2018-10-18 | EPSCOLM-0831-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0831-18 | 2018-10-18 | APROBADAS | 2018-11-13 | 4296.1747 | 198148170 | 0 | 0 | 0 | 182744991 | 7629088 | 388522249 | 225258 | 5201800 | 2019-12-14 | EPSCOLM-0010-19 | CPT-GP-413-2018 | 388747507 | 2019-01-09 | CPT-GP-413-2018 | 2019-01-15 | 0 | 388747507 | 0:00 |  | 032-10893 | 2019-12-30 | 388522249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388522249 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Garrucha | ch +5 | 669
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-037 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 032-12854 | 14520020000005000010000000000 | 80372.12 | 80846.64 | 474.52 | 80421.75 | 80895.14 | 473.39 | 23125 | 0 | 527943 | 504818 | 0 | 2018-09-12 | EPSCOLM-0707-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0707-18 | 2018-09-12 | APROBADAS | 2018-09-27 | 4344.8861 | 100475491 | 0 | 0 | 0 | 81367610 | 6425032 | 188268133 | 333868 | 2872000 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0996-18 | CPT-GP-0392-2018 | 188602001 | 2018-12-07 | CPT-GP-0392-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-22198 / 032-22199 | 2020-02-19 | 188268133 | 150614506 | 18826813 | 19160681 | 188602000 | 333867 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 670
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-038 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 032-1707 | 14520020000005000540000000000 | 80846.64 | 82328.96 | 1482.32 | 80895.14 | 82360.94 | 1465.8 | 111298 | 449.53 | 1094528 | 983230 | 0 | 2018-09-12 | EPSCOLM-0707-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0707-18 | 2018-09-12 | 0 | 2018-09-27 | 4551.2038 | 506539880 | 0 | 0 | 327627720 | 359693650 | 174659275 | 1368520525 | 2594402 | 16411900 | 2019-10-30 | EPSCOLM-0997-18 | CPT-GP-0394-2018 | 1371114927 | 2018-12-07 | CPT-GP-0394-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Garrucha | 1228 | 671
UF5 | CP3-UF5-CM-069 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | 032-18512 | 14520020000005000540000000000 | 0 | 0 | 0 | 81446.4 | 81450.66 | 4.26 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 0 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0328-16 | 2018-11-20 | EPSCOLM-0948-18 | EPSCOLM-0948-18 | 2018-11-20 | APROBADAS | 2018-11-03 | 1430 | 45688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13067550 | 13113238.5 | 0 | 904900 | 2020-01-11 | EPSCOLM-0100-19 | CPT-GP-0095-2019 | 13113238.5 | 2019-03-11 | CPT-GP-0095-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 672
UF5 | CP3-UF5-CM-070 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | 032-18513 | 1452002000000500054000000000 | 0 | 0 | 0 | 81448.73 | 81457.02 | 8.29 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 0 | 0 | 2016-10-04 | EPSCOLM-0322-16 | 2019-07-22 | EPSCOLM-0737-19 | EPSCOLM-0737-19 | 2019-07-22 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 112050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55527000 | 55639050 | 0 | 1217131 | 2021-01-26 | EPSCOLM-0201-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 673
UF5 | CP3-UF5-CM-071 | MECO | Garrucha | 1 | Insumo | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | 032-18514 | 1452002000000500054000000000 | 0 | 0 | 0 | 81444.41 | 81473.3 | 28.89 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 2019-08-21 | EPSCOLM-0868-19 | EPSCOLM-0868-19 | 2019-08-21 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0778-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 674
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-039 | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 032-6160 | 1452002000000400001000000000 | 82381.47 | 83732.23 | 1350.76 | 82380.29 | 83728.9 | 1348.61 | 70256 | 44.12 | 1460597 | 1384533 | 5808 | 2019-09-30 | EPSCOLM-0993-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0993-19 | 2019-09-30 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0749-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 675
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | MECO | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | 032-9143 | 14520030000005000370000000000 | 83728.7 | 84319.17 | 590.47 | 83872.65 | 84414.85 | 542.2 | 44046 | 1998 | 144222 | 97434 | 2742 | 2019-06-27 | EPSCOLM-0677-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0677-19 | 2019-06-27 | APROBADAS | 21/06/2019 | 1800 | 24643800 | 5340 | 176737980 | 2128446486 | 83036009 | 96195141 | 2509059416 | 0 | 3855252 | 11/09/2020 | EPSCOLM-1095-19 | CPT-GP-0335-19 | 2509059416 | 2019-12-17 | CPT-GP-0335-19 | 2019-12-17 | 0 | 2509059416 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 676
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | MECO | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 677
UF5 | CP3-UF5-CM-075 | MECO | Predio aprobacion | 11 | ANI | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | 032-18536 | 1452003000000500035000000000 | 0 | 0 | 0 | 83746.86 | 83872.53 | 125.67 | 1976 | 427.33 | 2100 | 0 | 124 | 2018-11-19 | EPSCOLM-0945-18 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0716-19 | EPSCOLM-0716-19 | 2019-07-16 | 0 | 2019-06-26 | 1800 | 3780000 | 0 | 0 | 304412225 | 5807411 | 22239775 | 341039411 | 4800000 | 11084345 | 2020-10-02 | EPSCOLM-1055-19 | CPT-GP-0333-19 | 341039411 | 2019-12-17 | CPT-GP-0333-2019 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-18536 | 2020-02-18 | 336239411 | 272831528 | 70110274.2 | 0 | 342941802.2 | 6702391.2 | Si |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 678
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | 032-14025 | 14520030000005000440000000000 | 84319.13 | 85407.34 | 1088.21 | 0 | 0 | 0 | 65961 | 0 | 1261248 | 1195287 | 0 | 2018-12-19 | EPSCOLM-1052-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1052-18 | 2018-12-19 | APROBADAS | 2018-11-27 | 4989.9436 | 329141670 | 0 | 0 | 0 | 62397850 | 0 | 391539520 | 0 | 5590600 | 2019-12-01 | EPSCOLM-1052-18 | CPT-GP-0416-2018 | 391539520 | 2018-12-27 | CPT-GP-0416-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 679
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041A | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 032-13723 | 14520030000005000440000000000 | 85407 | 85866.12 | 459.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 680
UF5 | CP3-UF5-CM-111 | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 032-13340 | 14520030000005000460000000000 | 0 | 0 | 0 | 84412.7 | 85186.86 | 774.16 | 14081 | 350.35 | 25649 | 10288 | 1280 | 2019-11-26 | EPSCOLM-1162-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1162-19 | 2019-11-26 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0835-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Escuela | 1228 | 681
UF5 | CP3-UF5-CM-112 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MUNICIPIO DE CARAMANTA | 032-19618 | 1452003000000500112 | 0 | 0 | 0 | 85186.86 | 85302 | 115.14 | 2165 | 0 | 3000 | 835 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 2019-07-26 | EPSCOLM-0774-19 | EPSCOLM-0774-19 | 2019-07-26 | APROBADAS | 2019-10-10 | 7140 | 4583760 | 0 | 0 | 0 | 19221475 | 0 | 23805235 | 0 | 1060607 | 2021-01-14 | EPSCOLM-0156-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 682
UF5 | CP3-UF5-CM-113 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | ANA LUZ MONTES VALENCIA | 032-17517 | 14520030000005000640000000000 | 0 | 0 | 0 | 85302 | 85414.4 | 112.4 | 1379 | 0 | 3770 | 0 | 2391 | 2017-05-10 | EPSCOLM-0319-17 | 2017-09-04 | EPSCOLM-0555-17 | EPSCOLM-0555-17 | 2017-09-04 | 0 | 2017-09-10 | 2636.7 | 2441584.2 | 1404.5 | 3994398 | 0 | 3638760 | 1700200 | 11774942.2 | 0 | 859200 | 2018-09-15 | EPSCOLM-0884-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Garrucha | 1228 | 683
UF5 | CP3-UF5-CM-114 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | 032-18061 | 14520030000005000650000000000 | 0 | 0 | 0 | 85425.05 | 85553.03 | 127.98 | 2166 | 324.33 | 5360 | 0 | 3194 | 2017-05-10 | EPSCOLM-0319-17 | 2018-05-09 | EPSCOLM-0269-18 | EPSCOLM-0269-18 | 2018-05-09 | 0 | 2018-03-03 | 4288.5437 | 9288985.5604 | 4288.5437 | 13697608.4396 | 284264154 | 19598930 | 181854854 | 508704532 | 0 | 6585200 | 2018-09-01 | EPSCOLM-0756-19 | CPT-GP-0189-2018 | 508704532 | 2018-07-17 | CPT-GP-0189-2018 | 0:00 | 0 | 508704532 | 2018-09-15 |  | 032-18061 | 2018-09-28 | 508704532 | 406963625.76 | 50870453.22 | 50870453.22 | 508704532.2 | 0.2 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | ch +5 | 684
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 032-13341 | 1452003000000500047000000000 | 0 | 0 | 0 | 85553.07 | 86354.19 | 801.12 | 6127 | 0 | 19772 | 13645 | 0 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-11-04 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2109.8884 | 13117175.9963 | 0 | 0 | 0 | 8689000 | 2392000 | 24198175.9963 | 0 | 994900 | 2018-09-21 | EPSCOLM-1132-19 | CPT-GP-0725-2017 | 24198175.9963 | 2017-12-05 | CPT-GP-0725-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 685
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86087.51 | 86334.27 | 246.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 686
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | 032-13837 | 1452003000000500048000000000 | 85866.12 | 86353.27 | 487.15 | 86001.51 | 86073.86 | 72.35 | 25621 | 206.9 | 160000 | 134379 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-17 | 2017-01-25 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0775-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 687
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86330.9 | 86376.47 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 688
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-043 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 032-4920 | 1452003000000500051000000000 | 86359.64 | 87258.79 | 899.15 | 86384.92 | 87293.33 | 908.41 | 66535 | 558.28 | 1214272 | 1139718 | 8019 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Garrucha | 1228 | 689
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-044 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | 032-1978 | 1452003000000500053000000000 | 87258.79 | 87712.19 | 453.4 | 87293.33 | 87744.54 | 451.21 | 28241 | 45 | 500000 | 460136 | 11623 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1104-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 690
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-045 | MECO | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | 032-6164 | 1452003000000500054000000000 | 87712.19 | 87830.11 | 117.92 | 87744.54 | 87858.36 | 113.82 | 5665 | 99 | 42213 | 36548 | 0 | 2019-08-09 | EPSCOLM-0836-19 | 2019-10-10 | EPSCOLM-1027-19 | EPSCOLM-1027-19 | 2019-10-10 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0836-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 691
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-046 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | 032-6156 | 1452003000000500055000000000 | 87830.11 | 88271.96 | 441.85 | 87858.36 | 88314.28 | 455.92 | 40332 | 82.75 | 900000 | 853832 | 5836 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1089-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 692
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-047 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 032-5586 | 1452003000000500060000000000 | 88271.96 | 88787.2 | 515.24 | 88309.05 | 88819.82 | 510.77 | 48736 | 0 | 430000 | 381264 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2019-10-28 | EPSCOLM-1065-19 | EPSCOLM-1065-19 | 2019-10-28 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0920-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 693
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-048 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CARMENZA VELEZ OCHOA | 032-14009 | 1452003000000500063000000000 | 88787.25 | 89440.69 | 653.44 | 88819.82 | 89468.37 | 648.55 | 47781 | 51.66 | 409474 | 361693 | 0 | 2017-11-07 | EPSCOLM-0702-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0702-17 | 2017-11-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1189-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 694
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-049 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | 032-215 | 8562001000000500003000000000 | 89605.05 | 89972.34 | 367.29 | 90034.74 | 90383.31 | 348.57 | 39390 | 119.31 | 255000 | 215610 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1138-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 695
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | 032-9563 | 8562001000000500002000000000 | 89459.67 | 89504.2 | 44.53 | 89488.02 | 89727.21 | 239.19 | 11712 | 194.72 | 255000 | 243288 | 0 | 2017-10-18 | EPSCOLM-0647-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0647-17 | 2017-10-18 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0059-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 696
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89865.05 | 90626.7 | 761.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 697
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | 032-5928 | 8562001000000500072000000000 | 90357.42 | 90607.35 | 249.93 | 0 | 0 | 0 | 17745 | 0 | 320000 | 302255 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 2019-12-02 | EPSCOLM-1179-19 | EPSCOLM-1179-19 | 2019-12-02 | APROBADAS | 2020-02-17 | 7140 | 93823740 | 0 | 0 | 0 | 30984966 | 450338 | 125259044 | 0 | 0 | 2021-03-04 | EPSCOLM-0290-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 698
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | 0 | 0 | 0 | 90956.98 | 91126.1 | 169.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 699
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-052 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 032-5977 | 8562001000000500074000000000 | 90607.33 | 92641.07 | 2033.74 | 90635.74 | 92675.41 | 2039.67 | 87716 | 0 | 451612 | 359329 | 4567 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0484-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 700
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 032-5976 | 8562001000000500073000000000 | 92660 | 92753.72 | 93.72 | 90626.7 | 90691.5 | 64.8 | 14495 | 0 | 653000 | 638505 | 0 | 2017-02-13 | EPSCOLM-0094-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0094-17 | 2017-02-13 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2579.5742 | 37390928 | 0 | 0 | 0 | 22421260 | 25529503 | 85341691 | 0 | 1662900 | 2018-09-21 | EPSCOLM-0727-19 | CPT-GP-0744-2017 | 85341691 | 2018-01-02 | CPT-GP-0744-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 701
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90870 | 91023.17 | 153.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 702
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91278.91 | 91729.27 | 450.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 703
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91913.11 | 91985.66 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 704
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92310.89 | 92780.89 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 705
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-054 | MHC | ANI | 11 | ANI | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | 032-17343 | 8562001000000300003000000000 | 92830 | 92952.07 | 122.07 | 92867.89 | 92976.5 | 108.61 | 5530 | 0 | 1389376 | 1383846 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-17 | 2017-01-25 | APROBADAS | 2018-06-08 | 3800 | 21014000 | 0 | 0 | 0 | 6650000 | 0 | 27664000 | 0 | 1032600 | 2019-06-14 | EPSCOLM-0709-18 | CPT-GP-0377-2018 | 27664000 | 2018-11-27 | CPT-GP-0377-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-03-12 |  | 032-21849 | 2019-03-15 | 27664000 | 22131200 | 0 | 0 | 22131200 | -5532800 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 706
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | 032-6067 | 8562001000000300001000000000 | 92770.9 | 92807.55 | 36.65 | 92799.16 | 92872.79 | 73.63 | 26043 | 148.11 | 26043 | 210373 | 0 | 2017-02-13 | EPSCOLM-0094-17 | 2019-12-20 | EPSCOLM-1245-19 | EPSCOLM-1245-19 | 2019-12-20 | APROBADAS | 2018-09-13 | 4969.436 | 106077580.0022 | 0 | 0 | 45660509 | 67473945 | 32920745 | 252132779.0022 | 0 | 3245225 | 2019-11-07 | EPSCOLM-1006-18 | CPT-GP-0414-2018 | 252132779.0022 | 2018-12-27 | CPT-GP-0414-2018 | 0:00 | 0 | 252132779 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 707
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | 0 | 0 | 0 | 92952.07 | 93344.6 | 392.53 | 92990 | 93269.3 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 708
UF5 | CP3-UF5-CM-131 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | 032-792 | 8562001000000300002000000000 | 0 | 0 | 0 | 93270 | 93375.64 | 105.64 | 618 | 109.34 | 15221 | 14603 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0379-16 | 2016-11-16 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 709
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | GUILLERMO ARANGO ARANGO | 032-18406 | 8562001000000300004000000000 | 93344.6 | 94080 | 735.4 | 93375.64 | 93682.09 | 306.45 | 91744 | 0 | 1545248 | 1453504 | 0 | 2017-02-13 | EPSCOLM-0094-17 | 2018-04-03 | EPSCOLM-176-18 | EPSCOLM-176-18 | 2018-04-03 | APROBADAS | 2018-05-01 | 5060 | 464224640 | 0 | 0 | 0 | 190924886 | 111311333 | 766460859 | 0 | 8803698 | 2019-05-23 | EPSCOLM-0413-18 | CPT-GP-0169-2018 | 766460859 | 2018-06-25 | CPT-GP-0169-2018 | 0:00 | 0 | 766460859 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 613168687 | 0 | 0 | 613168687 | 613168687 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 710
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 94106.62 | 94180 | 73.38 | 93725.88 | 93860 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 711
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 94233.33 | 94453.23 | 219.9 | 93963.5 | 94068.17 | 104.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 712
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 95238.03 | 96005.33 | 767.3 | 94111.2 | 94241.57 | 130.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 713
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94402.52 | 94590 | 187.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 714
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94730 | 95090 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 715
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95259.51 | 95440 | 180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 716
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-057 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | 032-19286 | 8562001000000300006000000000 | 94453 | 94522.22 | 69.22 | 94475.85 | 94543.94 | 68.09 | 1990 | 0 | 926850 | 924860 | 0 | 2017-04-11 | EPSCOLM-0242-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0242-17 | 2017-04-11 | 0 | 2018-09-13 | 5060 | 10069400 | 0 | 0 | 0 | 5183565 | 12037475 | 27290440 | 0 | 484419 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0005-19 | CPT-GP-0062-2019 | 27290440 | 2019-03-01 | CPT-GP-0062-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 717
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-058 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | 032-19287 | 8562001000000300082000000000 | 94531.1 | 94845.31 | 314.21 | 0 | 0 | 0 | 891 | 62 | 205967 | 205076 | 0 | 2017-04-11 | EPSCOLM-0242-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0242-17 | 2017-04-11 | 0 | 2018-09-13 | 5060 | 4508460 | 0 | 0 | 38811256 | 4267667 | 5376036 | 52963419 | 0 | 775678 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0005-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 718
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-059 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 032-214 | 8562001000000300005000000000 | 94526.23 | 95238.11 | 711.88 | 94547.46 | 95259.51 | 712.05 | 41367 | 100.55 | 99622 | 58073 | 182 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | 2019-07-18 | EPSCOLM-0727-19 | EPSCOLM-0727-19 | 2019-07-18 | APROBADAS | 2019-07-22 | 5340 | 221871660 | 0 | 0 | 79217530 | 40801916 | 317626618 | 659517724 | 13234765 | 3813315 | 2020-09-25 | EPSCOLM-1047-19 | CPT-GP-0322-19 | 659517724 | 2019-12-16 | CPT-GP-0322-19 | 2019-12-15 | 0 | 285279968 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 719
UF5 | CP3-UF5-CM-136 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 032-13286 | 8562001000000300020000000000 | 0 | 0 | 0 | 95500.28 | 96019.71 | 519.43 | 9240 | 0 | 21433.53 | 0 | 12193.53 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0310-16 | 2019-07-18 | EPSCOLM-0727-19 | EPSCOLM-0727-19 | 2019-07-18 | APROBADAS | 2019-07-23 | 1800 | 20338200 | 5340 | 54118390 | 0 | 32438625 | 12801700 | 119696915 | 0 | 1585587 | 2020-09-25 | EPSCOLM-1078-2019 | CPT-GP-0017-2020 | 119696915 | 2020-02-14 | CPT-GP-0017-2020 | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 720
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-060 | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | JORGE IVAN RIOS GARCES | 032-12010 | 8562001000000300022000000000 | 96005.34 | 96421.86 | 416.52 | 96019.24 | 96578.58 | 559.34 | 27487 | 458.22 | 443289 | 415802 | 0 | 2018-03-26 | EPSCOLM-0186-18 | 2019-03-13 | EPSCOLM-0229-19 | EPSCOLM-0229-19 | 2019-03-13 | APROBADAS | 2018-09-27 | 4716.0556 | 129630220.0023 | 0 | 0 | 311831218 | 31318175 | 70373304 | 543152917.0023 | 55805750 | 5676948 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0229-19 | CPT-GP-0170-2019 | 598958667.0023 | 2019-05-08 | CPT-GP-0170-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | ch +5 | 721
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-061 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | JORGE IVAN RIOS GARCES | 032-12004 | 8562001000000300023000000000 | 96421.56 | 96655.71 | 234.15 | 96635.41 | 96656.7 | 21.29 | 10688 | 0 | 770118 | 759430 | 0 | 2018-04-06 | EPSCOLM-0178-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0178-18 | 2018-04-06 | APROBADAS | 2018-07-17 | 5060 | 54081280 | 0 | 0 | 0 | 11050185 | 167940 | 65299405 | 0 | 915630 | 2019-08-09 | EPSCOLM-0732-18 | CPT-GP-0375-2018 | 65299405 | 2018-11-28 | CPT-GP-0375-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 722
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | JORGE IVAN RIOS GARCES | 032-12009 | 8562001000000300024000000000 | 96668.2 | 99115.72 | 2447.52 | 96688.3 | 99044 | 2355.7 | 117505 | 817.76 | 846275 | 728770 | 0 | 25-07-18 | EPSCOLM-0554-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0554-18 | 25-07-18 | APROBADAS | 2018-07-05 | 4631.2242 | 544191999.9994 | 0 | 0 | 522755392 | 101509715 | 106790757 | 1275247863.9994 | 0 | 10731563 | 2019-09-12 | EPSCOLM-0935-18. | CPT-GP-0403-2018 | 1275247863.9994 | 2018-12-14 | CPT-GP-0403-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | ch +5 | 723
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99122.9 | 99152.72 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | ch +5 | 724
UF5 | CP3-UF5-CM-149 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | 032-18849 | 8562001000000300033000000000 | 0 | 0 | 0 | 99044 | 99122.9 | 78.9 | 253 | 286.59 | 253 | 0 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 2018-05-15 | EPSCOLM-301-18 | EPSCOLM-301-18 | 2018-05-15 | APROBADAS | 2018-06-04 | 1428.9012 | 361512 | 0 | 0 | 281484803 | 8638751 | 135525520 | 426010586 | 0 | 5629800 | 2019-06-14 | EPSCOLM-0577-18 | CPT-GP-0230-2018 | 426010586 | 2018-08-21 | CPT-GP-0230-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-18849 | 2020-02-12 | 426010586 | 213005293 | 213010802 | 2056100 | 428072195 | 2061609 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 725
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-063 | MHC | Predio aprobacion | 7 | Promesa | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 032-15664 | 8562001000000300011000000000 | 99115.31 | 100767.27 | 1651.96 | 99152.72 | 100808 | 1655.28 | 97953 | 3897.22 | 2000000 | 1891839 | 10208 | 2017-04-18 | EPSCOLM-0254-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0254-17 | 2017-04-18 | APROBADAS | 2018-09-25 | 0 | 396653290 | 0 | 0 | 1321117240 | 246965538 | 267569722 | 2232305790 | 0 | 7050920 | 2019-09-28 | EPSCOLM-0914-19 | CPT-GP-0239-2019 | 2232305790 | 2019-09-26 | CPT-GP-0239-2019 | 0:00 | 0 | 470971450 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | 1228 | 726
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-064 | MHC | Predio aprobacion | 7 | Promesa | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 032-15665 | 8562001000000300010000000000 | 100767.27 | 101071.4 | 304.13 | 100808 | 101089.36 | 281.36 | 8002 | 0 | 1490000 | 1481998 | 0 | 2017-04-18 | EPSCOLM-253-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-253-17 | 2017-04-18 | APROBADAS | 0:00 | 6490 | 14546510 | 0 | 0 | 0 | 19799485 | 56892604 | 91238599 | 0 | 1615700 | 2020-01-11 | EPSCOLM-0095-19 | CPT-GP-0326-2019 | 91238599 | 2019-12-17 | CPT-GP-0326-2019 | 2019-12-20 | 0 | 91238599 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 727
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-065 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JAIME ARANGO ESCOBAR | 032-12474 | 3902001000000100003000000000 | 101089.4 | 102991.6 | 1902.2 | 101089.36 | 103011.4 | 1922.04 | 78633 | 483.7 | 997100 | 918467 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 728
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 032-13892 | 39020010000001000050000000000 | 101779.13 | 106802.88 | 5023.75 | 101798.64 | 104651.1 | 2852.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha / Escuela / SAE | 1228 | 729
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105211.63 | 106221.95 | 1010.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha / Escuela / SAE | 1228 | 730
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106504.35 | 106820 | 315.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha / Escuela / SAE | 1228 | 731
UF5 | CP3-UF5-CM-250 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 032-13038 | 39020010000003000440000000000 | 0 | 0 | 0 | 104695.12 | 105140.79 | 445.67 | 3446 | 51 | 12926 | 9480 | 0 | 2016-11-25 | EPSCOLM-0396-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0396-16 | 2016-11-25 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 732
UF5 | CP3-UF5-CM-251 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 032-7850 | 39020010000003000450000000000 | 0 | 0 | 0 | 104965.12 | 105140.79 | 175.67 | 548 | 51 | 6400 | 5852 | 0 | 2016-11-25 | EPSCOLM-0396-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0396-16 | 2016-11-25 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 733
UF5 | CP3-UF5-CM-255 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 032-11202 | 39020010000003000490000000000 | 0 | 0 | 0 | 105140.79 | 105211.63 | 70.84 | 353 | 0 | 3650 | 3297 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0379-16 | 2016-11-16 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Escuela | 1228 | 734
UF5 | CP3-UF5-CM-297 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HERNAN MESA VALLEJO | 032-7716 | 39020010000003000910000000000 | 0 | 0 | 0 | 106217.03 | 106504.57 | 287.54 | 3132 | 15.71 | 13745 | 10613 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0379-16 | 2016-11-16 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 735

## DPCache_RT_1 -1 (hidden)
UF | Predio | Socio | Categoria | ID CAT | ESTADO | Propietario | Folio | Cedula Catastral | ABSCISA INICIAL IZQ | ABSCISA FINAL IZQ | Longitud Efectiva IZQ | ABSCISA INICIAL DER | ABSCISA FINAL DER | Longitud Efectiva DER | ÁREA TERR. REQ. | ÁREA CONST. REQ. | ÁREA TOTAL | ÁREA SOBRANTE | ÁREA REMANENTE | APROBACIÓN F1 | Oficio F1 | APROBACIÓN F2 | Oficio F2 | epscol actual | fecha actual | Ficha Social | FECHA DE RECIBO DE INSUMOS PREDIALES PARA AVALUO | VALOR M2 AREA REQUERIDA | VALOR TOTAL AREA REQUERIDA | VALOR M2 AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR TOTAL AREA REMANENTE (Cuando aplique) | VALOR CONSTRUCCIÓN | VALOR CULTIVOS Y ESPECIES | VALOR CONSTRUCCIONES ANEXAS. | VALOR TOTAL AVALUO | LUCRO CESANTE | DAÑO EMERGENTE GASTOS NOTARIADO | FECHA VENCIMIENTO DEL AVALUO | EP AVA | oficio oferta | valor oferta | notificacion | OFC reg oferta | registro oferta | alcance | Promesa de compra | Acta de entrega | Oferta final | FMI ADQUIRIDO | fecha de acquisicion | Valor de adquisicion | Pago 1 | Pago 2 | Pago 3 | Sum Pagos | REV pagos | Disponibilidad | PIV | Tecnico | Social | Abogado | Equipo | Observacion | Diseño | Estado actividad
UF1 | CP3-UF1-SC-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JUAN ALBERTO PARRA GOMEZ | 290-189601 | 660010002000000010127000000000 | 0 | 0 | 0 | 10504 | 10564.33 | 60.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 1
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 290-54435 | 664000001000000020053000000000 | 10930.87 | 11010 | 79.13 | 10684.1 | 11061.08 | 376.98 | 37600 | 1842.16 | 37600 | 0 | 0 | 2017-04-21 | EPSCOLM-0269-17 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0300-18 | EPSCOLM-0300-18 | 2018-05-15 | APROBADA | 2017-01-23 | 11473.63 | 431408599 | 0 | 0 | 992449832 | 23028400 | 24432434 | 1471319265 | 0 | 12818324 | 2018-03-10 | EPSCOLM-0579-18 | CPT-GP-0303-2017 | 1471319265 | 2017-05-10 | CPT-GP-0303-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 297230277 | 1049814842 | 0 | 1347045119 | 1347045119 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 2
UF1 | CP3-UF1-MSC-001A | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 11164.4 | 11635.33 | 470.93 | 11162.69 | 11633.3 | 470.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 3
UF1 | CP3-UF1-MSC-001C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR DELANCIANO NAZARETH | 290-60057 | 664000001000000020085000000000 | 0 | 0 | 0 | 11061.08 | 11164.4 | 103.32 | 3416 | 1793.13 | 5000 | 0 | 1584 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 2017-03-14 | EPSCOLM-0167-17 | EPSCOLM-0167-17 | 2017-03-14 | APROBADA | 2016-09-20 | 29447 | 100590952 | 29447 | 46644048 | 1662152020 | 12320960 | 62771079 | 1884479059 | 0 | 17317684 | 2018-01-27 | EPSCOLM-0140-19 | CPT-GP-0196-2017 | 1884479059 | 2017-03-23 | CPT-GP-0196-2017 | 2017-03-31 | 0 | 1884479059 | 2018-08-25 |  | 290-60057 | 2018-12-06 | 1884479059 | 1222796801 | 774476973 | 0 | 1997273774 | 112794715 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 4
UF1 | CP3-UF1-MSC-001D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GENTIL MONEDERO SARMIENTO | 290-222060 | 664000001000000020085000000000 | 0 | 0 | 0 | 11122 | 11164.4 | 42.4 | 266.85 | 268.22 | 266.85 | 0 | 0 | 2018-07-26 | EPSCOLM-0558-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0558-18 | 2018-07-26 | APROBADAS | 2018-07-13 | 33021.158 | 8811696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8811696 | 2019-08-01 | EPSCOLM-0773-19 | CPT-GP-0271-2018 | 8811696 | 2018-09-21 | CPT-GP-0271-2018 | 2018-10-05 | 0 | 0 | 2018-10-30 |  | 43413 | 1902-10-23 | 8811696 | 7049357 | 1762339 | 0 | 8811696 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 5
UF1 | CP3-UF1-M-001A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MUNICIPIO DE LA VIRGINA | 290-195225 | 664000001000000010008000000000 | 11663.43 | 11743.34 | 79.91 | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 10693 | 9932 | 0 | 2016-03-28 | EPSCOLM-049-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-049-16 | 2016-03-28 | APROBADA | 2018-04-13 | 13515.7148 | 10285458.9999 | 0 | 0 | 0 | 2708292 | 860679 | 13854429.9999 | 0 | 331986 | 2019-08-09 | EPSCOLM-0863-18 | CPT-GP-0146-2018 | 13854429.9999 | 2018-06-06 | CPT-GP-0146-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-06 |  | 290-224226 | 2018-07-06 | 13854429.9999 | 11083544 | 2770886 | 0 | 13854430 | 6.32e-05 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 6
UF1 | CP3-UF1-MSC-001 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 290-195227 | 664000001000000010008000000000 | 11743.34 | 12563.26 | 819.92 | 11632.2 | 12559.2 | 927 | 42002 | 0 | 1464185 | 1422183 | 0 | 2016-06-29 | EPSCOLM-0180-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0180-16 | 2016-06-29 | APROBADA | 2016-04-13 | 17365 | 729364730 | 0 | 0 | 0 | 96400587 | 66530685 | 892296002 | 0 | 133354981 | 2017-06-24 | Pendiente | CPT-GP-0141-2016 | 892296002 | 2016-07-15 | CPT-GP-0141-2016 | 2016-07-19 | 0 | 0 | 2016-08-18 |  | 290-213710 | 2016-08-19 | 892296002 | 713836801.6 | 178459200.002 | 0 | 892296001.602 | -0.398 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 7
UF1 | CP3-UF1-MSC-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMENZA MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA MEJIA MARULANDA MARIA ISABEL MEJIA MARULANDA | 290-131598 | 664000001000000010049000000000 | 12563.26 | 13287.34 | 724.08 | 12559.2 | 13232.35 | 673.15 | 33881 | 0 | 2117973 | 2084092 | 0 | 2016-02-29 | EPSCOLM-028-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-028-16 | 2016-02-29 | APROBADA | 2016-04-13 | 14108 | 477993148 | 0 | 0 | 0 | 47813939 | 46330196 | 572137283 | 0 | 6419101 | 2017-06-24 | Pendiente | CPT-GP-0143-2016 | 572137283 | 2016-07-15 | CPT-GP-0143-2016 | 2017-08-11 | 0 | 0 | 2017-08-18 |  | 290-213709 | 2016-08-19 | 572137283 | 457709826.4 | 114427457 | 0 | 572137283.4 | 0.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 8
UF1 | CP3-UF1-MSC-008A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 290-136142 | 664000001000000010047000000000 | 0 | 0 | 0 | 13232.35 | 13372.67 | 140.32 | 4653 | 0 | 40327 | 35674 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 65644524 | 0 | 0 | 0 | 8489020 | 19359539 | 93493083 | 0 | 1264350 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0076-2017 | 93493083 | 2018-02-02 | CPT-GP-0076-2017 | 2018-02-13 | CPT-GP-0255-17 | 0 | 2017-06-06 |  | 290-216300 | 2017-05-26 | 93493083 | 74794466.4 | 18698617 | 0 | 93493083.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 9
UF1 | CP3-UF1-M-008 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA CRISTINA GARCIA DE DIAZ | 290-60525 | 664000001000000010040000000000 | 13287.34 | 13687.17 | 399.83 | 0 | 0 | 0 | 5525 | 0 | 42185 | 36660 | 0 | 2015-10-29 | EPSCOLM-0095-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0095-15 | 2015-10-29 | APROBADA | 2016-05-19 | 14108 | 77946700 | 0 | 0 | 0 | 14333196 | 0 | 92279896 | 0 | 1109786 | 2017-01-25 | Pendiente | CPT-GP-0346-2016 | 92279896 | 2016-11-23 | CPT-GP-0346-2016 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 290-215584 | 2017-03-14 | 92279896 | 73823916.8 | 18455979 | 0 | 92279895.8 | -0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 10
UF1 | CP3-UF1-MSC-008B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER MARTIN GARCIA JARAMILLO | 290-136141 | 664000001000000010046000000000 | 0 | 0 | 0 | 13372.67 | 13538.83 | 166.16 | 4964 | 0 | 46564 | 41600 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 70032112 | 0 | 0 | 0 | 11045320 | 6872653 | 87950085 | 0 | 1205724 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0078-2017 | 87950085 | 2017-02-01 | CPT-GP-0078-2017 | 2017-02-09 | CPT-GP-0256-2017 | 0 | 2017-05-26 |  | 290-217139 | 2017-05-26 | 87950085 | 70360068 | 17590017 | 0 | 87950085 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 11
UF1 | CP3-UF1-MSC-008C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMEN GARCIA DE RAMIREZ | 290-136140 | 664000001000000010045000000000 | 0 | 0 | 0 | 13538.83 | 13682.23 | 143.4 | 4462 | 0 | 50136 | 45674 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 62949896 | 0 | 0 | 0 | 10298020 | 5267304 | 78515220 | 0 | 1105404 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0080-2017 | 78515220 | 2017-02-02 | CPT-GP-0080-2017 | 2018-02-10 | CPT-GP-0257-17 | 0 | 2017-05-26 |  | 290-216299 | 2017-05-26 | 136509602 | 109207681.6 | 27301920.4 | 0 | 136509602 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 12
UF1 | CP3-UF1-MSC-008D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MANUEL CAMPOS GARCIA | 290-136139 | 664000001000000010041000000000 | 0 | 0 | 0 | 13682.23 | 13824.4 | 142.17 | 4487 | 0 | 58773 | 54286 | 0 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0202-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0202-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-02-23 | 14108 | 63302596 | 0 | 0 | 0 | 11446831 | 5394721 | 80144148 | 0 | 1122669 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0082-2017 | 80144149 | 2017-02-02 | CPT-GP-0082-2017 | 2017-02-09 | 0 | 0 | 2017-05-26 |  | 290-216778 | 2017-05-26 | 80144149 | 64115318 | 16028830 | 0 | 80144148 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 13
UF1 | CP3-UF1-SC-009 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 290-29942 | 664000001000000010030000000000 | 0 | 0 | 0 | 13824.4 | 14126.72 | 302.32 | 18277 | 0 | 89688 | 71411 | 0 | 2016-01-18 | EPSCOLM 0003-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM 0003-16 | 2016-01-18 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 14
UF1 | CP3-UF1-M-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MANUEL CAMPOS GARCIA CARMEN GARCIA DE RAMIREZ MARIA CRISTINA GARCIA DE DÍAZ JAVIER MARTIN GARCIA DE JARAMILLO | 290-60526 | 664000001000000010007000000000 | 13775.47 | 13841.81 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 95250 | 94796 | 0 | 2016-06-28 | EPSCOLM-0095-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0095-15 | 2016-06-28 | APROBADA | 2015-12-01 | 26200 | 11894800 | 0 | 0 | 0 | 6756140 | 1144800 | 19795740 | 0 | 1130280 | 2016-12-29 | EPSCOLM-006-16 | CPT-GP-0007-2016 | 19795740 | 2016-02-23 | CPT-GP-0007-2016 | 2016-02-25 | 0 | 19795740 | 2016-05-19 |  | 290-213691 | 2016-08-09 | 19795740 | 11877444 | 3959148 | 3959148 | 19795740 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 15
UF1 | CP3-UF1-M-010 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE NOEL AMAYA CARDENAS | 290-47797 | 664000001000000010006000000000 | 13841.81 | 14437.71 | 595.9 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 176645 | 174468 | 0 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0289-16 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | EPSCOLM-0282-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2016-10-28 | 38696.8098 | 84242955 | 0 | 0 | 0 | 19183700 | 24158619 | 127585274 | 0 | 1674314 | 2018-03-03 | Pendiente | CPT-GP-0194-2017 | 127585274 | 2017-03-21 | CPT-GP-0194-2017 | 2017-04-03 | 0 | 127585274 | 2018-01-27 |  | 290-221437 | 2018-01-27 | 127585274 | 102068220 | 12758527 | 12758527 | 127585274 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 16
UF1 | CP3-UF1-SC-010 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 290-1467 | 664000001000000010005000000000 | 0 | 0 | 0 | 14126.72 | 14273.88 | 147.16 | 8007 | 0 | 720821 | 712814 | 0 | 2016-01-18 | EPSCOLM-0003-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0003-16 | 2016-01-18 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 17
UF1 | CP3-UF1-SC-011 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ | 290-12312 | 664000001000000010001000000000 | 0 | 0 | 0 | 14273.88 | 16427.24 | 2153.36 | 105739 | 108.15 | 3034075 | 2928336 | 0 | 2016-01-18 | EPSCOLM 0003-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM 0003-16 | 2016-01-18 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 18
UF1 | CP3-UF1-M-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUZ GRACIELA HOYOS MARIN | 290-158338 | 664000001000000010070000000000 | 15640.86 | 15644.3 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 5552 | 5372 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0862-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0862-16 | 2016-12-30 | APROBADA | 2015-12-29 | 27615 | 4970700 | 0 | 0 | 0 | 1151000 | 1740139 | 7861839 | 0 | 203136 | 2017-01-14 | Pendiente | CPT-GP-0055-2017 | 7861839 | 2017-01-25 | CPT-GP-0055-2017 | 2017-02-03 | 0 | 7861839 | 2017-02-16 |  | 290-220807 | 2017-10-31 | 7861839 | 6289471 | 1572368 | 0 | 7861839 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 19
UF1 | CP3-UF1-M-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 15685.31 | 15735.29 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 20
UF1 | CP3-UF1-M-025 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES GAR Y ASOCIADOS S.A.S | 290-158339 | 664000001000000010071000000000 | 15644.3 | 15685.31 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 2000 | 1864 | 0 | 2018-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-18 | 2018-05-02 | APROBADA | 2016-12-20 | 32596 | 4433056 | 0 | 0 | 0 | 941854 | 179945 | 5554855 | 0 | 228664 | 2019-05-09 | EPSCOLM-0570-18 | CPT-GP-0215-2018 | 5554855 | 2018-08-08 | CPT-GP-0215-2018 | 2018-08-14 | 0 | 0 | 2018-08-09 |  | 290-222675 | 2018-08-09 | 5554855 | 4443884 | 1110971 | 0 | 5554855 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 21
UF1 | CP3-UF1-M-027 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JESUS ANTONIO CALVO TORRES | 290-158337 | 664000001000000010069000000000 | 15735.29 | 15791.21 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 5989 | 5775 | 0 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0456-16 | EPSCOLM-0456-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2015-12-29 | 27615 | 5909610 | 0 | 0 | 0 | 1893400 | 214757 | 8017767 | 0 | 204810 | 2017-12-30 | EPCOLM-071-16 | CPT-GP-0053-2017 | 8017767 | 2017-01-26 | CPT-GP-0053-2017 | 2017-02-01 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 290-215600 | 2017-03-15 | 8017767 | 6414213.6 | 1603553.4 | 0 | 8017767 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 22
UF1 | CP3-UF1-M-030 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER HERNAN CARDENAS PATIÑO ROLANDO LÓPEZ ARISTIZABAL | 290-158335 | 664000001000000010035000000000 | 15828.3 | 15845.85 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 121 | 30.9 | 4655 | 4534 | 0 | 2017-03-21 | EPSCOLM-0191-17 | 2017-08-14 | EPSCOLM-0500-17 | EPSCOLM-0500-17 | 2017-08-14 | APROBADA | 2017-03-01 | 48726 | 6274484 | 0 | 0 | 17873302 | 0 | 2972712 | 27120498 | 0 | 286410 | 2017-09-03 | Pendiente | CPT-GP-0397-2017 | 27120498 | 2017-07-14 | CPT-GP-0397-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-07-14 |  | 290-218793 | 2017-08-02 | 27120498 | 20846014 | 4716677 | 1179169 | 26741860 | -378638 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 23
UF1 | CP3-UF1-M-038 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GERMAN LOZANO LOZANO LUZ AMPARO MUÑOZ RESTREPO | 290-110885 | 664000001000000010042000000000 | 16231.62 | 16282.28 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 6000 | 5628 | 0 | 2017-04-20 | EPSCOLM-00261-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-00261-17 | 2017-04-20 | APROBADA | 2017-01-23 | 26081 | 9702132 | 0 | 0 | 0 | 1858050 | 18237047 | 29797229 | 0 | 466292 | 2018-03-03 | EPSCOLM-0295-17 | CPT-GP-0295-2017 | 29797229 | 2017-05-11 | CPT-GP-0295-2017 | 2017-05-12 | 0 | 0 | 2017-06-16 |  | 290-217162 | 2017-06-16 | 29797229 | 23837783 | 5959446 | 0 | 29797229 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 24
UF1 | CP3-UF1-M-039 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JULIO CESAR CORREA DAVILA | 290-157055 | 664000001000000010063000000000 | 16282.28 | 16393.05 | 110.77 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 0 | 12592 | 10819 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-106-15 | 2018-03-14 | EPSCOLM-0130-18 | EPSCOLM-0130-18 | 2018-03-14 | APROBADA | 2015-12-29 | 26081 | 46241613 | 0 | 0 | 0 | 7577200 | 16944772 | 70763585 | 0 | 1019832 | 2017-04-22 | EPSCOLM-0130-18 | CPT-GP-0045-2016 | 70763585 | 2016-05-31 | CPT-GP-0045-2016 | 2018-06-03 | 0 | 70763585 | 2018-04-11 |  | 290-222010 | 2018-04-11 | 70763585 | 51990017 | 9386784 | 9386784 | 70763585 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 25
UF1 | CP3-UF1-MSC-002A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN CARLOS AGUIRRE TORRES | 103-24315 | 170880002000000080022000000000 | 16444.2 | 16495.56 | 51.36 | 16451.4 | 16511.3 | 59.9 | 1683 | 50.73 | 5000 | 3317 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0058-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0058-17 | 2017-01-25 | APROBADA | 2015-02-23 | 28795 | 48461985 | 0 | 0 | 33717086 | 14370040 | 48399841 | 144948952 | 12117600 | 1675450 | 2017-12-26 | Pendiente | CPT-GP-0116-2017 | 157066552 | 2017-02-21 | CPT-GP-0116-2017 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 2017-03-16 |  | 103-27850 | 2017-04-07 | 157066552 | 125653241.6 | 31413310.4 | 0 | 157066552 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 26
UF1 | CP3-UF1-SC-013 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 103-15393 | 170880002000000080004000000000 | 0 | 0 | 0 | 16534 | 16993.55 | 459.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 27
UF1 | CP3-UF1-M-043 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CONSTRUCCIONES EL CAIRO S.A.S | 103-15390 | 170880002000000080066000000000 | 16641.2 | 16693.6 | 52.4 | 16740 | 16846.6 | 106.6 | 928 | 0 | 15899 | 14971 | 0 | 2016-11-28 | EPSCOLM-0408-16 | 2018-11-15 | EPSCOLM-0930-18 | EPSCOLM-0930-18 | 2018-11-15 | APROBADA | 2018-11-19 | 30491.8017 | 28296391.9962 | 0 | 0 | 0 | 4689062 | 62982283 | 95967736.9962 | 0 | 1263562 | 2019-11-28 | EPSCOLM-1068-18 | CPT-GP-0021-2019 | 95967736.9962 | 2019-01-22 | CPT-GP-0021-2019 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 2019-04-16 |  | 103-28437 | 2019-04-26 | 95967736.9962 | 86370963 | 9596774 | 0 | 95967737 | 0.00384 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 28
UF1 | CP3-UF1-M-045 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16119 | 170880002000000080801800000030 | 16846.6 | 16864 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 600 | 487 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 49088 | 2590832 | 0 | 0 | 0 | 1408500 | 509464 | 4508796 | 0 | 167124 | 2018-01-19 | Pendiente | CPT-GP-0221-2017 | 4508796 | 2017-03-23 | CPT-GP-0221-2017 | 2017-03-30 | 0 | 4508796 | 2017-04-27 |  | 103-28122 | 2018-04-11 | 4508796 | 2705278 | 901759 | 901759 | 4508796 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 29
UF1 | CP3-UF1-M-046 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16135 | 170880002000000080801800000063 | 16870 | 16875 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 39104 | 1573254 | 0 | 135596 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0381-2016 | 1573254 | 2016-12-05 | CPT-GP-0381-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1573254 | 2017-04-27 |  | 103-16135 | 2018-04-11 | 1573254 | 943952.4 | 314651 | 314651 | 1573254.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 30
UF1 | CP3-UF1-M-047 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16136 | 170880002000000080801800000062 | 16875 | 16880 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028330 | 5382480 | 0 | 176492 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0383-2016 | 5382480 | 2016-12-05 | CPT-GP-0383-2016 | 2016-12-13 | 0 | 5382480 | 2017-04-27 |  | 103-16136 | 2018-04-11 | 5382480 | 3229488 | 1076496 | 1076496 | 5382480 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 31
UF1 | CP3-UF1-M-048 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16137 | 170880002000000080801800000061 | 16880 | 16885 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 138000 | 151512 | 1643662 | 0 | 136352 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0385-2016 | 1643662 | 2016-12-05 | CPT-GP-0385-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1643662 | 2017-04-27 |  | 103-16137 | 2018-04-11 | 1643662 | 986198 | 328732 | 328732 | 1643662 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 32
UF1 | CP3-UF1-M-049 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16138 | 170880002000000080801800000060 | 16885 | 16889.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 213555 | 1717705 | 0 | 137148 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0387-2016 | 1717705 | 2016-12-05 | CPT-GP-0387-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1717705 | 2017-04-27 |  | 103-16138 | 2018-04-11 | 1717705 | 1030623 | 343541 | 343541 | 1717705 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 33
UF1 | CP3-UF1-M-050 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16139 | 170880002000000080801800000059 | 16889.92 | 16894.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2018-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-18 | 2018-05-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 230000 | 486469 | 2070619 | 0 | 140938 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0437-2016 | 2070619 | 2016-12-22 | CPT-GP-0437-2016 | 2016-12-27 | 0 | 2070619 | 2017-04-27 |  | 103-16139 | 2018-04-11 | 2070619 | 1242371 | 414124 | 414124 | 2070619 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 34
UF1 | CP3-UF1-M-051 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16140 | 170880002000000080801800000058 | 16894.92 | 16899.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 230000 | 383540 | 1967690 | 0 | 139833 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0439-2016 | 1967690 | 2016-12-22 | CPT-GP-0439-2016 | 2016-12-27 | 0 | 1967690 | 2017-04-27 |  | 103-16140 | 2018-04-11 | 1967690 | 1180614 | 393538 | 393538 | 1967690 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 35
UF1 | CP3-UF1-M-052 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16141 | 170880002000000080801800000057 | 16899.92 | 16904.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 383540 | 1967690 | 0 | 139833 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0441-2016 | 1967690 | 2016-12-22 | CPT-GP-0441-2016 | 2016-12-27 | 0 | 1967690 | 2017-04-27 |  | 103-16141 | 2018-04-11 | 1967690 | 1180614 | 393538 | 393538 | 1967690 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 36
UF1 | CP3-UF1-M-053 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16142 | 170880002000000080801800000056 | 16904.92 | 16909.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 4 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-09-13 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 380000 | 370550 | 2104700 | 0 | 141304 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0443-2016 | 2104700 | 2016-12-22 | CPT-GP-0443-2016 | 2016-12-27 | 0 | 2104700 | 2017-04-27 |  | 103-16142 | 2018-04-11 | 2104700 | 1262820 | 420940 | 420940 | 2104700 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 37
UF1 | CP3-UF1-M-054 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA MARIANA PEREZ RAMIREZ | 103-16143 | 170880002000000080801800000055 | 16909.92 | 16914.74 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0347-16 | 2016-10-24 | APROBADA | 2017-09-13 | 54166 | 1191652 | 54166 | 162498 | 0 | 310000 | 581184 | 2245334 | 0 | 359003 | 2019-12-07 | EPSCOLM-0252-18 | CPT-GP-0129-2018 | 2245334 | 2018-05-24 | CPT-GP-0129-2018 | 2018-05-25 | 0 | 0 | 2018-08-30 |  | 103-16143 | 2018-08-30 | 2245334 | 1796347 | 449087 | 0 | 2245434 | 100 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 38
UF1 | CP3-UF1-M-055 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16144 | 170880002000000080801800000054 | 16914.74 | 16919.77 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 531630 | 2095780 | 0 | 141208 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0389-2016 | 2095780 | 2016-12-05 | CPT-GP-0389-2016 | 2016-12-13 | 0 | 2095780 | 2017-04-27 |  | 103-16144 | 2018-04-11 | 2095780 | 1257468 | 419156 | 419156 | 2095780 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 39
UF1 | CP3-UF1-M-056 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16145 | 170880002000000080801800000053 | 16919.77 | 16924.41 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 518810 | 2182960 | 0 | 142144 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0391-2016 | 2182960 | 2016-12-05 | CPT-GP-0391-2016 | 2016-12-13 | 0 | 2182960 | 2017-04-27 |  | 103-16145 | 2018-04-11 | 2182960 | 1309776 | 436592 | 436592 | 2182960 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 40
UF1 | CP3-UF1-M-057 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16146 | 170880002000000080801800000052 | 16924.41 | 16929.57 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 675195 | 2239345 | 0 | 142751 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0393-2016 | 2239345 | 2016-12-05 | CPT-GP-0393-2016 | 2016-12-13 | 0 | 2239345 | 2017-04-27 |  | 103-16146 | 2018-04-11 | 2239345 | 1343607 | 447869 | 447869 | 2239345 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 41
UF1 | CP3-UF1-M-058 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16147 | 170880002000000080801800000051 | 16929.57 | 16934.07 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-09-01 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 675195 | 2239345 | 0 | 142751 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0418-2016 | 2239345 | 2016-12-14 | CPT-GP-0418-2016 | 2016-12-15 | 0 | 2239345 | 2017-04-27 |  | 103-16147 | 2018-04-11 | 2239345 | 1343607 | 447869 | 447869 | 2239345 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 42
UF1 | CP3-UF1-M-059 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16148 | 170880002000000080801800000050 | 16934.07 | 16940 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0326-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0326-16 | 2016-10-06 | APROBADA | 2016-10-28 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422510 | 1776660 | 0 | 137781 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0445-2016 | 1776660 | 2016-12-22 | CPT-GP-0445-2016 | 2016-12-27 | 0 | 1776660 | 2017-04-27 |  | 103-16148 | 2018-04-11 | 1776660 | 1065996 | 355332 | 355332 | 1776660 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 43
UF1 | CP3-UF1-M-060 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16149 | 170880002000000080801800000049 | 16940 | 16946 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1504150 | 0 | 134763 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0395-2016 | 1504150 | 2016-12-05 | CPT-GP-0395-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1504150 | 2017-04-27 |  | 103-16149 | 2018-04-11 | 1504150 | 902490 | 300830 | 300830 | 1504150 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 44
UF1 | CP3-UF1-M-061 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16150 | 170880002000000080801800000048 | 16946 | 16951 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOLM-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 54166 | 1354150 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1654150 | 0 | 136464 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0397-2016 | 1654150 | 2016-12-05 | CPT-GP-0397-2016 | 2016-12-13 | 0 | 1654150 | 2017-04-27 |  | 103-16150 | 2018-04-11 | 1654150 | 992490 | 330830 | 330830 | 1654150 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 45
UF1 | CP3-UF1-M-062 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO ROMAN SANCHEZ | 103-16151 | 170880002000000080801800000047 | 16951 | 16956 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2016-08-24 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-24 | APROBADA | 2016-10-28 | 54166 | 1245818 | 54166 | 108332 | 0 | 750000 | 238787 | 2342937 | 0 | 143864 | 2017-12-07 | Pendiente | CPT-GP-0447-2016 | 2342937 | 2016-12-22 | CPT-GP-0447-2016 | 2016-12-27 | 0 | 2342937 | 2017-04-27 |  | 103-16151 | 2018-04-11 | 2342937 | 1405763 | 468587 | 468587 | 2342937 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 46
UF1 | CP3-UF1-M-063 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | CONDOMINIO CAMPESTRE ROYAL CLUB | 103-11064 | 170880002000000080026000000000 | 16864 | 16870 | 6 | 0 | 0 | 0 | 446 | 184,58m2 | 3704 | 3258 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2018-07-19 | 62369 | 27816574 | 0 | 0 | 161430316 | 4131678 | 27710601 | 221089169 | 72772939 | 2871616 | 2019-08-22 | EPSCOLM-0241-18 | CPT-GP-0401-2018 | 293862108 | 2018-12-14 | CPT-GP-0401-2018 | 0:00 | 0 | 293862108 | 2017-04-27 |  | 0 | 0:00 | 293862108 | 105439054 | 35146351 | 14500000 | 155085405 | -138776703 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 47
UF1 | CP3-UF1-M-063 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 16956 | 17018.2 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 48
UF1 | CP3-UF1-MSC-003 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | OLGA PATRICIA HENAO GONZALEZ LINA MARCELA HENAO GONZALEZ CARLOS ANDRES HENAO GONZALEZ RAMIRO RETREPO CADAVID | 103-8697 | 170880002000000080002000000000 | 17018.2 | 18567.23 | 1549.03 | 16995.55 | 18808.2 | 1812.65 | 84775 | 626 | 3523250 | 3438475 | 0 | 2019-03-05 | EPSCOLM-0196-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0196-19 | 2019-03-05 | APROBADA | 2019-02-05 | 10900 | 924047500 | 0 | 0 | 0 | 74337477 | 107765609 | 1106150586 | 0 | 13623329 | 2020-02-06 | EPSCOLM-0196-19 | CPT-GP-0109-2019 | 1106150586 | 2019-03-21 | CPT-GP-0109-2019 | 0:00 | 0 | 1106150586 | 2019-05-03 |  | 103-27984 | 2019-05-07 | 1106150586 | 781452260 | 0 | 0 | 781452260 | -324698326 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 49
UF1 | CP3-UF1-M-064 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIO DE JESUS RAMIREZ OSORIO | 103-8854 | 170880002000000080001000000000 | 18567.23 | 18955.98 | 388.75 | 0 | 0 | 0 | 4442 | 0 | 45000 | 40558 | 0 | 2015-08-28 | EPSCOLM-0067-15 | 2015-11-17 | EPSCOLM-0103-15 | EPSCOLM-0103-15 | 2015-11-17 | APROBADA | 2016-12-06 | 10042 | 44606564 | 0 | 0 | 0 | 20052000 | 28187477 | 92846041 | 0 | 1115867 | 2017-12-22 | EPSCOLM-0024-17 | CPT-GP-0041-2017 | 92846041 | 2017-01-19 | CPT-GP-0041-2017 | 2017-01-20 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27733 | 2017-02-22 | 92846041 | 74276832.8 | 18569208 | 0 | 92846040.8 | -0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 50
UF1 | CP3-UF1-MSC-003A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ASOCIACION DE MILITARES RETIRADOS DE RISARALDA ASOMIR | 103-5312 | 170880002000000080025000000000 | 18860 | 18935.36 | 75.36 | 18808.19 | 18933.5 | 125.31 | 4802 | 135.9 | 12800 | 7998 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-20 | 28143 | 233982252 | 0 | 0 | 103147148 | 3440000 | 204181167 | 544750567 | 5832666 | 3803493 | 2018-02-15 | Pendiente | CPT-GP-0178-2017 | 550583233 | 2017-03-15 | CPT-GP-0178-2017 | 2017-03-24 | 0 | 550583233 | 2017-09-23 |  | 103-27984 | 2017-09-23 | 550583233 | 297523495 | 22000157 | 22000157 | 341523809 | -209059424 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 51
UF1 | CP3-UF1-MSC-003B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HUGO BELTRAN CORREA | 103-21168 | 170880002000000050801800000013 | 18935.36 | 18978.4 | 43.04 | 18933.5 | 18984.33 | 50.83 | 1809 | 407,41m2 | 1976 | 0 | 167 | 2016-04-19 | EPSCOLM-0068-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0068-16 | 2016-04-19 | APROBADA | 2015-09-05 | 15555.1914 | 30737058 | 0 | 0 | 250682470 | 7348000 | 127682528 | 416450056 | 0 | 5574068 | 2017-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0041-2016 | 416450056 | 2016-05-16 | CPT-GP-0041-2016 | 2016-05-18 | 0 | 416450056 | 2016-06-08 |  | 103-21168 | 2016-08-02 | 416450056 | 249870033.72 | 83290011.2 | 83290011.24 | 416450056.16 | 0.16 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 52
UF1 | CP3-UF1-SC-015 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FABIOLA OBANDO RAMIREZ | 103-20083 | 170880002000000050801800000060 | 0 | 0 | 0 | 18921.85 | 18941.59 | 19.74 | 158 | 0 | 1241 | 1083 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 53
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA ELENA CORREA GONZALEZ | 103-21167 | 170880002000000050801800000059 | 0 | 0 | 0 | 18932.6 | 18949.62 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 54
UF1 | CP3-UF1-SC-018 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980 | 18986.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 55
UF1 | CP3-UF1-M-065 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AGROCALAMAR S.A.S | 103-9777 | 170880002000000050037000000000 | 18955.17 | 19190 | 234.83 | 0 | 0 | 0 | 3304 | 0 | 14100 | 10796 | 0 | 2016-06-27 | EPSCOLM-0175-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0175-16 | 2016-06-27 | APROBADA | 2016-07-01 | 10042 | 33178768 | 0 | 0 | 0 | 10131204 | 21345805 | 64655777 | 0 | 813102 | 2017-07-22 | EPSCOLM-0255-16 | CPT-GP-0226-2016 | 64655777 | 2016-09-01 | CPT-GP-0226-2016 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 2016-11-02 |  | 103-27719 | 2016-12-02 | 64655777 | 51724621.6 | 12931155.4 | 0 | 64655777 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 56
UF1 | CP3-UF1-SC-019 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FRANCISCO ASPRILLA RAMIREZ | 0 | 170880002000000050012000000000 | 0 | 0 | 0 | 18984.33 | 19140 | 155.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 57
UF1 | CP3-UF1-MSC-003E | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | DIANA PATRICIA SANCHEZ JARAMILLO JUAN DAVID DUQUE SANCHEZ | 103-1881 | 170880002000000050011000000000 | 19127.43 | 19411.96 | 284.53 | 19140 | 19427.96 | 287.96 | 10694 | 0 | 120000 | 109306 | 0 | 2017-02-14 | EPSCOLM-0099-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0099-17 | 2017-02-14 | APROBADA | 2018-10-23 | 10900 | 116564600 | 0 | 0 | 0 | 9745114 | 46101327 | 172411041 | 0 | 2285775 | 2020-12-04 | EPSCOLM-0011-19 | CPT-GP-0171-2017 | 156669505 | 2017-03-09 | CPT-GP-0171-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 58
UF1 | CP3-UF1-M-066 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA CRISTINA BERNAL DE PARRA JAVIER PARRA MORENO | 103-7400 | 170880002000000050036000000000 | 19201.12 | 19239.77 | 38.65 | 0 | 0 | 0 | 562 | 379,34m2 | 3200 | 2638 | 0 | 2015-11-12 | EPSCOLM-0102-15 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0333-16 | EPSCOLM-0333-16 | 2016-10-13 | APROBADA | 2015-12-01 | 26200 | 14724400 | 0 | 0 | 175255080 | 1275252 | 5666070 | 196920802 | 0 | 3082513 | 2016-12-17 | EPSCOLM-006-16 | CPT-GP-0003-2016 | 196920802 | 2016-02-22 | CPT-GP-0003-2016 | 2016-02-24 | 0 | 196920802 | 2016-05-19 |  | 103-27633 | 2016-08-03 | 196920802 | 118152481.2 | 39384160.4 | 39384160.4 | 196920802 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 59
UF1 | CP3-UF1-M-067 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DE LOS ANGELES CARDONA DE PARRA | 103-17155 | 170880002000000050035000000000 | 19228.62 | 19387.45 | 158.83 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 232,39m2 | 27975 | 25635 | 0 | 2016-08-22 | EPSCOLM-0250-16 | 2016-11-23 | EPSCOLM-0392-16 | EPSCOLM-0392-16 | 2016-11-23 | APROBADA | 2015-11-17 | 26200 | 61308000 | 0 | 0 | 137891405 | 3153988 | 3074384 | 205427777 | 5400000 | 2748900 | 2016-11-24 | EPSCOLM-0464-16 | CPT-GP-0055-2016 | 210827777 | 2016-06-02 | CPT-GP-0055-2016 | 2016-06-07 | CPT-GP-0451-16 | 210827777 | 2017-03-03 |  | 103-27782 | 2017-03-18 | 210827777 | 168662222 | 21082778 | 21082777 | 210827777 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 60
UF1 | CP3-UF1-M-068A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PEREIRA RISARALDA | 103-22145 | 170880002000000050034000000000 | 19387.45 | 19453.5 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 246.36 | 5025 | 0 | 4019 | 2016-06-27 | EPSCOLM-0175-16 | 2017-03-24 | EPSCOLM-0201-17 | EPSCOLM-0201-17 | 2017-03-24 | APROBADA | 2016-08-26 | 28143 | 28311858 | 28143 | 113106717 | 197081812 | 23343024 | 125504381 | 487347792 | 0 | 5352815 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0246-2017 | 487347792 | 2017-04-03 | CPT-GP-0246-2017 | 2017-04-24 | 0 | 487347792 | 2017-06-15 |  | 103-22145 | 2017-06-15 | 487347792 | 389878233.6 | 48734779 | 48734779.2 | 487347791.8 | -0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 61
UF1 | CP3-UF1-SC-021 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ESTHER JULIA CARDONA RESTREPO | 103-19335 | 170880002000000050010000000000 | 0 | 0 | 0 | 19427.96 | 19532.84 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 62
UF1 | CP3-UF1-M-070 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | BEATRIZ HELENA ALZATE HINCAPIE MARTHA ISABEL ALZATE HINCAPIE OSCAR JAIME ALZATE HINCAPIE PABLO ENRIQUE ALZATE HINCAPIE JUAN ALEJANDRO ALZATE IDARRAGA SALOME ALZATE ROMERO | 103-28119 | 170880002000000050033000000000 | 19453.5 | 19583.6 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 370.97 | 10000 | 7440 | 0 | 2018-06-29 | EPSCOLM-0463-18 | 2019-05-17 | EPSCOLM-0476-19 | EPSCOLM-0476-19 | 2019-05-17 | APROBADA | 2019-04-26 | 10439.5787 | 26725321 | 0 | 0 | 242627810 | 45664300 | 16894036 | 331911467 | 0 | 484590 | 2020-05-14 | EPSCOLM-0667-19 | CPT-GP-0193-2019 | 331911467 | 2019-06-12 | CPT-GP-0193-2019 | 0:00 | 0 | 331911467 | 0:00 |  | 103-28466 | 2019-06-20 | 331911467 | 265529173.6 | 0 | 0 | 265529173.6 | -66382293.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 63
UF1 | CP3-UF1-M-071 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AGROCALAMAR S.A.S | 103-9778 | 170880002000000050009000000000 | 19592.75 | 20102.78 | 510.03 | 0 | 0 | 0 | 6219 | 0 | 189269 | 183050 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2016-02-13 | 9324 | 57985956 | 0 | 0 | 0 | 17358764 | 19022464 | 94367184 | 0 | 1173180 | 2017-04-28 | Pendiente | CPT-GP-0158-2016 | 94367184 | 2016-07-26 | CPT-GP-0158-2016 | 2016-07-29 | 0 | 94367184 | 2017-03-03 |  | 103-28169 | 2018-07-27 | 94367184 | 56620310.4 | 28310156 | 9436719 | 94367185.4 | 1.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 64
UF1 | CP3-UF1-M-071 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 65
UF1 | CP3-UF1-MSC-003D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FOLLAJES DEL NILO S A S | 103-25081 | 170880002000000050046000000000 | 19854.78 | 19988.6 | 133.82 | 19532.84 | 20093.6 | 560.76 | 19251 | 0 | 476010 | 456759 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 2017-03-21 | EPSCOLM-0190-17 | EPSCOLM-0190-17 | 2017-03-21 | APROBADA | 2018-05-31 | 10285.351 | 198003293 | 0 | 0 | 0 | 90673465 | 91409834 | 380086592 | 0 | 4456221 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0525-18 | CPT-GP-0191-2018 | 380086592 | 2018-07-18 | CPT-GP-0191-2018 | 2018-07-24 | 0 | 380086592 | 2018-07-26 |  | 103-28174 | 2018-07-27 | 380086592 | 276316126 | 51885232 | 51885232 | 380086590 | -2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 66
UF1 | CP3-UF1-MSC-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MILTON MARINO MEJIA RAMIREZ MARIA DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 103-21876 | 170880002000000050054000000000 | 20114.17 | 20499.11 | 384.94 | 20107.28 | 20819 | 711.72 | 28339 | 701,2m2 | 1399400 | 1371061 | 0 | 2015-09-02 | EPSCOLM-0068-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0068-15 | 2015-09-02 | APROBADA | 2015-10-06 | 9429.175 | 267213390 | 0 | 0 | 195607760 | 39026420 | 209008558 | 710856128 | 0 | 8718123 | 2017-01-25 | Pendiente | CPT-GP-0011-2016 | 710856128 | 2016-02-26 | CPT-GP-0011-2016 | 2016-03-01 | 0 | 710856128 | 2016-07-18 |  | 103-28141 | 2018-06-26 | 710856128 | 568684902 | 31655567 | 28434245 | 628774714 | -82081414 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 67
UF1 | CP3-UF1-M-072 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OSCAR DE JESUS BERMUDEZ MORA | 103-13604 | 170880002000000050052000000000 | 20480.2 | 20608.4 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 338.46 | 2400 | 0 | 964 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | 2017-07-21 | EPSCOLM-0420-17 | EPSCOLM-0420-17 | 2017-07-21 | APROBADA | 2016-12-06 | 28795 | 48208505 | 0 | 0 | 373828615 | 20332700 | 226101804 | 668471624 | 1425132 | 7826013 | 2018-02-15 | EPSCOLM-0444-18 | CPT-GP-0165-2017 | 603181884 | 2017-03-08 | CPT-GP-0165-2017 | 2017-03-14 | CPT-GP-0524-2017 | 669896757 | 2018-02-01 |  | 103-13604 | 2018-02-01 | 669896757 | 535917406 | 66989676 | 66989676 | 669896758 | 1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 68
UF1 | CP3-UF1-M-074 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALEJANDRO ECHAVARRIA ABAD | 103-6286 | 170880002000000050048000000000 | 20554 | 21063.6 | 509.6 | 0 | 0 | 0 | 12176 | 0 | 119040 | 106864 | 0 | 2015-09-02 | EPSCOLM-0068-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0068-15 | 2015-09-02 | APROBADA | 2015-10-06 | 26200 | 319011200 | 0 | 0 | 0 | 26450480 | 80338197 | 425799877 | 0 | 5600106 | 2017-01-25 | Pendiente | CPT-GP-0017-2016 | 425799877 | 2016-03-23 | CPT-GP-0017-2016 | 0:00 | 0 | 425799877 | 2016-07-12 |  | 103-27632 | 2016-08-02 | 425799877 | 339632754 | 86167123 | 0 | 425799877 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 69
UF1 | CP3-UF1-M-074 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 21263.5 | 21687.7 | 424.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 70
UF1 | CP3-UF1-SC-023 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 103-2286 | 170880002000000050002000000000 | 21036 | 21310.6 | 274.6 | 20819 | 21406.4 | 587.4 | 32466 | 0 | 40000 | 7534 | 0 | 2017-01-10 | EPSCOLM-0014-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0014-17 | 2017-01-10 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 71
UF1 | CP3-UF1-MSC-004B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTHA LUCIA PEREZ CARDONA MARIA NAZARETH CARDONA DE PEREZ CARMEN ADRIANA PEREZ CARDONA MARIBEL PEREZ CARDONA | 103-27442 | 170880002000000050001000000000 | 21427.83 | 21883.27 | 455.44 | 21406.4 | 21884.23 | 477.83 | 15923 | 64.43 | 34758 | 18835 | 0 | 2017-02-01 | EPSCOLM-0076-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0076-17 | 2017-02-01 | APROBADA | 2017-01-23 | 12227 | 194690521 | 0 | 0 | 7496495 | 12007020 | 51572777 | 265766813 | 0 | 3129275 | 2018-03-06 | Pendiente | CPT-GP-0219-2017 | 265766813 | 2017-03-23 | CPT-GP-0219-2017 | 2017-03-27 | 0 | 0 | 2017-05-03 |  | 103-27864 | 2017-06-06 | 265766812 | 212613450 | 53153362 | 0 | 265766812 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 72
UF1 | CP3-UF1-M-075 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | TERESA JARAMILLO ABAD | 103-6285 | 170880002000000050047000000000 | 21687.7 | 22624.7 | 937 | 0 | 0 | 0 | 15090 | 0 | 311040 | 295950 | 0 | 2016-05-08 | EPSCOLM-0137-16 | 2017-02-20 | EPSCOLM-0114-17 | EPSCOLM-0114-17 | 2017-02-20 | APROBADA | 2016-06-30 | 10955 | 165310950 | 0 | 0 | 0 | 32805458 | 81014903 | 279131311 | 0 | 3235270 | 2017-11-10 | Pendiente | CPT-GP-0358-2016 | 203975826 | 2016-11-30 | CPT-GP-0358-2016 | 2016-12-06 | CPT-GP-0297-2017 | 279131311 | 2017-07-28 |  | 103-27877 | 2017-07-28 | 279131311 | 183578243 | 47776534 | 47776534 | 279131311 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 73
UF1 | CP3-UF1-MSC-004A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CERRITOS S.A | 103-10964 | 170880002000000050049000000000 | 0 | 0 | 0 | 21884.23 | 22623.83 | 739.6 | 27810 | 0 | 262800 | 234990 | 0 | 2016-11-30 | EPSCOLM-0422-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0422-16 | 2016-11-30 | APROBADA | 2016-12-06 | 15502.168 | 307288716 | 0 | 0 | 0 | 47197787 | 90573126 | 445059629 | 0 | 5159389 | 2018-01-17 | Pendiente | CPT-GP-0068-2017 | 445059629 | 2017-01-30 | CPT-GP-0068-2017 | 2017-02-03 | 0 | 0 | 2017-12-14 |  | 103-28432 | 2018-10-23 | 473133271 | 445059629 | 1000000 | 0 | 446059629 | -27073642 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 74
UF1 | CP3-UF1-M-076C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALIRIO FERREIRA ROMERO YOLANDA SANCHEZ CONDE | 103-22777 | 170880002000000050077000000000 | 22624.7 | 22678.7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 646 | 64,m2 | 2073 | 1427 | 0 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0224-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0224-16 | 2016-08-04 | APROBADA | 2016-05-19 | 27491 | 17759186 | 0 | 0 | 19964352 | 2700000 | 57992956 | 104025294 | 5608800 | 1175693 | 2017-10-18 | Pendiente | CPT-GP-0348-2016 | 104025294 | 2017-01-30 | CPT-GP-0348-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 25/11/216 |  | 103-27702 | 2016-11-29 | 104025294 | 83220235 | 20805059 | 0 | 104025294 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 75
UF1 | CP3-UF1-M-076A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GIOVANNY ANDRES CARDONA AGUDELO HERNAN DE JESUS LOPEZ VARELA | 103-25270 | 170880002000000050023000000000 | 22687.2 | 22729.15 | 41.95 | 0 | 0 | 0 | 474 | 204.35 | 1724 | 1250 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOL-0318-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0318-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-09-26 | 28143 | 13339782 | 0 | 0 | 122287769 | 4297300 | 4304177 | 168297737 | 24068709 | 1667720 | 2017-12-22 | Pendiente | CPT-GP-0086-2017 | 168297737 | 2017-02-01 | CPT-GP-0086-2017 | 2017-02-07 | 0 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27728 | 2017-02-21 | 168297737 | 134638189.6 | 33659547.4 | 0 | 168297737 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 76
UF1 | CP3-UF1-M-076B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BRAYAN ALBERTO OROZCO MONTOYA | 103-25273 | 170880002000000050023000000000 | 22729.15 | 22762.8 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 433 | 99.76 | 1690 | 1257 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0446-16 | 2017-03-13 | EPSCOLM-0164-17 | EPSCOLM-0164-17 | 2017-03-13 | APROBADA | 2016-08-26 | 28143 | 12185919 | 0 | 0 | 120889714 | 2475000 | 10435828 | 145986461 | 1680000 | 1831089 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0084-2017 | 147666461 | 2017-02-01 | CPT-GP-0084-2017 | 2017-02-17 | CPT-GP-0298-2017 | 0 | 2017-05-22 |  | 103-27861 | 2017-06-22 | $ 145.986.460,00 | 118133168 | 29533292 | 0 | 147666460 | 1680000 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 77
UF1 | CP3-UF1-M-077 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA YOLANDA OSORIO LEIVA | 103-22780 | 170880002000000050079000000000 | 22762.8 | 22782.75 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 940 | 673 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0381-16 | 2016-12-07 | EPSCOLM-0443-16 | EPSCOLM-0443-16 | 2016-12-07 | APROBADA | 2016-12-20 | 20933 | 5589111 | 0 | 0 | 0 | 3762000 | 6861900 | 16213011 | 0 | 321756 | 2018-02-28 | Pendiente | CPT-GP-0182-2017 | 16213011 | 2017-03-16 | CPT-GP-0182-2017 | 2017-03-23 | 0 | 0 | 2017-04-26 |  | 103-27804 | 2017-04-18 | 16213011 | 12970408.8 | 3242602.2 | 0 | 16213011 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 78
UF1 | CP3-UF1-M-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-11268 | 170880002000000010085000000000 | 22623.83 | 24178.35 | 1554.52 | 0 | 0 | 0 | 12214 | 0 | 2300000 | 2287786 | 0 | 2018-03-27 | EPSCOLM-0169-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0169-18 | 2018-03-27 | APROBADA | 2018-04-09 | 10900 | 133132600 | 0 | 0 | 0 | 13498160 | 110209430 | 256840190 | 0 | 3051430 | 2019-05-24 | EPSCOLM-0467-18 | CPT-GP-0033-2017 | 256840190 | 2017-01-18 | CPT-GP-0033-2017 | 2017-01-20 | 0 | 0 | 2018-07-26 |  | 103-28175 | 2018-07-27 | 256840190 | 205472152 | 51368038 | 0 | 256840190 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 79
UF1 | CP3-UF1-SC-025 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-11268 | 170880002000000010085000000000 | 0 | 0 | 0 | 22623.83 | 24178.22 | 1554.39 | 41077 | 0 | 2300000 | 2258923 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 80
UF1 | CP3-UF1-MSC-005A | CONDOR | Predio aprobacion | 11 | ANI | ANDRES GAVIRIA GARCIA ANA MARIA GAVIRIA GARCIA CARLOS GERMAN GAVIRIA GARCIA JUAN MANUEL GAVIRIA GARCIA | 103-13027 | 170880002000000010084000000000 | 22782.75 | 24381 | 1598.25 | 0 | 0 | 0 | 40946 | 0 | 629477 | 588531 | 0 | 2016-11-11 | EPSCOLM-0372-16 | 2019-02-05 | EPSCOLM-0094-19 | EPSCOLM-0094-19 | 2019-02-05 | APROBADA | 2019-02-06 | 10900 | 446311400 | 0 | 0 | 0 | 184945601 | 227781337 | 859038338 | 85415068 | 10631118 | 2020-02-12 | EPSCOLM-0217-19 | CPT-218-2019 | 944453406 | 2019-08-23 | CPT-GP-0218-19 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-09-18 |  | 103-28837 | 2019-09-18 | 944453406 | 760083225 | 9304200 | 188890680 | 958278105 | 13824699 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 81
UF1 | CP3-UF1-M-077A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVER-NIJHOLT& RAMÍREZ SAS | 103-22158 | 170880002000000010302000000000 | 0 | 0 | 0 | 24178.35 | 24307 | 128.65 | 1841 | 0 | 109948 | 108107 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0454-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0454-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2016-08-26 | 9563 | 17605483 | 0 | 0 | 0 | 2334000 | 4003001 | 23942484 | 1875594 | 375842 | 2017-11-11 | EPSCOLM-0471-16 | CPT-GP-0461-2016 | 25818078 | 2016-12-28 | CPT-GP-0461-2016 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 2017-02-07 |  | 103-27795 | 2017-04-11 | 25818078 | 20654462 | 5163616 | 0 | 25818078 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 82
UF1 | CP3-UF1-M-077B | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | MARTHA LUCIA CORREA GIRALD HECTOR MARIO RUIZ BERMUDEZ | 103-654 | 170880002000000010002000000000 | 0 | 0 | 0 | 24313.5 | 24419.5 | 106 | 1318 | 98 | 33237 | 31919 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-07-24 | EPSCOLM-0546-18 | EPSCOLM-0546-18 | 2018-07-24 | APROBADA | 2018-07-25 | 37400 | 49293200 | 0 | 0 | 56948682 | 536786 | 30927061 | 151810356 | 14104627 | 1868097 | 2019-08-01 | EPSCOLM-0714-18 | CPT-GP-0269-2018 | 151810356 | 2018-09-21 | CPT-GP-0269-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 83
UF1 | CP3-UF1-M-077C | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | OSCAR MAURICIO CORREA GIRALDO | 103-24475 | 170880002000000010101000000000 | 0 | 0 | 0 | 24419.5 | 24549.8 | 130.3 | 1630 | 0 | 24000 | 22370 | 0 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | 2018-03-27 | EPSCOLM-0170-18 | EPSCOLM-0170-18 | 2018-03-27 | APROBADA | 2018-06-24 | 37400 | 60962000 | 0 | 0 | 0 | 1219742 | 67725326 | 129907068 | 0 | 1622744 | 2019-07-25 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0239-2018 | 129907068 | 2018-09-07 | CPT-GP-0239-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 84
UF1 | CP3-UF1-M-077D | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | CONDOMINIO VALLE DEL ACAPULCO PH | 103-11649 | 176650003000000010030800000000 | 0 | 0 | 0 | 24574.63 | 24893.92 | 319.29 | 4792 | 133.45 | 155966.28 | 0 | 151174.28 | 2019-08-05 | EPSCOLM-0811-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0811-19 | 2019-08-05 | APROBADA | 2019-07-24 | 90000 | 431280000 | 0 | 0 | 72671665 | 20337968 | 99909076 | 624198709 | 0 | 31304431 | 2020-10-09 | EPSCOLM-1044-19 | CPT-GP-0329-2019 | 647198709 | 2019-12-17 | CPT-GP-0329-19 | 2020-02-07 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 85
UF1 | CP3-UF1-MSC-005B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-13028 | 178770001000000020014000000000 | 24381 | 24908 | 527 | 24375.94 | 24896.92 | 520.98 | 16274 | 0 | 629477 | 613203 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-05-19 | 15752.0198 | 256348370 | 0 | 0 | 0 | 26223521 | 58945977 | 341517868 | 0 | 3786602 | 2018-01-05 | Pendiente | CPT-GP-0031-2017 | 341517868 | 2017-01-18 | CPT-GP-0031-2017 | 2017-01-20 | 0 | 341517868 | 2017-09-22 |  | 103-27983 | 2017-09-22 | 341517868 | 273214294.4 | 51227680.2 | 17075893.4 | 341517868 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 86
UF1 | CP3-UF1-MSC-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-15261 | 178770001000000020013000000000 | 24908 | 26920.54 | 2012.54 | 24896.91 | 26911.71 | 2014.8 | 64438 | 0 | 1066395 | 1001957 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-05-06 | 16964.1964 | 1093138886 | 0 | 0 | 0 | 127589679 | 205122436 | 1425851001 | 0 | 15432339 | 2018-01-05 | Pendiente | CPT-GP-0048-2017 | 1425851001 | 2017-01-23 | CPT-GP-0048-2017 | 0:00 | 0 | 1425851001 | 2017-07-27 |  | 103-28191 | 2017-07-11 | 1425851001 | 1140680801 | 142585100 | 142585100 | 1425851001 | 6.1989e-06 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 87
UF1 | CP3-UF1-M-077E | CONDOR | ANI | 11 | ANI | TOMOVE S EN C | 103-15260 | 176650003000000010002000000000 | 0 | 0 | 0 | 24893.92 | 26223.53 | 1329.61 | 13848 | 0 | 1052500 | 1038652 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0304-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0304-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-05-19 | 11251.8367 | 155815435 | 0 | 0 | 0 | 25779321 | 50149452 | 231744208 | 0 | 2607632 | 2017-12-05 | Pendiente | CPT-GP-0037-2017 | 231744208 | 2017-01-18 | CPT-GP-0037-2017 | 2017-01-20 | 0 | 231744208 | 2018-02-21 |  | 103-28112 | 2018-02-21 | 231744207 | 185395366.4 | 23174421 | 23174421 | 231744208.4 | 1.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 88
UF1 | CP3-UF1-M-077F | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OLGA GRAJALES OCAMPO | 103-730 | 176650003000000010008000000000 | 0 | 0 | 0 | 26223.53 | 26318.23 | 94.7 | 1419 | 0 | 1942000 | 1940581 | 0 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0289-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0289-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-10-28 | 12227 | 17350113 | 0 | 0 | 0 | 838124 | 10874755 | 29062992 | 0 | 430836 | 2017-12-27 | EPSCOLM-0018-17 | CPT-GP-0064-2017 | 29062992 | 2017-01-30 | CPT-GP-0064-2017 | 2017-02-03 | 0 | 0 | 2017-04-26 |  | 103-27783 | 2017-04-18 | 29062992 | 23250393.6 | 5812598.4 | 0 | 29062992 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 89
UF1 | CP3-UF1-M-077G | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FANNY GRAJALES OCAMPO | 103-2160 | 176650003000000010003000000000 | 0 | 0 | 0 | 26318.23 | 26617.38 | 299.15 | 3823 | 0 | 1574400 | 1570577 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0858-16 | 2017-02-17 | EPSCOLM-0105-17 | EPSCOLM-0105-17 | 2017-02-17 | APROBADA | 2016-08-26 | 12227 | 46743821 | 0 | 0 | 0 | 12394800 | 6434665 | 65573286 | 0 | 941656 | 2017-12-12 | EPSCOLM-0105-17 | CPT-GP-0062-2017 | 56623835 | 2017-01-30 | CPT-GP-0062-2017 | 2017-02-03 | CPT-GP-0138-2017 | 0 | 2017-04-27 |  | 103-27797 | 2017-04-27 | 65573286 | 52458629 | 13114657 | 0 | 65573286 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 90
UF1 | CP3-UF1-M-077H | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALBERTO GRAJALES LOPEZ ALVARO GRAJALES LOPEZ JAIME GRAJALES LOPEZ | 103-1649 | 176650003000000010010000000000 | 0 | 0 | 0 | 26617.38 | 26921.42 | 304.04 | 3819 | 0 | 1305600 | 1301781 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-06-03 | 12227 | 46694913 | 0 | 0 | 0 | 15207600 | 5977683 | 67880196 | 0 | 847733 | 2017-12-12 | EPSCOLM-0469-16 | CPT-GP-0020-2017 | 67880196 | 2017-01-11 | CPT-GP-0020-2017 | 2017-01-13 | 0 | 0 | 2017-04-27 |  | 103-27846 | 2017-04-27 | 67880196 | 54304156.8 | 13576039 | 0 | 67880195.8 | -0.2 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 91
UF1 | CP3-UF1-M-077I | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALIANZA FIDUCIARIA SA | 103-25308 | 176650003000000010004000000000 | 0 | 0 | 0 | 26921.42 | 27766.5 | 845.08 | 10377 | 0 | 908800 | 898423 | 0 | 2016-07-01 | EPSCOLM-0183-16 | 2017-02-15 | EPSCOLM-103-17 | EPSCOLM-103-17 | 2017-02-15 | APROBADA | 2016-07-25 | 12227 | 126879579 | 0 | 0 | 0 | 20790596 | 38465473 | 186135648 | 0 | 2266228 | 2017-12-12 | EPSCOLM-0294-17 | CPT-GP-0039-2017 | 186135648 | 2017-05-08 | CPT-GP-0039-2017 | 2017-01-20 | CPT-GP-0299-17 | 0 | 2017-07-06 |  | 103-27953 | 2017-07-08 | 186135648 | 148908518.4 | 37227130 | 0 | 186135648.4 | 0.4 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 92
UF1 | CP3-UF1-M-077J | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES E RIVERA E HIJOS S EN C S | 103-19648 | 176650003000000010152000000000 | 0 | 0 | 0 | 27766.5 | 27836.81 | 70.31 | 1044 | 0 | 25400 | 24356 | 0 | 2016-07-27 | EPSCOL-0470-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0470-16 | 2016-07-27 | APROBADA | 2016-08-26 | 14108 | 14728752 | 0 | 0 | 0 | 5236072 | 13047218 | 33012042 | 0 | 491250 | 2017-10-24 | Pendiente | CPT-GP-0449-2016 | 33012042 | 2016-12-23 | CPT-GP-0449-2016 | 2016-12-27 | 0 | 0 | 2018-06-20 |  | 103-28140 | 2018-06-20 | 33012042 | 33012042 | 0 | 0 | 33012042 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 93
UF1 | CP3-UF1-M-077K | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRY S EN C S EN LIQUIDACIÓN | 103-1994 | 176650003000000010151000000000 | 0 | 0 | 0 | 27836.81 | 27983.69 | 146.88 | 2151 | 0 | 51200 | 49049 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 12227 | 26300277 | 0 | 0 | 0 | 6112832 | 3516807 | 35929916 | 0 | 504587 | 2017-10-24 | Pendiente | CPT-GP-0342-2016 | 35929916 | 2016-11-23 | CPT-GP-0342-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 2017-01-11 |  | 103-27754 | 2017-03-04 | 35929916 | 28743932.8 | 7185983.2 | 0 | 35929916 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 94
UF1 | CP3-UF1-MSC-007 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO MONTOYA PUERTA | 103-24308 | 178770001000000020012000000000 | 26920.54 | 27951.2 | 1030.66 | 26911.71 | 27935.88 | 1024.17 | 33214 | 0 | 587076 | 553862 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-05-19 | 16799.3849 | 557974770 | 0 | 0 | 0 | 54486622 | 112249754 | 724711146 | 0 | 7902098 | 2018-01-05 | Pendiente | CPT-GP-0035-2017 | 724711146 | 2017-01-18 | CPT-GP-0035-2017 | 0:00 | 0 | 724711146 | 2017-07-27 |  | 103-27892 | 2017-07-11 | 724711146 | 579768916.8 | 72471114.6 | 72471114 | 724711145.4 | -0.6 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 95
UF1 | CP3-UF1-MSC-011 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE ALEJANDRO CASTANO OSPINA ALFREDO CASTAÑO OSPINA MARIA LUISA CASTAÑO OSPINA | 103-14 | 178770001000000020011000000000 | 27951.15 | 28148.31 | 197.16 | 27936.05 | 28134.7 | 198.65 | 6146 | 0 | 178400 | 172254 | 0 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0289-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0289-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 106178296 | 0 | 0 | 0 | 7659912 | 7051795 | 120890003 | 0 | 1523489 | 2017-09-23 | Pendiente | CPT-GP-0456-2017 | 120890003 | 2017-08-05 | CPT-GP-0457-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-15 |  | 103-27889 | 2017-08-15 | 120890003 | 96712002.4 | 24178001 | 0 | 120890003.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 96
UF1 | CP3-UF1-M-077L | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | 103-11652 | 176650003000000010012000000000 | 0 | 0 | 0 | 27983.69 | 28203.69 | 220 | 3189 | 0 | 46400 | 43211 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-05-19 | 12227 | 38991903 | 0 | 0 | 0 | 9521592 | 842336 | 49355831 | 0 | 648782 | 2017-11-09 | Pendiente | CPT-GP-0611-2017 | 49355831 | 2017-09-13 | CPT-GP-0611-2017 | 2017-09-28 | 0 | 49355831 | 2018-02-14 |  | 103-28113 | 2018-02-14 | $ 49.335.831,00 | 39484665 | 4935583 | 4935583 | 49355831 | 20000 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 97
UF1 | CP3-UF1-MSC-008 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANGELA MARIA SOLANO HUERTAS | 103-25965 | 178770001000000020010000000000 | 28148.32 | 28200.85 | 52.53 | 28135.55 | 28184.95 | 49.4 | 1729 | 246.9 | 65981 | 64252 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-01-14 | 54054 | 93459366 | 0 | 0 | 143640104 | 1610400 | 3725803 | 242435673 | 0 | 2558381 | 2017-12-26 | EPSCOLM-0798-18 | CPT-GP-0082-2018 | 242435673 | 2018-04-13 | CPT-GP-0082-2018 | 2018-05-04 | 0 | 0 | 2018-05-22 |  | 103-28130 | 2018-05-19 | 242435673 | 193948539 | 23225474 | 25261660 | 242435673 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 98
UF1 | CP3-UF1-MSC-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 103-27159 | 178770001000000020010000000000 | 28200.86 | 28216.86 | 16 | 28184.95 | 28200.95 | 16 | 516 | 0 | 4881 | 4365 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-01-14 | 40173 | 20729268 | 0 | 0 | 0 | 480900 | 333873 | 21544041 | 0 | 373582 | 2017-12-26 | Pendiente | CPT-GP-0010-2017 | 21544041 | 2017-01-06 | CPT-GP-0010-2017 | 2017-01-18 | 0 | 0 | 2017-01-11 |  | 103-27709 | 2017-01-19 | 21544041 | 17235232.8 | 4308808.2 | 0 | 21544041 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 99
UF1 | CP3-UF1-MSC-010 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR SG SOLUTIONS SAS | 103-27158 | 178770001000000020010000000000 | 28216.86 | 28343.71 | 126.85 | 28200.95 | 28330 | 129.05 | 2750 | 0 | 8400 | 5650 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0472-16 | 2016-12-22 | APROBADA | 2016-01-14 | 43043 | 118368250 | 0 | 0 | 0 | 3981700 | 2653279 | 125003229 | 0 | 1509564 | 2017-12-26 | Pendiente | CPT-GP-0012-2017 | 125003229 | 2017-01-06 | CPT-GP-0012-2017 | 2017-01-18 | 0 | 0 | 2017-01-11 |  | 103-27742 | 2017-01-19 | 125003229 | 100002583.2 | 25000645.8 | 0 | 125003229 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 100
UF1 | CP3-UF1-SC-037 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LA NACION A TRAVES DEL FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (FRISCO) ADMINISTRADO POR LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 103-1992 | 176650003000000010005000000000 | 0 | 0 | 0 | 28203.69 | 28428.47 | 224.78 | 6453 | 0 | 70400 | 63947 | 0 | 2017-01-10 | EPSCOLM-0014-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0014-17 | 2017-01-10 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 101
UF1 | CP3-UF1-M-083D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 103-27157 | 178770001000000020010000000000 | 28330 | 28370 | 40 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 4012 | 3398 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-01-14 | 43043 | 26428402 | 0 | 0 | 0 | 1860900 | 833745 | 29123047 | 0 | 431482 | 2017-11-09 | EPSCOLM-0382-16 | CPT-GP-0340-2016 | 29123047 | 2016-11-22 | CPT-GP-0340-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 2016-11-24 |  | 103-27681 | 2016-11-26 | 29123047 | 23298437.6 | 5824609.4 | 0 | 29123047 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 102
UF1 | CP3-UF1-M-083E | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BLANCA MARGARITA MUNERA GOMEZ MARIO GOMEZ ESCOBAR | 103-27156 | 178770001000000020010000000000 | 28370 | 28468.59 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 0 | 12712 | 11205 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-01-14 | 40173 | 60540711 | 0 | 0 | 0 | 7423840 | 7230166 | 75194717 | 0 | 926291 | 2017-09-27 | EPSCOLM-0362-16 | CPT-GP-0338-2016 | 75194717 | 2016-11-22 | CPT-GP-0338-2016 | 2016-11-24 | 0 | 0 | 2016-11-24 |  | 103-27678 | 2016-11-26 | 75194717 | 60155773.6 | 15038943.4 | 0 | 75194717 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 103
UF1 | CP3-UF1-SC-038 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | SARA MARIA RIOS QUINTERO | 103-19374 | 176650003000000010153000000000 | 0 | 0 | 0 | 28428.47 | 28478.67 | 50.2 | 1634 | 0 | 183293 | 181559 | 0 | 2016-02-16 | EPSCOLM-013-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-013-16 | 2016-02-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 104
UF1 | CP3-UF1-SC-039 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | GILBERTO EFRAIN ORTIZ PABON JORGE HUMBERTO GOMEZ RAMIREZ | 103-19373 | 176650003000000010154000000000 | 0 | 0 | 0 | 28478.67 | 28588.28 | 109.61 | 3573 | 0 | 38400 | 34827 | 0 | 2016-02-09 | EPSCOLM-010-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-010-16 | 2016-02-09 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 105
UF1 | CP3-UF1-SC-040 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALEYDA RIOS QUINTERO | 103-22187 | 176650003000000010026000000000 | 0 | 0 | 0 | 28588.28 | 28757.1 | 168.82 | 5461 | 0 | 189693 | 184232 | 0 | 2016-01-05 | EPSCOLM-0133-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0133-16 | 2016-01-05 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 106
UF1 | CP3-UF1-M-084 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIRO ZAPATA RIOS | 103-9377 | 178770001000000020023000000000 | 28477.4 | 28708.42 | 231.02 | 0 | 0 | 0 | 2631 | 0 | 124800 | 122169 | 0 | 2016-12-09 | EPSCOLM-0447-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0447-15 | 2016-12-09 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 45453156 | 0 | 0 | 0 | 3538113 | 18819733 | 67811002 | 0 | 846990 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0416-2016 | 67811002 | 2016-12-13 | CPT-GP-0416-2016 | 2016-12-21 | 0 | 0 | 2017-03-03 |  | 103-27776 | 2017-03-22 | 67811002 | 54248801.6 | 13562200.4 | 0 | 67811002 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 107
UF1 | CP3-UF1-M-085 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIOLA ZAPATA de JARAMILLO | 103-9378 | 178770001000000020024000000000 | 28708.42 | 28915.24 | 206.82 | 0 | 0 | 0 | 2555 | 0 | 115200 | 112645 | 0 | 2016-11-28 | EPSCOLM-0408-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0408-16 | 2016-11-28 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 44140180 | 0 | 0 | 0 | 3589717 | 21863251 | 69593148 | 0 | 866130 | 2017-11-16 | Pendiente | CPT-GP-0433-2016 | 69593148 | 2016-12-21 | CPT-GP-0433-2016 | 2016-12-27 | 0 | 0 | 2017-01-03 |  | 103-27713 | 2017-01-12 | 69593148 | 55674518.4 | 13918629.6 | 0 | 69593148 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 108
UF1 | CP3-UF1-SC-041A | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | EL POBLADO S.A. | 103-26048 | 176650003000000010007000000000 | 0 | 0 | 0 | 28757.1 | 28954.28 | 197.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 109
UF1 | CP3-UF1-M-086 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALICIA JARAMILLO RIOS | 103-833 | 178770001000000020009000000000 | 28915.24 | 29494.11 | 578.87 | 0 | 0 | 0 | 9309 | 0 | 177500 | 168191 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0300-18 | EPSCOLM-0300-18 | 2018-05-15 | APROBADA | 2016-05-06 | 23885.1552 | 222346909.9998 | 0 | 0 | 0 | 44028991 | 131141679 | 397517579.9998 | 0 | 4651115 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0573-18 | CPT-GP-0204-2018 | 397517579.9998 | 2018-07-31 | CPT-GP-0204-2018 | 2018-08-03 | 0 | 397517579.9998 | 2018-08-03 |  | 103-28173 | 2018-08-09 | 397517579.9998 | 198137887 | 99689847 | 99689847 | 397517581 | 1.0002 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 110
UF1 | CP3-UF1-SC-042 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FANNY BERMUDEZ DE BETANCUR BERNARDO ANTONIO BERMIDEZ CESAR AUGUSTO BETANCUR GOMEZ | 103-9713 | 176650003000000010025000000000 | 0 | 0 | 0 | 28954.28 | 29100.2 | 145.92 | 4836 | 0 | 211510 | 206674 | 0 | 2016-04-29 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-04-29 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 111
UF1 | CP3-UF1-SC-043 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 103-22393 | 176650003000000020015000000000 | 29098.28 | 29250.03 | 151.75 | 29102.12 | 29252.17 | 150.05 | 4927 | 0 | 50119 | 45192 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 112
UF1 | CP3-UF1-MSC-013 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | SILVIO HERNANDEZ RINCON, GERMAN HERNANDEZ RINCON, JHON JAIRO VALENCIA NIETO JAIME ALONSO CARDENAS URIBE | 103-11584 | 176650003000000020001000000000 | 29250.03 | 29402.5 | 152.47 | 29252.17 | 29401.8 | 149.63 | 4898 | 0 | 48807 | 43909 | 0 | 2017-08-29 | EPSCOLM-0538-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0538-17 | 2017-08-29 | APROBADA | 2018-04-10 | 15781 | 77295338 | 0 | 0 | 0 | 6417684 | 7690137 | 91403159 | 0 | 1142886 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0467-18 | CPT-GP-0180-2018 | 91403159 | 2018-07-09 | CPT-GP-0180-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-09-04 |  | 103-28239 | 2018-09-28 | 91403159 | 1286816 | 71835711 | 18280632 | 91403159 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 113
UF1 | CP3-UF1-MSC-014 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DAIRO DE JESUS ZAPATA GONZALEZ | 103-7146 | 176650003000000020009000000000 | 29402.5 | 29582.33 | 179.83 | 29401.8 | 29581.5 | 179.7 | 5624 | 0 | 256000 | 250376 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0222-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2016-06-03 | 12227 | 68764648 | 0 | 0 | 0 | 4321336 | 4579980 | 77665964 | 0 | 993922 | 2017-08-22 | EPSCOLM-0473-18 | CPT-GP-0345-2017 | 77665964 | 2017-06-09 | CPT-GP-0345-2017 | 2017-06-15 | 0 | 77665964 | 2018-08-28 |  | 103-28213 | 2018-08-28 | 77665964 | 46599578 | 15533193 | 15533193 | 77665964 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 114
UF1 | CP3-UF1-M-087 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INGENIO RISARALDA S A | 103-14736 | 178770001000000020221000000000 | 29494.11 | 29574.64 | 80.53 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 152500 | 151569 | 0 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0025-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0025-17 | 2017-01-11 | APROBADA | 2016-05-19 | 17276 | 16083956 | 0 | 0 | 0 | 5100882 | 6885925 | 28070763 | 0 | 754237 | 2017-06-30 | EPSCOLM-0069-18 | CPT-GP-0367-2016 | 17488414 | 2016-11-30 | CPT-GP-0367-2016 | 2016-12-01 | CPT-GP-0061-2018 | 28070763 | 2018-06-14 |  | 103-28135 | 2018-06-20 | 28070763 | 20089133 | 3990815 | 3990815 | 28070763 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 115
UF1 | CP3-UF1-M-088 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS ARCADIO BEDOYA SANCHEZ | 103-24758 | 178770001000000020019000000000 | 29833.97 | 29840 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 720800 | 720709 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0326-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0326-16 | 2016-10-06 | APROBADA | 2016-02-23 | 18604 | 1692964 | 0 | 0 | 0 | 218436 | 143123 | 2054523 | 0 | 140766 | 2017-11-30 | Pendiente | CPT-GP-0459-2016 | 2054523 | 2016-12-27 | CPT-GP-0459-2016 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 103-27726 | 2017-03-07 | 2054523 | 1643618.4 | 410904.6 | 0 | 2054523 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 116
UF1 | CP3-UF1-M-088A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JENNIFER LLANOS BEDOYA | 103-24757 | 178770001000000020019000000000 | 29574.64 | 29833.97 | 259.33 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 694,03m2 | 59280 | 56187 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0319-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0319-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-10-28 | 27906 | 86313258 | 0 | 0 | 428486688 | 4426300 | 41783248 | 561009494 | 0 | 6143942 | 2017-11-30 | Pendiente | CPT-GP-0457-2016 | 561009494 | 2016-12-27 | CPT-GP-0457-2016 | 2016-12-28 | 0 | 0 | 2017-02-23 |  | 103-27727 | 2017-03-07 | 561009494 | 448807595.2 | 112201898.8 | 0 | 561009494 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 117
UF1 | CP3-UF1-MSC-015 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | INES RAFAELA SANTAMARIA MEJIA | 103-16204 | 176650003000000020007000000000 | 29582.3 | 30084.86 | 502.56 | 29581.5 | 30088.64 | 507.14 | 15706 | 0 | 748800 | 733094 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-10-01 | 18213 | 286053378 | 0 | 0 | 0 | 56203633 | 139317714 | 481574725 | 72021100 | 6028160 | 2019-12-12 | EPSCOLM-0150-19 | CPT-GP-0300-2019 | 553595825 | 2019-12-05 | CPT-GP-0300-2019 | 2019-12-13 | 0 | 553595825 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 118
UF1 | CP3-UF1-M-089 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO BAENA MEJIA | 103-10772 | 178770001000000020801800000049 | 29844.44 | 29868.48 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1075 | 934 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 10687800 | 0 | 0 | 0 | 2729360 | 950216 | 14367376 | 0 | 273005 | 2017-07-22 | Pendiente | CPT-GP-0421-2016 | 14367376 | 2016-12-19 | CPT-GP-0421-2016 | 2016-12-27 | 0 | 0 | 2017-05-15 |  | 103-27859 | 2017-05-31 | 14367376 | 11493900.8 | 2873475.2 | 0 | 14367376 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 119
UF1 | CP3-UF1-M-090 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTHA PATRICIA CARDONA TORO FRANCISCO JAVIER MONTOYA SANCHEZ | 103-10771 | 178770001000000020801800000048 | 29868.48 | 29886.73 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1073 | 958 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 8717000 | 0 | 0 | 0 | 2381150 | 831440 | 11929590 | 0 | 246824 | 2017-11-24 | Pendiente | CPT-GP-0399-2016 | 11929590 | 2016-12-07 | CPT-GP-0399-2016 | 2016-12-13 | 0 | 0 | 2016-12-13 |  | 103-27753 | 2017-03-14 | 11929590 | 9543672 | 2385918 | 0 | 11929590 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 120
UF1 | CP3-UF1-M-091 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CONDOMINIO LOS ANDES AREAS COMUNES | 103-9737 | 178770001000000020801800000029 | 29840 | 29925.29 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 631 | 102,42m2 | 3170 | 2370 | 169 | 2016-11-02 | EPSCOLM-0358-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0358-16 | 2016-11-02 | APROBADA | 2016-06-30 | 78326 | 62660800 | 78326 | 13237094 | 68959386 | 6042000 | 12112021 | 163774207 | 14000000 | 1727275 | 2017-10-20 | Pendiente | CPT-GP-0412-2016 | 163774207 | 2016-12-12 | CPT-GP-0412-2016 | 2016-12-15 | CPT-GP-0300-2017 | 163774207 | 2018-07-13 |  | 103-28172 | 2018-07-13 | 163774207 | 131019366 | 16377420 | 16377420 | 163774206 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 121
UF1 | CP3-UF1-M-092 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FANNY CARDENAS CAMARGO MARIA CONSUELO MARÍN BERMUDEZ JESUS ANTONIO MARÍN BERMUDEZ | 103-10818 | 178770001000000020801800000037 | 29906.86 | 29937.16 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1147 | 871 | 0 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | EPSCOLM-0282-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 20920800 | 0 | 0 | 0 | 2016320 | 43776098 | 66713218 | 0 | 1171942 | 2018-04-23 | Pendiente | CPT-GP-0022-2017 | 59849693 | 2017-01-12 | CPT-GP-0022-2017 | 2017-01-13 | CPT-GP-0534-17 | 66713218 | 2018-02-06 |  | 103-27991 | 2017-10-31 | 66713218 | 35909817 | 15401700 | 15401700 | 66713217 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 122
UF1 | CP3-UF1-M-093 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HELDA LUCIA GOMEZ SALAZAR | 103-10754 | 178770001000000020801800000036 | 29937.16 | 29965.44 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 1139 | 817 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0258-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-06-03 | 78326 | 25220972 | 0 | 0 | 0 | 2544120 | 0 | 27765092 | 0 | 416897 | 2017-11-02 | Pendiente | CPT-GP-0360-2016 | 27765092 | 2016-11-30 | CPT-GP-0360-2016 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 103-27704 | 2016-12-14 | 27765092 | 22212073.6 | 5553018.4 | 0 | 27765092 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 123
UF1 | CP3-UF1-M-094 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA INES TORO GRAJALES OLGA LUCIA TORO GRAJALES | 103-17565 | 178770001000000020017000000000 | 29965.44 | 30047.82 | 82.38 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 196544 | 195580 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-05-19 | 19933 | 19215412 | 0 | 0 | 0 | 5389460 | 5139171 | 29744043 | 0 | 605593 | 2017-08-22 | Pendiente | CPT-GP-0379-2016 | 28584835 | 2016-12-06 | CPT-GP-0379-2016 | 2016-12-13 | CPT-GP-0275-17 | 0 | 2017-04-24 |  | 103-27858 | 2017-05-26 | 29744043 | 23795234 | 5948809 | 0 | 29744043 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 124
UF1 | CP3-UF1-M-095 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNANDO GORDILLO HINCAPIE | 103-14437 | 178770001000000020803800000091 | 30047.82 | 30076.61 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 429 | 176,m2 | 628 | 0 | 199 | 2016-12-02 | EPSCOL-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-07-25 | 85906 | 36853674 | 85906 | 17095294 | 200170080 | 6782600 | 26524488 | 287426136 | 0 | 3205657 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0455-2016 | 287426136 | 2016-12-27 | CPT-GP-0455-2016 | 2016-12-28 | 0 | 0 | 2017-02-23 |  | 103-14437 | 2017-03-07 | 287426136 | 229940908.8 | 57485227.2 | 0 | 287426136 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 125
UF1 | CP3-UF1-M-096 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA TERESA SERNA GOMEZ | 103-14438 | 178770001000000020803800000090 | 30076.61 | 30103.74 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 398 | 177 | 598 | 0 | 200 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0059-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0059-17 | 2017-01-25 | APROBADA | 2015-08-26 | 85906 | 51371788 | 0 | 0 | 96679557 | 2656000 | 7623812 | 158331157 | 0 | 1914600 | 2018-03-06 | Pendiente | CPT-GP-0190-2017 | 158331157 | 2017-03-21 | CPT-GP-0190-2017 | 2017-03-27 | 0 | 0 | 2017-03-29 |  | 103-14438 | 2017-04-26 | 158331157 | 126664925.6 | 31666231 | 0 | 158331156.6 | -0.4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 126
UF1 | CP3-UF1-M-097 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JHON JAIRO CORTES PALACIO LUZ ADRIANA CORTES PALACIO | 103-14439 | 178770001000000020803800000089 | 30103.74 | 30135.92 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 474 | 201 | 720 | 0 | 246 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 85906 | 61852320 | 0 | 0 | 210172434 | 9346000 | 33139667 | 314510421 | 0 | 3014131 | 2018-10-05 | Pendiente | CPT-GP-0235-2017 | 314510421 | 2017-03-29 | CPT-GP-0235-2017 | 2017-04-04 | 0 | 314510421 | 2017-06-28 |  | 103-14439 | 2017-06-28 | 314510421 | 251608337 | 31451042 | 31451042 | 314510421 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 127
UF1 | CP3-UF1-M-098 | CONDOR | Comprometido | 6 | Ofertas | CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RIO (VÍA DE ACCESO EXTERIOR) | 103-14458 | 178770001000000020803800000101 | 30135.92 | 30144.23 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 939 | 832 | 0 | 2016-03-28 | EPSCOLM-049-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-049-16 | 2016-03-28 | APROBADA | 2018-10-23 | 85610.0561 | 9160276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749762 | 24410038 | 14500000 | 287237 | 2019-10-31 | EPSCOLM-1045-18 | CPT-GP-0017-2019 | 24410038 | 2019-01-22 | CPT-GP-0017-2019 | 0:00 | 0 | 24410038 | 0:00 |  | 0 | EXP | 24410038 | 18246835 | 0 | 0 | 18246835 | -6163203 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 128
UF1 | CP3-UF1-M-099 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | GABRIEL GOMEZ VALLEJO | 103-13646 | 178770001000000020802800000055 | 30144.23 | 30174.53 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 290 | 201 | 440 | 0 | 150 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 85906 | 24912740 | 85906 | 12885900 | 211091205 | 4100200 | 6335992 | 259326037 | 0 | 3606797 | 2017-11-17 | Pendiente | CPT-GP-0365-2016 | 226769682 | 2016-11-30 | CPT-GP-0365-2016 | 2016-12-01 | CPT-GP-0043-2017 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-13646 | 2017-03-10 | 259326037 | 207460829.6 | 51865207.4 | 0 | 259326037 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 129
UF1 | CP3-UF1-M-100A | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 103-13671 | 178770001000000020802800000079 | 30165.24 | 30175.12 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75,m2 | 100 | 0 | 0 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | 2018-05-25 | EPSCOLM-0335-18 | EPSCOLM-0335-18 | 2018-05-25 | APROBADA | 2018-06-01 | 90000 | 9000000 | 0 | 0 | 71267850 | 0 | 13372756 | 105752606 | 12112000 | 1237161 | 2019-09-05 | EPSCOLM-0895-18 | CPT-GP-0340-2018 | 105752606 | 2018-11-07 | CPT-GP-0340-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 66908345 | 0 | 0 | 66908345 | 66908345 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 130
UF1 | CP3-UF1-M-100 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | CONDOMINIO CAMPESTRE LA ESMERALDA | 103-13672 | 178770001000000020802800000079 | 30175.12 | 30180.54 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1467 | 1397 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0318-16 | 2018-05-25 | EPSCOLM-0335-18 | EPSCOLM-0335-18 | 2018-05-25 | APROBADA | 2018-06-01 | 90000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6979710 | 13279710 | 0 | 310854 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0335-18 | CPT-GP-0314-2018 | 13279710 | 2018-10-01 | CPT-GP-0314-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 131
UF1 | CP3-UF1-M-101 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | NELVY BERMEO ANTURY | 103-13647 | 178770001000000020802800000056 | 30180.54 | 30211.85 | 31.31 | 0 | 0 | 0 | 388 | 336,7m2 | 587 | 0 | 199 | 2016-09-15 | EPSCOL-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 85906 | 33331528 | 85906 | 17095294 | 382939011 | 4814000 | 53916225 | 492096058 | 0 | 5522511 | 2017-10-24 | Pendiente | CPT-GP-0350-2016 | 321792264 | 2016-11-23 | CPT-GP-0350-2016 | 2016-11-24 | CPT-GP-0420-16 | 492096058 | 2017-03-13 |  | 103-13647 | 2017-04-18 | 492096058 | 295257635 | 98419212 | 98419212 | 492096059 | 1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 132
UF1 | CP3-UF1-M-102 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANA SOFIA ARIAS RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN MORA TREJOS ELIANA CAROLINA MORA TREJOS NORELIA TREJOS CALVO | 103-19532 | 178770001000000020164000000000 | 30211.85 | 30230.6 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 264 | 98.63 | 597 | 333 | 0 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | EPSCOLM-0282-17 | 2017-04-28 | APROBADA | 2017-01-26 | 65009 | 17162376 | 0 | 0 | 40560812 | 1566900 | 37337872 | 96627960 | 0 | 1038319 | 2018-03-08 | Pendiente | CPT-GP-0198-2017 | 96627960 | 2017-03-23 | CPT-GP-0198-2017 | 2017-03-30 | CPT-GP-0375-17 | 96627960 | 2018-05-23 |  | 103-28127 | 2018-05-18 | 96627960 | 77302368 | 9662796 | 9662796 | 96627960 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 133
UF1 | CP3-UF1-M-103 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIO JOSÉ GIRALDO ARISTIZABAL | 103- 7754 | 178770001000000020163000000000 | 30230.6 | 30237.15 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 597 | 495 | 0 | 2016-08-02 | EPSCOLM-0219-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2016-04-20 | 58914 | 6009228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314798 | 7324026 | 0 | 357671 | 2017-11-22 | Pendiente | CPT-GP-0453-2017 | 4864500 | 2016-12-27 | CPT-GP-0453-2017 | 2016-12-28 | CPT-GP-0273-2017 | 0 | 2017-06-20 |  | 103-27958 | 2017-06-20 | 7324026 | 5859221 | 1464801 | 0 | 7324022 | -4 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 134
UF1 | CP3-UF1-M-104 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EFIGAS GAS NATURAL S A E S P | 103-19531 | 178770001000000020165000000000 | 30237.15 | 30267.5 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 1871 | 1596 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0381-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0381-16 | 2016-11-16 | APROBADA | 2016-12-07 | 60946 | 16760150 | 0 | 0 | 0 | 1818064 | 9686129 | 56342391.41 | 28078048.41 | 449983 | 2018-03-03 | Pendiente | CPT-GP-0225-2017 | 56342391.41 | 2017-03-27 | CPT-GP-0225-2017 | 2017-03-30 | CPT-GP-533-17 | 0 | 2017-10-06 |  | 103-27960 | 2017-10-06 | 56342391.41 | 45073913.73 | 11268477.68 | 0 | 56342391.41 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 135
UF1 | CP3-UF1-M-105 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | ORLANDO ECHEVERRY ALZATE, MARIA ORFA HERNANDEZ DE OSPINA, JESUS HERNEY MORENO ROJAS, MARIELA OSSA DE MOLINA, AMPARO RIVERA ECHEVERRY, ALICIA VASQUEZ CARMONA JULIO CESAR GONZALEZ LIZCANO | 103-0012151 | 178770001000000020030000000000 | 30267.5 | 30303.4 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 600 | 51.76 | 8633 | 8033 | 0 | 2016-12-14 | EPSCOLM-0450-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0450-16 | 2016-12-14 | APROBADA | 2018-10-23 | 62369 | 37421400 | 0 | 0 | 21927762 | 219560 | 20739456 | 80308178 | 0 | 1085904 | 2019-11-21 | EPSCOLM-1039-19 | CPT-GP-0059-2019 | 80308178 | 2019-03-06 | CPT-GP-0059-2019 | 2017-04-26 | 0 | 80308178 | 0:00 |  | 103-28857 | 2019-11-14 | $ 80.308.178,00 | 27297627 | 0 | 0 | 27297627 | -53010551 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 136
UF1 | CP3-UF1-M-106 | CONDOR | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 103-25033 | 178770001000000020005000000000 | 30303.4 | 31600 | 1296.6 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 70,58m2 | 940000 | 923600 | 0 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 2018-11-13 | EPSCOLM-0919-18 | EPSCOLM-0919-18 | 2018-11-13 | APROBADA | 2018-10-04 | 24065.7149 | 394677725 | 0 | 0 | 9520002 | 52121505 | 204234530 | 827808577 | 167254815 | 8102576 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0971-19 | CPT-GP-0250-2019 | 827808577 | 2019-10-18 | CPT-GP-0250-2019 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 137
UF1 | CP3-UF1-MSC-016 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 103-24453 | 176650003000000020002000000000 | 30084.86 | 31344.8 | 1259.94 | 30088.64 | 31354.08 | 1265.44 | 39107 | 0 | 1536875 | 1497768 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-11-01 | 18213 | 712255791 | 0 | 0 | 0 | 143594801 | 196774357 | 1052624949 | 53829007 | 127035740 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0245-19 | CPT-GP-0302-2019 | 1220510547 | 2019-12-05 | CPT-GP-0302-2019 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 138
UF1 | CP3-UF1-MSC-017 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | ANGELA MARIA MEJIA SANTAMARIA ANDRES SANTIAGO MEJIA SANTAMARIA PEDRO JOSÉ MEJIA SANTAMARIA | 103-24454 | 176650003000000020002000000000 | 31344.8 | 31539.24 | 194.44 | 31354.08 | 31547.75 | 193.67 | 8006 | 0 | 23125 | 15119 | 0 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0633-18 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0633-18 | EPSCOLM-0633-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-11-01 | 38000 | 304228000 | 0 | 0 | 0 | 15489132 | 60771415 | 380488547 | 694944 | 59052169 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0400-19 | CPT-GP-0304-2019 | 435424072 | 2019-12-05 | CPT-GP-0304-2019 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 139
UF1 | CP3-UF1-MSC-018 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 103-13079 | 176650003000000020003000000000 | 31554.8 | 31582.02 | 27.22 | 31557.26 | 31589.06 | 31.8 | 1400 | 297.62 | 1400 | 0 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-05-25 | EPSCOLM-0347-17 | EPSCOLM-0347-17 | 2017-05-25 | APROBADA | 2018-10-01 | 145165.6343 | 203231888 | 0 | 0 | 314154001 | 4503255 | 21293681 | 567182825 | 24000000 | 6816413 | 2019-11-14 | EPSCOLM-1081-19 | CPT-GP-0285-2019 | 567182826 | 2019-11-13 | CPT-GP-0285-2019 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 140
UF1 | CP3-UF1-MSC-019 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | INES RAFAELA SANTAMARIA DE MEJIA | 103-13078 | 176650003000000020020000000000 | 31582.02 | 31755.59 | 173.57 | 31589.06 | 31765.97 | 176.91 | 9121 | 0 | 199078 | 189957 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-10-01 | 18213 | 166120773 | 0 | 0 | 0 | 15622151 | 33622919 | 215365843 | 0 | 2802736 | 2019-11-14 | EPSCOLM-1068-18 | CPT-GP-0287-2019 | 215365843 | 2019-11-13 | CPT-GP-0287-2019 | 2019-11-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 141
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | MARIA MATILDE SANTAMARIA DE CALLE | 103-13077 | 176650003000000020019000000000 | 31755.59 | 31882.52 | 126.93 | 31766 | 31880.93 | 114.93 | 6771 | 0 | 152722 | 145951 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 2018-08-27 | EPSCOLM-0634-18 | EPSCOLM-0634-18 | 2018-08-27 | APROBADA | 2018-10-01 | 17155.7607 | 116161656 | 0 | 0 | 0 | 29947492 | 49686949 | 195796097 | 7053084 | 39776918 | 2019-12-12 | EPSCOLM-0239-19 | CPT-GP-0306-2019 | 240058886 | 2019-12-05 | CPT-GP-0306-2019 | 2019-12-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 142
UF1 | CP3-UF1-MSC-020 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32089.65 | 89.65 | 32000 | 32085.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 143
UF1 | CP3-UF1-M-107 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | LAZOS S A | 103-9244 | 178770001000000020003000000000 | 31618.11 | 31863.79 | 245.68 | 0 | 0 | 0 | 3423 | 0 | 148000 | 144577 | 0 | 2018-11-15 | EPSCOLM-0929-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0929-18 | 2018-11-15 | APROBADA | 2018-11-19 | 25045 | 85729035 | 0 | 0 | 0 | 19800258 | 29940419 | 136310041 | 840329 | 1841186 | 2019-12-05 | EPSCOLM-0214-19 | CPT-GP-0131-2017 | 136310041 | 2017-02-23 | CPT-GP-131-2017 | 0:00 | CPT-GP-0121-2019 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 144
UF1 | CP3-UF1-M-108 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIOLA DE SANTA TERESITA MOLINA DE RAMIREZ | 103-9245 | 178770001000000020015000000000 | 31863.79 | 32161.05 | 297.26 | 0 | 0 | 0 | 2297 | 0 | 262800 | 260503 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2015-12-30 | 18604 | 42733388 | 0 | 0 | 0 | 13243306 | 7720936 | 63697630 | 0 | 836429 | 2017-04-22 | Pendiente | CPT-GP-0053-2016 | 63697630 | 2016-06-01 | CPT-GP-0053-2016 | 2016-06-07 | 0 | 63697630 | 2016-07-07 |  | 103-27647 | 2016-09-24 | 63697630 | 38218578 | 12739526 | 12739526 | 63697630 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 145
UF1 | CP3-UF1-MSC-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE BERNARDO ARCILA ALZATE JULIAN VALENCIA CASTAÑO ALBA RUBY VALENCIA CASTAÑO | 103-21777 | 176650003000000020004000000000 | 32098.64 | 32269.73 | 171.09 | 32091.56 | 32270.77 | 179.21 | 5814 | 0 | 80770 | 74956 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2017-03-21 | 13167 | 69811435 | 4002 | 2049265 | 0 | 13739600 | 43822192 | 129422492 | 0 | 1616792 | 2018-04-06 | Pendiente | CPT-GP-0526-2017 | 129422492 | 2017-08-22 | CPT-GP-0526-2017 | 2017-08-29 | 0 | 129422492 | 2018-05-05 |  | 103-28126 | 2018-05-05 | 129422492 | 103537994 | 12942249 | 12942249 | 129422492 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 146
UF1 | CP3-UF1-MSC-022 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ PIEDAD MEJIA GONZALEZ SANTIAGO MEJÍA GONZALEZ CARLOS EDUARDO MEJÍA GONZALEZ MARIA EDILIA MEJÍA GONZALEZ MARCELA MEJÍA ARANGO MARÍA DEL SOCORRO MEJÍA DE PEREZ VICTOR MANUEL PEREZ DORADO | 103-23539 | 176650003000000020028000000000 | 32270.77 | 32405.94 | 135.17 | 32269.73 | 32407.37 | 137.64 | 4304 | 0 | 22322 | 18018 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2017-04-07 | 13637 | 58693648 | 0 | 0 | 0 | 8148000 | 7229038 | 74070686 | 0 | 955669 | 2018-03-24 | Pendiente | CPT-GP-0314-2017 | 74070686 | 2017-05-24 | CPT-GP-0314-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-06-22 |  | 103-27979 | 2017-10-14 | 74070686 | 59256548.8 | 14814137.2 | 0 | 74070686 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 147
UF1 | CP3-UF1-MSC-023 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL PILAR MEJIA GONZALEZ | 103-23538 | 176650003000000020012000000000 | 32407.37 | 32504.39 | 97.02 | 32405.94 | 32505.16 | 99.22 | 3231 | 0 | 21913 | 18682 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2017-03-04 | 13167 | 42542577 | 0 | 0 | 0 | 6585400 | 4439175 | 53567152 | 0 | 737511 | 2018-04-04 | Pendiente | CPT-GP-0263-2017 | 53567152 | 2017-04-20 | CPT-GP-0263-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 2017-04-21 |  | 103-27885 | 2017-08-10 | 53567152 | 42853721.6 | 10713431 | 0 | 53567152.6 | 0.6 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 148
UF1 | CP3-UF1-M-109 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RAFAEL GOMEZ HERRERA, FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C | 103-21842 | 178770001000000020222000000000 | 32161.05 | 32352.05 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 0 | 354907 | 352342 | 0 | 2016-09-08 | EPSCOLM-0269-16 | 2018-05-21 | EPSCOLM-0321-18 | EPSCOLM-0321-18 | 2018-05-21 | APROBADA | 2018-05-31 | 25045 | 64240425 | 0 | 0 | 0 | 9098456 | 19773657 | 93112538 | 0 | 1161075 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0351-18 | CPT-GP-0193-2018 | 93112538 | 2018-07-18 | CPT-GP-0193-2018 | 2018-08-03 | 0 | 0 | 2018-08-23 |  | 103-28188 | 2018-08-03 | 93112538 | 74490030 | 18622508 | 0 | 93112538 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 149
UF1 | CP3-UF1-M-110 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUAN MARIA MEJIA RESTREPO | 103-21841 | 178770001000000020002000000000 | 32352.05 | 32476.94 | 124.89 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 8227 | 10150 | 8387 | 0 | 2018-11-15 | EPSCOLM-0929-18 | 2017-11-15 | EPSCOLM-0723-17 | EPSCOLM-0723-17 | 2017-11-15 | APROBADA | 2018-11-19 | 51161 | 90196843 | 0 | 0 | 102881973 | 21427456 | 145888350 | 360394622 | 0 | 4569757 | 2020-01-16 | EPSCOLM-1117-19 | CPT-GP-022-2019 | 329775569 | 2019-08-28 | CPT-GP-022-2019 | 2019-12-20 | CPT-GP-0331-2019 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 150
UF1 | CP3-UF1-M-111 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ERNESTO ARANGO PUERTA | 103-15156 | 178770001000000020104000000000 | 32476.94 | 32607.08 | 130.14 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 125868 | 123867 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2016-04-13 | 17276 | 34569276 | 0 | 0 | 0 | 3154899 | 12704018 | 50428193 | 0 | 690729 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0096-2016 | 50428193 | 2016-06-30 | CPT-GP-0096-2016 | 2016-07-06 | 0 | 50428193 | 2016-09-21 |  | 103-27648 | 2016-09-23 | 50428193 | 30256915.8 | 10085638 | 10085638.6 | 50428192.4 | -0.6 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 151
UF1 | CP3-UF1-M-112 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FERNANDO ARANGO PUERTA | 103-15157 | 178770001000000020105000000000 | 32607.08 | 32737.17 | 130.09 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 125869 | 123972 | 0 | 2016-01-15 | EPSCOL-16-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-16-16 | 2016-01-15 | APROBADA | 2016-04-13 | 17276 | 32772572 | 0 | 0 | 0 | 4052520 | 1829827 | 38654919 | 0 | 561459 | 2017-06-02 | Pendiente | CPT-GP-0152-16 | 38654919 | 2016-07-21 | CPT-GP-0152-16 | 2016-07-26 | 0 | 0 | 2016-09-21 |  | 103-27646 | 2016-09-23 | 38654919 | 30923935.2 | 7730983.8 | 0 | 38654919 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 152
UF1 | CP3-UF1-M-113 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RUBEN ARANGO PUERTA | 103-15218 | 178770001000000020106000000000 | 32737.25 | 32864.07 | 126.82 | 0 | 0 | 0 | 1739 | 0 | 125864 | 124125 | 0 | 2016-12-14 | EPSCOLM-0450-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0450-16 | 2016-12-14 | APROBADA | 2016-02-23 | 17276 | 30042964 | 0 | 0 | 0 | 2406993 | 14729549 | 47179506 | 0 | 625407 | 2018-01-12 | Pendiente | CPT-GP-0088-2017 | 47179506 | 2017-02-01 | CPT-GP-0088-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-13 |  | 103-27735 | 2017-03-07 | 47179506 | 37743604.8 | 9435901.2 | 0 | 47179506 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 153
UF1 | CP3-UF1-M-114 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RUBEN ARANGO PUERTA | 103-21571 | 178770001000000020232000000000 | 32867.84 | 32988.89 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 151958 | 150380 | 0 | 2015-11-06 | EPSCOLM-0099-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0099-15 | 2015-11-06 | APROBADA | 2016-05-19 | 17276 | 27261528 | 0 | 0 | 0 | 3239721 | 1494356 | 31995605 | 0 | 462333 | 2017-07-22 | Pendiente | CPT-GP-0403-2016 | 31995605 | 2016-12-07 | CPT-GP-0403-2016 | 2016-12-13 | 0 | 0 | 2016-12-13 |  | 103-27716 | 2017-01-20 | 31995605 | 25596484 | 6399121 | 0 | 31995605 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 154
UF1 | CP3-UF1-M-115 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FERNANDO ARANGO PUERTA | 103-21570 | 178770001000000020231000000000 | 32988.89 | 33117.2 | 128.31 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 0 | 133536 | 131858 | 0 | 2016-01-15 | EPSCOL-16-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-16-16 | 2016-01-15 | APROBADA | 2016-04-13 | 17275 | 28987450 | 0 | 0 | 0 | 4166136 | 1493151 | 34646737 | 0 | 490807 | 2017-06-02 | Pendiente | CPT-GP-0150-2016 | 34646737 | 2016-07-21 | CPT-GP-0150-2016 | 2016-07-28 | 0 | 0 | 2016-09-21 |  | 103-27645 | 2016-09-23 | 34646737 | 27717389.6 | 6929347.4 | 0 | 34646737 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 155
UF1 | CP3-UF1-MSC-024 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE HERNAN PACHECO ANAYA | 103-27003 | 176650003000000010010000000000 | 32504.39 | 33120.8 | 616.41 | 32505.16 | 33120.8 | 615.64 | 19147 | 0 | 272405 | 253258 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2016-04-13 | 12227 | 234110369 | 0 | 0 | 0 | 31401500 | 19279523 | 284791392 | 0 | 3358740 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0278-2017 | 284791392 | 2017-05-02 | CPT-GP-0278-2017 | 2017-05-11 | 0 | 284791392 | 2017-05-11 |  | 103-27959 | 2017-10-04 | 284791392 | 170874835.2 | 56958279 | 56958279 | 284791393.2 | 1.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 156
UF1 | CP3-UF1-SC-055 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FABIO RAMIREZ QUINTERO | 103-16332 | 176650003000000020023000000000 | 0 | 0 | 0 | 33127.2 | 33190.86 | 63.66 | 1905 | 0 | 7000 | 5095 | 0 | 2016-08-19 | EPSCOLM-0246-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0246-16 | 2016-08-19 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 157
UF1 | CP3-UF1-SC-056 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | INVERSIONES MAKUIRA S..A.S | 103-16468 | 176650003000000020022000000000 | 0 | 0 | 0 | 33190.86 | 33773.7 | 582.84 | 18650 | 0 | 292971 | 274321 | 0 | 2016-08-19 | EPSCOLM-0246-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0246-16 | 2016-08-19 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 158
UF1 | CP3-UF1-M-116 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ERNESTO ARANGO PUERTA | 103-21569 | 178770001000000020001000000000 | 33123.85 | 33263.18 | 139.33 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 0 | 143206 | 141361 | 0 | 2015-11-06 | EPSCOLM-0099-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0099-15 | 2015-11-06 | APROBADA | 2016-05-06 | 17276 | 31874220 | 0 | 0 | 0 | 3551357 | 1494356 | 36919933 | 0 | 515220 | 2017-07-12 | Pendiente | CPT-GP-0356-2016 | 36919933 | 2016-11-30 | CPT-GP-0356-2016 | 2016-12-06 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 103-27703 | 2016-12-14 | 36919933 | 29535946.4 | 7383986.6 | 0 | 36919933 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 159
UF1 | CP3-UF1-M-117 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES MHZ S A S VALFABOH SAS | 103-12012 | 178770001000000030004000000000 | 33263.18 | 34304 | 1040.82 | 0 | 0 | 0 | 18134 | 96,6m2 | 998324 | 980190 | 0 | 2015-12-01 | EPSCOLM-0109-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0109-15 | 2015-12-01 | APROBADA | 2016-02-23 | 17275 | 313264850 | 0 | 0 | 21184283 | 20667626 | 1835990 | 356952749 | 0 | 4056368 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0190-2016 | 356952749 | 2016-08-04 | CPT-GP-0190-2016 | 2016-08-10 | 0 | 356952749 | 2016-12-12 |  | 103-27712 | 2016-12-14 | 356952749 | 214171649.4 | 71390549.8 | 71390549.8 | 356952749 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 160
UF1 | CP3-UF1-SC-057 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | BEATRIZ ELENA MONTES HOYOS | 103-19783 | 176160005000000030037000000000 | 0 | 0 | 0 | 33773.7 | 33871.9 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 |  | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 161
UF1 | CP3-UF1-SC-058 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALVARO LOPEZ GIL | 103-19823 | 176160005000000030005000000000 | 0 | 0 | 0 | 33871.9 | 34049.4 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 |  | 2016-04-21 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 162
UF1 | CP3-UF1-SC-059 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | CARLOS FERNANDO LOPEZ TRUJILLO, EDUARDO ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, MARIA CARIDAD TRUJILLO | 103-5283 | 176160005000000030012000000000 | 0 | 0 | 0 | 34049.4 | 34136.7 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-22 | 0 | 0:00 | 0 |  | 2016-01-22 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 163
UF1 | CP3-UF1-MSC-025 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN CARLOS MONCADA ESCOBAR | 103-20723 | 176160005000000030036000000000 | 34134.43 | 34285.55 | 151.12 | 34136.7 | 34287.75 | 151.05 | 4741 | 0 | 81215 | 76474 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0222-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2016-06-30 | 9085 | 43071985 | 0 | 0 | 0 | 25928900 | 3842974 | 72843859 | 0 | 942615 | 2017-11-22 | Pendiente | CPT-GP-0305-2017 | 72843859 | 2017-05-10 | CPT-GP-0305-2017 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 2018-02-06 |  | 103-27886 | 2017-08-16 | 72843859 | 58275087.2 | 14568771.8 | 0 | 72843859 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 164
UF1 | CP3-UF1-SC-061 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | PORCICULA LA VIRTUD E U | 103-27030 | 176160005000000030011000000000 | 0 | 0 | 0 | 34287.75 | 34372 | 84.25 | 2804 | 113.5 | 331278 | 328474 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0183-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0183-16 | 2016-06-01 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 165
UF1 | CP3-UF1-SC-062 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 103-10174 | 176160005000000030015000000000 | 0 | 0 | 0 | 34372 | 34513 | 141 | 4197 | 0 | 70000 | 65803 | 0 | 2016-03-31 | EPSCOLM-055-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-055-16 | 2016-03-31 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 166
UF1 | CP3-UF1-SC-063 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ADRIANA PATRICIA ESCOBAR PEREZ | 103-10176 | 176160005000000030016000000000 | 0 | 0 | 0 | 34513 | 34666.54 | 153.54 | 4661 | 0 | 80000 | 75339 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 167
UF1 | CP3-UF1-M-118 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LILIAN DEL SOCORRO ESCOBAR PELAEZ | 103-10179 | 178770001000000010013000000000 | 34321.8 | 34672.32 | 350.52 | 0 | 0 | 0 | 9245 | 0 | 80000 | 70755 | 0 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2016-02-23 | 17275 | 159707375 | 0 | 0 | 0 | 21570996 | 26078622 | 207356993 | 0 | 2592051 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0209-16 | 96104937 | 2016-08-16 | CPT-GP-0209-16 | 2016-08-24 | CPT-GP-0277-2017 | 207356993 | 2017-05-04 |  | 103-28121 | 2018-04-07 | 207356993 | 38441975 | 44500823 | 124414195 | 207356993 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 168
UF1 | CP3-UF1-SC-064 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | BEATRIZ ELENA LOPEZ FERNANDEZ | 103-21845 | 176160005000000030035000000000 | 0 | 0 | 0 | 34666.54 | 34710.33 | 43.79 | 1373 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 169
UF1 | CP3-UF1-SC-065 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | GLORIA MATILDE LOPEZ FERNANDEZ MARTHA ELENA SANCHEZ GRANADA | 103-21844 | 176160005000000030034000000000 | 0 | 0 | 0 | 34710.33 | 34768.47 | 58.14 | 1760 | 201.89 | 3584 | 0 | 1824 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 170
UF1 | CP3-UF1-SC-066 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARGARITA MARIA LOPEZ FERNANDEZ | 103-21843 | 176160005000000030033000000000 | 0 | 0 | 0 | 34768.47 | 34842.47 | 74 | 2211 | 4860 | 3495 | 0 | 1284 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 171
UF1 | CP3-UF1-SC-067 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTHA LUCIA ESPINOSA GARCIA | 103-21846 | 176160005000000030007000000000 | 0 | 0 | 0 | 34842.47 | 34880 | 37.53 | 1120 | 0 | 20838 | 19718 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 172
UF1 | CP3-UF1-SC-068 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ASOCIACION DESARROLLO COMUNAL | 103-27310 | 176160005000000030006000000000 | 0 | 0 | 0 | 34880 | 34915.43 | 35.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 173
UF1 | CP3-UF1-SC-069 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTIN ESCOBAR PELAEZ | 103-10157 | 176160005000000030004000000000 | 0 | 0 | 0 | 34915.43 | 34990.83 | 75.4 | 2030 | 0 | 100000 | 97970 | 0 | 2016-02-22 | EPSCOLM-019-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-019-16 | 2016-02-22 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 174
UF1 | CP3-UF1-SC-070 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ALEJANDRO ESCOBAR ROBLEDO MAURICIO ESCOBAR ROBLEDO SANTIAGO ESCOBAR ROBLEDO LUZ AMPARO ROBLEDO DE ESCOBAR | 103-10156 | 176160005000000030017000000000 | 0 | 0 | 0 | 34990.83 | 35147.79 | 156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 175
UF1 | CP3-UF1-SC-071 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | HERNAN AUGUSTO ESCOBAR PELAEZ | 103-10160 | 176160005000000030018000000000 | 0 | 0 | 0 | 35147.79 | 35297.4 | 149.61 | 4473 | 0 | 90000 | 85527 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 176
UF1 | CP3-UF1-M-119 | CONDOR | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | MIGUEL ANGEL RIOS ACEVEDO | 103-25011 | 178770001000000010011000000000 | 34672.32 | 35322.08 | 649.76 | 0 | 0 | 0 | 9471 | 454.82 | 1737586 | 1728115 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0748-18 | EPSCOLM-0748-18 | 2018-09-27 | APROBADA | 2018-09-28 | 25045 | 237201195 | 0 | 0 | 188850919 | 20257384 | 27330595 | 473640093 | 0 | 5932666 | 2019-11-21 | EPSCOLM-1045-18 | CPT-GP-0248-2019 | 473640093 | 2019-10-16 | CPT-GP-0248-2019 | 2019-10-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 177
UF1 | CP3-UF1-M-120 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | PAOLA ANDREA RENDON IDARRAGA JUAN DIEGO RENDON IDARRAGA GUSTAVO ADOLFO RENDON IDARRAGA | 103-14480 | 178770001000000010033000000000 | 35322.08 | 35557.37 | 235.29 | 0 | 0 | 0 | 3389 | 0 | 232300 | 228911 | 0 | 2015-11-26 | EPSCOLM-0105-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-15 | 2015-11-26 | APROBADA | 2015-12-29 | 17275 | 58544975 | 0 | 0 | 0 | 6997100 | 21563196 | 88752681 | 1647410 | 1207978 | 2017-04-22 | EPSCOLM-0020-17 | CPT-GP-0057-2017 | 88752681 | 2017-01-25 | CPT-GP-0057-2017 | 2016-07-06 | CPT-GP-0057-2017 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27774 | 2017-03-24 | 88752681 | 71002144.8 | 17750536.2 | 0 | 88752681 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 178
UF1 | CP3-UF1-M-121 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 103-3672 | 178770001000000010009000000000 | 35557.37 | 35772.56 | 215.19 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 0 | 520000 | 516889 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-02-23 | 23754 | 73898694 | 0 | 0 | 3410934 | 8702081 | 42794489 | 181006198 | 52200000 | 1669184 | 2017-08-22 | Pendiente | CPT-GP-0060-2017 | 181006198 | 2017-01-26 | CPT-GP-0060-2017 | 2017-02-03 | CPT-GP-0317-2017 | 0 | 2017-06-29 |  | 103-27887 | 2017-06-29 | 181006198 | 144804958 | 36201240 | 0 | 181006198 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 179
UF1 | CP3-UF1-MSC-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ROCIO LONDONO DE PALOMINO ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 103-23103 | 176160005000000030031000000000 | 35289.06 | 36046 | 756.94 | 35290.42 | 36049.35 | 758.93 | 25471 | 385.56 | 1660000 | 1634529 | 0 | 2017-05-03 | EPSCOLM-0292-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0292-17 | 2017-05-03 | APROBADA | 2018-08-22 | 10427.8207 | 265607019.9977 | 0 | 0 | 342702082 | 138516231 | 62802015 | 809627347.9977 | 0 | 10023074 | 2019-08-22 | EPSCOLM-0715-18 | CPT-GP-0256-2018 | 809627347.9977 | 2018-09-12 | CPT-GP-0256-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-10-27 |  | 103-28261 | 2018-11-01 | 809627347.9977 | 728664613 | 80962735 | 0 | 809627348 | 0.0022523 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 180
UF1 | CP3-UF1-MSC-027 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | NELLY MONTOYA DE TRUJILLO | 103-11304 | 176160005000000030030000000000 | 36046 | 36189.31 | 143.31 | 36046.88 | 36195.03 | 148.15 | 5686 | 0 | 100000 | 94314 | 0 | 2018-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-18 | 2018-05-02 | APROBADA | 2015-11-19 | 9356.1662 | 53199161 | 0 | 0 | 0 | 12852600 | 1992684 | 68044445 | 0 | 1059105 | 2017-05-02 | EPSCOLM-0252-18 | CPT-GP-0613-2017 | 68044445 | 2017-09-03 | CPT-GP-0539-2017 | 0:00 | CPT-GP-0145-2018 | 0 | 2018-06-08 |  | 103-28137 | 2018-06-08 | 68044445 | 44566187 | 11739129 | 11739129 | 68044445 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 181
UF1 | CP3-UF1-M-122 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | RODOLFO ANGEL GOMEZ JUAN GUILLERMO FRANCO ARANGO | 103-7481 | 178770001000000010008000000000 | 35790.7 | 36154.06 | 363.36 | 0 | 0 | 0 | 5485 | 0 | 710000 | 704515 | 0 | 2016-06-22 | EPSCOLM-0167-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0167-16 | 2016-06-22 | APROBADA | 2016-07-25 | 17276 | 94758860 | 0 | 0 | 0 | 18118450 | 13813385 | 159727175 | 33036480 | 1479358 | 2017-12-22 | Pendiente | CPT-GP-0180-2017 | 159727175 | 2017-03-16 | CPT-GP-0180-2017 | 2017-03-27 | 0 | 159727175 | 2017-08-09 |  | 103-27888 | 2017-08-09 | 159727175 | 143754458 | 15972717 | 0 | 159727175 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 182
UF1 | CP3-UF1-M-123 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | BELARMINA RIOS DE ZAPATA | 103-22166 | 178770001000000010007000000000 | 36154.06 | 36482.52 | 328.46 | 0 | 0 | 0 | 4649 | 0 | 382500 | 377851 | 0 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0025-17 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0748-18 | EPSCOLM-0748-18 | 2018-09-27 | APROBADA | 2018-09-28 | 25045 | 116434205 | 0 | 0 | 0 | 14091022 | 24713239 | 155238466 | 0 | 2079102 | 2019-11-07 | EPSCOLM-1045-18 | CPT-GP-0107-2019 | $ 155.238.466 | 2019-03-18 | CPT-GP-0107-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 183
UF1 | CP3-UF1-M-125 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 103-22191 | 176160005000000030029000000000 | 36189.31 | 36266.22 | 76.91 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 68900 | 68388 | 0 | 2018-03-27 | EPSCOLM-0169-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0169-18 | 2018-03-27 | 0 | 2018-04-09 | 9979.1582 | 5109329 | 0 | 0 | 0 | 1427480 | 1326781 | 7863590 | 0 | 254025 | 2019-05-11 | EPSCOLM-0450-18 | CPT-GP-0293-2017 | 7863590 | 2017-05-08 | CPT-GP-0293-2017 | 2017-05-11 | 0 | 7863590 | 2018-07-12 |  | 103-28187 | 2018-07-19 | 7863590 | 6290872 | 786359 | 786359 | 7863590 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 184
UF1 | CP3-UF1-SC-080 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FABIOLA ZAPATA JARAMILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36195.03 | 36272.92 | 77.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 185
UF1 | CP3-UF1-MSC-029 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIRO ZAPATA RIOS CECILIA SERRANO DE ZAPATA ADRIANA ZAPATA SERRANO HERMÁN FELIPE ZAPATA SERRANO MONICA ZAPATA SERRANO | 103-22190 | 176160005000000030038000000000 | 36272.92 | 36340 | 67.08 | 36266.22 | 36335.1 | 68.88 | 4783 | 0 | 56100 | 51317 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0222-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0222-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2015-11-10 | 9085 | 43453555 | 0 | 0 | 0 | 2785200 | 5101164 | 51339919 | 0 | 713214 | 2018-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0004-2018 | 51339919 | 2017-10-10 | CPT-GP-0004-2018 | 2018-01-17 | 0 | 51339919 | 2018-05-15 |  | 103-28128 | 2018-05-18 | 51339919 | 41071935.2 | 5133992 | 5133992 | 51339919.2 | 0.2 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 186
UF1 | CP3-UF1-MSC-030 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LETICIA RIOS DE FERNANDEZ | 103-11302 | 176160005000000030001000000000 | 36340 | 36503.2 | 163.2 | 36335.1 | 36489.35 | 154.25 | 8980 | 0 | 60000 | 51020 | 0 | 2017-03-31 | EPSCOLM-0215-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-17 | 2017-03-31 | APROBADA | 2018-06-25 | 10064.193 | 90376452.9999 | 0 | 0 | 0 | 13859682 | 10166051 | 172870453.9999 | 58468268 | 1508701 | 2019-08-01 | EPSCOLM-0896-18 | CPT-GP-0338-2018 | 172870453.9999 | 2018-11-06 | CPT-GP-0338-2018 | 2018-11-20 | 0 | 172870453.9999 | 2018-12-13 |  | 103-28279 | 2018-12-13 | 172870453.9999 | 90829136.2 | 64754273 | 17287044.8 | 172870454 | 8.7976e-05 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 187
UF1 | CP3-UF1-SC-077 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | LUIS HERNAN BELTRAN VELASCO MARIA DEL CARMEN VELEZ SUAREZ | 103-5885 | 178770001000000010802800000027 | 0 | 0 | 0 | 36518.5 | 36556.6 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 188
UF1 | CP3-UF1-SC-078 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | MERY DEL SOCORRO COLORADO NARVAEZ | 103-5887 | 178770001000000010802800000024 | 0 | 0 | 0 | 36554.87 | 36614.87 | 60 | 811 | 137.14 | 811 | 0 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 189
UF1 | CP3-UF1-MSC-031 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS CARLOS ROBLEDO CARRASQUILLA | 103-5886 | 178770001000000010802800000021 | 0 | 0 | 0 | 36517.25 | 36540.32 | 23.07 | 700 | 249.32 | 700 | 0 | 0 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0300-18 | 2017-12-27 | EPSCOLM-0854-17 | EPSCOLM-0854-17 | 2017-12-27 | 0 | 2017-09-11 | 66165.58 | 46315906 | 0 | 0 | 195826137 | 5144500 | 59874191 | 307160734 | 0 | 3638879 | 2018-11-10 | EPSCOLM-0300-18 | CPT-GP-0731-2017 | 307160734 | 2017-12-13 | CPT-GP-0731-2017 | 2017-12-28 | 0 | 307160734 | 2018-08-17 |  | 103-5886 | 2018-08-28 | 307160734 | 246367519 | 30795940 | 29997275 | 307160734 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 190
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | CONDOMINIO VACACIONAL CABO VERDE | 103-1883 | 178770001000000010802800000021 | 0 | 0 | 0 | 36540.32 | 36554.87 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 191
UF1 | CP3-UF1-SC-077B | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36582 | 36614.87 | 32.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 192
UF1 | CP3-UF1-SC-079 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE ROBERTO GONZALEZ DUQUE | 103-5874 | 178770001000000010802800000014 | 0 | 0 | 0 | 36612 | 36620 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 193
UF1 | CP3-UF1-M-124 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EXPORTADORA MONTELEON CIA LTDA | 103-1885 | 178770001000000010006000000000 | 36492.09 | 36748.5 | 256.41 | 0 | 0 | 0 | 5904 | 352,58m2 | 313660 | 307756 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0234-16 | 2017-03-21 | EPSCOLM-0188-17 | EPSCOLM-0188-17 | 2017-03-21 | APROBADA | 2016-02-23 | 18604 | 109838016 | 0 | 0 | 289245484 | 15204793 | 105438062 | 519726355 | 0 | 5839776 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0280-2016 | 509595226 | 2016-09-26 | CPT-GP-0280-2016 | 2016-09-29 | CPT-GP-0301-17 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27860 | 2017-06-01 | 519726355 | 415781084 | 103945271 | 0 | 519726355 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 194
UF1 | CP3-UF1-M-124 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.06 | 118.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 195
UF1 | CP3-UF1-VMSC-011 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | INGENIO RISARALDA S A | 297-3616 | 660750003000000010022000000000 | 142156.13 | 142316.5 | 160.37 | 142168.3 | 142316.46 | 148.16 | 7559 | 0 | 176667 | 169108 | 0 | 2016-12-22 | EPSCOLM-0472-16 | 2017-05-25 | EPSCOLM-0355-17 | EPSCOLM-0355-17 | 2017-05-25 | APROBADA | 2018-08-27 | 80558 | 608937922 | 0 | 0 | 0 | 8955619 | 21020388 | 720233921 | 81319992 | 7968537 | 2019-09-19 | EPSCOLM-0777-18 | CPT-GP-0312-2018 | 720233921 | 2018-10-22 | CPT-GP-0312-2018 | 2018-11-02 | 0 | 720233921 | 2018-11-21 |  | 297-8967 | 2018-11-21 | 720233921 | 464491253 | 156980407 | 17442268 | 638913928 | -81319993 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 196
UF1 | CP3-UF1-VMSC-013 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HERNAN GOMEZ URIBE Y CIA S.C.A | 297-7252 | 660750003000000010018000000000 | 142338.2 | 143547.75 | 1209.55 | 142320 | 143544.9 | 1224.9 | 48623 | 0 | 822990 | 774367 | 0 | 2016-06-29 | EPSCOLM-0180-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0180-16 | 2016-06-29 | APROBADA | 2016-06-29 | 11846 | 575988058 | 0 | 0 | 0 | 121474212 | 45739452 | 1451077460 | 707875738 | 8543908 | 2017-07-29 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0287-16 | 1451077460 | 2016-10-07 | CPT-GP-0287-16 | 2016-10-21 | 0 | 1451077460 | 2018-09-06 |  | 297-8963 | 2018-09-06 | 1451077460 | 707875738.22 | 594561377.6 | 148640344.4 | 1451077460.22 | 0.22 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 197
UF1 | CP3-UF1-VMSC-014 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JORGE HERNAN MEJIA IBANEZ | 297-7086 | 660750003000000010019000000000 | 143547.75 | 144003.2 | 455.45 | 143544.9 | 144100 | 555.1 | 30679 | 0 | 413900 | 383221 | 0 | 2016-06-02 | EPSCOLM-130-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-130-16 | 2016-06-02 | APROBADA | 2016-04-13 | 8607 | 264054153 | 0 | 0 | 0 | 15572844 | 217655420 | 647205396.65 | 149922979.65 | 5597189 | 2017-05-20 | Pendiente | CPT-GP-0129-16 | 647205396.65 | 2016-07-12 | CPT-GP-0129-16 | 2016-07-13 | 0 | 0 | 2016-01-15 |  | 297-8820 | 2016-08-02 | 647205396.65 | 411265873 | 102816468 | 0 | 514082341 | -133123055.65 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 198
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | LAZOS S A | 297-7229 | 660750003000000010029000000000 | 144017.15 | 144586.55 | 569.4 | 144002.9 | 144565.79 | 562.89 | 13624 | 0 | 174540 | 160916 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0221-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0221-17 | 2017-04-03 | APROBADA | 2018-07-21 | 10644.586 | 145021840 | 0 | 0 | 0 | 47791803 | 64104656 | 256918299 | 0 | 3051496 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0241-2018 | 256918299 | 2018-08-29 | CPT-GP-0241-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 199
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | LAZOS.A | 297-7230 | 660750003000000010055000000000 | 144003.2 | 144056.73 | 53.53 | 143987.5 | 144041.98 | 54.48 | 1339 | 0 | 325193 | 323854 | 0 | 2017-04-25 | ESPCOLM-0279-17 | 0:00 | 0 | ESPCOLM-0279-17 | 2017-04-25 | APROBADA | 2018-06-21 | 10541.882 | 14115579.998 | 0 | 0 | 0 | 13803859 | 1660693 | 29580131.998 | 0 | 484290 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0243-2018 | 29580131.998 | 2018-08-29 | CPT-GP-0243-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 200
UF1 | CP3-UF1-VMSC-015A | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 144228.19 | 144590.06 | 361.87 | 144208.72 | 144571.07 | 362.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 201
UF1 | CP3-UF1-VMSC-017 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | SANTIAGO RAMIREZ RENDON JUANITA RAMIREZ RENDON | 297-7240 | 666870001000000010093000000000 | 144604.6 | 145309 | 704.4 | 144575.95 | 145316.45 | 740.5 | 25613 | 0 | 730956 | 705343 | 0 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0355-16 | 2016-10-28 | APROBADA | 2018-06-13 | 10708.1452 | 274267721.9984 | 0 | 0 | 0 | 81402969 | 14966989 | 370637679.9984 | 0 | 4351807 | 2019-07-17 | EPSCOLM-0631-18 | CPT-GP-0228-2018 | 370637679.9984 | 2018-08-14 | CPT-GP-0228-2018 | 2018-08-23 | 0 | 0 | 2018-09-04 |  | 297-8964 | 2018-09-13 | 370637679.9984 | 296510144 | 74127536 | 0 | 370637680 | 0.0015522 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 202
UF1 | CP3-UF1-VMSC-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 297-7244 | 666870001000000010091000000000 | 145309 | 145604.9 | 295.9 | 145316.45 | 145558.6 | 242.15 | 7972 | 0 | 71200 | 63228 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0310-16 | 2018-05-29 | EPSCOLM-0352-18 | EPSCOLM-0352-18 | 2018-05-29 | APROBADA | 2016-04-29 | 8868 | 70695696 | 0 | 0 | 0 | 9469016 | 5739878 | 85904590 | 0 | 1041315 | 2017-11-02 | EPSCOLM-0352-18 | CPT-GP-0377-2016 | 85904590 | 2016-12-05 | CPT-GP-0377-2016 | 2016-12-13 | 0 | 85904590 | 2018-05-28 |  | 297-8948 | 2018-05-28 | 85904590 | 51542754 | 17180918 | 17180918 | 85904590 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 203
UF1 | CP3-UF1-VMSC-020 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 290-134506 | 664000001000000010044000000000 | 14437.71 | 14743.87 | 306.16 | 145592.66 | 146091.62 | 498.96 | 22107 | 0 | 118800 | 96693 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 2018-05-29 | EPSCOLM-0352-18 | EPSCOLM-0352-18 | 2018-05-29 | APROBADA | 2016-04-29 | 12697 | 280692579 | 0 | 0 | 0 | 41822432 | 23163840 | 345678851 | 0 | 3831290 | 2017-05-20 | EPSCOLM-0352-18 | CPT-E-1410-2016 | 345678851 | 2016-07-12 | CPT-E-1410-2016 | 2016-07-13 | 0 | 345678851 | 2018-05-28 |  | 290-222474 | 2018-05-28 | 345678851 | 207407311 | 69135770 | 69135770 | 345678851 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 204
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MONICA RAMIREZ ESCOBAR | 290-134507 | 664000001000000010003000000000 | 145654.53 | 146107.03 | 452.5 | 0 | 0 | 0 | 12243 | 0 | 308863 | 296620 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 2018-05-29 | EPSCOLM-0352-18 | EPSCOLM-0352-18 | 2018-05-29 | APROBADA | 2016-04-29 | 12227 | 149695161 | 0 | 0 | 0 | 42335544 | 22781578 | 214812283 | 0 | 2425784 | 2017-05-20 | EPSCOLM-0352-18 | CPT-E-1411-2016 | 214812283 | 2016-07-12 | CPT-E-1411-2016 | 2016-07-13 | 0 | 0 | 2018-05-28 |  | 290-222037 | 2018-05-28 | 214812283 | 128887369 | 42962457 | 42962457 | 214812283 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 205
UF1 | CP3-UF1-VMSC-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 14775.3 | 15564.79 | 789.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 206
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-001 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS Y COMPAÑÍA S.A.S | 103-1695 | 178770001000000010003000000000 | 274 | 1558.25 | 1284.25 | 123 | 1590.26 | 1467.26 | 132418 | 679 | 1500000 | 1367582 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 2019-01-04 | EPSCOLM-0009-19 | EPSCOLM-0009-19 | 2019-01-04 | APROBADA | 2018-12-10 | 11000 | 1456598000 | 0 | 0 | 583267762 | 270209329 | 512392914 | 2822468005 | 0 | 53891455 | 2020-01-28 | EPSCOLM-0251-19 | CPT-GP-0023-2016 | 1917127908 | 2016-04-04 | CPT-GP-0023-2016 | 2016-04-06 | CPT-GP-0119-2019 | 2822468005 | 2019-04-04 |  | 103-28434 | 2019-04-05 | 2822468005 | 1725415117 | 155179100 | 0 | 1880594217 | -941873788 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 207
UF2 | CP3-UF2-CN-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 103-11177 | 178770001000000010005000000000 | 117.8 | 280 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 3283 | 0 | 70542 | 67259 | 0 | 2016-02-10 | EPSCOLM-0012-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0012-16 | 2016-02-10 | APROBADA | 2016-04-22 | 5200 | 17071600 | 0 | 0 | 0 | 13450350 | 0 | 30521950 | 0 | 1314277 | 2017-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0070-2016 | 30521950 | 2016-06-17 | CPT-GP-0070-2016 | 2016-06-20 | 0 | 0 | 2016-09-20 |  | 103-27729 | 2017-02-17 | 30521950 | 24417560 | 6104390 | 0 | 30521950 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 208
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | COMERCIALIZADORA INDUVAL LTDA | 103-2575 | 178770001000000040002000000000 | 1558.25 | 2834.26 | 1276.01 | 1590.26 | 2408.85 | 818.59 | 70781 | 113.26 | 1700000 | 1629219 | 0 | 2015-09-04 | EPSCOLM-0283-16 | 2019-01-04 | EPSCOLM-0009-19 | EPSCOLM-0009-19 | 2019-01-04 | APROBADA | 2018-12-10 | 11000 | 778591000 | 0 | 0 | 65080329 | 214903233 | 158310696 | 1216885258 | 0 | 23383067 | 2020-01-28 | EPSCOLM-0251-19 | CPT-GP-0024-2016 | 1216885258 | 2016-04-04 | CPT-GP-0024-2016 | 2016-04-06 | CPT-GP-0120-2019 | 1216885258 | 2019-04-04 |  | 103-28435 | 2019-04-05 | 1216885258 | 363909785 | 97548157 | 0 | 461457942 | -755427316 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 209
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | COMERCIALIZADORA INDUVAL SAS | 103-2705 | 176160001000000120014000000000 | 2412 | 3268.25 | 856.25 | 2430 | 3276.43 | 846.43 | 40412 | 15 | 180000 | 139588 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0069-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0069-15 | 2016-09-13 | APROBADA | 2015-10-14 | 5060 | 204484720 | 0 | 0 | 5040000 | 34969088 | 0 | 247186238 | 2692430 | 3606765 | 2017-03-01 | Pendiente | CPT-GP-0025-2016 | 247186238 | 2016-04-04 | CPT-GP-0025-2016 | 2016-04-06 | 0 | 247186238 | 2017-03-24 |  | 103-27775 | 2017-03-24 | 247186238 | 148311742 | 49437248 | 49437248 | 247186238 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 210
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA EUGENIA MONTOYA SANCHEZ ALIRIO ANTONIO VILLA ZAPATA | 103-1075 | 176160001000000120016000000000 | 2867.95 | 3685.24 | 817.29 | 3342.65 | 3646 | 303.35 | 20612 | 221,5 | 108000 | 87388 | 0 | 2015-09-04 | EPSCOLM-0069-15 | 2016-10-28 | EPSCOLM-0355-16 | EPSCOLM-0355-16 | 2016-10-28 | APROBADA | 2015-10-06 | 4720 | 97288640 | 0 | 0 | 183402000 | 5982090 | 101794300 | 388467030 | 0 | 6166737 | 2017-02-11 | Pendiente | CPT-GP-0018-2016 | 385465110 | 2016-03-28 | CPT-GP-0018-2016 | 2016-03-29 | CPT-GP-0002-2017 | 388467030 | 2016-05-23 |  | 103-27758 | 2017-03-14 | 388467030 | 231279066 | 78593982 | 78593982 | 388467030 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 211
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ANTONIO JOSE MARTINEZ DIAZ | 103-3723 | 176160001000000120013000000000 | 3680 | 3900 | 220 | 3280 | 3859.83 | 579.83 | 33639 | 559,6 | 99200 | 65561 | 0 | 2016-02-24 | EPSCOLM-24-16 | 2017-04-20 | EPSCOLM-0261-17 | EPSCOLM-0261-17 | 2017-04-20 | APROBADA | 2017-01-30 | 5080 | 170886120 | 0 | 0 | 294404280 | 48251145 | 32333700 | 545875245 | 0 | 7068420 | 2017-04-22 | Pendiente | CPT-GP-0381-2017 | 545875245 | 2017-07-07 | CPT-GP-0381-2017 | 2017-08-08 | 0 | 545875245 | 2018-06-26 |  | 103-28164 | 2018-06-26 | 545875245 | 300413612 | 199509217 | 0 | 499922829 | -45952416 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 212
UF2 | CP3-UF2-CN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | SOCRATES DE JESUS ARANGO SALAZAR | 103-2784 | 176160001000000120021000000000 | 3671.6 | 3703 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 65000 | 64631 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2015-10-27 | 5080 | 1874520 | 0 | 0 | 0 | 2139000 | 457280 | 4470800 | 0 | 2007381 | 2017-03-17 | Pendiente | CPT-GP-0047-2016 | 4174600 | 2016-05-31 | CPT-GP-0047-2016 | 2016-06-07 | CPT-GP-0105-2017 | 0 | 2017-02-16 |  | 103-27756 | 2017-03-17 | 4470800 | 3576640 | 894160 | 0 | 4470800 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 213
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) | 103-8188 | 176160001000000120015000000000 | 3900 | 4152.73 | 252.73 | 3859.83 | 4172.24 | 312.41 | 27100 | 0 | 468900 | 428400 | 13400 | 2015-09-09 | EPSCOLM-0071-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0071-15 | 2015-09-09 | APROBADA | 2015-05-12 | 2200 | 59620000 | 2200 | 29480000 | 0 | 3931720 | 0 | 93031720 | 0 | 0 | 2016-05-25 | Pendiente | CPT-GP-0004-2015 | 93031720 | 2015-10-21 | CPT-GP-0004-2015 | 2015-10-28 | 0 | 0 | 2015-09-15 |  | 103-27453 | 2015-12-04 | 93031720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93031720 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 214
UF2 | CP3-UF2-CN-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSE MESIAS LARGO | 103-3253 | 176160001000000120037000000000 | 4088.26 | 4151.52 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 0 | 30000 | 28891 | 0 | 2016-02-02 | EPSCOLM-005-16 | 2018-09-13 | EPSCOLM-0691-18 | EPSCOLM-0691-18 | 2018-09-13 | APROBADA | 2018-06-25 | 5000 | 5545000 | 0 | 0 | 0 | 3041500 | 0 | 8586500 | 0 | 306614 | 2019-07-30 | EPSCOLM-0691-18 | CPT-GP-0300-2018 | 8586500 | 2018-10-09 | CPT-GP-0300-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-04-16 |  | 103-28441 | 2019-05-07 | 8586500 | 7727850 | 858650 | 0 | 8586500 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 215
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-715 | 176650001000000060020000000000 | 7525 | 7840 | 315 | 7475 | 7642 | 167 | 27972 | 0 | 130000 | 102028 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 2017-03-13 | EPSCOLM-0163-17 | EPSCOLM-0163-17 | 2017-03-13 | APROBADA | 2017-01-25 | 4430 | 123915960 | 0 | 0 | 0 | 120255790 | 25535350 | 269707100 | 0 | 5279519 | 2018-02-15 | Pendiente | CPT-GP-0442-2017 | 269707100 | 2017-08-01 | CPT-GP-0442-2017 | 2017-08-04 | 0 | 0 | 2017-08-29 |  | 103-27891 | 2017-08-29 | 269707100 | 215765680 | 53941420 | 0 | 269707100 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 216
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-007A | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-715 | 176650001000000060020000000000 | 7592.45 | 7648.6 | 56.15 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 102028 | 100735 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0826-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 217
UF2 | CP3-UF2-SCN-001 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-10211 | 176650001000000050033000000000 | 0 | 0 | 0 | 7524 | 7552 | 28 | 5406 | 0 | 70000 | 64594 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 218
UF2 | CP3-UF2-SCN-001A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA EMMA JARAMILLO | 103-22129 | 176650001000000060027000000000 | 0 | 0 | 0 | 7631 | 7662.8 | 31.8 | 423 | 0 | 3200 | 2777 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 219
UF2 | CP3-UF2-SCN-002 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | FERNANDO ANTONIO JARAMILLO | 103-22130 | 176650001000000060026000000000 | 0 | 0 | 0 | 7642 | 7732 | 90 | 6600 | 222 | 6600 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 220
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-008 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-952 | 176650001000000060021000000000 | 7840 | 7890 | 50 | 7732 | 7860 | 128 | 13388 | 0 | 288000 | 274612 | 0 | 2015-09-15 | EPSCOLM-069-15 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0296-16 | EPSCOLM-0296-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2015-10-06 | 4000 | 53552000 | 0 | 0 | 0 | 77427502 | 0 | 130979502 | 0 | 3339524 | 2017-02-11 | Pendiente | CPT-GP-0029-2016 | 110795502 | 2016-04-18 | CPT-GP-0029-2016 | 2016-04-19 | CPT-GP-0001-2017 | 130979502 | 2017-08-08 |  | 103-27977 | 2017-08-11 | 130979502 | 66477302 | 32251100 | 32251100 | 130979502 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 221
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-009 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-22296 | 176650001000000090104000000000 | 7890 | 8110 | 220 | 7860 | 8070 | 210 | 18950 | 0 | 144640 | 125690 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-03-29 | 4000 | 75800000 | 0 | 0 | 0 | 143138200 | 0 | 218938200 | 0 | 4362234 | 2017-04-13 | Pendiente | CPT-GP-0048-2016 | 218938200 | 2016-05-31 | CPT-GP-0048-2016 | 2016-06-07 | 0 | 218938200 | 2016-12-16 |  | 103-27736 | 2017-02-10 | 218938200 | 124744751 | 47096725 | 47096724 | 218938200 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 222
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-010 | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS HERNANDO ESCOBAR VALENCIA | 103-18926 | 176650001000000090087000000000 | 8110 | 8659 | 549 | 8070 | 8610 | 540 | 33609 | 0 | 388200 | 354591 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2017-03-13 | EPSCOLM-0163-17 | EPSCOLM-0163-17 | 2017-03-13 | APROBADA | 2016-12-07 | 4430 | 148887870 | 0 | 0 | 127200000 | 354012010 | 3107429 | 633207309 | 0 | 6524346 | 2018-03-29 | Pendiente | CPT-GP-0307-2017 | 633207309 | 2017-05-11 | CPT-GP-0307-2017 | 2017-05-15 | 0 | 0 | 2017-05-11 |  | 103-27857 | 2017-06-07 | 633207309 | 506565847 | 126641462 | 0 | 633207309 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 223
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | NÉS ELVIRA HOYOS DE AYALA, LINA MARIA HOYOS DE TABOADA, CLARITA HOYOS DE ARBELÁEZ, CARLOS IGNACIO HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO HOYOS VILLEGAS PEDRO FELIPE HOYOS VILLEGAS | 103-7208 | 176650001000000090058000000000 | 0 | 0 | 0 | 8390 | 8424 | 34 | 315 | 0 | 19800 | 19485 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 224
UF2 | CP3-UF2-SCN-002A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 8325 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 225
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | CAACUPE SAS | 103-25354 | 176650001000000090117000000000 | 8666.54 | 8707.53 | 40.99 | 8623.31 | 8800 | 176.69 | 12144 | 168,84 | 418673 | 406529 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-443-16 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0415-17 | EPSCOLM-0415-17 | 2017-07-05 | APROBADA | 2016-05-20 | 4500 | 54648000 | 0 | 0 | 113460480 | 43712000 | 18728590 | 230549070 | 0 | 4540019 | 2018-02-27 | Pendiente | CPT-GP-0714-2017 | 230549070 | 2017-11-28 | CPT-GP-0714-2017 | 2017-11-30 | 0 | 230549070 | 2018-02-09 |  | 103-28111 | 2018-02-27 | 230549070 | 138329442 | 46109814 | 46109814 | 230549070 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 226
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 8742.64 | 8761.11 | 18.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 227
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 8845 | 8894.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 228
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-011A | MECO | ANI | 11 | ANI | JUAN CARLOS ARBELAEZ HOYOS | 103-10552 | 176650001000000090036000000000 | 8761.11 | 8776.42 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 450 | 187.12 | 450 | 0 | 0 | 2018-05-10 | EPSCOLM-0277-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0277-18 | 2018-05-10 | APROBADA | 2018-05-23 | 50000 | 22500000 | 0 | 0 | 60271726 | 1746143 | 1122525 | 85640394 | 0 | 1693199 | 2019-06-12 | EPSCOLM-0614-18 | CPT-GP-0236-2018 | 85640394 | 2018-08-23 | CPT-GP-0236-2018 | 2016-08-30 | 0 | 0 | 2018-09-19 |  | 103-10552 | 2018-09-28 | 85640394 | 68512315 | 17128079 | 0 | 85640394 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 229
UF2 | CP3-UF2-CN-006A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | JULIAN GRISALES VERA | 103-22226 | 176650001000000090035000000000 | 8707.53 | 8742.54 | 35.01 | 0 | 0 | 0 | 481 | 135.96 | 481 | 0 | 0 | 2018-11-27 | EPSCOLM-0970-18 | 2016-09-09 | EPSCOLM-0273-16 | EPSCOLM-0273-16 | 2016-09-09 | APROBADA | 2018-11-29 | 62724 | 30170244 | 0 | 0 | 113701445 | 5388452 | 34508549 | 183768690 | 0 | 2422464 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0298-19 | CPT-GP-0127-2019 | 183768690 | 2019-04-16 | CPT-GP-0127-2019 | 2019-04-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 103-22226 | 2019-05-24 | 183768690 | 183768690 | 0 | 0 | 183768690 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 230
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | MECO | ANI | 11 | ANI | CLARITA HOYOS DE ARBELAEZ | 103-25355 | 176650001000000090061000000000 | 8776.42 | 8836.78 | 60.36 | 8800 | 8887.98 | 87.98 | 24105 | 507.2 | 434019 | 400398 | 9516 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0363-17 | EPSCOLM-0363-17 | 2017-07-05 | APROBADA | 2016-05-20 | 3657.8715 | 88172993.4385 | 3657.8715 | 34808305.5615 | 487677600 | 56103086 | 39772825 | 706534810 | 0 | 13664463 | 2018-06-14 | Pendiente | CPT-GP-0391-2017 | 706534810 | 2017-07-12 | CPT-GP-0391-2017 | 2017-07-19 | 0 | 0 | 2017-07-27 |  | 103-27890 | 2017-08-23 | 706534810 | 635881329 | 70653481 | 0 | 706534810 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 231
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-013 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 8894.4 | 9077.68 | 183.28 | 9017.58 | 9110 | 92.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 232
UF2 | CP3-UF2-SCN-004 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JULIAN GRSALES VERA | 103-27009 | 176650001000000090098000000000 | 0 | 0 | 0 | 8765 | 8786.8 | 21.8 | 320 | 443.2 | 320 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 233
UF2 | CP3-UF2-SCN-005 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | FRANCISCO JAVIER CHAURRA y MARIA SILVA RAMÍREZ CÁRDENAS | 103-5691 | 176650001000000090038000000000 | 0 | 0 | 0 | 8793.15 | 8807.95 | 14.8 | 139 | 421.68 | 139 | 0 | 0 | 2016-06-07 | EPSCOLM-134-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-134-16 | 2016-06-07 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 234
UF2 | CP3-UF2-SCN-005A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MUNICIPIO DE SAN JOSE | 103-24253 | 176650001000000090061000000000 | 0 | 0 | 0 | 8904 | 8946.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 235
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-014 | MECO | ANI | 11 | ANI | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 103-22020 | 176160002000000130014000000000 | 9077.68 | 9260 | 182.32 | 9110 | 9300 | 190 | 13600 | 0 | 150300 | 136700 | 0 | 2016-07-25 | EPSCOL-0446-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0446-16 | 2016-07-25 | APROBADA | 2018-05-08 | 6000 | 81600000 | 0 | 0 | 0 | 55453600 | 4680000 | 141733600 | 0 | 4237555 | 2019-05-15 | EPSCOLM-0338-18 | CPT-GP-0134-2018 | 141733600 | 2018-05-29 | CPT-GP-0134-2018 | 2018-06-08 | 0 | 141733600 | 2018-08-23 |  | 103-28222 | 2018-08-28 | 141733600 | 113386880 | 14173360 | 14173360 | 141733600 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 236
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-015 | MECO | ANI | 11 | ANI | JULIAN ECHEVERRI VALLEJO | 103-1906 | 176160002000000130001000000000 | 9260 | 9777 | 517 | 9300 | 9770 | 470 | 27663 | 0 | 117300 | 89481 | 156 | 2016-07-27 | EPSCOL-0467-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0467-16 | 2016-07-27 | APROBADA | 2018-05-08 | 5040 | 139421520 | 5040 | 786240 | 0 | 335055000 | 7540154 | 482802914 | 0 | 14199499 | 2019-05-16 | EPSCOLM-0338-18 | CPT-GP-0136-2018 | 482802914 | 2018-05-29 | CPT-GP-0136-2018 | 2018-06-08 | 0 | 482802914 | 2018-08-23 |  | 103-28223 | 2018-08-29 | 482802914 | 386242331 | 48280291 | 48280292 | 482802914 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 237
UF2 | CP3-UF2-CN-006B | MECO | ANI | 11 | ANI | CERPALMAS S A S | 103-9111 | 176160002000000130022000000000 | 9610 | 9770 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1901 | 0 | 257115 | 255214 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-06-29 | 4700 | 8934700 | 0 | 0 | 0 | 399210 | 0 | 9333910 | 0 | 1024709 | 2017-07-07 | Pendiente | CPT-GP-0202-2016 | 9333910 | 2016-08-11 | CPT-GP-0202-2016 | 0:00 | 0 | 9333910 | 2017-02-24 |  | 103-28255 | 2017-07-07 | 9333910 | 5600346 | 1866782 | 1866782 | 9333910 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 238
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-017 | MECO | ANI | 11 | ANI | CERPALMAS S A S | 103-7338 | 176160002000000130034000000000 | 9779 | 9853.6 | 74.6 | 9805 | 10007.3 | 202.3 | 7678 | 0 | 91952 | 84274 | 0 | 2015-09-22 | EPSCOLM-0079-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0079-15 | 2015-09-22 | APROBADA | 2015-10-27 | 5650 | 43380700 | 0 | 0 | 0 | 4239800 | 9413950 | 57034450 | 0 | 1548461 | 2017-03-30 | Pendiente | CPT-GP-0088-2016 | 57034450 | 2016-06-27 | CPT-GP-0088-2016 | 2016-06-28 | 0 | 57034450 | 2017-02-24 |  | 103-27876 | 2017-07-07 | 57034450 | 34220670 | 11406890 | 11406890 | 57034450 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 239
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-018 | MECO | ANI | 11 | ANI | CERPALMAS S A S | 103-19334 | 176160002000000130035000000000 | 9870.6 | 10125 | 254.4 | 9967.3 | 10092.7 | 125.4 | 15154 | 0 | 98048 | 82894 | 0 | 2015-09-22 | EPSCOLM-0079-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0079-15 | 2015-09-22 | APROBADA | 2015-10-27 | 4700 | 71223800 | 0 | 0 | 0 | 5550920 | 15104550 | 91879270 | 0 | 19031057 | 2017-02-22 | Pendiente | CPT-GP-0090-2016 | 91879270 | 2016-06-27 | CPT-GP-0090-2016 | 2016-06-28 | 0 | 91879270 | 2017-02-24 |  | 103-27878 | 2017-07-07 | 91879270 | 55127562 | 18375854 | 18375854 | 91879270 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 240
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-019 | MECO | ANI | 11 | ANI | JULIAN ALBERTO ARENAS MARIN | 103-7096 | 176160002000000130020000000000 | 10135 | 10300 | 165 | 10067 | 10510 | 443 | 19884 | 285 | 58000 | 37351 | 765 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0326-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0326-16 | 2016-10-06 | APROBADA | 2017-02-24 | 4300 | 88790700 | 0 | 0 | 207240500 | 49266480 | 9109264 | 354406944 | 0 | 6899475 | 2018-11-09 | EPSCOLM-0383-18 | CPT-GP-0161-2018 | 354406944 | 2018-06-19 | CPT-GP-0161-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-11-17 |  | 103-28262 | 2018-11-17 | 354406944 | 283525555 | 35440694.5 | 35440694.5 | 354406944 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 241
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-020 | MECO | ANI | 11 | ANI | MAURICIO JARAMILLO GALLO | 103-7001 | 176160002000000130018000000000 | 10310 | 10512 | 202 | 10355 | 10508 | 153 | 8383 | 0 | 297570 | 289187 | 0 | 2016-08-08 | EPSCOLM-0228-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0228-16 | 2016-08-08 | APROBADA | 2015-10-27 | 4300 | 36046900 | 0 | 0 | 0 | 44315841 | 25449580 | 105812321 | 0 | 2140965 | 2017-04-27 | Pendiente | CPT-GP-0237-2017 | 105812321 | 2017-03-30 | CPT-GP-0237-2017 | 2017-04-04 | 0 | 105812321 | 2017-10-20 |  | 103-28088 | 2018-02-12 | 105812321 | 63487393 | 21162464 | 21162464 | 105812321 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 242
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | MECO | ANI | 11 | ANI | ALTO Y CIA S EN C.A | 103-6999 | 176160002000000130019000000000 | 10512 | 10873 | 361 | 10518 | 10595 | 77 | 17251 | 170 | 107250 | 89758 | 241 | 2016-07-12 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-12 | APROBADA | 2016-08-26 | 4300 | 74179300 | 4300 | 1036300 | 128520000 | 145685902 | 41644000 | 391065502 | 0 | 5216122 | 2017-10-19 | Pendiente | CPT-GP-0016-2017 | 391065502 | 2017-01-10 | CPT-GP-0016-2017 | 2017-01-11 | 0 | 391065502 | 2018-01-25 |  | 103-28087 | 2018-01-25 | 391065502 | 234639301.2 | 78213100.4 | 78213100.4 | 391065502 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 243
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-021 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10863 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 244
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 103-2728 | 176160002000000130010000000000 | 10873 | 11366.48 | 493.48 | 10863 | 11350 | 487 | 30744 | 0 | 268800 | 238056 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0042-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0042-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2017-01-25 | 4300 | 132199200 | 0 | 0 | 0 | 249538626 | 4587350 | 386325176 | 0 | 7540883 | 2018-02-27 | Pendiente | CPT-GP-0445-2017 | 386325176 | 2017-08-02 | CPT-GP-0446-2017 | 0:00 | 0 | 386325176 | 2018-02-22 |  | 103-28129 | 2018-02-28 | 386325176 | 309060140 | 38632518 | 38632518 | 386325176 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 245
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-022A | MECO | ANI | 11 | ANI | LUZ MARINA OCHOA GOMEZ LUIS GUILLERMO GOMEZ GOMEZ | 103-177 | 176160002000000130010000000000 | 10625 | 10642 | 17 | 10600 | 10660 | 60 | 2491 | 0 | 10000 | 7509 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0042-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0042-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2018-07-30 | 5000 | 12455000 | 0 | 0 | 0 | 3515642 | 3886377 | 19857019 | 0 | 509427 | 2019-08-13 | EPSCOLM-0708-18 | CPT-GP-0267-2018 | 19857019 | 2018-09-21 | CPT-GP-0267-2018 | 2018-09-25 | 0 | 0 | 2018-10-26 |  | 103-28256 | 2018-10-26 | 19857019 | 17871318 | 1985702 | 0 | 19857020 | 1 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 246
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-023 | MECO | ANI | 11 | ANI | BENJAMIN DE JESUS LONDONO BLANDON | 103-11078 | 176160002000000130002000000000 | 11366.48 | 11625 | 258.52 | 11350 | 11620 | 270 | 15658 | 0 | 490000 | 474342 | 0 | 2015-10-22 | EPSCOLM-0092-15 | 2016-12-29 | EPSCOL-0862-16 | EPSCOL-0862-16 | 2016-12-29 | APROBADA | 2016-03-07 | 4200 | 65763600 | 0 | 0 | 0 | 88740000 | 4927744 | 159431344 | 0 | 3425107 | 2017-05-10 | Pendiente | CPT-GP-0106-2016 | 127500400 | 2016-07-02 | CPT-GP-0106-2016 | 2016-07-07 | CPT-GP-0243-2017 | 159431344 | 2017-12-12 |  | 103-28143 | 2018-04-02 | 159431344 | 127545075.2 | 15943134 | 15943134 | 159431343.2 | -0.8 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 247
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-024 | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES SINAI S.A S. | 103-19153 | 176160003000000010003000000000 | 11625 | 13010 | 1385 | 11655.2 | 12808.3 | 1153.1 | 71517 | 0 | 1585000 | 1513483 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0125-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0125-15 | 2015-12-18 | APROBADA | 2015-10-27 | 4700 | 336129900 | 0 | 0 | 0 | 23476987 | 3826000 | 363432887 | 0 | 4969639 | 2017-04-27 | Pendiente | CPT-GP-0068-2016 | 363432887 | 2016-06-13 | CPT-GP-0068-2016 | 2016-06-16 | 0 | 363432887 | 2018-01-22 |  | 103-28281 | 2018-02-19 | 363432887 | 218059732.2 | 72686577 | 72686577 | 363432886.2 | -0.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 248
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-025 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CLAUDIA GOMEZ OCHOA ALBERTO DE JESUS CUARTAS ARANGO | 103-147 | 176160003000000010016000000000 | 12788 | 12910 | 122 | 12772 | 12999.3 | 227.3 | 11714 | 0 | 100000 | 86809 | 1477 | 2016-07-12 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | EPSCOLM-0347-16 | 2016-10-24 | APROBADA | 1984-05-14 | 5000 | 65955000 | 0 | 0 | 0 | 59343522 | 2328125 | 127626647 | 0 | 2380487 | 2017-09-08 | Pendiente | CPT-GP-0449-2017 | 127626647 | 2017-08-02 | CPT-GP-0450-2017 | 0:00 | 0 | 127626647 | 2017-12-25 |  | 103-28093 | 2018-02-09 | 127626647 | 102101319 | 12762664 | 12762664 | 127626647 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 249
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026 | MECO | ANI | 11 | ANI | DANIEL SANINT SALAZAR, ANDRES SANINT SALAZAR FRANCISCO SANINT SALAZAR | 103-12440 | 176160003000000010004000000000 | 13002.5 | 13366.4 | 363.9 | 12999.3 | 13190 | 190.7 | 21625 | 0 | 193910 | 167785 | 4500 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0347-16 | 2017-09-06 | EPSCOLM-0564-17 | EPSCOLM-0564-17 | 2017-09-06 | APROBADA | 2016-11-09 | 7000 | 182875000 | 0 | 0 | 0 | 208704699 | 2000000 | 393579699 | 0 | 7678611 | 2018-02-06 | Pendiente | CPT-GP-0440-2017 | 393579699 | 2017-08-01 | CPT-GP-0440-2017 | 2017-08-04 | 0 | 393579699 | 2017-10-20 |  | 103-28114 | 2018-02-03 | 393579699 | 314863759 | 39357970 | 39357970 | 393579699 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 250
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-026A | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD CARDENAS GOMEZ E HIJOS S EN C | 103-6679 | 176160003000000010054000000000 | 13366.4 | 13396.7 | 30.3 | 13190 | 13430 | 240 | 13353 | 0 | 200780 m2 | 187427 m2 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-03-19 | 7000 | 93471000 | 0 | 0 | 0 | 75684000 | 2952390 | 172107390 | 0 | 2867609 | 2017-07-19 | Pendiente | CPT-GP-0258-2016 | 172107390 | 2016-09-15 | CPT-GP-0258-2016 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 2017-01-17 |  | 103-27757 | 2017-03-15 | 172107390 | 137685912 | 34421478 | 0 | 172107390 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 251
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-027 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MARY MONTES GOMEZ | 103-7967 | 176160003000000010002000000000 | 13396.7 | 13600 | 203.3 | 13430 | 13645 | 215 | 14154 | 248.98 | 33024 | 18870 | 0 | 2016-07-08 | EPSCOLM-0230-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0230-16 | 2016-07-08 | APROBADA | 2017-01-25 | 7000 | 99078000 | 0 | 0 | 126431040 | 14384472 | 17421230 | 257314742 | 0 | 5045489 | 2018-02-06 | Pendiente | CPT-GP-0406-2017 | 257314742 | 2017-07-18 | CPT-GP-0406-2017 | 2017-07-19 | 0 | 257314742 | 0:00 |  | 103-28836 | 2019-06-26 | 257314742 | 154388846 | 0 | 0 | 154388846 | -102925896 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 252
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-028 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUCILA GOMEZ PALOMBINI Y OTROS | 103-0004565 | 176160003000000010043000000000 | 13600 | 13972 | 372 | 13645 | 14005 | 360 | 21944 | 0 | 220519 m2 | 198575 m2 | 0 | 2016-09-02 | EPSCOL-0262-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0262-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-05-04 | 7000 | 153608000 | 0 | 0 | 0 | 8638108 | 8619000 | 170865108 | 0 | 2855245 | 2017-09-26 | Pendiente | CPT-GP-0026-2017 | 170865108 | 2017-01-12 | CPT-GP-0026-2017 | 2017-01-18 | 0 | 0 | 2017-03-09 |  | 103-27800 | 2017-05-04 | 170865108 | 136692086 | 34173022 | 0 | 170865108 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 253
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-029 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MUNICIPIO RISARALDA | 103-13146 | 176160003000000010115000000000 | 13972 | 14032 | 60 | 14005 | 14048 | 43 | 2979 | 0 | 4800 | 0 | 1821 | 2016-07-12 | EPSCOLM-0192-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0192-16 | 2016-07-12 | APROBADA | 2018-11-28 | 11320 | 33722280 | 11320 | 20613720 | 0 | 17894354 | 55910150 | 128140504 | 0 | 2567591 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0191-19 | CPT-GP-0113-2019 | 128140504 | 2019-03-18 | CPT-GP-0113-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 103-13146 | 2019-12-13 | 128140504 | 102512403.2 | 25628100.8 | 0 | 128140504 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 254
UF2 | CP3-UF2-SCN-008 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA BERTA ALVAREZ Y OTRO | 103-21707 | 176160003000000010155000000000 | 0 | 0 | 0 | 14022 | 14040 | 18 | 90 | 0 | 159 | 0 | 69 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 255
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-030 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | WILLIAM FABIAN GIRALDO GUTIERREZ | 103-25514 | 170420000000000050044000000000 | 14032 | 14232 | 200 | 14048 | 14245 | 197 | 12588 | 0 | 149700 | 137112 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2018-09-06 | 18168 | 228698784 | 0 | 0 | 0 | 9682416 | 14927124 | 253308324 | 0 | 3259373 | 2020-01-16 | EPSCOLM-0174-19 | CPT-GP-0088-2019 | 253308324 | 2019-03-09 | CPT-GP-0088-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 253308324 | 0 | 0 | 0 | 0 | -253308324 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 256
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO | 103-19352 | 170420000000000050591000000000 | 14232 | 15290 | 1058 | 14245 | 15064.2 | 819.2 | 59177 | 202.26 | 319755 | 258556 | 2022 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 2018-01-31 | EPSCOL-0103-18 | EPSCOL-0103-18 | 2018-01-31 | APROBADA | 2018-03-03 | 17178.038 | 1016544757.0931 | 17178.038 | 34733992.9169 | 139559400 | 686156974 | 186457737 | 2063452861.01 | 0 | 39481553 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0946-18 | CPT-GP-0138-2018 | 2063452861.01 | 2018-05-29 | CPT-GP-0138-2018 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 2018-12-06 |  | 103-28299 | 2018-12-13 | 2063452861.01 | 1579215048 | 242118906.5 | 242118906.5 | 2063452861 | -0.0099599 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 257
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-031 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15123.06 | 15304.12 | 181.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 258
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-032 | MECO | ANI | 11 | ANI | CORPORACION SOCIAL DEPORTIVA EMPL | 103-3940 | 170420000000000050181000000000 | 0 | 0 | 0 | 15064.2 | 15123.06 | 58.86 | 2523 | 0 | 32000 | 29477 | 0 | 2016-01-06 | EPSCOLM-010-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-010-16 | 2016-01-06 | APROBADA | 2016-03-07 | 70000 | 176610000 | 0 | 0 | 0 | 40077960 | 20222300 | 236910260 | 0 | 3580421 | 2017-05-19 | Pendiente | CPT-GP-0222-2016 | 236910260 | 2016-08-29 | CPT-GP-0222-2016 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 2016-10-20 |  | 103-27851 | 2017-04-25 | 236910260 | 189528208 | 47382052 | 0 | 236910260 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 259
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-033 | MECO | ANI | 11 | ANI | ALEJANDRO RAFAEL TORRES DE LAS AGUAS | 103-25041 | 170420000000000050682000000000 | 15290 | 15330 | 40 | 15305 | 15325 | 20 | 1550 | 0 | 1845 | 0 | 295 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2017-11-02 | EPSCOLM-0699-17 | EPSCOLM-0699-17 | 2017-11-02 | APROBADA | 2016-09-14 | 55000 | 85250000 | 55000 | 16225000 | 0 | 18351260 | 8533900 | 128360160 | 0 | 2677291 | 2017-11-28 | Pendiente | CPT-GP-0044-2017 | 128360160 | 2017-01-20 | CPT-GP-0044-2017 | 2017-01-27 | CPT-GP-0559-2017 | 128360160 | 2018-01-26 |  | 103-25041 | 2018-03-03 | 128360160 | 102688128 | 12836016 | 12836016 | 128360160 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 260
UF2 | CP3-UF2-CN-006C | MECO | ANI | 11 | ANI | SERGIO GALVEZ RAMIREZ | 103-19580 | 170420000000000050592000000000 | 15330 | 15348 | 18 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 2000 | 1425 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-05-19 | 55000 | 31625000 | 0 | 0 | 0 | 7788902 | 238000 | 39651902 | 0 | 1413248 | 2017-07-19 | Pendiente | CPT-GP-0322-2016 | 39651902 | 2016-11-02 | CPT-GP-0322-2016 | 2016-11-03 | 0 | 0 | 2017-04-11 |  | 103-19580 | 2017-05-10 | 39651902 | 31721521.6 | 7930380.4 | 0 | 39651902 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 261
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-037 | MECO | ANI | 11 | ANI | EDUCAL EDUCADORES UNIDOS CALDAS | 103-18186 | 170420000000000050397000000000 | 15348 | 15395 | 47 | 15326.8 | 15370 | 43.2 | 2863 | 0 | 7739 | 3999 | 877 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0365-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2016-08-26 | 55000 | 157465000 | 55000 | 48235000 | 0 | 31054397 | 0 | 236754397 | 0 | 3578709 | 2018-02-10 | Pendiente | CPT-GP-0618-2017 | 236754397 | 2017-07-14 | CPT-GP-0618-2017 | 2017-09-19 | 0 | 0 | 2017-12-13 |  | 103-28084 | 2017-12-13 | 236754397 | 189403517 | 23675440 | 23675440 | 236754397 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 262
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035A | MECO | ANI | 11 | ANI | PROMOTORA DE TURISMO Y ECOLOGIA S.A.S. | 103-18468 | 170420000000000050599000000000 | 15395 | 15422 | 27 | 15370 | 15380 | 10 | 1051 | 0 | 41943 | 40892 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-08-03 | 70000 | 73570000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 10173734 | 84643734 | 0 | 1908534 | 2017-08-30 | Pendiente | CPT-GP-0314-2016 | 84643734 | 2016-10-27 | CPT-GP-0314-2016 | 2016-11-03 | 0 | 0 | 2017-07-10 |  | 103-27875 | 2017-08-09 | 84643734 | 67714987.2 | 16928746.8 | 0 | 84643734 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 263
UF2 | CP3-UF2-SCN-008A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARTHA CASTAÑO GIRALDO | 103-18566 | 170420000000000050802800000489 | 0 | 0 | 0 | 15354.41 | 15368.64 | 14.23 | 112 | 0 | 1120 | 1008 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 264
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035B | MECO | ANI | 11 | ANI | FLOR MARIA CASTRO MARIN | 103-18567 | 170420000000000050802800000490 | 15402 | 15422 | 20 | 15380 | 15425 | 45 | 1429 | 343.95 | 1743 | 0 | 314 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0043-17 | 2018-06-19 | EPSCOLM-0424-18 | EPSCOLM-0424-18 | 2018-06-19 | APROBADA | 2018-06-25 | 73000 | 127239000 | 0 | 0 | 247644000 | 24106558 | 18575937 | 417565495 | 0 | 8133981 | 2019-07-30 | EPSCOLM-0681-18 | CPT-GP-0249-2018 | 417565495 | 2018-09-10 | CPT-GP-0249-2018 | 0:00 | 0 | 417565495 | 2018-09-12 |  | 103-18567 | 2018-09-28 | 417565495 | 230621800 | 168249326 | 18694369 | 417565495 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 265
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035C | MECO | ANI | 11 | ANI | GLORIA MARIA TOBON | 103-18568 | 170420000000000050802800000491 | 15422 | 15457 | 35 | 15425 | 15460 | 35 | 1641 | 72 | 2039 | 0 | 398 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0012-17 | 2017-01-05 | APROBADA | 2016-12-15 | 70000 | 114870000 | 70000 | 27860000 | 61344000 | 21144700 | 16503000 | 241721700 | 0 | 3576327 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0239-2017 | 241721700 | 2017-03-30 | CPT-GP-0239-2017 | 2017-04-04 | 0 | 0 | 2017-11-30 |  | 103-18568 | 2017-11-30 | 241721700 | 145033020 | 24172170 | 72516510 | 241721700 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 266
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-035D | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA ELENA ROBLEDO VILLEGAS | 103-25062 | 170420000000000050677000000000 | 15473 | 15548.6 | 75.6 | 15475 | 15552.38 | 77.38 | 4363 | 93.5 | 6400 | 2037 | 0 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0012-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0012-17 | 2017-01-05 | APROBADA | 2016-11-04 | 9000 | 39267000 | 0 | 0 | 38148000 | 9341180 | 22493245 | 109249425 | 0 | 2152043 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0052-2018 | 109249425 | 2018-03-13 | CPT-GP-0052-2018 | 2018-03-14 | 0 | 109249425 | 2017-11-11 |  | 103-28142 | 2018-05-16 | 109249425 | 87399541 | 10924942 | 10924942 | 109249425 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 267
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-038 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CARLINA ZULUAGA DE ROBLEDO | 103-19352 | 170420000000000050678000000000 | 15548.6 | 15703.36 | 154.76 | 15552.38 | 15720 | 167.62 | 10845 | 0 | 71244 | 60399 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0367-16 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2016-12-03 | 9000 | 97605000 | 0 | 0 | 0 | 2276820 | 6150000 | 106031820 | 0 | 2143375 | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 268
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-039 | MECO | ANI | 11 | ANI | CLAUDIA ISABEL ROBLEDO ZULUAGA | 103-25064 | 170420000000000050235000000000 | 15703.36 | 15985 | 281.64 | 15720 | 15990 | 270 | 16494 | 0 | 68350 | 51856 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-08-03 | 9000 | 148446000 | 0 | 0 | 0 | 4249049 | 5024335 | 157719384 | 0 | 2943999 | 2017-08-31 | Pendiente | CPT-GP-0134-2017 | 146173584 | 2017-02-24 | CPT-GP-0134-2017 | 2017-02-28 | CPT-GP-0724-2017 | 157719384 | 2018-03-09 |  | 103-28144 | 2018-05-11 | 157719384 | 126175507.2 | 15771938 | 15771938 | 157719383.2 | -0.8 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 269
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-040 | MECO | ANI | 11 | ANI | ALFONSO PARRA DE LOS RIOS Y OTROS | 103-14380 | 170420000000000050375000000000 | 15985 | 16110 | 125 | 15990 | 16125 | 135 | 7700 | 291.94 | 33718 | 25510 | 508 | 2016-08-08 | EPSCOLM-0228-16 | 2018-06-18 | EPSCOLM-0421-18 | EPSCOLM-0421-18 | 2018-06-18 | APROBADA | 2018-07-25 | 9000 | 73872000 | 0 | 0 | 95465498 | 8188067 | 300917010 | 484873543 | 6430968 | 8572919 | 2019-09-03 | EPSCOLM-0810-18 | CPT-GP-0118-2017 | 484873543 | 2017-02-21 | CPT-GP-0118-2017 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 2019-02-23 |  | 103-28409 | 2019-02-23 | 484873543 | 351386574 | 89562099 | 43921773 | 484870446 | -3097 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 270
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-042 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA HELENA ROBLEDO VILLEGAS | 103-15494 | 170420000000000050363000000000 | 16125 | 16460 | 335 | 16125 | 16492 | 367 | 21325 | 0 | 70355 | 49030 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0041-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0041-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2016-08-07 | 15000 | 319875000 | 0 | 0 | 0 | 7765100 | 28705640 | 356345740 | 0 | 6936089 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0050-2018 | 356345740 | 2018-03-13 | CPT-GP-0050-2018 | 2018-03-14 | 0 | 0 | 2017-11-11 |  | 103-28163 | 2018-05-16 | 356345740 | 285076592 | 35634574 | 35634574 | 356345740 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 271
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043 | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 103-10726 | 170420000000000050163000000000 | 17439 | 17490 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 115200 | 113154 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 5500 | 11253000 | 0 | 0 | 0 | 628400 | 1370000 | 13251400 | 0 | 1124646 | 2017-06-08 | Pendiente | CPT-GP-0141-2017 | 13251400 | 2016-07-05 | CPT-GP-0141-2017 | 2017-03-07 | 0 | 0 | 2017-02-28 |  | 103-27808 | 2017-03-31 | 13251400 | 10601120 | 2650280 | 0 | 13251400 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 272
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 103-760 | 170420000000000050163000000000 | 16475 | 16633 | 158 | 16505 | 16636 | 131 | 55660 | 0 | 576000 | 520340 | 0 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0264-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2016-11-09 | 5500 | 306130000 | 0 | 0 | 0 | 297308758 | 8010600 | 611449358 | 0 | 7692860 | 2018-02-20 | Pendiente | CPT-GP-0248-2017 | 611449358 | 2017-04-03 | CPT-GP-0248-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 2017-04-03 |  | 103-27853 | 2017-05-11 | 611449358 | 489159486 | 122289872 | 0 | 611449358 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 273
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-043A | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 16895 | 17439 | 544 | 17080 | 17480 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 274
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-044 | MECO | ANI | 11 | ANI | AMPARO JARAMILLO BOTERO | 103-18253 | 170420000000000050400000000000 | 16641 | 16895 | 254 | 16642 | 17070 | 428 | 20244 | 0 | 1474400 | 1454156 | 0 | 2016-05-27 | EPSCOLM-0122-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0122-16 | 2016-05-27 | APROBADA | 2016-06-02 | 5000 | 101220000 | 0 | 0 | 0 | 8741360 | 53067000 | 163028360 | 449135 | 2769197 | 2017-06-09 | Pendiente | CPT-GP-0213-2016 | 163477495 | 2016-08-22 | CPT-GP-0213-2016 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 2016-09-19 |  | 103-27634 | 2016-09-20 | 163477495 | 163477495 | 0 | 0 | 163477495 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 275
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-045 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANTONIO JIM BOTERO JARAMILLO | 103-18250 | 170420000000000050404000000000 | 17496.7 | 18230 | 733.3 | 17496 | 18270 | 774 | 44571 | 0 | 428000 | 383429 | 0 | 2016-05-27 | EPSCOLM-0122-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0122-16 | 2016-05-27 | APROBADA | 2015-10-14 | 4900 | 218397900 | 0 | 0 | 0 | 17000325 | 41699720 | 283013543 | 5915598 | 3573247 | 2017-06-07 | Pendiente | CPT-GP-0215-2016 | 283013543 | 2016-08-22 | CPT-GP-0215-2016 | 2016-08-24 | 0 | 283013543 | 2017-02-27 |  | 103-27785 | 2017-04-05 | 283013543 | 169808127 | 56602708 | 56602708 | 283013543 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 276
UF2 | CP3-UF2-CN-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J 5 & CIA S EN C A | 103-9355 | 170420000000000050006000000000 | 17496.8 | 17540 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1810 | 0 | 1190000 | 1188190 | 0 | 2015-09-15 | EPSCOLM-0069-15 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0304-16 | EPSCOLM-0304-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2015-10-06 | 4900 | 8869000 | 0 | 0 | 0 | 1013697 | 1324640 | 11207337 | 0 | 1045280 | 2017-02-11 | Pendiente | CPT-GP-0084-2016 | 11207337 | 2016-06-22 | CPT-GP-0084-16 | 2016-06-27 | 0 | 0 | 2017-03-07 |  | 103-27784 | 2017-03-31 | 11207337 | 8965869.6 | 2241467.4 | 0 | 11207337 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 277
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046A | MECO | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES J5 & CIA EN C.A Y OTROS | 103-25317 | 170420000000000050403000000000 | 18230 | 19040 | 810 | 18270 | 19014 | 744 | 43875 | 0 | 422777 | 378902 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 4900 | 214987500 | 0 | 0 | 0 | 269339556 | 4288315 | 488615371 | 0 | 7323289 | 2017-06-08 | Pendiente | CPT-GP-0127-2016 | 488615371 | 2016-07-12 | CPT-GP-0127-2016 | 2016-07-14 | 0 | 488615371 | 2018-08-23 |  | 103-28224 | 2018-08-29 | 488615371 | 293169223 | 97723074 | 97723074 | 488615371 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 278
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | MECO | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 103-25318 | 170420000000000050403000000000 | 19040 | 19115 | 75 | 18640 | 18770 | 130 | 12589 | 0 | 64022 | 51433 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 5000 | 62945000 | 0 | 0 | 0 | 2641800 | 10404600 | 77856986 | 1865586 | 1812256 | 2017-09-28 | Pendiente | CPT-GP-0145-2017 | 77856986 | 2016-08-03 | CPT-GP-0145-2017 | 0:00 | 0 | 77856986 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 62285588.8 | 0 | 0 | 62285588.8 | 62285588.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 279
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-046B | MECO | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860 | 19100 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 280
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-047 | MECO | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUANITA GONZALEZ BOTERO EMMANUELA GONZALEZ BOTERO | 103-18252 | 170420000000000050402000000000 | 19150 | 19492.8 | 342.8 | 19148.3 | 19430 | 281.7 | 17514 | 0 | 485300 | 467786 | 0 | 2015-10-08 | EPSCOLM-0084-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0084-15 | 2015-10-08 | APROBADA | 2016-04-01 | 4900 | 85818600 | 0 | 0 | 0 | 5807540 | 8725769 | 100351909 | 2510902 | 2024087 | 2017-04-21 | EPSCOLM-0902-19 | CPT-GP-0143-2017 | 102862811 | 2016-08-03 | CPT-GP-0143-2017 | 0:00 | 0 | 102862811 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 102862811 | 82290248.8 | 0 | 0 | 82290248.8 | -20572562.2 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 281
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | MECO | ANI | 11 | ANI | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 103-11047 | 170420000000000050226000000000 | 19400 | 20580 | 1180 | 19405 | 19942 | 537 | 85913 | 0 | 320000 | 234087 | 0 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-06-02 | 4700 | 403791100 | 0 | 0 | 0 | 69250800 | 31178805 | 504220705 | 0 | 7494635 | 2017-06-08 | Pendiente | CPT-GP-0136-2016 | 452904865 | 2016-07-13 | CPT-GP-0136-2016 | 2016-07-19 | CPT-GP-0164-2017 | 504220705 | 2017-03-08 |  | 103-27980 | 2017-09-28 | 504220705 | 271742919 | 131633645 | 100844141 | 504220705 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 282
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-048 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19975.8 | 20575 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 283
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | MECO | ANI | 11 | ANI | ROY BOTERO ARCILA Y OTROS | 103-18249 | 170420000000000050401000000000 | 20580 | 21145.8 | 565.8 | 19942 | 19975.8 | 33.8 | 52940 | 0 | 739500 | 686560 | 0 | 2016-02-24 | EPSCOLM-0024-16 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0318-16 | EPSCOLM-0318-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-03-29 | 3500 | 185290000 | 0 | 0 | 0 | 62607986 | 0 | 247897986 | 0 | 4680212 | 2017-06-07 | Pendiente | CPT-GP-0120-2016 | 231528206 | 2016-07-08 | CPT-GP-0120-2016 | 2016-07-12 | CPT-GP-0003-2017 | 247897986 | 2017-02-27 |  | 103-27867 | 2017-07-13 | 247897986 | 138916924 | 54490531 | 54490531 | 247897986 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 284
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-049 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20390 | 21170 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 285
UF2 | CP3-UF2-CN-006E | MECO | ANI | 11 | ANI | VIRBO Y CIA S. EN C.A. | 103-11048 | 170420000000000050227000000000 | 20650 | 21030 | 380 | 0 | 0 | 0 | 10529 | 0 | 3200000 | 3189471 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0261-16 | EPSCOLM-0261-16 | 2016-09-02 | APROBADA | 2016-05-20 | 4000 | 42116000 | 0 | 0 | 0 | 2209200 | 4412500 | 48737700 | 0 | 1514286 | 2017-07-13 | Pendiente | CPT-GP-0260-2016 | 48737700 | 2016-09-15 | CPT-GP-0260-2016 | 2016-09-20 | 0 | 48737700 | 2017-03-08 |  | 103-27978 | 2017-09-28 | 48737700 | 29242620 | 9747540 | 9747540 | 48737700 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 286
UF2 | CP3-UF2-CN-007 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA ELENA ROBLEDO DE VILLEGAS | 103-17271 | 170420000000000050368000000000 | 16083.43 | 16121.6 | 38.17 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 34539 | 34212 | 0 | 2016-11-11 | EPSCOLM-0374-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0374-16 | 2016-11-11 | APROBADA | 2016-12-07 | 8300 | 2714100 | 0 | 0 | 0 | 277200 | 340000 | 3331300 | 0 | 1015724 | 2018-01-16 | Pendiente | CPT-GP-0136-2017 | 3331300 | 2017-02-24 | CPT-GP-0136-2017 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 2017-04-21 |  | 103-27852 | 2017-05-05 | 3331300 | 2665040 | 666260 | 0 | 3331300 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 287
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | MECO | ANI | 11 | ANI | KANATO S A | 103-6240 | 170420000000000050027000000000 | 21145.8 | 21340 | 194.2 | 21170 | 21440 | 270 | 21137 | 0 | 145000 | 122235 | 1628 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0301-16 | 2017-06-30 | EPSCOLM-0410-17 | EPSCOLM-0410-17 | 2017-06-30 | APROBADA | 2016-02-15 | 3600 | 76093200 | 3600 | 5860800 | 0 | 15852314 | 3898625 | 101704939 | 0 | 2038943 | 2017-09-23 | EPSCOLM-0385-19 | CPT-GP-0651-2017 | 101704939 | 2017-10-11 | CPT-GP-0651-2017 | 2017-10-17 | 0 | 101704939 | 2018-12-04 |  | 103-28280 | 2018-12-13 | 101704939 | 61022963.4 | 20340988 | 20340988 | 101704939.4 | 0.4 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 288
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-050 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 21485 | 21551.43 | 66.43 | 21510 | 21577.06 | 67.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 289
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-051 | MECO | ANI | 11 | ANI | SANTIAGO FRANCO VELASQUEZ | 103-10181 | 170420000000000050028000000000 | 21340 | 21485 | 145 | 21440 | 21510 | 70 | 11057 | 0 | 75270 | 64213 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0304-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0304-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-03-07 | 3600 | 39805200 | 0 | 0 | 0 | 14176152 | 4583400 | 58564752 | 0 | 1622187 | 2017-09-13 | Pendiente | CPT-GP-0070-2017 | 58564752 | 2017-01-31 | CPT-GP-0070-2017 | 2017-02-03 | 0 | 0 | 2017-02-06 |  | 103-27734 | 2017-02-15 | 58564752 | 46851801.6 | 11712950.4 | 0 | 58564752 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 290
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-052 | MECO | ANI | 11 | ANI | KANATO S A | 103-5552 | 170420000000000050019000000000 | 21550 | 22016 | 466 | 21578 | 22073 | 495 | 37884 | 0 | 671229 | 633345 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0293-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0293-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-05-04 | 3600 | 136382400 | 0 | 0 | 0 | 319868115 | 5426080 | 461676595 | 0 | 6048355 | 2017-09-13 | Pendiente | CPT-GP-0072-2017 | 461676595 | 2017-01-31 | CPT-GP-0072-2017 | 2017-02-03 | 0 | 461676595 | 2017-10-11 |  | 103-28074 | 2017-10-11 | 461676595 | 369341276 | 46167660 | 46167659 | 461676595 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 291
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-054 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18128 | 170420000000000050803800000533 | 22016 | 22080 | 64 | 22073 | 22105 | 32 | 2256 | 0 | 2400 | 0 | 144 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0367-16 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2018-09-06 | 24185 | 54561360 | 24185 | 3482640 | 0 | 495534 | 0 | 58539534 | 0 | 838939 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0047-19 | CPT-GP-0033-2019 | 58539534 | 2019-01-28 | CPT-GP-0033-2019 | 2019-02-08 | 0 | 0 | 2019-04-04 |  | 103-18128 | 2019-04-05 | 58539534 | 52685581 | 5853953.4 | 0 | 58539534.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 292
UF2 | CP3-UF2-CN-012 | MECO | ANI | 11 | ANI | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18123 | 170420000000000050803800000528 | 22016.3 | 22076.35 | 60.05 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2250 | 2054 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2018-11-16 | 24185 | 4740260 | 0 | 0 | 0 | 330356 | 0 | 5070616 | 0 | 234468 | 2019-11-28 | EPSCOLM-1066-18 | CPT-GP-0009-2019 | 5070616 | 2017-02-20 | CPT-GP-0009-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 103-28401 | 2019-02-23 | 5070616 | 4563554.4 | 507061.6 | 0 | 5070616 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 293
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-062 | MECO | Falta | 2 | Avaluo 898 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18129 | 170420000000000050803800000534 | 0 | 0 | 0 | 22105 | 22123.34 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 294
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-063 | MECO | Falta | 2 | Avaluo 898 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18127 | 170420000000000050803800000532 | 22124 | 22136.26 | 12.26 | 22123.34 | 22189.39 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 295
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-055 | MECO | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | CARLOS ARTURO SALAZAR MEJIA | 103-18126 | 170420000000000050803800000531 | 22080 | 22135 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 0 | 2491 | 0 | 948 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 2020-03-02 | EPSCOLM-0197-20 | EPSCOLM-0197-20 | 2020-03-02 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 296
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056 | MECO | ANI | 11 | ANI | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18132 | 170420000000000050803800000537 | 22156 | 22208 | 52 | 22203.57 | 22215 | 11.43 | 1759 | 0 | 2632 | 873 | 0 | 2016-08-11 | EPSCOLM-0235-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0235-16 | 2016-08-11 | APROBADA | 2018-09-06 | 24185 | 42541415 | 0 | 0 | 0 | 1299867 | 0 | 43841282 | 0 | 672187 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0048-19 | CPT-GP-0035-2019 | 43841282 | 2019-01-28 | CPT-GP-0035-2019 | 2019-02-01 | 0 | 0 | 2019-02-23 |  | 103-28402 | 2019-02-23 | 43841282 | 39457153.8 | 4384128.2 | 0 | 43841282 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 297
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-064 | MECO | Falta | 1 | Insumo | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18133 | 170420000000000050803800000538 | 0 | 0 | 0 | 22215 | 22260.85 | 45.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 298
UF2 | CP3-UF2-SCN-012A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | SORAYA FLOREZ SERNA | 103-18134 | 170420000000000050803800000539 | 0 | 0 | 0 | 22265.47 | 22270.53 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 299
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | CONDOMINIO ALEJANDRIA | 103-18033 | 170420000000000050803800000537 | 22136.26 | 22156.01 | 19.75 | 22189.36 | 22203.57 | 14.21 | 2569 | 0 | 46951 | 44382 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-02-28 | EPSCOLM-0111-18 | EPSCOLM-0111-18 | 2018-02-28 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0058-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 300
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-056A | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | 0 | 0 | 0 | 22208.52 | 22234.54 | 26.02 | 22260.85 | 22280.22 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 301
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-057 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUIS EDUARDO PINEDA | 103-23881 | 170420000000000050016000000000 | 22234.54 | 22395.48 | 160.94 | 22280 | 22428.39 | 148.39 | 8822 | 0 | 464714 | 442983 | 12909 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0363-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0363-16 | 2016-11-04 | APROBADA | 2015-10-14 | 3800 | 82577800 | 0 | 0 | 0 | 37214120 | 3940260 | 123732180 | 0 | 2485663 | 2018-11-07 | Pendiente | CPT-GP-0013-2018 | 123732180 | 2018-01-24 | CPT-GP-0013-2018 | 2018-01-30 | 0 | 123732180 | 2018-09-13 |  | 103-28250 | 2018-09-28 | 123732180 | 86612526 | 12373218 | 24746436 | 123732180 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 302
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-058 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | KANATO LTDA Y CIA S EN C | 103-10004 | 170420000000000050013000000000 | 22395.48 | 22819.64 | 424.16 | 22428.39 | 22818.87 | 390.48 | 26898 | 58.5 | 1170000 | 1143102 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0301-16 | 2019-04-16 | EPSCOLM-0367-19 | EPSCOLM-0367-19 | 2019-04-16 | APROBADA | 2019-04-30 | 4110.1445 | 110554668 | 0 | 0 | 11700000 | 306239862 | 29238190 | 662246529 | 204513809 | 8665223 | 2020-05-26 | EPSCOLM-0564-19 | CPT-GP-0074-2017 | 343605437 | 2017-01-31 | CPT-GP-0074-2017 | 0:00 | 0 | 343605437 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 274884350 | 179962262 | 130012305.8 | 584858917.8 | 584858917.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 303
UF2 | CP3-UF2-CNSCN-060 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 100-62633 | 170010002000000280137000000000 | 22934.47 | 23110 | 175.53 | 22930.16 | 23104 | 173.84 | 8542 | 0 | 9000 | 458 | 0 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0783-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0783-19 | 2019-07-29 | APROBADO | 2019-08-01 | 26000 | 222092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3452358 | 345544358 | 120000000 | 3383829 | 2020-08-05 | EPSCOLM-0894-19 | CPT-GP-0039-2020 | 345544358 | 2020-04-15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 305
UF2 | CP3-UF2-CN-016 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | GYG GOLDEN INVESMENT S.A.S Y OTRO | 100-93556 | 170010002000000280135000000000 | 22968.3 | 23163.15 | 194.85 | 0 | 0 | 0 | 2851 | 0 | 10000 | 7149 | 0 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0310-16 | 2019-07-09 | EPSCOLM-0675-19 | EPSCOLM-0675-19 | 2019-07-09 | APROBADA | 2019-07-11 | 26000 | 74126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35862675 | 109988675 | 0 | 1764613 | 2020-07-22 | EPSCOLM-0878-19 | CPT-GP-0037-2020 | 109988675 | 2020-04-15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 307
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-033 | MHC | Falta | 11 | ANI | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 100-161077 | 170010002000000220660000000000 | 8.62 | 104.5 | 95.88 | 24.13 | 96.8 | 72.67 | 11505 | 0 | 11505 | 0 | 0 | 0:00 | ACTA INVIAS | 0:00 | 0 | ACTA INVIAS |  | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ACTA INVIAS | ACTA INVIAS | 0 | ACTA INVIAS | ACTA INVIAS | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | ACTA INVIAS | ACTA INVIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 308
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | MHC | ANI | 11 | ANI | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 100-98802 | 170010002000000220450000000000 | 104.5 | 352.1 | 247.6 | 96.8 | 164.1 | 67.3 | 15148 | 0 | 719266 | 704118 | 0 | 2016-07-08 | EPSCOLM-0230-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0230-16 | 2016-07-08 | APROBADA | 2016-05-19 | 12000 | 178477140 | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 24250560 | 212527700 | 0 | 4291846 | 2017-06-15 | Pendiente | CPT-GP-0102-2016 | 212527700 | 2016-07-01 | CPT-GP-0102-2016 | 2016-07-05 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-217439 | 2016-10-11 | 212527700 | 170022160 | 42505540 | 0 | 212527700 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 309
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-032 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 427.7 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 310
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-001 | MHC |  | 2 | Avaluo 898 | RAFAEL ARANGO GUTIERRES | 100-189562 | 170010002000000220691000000000 | 0 | 0 | 0 | 138.3 | 220 | 81.7 | 1161 | 0 | 11300 | 10139 | 0 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0203-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0203-20 | 2020-03-03 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 310
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-TP-002 | MHC |  | 2 | Avaluo 898 | RAFAEL ARANGO GUTIERREZ | 100-18961 | 170010002000000220451000000000 | 0 | 0 | 0 | 220 | 326.19 | 106.19 | 1520 | 0 | 14240 | 12720 | 0 | 2020-04-06 | EPSCOLM-0280-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0280-20 | 2020-04-06 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-08-21 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 310
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-042 | MHC | ANI | 11 | ANI | ARANGO Y CIA S EN C INVERSIONES EL COLIBRI S.C.A TRES CARABELAS S.C.A | 100-98811 | 170010002000000220449000000000 | 0 | 0 | 0 | 41.34 | 424.33 | 382.99 | 12485 | 290 | 24972 | 12487 | 0 | 2016-08-09 | EPSCOLM-0230-16 | 2018-02-27 | EPSCOLM-0108-18 | EPSCOLM-0108-18 | 2018-02-27 | APROBADA | 2017-09-26 | 15304.8138 | 191080599.9996 | 0 | 0 | 261185606 | 20017180 | 75585233 | 547868618.9996 | 0 | 10652186 | 2019-03-02 | EPSCOLM-0120-18 | CPT-GP-0054-2018 | 547868618.9996 | 2018-03-15 | CPT-GP-0054-2018 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 2016-07-15 |  | 100-224368 | 2018-04-27 | 547868618.9996 | 438294895 | 54786862 | 0 | 493081757 | -54786861.9996 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 311
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | PILITA SAS | 100-202858 | 170010002000000220046000000000 | 430 | 938.59 | 508.59 | 656.65 | 931.65 | 275 | 24834 | 0 | 634500 | 609666 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-05-16 | APROBADA | 2016-04-08 | 12000 | 298008000 | 0 | 0 | 0 | 15697194 | 31152698 | 344857892 | 0 | 4765686 | 2017-05-23 | EPSCOLM-0119-19 | CPT-GP-0057-2016 | 344857892 | 2016-06-10 | CPT-GP-0057-2016 | 2016-06-14 | 0 | 0 | 2018-05-04 |  | 0 | 0:00 | 344857892 | 0 | 0 | 0 | 0 | -344857892 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 312
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 1055.46 | 1297.68 | 242.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 313
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 1416.25 | 1527.91 | 111.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-31 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 314
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-031 | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | 0 | 0 | 0 | 1636.82 | 1717.78 | 80.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-12 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 315
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO | 100-164440 | 170010002000000220483000000000 | 948.08 | 1088.02 | 139.94 | 486 | 640.9 | 154.9 | 52159 | 0 | 1239323 | 1187164 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADO | 2016-04-08 | 12000 | 625908000 | 0 | 0 | 0 | 34682292 | 14074896 | 674665188 | 7291140 | 8386970 | 2017-05-23 | Pendiente | CPT-GP-0072-2016 | 681956328 | 2016-06-14 | CPT-GP-0072-2016 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-216137 | 2016-06-22 | 681956328 | 545565062 | 136391266 | 0 | 681956328 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 316
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 1248.02 | 1634.32 | 386.3 | 941.4 | 2400 | 1458.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 317
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.55 | 2803.25 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-08 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 318
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | MHC | ANI | 11 | ANI | LOS GUADUALES S EN C A | 100-113905 | 170010002000000220482000000000 | 2421.22 | 2666.11 | 244.89 | 1717.78 | 3062.23 | 1344.45 | 55888 | 0 | 592700 | 531511 | 5301 | 2016-07-06 | EPSCOLM-0212-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0212-16 | 2016-07-06 | APROBADA | 2016-04-08 | 13600 | 760076800 | 13600 | 72093600 | 0 | 33257705 | 33561504 | 898989609 | 0 | 9972665 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0115-2016 | 898989609 | 2016-07-05 | CPT-GP-0115-2016 | 2016-07-08 | 0 | 0 | 2018-12-07 |  | 100-216138 | 2016-08-01 | 898989609 | 719191687 | 179797922 | 0 | 898989609 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 319
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-029 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 2803.25 | 3077.85 | 274.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 13600 | 0 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 320
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-028 | MHC | ANI | 11 | ANI | CAROLINA LOPEZ SALAZAR ANDRES LOPEZ SALAZAR | 100-60691 | 170010002000000280191000000000 | 3095.54 | 3623.45 | 527.91 | 3110.85 | 3650 | 539.15 | 28026 | 160 | 328000 | 299974 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0295-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0295-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2016-09-20 | 27031 | 334970450 | 0 | 0 | 360960000 | 25940202 | 186825000 | 908695652 | 0 | 7897166 | 2017-09-29 | Pendiente | CPT-GP-0152-2017 | 908695652 | 2017-03-01 | CPT-GP-0152-2017 | 0:00 | 0 | 908695652 | 2018-12-07 |  | 100-228270 | 2018-11-13 | 908695652 | 504045176 | 126011292 | 0 | 630056468 | -278639184 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 321
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-027 | MHC | ANI | 11 | ANI | LORENZA CUARTAS SALAZAR SANTIAGO CAURTAS SALAZAR | 100-60692 | 170010002000000280332000000000 | 3623.45 | 4230.05 | 606.6 | 3650 | 4237.95 | 587.95 | 29484 | 136 | 344636 | 315152 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-04-06 | 12250 | 361179000 | 0 | 0 | 52224000 | 76491000 | 10937500 | 500831500 | 0 | 6478276 | 2017-05-24 | Pendiente | CPT-GP-0118-2016 | 500831500 | 2016-07-06 | CPT-GP-0118-2016 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-216395 | 2016-08-24 | 500831500 | 400665200 | 100166300 | 0 | 500831500 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 322
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | LUZ MARINA RESTREPO RODRIGUEZ | 100-107310 | 170010002000000280257000000000 | 4230.05 | 4279.67 | 49.62 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 10000 | 9544 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-29 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 323
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-041 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 0 | 4322.74 | 4358.12 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-08-23 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 249571747.1 | 249571747.1 | 249571747.1 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 324
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-026 | MHC | ANI | 11 | ANI | SANTIAGO SALAZAR CRUZ | 100-191443 | 170010002000000280091000000000 | 4230.05 | 4340 | 109.95 | 4237.95 | 4541.85 | 303.9 | 12710 | 0 | 387200 | 374490 | 0 | 2016-06-14 | EPSCOLM-0151-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0151-16 | 2016-06-14 | APROBADA | 2016-04-08 | 12000 | 152520000 | 0 | 0 | 0 | 21310320 | 14716730 | 188547050 | 0 | 3049393 | 2017-05-23 | Pendiente | CPT-GP-0167-2016 | 188547050 | 2016-08-01 | CPT-GP-0167-2016 | 2016-08-03 | 0 | 0 | 2017-02-03 |  | 100-216140 | 2016-08-11 | 188547050 | 150837640 | 37709410 | 166262349 | 354809399 | 166262349 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 325
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-040 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | MIRYAM SALAZAR DE MONTOYA | 100-60695 | 170010002000000280195000000000 | 4358.12 | 4530.06 | 171.94 | 0 | 0 | 0 | 3887 | 0 | 208199 | 204312 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-09-20 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 326
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-025 | MHC | ANI | 11 | ANI | MIRIAM SALAZAR DE MONTOYA | 100-152711 | 170010002000000280195000000000 | 4530.58 | 5296.16 | 765.58 | 4691.1 | 4874.27 | 183.17 | 20830 | 0 | 128000 | 107170 | 0 | 2016-05-23 | EPSCOLM-0111-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0111-16 | 2016-05-23 | APROBADA | 2016-04-08 | 10909.09 | 227236345 | 0 | 0 | 0 | 34574088 | 22012500 | 283822933 | 0 | 4095522 | 2017-05-16 | Pendiente | CPT-GP-0198-2016 | 283822933 | 2016-08-10 | CPT-GP-0198-2016 | 2016-08-11 | 0 | 283822933 | 2016-12-01 |  | 100-218196 | 2016-12-16 | 283822933 | 170293759.8 | 56764586.6 | 0 | 227058346.4 | -56764586.6 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 327
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-201094 | 170010002000000280501000000000 | 5296.16 | 5551.16 | 255 | 0 | 0 | 0 | 6843 | 80.34 | 192500 | 185657 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-02-06 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 328
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039A | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-212964 | 170010002000000280501000000000 | 5551.16 | 5591.26 | 40.1 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 5582 | 4463 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 329
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039B | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-212965 | 170010002000000280501000000000 | 5591.26 | 5621.23 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 3094 | 2286 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-08-30 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 35739380 | 35739380 | 35739380 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 330
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039C | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-212966 | 170010002000000280501000000000 | 5621.23 | 5651.19 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 3238 | 2476 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 331
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039D | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-215060 | 170010002000000280501000000000 | 5651.19 | 5926.29 | 275.1 | 0 | 0 | 0 | 7239 | 0 | 49912 | 42673 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-03-08 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 31892660 | 31892660 | 31892660 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 332
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039E | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | CONSTRUCTORA ARBELAEZ RUIZ Y CIA LTDA | 100-215061 | 170010002000000280501000000000 | 5926.29 | 6013.62 | 87.33 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 7674 | 5586 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-04-25 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 333
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-039F | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | MUNICIPIO DE MANIZALES | 100-201096 | 170010002000000280501000000000 | 6013.62 | 6106.57 | 92.95 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 0 | 24428 | 22085 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 334
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | MHC | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA CRUZ DE SALAZAR | 100-191444 | 170010002000000280499000000000 | 4+541,85 km | 4+757,32 km | 215.47 | 4+820 km | 5+758,2 km | 938.2 | 20396 | 0 | 947780 | 927384 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-08-03 | 12000 | 244752000 | 0 | 0 | 0 | 33417170 | 9440375 | 287609545 | 0 | 4508550 | 2017-09-02 | Pendiente | CPT-GP-0250-2016 | 287609545 | 2016-09-12 | CPT-GP-0250-2016 | 2016-09-19 | 0 | 287609545 | 2018-04-24 |  | 100-220994 | 2017-08-18 | 287609545 | 205072516 | 82537029 | 0 | 287609545 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 335
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-041 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2017-04-20 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 336
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-040 | MHC | ANI | 11 | ANI | HILDA MARIA SALAZAR CRUZ | 100-191445 | 170010002000000280500000000000 | 0 | 0 | 0 | 5758.2 | 6120 | 361.8 | 6093 | 0 | 331000 | 324907 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-05-04 | 13600 | 82864800 | 0 | 0 | 0 | 7037947 | 15464000 | 105366747 | 0 | 2136073 | 2017-05-25 | Pendiente | CPT-GP-0171-2016 | 105366747 | 2016-08-02 | CPT-GP-0171-2016 | 2016-08-24 | 0 | 0 | 2016-01-18 |  | 100-216611 | 2016-10-25 | 105366747 | 84293397.6 | 21073349.4 | 100390922 | 205757669 | 100390922 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 337
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-038 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 100-44999 | 170010002000000280190000000000 | 6106.57 | 6183.51 | 76.94 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 12800 | 10642 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-07-25 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 338
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-039 | MHC | ANI | 11 | ANI | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 100-77655 | 170010002000000280243000000000 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6579.25 | 459.25 | 7688 | 0 | 920800 | 913112 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-07 | 13600 | 104556800 | 0 | 0 | 0 | 13914430 | 17604500 | 136075730 | 0 | 2416335 | 2017-05-11 | Pendiente | CPT-GP-080-2016 | 136075730 | 2016-06-20 | CPT-GP-080-2016 | 0:00 | 0 | 136075730 | 0:00 |  | 100-216512 | 2016-09-23 | 136075730 | 81645438 | 27215146 | 0 | 108860584 | -27215146 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 339
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-037 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE OSCAR JARAMILLO BOTERO | 100-77661 | 170010002000000280242000000000 | 6183.51 | 6579.03 | 395.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 340
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-038 | MHC | ANI | 11 | ANI | VIRBOS Y CIA S EN C.A. VIRBO Y CIA S EN C.A | 100-77656 | 170010002000000280107000000000 | 0 | 0 | 0 | 6579.25 | 7668.35 | 1089.1 | 19552 | 0 | 684500 | 664948 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-07 | 13600 | 265907200 | 0 | 0 | 0 | 118005840 | 4886350 | 388799390 | 0 | 5248163 | 2017-05-07 | Pendiente | CPT-GP-0138-2016 | 388799390 | 2016-07-13 | CPT-GP-0138-2016 | 2016-07-18 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-216139 | 2016-08-01 | 388799390 | 311039512 | 77759878 | 0 | 388799390 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 341
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-036 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 100-77660 | 170010002000000280241000000000 | 6579.03 | 7016.2 | 437.17 | 0 | 0 | 0 | 14764 | 0 | 207946 | 193182 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-13 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 67115178 | 67115178 | 67115178 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 342
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-035 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | VIROS Y CIA S. EN C.A. | 100-77659 | 170010002000000280240000000000 | 7016.2 | 7373.33 | 357.13 | 0 | 0 | 0 | 9503 | 0 | 155983 | 146480 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 343
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-034 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | ANA RUBY JARAMILLO URIBE | 100-77657 | 170010002000000280244000000000 | 0 | 0 | 0 | 7668.47 | 8070 | 401.53 | 12179 | 0 | 802690 | 790511 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 344
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033 | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 100-84679 | 170010002000000280145000000000 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 8417.45 | 347.45 | 8091 | 0 | 160000 | 151909 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-01-25 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 70905965 | 70905965 | 70905965 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 345
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-033A | MHC | Falta | 12 | Segunda calzada | PAULA ANDREA ZULUAGA OSSA | 100-57963 | 170010002000000280311000000000 | 0 | 0 | 0 | 8417.45 | 8528.25 | 110.8 | 2983 | 0 | 23640 | 20657 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 346
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-037 | MHC | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES LA MARIA Y CIA S EN C A | 100-77658 | 170010002000000280239000000000 | 7373.33 | 8079.39 | 706.06 | 0 | 0 | 0 | 14192 | 0 | 128000 | 113808 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-07 | 13600 | 193011200 | 0 | 0 | 0 | 147220509 | 39529500 | 379761209 | 0 | 5148924 | 2017-05-11 | Pendiente | CPT-GP-0086-2016 | 379761209 | 2016-06-23 | CPT-GP-0086-2016 | 2016-06-24 | 0 | 379761209 | 0:00 |  | 100-218195 | 2016-12-14 | 379761209 | 227856725.4 | 75952241.8 | 0 | 303808967.2 | -75952241.8 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 347
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-036 | MHC | ANI | 11 | ANI | AGROINDUSTRIAL SAN JOSE S.A. AGRINSA | 100-10943 | 170010002000000280113000000000 | 8079.39 | 8106.39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 556 | 29,09 | 52400 | 51844 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0138-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-07-21 | 13600 | 7561600 | 0 | 0 | 21642960 | 1729000 | 10303630 | 41237190 | 0 | 1375007 | 2017-07-08 | Pendiente | CPT-GP-0328-2016 | 41237190 | 2016-11-08 | CPT-GP-0328-2016 | 2016-11-09 | 0 | 41237190 | 0:00 |  | 100-22514 | 2017-12-19 | 41237190 | 24742314 | 8247438 | 0 | 32989752 | -8247438 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 348
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-035 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | HILDA VAN DEN ENDEN MEDINA | 100-157877 | 170010002000000280144000000000 | 8106.39 | 8518.39 | 412 | 0 | 0 | 0 | 6003 | 85.57 | 103700 | 97697 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0138-16 | 2019-03-12 | EPSCOLM-0222-19 | EPSCOLM-0222-19 | 2019-03-12 | APROBADA | 2019-04-05 | 26000 | 156078000 | 0 | 0 | 45583139 | 98473000 | 139999331 | 440133470 | 206688967 | 6254496 | 2020-07-22 | EPSCOLM-0858-19 | CPT-GP-0314-2019 | 646822437 | 2019-12-10 | CPT-GP-0314-2019 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 349
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024 | MHC | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | CARLOS JOSE LONDONO LONDONO | 100-78467 | 170010002000000280143000000000 | 8518.39 | 8652.7 | 134.31 | 8528.25 | 8655.2 | 126.95 | 11251 | 335.61 | 18801 | 6808 | 742 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 2018-01-10 | EPSCOL-0017-18 | EPSCOL-0017-18 | 2018-01-10 | APROBADA | 2019-05-21 | 26000 37000 | 351187000 | 0 | 0 | 223897398 | 45979753 | 58636026 | 679700177 | 0 | 5134761 | 2020-06-20 | EPSCOLM-0858-19 | CPT-GP-0318-2019 | 679700177 | 2020-01-08 | CPT-GP-0318-2019 | 2020-01-20 | 0 | 0 | 2017-09-14 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 246935610.8 | 246935610.8 | 246935610.8 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 350
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-034 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-5162 | 170010002000000280141000000000 | 8652.7 | 8954.07 | 301.37 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0238-17 | 2019-06-11 | EPSCOLM-0565-19 | EPSCOLM-0565-19 | 2019-06-11 | APROBADAS | 2019-06-14 | 26000 | 1820000000 | 0 | 0 | 0 | 2324700000 | 221838981 | 4366538981 | 0 | 57599005 | 2020-07-01 | EPSCOLM-0729-19 | CPT-GP-0045-20 | 4366538981 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 351
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-033 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-93557 | 170010002000000280133000000000 | 8954.07 | 9018.78 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 13238 | 0 | 50000 | 36762 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0238-17 | 2019-05-24 | EPSCOLM-0499-19 | EPSCOLM-0499-19 | 2019-05-24 | APROBADA | 2019-03-01 | 26000 | 344188000 | 0 | 0 | 0 | 505494000 | 41793899 | 891475899 | 0 | 17175570 | 2020-04-28 | EPSCOLM-0499-19 | CPT-GP-0043-20 | 891475899 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-06-10 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 346462524 | 346462524 | 346462524 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 352
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-032 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-61888 | 170010002000000280129000000000 | 9018.78 | 9248.98 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 12290 | 0 | 25300 | 13010 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0238-17 | 2019-04-12 | EPSCOLM-0341-19 | EPSCOLM-0341-19 | 2019-04-12 | APROBADA | 2018-07-18 | 26000 | 319540000 | 0 | 0 | 0 | 76167928 | 63706328 | 459414256 | 0 | 8928480 | 2020-04-28 | EPSCOLM-0510-19 | CPT-GP-0041-20 | 459414256 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-06-10 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 353
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023B | MECO | ANI | 11 | ANI | GUSTAVO GALLEGO VALENCIA | 100-188998 | 170010002000000280080000000000 | 9806.8 | 9941.82 | 135.02 | 0 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 9138 | 6830 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-04-29 | 65000 | 150020000 | 0 | 0 | 0 | 6445840 | 12456910 | 168922750 | 0 | 2833918 | 2017-07-14 | Pendiente | CPT-GP-0204-2016 | 168922750 | 2016-08-16 | CPT-GP-0204-2016 | 2016-08-17 | 0 | 168922750 | 2016-12-07 |  | 100-217550 | 2016-11-18 | 168922750 | 101353650 | 67569100 | 0 | 168922750 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 354
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-023A | MECO | ANI | 11 | ANI | CARLOS IGNACIO GIRALDO DUQUE | 100-165366 | 170010002000000280131000000000 | 0 | 0 | 0 | 9728 | 9+927,63 | 199.63 | 5149 | 46 | 19961 | 14812 | 0 | 2016-07-01 | EPSCOLM-0183-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0183-16 | 2016-07-01 | APROBADA | 2016-08-26 | 65000 | 334685000 | 0 | 0 | 35328000 | 10558520 | 12849000 | 393420520 | 0 | 5298903 | 2017-09-26 | Pendiente | CPT-GP-0106-2017 | 393420520 | 2017-02-20 | CPT-GP-0106-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-219157 | 2017-03-14 | 393420520 | 314736416 | 78684104 | 0 | 393420520 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 355
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-030 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA JULIETA SANCHEZ JARAMILLO | 100-112586 | 170010002000000280260000000000 | 0 | 0 | 0 | 9647.58 | 9728 | 80.42 | 2222 | 0 | 6400 | 4178 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-05-16 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 356
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-031 | MECO | Predio aprobacion | 11 | ANI | CONGREGACION PADRES REDENTORISTAS | 100-108778 | 170010002000000280258000000000 | 9656.95 | 9667.45 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1500 | 1317 | 0 | 2017-09-21 | EPSCOLM-0588-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0588-17 | 2017-09-21 | 0 | 2019-01-01 | 88134 | 16128522 | 0 | 0 | 0 | 132144 | 8235462 | 24496128 | 0 | 459299 | 2020-05-21 | EPSCOLM-0688-19 | CPT-GP-0281-19 | 24496128 | 2019-11-01 | 43770 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-234706 | 2019-12-19 | 24496128 | 19596902 | 4899225.6 | 0 | 24496127.6 | -0.4 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 357
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-219114 | 170010002000000280131000000000 | 9248.98 | 9656.95 | 407.97 | 8655.2 | 8997.37 | 342.17 | 63292 | 0 | 416422.69 | 353130.69 | 0 | 2019-03-19 | EPSCOLM-0255-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0255-19 | 2019-03-19 | APROBADA | 2018-07-18 | 26195.5539 | 1657969000 | 0 | 0 | 0 | 1357989178 | 188672838 | 3204631016 | 0 | 61146820 | 2020-04-28 | EPSCOLM-0502-19 | CPT-GP-0049-20 | 3204631016 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-06-18 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 165694701 | 165694701 | 165694701 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 358
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9451.89 | 9647.58 | 195.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 359
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-029 | MECO | Comprometido | 10 | Registro | MARIA ELVIA RESTREPO CALDERON BELEN RESTREPO CALDERON | 100-122317 | 170010002000000280801800000277 | 9667.45 | 9738.6 | 71.15 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 1584 | 766 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2016-08-26 | 100000 | 81800000 | 0 | 0 | 0 | 3103500 | 11880000 | 96783500 | 0 | 2041829 | 2017-10-19 | Pendiente | CPT-GP-0097-2017 | 96783500 | 2017-02-13 | CPT-GP-0097-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-04 |  | 0 | 2019-05-24 | 96783500 | 77426800 | 0 | 0 | 77426800 | -19356700 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 360
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-027 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HERNANDO ARBELAEZ YEPES | 100-119053 | 170010002000000280801800000276 | 9711.11 | 9762.7 | 51.59 | 0 | 0 | 0 | 685 | 93.56 | 7813 | 7081 | 47 | 2016-11-28 | EPSCOLM-0410-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0410-16 | 2016-11-28 | APROBADA | 2017-01-25 | 100000 | 73200000 | 0 | 0 | 67363200 | 796500 | 18481342 | 159841042 | 0 | 3156746 | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 361
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-028 | MECO | Predio aprobacion | 9 | Expropiacion | JOSE MANUEL CASTRILLON RIVAS MELVA GRAJALES DE CASTRILLON | 100-122334 | 170010002000000280801800000294 | 9743.93 | 9762.7 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1504 | 1428 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0285-16 | EPSCOLM-0285-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-08-26 | 100000 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | 432500 | 0 | 8032500 | 0 | 1067343 | 2017-10-11 | Pendiente | CPT-GP-0129-2017 | 8032500 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 362
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-026 | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | ANGELEME GUTIERREZ MEJIA | 100-122333 | 170010002000000280801800000293 | 9767.37 | 9806.8 | 39.43 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 1533 | 1039 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-07-18 | APROBADA | 2017-10-10 | 86010 | 42488940 | 0 | 0 | 0 | 5029500 | 8378200 | 55896640 | 0 | 1157960 | 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 363
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-024B | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-48010 | 170010002000000280130000000000 | 0 | 0 | 0 | 8997.37 | 9451.89 | 454.52 | 41302 | 0 | 80000 | 38698 | 0 | 2019-05-30 | EPSCOLM-0512-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0512-19 | 2019-05-30 | APROBADA | 2019-05-29 | 15000 | 619530000 | 0 | 0 | 0 | 1633068000 | 196945125 | 2449543125 | 0 | 32617951 | 2020-06-17 | EPSCOLM-0674-19 | CPT-GP-0051-20 | 2449543125 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 364
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-022 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | MARIA ELSIE CASTANO LOPEZ JOSE JOAQUIN CASTAÑO GIRALDO MARGARITA IDALBA CASTAÑO LOPEZ LILIANA CASTAÑO LÓPEZ MARIA DEISY CASTAÑO LÓPEZ DORIS CASTAÑO LÓPEZ | 100-6757 | 170010002000000280318000000000 | 9944.6 | 10042.6 | 98 | 9928.7 | 10017.6 | 88.9 | 4495 | 256.22 | 196667 | 192172 | 0 | 2016-07-27 | EPSCOL-0470-16 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0468-17 | EPSCOLM-0468-17 | 2017-07-31 | APROBADA | 2018-08-23 | 15000 | 67425000 | 0 | 0 | 174485820 | 20295726 | 45889684 | 308096230 | 0 | 6024897 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0840-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 1900-02-03 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 365
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-050 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 100-104525 | 170010002000000280255000000000 | 0 | 0 | 0 | 9997.02 | 10010 | 12.98 | 90 | 0 | 200 | 0 | 110 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 366
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-049 | MECO | Falta | 1 | Insumo | ANA LYDA RIOS SALAZAR | 100-104526 | 170010002000000280256000000000 | 0 | 0 | 0 | 10017.6 | 10077.99 | 60.39 | 1632 | 132 | 1800 | 0 | 168 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0731-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 367
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-048 | MECO | Falta | 1 | Insumo | LUZ LENY SALAZAR GOMEZ | 100-126636 | 170010002000000280301000000000 | 0 | 0 | 0 | 10077.99 | 10096.77 | 18.78 | 579 | 115.94 | 934.25 | 0 | 355.25 | 2019-08-02 | ESPCOLM-0809-19 | 0:00 | 0 | ESPCOLM-0809-19 | 2019-08-02 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0548-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 368
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-047 | MECO | Falta | 1 | Insumo | JOSE HOMERO RAMIREZ | 100-119074 | 170010002000000280275000000000 | 0 | 0 | 0 | 10096.77 | 10108.67 | 11.9 | 383 | 154 | 856 | 0 | 473 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0498-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 369
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-046 | MECO | Falta | 1 | Insumo | LILIAN DE JESUS POSADA HERRERA | 100-125834 | 170010002000000280298000000000 | 0 | 0 | 0 | 10108.67 | 10128.99 | 20.32 | 551 | 200 | 1426 | 0 | 875 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0536-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 370
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-045 | MECO | Falta | 1 | Insumo | CLAUDIA JIMENA SIERRA RIOS | 100-157375 | 170010002000000280388000000000 | 0 | 0 | 0 | 10128.99 | 10140.43 | 11.44 | 310 | 204 | 759 | 449 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 371
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-044 | MECO | Falta | 1 | Insumo | MARIA ESPERANZA MORENO LOPERA LUZ AMPARO MORENO LOPERA | 100-139754 | 170010002000000280317000000000 | 0 | 0 | 0 | 10140.43 | 10150.62 | 10.19 | 279 | 107 | 500 | 0 | 221 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0543-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 372
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-043 | MECO | Falta | 1 | Insumo | GLORIA INES CRUZ GONZALEZ RAMIRO LOPEZ LOPEZ | 100-139757 | 170010002000000280346000000000 | 0 | 0 | 0 | 10150.06 | 10160.03 | 9.97 | 271 | 148.93 | 500 | 0 | 229 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0498-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 373
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-021 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARLENY SEPULVEDA BEJARANO MARIA CELINA SEPULVEDA BEJARANO | 100-157377 | 170010002000000280390000000000 | 0 | 0 | 0 | 10160.22 | 10176.9 | 16.68 | 74 | 0 | 789 | 715 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 374
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-042 | MECO | Falta | 11 | ANI | JULIO CESAR MORALES GONZALEZ | 100-159424 | 170010002000000280315000000000 | 0 | 0 | 0 | 10160.03 | 10176.64 | 16.61 | 311.34 | 152 | 311.34 | 0 | 0 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0485-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0485-19 | 2019-05-21 | APROBADAS | 2019-05-22 | 75000 | 23350500 | 0 | 0 | 180105960 | 1689281 | 52091043 | 263176784 | 5940000 | 3621938 | 2020-07-15 | EPSCOLM-0935-19 | CPT-GP-0292-19 | 263176784 | 2019-12-03 | 43801 | 2019-12-03 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-159424 | 2020-02-13 | 257236784 | 210541427 | 52635356 | 0 | 263176783 | 5939999 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 375
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-019 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ELSY AMADOR GOMEZ | 100-157393 | 170010002000000280406000000000 | 0 | 0 | 0 | 10176.64 | 10180 | 3.36 | 85 | 0 | 1283 | 1198 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 376
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-018 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ABRAHAN LOAIZA ORREGO | 100-157388 | 170010002000000280401000000000 | 0 | 0 | 0 | 10181.74 | 10191.15 | 9.41 | 42 | 0 | 267 | 225 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 377
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-041 | MECO | Falta | 3 | Avaluo lonja | ANGEL RICARDO BALLESTEROS ALZATE | 100-130553 | 170010002000000280382000000000 | 0 | 0 | 0 | 10180 | 10197.1 | 17.1 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0541-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 378
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-017 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JESUS ALBEIRO SALAZAR NORENA | 100-157387 | 170010002000000280400000000000 | 0 | 0 | 0 | 10191.15 | 10198.1 | 6.95 | 36 | 0 | 274 | 238 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 379
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-015 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA ESPERANZA CASTANO GRISALES | 100-157386 | 170010002000000280399000000000 | 0 | 0 | 0 | 10198.1 | 10210 | 11.9 | 91 | 69.34 | 435 | 344 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 380
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-014 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSEFINA FRANCO HERNANDEZ | 100-157385 | 170010002000000280398000000000 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 10221.03 | 11.03 | 78 | 105 | 335 | 257 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 381
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-040 | MECO | Falta | 6 | Ofertas | GLORIA CRISTINA MELO VALENCIA | 100-139755 | 170010002000000280313000000000 | 0 | 0 | 0 | 10197.1 | 10216.028 | 18.928 | 348 | 190 | 348 | 0 | 0 | 2019-10-31 | EPSCOLM-1071-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1071-19 | 2019-10-31 | 0 | 2019-06-17 | 75000 | 26100000 | 0 | 0 | 220400000 | 992332 | 15042447 | 267334779 | 4800000 | 3541207 | 2020-07-08 | EPSCOLM-0790-19 | CPT-GP-0328-2019 | 255766477 | 2020-12-16 | CPT-GP-0328-2019 | 2020-12-17 | 0 | 255766477 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 382
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-039 | MECO | Falta | 5 | previa aprobacion | JUAN DE DIOS CASTAÑEDA SANCHEZ | 100-157381 | 170010002000000280394000000000 | 0 | 0 | 0 | 10+216,03 | 10+230 | 13.97 | 238.89 | 99.88 | 238.89 | 0 | 0 | 2019-06-04 | EPSCOLM-0544-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0544-19 | 2019-06-04 | APROBADAS | 2019-05-23 | 75000 | 17916750 | 0 | 0 | 83399800 | 689594 | 7665816 | 112575960 | 2904000 | 1590982 | 2020-06-17 | EPSCOLM-1173-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 383
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-011 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JHON FABER FRANCO CARDONA | 100-191875 | 170010002000000280396000000000 | 0 | 0 | 0 | 10221.03 | 10238.2 | 17.17 | 154 | 153.4 | 420 | 266 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 384
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-038 | MECO | Falta | 11 | ANI | VICTORIA CASTANEDA VILLEGAS | 100-157382 | 170010002000000280395000000000 | 0 | 0 | 0 | 10230 | 10238.2 | 8.2 | 126.12 | 143.18 | 126.12 | 0 | 0 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0536-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0536-19 | 2019-05-31 | APROBADAS | 2019-05-23 | 75000 | 9450000 | 0 | 0 | 105719100 | 311316 | 8064166 | 127144582 | 3600000 | 1753015 | 2020-06-17 | EPSCOLM-0822-19 | CPT-GP-0279-2019 | 127144582 | 2019-10-31 | CPT-GP-0279-2019 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-157382 | 2019-12-11 | 127144582 | 101715666 | 25428916.4 | 0 | 127144582.4 | 0.4 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 385
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-009 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | CATASTRAL VACANTE |  | 170010002000000280414000000000 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10246.31 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 386
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-008 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | JAIRO LEON QUINTERO RIOS | 100-141584 | 170010002000000280328000000000 | 0 | 0 | 0 | 10238.2 | 10256.7 | 18.5 | 152 | 151 | 152 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 387
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-036 | MECO | Falta | 11 | ANI | CESAR AUGUSTO PELAEZ RAMIREZ | 100-157390 | 170010002000000280403000000000 | 0 | 0 | 0 | 10246.31 | 10256.61 | 10.3 | 118.7 | 75.5 | 118.7 | 0 | 0 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0536-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0536-19 | 2019-05-31 | 0 | 2019-05-23 | 75000 | 8902500 | 0 | 0 | 92110000 | 455086 | 11034629 | 112502215 | 0 | 1624040 | 2020-06-17 | EPSCOLM-1021-19 | CPT-GP-0320-2019 | $112.502.215 | 2019-12-12 | CPT-GP-0012-2020 | 2019-12-12 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-157390 | 2020-02-14 | 112502215 | 20000000 | 74001772 | 0 | 94001772 | -18500443 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 388
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-035 | MECO | Falta | 11 | ANI | JULIO CESAR ZULUAGA CAMACHO | 100-157391 | 170010002000000280404000000000 | 0 | 0 | 0 | 10256.61 | 10275.5 | 18.89 | 172.83 | 0 | 172.83 | 0 | 0 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0485-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0485-19 | 2019-05-21 | APROBADAS | 2019-05-21 | 15000 | 2592450 | 0 | 0 | 0 | 821872 | 30050812 | 33465134 | 0 | 700887 | 2020-06-17 | EPSCOLM-0824-19 | CPT-GP-0283-19 | 33465134 | 2019-11-01 | CPT-GP-0283-19 | 2019-11-25 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-157391 | 2019-11-28 | 33465134 | 26772107.2 | 6693026.8 | 0 | 33465134 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 389
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-034 | MECO | Falta | 2 | Avaluo 898 | ELSY AMADOR GOMEZ | 100-157392 | 170010002000000280405000000000 | 0 | 0 | 0 | 10275.5 | 10286.35 | 10.85 | 493 | 0 | 2349 | 1856 | 0 | 2020-03-04 | EPSCOLM-0205-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0205-20 | 2020-03-04 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 390
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021A | MECO | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | MEJIA HERNANDEZ CIA S EN C HERNANDO VÁSQUEZ MEJÍA RUBELIA CASTRILLÓN BETANCUR FABIO GALLEGO CARDONA ASCENETH URIBE DE FLÓREZ CLAUDIA GIRALDO AGUDELO ALEJANDRO GIRALDO AGUDELO LEONARDO GIRALDO AGUDELO ANDREA GIRALDO AGUDELO CLEMENCIA GIRALDO AGUDELO | 110-8905 | 174860000000000020010000000000 | 10315.03 | 10513 | 197.97 | 10305.52 | 10531.92 | 226.4 | 10371 | 0 | 979000 | 968629 | 0 | 2017-01-19 | EPSCOLM-0042-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0042-17 | 2017-01-19 | APROBADA | 2019-02-15 | 15000 / 5150 | 145399800 | 0 | 0 | 455032000 | 13158318 | 53080274 | 667446480 | 776088 | 2575459 | 2020-06-09 | EPSCOLM-0867-19 | CPT-GP-0020-2020 | 667446480 | 2020-03-11 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 391
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-003 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | NICOLAS ALBERTO BUSTAMANTE SUAREZ ISAIAS DE JESUS BUSTAMANTE SUAREZ | 110-11372 | 174860000000000010484000000000 | 0 | 0 | 0 | 10531.92 | 10576.22 | 44.3 | 1068 | 0 | 1710 | 0 | 642 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 392
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | JOSE ALBERTO GOMEZ GAVIRIA CLAUDIA INES RUIZ LONDOÑO BRENDA CATALINA SALAZAR HURTADO | 100-215307 | 170010002000000280327000000000 | 10042.6 | 10113 | 70.4 | 10187.85 | 10294.3 | 106.45 | 3241 | 0 | 32073 | 28832 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0215-16 | 2019-02-18 | EPSCOLM-0253-19 | EPSCOLM-0253-19 | 2019-02-18 | APROBADA | 2019-01-18 | 59291.6924 | 192164375 | 0 | 0 | 11160000 | 5547804 | 50710944 | 259583123 | 0 | 4668014 | 2020-01-21 | EPSCOLM-0487-19 | CPT-GP-0197-2019 | 259583123 | 2019-06-18 | CPT-GP-0197-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 393
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025A | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 394
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-025B | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL SOCORRO ARISTIZABAL PACHON | 100-215308 | 170010002000000280327000000000 | 10113 | 10187.85 | 74.85 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 0 | 6787 | 5526 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0285-16 | EPSCOLM-0285-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-08-26 | 60000 | 75660000 | 0 | 0 | 0 | 634600 | 1371500 | 77666100 | 0 | 1831920 | 2017-09-20 | EPSCOLM-0303-2018 | CPT-GP-0480-2017 | 77666100 | 2017-08-18 | CPT-GP-0480-2017 | 2017-08-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-221352 | 2017-09-21 | 77666100 | 62132880 | 15533220 | 0 | 77666100 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 395
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-022 | MECO | ANI | 11 | ANI | ROBERTO HERNAN CASTAÑO LÓPEZ | 110-6284 | 174860000000000020005000000000 | 10513 | 10567.7 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 964 | 0 | 302 | 2016-07-27 | EPSCOL-0467-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0467-16 | 2016-07-27 | APROBADA | 2018-11-19 | 58000 | 38396000 | 58000 | 17516000 | 0 | 738391 | 12020239 | 68670630 | 0 | 1387828 | 2019-12-03 | EPSCOLM-1057-18 | CPT-GP-0040-2019 | 68670630 | 2019-02-01 | CPT-GP-0040-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-6284 | 2019-03-20 | 68670630 | 61803567 | 6867063 | 0 | 68670630 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 396
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-021 | MECO | Comprometido | 13 | Sale de la tira | GLORIA INES DIAZ | 110-8436 | 174860000000000020985000000000 | 10549.3 | 10558 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 422 | 407 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 825000 | 0 | 0 | 11700000 | 0 | 0 | 12525000 | 0 | 341781 | 2019-07-06 | EPSCOLM-0730-18 | CPT-GP-0287-2018 | 12525000 | 2018-09-28 | CPT-GP-0287-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 397
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-020 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | EFRAIN ARCILA VALENCIA LUZ DORA ARCILA GUTIERREZ BEATRIZ ELENA ARCILA GUTIERREZ MARIA NUBIA GUTIERREZ HIDALGO | 110-8437 | 174860000000000020989000000000 | 10554.42 | 10580.08 | 25.66 | 0 | 0 | 0 | 356 | 122 | 485 | 0 | 129 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 2018-10-09 | EPSCOLM-0789-18 | EPSCOLM-0789-18 | 2018-10-09 | APROBADA | 2018-08-31 | 55000 | 19580000 | 55000 | 7095000 | 61250000 | 7296624 | 4414914 | 99636538 | 0 | 1945060 | 2019-10-16 | EPSCOLM-0260-19 | CPT-GP-0129-2019 | 99636538 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 398
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-019 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MARIA EVANGELINA OSORIO OCAMPO | 110-8438 | 174860000000000020976000000000 | 10580.08 | 10606.64 | 26.56 | 0 | 0 | 0 | 342 | 97.96 | 387 | 0 | 45 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0259-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2018-11-19 | 55000 | 21285000 | 0 | 0 | 92082400 | 1682514 | 6475089 | 123325003 | 1800000 | 2444642 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0195-19 | CPT-GP-0086-2019 | 123325003 | 2019-03-08 | CPT-GP-0086-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-8438 | 2019-05-24 | 123325003 | 98660002 | 24665003 | 0 | 123325005 | 2 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 399
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-017 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | MARIA CONSUELO ARCILA GUTIERREZ JOSE ENRIQUE VILLADA GONZALEZ | 110-8439 | 174860000000000020986000000000 | 10606.64 | 10663.79 | 57.15 | 0 | 0 | 0 | 626 | 189 | 681 | 0 | 55 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 37455000 | 0 | 0 | 187192400 | 8990651 | 14783112 | 248421163 | 0 | 4289958 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0646-18 | CPT-GP-0379-2018 | 248421163 | 2018-11-27 | CPT-GP-0379-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-8439 | 2019-05-24 | 248421163 | 164778778 | 41194695 | 0 | 205973473 | -42447690 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 400
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016A | MECO | ANI | 11 | ANI | ROSMIRA ROJAS | 110-14595 | 174860000000000020910000000000 | 10636.4 | 10664.79 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 201 | 44 | 506 | 305 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-084-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-084-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 11055000 | 0 | 0 | 17160000 | 1488000 | 525000 | 30228000 | 0 | 580030 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0719-18 | CPT-GP-0293-2018 | 30228000 | 2018-09-28 | CPT-GP-0293-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-15161 | 2019-02-23 | 30228000 | 10454400 | 17160000 | 0 | 27614400 | -2613600 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 401
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-016B | MECO | Comprometido | 11 | ANI | JOSE YURIAM CARVAJAL ROJAS | 110-14596 | 174860000000000020910000000000 | 10629.08 | 10636.4 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 72 | 0 | 60 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0201-16 | 2016-07-13 | APROBADA | 2018-05-22 | 55000 | 3960000 | 0 | 0 | 28470000 | 0 | 0 | 32430000 | 0 | 735678 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0718-18 | CPT-GP-0291-2018 | 32430000 | 2018-09-28 | CPT-GP-0291-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14596 | 26-4-2019 | 32430000 | 25944000 | 6486000 | 0 | 32430000 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 402
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-015 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 110-10905 | 174860000000000020911000000000 | 10675.43 | 10743.84 | 68.41 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 15000 | 13765 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-05-16 | APROBADA | 2016-04-08 | 15000 | 18525000 | 0 | 0 | 0 | 259350 | 1325000 | 20109350 | 0 | 1198671 | 2017-08-10 | Pendiente | CPT-GP-0316-2016 | 20109350 | 2016-10-27 | CPT-GP-0316-2016 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14793 | 2017-02-07 | 20109350 | 16087480 | 4021870 | 0 | 20109350 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 403
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-002 | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | ALVARO GUZMAN AGUILAR | 110-14224 | 174860000000000010483000000000 | 0 | 0 | 0 | 10576.22 | 10672.19 | 95.97 | 2674 | 140 | 34522 | 31848 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 404
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-014 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 110-12724 | 174860000000000010428000000000 | 10743.84 | 11720 | 976.16 | 0 | 0 | 0 | 16866 | 0 | 254120 | 237254 | 0 | 2016-06-15 | EPSCOLM-0158-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0158-16 | 2016-06-15 | APROBADA | 2016-08-03 | 15000 | 252990000 | 0 | 0 | 0 | 14016820 | 15555135 | 282561955 | 0 | 4080400 | 2017-08-30 | Pendiente | CPT-GP-0304-2016 | 282561955 | 2016-10-13 | CPT-GP-0304-2016 | 2016-10-19 | 0 | 282561955 | 0:00 |  | 110-14824 | 2017-08-03 | 282561955 | 169537173 | 56512391 | 0 | 226049564 | -56512391 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 405
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-021 | MECO | ANI | 11 | ANI | ANA MARIA AMADOR URREA ANDREA AMADOR URREA CONSUELO DEL SOCORRO URREA SUAREZ | 110-12728 | 174860000000000010429000000000 | 10669.37 | 11458.87 | 789.5 | 10672.18 | 11427.8 | 755.62 | 35014 | 0 | 207468 | 172454 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0105-16 | 2016-05-16 | APROBADA | 2016-06-14 | 11000 | 385154000 | 0 | 0 | 0 | 22419870 | 22553700 | 430127570 | 0 | 5700671 | 2017-06-27 | Pendiente | CPT-GP-0169-2016 | 430127570 | 2016-08-01 | CPT-GP-0169-2016 | 2016-10-12 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14780 | 2016-10-25 | 430127570 | 344102056 | 86025514 | 0 | 430127570 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 406
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA EUGENIA AMADOR DE VAN DEN ENDEN | 110-6640 | 174860000000000010097000000000 | 11458.87 | 11864.1 | 405.23 | 11427.8 | 11857.07 | 429.27 | 19190 | 75 | 358250 | 339060 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-05-20 | 12850 | 246591500 | 0 | 0 | 46800000 | 117590751 | 10481500 | 422465629 | 1001878 | 5605542 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0113-2016 | 422465629 | 2016-07-05 | CPT-GP-0113-2016 | 2016-07-07 | 0 | 422465629 | 0:00 |  | 110-14782 | 2016-09-21 | 422465629 | 253479377 | 84493126 | 0 | 337972503 | -84493126 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 407
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-019 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12049.74 | 12110 | 60.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 408
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001A | MECO | Falta | 12 | Segunda calzada | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 110-7052 | 174860000000000010100000000000 | 12110 | 12667.65 | 557.65 | 0 | 0 | 0 | 12907 | 0 | 232787 | 219880 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 409
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-020 | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD VANDENENDEN AMADOR Y CIA S. EN C.A. | 110-6639 | 174860000000000010063000000000 | 11813.35 | 12112.55 | 299.2 | 11839.41 | 12082.03 | 242.62 | 21563 | 134 | 116500 | 94937 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-05-23 | 13700 | 295413100 | 0 | 0 | 71868000 | 22469420 | 135767000 | 525517520 | 0 | 6748052 | 2017-06-17 | Pendiente | CPT-GP-0100-2016 | 525517520 | 2016-07-01 | CPT-GP-0100-2016 | 2016-07-07 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14767 | 2016-08-10 | 525517520 | 420414016 | 105103504 | 0 | 525517520 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 410
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-013 | MECO | ANI | 11 | ANI | MARIA EUNICE AMADOR MENDIETA | 110-7051 | 174860000000000010062000000000 | 12112.55 | 12747.65 | 635.1 | 0 | 0 | 0 | 13267 | 0 | 317213 | 303946 | 0 | 2016-06-08 | EPSCOLM-0137-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0137-16 | 2016-06-08 | APROBADA | 2016-05-06 | 11000 | 145937000 | 0 | 0 | 0 | 17774916 | 13571280 | 177283196 | 0 | 2924439 | 2017-06-15 | Pendiente | CPT-GP-0175-2016 | 177283196 | 2016-08-02 | CPT-GP-0175-2016 | 0:00 | 0 | 177283196 | 0:00 |  | 110-14781 | 2016-10-25 | 177283196 | 106369918 | 35456639 | 0 | 141826557 | -35456639 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 411
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-018 | MECO | ANI | 11 | ANI | MEJIA Y CIA S. EN C. SIMPLE CIVIL | 110-5199 | 174860000000000010064000000000 | 12749.26 | 13321.62 | 572.36 | 12669.32 | 13546.89 | 877.57 | 26169 | 0 | 50000 | 23831 | 0 | 2016-09-09 | EPSCOLM-274-16 | 2016-09-26 | EPSCOLM-0316-16 | EPSCOLM-0316-16 | 2016-09-26 | APROBADA | 2016-07-08 | 5000 | 130845000 | 0 | 0 | 0 | 29583210 | 32779783 | 193207993 | 0 | 3100570 | 2017-07-13 | Pendiente | CPT-GP-0306-2016 | 193207993 | 2016-10-18 | CPT-GP-0306-2016 | 2016-10-25 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14809 | 2017-04-05 | 193207993 | 154566394 | 38641599 | 0 | 193207993 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 412
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 110-1368 | 174860000000000010010000000000 | 13321.62 | 14216.46 | 894.84 | 13359.84 | 14591.73 | 1231.89 | 72187 | 0 | 1250676 | 1178489 | 0 | 2016-06-07 | EPSCOLM-0135-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0135-16 | 2016-06-07 | APROBADA | 2015-11-25 | 4680 | 337835160 | 0 | 0 | 0 | 80700500 | 42738095 | 461273755 | 0 | 5987009 | 2017-06-15 | Pendiente | CPT-GP-0074-2016 | 461273755 | 2016-06-20 | CPT-GP-0074-2016 | 2016-06-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14765 | 2016-07-14 | 461273755 | 369019004 | 92254751 | 0 | 461273755 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 413
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017 | MECO | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14691.26 | 15405.05 | 713.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 414
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-017A | MECO | ANI | 11 | ANI | SOCIEDAD PUERTO ALEGRIA S A S | 110-1368 | 174860000000000010010000000000 | 14726.72 | 15395.05 | 668.33 | 14698.54 | 15404.05 | 705.51 | 17225 | 0 | 1178489 | 1142262 | 19002 | 2017-05-02 | EPSCOLM-0291-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0291-17 | 2017-05-02 | APROBADA | 2017-05-02 | 6000 | 103350000 | 6000 | 114012000 | 0 | 38551840 | 34010928 | 289924768 | 0 | 5661329 | 2018-11-22 | Pendiente | CPT-GP-0056-2018 | 289924768 | 2018-03-20 | CPT-GP-0056-18 | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-15020 | 2018-05-02 | 289924768 | 231939814 | 57984954 | 0 | 289924768 | 0 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 415
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-012 | MECO | ANI | 11 | ANI | JUAN BERNARDO PENAGOS GONZALEZ | 110-13781 | 174860000000000010632000000000 | 14216.45 | 14617.95 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 7331 | 0 | 50190 | 42859 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0125-16 | 2017-04-24 | EPSCOLM-0274-17 | EPSCOLM-0274-17 | 2017-04-24 | APROBADA | 2017-01-25 | 6000 | 43986000 | 0 | 0 | 0 | 10964146 | 6933063 | 61883209 | 0 | 1265688 | 2018-03-23 | Pendiente | CPT-GP-0460-2017 | 61883209 | 2017-08-08 | CPT-GP-0460-2017 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14873 | 2017-12-20 | 61883209 | 49506567.2 | 12376642 | 0 | 61883209.2 | 0.2 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 416
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | PROMOTORA JASA Y CIA S C A 43,755% JORGE JARAMILLO CÁRDENAS (22%) MARTA CECILIA JARAMILLO CÁRDENAS (34.247%) | 110-676 | 174860000000000010012000000000 | 14617.95 | 14726.72 | 108.77 | 14571.93 | 14691.26 | 119.33 | 18234 | 0 | 1630000 | 1609279 | 2487 | 2015-12-29 | EPSCOLM-0130-15 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0207-17 | EPSCOLM-0207-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2016-09-14 | 5593.12 | 115895000 | 0 | 0 | 0 | 33541788 | 9278826 | 158715614 | 0 | 3135830 | 2017-09-22 | Pendiente | CPT-GP-0410-2016 | 158715614 | 2016-12-12 | CPT-GP-0410-2016 | 0:00 | 0 | 158715614 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 158715614 | 142844054 | 0 | 0 | 142844054 | -15871560 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 417
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 15600.04 | 15744.89 | 144.85 | 15676.94 | 15840.75 | 163.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 418
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-015 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 30306.43 | 30344.95 | 38.52 | 30315.07 | 30425.11 | 110.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 419
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-016 | MECO | ANI | 11 | ANI | RUBEN DARIO VELASQUEZ LONDOÑO | 110-13560 | 174860000000000010624000000000 | 15299.73 | 15600.04 | 300.31 | 15301.78 | 15609.56 | 307.78 | 6049 | 0 | 34682 | 28633 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-05-20 | 6000 | 36294000 | 0 | 0 | 0 | 6260351 | 1708500 | 44262851 | 0 | 1465152 | 2017-07-13 | Pendiente | CPT-GP-0206-2016 | 44262851 | 2016-08-16 | CPT-GP-0206-2016 | 2016-08-17 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14779 | 2016-10-01 | 44262851 | 35410280.8 | 8852570.2 | 0 | 44262851 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 420
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-007 | MECO | Comprometido | 7 | Promesa | CONDOMINIO CAMPESTRE FLORIDA DEL RIO PH | 110-13558 | 174860000000000018001000000000 | 0 | 0 | 0 | 15405.05 | 15591.21 | 186.16 | 4057 | 0 | 77756 | 73699 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2019-03-18 | EPSCOLM-0250-19 | EPSCOLM-0250-19 | 2019-03-18 | APROBADA | 2018-06-13 | 65000 | 263705000 | 0 | 0 | 0 | 1858489 | 0 | 335052014 | 69488525 | 5201266 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0410-19 | CPT-GP-0165-2019 | 335052014 | 2019-05-06 | CPT-GP-0165-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 421
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-011 | MECO | ANI | 11 | ANI | ELKIN DIARIO ESPINAL | 110-13668 | 174860000000000010803800000610 | 0 | 0 | 0 | 15591.21 | 15610 | 18.79 | 376 | 0 | 1009 | 0 | 633 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0052-17 | 2017-01-25 | APROBADA | 2017-02-01 | 61000 | 61549000 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 5760000 | 67889000 | 0 | 1373763 | 2018-03-23 | Pendiente | CPT-GP-0428-2018 | 67889000 | 2019-03-14 | CPT-GP-0428-2018 | 2017-08-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-13668 | 2017-10-24 | 67889000 | 54311200 | 13577800 | 0 | 67889000 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 422
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-010 | MECO | Comprometido | 11 | ANI | JULIO ANDRES ESCOBAR RIOS | 110-13667 | 174860000000000010803800000609 | 0 | 0 | 0 | 15610 | 15630.06 | 20.06 | 368 | 0 | 1129 | 761 | 0 | 2016-07-15 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-04-06 | EPSCOLM-0179-18 | EPSCOLM-0179-18 | 2018-04-06 | APROBADA | 2018-06-13 | 65000 | 23920000 | 0 | 0 | 0 | 4678455 | 4363630 | 32962085 | 0 | 745253 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0800-18 | CPT-GP-0058-2017 | 32962085 | 2017-01-26 | CPT-GP-0058-17 | 2017-03-03 | CPT-GP-0334-2018 | 0 | 0:00 |  | 110-15188 | 2019-06-14 | 32962085 | 17264400 | 17697685 | 0 | 34962085 | 2000000 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 423
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-009 | MECO | ANI | 11 | ANI | PORFIRIO ANTONIO BEDOYA ESPINOSA CARMENZA ECHEVERRY CANO | 110-13666 | 174860000000000010803800000608 | 0 | 0 | 0 | 15630.06 | 15654.36 | 24.3 | 504 | 0 | 1555 | 1051 | 0 | 2016-07-18 | EPSCOLM-0213-16 | 2018-11-08 | EPSCOLM-0910-18 | EPSCOLM-0910-18 | 2018-11-08 | APROBADA | 2018-06-13 | 65000 | 32760000 | 0 | 0 | 0 | 768810 | 6066006 | 39594816 | 0 | 864609 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0825-18 | CPT-GP-0011-2019 | 39594816 | 2019-03-05 | CPT-GP-0011-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-15160 | 2019-03-15 | 39594816 | 35635334 | 3959481 | 0 | 39594815 | -1 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 424
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-008 | MECO | ANI | 11 | ANI | GLORIA PATRICIA ALZATE BLANDON JOSE NELSON ALZATE MARIN | 110-13662 | 174860000000000010803800000604 | 0 | 0 | 0 | 15654.36 | 15676.94 | 22.58 | 492 | 0 | 1232 | 0 | 740 | 2017-02-08 | EPSCOLM-00150-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-00150-17 | 2017-02-08 | APROBADA | 2017-02-01 | 61000 | 30012000 | 61000 | 45140000 | 0 | 580000 | 4670000 | 80402000 | 0 | 1598934 | 2018-05-15 | Pendiente | CPT-GP-0426-2017 | 80402000 | 2017-07-26 | CPT-GP-0426-2017 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-13662 | 2017-09-06 | 80402000 | 64321600 | 16080400 | 0 | 80402000 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 425
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | ROBERTO JARAMILLO ALVAREZ | 110-2499 | 174860000000000020046000000000 | 15744.89 | 16455.28 | 710.39 | 15770.02 | 16455.28 | 685.26 | 36561 | 0 | 405456 | 368895 | 0 | 2015-12-10 | EPSCOLM-0119-15 | 2018-05-25 | EPSCOLM-0337-18 | EPSCOLM-0337-18 | 2018-05-25 | APROBADA | 2018-06-26 | 11266.8417 | 411927000 | 0 | 0 | 0 | 43675164 | 19601885 | 476984977 | 1780928 | 9228249 | 2019-10-29 | EPSCOLM-1037-18 | CPT-GP-0004-2019 | 476984977 | 2019-01-14 | CPT-GP-0004-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-2499 | 2019-12-18 | 476984977 | 237000000 | 190563239.2 | 0 | 427563239.2 | -49421737.8 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 426
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 29900 | 30306.56 | 406.56 | 29900 | 30181.08 | 281.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 427
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30280.82 | 30354.91 | 74.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 428
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-012A | MECO | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30437.37 | 30497.33 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 429
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-014 | MECO | ANI | 11 | ANI | CLARA EUGENIA ESTRADA DE MEJÍA BEATRIZ ELENA ESTRADA ESTRADA JULIAN ESTRADA ESTRADA LUZ MARIA ESTRADA ESTRADA PATRICIA ESTRADA ESTRADA GLORIA LUZ ESTRADA DE ESTRADA (USUFRUCTUARIA) | 110-6730 | 174860000000000020924000000000 | 30344.95 | 30480.61 | 135.66 | 30425.11 | 30478.47 | 53.36 | 6722 | 0 | 199700 | 192978 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0125-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0125-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-06-03 | 7000 | 47054000 | 0 | 0 | 0 | 12137524 | 7504830 | 66696354 | 0 | 1710196 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0241-2016 | 66696354 | 2016-09-08 | CPT-GP-0241-2016 | 2016-09-13 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14806 | 2016-11-25 | 66696354 | 53357084 | 13339270 | 0 | 66696354 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 430
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | ESTRADA ESTRADA S EN C | 110-6733 | 174860000000000020042000000000 | 30480.82 | 32469.25 | 1988.43 | 30440 | 31277.9 | 837.9 | 132039 | 0 | 1420000 | 1287788 | 173 | 2015-12-14 | EPSCOLM-0121-15 | 2016-06-29 | EPSCOLM-0178-16 | EPSCOLM-0178-16 | 2016-06-29 | APROBADA | 2016-05-04 | 5175 | 641746575 | 5175 | 895275 | 0 | 109060070 | 125430800 | 877132720 | 0 | 10608787 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0139-2017 | 877132720 | 2017-02-27 | CPT-GP-0139-2017 | 2017-03-01 | 0 | 877132720 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 701706176 | 0 | 0 | 701706176 | 701706176 | Si | Si | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 431
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-011 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31927.8 | 32458.3 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Natalia | Diana T | Sergio M-Natalia-Diana T |  |  | 432
UF3,1 | CP3-UF3.1-CM-005 | CONDOR | Comprometido | 6 | Ofertas | MUNICIPIO NEIRA | 110-4601 | 174860000000000020880000000000 | 0 | 0 | 0 | 31653.7 | 31945.83 | 292.13 | 3946 | 141 | 32245 | 27901 | 398 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0201-16 | 2019-04-01 | EPSCOLM-0300-19 | EPSCOLM-0300-19 | 2019-04-01 | APROBADA | 2019-02-06 | 8046.0635 | 31749766.7127 | 8046.0635 | 3202333.2873 | 1020603700 | 29716824 | 64147949 | 1149420573 | 0 | 15521934 | 2020-03-31 | EPSCOLM-0462-19 | CPT-GP-0220-2019 | 1149420573 | 2019-09-02 | 44064 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Ana maria | Lina A | Sergio M-Ana maria-Lina A |  |  | 433
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-010 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ASTRID ECHEVERRY DE RAMÍREZ EDGAR ECHEVERRI GÓMEZ OFELIA ECHEVERRY DE GÓMEZ BEATRIZ ECHEVERRY GÓMEZ | 110-8619 | 174860000000000010046000000000 | 32464.6 | 32866.34 | 401.74 | 32458.7 | 32862 | 403.3 | 20396 | 0 | 670000 | 649471 | 133 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0125-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0125-16 | 2016-06-01 | APROBADA | 2016-06-03 | 5200 | 106059200 | 5200 | 691600 | 0 | 43388000 | 16750500 | 166889300 | 0 | 2810315 | 2017-06-16 | Pendiente | CPT-GP-0104-2016 | 166889300 | 2016-07-01 | CPT-GP-0104-2016 | 2016-09-02 | 0 | 166889300 | 0:00 |  | 110-14872 | 2017-12-06 | 166889300 | 133511440 | 16688930 | 0 | 150200370 | -16688930 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 434
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | ADRIANA MORALES ACOSTA | 110-6359 | 174860000000000010093000000000 | 32872.65 | 32890 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 700 | 596 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 435
UF3,1 | CP3-UF3.1-INT-001 | MECO | Comprometido | 6 | Ofertas | G Y G GOLDEN INVESTMENT S.A.S. - SERNA LOPEZ Y CIA S EN C.A. | 100-16052 | 170010002000000280142000000000 | 0 | 0 | 0 | 337.28 | 370.28 | 33 | 758 | 0 | 4000 | 3242 | 0 | 2019-05-30 | EPSCOLM-0512-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0512-19 | 2019-05-30 | APROBADA | 2019-05-28 | 26000 | 19708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055637 | 22763637 | 0 | 745824 | 2020-06-16 | EPSCOLM-0728-19 | CPT-GP-0047-20 | 22763637 | 2020-04-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 436
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTA LUCIA CORREA GARCÍA (11,16%) LUZ ESTELLA CORREA GARCÍA (11,16%) BEATRIZ ELENA CORREA GARCÍA (11,16%) LUIS GONZAGA CORREA ESPINOSA (33,04%) ADRIANA MILENA CORREA GARCÍA (11,16%) IVÁN ANDRES CORREA GARCÍA (22,32%) | 110-4394 | 172720002000000040057000000000 | 32908.7 | 33058.5 | 149.8 | 32895.15 | 33066.3 | 171.15 | 10317 | 334,3 | 100000 | 89683 | 0 | 2016-03-22 | EPSCOLM-046-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-046-16 | 2016-03-22 | APROBADA | 2016-04-29 | 6550 | 67576350 | 0 | 0 | 191830800 | 4295383 | 62153186 | 325855719 | 0 | 4557042 | 2017-06-07 | Pendiente | CPT-GP-0125-2016 | 325855719 | 2016-07-11 | CPT-GP-0125-2016 | 2016-07-12 | 0 | 325855719 | 0:00 |  | 110-14784 | 2016-10-25 | 325855719 | 195513431 | 65171144 | 0 | 260684575 | -65171144 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 437
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ADRIANA ZULUAGA ZULUAGA | 110-13531 | 174860000000000010501000000000 | 33115.02 | 33213.11 | 98.09 | 33120.2 | 33224.31 | 104.11 | 4709 | 0 | 12450 | 7741 | 0 | 2015-12-29 | EPSCOLM-0130-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0130-15 | 2015-12-29 | APROBADA | 2016-03-13 | 6100 | 26620105 | 0 | 0 | 0 | 19617980 | 21295040 | 67533125 | 0 | 1720660 | 2017-03-22 | Pendiente | CPT-GP-0051-2016 | 67533125 | 2016-06-01 | CPT-GP-0051-2016 | 2016-06-02 | 0 | 67533125 | 0:00 |  | 110-14766 | 2016-08-04 | 67533125 | 40519875 | 13506625 | 0 | 54026500 | -13506625 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 438
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 33204.07 | 33213.11 | 9.04 | 33200.42 | 33224.31 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 439
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-008 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIELA ZULUAGA MEJIA | 110-13530 | 174860000000000010506000000000 | 33171.9 | 33209.66 | 37.76 | 33181.8 | 33200.05 | 18.25 | 800 | 140 | 800 | 0 | 0 | 2015-08-28 | EPSCOLM-0067-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0067-15 | 2015-08-28 | APROBADA | 2015-09-24 | 65000 | 52000000 | 0 | 0 | 126000000 | 10264096 | 37673080 | 225937176 | 0 | 3403013 | 2016-12-15 | Pendiente | CPT-GP-0015-2016 | 225937176 | 2016-03-14 | CPT-GP-0015-2016 | 2016-03-18 | 0 | 225937176 | 0:00 |  | 110-13530 | 2016-05-31 | 225937176 | 135562305 | 45187435 | 0 | 180749740 | -45187436 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 440
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ESPERANZA CAMPOS DE CAMACHO | 110-13458 | 174860000000000010044000000000 | 33232.2 | 33898.89 | 666.69 | 33256.83 | 33882.99 | 626.16 | 73851 | 125 | 322250 | 234769 | 13630 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0283-16 | 2016-09-13 | APROBADA | 2016-01-18 | 3900 | 329292600 | 1474 | 4491278 | 54960000 | 287090000 | 21186500 | 697020378 | 0 | 8632430 | 2017-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0300-2016 | 697020378 | 2016-10-13 | CPT-GP-0300-2016 | 2018-10-19 | 0 | 697020378 | 0:00 |  | 110-14808 | 2017-04-11 | 697020378 | 418212226 | 139404075 | 0 | 557616301 | -139404077 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 441
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-007A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARÍA GLADYS LEON CARMONA GUILLERMO JAMES LEON CARMONA CENOBIA LEON DE C ORRALES ALBERTO LEON CARMONA FERNANDO LEON CARMONA BERTILDA LEON CARMONA GLORIA INES LEON CARMONA MARIELA LEON CARMONA MARIA NIDIA LEON CARMONA RUBY LEON DE ARANGO | 110-13372 | 174860000000000010044000000000 | 0 | 0 | 0 | 33882.99 | 33902.77 | 19.78 | 394 | 0 | 5500 | 5106 | 0 | 2015-12-01 | EPSCOLM-0109-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0109-15 | 2015-12-01 | APROBADA | 2016-01-18 | 6700 | 2639800 | 0 | 0 | 0 | 869000 | 0 | 3508800 | 0 | 1017673 | 2017-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0078-2016 | 3508800 | 2016-06-17 | CPT-GP-0078-2016 | 2016-06-21 | 0 | 3508800 | 0:00 |  | 110-15147 | 2019-02-16 | 3508800 | 2254762 | 552278 | 0 | 2807040 | -701760 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 442
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-13392 | 174860000000000010042000000000 | 33475.68 | 33706.2 | 230.52 | 33902.77 | 34174.27 | 271.5 | 13764 | 0 | 341800 | 322374 | 5662 | 2016-09-13 | EPSCOLM-0283-16 | 2019-03-08 | EPSCOLM-0210-19 | EPSCOLM-0210-19 | 2019-03-08 | APROBADA | 2018-12-12 | 1000/7100/3500 | 163113200 | 0 | 0 | 64948978 | 344718618 | 62305988 | 635086784 | 0 | 8859527 | 2020-07-01 | EPSCOLM-0718-19 | CPT-GP-0252-2019 | 635086784 | 2019-10-22 | CPT-GP-0252-2019 | 2019-10-24 | 0 | 635086784 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 443
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 33898.89 | 34133.71 | 234.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 444
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006C | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-13396 | 174860000000000010042000000000 | 0 | 0 | 0 | 34174.27 | 34806.81 | 632.54 | 10931 | 583 | 63342 | 52411 | 0 | 2015-11-12 | EPSCOLM-0102-15 | 2018-12-10 | EPSCOLM-1007-18 | EPSCOLM-1007-18 | 2018-12-10 | APROBADA | 2018-12-12 | 3340/21424/782,25 | 255462500 | 0 | 0 | 258388870 | 29014576 | 55692052 | 598557998 | 0 | 8380269 | 2020-07-14 | EPSCOLM-0800-19 | CPT-GP-0258-2019 | 598557998 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 445
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A1 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-14829 | 174860000000000010042000000000 | 34113.75 | 34167.97 | 54.22 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | 3476 | 2829 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0057-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 446
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006A | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-14830 | 174860000000000010042000000000 | 34133.71 | 34622.41 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 18375 | 523 | 490725.5 | 472350.5 | 0 | 2016-04-19 | EPSCOLM-069-16 | 2019-03-27 | EPSCOLM-0291-19 | EPSCOLM-0291-19 | 2019-03-27 | APROBADA | 2018-12-12 | 10000 | 183750000 | 0 | 0 | 165872780 | 123099903 | 257215100 | 773310763 | 43372980 | 10103972 | 2020-06-16 | EPSCOLM-0690-19 | CPT-GP-0254-2019 | 773310763 | 2019-10-22 | CPT-GP-0254-2019 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 447
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B1 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A | 110-14835 | 174860000000000010042000000000 | 34657.21 | 34807.15 | 149.94 | 0 | 0 | 0 | 4437 | 0 | 16910.5726 | 12473.5726 | 0 | 2019-03-22 | EPSCOLM-0273-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0273-19 | 2019-03-22 | APROBADAS | 2018-12-11 | 40000 | 177480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197142853 | 374622853 | 0 | 7318715 | 2020-06-10 | EPSCOLM-0644-19 | CPT-GP-0260-2019 | 374622853 | 2019-10-22 | CPT-GP-0260-2019 | 2019-12-10 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 448
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-006B | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | AGRONUEVOMUNDO S A | 110-14836 | 174860000000000010042000000000 | 34622.41 | 34657.21 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 929.42 | 0 | 466589.43 | 465660.01 | 0 | 2015-11-20 | EPSCOLM-0104-15 | 2019-03-27 | EPSCOLM-0291-19 | EPSCOLM-0291-19 | 2019-03-27 | APROBADA | 2018-12-11 | 40000 | 37176800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26672625 | 63849425 | 0 | 1301070 | 2020-05-19 | EPSCOLM-0605-19 | CPT-GP-0256-2019 | 63849425 | 2019-10-22 | CPT-GP-0256-2019 | 2019-10-24 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 449
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003 | CONDOR | Comprometido | 6 | Ofertas | OMAR CASTRO GARCIA | 110-14474 | 174860000000000010058000000000 | 34820.83 | 35369.45 | 548.62 | 34806.81 | 35968.6 | 1161.79 | 37179 | 0 | 581700 | 544521 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0126-15 | 2019-01-28 | EPSCOLM-0063-19 | EPSCOLM-0063-19 | 2019-01-28 | 0 | 2019-08-12 | 10000 | 371790000 | 0 | 0 | 0 | 39475394 | 58940293 | 470205687 | 0 | 6649044 | 2020-08-20 | EPSCOLM-0943-19 | CPT-GP-004-2020 | 470205687 | 2020-02-13 | CPT-GP-004-2020 | 2020-02-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 450
UF3,1 | CP3-UF3.1-SCN-042 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | CLARA INES CASTRO DE PELAEZ LUIS FERNANDO CASTRO GARCIA OMAR CASTRO GARCIA JUAN DAVID PELAEZ CASTRO CLAUDIA CECILIA CASTRO LIZARAZO ELSA BEATRIZ BUITRAGO CASTRO LUIS GUILLERMO BUITRAGO CASTRO OLGA LUCIA BUITRAGO CASTRO | 110-5593 | 174860000000000010068000000000 | 35369.45 | 35417.8 | 48.35 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 0 | 15000 | 13538 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 451
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003A | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 110-14349 | 174860000000000010058000000000 | 35417.8 | 35975.58 | 557.78 | 0 | 0 | 0 | 20640 | 0 | 216000 | 195360 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0126-15 | 2018-11-21 | EPSCOLM-0955-18 | EPSCOLM-0955-18 | 2018-11-21 | APROBADA | 2019-08-12 | 10000 | 206400000 | 0 | 0 | 0 | 18132263 | 9257266 | 233789529 | 0 | 3489985 | 2020-08-20 | EPSCOLM-0943-19 | CPT-GP-0294-2019 | 233789529 | 2019-12-05 | CPT-GP-0294-2019 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 452
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-003B | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | JUAN DAVID PELAEZ CASTRO | 110-14199 | 174860000000000010058000000000 | 35975.58 | 36397.8 | 422.22 | 0 | 0 | 0 | 23369 | 0 | 128000 | 104631 | 0 | 2015-12-18 | EPSCOLM-0126-15 | 2018-11-21 | EPSCOLM-0955-18 | EPSCOLM-0955-18 | 2018-11-21 | APROBADA | 2019-08-12 | 10000 | 233690000 | 0 | 0 | 0 | 5197258 | 8043444 | 246930702 | 0 | 3659178 | 2020-08-20 | EPSCOLM-0943-19 | CPT-GP-0296-19 | 246930702 | 2019-12-05 | CPT-GP-0296-19 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 453
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-002 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MEJÍA Y CIA S. C. A | 110-5021 | 174860000000000010059000000000 | 36396.6 | 37+469,63 km | 1073.03 | 36366.55 | 37422.67 | 1056.12 | 57301 | 341 | 2030700 | 1973399 | 0 | 2016-02-01 | EPSCOLM-0004-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0004-16 | 2016-02-01 | APROBADA | 2016-03-13 | 6000 | 343806000 | 0 | 0 | 262764000 | 43691000 | 99067460 | 749328460 | 3231254 | 9206772 | 2017-04-13 | Pendiente | CPT-GP-0173-2016 | 752559714 | 2016-06-26 | CPT-GP-0173-2016 | 2016-08-26 | 0 | 0 | 0:00 |  | 110-14775 | 2016-09-01 | 752559714 | 602047771 | 150511943 | 0 | 752559714 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 454
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | REFORESTADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S | 110-8645 | 174860000000000010060000000000 | 37470.48 | 40093.5 | 2623.02 | 39885.83 | 40100 | 214.17 | 35833 | 1247.08 | 1285600 | 1244735 | 5032 | 2017-08-14 | EPSCOLM-0504-17 | 2018-10-18 | EPSCOLM-0833-18 | EPSCOLM-0833-18 | 2018-10-18 | 0 | 2017-02-12 | 11115.2918 | 398294251.5894 | 11115.2918 | 55932148.4106 | 659152320 | 43241246 | 68768696 | 1225388662 | 0 | 2229237 | 2018-05-26 | EPSCOLM-1021-18 | CPT-GP-0536-2017 | 1225388662 | 2017-08-29 | CPT-GP-0536-2017 | 0:00 | 0 | 1225388662 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 1225388662 | 735233197.2 | 368601438 | 0 | 1103834635.2 | -121554026.8 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 455
UF3,1 | CP3-UF3.1-CMSCN-001 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 40194 | 40242.33 | 48.33 | 40225.05 | 40228.9 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Lina A | Sergio M-Paola -Lina A |  |  | 456
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-051 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-94771 | 170010002000000220439000000000 | 0 | 112.93 | 112.93 | 0 | 0 | 0 | 1662 | 248.34 | 11361 | 9699 | 0 | 2018-10-05 | EPSCOLM-0773-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0773-18 | 2018-10-05 | APROBADA | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19361044 | 0 | 4202504 | 23563548 | 0 | 213806 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0926-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 457
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-050 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-123213 | 170010002000000220530000000000 | 112.93 | 171.75 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 10000 | 9175 | 0 | 2018-10-05 | EPSCOLM-0773-18 | 2018-12-21 | EPSCOLM-1058-18 | EPSCOLM-1058-18 | 2018-12-21 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0773-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 458
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-049A | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-219505 | 170010002000000220529000000000 | 92.6 | 154.83 | 62.23 | 0 | 199.6 | 199.6 | 1470 | 0 | 35510.25 | 34040.25 | 0 | 2020-03-16 | EPSCOLM-0252-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0252-20 | 2020-03-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 459
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-049 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 100-219504 | 170010002000000220529000000000 | 171.75 | 332.84 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 58257.78 | 56347.78 | 0 | 2018-10-05 | EPSCOLM-0773-18 | 2020-03-16 | EPSCOLM-0252-20 | EPSCOLM-0252-20 | 2020-03-16 | APROBADA | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0773-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 459
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048A | MHC | ANI | 11 | ANI | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 100-26642 | 170010002000000220076000000000 | 27.98 | 326.19 | 298.21 | 0 | 0 | 0 | 7822 | 0 | 1603645 | 1595823 | 0 | 2018-05-15 | EPSCOLM-0288-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0288-18 | 2018-05-15 | APROBADA | 2018-05-16 | 17700 | 138449400 | 0 | 0 | 0 | 8036933 | 7779200 | 154265533 | 0 | 3053125 | 2019-05-28 | EPSCOLM-0612-18 | CPT-GP-0232-2018 | 154265533 | 2018-08-21 | CPT-GP-0232-2018 | 2018-08-28 | 0 | 0 | 2018-08-21 |  | 100-226369 | 2018-08-30 | 154265533 | 123412426 | 30853107 | 0 | 154265533 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 460
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-048 | MHC | ANI | 11 | ANI | GUTIERREZ BUENOS AIRES CIA S C S | 100-26642 | 170010002000000220076000000000 | 331.8 | 1874.7 | 1542.9 | 0 | 1779.5 | 1779.5 | 75356 | 136 | 1679001 | 1603645 | 0 | 2015-10-13 | EPSCOLM-0085-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0085-15 | 2015-10-13 | APROBADA | 2015-11-03 | 15054.5455 | 1134450331 | 0 | 0 | 50592000 | 396457896 | 237335000 | 1818835227 | 1500000 | 20949957 | 2017-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0082-2016 | 1820335227 | 2016-06-22 | CPT-GP-0082-2016 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 2016-07-15 |  | 100-216129 | 2016-07-21 | 1820335227 | 1456268182 | 364067045 | 0 | 1820335227 | 3.3379e-06 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 461
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044A | MHC | ANI | 11 | ANI | INES MARTINEZ LOPEZ ALBERTO LOPEZ MORALES | 100-195796 | 170010002000000220077000000000 | 1758.4 | 1990 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 6614 | 0 | 108368 | 101754 | 0 | 2016-11-09 | EPSCOLM-0367-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-09 | APROBADA | 2016-12-07 | 45058.5 | 298016919 | 0 | 0 | 0 | 9448920 | 33245560 | 340711399 | 1188003 | 6704322 | 2018-05-11 | EPSCOLM-0197-18 | CPT-GP-00458-2017 | 142265244 | 2017-08-08 | CPT-GP-00458-17 | 2017-08-16 | CPT-GP-0084-18 | 0 | 2018-05-04 |  | 100-224818 | 2018-05-04 | 341899402 | 273519522 | 68379880 | 0 | 341899402 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 462
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044B | MHC | Comprometido | 1 | Insumo | SMCM S.A.S | 100-205460 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 1771.4 | 2090 | 318.6 | 4748 | 376.04 | 112850 | 108102 | 0 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0229-17 | 2018-09-12 | EPSCOLM-0690-18 | EPSCOLM-0690-18 | 2018-09-12 | APROBADA | 2018-03-28 | 24560.615 | 116613800 | 0 | 0 | 205983336 | 52637432 | 49111018 | 424345586 | 0 | 6264629 | 2019-05-07 | EPSCOLM-0690-18 | CPT-GP-0277-2018 | 424345586 | 0:00 | CPT-GP-0277-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 463
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-047 | MHC | ANI | 11 | ANI | LUCIA DUSSAN LUBERTH CARLOS GERMAN MEJIA CORDOBES SANTIAGO ARANGO GOMEZ GABRIEL ARANGO VELEZ ADRIANA GOMEZ MEJIA | 100-69900 | 170010002000000220397000000000 | 1990 | 2074.76 | 84.76 | 0 | 0 | 0 | 2886 | 415.62 | 5137 | 0 | 2251 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-12-07 | 36145 | 104314470 | 36145 | 81362395 | 525033600 | 25340820 | 104336300 | 840387585 | 0 | 16205658 | 2018-03-28 | Pendiente | CPT-GP-0451-2017 | 840387585 | 2017-08-02 | CPT-GP-0451-17 | 2017-08-10 | 0 | 0 | 2017-08-31 |  | 100-69900 | 2017-08-30 | 840387585 | 756348827 | 84038758 | 0 | 840387585 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 464
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044E | MHC | ANI | 11 | ANI | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ JAIME ALBERTO ADAMS DUEÑAS CHRISTIAN DAVID ADAMS SANCHEZ EDWARD CAMILO ADAMS SANCHEZ MARIA HELENA SANCHEZ SALAZAR RUPERTO HERNANDO GALLEGO POSADA | 100-207055 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 2135.96 | 45.96 | 1084 | 0 | 30301 | 29217 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-06-14 | 45058.5 | 30549663 | 0 | 0 | 0 | 11300000 | 3186000 | 45035663 | 0 | 1473638 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0230-2016 | 45035663 | 2016-09-06 | CPT-GP-0230-2016 | 2016-09-07 | 0 | 0 | 2016-12-12 |  | 100-218256 | 2016-12-12 | 45035663 | 36028530 | 9007133 | 0 | 45035663 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 465
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-046 | MHC | ANI | 11 | ANI | RAFAEL GIRALDO LLANO | 100-69899 | 170010002000000220396000000000 | 2074.76 | 2168.77 | 94.01 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 0 | 7678 | 5023 | 0 | 2017-09-29 | EPSCOLM-0607-17 | 2017-12-01 | EPSCOLM-771-17 | EPSCOLM-771-17 | 2017-12-01 | APROBADA | 2017-10-11 | 56500 | 150007500 | 0 | 0 | 0 | 13686000 | 140188380 | 303881880 | 0 | 5945309 | 2019-05-21 | EPSCOLM-0664-19 | CPT-GP-0219-2018 | 303881880 | 2018-08-09 | CPT-GP-0219-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-229866 | 2019-02-22 | 303881880 | 273493883 | 30388210 | 0 | 303882093 | 213 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 466
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044D | MHC | ANI | 11 | ANI | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 100-207054 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 2135.96 | 2201.84 | 65.88 | 1084 | 0 | 30301 | 29217 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2016-06-19 | 45058.5 | 48843414 | 0 | 0 | 0 | 6760000 | 8620200 | 64223614 | 0 | 1684321 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0320-2016 | 64223614 | 2016-11-01 | CPT-GP-0320-2016 | 2016-11-02 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 100-207054 | 24-11-216 | 64223614 | 51378891 | 12844722.8 | 0 | 64223613.8 | -0.2 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 467
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-045 | MHC | ANI | 11 | ANI | MICHAEL ADAM PIEL JAQUELINE VASCO RAMIREZ | 100-69898 | 170010002000000220395000000000 | 2168.76 | 2274.4 | 105.64 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | 8385 | 5613 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 2017-11-28 | EPSCOLM-0758-17 | EPSCOLM-0758-17 | 2017-11-28 | APROBADA | 2018-10-01 | 56500 | 156618000 | 0 | 0 | 0 | 26119230 | 37135398 | 219872628 | 0 | 4272433 | 2019-11-06 | EPSCOLM-1010-18 | CPT-GP-0029-2019 | 219872628 | 2019-01-23 | CPT-GP-0029-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-08 |  | 100-229567 | 2019-02-08 | 219872628 | 175898100 | 43974528 | 0 | 219872628 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 468
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-043 | MHC | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 100-196211 | 170010002000000220695000000000 | 2279.45 | 2326.52 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 2508 | 870 | 0 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 2018-10-09 | EPSCOLM-0794-18 | EPSCOLM-0794-18 | 2018-10-09 | APROBADA | 2018-06-14 | 88216 | 144497808 | 0 | 0 | 0 | 15804034 | 35021838 | 195323680 | 0 | 3798886 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0938-18 | CPT-GP-0368-2018 | 195323680 | 2018-11-26 | CPT-GP-0368-2018 | 2018-12-04 | 0 | 0 | 2018-12-07 |  | 100-228646 | 2018-12-07 | 195323680 | 156258961 | 39064741 | 0 | 195323702 | 22 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 469
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-044C | MHC | ANI | 11 | ANI | OLGA MARIA MARTINEZ LOPEZ GERMAN ALBERTO ACEVEDO NARANJO | 100-214397 | 170010002000000220077000000000 | 0 | 0 | 0 | 2201.84 | 2322.28 | 120.44 | 2087 | 0 | 20200 | 18113 | 0 | 2016-09-19 | EPSCOLM-0303-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0303-16 | 2016-09-19 | APROBADA | 2016-06-14 | 45058.5002 | 94037090 | 0 | 0 | 0 | 2399200 | 1610085 | 98046375 | 0 | 2055695 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0318-2016 | 98046375 | 2016-11-01 | CPT-GP-0318-2016 | 2016-11-02 | 0 | 0 | 2016-11-17 |  | 100-217734 | 2016-11-24 | 98046375 | 78437100 | 19609275 | 0 | 98046375 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 470
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-041 | MHC | ANI | 11 | ANI | INVERSIONES H Y C LA ESMERALDA SAS | 100-202081 | 170010002000000220614000000000 | 2326.52 | 2398.57 | 72.05 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 5440 | 3880 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-0105-16 | 2018-10-09 | EPSCOLM-0794-18 | EPSCOLM-0794-18 | 2018-10-09 | APROBADA | 2018-06-14 | 110000 | 171600000 | 0 | 0 | 0 | 5029522 | 192314547 | 368944069 | 0 | 7210903 | 2019-10-22 | EPSCOLM-0957-18 | CPT-GP-0366-2018 | 368944069 | 2018-11-26 | CPT-GP-0366-2018 | 2018-11-26 | 0 | 0 | 2018-12-07 |  | 100-228662 | 2018-12-07 | 368944069 | 295155255 | 73788814 | 0 | 368944069 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 471
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-039 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CONDOMINO EL AGRADO | 100-205014 | 170010002000000220617000000000 | 2398.57 | 2539.38 | 140.81 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 106055 | 105146 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1060-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 472
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-038A | MHC | ANI | 11 | ANI | JUAN ALBERTO ARISTIZABAL HOYOS | 100-206409 | 170010002000000220617000000000 | 2505.95 | 2546.66 | 40.71 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 1292 | 0 | 632 | 2016-11-25 | EPSCOLM-0395-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0395-16 | 2016-11-25 | APROBADA | 2016-08-31 | 120000 | 79200000 | 120000 | 75840000 | 0 | 0 | 10086000 | 165126000 | 0 | 3054247 | 2017-11-04 | Pendiente | CPT-GP-0006-2017 | 158666000 | 2017-01-03 | CPT-GP-0006-2017 | 2017-01-10 | CPT-GP-0347-17 | 165126000 | 2017-08-29 |  | 100-206409 | 2017-08-30 | 165126000 | 132100800 | 33025200 | 0 | 165126000 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 473
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-036A | MHC | ANI | 11 | ANI | JORGE MANRIQUE ANDRADE | 100-195922 | 170010002000000220581000000000 | 2539.38 | 2636.9 | 97.52 | 2546.66 | 2664.21 | 117.55 | 7196 | 463.5 | 9456 | 0 | 2260 | 2017-03-27 | EPSCOLM-0207-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0207-17 | 2017-03-27 | APROBADA | 2017-12-07 | 63010 | 595822560 | 0 | 0 | 445163800 | 6990000 | 418545407 | 1466521767 | 0 | 28122416 | 2018-02-10 | Pendiente | CP3-GP-0389-2017 | 1466521767 | 2017-07-12 | CP3-GP-0389-2017 | 2017-07-18 | 0 | 1466521767 | 2017-08-23 |  | 100-195922 | 2017-08-23 | 1466521767 | 967378272.79 | 249571747.11 | 249571747.1 | 1466521767 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 474
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-035 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | CORPORACION EDUCATIVA QUIMBAYA | 100-81968 | 170010002000000220420000000000 | 2664.21 | 2750 | 85.79 | 0 | 0 | 0 | 6658 | 1457.76 | 14000 | 7342 | 0 | 2015-07-01 | EPSCOLM-0069-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0069-15 | 2015-07-01 | APROBADA | 2015-11-03 | 60000 | 399480000 | 0 | 0 | 1200293760 | 19559000 | 43290730 | 1662623490 | 0 | 19234752 | 2017-02-25 | Pendiente | CPT-GP-0039-2016 | 1662623490 | 2016-05-10 | CPT-GP-0039-2016 | 0:00 | 0 | 1662623490 | 2017-02-03 |  | 0 | 0:00 | 1662623490 | 997574094 | 332524698 | 166262349 | 1496361141 | -166262349 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 475
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-031 | MHC | ANI | 11 | ANI | MEJIA GOMEZ Y CIA S EN C A | 100-74088 | 170010002000000220090000000000 | 0 | 0 | 0 | 2322.28 | 2867.53 | 545.25 | 9261 | 144.65 | 199099 | 189838 | 0 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2018-05-11 | 23207.974 | 212608249.9972 | 0 | 0 | 95536118 | 27670826 | 165210723 | 501025916.9972 | 0 | 9762877 | 2019-05-28 | EPSCOLM-0647-18 | CPT-GP-0254-2018 | 501025916.9972 | 2018-09-11 | CPT-GP-0254-2018 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 2018-09-20 |  | 100-227820 | 2018-09-21 | 501025916.9972 | 400820734 | 100205183 | 0 | 501025917 | 0.00278 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 476
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033A | MHC | ANI | 11 | ANI | MIRIAM ARANGO JARAMILLO | 100-199703 | 170010002000000220702000000000 | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 539 | 150,3 | 703 | 0 | 164 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0258-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-05-27 | 70000 | 37730000 | 70000 | 11480000 | 129859200 | 4017000 | 0 | 183086200 | 0 | 2989432 | 2017-09-22 | Pendiente | CPT-GP-0371-2016 | 183086200 | 2016-12-01 | CPT-GP-0371-2016 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 2016-12-01 |  | 100-199703 | 2017-02-06 | 183086200 | 146468960 | 36617240 | 0 | 183086200 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 477
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033B | MHC | ANI | 11 | ANI | HERNAN GÓMEZ GÓMEZ BERTHA JARAMILLO DE GOMEZ | 100-199702 | 170010002000000220703000000000 | 2711.8 | 2756.86 | 45.06 | 0 | 0 | 0 | 777 | 125.93 | 777 | 0 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 70000 | 54390000 | 0 | 0 | 110314680 | 1387000 | 5779205 | 171870885 | 0 | 2866288 | 2017-07-25 | Pendiente | CPT-GP-0266-2016 | 171870885 | 2016-09-19 | CPT-GP-0266-2016 | 2016-09-20 | 0 | 0 | 2017-02-06 |  | 100-199702 | 2017-02-06 | 171870885 | 137496708 | 34374177 | 0 | 171870885 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 478
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033 | MHC | ANI | 11 | ANI | ALICIA MUÑOZ DE OSORIO GUILLERMO ANDRES BURAGLIA OSORIO MELISA DIAZ OSORIO | 100-199701 | 170010002000000220704000000000 | 0 | 0 | 0 | 2711.8 | 2756.86 | 45.06 | 1100 | 194.72 | 1100 | 0 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 157708320 | 3468600 | 0 | 238176920 | 0 | 3594329 | 2017-07-25 | Pendiente | CPT-GP-0375-2016 | 238176920 | 2016-12-05 | CPT-GP-0375-2016 | 2016-12-07 | 0 | 0 | 2016-12-05 |  | 100-199701 | 2017-02-08 | 238176920 | 190541533 | 47635384 | 0 | 238176917 | -3 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 479
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-034 | MHC | ANI | 11 | ANI | LIGIA VIRGINIA ARIAS ARANGO | 100-199700 | 170010002000000220705000000000 | 2713.3 | 2757.9 | 44.6 | 2751.47 | 2898.18 | 146.71 | 1100 | 107 | 1100 | 0 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 70000 | 77000000 | 0 | 0 | 92448000 | 9248900 | 0 | 178696900 | 0 | 2941238 | 2017-07-25 | Pendiente | CPT-GP-0224-2016 | 178696900 | 2016-08-30 | CPT-GP-0224-2016 | 2016-08-31 | 0 | 178696900 | 2016-08-30 |  | 100-199700 | 2016-11-02 | 178696900 | 107218140 | 35739380 | 35739380 | 178696900 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 480
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-033C | MHC | Comprometido | 9 | Expropiacion | JORGE ORLANDO RAMIREZ SANCHEZ | 100-64239 | 170010002000000220391000000000 | 2762.61 | 2812.66 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 0 | 4669 | 3142 | 0 | 2016-05-02 | EPSCOLM-0086-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0086-16 | 2016-05-02 | APROBADA | 2016-07-08 | 60000 | 91620000 | 0 | 0 | 0 | 4448000 | 0 | 96068000 | 0 | 2033973 | 2017-07-25 | EPSCOLM-0021-20 | CPT-GP-0247-2016 | 96068000 | 2016-09-09 | CPT-GP-0247-2016 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 96068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96068000 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 481
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-032 | MHC | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO ESTRADA NARANJO BIBIANA RESTREPO MARIN | 100-79733 | 170010002000000220416000000000 | 2804.4 | 2863.76 | 59.36 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 151.81 | 1741 | 0 | 0 | 2017-03-14 | EPSCOLM-0173-17 | 2017-08-29 | EPSCOLM-0544-17 | EPSCOLM-0544-17 | 2017-08-29 | APROBADA | 2016-07-08 | 60000 | 104460000 | 0 | 0 | 136629000 | 14054300 | 63783300 | 318926600 | 0 | 5007499 | 2017-09-30 | EPSCOLM-0067-18 | CPT-GP-0410-2017 | 318926600 | 2017-07-18 | CPT-GP-0410-2017 | 2017-07-19 | CPT-GP-0038-2018 | 318926600 | 2018-03-08 |  | 100-79733 | 2018-04-24 | 318926600 | 255141280 | 31892660 | 31892660 | 318926600 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 482
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | NEGOCIOS Y GESTIONES LIMITADA Y CIA S. EN C.A. | 100-536 | 170010002000000220092000000000 | 2812.66 | 2878 | 65.34 | 3190 | 3210.4 | 20.4 | 5412 | 0 | 200000 | 194588 | 0 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0356-16 | 2017-09-22 | EPSCOLM-0593-17 | EPSCOLM-0593-17 | 2017-09-22 | APROBADA | 2016-08-03 | 9500 | 51414000 | 0 | 0 | 0 | 84972478 | 2550500 | 138936978 | 0 | 2912985 | 2018-03-16 | Pendiente | CPT-GP-0474-2017 | 138936978 | 2017-08-16 | CPT-GP-0474-2017 | 2017-08-23 | 0 | 138936978 | 2018-04-25 |  | 100-224816 | 2018-06-15 | 138936978 | 101172230 | 37764748 | 0 | 138936978 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 483
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-030 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 3125 | 3170 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 484
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-029 | MHC | ANI | 11 | ANI | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 100-389 | 170010002000000220091000000000 | 2918.07 | 3094.06 | 175.99 | 2867.53 | 3208.75 | 341.22 | 12380 | 0 | 256000 | 243620 | 0 | 2016-09-15 | EPSCOLM-0294-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0294-16 | 2016-09-15 | APROBADA | 2018-05-08 | 28267.0436 | 349945999.9995 | 0 | 0 | 0 | 19372760 | 26288790 | 395607549.9995 | 0 | 7717109 | 2019-06-18 | EPSCOLM-0641-18 | CPT-GP-0252-2018 | 395607549.9995 | 2018-09-11 | CPT-GP-0252-2018 | 2018-09-12 | 0 | 0 | 2018-04-24 |  | 100-228018 | 2018-10-18 | 395607550 | 316486040 | 79121510 | 0 | 395607550 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 485
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-028 | MHC | ANI | 11 | ANI | VICTOR MANUEL SIERRA CASTELLANOS | 100-9422 | 170010002000000220094000000000 | 0 | 0 | 0 | 3236.19 | 3596.7 | 360.51 | 7013 | 130 | 176000 | 168987 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0313-16 | EPSCOLM-0313-16 | 2016-09-21 | APROBADA | 2016-06-03 | 75800 | 181967400 | 0 | 0 | 31000000 | 5136768 | 20594684 | 238698852 | 0 | 3600059 | 2017-08-31 | Pendiente | CPT-GP-0267-2017 | 238698852 | 2017-04-20 | CPT-GP-0267-2017 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 2017-04-20 |  | 100-220505 | 2017-06-12 | 238698852 | 190959082 | 47739770 | 0 | 238698852 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 486
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-026 | MHC | ANI | 11 | ANI | BENTEHE S A S | 100-97822 | 170010002000000220541000000000 | 3170 | 3889.2 | 719.2 | 3210.4 | 3279.25 | 68.85 | 21695 | 185 | 189324 | 167629 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2016-05-25 | 8600 | 186577000 | 0 | 0 | 124320000 | 116322409 | 74735200 | 501954609 | 0 | 6490608 | 2017-07-18 | EPSCOLM-0242-18 | CPT-GP-0405-2016 | 501954609 | 2016-12-07 | CPT-GP-0405-2016 | 2016-12-07 | 0 | 501954609 | 2016-01-18 |  | 100-225555 | 2018-07-27 | 501954609 | 301172765.4 | 100390922 | 100390922 | 501954609.4 | 0.4 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 487
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-027 | MHC | ANI | 11 | ANI | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 100-91735 | 170010002000000220438000000000 | 0 | 0 | 0 | 3596.96 | 3692.04 | 95.08 | 1473 | 1309 | 3333 | 0 | 1860 | 2015-10-05 | EPSCOLM-0083-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0083-15 | 2015-10-05 | APROBADA | 2015-11-03 | 71600 | 105466800 | 71600 | 133176000 | 898488000 | 26520000 | 6047000 | 1169697800 | 119700000 | 13765505 | 2016-12-14 | Pendiente | CPT-GP-0092-2016 | 1289397800 | 2016-06-27 | CPT-GP-0092-2016 | 2016-06-27 | 0 | 0 | 2016-07-25 |  | 100-91735 | 2016-07-25 | 1289397800 | 1289397800 | 0 | 0 | 1289397800 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 488
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | MARIA ZOE GOMEZ RODRIGUEZ | 100-9423 | 170010002000000220095000000000 | 3932.25 | 4016 | 83.75 | 3694.68 | 4071.64 | 376.96 | 10984 | 0 | 162667 | 151683 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2016-06-14 | 8600 | 83127600 | 0 | 0 | 0 | 7279965 | 0 | 90407565 | 0 | 1971821 | 2017-07-18 | Pendiente | CPT-GP-0220-2016 | 90407565 | 2016-08-29 | CPT-GP-0220-2016 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 489
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-024 | MHC | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 | 4340.6 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 490
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-025 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | HENAO COCK Y CIA S.C.A. | 100-97821 | 170010002000000220493000000000 | 3941.84 | 4156.4 | 214.56 | 4106.68 | 4156.23 | 49.55 | 4696 | 0 | 182864 | 178168 | 0 | 2016-11-09 | EPSCOLM-0367-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-09 | APROBADA | 2016-08-02 | 13400 | 62926400 | 0 | 0 | 0 | 3573454 | 2004000 | 68503854 | 0 | 1731318 | 2017-09-08 | EPSCOLM-0873-18 | CPT-GP-0465-2017 | 68503854 | 2017-08-14 | CPT-GP-0465-2017 | 0:00 | 0 | 68503854 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 41102312 | 0 | 0 | 41102312 | 41102312 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 491
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-023 | MHC | ANI | 11 | ANI | CASTOR GOMEZ A. Y CIA S. EN C. | 100-9424 | 170010002000000220097000000000 | 4156.4 | 4552.05 | 395.65 | 4156.23 | 4505 | 348.77 | 15218 | 326.42 | 122048 | 106830 | 0 | 2016-11-09 | EPSCOLM-0367-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0367-16 | 2016-11-09 | APROBADA | 2016-05-05 | 13400 | 220925800 | 0 | 0 | 301612080 | 91136100 | 57477800 | 671151780 | 0 | 8348393 | 2017-09-09 | EPSCOLM-0860-18 | CPT-GP-0660-2017 | 671151780 | 2017-10-20 | CPT-GP-0660-2017 | 0:00 | 0 | 671151780 | 2018-12-13 |  | 100-228667 | 2018-12-13 | 671151780 | 536921424 | 67115178 | 67115178 | 671151780 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 492
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | TRITURADOS M P S S A S | 100-16653 | 170010002000000220096000000000 | 4557.95 | 4629.45 | 71.5 | 4340.6 | 4647.2 | 306.6 | 5571 | 0 | 32637.5 | 26761.5 | 305 | 2016-11-02 | EPSCOLM-0358-16 | 2019-02-27 | EPSCOLM-0176-19 | EPSCOLM-0176-19 | 2019-02-27 | APROBADA | 2018-10-26 | 16077.2549 | 89566387.245 | 16077.2549 | 4903562.7537 | 0 | 32609526 | 62402691 | 189482166.9987 | 0 | 3707626 | 2020-01-18 | EPSCOLM-0176-19 | CPT-GP-0072-2019 | 189482166.9987 | 2019-03-05 | CPT-GP-0072-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-18536 | 2019-12-27 | 189482167 | 94000000 | 57585733 | 0 | 151585733 | -37896434 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 493
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-022 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 494
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-020 | MHC | ANI | 11 | ANI | CLARA ELENA GARCIA MUNOZ | 100-74498 | 170010002000000220158000000000 | 0 | 0 | 0 | 4617.6 | 4674.57 | 56.97 | 714 | 349.62 | 800 | 0 | 86 | 2016-12-15 | EPSCOLM-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2017-01-25 | 71000 | 56800000 | 0 | 0 | 272703600 | 535000 | 24491224 | 354529824 | 0 | 4814961 | 2018-02-23 | Pendiente | CPT-GP-0282-2017 | 354529824 | 2017-05-02 | CPT-GP-0282-2017 | 2017-05-05 | 0 | 354529824 | 2018-01-25 |  | 100-74498 | 2018-01-25 | 354529824 | 212717894 | 70905964 | 70905965 | 354529823 | -1 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 495
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-018 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | PRECONCRETO LTDA | 100-74499 | 170010002000000220404000000000 | 4629.45 | 4800.3 | 170.85 | 4669.37 | 4856.85 | 187.48 | 11098 | 226.54 | 21637.7 | 0 | 10539.7 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2020-02-13 | 85599.3345 | 918480859.2291 | 85599.3345 | 933717540.7709 | 214360809 | 27485766 | 3547934629 | 5641979604 | 81360000 | 1383475150 | 2021-02-23 | EPSCOLM-0255-20 | CPT-GP-0226-2019 | 6324519669 | 2019-08-29 | CPT-GP-0226-19 | 2019-09-03 | 0 | 6324519669 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 496
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-019B | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | JUAN CARLOS ZULUAGA CARDONA | 100-194111 | 170010002000000220434000000000 | 4776.2 | 4853.17 | 76.97 | 0 | 0 | 0 | 2853 | 0 | 57140 | 54287 | 0 | 2017-01-05 | EPSCOLM-0011-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0011-17 | 2017-01-05 | APROBADA | 2018-10-30 | 34000 | 97002000 | 0 | 0 | 0 | 21210570 | 2108829 | 120321399 | 0 | 2422273 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0209-19 | CPT-GP-0090-2019 | 120321399 | 2019-03-08 | CPT-GP-0090-2019 | 0:00 | 0 | 120321399 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 497
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-017 | MHC | ANI | 11 | ANI | FRANCEDY INES SANCHEZ RESTREPO LUIS EDUARDO SANCHEZ RESTREPO | 100-5746 | 170010002000000220160000000000 | 4853.17 | 5064.89 | 211.72 | 0 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 110000 | 96950 | 0 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 2019-02-27 | EPSCOLM-0176-19 | EPSCOLM-0176-19 | 2019-02-27 | APROBADA | 2018-10-18 | 21570 | 281488500 | 0 | 0 | 0 | 61961836 | 46462682 | 389913018 | 0 | 7608999 | 2020-02-11 | EPSCOLM-0176-19 | CPT-GP-0070-2019 | 389913018 | 2019-03-05 | CPT-GP-0070-2019 | 2016-12-21 | 0 | 0 | 0:00 |  | 100-230289 | 2019-04-05 | 389913018 | 311930414 | 77982604 | 0 | 389913018 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 498
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-016 | MHC | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | JULIÁN ECHEVERRY MEJÍA | 100-42513 | 170010002000000220369000000000 | 5265.98 | 5467.4 | 201.42 | 5119.05 | 5511.3 | 392.25 | 13995 | 211.39 | 37640 | 23645 | 0 | 2017-02-15 | EPSCOLM-0104-17 | 2019-05-10 | EPSCOLM-0437-19 | EPSCOLM-0437-19 | 2019-05-10 | APROBADA | 2019-06-20 | 27170 | 263958252 | 0 | 0 | 125142880 | 71034882 | 43560548 | 503696562 | 0 | 6918513 | 2020-07-29 | EPSCOLM-1235-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 499
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | MHC | ANI | 11 | ANI | ESCOBAR VELEZ CIA S EN C. A. | 100-4831 | 170010002000000220161000000000 | 5150.35 | 5220 | 69.65 | 5511.3 | 6001.75 | 490.45 | 35546 | 0 | 291776 | 252854 | 3376 | 2016-12-02 | EPSCOLM-0427-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0427-16 | 2016-12-02 | APROBADA | 2016-12-07 | 12273.8188 | 436285164.5867 | 12273.8188 | 41436412.4133 | 0 | 737969570 | 18986907 | 1234678054 | 0 | 23720863 | 2018-03-03 | Pendiente | CPT-GP-0387-2017 | 1234678054 | 2017-07-11 | CPT-GP-0387-2017 | 2017-07-11 | 0 | 1234678054 | 2017-09-14 |  | 100-748 | 2017-09-22 | 1234678054 | 740806832.4 | 246935610.8 | 246935610.8 | 1234678054 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 500
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-015 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 5467.4 | 5953.9 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 501
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-013 | MHC | ANI | 11 | ANI | FRANCISCO GAVILÁN LUQUE JAIRO AUGUSTO MORENO LUZ MARINA ÁLZATE AGUDELO CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S. | 100-748 | 170010002000000220163000000000 | 0 | 0 | 0 | 5972 | 6278 | 306 | 2446 | 330 | 11831 | 0 | 9385 | 2016-04-08 | EPSCOLM-0060-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-16 | 2016-04-08 | APROBADA | 2015-10-27 | 40000 | 253110056 | 0 | 0 | 197838960 | 44358640 | 212427457 | 707735113 | 158421201 | 11459825 | 2017-04-19 | Pendiente | CPT-GP-0033-2016 | 866156314 | 2016-04-20 | CPT-GP-0033-2016 | 2016-04-21 | 0 | 866156314 | 2016-06-10 |  | 100-748 | 2016-06-24 | 866156314 | 377827781 | 141866009 | 346462524 | 866156314 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 502
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-014 | MHC | ANI | 11 | ANI | ARMANDO AUGUSTO RAMÍREZ SALAZAR EDGAR ECHEVERRI GOMEZ | 100-112413 | 170010002000000220162000000000 | 5925 | 6280 | 355 | 0 | 0 | 0 | 19181 | 0 | 180000 | 160819 | 0 | 2016-02-01 | EPSCOLM-004-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-004-16 | 2016-02-01 | APROBADA | 2016-02-22 | 7000 | 134267000 | 0 | 0 | 0 | 38814515 | 0 | 173081515 | 0 | 2879581 | 2017-04-21 | Pendiente | CPT-GP-0043-2016 | 173081515 | 2016-05-31 | CPT-GP-0043-2016 | 2016-06-01 | 0 | 0 | 2016-06-10 |  | 100-216000 | 2016-06-14 | 173081515 | 138465212 | 34616303 | 0 | 173081515 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 503
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-012 | MHC | ANI | 11 | ANI | COMPAÑIA DE JESUS | 100-112414 | 170010002000000220478000000000 | 6280 | 6376.45 | 96.45 | 6981 | 6415.96 | -565.04 | 4997 | 0 | 54000 | 47874 | 1129 | 2016-07-15 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-01-22 | 5093.8293 | 31204798 | 0 | 0 | 0 | 21058763 | 7715100 | 59978661 | 0 | 1516146 | 2017-05-02 | Pendiente | CPT-GP-0409-2016 | 59978661 | 2016-12-07 | CPT-GP-0409-2016 | 0:00 | 0 | 0 | 2016-12-07 |  | 100-218194 | 2016-12-13 | 59978661 | 47982928.8 | 11995732.2 | 0 | 59978661 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 504
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-011 | MHC | Comprometido | 5 | previa aprobacion | MARTHA LUCIA VALENCIA BETANCUR | 100-147565 | 170010002000000220164000000000 | 6450 | 6624.72 | 174.72 | 6409.7 | 6615.9 | 206.2 | 13717 | 0 | 33800 | 18720 | 1363 | 2016-10-26 | EPSCOLM-0351-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0351-16 | 2016-10-26 | APROBADA | 2019-10-08 | 32800 | 344832000 | 0 | 0 | 0 | 28195114 | 809400 | 373836514 | 0 | 5967390 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0199-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 505
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-010 | MHC | ANI | 11 | ANI | STEPAN COLDEQUIM STEPAN COLOMBIAN | 100-131661 | 170010002000000220545000000000 | 0 | 0 | 0 | 6578.65 | 6604.85 | 26.2 | 354 | 0 | 19695 | 19341 | 0 | 2015-12-23 | EPSCOLM-0126-15 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0126-15 | 2015-12-23 | APROBADA | 2018-05-16 | 110000 | 38940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58549600 | 97489600 | 0 | 1906425 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0912-18 | CPT-GP-0050-2019 | 97489600 | 2019-02-14 | CPT-GP-0050-2019 | 2019-02-21 | 0 | 0 | 2019-05-16 |  | 100-231312 | 2019-04-12 | 97489600 | 77991680 | 0 | 0 | 77991680 | -19497920 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 506
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-009 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | I B C INDUSTRIAS BASICAS DE CALDAS | 100-82825 | 170010002000000220543000000000 | 6604.85 | 6892.65 | 287.8 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 16344 | 15423 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0860-16 | 2018-10-22 | EPSCOLM-0850-18 | EPSCOLM-0850-18 | 2018-10-22 | APROBADA | 2018-10-26 | 110000 | 101310000 | 0 | 0 | 0 | 3655209 | 303759234 | 408724443 | 708690595 | 7966134 | 2020-01-28 | EPSCOLM-0419-19 | CPT-GP-0228-2019 | 1117415038 | 2019-09-04 | CPT-GP-0228-2019 | 2019-09-09 | 0 | 1117415038 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 507
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-008 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | RODOLFO SAFFON ANZOLA VALENTINA SAFFON JARAMILLO MARSAFF Y CIA S. EN C. A. | 100-189976 | 170010002000000220165000000000 | 0 | 0 | 0 | 6624.72 | 6851.5 | 226.78 | 4768 | 429.7 | 23234 | 18466 | 0 | 2018-05-03 | EPSCOLM-0259-18 | 2018-06-25 | EPSCOLM-0442-18 | EPSCOLM-0442-18 | 2018-06-25 | APROBADA | 2018-05-16 | 110000 | 524480000 | 0 | 0 | 127484202 | 8918650 | 146032323 | 806915175 | 21558330 | 15570185 | 2019-12-18 | EPSCOLM-0197-19 | CPT-GP-0078-2019 | 828473505 | 2019-03-07 | CPT-GP-0078-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-06-18 |  | 100-234178 | 2019-06-18 | 828473505 | 536714588 | 126064216 | 165694701 | 828473505 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 508
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-005 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | VALENTINA SAFFON JARAMILLO 9.79% RSAF SAS 19.29 % INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SAS 9.79 % ESTACIÓN DE SERVICIOS MANUELA SAS 22.28% | 100-224813 | 170010002000000220425000000000 170010002000000220430000000000 | 0 | 0 | 0 | 6851.5 | 6993.29 | 141.79 | 3911 | 712.7 | 9337 | 5426 | 0 | 2018-05-03 | EPSCOLM-0259-18 | 2018-06-25 | EPSCOLM-0442-18 | EPSCOLM-0442-18 | 2018-06-25 | APROBADA | 2018-06-16 | 110000 | 430210000 | 0 | 0 | 746666632 | 1038713 | 978921295 | 2156836640 | 380383623 | 41254444 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0296-19 | CPT-GP-0123-2019 | 2537220263 | 2019-04-05 | CPT-GP-0123-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 509
UF3,2 | CP3-UF3.2-DC-004 | MHC | ANI | 11 | ANI | PEDRO GERMAN BAUTISTA RESTREPO ANDRES FELIPE BAUTISTA RESTREPO ADRIAN BAUTISTA RESTREPO XIOMARA CASTAÑEDA RESTREPO JOHANA LOAIZA RESTREPO | 100-82826 | 170010002000000220424000000000 | 6925 | 6953.92 | 28.92 | 0 | 0 | 0 | 493 | 383 | 1000 | 0 | 507 | 2016-12-15 | EPSCOL-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0356-16 | 2016-12-15 | APROBADA | 2018-05-21 | 43660.4 | 43660400 | 0 | 0 | 259520000 | 1441878 | 19023426 | 323645704 | 12000000 | 6415999 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0892-18 | CPT-GP-0336-2018 | 335645704 | 2018-11-06 | CPT-GP-0336-2018 | 2018-11-14 | 0 | 0 | 2018-12-04 |  | 100-82826 | 2018-12-03 | 335645704 | 268516563.2 | 67129140.8 | 0 | 335645704 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 510
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | MHC | ANI | 11 | ANI | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 100-49378 | 170010002000000090001000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 5027 | 413 | 313600 | 308573 | 0 | 2018-06-13 | EPSCOLM-0391-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0391-18 | 2018-06-13 | APROBADA | 2018-05-16 | 70000 | 351890000 | 0 | 0 | 181860000 | 12663991 | 253107150 | 799521141 | 44332792 | 15429809 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0853-18 | CPT-GP-0351-18 | 843853933 | 2018-11-15 | CPT-GP-0351-18 | 2018-11-21 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 100-228625 | 2018-11-29 | 843853933 | 759468539.7 | 84385393 | 0 | 843853932.7 | -0.3 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 511
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-001 | MHC | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7004.3 | 7050.15 | 45.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 512
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-002 | MHC | ANI | 11 | ANI | GOMEZ HOYOS CIA S.A.S | 100-101527 | 170010002000000090129000000000 | 0 | 243.98 | 243.98 | 7129.79 | 7390.07 | 260.28 | 10637 | 0 | 33026 | 22389 | 0 | 2018-06-15 | EPSCOLM-0415-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0415-18 | 2018-06-15 | APROBADA | 2018-05-16 | 31375 | 333735875 | 0 | 0 | 0 | 25333220 | 547000 | 359616095 | 50001 | 6997850 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0840-18 | CPT-GP-0353-18 | 359666096 | 2018-11-15 | CPT-GP-0353-18 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 2018-11-29 |  | 100-228626 | 2018-11-29 | 359666096 | 323699486 | 35966609.6 | 0 | 359666095.6 | -0.4 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 513
UF3,2 | CP3-UF3.2-INT-M-003 | MHC | Comprometido | 1 | Insumo | ANA ISABEL CUERVO ZULUAGA LINA MARIA CUERVO ZULUAGA | 100-101528 | 170010002000000090002000000000 | 6978.8 | 7335.33 | 356.53 | 0 | 0 | 0 | 4547 | 478.84 | 11517 | 6970 | 0 | 2018-05-07 | EPSCOLM-0261-18 | 2018-06-25 | EPSCOLM-0441-18 | EPSCOLM-0441-18 | 2018-06-25 | APROBADA | 2018-06-26 | 54200.3072 | 246990800.0015 | 0 | 0 | 265414200 | 7362724 | 15507020 | 535274744.0015 | 0 | 10413091 | 2019-09-24 | EPSCOLM-0722-19 | CPT-GP-0013-19 | 535274744.0015 | 2019-01-22 | CPT-GP-0013-19 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | Alejandro-Paola -Juanita |  |  | 514
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | INES CASTRO DE PELAEZ | 110-13502 | 172720002000000040001000000000 | 40283.29 | 40753.26 | 469.97 | 35968.6 | 39885.83 | 3917.23 | 67156 | 256 | 1811200 | 1744044 | 0 | 2016-09-08 | EPSCOLM-0269-16 | 2019-02-21 | EPSCOLM-0144-19 | EPSCOLM-0144-19 | 2019-02-21 | APROBADA | 2017-03-06 | 8311.81 | 343972880 | 0 | 0 | 193922600 | 22751780 | 30212442 | 590859702 | 0 | 0 | 2018-03-13 | EPSCOLM-0640-19 | CPT-GP-0002-2020 | 590859702 | 2020-02-14 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 515
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-002 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40268.89 | 40762.75 | 493.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 516
UF4 | CP3-UF4-CM-001 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAVIER VICENTE RAMON CALVO | 110-8732 | 174860000000000010359000000000 | 0 | 0 | 0 | 40100 | 40225.05 | 125.05 | 4334 | 225 | 6000 | 0 | 1666 | 2017-01-25 | EPSCOL-0054-17 | 2017-07-04 | EPSCOLM-0411-17 | EPSCOLM-0411-17 | 2017-07-04 | 0 | 2017-02-01 | 10000 | 45260000 | 4620 | 6809880 | 55560000 | 2143000 | 0 | 109772880 | 0 | 2161463 | 2018-02-21 | Pendiente | CPT-GP-0547-2017 | 109772880 | 2017-08-30 | CPT-GP-0547-2017 | 2017-10-06 | 0 | 109772880 | 2017-12-20 |  | 110-8732 | 2017-12-19 | 109772880 | 87818304 | 10977288 | 10977288 | 109772880 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 517
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA PASTORA ZULETA MONTOYA | 293-1797 | 665940003000000090116000000000 | 40893.89 | 40931.62 | 37.73 | 40900 | 40944.67 | 44.67 | 7695 | 0 | 200000 | 192305 | 0 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0334-16 | 2016-10-13 | APROBADA | 2017-01-25 | 5914.34 | 25113580 | 0 | 0 | 0 | 29168390 | 4040500 | 58322470 | 0 | 1353713 | 2018-03-31 | EPSCOLM-0452-18 | CPT-GP-0478-2017 | 54962470 | 2017-08-17 | CPT-GP-0478-2017 | 2017-08-24 | CPT-GP-0727-2017 | 58322470 | 2018-04-23 |  | 293-28152 | 2018-05-11 | 58322470 | 43969976 | 7176247 | 7176247 | 58322470 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 518
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 40970.86 | 41063.97 | 93.11 | 40986.48 | 41054.36 | 67.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 519
UF4 | CP3-UF4-SCN-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | EFREN DE JESUS FERNANDEZ GRAJALES ANTONIO GRAJALES | 293-6429 | 665940003000000090235000000000 | 0 | 0 | 0 | 41163.2 | 41291.75 | 128.55 | 3321 | 0 | 134250 | 130929 | 0 | 2016-06-01 | EPSCOLM-0124-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0124-16 | 2016-06-01 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 520
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-004 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | JOSE MODANO GUEVARA |  | 665940003000000090118000000000 | 41063.97 | 41203.7 | 139.73 | 41054.36 | 41196.8 | 142.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 521
UF4 | CP3-UF4-SCN-002 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JOSE MIGUEL LARGO TAPASCO | 293-6430 | 665940003000000090238000000000 | 41291.75 | 41402.25 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 0 | 121500 | 116152 | 0 | 2016-04-05 | EPSCOLM-058-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-058-16 | 2016-04-05 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 522
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARTHA ISABEL ARANGO LIZCANO | 293-20708 | 665940003000000090119000000000 | 41203.73 | 42157.19 | 953.46 | 41196.8 | 42149.25 | 952.45 | 65381 | 39.9 | 169508 | 85458 | 18669 | 2016-07-15 | EPSCOL-0318-16 | 2017-11-15 | EPSCOLM-0722-17 | EPSCOLM-0722-17 | 2017-11-15 | APROBADA | 2017-11-08 | 4000 | 262828000 | 1460 | 26780780 | 2374050 | 42205730 | 28899500 | 363088060 | 0 | 6959096 | 2019-02-22 | EPSCOLM-0202-18 | CPT-GP-0140-2018 | 363088060 | 2018-05-28 | CPT-GP-0140-2018 | 2018-05-31 | 0 | 0 | 2018-09-03 |  | 293-28244 | 2018-09-09 | $ 357.564.010,00 | 286051208 | 71512802 | 0 | 357564010 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 523
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DIEGO LUIS ARANGO NIETO | 293-20711 | 665940003000000090279000000000 | 42157.19 | 42268.95 | 111.76 | 42149.25 | 42247.6 | 98.35 | 4988 | 0 | 165940 | 158510 | 2442 | 2016-04-26 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-09-15 | 4360 | 24934840 | 1554.34 | 2659476 | 0 | 8612510 | 3170000 | 39376826 | 0 | 860686 | 0:00 | Pendiente | CPT-GP-0609-2017 | 39376826 | 2017-09-13 | CPT-GP-0609-2017 | 2017-09-20 | 0 | 39376826 | 2017-06-21 |  | 293-28085 | 2017-12-06 | 39376826 | 31501461 | 7875365 | 0 | 39376826 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 524
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-007 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 293-9493 | 665940003000000090120000000000 | 42268.95 | 42653.82 | 384.87 | 42247.6 | 42596.9 | 349.3 | 17340 | 0 | 510000 | 492660 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0098-16 | 2016-05-10 | APROBADA | 2019-01-16 | 5200 | 90168000 | 0 | 0 | 0 | 14888607 | 23025298 | 128081905 | 0 | 2566502 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0303-19 | CPT-GP-0142-2019 | 128081905 | 2019-04-23 | CPT-GP-0142-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 525
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-008 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO OSCAR TULIO LIZCANO GONZALEZ | 293-15612 | 665940002000000010089000000000 | 42653.82 | 43202.27 | 548.45 | 42979.1 | 43015.5 | 36.4 | 16410 | 123 | 68128 | 51718 | 0 | 2016-05-10 | EPSCOLM-0098-16 | 2019-11-19 | EPSCOLM-1128-19 | EPSCOLM-1128-19 | 2019-11-19 | APROBADA | 2019-01-16 | 5200 | 85332000 | 0 | 0 | 87022500 | 10845482 | 752857 | 183952839 | 0 | 3604864 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0303-19 | CPT-GP-0144-2020 | 183952839 | 2019-04-23 | CPT-GP-0144-2020 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 526
UF4 | CP3-UF4-CM-002 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | LINA VICTORIA CORREA PINZÓN MARTHA LUCIA CORREA PINZÓN | 293-17050 | 665940002000000010093000000000 | 0 | 0 | 0 | 42596.9 | 42657.61 | 60.71 | 415 | 70 | 415 | 0 | 0 | 2016-08-02 | EPSCOLM-0219-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0219-16 | 2016-08-02 | APROBADA | 2018-09-07 | 58582.0787 | 24311563 | 0 | 0 | 61921160 | 6227271 | 2451905 | 94911899 | 0 | 1251583 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0421-19 | CPT-GP-0186-2019 | 94911899 | 2019-05-20 | CPT-GP-0186-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 293-17050 | 2019-12-28 | 94911899 | 85420709.1 | 9491189.9 | 0 | 94911899 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 527
UF4 | CP3-UF4-CM-003 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOSÉ JAIME CASTAÑO CASTRILLÓN LUZ MARTHA PÁEZ CALA | 293-17051 | 665940002000000010094000000000 | 0 | 0 | 0 | 42657.61 | 42672.51 | 14.9 | 279 | 81 | 423 | 0 | 144 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0253-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0253-16 | 2016-08-04 | APROBADA | 2018-09-07 | 58582.0787 | 16344399.5 | 58582.0787 | 8435819.5 | 81226881 | 4857450 | 1127302 | 111991852 | 0 | 1481355 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0171-19 | CPT-GP-0058-2019 | 111991852 | 2019-02-26 | CPT-GP-0058-2019 | 2019-03-05 | 0 | 0 | 2019-02-27 |  | 293-17051 | 2019-02-27 | 111991852 | 89593482 | 22398370 | 0 | 111991852 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 528
UF4 | CP3-UF4-CM-004 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CARMEN LILIANA PELAEZ TREJOS JULIO CESAR SALAZAR PELAEZ SUSAN CONSUELO SALAZAR PELAEZ | 293-17052 | 665940002000000010095000000000 | 0 | 0 | 0 | 42672.51 | 42684.67 | 12.16 | 295 | 73 | 407 | 0 | 112 | 2016-12-20 | EPSCOLM-0467-16 | 2017-08-15 | EPSCOLM-0511-17 | EPSCOLM-0511-17 | 2017-08-15 | APROBADA | 2017-12-05 | 50000 | 20350000 | 0 | 0 | 69496000 | 2284000 | 1098092 | 93228092 | 0 | 1829740 | 2018-12-27 | EPSCOLM-0189-18 | CPT-GP-0125-2018 | 93228092 | 2018-05-18 | CPT-GP-0125-2018 | 2018-05-29 | 0 | 0 | 2018-06-22 |  | 293-17052 | 2018-06-22 | 93228092 | 74582474 | 18645618 | 0 | 93228092 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 529
UF4 | CP3-UF4-CM-005 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | BEATRIZ BIBIANA PALACIO MONTOYA | 293-17053 | 665940002000000010096000000000 | 0 | 0 | 0 | 42684.67 | 42700 | 15.33 | 256 | 60 | 414 | 0 | 158 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0258-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2018-09-07 | 58582.0787 | 14997012.1472 | 58582.0787 | 9255968.4346 | 59384400 | 4920146 | 19467990 | 108025516.5818 | 0 | 1436357 | 2019-11-21 | EPSCOLM-0123-19 | CPT-GP-0006-2019 | 108025516.5818 | 2019-01-14 | CPT-GP-0006-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-03-26 |  | 293-17053 | 2019-03-29 | 108025516.5818 | 97222965 | 10228589 | 0 | 107451554 | -573962.5818 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 530
UF4 | CP3-UF4-CM-006 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS FERNANDO GARCIA ARREDONDO | 293-17054 | 665940002000000010097000000000 | 0 | 0 | 0 | 42700 | 42714.15 | 14.15 | 254 | 109 | 347 | 0 | 93 | 2017-04-21 | EPSCOLM-0262-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0262-17 | 2017-04-21 | 0 | 2017-12-19 | 50000 | 17350000 | 0 | 0 | 108455000 | 1460980 | 0 | 127265980 | 0 | 2551338 | 2019-01-29 | EPSCOLM-0370-18 | CPT-GP-0149-2018 | 127265980 | 2018-06-08 | CPT-GP-0149-2018 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 2018-06-25 |  | 293-17054 | 2018-11-01 | 127265980 | 101812784 | 25453196 | 0 | 127265980 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 531
UF4 | CP3-UF4-CM-007 | CONDOR | Comprometido | 3 | Avaluo lonja | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 293-17055 | 665940002000000010098000000000 | 0 | 0 | 0 | 42714.15 | 42735.69 | 21.54 | 363 | 28 | 474 | 0 | 111 | 2019-03-15 | EPSCOLM-0241-19 | 2020-02-05 | EPSCOLM-0121-20 | EPSCOLM-0121-20 | 2020-02-05 | APROBADA | 2020-02-07 | 62143.3826 | 29445963 | 0 | 0 | 23535568 | 2240612 | 84527746 | 139749889 | 0 | 0 | 2020-03-05 | EPSCOLM-0281-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 532
UF4 | CP3-UF4-CM-008 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | VALVANERA INES YEPES SALAZAR | 293-17056 | 665940002000000010099000000000 | 0 | 0 | 0 | 42735.69 | 42754.21 | 18.52 | 252 | 0 | 345 | 0 | 93 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0258-16 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0540-19 | EPSCOLM-0540-19 | 2019-05-31 | APROBADA | 2019-05-31 | 58582 | 20210817 | 0 | 0 | 0 | 2433633 | 0 | 22644450 | 0 | 438292 | 2020-06-04 | EPSCOLM-0622-19 | CPT-GP-0209-2019 | 22644450 | 2019-07-05 | CPT-GP-0209-2019 | 2019-09-24 | 0 | 0 | 2019-07-18 |  | 293-17056 | 18-07-2019 | $ 22.644.450,00 | 20380005 | 1057732 | 2223423.9 | 23661160.9 | 1016710.9 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 533
UF4 | CP3-UF4-CM-009 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | GONZALO ALBERTO YEPES SALAZAR | 293-17057 | 665940002000000010100000000000 | 0 | 0 | 0 | 42754.21 | 42769 | 14.79 | 244.48 | 0 | 348.9 | 0 | 104.2 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0253-16 | 2019-05-31 | EPSCOLM-0540-19 | EPSCOLM-0540-19 | 2019-05-31 | APROBADA | 2019-05-31 | 58582.078 | 20439287 | 0 | 0 | 0 | 1794952 | 0 | 22234239 | 0 | 433638 | 2020-06-04 | EPSCOLM-0622-19 | CPT-GP-0211-2019 | 22234239 | 2019-07-05 | CPT-GP-0211-2019 | 2019-09-24 | 0 | 0 | 2019-07-18 |  | 293-17057 | 18-07-2019 | 22234239 | 20010815.1 | 915023 | 0 | 20925838.1 | -1308400.9 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 534
UF4 | CP3-UF4-CM-010 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | LUIS ANTONIO PINEDA DUQUE | 293-17058 | 665940002000000010101000000000 | 0 | 0 | 0 | 42787.04 | 42809.14 | 22.1 | 345 | 82 | 345 | 0 | 0 | 2016-09-09 | EPSCOLM-0273-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0273-16 | 2016-09-09 | APROBADA | 2019-05-31 | 58582.0783 | 20210817 | 0 | 0 | 46439106 | 4044690 | 0 | 70694613 | 0 | 983421 | 2020-06-04 | EPSCOLM-0622-19 | CPT-GP-0207-2019 | 70694613 | 2019-06-28 | CPT-GP-0207-2019 | 2019-07-05 | 0 | 0 | 0:00 |  | 293-17058 | 2019-11-28 | 70694613 | 63625151.7 | 7069461.3 | 0 | 70694613 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 535
UF4 | CP3-UF4-CM-011 | CONDOR | Comprometido | 5 | previa aprobacion | MARTHA SOFIA MONTOYA MARIN | 293-17059 | 665940002000000010102000000000 | 0 | 0 | 0 | 42786.16 | 42913.33 | 127.17 | 765 | 82 | 765 | 0 | 0 | 2019-05-20 | EPSCOLM-0486-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0486-19 | 2019-05-20 | APROBADA | 2019-10-10 | 62143 | 47539688 | 0 | 0 | 51453770 | 5354583 | 7941427 | 112289468 | 0 | 1501179 | 2021-01-15 | EPSCOLM-0153-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 536
UF4 | CP3-UF4-CM-012 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 293-16143 | 665940002000000010109000000000 | 0 | 0 | 0 | 42913.33 | 43109.39 | 196.06 | 3623 | 125 | 22506 | 18883 | 0 | 2016-02-29 | EPSCOLM-0028-16 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | EPSCOLM-0365-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2016-07-08 | 3292.9106 | 11930215 | 1351.35 | 0 | 68136000 | 12352390 | 35851900 | 128270505 | 0 | 2387556 | 2017-08-24 | EPSCOLM-0041-18 | CPT-GP-0040-2018 | 128270505 | 2018-06-12 | CPT-GP-0040-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-06-18 |  | 293-28224 | 2018-09-01 | 128270505 | 128270505 | 0 | 0 | 128270505 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 537
UF4 | CP3-UF4-CM-013 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA ISABEL OBANDO CARVAJAL | 293-14759 | 665940002000000010110000000000 | 0 | 0 | 0 | 43137.23 | 43173.15 | 35.92 | 364 | 977.14 | 700 | 0 | 336 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0365-16 | 2016-11-08 | APROBADA | 2018-04-02 | 14500 | 10150000 | 0 | 0 | 1152732058 | 0 | 32327857 | 1195209915 | 32300000 | 22973799 | 2019-04-04 | EPSCOLM-0370-18 | CPT-GP-0151-2018 | 1227509915 | 2018-06-12 | CPT-GP-0151-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-06-18 |  | 293-16143 | 2018-09-01 | 1227509915 | 1227509915 | 0 | 0 | 1227509915 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 538
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS | 293-3078 | 665940002000000010113000000000 | 43215.82 | 43576.9 | 361.08 | 43201.9 | 43337.1 | 135.2 | 9605 | 729.26 | 104809 | 95204 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-084-16 | 2018-09-20 | EPSCOLM-0713-18 | EPSCOLM-0713-18 | 2018-09-20 | APROBADA | 2016-09-26 | 3764.6735 | 36159688.9963 | 0 | 0 | 577933440 | 19514500 | 29207983 | 662815611.9963 | 0 | 7565395 | 2017-08-01 | EPSCOLM-0801-18 | CPT-GP-0697-2017 | 662815611.9963 | 2017-11-09 | CPT-GP-0697-2017 | 2017-11-16 | 0 | 662815611.9963 | 2018-11-03 |  | 293-28283 | 2018-11-08 | 565500772 | 339300464 | 14085000 | 304926602 | 658312066 | 92811294 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 539
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | AMPARO DE JESUS AGUDELO CASTAÑO OMAR CAMILO RAMIREZ AGUADELO | 293-25723 | 665940002000000010113000000000 | 43266.3 | 43270.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70.46 | 62 | 0 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2018-04-02 | 40000 | 2480000 | 0 | 0 | 75885420 | 120000 | 892800 | 79378220 | 0 | 1584110 | 2019-04-04 | EPSCOLM-0370-18 | CPT-GP-0155-2018 | 79378220 | 2018-06-14 | CPT-GP-0155-2018 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 2018-06-26 |  | 293-25723 | 2018-06-28 | 79378220 | 63502576 | 15875644 | 0 | 79378220 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 540
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MERY ALCALDE HENAO | 293-25726 | 665940002000000010113000000000 | 43270.3 | 43280 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 115,46 | 161 | 0 | 0 | 2016-10-04 | EPSCOLM-0323-16 | 2016-12-09 | EPSCOLM-0447-16 | EPSCOLM-0447-16 | 2016-12-09 | APROBADA | 2016-05-29 | 40000 | 6440000 | 0 | 0 | 96986400 | 120000 | 4343658 | 107890058 | 0 | 1628367 | 2017-07-27 | Pendiente | CPT-GP-0052-2017 | 107890058 | 2017-01-25 | CPT-GP-0052-2017 | 0:00 | CPT-GP-0052-2017 | 107890058 | 2017-02-22 |  | 293-25726 | 2018-01-26 | 107890058 | 64734034.8 | 21578011.6 | 21578011.6 | 107890058 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 541
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-009C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA ARACELLY CASTAÑO AGUDELO | 293-25724 | 665940002000000010113000000000 | 43280 | 43290.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-07-08 | 4000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 2897500 | 8962500 | 0 | 1077554 | 2017-07-27 | Pendiente | CPT-GP-0330-2016 | 8962500 | 2016-11-09 | CPT-GP-0330-2016 | 2016-11-15 | 0 | 0 | 2018-02-10 |  | 293-25724 | 2018-02-10 | 8962500 | 7170000 | 1792500 | 0 | 8962500 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 542
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-026 | CONDOR | Falta | 2 | Avaluo 898 | HUMBERTO GOMEZ ARIAS | 293-14678 | 665940002000000010114000000000 | 0 | 0 | 0 | 43249.5 | 43266.3 | 16.8 | 278 | 128.86 | 278 | 0 | 0 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0204-20 | EPSCOLM-0204-20 | 2020-03-03 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 543
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EDUARDO ANTONIO TREJOS RIOS Y OTRA | 293-14760 | 665940002000000010086000000000 | 0 | 0 | 0 | 43201.9 | 43326.67 | 124.77 | 4720 | 194.04 | 24759 | 20039 | 0 | 2018-12-10 | EPSCOLM-1008-18 | 2020-03-03 | EPSCOLM-0204-20 | EPSCOLM-0204-20 | 2020-03-03 | APROBADA | 2018-12-03 | 5200 | 24544000 | 0 | 0 | 232805900 | 11623407 | 206720 | 269180027 | 0 | 5547952 | 2019-12-18 | EPSCOLM-0101-19 | CPT-GP-0044-2019 | 269180027 | 2019-02-13 | CPT-GP-0044-2019 | 2019-02-20 | 0 | 0 | 2019-02-26 |  | 293-28378 | 2019-02-26 | 269180027 | 198353560 | 39868840 | 0 | 238222400 | -30957627 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 544
UF4 | CP3-UF4-CM-014A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43387.1 | 43560 | 172.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 545
UF4 | CP3-UF4-CM-014B | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DAGOBERTO GONZALEZ ARACELLY VALENCIA | 293-22294 | 665940002000000010132000000000 | 0 | 0 | 0 | 43261.3 | 43275.5 | 14.2 | 105 | 210 | 105 | 0 | 0 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0311-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0311-16 | 2016-09-21 | APROBADA | 2016-05-30 | 40000 | 4200000 | 0 | 0 | 168291200 | 794000 | 1146000 | 174431200 | 0 | 3873546 | 2017-06-20 | Pendiente | CPT-GP-0030-2017 | 174431200 | 2017-01-12 | CPT-GP-0030-2017 | 2016-10-21 | CPT-GP-0030-2017 | 174431200 | 2017-03-28 |  | 293-22294 | 2017-05-23 | 174431200 | 104658720 | 34886240 | 34886240 | 174431200 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 546
UF4 | CP3-UF4-CM-014C | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA AMPARO FRANCO FLOREZ | 293-22293 | 6659400020000000101330000000 | 0 | 0 | 0 | 43292.35 | 43302.25 | 9.9 | 100 | 60 | 100 | 0 | 0 | 2016-09-29 | EPSCOLM-0041-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0041-16 | 2016-09-29 | APROBADA | 2016-05-30 | 40000 | 4000000 | 0 | 0 | 40320000 | 0 | 0 | 44320000 | 0 | 1465780 | 2017-06-20 | EPSCOLM-0481-18 | CPT-GP-0167-2017 | 44320000 | 2017-03-08 | CPT-GP-0167-2017 | 2017-03-14 | 0 | 44320000 | 2018-01-07 |  | 293-22293 | 2018-02-10 | 44320000 | 26592000 | 8864000 | 8864000 | 44320000 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 547
UF4 | CP3-UF4-CM-014D | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LEYDI JISETH GARCIA CATAÑO | 293-25700 | 665940002000000010086000000000 | 0 | 0 | 0 | 43326.67 | 43387.1 | 60.43 | 1094 | 0 | 3173 | 2079 | 0 | 2016-08-10 | EPSCOLM-0234-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0234-16 | 2016-08-10 | APROBADA | 2016-05-30 | 14500 | 15863000 | 0 | 0 | 0 | 2893000 | 6365000 | 25121000 | 0 | 1254975 | 2017-06-20 | Pendiente | CPT-GP-0268-2016 | 25121000 | 2016-09-19 | CPT-GP-0268-2016 | 2016-09-22 | 0 | 25121000 | 2016-11-03 |  | 293-28153 | 2018-02-10 | 25121000 | 20096800 | 5024200 | 0 | 25121000 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 548
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-012 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | EUNICE BUENO PESCADOR | 293-2601 | 665940002000000010054000000000 | 43576.9 | 43697.46 | 120.56 | 0 | 0 | 0 | 3553 | 86.5 | 137532 | 133979 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-084-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-084-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2017-11-08 | 4300 | 15277900 | 0 | 0 | 55697350 | 30018000 | 26819885 | 127813135 | 0 | 967104 | 2018-12-12 | EPSCOLM-0392-18 | CPT-GP-0174-2018 | 127813135 | 2018-06-26 | CPT-GP-0174-2018 | 2018-06-29 | 0 | 127813135 | 2016-08-09 |  | 293-28250 | 2018-10-30 | 127813135 | 76687881 | 25562627 | 25562627 | 127813135 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 549
UF4 | CP3-UF4-SCN-005 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | GUMERCINDO TABARQUINO LADINO | 293-2602 | 665940002000000010051000000000 | 43697.45 | 44361.1 | 663.65 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 0 | 190198 | 170918 | 0 | 2016-05-16 | EPSCOLM-105-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-105-16 | 2016-05-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 550
UF4 | CP3-UF4-CM-015 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO DE JESUS TABARQUINO CRUZ | 293-13833 | 665940002000000010082000000000 | 0 | 0 | 0 | 43560 | 44126.88 | 566.88 | 9645 | 73 | 11000 | 0 | 1355 | 2016-07-15 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-08-26 | 1919.0758 | 18509486.2664 | 1919.0758 | 2600347.7336 | 27156000 | 33054000 | 0 | 81319834 | 0 | 1213238 | 2017-09-22 | Pendiente | CPT-GP-0716-2017 | 81319834 | 2017-11-28 | CPT-GP-0716-2017 | 2017-11-30 | 0 | 81319834 | 2017-11-29 |  | 293-13833 | 2018-09-08 | 81319834 | 65055867.2 | 8131983 | 8131983 | 81319833.2 | -0.8 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 551
UF4 | CP3-UF4-CM-015A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALVARO DE JESUS ALVAREZ | 293-13863 | 665940002000000010081000000000 | 0 | 0 | 0 | 44126.88 | 44168.48 | 41.6 | 860 | 86 | 960 | 0 | 100 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0223-17 | 2017-09-04 | EPSCOLM-0555-17 | EPSCOLM-0555-17 | 2017-09-04 | APROBADA | 2018-07-31 | 14400 | 13824000 | 0 | 0 | 70090000 | 1901939 | 6363175 | 92179114 | 0 | 1810863 | 2019-09-03 | EPSCOLM-0802-18 | CPT-GP-0029-2017 | 92179114 | 2017-01-12 | CPT-GP-0029-2017 | 2017-01-19 | 0 | 0 | 0:00 |  | 293-13863 | 2019-02-22 | 92179114 | 73743292 | 9217911 | 9217911 | 92179114 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 552
UF4 | CP3-UF4-CM-016 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LEIDAMARY TREJOS TREJOS CARLOS ENRIQUE TREJOS SUAREZ | 293-199956 | 665940002000000010129000000000 | 0 | 0 | 0 | 44168.48 | 44182.67 | 14.19 | 273 | 89 | 290 | 0 | 17 | 2016-07-22 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-22 | APROBADA | 2016-08-26 | 30000 | 8190000 | 30000 | 510000 | 49128000 | 2100000 | 200000 | 60128000 | 0 | 1639351 | 2017-09-22 | EPSCOLM-0559-18 | CPT-GP-0160-2017 | 60128000 | 2017-03-02 | CPT-GP-0160-2017 | 2017-03-07 | 0 | 60128000 | 2016-10-24 |  | 293-19956 | 2018-02-10 | 60128000 | 36076800 | 12025600 | 12025600 | 60128000 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 553
UF4 | CP3-UF4-CM-017 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OSCAR FLOREZ CARDONA | 293-15460 | 665940002000000010130000000000 | 0 | 0 | 0 | 44182.67 | 44209.12 | 26.45 | 468 | 143 | 620 | 0 | 152 | 2016-09-01 | EPSCOLM-0260-16 | 2018-06-19 | EPSCOLM-0430-18 | EPSCOLM-0430-18 | 2018-06-19 | APROBADA | 2018-06-27 | 14400 | 8928000 | 0 | 0 | 80795000 | 3548789 | 305707 | 93577496 | 0 | 1836027 | 2019-09-03 | EPSCOLM-0411-18 | CPT-GP-0273-2018 | 93577496 | 2018-09-21 | CPT-GP-0273-2018 | 2018-09-28 | 0 | 0 | 2016-10-24 |  | 293-15460 | 2018-10-30 | 93577496 | 74861997 | 0 | 0 | 74861997 | -18715499 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 554
UF4 | CP3-UF4-CM-017A | CONDOR | ANI | 11 | ANI | YOLANDA FLOREZ GUERRERO | 293-14117 | 665940002000000010051000000000 | 0 | 0 | 0 | 44209.12 | 44261.27 | 52.15 | 813 | 0 | 1350 | 0 | 537 | 2017-09-22 | EPSCOLM-591-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-591-17 | 2017-09-22 | 0 | 2017-12-20 | 16000 | 1856000 | 4000 | 4936000 | 0 | 3026500 | 0 | 9818500 | 0 | 328784 | 2019-03-16 | EPSCOLM-0369-18 | CPT-GP-0157-2018 | 9818500 | 2018-06-14 | CPT-GP-0157-2018 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 2018-06-14 |  | 293-14117 | 2018-07-19 | 9818500 | 7854800 | 1963700 | 0 | 9818500 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 555
UF4 | CP3-UF4-CM-018 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | ALBEIRO DE JESUS GASPAR SUAREZ | 293-23248 | 665940002000000010136000000000 | 0 | 0 | 0 | 44261.27 | 44367.92 | 106.65 | 3026 | 177 | 4780 | 0 | 1754 | 2017-01-31 | EPSCOLM-0071-17 | 2017-05-09 | EPSCOLM-0312-17 | EPSCOLM-0312-17 | 2017-05-09 | APROBADA | 2018-05-24 | 7555.4812 | 36115200 | 0 | 0 | 136165746 | 34300086 | 7260366 | 213841398 | 0 | 4160342 | 2019-06-06 | EPSCOLM-0613-18 | CPT-GP-0234-2018 | 213841398 | 2018-08-21 | CPT-GP-0234-2018 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 2018-09-07 |  | 293-23248 | 2018-08-07 | 213841398 | 171073118 | 42768280 | 0 | 213841398 | 3.8803e-05 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 556
UF4 | CP3-UF4-CM-019 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 293-2597 | 665940002000000010107000000000 | 0 | 0 | 0 | 44367.92 | 44486.5 | 118.58 | 2924 | 0 | 3848 | 0 | 924 | 2016-08-08 | EPSCOL-0228-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0228-16 | 2016-08-08 | APROBADA | 2016-08-26 | 1809.1422 | 5289931.6518 | 1809.1422 | 1671647.3482 | 0 | 2743200 | 0 | 9704779 | 0 | 1085704 | 2017-09-22 | EPSCOLM-0016-18 | CPT-GP-0032-2018 | 9704779 | 2018-02-13 | CPT-GP-0032-2018 | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 557
UF4 | CP3-UF4-CM-020 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HUBERLEY BUSTAMANTE CATAÑO | 293-16661 | 665940002000000010106000000000 | 0 | 0 | 0 | 44486.5 | 44519.53 | 33.03 | 655 | 65.13 | 750 | 0 | 95 | 2016-07-15 | EPSCOLM-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-09-23 | 14500 | 10875000 | 0 | 0 | 45330480 | 1582500 | 4904704 | 62692684 | 0 | 1280255 | 2018-03-31 | EPSCOLM-0244-18 | CPT-GP-0621-2017 | 62692684 | 2017-09-19 | CPT-GP-0621-2017 | 2017-09-20 | 0 | 62692684 | 2018-01-09 |  | 293-16661 | 2018-02-16 | 62692684 | 50154147 | 6269268 | 6269268 | 62692683 | -1 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 558
UF4 | CP3-UF4-CM-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA NOHELIA GIRALDO ZULUAGA | 293-16660 | 665940002000000010105000000000 | 0 | 0 | 0 | 44519.53 | 44582.95 | 63.42 | 1080 | 154.25 | 1080 | 0 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2016-07-08 | 2000 | 2160000 | 0 | 0 | 80179200 | 1648000 | 2697351 | 86684551 | 0 | 1930942 | 2017-09-22 | EPSCOLM-304-18 | CPT-GP-0120-2017 | 86684551 | 2017-02-21 | CPT-GP-0120-2017 | 2017-02-28 | 0 | 86684551 | 2017-06-26 |  | 293-16660 | 2017-12-06 | 86684551 | 52010730.6 | 17336910.2 | 17336910.2 | 86684551 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 559
UF4 | CP3-UF4-CM-022 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DIANA LUCIA ARIAS MESA | 293-16662 | 665940002000000010104000000000 | 0 | 0 | 0 | 44582.95 | 44598.11 | 15.16 | 150 | 0 | 150 | 102.81 | 0 | 2016-04-26 | EPSCOLM-0082-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0082-16 | 2016-04-26 | APROBADA | 2017-10-07 | 18500 | 2775000 | 0 | 0 | 66518070 | 1449000 | 5798716 | 76540786 | 0 | 1529451 | 2018-11-07 | EPSCOLM-0191-18 | CPT-GP-0097-2018 | 76540786 | 2018-04-18 | CPT-GP-0097-2018 | 2018-04-20 | 0 | 0 | 2018-05-12 |  | 293-16662 | 2018-05-12 | 76540786 | 61232629 | 15308157 | 0 | 76540786 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 560
UF4 | CP3-UF4-CM-023 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA DEL CARMEN MEJIA SANCHEZ | 293-16796 | 665940002000000010103000000000 | 0 | 0 | 0 | 44598.11 | 44679.81 | 81.7 | 1699 | 54.28 | 2524 | 0 | 825 | 2016-07-15 | EPSCOL-0448-16 | 0:00 | 0 | EPSCOL-0448-16 | 2016-07-15 | APROBADA | 2016-09-23 | 10049 | 17073251 | 10049 | 8290425 | 37778880 | 10826000 | 19935380 | 93903936 | 0 | 1841901 | 2018-05-24 | Pendiente | CPT-GP-0718-2017 | 93903936 | 2017-11-28 | CPT-GP-0718-2017 | 2017-12-20 | 0 | 93903936 | 2018-03-20 |  | 293-16796 | 2018-03-20 | 93903936 | 56342362 | 18780787 | 18780787 | 93903936 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 561
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-014 | CONDOR | Comprometido | 3 | Avaluo lonja | TEJARES TERRACOTA DE COLOMBIA S.A | 293-10725 | 665940002000000010070000000000 | 44376.3 | 44668.22 | 291.92 | 0 | 0 | 0 | 8505 | 0 | 65000 | 56495 | 0 | 2016-04-29 | EPSCOLM-0086-16 | 2018-07-13 | EPSCOLM-0523-18 | EPSCOLM-0523-18 | 2018-07-13 | APROBADA | 2018-06-25 | 5200 | 44226000 | 0 | 0 | 0 | 6561071 | 2841527 | 53628598 | 4602088 | 1117147 | 2020-02-25 | EPSCOLM-0308-19 | CPT-GP-0174-2019 | 58230686 | 2019-05-10 | CPT-GP-0174-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 562
UF4 | CP3-UF4-SCN-006 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | JESUS ANTONIO MEJIA BETANCUR | 293-0002597 | 665940002000000010071000000000 | 44668.22 | 44704.08 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 488.57 | 1667 | 0 | 548 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 563
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-016 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | FRANCISCO HUMBERTO CADAVID RESTREPO | 115-12456 | 176140002000000020655000000000 | 44734.27 | 45607.47 | 873.2 | 44690.94 | 45848.5 | 1157.56 | 51641 | 0 | 741000 | 689359 | 0 | 2016-09-02 | EPSCOLM-0263-16 | 2018-06-18 | EPSCOLM-0420-18 | EPSCOLM-0420-18 | 2018-06-18 | APROBADA | 2018-04-11 | 4120 | 177979880 | 1430 | 12072060 | 0 | 245454700 | 103700643 | 539207283 | 0 | 10487750 | 2019-05-28 | EPSCOLM-0470-18 | CPT-GP-0197-2018 | 539207283 | 2018-07-24 | CPT-GP-0197-2018 | 2016-09-13 | 0 | 539207283 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 431365826 | 0 | 0 | 431365826 | 431365826 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 564
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-017 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 115-3421 | 176140002000000020701000000000 | 45607.47 | 46107.76 | 500.29 | 45594.81 | 45763.2 | 168.39 | 26490 | 0 | 148600 | 122110 | 0 | 2016-08-04 | EPSCOLM-0224-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0224-16 | 2016-08-04 | APROBADA | 2016-04-08 | 3900 | 103311000 | 0 | 0 | 0 | 5562900 | 16085000 | 124958900 | 0 | 2351195 | 2017-08-23 | Pendiente | CPT-GP-0050-2017 | 124958900 | 2017-01-23 | CPT-GP-0050-2017 | 0:00 | 0 | 124958900 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 87471230 | 0 | 0 | 87471230 | 87471230 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 565
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-018 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | HORACIO CADAVID MADRIGAL MÓNICA ZULMA CADAVID MADRIGAL | 115-3420 | 176140002000000020415000000000 | 46107.76 | 47599.54 | 1491.78 | 45848.5 | 47605.53 | 1757.03 | 82839 | 524.36 | 753900 | 663748 | 7313 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0019-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0019-17 | 2017-01-11 | APROBADA | 2016-04-08 | 202015 | 169914398 | 15015 | 109804695 | 455509440 | 1001792211 | 416117870 | 2153138614 | 21265134 | 24620608 | 2017-12-09 | Pendiente | CPT-GP-0094-2017 | 2174403748 | 2017-02-09 | CPT-GP-0094-2017 | 0:00 | 0 | 2174403748 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 1522082624 | 880750000 | 0 | 2402832624 | 2402832624 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 566
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 115-17064 | 176140002000000020416000000000 | 47599.54 | 49929.79 | 2330.25 | 47605.53 | 48440.09 | 834.56 | 132284 | 0 | 2890900 | 2758616 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0259-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0259-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-07-08 | 3684.8895 | 487451922.999 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 762441562.999 | 0 | 9350754 | 2017-08-24 | Pendiente | CPT-GP-0245-2016 | 762441562.999 | 2016-09-09 | CPT-GP-0245-2016 | 2016-09-13 | 0 | 762441562.999 | 2017-03-22 |  | 115-20863 | 2017-03-22 | 762441563 | 533709094.0993 | 228732469 | 0 | 762441563.0993 | 0.099284 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 567
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49401.19 | 49920.08 | 518.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241885740 | 33103900 | 274989640 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 568
UF4 | CP3-UF4-CM-025 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | FUNDACION BERTA ARIAS DE BOTERO | 115-17065 | 176140002000000020703000000000 | 0 | 0 | 0 | 48584.21 | 49401.19 | 816.98 | 14310 | 0 | 69100 | 54790 | 0 | 2016-08-29 | EPSCOLM-0259-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0259-16 | 2016-08-29 | APROBADA | 2016-08-03 | 3900 | 55447092 | 0 | 0 | 0 | 61846000 | 7605910 | 124899002 | 0 | 2350537 | 2017-08-24 | Pendiente | CPT-GP-0243-2016 | 124899002 | 2016-09-09 | CPT-GP-0243-2016 | 2016-09-13 | 0 | 124899002 | 2017-01-25 |  | 115-20864 | 2017-03-22 | 124899002 | 87429301.4 | 37469700.6 | 0 | 124899002 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 569
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-020 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JESÚS MARÍA DÍAZ CASTRO EUCARIO REYES RAMÍREZ | 115-10843 | 176140002000000020650000000000 | 49933.16 | 50017.73 | 84.57 | 49923.82 | 50012.2 | 88.38 | 5093 | 612 | 140000 | 133845 | 1062 | 2018-02-20 | EPSCOLM-0087-18 | 2018-06-01 | EPSCOLM-0371-18 | EPSCOLM-0371-18 | 2018-06-01 | APROBADA | 2018-06-25 | 3420.0353 | 17418239.9866 | 1520 | 1614240 | 379212000 | 18725745 | 17459700 | 434429924.9866 | 0 | 634689 | 2019-07-23 | EPSCOLM-0710-18 | CPT-GP-0275-2018 | 434429925 | 2018-09-21 | CPT-GP-0275-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2018-12-15 |  | 115-21266 | 2018-12-15 | 434429925 | 422047565 | 6191180 | 6191180 | 434429925 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 570
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-021 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JOAQUIN EMILIO IGLESIAS VALENCIA | 115-1166 | 176140002000000020497000000000 | 50017.73 | 50668.53 | 650.8 | 50012.2 | 50672.86 | 660.66 | 39818 | 402 | 150000 | 102389 | 7793 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0745-18 | EPSCOLM-0745-18 | 2018-09-27 | APROBADA | 2016-11-10 | 3900 | 137209800 | 1351.35 | 16795929 | 337157000 | 188149273 | 18464628 | 697776630 | 0 | 10235720 | 2018-01-17 | Pendiente | CPT-GP-0737-2017 | 697776630 | 2017-12-13 | CPT-GP-0737-2017 | 2017-12-28 | 0 | 697776630 | 2012-12-04 |  | 115-21277 | 2018-12-04 | 697776630 | 397600958 | 0 | 0 | 397600958 | -300175672 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 571
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-022 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA MARLENY MARIN DE MARQUEZ SIGIFREDO MARÍN DAVILA | 115-10815 | 176140002000000020492000000000 | 50668.53 | 51261.01 | 592.48 | 50672.86 | 51269 | 596.14 | 31445 | 137.27 | 158000 | 119091 | 7464 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0334-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0334-16 | 2016-10-13 | APROBADA | 2017-01-25 | 2353 | 102804879.04 | 1372.14 | 10241652.96 | 79067520 | 60453820 | 28076513 | 280644385 | 0 | 5486069 | 2018-03-31 | Pendiente | CPT-GP-0476-2017 | 280644385 | 2017-08-17 | CPT-GP-0476-2017 | 2017-08-25 | 0 | 280644385 | 2018-04-13 |  | 115-21062 | 2018-04-13 | 280644385 | 168386631 | 56128877 | 56128877 | 280644385 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 572
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-023 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES CAROLINA VICTORIA MONTOYA GRAJALES | 115-13576 | 176140002000000020678000000000 | 51261.01 | 51723.1 | 462.09 | 0 | 0 | 0 | 20524 | 0 | 182500 | 161976 | 0 | 2016-06-02 | EPSCOLM-0129-16 | 2018-04-12 | EPSCOLM-0187-18 | EPSCOLM-0187-18 | 2018-04-12 | APROBADA | 2018-03-26 | 2600 | 53362400 | 0 | 0 | 0 | 130235725 | 0 | 183598125 | 0 | 3598271 | 2019-04-17 | Pendiente | CPT-GP-0159-2018 | 183598125 | 2018-06-14 | CPT-GP-0159-2018 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 2018-06-14 |  | 115-21171 | 2018-07-11 | 183598125 | 146878500 | 36719625 | 0 | 183598125 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 573
UF4 | CP3-UF4-CM-026 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | HECTOR ALFONSO GARCIA BARTOLO | 115-10386 | 176140002000000020625000000000 | 0 | 0 | 0 | 51269 | 52364.8 | 1095.8 | 10813 | 0 | 30000 | 0 | 19187 | 2017-01-11 | EPSCOLM-0023-17 | 2017-08-31 | EPSCOLM-0551-17 | EPSCOLM-0551-17 | 2017-08-31 | APROBADA | 2016-07-08 | 6400 | 65884080 | 0 | 0 | 0 | 117528750 | 0 | 183412830 | 0 | 3548110 | 2017-08-05 | Pendiente | CPT-GP-0046-2017 | 183412830 | 2017-01-23 | CPT-GP-0046-2017 | 2016-09-13 | 0 | 183412830 | 2018-02-19 |  | 115-10386 | 2018-05-02 | 183412830 | 121537098 | 18341283 | 18341283 | 158219664 | -25193166 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 574
UF4 | CP3-UF4-SCN-004 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | FRANCISCO ROHEN MONTOYA | 115-13575 | 176140002000000020677000000000 | 51760.5 | 51808.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 182500 | 181947 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 575
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN FELIPE RESTREPO CARDENAS | 115-10893 | 176140002000000020644000000000 | 51723.1 | 51759.7 | 36.6 | 51727.1 | 51768.9 | 41.8 | 15381 | 140,25 | 255000 | 239619 | 0 | 2016-05-23 | EPSCOLM-0111-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0111-16 | 2016-05-23 | APROBADA | 2016-04-08 | 3900 | 59985900 | 0 | 0 | 107712000 | 27340074 | 32222172 | 227260146 | 17568231 | 27347943 | 2017-04-18 | Pendiente | CPT-GP-0076-2016 | 244828377 | 2016-06-20 | CPT-GP-0076-2016 | 2016-06-22 | 0 | 0 | 2016-08-13 |  | 115-10893 | 2016-08-13 | 244828377 | 195862701.6 | 48965675.4 | 0 | 244828377 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 576
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-024 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 52214.5 | 52339.6 | 125.1 | 52210.15 | 52351.58 | 141.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 577
UF4 | CP3-UF4-CMSCN-025 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE ALBERTO VARGAS TRUJILLO GLORIA ELSY VARGAS TRUJILLO CARMEN ADELIS VARGAS TRUJILLO FELIX ANTONIO VARGAS DAVILA MARIANA VARGAS TRUJILLO | 115-3079 | 176140002000000020595000000000 | 52364.73 | 54448.2 | 2083.47 | 52383.83 | 52963.36 | 579.53 | 86276 | 1632 | 758500 | 654040 | 18184 | 2015-09-02 | EPSCOLM-0068-15 | 2016-07-13 | EPSCOLM-0202-16 | EPSCOLM-0202-16 | 2016-07-13 | APROBADA | 2016-04-08 | 3900 | 382746000 | 1351.35 | 8540532 | 394368000 | 164731310 | 84480680 | 1034866522 | 8427575 | 12341980 | 2017-04-18 | Pendiente | CPT-GP-0103-2017 | 1043294097 | 2017-02-09 | CPT-GP-0103-2017 | 0:00 | 0 | 1043294097 | 0:00 |  | 115-21345 | 2019-04-03 | 1043294097 | 834635279 | 0 | 0 | 834635279 | -208658818 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 578
UF4 | CP3-UF4-CM-027 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | OLGA CRISTINA GARCÍA COLONIA CARLOS HÉCTOR GARCÍA COLONIA HERNÁN ALFONSO GARCÍA COLONIA | 115-16177 | 176140002000000020495000000000 | 0 | 0 | 0 | 52963.36 | 54118.8 | 1155.44 | 28200 | 259,35 | 67520 | 0 | 39320 | 2016-05-03 | EPSCOLM-0090-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0090-16 | 2016-05-03 | APROBADA | 2016-06-02 | 2881.1817 | 81249323.7796 | 2881.1817 | 113288064.2204 | 217392000 | 132479700 | 100648313 | 645057401 | 0 | 8061876 | 2017-06-20 | Pendiente | CPT-GP-0145-2016 | 645057401 | 2016-07-18 | CPT-GP-0145-2016 | 2016-07-26 | 0 | 0 | 2016-08-02 |  | 115-16177 | 2016-08-02 | 645057401 | 516045920.8 | 129011480.2 | 0 | 645057401 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 579
UF4 | CP3-UF4-CM-028 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS ALBERTO CEBALLOS HERRERA | 115-16176 | 176140002000000020689000000000 | 0 | 0 | 0 | 54118.8 | 54224.2 | 105.4 | 2111 | 823 | 3938 | 0 | 1827 | 2016-05-03 | EPSCOLM-0090-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0090-16 | 2016-05-03 | APROBADA | 2016-05-06 | 15851 | 14028611 | 3900 | 7125300 | 586897440 | 13815000 | 5809200 | 627675551 | 39183000 | 7871024 | 2017-06-22 | Pendiente | CPT-GP-0232-2016 | 666858551 | 2016-09-06 | CPT-GP-0232-2016 | 2016-09-08 | 0 | $ 627.675.551,00 | 2017-09-19 |  | 115-16176 | 2017-10-18 | $ 627.675.551,00 | 400115131 | 133371710 | 133371710 | 666858551 | 39183000 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 580
UF4 | CP3-UF4-CM-029 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | CELENY DEL CARMEN TORO AGUDELO CELIDA MARIA TORO AGUDELO | 115-16179 | 176140002000000020692000000000 | 0 | 0 | 0 | 54224.2 | 54290 | 65.8 | 1609 | 628 | 2446 | 0 | 837 | 2016-09-09 | EPSCOLM-0273-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0273-16 | 2016-09-09 | APROBADA | 2016-05-13 | 9200 | 7811978 | 3900 | 3272100 | 553754880 | 13716500 | 6552000 | 585107458 | 24977502 | 7403626 | 2017-06-23 | Pendiente | CPT-GP-0234-2016 | 610084960 | 2016-09-06 | CPT-GP-0234-2016 | 2016-09-08 | 0 | $ 585.107.458,00 | 2017-09-19 |  | 115-16179 | 2017-10-28 | $ 585.107.458,00 | 366050976 | 117021491.6 | 122016992 | 605089459.6 | 19982001.6 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 581
UF4 | CP3-UF4-CM-030 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | MARIA CRISTINA ECHAVARRIA SANTA DANIEL ARTURO ECHAVARRIA SANTA NATALIA ECHAVARRIA SANTA LUZ FANNY ECHAVARRIA SANTA | 115-14879 | 176140002000000020685000000000 | 0 | 0 | 0 | 54277.9 | 54299.8 | 21.9 | 280 | 200,93 | 280 | 0 | 0 | 2016-07-11 | EPSCOLM-0191-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0191-16 | 2016-07-11 | APROBADA | 2016-05-13 | 30000 | 8400000 | 0 | 0 | 176014680 | 1656000 | 8435196 | 194505876 | 0 | 3114821 | 2017-06-23 | Pendiente | CPT-GP-0238-2016 | 194505876 | 2016-09-06 | CPT-GP-0238-2016 | 2016-09-08 | 0 | 194505876 | 2016-11-11 |  | 115-14879 | 2016-11-26 | 194505876 | 116703525.6 | 38901175.2 | 38901175.2 | 194505876 | 0 | Si |  | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 582
UF4 | CP3-UF4-CM-031 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | LUIS GUILERMO CORREA MESA POALA ANDREA HENAO CORREA | 115-15672 | 176140002000000020686000000000 | 0 | 0 | 0 | 54299.8 | 54330.7 | 30.9 | 560 | 380 | 560 | 0 | 0 | 2016-09-14 | EPSCOLM-0288-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0288-16 | 2016-09-14 | APROBADA | 2016-07-21 | 14500 | 8120000 | 0 | 0 | 337440000 | 3640000 | 1054900 | 350254900 | 0 | 4824945 | 2017-08-24 | Pendiente | CPT-GP-0274-2016 | 350254900 | 2016-09-21 | CPT-GP-0274-2016 | 2016-09-23 | 0 | 350254900 | 2016-10-19 |  | 115-15672 | 2016-11-26 | 350254900 | 210152940 | 70050980 | 70050980 | 350254900 | 0 | Si | Si | Sergio M | Paola | Julio | Sergio M-Paola-Julio |  |  | 583
UF5 | CP3-UF5-CM-001 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | LUZ ADRIANA ECHEVERRI CALVO MARIA NORY HERNANDEZ REYES CLAUDIA VIVIANA MORENO ARANGO FERNANDO DE JESUS RESTREPO CARDONA JOSE LEONEL HENAO BUITRAGO | 115-16178 | 176140002000000020691000000000 | 0 | 0 | 0 | 54440 | 54555.83 | 115.83 | 1335 | 285 | 3728 | 0 | 2393 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0746-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0746-18 | 2018-09-27 | APROBADAS | 2019-03-10 | 1686.0864 | 2250925.3085 | 1686.0864 | 4034804.6915 | 253059300 | 12588140 | 14503866 | 286437036 | 0 | 3402900 | 2020-04-03 | EPSCOLM-0615-19 | CPT-GP-0237-19 | 286437036 | 2019-09-24 | CPT-GP-0237-19 | 2019-09-27 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 584
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-001 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MARIA SOFIA MORENO PIMIENTA Y OTROS | 115-8287 | 0 | 54531 | 54867.49 | 336.49 | 54533 | 54867.88 | 334.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7614e+29 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | 1228 | 585
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-002 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-299 | 176140002000000020566000000000 | 54867.15 | 55043.4 | 176.25 | 54878.6 | 55043.5 | 164.9 | 7154 | 248 | 226000 | 218846 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOL-0861-16 | 2018-09-07 | EPSCOLM-0679-18 | EPSCOLM-0679-18 | 2018-09-07 | APROBADAS | 2018-09-09 | 4714.4549 | 33727209.9969 | 0 | 0 | 0 | 154542414 | 9076055 | 197345678.9969 | 0 | 3048966 | 2019-09-10 | EPSCOLM-0999-18 | CPT-GP-0388-2018 | 197345680 | 2018-12-05 | CPT-GP-0388-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 115-21547 | 2019-12-30 | 197345680 | 197345680 | 0 | 0 | 197345680 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes / Escuela | ch +5 | 586
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | PROMOTORA EMPRESARIAL | 115-14294 | 177770000000000260037000000000 | 55080.67 | 55266.42 | 185.75 | 55084.52 | 55303.34 | 218.82 | 18586 | 206.05 | 82000 | 63414 | 0 | 2017-11-07 | EPSCOLM-0703-17 | 2018-09-27 | EPSCOLM-0744-18 | EPSCOLM-0744-18 | 2018-09-27 | APROBADAS | 2018-03-15 | 4687.7424 | 87126379.9999 | 0 | 0 | 53160900 | 7782410 | 12825972 | 160895661.9999 | 0 | 2743800 | 2019-10-24 | EPSCOLM-1144-19 | CPT-GP-0361-2018 | 160895661.9999 | 2018-11-29 | CPT-GP-0361-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | ch +5 | 587
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-003A | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ANGELA MARIA CARDENAS GONZALEZ | 115-13694 | 177770000000000260037000000000 | 55321.95 | 55353.72 | 31.77 | 0 | 370 | 370 | 3158 | 0 | 90800 | 87642 | 0 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0854-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0854-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 0:00 | 5340 | 16863720 | 0 | 0 | 0 | 11507701 | 8649932 | 37021353 | 0 | 0 | 2021-02-16 | EPSCOLM-0221-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 588
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | CONDOR | Comprometido | 2 | Avaluo 898 | JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR | 115-3752 | 177770000000000260084000000000 | 55353.73 | 55464.73 | 111 | 55304.82 | 55461.92 | 157.1 | 25411 | 281.96 | 447350 | 421939 | 0 | 2017-02-28 | EPSCOLM-0130-17 | 2020-03-09 | EPSCOLM-0228-20 | EPSCOLM-0228-20 | 2020-03-09 | APROBADAS | 2017-06-04 | 23870.7075 | 523269780.0043 | 0 | 0 | 92950180 | 13428103 | 421242950 | 1050891013.0043 | 383824901 | 12248500 | 2019-08-28 | EPSCOLM-0290-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 589
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-004 | CONDOR | Comprometido | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 61600 | 61928.98 | 328.98 | 61600 | 61823.22 | 223.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 590
UF5 | CP3-UF5-CM-006 | CONDOR | Comprometido | 1 | Insumo | JORGE MARIO BOHORQUEZ CORREA | 115-0012466 | 177770000000000260085000000000 | 0 | 0 | 0 | 61825.37 | 61890.53 | 65.16 | 650 | 205.28 | 650 | 0 | 0 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2018-09-07 | EPSCOLM-0679-18 | EPSCOLM-0679-18 | 2018-09-07 | 0 | 2017-08-01 | 1430 | 929500 | 0 | 0 | 102434720 | 3139000 | 78595940 | 185099160 | 0 | 3041900 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0954-18 | CPT-GP-0031-2019 | 185099160 | 2019-01-24 | CPT-GP-0031-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 591
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15849 | 177770000000000260114000000000 | 61928.5 | 62157.9 | 229.4 | 61965 | 62021.55 | 56.55 | 36373 | 0 | 595200 | 558827 | 0 | 2017-07-19 | EPSCOL-0444-17 | 2018-07-03 | EPSCOLM-0466-18 | EPSCOLM-0466-18 | 2018-07-03 | APROBADAS | 2018-08-28 | 5060 | 184047380 | 0 | 0 | 14598080 | 211283121 | 4849350 | 414777931 | 0 | 4781873 | 2019-09-28 | EPSCOLM-0865-18 | CPT-GP-0349-18 | 414777931 | 2018-11-14 | CPT-GP-0349-18 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 115-121545 / 115-121546 | 2019-12-30 | $ 414.777.931,00 | 334406999 | 427800 | 75889992.2 | 410724791.2 | -4053139.8 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | ch +5 | 592
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-005 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | 0 | 0 | 0 | 62273.8 | 62695.3 | 421.5 | 62425.7 | 62686.9 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | ch +5 | 593
UF5 | CP3-UF5-CM-008 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | HUGO DE JESUS CANAS MARIN | 115-13232 | 177770000000000260089000000000 | 0 | 0 | 0 | 62026.97 | 62110.24 | 83.27 | 1572 | 585.73 | 1600 | 0 | 28 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0364-16 | 2020-03-09 | EPSCOLM-0225-20 | EPSCOLM-0225-20 | 2020-03-09 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0679 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 594
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-006 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | NIDIA RAMIREZ MEJIA | 115-12348 | 177770000000000260083000000000 | 62111.33 | 62378.27 | 266.94 | 62152.85 | 62281.35 | 128.5 | 5200 | 1669.57 | 5200 | 0 | 0 | 2017-01-23 | EPSCOLM-0047-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0047-17 | 2017-01-23 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | ch +5 | 595
UF5 | CP3-UF5-CM-010 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | ALVARO PALOMINO LONDOÑO FERNANDO DE JESUS PALOMINO LONDOÑO GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO LUZ HELENA PALOMINO LONDOÑO MARIO GERARDO PALOMINO LONDOÑO MARTHA ROCIO PALOMINO LONDOÑO | 115-5659 | 177770000000000260098000000000 | 0 | 0 | 0 | 62377.07 | 62637.98 | 260.91 | 3843 | 913.74 | 4088 | 245 | 0 | 2019-02-21 | EPSCOLM-0146-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0146-19 | 2019-02-21 | 0 | 2019-05-29 | 1620 | 6225660 | 0 | 0 | 430923472 | 6648184 | 48041171 | 491838487 | 0 | 863800 | 2019-07-30 | EPSCOLM-1084-19 | CPT-GP-0324-2019 | 491838487 | 2019-12-16 | CPT-GP-0324-2019 | 2019-12-20 | 0 | 491838487 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 596
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15847 | 177770000000000260048000000000 | 62695.3 | 63297.14 | 601.84 | 62686.9 | 63302.54 | 615.64 | 16800 | 831.61 | 151775 | 134975 | 0 | 2017-07-19 | EPSCOLM-0444-17 | 2019-10-25 | EPSCOLM-1054-19 | EPSCOLM-1054-19 | 2019-10-25 | APROBADAS | 2017-08-28 | 5060 | 69564880 | 0 | 0 | 309743080 | 92164397 | 33728613 | 505200970 | 0 | 2889900 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0947-18 | CPT-GP-0038-2019 | 505200970 | 2019-01-31 | CPT-GP-0038-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 597
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-007 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | 0 | 0 | 0 | 63355.14 | 63381.24 | 26.1 | 62868.9 | 63302.54 | 433.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 598
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15500 | 1777700000000002601120000000000 | 0 | 0 | 0 | 62635.26 | 62859.56 | 224.3 | 10043 | 0 | 13412 | 0 | 3369 | 2016-11-29 | EPSCOLM-0416-16 | 2020-02-21 | EPSCILM-0171-20 | EPSCILM-0171-20 | 2020-02-21 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0700-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 599
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62872.64 | 62901.94 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 600
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62956.82 | 62968.05 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 601
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63098.78 | 63122.1 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 602
UF5 | CP3-UF5-CM-031 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130 | 63412.26 | 282.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 603
UF5 | CP3-UF5-CM-012 | CONDOR | Predio aprobacion | 4 | Diagnostico social | JOSE JAIRO GARCIA RENGIFO | 115-14103 | 177770000000000260100000000000 | 0 | 0 | 0 | 62901.74 | 62907.85 | 6.11 | 113 | 131.52 | 180 | 0 | 67 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 324000 | 0 | 0 | 173606400 | 0 | 8872840 | 182803240 | 0 | 330991 | 2020-12-02 | EPSCOLM-0105-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | URT | 1228 | 604
UF5 | CP3-UF5-CM-013 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MARIA ISABEL NAVARRETE FRANCO | 115-16376 | 177770000000000260115000000000 | 0 | 0 | 0 | 62950.05 | 62957.07 | 7.02 | 98 | 135.36 | 182 | 0 | 84 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADO | 2019-10-10 | 1800 | 176400 | 1800 | 151200 | 146188800 | 0 | 849520 | 147365920 | 11484500 | 2362659 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0154-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 605
UF5 | CP3-UF5-CM-014 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | LUZ MARINA OSORIO | 115-13292 | 177770000000000260088000000000 | 0 | 0 | 0 | 62968.05 | 62974.78 | 6.73 | 98 | 148.54 | 210 | 0 | 112 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-11-28 | EPSCOLM-1178-19 | EPSCOLM-1178-19 | 2019-11-28 | APROBADAS | 29/11/2019 | 1800 | 378000 | 0 | 0 | 145161280 | 120336 | 66720 | 145726336 | 11026002 | 0 | 24/02/2021 | EPSCOLM-0278-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 606
UF5 | CP3-UF5-CM-015 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | LUZ MARINA OSORIO | 115-14083 | 177770000000000260159000000000 | 0 | 0 | 0 | 62974.78 | 62982.44 | 7.66 | 106 | 114.29 | 242 | 0 | 136 | 2017-10-12 | EPSCOL-0610-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 190800 | 1800 | 244800 | 113147100 | 673573 | 7505500 | 121761773 | 3000000 | 1952342 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0154-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 607
UF5 | CP3-UF5-CM-016 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MELBA PATRICIA GIRALDO ARIAS Y OTROS | 115-6840 | 177770000000000260055000000000 | 0 | 0 | 0 | 62982.44 | 62992.22 | 9.78 | 138 | 345.56 | 330 | 0 | 192 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 7140 | 689580 | 0 | 0 | 334502080 | 299995 | 5454040 | 340945695 | 9120000 | 5255770 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0190-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | URT | 1228 | 608
UF5 | CP3-UF5-CM-017 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | CARLOS ANDRES CHACON MARTINEZ | 115-17729 | 177770000000000260046000000000 | 0 | 0 | 0 | 62991.77 | 62996.15 | 4.38 | 64 | 137.2 | 139.5 | 0 | 75.5 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 251100 | 0 | 0 | 158328800 | 279429 | 1747200 | 160606529 | 1500000 | 0 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0155-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 609
UF5 | CP3-UF5-CM-018 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 115-17728 | 177770000000000260118000000000 | 0 | 0 | 0 | 62996.15 | 63000.7 | 4.55 | 76 | 130.86 | 140 | 0 | 64 | 2017-07-05 | EPSCOLM-0417-17 | 2019-07-29 | EPSCOLM-0793-19 | EPSCOLM-0793-19 | 2019-07-29 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 136800 | 1800 | 115200 | 118559160 | 0 | 2219360 | 121030520 | 2400000 | 1943800 | 2021-01-26 | EPSCOLM-0264-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 610
UF5 | CP3-UF5-CM-019 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MARIA ANGELICA CHACON MARTINEZ | 115-17727 | 177770000000000260117000000000 | 0 | 0 | 0 | 63000.7 | 63005.43 | 4.73 | 65 | 70.2 | 140 | 0 | 75 | 2017-08-09 | EPSCOLM-0493-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 117000 | 1800 | 135000 | 74271600 | 0 | 0 | 74523600 | 4200000 | 1440051 | 2021-02-16 | EPSCOLM-0862-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 611
UF5 | CP3-UF5-CM-020 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 115-17726 | 177770000000000260121000000000 | 0 | 0 | 0 | 63005.43 | 63009.66 | 4.23 | 62 | 62.9 | 140 | 0 | 78 | 2017-08-09 | EPSCOLM-0493-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 252000 | 0 | 0 | 66548200 | 831312 | 178400 | 67809912 | 0 | 0 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0133-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 612
UF5 | CP3-UF5-CM-021 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | NANCY CECILIA NAVARRETE FRANCO | 115-7580 | 177770000000000260062000000000 | 0 | 0 | 0 | 63009.66 | 63015.58 | 5.92 | 84 | 270.6 | 198 | 0 | 114 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0465-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 10/10/2019 | 1800 | 356400 | 0 | 0 | 304695600 | 662256 | 541200 | 306255456 | 0 | 0 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0282-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 613
UF5 | CP3-UF5-CM-022 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 115-7645 | 177770000000000260063000000000 | 0 | 0 | 0 | 63015.58 | 63021.83 | 6.25 | 91 | 202.39 | 200 | 0 | 109 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0465-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 360000 | 1404.5 | 0 | 226879190 | 679236 | 0 | 227918426 | 10672000 | 0 | 2021-02-24 | EPSCOLM-0277-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 614
UF5 | CP3-UF5-CM-023 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | SALOME GIRALDO GARCIA MARIA PAZ GARCIA PESCADOR | 115-7646 | 177770000000000260053000000000 | 0 | 0 | 0 | 63021.83 | 63035.2 | 13.37 | 188 | 273 | 432 | 0 | 244 | 2017-08-23 | EPSCOLM-0521-17 | 2019-08-20 | EPSCOLM-0862-19 | EPSCOLM-0862-19 | 2019-08-20 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0862-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 615
UF5 | CP3-UF5-CM-024 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 115-20612 | 177770000000000260096000000000 | 0 | 0 | 0 | 63035.2 | 63049.69 | 14.49 | 190 | 277.1 | 450 | 0 | 260 | 2017-11-02 | EPSCOLM-0682-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 810000 | 0 | 0 | 264353400 | 2918468 | 7173800 | 275255668 | 7200000 | 4151661 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0191-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 616
UF5 | CP3-UF5-CM-024A | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO GLORIA AMPARO OSPINA DE CASTAÑO | 115-20613 | 177770000000000260096000000000 | 0 | 0 | 0 | 63049.69 | 63054 | 4.31 | 67 | 42.92 | 133.87 | 0 | 66.87 | 2017-08-04 | EPSCOLM-0481-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 240966 | 0 | 0 | 40945680 | 246791 | 3951850 | 45385287 | 0 | 1096091 | 2021-02-02 | EPSCOLM-0191-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 617
UF5 | CP3-UF5-CM-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | JORGE MARIO CASTAÑO OSPINA | 115-14031 | 177770000000000260097000000000 | 0 | 0 | 0 | 63054 | 63062.84 | 8.84 | 130 | 174.86 | 240 | 0 | 110 | 2017-05-09 | EPSCOLM-0560-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0665-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 618
UF5 | CP3-UF5-CM-026 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 115-6242 | 177770000000000260052000000000 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 0 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 619
UF5 | CP3-UF5-CM-026A | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LEIDY VIVIANA GAVIRIA RODRIGUEZ YONATAN FERNEY GAVIRIA RODRIGUEZ | 115-20087 | 177770000000000260052901990001 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 94 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 620
UF5 | CP3-UF5-CM-026B | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | DIANA PATRICIA GAVIRIA HURTADO | 115-20088 | 177770000000000260052901010001 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 109 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 621
UF5 | CP3-UF5-CM-026C | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LINA MARIA AGUDELO HURTADO | 115-20089 | 177770000000000260052000000000 | 0 | 0 | 0 | 63062.84 | 63074.68 | 11.84 | 237 | 125 | 360 | 0 | 123 | 2020-02-20 | EPSCOLM-0168-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0168-20 | 2020-02-20 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 622
UF5 | CP3-UF5-CM-027 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | GLORIA INES REYES ARICAPA RIGOBERTO DE JESUS OSORIO GUTIERREZ CARLOS NORBERTO REYES ARICAPA DANIELA REYES VELEZ | 115-8870 | 17777000000000026009000000000 | 0 | 0 | 0 | 63074.68 | 63084.7 | 10.02 | 253 | 549.75 | 300 | 0 | 47 | 2020-03-05 | EPSCOLM-0215-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0215-20 | 2020-03-05 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 623
UF5 | CP3-UF5-CM-028 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | MARIA IDALY ARICAPA REYES | 115-13310 | 177770000000000260091000000000 | 0 | 0 | 0 | 63084.7 | 63089.92 | 5.22 | 25 | 175.29 | 120 | 0 | 95 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 624
UF5 | CP3-UF5-CM-029 | CONDOR | Cambio por titulares | 2 | Avaluo 898 | MARIA ETERGIRIA MESA ECHEVERRY | 115-8903 | 177770000000000260067000000000 | 0 | 0 | 0 | 63089.72 | 63098.78 | 9.06 | 162 | 122.64 | 200 | 0 | 38 | 2017-07-31 | EPSCOLM-0465-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | 0 | 2007-08-01 | 15091.6 | 150916 | 1404.5 | 266855 | 45948400 | 0 | 3236307 | 49602478 | 0 | 1272500 | 2018-09-01 | EPSCOLM-0855-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 625
UF5 | CP3-UF5-CM-030 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ALEXANDER CHACON MARTINEZ | 115-13863 | 177770000000000260095000000000 | 0 | 0 | 0 | 63122.1 | 63130 | 7.9 | 126 | 203.75 | 210 | 0 | 84 | 2017-08-09 | EPSCOLM-0493-17 | 2019-08-16 | EPSCOLM-0855-19 | EPSCOLM-0855-19 | 2019-08-16 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 226800 | 1800 | 151200 | 272617500 | 440560 | 6120750 | 279556810 | 0 | 4392579 | 2021-02-16 | EPSCOLM-0263-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 626
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-008 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-15848 | 1777700000000002601130000000000 | 63302.54 | 63402.12 | 99.58 | 63297.14 | 63407.07 | 109.93 | 2024 | 175.35 | 3200 | 0 | 1176 | 2017-11-28 | EPSCOLM-0763-17 | 2018-10-29 | EPSCOLM-0868-18 | EPSCOLM-0868-18 | 2018-10-29 | APROBADAS | 2019-01-17 | 104000 | 210496000 | 104000 | 122304000 | 230681190 | 9160000 | 448128124 | 1020769314 | 78000000 | 13362300 | 2020-02-07 | EPSCOLM-0399-19 | CPT-GP-146-2019 | 1098769314 | 2019-05-03 | CPT-GP-146-2019 | 2019-05-10 | 0 | 1098769314 | 2019-12-30 |  | 115-15848 | 2019-12-30 | 1020769314 | 879015451 | 109876931.4 | 109876931.4 | 1098769313.8 | 77999999.8 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A |  | 1228 | 627
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-009 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-7025 | 177770000000000260020000000000 | 63407.07 | 63641.68 | 234.61 | 63412.26 | 63649.64 | 237.38 | 6127 | 197.4 | 899091 | 888967 | 3997 | 2016-12-09 | EPSCOLM-0448-16 | 2018-07-03 | EPSCOLM-0466-18 | EPSCOLM-0466-18 | 2018-07-03 | APROBADAS | 2017-08-01 | 3187.2728 | 19528420.5502 | 3187.2728 | 12739529.4498 | 61588800 | 12265350 | 119656901 | 225779001 | 747500 | 3288700 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0995-18 | CPT-GP-0390-2018 | 226526501 | 2018-12-07 | CPT-GP-0390-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-2155 / 115-21556 / 115-21557 | 2019-03-06 | 226526501 | 181221201 | 22652650 | 0 | 203873851 | -22652650 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 628
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-010 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | DORALBA SANCHEZ GUTIERREZ Y OTROS | 115-4228 | 177770000000000260018000000000 | 63658.72 | 64129.26 | 470.54 | 63663.38 | 64135.07 | 471.69 | 26116 | 1016.99 | 300000 | 272395 | 1489 | 2017-04-10 | EPSCOLM-0236-17 | 2020-02-06 | EPSCOLM-0123-20 | EPSCOLM-0123-20 | 2020-02-06 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2636.7 | 43492366.5 | 1404.5 | 14797812 | 390914860 | 15965000 | 27726440 | 492896478.5 | 5100000 | 2736400 | 2018-09-21 | EPSCOLM-0243-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 629
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-011 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | ISAURA LONDOÑO DE TAPASCO ARCANGEL DE JESUS TAPASCO LONDOÑO OLGA MARINA TAPASCO LONDOÑO MARIA GLORIA TAPASCO LONDOÑO MARIA CELESTINA TAPASCO LONDOÑO CARLOS EMILIO TAPASCO LONDOÑO ALBA ROCIO TAPASCO LONDOÑO JORGE ELIECER TAPASCO LONDOÑO LUZ DARY TAPASCO LONDOÑO JAIRO DE JESUS TAPASCO LONDOÑO HERIBERTO TAPASCO LONDOÑO BLANCA FLOR TAPASCO LONDOÑO | 115-11844 | 177770000000000260007000000000 | 64129.26 | 64370.25 | 240.99 | 64135.07 | 64372.77 | 237.7 | 21485 | 153.71 | 70300 | 48791 | 24 | 2018-10-18 | EPSCOLM-0831-18 | 2019-08-12 | EPSCOLM-0838-19 | EPSCOLM-0838-19 | 2019-08-12 | 0 | 2018-04-26 | $ 2.636,70 | 56649499.5 | $ 1.404,50 | 33708 | $ 51.374.590,00 | $ 6.913.000,00 | $ 3.534.039,00 | 118504836.5 | $ 0,00 | $ 1.532.500,00 | 2018-08-30 | EPSCOLM-0243-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 630
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-012 | CONDOR | Predio aprobacion | 4 | Diagnostico social | LUIS MARIA TAPASCO GUERRERO | 115-12779 | 177770000000000260016000000000 | 64370.24 | 64719.1 | 348.86 | 64372.62 | 64728.17 | 355.55 | 31187 | 494.92 | 44000 | 12813 | 0 | 2019-05-24 | EPSCOLM-0497-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0497-19 | 2019-05-24 | APROBADO | 2019-06-01 | 7140 | 146583600 | 0 | 0 | 330916820 | 132082375 | 76738994 | 686321789 | 0 | 3705482 | 2020-10-01 | EPSCOLM-0106-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 631
UF5 | CP3-UF5-SCN-001 | CONDOR | Falta | 12 | Segunda calzada | 0 | 0 | 177770000000000240012000000000 | 64462 | 64540 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 632
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-013 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | FRANCISCO HUMBER CADAVID RESTREPO | 115-13318 | 177770000000000260086000000000 | 64724.31 | 65726.1 | 1001.79 | 64732.26 | 65738.54 | 1006.28 | 76962 | 215 | 356660 | 262661 | 17037 | 2017-03-22 | EPSCOLM-0198-17 | 2018-07-03 | EPSCOLM-0466-18 | EPSCOLM-0466-18 | 2018-07-03 | APROBADAS | 2018-07-01 | 3573.4723 | 275021572.9193 | 3573.4723 | 60881247.0807 | 103574100 | 562691646 | 89191144 | 1091359710 | 0 | 13246700 | 2019-07-04 | EPSCOLM-0533-18 | CPT-GP-0199-2018 | 1091359710 | 2018-07-23 | CPT-GP-0199-2018 | 0:00 | 0 | 1091359710 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 873087768 | 0 | 0 | 873087768 | 873087768 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 633
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19866 | 177770000000000240012000000000 | 0 | 0 | 0 | 65761.51 | 66281.63 | 520.12 | 6937 | 854 | 28178 | 21241 | 0 | 2016-10-19 | EPSCOLM-0338-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0338-16 | 2016-10-19 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Garrucha | 1228 | 634
UF5 | CP3-UF5-CM-038 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66372.53 | 67217.2 | 844.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Garrucha | 1228 | 635
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-014 | CONDOR | Comprometido | 9 | Expropiacion | DIANA LUCIA CARDONA CAMPUZANO | 115-19863 | 177770000000000240154000000000 | 65754.18 | 66649.33 | 895.15 | 65758.13 | 66670.84 | 912.71 | 66304 | 0 | 254849 | 188545 | 0 | 2018-11-27 | EPSCOLM-0972-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0972-18 | 2018-11-27 | APROBADAS | 2018-11-15 | 4833.3987 | 320473670 | 0 | 0 | 0 | 49892218 | 26490555 | 396856443 | 0 | 5656200 | 2019-11-29 | EPSCOLM-1051-18 | CPT-GP-0410-2018 | 396856443 | 2018-12-20 | CPT-GP-0410-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 636
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-015 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIME ESTEBAN CARDONA CAMPUZANO | 115-19864 | 177770000000000240153000000000 | 66649.33 | 66918.99 | 269.66 | 66670.84 | 66932.72 | 261.88 | 27046 | 0 | 205464 | 178418 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2018-11-27 | EPSCOLM-0972-18 | EPSCOLM-0972-18 | 2018-11-27 | APROBADAS | 2018-11-26 | 5022.8222 | 135847250.0026 | 0 | 0 | 0 | 53965611 | 5438258 | 195251119.0026 | 0 | 3167100 | 2019-12-09 | EPSCOLM-0053-19 | CPT-GP-0048-2019 | 195251119.0026 | 2019-02-14 | CPT-GP-0048-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-21284 | 2019-03-06 | 195251119.0026 | 175726007 | 19525112 | 0 | 195251119 | -0.00258 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 637
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | JOSÉ FERNANDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19865 | 177770000000000240012000000000 | 66918.99 | 67110.36 | 191.37 | 66932.72 | 67123.2 | 190.48 | 28262 | 0 | 581596 | 553334 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2018-08-09 | EPSCOLM-0584-18 | EPSCOLM-0584-18 | 2018-08-09 | APROBADAS | 2018-09-27 | 5032.6729 | 142233400.9998 | 0 | 0 | 0 | 102664525 | 19307500 | 264205425.9998 | 0 | 4016500 | 2019-10-01 | EPSCOLM-1054-18 | CPT-GP-0342-2018 | 264205425.9998 | 2018-11-13 | CPT-GP-0342-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 638
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-016 | CONDOR | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 67284.36 | 67663.34 | 378.98 | 67302.14 | 67679.5 | 377.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 639
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-017 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19871 | 177770000000000240012000000000 | 67110.36 | 67284.36 | 174 | 67123.2 | 67302.14 | 178.94 | 4591 | 0 | 11378 | 6787 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0863-16 | 2016-12-30 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0804-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 640
UF5 | CP3-UF5-CM-043 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 115-19868 | 177770000000000240015000000000 | 0 | 0 | 0 | 67217.2 | 67374.3 | 157.1 | 709 | 0 | 8743 | 8034 | 0 | 2016-10-24 | EPSCOLM-0347-16 | 2018-07-13 | EPSCOLM-0524-18 | EPSCOLM-0524-18 | 2018-07-13 | APROBADAS | 2019-02-01 | 5060 | 3587540 | 0 | 0 | 0 | 3623927 | 1255800 | 8467267 | 0 | 850000 | 2020-02-15 | EPSCOLM-0281-19 | CPT-GP-0006-2020 | 8467267 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 641
UF5 | CP3-UF5-CM-044 | CONDOR | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19870 | 177770000000000240149000000000 | 0 | 0 | 0 | 67374.3 | 67986.2 | 611.9 | 16282 | 0 | 62000 | 45718 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0328-16 | 2019-10-04 | EPSCOLM-1002-19 | EPSCOLM-1002-19 | 2019-10-04 | APROBADAS | 2019-10-10 | 7140 | 85037254 | 0 | 0 | 0 | 68533805 | 7877480 | 161448539 | 0 | 0 | 2021-01-27 | EPSCOLM-0133-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 642
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-018 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JUAN DAVID CARDONA CAMPUZANO | 115-19867 | 177770000000000240012000000000 | 67663.34 | 67855.73 | 192.39 | 67679.5 | 67864.37 | 184.87 | 10139 | 0 | 172672 | 162533 | 0 | 2017-04-20 | EPSCOLM-0259-17 | 2018-08-09 | EPSCOLM-0584-18 | EPSCOLM-0584-18 | 2018-08-09 | APROBADAS | 2018-09-27 | 5060 | 51303340 | 0 | 0 | 0 | 27298000 | 5482620 | 84083960 | 0 | 1730400 | 2019-10-01 | EPSCOLM-0891-18 | CPT-GP-0344-18 | 84083960 | 2018-11-07 | CPT-GP-0344-18 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-21282 | 2019-03-06 | 84083960 | 75675564 | 8408396 | 0 | 84083960 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | ch +5 | 643
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-019 | CONDOR | ANI | 11 | ANI | JAIRO EDUARDO CARDONA CAMPUZANO | 115-19869 | 177770000000000240012000000000 | 67855.73 | 67978.9 | 123.17 | 67864.37 | 67984.27 | 119.9 | 2379 | 0 | 70710 | 68331 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2018-08-09 | EPSCOLM-0584-18 | EPSCOLM-0584-18 | 2018-08-09 | APROBADAS | 2018-09-27 | 5060 | 12037740 | 0 | 0 | 0 | 9349720 | 738700 | 22126160 | 0 | 1009800 | 2019-10-01 | EPSCOLM-0891-18 | CPT-GP-0346-18 | 22126160 | 2018-11-07 | CPT-GP-0346-18 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-02-25 |  | 115-21283 | 2019-03-06 | 22126160 | 19913544 | 2212616 | 0 | 22126160 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 644
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | RICARDO CADAVID ESTRADA | 115-3839 | 177770000000000240001000000000 | 67978.9 | 69130.04 | 1151.14 | 67986.2 | 68002.88 | 16.68 | 72668 | 0 | 1300000 | 1227332 | 0 | 2017-04-03 | EPSCOLM-0223-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0223-17 | 2017-04-03 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2636.7 | 191603716 | 0 | 0 | 0 | 81162250 | 57448407 | 330214373 | 0 | 4498700 | 2018-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 645
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-020 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68135.61 | 68972.86 | 837.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 646
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | EFRAIN ANTONIO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-3838 | 177770000000000240117000000000 | 69171.42 | 69740.44 | 569.02 | 68995.23 | 69191.53 | 196.3 | 57917 | 0 | 608000 | 550083 | 0 | 2016-10-13 | EPSCOLM-0332-16 | 2020-01-07 | EPSCOLM-0017-20 | EPSCOLM-0017-20 | 2020-01-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0017-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 647
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-021 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69205.9 | 69768.13 | 562.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 648
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-022 | CONDOR | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S | 115-7682 | 174420002000000010001000000000 | 69752.17 | 70009.43 | 257.26 | 69775.86 | 70018.9 | 243.04 | 23423 | 306.82 | 525594 | 502171 | 0 | 2019-03-15 | EPSCOLM-0240-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0240-19 | 2019-03-15 | 0 | 2019-09-13 | 5200 + 1620 | 110229040 | 0 | 0 | 292215368 | 54829049 | 198589780 | 655863237 | 0 | 2043400 | 2020-09-09 | EPSCOLM-1060-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / SAE | 1228 | 649
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-023 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MAURICIO MARULANDA ECHAVARRIA | 115-4782 | 174420002000000010002000000000 | 70028.38 | 70079.96 | 51.58 | 70018.89 | 70104.07 | 85.18 | 6516 | 0 | 40000 | 33484 | 0 | 2017-03-01 | EPSCOLM-0133-17 | 2019-07-15 | EPSCOLM-0712-19 | EPSCOLM-0712-19 | 2019-07-15 | APROBADAS | 2019-07-16 | 423651 | 27605158 | 0 | 0 | 0 | 23463558 | 0 | 51068716 | 0 | 763569 | 2020-07-31 | EPSCOLM-0879-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | ch +5 | 650
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LIGIA PELAEZ PELAEZ Y OTROS | 115-20518 | 174420002000000010013000000000 | 70072.35 | 71037.41 | 965.06 | 70104.07 | 71065.74 | 961.67 | 73069 | 640.02 | 894767 | 820333 | 1365 | 2019-11-06 | EPSCOLM-1087-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1087-19 | 2019-11-06 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0948-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 651
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-024 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70473.26 | 71004.57 | 531.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 652
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-5393 | 174420002000000010003000000000 | 71020 | 72213.5 | 1193.5 | 71004.57 | 71054.05 | 49.48 | 59650 | 781.53 | 801734 | 742084 | 0 | 2020-03-16 | EPSCOLM-0257-20 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0257-20 | 2020-03-16 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / Petrogrifo | 1228 | 653
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71290 | 71350.4 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / Petrogrifo | 1228 | 654
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-025 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71480.69 | 72124.49 | 643.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / Petrogrifo | 1228 | 655
UF5 | CP3-UF5-CM-053 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | GILBERTO DE JESUS MURILLO Y OTRA | 115-11825 | 174420002000000010154000000000 | 0 | 0 | 0 | 72018.04 | 72255.56 | 237.52 | 1299 | 515.12 | 4108 | 0 | 2809 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0295-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A |  | 1228 | 656
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-026 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 115-1913 | 174420001000000070025000000000 | 72213.48 | 72558.8 | 345.32 | 72232.57 | 72583.63 | 351.06 | 20978 | 412.94 | 60000 | 39022 | 0 | 2019-10-07 | EPSCOLM-1016-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1016-19 | 2019-10-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0769-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 657
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-027 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LUIS ANGEL VALENCIA LEON |  | 174420001000000070017000000000 | 72558.7 | 72694.46 | 135.76 | 72584 | 72715.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | ANT | 1228 | 658
UF5 | CP3-UF5-CM-056 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LUIS ANGEL VALENCIA LEON |  | 174420001000000070015000000000 | 0 | 0 | 0 | 72724.38 | 72838.9 | 114.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / ANT | 1228 | 659
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-028 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | LUIS ANGEL VALENCIA LEON |  | 174420001000000070016000000000 | 72699.18 | 72818.22 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / ANT | 1228 | 660
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-030 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | ACENED VALENCIA VALENCIA Y OTROS | 115-1877 | 174420001000000070010000000000 | 72839 | 73118.05 | 279.05 | 72839.12 | 73118.15 | 279.03 | 27968 | 586.84 | 130000 | 102032 | 0 | 2017-03-02 | EPSCOLM-0197-17 | 2019-10-07 | EPSCOLM-1017-19 | EPSCOLM-1017-19 | 2019-10-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0606-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 662
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-031 | CONDOR | Garrucha | 1 | Insumo | LUIS EVELIO ORTIZ GUEVARA | 115-8237 | 174420001000000070008000000000 | 73116.98 | 73526.11 | 409.13 | 73138.2 | 73548.42 | 410.22 | 33477 | 163.44 | 96700 | 63223 | 0 | 2019-06-20 | EPSCOLM-0618-19 | 2019-07-15 | EPSCOLM-0705-19 | EPSCOLM-0705-19 | 2019-07-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0511-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / garrucha | 1228 | 663
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-032 | CONDOR | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | VALENCIA AYALA Y CIA LTDA | 115-4260 | 174420001000000070280000000000 | 73550.08 | 73890.94 | 340.86 | 73548.42 | 73890.75 | 342.33 | 17164 | 1174.65 | 160000 | 142836 | 0 | 2019-09-19 | EPSCOLM-1120-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1120-19 | 2019-09-19 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0986-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes | 1228 | 664
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-033 | CONDOR | Garrucha | 1 | Insumo | CAMPO MORAGAS S A S | 115-5396 | 174420001000000070001000000000 | 73891.41 | 75712.89 | 1821.48 | 73891.41 | 75765.39 | 1873.98 | 120174 | 1151.2 | 2116242 | 1996068 | 0 | 2019-11-12 | EPSCOLM-1105-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1105-19 | 2019-11-12 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0771-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Redes / garrucha | 1228 | 665
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 115-4727 | 174420001000000050143000000000 | 75724.1 | 78262.4 | 2538.3 | 75776.16 | 76758.5 | 982.34 | 132149 | 134.66 | 4000000 | 3867851 | 0 | 2018-10-29 | EPSCOLM-0869-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0869-18 | 2018-10-29 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0869-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | 1228 | 666
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-034 | CONDOR | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76887.88 | 78302.22 | 1414.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Redes | 1228 | 667
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-035 | CONDOR | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 032-17760 | 14520020000006000240000000000 | 78314.75 | 79521.74 | 1206.99 | 78352 | 79579.17 | 1227.17 | 56040 | 0 | 3722645 | 3666605 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-17 | 2017-01-25 | APROBADAS | 2017-08-03 | 2486.7739 | 139358807 | 1404.5 | 0 | 0 | 48211100 | 41476516 | 229046423 | 450264 | 3343200 | 2018-09-01 | EPSCOLM-1049-19 | CPT-GP-0739-2017 | 229496687 | 2017-12-20 | CPT-GP-0739-2017 | 0:00 | 0 | 229496687 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 229496687 | 160332496 | 0 | 0 | 160332496 | -69164191 | Si | Si | SERGIO R | Paola | Lina A | SERGIO R-PAOLA-LINA A | Garrucha | 1228 | 668
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-036 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ AMIREZ Y OTROS | 032-10893 | 14520020000005000020000000000 | 79541 | 80372.12 | 831.12 | 79588.7 | 80421.75 | 833.05 | 46122 | 0 | 669442 | 623320 | 0 | 2018-10-18 | EPSCOLM-0831-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0831-18 | 2018-10-18 | APROBADAS | 2018-11-13 | 4296.1747 | 198148170 | 0 | 0 | 0 | 182744991 | 7629088 | 388522249 | 225258 | 5201800 | 2019-12-14 | EPSCOLM-0010-19 | CPT-GP-413-2018 | 388747507 | 2019-01-09 | CPT-GP-413-2018 | 2019-01-15 | 0 | 388747507 | 0:00 |  | 032-10893 | 2019-12-30 | 388522249 | 0 | 0 | 0 | 0 | -388522249 | Si | Si | FREDY | LEIDY | SEBASTIAN / LINA A | FREDY-LEIDY-SEBASTIAN / LINA A | Garrucha | ch +5 | 669
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-037 | CONDOR | Comprometido | 11 | ANI | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 032-12854 | 14520020000005000010000000000 | 80372.12 | 80846.64 | 474.52 | 80421.75 | 80895.14 | 473.39 | 23125 | 0 | 527943 | 504818 | 0 | 2018-09-12 | EPSCOLM-0707-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0707-18 | 2018-09-12 | APROBADAS | 2018-09-27 | 4344.8861 | 100475491 | 0 | 0 | 0 | 81367610 | 6425032 | 188268133 | 333868 | 2872000 | 2019-10-27 | EPSCOLM-0996-18 | CPT-GP-0392-2018 | 188602001 | 2018-12-07 | CPT-GP-0392-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-22198 / 032-22199 | 2020-02-19 | 188268133 | 150614506 | 18826813 | 19160681 | 188602000 | 333867 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 670
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-038 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | JORGE BUSTAMANTE RAMIREZ LUIS FERNANDO BUSTAMANTE RAMIREZ | 032-1707 | 14520020000005000540000000000 | 80846.64 | 82328.96 | 1482.32 | 80895.14 | 82360.94 | 1465.8 | 111298 | 449.53 | 1094528 | 983230 | 0 | 2018-09-12 | EPSCOLM-0707-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0707-18 | 2018-09-12 | 0 | 2018-09-27 | 4551.2038 | 506539880 | 0 | 0 | 327627720 | 359693650 | 174659275 | 1368520525 | 2594402 | 16411900 | 2019-10-30 | EPSCOLM-0997-18 | CPT-GP-0394-2018 | 1371114927 | 2018-12-07 | CPT-GP-0394-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Garrucha | 1228 | 671
UF5 | CP3-UF5-CM-069 | CONDOR | Comprometido | 7 | Promesa | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN | 032-18512 | 14520020000005000540000000000 | 0 | 0 | 0 | 81446.4 | 81450.66 | 4.26 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 0 | 0 | 2016-10-06 | EPSCOLM-0328-16 | 2018-11-20 | EPSCOLM-0948-18 | EPSCOLM-0948-18 | 2018-11-20 | APROBADAS | 2018-11-03 | 1430 | 45688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13067550 | 13113238.5 | 0 | 904900 | 2020-01-11 | EPSCOLM-0100-19 | CPT-GP-0095-2019 | 13113238.5 | 2019-03-11 | CPT-GP-0095-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 672
UF5 | CP3-UF5-CM-070 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | JHON MARIO RAMOS BUSTAMANTE | 032-18513 | 1452002000000500054000000000 | 0 | 0 | 0 | 81448.73 | 81457.02 | 8.29 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 0 | 0 | 2016-10-04 | EPSCOLM-0322-16 | 2019-07-22 | EPSCOLM-0737-19 | EPSCOLM-0737-19 | 2019-07-22 | APROBADAS | 2019-10-10 | 1800 | 112050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55527000 | 55639050 | 0 | 1217131 | 2021-01-26 | EPSCOLM-0201-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 673
UF5 | CP3-UF5-CM-071 | MECO | Garrucha | 1 | Insumo | ALBERTO ANTONIO MEJIA SANNIN Y OTRO | 032-18514 | 1452002000000500054000000000 | 0 | 0 | 0 | 81444.41 | 81473.3 | 28.89 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 2016-11-08 | EPSCOLM-0365-16 | 2019-08-21 | EPSCOLM-0868-19 | EPSCOLM-0868-19 | 2019-08-21 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0778-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 674
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-039 | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 032-6160 | 1452002000000400001000000000 | 82381.47 | 83732.23 | 1350.76 | 82380.29 | 83728.9 | 1348.61 | 70256 | 44.12 | 1460597 | 1384533 | 5808 | 2019-09-30 | EPSCOLM-0993-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0993-19 | 2019-09-30 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0749-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 675
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | MECO | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ SALAZAR | 032-9143 | 14520030000005000370000000000 | 83728.7 | 84319.17 | 590.47 | 83872.65 | 84414.85 | 542.2 | 44046 | 1998 | 144222 | 97434 | 2742 | 2019-06-27 | EPSCOLM-0677-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0677-19 | 2019-06-27 | APROBADAS | 21/06/2019 | 1800 | 24643800 | 5340 | 176737980 | 2128446486 | 83036009 | 96195141 | 2509059416 | 0 | 3855252 | 11/09/2020 | EPSCOLM-1095-19 | CPT-GP-0335-19 | 2509059416 | 2019-12-17 | CPT-GP-0335-19 | 2019-12-17 | 0 | 2509059416 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 676
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-040 | MECO | Predio aprobacion | 6 | Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 677
UF5 | CP3-UF5-CM-075 | MECO | Predio aprobacion | 11 | ANI | JONATHAN DAVID JIMENEZ SANCHEZ | 032-18536 | 1452003000000500035000000000 | 0 | 0 | 0 | 83746.86 | 83872.53 | 125.67 | 1976 | 427.33 | 2100 | 0 | 124 | 2018-11-19 | EPSCOLM-0945-18 | 2019-07-16 | EPSCOLM-0716-19 | EPSCOLM-0716-19 | 2019-07-16 | 0 | 2019-06-26 | 1800 | 3780000 | 0 | 0 | 304412225 | 5807411 | 22239775 | 341039411 | 4800000 | 11084345 | 2020-10-02 | EPSCOLM-1055-19 | CPT-GP-0333-19 | 341039411 | 2019-12-17 | CPT-GP-0333-2019 | 2019-12-20 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-18536 | 2020-02-18 | 336239411 | 272831528 | 70110274.2 | 0 | 342941802.2 | 6702391.2 | Si |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 678
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041 | MECO | Comprometido | 1 | Insumo | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN) | 032-14025 | 14520030000005000440000000000 | 84319.13 | 85407.34 | 1088.21 | 0 | 0 | 0 | 65961 | 0 | 1261248 | 1195287 | 0 | 2018-12-19 | EPSCOLM-1052-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1052-18 | 2018-12-19 | APROBADAS | 2018-11-27 | 4989.9436 | 329141670 | 0 | 0 | 0 | 62397850 | 0 | 391539520 | 0 | 5590600 | 2019-12-01 | EPSCOLM-1052-18 | CPT-GP-0416-2018 | 391539520 | 2018-12-27 | CPT-GP-0416-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 679
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-041A | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | SOCIEDAD MACRORAIZ S.A.S. | 032-13723 | 14520030000005000440000000000 | 85407 | 85866.12 | 459.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 680
UF5 | CP3-UF5-CM-111 | MECO | Predio aprobacion | 3 | Avaluo lonja | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 032-13340 | 14520030000005000460000000000 | 0 | 0 | 0 | 84412.7 | 85186.86 | 774.16 | 14081 | 350.35 | 25649 | 10288 | 1280 | 2019-11-26 | EPSCOLM-1162-19 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-1162-19 | 2019-11-26 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0835-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Escuela | 1228 | 681
UF5 | CP3-UF5-CM-112 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | MUNICIPIO DE CARAMANTA | 032-19618 | 1452003000000500112 | 0 | 0 | 0 | 85186.86 | 85302 | 115.14 | 2165 | 0 | 3000 | 835 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0052-17 | 2019-07-26 | EPSCOLM-0774-19 | EPSCOLM-0774-19 | 2019-07-26 | APROBADAS | 2019-10-10 | 7140 | 4583760 | 0 | 0 | 0 | 19221475 | 0 | 23805235 | 0 | 1060607 | 2021-01-14 | EPSCOLM-0156-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 682
UF5 | CP3-UF5-CM-113 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | ANA LUZ MONTES VALENCIA | 032-17517 | 14520030000005000640000000000 | 0 | 0 | 0 | 85302 | 85414.4 | 112.4 | 1379 | 0 | 3770 | 0 | 2391 | 2017-05-10 | EPSCOLM-0319-17 | 2017-09-04 | EPSCOLM-0555-17 | EPSCOLM-0555-17 | 2017-09-04 | 0 | 2017-09-10 | 2636.7 | 2441584.2 | 1404.5 | 3994398 | 0 | 3638760 | 1700200 | 11774942.2 | 0 | 859200 | 2018-09-15 | EPSCOLM-0884-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Garrucha | 1228 | 683
UF5 | CP3-UF5-CM-114 | MECO | ANI | 11 | ANI | LUIS EDGAR ARIAS ESCOBAR | 032-18061 | 14520030000005000650000000000 | 0 | 0 | 0 | 85425.05 | 85553.03 | 127.98 | 2166 | 324.33 | 5360 | 0 | 3194 | 2017-05-10 | EPSCOLM-0319-17 | 2018-05-09 | EPSCOLM-0269-18 | EPSCOLM-0269-18 | 2018-05-09 | 0 | 2018-03-03 | 4288.5437 | 9288985.5604 | 4288.5437 | 13697608.4396 | 284264154 | 19598930 | 181854854 | 508704532 | 0 | 6585200 | 2018-09-01 | EPSCOLM-0756-19 | CPT-GP-0189-2018 | 508704532 | 2018-07-17 | CPT-GP-0189-2018 | 0:00 | 0 | 508704532 | 2018-09-15 |  | 032-18061 | 2018-09-28 | 508704532 | 406963625.76 | 50870453.22 | 50870453.22 | 508704532.2 | 0.2 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | ch +5 | 684
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 032-13341 | 1452003000000500047000000000 | 0 | 0 | 0 | 85553.07 | 86354.19 | 801.12 | 6127 | 0 | 19772 | 13645 | 0 | 2016-11-04 | EPSCOLM-0356-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0356-16 | 2016-11-04 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2109.8884 | 13117175.9963 | 0 | 0 | 0 | 8689000 | 2392000 | 24198175.9963 | 0 | 994900 | 2018-09-21 | EPSCOLM-1132-19 | CPT-GP-0725-2017 | 24198175.9963 | 2017-12-05 | CPT-GP-0725-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 685
UF5 | CP3-UF5-CM-115 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86087.51 | 86334.27 | 246.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 686
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | OCTAVIO DE JESUS ESCOBAR ALVAREZ | 032-13837 | 1452003000000500048000000000 | 85866.12 | 86353.27 | 487.15 | 86001.51 | 86073.86 | 72.35 | 25621 | 206.9 | 160000 | 134379 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-17 | 2017-01-25 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0775-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 687
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-042 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86330.9 | 86376.47 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 688
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-043 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MARIBEL RAMOS BUSTAMANTE | 032-4920 | 1452003000000500051000000000 | 86359.64 | 87258.79 | 899.15 | 86384.92 | 87293.33 | 908.41 | 66535 | 558.28 | 1214272 | 1139718 | 8019 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T | Garrucha | 1228 | 689
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-044 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | OLGA RUTH DEL SOCORRO ARANGO VELASQUEZ Y OTROS | 032-1978 | 1452003000000500053000000000 | 87258.79 | 87712.19 | 453.4 | 87293.33 | 87744.54 | 451.21 | 28241 | 45 | 500000 | 460136 | 11623 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1104-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 690
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-045 | MECO | Predio aprobacion | 2 | Avaluo 898 | LUZ ESTELLA MARIN ARIAS | 032-6164 | 1452003000000500054000000000 | 87712.19 | 87830.11 | 117.92 | 87744.54 | 87858.36 | 113.82 | 5665 | 99 | 42213 | 36548 | 0 | 2019-08-09 | EPSCOLM-0836-19 | 2019-10-10 | EPSCOLM-1027-19 | EPSCOLM-1027-19 | 2019-10-10 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0836-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 691
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-046 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GUILLERMO ARANGO ARANGO JESUS DARIO ARANGO ARANGO GABRIEL JAIME BOTERO ARANGO JUAN FERNANDO BOTERO ARANGO MARGARITA MARIA BOTERO ARANGO | 032-6156 | 1452003000000500055000000000 | 87830.11 | 88271.96 | 441.85 | 87858.36 | 88314.28 | 455.92 | 40332 | 82.75 | 900000 | 853832 | 5836 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1089-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 692
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-047 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GUSTAVO ALBERTO RAMOS BUSTAMANTE | 032-5586 | 1452003000000500060000000000 | 88271.96 | 88787.2 | 515.24 | 88309.05 | 88819.82 | 510.77 | 48736 | 0 | 430000 | 381264 | 0 | 2016-12-30 | EPSCOLM-0863-16 | 2019-10-28 | EPSCOLM-1065-19 | EPSCOLM-1065-19 | 2019-10-28 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0920-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 693
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-048 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | CARMENZA VELEZ OCHOA | 032-14009 | 1452003000000500063000000000 | 88787.25 | 89440.69 | 653.44 | 88819.82 | 89468.37 | 648.55 | 47781 | 51.66 | 409474 | 361693 | 0 | 2017-11-07 | EPSCOLM-0702-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0702-17 | 2017-11-07 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1189-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 694
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-049 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GANADOS RAMIREZ JIMENEZ Y CIA S. EN C. | 032-215 | 8562001000000500003000000000 | 89605.05 | 89972.34 | 367.29 | 90034.74 | 90383.31 | 348.57 | 39390 | 119.31 | 255000 | 215610 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-1138-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 695
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | GABRIEL ANTONIO GONZALEZ CASTAÑO | 032-9563 | 8562001000000500002000000000 | 89459.67 | 89504.2 | 44.53 | 89488.02 | 89727.21 | 239.19 | 11712 | 194.72 | 255000 | 243288 | 0 | 2017-10-18 | EPSCOLM-0647-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0647-17 | 2017-10-18 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0059-18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 696
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-050 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89865.05 | 90626.7 | 761.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 697
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | TOBIAS ADOLFO MUÑOZ VIANA | 032-5928 | 8562001000000500072000000000 | 90357.42 | 90607.35 | 249.93 | 0 | 0 | 0 | 17745 | 0 | 320000 | 302255 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 2019-12-02 | EPSCOLM-1179-19 | EPSCOLM-1179-19 | 2019-12-02 | APROBADAS | 2020-02-17 | 7140 | 93823740 | 0 | 0 | 0 | 30984966 | 450338 | 125259044 | 0 | 0 | 2021-03-04 | EPSCOLM-0290-20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 698
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-051 | MECO | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | 0 | 0 | 0 | 90956.98 | 91126.1 | 169.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 699
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-052 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 032-5977 | 8562001000000500074000000000 | 90607.33 | 92641.07 | 2033.74 | 90635.74 | 92675.41 | 2039.67 | 87716 | 0 | 451612 | 359329 | 4567 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | EPSCOLM-0484-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 700
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HECTOR HERNAN SORA GALLEGO | 032-5976 | 8562001000000500073000000000 | 92660 | 92753.72 | 93.72 | 90626.7 | 90691.5 | 64.8 | 14495 | 0 | 653000 | 638505 | 0 | 2017-02-13 | EPSCOLM-0094-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0094-17 | 2017-02-13 | APROBADAS | 2017-08-28 | 2579.5742 | 37390928 | 0 | 0 | 0 | 22421260 | 25529503 | 85341691 | 0 | 1662900 | 2018-09-21 | EPSCOLM-0727-19 | CPT-GP-0744-2017 | 85341691 | 2018-01-02 | CPT-GP-0744-2017 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 701
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90870 | 91023.17 | 153.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 702
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91278.91 | 91729.27 | 450.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 703
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91913.11 | 91985.66 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 704
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-053 | MECO | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92310.89 | 92780.89 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | SERGIO R | NATALIA G | Diana T | SERGIO R-NATALIA G-DIANA T |  | 1228 | 705
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-054 | MHC | ANI | 11 | ANI | DIANA MARIA RIOS CASTAÑO | 032-17343 | 8562001000000300003000000000 | 92830 | 92952.07 | 122.07 | 92867.89 | 92976.5 | 108.61 | 5530 | 0 | 1389376 | 1383846 | 0 | 2017-01-25 | EPSCOLM-0060-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0060-17 | 2017-01-25 | APROBADAS | 2018-06-08 | 3800 | 21014000 | 0 | 0 | 0 | 6650000 | 0 | 27664000 | 0 | 1032600 | 2019-06-14 | EPSCOLM-0709-18 | CPT-GP-0377-2018 | 27664000 | 2018-11-27 | CPT-GP-0377-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 2019-03-12 |  | 032-21849 | 2019-03-15 | 27664000 | 22131200 | 0 | 0 | 22131200 | -5532800 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 706
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | RUPERTO MEJIA BOTERO Y CIA S. EN C. | 032-6067 | 8562001000000300001000000000 | 92770.9 | 92807.55 | 36.65 | 92799.16 | 92872.79 | 73.63 | 26043 | 148.11 | 26043 | 210373 | 0 | 2017-02-13 | EPSCOLM-0094-17 | 2019-12-20 | EPSCOLM-1245-19 | EPSCOLM-1245-19 | 2019-12-20 | APROBADAS | 2018-09-13 | 4969.436 | 106077580.0022 | 0 | 0 | 45660509 | 67473945 | 32920745 | 252132779.0022 | 0 | 3245225 | 2019-11-07 | EPSCOLM-1006-18 | CPT-GP-0414-2018 | 252132779.0022 | 2018-12-27 | CPT-GP-0414-2018 | 0:00 | 0 | 252132779 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 707
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-055 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | 0 | 0 | 0 | 92952.07 | 93344.6 | 392.53 | 92990 | 93269.3 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 708
UF5 | CP3-UF5-CM-131 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JESUS IVAN MEJIA ARANGO | 032-792 | 8562001000000300002000000000 | 0 | 0 | 0 | 93270 | 93375.64 | 105.64 | 618 | 109.34 | 15221 | 14603 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0379-16 | 2016-11-16 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 709
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | GUILLERMO ARANGO ARANGO | 032-18406 | 8562001000000300004000000000 | 93344.6 | 94080 | 735.4 | 93375.64 | 93682.09 | 306.45 | 91744 | 0 | 1545248 | 1453504 | 0 | 2017-02-13 | EPSCOLM-0094-17 | 2018-04-03 | EPSCOLM-176-18 | EPSCOLM-176-18 | 2018-04-03 | APROBADAS | 2018-05-01 | 5060 | 464224640 | 0 | 0 | 0 | 190924886 | 111311333 | 766460859 | 0 | 8803698 | 2019-05-23 | EPSCOLM-0413-18 | CPT-GP-0169-2018 | 766460859 | 2018-06-25 | CPT-GP-0169-2018 | 0:00 | 0 | 766460859 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 613168687 | 0 | 0 | 613168687 | 613168687 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 710
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 94106.62 | 94180 | 73.38 | 93725.88 | 93860 | 134.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 711
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 94233.33 | 94453.23 | 219.9 | 93963.5 | 94068.17 | 104.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 712
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 95238.03 | 96005.33 | 767.3 | 94111.2 | 94241.57 | 130.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 713
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94402.52 | 94590 | 187.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 714
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94730 | 95090 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 715
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-056 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95259.51 | 95440 | 180.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 716
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-057 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | ANDREA MEJIA SARASA Y OTRO | 032-19286 | 8562001000000300006000000000 | 94453 | 94522.22 | 69.22 | 94475.85 | 94543.94 | 68.09 | 1990 | 0 | 926850 | 924860 | 0 | 2017-04-11 | EPSCOLM-0242-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0242-17 | 2017-04-11 | 0 | 2018-09-13 | 5060 | 10069400 | 0 | 0 | 0 | 5183565 | 12037475 | 27290440 | 0 | 484419 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0005-19 | CPT-GP-0062-2019 | 27290440 | 2019-03-01 | CPT-GP-0062-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 717
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-058 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | GLORIA ELENA MEJIA MEJIA Y OTROS | 032-19287 | 8562001000000300082000000000 | 94531.1 | 94845.31 | 314.21 | 0 | 0 | 0 | 891 | 62 | 205967 | 205076 | 0 | 2017-04-11 | EPSCOLM-0242-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0242-17 | 2017-04-11 | 0 | 2018-09-13 | 5060 | 4508460 | 0 | 0 | 38811256 | 4267667 | 5376036 | 52963419 | 0 | 775678 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0005-19 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 718
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-059 | MHC | Predio aprobacion | 8 | Escritura | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 032-214 | 8562001000000300005000000000 | 94526.23 | 95238.11 | 711.88 | 94547.46 | 95259.51 | 712.05 | 41367 | 100.55 | 99622 | 58073 | 182 | 2017-04-28 | EPSCOLM-0282-17 | 2019-07-18 | EPSCOLM-0727-19 | EPSCOLM-0727-19 | 2019-07-18 | APROBADAS | 2019-07-22 | 5340 | 221871660 | 0 | 0 | 79217530 | 40801916 | 317626618 | 659517724 | 13234765 | 3813315 | 2020-09-25 | EPSCOLM-1047-19 | CPT-GP-0322-19 | 659517724 | 2019-12-16 | CPT-GP-0322-19 | 2019-12-15 | 0 | 285279968 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 719
UF5 | CP3-UF5-CM-136 | MHC | Predio aprobacion | 5 | previa aprobacion | ANDRES FELIPE ARANGO CADAVID CLARA ALICIA DEL SOCORRO OSCAR ALBERTO GUERRA CADAVID FEDERICO ADOLFO GUERRA CADAVID | 032-13286 | 8562001000000300020000000000 | 0 | 0 | 0 | 95500.28 | 96019.71 | 519.43 | 9240 | 0 | 21433.53 | 0 | 12193.53 | 2016-09-21 | EPSCOLM-0310-16 | 2019-07-18 | EPSCOLM-0727-19 | EPSCOLM-0727-19 | 2019-07-18 | APROBADAS | 2019-07-23 | 1800 | 20338200 | 5340 | 54118390 | 0 | 32438625 | 12801700 | 119696915 | 0 | 1585587 | 2020-09-25 | EPSCOLM-1078-2019 | CPT-GP-0017-2020 | 119696915 | 2020-02-14 | CPT-GP-0017-2020 | 2020-02-21 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 720
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-060 | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | JORGE IVAN RIOS GARCES | 032-12010 | 8562001000000300022000000000 | 96005.34 | 96421.86 | 416.52 | 96019.24 | 96578.58 | 559.34 | 27487 | 458.22 | 443289 | 415802 | 0 | 2018-03-26 | EPSCOLM-0186-18 | 2019-03-13 | EPSCOLM-0229-19 | EPSCOLM-0229-19 | 2019-03-13 | APROBADAS | 2018-09-27 | 4716.0556 | 129630220.0023 | 0 | 0 | 311831218 | 31318175 | 70373304 | 543152917.0023 | 55805750 | 5676948 | 2019-11-28 | EPSCOLM-0229-19 | CPT-GP-0170-2019 | 598958667.0023 | 2019-05-08 | CPT-GP-0170-2019 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | ch +5 | 721
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-061 | MHC | Comprometido | 8 | Escritura | JORGE IVAN RIOS GARCES | 032-12004 | 8562001000000300023000000000 | 96421.56 | 96655.71 | 234.15 | 96635.41 | 96656.7 | 21.29 | 10688 | 0 | 770118 | 759430 | 0 | 2018-04-06 | EPSCOLM-0178-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0178-18 | 2018-04-06 | APROBADAS | 2018-07-17 | 5060 | 54081280 | 0 | 0 | 0 | 11050185 | 167940 | 65299405 | 0 | 915630 | 2019-08-09 | EPSCOLM-0732-18 | CPT-GP-0375-2018 | 65299405 | 2018-11-28 | CPT-GP-0375-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | ch +5 | 722
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | JORGE IVAN RIOS GARCES | 032-12009 | 8562001000000300024000000000 | 96668.2 | 99115.72 | 2447.52 | 96688.3 | 99044 | 2355.7 | 117505 | 817.76 | 846275 | 728770 | 0 | 25-07-18 | EPSCOLM-0554-18 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0554-18 | 25-07-18 | APROBADAS | 2018-07-05 | 4631.2242 | 544191999.9994 | 0 | 0 | 522755392 | 101509715 | 106790757 | 1275247863.9994 | 0 | 10731563 | 2019-09-12 | EPSCOLM-0935-18. | CPT-GP-0403-2018 | 1275247863.9994 | 2018-12-14 | CPT-GP-0403-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | ch +5 | 723
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-062 | MHC | Comprometido | 7 | Promesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99122.9 | 99152.72 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | ch +5 | 724
UF5 | CP3-UF5-CM-149 | MHC | Comprometido | 11 | ANI | JOSÉ LUIS LOPERA SIERRA | 032-18849 | 8562001000000300033000000000 | 0 | 0 | 0 | 99044 | 99122.9 | 78.9 | 253 | 286.59 | 253 | 0 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 2018-05-15 | EPSCOLM-301-18 | EPSCOLM-301-18 | 2018-05-15 | APROBADAS | 2018-06-04 | 1428.9012 | 361512 | 0 | 0 | 281484803 | 8638751 | 135525520 | 426010586 | 0 | 5629800 | 2019-06-14 | EPSCOLM-0577-18 | CPT-GP-0230-2018 | 426010586 | 2018-08-21 | CPT-GP-0230-2018 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 032-18849 | 2020-02-12 | 426010586 | 213005293 | 213010802 | 2056100 | 428072195 | 2061609 | No | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 725
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-063 | MHC | Predio aprobacion | 7 | Promesa | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 032-15664 | 8562001000000300011000000000 | 99115.31 | 100767.27 | 1651.96 | 99152.72 | 100808 | 1655.28 | 97953 | 3897.22 | 2000000 | 1891839 | 10208 | 2017-04-18 | EPSCOLM-0254-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0254-17 | 2017-04-18 | APROBADAS | 2018-09-25 | 0 | 396653290 | 0 | 0 | 1321117240 | 246965538 | 267569722 | 2232305790 | 0 | 7050920 | 2019-09-28 | EPSCOLM-0914-19 | CPT-GP-0239-2019 | 2232305790 | 2019-09-26 | CPT-GP-0239-2019 | 0:00 | 0 | 470971450 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha | 1228 | 726
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-064 | MHC | Predio aprobacion | 7 | Promesa | PATRIMONIO AUTONOMO LA GUAMO | 032-15665 | 8562001000000300010000000000 | 100767.27 | 101071.4 | 304.13 | 100808 | 101089.36 | 281.36 | 8002 | 0 | 1490000 | 1481998 | 0 | 2017-04-18 | EPSCOLM-253-17 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-253-17 | 2017-04-18 | APROBADAS | 0:00 | 6490 | 14546510 | 0 | 0 | 0 | 19799485 | 56892604 | 91238599 | 0 | 1615700 | 2020-01-11 | EPSCOLM-0095-19 | CPT-GP-0326-2019 | 91238599 | 2019-12-17 | CPT-GP-0326-2019 | 2019-12-20 | 0 | 91238599 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 727
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-065 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | JAIME ARANGO ESCOBAR | 032-12474 | 3902001000000100003000000000 | 101089.4 | 102991.6 | 1902.2 | 101089.36 | 103011.4 | 1922.04 | 78633 | 483.7 | 997100 | 918467 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | Si | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 728
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | SOCIEDAD ACTIVOS ESPECIALES S.A.S (SAE) | 032-13892 | 39020010000001000050000000000 | 101779.13 | 106802.88 | 5023.75 | 101798.64 | 104651.1 | 2852.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha / Escuela / SAE | 1228 | 729
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105211.63 | 106221.95 | 1010.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha / Escuela / SAE | 1228 | 730
UF5 | CP3-UF5-CMSCN-066 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106504.35 | 106820 | 315.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |  |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Garrucha / Escuela / SAE | 1228 | 731
UF5 | CP3-UF5-CM-250 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 032-13038 | 39020010000003000440000000000 | 0 | 0 | 0 | 104695.12 | 105140.79 | 445.67 | 3446 | 51 | 12926 | 9480 | 0 | 2016-11-25 | EPSCOLM-0396-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0396-16 | 2016-11-25 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 732
UF5 | CP3-UF5-CM-251 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 032-7850 | 39020010000003000450000000000 | 0 | 0 | 0 | 104965.12 | 105140.79 | 175.67 | 548 | 51 | 6400 | 5852 | 0 | 2016-11-25 | EPSCOLM-0396-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0396-16 | 2016-11-25 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 733
UF5 | CP3-UF5-CM-255 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | MUNICIPIO DE LA PINTADA | 032-11202 | 39020010000003000490000000000 | 0 | 0 | 0 | 105140.79 | 105211.63 | 70.84 | 353 | 0 | 3650 | 3297 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0379-16 | 2016-11-16 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA | Escuela | 1228 | 734
UF5 | CP3-UF5-CM-297 | MHC | Predio aprobacion | 1 | Insumo | HERNAN MESA VALLEJO | 032-7716 | 39020010000003000910000000000 | 0 | 0 | 0 | 106217.03 | 106504.57 | 287.54 | 3132 | 15.71 | 13745 | 10613 | 0 | 2016-11-16 | EPSCOLM-0379-16 | 0:00 | 0 | EPSCOLM-0379-16 | 2016-11-16 | APROBADAS | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 |  | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  | Alejandro | Paola | Juanita | ALEJANDRO-PAOLA-JUANITA |  | 1228 | 735