3826 | 15 | 2020 | 6.2.2 Para la supervisión y equipo de apoyo del proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca 1. Considerando que el periodo especial especificado en el acuerdo tercero del acta de reconocimiento de EER formalizada en agosto de 2018, correspondiente a la suspensión de actividades en las Unidades Funcionales 4 y 5, se venció en mayo de 2019 y que no se evidenció que, durante aproximadamente 8 meses, contados entre mayo de 2019 (fecha de finalización del periodo especial) y enero de 2020 (fecha de corte del alcance de la presente auditoría), se hubieran adoptado las acciones necesarias y efectivas para posibilitar la continuidad en la ejecución de dichas unidades funcionales. | Retrasos en la ejecución de proyectos |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | Adriana Barrios Rodríguez | Mayo de 2020 | Mayo | 2020 |  |  | Acción correctiva | Acción de mejoramiento 1 (50%): Memorando presentado las aclaraciones frente a la vigencia del Periodo Especial de este EER de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión y en el Acta de EER. / Acción de mejoramiento 2(50%): Informes de gestiones realizadas con el fin de superar el Evento Eximente de Responsabilidad del tramo 4 y 5 con corte a Enero de 2021, Julio de 2021, Enero 2022 y Noviembre de 2022. | 2020-07-07 | 31/01/2024 |  | 7/07/2020 El 1 de julio de 2020 se realiza reunión de seguimiento con el Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto en donde se acuerda el Plan de Mejoramiento y se hace el compromiso que será remitido el Plan de Mejoramiento a través de correo electrónico a la brevedad. El 6 de julio de 2020 el Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto remite por correo electrónico el Plan de Mejoramiento adjuntando borrador del "Acta de seguimiento frente a las actividades dispuestas en el acuerdo tercero del acta de declaratoria de evento eximente de responsabilidad y consecuente suspensión de la ejecución de las obras y actividades de intervenciones de las unidades funcionales no. 4 y 5, con ocasión de la declaratoria referida en desarrollo del proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., contrato bajo el esquema de APP no. 002 de 2014.suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S" (Adriana Barrios Rodríguez) 16/09/2020 Se recibe correo electrónico por parte de la Supervisión solicitando la modificación del Plan de Mejoramiento visto que el 13 de julio se remitió el "Acta de seguimiento frente a las actividades dispuestas en el acuerdo tercero del acta de declaratoria de evento eximente de responsabilidad y consecuente suspensión de la ejecución de las obras y actividades de intervenciones de las unidades funcionales no. 4 y 5, con ocasión de la declaratoria referida en desarrollo del proyecto Perimetral de Oriente de Cundinamarca concesión Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S., contrato bajo el esquema de APP no. 002 de 2014.suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Perimetral Oriental de Bogotá S.A.S", y el Concesionario respondió que no considera necesario la suscripción de dicha acta adjuntando los soportes de comunicaciones correspondientes, por lo cual según solicitud se modifica el Plan de Mejoramiento y se establece la nueva fecha de finalización del PMP para agosto de 2021, con seguimiento de la primera acción de mejora para el 15 de noviembre de 2020. (Adriana Barrios Rodríguez) 1/12/2020 Se hizo seguimiento a la primera acción de mejoramiento por correo electrónico el día 13 de noviembre de 2020, a lo cual la Supervisión respondió el 17 de noviembre de 2020, comunicando que está en trámite el memorando de la primera acción de mejora, por lo cual solicitaban un nuevo plazo para el 30 de noviembre de 2020, posteriormente el 30 de noviembre se hizo nuevamente seguimiento y el 1 de diciembre la Supervisión envió el memorando 20203060149133 del 30 de noviembre de 2020, con lo cual se da cumplimiento de la primera acción de mejora por lo cual se cambia el estado de avance del PMP al 50%, lo cual se comunicó por correo electrónico a la supervisión el 1 de diciembre de 2020 (Adriana Barrios Rodríguez) 10/12/2020 se recibió memorando 20203060149133 del 30 de noviembre de 2020 con evidencia de la realización de la primera acción de mejora, se procede a cambiar e avance del plan de mejoramiento al 50%. (Adriana Barrios Rodríguez) 24/01/2021 la OCI envía memorando 20201020155303 del 14 de diciembre de 2020 comunicando el avance en el plan de mejoramiento (Adriana Barrios Rodríguez) 02/09/2021 -Modificación de fecha- Se modifica fecha de terminación a 28 de febrero de 2022 debido a que la Supervisión estima entregar un informe de gestión para superar la causa que dio lugar a la no conformidad en enero de 2022, lo anterior con base en lo informado por la Supervisión mediante correo del 01 de septiembre de 2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 02/09/2021 -Modificación plan- Mediante correo electrónico del 01 de septiembre de 2021 la Supervisión solicita ajustes a la segunda acción de mejora, planteando un informe de gestión adicional con corte a febrero de 2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/02/2022 -Modificación plan- Mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2022, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento presentó los avances en la gestión para superar la situación que originó la No Conformidad, así como argumentos para ajustar el plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/02/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2022, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento presentó los avances en la gestión para superar la situación que originó la No Conformidad, así como argumentos para ajustar la fecha de terminación del plan de mejoramiento a 30/01/2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 23/02/2022 -Modificación plan- Mediante correo electrónico del 22/02/2022, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto presentó un alcance a la propuesta de plan de mejoramiento, indicando que el primer informe de gestión de la vigencia 2022 es con corte a enero de 2022 y no febrero de 2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/03/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20231020043973 del 22 de marzo de 2023, se solicitó a la Vicepresidencia Ejecutiva remitir a la Oficina de Control Interno, dentro de los cinco (5) días hábiles al recibo de esta comunicación, la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones de mejoramiento pendientes de cumplimiento. En caso de que no sea posible demostrar el cumplimiento del plan de mejoramiento, se solicitó informar la justificación correspondiente y establecer una nueva fecha de terminación. (Adriana Barrios Rodríguez) 3/04/2023 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20235000050293 del 31-03-2023, la Vicepresidencia Ejecutiva informó: "A la fecha no se ha superado el EER y el asunto se encuentra en proceso en un Tribunal Internacional, por lo cual, es pertinente solicitar la ampliación de plazo hasta el 31 enero de 2024. De igual manera, como soporte de las gestiones adelantadas, se incluye el informe con corte al mes de noviembre de 2022." (Adriana Barrios Rodríguez) 4/04/2023 Lo anterior se reportó a la Vicepresidencia Ejecutiva a través del memorando ANI No. 20231020050923 del 04-04-2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20243050082063 del 15-05-2024 la Vicepresidencia Ejecutiva atendió el requerimiento de la Oficina de Control Interno, hecho a través del memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024; demostrando cumplimiento de las dos acciones de mejoramiento, así: Acción de mejoramiento No. 1 (Memorando presentado las aclaraciones frente a la vigencia del Periodo Especial de este EER de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión y en el Acta de EER): Se evidenció memorando de entendimiento suscrito el 26-01-2022. Acción de mejoramiento No. 2 (Informes de gestiones realizadas con el fin de superar el Evento Eximente de Responsabilidad del tramo 4 y 5 con corte a Enero de 2021, Julio de 2021, Enero 2022 y Noviembre de 2022): Se recibió copia de los informes de gestión. Por lo tanto, se establece cumplimiento del plan de mejoramiento. Pendiente análisis de efectividad de las acciones ejecutadas. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 2020-06-05 | 1501 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EjIQVTVNlbdFlqqi_LlsyBEBvcqCotxo4xHVBvTXSzmpXg?e=1A0dv5
3827 | 16 | 2020 | No se evidenció que el otrosí No. 5 al contrato de concesión portuaria No. 010 de 1994, suscrito con la Sociedad Portuaria Algranel S.A, contara con bitácora, lo que genera incumplimiento de a) la sección 10.o del Manual de Contratación vigente (GCOP-M-001), según el cual: “(…) se elaborará una Bitácora del Proyecto, la cual deberá reflejar en forma pormenorizada el proceso de estructuración y contratación surtido hasta la adjudicación y suscripción del respectivo contrato, así como las modificaciones contractuales que se surtan en la ejecución del contrato, incluyendo el aval que en cada caso le haya dado el funcionario competente y los asesores externos participantes si los hubiere. No se requerirá de la Bitácora citada, en los demás procesos de selección, contratos y convenios de la Entidad.” (negrita fuera de texto.) Y b) del artículo primero de la Resolución No. 959 de 2013, según la cual: “También se aplicará esta metodología a los procesos que se orienten a definir y suscribir actos modificatorios a los contratos de concesión vigentes. Dicho registro deberá reflejar la participación de todos los funcionarios, contratistas y entidades que inciden en los procesos y en la definición de políticas y criterios para la estructuración y contratación de los proyectos, o para la adopción de las decisiones que consten en las modificaciones a los contratos de concesión” |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Sociedad Portuaria Algranel S.A. | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Junio de 2020 | Junio | 2020 |  |  | Acción correctiva | Entrega de la bitácora del otrosí No. 5 del 20 de septiembre de 2019 al Contrato de Concesión Portuaria No. 010 del 21 de abril de 1994, debidamente diligenciada | 2020-03-08 | 2020-10-31 |  | 03/08/2020 Mediante radicado ANI No. 20203030095253 del 31 de julio de 2020 la Gerencia de Proyectos Portuarios presentó acción de mejoramiento, sobre la cual, vía correo electrónico, se aclararon dudas respecto a la fecha de terminación (31-10-2020). (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 06/10/2020 El 06 de octubre de 2020, vía correo electrónico, se solicitó al Equipo de Proyectos Portuarios evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento: “Entrega de la bitácora del otrosí No. 5 del 20 de septiembre de 2019 al Contrato de Concesión Portuaria No. 010 del 21 de abril de 1994, debidamente diligenciada.”, debido a que dicho plan tiene 31 de octubre de 2020 como fecha de terminación. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 29/10/2020 Mediante correo electrónico se recibió copia de la comunicación con radicado ANI No. 20203030132723 del 27 de octubre de 2020, mediante la que la Gerencia del Equipo de proyectos portuarios remitió copia de la bitácora No 2020-023, correspondiente al otrosí No. 5 del 20 de septiembre de 2019 al contrato de concesión portuaria No. 010 de 1994, suscrito con la Sociedad Portuaria Algranel, lo que demostró cumplimiento del plan de mejoramiento y permitió dar cierre a la No Conformidad. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 10 | 2020 | 2020-07-03 | 1473 | Auditoría Interna a Proyectos
3828 | 17 | 2020 | No se evidenció el agotamiento del trámite de aprobación de la modificación de las garantías del contrato de concesión No. 001 de 2017 a partir de lo acordado en la cláusula décima cuarta del otrosí No. 1 suscrito el 13 de mayo de 2019, lo cual demuestra incumplimiento de la actividad No. 31 del procedimiento GCSP-P-021, (Iniciar procedimiento GCSP-P-012 Aprobación y Administración de Pólizas y Garantías) y, además, a la actividad No. 5 del procedimiento GCSP-P-012 (Aprobar la póliza de conformidad con el formato Aprobación de Pólizas, GCSP-F-003). | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual |  |  | Jurídico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | IP accesos norte | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Junio de 2020 | Junio | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Aprobación de las pólizas (50%) 2. Gestión frente a esquemas de apremio contra al Concesionario relacionado con las pólizas (50%) | 2020-08-04 | 31/12/2024 |  | 04/08/2020 Vía correo electrónico la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento remitió plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 03/12/2020 Mediante correo electrónico del 3 de diciembre de 2020 se solicitaron evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, cuya terminación se tiene prevista para diciembre de 2020. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 21/12/2020 Mediante correo electrónico del 19 de diciembre de 2020 la Supervisión remitió documentación que soporta la gestión adelantada para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. Una vez revisada se evidenció que mediante comunicación con radicado ANI No. 20203060206851 del 22 de julio de 2020 se aprobaron las pólizas correspondientes a las UFs 2 y 3 y que se tiene pendiente lo referente a la UF4, en lo que corresponde al estudio de pérdidas máximas probables, sobre lo que se viene adelantando la gestión correspondiente por parte del Concesionario, Interventoría y Supervisión. Lo anterior demuestra cumplimiento de la primera acción de mejoramiento; por lo tanto, se registra un avance del 50%. Sin embargo, en respuesta al correo electrónico de la Supervisión, se solicitaron aclaraciones respecto a las pólizas de la UF1, informando que dichas aclaraciones y lo correspondiente a la UF4 condicionan el cierre de la No Conformidad. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 21/12/2020 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 21 de diciembre de 2021, la Supervisión solicitó ampliación del plazo para cumplimiento del plan de mejoramiento hasta el 30 de marzo de 2021, con base en las observaciones de la revisión realizada por parte de la Oficina de Control Interno, y con base en los trámites y actuaciones que se encuentran en curso y encaminadas a la aprobación de la actualización de las pólizas. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 08/03/2021 Mediante correo eléctronico se solicitó a la Supervisión remitir la aprobación de la actualización de las pólizas correspondientes a las unidades funcionales 1 y 4 con el fin de dar cierre a la No Conformidad, teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vigente finaliza el 30 de marzo de 2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 23/03/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2021, la Supervisión presenta el siguiente reporte respecto al estado de aprobación de las garantías: - RCE: En proceso de emisión de concepto de vialidad por parte de interventoria - Cumplimiento : En proceso de aprobación por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual. - Obra Civil terminada (UFs 2 y 4): Se aprobaría una vez se suscriba Otrosi N3 en el cual se modificará vigencia, debido a que las aseguradoras no estan amparando 5 años como exige el contrato, sino en periodos inferiores, para este caso , año y medio y hasta tanto no se modifique el contrato, no se puede aprobar. - Obra Civil (UF3): en proceso de ajuste por parte del concesionario para atender observaciones de interventoría. La Supervisión estima que la aprobación de la póliza asociada a obra civil terminada (UF 2 y 4) se obtendrá, a más tardar, el 30 de agosto de 2021. Asimismo, estima que la aprobación de las demás pólizas se obtendra, a más tardar, el 30 de mayo de 2021. En ese orden de ideas, se amplía el plazo para cumplir con el plan de mejoramiento hasta el 30 de agosto de 2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 25/08/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 25 de agosto de 2021 la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto compartió un informe que resume el estado de las pólizas del contrato de concesión, allí se indica que el 26 de julio de 2021 se suscribió el otrosí No. 3 al contrato de concesión, con el cual se modificó la sección 7.5 (c) de la parte especial del contrato y que mediante radicado ANI No. 20214090931232 del 17 de agosto de 2021, la Concesión, en cumplimiento de la cláusula octava del otrosí No.3, presentó la actualización de la póliza de cumplimiento y obra civil, que se encuentran en proceso de revisión por parte de la interventoría. Lo anterior dio lugar a solicitar una prórroga hasta el 30 de noviembre de 2021 para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 18/11/2021 Mediante correo electrónico del 2 de noviembre de 2021 se solicitó al Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, cuya finalización se tenía prevista para el 30 de noviembre de 2021. A partir de dicha solicitud, mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2021, se remitió a la OCI un informe con el balance de aprobación de las pólizas del contrato de concesión, a partir del que se concluye que se tienen pendientes en esta materia derivados de la suscripción del otrosí No. 3 y que se han venido adelantando periodos de cura con ocasión de las pólizas de obra civil terminada para las unidades funcionales 2, 3 y 4. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 18/11/2021 -Modificación de fecha- Con base en el estado de aprobación de pólizas reportado mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2021, se solicitó prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 31 de diciembre de 2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 01/12/2021 Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence el 31-12-2021, mediante correo electrónico se solicitó remitir evidencias que acrediten el cumplimiento del mismo. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 20/01/2022 Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento venció el pasado el 31-12-2021, mediante correo electrónico se solicitó remitir evidencias que acrediten el cumplimiento del mismo. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 16/02/2022 Mediante correo electrónico del 31-01-2022, la Supervisión presenta un balance del estado de las pólizas del contrato de concesión, evidenciando que se tienen pendientes en cuanto a la póliza de obra civil. Por lo anterior, mediante correos electrónicos del 31-01-2022 y del 15-02-2022, se solicitó indicar una fecha de terminación del plan de mejoramiento y se hicieron recomendaciones frente a las evidencias que permitirán darlo por cumplido. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 03/03/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 02/03/2022 la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto indicó: "Atentamente, y teniendo en cuenta las ultimas solicitudes realizadas, acordamos con la presentación del último informe en enero, entregar toda una vez se contara con la aprobación de las pólizas de responsabilidad civil nuevas. No obstante como este tramite se encuentra en proceso, te solicito, si es posible, prorrogar la fecha a abril 30 de 2022". (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 27/04/2022 Mediante correos electrónicos del 18 y 25 de abril se solicitó a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento documentación que acredite cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que la fecha de terminación establecida para el plan es 30 de abril de 2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 28/04/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 28 de abril de 2022, la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto presenta un informe en el que se evidencia que a la fecha se cuenta únicamente con la aprobación de la póliza de cumplimiento actualizada, según se evidencia en el radicado ANI No. 20223060108981 del 22 de abril de 2022. Las demás aprobaciones se encuentran en trámite; razón por la cual, se solicita prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 30 de mayo de 2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 17/05/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto entregó un informe con un balance del estado de aprobación de las pólizas; debido a que esta gestión no ha finalizado se solicitó prórroga hasta el 30/08/2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 26/08/2022 Durante agosto de 2022 se han solicitado a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto, mediante correo electrónico, los días 17-08-2022 y 26-08-2022, evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 29/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 29/08/2022 la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto presenta informe con estado de aprobación de pólizas, a partir del que se concluye que la mayoría de pólizas se encuentran en trámite de aprobación. Con base en el reporte citado, la OCI informa que no se puede dar cierre a la No Conformidad; por lo que la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto, mediante correo electrónico, solicitó prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 30/10/2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 10/10/2022 Mediante correo electrónico se solicitó a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, en virtud de que la fecha para acreditar su cumplimiento es el 10-10-2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 25/10/2022 Mediante correo electrónico del 24/10/2022 se solicitó a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, en virtud de que la fecha para acreditar su cumplimiento es el 30-10-2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 01/11/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 01 de noviembre de 2022 se recibió informe de la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento, respecto al estado de aprobación de las pólizas del contrato de concesión, a partir del cual se concluyó: Actualización IPC 2021 • Póliza de cumplimiento: Aprobada. • Todo riesgo: En trámite, pendiente de aprobación. Reconocimiento otrosí No. 4 • Póliza de cumplimiento: En trámite, pendiente de aprobación. • Obra civil: En trámite, pendiente de aprobación. • Responsabilidad Civil Extracontractual: En trámite, pendiente de aprobación. Con base en las pólizas pendientes de aprobación, se sugirió a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento proponer una nueva fecha de terminación para el plan de mejoramiento; ante lo que se estableció 30/11/2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 21/11/2022 Mediante correo electrónico se solicitaron evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que el plan tiene vigencia hasta el 30/11/2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 01/12/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico se solicitaron evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento; ante lo cual la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto solicitó prórroga hasta el 30 de marzo de 2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 19/04/2023 Mediante correos electrónicos del 14 de marzo de 2023 y del 19 de abril de 2023 se requirieron a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento o de una nueva fecha de terminación de este, teniendo en cuenta que el plazo finalizó el 30 de marzo de 2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 24/05/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico se reiteró solicitud de evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que el plazo finalizó el 30 de marzo de 2023. Al respecto la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento remitió a la OCI un informe con los avances en materia de aprobación de pólizas del contrato de concesión; el cual se revisó y se evidenció que se tienen pendientes en materia de aprobación de los anexos de las pólizas: - Cumplimiento (Anexo 18) - Obra civil (todo riesgo) No. 2150. - Obra civil terminada No. 12452. - RCE No. 802017792 Por lo anterior, se recomendó a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento proponer una nueva fecha de terminación del plan de mejoramiento o reformular el mismo. A partir de la recomendación, se recibió solicitud de establecer 30/07/2023 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 15/08/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de 2023. Se realiza la modificación comunicada por el auditor mediante correo electrónico de fecha 9 de agosto. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 27/08/2023 Mediante correo electrónico se requirió a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento la evidencia que permitiera dar cumplimiento al plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 30/08/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico, la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento presentó informe del estado de las pólizas del estado de concesión, sintentizando y solicitando: "1. Póliza Cumplimiento No. 37890 Anexo 20: La poliza se encuentra aprobada por la Agencia mediante radicado ANI No. 20233050146421 (03/05/2023). Bajo este entendido, ya no aplica un plan de mejoramiento al respecto, teniendo en cuenta que la misma ya se encuentra aprobada y vigente. 2. Obra civil (todo riesgo) No. 2150 y Obra civil terminada No. 12452: En primero lugar, es preciso informar que el informe adjunto contiene en materia el tramite efectuado frente la Poliza Obra Civil del contrato de concesión entre las paginas 1 a 7, no obstante, es preciso mencionar que actualmente se encuentra en curso el inicio de proceso sancionatorio al respecto, del cual la interventoría mediante comunicado ETSA-SIGA No. 5143.013ANI-OP-0377-2023 con radicado ANI No. 20234090254062 (06/03/2023) presento informe de incumplimiento inicial no obstante requirió ajustes y actualización, que posteriormente dio lugar a ajuste y actualización mediante comunicado ETSA-SIGA No. 5143.013ANI-OP-0857-2023 con radicado ANI No. 20234090601362 (31/05/2023), no obstante teniendo en cuenta la trazabilidad del tema, se requirió una nueva actualización del informe el cual fue allegado por la interventoría mediante comunicado 5143.013ANI-OP-1205-2023 con radicado ANI No. 20234090836822 (27/07/2023). Al respecto, se requirio a la interventoría la presentación de un informe unificando lo contenido en los anteriores radicados, el cual fue presentado mediante comunicado 5143.013ANI-OP-1303-2023 con radicado ANI No. 20234090905522 del (12/08/2023), cuya elaboración de solicitud de inicio del Proceso Sancionatorio se encuentra en tramite entre las areas (Juridica - VJ, Financiera - VEJ y Carretera - VEJ). Por lo anterior, se solicita mantener la no conformidad al 31 de octubre 2023, frente las Pólizas Obra Civil Nos. 2150 y 12452. 3. RCE No. 802017792 : Tal y como se puede evidenciar en el informe adjunto entre las paginas 8 a 12, mediante radicado ANI No. 20233050307321 del 30 de agosto 2023 (el cual se adjunta para su conocimiento), se encuentran aprobados los siguientes certificados: • No. 802017792 (certificado No. RE17718) • No. 802034981 (certificado No. RE17798) En consecuencia, el certificado RE17798 como último certificado allegado por el concesionario, se ajusta a las disposiciones legales vigentes sobre la materia conforme a lo indicado en el memorando de la Gerencia Jurídica No. 20237050115423 del 01 de agosto del 2023 y de la gerencia Financiera mediante correo electrónico del 09 de agosto 2023 y los pronunciamientos de la Interventoría con radicados Nos. 20234090408842 y 20234090753132 del 14 de abril y 08 de julio del 2023, respectivamente. Cuya vigencia se encuentra a partir del 09 de febrero 2023 hasta el 09 de febrero 2024. Por lo anterior, se solicita cierre a la no conformidad frente la Poliza RCE del contrato de concesión IP No. 001 de 2017 Accesos Norte de Bogotá." Ante lo que la Oficina de Control Interno respondió: "Con base en la síntesis que se presenta, a agosto 30 de 2023 la situación que originó la No Conformidad estaría superada para la póliza de cumplimiento y para la póliza RCE. Sin embargo, como se indica, la situación no ha sido superada para las pólizas de obra civil, lo que da lugar a prorrogar el plan de mejoramiento de la No Conformidad No. 3828 hasta el 31 de octubre de 2023, según la solicitud. Una vez se cumpla la fecha propuesta se evaluará la efectividad de las acciones de mejoramiento implementadas, verificando que todas las pólizas estén vigentes y aprobadas." Por lo anterior, se prorroga fecha de terminación del plan de mejoramiento hasta el 31/10/2023. En ese momento se verificará la vigencia y aprobación de las diferentes pólizas del contrato de concesión. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 5/10/2023 Mediante correo electrónico se solicitó a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que la fecha de terminación se cumple el 31-10-2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 30/10/2023 Mediante correo electrónico se reiteró solicitud a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que la fecha de terminación se cumple el 31-10-2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 4/11/2023 -Modificación de fecha- Ante las solicitudes de la OCI, la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento presentó un informe sobre el estado de las pólizas del contrato de concesión y solicitó cierre de la No Conformidad, ante lo que se asesoró mediante correo electrónico del 03-11-23 lo siguiente: "En síntesis, entendería que el contenido del documento se puede resumir así: 1. Póliza de cumplimiento: Pendiente aprobación de la ANI del anexo 21, con el que se amplía el amparo de cumplimiento del contrato. 2. Póliza de RCE: La póliza aprobada tiene vigencia hasta el 09-02-2024; es decir que a la fecha no hay pendientes al respecto. 3. Póliza obra civil: Se tiene activo un proceso administrativo sancionatorio al respecto. El plan de mejoramiento vigente para la No Conformidad es el siguiente: 1. Dar celeridad en los tiempos de respuesta en el trámite de revisión y aprobación de pólizas de las partes involucradas (Concesionario, Interventoría, ANI) en el marco del procedimiento interno de aprobación y administración de pólizas y demás garantías. 50% 2. Iniciar trámite de proceso de periodo de cura para subsanar el incumplimiento, definiendo periodos máximos de respuesta. 50% Lo cual se podría decir que se ha cumplido, dada la gestión que se ha realizado en el proyecto para la revisión y aprobación de pólizas, que ha incluido el uso de esquemas de apremio, como actualmente sucede con la póliza de obra civil. No obstante, recuerda que posterior a declarar el 100% del cumplimiento de un plan de mejoramiento, la Oficina de Control Interno se debe pronunciar respecto a la efectividad de dicho plan; que pienso que para el presente caso se sustentaría con demostrar que las pólizas aprobadas estén vigentes (como sucede con la póliza de RCE). En ese sentido, pongo a tu consideración solicitar una prórroga del plan de mejoramiento." Con base en lo anterior, la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento solicitó prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 30-03-2024. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 6/03/2024 Mediante correo electrónico se solicitó a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 8/03/2024 Mediante correo electrónico la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento presentó un informe de estado de las pólizas del contrato de concesión y síntesis del mismo, así: 1. Póliza de Cumplimiento: Al respecto es importante aclarar que el Anexo 21 se encuentra aprobado con radicado ANI No. 20233050436261 (02/12/2023), no obstante a la fecha se está a la espera que el concesionario aporte el Anexo 22 y atienda las observaciones presentadas por interventoría al Anexo 23. ( Se propone un plazo de aprobación hasta el 07 de mayo 2024) 2. Póliza RCE: Si bien la póliza No. 802034981 vencía el 09 de febrero 2024, es preciso mencionar que a la fecha el concesionario presentó nueva póliza No. 802034981 certificado 0, sobre el cual contiene actualización por IPC2023 y de vigencia, no obstante fue objetado por interventoría. A la fecha se espera que el concesionario atienda las observaciones para dar continuidad al trámite. (Se propone un plazo de aprobación hasta el 07 de mayo 2024) 3. Póliza Obra Civil Sección 1 y 2: A la fecha se continua el trámite de proceso administrativo y estamos a la espera de fijación de audiencia por parte del GIT Sancionatorios, para surtir los trámites a que haya lugar. Para este caso particular, el plazo es indefinido. Ante lo que se puso a consideración solicitar una prórroga al cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 1/04/2024 Mediante correo electrónico se reiteró a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto acciones frente a la fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se hizo solicitud de cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 22/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20243050082063 del 15-05-2024, se solicitó modificación del plan de mejoramiento y se solicitó cierre del mismo, bajo el argumento de la aprobación de las pólizas del contrato de concesión a través del radicado ANI No. 20203060206851 del 22-07-2020. Ante esta solicitud, la Oficina de Control Interno convocó reunión para solucionar inquietudes al respecto para el 28-05-2024. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 28/05/2024 -Modificación plan- Se llevó a cabo reunión con el apoyo técnico del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto, con ocasión del memorando interno No. 20243050082063 del 15 de mayo de 2024; definiendo el plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 28/05/2024 -Modificación de fecha- Se llevó a cabo reunión con el apoyo técnico del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto, con ocasión del memorando interno No. 20243050082063 del 15 de mayo de 2024; definiendo plan de mejoramiento, así como fecha de terminación. En la reunión se informa que el proceso administrativo sancionatorio relacionado con la póliza de obra civil continúa en curso y que la Interventoría radicó informe de incumplimiento para el inicio de proceso administrativo sancionatorio relacionado con la póliza de responsabilidad civil extracontractual, según radicado ANI No. 20244090445062 del 23 de abril de 2024. En ese sentido, debido a que se evidencia gestión frente a esquemas de apremio contra al Concesionario relacionado con las pólizas, se establece 50% de avance en el cumplimiento del plan. Se espera contar con las pólizas vigentes aprobadas para diciembre de 2024 y así establecer el cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 50% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2020-07-03 | 1473 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Er5Bru6LDw9KljW0ziXUcfQB7qNKYQyHg61bT31ySyO9GA?e=vNuOEz
3829 | 18 | 2020 | Se revisaron las Entradas y Salidas del Almacén generadas del aplicativo SINFAD y registradas en la vigencia 2019 y las de enero a marzo de 2020, observando que no tienen registrada la imputación contable, lo que dificulta la determinación y trazabilidad del registro contable de los movimientos de Almacén, denotando que se presenta incumplimiento de lo establecido en el numeral 4.2. Comprobantes de Contabilidad, de la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable, incorporado por la Contaduría General de la Nación al Régimen de Contabilidad Pública, mediante la Resolución No. 525 del 13 de septiembre de 2016 y modificada mediante la Resolución No. 625 del 28 de diciembre de 2018. |  |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Junio de 2020 | Junio | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Realizar una copia o backup en PDF de los movimientos mensuales de documentos de almacén (Entradas y Salidas). Responsable Diana Rodriguez Cuando se requiera este tipo de reportes de meses o años anteriores se deben generar directamente desde el módulo de SINFAD Contabilidad o pedir copia de los backup de almacén. Responsable Ilban Alfredo Rodriguez Solicitar capacitaciones sobre el SINFAD. Responsable Fabian Ramos | 14/10/2020 | 2020-12-31 |  | 02/09/2020 Mediante correo electrónico del 2 de septiembre de 2020 se solicitó a la VAF la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/10/2020 Mediante Memorando 20204000126203 del 14 de octubre de 2020 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correo electrónico del 7 de abril de 2021 se reiteró correo del 26 de febrero de 2021 al GIT Administrativa y Financiera de enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 7/07/2021 Mediante correo del 23/04/2021 el GIT Administrativa y Financiera suministró las evidencias de las acciones de mejora, así: Para la primera y segunda acción de mejora de hacer backup en PDF de los movimientos mensuales de almacén, se aportaron entradas de Almacén de octubre, noviembre de 2020 observando que tienen registrada la imputación contable; sin embargo, las salidas de Almacén de los meses de octubre y noviembre de 2020 suministradas no contienen la imputación contable, las salidas 3027 y 3028 de marzo de 2021 suministradas, contienen la imputación contable incompleta dado que no tiene la contrapartida. Para la tercera acción de solicitar capacitaciones sobre el SINFAD, se remitió correo del 19/02/2021 en la que Almacén solicita al soporte del SINFAD la inducción; se envió correo del 22/02/2021 en la que soporte indica la fecha de realización y los temas a tratar. Una vez analizada la evidencia suministrada, el 28/04/2021 y el 07)07)2021 se envió correo al GIT Administrativa y Financiera – Servicios Generales de solicitud de aclaración. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 21/07/2021 Mediante correo del 8 de julio de 2021 el GIT Administrativa y Financiera informó que se solicitó un desarrollo a la responsable del soporte del SINFAD, para que se ajusten los reportes acordes a los requerimientos y se enviaron las salidas 3027 y 3028 con la imputación contable. Por lo anterior, se dan como cumplidas las acciones de mejora y subsanada la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 7 | 2021 | 2020-07-01 | 1475 | Auditoría Interna
3830 | 19 | 2020 | Se verificaron las conciliaciones de los meses de enero de 2019 (Acta No 854 de 2019) y la conciliación del mes de enero de 2020 (Acta No. 938 de 2020) observando las siguientes diferencias: Acta 854 de 2019 conciliación enero de 2019. Diferencia de $3.990.128,96 en la cuenta 1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo, de la subcuenta 168507001 Equipo de Comunicación, dado que en la columna “TOTAL ALMACEN” del cuadro “Conciliación Almacén – Contabilidad” se registró el valor de $170.108.700,72 pero el reporte del SINFAD (Estado Mensual de Propiedades Planta y Equipo) de la depreciación elementos para el servicio, del mismo mes, presenta una depreciación acumulada de $166.118.571,76 lo que denota, diferencia entre el saldo de Almacén (SINFAD) y el saldo de Contabilidad (SIIF). Diferencia de $3.187.441,85 en la cuenta 1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo, de la subcuenta 168508002 Terrestre, dado que en la conciliación del mes de enero de 2019 en la columna “TOTAL ALMACEN” del cuadro “Conciliación Almacén – Contabilidad” se registró el valor de $993.908.623,36 pero el reporte del SINFAD (Estado Mensual de Propiedades Planta y Equipo) de la depreciación elementos para el servicio, del mismo mes, tiene en esta cuenta una depreciación acumulada de $990.721.181,51 lo que denota diferencia entre el saldo de Almacén (SINFAD) y el saldo de Contabilidad (SIIF). El reporte del SINFAD “Estado Mensual de Propiedades Planta y Equipo” de la depreciación del mes de enero de 2019 de elementos de Almacén 02 presenta movimiento en la cuenta 8315 Bienes y Derechos Retirados de la subcuenta 831510001 Propiedades Planta y Equipo por valor de $1.712.947.408,75 movimiento que no está en el reporte de saldos y movimiento del SIIF Nación del mismo periodo, está partida conciliatoria tampoco se observó en la conciliación del respectivo mes. Acta No. 938 de 2020 conciliación mes de enero de 2020. En la columna “TOTAL ALMACÉN” del cuadro de Conciliación Almacén – Contabilidad se registró en la subcuenta 834704001 Propiedades Planta y Equipo el valor de $155.312.159,94 valor que difiere de la columna “saldos siguientes” del reporte del SINFAD “Elementos en Servicio – Costo” por valor de $332.709.420,25 Diferencia de $20.130,84 en la cuenta 1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo, de la subcuenta 1685006001 Muebles y Enseres, dado que en la columna “TOTAL ALMACEN” del cuadro “Conciliación Almacén – Contabilidad” de enero de 2020 se registró el valor de $4.067.891.602,76 el cual difiere del reporte del SINFAD (Estado Mensual de Propiedades Planta y Equipo) de la depreciación elementos para el servicio que tiene en esta subcuenta el valor de $4.067.871.471,92 lo que denota, diferencia entre el saldo de Almacén (SINFAD) y el saldo de Contabilidad (SIIF). Diferencia de $963.946,48 en la cuenta 1685 Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo, de la subcuenta 168507001 Equipo de Comunicación, dado que en la columna “TOTAL ALMACEN” del cuadro “Conciliación Almacén – Contabilidad” de enero de 2020 se registró el valor de $232.991.997,42 el cual difiere del reporte del SINFAD (Estado Mensual de Propiedades Planta y Equipo) de la depreciación elementos para el servicio que tiene en esta subcuenta el valor de $232.028.050,94 lo que denota, diferencia entre el saldo de Almacén (SINFAD) y el saldo de Contabilidad (SIIF). No se observó partida conciliatoria en el mes de enero de 2020 entre Almacén y Contabilidad por valor de $1.032.750.720,69 dado que en el reporte del SINFAD “Histórico de ajuste por inflación y depreciación elementos para el Almacén 02” se registra este valor en la cuenta 8315 Bienes y Derechos Retirados de la subcuenta 831510001 Propiedades Planta y Equipo, pero que no está en el reporte de saldos y movimientos del SIIF Nación. Lo anterior, denota inconsistencias en la elaboración de las conciliaciones de los saldos de las cuentas contables del SINFAD y del SIIF Nación entre Almacén y Contabilidad, generando debilidad en el Sistema de Control Interno Contable y que la información contable no represente fielmente ni garantice la razonabilidad de dicha información. |  |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Junio de 2020 | Junio | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Antes que contabilidad integre los documentos al cierre de cada mes, se realizara una copia o backup en PDF de los movimientos mensuales de documentos de almacén con cada uno de los reportes que genera el SINFAD para almacén. Responsable Diana Rodriguez Cuando se requiera este tipo de reportes de meses o años anteriores se deben generar directamente desde el módulo de SINFAD Contabilidad o pedir copia de los backup de almacén. Responsable Ilban Alfredo Rodriguez Solicitar capacitaciones sobre el SINFAD. Responsable Fabian Ramos | 14/10/2020 | 2020-12-31 |  | 02/09/2020 Mediante correo electrónico del 2 de septiembre de 2020 se solicitó a la VAF la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/10/2020 Mediante Memorando 20204000126203 del 14 de octubre de 2020 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correo electrónico del 7 de abril de 2021 se reiteró correo del 26 de febrero de 2021 al GIT Administrativa y Financiera de enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 7/07/2021 Mediante correo 23/04/2021 el GIT Administrativo y Financiero suministro los movimientos de Almacén desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2021, sin embargo, la OCI solicitó con correo del 28/04/2021 y del 07/07/2021 copia de las conciliaciones entre Contabilidad y Almacén para poder hacer las validaciones y verificaciones. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 21/07/2021 Mediante correo del 8 de julio de 2021 el GIT Administrativa y Financiera suministró las conciliaciones entre Almacén y Contabilidad, con las que se realizó verificación de los saldos contables del SINFAD versus los reportes generados del SINFAD y no se observaron diferencias. Por lo anterior, las actividades se dan como cumplidas y la No Conformidad subsanada. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 7 | 2021 | 2020-07-01 | 1475 | Auditoría Interna
3831 | 20 | 2020 | En la página web de la Entidad, en lo relacionado con indicadores de desempeño, no se evidencian los seguimientos correspondientes al cuarto trimestre de 2019 ni al primer trimestre de 2020, lo cual presuntamente incumple el Literal d) del Artículo 9o. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado de la Ley 1712 de 2014 |  |  |  | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Juan Diego Toro Bautista | Junio de 2020 | Junio | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Solicitar al Grupo Interno de Trabajo Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones la actualización del instructivo “Actualización de la Página Web e Intranet de la ANI.” versión 2 | 2020-10-07 | 2020-10-31 |  | 04/09/2020 Actualmente se encuentran trabajando en la elaboración del documento (Juan Diego Toro Bautista) 04/09/2020 (Juan Diego Toro Bautista) 05/09/2020 (Juan Diego Toro Bautista) 25/09/2020 Se aprueba la prórroga. (Juan Diego Toro Bautista) 28/09/2020 Modifación de fechaSe aprueba por solicitud del auditor y por correo de fecha (Juan Diego Toro Bautista) 28/09/2020 Modificación planSe apruba por solicitud del auditor (Juan Diego Toro Bautista) 28/09/2020 Modificación planSe aprueba (Juan Diego Toro Bautista) 09/10/2020 Se constató en la página web y se certifica el cumplimiento de la unidad de medida instructivo GTEC-I-002 Versión 001 Instructivo lineamientos y responsabilidades para la publicación de información en la página web en el link https://www.ani.gov.co/sites/default/files/sig//gtec-i-002_lineamientos_y_responsabilidades_publicacion_pagina_web_v1.pdf (Juan Diego Toro Bautista) | 100% | No conformidad cerrada |  | 10 | 2020 | 26/06/2020 | 1480 | Auditoría Interna
3832 | 21 | 2020 | De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, los siguientes asuntos se presentaron al Comité de Conciliación, en un término superior a cuatro (4) meses, a partir de la fecha de pago, para que se adoptara la decisión de iniciar o no el proceso de repetición: i) Resolución 827 de 12 de junio de 2019, y ii) Resolución 1056 de 15 de julio de 2019. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Martha Guzmán León | Junio de 2020 | Junio | 2020 |  |  |  | ACCIÓN: 1. Generar lineamientos dirigidos a los apoderados de la Entidad y a los miembros del Comité de Conciliación respecto de la periodicidad de sesiones para someter a estudio la procedencia del ejercicio de la acción de repetición. Responsable: Coordinador GIT Defensa Judicial. Fecha de cumplimiento: 31/10/2020. ACCIÓN 2. Establecer un instrumento de control que contenga alertas del vencimiento de términos para el estudio por parte del Comité de Conciliación y la presentación de la demanda, cuando resulte procedente. Responsable: Coordinador GIT Defensa Judicial. Fecha de cumplimiento: 30/03/2021. ACCIÓN 3. Actualizar el procedimiento de gestión de la acción de repetición. Responsable: Coordinador GIT Defensa Judicial. Fecha de cumplimiento: 30/03/2021 | 2020-08-31 | 2021-03-31 |  | 10/08/2020 A través de correo electrónico de 23 de julio de 2020, se informó al Coordinador del GIT Defensa Judicial, que teniendo en cuenta que el “Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición del 1° de marzo al 30 de mayo de 2020”, se radicó el 30 de junio, el plan se debía remitir a más tardar el jueves 30 de julio de 2020. Mediante Memorando 20207010093183 de 27 de julio de 2020, el Coordinador del GIT Defensa Judicial, solicitó: “Teniendo en cuenta las actuales circunstancias de trabajo en casa y la dificultad de acudir a las instalaciones de la Entidad se ha presentado una inmensa dificultad para dar cumplimiento o generar avance a las actividades propuestas, por lo que resulta necesario reprogramar la fecha de cumplimiento para el día 31 de octubre de 2020.” (Martha Guzmán León) 31/08/2020 A través de correo de 21 de agosto de 2020, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial el Plan de Mejoramiento; el cual envió con Memorando 7010107233 de 31 de agosto de 2020: ACCIÓN: 1. Generar lineamientos dirigidos a los apoderados de la Entidad y a los miembros del Comité de Conciliación respecto de la periodicidad de sesiones para someter a estudio la procedencia del ejercicio de la acción de repetición. Responsable: Coordinador GIT Defensa Judicial. Fecha de cumplimiento: 31/10/2020. ACCIÓN 2. Establecer un instrumento de control que contenga alertas del vencimiento de términos para el estudio por parte del Comité de Conciliación y la presentación de la demanda, cuando resulte procedente. Responsable: Coordinador GIT Defensa Judicial. Fecha de cumplimiento: 30/03/2021. ACCIÓN 3. Actualizar el procedimiento de gestión de la acción de repetición. Responsable: Coordinador GIT Defensa Judicial. Fecha de cumplimiento: 30/03/2021 13/11/2020 Mediante correo electrónico del 15 de octubre de 2020, sé informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial el estado de la no conformidad. En el Plan de Mejoramiento que se formuló el 31 de agosto de 2020, se estableció para la ACCIÓN 1, fecha de cumplimiento 31 de octubre de 2020; sin embargo, no se enviaron los soportes de cumplimiento del Plan en el término previsto. En consecuencia, la no conformidad está vencida (Martha Guzmán León) 11/12/2020 11/12/2020. A través de correo electrónico de 30 de noviembre de 2020, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, que en el Informe de Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición, del 2 de octubre al 30 de noviembre de 2020, se validará el estado de la No conformidad. (Martha Guzmán León) 24/12/2020 En cuanto a las acciones de mejoramiento formuladas por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, para la No conformidad 3832, son las mismas que comprende el Plan de Acción SEPGF-019-Acción Correctiva, que se formuló el 30 de noviembre de 2020, para la No conformidad 3859, con fecha de vencimiento 31 de marzo de 2021. Por lo tanto, se evidencia cumplimiento de la acción para la No conformidad 3832 y se harán las anotaciones correspondientes en el plan de mejoramiento por procesos, con soporte en el "Informe de seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición del 2 de octubre al 30 de noviembre de 2020", del mes de diciembre de 2020. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2020 | 26/06/2020 | 1480 | Auditoría Interna
3833 | 22 | 2020 | Se observó que las órdenes de pago Nos. 13460420, 15813220 y 154149420 cuyo pago se efectúo con traspaso a pagaduría, presentan incumplimiento del pago a beneficiario final, como se establece en los Artículos 2.9.1.2.1 y 2.9.1.2.4 del Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” y tampoco están incluidas en el numeral tercero de la Circular Externa No. 002 de enero de 2018 de las excepciones del pago a beneficiario final; esto porque en las justificaciones entregadas por el GIT Administrativa y Financiera no se anexo la evidencia que soporte la autorización escrita del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar el pago a través del mecanismo de traspaso a pagaduría. Para la orden de pago 13460420 se anexo el caso No. 28002 del 29 de enero de 2020 a la Línea de Soporte SIIF en el que se indica como solución “Se le indica a la usuaria que debe enviar a validación la cuenta bancaria nuevamente para que la entidad financiera la invalide con causal de rechazo R17 y el sistema le permita vincular cuenta a otro tercero.”, el GIT Administrativa y Financiera aduce que la recomendación del traspaso a pagaduría la realizó la mesa de ayuda vía telefónica, pero no se tiene registro que soporte la recomendación o autorización, además que para no pagar intereses de mora se tomó la determinación de hacer el traspaso a pagaduría. La Oficina de Control Interno considera el incumplimiento toda vez que, para realizar las novedades sobre los cambios de las cuentas para pago a beneficiario final, se deben informar al SIIF con un tiempo determinado para que se realice el cambio correspondiente, procedimiento que no se realizó. Respecto de la orden de pago No. 15813220 el GIT Administrativa y Financiera aduce que la omisión del pago a beneficiario final se presentó por error al momento de la constitución de la caja menor. En cuanto a la orden de pago No 154149420 el GIT Administrativa y Financiera informa que el error se cometió al momento de elaborar en el SIIF la obligación No. 160820, dado que se tomó el RP 12120 que corresponde al contrato de prestación de servicios No 103 (en liquidación, según justificación) y no el RP 94520 del contrato No 430, ambos contratos del mismo contratista; en reunión virtual del 28 de julio de 2020 se informó que no se le solicitó al contratista el reintegro del dinero, sino que el servidor que cometió el error realizó el reintegro, para luego realizarle la devolución del dinero mediante una la orden de pago No. 154149420 con traspaso a pagaduría; también se aduce que este tipo de procedimiento es legal. Para la Oficina de Control Interno no es procedente la justificación dado que no se anexa la novedad presentada por el GIT Administrativa y Financiera a la Línea de Soporte SIIF en la que se solicite el procedimiento a seguir para solucionar la inconsistencia y la autorización para realizar un pago con traspaso a Pagaduría. |  |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Julio de 2020 | Julio | 2020 |  |  | Acción preventiva | Dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos 2.9.1.2.1 y 2.9.1.2.4 del Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” y con el numeral tercero de la Circular Externa No. 002 de enero de 2018 de las excepciones del pago a beneficiario final; Solicitar el permiso por escrito al SIIF NACION, que por alguna necesidad se deba realizar un traspaso a pagaduría. Solicitar a las Dependencias responsables de los pagos a las Concesionarios, informar de manera oportuna el cambio de las cuentas bancarias. Aplicar la guía del SIIF NACION para realizar un reintegro sin que se requiera el proceso de traspaso a pagaduría. Las acciones se realizaran a partir del 01/08/2020 | 14/10/2020 | 2020-12-31 |  | 14/10/2020 Mediante Memorando 20204000126203 del 14 de octubre de 2020 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correo electrónico del 7 de abril de 2021 se reiteró correo del 26 de febrero de 2021 al GIT Administrativa y Financiera de enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 7/07/2021 Mediante correos del 14 y 19 de abril de 2021 el GIT Administrativa y Financiera envío las evidencias de las acciones de mejora. De la primera acción de mejora, se suministró la autorización dada por el SIIF para realizar pago con traspaso a pagaduría de la orden de pago No 394676820 del 29/12/2020. Para la segunda acción de mejora, se suministró el correo del 04/11/2020 con la respuesta sobre la solicitud de la VAF de actualización de los datos (certificaciones bancarias) de los Concesionarios y que cuando se presenten cambios de cuentas bancarias se reporte inmediatamente a la VAF para el trámite ante el MinHacienda. Para la tercera acción de mejora, se observó que desde agosto de 2020 en que se inició la ejecución del Plan de Mejoramiento hasta diciembre de 2020 no se presentaron inconsistencias en los reintegros por lo que se aplicó la guía del SIIF para realizar reintegros. Por lo anterior, se dan como cumplidas las acciones de mejora y se subsana la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 7 | 2021 | 2020-06-08 | 1498 | Seguimiento Normativo
3834 | 23 | 2020 | Se observó que el comprobante de egreso de caja menor No. 920 del 7 de mayo de 2020 tiene como soporte la factura No 1393 cuya fecha se encuentra repisada, lo que incumple el Numeral 4 del Sistema Documental Contable de la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable de la Resolución No. 525 del 13 de septiembre de 2016, que dice: “4 SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE (…) Los hechos económicos se documentan a través de soportes, comprobantes y libros de contabilidad; estos documentos deben cumplir con tres características: autenticidad, integridad y veracidad. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. Un documento es íntegro cuando no se encuentra alterado, es decir, cuando no se ha eliminado o adicionado información a la inicialmente establecida en el documento, o cuando no se han modificado los archivos electrónicos. La veracidad de un documento está relacionada con el contenido del mismo, en este sentido, se considera que un documento cumple con esta característica cuando la declaración que contiene corresponde a la realidad. (…) 4.4 Prohibiciones relacionadas con los documentos contables. En los documentos contables no se puede tachar, mutilar, enmendar, eliminar, alterar las denominaciones y cuantías ni adicionar información a la inicialmente establecida en el documento. Si un soporte de contabilidad debe ser corregido, la entidad debe anular el documento inicial y solicitar al tercero que lo expidió uno nuevo o, en el evento en que sea originado internamente, deberá ser reproducido de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto se haya definido." |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Julio de 2020 | Julio | 2020 |  |  | Acción preventiva | Verificar los soportes por parte de la Coordinadora del G.I.T. Administrativo y Financiero antes de realizar el pago de caja menor. Responsable Nelcy Maldonado. Desde el área de servicios generales tener autocontrol y con contabilidad se verificará los soportes antes de solicitar y legalizar el reembolso de caja menor. Responsable Fabian Ramos-Contabilidad | 14/10/2020 | 2020-12-31 |  | 02/09/2020 Mediante correo electrónico del 2 de septiembre de 2020 se solicitó a la VAF la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/10/2020 Mediante Memorando 20204000126203 del 14 de octubre de 2020 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correo electrónico del 7 de abril de 2021 se reiteró correo del 26 de febrero de 2021 al GIT Administrativa y Financiera de enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 7/07/2021 Mediante correo del 23/04/2021 el GIT Administrativa y Financiera, suministró los documentos soporte de la legalización definitiva en el mes de diciembre de 2020 de la Caja Menor de Servicios Generales, observando que la caja menor no presentó movimientos (gastos). Se verificaron las facturas del mes de julio de 2020 de la caja menor de Servicios Generales; también se verificaron las facturas suministradas para el cierre definitivo de la caja menor de viáticos, observando que cumplen con lo establecido en el Numeral 4 del Sistema Documental Contable de la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable de la Resolución No. 525 del 13 de septiembre de 2016. Por lo anterior, se dan como cumplidas las acciones de mejora de propuestas y se da como subsanada la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 7 | 2021 | 31/07/2020 | 1445 | Seguimiento Normativo
3835 | 24 | 2020 | 2. Se observaron inconsistencias y diferencias en la elaboración de las conciliaciones bancarias de los meses de enero a junio de 2020, correspondientes a la cuenta corriente destinada para el manejo de los recursos de la Caja Menor de Servicios Generales del Grupo Bancolombia No. 18878515418, situaciones que pueden generar un inadecuado control para el manejo de los recursos, incumpliendo lo establecido en los Artículos 12, 17 y 18 del Decreto 2768 de 2012 que dicen: “Artículo 12. Registro de Operaciones. Todas las operaciones que se realicen a través de la caja menor deben ser registradas por el responsable de la caja menor en el SIIF Nación. Esto incluye los procesos relacionados con la apertura, ejecución, reembolso y de legalización para el cierre de la caja menor (…) Artículo 17. Vigilancia (…) Los responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a las oficinas de auditoría o control interno. Artículo 18. Responsabilidad. Los funcionarios a quienes se les entregue recursos del Tesoro Público, para constituir cajas menores se harán responsables por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.” | Incumplimiento normativo |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Julio de 2020 | Julio | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Realizar la revisión documental asociada a la caja menor. Responsable la Coordinación GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 31/12/2021) 2. Realizar solicitud al área contable para capacitar al cuentadante en temas relacionados con el manejo de las cajas menores de la Agencia. Responsable la Coordinación el GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 31/08/2021) 3. Actualizar el Procedimiento de Administración de Caja menor incluyendo los controles necesarios. Responsable Marisabel Londoño, fecha de cumplimiento 30/09/2021) | 14/10/2020 | 2021-12-31 |  | 02/09/2020 Mediante correo electrónico del 2 de septiembre de 2020 se solicitó a la VAF la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/10/2020 Mediante Memorando 20204000126203 del 14 de octubre de 2020 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correo electrónico del 7 de abril de 2021 se reiteró correo del 26 de febrero de 2021 al GIT Administrativa y Financiera de enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 7/07/2021 Mediante correo del 23/04/2021 el GIT Administrativa y Financiera informó que requería apoyo de la OCI para reformular el Plan de Mejoramiento. Mediante correo del 28/04/2021 y del 07/07/2021 la OCI informó que las acciones propuestas en el PMP ya estaban vencidas y que cuando se requiere realizar ajustes al PMP estos se realicen antes del vencimiento de las acciones de mejora; respecto de la reformulación del PMP se solicita informar la fecha prevista para reformular el Plan y envío a la OCI para realizar las modificaciones respectivas en la matriz del PMP. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 21/07/2021 Se citó a mesa de trabajo para reformulación del Plan de Mejoramiento para el 16 de julio de 2021 por solicitud del Git Administrativa y Financiera mediante correo del 8 de julio de 2021 y en la reunión el GIT Administrativa y Financiera se comprometió a suscribir la reformulación del plan para finales del mes de julio de 2021. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 29/07/2021 Mediante correo el auditor solicita la reformulación del plan de mejora y en virtud de ello se deja como fecha de cumplimiento la fecha más lejana, es decir, 31 de diciembre de 2021. (Juan Diego Toro) 25/01/2022 Mediante correo del 25/01/2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes del cumplimiento de las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/02/2022 Mediante correo electrónico del 07/02/2022 el GIT Administrativa y Financiera suministró las evidencias de las acciones de mejora, así: Actividad 1 y 2 se da como realizada, dado que se suministró el acta No. 001 del 12/08/2021 de capacitación de la caja menor de Servicios Generales, de los temas procedimiento para registros caja menor, registro 4X1000 y conciliación bancaria. La actividad 3 se da como realizada, dado que se suministró el procedimiento GADF-P-008 Manejo de Caja Menor, en versión 4 con fecha de actualización del 30/11/2021 ajustando el objetivo, el alcance, las actividades y los responsables del procedimiento. Se da como subsanada la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 31/07/2020 | 1445 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Epcn5baqLSRMpxgDTJzwkx0BkFteCjkohBGoNttpRLmO6w?e=6yWXm3
3836 | 25 | 2020 | 3. Se observó inconsistencia y debilidad en la ejecución del arqueo de caja menor de Servicios Generales realizado por el área Contable de la ANI toda vez que, el saldo de la cuenta corriente del arqueo por valor de $4.570.428,50 dice que es del 28 de febrero de 2020 y no del 2 de marzo de 2020 que es la fecha de ejecución del arqueo. Por otra parte, el valor de $4.385.692,50 de la casilla “saldos bancos registrados en SIIF” se tomó del reporte del SIIF con fecha de generación del 27 de febrero de 2020 y no la fecha en que se ejecutó el arqueo que fue el 2 de marzo de 2020. |  |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Julio de 2020 | Julio | 2020 |  |  | Acción preventiva | Revisar que los arqueos estén firmados el mismo día que se realicen, de igual forma se tomaran los soportes del SIIF y bancos de acuerdo con las fechas que fueron generados y en la fecha que se realiza el arqueo. Responsable William Olarte Elaboración de un cuarto de datos para la verificación de los arqueos. Responsable William Olarte | 14/10/2020 | 2021-04-30 |  | 02/09/2020 Mediante correo electrónico del 2 de septiembre de 2020 se solicitó a la VAF la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/10/2020 Mediante Memorando 20204000126203 del 14 de octubre de 2020 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correo electrónico del 7 de abril de 2021 se reiteró correo del 26 de febrero de 2021 al GIT Administrativa y Financiera de enviar los soportes y evidencias de las acciones vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 27/04/2021 Mediante Memorando No 20214000065013 del 23/04/2021 el GIT Administrativa y Financiera propuso nuevo plan de mejoramiento y con el Memorando 20211020066103 del 26/04/2021 la OCI informó al GIT Administrativa y Financiera que se procederá a realizar el ajuste del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | ABRIL | 2021 | 31/07/2020 | 1445 | Seguimiento Normativo
3837 | 26 | 2020 | No se evidenció que la ANI haya hecho efectivos los pagos mensuales a la interventoría Unión Temporal 4G desde abril de 2018, exceptuando el mes de octubre de 2018, lo cual contraviene lo establecido en el inciso (d) de la cláusula 1.4 del contrato de interventoría No. 450 de 2015, según el cual “La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiducia que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesión (…)”. |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Agosto de 2020 | Agosto | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Otrosí No 5. Disponibilidad de recursos. 25% 2. Mesas de trabajo para establecer el procedimiento para pago. 25% 3. Acuerdo de pago. 25% 4. Pago del mandamiento ejecutivo. 25% | 28/09/2020 | 2020-12-15 |  | 28/09/2020 El 25 de septiembre de 2020 se recibió propuesta de plan de mejoramiento a través de correo electrónico, el cual se ajustó a partir de recomendaciones de la Oficina de Control Interno. Asimismo, se evidenció que el 6 de agosto de 2020 se suscribió el otrosí No. 5 al contrato de concesión No. 011 de 2015, que en su cláusula séptima establece obligaciones de las partes con relación a los pagos de interventoría. Por lo anterior, establece un avance del 25%. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 15/10/2020 Mediante correo electrónico del 15 de octubre de 2020 se solicitó a la Supervisión evidencias del cumplimiento de las acciones pendientes del plan de mejoramiento, el cual tiene 31 de octubre de 2020 como fecha de terminación. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 20/10/2020 Mediante correo electrónico la Supervisión presentó avance en la gestión para superar la causa que dio lugar a la formulación de la No Conformidad, así: "Teniendo en cuenta que son varios los trámites que se deben llevar a cabo para el pago de la deuda, las siguientes son las actuaciones realizadas hasta el momento y las opciones que se han planteado en conjunto entre la Agencia, el concesionario, la interventoría y la fiducia para llevar a cabo el reconocimiento de las facturas restantes: • En cuanto a las facturas que se encontraban causadas en la fiducia (noviembre y diciembre de 2018 y enero 2019), la Agencia autorizó su pago a través de los oficios No.20203060277091 del 22 de septiembre, No.20203060276511 del 21 de septiembre y No.20203060279031 del 23 de septiembre de 2020, respectivamente. • Respecto de las facturas incluidas dentro del proceso ejecutivo interpuesto por la Unión Temporal 4G en contra de la ANI, esto es las correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio 2018, es preciso indicar que la solicitud de la Agencia, a la fiducia, para realizar el trámite de pago se encuentra actualmente en firmas. • Frente a las facturas no causadas, (agosto, septiembre 2018, febrero-septiembre 2019) el concesionario, de conformidad con lo acordado el día 19 de octubre de 2020, procederá a remitir un documento en el que planteará una propuesta que no implique el cambio de facturación por la interventoría. • Las facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2019, que no fueron expedidas por la interventoría en esa anualidad, procedieron a ser anuladas y expedidas nuevamente para su trámite, por lo que fueron radicadas en la Agencia el 15 de octubre de 2020 con el No. 20204091022612, las cuales se encuentran en revisión por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual. • Las facturas de enero a julio de 2020 fueron cambiadas por la interventoría en atención a las observaciones realizadas por la Agencia y radicadas nuevamente con el No. 20204091022712 el 15 de octubre de 2020, por lo que se encuentran en revisión por parte de la Vicepresidencia de Gestión Contractual." A pesar de que el reporte presentado demuestra gestión para subsanar la No Conformidad, a la fecha no se evidencia que la causa que la originó se haya eliminado. En este sentido, mediante correo electrónico se solicitó a la Supervisión proponer una nueva fecha de terminación de las acciones de mejoramiento pendientes. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 22/10/2020 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 22 de octubre de 2020 la Supervisión informa que, si bien continúan avanzando parcialmente en los pagos a Interventoría, la totalidad de la deuda depende de una gestión tripartita y trámites que no son expeditos; por lo cual, se propone 15-12-2020 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 03/12/2020 Mediante correo electrónico del 3 de diciembre de 2020 se solicitaron evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, cuya terminación se tiene prevista para diciembre de 2020. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 17/12/2020 Se recibió la comunicación con radicado ANI No. 20203060157103 del 16 de diciembre de 2020, mediante la cual la Supervisión demostró cumplimiento del plan de mejoramiento ya que en noviembre de 2020 se efectuaron los pagos del mandamiento ejecutivo (incluidos intereses moratorios), correspondientes a la gestión de la Interventoría en abril, mayo, junio y julio de 2018. Entre octubre y diciembre de 2020 se ejecutaron los demás pagos pendientes de las vigencias 2018 y 2019. Respecto a los pagos de 2020, la Supervisión demostró que la Interventoría presentó las facturas en octubre y diciembre de 2020; razón por la cual, los trámites de pago se encuentran dentro de los términos establecidos contractualmente. Lo anterior demuestra que se dio cumplimiento al plan de mejoramiento y que se atacó la causa que dio lugar a la No Conformidad señalada a la Supervisión del proyecto Popayán – Santander de Quilichao en la auditoría técnica realizada en los meses de julio y agosto de 2020; razón por la cual, se procede a dar cierre a la misma. Cierre notificado mediante memorando No. 20201020158723 del 17 de diciembre de 2020. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2020 | 28/08/2020 | 1417 | Auditoría Interna a Proyectos
3838 | 27 | 2020 | No se evidenció que para la vigencia 2019 la Interventoría haya medido semestralmente la retroreflectividad de la señalización vertical y horizontal del corredor vial Popayán – Santander de Quilichao, requerida para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio E11 y E12 definidos en la sección 3.3.1 del Apéndice Técnico 2 del contrato de concesión No. 11 de 2015. |  |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Santander de Quilichao-Popayán. | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Agosto de 2020 | Agosto | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Medición de retroreflectividad vertical de los 77 Km del corredor, previsto para el periodo 10 al 15 de noviembre de 2020. 50% 2. Medición de retroreflectividad2 horizontal de los 77 Km del corredor, previsto a partir del 15 de enero de 2021. 50% | 28/09/2020 | 2021-03-31 |  | 28/09/2020 El 24 de septiembre de 2020 se recibió propuesta de plan de mejoramiento a través de correo electrónico, el cual se retroalimentó por parte de la Oficina de Control Interno. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 24/11/2020 Mediante correo electrónico del 23 de noviembre de 2020 la Supervisión remitió copia del informe presentado por la Interventoría con relación a los avances que ha tenido la medición de retroreflectividad horizontal, radicado en la Entidad por a través de la comunicación ANI No. 20204091158722 del 18 de noviembre de 2020. Al respecto se solicitaron aclaraciones y complementos mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2020. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 27/11/2020 Una vez solucionadas las inquietudes por parte de la Supervisión, el 27 de noviembre de 2020, por medio de radicado ANI No. 20201020366331 del 27 de noviembre de 2020, se envió solicitud a la Interventoría de evidencias adicionales para certificar el cumplimiento de la segunda acción de mejoramiento (demarcación horizontal), así como avances respecto a la primera acción de mejoramiento (señalización vertical). (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 15/12/2020 Mediante correo electrónico del 14 de diciembre de 2020 la Supervisión envió a la Oficina de Control Interno copia de la comunicación con radicado ANI No. 20204091248592 del 10 de diciembre de 2020, por medio del cual se demostró cumplimiento del plan de mejoramiento y que se atacó la causa que dio lugar a la no conformidad, asociada a la ausencia de mediciones de retroreflectividad horizontal y vertical por parte de la Interventoría. El cierre de la no conformidad se notificó mediante oficio No. 20201020386431 del 15 de diciembre de 2020. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2020 | 28/08/2020 | 1417 | Auditoría Interna a Proyectos
3839 | 28 | 2020 | En cuanto al reconocimiento de Eventos Eximentes de Responsabilidad (EER), no se evidenció que la ANI manifestara si acepta o no la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad por la emergencia sanitaria COVID-19 notificado por el Concesionario el 7 de abril de 2020, dentro de los 15 días siguientes a la notificación; sin embargo, este término está reglamentado en la parte general del contrato de concesión, sección 14.2(d)(iii), según se cita a continuación: (…) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la sección 14.3(c)(ii) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad (…) | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | IP Malla Vial del Meta | Adriana Barrios Rodríguez | Agosto de 2020 | Agosto | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Se adelantará la gestión con los Concesionarios para lograr una eventual modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la entidad para su trámite. Lo anterior, con miras a otorgar respuesta al Concesionario, tan solo una vez se encuentre conciliado el texto del acta de ocurrencia, confiriendo eso sí, un término perentorio, pero mayor al actualmente establecido. (50%) Al respecto la Agencia Nacional de Infraestructura y los representantes legales de las sociedades concesionarias viales acordaron adelantar mesas de trabajo con la mediación y moderación de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, con el propósito de identificar las afectaciones comunes que pudieran tener un tratamiento transversal para mitigar los impactos de la emergencia sanitaria en la ejecución de los contratos de concesión. Las Partes acordaron metodológicamente iniciar las negociaciones en relación con el acuerdo sobre la configuración de un evento eximente de responsabilidad, para lo cual definieron la necesidad de referirse a los siguientes asuntos: (i) obligaciones afectadas, (ii) plazo de suspensión del cumplimiento de las obligaciones afectadas, (iii) costos ociosos, (iv) costos por desmovilización y reinicio de actividades, (v) costos asociados a la implementación de protocolos de bioseguridad, (vi) menores rendimientos, y (vii) mayor permanencia en obra, entre otros. La ANI y los Concesionarios han convenido, en aras de dar aplicación oportuna a los acuerdos alcanzados, suscribir un acuerdo que permita materializar inmediatamente su contenido y efectos. En todo caso, en atención a que la mesa de discusión permanece activa en relación con otras materias relacionadas con el COVID-19 y acordaron buscar un acuerdo integral frente a las afectaciones generadas por esta pandemia, reconociendo y entiendo que solo los suscribientes del presente documento podrán ser beneficiarios de posteriores acuerdos que se alcancen. (50%) | 28/10/2020 | 31/12/2024 |  | 8/10/2020 El 6 de octubre de 2020 se envió correo electrónico a a la supervisión solicitando el Plan de Mejoramiento, a lo cual se obtuvo respuesta evidenciando que se definió dicho Plan en el Comité de Contratación y Conciliación llevado a cabo el 2 de octubre, como resultado del comité enviarán el Plan de Mejoramiento a través de memorando. (Adriana Barrios Rodríguez) 28/10/2020 El 21 de octubre se recibió un oficio por parte de la Supervisión con radicado ANI 20205000129903 formulando el Plan de Mejoramiento para esta no conformidad, al cual se dio respuesta a través de la comunicación del 20201020132503 del 27 de octubre estableciendo como fecha de finalización del PM el 30 de julio de 2021 (Adriana Barrios Rodríguez) 21/07/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 19 de julio de 2021 se hace solicitud de prorroga, análisis al respecto se puede consultar en la respuesta dada por la Oficina de Control Interno a través del memorando No. 20211020101573 del 21/07/2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 09/12/2021 -Modificación de fecha- Mediante comunicación con radicado ANI No. 20211020159643 del 07/12/2021 se atendió solicitud de prórroga hecha por la Supervisión a través de comunicación con radicado ANI No. 20215000158643 del 03/12/2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 19/01/2022 -Modificación de fecha- Se recibió el memorando 20215000174613 del 29 de diciembre de 2021, a través del cual se solicita prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 para dar cumplimiento a las acciones de mejoramiento, con fundamento en la gestión que se adelanta desde la ANI frente a los tiempos de atención de solicitudes de EER en la ejecución de proyectos carreteros. La Oficina de Control Interno se pronunció favorablemnte a través de memorando con radicado ANI No. 20221020016113 del 19 de enero de 2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/03/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20231020043973 del 22 de marzo de 2023, se solicitó a la Vicepresidencia Ejecutiva remitir a la Oficina de Control Interno, dentro de los cinco (5) días hábiles al recibo de esta comunicación, la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones de mejoramiento pendientes de cumplimiento. En caso de que no sea posible demostrar el cumplimiento del plan de mejoramiento, se solicitó informar la justificación correspondiente y establecer una nueva fecha de terminación. (Adriana Barrios Rodríguez) 3/04/2023 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20235000050293 del 31 de marzo de 2023, la Vicepresidencia Ejecutiva informó: "Como evidencia de la gestión de la ANI, mediante comunicación No. 20235000060131 del 24-02-2023 se reiteró a la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI la solicitud de acompañamiento y apoyo para la construcción de una propuesta para una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la Agencia Nacional de Infraestructura. En respuesta a lo anterior, la CCI se pronunció a través del oficio 20234090273402, en el cual remite la propuesta para proceder con la modificación mencionada. Actualmente, dicha propuesta está en revisión al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura. Fecha de cumplimiento propuesta: 31-12-2023" (Adriana Barrios Rodríguez) 4/04/2023 Lo anterior se reportó a la Vicepresidencia Ejecutiva a través del memorando ANI No. 20231020050923 del 04-04-2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 13/12/2023 Se realiza seguimiento de avance en el plan de mejoramiento de la No conformidad por correo electrónico. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/12/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 21/12/2023, el Líder del Equipo de Supervisión informó: "(...) Teniendo en cuenta la solicitud de informar sobre el estado de avance de las acciones de mejoramiento correspondientes a la No Conformidad 3839 del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Entidad, que define en términos generales los tiempos de tramite a los Eventos Eximentes de responsabilidad, se informa: 1. La no conformidad 3839 tiene en su alcance la modificación de condiciones tipo a los contratos de concesión, por tanto, es una decisión colegiada e institucional. 2. Para la No Conformidad No. 3839 se planteo un Plan de Mejoramiento , en los siguientes términos: “…Se adelantará la gestión con los Concesionarios para lograr una eventual modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la entidad para su trámite. Lo anterior, con miras a otorgar respuesta al Concesionario, tan solo una vez se encuentre conciliado el texto del acta de ocurrencia, confiriendo eso sí, un término perentorio, pero mayor al actualmente establecido” 2. Como parte de las gestiones adelantadas para dar cumplimiento al plan de mejora propuesto, la Agencia solicitó el apoyo de la Cámara Colombiana de Infraestructura – CCI, para lograr una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a la minuta de los contratos de concesión de 5G; comunicación que fue radicada mediante el consecutivo ANI No. 20215000195131 del 29 de junio de 2021. Mediante comunicación No. 20235000060131 del 24 de febrero de 2023 se reiteró a la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI la solicitud de acompañamiento y apoyo para la construcción de una propuesta para una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la Agencia. En respuesta a lo anterior, la CCI se pronunció a través del oficio 20234090273402 del 10 de marzo de 2023, en el cual remite la propuesta para proceder con la modificación mencionada. Por lo anterior y teniendo en cuenta que se encuentra en evaluación de la ANI dicha propuesta, para lograr un modelo de modificación estándar para todos los proyectos de la cuarta generación, amablemente se solicita a la oficina de Control Interno ampliar el plazo para el cumplimiento del plan de mejoramiento hasta el 31 de diciembre de 2024." Por lo anterior, se establece 31/12/2024 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) | 50% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2020-09-03 | 1411 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/ErXLZe2u6xhEm6rbTX0D6G4BqNEVCBjIaLJH9SE5_D_u1w?e=eSRiXj
3840 | 29 | 2020 | No se evidenció que los equipos de grabación de la Interventoría instalados en todos los peajes de la Concesión estén disponibles para ser accedidos en tiempo real de manera remota, sin embargo, esta es una de sus obligaciones contractuales, consignada en la sección 5.3.3 (e) del Plan de Cargas de Trabajo del Contrato de Interventoría No. 251 de 2015 Según se cita a continuación: Instalar equipos de video nuevos e independientes de los del concesionario de última generación que permitan visualizar claramente la categoría de cada vehículo, fecha y hora las cuales deberán estar sincronizadas con las de los equipos del concesionario, para la grabación de las 24 horas del día en cada uno de los carriles de cada una de las estaciones o casetas de peaje, con el fin de verificar los datos de tráfico obtenidos por el Concesionario, la composición del tráfico y que los mismos coincidan con la realidad, este sistema deberá estar disponible para accederlo en tiempo real y sin retardos en la señal en las oficinas de la Interventoría y de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA . En caso de ser necesario el traslado de equipos servidores al datacenter de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, estos deberán ser en formato BLADE. Este sistema deberá estar en funcionamiento a más tardar a los 60 días después de la fecha de la firma del acta de inicio del Contrato de Interventoría. El interventor deberá tener en sus archivos estos registros fílmicos desde el inicio de su contrato, los cuales deberán estar disponibles cuando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA o las autoridades los solicite. | Deficiencias técnicas en corredor vial |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | IP Malla Vial del Meta | Adriana Barrios Rodríguez | Agosto de 2020 | Agosto | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Indagar y solicitar a empresas operadoras del sector de la tecnología en la región conceptos técnicos y financieros; que permitan la viabilidad de la instalación del montaje técnico requerido, para la conexión inalámbrica y remota con las videocámaras en las estaciones de peaje y pesaje (tiempo real) de acuerdo a lo requerido por el cliente. - Seguimiento 30 de enero de 2021 (20%). 2. Realizar análisis respectivo por parte de las directivas y gerencia administrativa, de acuerdo con los conceptos y cotizaciones recibidas de las empresas que presten el servicio en las zonas donde se encuentran las estaciones de peaje del Proyecto, verificar los conceptos técnicos y financieros allegados, con base en la viabilidad para la instalación del montaje técnico y electrónico requerido, que permita la sincronización para la visualización en tiempo real de las estaciones de peaje con la pagina web de la UTM. En el caso de que los conceptos solicitados den como resultado una inviabilidad técnica o financiera para: una, algunas o todas las cinco (05) estaciones de peaje; se tomará como acción correctiva por parte de la Interventoría, un mecanismo alternativo mediante el cual se permita el acceso al registro fílmico de las videocámaras. - Seguimiento 15 de febrero de 2021. (20%) 3. Conforme al estudio previo sobre la viabilidad técnica y financiera, realizar la contratación de una empresa encargada de realizar el montaje técnico requerido y la conexión web, para sincronizar la visualización en tiempo real y de forma remota en las estaciones de peaje. Con base en los conceptos técnicos y financieros inviables, la Interventoría colocará a disposición el medio técnico idóneo para permitir el acceso a la ANI, a fin de que se pueda realizar la revisión al registro fílmico almacenado en los discos duros de la UTM de forma remota, el registro fílmico se pondrá a disposición cada ocho días calendario. - Seguimiento 30 de marzo de 2021. (20%) 4. La empresa contratada deberá realizar revisiones periódicas concertadas para el soporte técnico. En caso de requerirse, conforme a las necesidades del servicio, deberá adelantar las gestiones que permitan solucionar las posibles fallas en la prestación del servicio técnico y de conexión vía web, para lo cual el área de Sistemas de la UTM en coordinación con el área de aforos y recaudo realizará el seguimiento respectivo: sobre el transporte de los discos duros, el descargue de la información (registro fílmico), y habilitación técnica y remota para consulta por parte de la ANI. - Seguimiento 30 de agosto de 2021. (20%) 5. Tomar las acciones pertinentes con el Área de Sistemas de la Interventoría con el fin de resolver posibles inconvenientes y permitir la conexión remota y en tiempo real. - Seguimiento 30 de septiembre de 2021. (20%). | 2020-10-08 | 30/07/2025 |  | 28/10/2020 -Modificación plan- Mediante comunicación con radicado ANI No. 20201020325941 del 27-10-2020 la Oficina de Control Interno se pronunció sobre solicitud de la Interventoría respecto a la modificación del plan de mejoramiento. (2020) 28/10/2020 El 21 de octubre se recibió un oficio por parte de la Interventoría con radicado ANI 20204091044732 solicitando algunas modificaciones al Plan de Mejoramiento, al cual se dio respuesta a través de la comunicación del 20201020325941 del 27 de octubre dando aceptación a la solicitud de la interventoría. (Adriana Barrios Rodríguez) 1/12/2020 Se hizo seguimiento por correo electrónico los días 11 y 23 de noviembre a las acciones de mejoramiento, a lo cual la Interventoría respondió el 27 de noviembre de 2020, anexando el avance de los planes de mejoramiento tales como verificación de cobertura de internet con las diferentes empresas prestadoras del servicio, se respondió a la Interventoría por correo electrónico el 1 de diciembre de 2020, confirmando recibido de la información y comunicando que se está pendiente del avance en el plan de mejoramiento teniendo en cuenta que la siguiente fecha de seguimiento es el 5 de diciembre de 2020. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/12/2020 -Modificación plan- Se modifican las fechas de terminación de cada una de las acciones con base en la solicitud hecha por la Interventoría a través de radicado ANI No. 20204091257462 del 14 de diciembre de 2020, atendida por la Oficina de Control Interno por medio de radicado ANI No. 20201020391531 del 18 de diciembre de 2020. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/12/2020 -Modificación de fecha- Se modifica la fecha de terminación del plan de mejoramiento con base en la solicitud hecha por la Interventoría a través de radicado ANI No. 20204091257462 del 14 de diciembre de 2020, atendida por la Oficina de Control Interno por medio de radicado ANI No. 20201020391531 del 18 de diciembre de 2020. (Adriana Barrios Rodríguez) 24/03/2021 Se recibió memorando 20215000049013 del 16 de marzo de 2021 por parte de la Supervisión en donde se remitieron los avances de las primeras 2 acciones de mejora, enviados por la interventoría a través del oficio 20214090266362 del 10 de marzo de 2021, a lo cual se respondió a través del memorando 20211020051833 del 24 de marzo de 2021, reportando un avance del 40% en el Plan de Mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 2/07/2021 Se recibió la comunicación 20215000083133 del 4 de junio de 2021 con los avances del plan de mejoramiento, a lo cual se respondió con la comunicación 20211020087293 del 17 de junio de 2021, comunicando que se revisaron los avances del plan de mejoramiento y se establece un avance del 60%, y se queda a la espera de la nueva fecha de finalización del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 06/07/2021 -Modificación de fecha- Se ajusta fecha de terminación con base en los argumentos descritos en el memorando con radicado ANI No. 20215000094243 del 1 de julio de 2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 14/07/2021 -Modificación plan- Se modifican fechas de terminación de las acciones de mejoramiento 4 y 5, con base en solicitud hecha por medio de radicado ANI No. 20215000094243 del 1 de julio de 2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 15/07/2021 Se responde a la supervisión e interventoría con el memorando 20211020099173 del 15 de julio de 2021, cambiando las fechas de seguimiento de las acciones de mejoramiento 4 y 5 estableciendo como nueva fecha de finalización el 30 de septiembre de 2021 (Adriana Barrios Rodríguez) 9/09/2021 La Supervisión remitió el memorando 20215000120283 del 1 de septiembre de 2021 enviando el oficio 20214090966852 del 25 de agosto de 2021 remitido por la Supervisión con el avance en el plan de mejoramiento a lo cual se respondió con el memorando 20211020122953 del 7 de septiembre de 2021 notificando la inclusión de los avances en archivo del PMP, y se continua en el avance del 60%. (Adriana Barrios Rodríguez) 09/11/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 08/11/2021 la Interventoría indicó "(...) de manera respetuosa nos permitimos solicitar ampliar el plazo para el cierre de las acciones pendientes del plan de mejoramiento en sesenta (60) días a partir del día 30 de septiembre de 2021, con el fin de coordinar con el funcionario delegado de la ANI la entrega, verificación y validación del uso del sistema remoto para visualización de los peajes en el proyecto y que dieron origen a estas no conformidades."; lo que da lugar a prorrgar la fecha de terminación del plan de mejoramiento hasta el 30/11/2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 09/12/2021 -Modificación de fecha- Mediante comunicación con radicado ANI No. 20211020159633 del 07/12/2021, la Oficina de Control Interno aceptó solicitud de prórroga del plan de mejoramiento hecha por la Supervisón a través de comunicación con radicado ANI No. 20215000158663 del 03/12/2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 9/12/2021 La Supervisión remitió la comunicación 20215000158663 anexando el oficio de la Interventoría 20214091392912 en donde se evidenció el avance en el plan de mejoramiento por lo que la OCI a través del memorando 20211020159633 del 7 de diciembre de 2021 comunicó el avance en el 80% y modificó su fecha de finalización. (Adriana Barrios Rodríguez) 11/07/2022 -Modificación de fecha- En el memorando 20225000081523 la Supervisión remitió la solicitud de la Interventoría de ampliar el plazo de la No Conformidad para el 30 de julio de 2025 teniendo en cuenta las modificaciones en el cronograma de ejecución del cronograma del proyecto, a lo cual la OCI con memorando 20221020083303 del 7 de julio de 2022 dio respuesta estableciendo el plazo solicitado. (Adriana Barrios Rodríguez) 5/09/2023 Se recibió memorando de la Supervisión con radicado ANI N. 20235000131913 del 4 de septiembre de 2023 en donde se reportaron los avances de la interventoría remitidos con oficio con radicado ANI N. 20234090911192 del 14 de agosto de 2023, en donde la Interventoría reportó la existencia de una empresa operadora de internet en el peaje Yucao con la cual es posible hacer la conexión por lo que se comunica que la OCI queda a la espera si es posible finalizar la gestión en la vigencia 2023, lo cual se comunica mediante memorando N. 20231020132283 del 5 de septiembre de 2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 13/12/2023 Se recibió el memorando 20235030181103 del 1 de diciembre de 2023 en donde se demostró que todos los peajes de la concesión cuentan con cámaras independientes de la interventoría con transmisión en tiempo real, por lo que se procede a establecer el plan de mejoramiento cumplido y se comunica mediante memorando 20231020185443 del 7 de diciembre de 2023 por parte de la OCI. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 12 | 2023 | 2020-09-03 | 1411 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Enap8mtYae9Bg7wauYVyD8kBfsViOXC5z4mz2EgwxNg5zw?e=giutG4
3841 | 30 | 2020 | No se evidenció que los equipos de grabación de la Interventoría instalados en las básculas se tenga la visualización de la estación de pesaje en forma panorámica y el detalle del monitor de la báscula (indicador de peso) según lo dispuesto en la sección 5.3.3 (a) del Plan de Cargas de Trabajo del Contrato de Interventoría No. 251 de 2015 Según se cita a continuación: La página Web elaborada por la Interventoría, deberá contener dentro de las funciones técnicas, un link o enlace específico y único para el uso de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el cual la entidad pueda en cualquier momento consultar toda la información digitalizada del proyecto, es decir desde los pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, pasando por la propuesta del concesionario, documentos contractuales, documentos de diseño (carteras topográficas, planos, actas, estudios, formatos de campo, etc.), informes de toda índole, y la correspondencia generada entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la interventoría, el concesionario y terceros actores. No deberá quedar ningún tipo de información exento de esta actividad. Adicionalmente debe contener la página Web, Video, en tiempo real, de los principales frentes de obra, y de la operación de cada una de las básculas. En la visualización de cada estación de báscula debe incluirse tanto una panorámica de la instalación como el detalle del monitor de la báscula (indicador de peso) simultáneo con los detalles del vehículo que se encuentra sobre la báscula. La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA podrá durante el desarrollo del Contrato de Interventoría, y según el desarrollo de las obras y/o operación vial pedir la ubicación de cámaras en sitios de especial interés. |  |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | IP Malla Vial del Meta | Adriana Barrios Rodríguez | Agosto de 2020 | Agosto | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Indagar y solicitar a empresas proveedoras del sector de la tecnología en la región conceptos técnicos y financieros; sobre la instalación de videocámaras de acuerdo con las especificaciones requeridas por la ANI. - (Estaciones de pesaje) - Seguimiento 30 de enero de 2021. (20%) 2. Seleccionar y adelantar la contratación de un proveedor que permita la instalación de videocámaras con las especificaciones técnicas requeridas por parte del cliente. Estudiar las propuestas presentadas y cotizaciones. En el caso de que los conceptos solicitados den como resultado una inviabilidad técnica o financiera para: una o las dos (02) estaciones de pesaje; se tomará como acción correctiva por parte de la Interventoría, un mecanismo alternativo mediante el cual se permita el acceso al registro fílmico de las videocámaras. - Seguimiento 30 de marzo de 2021 (20%) 3. Realizar la instalación y montaje técnico de las cámaras que se requieran en las estaciones de pesaje. - Seguimiento 15 de agosto de 2021. (20%) 4. Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo con el área de sistemas y administrativa de la UTM, para verificar el funcionamiento de las cámaras en las estaciones de peaje y de pesaje. Dentro de la verificación se realizarán visitas por parte del Ingeniero Residente Operativo y el Auxiliar de Ingeniería de Peajes y Operativo, con el fin de realizar seguimiento a la operación de las básculas en donde se verifiquen el cumplimiento de las condiciones contractuales estipuladas, consignar los hallazgos en el formato FET-UTM-432 v,02 "Listado de Verificación Estaciones de Pesaje - Seguimiento 30 de agosto de 2021 (20%) 5. Tomar los correctivos necesarios de acuerdo a las novedades que se presenten. - Seguimiento 30 de septiembre de 2021. (20%). | 2020-08-10 | 30/11/2021 |  | 28/10/2020 -Modificación plan- Mediante radicado ANI No. 20201020325941 del 27-10-2020 la Oficina de Control Interno se pronunció sobre solicitud de la Interventoría sobre modificación del plan de mejoramiento. (2020) 28/10/2020 El 21 de octubre se recibió un oficio por parte de la Interventoría con radicado ANI 20204091044732 solicitando algunas modificaciones al Plan de Mejoramiento, al cual se dio respuesta a través de la comunicación del 20201020325941 del 27 de octubre dando aceptación a la solicitud de la interventoría. (Adriana Barrios Rodríguez) 1/12/2020 Se hizo seguimiento por correo electrónico los días 11 y 23 de noviembre a las acciones de mejoramiento, a lo cual la Interventoría respondió el 27 de noviembre de 2020, anexando el avance de los planes de mejoramiento tales como verificación de cobertura de internet con las diferentes empresas prestadoras del servicio y cotizaciones para instalar las cámaras panorámicas en las estaciones de pesaje, se respondió a la Interventoría por correo electrónico el 1 de diciembre de 2020, confirmando recibido de la información y comunicando que se está pendiente del avance en el plan de mejoramiento teniendo en cuenta que la siguiente fecha de seguimiento es el 5 de diciembre de 2020. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/12/2020 -Modificación plan- Se modifican las fechas de terminación de cada una de las acciones con base en la solicitud hecha por la Interventoría a través de radicado ANI No. 20204091257462 del 14 de diciembre de 2020, atendida por la Oficina de Control Interno por medio de radicado ANI No. 20201020391531 del 18 de diciembre de 2020. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/12/2020 -Modificación de fecha- Se modificó la fecha de terminación del plan de mejoramiento con base en la solicitud hecha por la Interventoría a través de radicado ANI No. 20204091257462 del 14 de diciembre de 2020, atendida por la Oficina de Control Interno por medio de radicado ANI No. 20201020391531 del 18 de diciembre de 2020. (Adriana Barrios Rodríguez) 24/03/2021 Se recibió memorando 20215000049013 del 16 de marzo de 2021 por parte de la Supervisión en donde se remitieron los avances de las primeras 2 acciones de mejora, enviados por la interventoría a través del oficio 20214090266362 del 10 de marzo de 2021, a lo cual se respondió a través del memorando 20211020051833 del 24 de marzo de 2021, reportando un avance del 40% en el Plan de Mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 2/07/2021 Se recibió la comunicación 20215000083133 del 4 de junio de 2021 con los avances del plan de mejoramiento, a lo cual se respondió con la comunicación 20211020087293 del 17 de junio de 2021, comunicando que se revisaron los avances del plan de mejoramiento y se establece que no hubo avance adicional en el plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 06/07/2021 -Modificación de fecha- Se ajusta fecha de terminación con base en los argumentos descritos en el memorando con radicado ANI No. 20215000094243 del 1 de julio de 2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 14/07/2021 -Modificación plan- Se modifican fechas de terminación de las acciones de mejoramiento 3 y 4, con base en solicitud hecha por medio de radicado ANI No. 20215000094243 del 1 de julio de 2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 15/07/2021 Se responde a la supervisión e interventoría con el memorando 20211020099173 del 15 de julio de 2021, cambiando las fechas de seguimiento de las acciones de mejoramiento 3, 4 y 5 estableciendo como nueva fecha de finalización el 30 de septiembre de 2021 (Adriana Barrios Rodríguez) 9/09/2021 La Supervisión remitió el memorando 20215000120283 del 1 de septiembre de 2021 enviando el oficio 20214090966852 del 25 de agosto de 2021 remitido por la Supervisión con el avance en el plan de mejoramiento a lo cual se respondió con el memorando 20211020122953 del 7 de septiembre de 2021 notificando la inclusión de los avances en archivo del PMP, y se cambia el avance al 60%. (Adriana Barrios Rodríguez) 09/11/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 08/11/2021 la Interventoría indicó "(...) de manera respetuosa nos permitimos solicitar ampliar el plazo para el cierre de las acciones pendientes del plan de mejoramiento en sesenta (60) días a partir del día 30 de septiembre de 2021, con el fin de coordinar con el funcionario delegado de la ANI la entrega, verificación y validación del uso del sistema remoto para visualización de los peajes en el proyecto y que dieron origen a estas no conformidades."; lo que da lugar a prorrgar la fecha de terminación del plan de mejoramiento hasta el 30/11/2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 10/11/2021 De acuerdo con la modificación de plazo, se revisaron los avances en el plan de mejoramiento y según comunicado en el memorando 20211020140013 del 21 de octubre de 2021, se establece un avance del 80% teniendo en cuenta la realización de la acción de mejoramiento N. 4. (Adriana Barrios Rodríguez) 9/12/2021 La Supervisión remitió la comunicación 20215000158663 anexando el oficio de la Interventoría 20214091392912 en donde se evidenció que la ANI cuenta con acceso en tiempo real a las cámaras de las básculas del proyecto por lo que la OCI a través del memorando 20211020159633 del 7 de diciembre de 2021 comunicó el cierre de la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2021 | 2020-09-03 | 1411 | Auditoría Interna a Proyectos
3842 | 31 | 2020 | 1. De acuerdo con lo informado por el Grupo Interno de Trabajo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no se ha adoptado en su totalidad el protocolo IPV6, quedando a la fecha pendiente la completitud de la fase de implementación y su documento: G. Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6 (Fase implementación) y la fase de pruebas de funcionalidad y sus documentos: H. Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6 (Pruebas de funcionalidad) e I. Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. (Pruebas de funcionalidad). Lo anterior incumple lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 2710 del 3 de octubre de 2017 del Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que dispone lo siguiente para el plazo de adopción: “Las Entidades Estatales de carácter Nacional que trata el artículo segundo de la presente resolución, deberán culminar el proceso de transición a protocolo IPV6 en convivencia con el protocolo IPV4 a más tardar el 31 de diciembre de 2019. Por su parte, las entidades territoriales deberán finalizar dicho proceso a más tardar el 31 de diciembre del año 2020, acorde al plan de diagnóstico formulado por cada entidad.”. |  |  |  | Tecnológico | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Juan Diego Toro Bautista | Septiembre de 2020 | Septiembre | 2020 |  |  | Acción preventiva | 1. Actualizar el direccionamiento IPV6 respecto al plan de implementación aprobado. 2. Actualizar la resolución de nombres de dominio DNS públicos. 3. Generar versiones finales de los Documentos: i) Informe de activación de políticas de seguridad en IPv6, ii) Documento de pruebas de funcionalidad en IPv6, iii) Acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación. 4. Actualizar la información en la plataforma Mintic para reporte sobre estado de implementación adopción del protocolo IPV6. | 18/11/2020 | 2020-11-30 |  | 24/11/2020 Mediante correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2020 la dependencia allega los documentos soportes de la totalida de las unidades de medida propuesta. Con lo anterior, se certifica el cumplimiento del 100% del plan de mejora y se cierre la no conformidad. (Juan Diego Toro Bautista) | 100% | No conformidad cerrada |  | 11 | 2020 | 30/09/2020 | 1384 | Auditoría Interna
3843 | 32 | 2020 | Se verificaron las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente No 18815273624 de Bancolombia de los meses de enero, febrero y marzo de 2020, observando lo siguiente: Las partidas globales usadas para determinar las diferencias del SOI y del GMF 4X1000 no se soportan con anexos que detallen las partidas que las componen y además, se registran en la conciliación como un solo valor, sin que se pueda determinar el concepto, la fecha y discriminación de cada partida que componen el valor global, lo cual afecta los controles para la elaboración de las conciliaciones bancarias establecidos en el numeral “1.7 Puntos de Control” del Manual Contable Bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de Gobierno GADF-M-008. Se observaron inconsistencias en las conciliaciones bancarias de los meses de enero hasta marzo, dado que en la partida global utilizada para las diferencias de las planillas de liquidación de aportes SOI, se le sumó la partida del extracto del 11/12/2019 por valor de $13.946.300 que debió cruzarse con el comprobante contable 16654 del 29/11/2019. Respecto de los valores de $4.022.671,50 y $422.983,31 que suman $4.445.654,81 se observó que están en la conciliación de marzo en la columna “BANCO – GIROS” con fecha del 29/11/2019 por valor de $4.445.654,81 y se cruza con la partida del libro de bancos por $13.946,300 del comprobante contable 16654 del 29/11/2019 que no tiene que ver con el 4X1000, denotando inconsistencias al cruzar partidas que no corresponden al mismo concepto, además, la fecha del 29/11/2019 de la partida del 4X1000 por $4.445.654,81 no corresponde, dado que en los cuadros enviados por el GIT Administrativa y Financiera los valores pendientes del 4X1000 corresponden a partidas pendientes de enero, febrero y marzo de 2020. Los cruces del 4X1000 registrados en el extracto bancario de enero de 2020 por un valor total de $12.720.749,71 con las partidas del libro de bancos por $31.184.410,02 (Comprobante 589), $717.219,83 (Comprobante 596), $33.364,64 (comprobante 599), $29.797,05 (comprobante 600), $28.893,67 (comprobante 601), $21.536,74 (comprobante 602), $17.608,50 (comprobante 603), $99,16 (comprobante 604) y $321.385,72 (comprobante 605) que suman $32.354.315,33 generan diferencia de $19.633.565,62 valor que no se observó como partida conciliatoria en la conciliación de enero de 2020. El extracto bancario de febrero reporta varios registros de 4X1000 por valor total de $13.539.204,16 los cuales se cruzaron según conciliación de febrero con las partidas del libro de bancos por $13.029.569,84 (Comprobante contable 2088 del 28/02/2020) y $84.564,01 (Comprobante contable 2090 del 28/02/2020) que suman $13.114.133,85 pero este cálculo genera una diferencia de $-425.070,31 valor que no se observa como partida conciliatoria en la conciliación de febrero de 2020. |  |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Septiembre de 2020 | Septiembre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACTIVIDAD 1 Elaborar y adoptar en el Sistema de Gestión de Calidad los formatos anexos conciliación bancaria pagos seguridad social funcionarios de planta y conciliación bancaria discriminación otras partidas globales. Responsable: Nelcy Maldonado, fecha 30/11/2020 ACTIVIDAD 2 Adjuntar mensualmente los formatos adoptados, para aclarar las partidas pendientes de conciliar. Responsable GIT Talento Humano, GIT Administrativa y Financiera (Presupuesto y Tesorería), fecha 30/03/2021 | 2020-10-12 | 2021-03-31 |  | 30/11/2020 Mediante correo electrónico del 30 de noviembre se solicitó al GIT Administrativa y Financiera suscribir el plan de mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 10/12/2020 Mediante Memorando No. 20204000148883 del 30 de noviembre de 2020 la VAF suscribió plan de mejoramiento, no obstante, se consideró que las fechas de cumplimiento de las actividades del 30/11/2020 no eran pertinentes, por lo que mediante correo del 2/12/2020 se solicitó ajustarlas de acuerdo, con las fechas de ejecución de las mismas. Mediante correo del 3/12/2020 la VAF ajustó la fecha de cumplimiento de la actividad dos para el 31 de marzo de 2021. Respecto de la actividad uno informó que se crearon los formatos “GADF-F-078 ANEXO CONCILIACIÓN BANCARIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DE PLANTA” y “GADF-F-079 ANEXO CONCILIACIÓN BANCARIA DISCRIMINACIÓN OTRAS PARTIDAS GLOBALES”, ambos en versión 1 con fecha de vigencia del 28/10/2020, se verificó en el SIG y se observó que ya están publicados, por lo que se da como cumplida la acción dos. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 08/04/2021 Mediante correo del 8 de abril de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes de la acción No. Dos. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 7/07/2021 Mediante correo del 23/04/2021 el GIT Administrativa y Financiera, suministro las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias para el manejo de los recursos de la ANI, correspondientes a los meses de agosto de 2020 a diciembre de 2020 y no se observó la implementación de los formatos “GADF-F-078 ANEXO CONCILIACIÓN BANCARIA PAGO SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS DE PLANTA” y “GADF-F-079 ANEXO CONCILIACIÓN BANCARIA DISCRIMINACIÓN OTRAS PARTIDAS GLOBALES”. En el mismo correo el GIT Administrativa y Financiera solicita unos días para remitir la evidencia, puesto que se ha demorado la tarea porque el formato es nuevo y requiere un nivel de trabajo. Mediante correo del 28/04/2021 y del 07/07/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera – Servicios Generales informar la fecha de entrega de las evidencias dado que las acciones de mejora se encuentran vencidas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/09/2021 Mediante correo del 14/09/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera el suministro de la evidencia de la implementación de los formatos. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 28/09/2021 Mediante correo del 14/09/2021 el GIT Administrativa y Financiera suministró las conciliaciones bancarias de los meses de enero a junio de 2021, observando que en las de abril, mayo y junio de 2021 se utilizó el formato GADF-F-078 como anexo de estas para discriminar valores pendientes de pago de aportes por vacaciones. Por lo anterior, se dan como cumplidas las acciones y se cierra la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 9 | 2021 | 2020-10-05 | 1379 | Auditoría Interna
3844 | 33 | 2020 | 1. USUARIOS Y ABOGADOS. I. Se evidenció que el Usuario Jefe Financiero no recibió capacitación en el período. II. Las abogadas Ivonne Maritza Novoa Guzmán, se encuentra en comisión de servicios en el Ministerio de Transporte, y Diana Lorena Quiñonez Bohorquez, está retirada de la entidad; no se inactivaron en eKOGUI. En los dos casos, a 30 de junio de 2020, tenían procesos asignados. III. De los 10 abogados de la muestra 1 abogada no registra información de estudios ni experiencia (Jesenia Paba) y solo 5 tienen registro de tipo de vinculación: contratista y correo electrónico, lo cual se valió como información laboral de acuerdo con lo indicado en el instructivo, los otros 5 no aparecen con registro de tipo de vinculación. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Septiembre de 2020 | Septiembre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACCIÓN 1. Tramitar la capacitación de los usuarios Jefe Financiero y Enlace de pagos. RESPONSABLE: Administradora del Sistema. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31/03/2021. ACCIÓN 2. Inactivación de los usuarios Ivonne Novoa y Diana Lorena Quiñonez. RESPONSABLE: Administradora del Sistema. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31/12/2020. ACCIÓN 3. Actualización de la información laboral [tipo de vinculación] de los usuarios del sistema. RESPONSABLE: Administradora del Sistema. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31/12/2020. ACCIÓN 4. Requerir a los usuarios que aún no han actualizado la información de formación en el sistema. RESPONSABLE: Administradora del Sistema. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31/12/2020. OBSERVACIONES: 1. A efectos de comprobar el cumplimiento de la UM No. 3, se adjunta imagen de pantalla que da cuenta del estado inactivo de dichos usuarios 2. A efectos de comprobar el cumplimiento de la UM No. 4, se adjunta imagen de pantalla de la información de los usuarios activos del sistema en el que se puede verificar la actualización de la información laboral | 13/11/2020 | 2021-08-31 |  | 13/11/2020 Mediante Memorando 20207010134343 del 29 de octubre de 2020, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, relaciona como anexos 2 imágenes y una carpeta comprimida. Sin embargo, revisado el radicado en Orfeo no se enviaren los documentos. (Martha Guzmán León) 11/12/2020 11/12/2020. Se radicó en Orfeo las siguienes carpetas: Archivo 0_PM (2). ZIP.1. Usuarios del Sistema, inactivación de usuarios, PMP-1. Remisión PM eKogui 2020-1. Teniendo en cuenta que las Acciones del Plan de Mejoramiento no están agrupadas para cada no conformidad: 3844, 3845 y 3846, se solicitará su revisión. El 30 de noviembre de 2020, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, que la validación de la informaciíon por parte de la OCI se hará el mes de febrero de 2021, en el Informe de Seguimiento al Sistenma Unico de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKogui. y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, en el período comprendido del 1° de julio al 30 de diciembre de 2020. (Martha Guzmán León) 5/03/2021 A través de correo electrónico del 19 de febrero de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, enviar a más tardar el martes 2 de marzo de 2021, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento - medidas correctivas formulado. De acuerdo con información de la OCI el 5 de marzo de 2021, hasta la fecha no se había radicado en el Sistema ORFEO. (Martha Guzmán León) 7/04/2021 A través de correo electrónico del 17 de marzo de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento - medidas correctivas, formulado. Con memorando 20217010055973 del 5 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, señaló: "Frente a esta NC, se ha generado avance en los siguientes puntos: 1. Las abogadas Ivonne Maritza Novoa y Diana Lorena Quiñonez, fueron inactivadas tal como consta en el reporte de usuarios del sistema que fuera aportado en el curso de la auditoría al Sistema EKogui respecto del período 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. 2. La información de la totalidad de los usuarios se encuentra actualizada, tal como se verificó en el curso de la auditoría al Sistema Ekogui respecto del período 1 de julio a 31 de diciembre de 2020. 3. Respecto de la capacitación del Usuario Jefe Financiero, el cumplimiento de esta UM quedó incorporado dentro de la solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento solicitada mediante memorando 20217010054883. Mediante Memorando 20217010054883 del 30 de marzo de 2021, la Coordinadora del GIT de Defensa Judicial (A), solicitó se amplié el plazo para el cumplimiento de la UM propuesta, hasta el 30 de julio de 2021, conforme a las razones expuestas. (Martha Guzmán León) 5/06/2021 A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad 3844. Se hizo la claridad, en el sentido que: "(...) si bien es cierto tiene (n) fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021, es preciso que se vea reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021". Así mismo, se solicitó remitir un informe de avance de las acciones formuladas. De otra parte, se reiteró: "(...) como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." Mediante Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el informe de avance de las acciones de mejoramiento formuladas, el cual se incorpora al Repostorio SharePoint de la Oficina de Control Interno - Seguimiento No conformidades Plan de Mejoramiento por Procesos. Así mismo, se aportará al informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUId, del primer semestre de 2021, donde se validará su cumplimiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad, en el sentido que se encuentra abierta con Plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. Así mismo, que: "El porcentaje de avance de las acciones formuladas se verá reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021. "Como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106013 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó la ampliación del plazo para el cumplimiento de la UM, hasta el 31 de agosto de 2021. (Martha Guzmán León) 8/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2021", se dispuso el consolidado de las no conformidades del PMP, por cada módulo de la Plantilla de Certificado de Control Interno eKOGUI, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En ésta, Módulo ABOGADOS, que tiene relación por conexidad, con la No conformidad 3876, donde se determinó: "Teniendo en cuenta las acciones correctivas adelantadas por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, se tendrá como cumplida y se harán las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento." (Martha Guzmán León) 9/09/2021 Se cierra con el 100% de cumplimiento. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 9 | 2021 | 30/09/2020 | 1384 | Auditoría Interna
3845 | 34 | 2020 | 2. PROCESOS JUDICIALES. I. Se verificó en el Sistema eKOGUI, con corte a 30 de junio de 2020, que continúan 236 procesos sin abogado asignado. Por lo tanto, en este informe seguirá como una no conformidad, no obstante que en la formulación del Plan de Mejoramiento el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, estableció el 31 de octubre de 2020, como fecha límite para el cumplimiento de las acciones. II. Se evidenció inconsistencia en el número de procesos activos en la entidad y los registrados en eKOGUI. III Se evidenciaron procesos sin calificación del riesgo que de acuerdo con los criterios definidos por la ANDJE deberían estar calificados. IV. Se evidenció durante el primer semestre de 2020, que terminaron 18 procesos y, de estos, en 4 se registró una actuación de terminación en el Sistema eKOGUI. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Septiembre de 2020 | Septiembre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACCIÓN 1. Definir la estrategia a seguir con relación a la asignación de procesos de expropiación. RESPONSABLE: Administradora del Sistema y Jefe Jurídico. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31/03/2021. ACCIÓN 2. Creación de los procesos que la ANI tiene como procesos activos y no se encuentran registrados en el sistema. Responsable: abogados. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 30/01/2021. ACCIÓN 3. Establecer mecanismo de reporte de los procesos a los que no se les registra calificación del riesgo o provisión contable por encontrarse en término de contestación de la demanda. RESPONSABLE: Administradora del Sistema y Jefe Jurídico. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31/12/2020. ACCIÓN 4. Actualización de la terminación de los procesos en el Sistema eKOGUIi. RESPONSABLE: Apoderados. FECHA DE CUMPLIMIENTO: 30/01/2021. | 13/11/2020 | 2021-08-31 |  | 11/12/2020 11/12/2020. Teniendo en cuenta que las Acciones de Mejoramiento del Plan de Acción no están agrupadas para cada no conformidad: 3844, 3845 y 3846, se solicitará la precisión. El 30 de noviembre de 2020, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, que la validación de la información por parte de la OCI se hará el mes de febrero de 2021, en el informe de Seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del estado- eKogui, y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, en el período comprendido del 1° de julio al 30 de diciembre de 2020. (Martha Guzmán León) 5/03/2021 A través de correo electrónico del 19 de febrero de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, enviar a más tardar el martes 2 de marzo de 2021, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento - medidas correctivas formulado. De acuerdo con información de la OCI el 5 de marzo de 2021, hasta la fecha no se había radicado en el Sistema ORFEO. (Martha Guzmán León) 7/04/2021 A través de correo electrónico del 17 de marzo de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento - medidas correctivas formulado. Mediante Memorando 20217010055973 del 5 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, manifestó: "Frente a esta NC, se ha generado avance en los siguientes puntos: 1. Durante la Vigencia 2020, se realizó un ejercicio de validación de procesos asignados y de aquellos que no se encontraban creados en el sistema Ekogui, que permitió establecer que de 291 pendientes de creación-frente a 1177 procesos registrados en las bases de datos de la Entidad (GEJU-F-10) se pasara a 92 procesos pendientes de creación frente a 1340 procesos registrados, como consta en el archivo 1_Reporte de procesos GEJU-F-10 a 31-dic-2020 verificado ID Ekogui, que se aportó durante el ejercicio auditor del período 1 de julio a 31 de diciembre de 2020, y que se adjunta a la presente. 2. Frente a la diferencia del registro de procesos terminados durante el período, frente al registro de terminación de procesos en el sistema, si bien se presenta inconsistencia, esto obedece al ejercicio de actualización el (sic) sistema lo que fue puesto en conocimiento de la lider de auditoría en el marco del ejercicio auditor realizado en el primer trimestre de 2021. El cumplimiento de las demás UM quedaron incorporados dentro de la solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento solicitada mediante memorando 20217010054883. Mediante Memorando 20217010054883 del 30 de marzo de 2021, la Coordinadora del GIT de Defensa Judicial (A), solicitó se amplié el plazo para el cumplimiento de la UM propuesta hasta el 30 de julio de 2021, conforme a las razones expuestas. (Martha Guzmán León) 5/06/2021 A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad 3845, con corte a 30 de abril de 2021. Se hizo la claridad, en el sentido que: "(...) si bien es cierto tiene (n) fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021, es preciso que se vea reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021". Así mismo, se solicitó remitir un informe de avance de las acciones formuladas. De otra parte, se reiteró: "(...) como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." Mediante Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el informe de avance de las acciones de mejoramiento formuladas, el cual se incorpora al Repostorio Share Point de la Oficina de Control Interno - Seguimiento No conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos. Así mismo, se aportará al informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - ANDJE, del primer semestre de 2021, donde se validará su cumplimiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad, en el sentido que se encuentra abierta con plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. "El porcentaje de avance de las acciones formuladas se verá reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021" "Como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106013 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento de la UM, hasta el 31 de agosto de 2021. (Martha Guzmán León) 9/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualizaciòn del Sistema Ùnico de Gestiòn e Informaciòn Litigiosa del Estado - eKOGUI periodo del 1ª de enero al 30 de junio de 2021", se dispuso consolidar todas las no conformidades de seguimiento al Sistema eKOGUI del PMP, y acumularlas por conexidad. En consecuencia, respecto al Mòdulo PROCESOS JUDICIALES, de la Plantilla de Certificado de Control Interno - eKOGUI, Agencia Nacional de Defensa Jurìdica del Estado, esta no conformidad, se acumulò a la no conformidad 3877. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 9 | 2021 | 30/09/2020 | 1384 | Auditoría Interna
3846 | 35 | 2020 | 3. PAGOS. I. Se verificó que en la Entidad se gestionaron pagos en SIIF de MINHACIENDA; sin embargo, a la fecha no se han registrado en el Sistema eKOGUI. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Septiembre de 2020 | Septiembre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante Memorando 20207010134343 del 29 de octubre de 2020, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial remitió el Formato Acción Correctiva Código: SEPG-F-019. ACCIÓN: Una vez cumplida la capacitación del usuario de Enlace de pagos, registrar los pagos realizados durante la vigencia 2020. RESPONSABLE: Enlace de pagos. SIN FECHA DE CUMPLIMIENTO. | 13/11/2020 | 2021-08-31 |  | 11/12/2020 11/12/2020. Teniendo en cuenta que las Acciones del Plan de Mejoramiento no están agrupadas para cada no conformidad: 3844, 3845 y 3846, se solicitará precisión. El 30 de noviembre de 2020, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, que la validación de la información por parte de la OCI se hará el mes de febrero de 2021, en el Informe de Seguimiento al Sistema Únicó de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKogui, y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, en el período comprendido del 1° de julio al 30 de diciembre de 2020. (Martha Guzmán León) 4/02/2021 Mediante correo electrónico del 26 de enero de 2021, se solicitó al Coordindor del GIT de Defensa Judicial, establecer la fecha de cumplimiento de la Acción Correctiva del Formato Código: SEPG-F-019 que se remitió con Memorando 10134343 del 29 de octubre de 2020, del GIT de Defensa Judicial, la cual consiste en que: "Una vez cumplida la capacitación del usuario Enlace de Pagos, registrar los pagos realizados durante la vigencia 2020". Esta información no fue suministrada. (Martha Guzmán León) 5/03/2021 A través de correo electrónico del 19 de febrero de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitir a más tardar el martes 2 de marzo de 2021, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento - medidas correctivas formulado. Así mismo, se reiteró lo solicitado en correo del 26 de enero de 2021, en el sentido de informar la fecha de terminación. De acuerdo con información de la OCI el 5 de marzo de 2021, hasta la fecha no se había radicado en el Sistema ORFEO. (Martha Guzmán León) 7/04/2021 A través de correo electrónico del 17 de marzo de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento- medidas correctivas formulado. Mediante Memorando 20217010055973 del 5 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, señaló: "Respecto de la fecha de cumplimiento de la UM formuladas para esta NC, se solicita tener como tal la señalada en el memorando 20217010054883, esto es el 30 de julio de 2021, lo cual se registra en el formato SEPG-F-019, que se adjunta a la presente." Mediante Memorando 20217010054883 del 30 de marzo de 2021, la Coordinadora del GIT de Defensa Judicial (A), solicitó se amplie el plazo para el cumplimiento de la UM propuestas hasta el 30 de julio de 2021. (Martha Guzmán León) 5/06/2021 A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad 3846, con corte a 30 de abril de 2021. Se hizo la claridad, en el sentido que: "(...) si bien es cierto tiene (n) fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021, es preciso que se vea reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, del primer semestre de 2021". Así mismo, se solicitó remitir un informe de avance de las acciones formuladas. De otra parte, se reiteró: "(...) como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." Mediante Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el informe de avance de las acciones de mejoramiento formuladas, el cual se incorpora al Repostorio SharePoint de la Oficina de Control Interno - Seguimiento No conformidades Plan de Mejoramiento por Procesos. Así mismo, se aportará al informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, del primer semestre de 2021, donde se validará su cumplimiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad, en el sentido que está abierta con plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. "El porcentaje de avance de las acciones formuladas, se verá reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021." "Como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106013 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó la ampliación del plazo para el cumplimiento de la UM, hasta el 31 de agosto de 2021. (Martha Guzmán León) 9/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualizaciòn del Sistema Ùnico de Gestiòn e Informaciòn Litigiosa del Estado - eKOGUI perìodo del 1ª de enero al 30 de junio de 2021.", se dispuso consolidar todas las no conformidades de seguimiento al Sistema eKOGUI del PMP, y acumularlas por conexidad. En consecuencia, respecto al Mòdulo PAGOS, de la Plantilla de Certificado de Control Interno - eKOGUI, Agencia Nacional de Defensa Jurìdica del Estado, se acumulò esta no conformidad, a la no conformidad 3879. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 9 | 2021 | 30/09/2020 | 1384 | Auditoría Interna
3847 | 36 | 2020 | 1. Se evidenció incumplimiento del artículo 2.8.3.1.6. del Decreto 1080 de 2015, que establece: “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato” y la Circular 20204010101901 del 27 de mayo de 2020 [1]; obligación que corresponde al contratista, que en cada caso es responsable de ese cargue en la plataforma SECOP, conforme el numeral 16, cláusula novena de los contratos de prestación de servicios. Situación que se evidenció por la ausencia del cargue de cuentas de cobro e informes de ejecución de los contratos de prestación de servicios: VE-470-2020, directa; VJ-465-2020, directa; VE-500-2020, directa; VPRE-474-2020, directa. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | VEJ - VGC | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Septiembre de 2020 | Septiembre | 2020 |  |  |  | Plan parcial VES (rad. 20212000081193). Unidad de Medida Correctiva: - Realizar el cargue en la plataforma del SECOP II, de los contratos VE-470-2020 y VE-500-2020. Unidad de Medida Preventiva: - Socializar a los contratistas (Personas Naturales y Jurídicas), sobre el cargue de los informes mensuales en el SECOP II. -Socializar a los supervisores de los contratos de prestación de servicios, (Personas Naturales y Jurídicas), sobre la obligación y exigencia del cargue de los e los informes mensuales en el SECOP II). Cumplimiento para 15/12/2021. | 2021-08-02 | 2021-12-15 |  | 02/08/2021 Mediante memorando rad. 20212000081193 la dependencia formula el plan de mejora y determina fecha de cumplimiento para el 15 de diciembre de 2021. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 30/11/2021 Mediante correo electrónico de 22/10/2021, la VE remitió los soportes de las UM formuladas en su plan de mejoramiento. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 11 | 2021 | 30/09/2020 | 1384 | Auditoría Interna
3848 | 37 | 2020 | Se evidenció en el contrato de prestación de servicios VE-470-2020, ausencia del soporte de las verificaciones efectuadas para la elaboración del numeral 3. del estudio previo, valor estimado del contrato y justificación, incumpliendo lo establecido en el Anexo al Manual de Contratación, Tabla de Honorarios de 2020. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | VEJ - VGC | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Septiembre de 2020 | Septiembre | 2020 |  |  |  | Plan parcial VES (rad. 20212000081193). Unidad de Medida Preventiva: - Solicitar mediante comunicación Interna al GIT de Contratación, los lineamientos para la realización de los Estudios de Mercado. - Estudios previos aprobados por el GIT de Contratación que contenga los estudios de Mercado bajo la modalidad de contratación directa | 2021-08-02 | 2021-12-15 |  | 02/08/2021 Mediante memorando rad. 20212000081193 la dependencia formula el plan de mejora y determina fecha de cumplimiento para el 15 de diciembre de 2021. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 30/11/2021 Mediante correo electrónico de 24/11/2021, la Vicepresidencia de Estucturación remitió los soportes vinculados a la ejecución del plan. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 11 | 2021 | 30/09/2020 | 1384 | Auditoría Interna
3849 | 38 | 2020 | No se evidenció el agotamiento del trámite de aprobación de los amparos y garantías del contrato de concesión No. 002 de 2016 para la fase de construcción del proyecto Bucaramanga – Pamplona, fase que inició el 20 de agosto de 2019, lo cual incumple el procedimiento GCSP-P-012 (Aprobación y Administración de Pólizas y Garantías). |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Bucaramanga - Pamplona | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Agotar el trámite de aprobación de garantías, GCSP-P-012, para la fase de construcción (50%). Fecha de terminación: 15/12/2020 2. Incluir en el comité de seguimiento mensual de enero de 2021 con la interventoría la verificación de las vigencias de las pólizas para el año 2021 (50%). Fecha de terminación: 31/03/2021 | 24/11/2020 | 2021-03-31 |  | 25/11/2020 Mediante correo electrónico del 25 de noviembre de 2020 se recibió copia de la comunicación con radicado ANI No. 20205000359631 del 23 de noviembre de 2020, mediante la cual la Supervisión dio aprobación a las pólizas del contrato de concesión No. 002 de 2016 para la fase de construcción. Lo anterior demuestra cumplimiento de la primera acción de mejoramiento; por lo tanto, se registra un avance del 50%. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 02/03/2021 Mediante correo electrónico del 02/03/2021 se solicitó a la Supervisión evidencias del cumplimiento de la segunda acción de mejoramiento, dado que que el plan vigente finaliza el 31/03/2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 05/04/2021 A partir de reiteraciones a la Supervisión sobre cumplimiento de la segunda acción de mejoramiento, mediante correo electrónico del 05 de abril de 2021 la Supervisión informó que ”(...) es pertinente señalar que este tema no se incluyó en comité de seguimiento mensual de enero de 2021, sin embargo, la Agencia y la Interventoría han estado atendiendo las solicitudes del Concesionario en lo relacionado a las garantías, lo cual en este momento la Agencia ha emitido su aprobación mediante los comunicados con radicado ANI No. 20215000073691 de 15 de marzo de 2021 para la póliza de seguro de obras civiles y el comunicado con radicado ANI 20215000087401 del 25 de marzo pólizas Responsabilidad Civil Extracontractual y Garantía Única de Cumplimiento." En ese orden de ideas, se procedió a revisar el contenido de las comunicaciones con radicado ANI No. 20215000073691 y No. 20215000087401, verificando que el contrato de concesión No. 002 de 2016 tiene vigente para todo 2021 la póliza de seguro de obras civiles, la póliza de RCE y la garantía única de cumplimiento, lo que demuestra que se logró el objetivo propuesto con la segunda acción de mejoramiento. Se da cierra a la No Conformidad debido a que desapareció la causa que la originó. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 4 | 2021 | 23/10/2020 | 1361 | Auditoría Interna a Proyectos
3850 | 39 | 2020 | No se evidenció que se haya dado cumplimiento al plazo contractual para que la ANI se pronuncie con la aceptación, o no, de la solicitud de reconocimiento de Evento Eximente de Responsabilidad, de quince días siguientes la notificación del Concesionario, según lo establecido en la sección 14.2 (c)(iii) de la parte general del contrato de concesión No. 002 de 2016, en lo que tiene que ver con la concertación de vías industriales requeridas para la construcción de la Conectante C1-C2, según las comunicaciones con radicados ANI No. No 20204090272482 del 13 de marzo de 2020 y radicado ANI No 20204090549402 del 24 de junio de 2020. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Bucaramanga - Pamplona | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Presentar respuesta definitiva a comunicaciones con radicados ANI No. 20204090272482 y ANI No 20204090549402 del 13/03/2020 y 24/06/2020, respectivamente. (50%) Fecha de terminación: 30/11/2020 2. Se adelantará la gestión con el Concesionarios para lograr una eventual modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la entidad para su trámite. Lo anterior, con miras a otorgar respuesta al Concesionario, tan solo una vez se encuentre conciliado el texto del acta de ocurrencia, confiriendo eso sí, un término perentorio, pero mayor al actualmente establecido. (50%) Fecha de terminación: 31/12/2023 | 24/11/2020 | 31/12/2024 |  | 24/11/2020 Mediante correo electrónico se solicitó oportunidad en el cumplimiento de la acción de mejoramiento No. 1, referente a la respuesta a la solicitud de un EER relacionado con las vías industriales requeridas para la Conectante C1-C2 del proyecto. Lo anterior debido a que el plazo para presentar dicha respuesta a la Oficina de Control Interno finaliza el 30-11-2020. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 25/11/2020 Mediante correo electrónico del 25 de noviembre de 2020 se recibió copia de la comunicación con radicado ANI No. 20205000325361 del 27 de octubre de 2020, mediante la cual la Supervisión informó al Concesionario que no se evidencian circunstancias para reconocer un EER, lo cual demuestra cumplimiento de la primera acción de mejoramiento; por lo tanto, se registra un avance del 50%. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 27/01/2021 Mediante correo eléctronico del 26 de enero de 2021 la Supervisión demostró gestión en virtud de la acción de mejoramiento número 2, debido a que se cuenta con una propuesta inicial de modificación del Concesionario, radicada en la Entidad con el número 20204091240212 del 09-12-20, la cual ha sido analizada por la Interventoría por medio de la comunicación ANI No. 20214090073462 del 21-01-21. Con base en estos pronunciamientos, se evidenció que la Supervisión procederá a establecer sus conceptos por área. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 05/04/2021 Mediante correo electrónico del 5 de abril de 2021 la Supervisión expone la gestión adelantada a la fecha para cumplir con el plan de mejoramiento, indicando su compromiso de adelantar la gestión con el Concesionario para lograr una eventual modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, manteniendo como fecha de cumplimiento el 30 de Julio de 2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 21/07/2021 -Modificación de fecha- Mediante memorando ANI No. 20215000099983 del 16 de julio de 2021 se informa gestión para dar cumplimiento a la acción de mejoramiento No. 2, la que depende de los resultados de trabajo colaborativo con la CCI. Se estima que los resultados de dicho trabajo se tengan a más tardar el 31 de diciembre de 2021. La Oficina de Control Interno se pronunció respecto a la solicitud de prórroga mediante memorando ANI No. 20211020101753 del 21 de julio de 2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 21/07/2021 -Modificación plan- El ajuste únicamente corresponde a la fecha de terminación de la segunda acción de mejoramiento, como se informa en el memorando con radicado ANI No. 20211020101753 del 21 de julio de 2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 01/12/2021 Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence el 31-12-2021, mediante correo electrónico se solicitó remitir evidencias que acrediten el cumplimiento del mismo. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 17/12/2021 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20215000163503 del 15/12/2021 la Supervisión informa que no ha concluido la gestión correspondiente a la acción de mejoramiento No. 2, la que se encuentra en curso y con la colaboración de la Cámara Colombiana de la Infraestructura; por lo que, se solicita prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 31/12/2022. La Oficina de Control Interno se pronunció favorablemente a través del memorando con radicado ANI No. 20211020164703 del 17/12/2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 01/12/2022 Mediante correo electrónico se solicitaron evidencias que acrediten el cumplimiento del plan de mejoramiento, dado que este tiene 31/12/2022 como fecha de terminación. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 09/12/2022 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20225000151793 del 7 de diciembre de 2022 se solicitó prórroga hasta el 23 de diciembre de 2023 para dar cumplimiento a la segunda acción de mejoramiento del plan, teniendo en cuenta que se tiene pendiente el pronunciamiento de la CCI, así como la gestión procedente. La OCI dio concepto favorable a través del memorando con radicado ANI No. 20221020152263 del 09-12-2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 09/12/2022 -Modificación plan- Mediante memorando con radicado ANI No. 20225000151793 del 7 de diciembre de 2022 se solicitó prórroga hasta el 23 de diciembre de 2023 para dar cumplimiento a la segunda acción de mejoramiento del plan, teniendo en cuenta que se tiene pendiente el pronunciamiento de la CCI, así como la gestión procedente. La OCI dio concepto favorable a través del memorando con radicado ANI No. 20221020152263 del 09-12-2022. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 1/12/2023 Mediante correo electrónico se solicitó al Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 21/02/2024 Mediante correo electrónico se solicitó al Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 6/03/2024 -Modificación de fecha- Mediante memorando ANI No. 20235010209013 del 28-12-23 la Vicepresidencia Ejecutiva expuso la gestión adelantada para lograr la modificación contractual asociada a los tiempos con los que la ANI cuenta para pronunciarse frente a una solicitud de EER, solicitando ampliación del plazo para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 31/12/2024. La solicitud tuvo concepto favorable a través del memorando ANI No. 20231020212263 del 29/12/2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 50% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 23/10/2020 | 1361 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EjUk8FEGrE5JmG6Zr32OElYBsaKnkIU98yvOMyYL1O9fAQ?e=eJTTNm
3851 | 40 | 2020 | No se evidenció cumplimiento del plazo contractual para que la ANI se pronuncie frente a solicitudes de ocurrencia de Eventos Eximentes de Responsabilidad, término reglamentado en la parte general del contrato de concesión, sección 14.2(d)(iii), según se cita a continuación: (…) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la sección 14.3(c)(ii) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad (…) | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Autopista Río Magdalena 2 | Adriana Barrios Rodríguez | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción preventiva | Se adelantará la gestión con el Concesionario en una de las reuniones gerenciales mensuales que se desarrollan con el concesionario y la interventoría, manifestando la posibilidad de una modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la entidad para su trámite, en coherencia con los términos de los nuevos proyectos de Concesión 5 G. | 2020-12-10 | 31/12/2024 |  | 1/12/2020 Se envió correo electrónico a la Supervisión solicitándo el Plan de Mejoramiento visto que el 5 de diciembre se cumplen 30 días de la formulación de la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) 10/12/2020 se recibió el memorando 20203110145013 del 24 de noviembre de 2020, en donde la supervisión comunicó el Plan de Mejoramiento, por correo electrónico del 2 de diciembre de 2020 la Supervisión comunicó la fecha de finalización para diciembre de 2021, la OCI dio respuesta a la Supervisión con memorando 20201020152803 del 9 de diciembre de 2020 y se procede a incluir el Plan de Mejoramiento (Adriana Barrios Rodríguez) 09/12/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 09/12/2021 la Supervisión informó que "En atención al seguimiento y acciones adelantadas en el Plan de Mejoramiento, correspondiente a la No Conformidad 3851 del proyecto Autopista al Río Magdalena 2, toda vez que nos acogemos al Plan de Mejoramiento de las Vicepresidencias Ejecutiva y Contractual para la No Conformidad 3825, se informa que, como parte de las gestiones adelantadas para dar cumplimiento al plan de mejora propuesto, el Presidente de la Agencia solicitó el apoyo de la Cámara Colombina de Infraestructura – CCI para la lograr una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a la minuta de los contratos de concesión de 5G, (anexo), así mismo, de manera particular se han adelantado las gestiones en los comités gerenciales exponiendo la necesidad de adelantar la modificación contractual. Expuesto lo anterior, toda vez que a la fecha no se tiene respuesta de la CCI al planteamiento de la Agencia, es necesario que se amplie el plazo hasta el 31 de diciembre del 2022, para poder implementar el plan de mejoramiento." (Adriana Barrios Rodríguez) 06/12/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 06/12/2022 el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto presentó un reporte de las acciones para superar la No Conformidad, concluyendo y solicitando que: "(...) teniendo en cuenta que se está a la espera del pronunciamiento de la Cámara Colombiana de Infraestructura y de las gestiones que deban adelantarse con los Concesionarios de Cuarta Generación, con el fin de plantear de manera particular una posible modificación al Contrato de Concesión No.008 de 2014, amablemente se solicita a la oficina de Control Interno ampliar el plazo para el cumplimiento del plan de mejoramiento hasta el 31 de diciembre de 2023." (Adriana Barrios Rodríguez) 13/12/2023 Se realiza seguimiento de avance en el plan de mejoramiento de la No conformidad por correo electrónico. (Adriana Barrios Rodríguez) 20/12/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 18/12/2023; se informó por parte del Equipo de Coordinación y Seguimiento: "Teniendo en cuenta la solicitud del estado de avance de las acciones de mejoramiento correspondientes a la No Conformidad 3851 del Plan de Mejoramiento por Procesos de la Entidad – Proyecto Autopista Río Magdalena 2, se informa lo siguiente: 1. Para la No Conformidad No.3851 se acogió el Plan de Mejoramiento propuesto por las Vicepresidencias, en los siguientes términos: “Se adelantará la gestión con el Concesionario en una de las reuniones gerenciales mensuales que se desarrollan con el concesionario y la interventoría, manifestando la posibilidad de una modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la entidad para su trámite, en coherencia con los términos de los nuevos proyectos de Concesión 5G.” 2. Como parte de las gestiones adelantadas para dar cumplimiento al plan de mejora propuesto, la Agencia solicitó el apoyo de la Cámara Colombiana de Infraestructura – CCI para lograr una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a la minuta de los contratos de concesión de 5G; comunicación que fue radicada mediante el consecutivo ANI No.20215000195131 del 29 de junio de 2021 y la cual fue copiada a la Concesión Autopista Río Magdalena S.A.S. Mediante comunicación No. 20235000060131 del 24 de febrero de 2023 se reiteró a la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI la solicitud de acompañamiento y apoyo para la construcción de una propuesta para una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la Agencia. En respuesta a lo anterior, la CCI se pronunció a través del oficio 20234090273402, en el cual remite la propuesta para proceder con la modificación mencionada. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se encuentra en evaluación de la ANI dicha propuesta para lograr un modelo de modificación estándar para todos los proyectos de la cuarta generación, amablemente se solicita a la oficina de Control Interno ampliar el plazo para el cumplimiento del plan de mejoramiento hasta el 31 de diciembre de 2024." Por lo tanto, se estableció 31-12-2024 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2020-11-05 | 1348 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EkyYqR84ApdBmifUU4176UQB4X6rqcjIgREvnrwPAz8C8g?e=1uKhOd
3852 | 41 | 2020 | No se evidenció que los equipos de grabación de la Interventoría instalados en el peaje de la concesión estén disponibles para ser accedidos en tiempo real de manera remota; sin embargo, esta es una de sus obligaciones contractuales, consignada en la sección 5.3.3 (a) del Plan de Cargas de Trabajo del Contrato de Interventoría No. 024 de 2015, según se cita a continuación: Instalar equipos de video nuevos e independientes de los del concesionario de última generación que permitan visualizar claramente la categoría de cada vehículo, fecha y hora las cuales deberán estar sincronizadas con las de los equipos del concesionario, para la grabación de las 24 horas del día en cada uno de los carriles de cada una de las estaciones o casetas de peaje, con el fin de verificar los datos de tráfico obtenidos por el Concesionario, la composición del tráfico y que los mismos coincidan con la realidad, este sistema deberá estar disponible para accederlo en tiempo real y sin retardos en la señal en las oficinas de la Interventoría y de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA . En caso de ser necesario el traslado de equipos servidores al datacenter de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, estos deberán ser en formato BLADE. Este sistema deberá estar en funcionamiento a más tardar a los 60 días después de la fecha de la firma del acta de inicio del Contrato de Interventoría. El interventor deberá tener en sus archivos estos registros fílmicos desde el inicio de su contrato, los cuales deberán estar disponibles cuando la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA o las autoridades los solicite. | Deficiencias técnicas en corredor vial |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Autopista Río Magdalena 2 | Adriana Barrios Rodríguez | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. (11%) Solicitar a los actuales operadores de la tecnología en la Región, una nueva cotización para la instalación del montaje técnico requerido, cumpliendo con la garantía para la conexión inalámbrica y remota con las videocámaras en la estación de peaje (tiempo real) de acuerdo con lo requerido por el cliente – Seguimiento 31 de marzo de 2021 2. (11%) Seleccionar y adelantar la contratación de un proveedor que permita la instalación de las videocámaras existentes a la red de internet con las especificaciones técnicas requeridas por parte del cliente. Estudiar las propuestas presentadas y cotizaciones – Seguimiento 31 de marzo de 2021 3. (11%) Analizar sí las otras alternativas de solución siguen siendo viables para garantizar la disponibilidad de la información solicitada – Seguimiento 31 de marzo de 2021 4. (11%) De acuerdo con la respuesta de los operadores, se realizará el análisis para el montaje requerido y la conexión web, para sincronizar la visualización en tiempo real y de forma remota en la estación de peaje de las videocámaras existentes – Seguimiento 30 de abril de 2020 5. (11%) En caso de que la respuesta sea negativa por parte de los operadores, la interventoría continuará con los procedimientos actuales utilizados como alternativa que suple la condición de transmisión en tiempo real. – Seguimiento 30 de abril de 2020 6. (11%) Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo establecido en los procesos administrativos para verificar la disponibilidad permanente de los equipos y software para la transmisión en tiempo real. – Seguimiento 1 de febrero de 2020 7. (11%) Realizar de manera trimestral las visitas de auditoria a la estación de peaje para verificar el adecuado funcionamiento de los equipos y programas instalados. – Seguimiento 1 de febrero de 2020 8. (11%) Mantener por parte del área de operación y mantenimiento asignado en la Interventoría, un adecuado control de la información grabada, almacenada y en custodia en el área de sistemas. – Seguimiento 1 de febrero de 2020. 9. (12%) Se realizará seguimiento, mantenimiento y capacitación al personal encargado para su respectivo sostenimiento del sistema - Seguimiento 01 de mayo de 2021. | 2020-12-10 | 2023-08-31 |  | 1/12/2020 Se envió correo electrónico a la Interventoría solicitándo el Plan de Mejoramiento visto que el 5 de diciembre se cumplen 30 días de la formulación de la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) 10/12/2020 se recibió oficio 20204091215932 del 2 de diciembre de 2020 por parte de la Interventoría, proponiendo el plan de mejoramiento y la fecha de terminación para el 1 de mayo de 2021, la OCI dio respuesta con oficio 20201020377691 del 9 de diciembre de 2020 y se procede a incluir el Plan de Mejoramiento (Adriana Barrios Rodríguez) 21/01/2021 -Modificación de fecha- Se ajusta fecha de terminación con base en lo comunicado a la Interventoría mediante correo electrónico del 7 de diciembre de 2020, donde se informó sobre la incorporación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 25/01/2021 -Modificación de fecha- (Adriana Barrios Rodríguez) 25/01/2021 -Modificación de fecha- (2020) 30/04/2021 Se recibió oficio 20214090355092 del 31 de marzo de 2021 con la respuesta de la interventoría al seguimiento por correo electrónico al cual se dio respuesta con el oficio 20211020109771 del 16 de abril de 2021 de la OCI notificando que se incluirá un avance del 11% en el Plan de Mejoramiento, sin embargo, se sugiere la reformulación vista la imposibilidad de realizar el plan de mejoramiento establecido y que aún no ha cesado la causa que dio origen a la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) 06/05/2021 -Modificación de fecha- Mediante radicado ANI No. 20211020134661 la Oficina de Control Interno atiende oficio de la Interventoría con radicado ANI No. 20214090475452 del 30 de abril de 2021, mediante el cual se solicitó prórroga al plan de mejoramiento hasta el 01/03/2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 02/03/2022 -Modificación de fecha- Mediante comunicación con radicado ANI No. 20224090229822 de 28-02-2022 la Interventoría presenta la gestión adelantada a la fecha para superar la situación que dio lugar a la no conformidad, solicitando prórroga para su cumplimiento hasta el 07-07-2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 11/07/2022 -Modificación de fecha- En el oficio 20224090737362 la interventoría solicitó la extensión del plazo de realización del plan de mejoramiento de la No Conformidad 3852 teniendo en cuenta las últimas actualizaciones en el cronograma de ejecución del proyecto, por lo que se otorga plazo hasta el 7 de enero de 2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 11/07/2022 -Modificación de fecha- - (Adriana Barrios Rodríguez) 24/01/2023 -Modificación de fecha- Mediante oficio con radicado ANI No. 20234090071442 del 20 de enero de 2023 la Interventoría expone eventos ocurridos dentro del contrato de concesión N. 008 de 2014 con relación a la Unidad Funcional 3 del proyecto, relacionados, entro otros aspectos, con la no objeción de la ANI al plazo de cura para garantizar el cumplimiento de la obligación relacionada con su terminación y de la configuración de un Evento Eximente de Responsabilidad ocasionado por amenazas y acciones de grupos armados por fuera de la ley que afectaron las intervenciones en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3 del proyecto. Asimismo, indica que en la Unidad Funcional 3 se prevé la puesta en operación del CCO definitivo, donde la Interventoría contará con la infraestructura y equipos de seguimiento a la operación de los peajes del proyecto. Debido a que la Unidad Funcional 3 continúa en operación, la Interventoría solicita prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 20 de abril de 2023. La Oficina de Control Interno dio concepto favorable a la prórroga solicitada por la Interventoría a través del oficio con radicado ANI No. 20231020021051 del 24 de enero de 2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 4/05/2023 -Modificación de fecha- De acuerdo con lo establecido en el oficio N. 20231020142191 del 27 de abril de 2023 se estableció 20/06/2023 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 18/07/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico por parte del auditor de fecha 17 de julio de 2023 se solicita la modificación de la fecha hasta el 31 de agosto de 2023. Lo anterior con base en correo de la Vicepresidencia responsable de la misma fecha. (Juan Diego Toro Bautista) 5/09/2023 Se recibió oficio de la interventoría Unión Temporal Concesiones 4G con radicado ANI N. 20234090975582 del 30 de agosto de 2023 en donde se reportó el cumplimiento de las acciones de mejoramiento y la transmisión en tiempo real de las cámaras de la interventoría del peaje puerto Berrío por lo que se finalizó el plan de mejoramiento y se establece su cumplimiento en el 100%. Lo cual se comunicó a la Interventoría mediante oficio 20231020314571 del 5 de septiembre de 2023. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 9 | 2023 | 2020-11-05 | 1348 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EiMzWFmUA_5NqpfYRk1u8m4BfYs7jI0H4AmdyNoA4KR0Fg?e=0hr9fT
3853 | 42 | 2020 | 1.1 Se evidenció incumplimiento de los términos establecidos en el art. 14 de la Ley 14 de la Ley 1437 de 2011, que para los dos (2) primeros trimestres de 2020, en la muestra auditada fue del 23% . |  |  |  | Administrativo | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción preventiva | Mediante memorando Rad. 20206010135493 del 03/11/2020, la Vicepresidencia de PRE, remite a la OCI, plan de mejoramiento, con 5 acciones con fecha de cumplimiento julio de 2021. Con memorando No. 20204000134333 del 29/10/2020 la VAF, informa sobre tres (3) consideraciones sobre el tema. | 2020-11-11 | 2021-07-31 |  | 12/03/2021 Mediante memorando Rad. 20206010135493 del 03/11/2020, la VPRE, informa cuatro acciones adcionalaes a seguir: • Solicitud de socialización sobre PQRS a los colaboradores de la VPRE, al equipo de Atención al ciudadano. • Solicitud de socialización sobre el manejo de la herramienta ORFEO a los colaboradores de la VPRE, al grupo de Archivo y correspondencia. • Seguimiento mensual al informe de PQRS presentado por el equipo de Atención al ciudadano. • Presentación de informe trimestral al Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno sobre el estado de las PQRS en la VPRE. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cerrada |  | 6 | 2021 | 26/10/2020 | 1358 | Seguimiento Normativo
3854 | 43 | 2020 | 1.2 Se evidenció ausencia de respuesta, incumpliéndose la Ley 14 de la Ley 1437 de 2011, que para los dos (2) primeros trimestres de 2020, en la muestra auditada fue del 9% | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20206010135493 del 03/11/2020, la Vicepresidencia de PRE, remite a la OCI, plan de mejoramiento, con 5 acciones con fecha de cumplimiento julio de 2021. Con memorando No. 20204000134333 del 29/10/2020 la VAF, informa sobre tres (3) consideraciones sobre el tema. | 2020-11-11 | 2021-07-31 |  | 12/03/2021 Mediante memorando Rad. 20206010135493 del 03/11/2020, la VPRE, plantea cuatro acciones adicionales a seguir: • Solicitud de socialización sobre PQRS a los colaboradores de la VPRE, al equipo de Atención al ciudadano. • Solicitud de socialización sobre el manejo de la herramienta ORFEO a los colaboradores de la VPRE, al grupo de Archivo y correspondencia. • Seguimiento mensual al informe de PQRS presentado por el equipo de Atención al ciudadano. • Presentación de informe trimestral al Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno sobre el estado de las PQRS en la VPRE. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/11/2021 08/11/2021: La oficina de Control Interno, mediante correo electrónico, solicita a las vicepresidencias informar las novedades y/o avances de las acciones de mejora emprendidas, para el tema de PQRS. En este sentido se recibió respuesta y soporte de en correos de fechas 10 y 11 de noviembre de 2021: 1- La VPRE, manifiesta que: “para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento”. VP-Estructuración: En correo electrónico del 11/11/2021, se informa y soporta lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. La VP- Ejecutiva: En correo de fecha 11/11/2021, informa lo siguiente: Nota las acciones de mejora aplican para todas las NO NONFORMIDADES, Excepto (3856-2020), lo manifestado es La Vicepresidencia Ejecutiva se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social). 1. Se enlazarán las respuestas en el Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2.Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. La VP-Gestión Contractual: En correo electrónico del 11/10/2021: Realiza unas precisiones y a su vez indica que: desde VGC se incluirá en nuestras gestiones las próximas reuniones y/o charlas a realizar las recomendaciones sobre el particular a los grupos VGC actuales (Puertos y Aeropuertos). (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/02/2022 En correo del 11/11/2021, la VP Ejecutiva informa que, esa dependencia se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Sin perjuicio de lo anterior, podemos resaltar que se implementarán las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos: 1. Se enlazarán las respuestas en Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2. Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades.) Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. En correo electrónico del 11/11/2021: La Vicepresidencia de Estructuración informa que: Con el fin de dar respuesta al correo remitido el lunes 8 de noviembre de 2021, esta vicepresidencia se permite informar lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. En correo del 09/11/2021 La VPRE envió soportes para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 26/10/2020 | 1358 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/El9gsIq-PcRIr7Z2PeXBMuUBfUsrqcxmVF5fabIaYKiwEg?e=0UNKC7
3855 | 44 | 2020 | 1.3 En los radicados Nos. 20204090554572 del 25 de junio de 2020 y en el radicado No. 20204090444212 del 20 de mayo de 2020 , se evidenció que las respuestas otorgadas mediante correo electrónico no fueron radicadas en el área de archivo y correspondencia- Sistema de Gestión Documental ORFEO-, incumplimiento lo señalado en la Circular No. 20204090052033 del 27/03/2020 |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 | [8 empty] | 100% | No conformidad cerrada |  | 6 | 2021 | 26/10/2020 | 1358 | Seguimiento Normativo
3856 | 45 | 2020 | 1.4 Se evidenciaron fallas recurrentes que imposibilitan efectuar seguimiento y consulta a los radicados desde el vínculo https://orfeo.ani.gov.co/consultaRadicados.php. La presente situación impide al ciudadano consultar el estado del radicado. (ver anexo-2). Esto genera incumplimiento a lo estipulado en el art. 2.1.1.3.1.2. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, que establece la obligación de “indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma”. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Tecnológico | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Sistemas de Información y Tecnología | Luz Mary Hernández Villadiego | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | La VP- Ejecutiva infforma que: 1. Se enlazarán las respuestas en el Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2.Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. La VP Estructuración en correo de fecha 11/11/2021 indica que: | 2021-11-12 | 31/12/2021 |  | 12/03/2021 El 03/03/2021, se envió correo al Coordinador del GIT- Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, requiriéndole informar las acciones de mejora emprendidas sobre la NO Conformidad identificada con el No. 3864, la cual se encontraba sin plan de mejoramiento y la cual fue comunicada en el “Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – En tiempos del COVID-19.”. En correo recibido el 09/03/2021, él Coordinador del GIT- Tecnologías de la información y las telecomunicaciones informa que “no corresponde al GIT de Tecnologías de la información adelantar un plan de mejoramiento frente a lo observado en el informe; pues las causas no son atribuibles a fallas de la plataforma tecnológica”. (Luz Mary Hernández Villadiego) 9/11/2021 03/03/2021: La OCI, mediante correo electrónico enviado al GIT- Tecnología, solicita el Plan de mejoramiento por Procesos para el tema de las NO Conformidades señalada en el “Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – En tiempos del COVID-19.”. Rad. mediate memorando No. 20201020132053 del 26 de octubre de 2020. 09/03/2021: La VPRE, comunica mediante correo electrónico a la OCI, se pronuncia sobre ciertos aspectos evidenciados por la OCI y a su vez concluye indicando que: “ no corresponde al GIT de Tecnologías de la información adelantar un plan de mejoramiento frente a lo observado en el informe; pues las causas no son atribuibles a fallas de la plataforma tecnológica.”. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/11/2021 El 11/11/202L la oficina de Control Interno realizó seguimiento mediante correo electrónico enviado a las Vicepresidencias, involucradas, con la finalidad de que se informaran las novedades y avances. En este sentido, en correos de respuestas de fecha 11/11/2021: 1- La VPRE, manifiesta que: “para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento”. VP-Estructuración: En correo electrónico del 11/11/2021, se informa y soporta lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. La VP- Ejecutiva: En correo de fecha 11/11/2021, informa lo siguiente: Nota las acciones de mejora aplican para todas las NO NONFORMIDADES, Excepto (3856-2020), lo manifestado es La Vicepresidencia Ejecutiva se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social). 1. Se enlazarán las respuestas en el Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2.Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. La VP-Gestión Contractual: En correo electrónico del 11/10/2021: Realiza unas precisiones y a su vez indica que: desde VGC se incluirá en nuestras gestiones las próximas reuniones y/o charlas a realizar las recomendaciones sobre el particular a los grupos VGC actuales (Puertos y Aeropuertos). (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/02/2022 En correo electrónico del 11/11/2021: La Vicepresidencia de Estructuración informa que: Con el fin de dar respuesta al correo remitido el lunes 8 de noviembre de 2021, esta vicepresidencia se permite informar lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. En correo del 09/11/2021 La VPRE envió soportes para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 26/10/2020 | 1358 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Epa6Hhutdx1Ilm3vrhjPlEkBPopDJjYe8qWypF_oWZX8Vw?e=CtBkqM
3857 | 46 | 2020 | 1.5 En la muestra auditada se evidenciaron situaciones descritas en el anexo 1, relacionadas con el archivo de un trámite de peticiones, cuando estas han sido trasladadas a un tercero, sin encontrarse soporte de haberse informado al peticionario y cuando estas se encuentran en proceso de recolección de información. Esto genera incumplimiento a lo establecido en la Circular No. 2013-409-000009-4 del 10 de mayo de 2013 que establece las directrices internas relacionadas con el manejo del Sistema de Gestión Documental. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Administrativo | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción preventiva | Mediante memorando Rad. 20206010135493 del 03/11/2020, la Vicepresidencia de PRE, remite a la OCI, plan de mejoramiento, con 5 acciones con fecha de cumplimiento julio de 2021. Con memorando No. 20204000134333 del 29/10/2020 la VAF, informa sobre tres (3) consideraciones sobre el tema. | 2020-11-11 | 2021-07-31 |  | 12/11/2021 08/11/2021: La oficina de Control Interno, mediante correo electrónico, solicita a las vicepresidencias informar las novedades y/o avances de las acciones de mejora emprendidas, para el tema de PQRS. En este sentido se recibió respuesta y soporte de en correos de fechas 10 y 11 de noviembre de 2021: 1- La VPRE, manifiesta que: “para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento”. VP-Estructuración: En correo electrónico del 11/11/2021, se informa y soporta lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. La VP- Ejecutiva: En correo de fecha 11/11/2021, informa lo siguiente: Nota las acciones de mejora aplican para todas las NO NONFORMIDADES, Excepto (3856-2020), lo manifestado es La Vicepresidencia Ejecutiva se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social). 1. Se enlazarán las respuestas en el Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2.Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. La VP-Gestión Contractual: En correo electrónico del 11/10/2021: Realiza unas precisiones y a su vez indica que: desde VGC se incluirá en nuestras gestiones las próximas reuniones y/o charlas a realizar las recomendaciones sobre el particular a los grupos VGC actuales (Puertos y Aeropuertos). (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/02/2022 En correo del 11/11/2021, la VP Ejecutiva informa que, esa dependencia se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Sin perjuicio de lo anterior, podemos resaltar que se implementarán las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos: 1. Se enlazarán las respuestas en Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2. Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades.) Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. En correo electrónico del 11/11/2021: La Vicepresidencia de Estructuración informa que: Con el fin de dar respuesta al correo remitido el lunes 8 de noviembre de 2021, esta vicepresidencia se permite informar lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. En correo del 09/11/2021 La VPRE envió soportes para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 26/10/2020 | 1358 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Em1BO54tY3dPses9scBMwWQBAJpeycX7iHVIa_i9Sljn1w?e=31iwsj
3858 | 47 | 2020 | 1.6 Incumplimientos directrices internas relacionadas con el manejo del Sistema de Gestión Documental. - Se pierde la trazabilidad cuando no se enlazada de manera apropiada el documento de respuesta. El trámite de la gestión efectuada solamente se informa de manera escrita en el histórico del Orfeo “pestaña de comentarios” y no se adjunta ningún documento de respuesta. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Tecnológico | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20206010135493 del 03/11/2020, la Vicepresidencia de PRE, remite a la OCI, plan de mejoramiento, con 5 acciones con fecha de cumplimiento julio de 2021. Con memorando No. 20204000134333 del 29/10/2020 la VAF, informa sobre tres (3) consideraciones sobre el tema. | 2020-11-11 | 2021-07-31 |  | 12/11/2021 08/11/2021: La oficina de Control Interno, mediante correo electrónci, solicita a las vicepresidencias informar las novedades y/o avances de las acciones de mejora emprendidas, para el tema de PQRS. En este sentido se recibió respuesta y soporte de en correos de fechas 10 y 11 de noviembre de 2021: 1- La VPRE, manifiesta que: “para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento”. VP-Estructuración: En correo electrónico del 11/11/2021, se informa y soporta lo siguienet: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. La VP- Eje: En correo de fecha 11/11/2021, informa lo siguiente: Nota las acciones de mejora aplican para todas las NO NONFORMIDADES, Excepto (3856-2020), lo manifestado es La Vicepresidencia Ejecutiva se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social). Acciones de mejora propuestas por Ejecutiva Sin perjuicio de lo anterior, podemos resaltar que se implementarán las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos: 1. Se enlazarán las respuestas en Orfeo a los radicado padre correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2. Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. Por otra parte, señalan lo relacionado con: La Vicepresidencia Ejecutiva se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social). La VP-GC: En correo electrónico del 11/10/2021: Realiza unas precisiones y asu vez indica que: desde VGC se incluirá en nuestras gestiones las próximas reuniones y/o charlas a realizar las recomendaciones sobre el particular a los grupos VGC actuales (Puertos y Aeropuertos). (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/02/2022 En correo del 11/11/2021, la VP Ejecutiva informa que, esa dependencia se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Sin perjuicio de lo anterior, podemos resaltar que se implementarán las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos: 1. Se enlazarán las respuestas en Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2. Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades.) Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. En correo electrónico del 11/11/2021: La Vicepresidencia de Estructuración informa que: Con el fin de dar respuesta al correo remitido el lunes 8 de noviembre de 2021, esta vicepresidencia se permite informar lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. En correo del 09/11/2021 La VPRE envió soportes para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 26/10/2020 | 1358 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EoTf_dMHa5dJswSREK7aEq4BthQaupjioYohSai7GAnlQg?e=SKrKZ9
3859 | 48 | 2020 | De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, los siguientes actos administrativos no se han presentado al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses, a partir de la fecha de pago, se adoptara la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control repetición: i) Resolución 2039 de 31 de diciembre de 2019, y ii) Resolución 2041 de 31 de diciembre de 2019. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Martha Guzmán León | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva | Mediante Memorando 20207010149263 de 30 de movienbre de 2020, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el Formato SEPGF-019-Acción Correctiva, por medio del cual se formula el Plan de Mejoramiento frente a la auditoría realizada a las Acciones de Repetición, cuyo informe fue notificado el pasado 30 de octubre del año en curso. PLAN DE ACCIÓN. 1. Generar mecanismos dirigidos a los apoderados de la Entidad y a los miembros del Comité de Conciliación respecto a la periodisidad de sesiones para someter a estudio la procedencia del ejercicio de la acción de repetición. Responsable: Coordinador del GIT de Defensa Judicial. 2. Establecer un instrumento de control que contenga alertas del vencimiento de términos para el estudio por parte del Comité de Conciliación y la presentación de la demanda, cuando resulte procedente. Responsable: Coordinador del GIT de Defensa Judicial. 3. Actualizar el procedimiento de gestión de la acción de repetición. Responsable: Corrdinador del GIT de Defensa Judicial. | 2020-11-12 | 2021-07-31 |  | 5/03/2021 A través de correo electrónico del 19 de febrero de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, enviar a más tardar el martes 2 de marzo de 2021, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento - medidas correctivas formulado. De acuerdo con información de la OCI el 5 de marzo de 2021, hasta la fecha no se había radicado en el Sistema ORFEO. (Martha Guzmán León) 8/04/2021 A través de correo electrónico del 17 de marzo de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento- medidas correctivas formulado. Mediante Memorando 20217010055963 del 5 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, manifestó: "Frente a esta No conformidad y de acuerdo a lo que se estableció en el Plan de Acción, el cual, estaba dirigido a crear mecanismos para los apoderados de la Entidad y a los miembros del Comité de Conciliación, respecto de la periodicidad de sesiones para someter a estudio la procedencia del ejercicio de la acción de repetición, se adoptó lo siguiente: El Coordinador del G.I.T. de Defensa Judicial mediante memorando 20207010106563 de fecha 8 de agosto de 2020, estableció lineamientos dirigidos a los apoderados responsables, para la presentación de las fichas de estudio y las fechas en que se realizarían la sesiones del Comité de Conciliación; posteriormente, mediante radicado No. 20207010142663 de fecha 18 de noviembre de 2020, se dio alcance al radicado del mes de agosto en el sentido de adoptar medidas imperativas para reportar oportunamente las condenas, realizar el trámite de pago y adelantar el estudio oportuno de los procesos que deban ser sometidos a consideración del Comité de Conciliación con fines de repetición. (anexo memorandos)" Mediante Memorando 20217010054883 del 30 de marzo de 2021, la Coordinadora del GIT de Defensa Judicial (A), solicitó se amplié el plazo para el cumplimiento de la UM propuesta hasta el 30 de julio de 2021, conforme a las razones expuestas. (Martha Guzmán León) 5/06/2021 En Informe de Seguimiento a las Acciones de Repetición del 1° de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, se tomó la siguiente determinación respecto a esta no conformidad - 3859: "Teniendo en cuenta las acciones correctivas adelantadas por el Vicepresidente Jurídico y los Coordindores del GIT de Defensa Judicial, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, la no conformidad se tendrá como cumplida y se harán las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento". (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 6 | 2021 | 30/10/2020 | 1354 | Auditoría Interna
3860 | 49 | 2020 | De conformidad con el Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” Artículo 3, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, de la Acción de Repetición, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición. Por lo tanto, el GIT Administrativo y Financiero, remitió al GIT de Defensa Judicial para el estudio del Comité de Conciliación los actos administrativos y los antecedentes de los pagos efectuados el 26 y 30 de junio de 2020, por fuera del término legal. |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Martha Guzmán León | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva | Mediante Memorando 20204000148883 de 30 de noviembre de 2020, la Coordinadora del GIT Administrativo y Financiero, remitió el Plan de Acción Formato Acciones Correctivas SEPG-F-019. PLAN DE ACCIÓN. Remitir correo electrónico con los documentos soporte de pago de la sentencia a la Vicepresidencia Jurídica, al día siguiente de realizar el pago de sentencias, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1167 de 2016. Responsable: Juana Celina Carvajal. | 2020-11-12 | 2020-12-31 |  | 24/12/2020 Para el período comprendido del 2 de octubre al 30 de noviembre de 2020, el GIT Administrativo y Financiero, hizo dos pagos: i. Resolución 14605 de 14 de octubre de 2020, de la Vicepresidencia Jurídica. El pago se hizo el 16 de octubre de 2020, el mismo día, a través de correo electrónico, se envió al GIT de Defensa Judicial, los soportes y el Depósito Judicial correspondiente al pago de Honorarios fijados en la demanda arbitral impuesta por la Concesión Autopista Bogotá-Girardot, por valor de $1.716.963.541. ii. Resolución 15565 del 29 de octubre de 2020, de la Vicepresidencia Planeación, Riesgos y Entorno. El pago se hizo el 10 de noviembre de 2020, el 9 de noviembre de 2020, se envió "los soportes de pago de la Sentencia de Primera Instancia de fecha de (sic) 26 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Chocontá, por valor de $34.968.712.98, proceso de expropiación del señor José Miguel Sarmiento Rubiano. Se evidencia que el GIT Administrativo y Financiero, envió los actos administrativos y los soportes al GIT de Defensa Judicial, dentro del término previsto en el Decreto 1167 de 2016, "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho" Artículo 3, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015". En consecuencia, se reportará como cumplida y se harán las anotaciones correspondientes en el plan de mejoramiento por procesos, con soporte en el "Informe de seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición del 2 de octubre al 30 de noviembre de 2020", del mes de diciembre de 2020. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2020 | 30/10/2020 | 1354 | Auditoría Interna
3861 | 50 | 2020 | 1. Se evidenció que la Interventoría ha realizado dos informes de seguimiento a los cercados de la UF8 (uno en octubre de 2019 y el segundo en septiembre de 2020), no obstante, en la sábana predial del corredor concesionado, se identificó que hay 152 predios disponibles y en custodia del Concesionario ubicados en las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de los cuales 63 se entregaron al Concesionario en la vigencia de 2019 y 89 se dispusieron en la vigencia de 2020; por lo anterior, se evidenció la falta de seguimiento por parte de la Interventoría en la verificación de lo dispuesto en el Apéndice técnico 7 Capitulo III Obligaciones Generales de la Gestión Predial numeral 8.1 Obligaciones generales del Concesionario del contrato de Concesión, citado a continuación: (c ) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del área adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al concluir el proceso de adquisición de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en el Manual INVIAS |  |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá - Girardot - 4G | Mary Alexandra Cuenca Noreña | Octubre de 2020 | Octubre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Realizar visita a campo, con el objetivo de constatar si los 41 predios que no hacen parte de la vía están cercados o no en su totalidad, verificando el cercado del remanente del área que no se utilizó para la construcción y cuyo propietario es la ANI. 2. A partir de la fecha y como parte de la revisión de los insumos recibidos por parte del Concesionario, se constatará también de manera mensual en campo su cerramiento, conforme al Anexo técnico 7-Gestión predial, numeral 8.1 Obligaciones contractuales del concesionario, literal c). Como por la misma circunstancia están pendientes los insumos de los predios revisados en los meses de septiembre y octubre 2020 , aprovecharemos para realizar en esta visita a los 41 predios ,para revisar en cada unidad funcional los predios revisados en los meses citados a los predios ANI con sobrantes. 3. Realizar recorridos mensuales de verificación aplicando la herramienta del formato Anexo 2 CSI-TEC-FOR-071_ Seguimiento Cercado predios UF 4. Se reportara el estado de la verificación en los informe mensuales iniciando con el informe mensuales a partir de enero 2021 que se entregara en febrero 2021 5. En la sabana actual se han detectado predios ANI que seguirían aún con sobrantes, los cuales se están censado y aprobado y guardado en una carpeta con el fin de hacerle seguimiento una vez se ejecute la gestión por este proyecto y se realizará la verificación si están cercados actualmente o no. aplicando la herramienta del formato Anexo 2 CSI-TEC-FOR-071_ Seguimiento Cercado predios UF. | 22/12/2020 | 2021-01-31 |  | 22/12/2020 26/11/2020 – Mediante memorando con radicado ANI 20204091191412 la Interventoria allegó el plan de mejoramiento de la no conformidad. 22/12/2020 – Mediante correo electrónico se realizo seguimiento al plan de mejoramiento y la Interventoria propuso nueva fecha para el cumplimiento de este para el 31/01/2021. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 03/02/2021 29/01/2021 - Mediante correo electrónico la Interventoría allegó la siguiente documentación: 1. Formato Cerramiento Predios diciembre 2020. 2. Formato Cerramiento Predios enero 2021. 3. Tabla resumen cerramientos. 4. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 49 - Firmado. 5. CSI-ANI-OBRA-02108 Solicitud Cerramiento Predios ANI FD SOPORTE RADICADO ANI CSI-ANI-OBRA-02108 Con la anterior gestión, se identificaron 12 predios a nombre de la ANI que aun no cuentan los cercados correspondientes los cuales están ubicados en la UF1 y UF6. La interventoría por medio del oficio con Rad CSI-ANI-OBRA-02108 del 27 de enero de 2021 solicitó al Concesionario se realizara el cercado y a la fecha se encuentra en espera del pronunciamiento por parte del Concesionario. No obstante, el proyecto cuente con predios a nombre de la ANI los cuales aún no están cercados, la interventoría realizo el cumplimiento total de las acciones de mejora para la no conformidad y se procede al cierre de la no conformidad. Se recomienda seguir gestionando y conminado al concesionario para que ejecute el cercado de la totalidad de los predios a favor de la Entidad. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) | 100% | No conformidad cerrada |  | 2 | 2021 | 30/10/2020 | 1354 | Auditoría Interna a Proyectos
3862 | 51 | 2020 | Se verificó el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME y no se observó el reporte de las cuentas por cobrar de la cuenta contable 1.3.84.26.001 Pago por Cuenta de Terceros, correspondientes a las incapacidades pagadas a los servidores públicos y fueron reconocidas por las EPS (Resolución No. 1223 del 14/08/2019 por $6.835.855 y Resolución No. 413 del 6/03/2018 por $6.007.030) y se encuentran pendientes de pago a la ANI porque cumplieron con mora de más de seis meses y superaron los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que incumple con lo establecido en la Resolución No. 037 del 5 de febrero de 2018 “Por medio de la cual se fijan los parámetros para el envío de información a la UAE Contaduría General de la Nación relacionada con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)” y lo establecido en el parágrafo 3° del Artículo 2° de la Ley 901 de 2004 “Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones”, que dice: Ley 901 de 2004 “ARTÍCULO 2o. Modifíquese y adiciónese al artículo 4o de la Ley 716 de 2001, el cual quedará así: (…) PARÁGRAFO 3o. Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago deberán permanentemente en forma semestral, elaborar un boletín de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes. Este boletín deberá contener la identificación plena del deudor moroso, bien sea persona natural o jurídica, la identificación y monto del acto generador de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma. |  |  |  | Jurídico | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Noviembre de 2020 | Noviembre | 2020 |  |  | Acción preventiva | Mediante Memorando No. 20214000065993 del 26/04/2021 se suscribe Plan de Mejoramiento conjunto entre el GIT Administrativa y Financiera, el GIT de Talento Humano y el GIT Defensa Judicial. ACCIONES DE MEJORA 1) Contratar un abogado especialista en derecho laboral, con el fin de que se encargue especialmente del trámite que se requiere adelantar para el cobro de los dineros frente a las EPS. (Responsable GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/04/2021) 2) Emitir por parte de la GIT Defensa Judicial Lineamientos para el reporte de deudores morosos en el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME. (Responsable María Lorena Arena Suarez – GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/04/2021) 3) Concepto emitido por parte de la VAF que indique porqué esos recobros se registran en la cuenta "deudores". (Responsable Nelcy Maldonado – GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 10/05/2021) 4) Emitir un concepto por parte de la GIT de Defensa Judicial donde se identifique el porcentaje de cobrabilidad de cada uno de los asuntos que hayan sido remitidos a esta dependencia correspondientes a los dineros pagados por la ANI por concepto de incapacidades de funcionarios y que deben ser cobrados a las EPS. (Responsable Élber Andres Estupiñán – GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/05/2021) 5) Elaborar el procedimiento para reporte de deudores morosos del Estado. (Responsable Nelcy Maldonado – GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 30/09/2021) 6) Actualizar el formato GEJU-F-042 frente a los criterios de evaluación para determinar si la deuda se debe reportar al boletín de deudores morosos. (Responsable María Lorena Arena Suarez – GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/09/2021) 7) Revisión y actualización del procedimiento GETHP- 017 "Trámite de incapacidades" incluyendo las observaciones asociadas al cobro de incapacidades. (Responsable Marcela Candro – GIT de Talento Humano, fecha de cumplimiento 30/09/2021) 8) Reporte al Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial de la gestión adelantada por el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, de cada uno de los casos de las incapacidades que superen un período de tiempo de 6 meses sin reconocimiento económico. (Responsable Luz Amparo Uribe – GIT de Talento Humano, fecha de cumplimiento Permanente) | 2021-11-05 | 2021-11-30 |  | 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 28 de enero de 2021 se solicitó al GIT de Defensa Judicial la suscripción del Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correos electrónicos del 7 de abril de 2021 se reiteró por segunda vez al GIT de Defensa Judicial y al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 26/10/2021 Mediante correo del 06/10/2021 se solicitó al encargado del manejo de la matriz del PMP modificar la fecha de terminación hasta el 30/11/2021. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 6/12/2021 Mediante correo del 3 de diciembre de 2021 se solicitó a la VAF y a la VJ el envío de las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 22/12/2021 La acción 1 se da por cumplida, dado que mediante correo del 14/04/2021 el GIT Defensa Judicial suministró el acta de inicio del contrato de prestación de servicios VJ431 del 17/02/2021 con el que se contrató un abogado para representar a la ANI dentro de los procesos judiciales y administrativos de carácter laboral. La acción 2 se da por cumplida, dado que mediante correo del 14/04/2021 el GIT Defensa Judicial, suministró copia de los lineamientos para el reporte de deudores morosos en el BDME. La acción 3 se da por cumplida, dado que se adjuntó correo del 07/05/2021 en el cual, se remitió a las áreas correspondientes, la explicación normativa del reconocimiento de las incapacidades en los estados financieros de la agencia y la obligatoriedad de las incapacidades en el reporte del BDME. Mediante correo del 13/12/2021 el GIT Administrativa y Financiera suministró las evidencias de las acciones de mejora 3, 5, 7 y 8, así: La actividad 5 se da por cumplida, dado que se adjuntó el procedimiento GADF-P-022 INFORME BOLETÍN DEUDORES MOROSOS ANI, en versión 1 con fecha de vigencia del 09/12/2021. La actividad 7 se da por cumplida, dado que se anexó el procedimiento GETH-P-017 PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE INCAPACIDADES, en versión 002 con fecha de vigencia del 14/07/2021 actualizando la normatividad y actividades del procedimiento. La actividad 8 se da como cumplida, toda vez que se informa que no se han presentado incapacidades que cumplan con el periodo establecido sin reconocimiento de pago. Mediante correo del 20/12/2021 se solicitó al GIT Defensa Judicial el envío de las evidencias de las acciones de mejora 4 y 6, pendiente respuesta del GIT Defensa Judicial. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 23/12/2021 Mediante correo del 22/12/2021 el GIT Defensa Judicial aportó las evidencias de las acciones de mejora 4 y 6. La actividad 4 se da como cumplida, toda vez que se remitió copia del Memorando 20217010161443 del 10/12/2021 con el que el GIT Defensa Judicial remite al GIT Administrativa y Financiera el análisis, estudio y concepto de recobro de cada una de las incapacidades y se concluye cuáles de estas es necesaria su depuración contable. La actividad 6 se da como cumplida, toda vez que se envió el formato “GEFU-F-042 SEGUIMIENTOS PROCESOS COACTIVOS Y REPORTE BDME”, en versión 002 y fecha de vigencia del 20/12/2021, observando que este formato incluye información relacionada con el reporte BDME. Por lo anterior y dado que las (8) ocho actividades suscritas en el plan de mejoramiento se cumplieron, la No Conformidad se da como subsanada. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2021 | 2020-12-02 | 1321 | Auditoría Interna
3863 | 52 | 2020 | Se observaron incapacidades sin reconocimiento ni pago a la ANI por parte de las EPS con una antigüedad de entre cuatro y seis años como las de 2013 y 2015, por lo que probablemente ya no sea posible su exigibilidad por la prescripción y caducidad, incumpliendo lo establecido en el Artículo 1° Gestión del Recaudo de Cartera Pública, de la Ley 1066 de 2006 “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.”, además de un posible omisión de la gestión pertinente para el cobro de las incapacidades no reconocidas por las EPS, presentándose posiblemente incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley 734 de 2002 “Por el cual, se expide el Código Único Disciplinario |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Noviembre de 2020 | Noviembre | 2020 |  |  | Acción preventiva | Mediante Memorando No. 20214000065993 del 26/04/2021 se suscribe Plan de Mejoramiento conjunto entre el GIT Administrativa y Financiera, el GIT de Talento Humano y el GIT Defensa Judicial. ACCIONES DE MEJORA 1) Contratar un abogado especialista en derecho laboral, con el fin de que se encargue especialmente del trámite que se requiere adelantar para el cobro de los dineros frente a las EPS. (Responsable GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/04/2021) 2) Emitir por parte de la GIT Defensa Judicial Lineamientos para el reporte de deudores morosos en el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME. (Responsable María Lorena Arena Suarez – GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/04/2021) 3) Concepto emitido por parte de la VAF que indique porqué esos recobros se registran en la cuenta "deudores". (Responsable Nelcy Maldonado – GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 10/05/2021) 4) Emitir un concepto por parte de la GIT de Defensa Judicial donde se identifique el porcentaje de cobrabilidad de cada uno de los asuntos que hayan sido remitidos a esta dependencia correspondientes a los dineros pagados por la ANI por concepto de incapacidades de funcionarios y que deben ser cobrados a las EPS. (Responsable Élber Andres Estupiñán – GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/05/2021) 5) Elaborar el procedimiento para reporte de deudores morosos del Estado. (Responsable Nelcy Maldonado – GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 30/09/2021) 6) Actualizar el formato GEJU-F-042 frente a los criterios de evaluación para determinar si la deuda se debe reportar al boletín de deudores morosos. (Responsable María Lorena Arena Suarez – GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 30/09/2021) 7.) Revisión y actualización del procedimiento GETHP- 017 "Trámite de incapacidades" incluyendo las observaciones asociadas al cobro de incapacidades. (Responsable Marcela Candro – GIT de Talento Humano, fecha de cumplimiento 30/09/2021) 8) Reporte al Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial de la gestión adelantada por el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, de cada uno de los casos de las incapacidades que superen un período de tiempo de 6 meses sin reconocimiento económico. (Responsable Luz Amparo Uribe – GIT de Talento Humano, fecha de cumplimiento Permanente) | 2021-11-05 | 2021-11-30 |  | 05/03/2021 Mediante correo electrónico del 28 de enero de 2021 se solicitó al GIT de Defensa Judicial la suscripción del Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 07/04/2021 Mediante correos electrónicos del 7 de abril de 2021 se reiteró por segunda vez al GIT de Defensa Judicial y al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 26/10/2021 Mediante memorando No. 20217010131133 del 29/09/2021 el GIT Administrativa y Financiera solicitó modificar la fecha de cumplimiento de las actividades 4 a la 8 hasta el 30/11/2021; mediante memorando No. 20211020132703 del 04/10/2021 se informó al GIT Administrativa y Financiera que se procede al ajuste de la fecha de terminación. Mediante correo del 06/10/2021 se solicitó al encargado del manejo de la matriz del PMP modificar la fecha de terminación hasta el 30/11/2021. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 6/12/2021 Mediante correo del 3 de diciembre de 2021 se solicitó a la VAF y a la VJ el envío de las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 22/12/2021 La acción 1 se da por cumplida, dado que mediante correo del 14/04/2021 el GIT Defensa Judicial suministró el acta de inicio del contrato de prestación de servicios VJ431 del 17/02/2021 con el que se contrató un abogado para representar a la ANI dentro de los procesos judiciales y administrativos de carácter laboral. La acción 2 se da por cumplida, dado que mediante correo del 14/04/2021 el GIT Defensa Judicial, suministró copia de los lineamientos para el reporte de deudores morosos en el BDME. La acción 3 se da por cumplida, dado que se adjuntó correo del 07/05/2021 en el cual, se remitió a las áreas correspondientes, la explicación normativa del reconocimiento de las incapacidades en los estados financieros de la agencia y la obligatoriedad de las incapacidades en el reporte del BDME. Mediante correo del 13/12/2021 el GIT Administrativa y Financiera suministró las evidencias de las acciones de mejora 3, 5, 7 y 8, así: La actividad 5 se da por cumplida, dado que se adjuntó el procedimiento GADF-P-022 INFORME BOLETÍN DEUDORES MOROSOS ANI, en versión 1 con fecha de vigencia del 09/12/2021. La actividad 7 se da por cumplida, dado que se anexó el procedimiento GETH-P-017 PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE INCAPACIDADES, en versión 002 con fecha de vigencia del 14/07/2021 actualizando la normatividad y actividades del procedimiento. La actividad 8 se da como cumplida, toda vez que se informa que no se han presentado incapacidades que cumplan con el periodo establecido sin reconocimiento de pago. Mediante correo del 20/12/2021 se solicitó al GIT Defensa Judicial el envío de las evidencias de las acciones de mejora 4 y 6, pendiente respuesta del GIT Defensa Judicial. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 23/12/2021 Mediante correo del 22/12/2021 el GIT Defensa Judicial aportó las evidencias de las acciones de mejora 4 y 6. La actividad 4 se da como cumplida, toda vez que se remitió copia del Memorando 20217010161443 del 10/12/2021 con el que el GIT Defensa Judicial remite al GIT Administrativa y Financiera el análisis, estudio y concepto de recobro de cada una de las incapacidades y se concluye cuáles de estas es necesaria su depuración contable. La actividad 6 se da como cumplida, toda vez que se envió el formato “GEFU-F-042 SEGUIMIENTOS PROCESOS COACTIVOS Y REPORTE BDME”, en versión 002 y fecha de vigencia del 20/12/2021, observando que este formato incluye información relacionada con el reporte BDME. Por lo anterior y dado que las (8) ocho actividades suscritas en el plan de mejoramiento se cumplieron, la No Conformidad se da como subsanada. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2021 | 2020-12-02 | 1321 | Auditoría Interna
3864 | 53 | 2020 | • En la muestra auditada, se evidenciaron nueve (9) situaciones que se pusieron de manifiesto en la reunión de fecha 23/11/2020, contenida en la respectiva acta, y descritas en el presente informe, consistente en el NO registro de las cesiones de los contratos en el SIGEP; es decir que figuraba en el sistema, el registro del cedente y no el cesionario. Esto genera incumplimiento a los estipulado en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, que establece que las entidades son responsables directamente de la gestión, operación y actualización de la información en el SIGEP. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2020 | Noviembre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20217030044893 del 05/03/2021, el GIT, relacioa el Plan propuesto, asì: 1) Dar alcance al DAFP de los errores presentados en la plataforma SIGEP. 2) Solicitar acompañamiento del DAFP en cargue de la información de las cesiones, con el fin de identificar errores adicionales en la plataforma SIGEP. 3) Solicitar ante el DAFP las soluciones tecnológicas o aquellas que dé lugar para mitigar los errores presentados en la plataforma SIGEP | 2021-12-03 | 2021-04-30 |  | 8/06/2021 1. El 02/06/2021: Se envía correo electrónico al GIT- Contratación, solicitándole informaran, lo siguiente: Existe algún avance en las acciones y/o gestiones propuestas con relación a la NO Conformidad 3864, y la cual hace referencia con el “NO registro de las cesiones de los contratos en el SIGEP”. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/06/2021 En memorado Rad. 20217030068603 del 30/04/2021, el GIT-Contratación, solicitó a la OCI nueva fecha (30/06/2021) para dar cumplimiento a las acciones pendientes. (Luz Mary Hernández Villadiego) 15/07/2021 La presente NO Conformidad se cierra por actualización de la información y en su reemplazo se genera la No Conformidad No. 3893, la cual hace referencia a mismo tema. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cerrada |  | 7 | 2021 | 2020-12-07 | 1316 | Seguimiento Normativo
3865 | 54 | 2020 | 1. No se evidenció que la ANI expresara si acepta, o no, la ocurrencia de los Eventos Eximentes de Responsabilidad – EER solicitados por el Concesionario, dentro de los 15 días siguientes a la notificación. Por ejemplo, con la solicitud del presunto evento eximente en relación con el deslizamiento de Sinifaná, solicitado por el Concesionario mediante Rad ANI 20194090574802 del 05 de junio de 2019, donde solo hasta el 28 de octubre de 2020 se suscribió el Acta de Declaratoria de Ocurrencia de un Evento de Responsabilidad; así mismo con la solicitud del EER asociada al sector Paso Nivel, solicitado por el Concesionario mediante comunicado Rad ANI No. 20204090265322 del 12 de marzo de 2020 y finalmente el Acta de Declaratoria de Ocurrencia de un Evento de Responsabilidad de Paso Nivel se suscribió el 21 de agosto de 2020. El término para que la ANI se pronuncie ante este tipo de solicitudes está definido en la sección 14.2 (d) (iii) de la parte general del contrato de concesión No. 07 de 2014, así: “(iii) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 13.1.1 (c)(i) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.” | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Autopista Conexión Pacífico 1 | July Paola Rodríguez Ortiz | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  | Acción correctiva y preventiva | - Se adelantará la gestión con la sociedad Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. – COVIPACIFICO S.A.S., en una de las reuniones gerenciales mensuales que se desarrollan con el Concesionario y la Interventoría, y/o mediante comunicación oficial, donde se manifesté la posibilidad de una modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la entidad para su trámite. | 2021-02-03 | 31/07/2024 |  | 03/02/2021 Mediante memorando con Rad ANI 20215000024494 del 29/01/2021 la Supervisión allego los planes de mejoramiento de las no conformidades 3865 y 3866. El plan de mejora para la NC 3865 se planteo de la siguiente manera: - Se adelantará la gestión con la sociedad Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. – COVIPACIFICO S.A.S., en una de las reuniones gerenciales mensuales que se desarrollan con el Concesionario y la Interventoría, y/o mediante comunicación oficial, donde se manifesté la posibilidad de una modificación contractual que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de EER, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la entidad para su trámite. De la misma manera se planteo fecha de cierre el 30 de julio de 2021 (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 29/07/2021 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20215000101303 del 20 de julio de 2021 la Vicepresidencia Ejecutiva solicita ampliar el plazo para el cumplimiento del plan de mejoramiento hasta el 31 de julio de 2022 debido a que su cumplimiento se encuentra condicionado a los resultados de la gestión que actualmente se adelanta entre la CCI y la ANI respecto a los plazos con los que cuenta la Entidad para pronunciarse frente a solicitudes de EER en proyectos de 4G. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 26/08/2021 -Modificación de fecha- Se ajusta fecha de terminación con base en el seguimiento registrado el pasado 29 de julio de 2021. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 19/07/2022 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20225000087883 del 17 de julio de 2022 la Vicepresidencia Ejecutiva solicitó prórroga hasta el 31 de julio de 2023 para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 15/08/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de julio de 2024. El auditor informa mediante correo electrónico de 11 de agosto de 2023. (July Paola Rodríguez Ortiz) 3/10/2023 El 13 de julio de 2023 se recibe oficio con radicado ANI No. 20235000102633 Donde solicitan ampliar el plazo a 31 de Julio 2024, es de anotar que es la tercera vez que realiza solicitud de ampliacion de plazo. El 25 de julio de 2023 se da respuesta al oficio con radicado ANI No. 20235000102633, donde se informa que se establece la nueva fecha adicional se envia el siguiente parrafo: No obstante, lo anterior y aunque se realizará el ajuste en el PMP de acuerdo con la solicitud objeto de la presente comunicación, esta Oficina considera pertinente señalar que el prolongar a través del tiempo las acciones propuestas en la vigencia 2020, para superar la causa raíz de la No Conformidad, puede generar mayor riesgo para la Entidad respecto a la posible materialización de las situaciones señaladas en la NC 3865. Finalmente recomendamos que para próximas solicitudes de modificaciones de acciones y/o plazos de las acciones de mejoramiento propuestas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, éstas sean suscritas por el líder del proceso, que en este caso es la Vicepresidente Ejecutiva, a quien copiamos la presente comunicación para su conocimiento y fines pertinentes. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 17/12/2020 | 1306 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EqT6im7VuL1PjZ3bunO-VKcBTDG08gGAyuYQEcxfZxwd_w?e=uNzT0o
3866 | 55 | 2020 | 1. Se evidenció que la Interventoría ha realizado seguimiento a la línea de compra de predios del proyecto registrando su seguimiento en el Anexo 5.7 Registro Fotográfico Predial de sus informes mensuales; no obstante, en el desarrollo de la auditoria se evidenciaron 172 predios con escritura a favor de la ANI y 158 predios con folio ANI para todas las cuatro unidades funcionales del proyecto que no se tiene la certeza si cumplen o no con las especificaciones descritas en el Manual INVIAS; por lo anterior, se evidenció la falta de seguimiento por parte de la Interventoría en la verificación de lo dispuesto en el Apéndice técnico 7 Capitulo III Obligaciones Generales de la Gestión Predial numeral 3.1 Obligaciones generales del Concesionario del contrato de Concesión, citado a continuación: (d ) Una vez el Predio sea entregado por el propietario, realizar el cercado del área adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al concluir el proceso de adquisición de los Predios, el corredor vial a lado y lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en el Manual INVIAS. (…) |  |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Autopista Conexión Pacífico 1 | Mary Alexandra Cuenca Noreña | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  |  | 1. Incluir en los informes mensuales de Interventoría en el capítulo 5 el numeral 5.8 “AVANCE CERCADO DEL PROYECTO” donde se relaciona la evidencia fotográfica presentada como Anexo 5.7 donde se identifican el cumplimiento del cercado tipo INVIAS en el proyecto 2. Un cronograma donde detalle las fechas para realizar el cercado para cada uno de los predios con gestión predial concluida de acuerdo con las especificaciones descritas en el Manual INVIAS pendientes de cumplimiento de dicha estipulación 3. El listado de los predios donde se ha dado cumplimiento al cercado con especificaciones INVIAS. | 2021-03-02 | 2021-06-30 |  | 03/02/2021 Mediante Rad ANI 20215000024494 del 29/01/2021 y Rad ANI 20214090037122 del 14/01/2021 La interventoría allego el plan de mejoramiento para la no conformidad de la siguiente manera: 1. Incluir en los informes mensuales de Interventoría en el capítulo 5 el numeral 5.8 “AVANCE CERCADO DEL PROYECTO” donde se relaciona la evidencia fotográfica presentada como Anexo 5.7 donde se identifican el cumplimiento del cercado tipo INVIAS en el proyecto 2. Un cronograma donde detalle las fechas para realizar el cercado para cada uno de los predios con gestión predial concluida de acuerdo con las especificaciones descritas en el Manual INVIAS pendientes de cumplimiento de dicha estipulación 3. El listado de los predios donde se ha dado cumplimiento al cercado con especificaciones INVIAS. No obstante, la interventoría no planteo la fecha de cumplimiento y cierre del plan de mejoramiento, por lo que se solicita se remita dicha fecha. Así mismo se recomienda allegar a esta oficina las evidencias del cumplimiento al plan de mejoramiento en la medida que se vayan ejecutando (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 26/03/2021 Mediante correo electrónico se reitera la solicitud de allegar la fecha de cierre para la no conformidad (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 05/04/2021 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20215000055653 del 02/04/2021 la Supervisión trasladó solicitud de la Interventoría respecto a establecer 30/06/2021 como fecha de terminación. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 12/04/2021 Mediante memorando 20211020055823 del 5 de abril de 2021 se notificó a la supervisión la inclusión de la fecha de cierre de la no conformidad y el avance de las acciones de mejora (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 29/06/2021 Mediante correo electronico se solicito lo siguiente: En virtud de la NC N. 3866 a cargo del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, y teniendo en cuenta que el cumplimiento del plan de mejoramiento cuenta con una fecha de cierre para el 30/06/2021 (comunicaciones adjuntas), se solicita allegar las evidencias o gestión del plan de mejoramiento para su cierre y/o en dado caso proponer nueva fecha de cierre. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 15/07/2021 Mediante correo electronico se enviaron las siguientes consideraciones a la Interventoría: - Con base en la segunda acción de mejora de incluir un “cronograma donde detalle las fechas para realizar el cercado para cada uno de los predios con gestión predial concluida de acuerdo con las especificaciones descritas en el Manual INVIAS pendientes de cumplimiento de dicha estipulación” en el capítulo “5.8 Avance cercado predio”, se describe que se solicitó al concesionario allegar el cronograma de cercado el cual posteriormente fue remitido por el Concesionario, sin embargo, este cronograma no describe en el capitulo y tampoco se anexa en la sección 5.12 del informe predial. - Por otra parte la tercera acción de mejoramiento propuesta por ustedes para la no conformidad fue: “El listado de los predios donde se ha dado cumplimiento al cercado con especificaciones INVIAS.” dicha acción de mejora no se ve evidenciada en el capítulo “5.8 Avance cercado predio” del informe predial de la interventoría. Por lo anterior, se considera que se encuentran pendientes las evidencias de estas dos acciones de mejora por lo que se solicita que aclaren la situación o propongan nueva fecha de cierre de la no conformidad. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 26/08/2021 Mediante correo electrónico del 29/07/2021 la Interventoría allegó el Cronograma de cercado de predios y la Tabla 4 12 Predios en segmentos puestos en servicios y con cercado INVIAS (y otros documentos como el capítulo 4 predial y oficio RA-COSE-0842-2021-TV), cuyos documentos evidencia el cumplimiento de las acciones de mejora en su totalidad. Por lo que se da por cumplido el plan de mejoramiento. (100%). (Mary Alexandra Cuenca Noreña) | 100% | No conformidad cerrada |  | 8 | 2021 | 17/12/2020 | 1306 | Auditoría Interna a Proyectos
3867 | 56 | 2020 | No se evidenció cumplimiento del plazo contractual para que la ANI se pronuncie frente a solicitudes de ocurrencia de Eventos Eximentes de Responsabilidad, término reglamentado en la parte general del contrato de concesión No. 017 de 2015, sección 14.2 d iii, según se cita a continuación: … Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la sección 14.3 c ii anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince 15 Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Neiva - Espinal - Girardot IP | Adriana Barrios Rodríguez | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  | Acción preventiva | ACCIONES PREVENTIVAS: 1. Oficio dirigido al Concesionario. 2. Oficio dirigido al Interventor. INFORME DE CIERRE 3. Actividades realizadas para el cierre de la No Conformidad. | 24/01/2021 | 2024-10-10 |  | 24/01/2021 se comunica a la Supervisión a través de la comunicación 20211020019543 la incorporación del plan de mejoramiento (Adriana Barrios Rodríguez) 29/07/2021 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20213050103533 del 27 de julio de 2021 la Vicepresidencia Ejecutiva solicitó prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento, en virtud de la gestión que actualmente se lleva a cabo con la CCI. La OCI respondió la solicitud por medio de memorando con radicado ANI No. 20211020104843 del 29 de julio de 2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 2/08/2021 De acuerdo con la realización de la segunda acción de mejoramiento según informado en el memorando 20211020104843 de la OCI, se procede a cambiar el plan de mejoramiento a un avance del 50% (Adriana Barrios Rodríguez) 15/12/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico la Supervisión informó que "En atención al correo precedente se informa que a la fecha no se ha obtenido propuesta o modelo tipo de otrosí acordado con la CCI para continuar con el trámite de ampliación de los tiempos de respuesta de EER, por lo cual esta Gerencia procedió a requerir al concesionario mediante comunicación adjunta, con el fin de que se informe y remita dicho modelo de modificación contractual, que según entiendo será manejado a nivel general para los proyectos carretero. Es importante aclarar que para dar cumplimiento a esta no conformidad en su totalidad se requiere de la voluntad expresa del Concesionario como una de las partes interesadas en el proceso. Por lo anterior y toda vez que no existe la certeza del periodo de cumplimiento de las acciones de mejora, solicitamos la ampliación del plazo propuesto para el primer trimestre de 2022, donde esperamos ya tener un panorama mucho mas claro sobre este tema."; rázón por la que, se establece 31/03/2022 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 28/03/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico, la Supervisión indicó: "Dado que a la fecha continuamos a la espera del lineamiento general de la ANI con respecto al modelo de minuta a aplicar como otrosí para la ampliación de los plazos de respuesta de Eventos eximentes de Responsabilidad, y así proceder a las actuaciones administrativas al contrato de concesión No. 17 de 2015, respetuosamente solicito a la Oficina de Control Interno la ampliación en seis (6) meses, periodo en el cual esperamos ya se cuente con una versión acordada con la C.C.I. y/o Concesionario para así atender la acciones de mejora propuestas para la no conformidad 3867." Lo que da lugar a establecer 30/09/2022 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 27/09/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2022 el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento solicitó prórroga al plan de mejoramiento hasta el 31/12/2022, con el fin de continuar con la gestión que debe adelantarse transversalmente con los diferentes Concesionarios y la Cámara Colombiana de la Infraestructura – CCI relacionada en modificar al término de respuesta que la Agencia debe cumplir frente a las solicitudes de EER en los diferentes Contratos de Concesión. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/03/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20231020043973 del 22 de marzo de 2023, se solicitó a la Vicepresidencia Ejecutiva remitir a la Oficina de Control Interno, dentro de los cinco (5) días hábiles al recibo de esta comunicación, la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones de mejoramiento pendientes de cumplimiento. En caso de que no sea posible demostrar el cumplimiento del plan de mejoramiento, se solicitó informar la justificación correspondiente y establecer una nueva fecha de terminación. (Adriana Barrios Rodríguez) 3/04/2023 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20235000050293 del 31-03-2023, la Vicepresidencia Ejecutiva informó: Como evidencia de la gestión de la ANI, mediante comunicación No. 20235000060131 del 24-02-2023 se reiteró a la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI la solicitud de acompañamiento y apoyo para la construcción de una propuesta para una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la Agencia Nacional de Infraestructura. En respuesta a lo anterior, la CCI se pronunció a través del oficio 20234090273402, en el cual remite la propuesta para proceder con la modificación mencionada. Actualmente, dicha propuesta está en revisión al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura. Fecha de cumplimiento propuesta: 31-12-2023 (Adriana Barrios Rodríguez) 4/04/2023 Lo anterior se reportó a la Vicepresidencia Ejecutiva a través del memorando ANI No. 20231020050923 del 04-04-2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 13/12/2023 Se realiza seguimiento de avance en el plan de mejoramiento de la No conformidad por correo electrónico. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/02/2024 -Modificación de fecha- Mediante comunicación con radicado ANI No. 20241020033443 del 20/02/24, la Oficina de Control Interno atendió la solicitud hecha por la Vicepresidencia Ejecutiva a través del memorando ANI No. 20243050001263 del 4/01/24; donde se solicita plazo hasta el 31/07/24 para dar cumplimiento a la acción de mejoramiento No. 1. Asimismo, la Vicepresidencia Ejecutiva presenta un balance de EER en el proyecto, lo que contribuirá al análisis de efectividad del plan de mejoramiento, una vez se cumpla. (Adriana Barrios Rodríguez) 5/06/2024 -Modificación plan- Mediante comunicación con radicado ANI No. 20243050074983 del 03-05-24 la Vicepresidencia Ejecutiva solicitó reformulación del plan de mejoramiento, describiendo las nuevas metas, así: "DESCRIPCIÓN DE LAS METAS 1. Remitir oficio al Concesionario e interventoría, mediante el cual se indique el plan propuesto para atender un EER, el cual consistirá en: a. Respuesta parcial e informativa a la solicitud del EER, en un término máximo de tres (3) días hábiles, indicando que el tema se encuentra en estudio y que el trámite de la solicitud incluye el análisis y concepto del interventor y de los diferentes GIT de la ANI responsables de la coordinación y seguimiento del proyecto. b. Máximo a un (1) día hábil del recibo de la solicitud de reconocimiento del EER, requerir a la Interventoría para que emita concepto integral en un plazo máximo de diez (10) días calendario. c. Convocar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles al recibo de la solicitud (en caso tal que la solicitud sea radicada posterior a una reunión de seguimiento del proyecto), reunión con el equipo de Coordinación y Seguimiento (si no, mencionarlo en la siguiente reunión de seguimiento), para tratar el tema del EER, generar un concepto general de las causas que se exponen, el posible cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato y establecer tareas en cada área para generar un concepto previo al de la Interventoría. d. Verificar si el concepto de interventoría es suficiente o requiere aclaraciones. Esta actividad debe realizarse en un plazo de 5 días después de recibir el memorando. e. Analizar y emitir concepto en un plazo de 7 días hábiles (todas las áreas). Si el concepto es negativo y las áreas en las mesas de trabajo están de acuerdo, se procederá a emitir una respuesta negativa con el visto bueno de las áreas correspondientes según la naturaleza del EER o FM. f. Revisión por parte de las áreas del borrador del Acta de Declaratoria (remitida por jurídica) con base en los conceptos de Interventoría y del equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto y emitir pronunciamiento en un plazo de dos (2) días hábiles de cara a observaciones o la aprobación de este. ACCIONES PREVENTIVAS 1. Oficio dirigido al Concesionario. 2. Oficio dirigido al Interventor. INFORME DE CIERRE 3. Actividades realizadas para el cierre de la No Conformidad." La Oficina de Control Interno, por medio de memorando ANI No. 20241020095763 del 05-06-24 informó que procedería a actualizar el plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 5/06/2024 -Modificación de fecha- La Oficina de Control Interno, por medio de memorando ANI No. 20241020095763 del 05-06-24 informó que, según solicitud recibida a través del memornado ANI No. 20243050074983 del 03-05-24 , se estableció 10-10-24 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 5/06/2024 Se modifica porcentaje de avance con ocasión de la reformulación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 17/12/2020 | 1306 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eh8XWTypHdpFhcNKoC-odlMBxNhX8OagTxw8TR4vOf_Q2Q?e=kyn20G
3868 | 57 | 2020 | No se evidenció que la ANI haya hecho efectivos los pagos mensuales a la interventoría HMV Consultoría SAS desde julio de 2020, lo cual contraviene lo establecido en el inciso (e) de la cláusula 1.4 del contrato de interventoría No. 793 de 2015, según el cual : …La Agencia tendrá un plazo máximo de hasta dos (02) meses a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo los trámites pertinentes y dar las instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiducia que maneja el Fideicomiso del Contrato de Concesión |  |  |  | Financiero | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Neiva - Espinal - Girardot IP | Adriana Barrios Rodríguez | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  | Acción correctiva | Realizar los pagos a interventoría correspondientes a las cuentas del 20 al 31 de julio de 2021 y del 1 al 30 de agosto de 2020 posterior a la suscripción del otrosí N. 1 del Contrato de Interventoría. | 24/01/2021 | 2021-01-31 |  | 24/01/2021 La Oficina de Control Interno verificó los soportes enviados por la Supervisión en la comunicación 20213050018303 en donde se evidencian las comunicaciones: i) 20203050396101 del 22 de diciembre de 2020, correspondiente al pago de la factura a la Interventoría HMV Consultoría SAS del periodo del 20 al 31 de julio de 2020 y ii) 20203050392761 del 19 de diciembre de 2020, correspondiente al pago de la factura de pago a la Interventoría HMV Consultoría SAS del periodo del 1 al 30 de agosto de 2020, visto que se ha subsanado el motivo que dio origen a la No Conformidad 3868, esta Oficina procede a dar cierre a la No Conformidad y se comunica a la Supervisión a través de la comunicación 20211020019543. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada |  | 1 | 2021 | 17/12/2020 | 1306 | Auditoría Interna a Proyectos
3869 | 58 | 2020 | No se evidenció que la ANI haya ampliado el periodo especial concedido por el reconocimiento de un evento eximente de responsabilidad posterior a la terminación de la unidad funcional 5 según solicitud del Concesionario, por lo cual, visto que el periodo especial está vencido, da lugar a que las condiciones actuales del contrato sean motivo del inicio de sanciones que a la fecha no se han aplicado, según lo establecido en la sección 4.17 romanito iv de la parte general del contrato de concesión N. 017 de 2015: … si pasados ciento ochenta (180) Días contados desde la suscripción de dicha Acta sin que el Concesionario haya logrado cumplir a cabalidad con las Especificaciones Técnicas, se suspenderá el pago de la Retribución hasta tanto dichas Especificaciones sean debidamente satisfechas. Adicionalmente, de ser el caso, se causarán las Multas que correspondan por el incumplimiento en las Especificaciones Técnicas. Las controversias que surjan de la aplicación de lo previsto en esta Sección serán dirimidas por el Amigable Componedor |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Neiva - Espinal - Girardot IP | Adriana Barrios Rodríguez | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1. Elaboración los conceptos que sobre el asunto deben emitir las Gerencias Jurídica y de Riesgos de la ANI, solicitados mediante memorando No. 20203050152893 2. Llevar a consideración del Comité de Contratación la solicitud de ampliación del periodo especial para la gestión predial de la Unidad Funcional 5, realizada por el concesionario Autovía Neiva Girardot S.A.S., y de ser procedente se suscribirá el acta de reconocimiento correspondiente | 2021-12-02 | 13/05/2021 |  | 24/01/2021 La Supervisión envió en la comunicación 20213050018303 el plan de mejoramiento, el cual se incorpora al PMP, quedando pendiente la fecha de finalización, esto se comunica a la supervisión a través de la comunicación 20211020019543 (Adriana Barrios Rodríguez) 26/03/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 26 de marzo de 2021 la Supervisión manifiesta que: "Se informa que se han realizado las gestiones que conlleven el cumplimiento de la fecha de finalización del plan de mejoramiento de la No Conformidad N. 3869 el 31 de marzo de 2021, tales como la elaboración de conceptos de las áreas y proyección y ajuste del borrador de acta de reconocimiento, sin embargo, actualmente no se ha obtenido la totalidad de vistos buenos al borrador de acta de reconocimiento compartida el pasado 12 de marzo de 2021, por la cual se otorgue la solicitud de EER de Ampliación periodo especial gestión predial unidad funcional 5; una vez surtido este procedimiento de aprobación, se espera remitir los documentos soportes para inclusión de este tema a la Agenda de comité de Contratación de la ANI para su respectiva consideración. De manera respetuosa, se solicita a la Oficina de Control Interno, prorrogar en un termino de 15 días de plazo propuesto como fecha de finalización del plan de mejoramiento, esto para proceder con el cumplimiento de las actividades pendientes que permitan culminar las acciones de mejora establecidas para la No Conformidad N. 3869." Con base en lo anterior se da prorroga al plan de mejoramiento hasta el 15 de abril de 2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/04/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 20 de abril de 2021 la Supervisión solicitó prórroga de 21 días en el cumplimiento del plan de mejoramiento, es decir hasta el 6 de mayo de 2021, debido a que a la fecha no se cuenta con la la firma del acta de declaratoria de EER y la entrega del cronograma actualizado por parte de la Concesión Autovía Neiva Girardot. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/04/2021 -Modificación de fecha- Ajuste formato de fecha. (Adriana Barrios Rodríguez) 30/04/2021 Se recibió correo electrónico de la supervisión reportando los avances del plan de mejoramiento, los cuales corresponden al 50%, se responde por correo electrónico verificando los avances y se solicita una nueva fecha de realización. (Adriana Barrios Rodríguez) 03/05/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 03/05/2021 la Supervisión solicitó prórroga al plan de mejoramiento debido a que "(...) el documento correspondiente al acta de reconocimiento de EER se encuentra en proceso de firma por parte de la VGC, por lo que se pide un plazo de 7 días adicionales para obtener la firma del documento firmado y solicitar al Concesionario la emisión del cronograma correspondiente." (Adriana Barrios Rodríguez) 03/05/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 03/05/2021 la Supervisión solicitó prórroga al plan de mejoramiento debido a que "(...) el documento correspondiente al acta de reconocimiento de EER se encuentra en proceso de firma por parte de la VGC, por lo que se pide un plazo de 7 días adicionales para obtener la firma del documento firmado y solicitar al Concesionario la emisión del cronograma correspondiente." (Adriana Barrios Rodríguez) 8/05/2021 Se recibió correo electrónico de la supervisión el 7 de mayo de 2021 en donde se recibió el acta de reconocimiento de EER ampliando el periodo especial otorgado en 10 meses, con lo cual se procede a cerrar la No Conformidad y se comunica a la Supervisión por correo electrónico. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada |  | 5 | 2021 | 17/12/2020 | 1306 | Auditoría Interna a Proyectos
3870 | 59 | 2020 | No se evidenció que los equipos de grabación de la Interventoría instalados en las estaciones de peaje y pesaje de la concesión estén disponibles para ser accedidos en tiempo real de manera remota; sin embargo, esta es una de sus obligaciones contractuales, consignada en la sección 5.3.3 (a) del Plan de Cargas de Trabajo del Contrato de Interventoría No. 793 de 2015 | Deficiencias técnicas en corredor vial |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Neiva - Espinal - Girardot IP | Adriana Barrios Rodríguez | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  | Acción correctiva | 1.La interventoría se compromete a adelantar las gestiones de contratación de internet a partir de la finalización adecuada y suficiente del servicio de conexión a internet por parte del Concesionario 2.Disponer de los equipos de transmisión en las estaciones de peaje y pesaje de la Concesión, así como las licencias de transmisión a través de la página web, para ser accedidos en tiempo real de manera remota | 2021-02-03 | 31/03/2023 |  | 24/01/2021 la interventoría envió la comunicación 20214090029762 presentando algunas acciones de mejora, a la cual se dio respuesta con la comunicación 20211020014191 sugiriendo la formulación del plan de mejoramiento (Adriana Barrios Rodríguez) 07/09/2021 -Modificación de fecha- Mediante comunicación con radicado ANI No. 20214090995242 del 1 de septiembre de 2021 la Interventoría expone la gestión para superar la situación que dio lugar a la No Conformidad, solicitando una prórroga hasta el 22 de febrero de 2022 para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. La Oficina de Control Interno dio concepto favorable por medio de la comunicación con radicado ANI No. 20211020271521 del 3 de septiembre de 2021. (Adriana Barrios Rodríguez) 23/02/2022 -Modificación de fecha- Mediante radicado ANI No. 20221020045671 del 23/02/2022 la Oficina de Control Interno se pronuncia favorablemente respecto a solicitud de la Interventoría con relación a prórroga del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 9/11/2022 Se realizó seguimiento por correo electrónico el día 2 de noviembre acerca del avance del plan de mejoramiento, a lo que la Interventoría HMV respondió que el contrato de interventoría N. 793 de 2015 finaliza el 15 de noviembre de 2022 y la fibra óptica aún no ha sido instalada, por lo que se queda a la espera de la posible modificación contractual que pueda tener el proyecto, previo a la fecha de vencimiento de la No Conformidad el próximo 30 de noviembre de 2022 (Adriana Barrios Rodríguez) 13/03/2023 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20233050037763 del 9 de marzo de 2023, se evidenció que la interventoría del proyecto, Consorcio Interdiseños ANI-005, solicitó prórroga hasta el 31 de marzo de 2023 para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. La Oficina de Control Interno se pronunció a través de radicado ANI No. 20231020039023 del 13 de marzo de 2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 17/04/2023 La Vicepresidencia ejecutiva remitió mediante memorando 20233050054223 del 13 de abril de 2023 las evidencias de la instalación de las cámaras de la interventoría y transmisión en tiempo real, por lo que se comunicó a través del memorando N. 20231020055023 del 14 de abril de 2023 que las acciones de mejoramiento propuestas se han cumplido. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 4 | 2023 | 17/12/2020 | 1306 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmGEzgkppqRPnmgMhsP4FM8By4MHQdV8GMXSNqhgnEamaA?e=vpNBGM
3871 | 60 | 2020 | De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, quince (15) de los dieciséis (16) asuntos que se sometieron a consideración del Comité de Conciliación - Procedencia demanda de Repetición, el 17 de diciembre de 2020, se presentaron en un término superior a cuatro (4) meses, a partir de la fecha de pago, para que se adoptara la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control de repetición. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Martha Guzmán León | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  | Acción correctiva | Plan de Acción. Acción 1. Generar lineamientos dirigidos a los apoderados de la Entidad y a los miembros del Comité de Conciliación respecto de la periodicidad de sesiones para someter a estudio la procedencia del ejercicio de la acción de repetición. Responsable: Coordinador del GIT de Defensa Judicial. Acción 2. Establecer un instrumento de control que contenga alertas del vencimiento de términos para el estudio por parte del Comité de Conciliación y la presentación de la demanda, cuando resulte procedente. Responsable: Coordinador del GIT de Defensa Judicial. | 2021-04-02 | 2021-07-31 |  | 5/03/2021 A través de correo electrónico del 19 de febrero de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, enviar a más tardar el martes 2 de marzo de 2021, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento - medidas correctivas formulado. De acuerdo con información de la OCI el 5 de marzo de 2021, hasta la fecha no se había radicado en el Sistema ORFEO. (Martha Guzmán León) 8/04/2021 A través de correo electrónico del 17 de marzo de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, medidas correctivas formulado. Mediante Memorando 20217010055963 del 5 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, manifestó: "Frente a esta No conformidad, y de acuerdo con el plan de acción propuesto, como se dijo en la No conformidad 3859, el Coordinador del G.I.T. de Defensa Judicial estableció los lineamientos con el fin de que los apoderados responsables en cada uno de los asuntos, den estricto cumplimiento a lo establecido en ellos. Aunado a lo anterior, como herramienta de control esta Gerencia, tiene dispuesto el Formato Control de Pagos de Sentencias-Conciliaciones- Laudos y Gestión de la Acción de Repetición -GEJU-F-0043, a través del cual, se registra la información respecto a los pagos realizados, para tal fin, se realizan mesas de trabajo por parte de la Gerencia programadas (sic) el Coordinador del G.I.T. de Defensa Judicial, a las cuales en algunas ocasiones se cuenta con el acompañamiento de la Vicepresidencia Jurídica para realizar el seguimiento.". Mediante Memorando 20217010054883 del 30 de marzo de 2021, la Coordinadora del GIT de Defensa Judicial (A), solicitó se amplié el plazo para el cumplimiento de la UM propuesta hasta el 30 de julio de 2021, conforme a las razones expuestas. (Martha Guzmán León) 5/06/2021 En informe de Seguimiento a las Acciones de Repetición del 1° de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, se tomó la siguiente determinación respecto a esta No conformidad - 3871: "Teniendo en cuenta las acciones correctivas adelantadas por el Vicepresidente Jurídico y los Coordinadores del GIT de Defensa Judicial, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en en artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, la no conformidad se tendrá como cumplida y se harán las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento". (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 6 | 2021 | 23/12/2020 | 1300 | Seguimiento Normativo
3872 | 61 | 2020 | De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, los siguintes actos administrativos y pago en el Proceso de Reparación Directa No. 2014-00130-00-Rama Judicial, no se han presentado al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses, a partir de la fecha de pago, se adoptara la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control de repetición: i) Resolución 8915 de 25 de junio de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Proyecto: Rumichaca-Pasto-Chachagui-Aeropuerto. ii) Resolución 8725 de 23 de junio de 2020, de la Vicepresidencia Jurídica, Proyecto: Proyecto Concesión Autopista de Santander, iii) Resolución 8765 de 24 de junio de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Proyecto: Armenia-Pereira-Manizalez. Contrato de Concesión 02 de 201 (sic). iv) Proceso de Reparación Directa No. 2014-00130-00-Rama Judicial. | Uso inadecuado de mecanismos de solución de controversias |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Diciembre de 2020 | Diciembre | 2020 |  |  | Acción correctiva | Plan de Acción. 1. Impartir lineamientos al GIT Jurídico Predial a efectos de que una vez se tramite el pago en el marco de procesos de expropiación con cargo a recursos de la Entidad, siempre y cuando se configuren lo elementos de procedencia de la acción, se elabore la ficha técnica para someter a estudio del Comité de Conciliación. Responsable: Coordinador GIT de Defensa Judicial. 2. Establecer un instrumento de control que contenga alertas del vencimiento de términos para el estudio por parte del Comité de Conciliación y la presentación de la demanda, cuando resulte procedente. Responsable: Coordinador GIT de Defensa Judicial. 3. Someter a consideración del Comité de Conciliación los asuntos objeto de la NC y promover en dicho escenario la formulación de directrices frente a los casos en que no resulta procedente someter asuntos al comité. Responsable: Coordinador GIT de Defensa Judicial. | 2021-04-02 | 30/06/2022 |  | 5/03/2021 A través de correo electrónico del 19 de febrero de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, enviar a más tardar el martes 2 de marzo de 2021, el informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de mejoramiento - medidas correctivas formulado. De acuerdo con información de la OCI el 5 de marzo de 2021, hasta la fecha no se había radicado en el Sistema ORFEO. (Martha Guzmán León) 8/04/2021 A través de correo electrónico del 17 de marzo de 2021, se solicitó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, informe con soportes, de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento - medidas correctivas formulado. Mediante Memorando 20217010055963 del 5 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, manifestó: "Frente a la No conformidad mencionada, resulta pertinente señalar que mediante correo electrónico de fecha 18 de diciembre de 2020, se remitió a la Oficina de Control interno las observaciones correspondientes al informe preliminar de seguimiento a las acciones de repetición, donde se explicó las razones jurídicas del porque dichos asuntos no fueron presentados a estudio por parte del Comité de Conciliación. Conforme a lo expuesto, se puede evidenciar que esta Gerencia ha dado cumplimiento a lo establecido en el Plan de Mejoramiento formulado por parte de esta Dependencia. Ahora bien, es importante señalar que las acciones correctivas y preventivas adoptadas, han permitido que a la fecha solo se encuentren pendientes de estudio los pagos realizados desde noviembre del año 2020 y los mismos serán sometidos a consideración del Comité de Conciliación en la sesión ya programada para el día 12 de marzo de 2021." Mediante Memorando 20217010054883 del 30 de marzo de 2021, la Coordinadora del GIT de Defensa Judicial, solicitó se amplié el plazo para el cumplimiento de la UM propuesta hasta el 30 de julio de 2021, conforme a las razones expuestas. (Martha Guzmán León) 5/06/2021 En Informe de Seguimiento a las Acciones de Repetición del 1° de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, se tomó la siguiente determinación respecto a esta No conformidad - 3872: Entre los asuntos que se someterían a consideración del Comité de Conciliación, en sesión extraordinaria del 12 de marzo de 2021, no se incluyeron la Resolución 8915 de 25 de junio de 2020, Resolución 8725 de 23 de junio de 2020, Resolución 8765 de 24 de junio de 2020, ni el Proceso de Reparación Directa No. 2014-00130-00 - Rama Judicial. La no conformidad se mantiene abierta. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad, con corte a 31 de mayo de 2021, en el sentido que se encuentra abierta con plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106163 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento de la UM hasta el 30 de septiembre de 2021. (Martha Guzmán León) 4/11/2021 A través de correo electrónico del 14 de octubre de 2021, informe al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 30 de septiembre de 2021: abierta con plan - vencida, fecha de terminación 30 de septiembre de 2021. No se ha solicitado pròrroga de cumplimiento del Plan formulado. En el Informe "Seguimiento a las Acciones de Repeticiòn del 1ª de abril al 31 de julio de 2021", se determinò: "En consideración a que, los actos administrativos: i) Resolución 8915 de 25 de junio de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Proyecto: Rumichaca-Pasto-Chachagui-Aeropuerto, ii) Resolución 8725 de 23 de junio de 2020, de la Vicepresidencia Jurídica. Proyecto: Proyecto Concesión Autopista de Santander, iii) Resolución 8765 de 24 de junio de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Proyecto: Armenia-Pereira-Manizalez Contrato de Concesión 02 de 201, y iv) Sentencia Proceso de Reparación Directa No. 2014-00130-00 – Rama Judicial, no se han presentado al Comité de Conciliación, para que se adopte la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control repetición, la no conformidad se mantiene. (Martha Guzmán León) 10/12/2021 1. Mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2021, se informó a la Doctora Liliana Marcela Poveda Buendía, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial - Encargada, el estado de la no conformidad 3872 del Plan de Mejoramiento por Procesos, Seguimiento a las Acciones de Repetición. Así mismo, se solicitó remitir a más tardar el lunes 22 de noviembre de 2021, un informe de avance del plan con soportes. El cual no se aportó. 2. Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, se informó al Doctor Jimmy Alexander García Urdaneta, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad 3872 del Plan de Mejoramiento por Procesos, de Seguimiento a las Acciones de Repetición. Se reiteró la solicitud de remitir, esta vez en el mes de diciembre de 2021, el informe de avance de cumplimiento del Plan. (Martha Guzmán León) 26/01/2022 Mediante Memorando 20217010165863 del 17 de diciembre de 2021, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó la ampliación del término de cumplimiento, hasta el 3 de abril de 2022. Así mismo, hizo los siguientes ajustes al plan ya formulado: reemplaza el numeral 1 e incluye el numeral 3. El numeral 2 no se modifica. (Martha Guzmán León) 27/02/2022 Reunión el 24 de febrero de 2022, con el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, y el Secretario Técnico del Comité de Conciliación, de seguimiento a la No conformidad 3872 del Plan de Mejoramiento por Procesos. (Martha Guzmán León) 18/03/2022 Mediante Memorando 20227010039663 del 28 de febrero de 2022, el Coordinador GIT de Defensa Judicial, solicito: "(...) unificación y ampliación del término de cumplimiento de Plan de Mejoramiento - No Conformidades No. 3872 y 3885. (...) tener como fecha final de cumplimiento el 30 de junio de 2022" A través de correo electrónico del 1º de marzo de 2022, se informó que: "(... el estudio y análisis para determinar si es procedente su solicitud, se hará en el Informe de seguimiento a las Acciones de Repetición, período 1° de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022, que se adelantará en abril del año en curso". En cuanto a la ampliación del tèrmino de cumplimiento, se hará hasta el 30 de junio de 2022. (Martha Guzmán León) 18/03/2022 En el mismo correo del 1º de marzo de 2022, se dijo: "(...) es preciso insistir que, la formulación de los Planes de Mejoramiento no sustituye el cumplimiento en la Entidad, de los términos previstos en el Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” Artículo 3, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, de la Acción de Repeticiòn". (Martha Guzmán León) 23/03/2022 -Modificación de fecha- De acuerdo con lo solicitado vía correo electrónico por el auditor y de acuerdo con el memorando 20227010039663 del 28 de febrero de 2022 (2020) 12/05/2022 Mediante Memorando 20227010039663 del 28 de febrero de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó la unificación y ampliación del término de cumplimiento del Plan de Mejoramiento - No Conformidades 3872 y 3885. En "Informe de Seguimiento a las Acciones de Repeticiòn del 1 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022", se dispusò: "El nuevo Plan de Mejoramiento formulado para las No conformidades 3872 y 3855, se encuentra ajustado y viable su implementación a corto plazo, como acciones correctivas que garanticen el cumplimiento de los términos legales previstos en artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015. Por lo tanto, se incorporará a las No conformidades 3872 y 3855 del Plan de Mejoramiento por Procesos con corte al 31 de marzo de 2022, con soporte en este informe. Así mismo, se tendrá el 30 de junio de 2022, como fecha final de cumplimiento." (Martha Guzmán León) 13/05/2022 De acuerdo con la solicitud del auditor y con base en el memorando de la dependencia, se cierra la no conformidad por unificación con la NC 3885. (Juan Diego Toro Bautista) | 100% | No conformidad cerrada |  | 4 | 2022 | 23/12/2020 | 1300 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EgEX9fV0XUpJr2fG0pZl-oQBY21FxYEcowgfsnt7tdvt_g?e=BCOfNJ
3873 | 1 | 2021 | Se observó que se incumplió con la meta de ahorro del 10% del servicio de telefonía, dado que el nivel de ahorro para el periodo enero a diciembre de 2020 fue del 0,3%, por lo que no se cumplió con lo establecido en literal d. del artículo 14 del Decreto 1009 de 2020, que dice: “ARTÍCULO 14. PAPELERÍA Y TELEFONÍA. Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán: (…) d. Contratar planes corporativos de telefonía móvil o conmutada que permitan lograr ahorros del 10%, respecto del consumo del año anterior. No se podrán adquirir nuevos equipos de telefonía celular, salvo que las reposiciones de los equipos no representen costos adicionales.” (resaltado fuera de texto). |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción correctiva | Mediante correo del 19/07/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el Plan de Mejoramiento con las siguientes acciones de mejora: 1) Realizar estudio de mercado con diferentes empresas de telefonía móvil. Responsable Marisabel Londoño, fecha de cumplimiento 20/03/2021 2) Contratar nuevos planes disminuyendo costos. Responsable Nelcy Maldonado, fecha de cumplimiento 31/03/2021 | 21/07/2021 | 22/07/2021 |  | 7/07/2021 Mediante correo del 29/06/2021 la OCI solicitó a la VAF la suscripción del PMP con las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 21/07/2021 Mediante correo el 19/07/2021 el GIT Administrativa y Financiera suministró las ofertas de tes empresas de telefonía móvil y se escogió la del menor valor manteniendo las características del anterior plan. Por lo anterior, se cumplió con la actividad 1 Además se suministró la factura E5420470182 del mes de noviembre de 2020 en el que se observa un cargo fijo mensual por $967.514,64 y la factura E5478545238 del periodo junio de 2021 observando un cargo fijo mensual de $422.937,71 por lo tanto, se presentó un ahorro en el cargo fijo por valor de $544.576,93 que en términos porcentuales equivale a una disminución del 56.3% por lo anterior, se cumplió la actividad 2 y se dan por cumplidas las acciones de mejora propuestas y se subsanaron las causas de la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 7 | 2021 | 26/03/2021 | 1207 | Seguimiento Normativo
3874 | 2 | 2021 | Se observó que en el periodo octubre a diciembre de 2020 se realizaron impresiones a color y en papel Kimberly, lo cual incumple lo establecido en el literal a. del artículo 14 del Decreto 1009 de 2020 y el artículo 2.8.4.5.3 del Decreto 1068 de 2015, que establecen: Decreto 1009 de 2020 “ARTÍCULO 14. PAPELERÍA Y TELEFONÍA. Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán: (…) a. Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta. Quedan prohibidas las publicaciones impresas y, en especial, las de costos elevados correspondientes a impresiones a color o en papeles especiales. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse en su espacio web.” Decreto 1068 de 2015 “Artículo 2.8.4.5.3. La papelería de cada uno de los órganos públicos deberá ser uniforme en su calidad, preservando claros principios de austeridad en el gasto, excepto la que utiliza el jefe de cada órgano público, los miembros del Congreso de la República y los Magistrados de las Altas Cortes.” |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción preventiva | Elaborar formato para control de las impresiones y fotocopiado. (responsable: Natalia Cifuentes, fecha de cumplimiento: 30/04/2021) Proyectar una circular con los lineamientos sobre las impresiones a color y el tipo de papel. (responsable: Nelcy Maldonado - Coordinadora Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento: 30/04/2021. Divulgar los lineamientos establecidos por medio de Ecard. (responsable: Nelcy Maldonado - Coordinadora Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento: 06/05/2021) | 27/04/2021 | 2021-06-05 |  | 27/04/2021 Mediante Memorando No 20214000058923 del 12/04/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribe el PMP con el análisis de causa raíz. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 11/05/2021 Mediante correo del 28/04/2021 el GIT Administrativa y Financiera suministró las evidencias del avance y cumplimiento de las siguientes acciones de mejora del Plan de Mejoramiento: De la actividad 1, se suministró el formato GADF-F-042 en versión 3 Control de Fotocopiado, con fecha de vigencia del 26/04/2021. Para la actividad 2, se proyectó la Circular No. 20214000000244 del 15/04/2021 sobre los lineamientos austeridad en el gasto consumo de papelería. De la tercera actividad, se suministró correo de comunicaciones del 22/04/2021 sobre la socialización de los lineamientos de austeridad en el gasto con el consumo de papelería, establecidos en la Circular No. 20214000000244 del 15/04/2021. Por lo anterior, las acciones de mejora se dan por cumplidas y la No Conformidad subsanada. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada |  | 5 | 2021 | 26/03/2021 | 1207 | Seguimiento Normativo
3875 | 3 | 2021 | 7.1 En los aspectos generales, respecto al registro y actualización del Sistema eKOGUI en la Entidad, se evidencia lo siguiente: I. Reiterada deficiencia en el registro y actualización de la información, en los módulos procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales. II. Falta de bases de datos actualizadas y confiables que reflejen el estado actual de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en la Entidad. Reiteración Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, período 1° de julio al 31 de diciembre de 2021 Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021. En los aspectos generales, respecto al registro y actualización del Sistema eKOGUI en la Entidad, se evidencia lo siguiente: Reiterada deficiencia en el registro y actualización de la información, en los módulos procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, que se sigue presentando en el período 1° de julio al 31 de diciembre de 2021. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción correctiva | 1. Designar al administrador del sistema. Fecha límite de cumplimiento ( 30/03/2023) 2. Actualizar procedimientos del SIG para procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, estableciendo la obligación de registro en formato GEJU-F-010 y actualización del sistema en plazo máximo de 5 días luego de surtida la actuación judicial. Fecha límite de cumplimiento (30/06/2023). 3. Adopción en el SIG del formato de control de conciliaciones prejudiciales con control de actualización en el sistema ekogui. Fecha límite de cumplimiento (30/05/2023). 4. Establecer la estrategia de coordinación en la actualización de las bases de datos de procesos judiciales y prejudiciales y el ekogui. Fecha límite de cumplimiento (30/05/2023). 5. Realizar validación de procesos por abogado entre el GEJU-F-010 y el Sistema Ekogui. Fecha límite de cumplimiento (30/06/2023) | 13/07/2021 | 2024-12-31 |  | 11/06/2021 Mediante Memorando 66343 del 27 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, informa y aporta el Plan de Mejoramiento para cada una de las No conformidades del Informe de seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, del segundo semestre de 2020; sin embargo, respecto a la no conformidad 3875, en el Plan de Acción se formula la siguiente: "6. Mantener el reporte de conciliaciones extrajudiciales durante las vigencias 2020-2021 y continuar su alimentación dejando registrada la información de 2 vigencias". No se formuló el plan en cuanto a la reiterada deficiencia en el registro y actualización de la información en el módulo proceso judiciales; ni la falta de base de datos actualizada y confiable que refleje el estado actual de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en la Entidad. A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se reitera al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, la formulación del plan y que siendo de tanta relevancia, se debe formular un plan con acciones concretas y realizables a corto tiempo. En respuesta al correo anterior, mediante Memorando 79983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, se mantiene en que la acción 6 del Plan comprende integralmente la descripción de la No conformidad 3875. Sin embargo, en el mismo se refiere únicamente a conciliaciónes extrajudiales, por lo que se entiende que comprende lo descrito en los numerales 1 y 2 de la no conformidad - solamente en relación con conciliaciones extrajudiciales. A través de correo electrónico del 8 de junio de 2021, se reitera, una vez más, al Coordinador GIT de Defensa Judicial, la formulación del plan de mejoramiento, respecto al registro y actualización de la información en el módulo procesos judiciales del Sistema e-KOGUI y la base de datos actualizada y confiable que refleje el estado actual de los procesos judiciales. Mediante Memorando 85273 del 10 de junio de 2021, nuevamente envía el plan inicial, precisando: "(...) el cual fue complementado respecto a la NC 3875". Revisado el Plan de Acción, en relación con procesos judiciales, se anotó lo suguiente: "9. Designará a un profesional que apoye la labor de control de actualización del sistema". Como se observa, se trata de un asunto eminentemente operativo, que no corresponde a la formulación de un plan de mejoramiento con acciones correctivas, para la eficiente gestión de los procesos judiciales de la Entidad en el Sistema e-Kogui, siguiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por lo tanto, la no conformidad seguira vencida sin plan. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 Mediante correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad con corte a 31 de mayo de 2021, en el sentido que continuaba sin plan. Mediante Memorando 20217010091993 del 28 de junio de 2021, dando alcance al Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, remitió el Formato SEPG-F-019 - Acción Correctiva, por medio del cual se formula el Plan de Mejoramiento. Se aportaron los siguientes documentos: i) acta inicio profesional de apoyo, ii) lineamientos procesos judiciales y arbitramentos, iii) lineamientos reporte semestral enero a junio 2021, y iv) Plan de Mejoramiento Formato SEPG-F-019. (Martha Guzmán León) 9/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualizaciòn del Sistema Ùnico de Gestiòn e Informaciòn Litigiosa del Estado - eKOGUI del perìodo comprendido del 1ª de enero al 30 de junio de 2021", en cuanto al numeral I. se determinò: "Teniendo en cuenta que este aspecto de la no conformidad tiene relaciòn con los mòdulos procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, se integraràn a los mismos por conexidad, y se haràn las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento". En el mismo informe, se dispuso el consolidado de las no conformidades de los seguimientos a eKOGUI; y se determinò el cierre de la No conformidad 3878, Conciliaciones Prejudiciales. Por lo tanto, en cuanto al numeral I, se harà el seguimiento en esta no conformidad. En cuanto al punto II. se determinò: "Teniendo en cuenta que, respecto a la creaciòn y actualizaciòn de bases de datos, las acciones correctivas adelantadas por el Grupo de Defensa Judicial de la Entidad, se han llevado a cabo, la no conformidad en este punto se tendrà como cumplida y se haràn las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento". (Martha Guzmán León) 7/10/2021 Mediante Memorando 20217010131613 del 30 de septiembre de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, ampliò el plazo de cumplimiento, hasta el 15 de diciembre de 2021. Formato SEPG-F-0019 Acciòn correctiva. (Martha Guzmán León) 7/10/2021 En Informe de Seguimiento a la actualizaciòn del Sistema Ùnico de Gestiòn e Informaciòn Litigiosa del Estado - eKOGUI Primer semestre de 2021, en cuanto al numeral II, de esta no conformidad, se tuvo como cumplida. (Martha Guzmán León) 4/11/2021 A través de correo electrónico del 14 de octubre de 2021, informe al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 30 de septiembre de 2021: abierta con plan, fecha de terminación 15 de diciembre de 2021. (Martha Guzmán León) 10/12/2021 1. Mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2021, se informó a la Doctora Liliana Marcela Poveda Buendía, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial - Encargada, el estado de la no conformidad 3875 del Plan de Mejoramiento por Procesos, Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Así mismo, se solicitó remitir a más tardar el lunes 22 de noviembre de 2021, un informe de avance del plan con soportes. El cual no se aportó. 2. Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, se informó al Doctor Jimmy Alexander García Urdaneta, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad 3875 del Plan de Mejoramiento por Procesos, de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Se reiteró la solicitud de remitir, esta vez en el mes de diciembre de 2021, el informe de avance de cumplimiento del Plan. (Martha Guzmán León) 13/12/2021 -Modificación de fecha- De acuerdo con memorando No. 20217010157133 del 30 de noviembre de 2021 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2021. (2021) 08/04/2022 La no conformidad se mantiene, se hará la anotación correspondiente en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021 (Martha Guzmán León) 11/05/2022 Mediante Memorando 20227010060843 del 29 de abril de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, remitió el Plan de Mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019, de algunas no conformidades, sin incluir ésta. Se informará que, teniendo en cuenta que la no conformidad se mantiene, se debe formular un nuevo plan de mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019 detallado, que subsane las causas que generaron la no conformidad, el cual comprenderá: i) Acciones correctivas. Registro y actualización de la información en el Sistema e-KOGUI, en los módulos procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales; y actualización de la base de datos confiable que reflejen el estado actual de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en la Entidad. ii) Acciones preventivas y de mejora, que permitan evitar y prever que se sigan presentando. Las acciones deben ser realizables a muy corto plazo, teniendo en cuenta la información que se debe reportar con corte a 30 de junio de 2022, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Mediante Memorando 20227010081673 del 30 de junio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, en procura del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento formulados para cada una de las No Conformidades 3875, 3877 y 3879, se encuentran en trámite de cumplimiento, estimando que estarán finalizadas a más tardar el 30 de julio de 2022, motivo por el que, de manera respetuosa, se solicita autorizar la ampliación del plazo hasta dicha fecha. De acuerdo con la solicitud, a través de correo electrónico del 1° de julio de 2022, se le comunicó la ampliación del pazo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2022, de los planes de mejoramiento de las No conformidades 3875, 3877 y 3879, asociadas a los Informes de Seguimiento de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Modificación de fecha de acuerdo con correo electrónico remitido por el auditor (Juan Diego Toro Bautista) 10/08/2022 Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2022, solicité al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un informe pormenorizado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado por esa Dependencia en la No conformidades 3875 del Plan de Mejoramiento por Procesos, asociada a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Mediante Memorando 20227010093693 del 29 de julio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó el informe de las actividades adelantadas con soportes. En consideración a que, entre agosto y septiembre de 2022, se hará el “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, en el informe final se hará el análisis de la información y documentos que se aportaron, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó que, "En atención al inicio de la Auditoría Interna: “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, de manera atenta, solicito a la OCI se apruebe la ampliación del plazo para el cumplimiento del PM formulado para las NC indicadas en el asunto (3875) hasta el 30 de septiembre de 2022”. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, le solicité al Administrador del PMP su apoyo, para incorporar en la No conformidad 3875 la nueva fecha de cumplimiento del Planes de Mejoramiento, hasta el 30 de septiembre de 2022. (Martha Guzmán León) 12/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2022 el auditor solicita la ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2022, con base en el correo electrónico remitido por la dependencia el 10 de agosto de 2022. (2021) 12/10/2022 En informe final “Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, se verificó el cumplimiento y revisó la efectividad de los planes de mejoramiento formulados por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “(…) encuentra la Oficina de Control Interno que, el Plan de Mejoramiento que formuló el GIT de Defensa Judicial logró la efectividad parcialmente; por tanto, la no conformidad se mantiene”. Porcentaje de avance: 60%. El Informe de seguimiento se incorpora al Repositorio SharePoint Documentos asociados al Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP. (Martha Guzmán León) 9/12/2022 A través de correo electrónico del 30 de noviembre de 2022, se informó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial que, en el Plan de Mejoramiento por Procesos la No Conformidad 3875 asociada a los seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, se encuentra vencida. (Martha Guzmán León) 16/12/2022 Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, No conformidades 3875 (...): • A través de correo electrónico del 12 de diciembre de 2022, informé al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, que en el Plan de Mejoramiento por Procesos las No conformidades están vencidas. • Mediante Memorando 20227010154623 del 13 de diciembre de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó prórroga hasta el 30 de marzo de 2023, para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento formulados a las No conformidades 3875 (...), las cuales se incluirán en el Plan de Mejoramiento por Procesos. • Mediante Memorando 20221020157473 del 16 de diciembre de 2022, la Jefe de la Oficina de Control Interno, le informó que, en relación con las prórrogas solicitadas, quedarán así: No conformidades 3875 (...): 30 de marzo de 2023. (Martha Guzmán León) 12/04/2023 Mediante memorando No. 20237010049553 del 30 de marzo de 2023 el GIT de Defensa Judicial realizó solicitu de prórroga hasta el 15 de junio de 2023. Mediante memorando 20231020050563 del 3 de abril la OCI da viabilidad a la solicitud y se actualiza el plan de mejoramiento. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 12/04/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico el auditor solicita la modificación de la fecha de terminación, con base en la solicitud realizada por la dependencia mediante memorando No. 20237010049553 del 30 de marzo y respectiva aprobación por parte de la OCI mediante memorando No. 20231020050563 del 3 de abril de 2023. (2021) 2/05/2023 Mediante Memorando No. 20237010055203 del 14 de abril de 2023 se remitió la reformulación de las acciones de mejoramiento por parte del GIT de Defensa Judicial de la ANI al igual que su reformulación en el tiempo de cumplimiento, emitiéndose respuesta por la OCI mediante radicado No. 20231020058893 del 21 de abril de 2023. Mediante correo electrónico del día 18 de abril de 2023 la OCI en atención al memorando No. 20237010055203 del 14 de abril de 2023 solicitó soporte de cumplimiento de la acción denominada “Designar al administrador del sistema” (Fecha de cumplimiento: 30 de marzo de 2023), mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de 2023 el GIT de Defensa Judicial remitió acto administrativo No. 20237010003045 del 15 de marzo de 2023 por medio del cual se designa el administrador del sistema e-Kogui, de acuerdo con lo anterior mediante correo del 18 de abril de 2023 la OCI analizó los soportes y verificó lo expuesto en el sistema e-Kogui módulo usuarios evidenciándose el cumplimiento de la acción al 100%. En este sentido de las 5 acciones planteadas -para superar la causa de la NC- cada una con un peso porcentual del 20%, se observa hasta este corte un avance del 20%. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) Modificación de Plan - Modificación de fecha 05/05/2023 Mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo y alcance con los soportes el auditor solicita de manera justificada la modificación del plan y la nueva fecha para el cumplimiento. (Juan Diego Toro Bautista) 8/06/2023 Mediante Memorando 20237010079243 del 31 de mayo de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Defensa Judicial, presentó informe de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la No conformidad 3875, asociadas a los Informes de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. A través de correos electrónicos del 8 de junio de 2023, se comunicó que el análisis de cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas, se hará en el informe de seguimiento del período 1° de enero al 30 de junio de 2023. Así mismo, se concede la prórroga solicitada hasta el 30 de junio de 2023, para el cumplimiento de la Acción de Mejoramiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 A través de correo electrónico del 26 de junio de 2026, se recordó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “(…) las fechas de terminación de las no conformidades asociadas a los Informes de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI: No conformidad 3875 Terminación 30 junio 2023”. Mediante Memorando 20237010096723 del 1° de julio de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo de terminación del Plan de Mejoramiento formulado: “1. NC 3875 - EKOGUI – PROCESOS JUDICIALES. Solicitud de prórroga. (…) En virtud de lo expuesto, se solicita se autorice la prórroga para el cumplimiento de este PM hasta el día 30 de noviembre de 2023, para la actualización de procedimiento y hasta el 30 de septiembre de 2023 para la validación de procesos por abogado”. A través de correo electrónico del 5 de julio de 2023, se informó: “(…) de acuerdo con lo solicitado en relación con la ampliación de los plazos hasta el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2023, para el cumplimiento de los planes formulados en las No conformidades 3875 (…) del Plan de Mejoramiento por Procesos, se concede la ampliación de los plazos y se harán los ajustes pertinentes en el PMP. Es preciso tener en cuenta que, esa Dependencia asumirá los riesgos derivados de la solicitud”. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 Mediante correo electrónico el auditor solicita la modificación de la fecha de terminación para el 30 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta el memorando 2023-701-0096723 del 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 10/11/2023 En Informe de seguimiento a la actualización del “Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI”. Período 1° de enero al 30 de junio de 2023”, se precisó: “Para que las no conformidades asociadas a los Informes de Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI se evalúen cumplidas y eficaces no basta con que se evidencie mejora en su actualización, debe ser diaria de tal manera que se vea reflejada en los Reportes del Sistema eKOGUI. Así como las bases de datos o cualquier otra fuente de información en la Entidad, para la verificación de su cumplimiento”. Respecto a esta no conformidad, se concluyó: “(…) verificada la inconsistencia que existe entre las bases de datos en la Entidad y los Reportes del Sistema eKOGUI, en esta No conformidad no se ha atacado la causa raíz y la acción formulada no ha sido efectiva. Se mantiene con porcentaje de avance: 60%”. (Martha Guzmán León) 10/11/2023 Mediante correo electrónico el 30 de octubre del 2023, le recordé al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, las fechas de terminación y cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados, asociado a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI: No conformidad 3875 Terminación 30 noviembre 2023. (Martha Guzmán León) 20/12/2023 A través de correo electrónico del 14 de diciembre de 2023, se envió el Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, al Auditor-Administrador del Plan de Mejoramiento por Procesos, mediante el cual el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicita la ampliación del plazo de cumplimiento de la no conformidad hasta el 31 de marzo de 2024. Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. Anexos radicados en el Sistema ORFEO. Cuestión previa: a continuación, se relacionan los anexos del Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó Informe de avances en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Procesos a cargo de esa Dependencia. Enseguida, se hace la transcripción de las acciones de mejoramiento que esa Dependencia considera están cumplidas, y lo que está pendiente. El 21 de diciembre de 2023, se informará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, que el análisis de lo planteado en el memorando y los soportes que aportó RADICADOS EN EL SISTEMA ORDFEO COMO ANEXOS AL MEMORANDO, se evaluarán en el Informe de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, con corte a 30 de diciembre de 2023. "(…) AMPLIACIÓN DEL PLAZO: hasta el 31 de marzo de 2024. SOPORTES: 1. NC 3875 AM 2 Correo remisión para revisión GEJU-P- Radicado 2023701014714300004 del 30 de noviembre de 2023. 2. NC 3875 AM 2 Correo remisión para revisión GEJU-P-- Radicado 2023701014714300016 del 30 de noviembre de 2023 3. NC 3875 AM5 Correo conciliación ekogui y geju- Radicado 2023701014714300017 del 30 de noviembre de 2023. ACCIONES DE MEJORAMIENTO: Las acciones de mejoramiento de esta NC se encuentran cumplidas en su mayoría, y sólo queda pendiente de cumplimiento la siguiente: AM 2: Actualizar procedimientos del SIG para procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, estableciendo la obligación de registro en formato GEJU-F-010 y actualización del sistema en plazo máximo de 5 días luego de surtida la actuación judicial. Estado actual de avance: Para el procedimiento GEJU-P-11 se tiene un borrador pendiente de revisión con el GIT Planeación. Para el procedimiento GEJU-P-10, se tiene un borrador revisado con el GIT Planeación y actualmente fue remitido por la Gerencia del GIT Defensa Judicial a los asesores del Despacho de la Vicepresidencia Jurídica para revisión. Se remiten soportes. AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinador del GIT Defensa Judicial y la vicepresidente Jurídica que se han presentado, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de marzo de 2024. AM5: Realizar validación de procesos por abogado entre el GEJU-F-010 y el Sistema Ekogui. Estado: Cumplida. Se realizó la validación entre las bases de datos de GEJU-F-010 y Ekogui y ahora se debe ajustar las inconsistencias evidenciadas. Se remite el correo de análisis de las bases de datos. Se remiten soportes”. (Martha Guzmán León) 5/04/2024 -Modificación de fecha- De acuerdo con el memorando 20247010058073, solicitud realizada por el GIT de Defensa: (…) AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinadores del GIT Defensa Judicial que se han presentado desde el último reporte de avance, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de diciembre de 2024.(…) (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 60% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 26/03/2021 | 1207 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Elt99qcdnldPp4AGRwBwgNAB9gHREfq8CezFsVtXQiCsWA?e=NMkoH1
3876 | 4 | 2021 | 7.2.1 USUARIOS I. El Usuario Jefe Financiero no recibió capacitación en el período, ni se aportó constancia de que hubiere sido citado por la ANDJE o la Administradora de la Entidad. II. Los Abogados Ramiro Parra Rodriguez y Juan Pablo Estrada Sánchez, no recibieron capacitación. No se adjuntaron soportes. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción correctiva | Mediante Memorandos 66033 y 66343 del 26 y 27 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicia, remitió el Formato SEPG-F-019 - Acción Correctiva, por medio del cual se formula el Plan de Mejoramiento: I. "Tramitar la capacitación de los usuarios Jefe Financiero y Enlace de pagos." Responsable: Administradora del Sistema. II. "Capacitar al apoderado Ramiro Parra dejando soporte de dicha gestión." Responsable: Administradora del Sistema. | 2021-06-05 | 2021-08-31 |  | 5/06/2021 A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad 3876, con corte a 30 de abril de 2021. Se hizo la claridad, en el sentido que: "(...) si bien es cierto que tiene (n) fecha de vencimiento 30 de julio de 2021, es preciso que se vea reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021". Así mismo, se solicitó remitir un informe de avance de las acciones formuladas. De otra parte, se reiteró: "(...) como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI". Mediante Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el informe de avance de las acciones de mejoramiento formuladas, el cual se incorpora al repostorio SharePoint de la Oficina de Control Interno - Seguimiento No conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos. Así mismo, se aportará al informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, del primer semestre de 2021, donde se validará su cumplimiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad, en el sentido que está abierta con plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. "El porcentaje de avance de las acciones formuladas se verá reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021." "Como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106013 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo de cumplimiento de la UM, hastsa el 31 de agosto de 2021. (Martha Guzmán León) 8/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2021", se dispuso: "Teniendo en cuenta las acciones correctivas adelantadas por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, se tendrá como cumplida y se harán las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento". (Martha Guzmán León) 9/09/2021 (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 9 | 2021 | 26/03/2021 | 1207 | Seguimiento Normativo
3877 | 5 | 2021 | PROCESOS JUDICIALES. I. Continúan 293 procesos sin abogado asignado. II. De los 1.251 procesos activos en calidad de demandado al 31 de diciembre de 2020, en 185 no se había calificado el riesgo. Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, período 1° de julio al 31 de diciembre de 2021 Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021. Se evidencia lo siguiente: I. Continúan 464 procesos sin abogado asignado. II. En 48 procesos no se ha calificado el riesgo. III. Durante el segundo semestre de 2021, terminaron 60 procesos; de esos, durante el mismo período solo se registraron 15 procesos en el Sistema eKOGUI. IV. De los 104 procesos con probabilidad alta de perder el caso, en algunos no se hizo la provisión contable. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción correctiva | Designar al administrador del sistema. Fecha límite de cumplimiento ( 30/03/2023) 2. Asignar y reasignar los procesos judiciales conforme a la redistribución de proyectos entre los apoderados internos del GIT de Defensa Judicial. Fecha límite de cumplimiento ( 30/05/2023) 3. Identificar los procesos que cuentan con calificación del riesgo alta pero provisión en "0" y determinar las causas y eventuales ajustes a realizar. Fecha límite de cumplimiento ( 30/05/2023) 4. Identificar los procesos que se encuentran sin calificación del riesgo y determinar las acciones a seguir. Fecha límite de cumplimiento ( 30/05/2023) 5. Identificar los procesos registrados en el sistema Ekogui cuya representación y/o seguimiento se encuentra a cargo del GIT Jurídico Predial a efectos de poder sustentar la diferencia en el reporte de procesos activos entre el Sistema y formato GEJU f-010. Fecha límite de cumplimiento (30/06/2023). 6. Actualizar procedimientos del SIG para procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, estableciendo la obligación de registro en formato GEJU-F-010 y actualización del sistema en plazo máximo de 5 días luego de surtida la actuación judicial, en particular la terminación del proceso. Fecha límite de cumplimiento (30/06/2023). 7. Realizar validación de procesos por abogado entre el GEJU-F-010 y el Sistema Ekogui. Fecha límite de cumplimiento (30/06/2023). | 2021-06-05 | 2024-12-31 |  | 5/06/2021 A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad 3877, con corte a 30 de abril de 2021. Se hizo la claridad, en el sentido que: "(...) si bien es cierto que tiene (n) fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021, es preciso que se vea reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021". Así mismo, se solicitó remitir un informe de avance de las acciones formuladas. De otra parte, se reiteró: "(...) como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI". Mediante Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el informe de avance de las acciones de mejoramiento formuladas, el cual se incorpora al Repostorio SharePoint de la Oficina de Control Interno - Seguimiento no conformidades Plan de Mejoramiento por Procesos. Así mismo, se aportará al informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, del primer semestre de 2021, donde se validará su cumplimiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad, con corte a 31 de mayo de 2021, en el sentido que está abierta con plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. "El porcentaje de avance de las acciones formuladas se verá reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021." "Como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106013 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó ampliación del término de cumplimiento de la UM, hasta el 31 de agosto de 2021. (Martha Guzmán León) 9/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualizaciòn del Sistema Ùnico de Gestiòn e Informaciòn Litigiosa del Estado - eKOGUI perìodo del 1ª de enero al 30 de junio de 2021", se determinò: "Continùan 293 procesos sin abogado asignado. En este informe, de 1.618 procesos activos registrados en eKOGUI al 30 de junio de 2021, en 329 no se ha registrado el abogado asignado. De los 1.251 procesos activos en calidad de demandado al 31 de diciembre de 2020, en 185 no se habìa calificado el riesgo. En este informe, de los 1.292 procesos activos en calidado de demandado al 30 de junio de 2021, en 48 no se habìa calificado el riesgo. Por lo tanto, la no conformidad se mantiene y se haràn las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento. En el mismo informe, se dispuso consolidar todas las no conformidades de seguimiento al Sistema eKOGUI del PMP, y acumularlas por conexidad. En consecuencia, respecto al Mòdulo PROCESOS JUDICIALES, de la Plantilla de Certificado de Control Interno - eKOGUI, Agencia Nacional de Defensa Jurìdica del Estado, se acumulan las siguientes no conformidades: 3813, 3845, 3450 y 3659. (Martha Guzmán León) 9/09/2021 Respecto a esta no conformidad y las acumuladas, mediante Memorando 20217010119353 del 30 de agosto de 2021, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, amplió las UM del Plan de Mejoramiento, y solicitò ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el memorando, que se incorporó al Repositorio SharePoint Plan de Mejoramiento por Procesos, de la Oficina de Control Interno. (Martha Guzmán León) 7/10/2021 Mediante Memorando 20217010131613 del 30 de septiembre de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, ampliò el plazo de cumplimiento UM hasta el 15 de diciembre de 2021. Formato SEPG-F-0019 - Acciòn Correctiva. A travès de correo electrònico del 6 de octubre de 2021, informè al Doctor Andrès Fernando Huèrfano Huèrfano, Auditor a cargo de las No conformidades 3636 y 3637 Arbitramentos, del Plan de Mejoramiento por Procesos, lo siguiente: "Como se estableció en el consolidado de las no conformidades del Plan de Mejoramiento por Procesos, de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, que te envié el 6 de septiembre de 2021, las no conformidades no se podían acumular a la No conformidad 3845 Procesos Judiciales. No es procedente en consideración a que, de una parte, los arbitramentos no son procesos judiciales, de otra, la Plantilla de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, comprende el Módulo Arbitramentos, y en las no conformidades a mi cargo ninguna comprendía arbitramentos. Por lo tanto, de manera atenta, el paso a seguir es desarchivar las No conformidades 3636 y 3637 Arbitramentos, para que continúen a tú cargo y seguimiento en el PMP." El correo se incorporarà al Repositorio SharePoint Plan de Mejoramiento por Procesos OCI. Octubre 2021. (Martha Guzmán León) 4/11/2021 A través de correo electrónico del 14 de octubre de 2021, informe al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 30 de septiembre de 2021: abierta con plan, fecha de terminación 15 de diciembre de 2021. (Martha Guzmán León) 10/12/2021 1. Mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2021, se informó a la Doctora Liliana Marcela Poveda Buendía, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial - Encargada, el estado de la no conformidad 3877 del Plan de Mejoramiento por Procesos, Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Así mismo, se solicitó remitir a más tardar el lunes 22 de noviembre de 2021, un informe de avance del plan con soportes. El cual no se aportó. 2. Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, se informó al Doctor Jimmy Alexander García Urdaneta, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad 3877 del Plan de Mejoramiento por Procesos, de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Se reiteró la solicitud de remitir, esta vez en el mes de diciembre de 2021, el informe de avance de cumplimiento del Plan. (Martha Guzmán León) 13/12/2021 -Modificación de fecha- De acuerdo con memorando No. 20217010157133 del 30 de noviembre de 2021 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2021. (2021) 08/04/2022 La no conformidad se mantiene, se hará la anotación correspondiente en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021 (Martha Guzmán León) 11/05/2022 Mediante Memorando 20227010060843 del 29 de abril de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, remitió el Plan de Mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019, de algunas no conformidades, sin incluir ésta. Se informará que, teniendo en cuenta que la no conformidad se mantiene, se debe formular un nuevo plan de mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019 detallado, que subsane las causas que generaron la no conformidad, el cual comprenderá: i) Acciones correctivas, respecto a que, i) Continúan 464 procesos sin abogado asignado. Ii) En 48 procesos no se ha calificado el riesgo. Iii) Durante el segundo semestre de 2021, terminaron 60 procesos; de esos, durante el mismo período solo se registraron 15 procesos en el Sistema e-KOGUI, y Iv) De los 104 procesos con probabilidad alta de perder el caso, en algunos no se hizo la provisión contable. ii) Acciones preventivas y de mejora, que permitan evitar y prever que se sigan presentando. Las acciones deben ser realizables a muy corto plazo, teniendo en cuenta la información que se debe reportar con corte a 30 de junio de 2022, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Mediante Memorando 20227010081673 del 30 de junio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, en procura del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento formulados para cada una de las No Conformidades 3875, 3877 y 3879, se encuentran en trámite de cumplimiento, estimando que estarán finalizadas a más tardar el 30 de julio de 2022, motivo por el que, de manera respetuosa, se solicita autorizar la ampliación del plazo hasta dicha fecha. De acuerdo con la solicitud, a través de correo electrónico del 1° de julio de 2022, se le comunicó la ampliación del pazo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2022, de los planes de mejoramiento de las No conformidades 3875, 3877 y 3879, asociadas a los Informes de Seguimiento de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Modificación de fecha de acuerdo con correo electrónico remitido por el auditor (Juan Diego Toro Bautista) 10/08/2022 Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2022, solicité al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un informe pormenorizado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado por esa Dependencia en la No conformidad 3877 del Plan de Mejoramiento por Procesos, asociada a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Mediante Memorando 20227010093693 del 29 de julio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó el informe de las actividades adelantadas con soportes. En consideración a que, entre agosto y septiembre de 2022, se hará el “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, en el informe final se hará el análisis de la información y documentos que se aportaron, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó que, “En atención al inicio de la Auditoría Interna: “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, de manera atenta, solicito a la OCI se apruebe la ampliación del plazo para el cumplimiento del PM formulado para las NC indicadas en el asunto (3877), hasta el 30 de septiembre de 2022”. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, solicité al Administrador del PMP su apoyo, para incorporar en la No conformidades 3877 la nueva fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, hasta el 30 de septiembre de 2022. (Martha Guzmán León) 12/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2022 el auditor solicita la ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2022, con base en el correo electrónico remitido por la dependencia el 10 de agosto de 2022. (2021) 12/10/2022 En informe final “Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, se verificó el cumplimiento y revisó la efectividad de los planes de mejoramiento formulados por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “(…) encuentra la Oficina de Control Interno que, el Plan de Mejoramiento que formuló el GIT de Defensa Judicial no logró la efectividad en su totalidad; por tanto, la no conformidad se mantiene”. Porcentaje de avance: 70%. El Informe de seguimiento se incorpora al Repositorio SharePoint - Documentos asociados al Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP. (Martha Guzmán León) 9/12/2022 A través de correo electrónico del 30 de noviembre de 2022, se informó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial que, en el Plan de Mejoramiento por Procesos la No Conformidades 3877 asociada a los seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, se encuentra vencida. (Martha Guzmán León) 16/12/2022 Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, No conformidades (...) 3877: • Mediante Memorando 20227010154623 del 13 de diciembre de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó prórroga hasta el 30 de marzo de 2023, para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento formulados a las No conformidades (…) 3877, las cuales se incluirán en el Plan de Mejoramiento por Procesos. • Mediante Memorando 20221020157473 del 16 de diciembre de 2022, la Jefe de la Oficina de Control Interno, le informó que, en relación con las prórrogas solicitadas, quedarán así: No conformidades 3875 (…): 30 de marzo de 2023. (Martha Guzmán León) 12/04/2023 Mediante memorando No. 20237010049553 del 30 de marzo de 2023 el GIT de Defensa Judicial realizó solicitu de prórroga hasta el 15 de junio de 2023. Mediante memorando 20231020050563 del 3 de abril la OCI da viabilidad a la solicitud y se actualiza el plan de mejoramiento. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 12/04/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico el auditor solicita la modificación de la fecha de terminación, con base en la solicitud realizada por la dependencia mediante memorando No. 20237010049553 del 30 de marzo y respectiva aprobación por parte de la OCI mediante memorando No. 20231020050563 del 3 de abril de 2023. (2021) 2/05/2023 Mediante Memorando No. 20237010055203 del 14 de abril de 2023 se remitió la reformulación de las acciones de mejoramiento por parte del GIT de Defensa Judicial de la ANI al igual que su reformulación en el tiempo de cumplimiento, emitiéndose respuesta por la OCI mediante radicado No. 20231020058893 del 21 de abril de 2023. Mediante correo electrónico del día 18 de abril de 2023 la OCI en atención al memorando No. 20237010055203 del 14 de abril de 2023 solicitó soporte de cumplimiento de la acción denominada “Designar al administrador del sistema” (Fecha de cumplimiento: 30 de marzo de 2023), mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de 2023 el GIT de Defensa Judicial remitió acto administrativo No. 20237010003045 del 15 de marzo de 2023 por medio del cual se designa el administrador del sistema e-Kogui, de acuerdo con lo anterior mediante correo del 18 de abril de 2023 la OCI analizó los soportes y verificó lo expuesto en el sistema e-Kogui módulo usuarios evidenciándose el cumplimiento de la acción al 100%. En este sentido de las 7 acciones planteadas -para superar la causa de la NC- cada una con un peso porcentual del 14.28%, se observa hasta este corte un avance del 14.28 %. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) Modificación de Plan - Modificación de fecha 05/05/2023 Mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo y alcance con los soportes el auditor solicita de manera justificada la modificación del plan y la nueva fecha para el cumplimiento. (Juan Diego Toro Bautista) 8/06/2023 Mediante Memorando 20237010079243 del 31 de mayo de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Defensa Judicial, presentó informe de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la No conformidad 3877, asociada a los Informes de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. A través de correo electrónico del 8 de junio de 2023, se comunicó que el análisis de cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas, se hará en el informe de seguimiento del período 1° de enero al 30 de junio de 2023. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 A través de correo electrónico del 26 de junio de 2026, se le recordó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “(…) las fechas de terminación de las no conformidades asociadas a los Informes de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI: No conformidad 3877 Terminación 30 junio 2023”. Mediante Memorando 20237010096723 del 1° de julio de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo de terminación del Plan de Mejoramiento formulado en la NC 3877: “NC 3877 - EKOGUI – PROCESOS JUDICIALES Solicitud de prórroga. En virtud de lo expuesto, se solicita se autorice la prórroga para el cumplimiento de este PM hasta el día 30 de noviembre de 2023, para la actualización de procedimiento y hasta el 30 de septiembre de 2023 para la validación de procesos por abogado”. A través de correo electrónico del 5 de julio de 2023, se le informó: “(…) de acuerdo con lo solicitado en relación con la ampliación de los plazos hasta el 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2023, para el cumplimiento de los planes formulados en las No conformidades 3877 (…) del Plan de Mejoramiento por Procesos, se concede la ampliación de los plazos y se harán los ajustes pertinentes en el PMP. Es preciso tener en cuenta que, esa Dependencia asumirá los riesgos derivados de la solicitud”. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 Mediante correo electrónico el auditor solicita la modificación de la fecha de terminación para el 30 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta el memorando 2023-701-0096723 del 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 10/11/2023 En Informe de seguimiento a la actualización del “Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI”. Período 1° de enero al 30 de junio de 2023”, se precisó: “Para que las no conformidades asociadas a los Informes de Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI se evalúen cumplidas y eficaces no basta con que se evidencie mejora en su actualización, debe ser diaria de tal manera que se vea reflejada en los Reportes del Sistema eKOGUI. Así como las bases de datos o cualquier otra fuente de información en la Entidad, para la verificación de su cumplimiento”. Respecto a esta no conformidad, se concluyó: “(…) el porcentaje de cumplimiento es del 80%, teniendo en cuenta que no se puede decir lo mismo de los procesos que terminan y no se registran en el Sistema eKOGUI; y en los procesos donde la probabilidad de perder el caso es alta y no se hace la provisión contable, lo cual se evidenció en este informe, de los 96 procesos con probabilidad de perder el caso alta, y solo se hizo la provisión contable en 25”. (Martha Guzmán León) 10/11/2023 Mediante correo electrónico el 30 de octubre del 2023, le recordé al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, las fechas de terminación y cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados, asociado a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI: No conformidad 3877 Terminación 30 noviembre 2023. (Martha Guzmán León) 20/12/2023 A través de correo electrónico del 14 de diciembre de 2023, se envió el Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, al Auditor-Administrador del Plan de Mejoramiento por Procesos, mediante el cual el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicita la ampliación del plazo de cumplimiento de la no conformidad hasta el 31 de marzo de 2024. Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. Anexos radicados en el Sistema ORFEO. Cuestión previa: a continuación, se relacionan los anexos del Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó Informe de avances en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Procesos a cargo de esa Dependencia. Enseguida, se hace la transcripción de las acciones de mejoramiento que esa Dependencia considera están cumplidas, y lo que está pendiente. El 21 de diciembre de 2023, se informará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, que el análisis de lo planteado en el memorando y los soportes que aportó RADICADOS EN EL SISTEMA ORDFEO COMO ANEXO AL MEMORANDO, se evaluarán en el Informe de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, con corte a 30 de diciembre de 2023. “(…) 1. NC 3877 AM 6 Correo remisión para revisión GEJU-P- Radicado: 22023701014714300005 del 30 de noviembre de 202. 2. NC 3877 AM7 Correo conciliación ekogui y geju – Radicado: 2023701014714300006 del 30 de noviembre de 2023. 3. NC 3877 AM 6 Correo remisión para revisión GEJU-P- Radicado 2023701014714300013 del 30 de noviembre de 2023. ACCIONES DE MEJORAMIENTO: Las acciones de mejoramiento de esta NC se encuentran cumplidas en su mayoría, y sólo queda pendiente de cumplimiento las siguientes: AM6: Actualizar procedimientos del SIG para procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, estableciendo la obligación de registro en formato GEJU-F-010 y actualización del sistema en plazo máximo de 5 días luego de surtida la actuación judicial, en particular la terminación del proceso. Estado actual de avance: Para el procedimiento GEJU-P-11 se tiene un borrador pendiente de revisión con el GIT Planeación. Para el procedimiento GEJU-P-10, se tiene un borrador revisado con el GIT Planeación y actualmente fue remitido por la Gerencia del GIT Defensa Judicial a los asesores del Despacho de la Vicepresidencia Jurídica para revisión. Se remiten soportes. AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinador del GIT Defensa Judicial y la vicepresidente Jurídica que se han presentado, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de marzo de 2024. AM7: Realizar validación de procesos por abogado entre el GEJU-F-010 y el Sistema Ekogui. Estado: Cumplida. Se realizó la validación entre las bases de datos de GEJU-F-010 y Ekogui y ahora se debe ajustar las inconsistencias evidenciadas. Se remite el correo de análisis de las bases de datos. Se remiten soportes”. (Martha Guzmán León) 5/04/2024 -Modificación de fecha- De acuerdo con el memorando NO. 20247010058073 Solicitud realizada por el GIT de Defensa: (…) AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinadores del GIT Defensa Judicial que se han presentado desde el último reporte de avance, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de diciembre de 2024.(…) (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 80% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 26/03/2021 | 1207 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ehx-RLrsYxtFvEosvlznFCABn3uMAiynRui7VzU01ehvew?e=QG9tIO
3878 | 6 | 2021 | CONCILIACIONES PREJUDICIALES. I. No se aportó la base de datos de la totalidad de conciliaciones prejudiciales activas en la Entidad al 31 de diciembre de 2020. II. De la muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes del 30 de junio de 2020, el Grupo de Defensa Judicial informó que de los 20 hay 3 con ID eKOGUI 1431123, 1432248 y 1433995, que no están registrados en la información de la Entidad. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción correctiva | Mediante Memorandos 66033 y 66343 del 26 y 27 de abril de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el Formato SEPG-F-019- Acción Correctivas, por medio del cual se formula el Plan de Mejoramiento: I. "Mantener el reporte de conciliaciones extrajudiciales durante las vigencias 2020-2021 y continuar su alimentación dejando registrada la información de 2 vigenicas (sic.)". II. "Solicitar a la ANDJE la eliminación de las solicitudes de conciliaciones que se encuentran registradas en el sistema pero que no fueron radicadas en la Entidad." | 2021-06-05 | 2021-08-31 |  | 5/06/2021 A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad 3878, con corte a 30 de abril de 2021. Se hizo la claridad, en el sentido que: "(...) si bien es cierto tiene (n) fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021, es preciso que se vea reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021". Así mismo, se solicitó remitir un informe de avance de las acciones formuladas. De otra parte, se reiteró: "(...) como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI". Mediante Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el informe de avance de las acciones de mejoramiento formuladas, el cual se incorpora al Repostorio SharePoint de la Oficina de Control Interno - Seguimiento no conformidades Plan de Mejoramiento por Procesos. Así mismo, se aportará al informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, primer semestre de 2021, donde se validará su cumplimiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 31 de mayo de 2021, en el sentido que se encuentra abierta con plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. "El porcentaje de avance de las acciones formuladas, se verá reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021." "Como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106013 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento de la UM, hasta el 31 de agosto de 2021. (Martha Guzmán León) 8/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI en el período comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2021", se dispuso: "Conforme a lo expuesto, esta no conformidad se tendrá como cumplida y se harán las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento." (Martha Guzmán León) 9/09/2021 Se cierra con el 100% de cumplimiento. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 9 | 2021 | 26/03/2021 | 1207 | Seguimiento Normativo
3879 | 7 | 2021 | PAGOS. Se verificó que en la Entidad se gestionan pagos en SIIF de MINHACIENDA; sin embargo, durante el período solo se registro 1. Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, período 1° de julio al 31 de diciembre de 2021 Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021. Se verificó que en la Entidad se gestionan pagos en SIIF de MINHACIENDA; sin embargo, durante el período solo se registró 1. La no conformidad se mantiene, teniendo en cuenta que, durante el periodo de seguimiento del primer semestre de 2021, se hizo el pago de cuatro (4) sentencias, a través del Sistema SIIF Nación; sin embargo, ninguna se registró. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción correctiva | 1. Obtener el listado actualizado de RP expedidos con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones de las vigencias 2019-2022. Fecha límite de cumplimiento ( 30/04/2023). 2. Depurar el listado de RP dejando sólo aquellos que correspondan al pago de condenas [Sentencias o conciliaciones]. Fecha límite de cumplimiento ( 30/05/2023). 3. Compilar los soportes de los pagos que resulten de la depuración realizada. Fecha límite de cumplimiento ( 30/07/2023). 4. Solicitar a la ANDJE la depuración del módulo de pagos, excluyendo aquellos que no correspondan al pago de condenas. Fecha límite de cumplimiento ( 30/07/2023). 5. Registrar la información del módulo de pagos. Fecha límite de cumplimiento ( 30/09/2023). | 2021-06-05 | 2023-11-30 |  | 5/06/2021 A través de correo electrónico del 13 de mayo de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la No conformidad 3879, con corte a 30 de abril de 2021. Se hizo la claridad, en el sentido que: "(...) si bien es cierto que tiene (n) fecha de cumplimiento 30 de julio de 2021, es preciso que se vea reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021". Así mismo, se solicitó remitir un informe de avance de las acciones formuladas. De otra parte, se reiteró: "(...) como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI". Mediante Memorando 20217010079983 del 27 de mayo de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió el informe de avance de las acciones de mejoramiento formuladas, el cual se incorpora al Repostorio SharePoint de la Oficina de Control Interno - Seguimiento no conformidades Plan de Mejoramiento por Procesos. Así mismo, se aportará al informe de seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, primer semestre de 2021, donde se validará su cumplimiento. (Martha Guzmán León) 13/07/2021 A través de correo electrónico del 23 de junio de 2021, se informó al Coordinador del GIT de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 31 de mayo de 2021, en el sentido que se encuentra abierta con plan, fecha de vencimiento: 31 de julio de 2021. "El porcentaje de avance de las acciones formuladas, se verá reflejado en el informe de seguimiento y la certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, del primer semestre de 2021" "Como en informes y correos electrónicos, es preciso señalar, una vez más, que la formulación del Plan de Mejoramiento no sustituye la obligación legal de la Entidad, ni los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, para el registro diario de la información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI." (Martha Guzmán León) 5/08/2021 Mediante Memorando 20217010106013 del 30 de julio de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo para el cumplimiento de la UM, hasta el 31 de agosto de 2021. (Martha Guzmán León) 9/09/2021 En "Informe de seguimiento a la actualizaciòn del Sistema Ùnico de Gestiòn e Informaciòn Litigiosa del Estado - eKOGUI perìodo del 1ª de enero al 30 de junio de 2021", se precisò: "Se verificò que en la Entidad se gestionan pagos en SIIF de MINHACIENDA; sin embargo, durante el perìodo solo se registrò 1. La no conformidad se mantiene, teniendo en cuenta que, durante el perìodo de seguimiento del primer semestre de 2021, se hizo el pago de tres (3) sentencias, a travès del Sistema SIIF Naciòn; ninguna se registrò. La no conformidad se mantiene, se harà las anotaciones correspondientes en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento." En el mismo informe, se dispuso consolidar todas las no conformidades de seguimiento al Sistema eKOGUI del PMP, y acumularlas por conexidad. En consecuencia, respecto al Mòdulo PAGOS, de la Plantilla de Certificado de Control Interno - eKOGUI, Agencia Nacional de Defensa Jurìdica del Estado, a esta, se acumula la siguiente no conformidad: 3846. (Martha Guzmán León) 9/09/2021 Respecto a esta no conformidad y la acumulada, mediante Memorando 20217010119353 del 30 de agosto de 2021, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, amplió las UM del Plan de Mejoramiento, y solicitò ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2021. Lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones descritas en el memorando, que se incorporó al Repositorio SharePoint Plan de Mejoramiento por Procesos, de la Oficina de Control Interno. (Martha Guzmán León) 7/10/2021 Mediante Memorando 20217010131613 del 30 de septiembre de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, formulò nuevo Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, complementario del ya formulado. (Martha Guzmán León) 4/11/2021 A través de correo electrónico del 14 de octubre de 2021, informè al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 30 de septiembre de 2021: abierta con plan, fecha de terminación 30 de noviembre de 2021. (Martha Guzmán León) 10/12/2021 1. Mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2021, se informó a la Doctora Liliana Marcela Poveda Buendía, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial - Encargada, el estado de la no conformidad 3879 del Plan de Mejoramiento por Procesos, Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Así mismo, se solicitó remitir a más tardar el lunes 22 de noviembre de 2021, un informe de avance del plan con soportes. El cual no se aportó. 2. Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, se informó al Doctor Jimmy Alexander García Urdaneta, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad 3879 del Plan de Mejoramiento por Procesos, de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Se reiteró la solicitud de remitir, esta vez en el mes de diciembre de 2021, el informe de avance de cumplimiento del Plan. (Martha Guzmán León) 13/12/2021 -Modificación de fecha- De acuerdo con memorando No. 20217010157133 del 30 de noviembre de 2021 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2021. (2021) 08/04/2022 La no conformidad se mantiene, se hará la anotación correspondiente en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021 (Martha Guzmán León) 11/05/2022 Mediante Memorando 20227010060843 del 29 de abril de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, remitió el Plan de Mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019, de algunas no conformidades, sin incluir ésta. Se informará que, teniendo en cuenta que la no conformidad se mantiene, se debe formular un nuevo plan de mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019 detallado, que subsane las causas que generaron la no conformidad, el cual comprenderá: i) Acciones correctivas. Registro de todos los pagos que gestiona la Entidad en SIIF de MINHACIENDA, en el Sistema e-KOGUI. ii) Acciones preventivas y de mejora, que permitan evitar y prever que se sigan presentando. Las acciones deben ser realizables a muy corto plazo, teniendo en cuenta la información que se debe reportar con corte a 30 de junio de 2022, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Mediante Memorando 20227010081673 del 30 de junio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, en procura del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento formulados para cada una de las No Conformidades 3875, 3877 y 3879, se encuentran en trámite de cumplimiento, estimando que estarán finalizadas a más tardar el 30 de julio de 2022, motivo por el que, de manera respetuosa, se solicita autorizar la ampliación del plazo hasta dicha fecha. De acuerdo con la solicitud, a través de correo electrónico del 1° de julio de 2022, se le comunicó la ampliación del pazo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2022, de los planes de mejoramiento de las No conformidades 3875, 3877 y 3879, asociadas a los Informes de Seguimiento de actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Modificación de fecha de acuerdo con correo electrónico remitido por el auditor (Juan Diego Toro Bautista) 10/08/2022 Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2022, solicité al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un informe pormenorizado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado por esa Dependencia en la No conformidad 3879 del Plan de Mejoramiento por Procesos, asociada a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Mediante Memorando 20227010093693 del 29 de julio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó el informe de las actividades adelantadas con soportes. En consideración a que, entre agosto y septiembre de 2022, se hará el “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, en el informe final se hará el análisis de la información y documentos que se aportaron, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó que, “En atención al inicio de la Auditoría Interna: “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, de manera atenta, solicito a la OCI se apruebe la ampliación del plazo para el cumplimiento del PM formulado para las NC indicadas en el asunto (3879), hasta el 30 de septiembre de 2022”. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, solicité al Administrador del PMP su apoyo, para incorporar en la No conformidades 3879 la nueva fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, hasta el 30 de septiembre de 2022. (Martha Guzmán León) 12/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2022 el auditor solicita la ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2022, con base en el correo electrónico remitido por la dependencia el 10 de agosto de 2022. (2021) 12/10/2022 En informe final “Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, se verificó el cumplimiento y revisó la efectividad de los planes de mejoramiento formulados por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “(…) encuentra la Oficina de Control Interno que, el Plan de Mejoramiento que formuló Defensa Judicial no logró la efectividad; por tanto, la no conformidad se mantiene”. Porcentaje de avance: 0%. El Informe de seguimiento se incorpora al Repositorio SharePoint - Documentos asociados al Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP. (Martha Guzmán León) 9/12/2022 A través de correo electrónico del 30 de noviembre de 2022, se informó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial que, en el Plan de Mejoramiento por Procesos la No Conformidad 3879 asociada a los seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, se encuentra vencida. (Martha Guzmán León) 16/12/2022 Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, No conformidades 3875, 3877, 3879 y 3924: • Mediante Memorando 20227010154623 del 13 de diciembre de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó prórroga hasta el 30 de marzo de 2023, para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento formulados a las No conformidades (…) 3879 las cuales se incluirán en el Plan de Mejoramiento por Procesos. • Mediante Memorando 20221020157473 del 16 de diciembre de 2022, la Jefe de la Oficina de Control Interno, le informó que, en relación con las prórrogas solicitadas, quedarán así: No conformidades 3879 (…): 30 de marzo de 2023. (Martha Guzmán León) 12/04/2023 Mediante memorando No. 20237010049553 del 30 de marzo de 2023 el GIT de Defensa Judicial realizó solicitu de prórroga hasta el 15 de junio de 2023. Mediante memorando 20231020050563 del 3 de abril la OCI da viabilidad a la solicitud y se actualiza el plan de mejoramiento. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 12/04/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico el auditor solicita la modificación de la fecha de terminación, con base en la solicitud realizada por la dependencia mediante memorando No. 20237010049553 del 30 de marzo y respectiva aprobación por parte de la OCI mediante memorando No. 20231020050563 del 3 de abril de 2023. (2021) 2/05/2023 Mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo de 2023 la OCI solicitó al GIT de defensa judicial lo siguiente: “(…) el envío por este medio de los soportes de cumplimiento de la acción No. 1 de la no conformidad del PMP No. 3879: ACCIÓN 1. Obtener el listado actualizado de RP expedidos con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones de las vigencias 2019-2022 FECHA DE CUMPLIMIENTO 30 de abril de 2023 (…)” (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 3/05/2023 Mediante correo electrónico de fecha 3 de mayo de 2023 el GIT de Defensa Judicial remitió soportes respecto del seguimiento de la acción No. 1 y 2 e indicó: “(…) adjunto a la presente se remite el documento “LISTADO RPs RUBRO SENTENCIAS Y CONCILIACIONES VIGENCIAS 2019 AL 2022”, con lo cual se da cumplimiento a la UM 1 del Plan de Mejoramiento formulado a la NC del asunto, en el sentido de “Obtener el listado actualizado de RP expedidos con cargo al rubro de sentencias y conciliaciones de las vigencias 2019-2022” Sumado a lo anterior, se acredita el cumplimiento de la UM 2, esto es “Depurar el listado de RP dejando sólo aquellos que correspondan al pago de condenas [Sentencias o conciliaciones]”, lo cual se evidencia en la clasificación hecha en las columnas W [Clasificación DJ] y X [Área que tramita], lo que da como resultado que de todos los RP relacionados, sólo 46 corresponden al pago de sentencias a cargo del GIT de Defensa Judicial [se encuentran en la hoja “Pago de condenas” y 32 corresponden a pagos realizados en el marco de procesos de expropiación, lo cuales no constituyen una condena propiamente dicha, sino la fijación del valor de la indemnización para al adquisición predial por este mecanismo judicial.” Es así como una vez verificado por la OCI el archivo Excel remitido como soporte de las acciones No. 1 y 2 se observa su cumplimiento. En este sentido de las 5 acciones planteadas -para superar la causa de la NC- cada una con un peso porcentual del 20%, se observa hasta este corte un avance del 40 % (Acciones 1 y 2 cumplidas) (Aurora Andrea Reyes Saavedra) Modificación de Plan - Modificación de fecha 05/05/2023 Mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo y alcance con los soportes el auditor solicita de manera justificada la modificación del plan y la nueva fecha para el cumplimiento. (Juan Diego Toro Bautista) 8/06/2023 Mediante Memorando 20237010079243 del 31 de mayo de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Defensa Judicial, presentó informe de avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la No conformidad 3879, asociada a los Informes de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. A través de correo electrónico del 8 de junio de 2023, se comunicó que el análisis de cumplimiento de las acciones de mejoramiento formuladas, se hará en el informe de seguimiento del período 1° de enero al 30 de junio de 2023. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 A través de correo electrónico del 26 de junio de 2026, se le recordó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “(…) las fechas de terminación de las no conformidades asociadas a los Informes de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI: No conformidad 3879 Terminación 30 junio 2023”. Mediante Memorando 20237010096723 del 1° de julio de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo de terminación del Plan de Mejoramiento formulado: “NC 3879 - EKOGUI – PAGOS Solicitud de prórroga. Fecha límite de cumplimiento (30/09/2023)”. A través de correo electrónico del 5 de julio de 2023, se le informó: “(…) de acuerdo con lo solicitado en relación con la ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre y, para el cumplimiento de los planes formulados en las No conformidades 3879 (…) del Plan de Mejoramiento por Procesos, se concede la ampliación de los plazos y se harán los ajustes pertinentes en el PMP. Es preciso tener en cuenta que, esa Dependencia asumirá los riesgos derivados de la solicitud”. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 Mediante correo electrónico el auditor solicita la modificación de la fecha de terminación para el 30 de septiembre de 2023, teniendo en cuenta el memorando 2023-701-0096723 del 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 10/11/2023 En Informe de seguimiento a la actualización del “Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI”. Período 1° de enero al 30 de junio de 2023”, se precisó: “Para que las no conformidades asociadas a los Informes de Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI se evalúen cumplidas y eficaces no basta con que se evidencie mejora en su actualización, debe ser diaria de tal manera que se vea reflejada en los Reportes del Sistema eKOGUI. Así como las bases de datos o cualquier otra fuente de información en la Entidad, para la verificación de su cumplimiento”. Respecto a esta no conformidad, se concluyó: “(…) el Plan de Mejoramiento que formuló el GIT de Defensa Judicial no logró la efectividad; por tanto, la no conformidad se mantiene. Porcentaje de avance: 0%” (Martha Guzmán León) 10/11/2023 Mediante correo electrónico el 30 de octubre del 2023, le recordé al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, las fechas de terminación y cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados, asociado a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI: No conformidad 3879 Terminación 30 septiembre 2023 - Vencida. (Martha Guzmán León) 20/12/2023 Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. Anexos radicados en el Sistema ORFEO. Cuestión previa: a continuación, se relacionan los anexos del Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó Informe de avances en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Procesos a cargo de esa Dependencia. Enseguida, se hace la transcripción de las acciones de mejoramiento que esa Dependencia considera están cumplidas, y lo que está pendiente. El 21 de diciembre de 2023, se informará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, que el análisis de lo planteado en el memorando y los soportes que aportó RADICADOS EN EL SISTEMA ORDFEO COMO ANEXO AL MEMORANDO, se evaluarán en el Informe de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, con corte a 30 de diciembre de 2023. “(…) NC 3879 AM5 Memorando 20237010147143 del 30092023 – Radicado: 2023701014714300007 del 30 de noviembre de 2023. ACCIONES DE MEJORAMIENTO: Las acciones de mejoramiento de esta NC se encuentran cumplidas. Se reitera que mediante memorando 20237010147143 del 30 de septiembre de 2023 se informó el cumplimiento en tiempo de la AM No. 5. Se adjunta soporte.” (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  |  |  | 26/03/2021 | 1207 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/ErMX_nJTy8pOh3Qtqaw_iwcB5gDheEh_xAzwq7ZR15j_Wg?e=dOfBfL
3880 | 8 | 2021 | Se evidenció la existencia de obras anexas para el manejo de aguas de escorrentía superficial en el sector del Centro de Control de Operaciones del Túnel de Sumapaz, que fueron construidas por la Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot, y que se encuentran fuera del área requerida que se encuentra en trámite de expropiación. Teniendo en cuenta que la custodia del corredor concesionado Bogotá - Girardot se encuentra a cargo la Concesión Vía 40 Express S.A.S, la falta de seguimiento por parte de la Interventoría a la protección y vigilancia del corredor concesionado, contraría lo reglado en el Plan de cargas del Contrato de Interventoría No 395 de 2016, en el numeral 5.3.4 sección (h) Área Predial: • “Verificar que el concesionario esté cumpliendo con sus obligaciones para la protección y vigilancia del corredor vial concesionado, de tal manera que adelante oportunamente la gestión conducente a la restitución del bien de uso público, en caso de que este sea invadido.” |  |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá - Girardot - 4G | Mary Alexandra Cuenca Noreña | Marzo de 2021 | Marzo | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Presentar a Control Interno el seguimiento y vigilancia que se ha realizado, al cumplimiento de la gestión conducente a la restitución de los bienes de uso público en el corredor concesionado, por invasiones. 2. Se continuará con la revisión al seguimiento de los cerramientos de los predios que se adjunta en los informes mensuales, presentándose un informe a Control Interno de la gestión realizada, que evidencie el seguimiento. 3. Verificar el cumplimiento de los requerimientos resultantes del periodo de cura del cerramiento del predio los Picachos, mediante la presentación de un informe. 4. Una vez cercado el predio, se realizará una reunión con la Familia Russi para verificar conjuntamente la realización del cerramiento. Se hará registro mediante la elaboración del Acta de visita respectiva, que será compartida con Control Interno. 5. Solicitar a la ANI toda la información del predio, el expediente correspondiente al predio en expropiación, con el historial de la gestión predial adelantada y las decisiones y ejecuciones adoptadas por la anterior concesión Sociedad Concesión Autopista Bogotá – Girardot y la Interventoría de esa Concesión. 6. De la información entregada por la ANI y después de su análisis, se podrán establecer acciones específicas considerando el proceso de adquisición ejecutado y acordes con el alcance del Contrato de la Interventoría. 7. Para fortalecer la vigilancia, seguimiento y control del espacio público correspondiente a los predios entregados a la Concesión Vía 40 Express, se implementará un formato de verificación, el cual se reportará mensualmente en el informe mensual de Interventoría a partir del mes de Julio 2021. | 2021-05-07 | 15/08/2021 |  | 27/08/2021 Se adelantó seguimiento con relación a la No conformidad No. 3880 (IP Tercer Carril Bogotá Girardot), con base en la gestión de la interventoría en la cual se dio cierre de la no conformidad mediante Rad ANI 20211020263541 del 27/08/2021, no obstante, se emitió recomendación (Mary Alexandra Cuenca Noreña) | 100% | No conformidad cerrada |  | 8 | 2021 | 2021-04-08 | 1194 | Auditoría Interna a Proyectos
3881 | 9 | 2021 | En 2019 finalizó la vigencia de las garantías de i) cumplimiento de las obligaciones generales del contrato de concesión portuaria, de ii) de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, así como la vigencia de la iii) póliza de responsabilidad civil extracontractual, incumpliendo lo establecido en la cláusula decimoquinta del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2014; sin embargo, no se evidenció que se haya iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio al respecto, ni que se haya hecho una solicitud de declaratoria de caducidad al contrato de concesión No. 001 de 2014 que incluya este incumplimiento, lo cual incumple la función del Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto establecida en el literal (f) de la sección 2.2.2 del Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), según la cual se debe: “Recomendar al ordenador del gasto respectivo la solicitud de inicio de procedimientos sancionatorios, en el marco de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto, cuando a ello haya lugar (…)” Así como el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, según el cual la Supervisión es responsable de mantener informada a la Entidad contratante e los hechos o circunstancias que “puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual |  |  | Jurídico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Sociedad Terminal de IFO'S | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Abril de 2021 | Abril | 2021 |  |  | Acción correctiva | Finalizar la gestión necesaria de cara a la presentación al GIT Sancionatorios de la solicitud formal de inicio al procedimiento administrativo con el propósito de declarar el incumplimiento total y grave de las obligaciones previstas en el contrato de concesión portuaria No. 001 de 2014 y la consecuente declaratoria de caducidad del contrato a la Sociedad Portuaria Terminal de IFOS de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. (100%) | 24/05/2021 | 31/03/2025 |  | 24/05/2021 Mediante correo electrónico se recibió acción de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 01/12/2021 Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento vence el 31-12-2021, mediante correo electrónico se solicitó remitir evidencias que acrediten el cumplimiento del mismo. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 06/12/2021 Ante la solicitud de la Oficina de Control Interno, la Supervisión informa que "Mediante el presente correo se informa que la solicitud de inicio de proceso de caducidad se encuentra en revisión y complemento final del documento, lo anterior teniendo en cuenta el 29 de noviembre de 2021 se realizó visita de seguimiento al proyecto evidenciado el estado actual de la terminal, con el fin de incorporarlo a la solicitud de inicio de proceso de caducidad como evidencia objetiva. Así las cosas, una vez se tenga la versión final de documento y respectiva remisión al GIT de Sancionatorios, se remitirá la evidencia a la Oficina de Control Interno." Al respecto se solicitó remitir la documentación que acredite el cumplimiento del plan de mejoramiento antes del 31-12-2021. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 23/12/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico la Supervisión informa que "(...) nos encontramos en el proceso de ajuste a la solicitud de inicio de proceso de caducidad en virtud del contrato de concesión portuaria No.001 de 2014 otorgado a la Sociedad Portuaria Terminal de IFOS , teniendo en cuenta lo identificado en la visita realizada el pasado 29 de noviembre de 2021. Por lo anterior solicitamos plazo de entrega de evidencia del PMP hasta el 30 de mayo de 2022, sin perjuicio de entregarla con anterioridad una vez se radique el documento al GIT de Sancionatorios."; razón por la cual, se establece 30/05/2022 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 12/05/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2022, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento informó: "En virtud del Plan de mejoramiento planteado para la no conformidad No. 3881, se informa que el equipo de seguimiento al proyecto se encuentra realizando mejoras a proyección de documento de caducidad, de acuerdo con las últimas actuaciones realizadas como lo son la declaratoria de incumplimiento a la no ejecución del plan de inversiones, así como el estado del sancionatorio por presunto incumplimiento al no pago de la contraprestación. Por lo anterior de manera respuesta solicitamos plazo hasta el 20 de julio de la presente vigencia y así presentar la evidencia correspondiente." Por lo tanto, se establece 20 de julio de 2022 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 30/06/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 30/06/2022 la Supervisión informó y solicitó: "En virtud del Plan de mejoramiento planteado para la no conformidad No. 3881, informamos que como equipo de seguimiento remitimos solicitud a la Dirección General Marítima -DIMAR con radicado ANI No. 20223030182381 referente a registros de zarpe y atraque para el periodo comprendido desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de junio de 2022, lo anterior para tener como evidencia los movimientos presentados en la terminal portuaria y así mismo relacionarlo con lo evidenciado en la última visita de seguimiento. Por lo anterior y con el fin de incorporar evidencias correspondientes una vez se obtenga la respectiva respuesta de DIMAR, se solicita otorgar plazo hasta el 30 de marzo de 2023." En virtud de lo anterior se estableción 30/03/2023 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 14/03/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 09-03-2023 la Supervísión informó: "Por medio del presente me permito solicitar ampliar el plazo para el cumplimento del plan de mejoramiento a la no conformidad No. 3881 hasta el 10 marzo 2024, toda vez que a la fecha se adelanta el trámite de tasación de perjuicios y posteriormente su inclusión en la proyección de proceso sancionatorio tendiente a la caducidad del contrato, y así mismo la revisión por parte del equipo de apoyo al proyecto y sus respectivos gerentes." Por lo anterior, se establece 10-03-2024 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 6/03/2024 Mediante correo electrónico se solicitó al Líder del Equipo de Supervisión las evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 8/03/2024 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento presentó la siguiente justificación para establacer 31/03/2025 como fecha de terminación del plan de mejoramiento: "Hasta la fecha, se tienen los siguientes avances: Emisión de memorando con informe de supervisión, identificado con el número N. 20233030138323 del 14-09-23, en el cual se solicita el inicio del proceso de caducidad. El Grupo de Trabajo (GIT) financiero se encuentra inmerso en la elaboración de un concepto detallado sobre la liquidación de la cláusula pecuniaria y los perjuicios. Dicha tarea responde a la solicitud de tasación de perjuicios emitida, buscando así una evaluación exhaustiva y precisa de los aspectos financieros involucrados. La Defensa Judicial, a través del memorando N. 20237010137653, ha recomendado la emisión de un oficio dirigido al representante legal, revisor fiscal e integrantes de la junta directiva de la sociedad. Actualmente se continúan adelantando las gestiones con la necesidad de concluir de manera satisfactoria los procesos en curso, por lo anterior nos permitimos solicitar una prórroga de un año para continuar con el desarrollo y la culminación exitosa del plan de mejoramiento establecido en el contrato de concesión." (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 27/04/2021 | 1175 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EixV4fZIjTlHpZEk6ZO2BlEBhlqgNgcwkJP8f8G72e-dmQ?e=Xm8kh4
3882 | 10 | 2021 | 1. No se evidencia la publicación del Registro de publicaciones en la página web de la Entidad, lo cual presuntamente incumple el Literal j) del Artículo 11o. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado de la Ley 1712 de 2014. De igual manera, contraviene lo estipulado en la subcategoría 10.7 del anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015. |  |  |  | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Juan Diego Toro Bautista | Abril de 2021 | Abril | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Revisar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en la página Web de la ANI.( Literal j y Literal i)) del Artículo 11º). | 2021-05-15 | 2021-09-30 |  | 5/11/2021 Se vrifica la información en la pagina web de la Entidad se encuentra actualizada a 30 de julio de 2021 y fecha de publicación 30 de agosto de 2021 en el siguiente vinculo https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pagina_web-esquema_de_publicacion_julio_2021.xlsx (Juan Diego Toro Bautista) | 100% | No conformidad cerrada |  | 11 | 2021 | 30/04/2021 | 1172 | Auditoría Interna
3883 | 11 | 2021 | No se evidencia en los Componentes del Esquema de Publicación de Información la participación ciudadana en la definición del esquema, lo cual presuntamente incumple el Literal i) del Artículo 11o. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado de la Ley 1712 de 2014. |  |  |  | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Juan Diego Toro Bautista | Abril de 2021 | Abril | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Revisar el cumplimiento de la Resolución 3564 de 2015 en la página Web de la ANI. (subcategoría 10.7, subcategoría 6.5. Participación en la formulación de Políticas del anexo 1). | 2021-05-15 | 2021-09-30 |  | 5/11/2021 Se verifica en el esquema de publicación actualizado la incorporación del componente de participación ciudadana. Este esquema se actualizó el 30 de julio de 2021 y se publicó el 30 de agosto de 2021 bajo el link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pagina_web-esquema_de_publicacion_julio_2021.xlsx (Juan Diego Toro Bautista) | 100% | No conformidad cerrada |  | 11 | 2021 | 30/04/2021 | 1172 | Auditoría Interna
3884 | 12 | 2021 | No se evidencian los mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: a. Sujetos que pueden participar; b. Medios presenciales y electrónicos; y c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento., así como, tampoco se evidencian los resultados de la participación ciudadana en la elaboración de los planes de la Entidad. Lo anterior contraviene lo requerido en la subcategoría 6.5. Participación en la formulación de Políticas, definida en el anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015. |  |  |  | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Juan Diego Toro Bautista | Abril de 2021 | Abril | 2021 | 20221020000001 | 31/08/2022 | Acción correctiva y preventiva | Publicar en la página Web de la ANI el “Registro de publicaciones” el “Componentes del Esquema de Publicación de Información” y el “mecanismo o procedimiento que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas”. | 2021-05-15 | 2021-08-30 |  | 5/11/2021 Se verifica la incorporación de los mecanismos que deben seguir los ciudadanos en el esquema de publicación actualizado el 30 de julio de 2021 y publicado en la página web de la Entidad el 30 de agosto de 2021 bajo el link: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/pagina_web-esquema_de_publicacion_julio_2021.xlsx (Juan Diego Toro Bautista) | 100% | No conformidad cerrada |  | 8 | 2021 | 30/04/2021 | 1172 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EhRME98vW9hJh0Y-ZfmSa9kB6BCva5WZDE4LlvUnfB0Llg?e=utq9rW
3885 | 13 | 2021 | De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, los siguientes actos administrativos no se han presentado al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses, a partir de la fecha de pago, se adoptara la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control de repetición: i) Resolución 14605 del 14 de octubre de 2020, Vicepresidencia Jurídica, y ii) Resolución 15565 del 29 de octubre de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Se unifica con lo descrito en la NC 3872 De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, los siguintes actos administrativos y pago en el Proceso de Reparación Directa No. 2014-00130-00-Rama Judicial, no se han presentado al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses, a partir de la fecha de pago, se adoptara la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control de repetición: i) Resolución 8915 de 25 de junio de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Proyecto: Rumichaca-Pasto-Chachagui-Aeropuerto. ii) Resolución 8725 de 23 de junio de 2020, de la Vicepresidencia Jurídica, Proyecto: Proyecto Concesión Autopista de Santander, iii) Resolución 8765 de 24 de junio de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Proyecto: Armenia-Pereira-Manizalez. Contrato de Concesión 02 de 201 (sic). iv) Proceso de Reparación Directa No. 2014-00130-00-Rama Judicial. | Incumplimiento normativo |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo Defensa Judicial | Martha Guzmán León | Abril de 2021 | Abril | 2021 | “Informe de seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición. Período 1º de abril al 31 de octubre de 2022” | 29/11/2022 | Acción correctiva y preventiva | 1. Establecer un instrumento de control que contenga alertas del vencimiento de términos para el estudio por parte del Comité de Conciliación y la presentación de la demanda, cuando resulte procedente. 2. Someter a consideración del Comité de Conciliación los asuntos objeto de las NC. 3. Emitir concepto que defina con claridad los elementos o requisitos indispensables para que resulte procedente someter a estudio del Comité de Conciliación la recomendación de iniciar o no acción de repetición 4. Someter a aprobación del Comité de Conciliación el concepto emitido a efectos que se impartan los lineamientos respecto de aquellos asuntos que no requieren ser sometidos a consideración del mismo, en relación con la procedencia de la acción de repetición. 5. Poner en conocimiento de los apoderados del GIT de trabajo de Defensa Judicial y del GIT Jurídico Predial los lineamientos impartidos por parte del Comité de Conciliación. | 14/07/2021 | 30/08/2022 | 9/12/2022 En "Informe de seguimiento a las Acciones de Repeticiòn. Perìdo 1ª de abril al 31 de octubre de 2022", se detrminò el cierre de la No conformidad: “De lo expuesto, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento formulado en la No conformidad 3885. Ahora, en cuanto a la eficacia de este, de todo lo expuesto en el presente informe, las evidencias y verificación por parte de la Oficina de Control Interno, hasta el 31 de octubre de 2022, se sometieron a consideración del Comité de Conciliación todos los actos administrativos, y respecto de los mismos se tomó la decisión de fondo correspondiente. En consecuencia, se hace un reconocimiento especial al Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, por la buena gestión en la implementación de acciones de mejoramiento que demuestran efectividad para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” Artículo 3, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, de la Acción de Repetición. Teniendo en cuenta no solo el cumplimiento, sino la eficacia del Plan de Mejoramiento formulado en la No conformidad 3885 del Plan de Mejoramiento por Procesos, se procede a su cierre”. (Martha Guzmán León) | 30/09/2021 Mediante Memorando 20217010130453 del 29 de septiembre de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, frente a esta NC - 3885- solicitò: "ampliaciòn del plazo hasta el 30 de noviembre de 2021, teniendo en cuenta que se encuentran en evaluaciòn los mecanismos a adoptar para la coordinaciòn entre las àreas de Defensa Judicial y Jurìdico Predial, para el control y seguimiento de los pagos realizados en el marco de procesos de expropiaciòn y su remisiòn a estudio del Comitè de Conciliaciòn". Asì mismo, se relacionaron las UM que se formularon, para esta no conformidad. (Martha Guzmán León) 4/11/2021 A través de correo electrónico del 14 de octubre de 2021, informè al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 30 de septiembre de 2021: abierta con plan, fecha de terminación 30 de noviembre de 2021. En Informe "Seguimiento a las Acciones de Repeticiòn del 1ª de abril al 31 de julio de 2021", se determinò: "En consideración a que, los actos administrativos: i) Resolución 14605 del 14 de octubre de 2020, Vicepresidencia Jurídica, y ii) Resolución 15565 del 29 de octubre de 2020, Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, no se han presentado al Comité de Conciliación, para que se adopte la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control repetición, la no conformidad se mantiene." (Martha Guzmán León) 10/12/2021 1. Mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2021, se informó a la Doctora Liliana Marcela Poveda Buendía, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial - Encargada, el estado de la no conformidad 3885 del Plan de Mejoramiento por Procesos, Seguimiento a las Acciones de Repetición. Así mismo, se solicitó remitir a más tardar el lunes 22 de noviembre de 2021, un informe de avance del plan con soportes. El cual no se aportó. 2. Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, se informó al Doctor Jimmy Alexander García Urdaneta, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad 3885 del Plan de Mejoramiento por Procesos, de Seguimiento a las Acciones de Repetición. Se reiteró la solicitud de remitir, esta vez en el mes de diciembre de 2021, el informe de avance de cumplimiento del Plan. (Martha Guzmán León) 13/12/2021 -Modificación de fecha- De acuerdo con memorando No. 20217010157133 del 30 de noviembre de 2021 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2021. (2021) 26/01/2022 Mediante Memorando 20217010165863 del 17 de diciembre de 2021, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento, hasta el 30 de junio de 2022. (Martha Guzmán León) 27/02/2022 Reunión el 24 de febrero de 2022, con el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, y el Secretario Técnico del Comité de Conciliación, de seguimiento a la No conformidad 3885 del Plan de Mejoramiento por Procesos. (Martha Guzmán León) 18/03/2022 Mediante Memorando 20227010039663 del 28 de febrero de 2022, el Coordinador GIT de Defensa Judicial, solicito: "(...) unificación y ampliación del término de cumplimiento de Plan de Mejoramiento - No Conformidades No. 3872 y 3885. (...) tener como fecha final de cumplimiento el 30 de junio de 2022" A través de correo electrónico del 1ª de marzo de 2022, se informó que: "(... el estudio y análisis para determinar si es procedente su solicitud, se hará en el Informe de seguimiento a las Acciones de Repetición, período 1° de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022, que se adelantará en abril del año en curso". En cuanto a la ampliación del tèrmino de cumplimiento, se hará hasta el 30 de junio de 2022. (Martha Guzmán León) 18/03/2022 En el mismo correo del 1º de marzo de 2022, se dijo: "(...) es preciso insistir que, la formulación de los Planes de Mejoramiento no sustituye el cumplimiento en la Entidad, de los términos previstos en el Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” Artículo 3, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, de la Acción de Repetición." (Martha Guzmán León) 23/03/2022 -Modificación de fecha- De acuerdo con lo solicitado vía correo electrónico por el auditor y de acuerdo con el memorando 20227010039663 del 28 de febrero de 2022 (2021) 12/05/2022 Mediante Memorando 20227010039663 del 28 de febrero de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó la unificación y ampliación del término de cumplimiento del Plan de Mejoramiento - No Conformidades 3872 y 3885. En "Informe de seguimiento a las Acciones de Repeticiòn del 1 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022", se estableciò: "El nuevo Plan de Mejoramiento formulado para las No conformidades 3872 y 3855, se encuentra ajustado y viable su implementación a corto plazo, como acciones correctivas que garanticen el cumplimiento de los términos legales previstos en artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015. Por lo tanto, se incorporará a las No conformidades 3872 y 3855 del Plan de Mejoramiento por Procesos con corte al 31 de marzo de 2022, con soporte en este informe. Así mismo, se tendrá el 30 de junio de 2022, como fecha final de cumplimiento." (Martha Guzmán León) 3/06/2022 A travès de correo electrònico del 25 de mayo de 2022, se informò al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial que, se unificaron las No conformidades 3872 y 3885, del Plan de Mejoramiento por Procesos. La No conformidad 3872 quedó en estado cerrada, integrada a la No conformidad 3885. De otra parte, se incorporó el nuevo Plan de Mejoramiento formulado, con fecha de terminación 30 de junio de 2022. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Mediante Memorando 20227010081673 del 30 de junio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, en procura del cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado para la No Conformidad 3885, se encuentran en trámite de cumplimiento, estimando que estarán finalizadas a más tardar el 30 de julio de 2022, motivo por el que, de manera respetuosa, se solicita autorizar la ampliación del plazo hasta dicha fecha. De acuerdo con la solicitud, a través de correo electrónico del 1° de julio de 2022, se le comunicó la ampliación del pazo de cumplimiento hasta el 30 de julio de 2022, del plan de mejoramiento de la No conformidad 3885, asociada a los Informes de Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición. (Martha Guzmán León) 14/07/2022 Modificación de fecha de acuerdo con correo electrónico remitido por el auditor (Juan Diego Toro Bautista) 10/08/2022 Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2022, solicité al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un informe pormenorizado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado por esa Dependencia en la No conformidad 3885 del Plan de Mejoramiento por Procesos, asociada a los Seguimientos a las Acciones de Repetición. Mediante Memorando 20227010093753 del 29 de julio de 2022, presentó el informe de las actividades adelantadas con soportes. Mediante Memorando 20227010093693 del 29 de julio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó la ampliación del plazo de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado, hasta el 30 de agosto de 2022. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, solicité al Administrador del PMP su apoyo, para incorporar en la No conformidad 3885 la nueva fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, hasta el 30 de agosto de 2022. (Martha Guzmán León) 12/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2022 el auditor solicita la ampliación del plazo hasta el 30 de agosto de 2022, con base en el memorando 20227010093693 remitido por la dependencia el 29 de julio de 2022. (2021) 13/10/2022 Mediante Memorando 20227010093753 del 29 de julio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado No conformidad 3885. Los soportes se incorporan al Repositorio SharePoint Documentos asociados al Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP de la Oficina de Control Interno. En Seguimiento a las Acciones de Repetición en la ANI, de noviembre de 2022, se evaluará la efectividad, con el fin de determinar si es procedente o no, el cierre de la No conformidad. Numeral 1. Establecer un instrumento de control que contenga alertas del vencimiento de términos para el estudio por parte del Comité de Conciliación y la presentación de la demanda, cuando resulte procedente: Acción: El equipo del GIT de Defensa Judicial cuenta con el formato GEJU-F-043 “FORMATO CONTROL DE PAGOS DE SENTENCIAS - CONCILIACIONES – LAUDOS Y GESTIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN”, el cual permite llevar un control en cuanto a los términos para los asuntos que requieren ser sometidos ante el Comité de Conciliación. Se aportó la evidencia. Numeral 2. Someter a consideración del Comité de Conciliación los asuntos objeto de las NC: Acción: En sesión de fecha 30 de marzo de 2022 se sometieron los asuntos objeto de la No Conformidad No. 3855. Se aportó la evidencia. Numeral 3. Emitir concepto que defina con claridad los elementos o requisitos indispensables para que resulte procedente someter a estudio del Comité de Conciliación la recomendación de iniciar o no acción de repetición: Acción: El GIT de Defensa Judicial en asocio con el GIT Jurídico Predial elaboraron los lineamientos sobre la improcedencia de los asuntos que no son objeto de estudio por parte del Comité de Conciliación. Se aportó la evidencia. Numeral 4. Someter a aprobación del Comité de Conciliación el concepto emitido a efectos que se impartan los lineamientos respecto de aquellos asuntos que no requieren ser sometidos a consideración del mismo, en relación con la procedencia de la acción de repetición: Acción: En sesión de fecha 2 de junio de 2022 se sometió ante el Comité de Conciliación los lineamientos sobre la procedencia de los asuntos que deben ser objeto de estudio por parte del Comité de Conciliación. Se aportó la evidencia. Numeral 5. Poner en conocimiento de los apoderados del GIT de trabajo de Defensa Judicial y del GIT Jurídico Predial los lineamientos impartidos por parte del Comité de Conciliación: Acción: Mediante memorando 20227010091913 de fecha 26 de julio se comunicó al GIT Jurídico Predial los lineamientos sobre la Improcedencia de la acción de Repetición, en la misma fecha se comunicó mediante correo electrónico el mismo documento a los abogados del GIT de defensa Judicial. Se aportó la evidencia. (Martha Guzmán León) 14/10/2022 A través de correo electrónico del 27 de septiembre de 2022, hice seguimiento alertando al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defendsa Judicial que, desde el 30 de agosto de 2022, se encuentra vencido el término de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado. El mismo día aportó las evidencias de cumplimiento. (Martha Guzmán León) 9/12/2022 A través de correo electrónico del 30 de noviembre de 2022, se informó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, en relación con la No conformidad 3885 asociada a los seguimientos al cumplimiento de las Acciones de Repetición, que se hacen las anotaciones pertinentes y cierre de la misma en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el “Informe de seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición. Período 1º de abril al 31 de octubre de 2022”. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 12 | 2022 | 30/04/2021 | 1172 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EjtGAQwvLftCrZAluaH-OjYBZM-IcJYQP1GwGIf1X7bOkw?e=UTvaSh
3886 | 14 | 2021 | 5.1 Se observó que el informe correspondiente al cuarto (4°) trimestre de 2020, se omitió informar lo referente con el número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones, incumpliéndose con lo señalado en el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, el cual señala” El informe debe discriminar la siguiente información mínima “(…) El número de solicitudes que fueron trasladadas (…)” |  |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Luz Mary Hernández Villadiego | Abril de 2021 | Abril | 2021 | [7 empty] | 8/06/2021 El 04/06/2021: La OCI, realiza la verificación del ajuste, informado por la VAF, evidenciándose que en la publicación del “Informe Cuarto Trimestre 2020 Servicio al Ciudadano, página 6, aparece en la actualidad el dato correspondiente con el número los traslados, para lo cual se precisa que: La Agencia durante el CUARTO trimestre del año 2020, ha recibido peticiones en traslado y ha dado traslado de peticiones, a un total de (657) documentos”. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/06/2021 Mediante memorando Rad. 20214000079023 del 26/05/2021, la VAF informa y soporta que: “Se ajustó el informe del cuarto trimestre de 2020, de acuerdo con las indicaciones dadas por la Oficina de Control Interno, el cual puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/informe_-_4to_trimestre_2020_- _servicio_al_ciudadano_3.pdf. “ (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cerrada |  | 6 | 2021 | 2021-05-10 | 1162 | Seguimiento Normativo
3887 | 15 | 2021 | 5.2 Se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), El comportamiento de la atención ofrecida a las PQRS. | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Abril de 2021 | Abril | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | La VAF, informa que: “5.2 Se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), El comportamiento de la atención ofrecida a las PQRS”. La VP- Ejecutiva, informa mediante memorando rad. No. 20215000082773 del 03/06/2021, que, se implementaran las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos: 1. Se enlazarán las respuestas en Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2. Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. | 2021-06-08 | 31/12/2021 |  | 8/06/2021 El 08/06/2021: Se realiza revisión de las acciones propuestas por dos (2) de las seis (6) Vicepresidencias. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/07/2021 La Vicepresidencia de Planeación, mediante memorando Rad. 20216010087513, envía plan de mejoramiento con cinco (5) acciones de mejora, cuya fecha de finalización es 31/12/2021, así: 1) Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE sobre las PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO, 2) Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI, 3) Presentar Informe de manera trimestral a la Vicepresidente de la VPRE , con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control, 4) Realizar seguimiento constante a las PQRS que se referencian como incumplidas en las diferentes Gerencias de la VPRE, según los informes mensuales del estado de las PQRS, emitido por la Oficina de Servicio al Ciudadano y 5) Solicitar capacitaciones y generar socializaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano.(cuando aplique). La Vicepresidencia Jurídica, mediante correo electrónico de fecha 28/06/2021, informó que: de conformidad con la reunión llevada a cabo el viernes pasado (25/06/2021), relacionada con la presentación del plan de mejoramiento correspondiente a la No Conformidad general (3887) contenida en el informe de evaluación de PQRS – Segundo semestre 2020, a continuación, se informan las acciones de mejora correspondientes a la VJ: - Acciones de mejora permanente: Llevar a cabo un seguimiento quincenal de las PQRS recibidas por las gerencias de la VJ y el estado de avance de la respuesta correspondiente. Lo anterior, con el fin de tener un control sobre el cumplimiento de tiempos y cargue de los documentos a que haya lugar. (fecha de cumplimiento diciembre 2021) - Solicitar mesa de trabajo con la oficina de Atención al Ciudadano, con el fin de revisar los parámetros de asignación de las PQRS. Ello, en aras de garantizar que las mismas sean asignadas a la dependencia correspondiente. (fecha de cumplimiento agosto de 2021). La Vicepresidencia de Estructuración, mediante correo electrónico de fecha 21/06/2021, informó que: Con el fin de atender de manera completa las diferentes observaciones que se presentaron por parte del Grupo de Control Interno, se presentan las siguientes Unidades de Medida: 1. Reunión de Capacitación a los nuevos y antiguos funcionarios de la Vicepresidencia: Con el fin de actualizar y recordar la importancia de atender de manera efectiva los requerimientos presentados por las distintas entidades o personas naturales, se llevó a cabo reuniones con los equipos de trabajo, donde se les explico de manera completa los términos para atender las peticiones externas. Como soporte de lo anterior, se adjunta el listado de asistencia y link de la Reunión. 2. Seguimiento de requerimientos pendientes y funcionarios asignados: Con el fin de mantener un seguimiento efectivo a los requerimientos y que los funcionarios respectivos no pasen por alto los mismo, se envía correo recordando los PQRS pendientes con el fin de atenderlos dentro del término respectivo. 3. Como soporte, se adjuntan algunos de los correos que se remiten a los respectivos funcionarios. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/07/2021 El 16/07/2021: La OCI, realiza seguimiento, mediante llamada telefónica efectuada al enlace de la VP- Gestión, para lo cual esa dependencia, informó en correo electrónico del 16/07/2021, lo siguiente: “Expuesto lo anterior y en línea de la mejora continua se realizará desde la VGC: Se implementarán las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos: 1. Se enlazarán las respuestas en Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2. Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. 3. Se realizará reuniones y/o charlas con los equipos de trabajo con el fin de exponer y explicar lo observado y que ello contribuya a la mejora del trabajo”. Control Interno, en correo electrònico, (16/07/2021) solicito que soportes de las acciones de mejora que se realicen en su momento, con la finalidad de tener evidencias de la ejecuciòn de cada una de ellas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 7/10/2021 07/10/2021: Mediante correo electrónico, la OCI, requirió a la VP- jurídica, soporte de la ejecución de la (2da) acción de mejora, propuesta (Mesa de Trabajo) para desarrollar en agosto de 2021. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/11/2021 En correo electrónico enviado por la OCI, se realiza seguimiento, motivo por el cual se solicita indicar los avances y/o novedades soportadas al respecto. En respuesta ofrecida por la VP Juricica el 11/11/2021 y la Vp- gestión Contractual, se indica los siguiente: Frente a la presente no conformidad la VJ presentó un Plan de Mejoramiento consistente en: 1. Llevar a cabo una reunión con la oficina de Atención al Ciudadano con el fin de analizar la posibilidad de implementar ajustes en los factores que se tienen en cuenta para repartir entre las diferentes dependencias de la ANI las peticiones que llegan. La reunión se llevó a cabo el 5 de agosto tal y como se indicó en el correo enviado a la OCI el 7 de octubre. Como resultado de la reunión, actualmente se están desarrollando actividades de revisión. Y 2. Llevar a cabo un control quincenal de las PQRS que llegan a las gerencias de la VJ. Frente a este punto, adjunto los soportes de algunos reportes enviados por las gerencias y, a su vez, el reporte emitido por atención al ciudadano para el mes de octubre en el que se muestra el cumplimiento de por parte de la VJ. VP- Gestión Contractual, en correo de fecha 10/11/2021, informa que: Pendiente por realizar la actividad 3 indicadas y relacionadas con: La realización de las reuniones y/o charlas con los equipos de trabajo respecto con lo observado. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/02/2022 En correo del 11/11/2021, la VP Ejecutiva informa que, esa dependencia se pronunció para el Segundo Semestre 2020 mediante memorando 20215000082773 del 03-06-2021. Sin perjuicio de lo anterior, podemos resaltar que se implementarán las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos: 1. Se enlazarán las respuestas en Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o se cargará la respuesta en formato PDF. 2. Se remitirá copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades.) Ahora bien, cabe aclarar que el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo 2020 aplica desde el 2° trimestre de 2020 a la fecha (según Resolución No.1315 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. En correo electrónico del 11/11/2021: La Vicepresidencia de Estructuración informa que: Con el fin de dar respuesta al correo remitido el lunes 8 de noviembre de 2021, esta vicepresidencia se permite informar lo siguiente: Con el fin de atender los requerimientos de manera completa y dentro de los plazos normativos, se remite soporte del recordatorio que se hace a cada responsable de la petición o requerimiento presentado. Esto, con el fin de garantizar que el supervisor o gerente está al tanto del tiempo de respuesta y evitar que se responda de manera tardía. Ahora, para facilitar el seguimiento a las peticiones, se les solicita a los miembros de la Vicepresidencia siempre enlazar la respuesta con el radicado de entrada de petición (Radicado Padre), como soporte, se remite el correo a través del cual se solicita la colaboración de los funcionarios. En correo del 09/11/2021 La VPRE envió soportes para las no conformidades 3854, 3856, 3857, 3858 y 3887, así: • Correo informe PQRS 3 trimestre VPRE: Correo donde se envía el informe trimestral del estado de las PQRS de la VPRE. • Correo seguimiento PQRS VPRE: Correo semanal donde el GITP reporta a los usuarios de la VPRE las demoras o incumplimientos en las respuestas. • Correo reenvió seguimiento PQRS Atención al ciudadano: Correo mensual de Atención al ciudadano donde el GITP realiza seguimiento. En correo del 10/11/2021, la Vicepresidencia de Gestión contractual informó que: Para la NO Conformidad 3887 de 2021, al respecto se informa que, dada la vinculación en propiedad del nuevo Vicepresidente Dr. Juan Francisco Arboleda Osorio, está pendiente la realización de las reuniones y/o charlas con los equipos de trabajo respecto de lo observado; tal como se indicó previamente como actividad desde VGC. En Correo del 08/11/2021, la Vicepresidencia Jurídica informa lo siguiente: Frente a la presente no conformidad la VJ presentó un Plan de Mejoramiento consistente en: 1. Llevar a cabo una reunión con la oficina de Atención al Ciudadano con el fin de analizar la posibilidad de implementar ajustes en los factores que se tienen en cuenta para repartir entre las diferentes dependencias de la ANI las peticiones que llegan. La reunión se llevó a cabo el 5 de agosto tal y como se indicó en el correo enviado a la OCI el 7 de octubre. Como resultado de la reunión, actualmente se están desarrollando actividades de revisión. y 2. Llevar a cabo un control quincenal de las PQRS que llegan a las gerencias de la VJ. Frente a este punto, adjunto los soportes de algunos reportes enviados por las gerencias y, a su vez, el reporte emitido por atención al ciudadano para el mes de octubre en el que se muestra el cumplimiento de por parte de la VJ. En correo del 10/02/2022, la OCI, requirió a la Vicepresidencia de Gestión Contractual informar si existía algún avance y/o gestión soportada en cuanto al compromiso por esa dependencia en el correo del 10/11/2021, y el cual hacía referencia a la realización de las reuniones y/o charlas con los equipos de trabajo respecto de lo observado. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/02/2022 En correo electrónico del 10/02/2022, la Vicepresidencia de Gestión Contractual informa que: La Vicepresidencia de Gestión Contractual -VGC realizó las respectivas reuniones y/o charlas, de la resultante y en consideración sobre los temas particulares de atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR´s), se determinó adicional a lo expuesto y revisado el contexto de que tratan, la contratación de una Profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en esa materia y con ello, fortalecer los seguimientos respectivos en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGC-303-2022, se contrató a la Ing. Beatriz Juliana Vanegas García; quien además es la persona enlace en esta materia. En estes sentido se palida y se procede cerra por parte de la OCI, la No Conformidad. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 2021-05-10 | 1162 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EvI1m3xHH6FCmoPGCp8jGpIBN-Kmag_QlhnwC9PvUxKvKQ?e=2QalPd
3888 | 16 | 2021 | Se evidenció incumplimiento del procedimiento GCSP-P-035 de 22 de mayo de 2018, toda vez que no se observó en el ejercicio auditor los soportes de los registros GADF-F-010 (pasos 1 y 3), el acta de reunión SEPG-F-027 (pasos 10 al 13 y 16 al 19 y 21) y el registro de asistencia SEPG-F-016 (pasos 10 al 13, 19 y 21), en los expedientes Accesos Cali, Buga-Loboguerrero – Buenaventura y Canal del Dique, como se ilustró en el cuerpo del presente informe. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Consultas previas | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Mayo de 2021 | Mayo | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Actualización del procedimiento Desarrollo y Seguimiento a Consultas Previas, GCSP-P-035 V1 | 25/10/2021 | 2024-06-30 |  | 30/11/2021 Se envió solicitud de información para seguimiento el 25/10/2021 y el 30/11/2021. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 29/06/2022 Se envía correo de seguimiento. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 12/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 29 de julio de 2022, el auditor, remite solicitud para modificación de la fecha de terminación para el 30 de agosto de 2022. (2021) 09/09/2022 Mediante correo de 09/09/2022, se envió recordatorio sobre el vencimiento. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 20/09/2022 El 20/09/2022 se recibe correo mediante el que informan: "a la fecha no hemos obtenido respuesta por parte de la Vicepresidencia de Estructuración, razón por la cual, se procederá nuevamente a remitir la comunicación a la VE reiterando la necesidad de poder contar con los aportes para el ajuste del procedimiento". Solicitan prórroga hasta el 20/10/2022. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 22/03/2022 De acuerdo a instrucciones de la jefatura se reasigna la responsabilidad de la gestión de esta No Conformidad pasando de Andrés Fernando Huérfano Huérfano a Keiri Yulith Araújo Rodríguez. (Juan Diego Toro Bautista) 22/03/2023 Mediante correo electrónico solicité a los responsables la remisión de los soportes que evidencian el cumplimiento de las Unidades de Medida propuestas para la No Conformidad, teniendo en cuenta que se encuentra en estado vencida. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 5/06/2023 Mediante correo electrónico del 5/06/2023, reiteré a la VPRE la solicitud de la remisión de los soportes que evidencien el cumplimiento del Plan de Mejoramiento propuesto. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 8/06/2023 Mediante correo electrónico del 7/06/2023, la VPRE solicitó ajuste en las unidades de medida, para que sea únicamente la actualización del procedimiento "GCSP-P-035 - DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A CONSULTAS PREVIAS" y ampliación de término del plan de mejoramiento para el 30 de diciembre de 2023. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 08/06/2023 Mediante correo electrónico del 8 de junio de 2023 la auditora solicita la modificación de la fecha y del plan. Siendo la nueva fecha de terminación 30/12/2023, (Juan Diego Toro Bautista) 26/12/2023 Mediante correo electrónico del 12 de diciembre de 2023, la OCI remitió recordatorio de próximo vencimiento del Plan de Mejoramiento (30 de diciembre de 2023). (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 26/12/2023 Mediante correo electrónico del 26 de diciembre de 2023, se solicitó al administrador de la herramienta PMP - Motor la modificación del término de vencimiento del PMP, teniendo en cuenta la solicitud de ampliación del término de cumplimiento del PMP para esta No Conformidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 40% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 31/05/2021 | 1141 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsdBEdnWqK5Krui-ZHEteEIBi-sJnBmJXcd379XBZzvMBQ?e=Hd5TYm
3889 | 17 | 2021 | EXTEMPORANEIDAD DE LA CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES: Para el periodo de evaluación comprendido entre el 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, se observó respecto de la concertación de compromisos funcionales y comportamentales del periodo anual del funcionario cuyo número de identificación termina en xxxxx593 que ésta se realizó por parte del evaluador -Gerente de Proyectos del GIT de Planeación- de manera extemporánea, como se ilustró en el contenido del informe, incumpliendo lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo 617 de 2018.41 No conformidad que se informa al evaluador (Gerente de Proyectos del GIT de Planeación) y al GIT de Talento Humano para que en lo correspondiente de manera conjunta construyan las acciones de mejoramiento (preventivas y/o correctivas) a que haya lugar. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Administrativo | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Mayo de 2021 | Mayo | 2021 | 20231020131693 | 2023-04-09 | Acción preventiva | 1. Presentar la concertación de compromisos de la vigencia 2021 - 2022, firmada por las partes, que permita identificar que se concertó dentro de las términos establecidos. 2. Realizar la concertación de compromisos para la vigencia 2021 - 2022, en los términos establecidos. 3. Remitir al GIT de Talento Humano la concertación firmada por evaluado y evaluador, en donde se evidencie que ésta se concertó dentro de los plazos establecidos. 4. Remitir memorando al Gerente de Proyecto del GIT de Planeación Evaluador, indicando los plazos establecidos para la concertación y demás criterios relacionados con el proceso de evaluación del desempeño. | 2021-09-08 | 21/02/2022 | 4/09/2023 De manera adicional a lo indicado respecto del seguimiento al cumplimiento de las unidades de medida propuestas para la No Conformidad, es importante mencionar que de acuerdo con el Programa Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, esta oficina llevó a cabo el seguimiento normativo al cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 010 de 2020 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en la Directiva 015 de 2022, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en relación con el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la Entidad, radicada bajo No. 20231020063773 del 2/05/2023 para la cual no se observó circunstancias que evidencien la continuidad de la No conformidad. De esto se concluye que no hay repetición de las causas identificadas en la No Conformidad 3889, formulada en el informe de seguimiento de la vigencia 2021. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 9/08/2021 Se remitió el Plan de Mejoramiento vía correo electrónico del 8 de julio de 2021 por parte del GIT de Planeación. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 30/09/2021 27/09/2021 Vía correo electrónico la OCI solicitó al G.I.T. de Talento Humano la remisión de soportes en el que se evidencie el cumplimiento de las unidades de medida propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 30/09/2021 El 30/09/2021 vía correo electrónico el G.I.T. de Talento Humano remitió soporte de la Concertación de compromisos funcionales y comportamentales de fecha 15/02/2021 de funcionario cuyo No. de identificación termina en xxxxxx593, en el que se evidencia que la concertación se efectuó dentro del término establecido en el Art. 3 del acuerdo 617 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin embargo no se evidencia la suscripción de la concertación por parte del evaluador. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 6/10/2021 Vía correo electrónico del 05/10/2021 el GIT de Talento Humano me remitió el soporte de la primera acción de mejoramiento planteada. Sin embargo, al efectuar la revisión del soporte de cumplimiento se evidenció que la Concertación de Compromisos funcionales y comportamentales vigencia 2021 - 2022 del funcionario público cuyo No. de identificación termina en xxxxx593 carece de la suscripción de por parte del evaluador, motivo por el cual se solicitó el soporte que evidencie el cumplimiento de la Unidad de Medida. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 13/10/2021 Mediante correo electrónico del 11 de octubre de 2021 el GIT de Talento Humano remitió soporte de la concertación de compromisos funcionales y comportamentales suscrita por las partes para la vigencia 2021 - 2022 del funcionario público cuyo No. de identificación termina en xxxx593. Con esta actividad se tiene por cumplida la unidad de medida No. 1 propuesta. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 7/03/2022 Mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2022, solicité a los responsables la remisión de los soportes del cumplimiento de las acciones de mejoramiento planteadas, teniendo en cuenta que se encontraban con fecha de vencimiento de febrero de 2022 y a la fecha del envío del correo no se habían remitido los soportes que evidenciaran el cumplimiento. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 7/03/2022 Mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2022 el GIT de Planeación de la VPRE remitió los soportes correspondientes en los que se evidenció el cumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas. Dentro de la información relacionada con el cumplimiento de las mismas, se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas para el GIT de Talento Humano, con lo que se tienen por cumplidas las acciones de mejoramiento. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 9 | 2023 | 2021-06-04 | 1137 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EvKwYqxqlj9JmpxVZtasAI8BPHugOM8NQd77zSs7UgpxTg?e=pzGf5u
3890 | 18 | 2021 | EXTEMPORANEIDAD EN LA NOTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEFINITIVA: Para el periodo de evaluación comprendido entre el 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020 y el periodo de evaluación comprendido entre el 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, se observó extemporaneidad en la notificación de la calificación definitiva realizada por el evaluador, respecto de 1 funcionario público de carrera administrativa, señalado en el contenido del cuerpo del informe, incumpliendo con lo establecido en el Art. 34 de la Ley 760 de 200542. No conformidad que se informa al evaluador (Gerente de Proyectos o Funcional GIT Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones Gestión Contractual 1) y al GIT de Talento Humano para que en lo correspondiente de manera conjunta construyan las acciones de mejoramiento (preventivas y/o correctivas) a que haya lugar. | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones. | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Mayo de 2021 | Mayo | 2021 | 20231020131693 | 2023-04-09 | Acción preventiva | 1. Remitir al GIT de Talento Humano la calificación definitiva, firmada por las partes donde se evidencie que se comunicó en los términos establecidos en la norma. 2. Remitir a la Oficina de Control Interno la calificación definitiva, firmada por las parteas donde se evidencia que se comunicó en los términos establecidos. 3. Remitir memorando al evaluador del GIT Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones Gestión Contractual 1, indicando los plazos establecidos para la concertación y demás criterios relacionados con el proceso de evaluación del desempeño. 4. Realizar la calificación definitiva del periodo de evaluación 2021 - 2022 en los términos establecidos en el articulo 8. del acuerdo 617 de 2018. 5. Realizar la notificación de la calificación definitiva del periodo 2021 - 2022, dentro de los tiempos establecidos en el articulo 34 del decreto 760 de 2015. | 2021-09-08 | 21/02/2022 | 4/09/2023 Respecto del cumplimiento de las unidades de medida propuestas para la No Conformidad, es importante mencionar que de acuerdo con el Programa Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, esta oficina llevó a cabo el seguimiento normativo al cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 010 de 2020 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en la Directiva 015 de 2022, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en relación con el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la Entidad, radicada bajo No. 20231020063773 del 2 de mayo de 2023 para la cual no se observó circunstancias que evidencien la continuidad de la No Conformidad. De esto se concluye que no hay repetición de las causas identificadas en la No Conformidad 3890, formulada en el informe de seguimiento de la vigencia 2021. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 9/08/2021 Vía correo electrónico del 21 de julio de 2021 se allegó plan de mejoramiento por parte del GIT de Proyectos Carreteros, Estrategia Contractual, permisos y modificaciones. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 7/03/2022 Mediante correo electrónico del 28/02/2022 el GIT de Proyectos carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones Gestión Contractual 1, remitió los soportes correspondientes en los que se evidenció el cumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas. Dentro de la información relacionada con el cumplimiento de las mismas, se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en las que el GIT de Talento Humano es el responsable, con lo que se tienen por cumplidas las acciones de mejoramiento. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 9 | 2023 | 2021-06-04 | 1137 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/En5Jd4bwJltPgW9e8Njt5ysBHmCIcTrNf2-0K10UwUL7UA?e=WleRBk
3891 | 19 | 2021 | Con base en el balance de pago de la contraprestación del contrato de concesión N. 001 de 2011, realizado por la Supervisión con corte a mayo de 2021, se evidenció que el Concesionario adeuda a capital la suma de USD 111.600,36 de los cuales USD 89.280,29 corresponden a la Nación y USD 22.320,07 al Municipio, debido a saldos pendientes desde 2019, los cuales están generando intereses moratorios y según la cláusula 20.2: Por no cumplir con el pago de la contraprestación de que trata la cláusula octava del presente contrato, en la cuantía y fecha indicada en el mismo, se causará una multa por incumplimiento, equivalente al 1% del valor de la contraprestación anual; sin embargo, no se evidenció que entre 2019 y mayo de 2021 se haya alertado sobre un presunto incumplimiento, causando una multa o hecho una solicitud de inicio de un proceso administrativo sancionatorio al respecto, lo cual incumple la función de la Supervisión del proyecto establecida en el literal (f) de la sección 2.2.2 del Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), según la cual se debe: Recomendar al ordenador del gasto respectivo la solicitud de inicio de procedimientos sancionatorios, en el marco de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto, cuando a ello haya lugar. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Adriana Barrios Rodríguez | Junio de 2021 | Junio | 2021 |  |  | Acción correctiva | 1.Realizar evaluación financiera para definir valores de intereses y capital adeudaos por concepto de contraprestación portuaria. Peso: (20%) 2. Realizar cobro de acuerdo con resultado de la evaluación financiera. Peso: (20%) 3. De no presentar soporte de pago el concesionario respecto de liquidación realizada por la ANI, elaborar Informe de presunto incumplimiento por contraprestación portuaria, tasación de multas y perjuicios Peso: (20%) 4. Solicitar el inicio de proceso administrativo sancionatorio conforme el informe anterior. Peso: (20%) 5. Una vez el concesionario realice el pago correspondiente, generar el concepto financiero por parte de la ANI en donde se verifique que el concesionario se encuentra al día en el pago de la contraprestación Peso: (20%) | 26/08/2021 | 30/08/2021 |  | 26/08/2021 Según las evidencias citadas como avance de las acciones de mejoramiento (comunicaciones 20213080214521 del 15 de julio, 20213080216831 del 19 de julio de 2021, 20213080093343 del 30 de junio de 2021 y 20214090861302 02 de agosto 2021), en donde en particular en el oficio 20214090861302 del 2 de agosto de 2021 emitido por el Concesionario, se evidenció que éste manifestó "con fecha 29 de julio de 2021 realizamos el pago a favor del INVIAS y del Municipio de Ciénaga de los intereses correspondientes a la contraprestación portuaria de acuerdo con la liquidación remitida por la ANI", y adicionalmente con el memorando 20213080114373 del 20 de agosto de 2021 por parte del GIT financiero, en donde se concluye que “Al realizar el cruce de los valores pagados por el Concesionario, CONPES 3679 de 2010 y 3744 de 2013, se encuentra que a fecha de corte febrero de 2021 el Concesionario se encuentra al día en el pago de las contraprestaciones y cuenta con un saldo a favor del Invias de USD 56,10 y saldo a favor del municipio de USD 14,03.", con lo que se evidencia la realización del plan de mejoramiento y se da cierre a la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada |  | 8 | 2021 | 24/06/2021 | 1117 | Auditoría Interna a Proyectos
3892 | 20 | 2021 | No se evidenciaron acciones por parte de la Supervisión para asegurar el cabal cumplimiento de la cláusula octava del contrato de concesión N. 011 de 2011 ya que el plan de inversiones no ha culminado, y su ejecución se ha realizado con la supervisión de la ANI sin la participación de una interventoría externa, lo que incumple la cláusula contractual mencionada: CLÁUSULA OCTAVA – Interventoría y Control del Plan de Inversiones. El Plan de Inversión estará sujeto al control de una interventoría externa, la cual será contratada por el INCO mediante los procedimientos aplicables que garanticen transparencia en su selección. | Ausencia de interventoría en los proyectos |  |  | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Sociedad Portuaria Puerto Nuevo S.A. | Adriana Barrios Rodríguez | Junio de 2021 | Junio | 2021 |  |  | Acción correctiva | 1. Realizar solicitud al concesionario de constitución de patrimonio autónomo para la administración de los recursos para contratación de la interventoría. Peso: (20%) 2. Revisión jurídica y financiera de los ajustes al borrador de contrato de fiducia para la constitución de patrimonio autónomo conforme las observaciones ya presentadas. (20%), Fecha: 3 de septiembre de 2021 3. Aprobación de la minuta del contrato de fiducia y requerimiento al concesionario para consignar los recursos al patrimonio autónomo. (20%), Fecha: 30 de noviembre de 2021 4. Elaboración del estudio previo para solicitar el inicio del proceso de contratación de la interventoría. (20%), Fecha: 31 de enero de 2022 5. Firma acta de inicio contrato interventoría. (20%) fecha: 31 de marzo de 2022. | 2021-08-07 | 31/07/2024 |  | 7/08/2021 La supervisión en correo electrónico del 4 de agosto de 2021 reportó el avance de la primera acción de mejoramiento de la siguiente manera: 1. Realizar solicitud al concesionario de constitución de patrimonio autónomo para la administración de los recursos para contratación de la interventoría. Peso: (20%), Estado: Cumplido al 100%, Evidencia: 20207050198571 14 de julio de 2020, 20203030388201 del 16 de diciembre de 2020, 20213030132201 del 04 de mayo de 2021, 2021303017352 del 09 de junio de 2021., por lo cual se pasa el estado de avance de la No Conformidad a 20%. (Adriana Barrios Rodríguez) 15/02/2022 La supervisión reportó en correo electrónico las evidencias de realización de la acción de mejora N. 2 a través de la remisión de los conceptos jurídico y financiero del borrador del contrato de fiducia con radicados N. 20217050134743 del 7 de octubre de 2021 y 20213080114243 del 19 de agosto de 2021. Adicionalmente la Supervisión reportó las evidencias de realización de la acción de mejoramiento N. 3 a través de la remisión del contrato de fiducia firmado con sus respectivas certificaciones donde se evidencia el fondeo de recursos, por lo que se establece un avance del 60% del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 01/04/2022 -Modificación de fecha- Debido a que la situación que dio origen a la formulación de la No Conformidad 3892 está relacionada con las mismas circunstancias del hallazgo formulado por la Contraloría General de la República, indentificado en el Plan de Mejoramiento Institucional con el número 1104-12, se modifica la fecha de terminación a 31/07/2022; dado que mediante correo electrónico del 31/03/2022 la Supervisión solicitó a la OCI, de manera justificada, establecer 31/07/2022 como fecha de terminación del plan de mejoramiento para superar el hallazgo 1104-12. (Adriana Barrios Rodríguez) 29/07/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 28/07/2022 la Supervisión informa sobre los avances para que el contrato de concesión cuente con interventoría, solicitando prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 31/12/2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/03/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20231020043993 del 22 de marzo de 2023 se solicitaron evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento, debido a que se tenía prevista su terminación el 31 de diciembre de 2022. (Adriana Barrios Rodríguez) 17/04/2023 -Modificación de fecha- Mediante comunicación con radicado ANI N. 20233030053853 del 13 de abril de 2023, la Supervisión solicitó prorrogar el plan de mejoramiento hasta el 30 de julio de 2023; lo que tuvo concepto favorable de la OCI a través del memorando ANI No. 20231020055013 del 14 de abril de 2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 15/08/2023 -Modificación de fecha- Mediante memorando No. 20233030110383 la dependencia solicita a la OCI ampliación del plazo hasta el 30 de julio de 2024. El auditor remite solicitud para actualizar el PMP. (Adriana Barrios Rodríguez) | 60% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 24/06/2021 | 1117 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EkSo2HAbPzpAhwy8yGuGfTwBewCmviCFGvgI-1XWhvl-5w?e=4IAp3h
3893 | 21 | 2021 | 1. Se evidenció que, a junio de 2021, el contrato de concesión no cuenta con una interventoría, sin embargo, según la Cláusula Décima Primera del otrosí No. 3 se acordó la contratación de una interventoría para efectos de seguimiento y control a la ejecución del Plan de Inversiones y al proceso de reversión del contrato de concesión: “Se adiciona una Cláusula al Contrato de Concesión Portuaria No. 016 de 1996 y sus Otrosíes No. 1 y 2 denominada “INTERVENTORÍA” a efectos de que la ejecución del plan de inversiones y proceso de reversión estén sujetos al control de una auditoría o interventoría, la cual será contratada por la ANI mediante los procedimientos aplicables que garanticen la transparencia en su selección. El costo de dicha interventoría será asumido por el Concesionario OCENSA con cargo a los costos del proyecto reflejados en el modelo financiero de la presente modificación, (…)” Asimismo, la falta de interventoría contradice lo reglado en el MANUAL DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL (GCSP-M-002) en el numeral 1.4 Marco Normativo 1.4.1 Coordinación y control de Proyectos de Infraestructura de Transporte a Cargo de la ANI: “(…) de acuerdo con la política adoptada por la Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC), se requiere interventoría para los contratos de concesión portuaria con plan de inversión vigente y en ejecución o para aquellos que entren a etapa de reversión.” | Ausencia de interventoría en los proyectos |  |  | Jurídico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Sociedad Portuaria Oleoducto Central S.A – Ocensa S.A | July Paola Rodríguez Ortiz | Junio de 2021 | Junio | 2021 |  |  | Acción correctiva | 1. Realizar las gestiones previas y proyectar los documentos preliminares para la contratación de la interventoría y su presentación a las áreas de estructuración y contratación. 2. Solicitar formalmente el inicio del proceso de contratación de la interventoría. 3. Suscribir el contrato de interventoría | 26/08/2021 | 2022-06-10 |  | 26/08/2021 Mediante la informacion suministrada en el correo en cola y en el desarrollo de la auditoria técnica se evidencio el desarrollo de los estudios previos a la contratación de la interventoría del proyecto Puerto Ocensa, lo que evidencia el desarrollo y cumplimiento de la primera acción de mejoramiento propuesta por la supervisión. (33.3%) Se recomienda allegar evidencias de las acciones de mejora a esta Oficina una vez se hayan efectuado. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 30/11/2021 Mediante la informacion suministrada en el correo en cola y en el desarrollo de la auditoria técnica se evidencio la solicitud formal de inicio de proceso de contratación de interventoría para el proyecto Puerto Ocensa, lo que evidencia el desarrollo y cumplimiento de la segunda acción de mejoramiento propuesta por la supervisión. Por lo que se cuenta con un 66.6% de avance en el plan de mejoramiento. Se recomienda allegar evidencias de la última acción de mejora a esta Oficina una vez se hayan efectuado. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 15/12/2021 - Mediante correo electrónico del 13/12/2021 se solicitó a la supervisión lo siguiente - En virtud de la no conformidad N. 3893 del proyecto Portuario Ocensa la cual está próxima a vencer su fecha de cierre el 31 de diciembre de 2021, pido se remitan las acciones de mejora pendientes para su cumplimiento (Contrato de interventoría suscrito) o se solicite prorroga de termino para el cumplimiento de esta. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 20/12/2021 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 16/12/2021 la Supervisión expone estado de contratación de la interventoría, solicitando una prórroga hasta el 30/04/2022 para dar cumplimiento al plan de mejoramiento. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 23/03/2022 Por medio del presente me permito solicitar reprogramar la fecha de cumplimiento del plan de mejoramiento solicitando su ampliación hasta el 10 de junio de 2022, toda vez que hubo una reprogramación en el cronograma debido a unas nuevas disposiciones legales que eran de estricto cumplimiento a ser incorporadas en los estudios previos durante el trámite del proceso de contratación de interventoría. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 07/06/2022 El 23 de mayo de 2022 la Supervisión del proyecto portuario allego a la OCI la minuta del contrato de interventoría por un termino de 11 meses a partir de la suscripción del contrato. Asimismo, se remitió la trazabilidad de la firma del contrato en la plataforma Secop II del día 20 de mayo de 2022 (inicio del contrato de interventoría). Con lo anterior, se evidencia el cumplimiento del 100% de las acciones de mejoramiento de la no conformidad planteadas por la supervisión del contrato portuario Ocensa. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) | 100% | No conformidad cumplida |  | 6 | 2022 | 2021-07-07 | 1104 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EqQKCPzbrNNCuKGe8RC4XPMBqlNcPJ2Uq3y2K5snY4lUEQ?e=eHOlcf
3894 | 22 | 2021 | En la muestra auditada, se hallaron tres (3) eventos relacionados con el NO registro de las cesiones de los contratos en el SIGEP, es decir que figuraba en el sistema, el registro del cedente y no el cesionario. Lo cual genera incumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, que establece que las entidades son responsables directamente de la gestión, operación y actualización de la información en el SIGEP. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Luz Mary Hernández Villadiego | Junio de 2021 | Junio | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 14/09/2021: mediante correo elctrónico el CIT-Contratación, propone, las siguientes acciones: 1- Dar alcance de los errors presentados en la plataforma de DAFP. 2- Solicitar acompañamiento del DAFP en el cargue de la información de las cesiones, con el fin de identificar errores adicionales en la plataforma. 3- Solicitar ante el DAFP, las soluciones tecnologícas o aquellas que de lugar para mitigar los errores presentados. | 2021-11-09 | 15/12/2021 |  | 9/11/2021 El 02/11/2021: Mediante correo electrónico, la OCI, requirió al GIT-Contratación informar sí: Existe algún avance en las acciones y/o gestiones propuestas con relación a la NO Conformidad 3894, y la cual hace referencia con el “NO registro de las cesiones de los contratos en el SIGEP”. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/12/2021 Mediante correo electrónico del 8/11/2021, el GIT - Contratación, envia documento y soportes de las diferentes gestiones realizas ante el DAFP, de igual manera aporta un link, del audio de la reunión realizada el 27/08/2021 y denominada asesoria SIGEP Contratos. Por otra parte, informan que el 06/09/2021 mediante Rad. 20213000326231, se recibio respuesta por parte de DAFP, donde indican que la plataforma tiene incoveninetes y por lo tanto exponen otra alternativa para realizar el cargue de las cesiones. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/02/2022 Mediante correo electrónico enviado por la OCI, el 10/02/2022 al GIT- Contratación, se requirió informar sí al respecto exisitia alguna gestión adicional sobre la presente NO Conformidad, para lo cual respondieron, que las evidencias fuero aportadas en el último seguimiento efectuado por la OCI. se precisa por parte de control interno que se realizó la respectiva validación de todo lo aportado por esa dependencia. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 15/07/2021 | 1096 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EpqHxQaEudFFg1Y0SUZiNHEBgwxGFdDdiyJAQv_-62cUJQ?e=2ulg9d
3895 | 23 | 2021 | Se observó que la obligación por valor de $2.194,7 millones con fecha de obligación del 16/08/2018 correspondiente al tercero 900866551, se registró contablemente hasta el 30/11/2020 es decir dos años después, generando subvaloración de la subcuenta 131104005 Contractuales de la cuenta 1311 Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios para las vigencias 2018 y 2019, incumpliendo con lo establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de las Entidades de Gobierno, en el numeral 5. Principios de Contabilidad Pública, que dice: “5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PUBLICA La información financiera de las entidades debe ser útil y para que sea útil, debe ser relevante y representar fielmente los hechos económicos. A fin de preparar información financiera que cumpla con estas características cualitativas, las entidades observan pautas básicas o macro-reglas que orientan el proceso contable, las cuales se conocen como principios de contabilidad. (…) Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo.” | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Financiero | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Julio de 2021 | Julio | 2021 |  |  | Acción preventiva | Mediante correo del 29/10/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribió el Plan de Mejoramiento. ACCIONES 1. Actualización de lineamientos respecto del reporte de novedades contables, que incluya la generación de reportes periódicos. (Memorando, oficio, circular, en conjunto entre las Vicepresidencias Jurídica - Administrativa y Financiera). Responsable VJ – VAF fecha de cumplimiento 31/03/2022. 2. Control de reportes de sentencias favorables y/o desfavorables y laudos arbitrales definitivos, en cabeza del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, con el fin de remitir a las Vicepresidencia Administrativa y Financiera las decisiones judiciales, con la oportunidad requerida. (Control de reportes de sentencias favorables y/o desfavorables y laudos arbitrales definitivos). Responsable GIT Defensa Judicial, fecha de cumplimiento 31/03/2022. 3. Mesas de trabajo entre las Vicepresidencias Jurídica - Administrativa y Financiera. (Actas de seguimiento). Responsable VJ – VAF fecha de cumplimiento 31/03/2022. | 2021-11-01 | 31/03/2022 |  | 14/09/2021 Mediante correo del 14/09/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento por Procesos dado que el término de suscripción de los treinta días después de radicado el informe venció el 29/08/2021. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 26/10/2021 Mediante correo del 26/10/2021 se reiteró al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del PMP. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 9/05/2022 Mediante correo del 05/04/2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera el envío de las evidencias de las acciones de mejora que se cumplió el tiempo de ejecución del 31/03/2022. Mediante correo del 08/04/2022 el GIT Administrativa y Financiera suministró las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora, así: De la acción 1: Se suministró las Circular No. 20204010000274 del 02/07/2020 sobre aspectos a considerar en el reporte de información litigiosa, Circular 20214000000664 del 11/05/2020 sobre los aspectos a considerar con ocasión del cierre de la vigencia fiscal 2021 y apertura de la vigencia fiscal 2022, y la Circular No. 20214010000274 del 21/04/2021 en la que se informa que se acortaron las fechas límite para los registros contables en el SIIF Nación, por lo tanto, se modificaron las fechas límite en que los procesos de la ANI entregan información a contabilidad, en el caso de la Vicepresidencia Jurídica se detallan las actividades (procesos judiciales y tribunales de arbitramento, embargos judiciales, multas y sanciones, deudores, tribunales de arbitramento y amigables componedores, laudos arbitrales y sentencias ejecutoriadas, y revelaciones en las notas a los estados financieros) y se establecen los responsables de la entrega a contabilidad con las fechas límite. Por lo tanto, la acción 1 se da como cumplida. De la acción 3: se suministraron copias de las actas de las mesas de trabajo mensual de revisión del reporte información contable entre la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y la Vicepresidencia Jurídica, de los meses de agosto de 2021 hasta enero de 2022. Por lo tanto, la acción 3 se da como cumplida. De la acción 2: la VAF indica que estas se deben solicitar a la Vicepresidencia Jurídica que son los responsables del control de reportes de sentencias favorables y/o desfavorables y laudos arbitrales definitivos, mediante correo el 9 mayo de 2022 se solicitó a la VJ las evidencias del cumplimiento de la acción 2. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 27/07/2022 El 27 de julio de 2022 se solicitó mediante correo al GIT Jurídica, el envío de las evidencias del cumplimiento de la acción No. 2. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 9/08/2022 Mediante correo del 1 de agosto de 2022 el GIT Defensa Judicial suministró para la acción de mejora 2, los treinta y ocho (38) reportes semanales desde marzo a diciembre de 2021, que son la ejecución del control establecido para las sentencias favorables y/o desfavorables, así como las que están para pago y las que aún tiene gestión por realizar. Por lo tanto, se da como cumplidas las tres acciones de mejora propuestas y subsanada la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 8 | 2022 | 29/07/2021 | 1082 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ej0I4huDHdlOoyVf8FlKPlcBj2sk0JUkJOqk6Yh8F59yjw?e=VpBwg9
3896 | 24 | 2021 | INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD No. 22 DEL PROCEDIMIENTO INTERNO DENOMINADO “APROBACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS Y DEMAS GARANTÍAS” Se observó la falta de cumplimiento de lo establecido en la actividad No. 22 del procedimiento interno denominado “Aprobación y Administración de pólizas y demás garantías” que a la letra indica: “Realizar seguimiento trimestral y aleatorio por parte de la Gerencia de Riesgos a las pólizas de los contratos de concesión, con apoyo de la Vicepresidencia Jurídica.”, toda vez que no se evidenció en etapa de planeación y ejecución de la auditoría soporte y/o registro de cumplimiento respecto de los últimos 3 informes emitidos por la Entidad en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2021. Por lo que se recomienda que de manera conjunta los actuales líderes del procedimiento y/o los responsables actuales de la ejecución del procedimiento analicen la viabilidad de actualizar el procedimiento, en materia de responsables y actividades, teniendo en cuenta lo evidenciado y soportado en etapa de planeación, ejecución y socialización del informe preliminar. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Riesgos | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo riesgos. Grupo interno de trabajo Defensa Judicial | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 |  |  | Acción correctiva | 1. Realizar mesas de trabajo para revisar la pertinencia del procedimiento “Aprobación y administración de pólizas y demás garantíasGCSP-P-012” entre los involucrados al mismo. (GIT Planeación) 2. Actualizar y aprobar el procedimiento “Aprobación y administración de pólizas y demás garantíasGCSP-P-012”. (VEj - VGC) 3. Publicar el procedimiento “Aprobación y administración de pólizas y demás garantíasGCSP-P-012” en la página Web. (GIT Planeación) 4. Iniciar el registro de la información en el nuevo módulo de pólizas en la herramienta ANIscopio (GIT TI) | 22/11/2021 | 30/09/2023 |  | 6/10/2021 Vía correo electrónico de fecha 6 de octubre de 2021 recordé sobre la suscripción del PMP e invité a la VJU y a la VPRE aplicar la metodología causa raíz, a formular el Plan de mejoramiento y a remitirlo a la OCI. La VJU indicó en respuesta al correo electrónico que el PMP debe ser suscrito por la VGC y por la VEJ. Por este motivo convoqué, en el marco del seguimiento del rol evaluación y seguimiento, a mesa de trabajo con los enlaces de las vicepresidencias para el 11/10/2021. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 11/10/2021 A través de la herramienta Microsoft Teams el día 11 de octubre de 2021 se llevó a cabo mesa de trabajo con los enlaces de las Vicepresidencias de la Entidad con el fin de que se lleve a cabo de manera conjunta el análisis de causa - Raíz así como el planteamiento de las acciones de mejoramiento a que haya lugar y sea remitido a la OCI el Plan de Mejoramiento correspondiente. Para lo cual se indicó que la VPRE está liderando mesas de trabajo cuyo fin es analizar los procedimientos internos y documentos para efectos de adelantar ajustes y actualizaciones a que haya lugar. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 3/12/2021 Mediante memorando interno 20213110152453 del 19 de noviembre de 2021 ls Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva remitieron el Plan de Mejoramiento por Procesos. Vía correo electrónico del 3 de diciembre de 2021 el G.I.T. de Planeación remitió el soporte de las mesas de trabajo realizadas para revisar la pertinencia del procedimiento “Aprobación y administración de pólizas y demás garantías GCSP-P-012” entre los involucrados al mismo. Esta actividad tiene como fecha de cumplimiento el 30 de noviembre de 2021. Se evidencia el cumplimiento de la acción de mejormiento planteada. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 13/12/2021 Modificación plan y fecha. De acuerdo con memorando No. 20213110152453 la dependencia solicita modificación del plan y de la fecha de cumplimiento para el 31 de diciembre de 2021. (Juan Diego Toro Bautista) 25/01/2022 Vía correo electrónico de fecha 25 de enero de 2021 solicité a los enlaces de las Vicepresidencias de Planeación, Riesgos y Entorno de Gestión Contractual y Ejecutiva el soporte de cumplimiento de las acciones planteadas (No. 2, 3 y 4) con fecha límite del 31/12/2021 . (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 5/07/2022 Mediante correo electrónico del 30 de junio de 2022 las vicepresidencias responsables solicitaron el cambio de la fecha de cumplimiento al 30 de septiembre de 2022. Mediante correo electrónico del 1 de julio de 2022 remití al administrador de la herramienta PMP - Pocket los soportes de la solicitud (Correos electrónicos) del cambio de fecha de cumplimiento de las acciones propuestas para la No Conformidad y solicité su apoyo para el cambio de la fecha de cumplimiento. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 06/07/2022 Modificación fecha de cumplimiento de acuerdo con correo electrónico de fecha 1 de julio de 2022 remitido por el auditor. (Juan Diego Toro Bautista) 28/09/2022 Mediante correo electrónico del 28/09/2022 la VPRE informó sobre que la actualización del procedimiento se encuentran en espera de vistos buenos en ORFEO. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 10/10/2022 Mediante correo electrónico del 3/10/2022, los responsables solicitaron desde la VPRE la ampliación del término de cumplimiento a las Unidades de medida para el 31 de marzo de 2023. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 10/10/2022 Mediante correo electrónico del 3/10/2022, remití al administrador de la herramienta de PMP el soporte con el que los responsables solicitaron la modificación de la fecha de cumplimiento de las unidades de medida de la No Conformidad, para el próximo 31 de marzo de 2023. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 2/05/2023 Mediante correo electrónico del 25/04/2023, solicité a la VPRE la remisión de los soportes correspondientes al cumplimiento del Plan de Mejora propuesto para la No Conformidad 3896, teniendo en cuenta que la última fecha acordada para el cumplimiento fue del 31 de marzo de 2023. (Para este requerimiento se indicó el plazo máximo de respuesta del 4/05/2023). (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 2/05/2023 Mediante correo electrónico del 27/04/2023 la VPRE indicó que se han efectuado reuniones programadas los martes, de lo cual remitieron soportes documentales, con el fin de actualizar el procedimiento. Estas reuniones según indicó la VPRE, se han llevado a cabo entre las Vicepresidencias Ejecutiva, Gestión Contractual, Jurídica y de Planeación, Riesgos y Entorno con el apoyo de una asesora delegada por el Presidente de la entidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 2/05/2023 Mediante correo electrónico del 27/04/2023, la VPRE solicitó la ampliación del término para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos para el próximo 30 de septiembre de 2023. Esta solicitud se envía vía correo electrónico al deministrador de la herramienta de control, para el ajuste correspondiente. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 5/05/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo de 2023 el auditor remite el soporte correspondiente para justificar la prórroga. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 6/07/2023 Mediante correo electrónico del 30 de junio de 2023, la Vicepresidencia de Planeación, Resigos y Entorno remitió a la Oficina de Control Interno, memorando interno con radicado No. 20233110093243 del 27 de junio de 2023, mediante el cual las Vicepresidencias Ejecutiva, de Gestión Contractual y Jurídica revisaron y actualizaron el procedimiento interno denominado "Aprobación y administración de pólizas y demás garantías (GCSP-P-012)" y que se encuentra aprobado para la actualización en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 12/07/2023 Mediante correo electrónico del 11 de julio de 2023, el enlace de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, remitió cadena de correos relacionada con la revisión y finalmente con la actualización del procedimiento GCSP-P-012, denominado Aprobación y administración de pólizas y demás garantías. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 12/07/2023 En el marco del seguimiento adelantado, una vez consultada el Sistema de Gestión de Calidad, se evidenció que el procedimiento GCSP-P-012, denominado "Aprobación y administración de pólizas y demás garantías" se evidenció que se encuentra publicado con fecha de actualización del 10 de julio de 2023, por lo que se da por cumplido el plan de mejoramiento propuesto. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 7 | 2023 | 2021-09-02 | 1047 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EtZI1anUJSxAmlaz56F4dY4BFFPO0bwtvUOKShI9S7VPcQ?e=dra74q
3897 | 25 | 2021 | Se observó que en el periodo de abril a junio de 2021 se pagaron ocho (8) comisiones por caja menor de Viáticos, de las cuales cinco (5) de ellas se legalizaron posterior a los cinco (5) días, lo que incumple lo establecido en el Párrafo 1 del Artículo 5 y el Artículo 7 del Decreto 2768 de 2012, que establecen: ARTÍCULO 5°. Destinación. .(…) PARÁGRAFO 1°. Los dineros entregados para viáticos y gastos de viaje se legalizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la realización del gasto y, para las comisiones al exterior, en todo caso, antes del 29 de diciembre de cada año. “ARTÍCULO 7°. Legalización. La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse durante los cinco (5) días siguientes a su realización. (…)” | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Septiembre de 2021 | Septiembre | 2021 |  |  | Acción preventiva | Mediante correo del 29/10/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribió el Plan de Mejoramiento. ACCIONES Elaborar una comunicación dirigida a los Jefes de los conductores, indicando las responsabilidades de NO apoyar la gestión de la legalización de comisiones. Coordinación GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 31/12/2021 Socializar los lineamientos de comisiones y viáticos por caja menor al grupo de conductores con la finalidad de recordar los tiempos de legalización. Responsable Cuentadante, fecha de cumplimiento 31/12/2021 | 2021-11-01 | 31/12/2021 |  | 26/10/2021 Mediante correo del 26/10/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 25/01/2022 Mediante correo del 25/01/2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes del cumplimiento de las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/02/2022 Mediante correo electrónico del 07/02/2022 el GIT Administrativa y Financiera suministró la comunicación enviada mediante correo masivo a los colaboradores de la ANI respecto del proceso para solicitud de comisión y desplazamiento, y las legalizaciones. Por lo tanto, se dan como cumplidas las acciones de mejora propuestas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 2021-09-08 | 1041 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eu6wzcTUMbBPuSPeDK3duDUB-kpwRtfi6ePTWcD7Bn_WcQ?e=5U4haj
3898 | 26 | 2021 | Se observó que los documentos presentados para soportar las solicitudes de reembolso de las cajas menores, no son adecuados, toda vez que de los analizados en las solicitudes 221, 321 y 421 de la vigencia 2021 correspondientes a la caja menor de viáticos, tienen algunas solicitudes de comisión y legalizaciones sin las firmas de los beneficiarios y de quien verifica y/o autoriza la comisión; por otra parte, se determinó que los gastos del comprobante de caja menor No. 721 del 09/03/2021 se registraron antes del reembolso No. 321 del 23/03/2021; lo anterior, denota incumplimiento de los numerales 2 y 4 del Artículo 13 De la legalización del Decreto 2768 de 2012 y de lo establecido en el numeral 4 del Sistema Documental Contable de la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable de la Resolución No. 525 del 13 de septiembre de 2016. | Incumplimiento normativo |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Septiembre de 2021 | Septiembre | 2021 | Memorando : 20231020148023 del 03/10/2023 | 2023-03-10 | Acción correctiva y preventiva | Dar cumplimiento a la circular vigente de VIÁTICOS – GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. Se subsanó las firmas de los comisionados y/o jefes inmediatos, que se encontraban pendientes en los formatos. Al efectuar el pago en caso de no tener la firma de quien autoriza la comisión se podrá tener en cuenta la aprobación | 2021-01-11 | 2022-10-31 | 5/10/2022 En el informe de seguimiento al Decreto 2768 de 2012 las acciones de devolución y no recepción de las solicitudes de comisión sin las firmas del comisionado y de quien autoriza, se revisaron en este en el mismo y se determinó que las acciones no fueron efectivas, dado que, del total de comisiones otorgadas en mayo, junio y julio de 2022, trece (13) de ellas se aceptaron sin cumplir con el requisito de las firmas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 3/10/2023 Para determinar la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno realizó análisis de efectividad en el informe de auditoría con radicado No. 20231020146753 del 29/09/2023 sobre el cumplimiento del Decreto 2768 de 2012, observando que las acciones de mejora suscritas para la No Conformidad 3898 fueron efectivas, porque los soportes analizados de la caja menor de Viáticos y Gastos de Viaje como los comprobantes de egreso registrados en el SIIF Nación y legalizados para efectos de reembolso con las Resoluciones Nos. 20234010004925 del 26 de abril de 2023 y 20234010005615 del 17 de mayo de 2023, fueron debidamente diligenciadas con las firmas de los viajeros, los supervisores y/o quien autoriza, y la firma de quien certifica, revisa y aprueba el informe de la legalización; para aquellas solicitudes y legalizaciones que no están con firma mecánica o digital, se anexan los correos que son el soporte de aceptación y autorización. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 26/10/2021 Mediante correo del 26/10/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 25/01/2022 Mediante correo del 25/01/2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera enviar los soportes del cumplimiento de las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/02/2022 Mediante correo electrónico del 07/02/2022 el GIT Administrativa y Financiera suministró la comunicación enviada mediante correo masivo a los colaboradores de la ANI respecto del proceso para solicitud de comisión y desplazamiento, y las legalizaciones. Por lo tanto, se da como cumplidas la acción No. 1, respecto de las acciones 2 y 3, están se revisarán en el seguimiento al Decreto 2768 de 2012 que no se hayan recibido solicitudes y legalizaciones sin la respectiva firma. Se da como subsanada la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 5/10/2022 Se cumplió el Plan con las acitivdades. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 7/10/2022 Se analiza la efectividad y se declara no efectivo. Esta no conformidad pasó a estado no efectivo pendiente de reformulación. 12/10/2022 Se recibe memorando con la reformulación del plan y la nueva fecha de terminación. Radicado No. 20224010123133 por lo tanto pasa a estado abierto con plan y el avance se reinicia en 0. 13/02/2023 Mediante correo del 13/02/2023 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera suministrar las evidencias de las acciones de mejora propuestas. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 3/03/2023 Mediante correo del 20/02/2023 el GIT Administrativa Y Financiera suministró las evidencias de la acción corrección con los egresos de la caja menor de viáticos Nos. 3422, 3622, 4322, 4422, 5822, 6222, 7322, 7822, 8022, 8122, 8522, 9722 y 9822 en los que se evidenciaron las solicitudes de desplazamientos debidamente firmadas por el viajero y el jefe inmediato y/o quien autoriza. Se dan como cumplidas las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 9 | 2023 | 2021-09-08 | 1041 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsVOf_qbgwpOvci-S82asUsBxUj7JzWcdZCZpUZX94iqUQ?e=sFyVXj
3899 | 27 | 2021 | En la ejecución de las cajas menores de enero a junio de 2021 generada en el SIIF Nación, se observó que el ingreso reembolso de la Caja Menor de Viáticos No. 521 del 15/06/2021 con Resolución No. 20214010008285 del 31/05/2021 comprende la solicitud de reembolso de los movimientos registrados en abril y mayo de 2021, representados en los comprobantes 1421, 1621, 1821 y 1921 con fecha de abril y el comprobante 2221 de mayo, denotando incumplimiento de realizar los reembolsos de gastos en forma mensual o cuando se consume el 70% de alguno de los rubros, lo que ocurra primero como lo establece el artículo 14 del Decreto 2768 de 2012. | Incumplimiento normativo |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Septiembre de 2021 | Septiembre | 2021 | 20221020118933 | 2022-03-10 | Acción preventiva | Mediante correo del 29/10/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribió el Plan de Mejoramiento. ACCIONES Proyectar la resolución de caja menor del año 2022, teniendo en cuenta las necesidades requeridas en la presente vigencia. Responsable Gestor G3-06 Servicios Generales, fecha de cumplimiento 31/01/2022. Elaborar una comunicación solicitando apoyo para acelerar el flujo de reembolso de las cajas menores. Responsable Coordinación GIT Administrativa y Financiera, fecha de cumplimiento 31/01/2022. | 2021-01-11 | 31/01/2022 | 5/10/2022 Del seguimiento a las cajas menores de la vigencia 2022, se observó que las solicitudes de reembolso se realizaron mensualmente, según los reportes de ejecución de las cajas menores generados del aplicativo SIIF Nación, por lo que las acciones de mejora de la No Conformidad fueron efectivas. En consecuencia, se registrará la respectiva efectividad en el PMP consolidado. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 26/10/2021 Mediante correo del 26/10/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 4/04/2022 Mediante correo del 03/03/2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera suministrar las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora. El 03/03/2022 el GIT Administrativa y Financiera suministró las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora, una vez analizadas por la OCI, se observó que las evidencias no correspondían a las acciones, por lo que se envío correo el 09/03/2022 solicitando las evidencias sobre las acciones propuestas. Mediante correo del 23/03/2022 el GIT Administrativa y Financiera – Servicios Generales suministró para la actividad No. 1 la Resolución No. 20224010003055 del 04/03/2022 de constitución de la Caja Menor de Viáticos para el 2022 teniendo en cuenta los siguientes rubros: A-02-02-01-003- 003, A-02-02-02-006- 003, A-02-02-02-006- 007 y A-02-02-02-010 por valor total de $18.4 millones, aumentando el total en $5.7 millones respecto de la caja menor de la vigencia 2021. Se suministró la Resolución No. 20224010003245 del 08/03/2022 de constitución de la caja menor de Servicios Generales por $8.5 millones. Pendiente envío de la evidencia de la acción No. 2. Sobre la comunicación solicitando apoyo para acelerar el flujo de reembolso de las cajas menores. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 5/10/2022 En el seguimiento al cumplimiento del Decreto 2768 de 2012 se verificó el cumplimiento de legalización mensual, observando que se realizaron las solicitudes de reembolso mensualmente, desde enero a junio de 2022 (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 10 | 2022 | 2021-09-08 | 1041 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmQS7MOBOGZMjc0I-u9BGPUBhhBnlB_CshORk7bm784S8g?e=YFkIoS
3900 | 28 | 2021 | En el Sistema eKOGUI no se han inactivado cuatro (4) abogados, quienes se retiraron de la Entidad en el primer semestre de 2021. Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI, período 1° de julio al 31 de diciembre de 2021 Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021. En el Sistema eKOGUI no se han inactivado cuatro (4) Abogados, quienes se retiraron de la Entidad en el primer semestre de 2021. En el segundo semestre de 2021 se retiraron de la Entidad tres (3) abogados, sin embargo, no se inactivaron en el período. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Martha Guzmán León | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 | Informe seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI Primer semestre de 2022 | 2022-12-10 | Acción correctiva | 1_ Llevara a cabo mesas de trabajo con los abogados a cargo de los procesos judiciales, a efectos de verificar los procesos a cargo y su asignación en el sistema. Fecha de cumplimiento 30/06/2022. 2_Realizar la asignación y/o reasignación de procesos a los apoderados a cargo. Fecha de cumplimiento 20/06/2022. 3_ Una vez reasignados los procesos judiciales, inactivar los usuarios. Fecha de cumplimiento 30/07/2022. | 2021-07-10 | 30/09/2022 | 12/10/2022 En Seguimiento a la actualizaciòn del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI Primer semestre de 2022 se verificó que, en el período se inactivaron los abogados Sergio Javier García Jovel, Natalia Ramírez Yépez, Sol Milena Díaz Viloria y Milton Julián Cabrera Pinzón, quienes se habían retirado de la Entidad el año 2021 y no se habían inactivado en el Sistema. En cuanto a las abogadas María Lorena Arenas Suárez y Angelica María Rodríguez Valero, se encontraban en la misma situación y fueron inactivadas el 11 de agosto de 2022. Andrea Estefanía Merlano Castellanos, se inactivó el 28 de julio de 2022. En consecuencia, la no conformidad se tendrá cumplida, por cuanto las acciones fueron efectivas y pertinentes para realizar su cierre. (Martha Guzmán León) | 7/10/2021 Mediante Memorando 20217010131613 del 30 de septiembre de 2021, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitiò el Formato SEPG-F-0019, formulaciòn Plan de Mejoramiento - Medida Correctiva, fecha cumplimiento 30 de noviembre de 2021. Mediante Memorando 20217010133263 del 5 de octubre de 2021, diò alcance al memorando anterior, realizando un ajuste de la UM, y aportando`imagen de pantalla del Sistema eKOGUI, donde se verifica que el 29 de julio de 2021, se inactivò el Usuario - Abogado Juan Pablo EstradaSànchez. (Martha Guzmán León) 4/11/2021 A través de correo electrónico del 14 de octubre de 2021, informè al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad con corte a 30 de septiembre de 2021: abierta con plan, fecha de terminación 30 de noviembre de 2021. (Martha Guzmán León) 11/12/2021 1. Mediante correo electrónico del 4 de noviembre de 2021, se informó a la Doctora Liliana Marcela Poveda Buendía, Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial - Encargada, el estado de la no conformidad 3900 del Plan de Mejoramiento por Procesos, Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Así mismo, se solicitó remitir a más tardar el lunes 22 de noviembre de 2021, un informe de avance del plan con soportes. El cual no se aportó. 2. Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2021, se informó al Doctor Jimmy Alexander García Urdaneta, Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, el estado de la no conformidad 3900 del Plan de Mejoramiento por Procesos, de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Se reiteró la solicitud de remitir, esta vez en el mes de diciembre de 2021, el informe de avance de cumplimiento del Plan. (Martha Guzmán León) 13/12/2021 -Modificación de fecha- De acuerdo con memorando No. 20217010157133 del 30 de noviembre de 2021 la dependencia solicita aplazamiento para el cumplimiento del plan hasta el 31 de diciembre de 2021. (2021) 08/04/2022 La no conformidad se mantiene, se hará la anotación correspondiente en el Plan de Mejoramiento por Procesos, con soporte en el presente informe de seguimiento Seguimiento marzo 2022 - Segundo semestre 2021 (Martha Guzmán León) 11/05/2022 Mediante Memorando 20227010060843 del 29 de abril de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, remitió el Plan de Mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019. Se limitó a lo siguiente: “2 - En el proceso de empalme entre la administradora saliente y el nuevo funcionario a cargo, realizar la depuración e inactivación de usuario”. Se informará que se debe formular un plan de mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019 detallado, que subsane las causas que generaron la no conformidad, el cual comprenderá: i) Acciones correctivas, respecto a que, en el Sistema eKOGUI no se han inactivado los Abogados Sol Milena Díaz Viloria, Angelica María Rodríguez Valero, Milton Julián Cabrera Pinzón y Juan Pablo Estrada Sánchez, quienes se retiraron de la Entidad en el primer semestre de 2021. En el segundo semestre de 2021 se retiraron de la Entidad los abogados María Lorena Arenas Suárez, Sergio Javier García Jovel; Natalia Ramírez Yépez, sin embargo, no se inactivaron en el período. ii) Acciones preventivas y de mejora, que permitan evitar y prever que se sigan presentando. Las acciones deben ser realizables a muy corto plazo, teniendo en cuenta la información que se debe reportar con corte a 30 de junio de 2022, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Martha Guzmán León) 9/06/2022 A través de correo electrónico del 25 de mayo de 2022, se solicitó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un nuevo Plan que cumpla con los parámetros descritos anteriormente en forma detallada, el cual se debe formular en el Formato SEPG-F-019. Mediante Memorando 20227010073563 del 6 de junio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, remitió nuevo Plan de Mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019. (Martha Guzmán León) 10/08/2022 Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2022, solicité al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un informe pormenorizado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado por esa Dependencia en la No conformidad 3900 del Plan de Mejoramiento por Procesos, asociada a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Mediante Memorando 20227010093693 del 29 de julio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó el informe de las actividades adelantadas con soportes. En consideración a que, entre agosto y septiembre de 2022, se hará el “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, en el informe final se hará el análisis de la información y documentos que se aportaron, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó que, “En atención al inicio de la Auditoría Interna: “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, de manera atenta, solicito a la OCI se apruebe la ampliación del plazo para el cumplimiento del PM formulado para las NC indicadas en el asunto (3900), hasta el 30 de septiembre de 2022”. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, solicité al Administrador del PMP su apoyo, para incorporar en la No conformidad 3900 la nueva fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, hasta el 30 de septiembre de 2022. (Martha Guzmán León) 12/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2022 el auditor solicita la ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2022, con base en el correo electrónico remitido por la dependencia el 10 de agosto de 2022. (2021) 12/10/2022 En informe final “Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, se verificó el cumplimiento y revisó la efectividad de los planes de mejoramiento formulados por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “La no conformidad se tendrá cumplida, por cuanto las acciones fueron efectivas y pertinentes para realizar su cierre”. Porcentaje de cumplimiento: 100%. El Informe de seguimiento se incorpora al Repositorio SharePoint - Documentos asociados al Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 10 | 2022 | 31/08/2021 | 1049 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsSOFs7Y4khNv7S1fpf6mc4BZHbO16IGLJaWLiYe-jVu3g?e=XdFU9A
3901 | 29 | 2021 | 5.2.1. Se evidenció incumplimiento del artículo 2.8.3.1.6. del Decreto 1080 de 2015, que establece: “Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato” y la Circular 20204010101901 del 27 de mayo de 202060; obligación que corresponde al contratista. No obstante lo anterior se recomienda a la supervisión establecer controles efectivos que permitan verificar con la periodicidad requerida en cada contrato la publicación de los documentos contractuales generados en la ejecución: a. De prestación de servicios de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales: Contrato Ordenador CONTRATO 485-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 071-2021 Vicepresidencia Ejecutiva; CONTRATO 309-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 316-2021 Vicepresidencia Ejecutiva; CONTRATO 317-2021 Vicepresidencia Ejecutiva; CONTRATO 318-2021 Vicepresidencia Ejecutiva; CONTRATO 320-2021 Vicepresidencia Ejecutiva; CONTRATO 321-2021 Vicepresidencia Ejecutiva; b. De prestación de servicios suscritos con personas jurídicas: Contrato Ordenador CONTRATO 463-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 559-2020 Vicepresidencia Jurídica CONTRATO 406-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 430-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 425-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 389-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 469-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 391-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 407-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 408-2021 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 568-2020 Vicepresidencia Jurídica; CONTRATO 435-2021 Vicepresidencia Jurídica. c. Suscritos por el proceso de selección abreviada de mínima cuantía: CONTRATO 447-2021 Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno CONTRATO 381-2021 Vicepresidencia Administrativa y Financiera; CONTRATO 560-2020 Vicepresidencia Administrativa y Financiera; CONTRATO 486-2021 Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno; d. Suscrito por el proceso de selección abreviada de menor cuantía, No. 567-2020 a cargo de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera. | Incumplimiento normativo |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Memorando 20214000158623. (1) Revisar en el SECOP los informes de los contratistas para establecer aquellos que no lo han registrado en el sistema; elaborar un informe de seguimiento y remitirlo por correo a los Supervisores cuyos contratistas no han cumplido con el registro, para que los insten a su cumplimiento. (2) Realizar seguimiento mensual en el SECOP, al cargue de los documentos que prueben la ejecución del contrato en el SECOP, para enviar correo a los supervisores y contratistas que falten por subir la información. (3) Solicitar a la Oficina de Comunicaciones elaborar y divulgar una Ecard informando a todos los contratistas de la entidad la obligación de cargar las cuentas en SECOP. | 15/12/2021 | 31/12/2021 |  | 15/12/2021 El 09/12/2021, se efectuó reunión de seguimiento con la VEJ, sobre la evidencia presentada mediante memorando 20215000148713. El 15/12/2021, se envía correo a la VEJ sobre el avance de las UM presentadas sobre la No Conformidad. Se acredita avance del 25% sobre lo que corresponde a la VEJ. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 23/12/2021 Mediante correo electrónico de 15/12/2021, se remitió a la OCI, se envió copia de la evidencia de las UM 1 y 2. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 15/02/2022 Mediante memorando 20227030028173 de 03/02/2022, se acreditó el cumplimiento de la UM3, vinculada a la E Card, sobre la obligación de cargar cuentas en el SECOP. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 2021-09-01 | 1048 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ery4W0gTfZpHm13ylEhNhWsBli17ffRrXvUgejdGlEracw?e=bKckRl
3902 | 30 | 2021 | 5.2.2. Se evidenció un posible incumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Ley 1712 de 2014, los artículos 10 y el literal g. del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.8.3.1.6. del Decreto 1080 de 2015, de la etapa precontractual del contrato 550-2020 a cargo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, debido a que los estudios previos no prevén ningún mecanismo periódico de seguimiento contractual como tampoco se encuentran incorporados los informes de ejecución y las cuentas de cobro en el expediente digital del contrato. | Incumplimiento normativo |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | (1) Solicitud de creación del expediente digital correspondiente al contrato 550 de 2020 y se continuará con el cargue de la documentación de su ejecución en dicho expediente. (2) Cada vez que se adjudique un contrato se procederá con la solicitud de creación de expediente digital para almacenar allí la documentación correspondiente. Se recibió con fecha anterior a la recepción 30/11/2021. Se efectúa seguimiento 15/02/2021. 2. Validación de la información faltante e incorporación de esta en el expediente digital de Orfeo No 20207030140200549E, del contrato VPRE-550-2020. 3. Solicitud al contratista del cargue del os documentos de pago de la cuenta del contrato VPRE-550-2020, en la plataforma SECOP II. | 15/02/2022 | 2022-04-30 |  | 15/02/2022 Se recibe el 10/02/2022, copia de los soportes de las UM formuladas. Se envía solicitud con aclaración debido a que los soportes hacen referencia a expedientes Orfeo y no a acciones vinculadas a la estructuración de los procesos de contratación como tampoco de evidencias de publicación en SECOP. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 15/02/2022 15/02/2022. Texto del correo: "recomend(a)mos que se analice la posibilidad de formular el plan en dirección a la causa del hallazgo, esto es, (i) tanto a la generación de los estudios que preceden los contratos de este tipo en la Vicepresidencia, así como a (ii) obtener la incorporación de los informes de ejecución y cuentas de cobro en esa plataforma digital". (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 28/02/2022 El 10/02/2022, se recibió soporte sobre los avances (expedientes digitales en ORFEO), documentación sobre la que se recomendó ajuste el 15/02/2022, toda vez que no prevé medidas sobre la información a reportar en el SECOP (causa de la NC). A 28/02/2022, se remite requerimiento por falta de respuesta al correo de 15/02/2022. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 29/06/2022 Mediante correo de 17/05/2022 (aboada@ani.gov.co) se remite evidencia de gestión de cargue de cuentas en SECOP. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cumplida |  | 6 | 2022 | 2021-09-01 | 1048 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EifzQUmGMexGqUejEIZM7M8BwZ5um3G6hTEgiNB7_Vzuug?e=VUxYke
3903 | 31 | 2021 | 5.2.3. Se evidenció un posible incumplimiento del contenido del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, según el cual, <<Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación>>, debido a que, de pleno, el numeral 16 de la minuta del contrato No. 550-2020 a cargo de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno estipuló excluir del trámite de liquidación el contrato , sin considerar que, en efecto, al ser suscrito el 6 de octubre de 2020, la ejecución de las obligaciones como las que se encuentran en la página 6 del anexo 1 (ficha técnica) , se extendía por el tiempo hasta el 21 de diciembre del mismo año. | Incumplimiento normativo |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 |  |  | Acción preventiva | Solicitar socialización al GIT de Juridica respecto de cuales son los criterios a tener en cuenta para definir si un contrato tiene o no procedimiento de liquidación (Se recibe con posterioridad a la fecha de planteamiento de las medidas 30/11/2021). 2. Se dará alcance al radicado ANI No. 2020607016447 del 28/12/2020, correspondiente al informe final de supervisión del contrato VPRE-550-2020, indicando que dicho contrato deberá ser liquidado de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. | 15/02/2022 | 2022-04-30 |  | 15/02/2022 Se efectuó reunión de seguimiento a 15/02/2022, en el cual se indica que la fecha de vencimiento es anterior a la recepción del plan, razón por la que se recomienda ajuste. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 28/02/2022 Se envía correo solicitando el ajuste de plazo y contenido formulado por el equipo de la VPRE en sesión de 15/02/2022. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 29/06/2022 Se adjuntó mediante correo electrónico (aboada@ani.gov.co), el memorando No. 20226070046383 radicado 18 de marzo de 2022, en el que se solicita el trámite de liquidación. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 29/06/2022 Se envía solicitud de información mediante correo al GIT Contratación con el fin de saber el estado actual de la liquidación. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cumplida |  | 6 | 2022 | 2021-09-01 | 1048 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmuHFKd7t3hArJq4jhgb2GQBVtNaDelk_7ohBJPYtXySIA?e=AmZ7c1
3904 | 32 | 2021 | 5.2.4. Se evidenció un posible incumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, según el cual, <<Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación>>, en la etapa precontractual del Contrato No. 567-2020 VAF, VJ-VAF-SA-001-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) a cargo de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, toda vez que se evidenció que el clausulado de este contrato, excluye de pleno la presentación la liquidación del contrato, por cuanto que el anexo técnico de la obra civil prevé que será de cargo del contratista ejecutar la prestación en un plazo de un mes y cuatro días (17/11/2020 a 27/12/2020). | Incumplimiento normativo |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | VAF | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 |  |  | Acción correctiva | Verificar el estado del contrato 567 para proceder con la liquidación. Apoyar la remisión del informe final de supervisión, balance financiero y pólizas del contrato 567. Realizar la liquidación del contrato 567. Socializar la No conformidad con el GIT de Contratación, para evitar que vuelva a suceder. | 30/11/2021 | 2022-02-28 |  | 23/12/2021 Mediante correo electrónico de 22/12/2021, se remitió soporte de la sesión de reunión formulada por el GIT Contratación. AFHH. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 11/04/2022 Mediante correo electrónico de 06/04/2022, el GIT Contratación (jromero@ani.gov.co), remite copia del acta de liquidación fechada 28 de febrero de 2022, suscrita entre la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y el Contratista, Construvicas Ingenieria SAS (se evidencia UM1, UM3 y UM4). Se solicitará copia del informe final de supervisión (UM2). (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 12/04/2022 Mediante correo electrónico de 12 de abril de 2022, se allegó copia del radicado No. 20214000056383 de 6 de abril de 2021, que corresponde a informe final de supervisión del contrato No. VAF 567. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cumplida |  | 4 | 2022 | 2021-09-01 | 1048 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EuVKxf8vhAVBuTDDtlDiHcIBC0tpls0GLWm2soR0RED63Q?e=G1g2f9
3905 | 33 | 2021 | 5.2.5. Se evidenció un posible incumplimiento al contenido artículo 10 y el literal g. del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.8.3.1.6. del Decreto 1080 de 2015, concordante con el subnumeral 8 del numeral 8 de la minuta del contrato del Contrato No. 567-2020 VAF, VJ-VAF-SA-001-2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) a cargo de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, debido a que no se encuentran cargados en el SECOP II, los informes de actividades que demuestren la ejecución del contrato. | Incumplimiento normativo |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | VAF | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 |  |  | Acción correctiva | Verificar el estado del contrato para revisar la pertinencia del cargue de la información. Solicitar al contratista, el cargue de los informes que demuestren la ejecución del contrato en el SECOP, si es necesario. Solicitar mesa de trabajo con el GIT de Contratación, para revisar la posibilidad de incluir dentro de ANISCOPIO la gestión de las cuentas de los contratos de adquisición de bienes y servicios (recibido mediante correo de 24/11/2021 VAF cegarcia@ani.gov.co) | 30/11/2021 | 30/06/2022 |  | 16/02/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico con adjunto memorando el auditor solicita la modificación. (2021) 09/09/2022 Mediante correo electrónico de 19/07/2022 (cegarcia@ani.gov.co), se remite evidencia de la incorporación del acta de liquidación del contrato VAF567. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cumplida |  | 9 | 2022 | 2021-09-01 | 1048 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsN_U9Ahg2NGhQC3ELv72rIBJGhZCVgB42Ddi4lqgwQICw?e=9zFqLy
3906 | 34 | 2021 | 5.2.6. Se evidenció un posible incumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, según el cual, <<La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición>>, para los proyectos Santa Marta – Riohacha – Paraguachón, Rumichaca-Pasto y Autopista Conexión Norte, que a la fecha de emisión del informe no han publicado en sus respectivos expedientes contractuales de esa plataforma pública, las modificaciones aplicadas con ocasión de los memorandos de entendimiento suscritos con los concesionarios el 5 de octubre de 2021 (acuerdo No. 1). |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Santamarta - Riohacha - Paraguachon | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Agosto de 2021 | Agosto | 2021 |  |  | Acción correctiva | Parcial. Mediante radicado 20213060144433 de 02/11/2021, la gerencia del proyecto Rumichaca - Pasto, indica sobre la NC que: el <<Acuerdo 1 suscrito el 5 de octubre por varios Concesionario dentro de los que se encuentra la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S, fue publicado en la página del SECOP el día 28 de octubre de 2021>>. Este plan es parcial y aún se encuentra pendiente los demás proyectos. Se coloca fecha para seguimiento. | 29/11/2021 | 2022-01-31 |  | 29/11/2021 Mediante memorando 20213060144433 la gerencia del proyecto Rumichaca-Pasto informa que: el <<Acuerdo 1 suscrito el 5 de octubre por varios Concesionario dentro de los que se encuentra la Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S, fue publicado en la página del SECOP el día 28 de octubre de 2021>>. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 29/11/2021 Mediante radicado 20215000146383 de 05/11/2021, se informó a la OCI sobre la publicación del modificatorio en la web SECOP. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 29/11/2021 Mediante radicado No. 20213110147283 de 08/11/2021. Se informa a la OCI << que, por parte del equipo de apoyo al seguimiento del Proyecto Conexión Norte, se realizó el cargue el 25 de agosto de 2021 del Acuerdo No. 1 COVID-19 en el SECOP I, tal como se evidencia>>. El plan se incorpora completo y se da por cumplido el plan propuesto para los tres proyectos. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 11 | 2021 | 2021-09-01 | 1048 | Auditoría Interna
3907 | 35 | 2021 | De conformidad con el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, los siguientes actos administrativos se presentaron al Comité de Conciliación, en un término superior a cuatro (4) meses, a partir de la fecha de pago, para que se adoptara la decisión de iniciar o no demanda en ejercicio del medio de control se repetición: i. Resolución 18295 del 11 de diciembre de 2020, Vicepresidencia Jurídica. ii. Resolución 1350 del 10 de septiembre de 2019, Resolución 0483 del 1° de abril de 2020 y Resolución 120205000005925 del 14 de mayo de 2020, Vicepresidencia Ejecutiva. iii. Resolución 6135 del 29 de mayo de 2020, Vicepresidencia de Gestión Contractual. iv. Resolución 14725 del 16 de octubre de 2020. Laudo Arbitral de fecha 23 de junio de 2020, Vicepresidencia de Gestión Contractual. |  |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Martha Guzmán León | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Con ocasión de la modificación de la resolución por medio de la cual se establece el reglamento del Comité de Conciliación; aprobada en sesiones del 5 de septiembre y 17 de noviembre; se enviará comunicación a cada uno de los miembros del Comité a través de la cual: 1. Se comunicará la resolución modificatoria 2. Se notificará su designación como miembro del Comité 3. Se pondrá en conocimiento esta NC a efectos de ratificar la necesidad y obligatoriedad de su asistencia a las sesiones, en particular aquellas en las que se someterá a consideración la procedencia o no de iniciar acción de repetición. | 2021-12-10 | 31/12/2021 |  | 26/01/2022 Mediante Memorando 20217010169283 del 24 de diciembre de 2021, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, comunicó a los Miembros del Comité de Conciliación, la Resolución No. 20217010020885 de 21-12-2021 “Por medio de la cual se conforma y establece el funcionamiento del Comité de Conciliación de la Agencia Nacional de Infraestructura y se dictan otras disposiciones”. Así mismo, que: “El Artículo Quinto de la citada resolución establece la conformación del Comité y algunas precisiones que resulta pertinente destacar a través de la transcripción de la literalidad de los apartes respectivos, como sigue: “ARTÍCULO QUINTO. INTEGRANTES, INVITADOS PERMANENTES, OCASIONALES Y SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. El Comité de Conciliación de la Agencia Nacional de Infraestructura estará conformado por los siguientes servidores públicos.” (…) PARÁGRAFO 2°. La asistencia al Comité de Conciliación es obligatoria para los integrantes con voz y voto, así como para los invitados permanentes con derecho a voz, la cual no es delegable, excepto para el caso del Presidente y el Jefe de Control Interno. Señala: “De otra parte, el Artículo Décimo Tercero, hace referencia a la inasistencia de alguno de los miembros del Comité, en los siguientes términos: (…)” Finalmente, ratificar la necesidad y obligatoriedad de su asistencia a las sesiones en los siguientes términos: “Lo indicado en el Artículo Décimo Tercero, resulta de vital importancia a efectos de poder adoptar las medidas pertinentes en caso de que, para una determinada sesión se prevea que no se contará con el quorum necesario para deliberar y decidir válidamente; aspecto fundamental con ocasión de las sesiones en las cuales se evalúa la procedencia o no de iniciar acción de repetición, toda vez, que el Comité cuenta con cuatro (4) meses contados a partir de la fecha en que se realice el pago de una condena o acuerdo conciliatorio para adoptar la respectiva decisión, recordando que lo anterior es objeto de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.” (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cerrada |  | 1 | 2022 | 26/10/2021 | 993 | Seguimiento Normativo
3908 | 36 | 2021 | Se observó que de las 24 comisiones de la muestra, 15 de ellas no se legalizaron dentro del término de los tres días siguientes de terminación de la comisión, lo que en términos porcentuales equivale al 62%, denotando incumplimiento de lo establecido en el Artículo décimo séptimo de la Resolución No. 0079 del 15 de enero de 2019, que dice: “ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Cumplida la comisión / desplazamiento al funcionario / contratista deberá legalizarla dentro de los tres (3) días siguientes a su término diligenciando para el efecto el formato respectivo, al cual anexará los pasa bordos del tiquete aéreo utilizado o en caso de que el traslado se haya realizado en transporte intermunicipal por vía terrestre, el comprobante de pago respectivo.” (…) | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 |  |  | Acción preventiva | Mediante correo del 10/12/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribió plan de Mejoramiento. ACTIVIDAD 1) Realizar un diagnóstico para la identificación de las causas con las personas que incumplen con las fechas de legalización. Responsable Coordinación Administrativa y Financiera (Viáticos y Tiquetes), fecha de cumplimiento 31/03/2022 2) Efectuar campaña de socialización al interior de la Agencia enfatizando en la importancia de legalizar cumpliendo el termino respectivo. Responsable Profesional Coordinación Administrativa y Financiera (Viáticos y tiquetes), fecha de cumplimiento 31/03/2022. | 19/12/2021 | 31/03/2022 |  | 6/12/2021 Mediante correo del 03/12/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 9/05/2022 Mediante correo del 05/04/2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera el envío de las evidencias de las acciones de mejora que se cumplió el tiempo de ejecución del 31/03/2022. Mediante correo del 23/03/2022 se suministraron las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora como son las campañas realizadas desde la Oficina de Comunicaciones por medio de correo masivo a los colaboradores de la ANI con las directrices para las solicitudes de comisiones o desplazamientos. Por lo tanto, la No Conformidad se da como subsanada. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2022 | 29/10/2021 | 990 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EqW3azSSw9xEvh4yFFvvqwEBKoY9DbI945slw3JtFTo8Kg?e=hX5Zfn
3909 | 37 | 2021 | De la base de datos para el registro y control de las solicitudes y legalización de las comisiones, se observó que para algunos terceros de la muestra de auditoría se les otorgaron comisiones nuevas sin que el funcionario o contratista hubiera legalizado la anterior, denotando inobservancia de lo establecido en el Artículo décimo octavo de la Resolución No. 0079 del 15 de enero de 2019, que dice: “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: En ningún caso podrá autorizarse comisión de servicios/ desplazamientos al funcionario/ contratista de la Agencia que tenga pendiente por legalizar una comisión/ desplazamiento anterior. PARÁGRAFO: De no mediar justificación razonable para que el funcionario/ contratista no haya legalizado la Comisión de Servicios/ Desplazamiento en el plazo previsto contemplado para ello, se aplicaran las medidas administrativas correspondientes, sin perjuicio de las disciplinarias a que haya lugar.” | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 |  |  | Acción preventiva | Mediante correo del 10/12/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribió plan de Mejoramiento. ACTIVIDAD Apoyar al GIT de Tecnologías de la Información en la estructuración y puesta en marcha del módulo de solicitud de comisiones y desplazamiento en Aniscopio, sistema que permitirá validar en tiempo real las legalizaciones pendientes y así interrumpir el registro de nuevas solicitudes de comisión/desplazamiento a menos que medie justificación razonable y esta quede registrada en dicho aplicativo. Responsable Profesional Coordinación Administrativa y Financiera (Viáticos y tiquetes), fecha de cumplimiento 31/12/2022 | 19/12/2021 | 31/12/2022 |  | 6/12/2021 Mediante correo del 03/12/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 13/02/2023 Mediante correo del 13/02/2023 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera suministrar las evidencias del apoyo de Financiera a Tecnología sobre la puesta en marcha del módulo de solicitud de comisiones y desplazamientos en ANISCOPIO. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 3/10/2023 Mediante correo del 20/02/2023 el GIT Administrativa y Financiera adjuntó correos del 28/09/2021, 22/07/2022, 03/08/2022 y 15/02/2023 en dichos correos se observó que se ha realizado la gestión con el GIT de Tecnologías de la Información para que el aplicativo ANISCOPIO en el Módulo de Comisiones se cuente con una medida restrictiva o alerta “No se tramitan solicitudes a los colaboradores que tengan legalizaciones pendientes por presentar” En el correo del 28/09/2021 el GIT Administrativa y Financiera remitió al Git Tecnología de la Información, envío las validaciones en el desarrollo del módulo de viáticos y tiquetes al interior del país en ANISCOPIO, para que se incluyan como restricciones: i) No se tramitan solicitudes a los colaboradores que tengan legalizaciones pendientes por presentar y ii) Los colaboradores deberán presentar la legalización de su comisión 3 días después de la fecha de regreso. En los correos del 22/07/2022 y 03/08/2022 el GIT Administrativa y Financiera presenta a la mesa de servicio el incidente 28667 de validación legalizaciones, dado que ANISCOPIO está permitiendo realizar nuevas solicitudes de comisión teniendo pendientes de legalizar. En el correo del 15/02/2023 el GIT Administrativa y Financiera informa al área de Tecnología de la Información que el módulo de viáticos de ANISCOPIO no está controlando la legalización dentro de los 3 días siguientes. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 14/12/2023 Mediante correo del 14 de diciembre el GIT Administrativa y Financiera suministró correo del 23 de octubre de 2023 del GIT Tecnología, informando la aprobación del Plan de trabajo al GIT Administrativa y Financiera, en el que se incluyó ajustar la validación del tramite de legalizaciones, de no permitir comisiones si tiene legalizaciones pendientes de trámite que no estén en revisión de VGCOR o en estado superior. Se da como cumplidas las acciones de mejora de la no conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 12 | 2023 | 29/10/2021 | 990 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EjaaRmNVzCBJs7w8ezUC-9QBvtTywPSU225KgKT1JW3ssQ?e=Izk6JD
3910 | 38 | 2021 | Con el comprobante contable de corrección de errores del SIIF No. 3341 del 29/01/2021, se registró el ajuste de la prima de navidad atendiendo lo solicitado por el GIT de Talento Humano mediante memorando No 20214030053083 del 25/03/2021 en el que se informó que en el artículo 1° del Decreto 1422 de 2020, se estableció que el pago de la prima de navidad de los servidores públicos se pagará en el mes de noviembre de 2020, para lo cual el GIT de Talento Humano procedió a realizar los ajustes manuales en el aplicativo SINFAD utilizado para la gestión de la Nómina de la ANI; sin embargo al revisar el archivo detallado del pasivo de la prima de navidad del mes de enero de 2021 del SINFAD, el Grupo Interno observó un pasivo pendiente por pagar por valor de $2.303,1 millones como si no se hubiera pagado la prima de navidad. Lo anterior denota debilidades en el Sistema de Control Interno Contable, dado que la revisión de los reportes del aplicativo SINFAD se tenían que realizar para el cierre de la vigencia 2020 con el fin de determinar la consistencia de los saldos de las cuentas de nómina, verificación que se realizó hasta la apertura de la vigencia 2021; además se presenta inobservancia de las directrices establecidas en los numerales 1.2.2 y 1.2.4 del Instructivo No. 001 del 04/12/2020 de la Contaduría General de la Nación sobre las instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2020-2021. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante correo del 10/12/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribió plan de Mejoramiento. ACTIVIDAD 1) Comprobante contable No. 3341 del 29 de enero de 2021. Responsable Contratista GIT Administrativa y Financiera (Contabilidad) fecha de cumplimiento 31/01/2021 2) Revisión mensual en conjunto con el G.I.T. de Talento Humano de los reportes de las prestaciones sociales de los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura del Sistema auxiliar SINFAD. Responsable GIT Administrativa y Financiera (Contabilidad) – GIT Talento Humano, fecha de cumplimiento Permanente 3) Elaborar acta de Conciliación mensual de cifras de los reportes de las prestaciones sociales de los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura del Sistema auxiliar SINFAD y del SIIF. Responsable GIT Administrativa y Financiera (Contabilidad) – GIT Talento Humano, fecha de cumplimiento Permanente | 19/12/2021 | 31/08/2022 |  | 6/12/2021 Mediante correo del 03/12/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera la suscripción del Plan de Mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 19/12/2021 Se observó que con el comprobante contable No. 3341 del 29/01/2021 se realizó ajuste manual para ajustar la prima de navidad. Para el seguimiento y verificación de las actividades 2 y 3 se realizará verificación en la auditoria al ciclo contable de la vigencia 2022. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 13/02/2023 Mediante correo del 13/02/2023 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera suministrar las evidencias de las acciones de mejora 2 y 3. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 3/03/2023 Mediante correo del 20/02/2023 el GIT Administrativa y Financiera suministró las actas No. 1167, 1174 y 1181 de conciliación de las cifras de los reportes de octubre, noviembre y diciembre de 2022 respectivamente, sobre las prestaciones sociales de los funcionarios de la ANI generados de los aplicativos SINFAD y SIIF Nación, cuyos saldos se tomaron de los reportes del SINFAD y del SIIF Nación, en estas actas no se observaron diferencias de las subcuentas de la cuenta 2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO, por lo tanto, se dan como cumplidas las acciones 2 y 3 del plan de mejoramiento suscrito. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 3 | 2023 | 29/10/2021 | 990 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Em-dXTMsVMhKhqPltllNbyIBcqGtmoZComwi-GkfAGiIgw?e=X0WkD5
3911 | 39 | 2021 | 1. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES – PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022 – Se observó que para el periodo de evaluación del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022 se presentaron de manera extemporánea las concertaciones de compromisos funcionales y comportamentales de los funcionarios públicos de carrera administrativa cuyos Nos. de identificación terminan en: i. xxxxx390, encargado en el empleo de Experto Código G3 Grado 07 de la Vicepresidencia Ejecutiva cuyo evaluador ostenta el cargo de vicepresidente de la Agencia – de la Vicepresidencia Ejecutiva. ii. xxxxxx061, cuyo evaluador ostenta el cargo de Experto Código G3 y Grado 08 perteneciente al GIT Asesoría Jurídica Predial – de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Lo cual contraría lo establecido en el Art. 354 del Acuerdo 617 de 2018, como se ilustró en el contenido del informe. Esta No Conformidad se informa a los evaluadores cuyas denominaciones del empleo son Vicepresidente de la Agencia – Vicepresidencia Ejecutiva y Experto Código G3 y Grado 08 perteneciente al GIT Asesoría Jurídica Predial – de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, así como al Grupo Interno de Talento Humano con el fin de que se construya (n) de manera conjunta la (s) acciones de mejoramiento, bien sea preventivas y/o correctivas, en aras de que se ataque la causa raíz que generó el incumplimiento normativo, en aras de evitar la posible materialización de riesgos. | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | GIT Asesoría Jurídico Predial - GIT de Talento Humano | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 | 20231020131693 | 2023-04-09 | Acción preventiva | 1. Solicitar acompañamiento por parte del GIT de Talento Humano al momento de realizar la evaluación del desempeño con la participación del evaluado y del evaluador y/o al momento que se presente alguna movilidad en el personal. (15/02/22) 2. Realizar el registro de las evidencias del proceso de evaluación del desempeño en el aplicativo EDL por parte del Evaluado. (15/02/2022) 3. Realizar la evaluación del desempeño laboral en los términos establecidos en el acuerdo 617 de 2018. (15/02/2022) 4. Realizar la revisión y concertación de compromisos por parte del evaluado y del evaluador. (15/02/2022) 5. Comunicar por parte del evaluador al evaluado, la evaluación del desempeño en los términos establecidos en la norma. (15/02/2022) 6. Remitir memorando interno a evaluadores y evaluados recordando los plazos que se deben tener en cuenta en el proceso de evaluación de desempeño. GIT TH (1/08/2022) 7. Suscribir la concertación de compromisos dentro los 15 días hábiles siguientes en que inicie el periodo de evaluación Vicepresidencia Ejecutiva y evaluados (22/02/2023) | 2021-12-01 | 2023-02-22 | 4/09/2023 En relación con el seguimiento al cumplimiento de las unidades de medida propuestas para la No Conformidad, es importante mencionar que de acuerdo con el Programa Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, esta oficina llevó a cabo el seguimiento normativo al cumplimiento de lo establecido en la CircularExterna No. 010 de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en la Directiva 015 de 2022, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en relación con el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la Entidad, radicada bajo No. 20231020063773 del 2 de mayo de 2023 para la cual no se observó circunstancias que evidencien la continuidad de la No Conformidad. De esto se concluye que no hay repetición de las causas identificadas en la No Conformidad 3911, formulada en el informe de seguimiento de la vigencia 2021. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 14/03/2022 Mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2022 reiteré solicitud a los responsables para que remitan soporte de cumplimiento de las acciones de mejoramiento para lo cual se estableció como fecha límite de remisión el 17 de marzo de 2022. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 17/03/2022 Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2022, el evaluador del G.I.T. Asesoría Jurídica Predial remitió soportes del cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Sin embargo, hace falta el soporte de la Acción de mejoramiento: "Realizar el registro de las evidencia del proceso de evaluación del desempeño en el aplicativo EDL por parte del Evaluado." Por tal motivo el 17 de marzo de 2022 se solicitó el soporte de dicha acción vía correo electrónico. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 30/03/2022 El 24/03/2022 vía correo electrónico solicité a la Vicepresidencia Ejecutiva la remisión de los soportes correspondientes al cumplimiento del Plan de Mejoramiento planteado para la No Conformidad. A través de la Plataforma Microsoft Tams el evaluado cuyo No. de identificación termina en xxxx390, cuyo evaluador es el Vicepresidente Ejecutvo de la Entidad, solicitó asesoría en cuanto al planteamiento del plan de mejoramiento. Por lo anterior, mediante correo electrónico del 30/03/2022 el evaluado cuyo No. de información termina en xxxx390 élevó solicitud de apoyo al GIT de Talento Humano para el planteamiento de no conformidades, luego de identificar que una de las causas estaba ligada al proceso de Gestión del Talento Humano. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 5/04/2022 El 31/03/2022 a través de la herramienta Microsoft Teams se llevó a cabo mesa de trabajo con la que el evaluado, evaluador y el GIT de Talento Humano solicitaron información y guía en relación con el planteamiento del Plan de Mejoramiento de la No Conformidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 29/04/2022 Mediante correo electrónico del 31/03/2022 el vicepresidente Ejecutivo remitió plan de mejoramiento. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 28/02/2023 Mediante correo electrónico, se solicitó a la VEJ (Vicepresidencia) y a la evaluada la remisión de los soportes que den cuenta del cumplimiento de la acción de mejora planteada (la No. 2 del plan de mejoramiento), toda vez que la fecha de vencimiento era el 22/02/2023 y a la fecha no se cuenta con el soporte. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 21/03/2023 Mediante correo electrónico del 1/03/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva, remitió aclaraciones relacionadas con el cumplimiento de las acciones cuya fecha de cumplimiento era el 22/02/2023, indicando que los funcionarios de carrera que, con ocasión de la provisión de las vacantes surtidas a través de concurso de méritos, se encuentran en periodo de prueba. Adicionalmente en el correo electrónico fueron remitidos los soportes de las acciones propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 21/03/2023 Así las cosas, se encuentra pendiente el análisis de efectividad del Plan de Mejoramiento para esta No Conformidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 9 | 2023 | 2021-11-05 | 983 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EqD1cdVGUfNGqQeL8Uxk2xUBT0AYN3DkbNf5r69i0Ic9LQ?e=Om8PVE
3912 | 40 | 2021 | 2. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL EVENTUAL – PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021 – Se observó que para el periodo de evaluación del 01 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021 se presentaron de manera extemporánea las evaluaciones parciales eventuales para los funcionarios públicos de carrera administrativa cuyos Nos. de identificación terminan en: i. xxxxx390, titular del empleo Gestor Código T1, Grado 13 cuyo evaluador ostenta el cargo de Gerente de Proyectos o funcional Código G2 Grado 09 perteneciente al G.I.T. Proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones.ii. xxxxxx061 cuyo evaluador ostenta el cargo de Experto Código G3 y grado 08 perteneciente al G.I.T. Asesoría Jurídica Prediales. Lo cual contraría lo establecido en el literal d del Art. 5 del Acuerdo 617 de 2018, como se ilustró en el contenido del informe. Esta No Conformidad se informa a los evaluadores cuya denominación del empleo es Gerente de Proyectos o funcional Código G2 Grado 09 perteneciente al GIT Proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones y Experto Código G3 y grado 08 perteneciente al G.I.T. Asesoría Jurídica Prediales, así como al Grupo Interno de Talento Humano con el fin de que se construya (n) de manera conjunta la (s) acciones de mejoramiento, bien sea preventivas y/o correctivas, en aras de que se ataque la causa raíz que generó el incumplimiento normativo, en aras de evitar la posible materialización de riesgos. | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | GIT proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones - GIT de Talento Humano | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 | 20231020131693 | 2023-04-09 | Acción preventiva | Solicitar acompañamiento por parte del GIT de Talento Humano al momento de realizar la evaluación del desempeño con la participación de evaludos y evaluador y/o al momento que se presente alguna movilidad en el personal. Comunicar por parte del evaluador al evaluado, la evaluación del desempeño en los términos establecidos en la norma. | 13/12/2021 | 15/02/2022 | 4/09/2023 En relación con el seguimiento al cumplimiento de las unidades de medida propuestas para la No Conformidad, es importante mencionar que de acuerdo con el Programa Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, esta oficina llevó a cabo el seguimiento normativo al cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 010 de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en la Directiva 015 de 2022, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en relación con el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la Entidad, radicada bajo No. 20231020063773 del 2 de mayo de 2023, para la cual no se observó circunstancias que evidencien la continuidad de la No Conformidad. De esto se concluye que no hay repetición de las causas identificadas en la No Conformidad 3912, formulada en el informe de seguimiento de la vigencia 2021. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 7/03/2022 Mediante correo electrónico del 28/02/2022 el GIT de Proyectos carreteros, Estrategia Contractual, Permisos y Modificaciones Gestión Contractual 1 remitió los soportes correspondientes en los que se evidenció el cumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas. Una vez analizados los soportes, se evidenció el 100% del cumplimiento de las Unidades de Medida planteadas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 9 | 2023 | 2021-11-05 | 983 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eq6vZxEPwKZFn5pEo0CWxQkB_nzNoU4YLRRenyU48YGSXg?e=zU9GMd
3913 | 41 | 2021 | 3. EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL DEL PRIMER SEMESTRE – PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021 – Se observó que para el periodo de evaluación del 01 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021 del funcionario público de carrera administrativa cuyo No. de identificación termina en xxxxx456 fue presentada de manera extemporánea la Evaluación parcial del primer semestre por parte del evaluador que ostenta el cargo de Gerente de Proyectos o funcional Código G2 Grado 09 perteneciente al GIT Financiero 2, lo cual contraría lo establecido en el Art. 5 del Acuerdo 617 de 2018, como se ilustró en el contenido del informe. Esta No Conformidad se informa al evaluador cuya denominación del empleo es Gerente de Proyectos o funcional Código G2 Grado 09 perteneciente al GIT Financiero 2, así como al Grupo Interno de Talento Humano con el fin de que se construya (n) de manera conjunta la (s) acciones de mejoramiento, bien sea preventivas y/o correctivas, en aras de que se ataque la causa raíz que generó el incumplimiento normativo, en aras de evitar la posible materialización de riesgos. | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | GIT Financiero 2 - GIT de Talento Humano | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 | 20231020131693 | 2023-04-09 | Acción preventiva | Solicitar acompañamiento por parte del GIT de Talento Humano al momento de realizar la evaluación del desempeño. Realizar el registro de las evidencia del proceso de evaluación del desempeño en el aplicativo EDL. Comunicar la evaluación en los términos establecidos en la norma. Realizar el registro de las evidencia del proceso de evaluación del desempeño en el aplicativo EDL por parte del Evaluado. Realizar la evaluación del desempeño laboral en los terminos establecidos en el acuerdo 617 de 2018. Realizar la revisión y concertación de compromisos por parte del evaluado y del evaluador. | 13/12/2021 | 15/02/2022 | 4/09/2023 En relación con el seguimiento al cumplimiento de las unidades de medida propuestas para la No Conformidad, es importante mencionar que de acuerdo con el Programa Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, esta oficina llevó a cabo el seguimiento normativo al cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 010 de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en la Directiva 015 de 2022, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en relación con el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la Entidad, radicada bajo No. 20231020063773 del 2 de mayo de 2023, para la cual no se observó circunstancias que evidencien la continuidad de la No Conformidad. De esto se concluye que no hay repetición de las causas identificadas en la No Conformidad 3913, formulada en el informe de seguimiento de la vigencia 2021. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 7/03/2022 Mediante correo electrónico del 28/02/2022 el GIT Financiero 2 remitió los soportes correspondientes en los que se evidenció el cumplimiento de las acciones de mejoramiento propuestas. Con el análisis de los soportes remitidos se evidenció que se efectuó el cumplimiento del 100% de las acciones propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 9 | 2023 | 2021-11-05 | 983 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EkA8AozceDhBhvSss_WJ_yYBp-4NcTQO3cVPAvxYRs0JjQ?e=1Jakb3
3914 | 42 | 2021 | 4. FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL DEL PRIMER SEMESTRE – PERIODO 01 DE FEBRERO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021 – Se observó que para el periodo de evaluación del 01 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2021 no fue presentada la Evaluación parcial semestral para el funcionario público de carrera administrativa cuyo No. de identificación terminan en xxxxx061, cuyo evaluador ostenta el cargo de Experto Código G3 y Grado 08 perteneciente al G.I.T. Asesoría Jurídica Predial, lo cual contraría lo establecido en el Art. 5 del Acuerdo 617 de 2018, como se ilustró en el contenido del informe. Esta No Conformidad se informa al evaluador cuya denominación del empleo es Experto Código G3 y Grado 08 perteneciente al G.I.T. Asesoría Jurídica Predial, así como al Grupo Interno de Talento Humano con el fin de que se construya (n) de manera conjunta la (s) acciones de mejoramiento, bien sea preventivas y/o correctivas, en aras de que se ataque la causa raíz que generó el incumplimiento normativo, con el fin de evitar la posible materialización de riesgos. | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | GIT Asesoría Jurídico Predial - GIT de Talento Humano | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 | 20231020131693 | 2023-04-09 | Acción preventiva | Solicitar acompañamiento por parte del GIT de Talento Humano al momento de realizar la evaluación del desempeño con la participación del evaludo y del evaluador y/o al momento que se presente alguna movilidad en el personal. Realizar el registro de las evidencias del proceso de evaluación del desempeño en el aplicativo EDL por parte del Evaluado. Realizar la evaluación del desempeño laboral en los términos establecidos en el acuerdo 617 de 2018. Realizar la revisión y concertación de compromisos por parte del evaluado y del evaluador. Comunicar por parte del evaluador al evaluado, la evaluación del desempeño en los términos establecidos en la norma. | 14/12/2021 | 15/02/2022 | 4/09/2023 En relación con el seguimiento al cumplimiento de las unidades de medida propuestas para la No Conformidad, es importante mencionar que de acuerdo con el Programa Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023, esta oficina llevó a cabo el seguimiento normativo al cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 010 de 2020, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en la Directiva 015 de 2022, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en relación con el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la Entidad, radicada bajo No. 20231020063773 del 2 de mayo de 2023, para la cual no se observó circunstancias que evidencien la continuidad de la No Conformidad. De esto se concluye que no hay repetición de las causas identificadas en la No Conformidad 3914, formulada en el informe de seguimiento de la vigencia 2021. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 10/03/2022 Mediante correo electrónico del 28 de febrero de 2022, solicité a los responsables los soportes de las acciones de cumplimiento planteadas, cuyas fechas de vencimiento fueron los días 8, 10, 15 y 21 de febrero de 2022. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 14/03/2022 Mediante correo electrónico del 14 de marzo de 2022 reiteré solicitud a los responsables para que remitan soporte de cumplimiento de las acciones de mejoramiento para lo cual se estableció como fecha límite de remisión el 17 de marzo de 2022. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 17/03/2022 Mediante correo electrónico del 15 de marzo de 2022, el evaluador del G.I.T. Asesoría Jurídica Predial remitió soportes del cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Se precisó en este correo que el 22/02/2022 el GIT de Talento Humano elevó consulta a la CNSC en relación con la selacción equivocada de la evaluación en los siguientes términos: "por error involuntario se seleccionó el tipo de evaluación equivocada, seleccionando “EVALUACIÓN PARCIAL EVENTUAL” cuando se debió haber seleccionado “EVALUACIÓN 1° SEMESTRE”." Por lo anterior, mediante correo electrónico del 17/03/2022 se solicitó la remisión de la respuesta y de los soportes a que hubiere lugar, una vez la CNSC emita respuesta. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 24/03/2022 Mediante correo electrónico del 18/03/2022 el GIT de TH remitió respuesta y soportes de la consulta que fue elevada a la CNSC en la que se actualizó el tipo de evaluación para el Evaluación Parcial del primer semestre (periodo 01/02/2021 - 31/07/2021) para el funcionario público de carrera administrativa cuyo No. de identificación termina en XXXX061. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 6/05/2022 (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 27/05/2022 Mediante correo electrónico del 16/05/2022 el GIT de Talento Humano remitió el soporte de la presentación de la Evaluación parcial del primer semestre corregida con fecha del 22/08/2021, motivo por el cual solicitaron el cierre de la No Conformidad. Mediante correo electrónico del 20/05/2022 respondí el correo al GIT de Talento Humano confirmando el cierre de la No Conformidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 9 | 2023 | 2021-11-05 | 983 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EhufDMbzx6BHtn4ZNUEQUsMBTy2WxBIWaEq3czAtulmf5A?e=C7eQqd
3915 | 43 | 2021 | Se evidenció incumplimiento de los procedimientos :(i) Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte (EPIT-T-006, versión 3), (ii) Evaluación del componente predial en etapa de priorización de proyectos y estructuración de concesiones u otras formas de Asociación Público - Privada (EPIT-P-003, versión 2) y (iii) Estructuración de proyectos de infraestructura de transporte (EPIT-P-002, versión 4), por ausencia de los registros de la gestión de estructuración en los proyectos: • Santuario Cañoalegre (Ruta Del Agua) • Accesos Norte II • Accesos Cali – Palmira • Troncal Del Magdalena Corredor Puerto Salgar – Barrancabermeja • Dorada – Chiriguana y • App Río Magdalena. Consistentes en los oficios GADF-F-010 (numerales 4, y 8 del procedimiento EPIT-P-002; 1, 2, 7, 8, 10, 11, 22, 24, 26, 27, 29 y 31 del procedimiento EPIT-P-003 y 27, 30 y 34 del procedimiento EPIT-P-006), el acta de reunión SEPG-F-027 (numerales 57 del procedimiento EPIT-P-003; 3, 14, 16, 18, 19 y 28 del procedimiento EPIT-P-003 y 11 y 14 del procedimiento EPIT-P-006) , el registro de asistencia SEPG-F016 (numerales 57 del procedimiento EPIT-P-002 y 11, 14, 28 y 37 del formato EPIT-P-006) y el formato de oficio GADF-F-012 (numerales 6, 10, 13 y 24 del procedimiento EPIT-P-002 y 2, 21, 22, 23, 25 y 26 del procedimiento EPIT-P-006). | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Estructuración | Administrativo | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Vicepresidencia de Estructuración | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Noviembre de 2021 | Noviembre | 2021 |  |  | Acción preventiva | 1. Actualización de procedimientos. 2. Se realizará la socialización a los funcionarios de la Vicepresidencia de Estructuración de los procedimientos EPIT-P-002 - EPIT-P-003 y EPIT-P-006 con los formatos de calidad. | 28/02/2022 | 2024-07-31 |  | 15/02/2022 El 28/01/2022 y el 15/02/2022, se efectúa requerimiento para obtener el plan. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 09/09/2022 Se envía correo (09/09/2022) de recordatorio por el vencimiento del plazo propuesto. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 22/03/2022 De acuerdo a instrucciones de la jefatura se reasigna la responsabilidad de la gestión de esta No Conformidad pasando de Andrés Fernando Huérfano Huérfano a Andrea Reyes Saavedra. (Juan Diego Toro Bautista) 2/05/2023 Mediante correo electronico de fecha 18 de abril de 2023 la OCI solicitó al enlace de la Vicepresidencia de Estructuración soporte de cumplimiento para lo cual mediante mediante correo de fecha 21 de abril de 2023 la Vicepresidencia de Estructuración indicó: "(...) Revisado el Plan de Mejoramiento, informamos que se solicitara de manera oficial (memorando interno), una prorroga para poder dar cumplimiento a las unidades de medida, ya la vicepresidencia se esta trabajando en la actualización de los procedimientos para poder ser socializados a todos los colaboradores de Estructuración.(...)". Mediante correo electrónico de fecha 2 de mayo de 2023 la OCI mediante correo electrónico solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración lo siguiente: "(...) indicarnos o señalarnos en que gestión se encuentra el memorando de solicitud de prórroga a las acciones de mejoramiento señaladas en la No Conformidad No. 3915.(...)" (Aurora Andrea Reyes Saavedra) Modificación fecha - De acuerdo con radicado 2023-200-006760-3 del 10 de mayo de 2023 la dependencia solicita al auditor el cambio de fecha. Cambio realizado con base en la justificacion dada en el memorando. (JDTB 12/07/2023 1. Mediante correo electrónico del 26 de junio de 2023 la OCI solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración el soporte de cumplimiento y/o que se nos indicara el avance de las acciones de mejoramiento (acción en termino) de la No Conformidad No. 3915. 2. Mediante correo electrónico del 4 de julio de 2023 la Vicepresidencia de Estructuración a la OCI adjunto el memorando No. 20232000095003 del 28 de junio de 2023 del que se destaca: “(…) Considerando que las unidades de medida propuestas para estos hallazgos recaen sobre la modificación de procedimientos, sobre el proceso de revisión de los mismos, sobre el trabajo conjunto con distintas gerencias, y la aplicación de tecnologías para el seguimiento de bitácoras, actividades que se han venido desarrollando a través de mesas de trabajo, consideramos pertinente solicitar prórroga hasta el 30 de julio de 2024 y así cumplir con las Unidades de Medidas propuesta para cada hallazgo.(…)” 3. Mediante correo electrónico del 11 de julio de 2023 la OCI indicó a la VE sobre la solicitud de prórroga lo siguiente: “(…) Es así como se realizará el ajuste en el PMP, el cual podrá consultar en la página web de la Entidad, incluyendo para las No Conformidades señaladas en la solicitud, como fecha límite de cumplimiento de las acciones hasta el 30 de julio de 2024. (…)” (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 4/7/2023 mediante correo electrónico de la fecha ídem el auditor solicita la ampliación de plazo de acuerdo con memorando 2023-200-009500-3 de la dependencia responsable. Se actualiza la fecha de terminación a 31 de julio de 2024. (Juan Diego Toro Bautista) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2021-11-09 | 979 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/El3N3dpfYT1OiLRtWIuTZ54BVtIkw4Z74qINla6lzfU7eQ?e=8E2Iec
3916 | 44 | 2021 | Informe 20201020134293 de 29/10/2020. Revisado en auditoría 2021: "Se evidenció incumplimiento al contenido de los artículos primero y cuarto de la Resolución ANI No. 959 de 2013, considerando que para el proyecto Sociedad Portuaria Dexton S. A., a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, modificatorio contenido en el otrosí No.03 del 30 de abril 2021, no se evidenció la existencia de los formatos suscritos por el vicepresidente, de la constitución de la bitácora de proyecto (numeral 11 del procedimiento ni del certificado debida diligencia Bitácora de Proyecto (numeral 21 del procedimiento), diligenciados en su versión final y suscrita, lo cual implica la emisión de No Conformidad por este concepto" | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Administrativo | TODOS LOS PROCESOS | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Estructuración | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Octubre de 2021 | Octubre | 2021 |  |  | Acción correctiva | Remisión Bitácora No. 2021-207 – Otrosí No. 1 de 2021 al contrato de concesión portuaria No. 001 de 2008 – Sociedad GRUPO PORTUARIO S.A. – LOTE A1-A2. Memorando No. 20213030155733 de 26/11/2021. | 15/02/2022 | 16/02/2022 |  | 15/02/2022 Mediante memorando 20213030155733 de 26/11/2021, allegado mediante correo de 28/01/2022, se acreditó la radicación de la bitácora ante el grupo de Gestión Documental. Se incorpora el plan a 15/02/2022, luego de la corrección del PMP. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2022 | 2021-10-29 | 990 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Elu6zBVlCUFDtgS-eWJYC00BPHI3AH_XNPbGUzIo1CBnww?e=V22g7e
3917 | 45 | 2021 | El GIT Administrativa y Financiera informó mediante correo electrónico del 12/11/2021, que en el tercer trimestre del año 2021, se realizó la compra de un celular Samsung S21 por valor de $5.379.090, para ser asignado a la Vicepresidencia de Planeación Riesgo y Entorno, toda vez que en el stock de almacén no se contaba con teléfonos en óptimas condiciones para ser asignados; sin embargo, no se aportó ni anexó copia de la autorización de la compra, ni el certificado del área de Almacén de la no existencia del bien en inventario, tampoco se anexó copia de la certificación que el anterior celular estaba obsoleto, no tenía arreglo o que el arreglo era más costoso que adquirir uno nuevo, denotando incumplimiento del literal f. del artículo 15 del Decreto 371 de 2021, que dice “f. Adquirir nuevos equipos de telefonía celular, únicamente en los siguientes casos: i) cuando se trate de adquisición de equipos por primera vez en el marco de las reglas que rigen la materia; ii) en aquellos casos cuya obsolescencia del equipo sea técnicamente certificada por el área competente de la entidad, lo cual no podrá ser inferior a 2 años desde su adquisición hasta la fecha de la certificación; iii) en los eventos en que se requieran como parte de la dotación del personal que garantiza la seguridad de beneficiarios de esquemas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1066 de 2015 o el que haga sus veces.” | Incumplimiento normativo |  |  | Financiero | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Noviembre de 2021 | Noviembre | 2021 | Memorando No. : 20231020148023 del 03/10/2023 | 2023-03-10 | Acción preventiva | Mediante correo del 22/12/2021 el GIT Administrativa y Financiera suscribió el Plan de Mejoramiento con las siguientes actividades de mejora, no obstante, el 23/12/2021 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera mediante correo, aclarar las fechas de cumplimiento de las acciones propuestas. Mediante correo del 23 de diciembre el Grupo Interno de Trabajo aclaró las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora. Mediante correo del 23/12/2021 el GIT Administrativa y Financiera aclaró las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora. ACCIONES 1. Elaborar y proponer un formato de certificado del área de Almacén, para soportar la no existencia de algún bien. Responsable Experto G3-06 Servicios Generales, fecha de cumplimiento 30/06/2022 2. No tramitar ninguna solicitud sin el formato "Solicitud de bienes - activos fijos y/o pedido de papelería y útiles de oficina". Responsable Experto G3-06 Servicios Generales, fecha de cumplimiento 30/06/2022 | 24/12/2021 | 30/09/2022 | 3/10/2023 Para determinar la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno realizó el análisis de efectividad tomando como insumo el informe de auditoría con radicado No. 20231020146753 del 29 de septiembre de 2023 sobre el cumplimiento del Decreto 2768 de 2012 que regula el funcionamiento de las Cajas Menores, observando que las acciones de mejora suscritas sobre la utilización del formato GADF-F-099 Acta declaratoria de no existencia de bienes, fueron efectivas, dado que mediante correo del 18 de septiembre el cuentadante suministró los soportes con los que se realizó la verificación de existencia en Almacén de la ANI, para la adquisición de implementos como: i) cable HDMI, repuestos consola y repuestos TV del comprobante SIIF 923 del 24/03/2023, ii) detector de voltaje, cable de poder, verificar de polaridad del comprobante SIIF 5323 del 03/05/2023, iii) GOOGLE CHROMECAST del comprobante SIIF 11323 del 30/05/2023, iv) disco duro 1 tera del comprobante SIIF 11723 del 01/06/2023. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 27/07/2022 Mediante correo del 27 de julio de 2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera el envío de las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 9/08/2022 Mediante correo del 2 de agosto de 2022 el área de Servicios Generales de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa suministró las siguientes evidencias: Acción 1: Se adjunto un proyecto de formato “ACTA DECLARATORIA INEXISTENCIA DE BIENES”, aclarando que se remitió al GIT de Planeación Riesgos y Entorno para revisión metodológica y posterior formalización en el SGC. Acción 2: Se suministraron solicitudes y entrega de bienes – activos fijos y/o pedido de papelería y útiles de oficina en los que se describen las cantidades solicitadas y las entregadas; no se anexan solicitudes con la utilización del formato de “ACTA DECLARATORIA INEXISTENCIA DE BIENES” porque aún no se encuentra dentro del SGC. Mediante correo del 4 de agosto de 2022 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera ajustar la fecha de cumplimiento toda vez que el formato aún no se encuentra en uso, hasta tanto el GIT Planeación Riesgos y Entorno apruebe y publique el formato en el SGC. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 17/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante emorando No. 20224010098343 la dependencia solicita la modificación de la fecha de cumplimiento hasta el 30 de septiembre de 2022. mediante memorando No. 20221020099253 la OCI conce la prórroga. (2021) 6/12/2022 Se verificó el SGC de la ANI y se observó publicado el formato GADF-F-099 Acta declaratoria de no existencia de bienes, en versión 1 con fecha de vigencia del 24 de agosto de 2022; por lo tanto se da como subsanada la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 10 | 2023 | 2021-12-07 | 951 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EjbPzZsB0SxNj1DrzNfAG1MBdWwt2lZUjZCxI2nDpDZTww?e=8Vak1B
3918 | 46 | 2021 | Se evidenció incumplimiento al contenido de los artículos primero y cuarto de la Resolución ANI No. 959 de 2013, considerando que para el proyecto Sociedad Portuaria Dexton S. A., a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, modificatorio contenido en el otrosí No.03 del 30 de abril 2021, no se evidenció la existencia de los formatos suscritos por el vicepresidente, de la constitución de la bitácora de proyecto (numeral 11 del procedimiento ni del certificado debida diligencia Bitácora de Proyecto (numeral 21 del procedimiento), diligenciados en su versión final y suscrita, lo cual implica la emisión de No Conformidad por este concepto. |  |  |  | Técnico | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | VGC | Andrés Fernando Huérfano Huérfano | Noviembre de 2021 | Noviembre | 2021 |  |  | Acción correctiva | Memorando al área de Archivo de la entidad en donde se remite la bitácora del Otrosí No. 3 de 2021 al Contrato de Concesión Portuaria No. 003 de 2011, mediante radicado ANI No. 20213030160703 del 9 de diciembre de 2021. Radicado No. 20213030164043 de 16/12/2021. | 20/12/2021 | 23/12/2021 |  | 20/12/2021 Mediante memorando No. 20213030164043, se refirieron al memorando No. 20213030160703 del 9 de diciembre de 2021, a través del cual se documenta el cumplimiento de la meta propuesta. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) | 100% | No conformidad cerrada |  | 12 | 2021 | 2021-12-06 | 952 | Auditoría Interna
3919 | 47 | 2021 | 6.1 Se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), respecto a la atención ofrecida a las PQRS. NO CONFORMIDAD REITERADA. De acuerdo con el informe de auditoría de la vigencia II semestre 2021 (Radicado 2022-102-007405-3 del 7 junio de 2022) esta no conformidad persiste en esta vigencia. | Incumplimiento normativo |  |  | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Diciembre de 2021 | Diciembre | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20224000033653 del 15/02/20222, la VAF, informan diferentes acciones de mejora para fortalecer este ejercicio transversal y mejorar el procedimiento para su atención integral, destacándose la expedición y socializó la Resolución 2138 del 29 de diciembre de 2021 “Por la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la Agencia Nacional de Infraestructura”. Adicionalmente, informan lo referente con la realización de espacios de sensibilización a servidores y colaboradores, en todos los asuntos atinentes al servicio para escalar en el cumplimiento de respuestas a PQRS, aprovechando las charlas de inducción y reinducción. 21/02/2022, se recibió de la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entrono memorando Rad. 20226010035913, donde se precisan las siguientes acciones de mejora: - Verificar mensualmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por GIT Planeación. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique) - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. - Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE. Mediante correo electrónico del 24/02/2022, la Vicepresidencia de Gestión Contractual señala las siguientes acciones de mejora: • Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGC-303-2022, se contrató a la persona enlace en esta materia. (Cumplido) • A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGC para identificar el estado de las solicitudes en curso. (En proceso) • Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. (En proceso). El 10/03/2022, mediante correo electrónico, la Vicepresidencia Ejecutiva, informa que se seguirán implementando las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos, entre otras: • Enlace de las respuestas en Orfeo a los radicados padre correspondientes y/o cargue de la respuesta en formato PDF. • Remisión de copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. | 2022-03-10 | 31/12/2022 |  | 10/03/2022 La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del 10/02/2022, requirio a las Vicepresidencia el plan de mejoramiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/03/2022 10/03/2022, la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico reiteró a los enlaces asignados, de las Vicepresidencias Ejecutiva y de Estructuración el envió del PMP, requerido inicialmente por la OCI, en correo del 08/02/2022. El 11/03/2022, en correo electrónico la Vicepresidencia de Estructuración informa las Unidades de Medida Preventiva; así: 1. Socializar con los funcionarios de la Vicepresidencia de Estructuración la importancia de atender los PQR´S de manera oportuna y clara, de igual manera, establecer con ellos la importancia de enlazar la respuesta al respectivo radicado padre, garantizando de esta formar el seguimiento integral de la respuesta a cualquier peticionario. 2. Desarrollar el seguimiento respectivo por parte del enlace asignado por la Vicepresidencia a los PQR´S con el fin de tener claridad del responsable final, de esta forma, recordarle de manera oportuna a dicho funcionario dar respuesta al requerimiento antes de llegar al tiempo límite de atención. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/04/2022 El 07 abril 2022, mediante correo eolectronico, la OCI, requirió a las Vicepresidencias, informar avances y/o gestiones adicionales soportadas sobre acciones de mejora emprendidads. Las Vicepresidencia Administrativas y de Gestión Contractual informaronlas gestiones realizadas al respecto. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/06/2022 La VPRE, informò a la Oficina de Control Interno, mediante memorando rad. 20226010075163 – 09/06/2022- Dando alcance al radicado No. 20226010035913 del 21-02-2022, me permito informar que con el radicado No. 20226010039113 del 28-02-2022 (Solicitud sesiones de sensibilización) damos cumplimiento al ítem No.5 “Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE” del plan de mejoramiento propuesto por la VPRE para las no conformidades No. 3919, 3920, 3922 y 3923, de igual manera, remitimos archivo con la evidencia de las sensibilizaciones orientadas por el Equipo de Servicio al ciudadano en las siguientes fechas: 27 de abril, 2 y 4 de mayo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/04/2023 12/04/2022 Se da por cumplido las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, toda vez que, mediante correos y memorandos recibidos durante el segundo semestre de 2022, los responsables de cada Vicepresidencia informaron las acciones que se emprendieron al interior de cada una de ellas. (Luz Mary Hernández Villadiego). 12/04/2022: Teniendo en cuenta que el origen de las NO Conformidades Nos. 3919 y 3937, versan sobre el mismo aspecto, se procede a unificarlas, quedando vigente en el PMP, la NO. Conformidad 3937. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/04/2023 (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 4 | 2023 | 16/12/2021 | 942 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EiZta_XFQ9RFhj3-DaOuG3sBZQxHTwbAwT2CxX3COWg8tg?e=mU74Vr
3920 | 48 | 2021 | 6.2 En la muestra auditada, se evidenciaron situaciones descritas en el anexo 1, en el cual se registran siete (7) eventos referentes con respuesta ofrecidas mediante correos electrónicos que no fueron debidamente radicados en el área de archivo y correspondencia – Sistema de Gestión Documental, incumpliéndose lo citado en la Circular No. 20204090052033 del 27/03/2020. NO CONFORMIDAD REITERADA. De acuerdo con el informe de auditoría de la vigencia II semestre 2021 (Radicado 2022-102-007405-3 del 7 junio de 2022) esta no conformidad persiste en esta vigencia. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Diciembre de 2021 | Diciembre | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20224000033653 del 15/02/2022, la VAF, precisó que: Se dispone que "las respuestas deben brindarse a través de oficios que cuenten con la firma del autorizado y radicado de salida, y no por correos electrónicos, las cuales serán comunicadas desde el correo electrónico: correspondencia@ani.gov.co. En el mismo sentido, los servidores y contratistas que reciban comunicaciones en sus correos institucionales, deben remitirlas al correo institucional: contactenos@ani.gov.co, único canal autorizado para su recepción e incorporación." 21/02/2022, se recibió de la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entrono memorando Rad. 20226010035913, donde se precisan las siguientes acciones de mejora: - Verificar mensualmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por GIT Planeación. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique) - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. - Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE. Mediante correo electrónico del 24/02/2022, la Vicepresidencia de Gestión Contractual señala las siguientes acciones de mejora: • Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGC-303-2022, se contrató a la persona enlace en esta materia. (Cumplido) • A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGC para identificar el estado de las solicitudes en curso. (En proceso) • Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. (En proceso) El 10/03/2022, mediante correo electrónico, la Vicepresidencia Ejecutiva, informa que se seguirán implementando las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos, entre otras: • Enlace de las respuestas en Orfeo a los radicados padre correspondientes y/o cargue de la respuesta en formato PDF. • Remisión de copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. | 2022-03-10 | 31/12/2022 |  | 10/03/2022 La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del 10/02/2022, requirio a las Vicepresidencia el plan de mejoramiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/03/2022 10/03/2022, la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico reiteró a los enlaces asignados, de las Vicepresidencias Ejecutiva y de Estructuración el envió del PMP, requerido inicialmente por la OCI, en correo del 08/02/2022. El 11/03/2022, en correo electrónico la Vicepresidencia de Estructuración informa las Unidades de Medida Preventiva; así: 1. Socializar con los funcionarios de la Vicepresidencia de Estructuración la importancia de atender los PQR´S de manera oportuna y clara, de igual manera, establecer con ellos la importancia de enlazar la respuesta al respectivo radicado padre, garantizando de esta formar el seguimiento integral de la respuesta a cualquier peticionario. 2. Desarrollar el seguimiento respectivo por parte del enlace asignado por la Vicepresidencia a los PQR´S con el fin de tener claridad del responsable final, de esta forma, recordarle de manera oportuna a dicho funcionario dar respuesta al requerimiento antes de llegar al tiempo límite de atención. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/04/2022 El 07 abril 2022, mediante correo eolectronico, la OCI, requirió a las Vicepresidencias, informar avances y/o gestiones adicionales soportadas sobre acciones de mejora emprendidads. Las Vicepresidencia Administrativas y de Gestión Contractual informaronlas gestiones realizadas al respecto. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/06/2022 La VPRE, informó a la Oficina de Control Interno, mediante memorando rad. 20226010075163 – 09/06/2022- Dando alcance al radicado No. 20226010035913 del 21-02-2022, me permito informar que con el radicado No. 20226010039113 del 28-02-2022 (Solicitud sesiones de sensibilización) damos cumplimiento al ítem No.5 “Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE” del plan de mejoramiento propuesto por la VPRE para las no conformidades No. 3919, 3920, 3922 y 3923, de igual manera, remitimos archivo con la evidencia de las sensibilizaciones orientadas por el Equipo de Servicio al ciudadano en las siguientes fechas: 27 de abril, 2 y 4 de mayo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles informas novedades sobre las acciones de mejora que en la actualidad se encuentran vigentes, motivo por el cual se requiere que aporten los soportes con la finalidad modificar los avances sobre el estado actual de las mismas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 9/10/2023 La presente NO Conformidad (3920), se cierra, teniendo en cuenta el cumplimiento de las acciones propuestas y a su vez teniendo en cuenta que, en los últimos seguimientos realizado, los eventos que dieron origen a la presente NO Conformidad, no han sido recurrentes. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 10 | 2023 | 16/12/2021 | 942 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EuI6B5PJprFItRpRGruAhc8B7J3ZzVp9vwDTB_tNHggQgQ?e=pdiv3Y
3921 | 49 | 2021 | 6.3 Se evidenciaron fallas recurrentes que imposibilitan efectuar seguimiento y consulta a los radicados desde el vínculo https://orfeo.ani.gov.co/consultaRadicados.php. La presente situación impide al ciudadano consultar el estado del radicado. (ver anexo-2). Esto genera incumplimiento a lo estipulado en el art. 2.1.1.3.1.2. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, que establece la obligación de “indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma”. NO CONFORMIDAD REITERADA. De acuerdo con el informe de auditoría de la vigencia II semestre 2021 (Radicado 2022-102-007405-3 del 7 junio de 2022) esta no conformidad persiste en esta vigencia. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Tecnológico | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | VAF Y VPRE | Luz Mary Hernández Villadiego | Diciembre de 2021 | Diciembre | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20224000033653 del 15/02/20222, la VAF, precisó que: “el Equipo de Servicio al Ciudadano sostuvo una mesa de trabajo con el GIT Tecnologías el 3 de febrero de 2022, en la cual se dieron a conocer los desarrollos realizados para acoger las solicitudes a este respecto, entre ellas, establecer el nuevo formulario de PQRS para la entidad, que permitirá a la ciudadanía y usuarios en general hacer seguimiento de sus trámites, así como visualizar las respuestas y sus respectivos anexos”. | 2022-03-10 | 31/12/2022 |  | 10/03/2022 La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del 10/02/2022, requirio a las Vicepresidencia el plan de mejoramiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/04/2022 El 07 abril 2022, mediante correo eolectronico, la OCI, requirió a las Vicepresidencias, informar avances y/o gestiones adicionales soportadas sobre acciones de mejora emprendidads. Las Vicepresidencia Administrativas y de Gestión Contractual informaronlas gestiones realizadas al respecto. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/05/2023 Mediante memorando rad. 20234000061843 del 26/04/2023, la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, informó a la OCI, que teniendo en cuenta que el GIT de Tecnología de la Información, había realizado una modificación en el enlace https://aniscopio.ani.gov.co/pqrs-consulta-public El cual es un espacio en ANISCOPIO que permite el seguimiento y la consulta de los radicados de entrada y el estado de la comunicación. Por lo anterior ellos consideraban que se había cumplido la acción correctiva y preventiva establecida en el plan de mejoramiento. Es pertinente precisar que la OCI, realizó validación (03/05/2023) en el enlace indicado, evidenciando que las situaciones que dieron origen la No Conformidad 3921, aún persisten. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles informas novedades sobre las acciones de mejora que en la actualidad se encuentran vigentes, motivo por el cual se requiere que aporten los soportes con la finalidad modificar los avances sobre el estado actual de las mismas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 15/08/2023 Mediante correo electrónico del 10/08/2023 La Vicepresidencia de Gestión Corporativa – Equipo de Atención al Ciudadano, remitió a la OCI, soportes, que dan cuenta de las gestiones realizadas para subsanar la NO Conformidda en comento, donde se destaca, citación laboratorio de servicio al ciudadano y reuniones con la presentación de la socialización del plan., resaltando, que se estipuló como fecha de cumplimiento 31/12/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/08/2023 Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2023 la VGCorp aportó los soportes de las acciones correctivas y preventivas realizadas en link de seguimiento. Posteriormente la OCI realizó verificación de los diez radicados relacionados en el memorando 20231020072283 del 18 de mayo de 2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 8 | 2023 | 16/12/2021 | 942 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Em6Rb46LIihDuOtWUL08YRcBRhD3056IGFOS8y4ib7A13Q?e=5rsGfC
3922 | 50 | 2021 | 6.4 En la muestra auditada se evidenciaron situaciones descritas en el anexo 1, relacionadas con el archivo de un trámite de peticiones, cuando estas han sido trasladadas a un tercero, sin encontrarse soporte de haberse informado al peticionario y cuando estas se encuentran en proceso de recolección de información. Esto genera incumplimiento a lo establecido en la Circular 9 de 2013. (2013-409-000009-4 del 10 de mayo de 2013) que establece las directrices internas relacionadas con el manejo del Sistema de Gestión Documental. NO CONFORMIDAD REITERADA. De acuerdo con el informe de auditoría de la vigencia II semestre 2021 (Radicado 2022-102-007405-3 del 7 junio de 2022) esta no conformidad persiste en esta vigencia. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  |  | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Diciembre de 2021 | Diciembre | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20224000033653 del 15/02/2022, la VAF, precisó sobre este tema, lo siguiente: "Los traslados por competencia deben realizarse a los cinco (5) días siguientes a su recepción, informando por escrito a los peticionarios". 21/02/2022, se recibió de la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entrono memorando Rad. 20226010035913, donde se precisan las siguientes acciones de mejora: - Verificar mensualmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por GIT Planeación. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique) - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. - Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE. Mediante correo electrónico del 24/02/2022, la Vicepresidencia de Gestión Contractual señala las siguientes acciones de mejora: • Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGC-303-2022, se contrató a la persona enlace en esta materia. (Cumplido) • A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGC para identificar el estado de las solicitudes en curso. (En proceso) • Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. (En proceso) El 10/03/2022, mediante correo electrónico, la Vicepresidencia Ejecutiva, informa que se seguirán implementando las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos, entre otras: • Enlace de las respuestas en Orfeo a los radicados padre correspondientes y/o cargue de la respuesta en formato PDF. • Remisión de copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. | 2022-03-10 | 31/12/2022 |  | 10/03/2022 La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del 10/02/2022, requirio a las Vicepresidencia el plan de mejoramiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/03/2022 10/03/2022, la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico reiteró a los enlaces asignados, de las Vicepresidencias Ejecutiva y de Estructuración el envió del PMP, requerido inicialmente por la OCI, en correo del 08/02/2022. El 11/03/2022, en correo electrónico la Vicepresidencia de Estructuración informa las Unidades de Medida Preventiva; así: 1. Socializar con los funcionarios de la Vicepresidencia de Estructuración la importancia de atender los PQR´S de manera oportuna y clara, de igual manera, establecer con ellos la importancia de enlazar la respuesta al respectivo radicado padre, garantizando de esta formar el seguimiento integral de la respuesta a cualquier peticionario. 2. Desarrollar el seguimiento respectivo por parte del enlace asignado por la Vicepresidencia a los PQR´S con el fin de tener claridad del responsable final, de esta forma, recordarle de manera oportuna a dicho funcionario dar respuesta al requerimiento antes de llegar al tiempo límite de atención. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/04/2022 El 07 abril 2022, mediante correo eolectronico, la OCI, requirió a las Vicepresidencias, informar avances y/o gestiones adicionales soportadas sobre acciones de mejora emprendidads. Las Vicepresidencia Administrativas y de Gestión Contractual informaronlas gestiones realizadas al respecto. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/06/2022 La VPRE, informó a la Oficina de Control Interno, mediante memorando rad. 20226010075163 – 09/06/2022- Dando alcance al radicado No. 20226010035913 del 21-02-2022, me permito informar que con el radicado No. 20226010039113 del 28-02-2022 (Solicitud sesiones de sensibilización) damos cumplimiento al ítem No.5 “Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE” del plan de mejoramiento propuesto por la VPRE para las no conformidades No. 3919, 3920, 3922 y 3923, de igual manera, remitimos archivo con la evidencia de las sensibilizaciones orientadas por el Equipo de Servicio al ciudadano en las siguientes fechas: 27 de abril, 2 y 4 de mayo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/06/2022 La VPRE, informó a la Oficina de Control Interno, mediante memorando rad. 20226010075163 – 09/06/2022- Dando alcance al radicado No. 20226010035913 del 21-02-2022, me permito informar que con el radicado No. 20226010039113 del 28-02-2022 (Solicitud sesiones de sensibilización) damos cumplimiento al ítem No.5 “Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE” del plan de mejoramiento propuesto por la VPRE para las no conformidades No. 3919, 3920, 3922 y 3923, de igual manera, remitimos archivo con la evidencia de las sensibilizaciones orientadas por el Equipo de Servicio al ciudadano en las siguientes fechas: 27 de abril, 2 y 4 de mayo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/04/2023 12/04/2022: Teniendo en cuenta que el origen de las NO Conformidades Nos. 3922 y 3939, versan sobre el mismo aspecto, se procede a unificarlas, quedando vigente en el PMP, la NO. Conformidad 3937. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/04/2023 12/04/2022: Teniendo en cuenta que el origen de las NO Conformidades Nos. 3922 y 3939, versan sobre el mismo aspecto, se procede a unificarlas, quedando vigente en el PMP, la NO. Conformidad 3939. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 4 | 2023 | 16/12/2021 | 942 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EnlvnB5M7QBMuWsbqifcEDUB2tU0S1ggtY8JAdj27UgG5A?e=vIUIBX
3923 | 51 | 2021 | 6.5 Incumplimientos de directrices internas relacionadas con el manejo del Sistema de Gestión Documental. - Se pierde la trazabilidad cuando no se enlaza de manera apropiada el documento de respuesta. El trámite de la gestión efectuada solamente se informa de manera escrita en el histórico del Orfeo “pestaña de comentarios” y no se adjunta ningún documento de respuesta. - En el Orfeo, no se adjunta el documento de respuesta, aunque se dio trámite. - Se generan deficiencias, cuando únicamente aparece en el Orfeo, un oficio de respuesta anulado. - Se enlaza como respuesta un memorando, que hace parte a un trámite interno, más no a la gestión ofrecida al peticionario, lo cual no corresponde con la realidad de la actuación final adelantada por la entidad. - Se archivan documentos sin el soporte del trámite ofrecido por la Entidad. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Diciembre de 2021 | Diciembre | 2021 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20224000033653 del 15/02/20222, la VAF, informan diferentes acciones de mejora para fortalecer este ejercicio transversal y mejorar el procedimiento para su atención integral. Se desteca lo referente con la Designación anual del enlace por cada Vicepresidencia y Jefatura de Oficina, para la atención a PQRS, Servicio al Ciudadano, Entes de Control y Congreso, como encargado de asegurar su atención oportuna, clara, completa y comunicada. 21/02/2022, se recibió de la Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entrono memorando Rad. 20226010035913, donde se precisan las siguientes acciones de mejora: - Verificar mensualmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por GIT Planeación. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique) - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. - Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE. Mediante correo electrónico del 24/02/2022, la Vicepresidencia de Gestión Contractual señala las siguientes acciones de mejora: • Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGC-303-2022, se contrató a la persona enlace en esta materia. (Cumplido) • A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGC para identificar el estado de las solicitudes en curso. (En proceso) • Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. (En proceso) El 10/03/2022, mediante correo electrónico, la Vicepresidencia Ejecutiva, informa que se seguirán implementando las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos, entre otras: • Enlace de las respuestas en Orfeo a los radicados padre correspondientes y/o cargue de la respuesta en formato PDF. • Remisión de copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. | 2022-03-10 | 31/12/2022 |  | 10/03/2022 La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del 10/02/2022, requirio a las Vicepresidencia el plan de mejoramiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/03/2022 10/03/2022, la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico reiteró a los enlaces asignados, de las Vicepresidencias Ejecutiva y de Estructuración el envió del PMP, requerido inicialmente por la OCI, en correo del 08/02/2022. El 11/03/2022, en correo electrónico la Vicepresidencia de Estructuración informa las Unidades de Medida Preventiva; así: 1. Socializar con los funcionarios de la Vicepresidencia de Estructuración la importancia de atender los PQR´S de manera oportuna y clara, de igual manera, establecer con ellos la importancia de enlazar la respuesta al respectivo radicado padre, garantizando de esta formar el seguimiento integral de la respuesta a cualquier peticionario. 2. Desarrollar el seguimiento respectivo por parte del enlace asignado por la Vicepresidencia a los PQR´S con el fin de tener claridad del responsable final, de esta forma, recordarle de manera oportuna a dicho funcionario dar respuesta al requerimiento antes de llegar al tiempo límite de atención. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/04/2022 El 07 abril 2022, mediante correo eolectronico, la OCI, requirió a las Vicepresidencias, informar avances y/o gestiones adicionales soportadas sobre acciones de mejora emprendidads. Las Vicepresidencia Administrativas y de Gestión Contractual informaronlas gestiones realizadas al respecto. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/06/2022 La VPRE, informó a la Oficina de Control Interno, mediante memorando rad. 20226010075163 – 09/06/2022- Dando alcance al radicado No. 20226010035913 del 21-02-2022, me permito informar que con el radicado No. 20226010039113 del 28-02-2022 (Solicitud sesiones de sensibilización) damos cumplimiento al ítem No.5 “Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE” del plan de mejoramiento propuesto por la VPRE para las no conformidades No. 3919, 3920, 3922 y 3923, de igual manera, remitimos archivo con la evidencia de las sensibilizaciones orientadas por el Equipo de Servicio al ciudadano en las siguientes fechas: 27 de abril, 2 y 4 de mayo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles informas novedades sobre las acciones de mejora que en la actualidad se encuentran vigentes, motivo por el cual se requiere que aporten los soportes con la finalidad modificar los avances sobre el estado actual de las mismas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/10/2023 08/05/2020 Se procede con el cierre de la presente NO Conformidad, teniendo en cuenta el cumplimiento y soportes de las acciones propuestas por cada dependencia involucrada. 13/10/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 10 | 2023 | 16/12/2021 | 942 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsLyiw1d0YlLnVUlN3oxiPQBkf3offMZ91OoxEdXgcDJSA?e=Od0rde
3924 | 1 | 2022 | En los Reportes del Sistema eKOGUI, se evidencia lo siguiente: 1. En el reporte del Sistema - procesos Arbitrales activos 5 están sin asignación de abogado. 2. Arbitramentos terminados en el Sistema, se evidenció lo siguiente: i. Fecha de terminación del proceso – vacía no se ha registrado la fecha del total 104 arbitramentos terminados al 31 de diciembre de 2021. ii. En 39 procesos no se ha registrado el sentido del laudo. La no Conformidad 3636 se integró al Módulo Procesos Judiciales, en informe del año 2018, consistió en que 46 procesos arbitrales terminados ninguno tiene señalado el sentido del fallo (sic). Por lo tanto, la no conformidad hará parte de este Módulo. Teniendo en cuenta los ajustes a las no conformidades, se recomienda la formulación e implementación de nuevas acciones en el Plan de Mejoramiento por Procesos. Cuando sea del caso, recogiendo las que se estén ejecutando. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  |  | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Marzo de 2022 | Marzo | 2022 | 20231020046853 | 27/03/2023 |  | 1_ Solicitud de informe y concepto a la ANDJE respecto del proceso de migración de la información de los trámites arbitrales. Fecha de cumplimiento 30/07/2022. 2.Respecto de los tribunales terminados: 30/07/2022. i. Los 39 procesos en los que no aparece sentido del laudo, terminaron con actuación diferente a laudo arbitral, por lo que se encuentra justificado que dicho espacio se encuentre vacío. ii. El hecho de que los 104 tribunales terminados aparezcan sin fecha de terminación no es un ajuste que pueda ser resuelto por la ANI, máxime si se tiene en cuenta que todos los trámites arbitrales en que la Entidad fue parte, desde 2012 y hasta 2018, fueron cargados y alimentados por la ANDJE. 3. Asignación de trámites arbitrales sin abogado. Fecha de cumplimiento 30/06/2022. | 2022-06-09 | 30/09/2022 | 12/04/2023 Mediante informe de seguimiento al sistema E-KOGUI periodo 1 de junio al 31 de diciembre de 2022 con radicado No. 20231020046853 del 27 de marzo de 2023, se declara su efectividad, toda vez que se observó que las acciones propuestas en el periodo verificado conjuraron la causa raíz y no se observó su continuidad. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 11/05/2022 Mediante Memorando 20227010060843 del 29 de abril de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, remitió el Plan de Mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019. Se limitó a lo siguiente: “: “3 Solciitud (sic) de informe y concepto a la ANDJE respecto del proceso de migración de la información de los trámites arbitrals (sic). 4 asignación de trámites arbitrales sin abogado”. Se informará que, se debe formular un plan de mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019 detallado, que subsane las causas que generaron la no conformidad, el cual comprenderá: i) Acciones correctivas, respecto a que, 1. En el reporte del Sistema - procesos Arbitrales activos 5 están sin asignación de abogado. 2. Arbitramentos terminados en el Sistema, se evidenció lo siguiente: i. Fecha de terminación del proceso – vacía no se ha registrado la fecha del total 104 arbitramentos terminados al 31 de diciembre de 2021. ii. En 39 procesos no se ha registrado el sentido del laudo. ii) Acciones preventivas y de mejora, que permitan evitar y prever que se sigan presentando. Las acciones deben ser realizables a muy corto plazo, teniendo en cuenta la información que se debe reportar con corte a 30 de junio de 2022, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Martha Guzmán León) 3/06/2022 A través de correo electrónico del 25 de mayo de 2022, se solicitó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un nuevo Plan que cumpla con los parámetros descritos anteriormente en forma detallada, el cual se debe formular en el Formato SEPG-F-019 y presentar a más tardar el lunes 6 de junio de 2022. (Martha Guzmán León) 9/06/2022 Mediante Memorando 20227010073563 del 6 de junio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, remitió el nuevo Plan de Mejoramiento Medidas Correctivas Formato SEPG-F-019. (Martha Guzmán León) 10/08/2022 Mediante correo electrónico del 22 de julio de 2022, solicité al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, un informe pormenorizado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento formulado por esa Dependencia en la No conformidad 3924 del Plan de Mejoramiento por Procesos, asociada a los Seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Mediante Memorando 20227010093693 del 29 de julio de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó el informe de las actividades adelantadas con soportes. En consideración a que, entre agosto y septiembre de 2022, se hará el “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, en el informe final se hará el análisis de la información y documentos que se aportaron, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó que, “En atención al inicio de la Auditoría Interna: “Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, de manera atenta, solicito a la OCI se apruebe la ampliación del plazo para el cumplimiento del PM formulado para las NC indicadas en el asunto (3924), hasta el 30 de septiembre de 2022” Mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2022, solicité al Administrador del PMP su apoyo, para incorporar en la No conformidad 3924 la nueva fecha de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, hasta el 30 de septiembre de 2022. (Martha Guzmán León) 12/08/2022 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2022 el auditor solicita la ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2022, con base en el correo electrónico remitido por la dependencia el 10 de agosto de 2022. (2022) 12/10/2022 En informe final “Seguimiento a la Actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI. Período 1° de enero al 30 de junio de 2022”, se verificó el cumplimiento y revisó la efectividad de los planes de mejoramiento formulados por el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: encuentra la Oficina de Control Interno que, el Plan de Mejoramiento que formuló el GIT de Defensa Judicial no logró la efectividad; por tanto, la no conformidad se mantiene. Porcentaje de avance: 30%. El Informe de seguimiento se incorpora al Repositorio SharePoint- Documentos asociados al Plan de Mejoramiento por Procesos – PMP. (Martha Guzmán León) 9/12/2022 A través de correo electrónico del 30 de noviembre de 2022, se informó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial que, en el Plan de Mejoramiento por Procesos la No Conformidad 3924, asociada a los seguimientos a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, se encuentra vencida. (Martha Guzmán León) 16/12/2022 Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -eKOGUI, No conformidades (…) 3924: • Mediante Memorando 20227010154623 del 13 de diciembre de 2022, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, reitera lo manifestado en Memorando 20227010109793 del 8 de septiembre de 2022, y solicita tener por cumplido el Plan de Mejoramiento formulado y proceder al cierre de esta NC. • Mediante Memorando 20221020157473 del 16 de diciembre de 2022, la Jefe de la Oficina de Control Interno, le informó que, en cuanto a la no conformidad 3924, en vista de que no se solicitó prórroga por considerar que se encuentra cumplida, en el Plan de Mejoramiento por Procesos con corte al 30 de diciembre de 2022, quedará en estado: No conformidad abierta con plan (pendiente de verificación de efectividad). (Martha Guzmán León) 12/04/2023 Mediante informe de seguimiento al sistema E-KOGUI periodo 1 de junio al 31 de diciembre de 2022 con radicado No. 20231020046853 del 27 de marzo de 2023, se da cumplimiento al 100% de las acciones propuestas para superar la causa raíz de la no conformidad (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 4 | 2023 | 29/03/2022 | 839 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EgvdxEz3iGpDsKG9fiYLDnMBUxW26kO9WwQhuMPPksZbuA?e=8bChWO
3925 | 2 | 2022 | 2. Se evidenció ausencia de respuesta establecida en el art. 14 de la Ley 1437 de 2011, que, en el consolidado del segundo semestre de 2021, representa el 14%, del total de la muestra auditada (343) registros. | Incumplimiento normativo |  | Informe de Seguimiento Atención a trámites a derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias – SEGUNDO SEMESTRE -2021 | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Mayo de 2022 | Mayo | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante correo electrónico del 24/02/2022, la Vicepresidencia de Gestión Contractual señala las siguientes acciones de mejora: • Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGC-303-2022, se contrató a la persona enlace en esta materia. (Cumplido) • A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGC para identificar el estado de las solicitudes en curso. (En proceso) • Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. (En proceso). El 10/03/2022, mediante correo electrónico, la Vicepresidencia Ejecutiva, informa que se seguirán implementando las siguientes acciones de mejora para la atención de requerimientos, entre otras: • Enlace de las respuestas en Orfeo a los radicados padres correspondientes y/o cargue de la respuesta en formato PDF. • Remisión de copia al peticionario cuando se den traslados por competencia a otras entidades. El 11/03/2022, en correo electrónico la Vicepresidencia de Estructuración informa las Unidades de Medida Preventiva; así: 1. Socializar con los funcionarios de la Vicepresidencia de Estructuración la importancia de atender los PQR´S de manera oportuna y clara, de igual manera, establecer con ellos la importancia de enlazar la respuesta al respectivo radicado padre, garantizando de esta formar el seguimiento integral de la respuesta a cualquier peticionario. 2. Desarrollar el seguimiento respectivo por parte del enlace asignado por la Vicepresidencia a los PQR´S con el fin de tener claridad del responsable final, de esta forma, recordarle de manera oportuna a dicho funcionario dar respuesta al requerimiento antes de llegar al tiempo límite de atención. | 2022-09-11 | 31/12/2022 |  | 9/11/2022 10/03/2022 La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico del 10/02/2022, requirió a las Vicepresidencia el plan de mejoramiento. 11/03/2022 10/03/2022, la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico reiteró a los enlaces asignados, de las Vicepresidencias Ejecutiva y de Estructuración el envió del PMP, requerido inicialmente por la OCI, en correo del 08/02/2022. (Luz Mary Hernández Villadiego) 9/11/2022 13/04/2022 El 07 abril 2022, mediante correo electrónico, la OCI, requirió a las Vicepresidencias, informar avances y/o gestiones adicionales soportadas sobre acciones de mejora emprendidas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 9/11/2022 10/06/2022 La VPRE, informó a la Oficina de Control Interno, mediante memorando rad. 20226010075163 – 09/06/2022- Dando alcance al radicado No. 20226010035913 del 21-02-2022, me permito informar que con el radicado No. 20226010039113 del 28-02-2022 (Solicitud sesiones de sensibilización) damos cumplimiento al ítem No.5 “Solicitar a la VAF capacitaciones sobre PQRS y manejo de ORFEO a los colaboradores de la VPRE” del plan de mejoramiento propuesto por la VPRE para las no conformidades No. 3919, 3920, 3922 y 3923, de igual manera, remitimos archivo con la evidencia de las sensibilizaciones orientadas por el Equipo de Servicio al ciudadano en las siguientes fechas: 27 de abril, 2 y 4 de mayo. El 12/07/2022, mediante correo electrónico enviado a la Vicepresidencia Ejecutiva, se le requirió al enlace asignado para el tema de PQRS, informar las medidas preventivas y/o correctivas procedentes para lo cual el término establecido es de treinta (30) días calendarios contados a partir de la radicación de este informe. Por lo anteriormente expuesto, se agradece que, en el plan de mejoramiento propuesto, por su dependencia, se indique de manera puntual el término de cumplimiento de las medidas y/o acciones propuestas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 9/11/2022 El 12/07/2022, mediante correo electrónico enviado a la Vicepresidencia Ejecutiva, se le requirió al enlace asignado para el tema de PQRS, informar las medidas preventivas y/o correctivas procedentes para lo cual el término establecido es de treinta (30) días calendarios contados a partir de la radicación de este informe. Por lo anteriormente expuesto, se agradece que, en el plan de mejoramiento propuesto, por su dependencia, se indique de manera puntual el término de cumplimiento de las medidas y/o acciones propuestas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/04/2023 12/04/2022: Teniendo en cuenta que el origen de las NO Conformidades Nos. 3925 y 3938, versan sobre el mismo aspecto, se procede a unificarlas, quedando vigente en el PMP, la NO. Conformidad 3938. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 4 | 2023 | 2022-06-07 | 769 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmbTd3o4hIJDl6Yy94H7OCYB5Kq9h3dMFrr9F4uVUJrk_w?e=5qH4Z7
3926 | 3 | 2022 | Se evidenció incumplimiento del artículo 2.8.3.1.6. del Decreto 1080 de 2015, que establece: <<Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato>> y la Circular ANI No. 20204010101901 del 27 de mayo de 2020; obligación que corresponde al contratista en relación con los informes de ejecución y las cuentas de cobro, dentro de los contratos que a continuación se enuncian: A. Vicepresidencia de Estructuración: 495-2021 y 495-2022. B. Vicepresidencia de Gestión Corporativa: 613-2021, 511-2021, 571-2021, 496-2022 y 497-2022. C. Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno: 516-2021 (informes de ejecución, facturas de pago y falta de constancia pública de recepción de la licencia adquirida). | Incumplimiento normativo |  | Auditoría al proceso de contratación | Jurídico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencias | VGCorp - VPRE - Vest | Martha Guzmán León | Agosto de 2022 | Agosto | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Por la V. Estructuración. (1) Unidad de Medida Correctiva: Una vez reanudado el contrato de interventoría el contrato VE-495- 2021, se cargarán los soportes con sus radicados tramitados a la fecha en el SECOP II, así mismo, una vez se evalúen a nivel de factibilidad los estudios y diseños estregados por el originador, se adelantará el recibo de satisfacción y el pago correspondiente al contrato VE-495-2022 y se publicará su radicado en el SECOP II. (2) Unidad de Medida Preventiva: (2.1.) Solicitar al área jurídica de la ANI, que para los próximos procesos de selección que se celebren en esta Vicepresidencia, sea incluida dentro de las obligaciones contractuales de la ANI, del cargue de las aprobaciones de los informes presentados por el consultor o interventor por medio de la cuenta de cobro. (2.2.) Socializar a los supervisores de los contratos de consultoría e interventoría, la obligación de cargar las aprobaciones de los informes en el SECOP de los contratos vigentes en la VE. Memorando 20222000103483 (fecha provisional por ausencia en formulación). Por VPRE: (1) Solicitar y verificar el cargue efectivo de los documentos en el Secop II por parte del contratista. (2) Socializar al equipo de trabajo la verificación periódica del cargue de los documentos que evidencian la ejecución de los contratos en el Secop. Memorando 20226070102453. | 2022-09-09 | 2023-06-30 |  | 09/09/2022 Mediante memorando 20226070102453, la VPRE, acredita el avance que le corresponde. NC Cumplida para VPRE. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 09/12/2022 Mediante memorando No. 20224010142163 de 21/11/2022, la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, remitió plan de mejoramiento consistente en: (i) Realizar el diseño de las piezas comunicativas que se van a difundir al interior de la Entidad, (ii) Realizar solicitud a la Oficina de Comunicaciones para la difusión de la piezas comunicativa y (iii) Realizar el cargue de los informes de ejecución en la plataforma Secop. Formato SEPG-F-019. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 09/12/2022 El 28/11/2022, se recibió correo electrónico del boletín No. 004, evidencia de las Unidades 1 y 2 del plan de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa. Se envía correo solicitando las copias de la evidencia del cargue de las cuentas de cobro. (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 16/12/2022 16/12/2022. Mediante correo electrónico de 12/12/2022, la VGCorporativa, remite soportes de cargue de informes a los contratos. Se envía correo indicando que en el contrato No. 511-2021, aún no se han cargado la totalidad de los informes (el avance consolidado para la VGCorporativa es del 90%). (Andrés Fernando Huérfano Huérfano) 22/03/2023 De acuerdo a instrucciones de la jefatura se reasigna la responsabilidad de la gestión de esta No Conformidad pasando de Andrés Fernando Huérfano Huérfano a Andrea Reyes Saavedra. (Juan Diego Toro Bautista) 01/06/2023 De acuerdo con instrucciones de la jefatura se reasigna la responsabilidad de la gestión de esta No Conformidad pasando de Aurora Andrea Reyes Saavedra a Martha Guzmán León. (Juan Diego Toro Bautista) 13/07/2023 Se hace la precisión en el sentido que, las Vicepresidencias de Estructuración y de Gestión Corporativa, remitieron la información y soportes el 30 de junio de 2023, término previsto para su cumplimiento. Se archivan en la Carpeta de correspondencia PMP NC 3926. La Oficina de Control Interno evaluará el cumplimiento y efectividad de las unidades de medida de los Planes de Mejoramiento, en la auditoría al proceso de contratación que se realizará en octubre de 2023. Seguimiento: A través de correos electrónicos del 26 de junio de 2022, se recordó a las Vicepresidencia de Estructuración y de Gestión Corporativa, la fecha de vencimiento del término de cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados. Vicepresidencia de Estructuración. Mediante correo electrónico del 30 de junio de 2023, la Vicepresidencia de Estructuración anexó "(...) las unidades de medidas que son competencia de la Vicepresidencia de Estructuración con relación a la No Conformidad 3926 del Plan de Mejoramiento por Procesos, del "Informe de Auditoría al Proceso de contratación. Período 1° de junio de 2021 al 31 de marzo de 2022”, así: "(1) Unidad de Medida Correctiva: Una vez reanudado el contrato de interventoría el contrato VE-495-2021, se cargarán los soportes con sus radicados tramitados a la fecha en el SECOP II, así mismo, una vez se evalúen a nivel de factibilidad los estudios y diseños estregados por el originador, se adelantará el recibo de satisfacción y el pago correspondiente al contrato VE-495-2022 y se publicará su radicado en el SECOP II.” Se anexa la evidencia del cargue de los soportes en el SECOP II de los contratos VE-495-2021 y VE- 495-2022 (Ver documento anexo Unidad de Medida Correctiva) (2) Unidad de Medida Preventiva: (2.1.) Solicitar al área jurídica de la ANI, que para los próximos procesos de selección que se celebren en esta Vicepresidencia, sea incluida dentro de las obligaciones contractuales de la ANI, del cargue de las aprobaciones de los informes presentados por el consultor o interventor por medio de la cuenta de cobro. Se anexa el memorando para que sea incluida la obligación en los nuevos contratos de consultoría y/o interventoría que llegasen a celebrar en la Vicepresidencia de Estructuración (Ver documento anexo Unidad de Medida Preventiva 01) (2.2.) Socializar a los supervisores de los contratos de consultoría e interventoría, la obligación de cargar las aprobaciones de los informes en el SECOP de los contratos vigentes en la VE. Memorando 20222000103483 (fecha provisional por ausencia en formulación)." Se anexa la evidencia de la socialización (Ver documento anexo Unidad de Medida Preventiva 02) Por favor cargar los archivos en las carpetas respectivas del share Point destinado a la No Conformidad 3926. Con esto la Vicepresidencia de Estructuración da cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento. Vicepresidencia de Gestión Corporativa. Con correo del 30 de junio de 2023, la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, remitió los soportes de cumplimiento: “Entendiendo la importancia de adelantar las actividades necesarias para el cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento tanto internos como externos, a continuación, se reporta las evidencias de cumplimiento de la acción PMP 3926. Origen No Conformidad: Informe de Auditoría al Proceso de contratación - Período 1° de junio de 2021 al 31 de marzo de 2022", que se realizó en agosto de 2022. Acción 3926: Cargue de la totalidad de informes de ejecución del Contrato 511-2021, en la Plataforma SECOP II. Actividades Adelantadas: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.3.1.6. Publicación de la ejecución de contratos, se recopilan los informes de ejecución del contrato y el informe final de supervisión y se envían al GIT de Contratación mediante memorando 20234000093963 solicitando la publicación en el portar de contratación SECOP II, lo anterior teniendo en cuenta que el contrato termino el 31 de diciembre de 2021 y fue liquidado el 03 de enero de 2022, acta que se encuentra publicada en la plataforma. Se adjunta como evidencia de cumplimiento: Memorando 20234000093963 - Informe 1 - Informe 2 - Informe 3 Informe final Acta de Liquidación” (Martha Guzmán León) 17/10/2023 La Vicepresidencia de Gestión Corporativa, aportó las siguientes documentos: Mediante Memorando 20234000093963 del 27 de junio de 2023, la Coordinadora del GIT de Talento Humano, solicitó al Coordinador del GIT de Contratación, la publicación de informes de ejecución contractual en la plataforma transaccional SECOP II – AAF-511-2021, en los siguientes términos: “Con el propósito de dar cumplimiento a la acción de plan de mejoramiento interno PMP 3926 a cargo de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, la cual hace referencia a la publicación de los informes de ejecución del contrato VAF- 511-2021, y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.3.1.6. Publicación de la ejecución de contratos (…) solicita la publicación en el portal de contratación pública SECOP II, proceso de selección VJ-VAF-MC-006-2021 - contrato VAF-511-2021, de los informes de ejecución e informe final de supervisión adjuntos a la presente comunicación, lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato termino el 31 de diciembre de 2021, fue liquidado el 03 de enero de 2022 y el acta de liquidación se encuentra publicada en la plataforma transaccional SECOP II desde el 18 de enero de 2022. Finalmente, con el fin de operativizar y dar trámite a la acción del plan de mejoramiento y teniendo en cuenta la fecha de terminación y liquidación del contrato en mención, se envían los siguientes documentos para su publicación ...” INFORME No. 1: Contrato número VAF-511-2021. Memorando 20214030136503 del 21 de octubre de 2021, mediante el cual la Coordinadora del GIT de Recursos Humanos, remite a la Gerente de Proyectos o Funcional G2-09, de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, las facturas presentadas por el contratista GOOD PARTNERS SERVICES SAS correspondientes a los meses de agosto y septiembre. INFORME No. 2: Contrato número VAF-511-2021. Memorando 20214030169383 del 24 de diciembre de 2021, mediante el cual la Coordinadora del GIT de Recursos Humanos, remite a la Gerente de Proyectos o Funcional G2-09, de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, la factura de la Empresa APM SERVICIOS ASISTENCIALES correspondientes a los meses de octubre y noviembre. INFORME No. 3. Contrato número VAF-511-2021. Memorando 20214030170293 del 27 de diciembre de 2021, mediante el cual la Coordinadora del GIT de Recursos Humanos, remite a la Gerente de Proyectos o Funcional G2-09, de la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, la factura de la Empresa APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS correspondiente al mes de diciembre. INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN. Coordinadora del GIT de Recursos Humanos: Contrato número VAF-511-2021. ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO VAF-511-2021 PRECESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. VJ-VAF-MC-006-2021. De acuerdo con los soportes que aportaron las Vicepresidencias de Estructuración y de Gestión Corporativa, y el seguimiento realizado durante los años 2022 y 2023, se evidenció el cumplimiento del Plan de Acción formulado por la Entidad en un 100%. En la Auditoría al Proceso de Contratación en la Agencia Nacional de Infraestructura. Período 1° de abril de 2022 al 30 de septiembre de 2023, se validará la efectividad del Plan de Mejoramiento formulado por esas Dependencias. (Martha Guzmán León) | 100% | No conformidad cumplida |  | 10 | 2023 | 2022-08-05 | 710 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/El53_wIKBm5BnaATG9cfTSkBpvgUwujXPNHA4khFaFgTUg?e=o7akZj
3927 | 4 | 2022 | • Con relación a las cesiones de los contratos, se evidenciaron situaciones referentes con la falta de registros de tres (3) cesionarios y de cinco (5) cedentes en el histórico del SIGEP 2; situación reflejada en la muestra auditada en los contratos materias de estudio. Por consiguiente, se genera incumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, que establece que las entidades son responsables directamente de la gestión, operación y actualización de la información en el SIGEP y de la oportunidad del registro. | Incumplimiento normativo |  | Informe de seguimiento al cumplimiento del reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP | Jurídico | GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Luz Mary Hernández Villadiego | Septiembre de 2022 | Septiembre | 2022 |  |  | Acción correctiva | Mediante memorando Rad. 20227030123273 del 12/10/2022, la Coordinadora del GIT – Contratación, remite el plan de acciòn, en el cual señalando las Tres (3) acciones correctivas y la fecha de cumplimiento. 1. Solicitar acompañamiento del DAFP en cargue de la información de las cesiones, con el fin de identificar errores adicionales en la plataforma. 2. Hacer seguimiento trimestral por parte del Git de contratación de las Cesiones realizadas y que se encuentren cargadas en la plataforma SIGEP. 3. Solicitar ante el DAFP las soluciones tecnológicas o aquellas que dé lugar para mitigar los errores presentados | 13/10/2022 | 31/12/2022 |  | 10/03/2023 El 27/02/2023 y el 10/03/2023, la OCI requirió mediante correo electrónico al G.I.T. Contratación, indicar sí al respecto existen gestiones y/o novedades soportadas, toda vez que en el plan de acción propuesto por esa dependencia se establecieron unas fechas de cumplimiento (31/12/2022) que se encuentran vencidas y en la actualidad el porcentaje de avance es del (0%). (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/05/2023 Mediante correo electrónico del 25/04/2023, el GIT-Jurídica, informa de manera soportada las acciones de mejora realizadas, para lo cual indicó, que: El 25/04/2023, participaron en una Mesa de Trabajo (reunión virtual – Teams) donde se recibió retroalimentación del Administrador del SIGEP II, para el sector para el sector transporte, para el correcto cargue de la información. Adjuntaron dos (2) soportes de la reunión, donde participó un funcionario del DAFP. Se recibió soporte (archivo Excel) del cargue de toda la información de los contratos de Prestación de Servicios con persona natural en la Plataforma SIGEP II. Adicionalmente, se comunicó que dentro del cargue de la información en la Plataforma SIGEP II, se encuentran los tres contratos (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/08/2023 (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2023 | 16/09/2022 | 668 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsVm1NI7Xa9DsvA5MIPa8_YB8Tyw4tq6zH7H_TkOM2hCuQ?e=q7CqLf
3928 | 5 | 2022 | Para el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto: No se evidenció cumplimiento del numeral 9 del instructivo denominado Previa Aprobación Fondeo por Sobrecostos Prediales a Cargo de la ANI (GCSP-I-016), en lo que se refiere al plazo con el que cuenta la ANI para pronunciarse respecto a la previa aprobación de los montos a su cargo que serán aportados por el Concesionario para continuar con la adquisición predial y que posteriormente serán reembolsados por la Entidad. Revisados los pronunciamientos correspondientes a los comités de previa aprobación No. 2 y 3, estos pronunciamientos superaron el plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la suscripción del acta de cada comité, establecidos en el instructivo. | INADECUADA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN | Falencias en la gestión al interior de la Entidad | Informe de auditoría a las funciones públicas de supervisión y de interventoría asociadas al proyecto carretero Cúcuta - Pamplona | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Cucuta - Pamplona | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva | Oficio de aprobación de los montos a cargo de la ANI radicado en Orfeo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de Comité de Previa aprobación Predial por las Partes; a partir del Comité de Previa aprobación Predial No. 8. | 23/01/2023 | 31/12/2024 |  | 24/01/2023 Mediante correo electrónico se hacen sugerencias respecto a la fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 8/02/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 07-02-2023 el Equipo de Coordinación y Seguimiento atendió la observación de la Oficina de Control Interno, respecto a la fecha de terminación del plan de mejoramiento, estableciendo 31/12/2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 1/12/2023 Mediante correo electrónico se solicitó al Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 15/12/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 14-12-2023 el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento informó "(...) el ultimo comité realizado fue el No 8 (ver adjunto), el cual no genera oficio de aprobación debido a que el pago de la ANI se realiza con los rendimientos, como quedó plasmado en dicha acta, siendo así que el acta 8 no tendría aplicación para el plan de mejoramiento." (...) "(...) desde el equipo de seguimiento solicitamos a la OCI reprogramar la nueva fecha de terminación del plan de mejoramiento para el 31 de diciembre de 2024, debido a que no tenemos conocimiento exacto de cuando se realizaría un próximo comité de previa aprobación predial (No 9) y adicional al interior de los GIT Predial y de Asesoría Jurídica Predial se está adelantando la revisión y modificación del Instructivo referido y como es de conocimiento de la OCI estos procesos para modificar un instructivo dependen de coordinar varias dependencias y vicepresidencias hasta lograr el objetivo." Con base en los argumentos expuestos por el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento, se establece 31-12-2024 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 29/11/2022 | 594 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EkSIOZJiHo5HhOTpWK7T6IgBAKMjdXRfPL2SkCnmkFBzXg?e=8MIEwT
3929 | 6 | 2022 | Para el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto No se evidenció que se haya dado cumplimiento al plazo contractual para que la ANI se pronuncie con la aceptación, o no, de diferentes solicitudes de reconocimiento de Eventos Eximentes de Responsabilidad en materia predial hechas entre octubre de 2021 y marzo de 2022, de quince días siguientes la notificación del Concesionario, según lo establecido en la sección 14.2 (c)(iii) de la parte general del contrato de concesión No. 002 de 2017. | INADECUADA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN | Falencias en la gestión al interior de la Entidad | Informe de auditoría a las funciones públicas de supervisión y de interventoría asociadas al proyecto carretero Cúcuta - Pamplona | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Cucuta - Pamplona | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Acordar entre ANI y los concesionarios un término perentorio para respuesta de los EER, pero mayor al actualmente establecido (50%) 2. Gestionar ante la Vicepresidencia de Estructuración para incluir un plazo que honre la realidad contractual en las minutas de los Contratos de Concesión 5G (50%) | 20/12/2022 | 31/12/2024 |  | 20/12/2022 Mediante correo electrónico el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento remite plan de mejoramiento para superar la No Conformidad. En términos generales, se informa que se acoge las acciones institucionales en materia de EER establecidas a través del memorando con radicado ANI No. 20203000084983 del 08/07/2020. A través de la remisión del plan de mejoramiento, se informa que la primera acción de mejoramiento está condicionada a la gestión que se viene adelantando con la Cámara Colombiana de la Infraestructura para lograr la modificación contractual; de lo que se ha demostrado gestión a través del memorando con radicado ANI No. 20215000195131 del 29/06/2021. También, a través de la remisión del plan de mejoramiento, se informa que la segunda acción de mejoramiento estaría cumplida teniendo en cuenta el modelo de contrato de 5G ya que, por ejemplo, en la sección 14.2(iv) de la parte general del contrato de concesión correspondiente a la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca - Accesos Cali Palmira se establece que el plazo para que la Entidad se pronuncie respecto a una solicitud de un EER es de 30 días hábiles. Con base en lo anterior, se establece un avance del 50% para el plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 24/05/2023 A través de memorando con radicado ANI No. 20235000074973 del 24-05-2023, la Supervisión demostró avances en la gestión para lograr el cumplimiento de la acción de mejoramiento No. 1. A través de dicha comunicación se informó que con la comunicación No. 20235000060131 del 24-02-2023 se reiteró a la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI la solicitud de acompañamiento y apoyo para la construcción de una propuesta para una eventual modificación de los Contratos de Concesión de los proyectos de Cuarta Generación que permita ampliar el término para resolver las solicitudes de Eventos Eximentes de Responsabilidad, conforme a los tiempos que efectivamente requiere la Agencia Nacional de Infraestructura. En respuesta a lo anterior, la CCI se pronunció a través del oficio 20234090273402, en el cual remite la propuesta para proceder con la modificación mencionada; en revisión al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 1/12/2023 Mediante correo electrónico se solicitó al Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 15/12/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 14/12/2023 el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento informó "(...) en el mes de mayo mediante radicado 20235000074973 del 24 de mayo de 2023 (ver adjunto) se envió memorando a la OCI con el oficio enviado desde la ANI a la CCI con radicado 20235000060131 (ver adjunto), donde se reitera la comunicación ANI No. 20215000195131. Propuesta de modificación de la Parte General del Contrato de Concesión, numeral 14.2., literal c) - Procedimiento de información Evento Eximente de Responsabilidad. Contratos de Concesión de Cuarta Generación, por lo anterior desde el equipo de seguimiento solicitamos a la OCI reprogramar la nueva fecha de terminación del plan de mejoramiento para el 31 de diciembre de 2024, debido a que a pesar de los acercamientos y gestiones aun no se ha logrado el objetivo, siendo esto un tema transversal que compete a diferentes proyectos de la ANI y de todas las vicepresidencias de la entidad, por lo cual se continuaran realizando las gestiones de manera transversal desde la ANI con los concesionarios, a través de la CCI." Con base en los argumentos expuestos, se estable 31/12/2024 como nueva fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 50% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 29/11/2022 | 594 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EuyM9doIAlNFpsagPCDBOCMBwU7OqCwZMUo6IF_zjBn8TQ?e=RvrVaP
3930 | 7 | 2022 | Se observó que los documentos generados de las operaciones recíprocas con sus respectivos soportes, se guardan en la carpeta digital denominada “Cuarto de datos ANI 01”, pero no se archivan en papel con el código 401-21-1 INFORMES A ENTIDADES DE CONTROL con tipo documental CGN2015_002_Operaciones Reciprocas Convergencia, establecido en la Tabla de Retención Documental de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa – GIT Administrativo y Financiero – Área Contabilidad; así mismo los documentos generados de las notas a los estados financieros con sus respectivos soportes, están archivados en la carpeta digital denominada “Comprobantes Contables 2021 / comprobantes manuales”, sin que se cuente con la respectiva carpeta física. Lo anterior incumple la Tabla de Retención Documental de la Oficina productora: Vicepresidencia Administrativa y Financiera (hoy Vicepresidencia de Gestión Corporativa) – Grupo Interno de Trabajo Administrativo y Financiero – Área Contabilidad, y se presenta inobservancia de los principios y obligatoriedad de la TRD establecidos en el Artículo 4° y 24 de la Ley No. 594 del 14 de julio de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.” El GIT Administrativa y Financiera señalo que la no utilización del archivo físico obedece a la implementación de las directrices de Cero Papel y de Gobierno en Línea, no obstante, la Oficina de Control Interno considera que este cambio debió realizarse conforme el procedimiento de actualización establecido en el Acuerdo No. 004 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente los Decreto 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.” | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Documento sin actualizar | Auditoría Ciclo Contable | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción preventiva | ACCIONES 1. Los documentos generados en las operaciones recíprocas con sus respectivos soportes, se guardarán en OneDrive y en sistema el Orfeo de acuerdo con la tabla de retención documental. Fecha de cumplimiento: Meses de: Mayo- agosto- diciembre de 2023 y marzo de 2024. 2. Los documentos generados de las notas a los estados financieros con sus respectivos soportes, se guardarán de manera mensual en OneDrive y en sistema el Orfeo de acuerdo con la tabla de retención documental. Fecha de cumplimiento: A los 20 días posteriores a la publicación mensual de los Estados Financieros en la página Web de la Entidad. 3. Revisión del Acuerdo No. 004 de 2013 y los Decreto 2578 y 2609 de 2012 que modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.” para seguir los lineamientos establecidos. Fecha de cumplimiento: 30 de noviembre de 2023. | 2023-03-03 | 31/03/2024 |  | 13/02/2023 Mediante correo del 13/02/2023 se solicitó al GIT Administrativa y Financiera suscribir el plan de mejoramiento. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 3/03/2023 Mediante correo del 20/02/2023 el GIT Administrativa y Financiera suscribió el plan de mejoramiento y envío el diligenciado el formato de acción correctiva con el plan de acción para subsanar las causas de la No Conformidad. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 20/10/2023 Mediante correo electrónico se solicitó la inclusión de los soportes de la UM3 en el repositorio del PMP en SharePoint y se actualizo el avance del plan. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 27/06/2024 Acción 1: De los documentos de las operaciones recíprocas, se cargó pantallazo del ORFEO, en el que se observa el radicado 20244010026889 del 6 de mayo de 2024 con tipo de documento “CATÁLOGO DE CUENTAS Y OPERACIONES RECÍPROCAS” correspondiente a las operaciones recíprocas del cuarto trimestre de 2023 con sus respectivos soportes. Se cargó pantallazo del OneDrive con cuatro (4) carpetas correspondientes a los soportes de las recíprocas de los cuatro trimestres de 2023. Se da como cumplida la acción 1. Acción 2: De los documentos de las notas a los estados financieros, se cargaron en ORFEO las notas a los estados financieros de los cuatro trimestres de 2023 con los radicados Nos. 20244010026909, 20244010026929, 20244010026939 y 20244010026949. Se cargó pantallazo del OneDrive con cuatro (4) carpetas correspondientes a los soportes de los informes de gestión contable de los cuatro trimestres de 2023. Se da como cumplida la acción 2. Acción 3: De la revisión de los Acuerdos 004-2013 y los Decretos 2578 y 2609 de 2012, se cargó el memorando No. 20234010138953 del 15/09/2023 de solicitud de modificación de la TRD de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa del código 401-20-7- OPERACIONES RECÍPROCAS CON ENTIDADES PÚBLICAS, de tipo de soporte de papel a electrónico. También se cargó el memorando 20234090146583 del 29/09/2023 de respuesta a la solicitud de modificación. Se da como cumplida la acción 3. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 6 | 2024 | 2022-12-01 | 592 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EoOJ7YCSQupCmNkrc4JqNykBGV6_uLnDK8n_jFeD6NV-Bg?e=n6brMw
3931 | 8 | 2022 | Se evidenció incumplimiento del artículo primero de la Resolución No. 959 de 2013 de la Agencia Nacional de Infraestructura, por no haberse construido en orden secuencial y cronológico de las etapas, actuaciones y principales decisiones que anteceden la estructuración del proyecto ALO SUR (VJ-VE-APP-IPV-001-2021/ VJ-VE-APP-IPV-SA-001-2021), cuya bitácora se radicó el 1 de noviembre de 2022, es decir, con posterioridad a la adjudicación y, además, luego de la apertura del ejercicio de seguimiento. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Incumplimiento del procedimiento interno | Informe de seguimiento al procedimiento de bitácora de proyecto | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Vicepresidencia de Estructuración | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción preventiva | 1. Definir el responsable de la elaboración de la bitácora. 2. El Gerente realizará semestralmente seguimiento a las bitácoras de los proyectos que se encuentra en estructuración. 3. Capacitación del procedimiento de bitácoras | 16/12/2022 | 2024-07-31 |  | 22/03/2022 De acuerdo a instrucciones de la jefatura se reasigna la responsabilidad de la gestión de esta No Conformidad pasando de Andrés Fernando Huérfano Huérfano a Andrea Reyes Saavedra. (Juan Diego Toro Bautista) 12/07/2023 1. Mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2023 la OCI solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración el soporte de cumplimiento y/o que se nos indicara el avance de las acciones de mejoramiento (acción en termino) de las No Conformidades No. 3931 y 3932. 2. Mediante correo electrónico del 24 de mayo de 2023 indicó la Vicepresidencia de Estructuración a la OCI que “ (…) estamos trabajando en nuestra vicepresidencia para dar cumplimiento a las unidades de medida de las no conformidades referencia del asunto.(…)” 3. Mediante correo electrónico del 4 de julio de 2023 indicó la Vicepresidencia de Estructuración a la OCI “ (…)remito la evidencia No 3 Capacitación del Procedimiento de Bitácora, lista de asistencia y la presentación, para que por favor sean cargadas en el Share Point, ya nos encontramos trabajando en las demás unidades de medida con el fin de dar cumplimiento al 100% (…)” y adjunto el memorando No. 20232000095003 del 28 de junio de 2023 4. Mediante correo electrónico del 11 de julio2 de 2023 la OCI respecto de los soportes remitidos y la solicitud de prórroga indicó:”(…) 1. Respecto del seguimiento de la OCI ( 3era Línea de defensa de los planes de mejoramiento -PMI y PMP de la Entidad) //En cuanto a la UM 3 de las No conformidades 3931 y 3932 denominada “3. Capacitación del procedimiento de bitácoras”: De acuerdo con los soportes remitidos por la Vicepresidencia de Estructuración- correo del 4 de julio de 2023-: (i) Presentación en power point denominada “ Presentación 2023” ( el cual enuncia en su titulo BITÁCORAS VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN) , (ii) Archivo Excel denominado “Socialización procedimiento de bitácoras-Informe de asistencia 6-21-23” y (iii) Archivo en formato pdf denominado “ Evidencio 3 No conformidad 3931 y 3932” ( en donde se observa captura de pantalla de la plataforma Teams de la socialización realizada el día 21 de junio de 2023 y su grabación almacenada en mencionada plataforma) esta Oficina concluye el cumplimiento del 100% de la acción de medida No. 3 de las No Conformidades 3931 y 3932 del PMP. En ese sentido y teniendo en cuenta que el líder del proceso planteó en el PMP tres unidades de medida para las No Conformidades Nos. 3931 y 3932, en donde hasta la fecha se observa el soporte del cumplimiento de una de ellas el porcentaje de avance global de cumplimiento de las acciones de las dos No conformidades es del 33.33%. El porcentaje antes mencionado se reflejará en el PMP que se publica en la pagina web de la entidad así: *No conformidad 3931 – avance del 33.33% (corte 11 de julio de 2023.* No conformidad 3932 – avance del 33.33% ( corte 11 de julio de 2023).// En cuanto a la solicitud de prórroga respecto del cumplimiento de las acciones establecidas en las No Conformidades 3915,3931 y 3932 : Sobre el particular mediante correo electrónico del 4 de julio de 2023 se observó el memorando No. 20232000095003 del 28 de junio de 2023 suscrito por el Vicepresidente de Estructuración cuyo asunto es: “Solicitud Prórroga de las No Conformidades PMP N° 3915 – 3943 – 3944 – 3931 - 3932.”, de la misma se destaca: “(…) Considerando que las unidades de medida propuestas para estos hallazgos recaen sobre la modificación de procedimientos, sobre el proceso de revisión de los mismos, sobre el trabajo conjunto con distintas gerencias, y la aplicación de tecnologías para el seguimiento de bitácoras, actividades que se han venido desarrollando a través de mesas de trabajo, consideramos pertinente solicitar prórroga hasta el 30 de julio de 2024 y así cumplir con las Unidades de Medidas propuesta para cada hallazgo.(…)” (Negrilla y subraya fuera del texto). Es así como se realizará el ajuste en el PMP, el cual podrá consultar en la página web de la Entidad, incluyendo para las No Conformidades señaladas en la solicitud, como fecha límite de cumplimiento de las acciones hasta el 30 de julio de 2024. (…). 2. Respecto del cargue de los soportes del cumplimiento del PMP en el Sharepoint habilitado en la Entidad. Sobre el particular sea lo primero recordar que de acuerdo con el esquema de roles y responsabilidades de las líneas de defensa señalados en el MIPG frente a los planes de mejoramiento en la primera línea de defensa se encuentra como responsable el líder del proceso: el cual determina las causas, gestiona y cumple las acciones de mejoramiento para subsanar la causa raíz de la No conformidad y/o el hallazgo, administra y custodia los soportes de gestión y/o cumplimiento de las acciones de mejoramiento y en la tercera línea de defensa se encuentra las Oficinas de Control Interno: Las cuales realizan únicamente el seguimiento a los planes suscritos de acuerdo con los soportes suministrados por el líder del proceso. En ese sentido sugerimos que dado a que las acciones propuestas se generaron y se gestionan en la Vicepresidencia de Estructuración se custodien adecuadamente los soportes de las gestiones y/o de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento lo anterior con el fin de que (i) sean suministrados por esta Vicepresidencia cuando sea solicitado por un Ente de Control Interno y/o Externos y (ii) evitar la posible materialización de riesgos. No obstante lo anterior fue cargado en el SharePoint (PMP Motor) los soportes remitidos por la Vicepresidencia de Estructuración en correo del 4 de julio de 2023, los cuales se adjuntan en el presente correo y en las carpetas digitales de las No conformidades 3931 y 3932 ( ver pantallazos siguientes): (…)” (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 4/7/2023 mediante correo electrónico de la fecha ídem el auditor solicita la ampliación de plazo de acuerdo con memorando 2023-200-009500-3 de la dependencia responsable. Se actualiza la fecha de terminación a 31 de julio de 2024. (Juan Diego Toro Bautista) 26/12/2023 En el marco de la auditoría al procedimiento bitácora de proyecto realizada en los meses de octubre-noviembre y diciembre de 2023, se solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración avance respecto del cumplimiento de las No Conformidades No. 3931 y 3932 (acciones en término) para lo cual indicó: “(…) Con relación a las No Conformidades No. 3931 y 3932, en la actualidad nuestra Vicepresidencia está trabajando en las unidades de medida que están pendientes por entregar para dar cumplimiento al 100% antes del tiempo establecido en el Plan de Mejoramiento por Procesos que es el 30 de julio de 2024(…)” . Teniendo en cuenta lo anterior, en el informe final radicado mediante memorando 20231020199653 del 22 de diciembre de 2023, se reiteró el porcentaje de avance de las acciones de mejoramiento de las No conformidades Nos. 3931 y 3932 (33.33%). No obstante, lo anterior y teniendo en cuenta que las acciones de mejoramiento se encuentran en término, (Fecha de Terminación 30/07/2024) se sugirió continuar realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento oportuno de las acciones planteadas para superar la causa raíz que dio origen a las No conformidades No. 3931 y 3932 establecidas en el PMP. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 33% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 28/11/2022 | 595 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Et87fM0UjklIgOhaOSNef5kBkHkfKWACAOCwEDJI4dM5Ug?e=PkDO2Y
3932 | 9 | 2022 | Se evidenció incumplimiento al contenido de los artículos primero y cuarto de la Resolución ANI No. 959 de 2013, considerando que, para los proyectos identificados a continuación, se evidenciaron las deficiencias que se describen por cada caso, así: a. Accesos Norte Fase II. No reporta bitácora radicada conforme el numeral 23 del procedimiento SEPG-P-001. b. Troncal del Magdalena 1 - Puerto Salgar Barrancabermeja: • La verificación del expediente ORFEO evidencia que el certificado de debida diligencia se cargó sin fecha en dos oportunidades: 19/10/2022 y el 25/10/2022. • El expediente ORFEO no evidencia radicado: del acta de constitución, conforme los numerales 6 y 11 del procedimiento SEPG-P-001. o del formato de trazabilidad de correos, conforme el numeral 14 del procedimiento SEPG-P-001. o del expediente ORFEO no evidencia la matriz de estructuración legal, conforme el numeral 15 del procedimiento SEPG-P-001. o del informe final de estructuración, conforme el numeral 17 del procedimiento SEPG-P-001. o del listado de chequeo, conforme el numeral 22 del procedimiento SEPG-P-001. o De la bitácora radicada, conforme el numeral 23 del procedimiento SEPG-P-001. c. Troncal del Magdalena 2 - Sabana de Torres Curumaní: No reporta bitácora radicada conforme el numeral 23 del procedimiento SEPG-P-001. d. Buenaventura-Loboguerrero: El expediente ORFEO no reporta radicados: • Del certificado de debida diligencia, conforme el numeral 21 del procedimiento SEPG-P-001. • Del acta de constitución, conforme el numeral 6 y 11 del procedimiento SEPG-P-001. • Del formato de trazabilidad de correos, conforme el numeral 14 del procedimiento SEPG-P-001. • De la matriz de estructuración legal, conforme el numeral 15 del procedimiento SEPG-P-001. • Del informe final de estructuración, conforme el numeral 17 del procedimiento SEPG-P-001. • Del listado de chequeo, conforme el numeral 22 del procedimiento SEPG-P-001. • De la bitácora radicada, conforme el numeral 23 del procedimiento SEPG-P-001. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Incumplimiento del procedimiento interno | Informe de seguimiento al procedimiento de bitácora de proyecto. | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Vicepresidencia de Estructuración | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción preventiva | 1. Definir el responsable de la elaboración de la bitácora. 2. El Gerente realizará semestralmente seguimiento a las bitácoras de los proyectos que se encuentra en estructuración. 3. Capacitación del procedimiento de bitácoras | 16/12/2022 | 2024-07-31 |  | 22/03/2022 De acuerdo a instrucciones de la jefatura se reasigna la responsabilidad de la gestión de esta No Conformidad pasando de Andrés Fernando Huérfano Huérfano a Andrea Reyes Saavedra. (Juan Diego Toro Bautista) 12/07/2023 1. Mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2023 la OCI solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración el soporte de cumplimiento y/o que se nos indicara el avance de las acciones de mejoramiento (acción en termino) de las No Conformidades No. 3931 y 3932. 2. Mediante correo electrónico del 24 de mayo de 2023 indicó la Vicepresidencia de Estructuración a la OCI que “ (…) estamos trabajando en nuestra vicepresidencia para dar cumplimiento a las unidades de medida de las no conformidades referencia del asunto.(…)” 3. Mediante correo electrónico del 4 de julio de 2023 indicó la Vicepresidencia de Estructuración a la OCI “ (…)remito la evidencia No 3 Capacitación del Procedimiento de Bitácora, lista de asistencia y la presentación, para que por favor sean cargadas en el Share Point, ya nos encontramos trabajando en las demás unidades de medida con el fin de dar cumplimiento al 100% (…)” y adjunto el memorando No. 20232000095003 del 28 de junio de 2023 4. Mediante correo electrónico del 11 de julio2 de 2023 la OCI respecto de los soportes remitidos y la solicitud de prórroga indicó:”(…) 1. Respecto del seguimiento de la OCI ( 3era Línea de defensa de los planes de mejoramiento -PMI y PMP de la Entidad) //En cuanto a la UM 3 de las No conformidades 3931 y 3932 denominada “3. Capacitación del procedimiento de bitácoras”: De acuerdo con los soportes remitidos por la Vicepresidencia de Estructuración- correo del 4 de julio de 2023-: (i) Presentación en power point denominada “ Presentación 2023” ( el cual enuncia en su titulo BITÁCORAS VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN) , (ii) Archivo Excel denominado “Socialización procedimiento de bitácoras-Informe de asistencia 6-21-23” y (iii) Archivo en formato pdf denominado “ Evidencio 3 No conformidad 3931 y 3932” ( en donde se observa captura de pantalla de la plataforma Teams de la socialización realizada el día 21 de junio de 2023 y su grabación almacenada en mencionada plataforma) esta Oficina concluye el cumplimiento del 100% de la acción de medida No. 3 de las No Conformidades 3931 y 3932 del PMP. En ese sentido y teniendo en cuenta que el líder del proceso planteó en el PMP tres unidades de medida para las No Conformidades Nos. 3931 y 3932, en donde hasta la fecha se observa el soporte del cumplimiento de una de ellas el porcentaje de avance global de cumplimiento de las acciones de las dos No conformidades es del 33.33%. El porcentaje antes mencionado se reflejará en el PMP que se publica en la pagina web de la entidad así: *No conformidad 3931 – avance del 33.33% (corte 11 de julio de 2023.* No conformidad 3932 – avance del 33.33% ( corte 11 de julio de 2023).// En cuanto a la solicitud de prórroga respecto del cumplimiento de las acciones establecidas en las No Conformidades 3915,3931 y 3932 : Sobre el particular mediante correo electrónico del 4 de julio de 2023 se observó el memorando No. 20232000095003 del 28 de junio de 2023 suscrito por el Vicepresidente de Estructuración cuyo asunto es: “Solicitud Prórroga de las No Conformidades PMP N° 3915 – 3943 – 3944 – 3931 - 3932.”, de la misma se destaca: “(…) Considerando que las unidades de medida propuestas para estos hallazgos recaen sobre la modificación de procedimientos, sobre el proceso de revisión de los mismos, sobre el trabajo conjunto con distintas gerencias, y la aplicación de tecnologías para el seguimiento de bitácoras, actividades que se han venido desarrollando a través de mesas de trabajo, consideramos pertinente solicitar prórroga hasta el 30 de julio de 2024 y así cumplir con las Unidades de Medidas propuesta para cada hallazgo.(…)” (Negrilla y subraya fuera del texto). Es así como se realizará el ajuste en el PMP, el cual podrá consultar en la página web de la Entidad, incluyendo para las No Conformidades señaladas en la solicitud, como fecha límite de cumplimiento de las acciones hasta el 30 de julio de 2024. (…). 2. Respecto del cargue de los soportes del cumplimiento del PMP en el Sharepoint habilitado en la Entidad. Sobre el particular sea lo primero recordar que de acuerdo con el esquema de roles y responsabilidades de las líneas de defensa señalados en el MIPG frente a los planes de mejoramiento en la primera línea de defensa se encuentra como responsable el líder del proceso: el cual determina las causas, gestiona y cumple las acciones de mejoramiento para subsanar la causa raíz de la No conformidad y/o el hallazgo, administra y custodia los soportes de gestión y/o cumplimiento de las acciones de mejoramiento y en la tercera línea de defensa se encuentra las Oficinas de Control Interno: Las cuales realizan únicamente el seguimiento a los planes suscritos de acuerdo con los soportes suministrados por el líder del proceso. En ese sentido sugerimos que dado a que las acciones propuestas se generaron y se gestionan en la Vicepresidencia de Estructuración se custodien adecuadamente los soportes de las gestiones y/o de cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento lo anterior con el fin de que (i) sean suministrados por esta Vicepresidencia cuando sea solicitado por un Ente de Control Interno y/o Externos y (ii) evitar la posible materialización de riesgos. No obstante lo anterior fue cargado en el SharePoint (PMP Motor) los soportes remitidos por la Vicepresidencia de Estructuración en correo del 4 de julio de 2023, los cuales se adjuntan en el presente correo y en las carpetas digitales de las No conformidades 3931 y 3932 ( ver pantallazos siguientes): (…)” (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 4/7/2023 mediante correo electrónico de la fecha ídem el auditor solicita la ampliación de plazo de acuerdo con memorando 2023-200-009500-3 de la dependencia responsable. Se actualiza la fecha de terminación a 31 de julio de 2024. (Juan Diego Toro Bautista) 26/12/2023 En el marco de la auditoría al procedimiento bitácora de proyecto realizada en los meses de octubre-noviembre y diciembre de 2023, se solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración avance respecto del cumplimiento de las No Conformidades No. 3931 y 3932 (acciones en término) para lo cual indicó: “(…) Con relación a las No Conformidades No. 3931 y 3932, en la actualidad nuestra Vicepresidencia está trabajando en las unidades de medida que están pendientes por entregar para dar cumplimiento al 100% antes del tiempo establecido en el Plan de Mejoramiento por Procesos que es el 30 de julio de 2024(…)” . Teniendo en cuenta lo anterior, en el informe final radicado mediante memorando 20231020199653 del 22 de diciembre de 2023, se reiteró el porcentaje de avance de las acciones de mejoramiento de las No conformidades Nos. 3931 y 3932 (33.33%). No obstante, lo anterior y teniendo en cuenta que las acciones de mejoramiento se encuentran en término, (Fecha de Terminación 30/07/2024) se sugirió continuar realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento oportuno de las acciones planteadas para superar la causa raíz que dio origen a las No conformidades No. 3931 y 3932 establecidas en el PMP. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 33% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 28/11/2022 | 595 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EnIaIauP6alDjoejShuR6s8B-0M_axAAYnEm2pBA3RV3XA?e=dq0k0h
3933 | 10 | 2022 | Como se informó en el desarrollo del informe, de manera general se evidenciaron elementos con la placa de inventario borrada, dañada o sin placa, lo que dificulta la identificación y control de los mismos, por cuanto se hace necesario que la entidad vuelva a plaquetear los elementos que presentan estas inconsistencias para tener un control efectivo de los bienes devolutivos. Las situaciones evidenciadas en la muestra, contravienen los lineamientos administrativos establecidos en la Resolución No. 2120 del 18/11/2018. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Inadecuada gestión de los recursos fisicos | Informe de auditoría al inventario de los bienes muebles de la entidad frente a los sistemas de información. | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Trabajar en conjunto con el Git de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones para verificar que los bienes tecnológicos administrados se encuentren debidamente identificados con su placa correspondiente. Realizar la validación física de los bienes asignados a los funcionarios, los bienes instalados y en el almacén para verificar que se encuentren debidamente identificados con su placa correspondiente. | 16/03/2023 | 31/10/2023 |  | 16/03/2023 El 27/02/2023: Mediante correo electrónico la OCI, requirió a la Coordinadora del GIT-Administrativo y Financiero que la NO Conformidad 3933, a la fecha, se encontraba “Abierta Sin Plan” y por consiguiente, se requería la suscripción del plan de mejoramiento. El 15/03/2023: Mediante correo electrónico la Coordinadora del GIT-Administrativo y Financiero, remite el plan propuesto para la NC 3930. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/06/2023 El 09/06/2023, se envió correo electrónico al GIT-Administrativo y Financiero, solicitándoles informar, sí en la actualidad, se encuentra soportada alguna gestión sobre la No Conformidad No. 3933, originada en a la auditoría al inventario de los bienes muebles de la Entidad frente a los sistemas de información, con radicado No. 20221020151533 del 7 de diciembre de 2022. Lo presente, teniendo en cuenta que en la actualidad el avance sobre las dos (2) acciones propuestas (PMP), figura en (0%). (Luz Mary Hernández Villadiego) 21/06/2023 La Oficina de Control Interno, recibió por parte del GIT Administrativo y Financiero Correo electrónico del 20/06/2023, en el cual informan y adjuntan cuatro (4) soportes, relacionados con las actividades realizadas para la gestión correspondiente al proceso de cambio de placas de los bienes tecnológicos de la Agencia con un proceso de avance del 60% teniendo en cuenta que este proceso se realizó con los bienes en bodega inicialmente y los demás se han venido cambiando de acuerdo con la demanda ya que no todos los funcionarios se encuentran disponibles. Adicionalmente informan que “Con respecto al punto 2. “Realizar la validación física de los bienes asignados a los funcionarios, los bienes instalados y en el almacén para verificar que se encuentren debidamente identificados con su placa correspondiente.” Esta actividad tiene como soporte el cronograma presentado en el Comité de inventarios No 14 adjunto al correo donde se realizará la validación de los bienes plaqueteados y asignados a los funcionarios junto con los demás bienes instalados con fecha de entrega del 15 de diciembre de 2023, de igual manera este proceso ya tiene un avance de 20% teniendo en cuenta que también se han realizado las validaciones de los inventarios según demanda”. La OCI, recibe como soporte, lo siguiente: - Cronograma toma de inventario vigencia 2023 - Correo electrónico del 05/01/2023- Impresión de placas y toma de inventario Sistemas. - Jornada de inventario- Reunión de Microsoft Teams-29/05/2023 - Actualización de un incidente RV: Solicitud de Banner informativo - Servicios Generales (Luz Mary Hernández Villadiego) 17/07/2023 EL 21/06/2023, mediante correo electrónico el GIT-Administrativo y Financiero, envió evidencias correspondiente a las actividades realizadas para la gestión referente con el proceso de cambio de placas de los bienes tecnológicos de la Agencia, a su vez precisó que " el proceso de avance era del 60% teniendo en cuenta que este proceso se realizó con los bienes de bodega inicialmente y los demas se han venido cambiando de acuerdo con la demanda...(...)". Con respecto a la segunda acción propuesta, se precisó lo siguiente "Realizar la validación de los bienes asignados a los funcionario, los bieners instalados y en el almacen para verificar que se encuentren debidamente identificados con su placa correspondeinte" Aportan como soporte cronograma presentado al Comité de inventario No. 14, asu vez adjuntaron otros soportes adicionales con la gestión realizada y precisan que que sobre el proceso se tiene un avance del 20%. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/11/2023 El 09/11/2023: La OCI, mediante correo electrónico, requirió a Servicios Generales, soportes de las gestiones ofrecidas sobre la NO Conformidad, para lo cual aportaron evidencias, relacionadas con la jornada presencial de cambio de placas en bienes tecnológicos que se encuentren dañadas o borradas. La actividad se realizó el día miércoles 01/11/2023 y dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad. Por consiguiente, teniendo en cuenta el cumplimiento de las dos (2) acciones definidas, se procede con el cierre. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 11 | 2023 | 2022-12-07 | 586 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/ElEwA2VREO5Bl_lweERlX6oBa6aCz6p_0la4kQNwymbOqA?e=y6fOly
3934 | 11 | 2022 | PRÓRROGA EFECTUADA DE MANERA NO ESCRITA PARA LA POSESIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, NOMBRADO EN PERIODO DE PRUEBA CUYO NO. DE IDENTIFICACIÓN TERMINA EN XXXXX843: La Oficina de Control Interno evidenció que mediante radicado No. 20224090978772 del 1 de septiembre de 2022 el funcionario aceptó el nombramiento en el empleo EXPERTO Código G3 Grado 07 y solicitó que se prorrogara la posesión hasta el 16 de septiembre de 2022. Sin embargo, se evidenció que la posesión del funcionario público de Carrera Administrativa en periodo de prueba se efectuó hasta el 19 de septiembre de 2022, por nueva solicitud de prórroga elevada por el funcionario vía telefónica y no por escrito, como lo indicó el G.I.T. de Talento Humano en instancia de socialización del informe preliminar del seguimiento normativo. Lo anterior contraría lo establecido en el Art. 2.2.5.1.742 del Decreto 1083 de 2015, debido a que el término se prorrogó sin que se efectuara de manera escrita para efectos del nombramiento del funcionario público de carrera administrativa. | Incumplimiento normativo | Incumplimiento para la posesión de funcionarios | Seguimiento normativo Circular 010 de 2020 CNSC y Directiva 015 de 2022 PGN | Jurídico | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Diciembre de 2022 | Diciembre | 2022 | 20231020207743 | 28 de diciembre de 2023 | Acción correctiva y preventiva | 1. Actualizar el procedimiento GETH-P-001 en el sentido de contemplar la posibilidad de prorrogas para posesión y describiendo como requisito la aceptación de la misma por escrito. 2. Cada vez que un elegible solicité prorroga se debe elaborar oficio de aceptación o rechazo. | 2023-03-05 | 2023-10-05 | 28/12/2023 De acuerdo con lo establecido en el informe de auditoría radicado bajo No. 20231020207743 del 28 de diciembre de 2023, se concluyó que, de lo verificado, la causa generadora de la No Conformidad, objeto de estudio desapareció, por cuanto se evidenció que la aceptación de las prórrogas solicitadas por los elegibles nombrados en empleos de carrera administrativa en la Entidad se realizaron por escrito, como lo indica el Artículo 2.2.5.1.742 del Decreto 1083 de 2015 y que no se observó repetición de la situación evidenciada en el anterior seguimiento normativo. Por lo descrito, la Oficina de Control Interno declara efectivo el Plan de Mejoramiento propuesto para la No Conformidad No. 3934. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 28/02/2023 Mediante correo electrónico solicité al G.I.T. de Talento Humano la remisión del Plan de Mejoramiento correspondiente. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 21/03/2023 Mediante correo electrónico del 28/02/2023 solicité al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano la remisión del Plan de Mejoramiento por Procesos, toda vez que no ha sido remitido a la Oficina de Control Interno. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 3/05/2023 Mediante correo electrónico del 27/04/2023 el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano remitió el Plan de Mejoramiento por procesos para esta No Conformidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 4/05/2023 Mediante correo electrónico del 4/05/2023 el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, respecto de la actualización del procedimiento GETH-P-001, remitió a la OCI, como soporte documental, correo electrónico del 03/05/2032 remitido a planeación indicando: "(...) Finalmente, se incluyó en la actividad No. 9 lo siguiente: “Si en el oficio de aceptación el aspirante nombrado solicita prórroga para posesión, la decisión se debe comunicar por escrito mediante oficio de salida debidamente radicado”. Lo anterior producto de la acción de mejora para la no conformidad No. 3934 de Control Interno." (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 31/05/2023 Mediante correo electrónico del 18/05/2023, el GIT de TH remitió vía correo electrónico el procedimiento denominado "PROVISIÓN DE LOS CARGOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ANI", actualizado. La versión del procedimiento 011, con fecha de actualización de fecha 12/05/2023. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 28/07/2023 El 28 de julio de 2023, a través de correo el funcionario (Experto G3 - 6 ) del GIT de Talento Humano formuló inquietud sobre el porcentaje de cumplimiento reportado en el PMP, motivo por el cual a través de la herramienta Microsoft Teams se resolvió el planteamiento formulado y se estableció que ya fueron recibidos los documentos que soportan el cuplimiento de las unidades propuestas, concuyendo que el avance de cumplimiento corresponde al 100% Esta información fue remitida vía correo electrónico en respuesta del planteamiento inicialmente formulado. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 12 | 2023 | 2022-12-12 | 581 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EpoHIZPgTKlEoOCRay-a3xQBguhiUTjX1WQ5bvhiCQH6mg?e=9Vettr
3935 | 12 | 2022 | FALTA DE ENTREGA DE REGISTROS E INFORMACIÓN NECESARIAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO NORMATIVO EN RELACIÓN CON EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. Durante la etapa de ejecución del seguimiento normativo y con el fin de obtener la información requerida para la verificación del numeral 4 de la Circular 010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, objeto del seguimiento normativo, la oficina de control interno, respecto del Registro Público de Carrera Administrativa, solicitó al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano “remitir todos los soportes documentales que hacen parte de la solicitud de la Entidad a la Comisión Nacional del Servicio Civil”, los cuales no fueron enviados. Por lo anterior se precisa que no fue posible efectuar la verificación de la información para identificar si las solicitudes efectuadas por el Grupo Interno de Talento Humano a la Comisión Nacional del Servicio Civil se encuentran enmarcadas dentro del periodo del alcance del seguimiento normativo ni verificar si estas solicitudes cumplen con la normatividad aplicable en relación con las actualizaciones y cancelaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa. Lo anterior contraría lo establecido en los Artículos 2 y 7 de la Resolución 1478 de 2019. | Incumplimiento normativo | Incumplimiento de una resolución interna | Seguimiento normativo Circular 010 de 2020 CNSC y Directiva 015 de 2022 PGN | Jurídico | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Diciembre de 2022 | Diciembre | 2022 | 20231020207743 | 28/12/2023 | Acción correctiva y preventiva | 1. Solicitud de clave de SIMO 4,0 RPCA. 2. Crear Carpeta Compartida con la documentación de cada trámite de registro que se ingrese a RPCA de la CNSC. | 2023-03-05 | 2023-04-05 | 28/12/2023 De acuerdo con lo evidenciado durante el ejercicio de seguimiento normativo adelantado a lo establecido en la Circular 010 de 2020 y en la Directiva 015 de 2022, bajo radicado No. 20231020207743 del 28 de diciembre de 2023, se concluyó que i) la causa generadora de la No Conformidad, objeto de estudio desapareció, por cuanto se obtuvo la ilustración completa de la información por parte del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano, cumpliendo así lo establecido en los Artículos 2 y 7 de la Resolución 1478 de 201994 y ii) que no se evidenció repetición de la situación evidenciada en el anterior seguimiento normativo. Así las cosas, con posterioridad a la verificación realizada, se declara efectivo el Plan de Mejoramiento propuesto para la No Conformidad No. 3935. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 28/02/2023 Mediante correo electrónico solicité al G.I.T. de Talento Humano la remisión del Plan de Mejoramiento correspondiente. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 21/03/2023 Mediante correo electrónico del 28/02/2023 solicité al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano la remisión del Plan de Mejoramiento por Procesos, toda vez que no ha sido remitido a la Oficina de Control Interno. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 3/05/2023 Mediante correo electrónico del 27/04/2023 el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano remitió el Plan de Mejoramiento para la No Conformidad. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 4/05/2023 Mediante correo electrónico el GIT de TH remitió i) correo electrónico del 3/11/2022, mediante el cual la CNSC - BNLE, informó que se encuentra activo el usuario y la contraseña para la coordinadora del GIT de TH y ii) enlace en el que se evidencia el cargude de los documentos de Radicación de novedades en el Registro Público de Carrera Administrativa RPCA para el año 2023. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 12 | 2023 | 2022-12-12 | 581 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsmrFlwnsClPjz-kJw_ueFwB3lH1e2IuzNBM_kph8OKUrQ?e=Sk9oQs
3936 | 13 | 2022 | Se evidencia que, en el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, en general no existen controles que garanticen el registro y cargue de información de los procesos judiciales en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, en lo que se refiere a la actualización e incorporación de las actuaciones y las piezas procesales dentro del trámite de los procesos judiciales en que la Entidad actúa en calidad de demandante o demandada. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Deficiencias en la implementación del ekogui | Auditoría a los Procesos judiciales radicados en el Sistema eKOGUI, cuando la Entidad actúa en calidad de demandante o demandada. Período 1° de enero de 2019 al 31 de agosto de 2022 | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Diciembre de 2022 | Diciembre | 2022 |  |  | Acción preventiva | Mediante Memorando No. 20237010055203 del 14 de abril de 2023 se remitió la formulación de las acciones de mejoramiento por parte del GIT de Defensa Judicial de la ANI al igual que su reformulación en el tiempo de cumplimiento, emitiéndose respuesta por la OCI mediante radicado No. 20231020058893 del 21 de abril de 2023: 1. Designar al administrador del sistema fecha límite de cumplimiento ( 30/03/2023) 2. Actualizar procedimiento del SIG para procesos judiciales, estableciendo la obligación de registro en formato GEJU-F-010 y actualización del sistema en plazo máximo de 5 días luego de surtida la actuación judicial fecha límite de cumplimiento (30/06/2023). 3. Realizar validación de actualización del sistema fecha límite de cumplimiento (30/08/2023) | 2023-02-05 | 2024-12-31 |  | 12/04/2023 Mediante memorando No. 20237010049553 del 30 de marzo de 2023 el GIT de Defensa Judicial realizó solicitó plazo hasta el 14 de abril de 2023 para la reformulación del plan. Mediante memorando 20231020050563 del 3 de abril la OCI da viabilidad a la solicitud y se actualiza el plan de mejoramiento. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 2/05/2023 Mediante Memorando No. 20237010055203 del 14 de abril de 2023 se remitió la reformulación de las acciones de mejoramiento por parte del GIT de Defensa Judicial de la ANI al igual que su reformulación en el tiempo de cumplimiento, emitiéndose respuesta por la OCI mediante radicado No. 20231020058893 del 21 de abril de 2023. Mediante correo electrónico del día 18 de abril de 2023 la OCI en atención al memorando No. 20237010055203 del 14 de abril de 2023 solicitó soporte de cumplimiento de la acción denominada “Designar al administrador del sistema” (Fecha de cumplimiento: 30 de marzo de 2023), mediante correo electrónico de fecha 18 de abril de 2023 el GIT de Defensa Judicial remitió acto administrativo No. 20237010003045 del 15 de marzo de 2023 por medio del cual se designa el administrador del sistema e-Kogui, de acuerdo con lo anterior mediante correo del 18 de abril de 2023 la OCI analizó los soportes y verificó lo expuesto en el sistema e-Kogui módulo usuarios evidenciándose el cumplimiento de la acción al 100%. En este sentido de las 3 acciones planteadas -para superar la causa de la NC- cada una con un peso porcentual del 33.33%, se observa hasta este corte un avance del 33.33 %. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) 13/07/2023 A través de correo electrónico del 26 de junio de 2023, se le recordó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial: “(…) las fechas de terminación de las no conformidades asociadas a los Informes de Seguimiento a la actualización del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI: No conformidad 3936 Terminación 30 junio 2023”. Mediante Memorando 20237010096723 del 1° de julio de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicitó ampliación del plazo de terminación del Plan de Mejoramiento formulado en la NC 3936: Solicitud de prórroga. En virtud de lo expuesto, se solicita se autorice la prórroga para el cumplimiento de este PM hasta el día 30 de noviembre de 2023, para la actualización de procedimiento y hasta el 30 de septiembre de 2023, para la validación de procesos por abogado. A través de correo electrónico del 5 de julio de 2023, se le informó: “(…) de acuerdo con lo solicitado en relación con la ampliación de plazo hasta el 30 de septiembre y, para el cumplimiento de los planes formulados en las No conformidades 3036 (…) del Plan de Mejoramiento por Procesos, se concede la ampliación de los plazos y se harán los ajustes pertinentes en el PMP. Es preciso tener en cuenta que, esa Dependencia asumirá los riesgos derivados de la solicitud”. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 Doy alcance al seguimiento anterior, en el sentido que, mediante correo electrónico del 26 de junio de 2023, se le recordó al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, la fecha de vencimiento de la No conformidad 3936 asociada al Informe de Auditoría a los Procesos judiciales radicados en el Sistema eKOGUI, cuando la Entidad actúa en calidad de demandante o demandada. Período 1° de enero de 2019 al 31 de agosto de 2022; no como allí aparece. (Martha Guzmán León) 13/07/2023 Mediante correo electrónico el auditor solicita la modificación de la fecha de terminación para el 30 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta el memorando 2023-701-0096723 del 1 de julio hasta el 30 de noviembre de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 10/11/2023 Mediante correo electrónico el 30 de octubre del 2023, le recordé al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, las fechas de terminación y cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados, asociado a la Auditoria a los procesos judiciales radicados en el Sistema eKOGUI, cuando la entidad actúa en calidad de demandante o demandado: No conformidad 3936 Terminación 30 noviembre 2023. (Martha Guzmán León) 20/12/2023 A través de correo electrónico del 14 de diciembre de 2023, se envió el Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, al Auditor-Administrador del Plan de Mejoramiento por Procesos, mediante el cual el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, solicita la ampliación del plazo de cumplimiento de la no conformidad hasta el 31 de marzo de 2024. Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. Anexos radicados en el Sistema ORFEO. Cuestión previa: a continuación, se relacionan los anexos del Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó Informe de avances en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Procesos a cargo de esa Dependencia. Enseguida, se hace la transcripción de las acciones de mejoramiento que esa Dependencia considera están cumplido, y lo que está pendiente. El 21 de diciembre de 2023, se informará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, que el análisis de lo planteado en el memorando y los soportes que aportó RADICADOS EN EL SISTEMA ORDFEO COMO ANEXO AL MEMORANDO, se evaluarán en la próxima Auditoría a los Procesos judiciales radicados en el Sistema eKOGUI, cuando la Entidad actúa en calidad de demandante o demandada. “(…) 1. NC 3936 AM 2 Correo remisión para revisión GEJU-P- Radicado 2023701014714300009 30 de noviembre de 2023. 2. NC 3936 AM3 Correo conciliación ekogui y geju – Radicado: 2023701014714300014 del 30 de noviembre. 3. NC 3936 AM 2 Correo remisión para revisión GEJU-P-Radicado: 2023701014714300015 del 3º0 de noviembre de 2023. ACCIONES DE MEJORAMIENTO: La acción de mejoramiento 1 de esta NC se encuentra cumplida, sólo queda pendiente de cumplimiento las siguientes: AM2: Actualizar procedimientos del SIG para procesos judiciales y conciliaciones prejudiciales, estableciendo la obligación de registro en formato GEJU-F-010 y actualización del sistema en plazo máximo de 5 días luego de surtida la actuación judicial, en particular la terminación del proceso. Estado actual de avance: Para el procedimiento GEJU-P-11 se tiene un borrador pendiente de revisión con el GIT Planeación. Para el procedimiento GEJU-P-10, se tiene un borrador revisado con el GIT Planeación y actualmente fue remitido por la Gerencia del GIT Defensa Judicial a los asesores del Despacho de la Vicepresidencia Jurídica para revisión. Se remiten soportes. AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinador del GIT Defensa Judicial y la vicepresidente Jurídica que se han presentado, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de marzo de 2024. AM3: Realizar validación de actualización del sistema fecha límite de cumplimiento. Estado: Cumplida. Se realizó la validación entre las bases de datos de GEJU-F-010 y Ekogui y ahora se debe ajustar las inconsistencias evidenciadas. Se remite el correo de análisis de las bases de datos. (Martha Guzmán León) 5/04/2024 -Modificación de fecha- De acuerdo con el memorando NO. 20247010058073 Solicitud realizada por el GIT de Defensa: (…) AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinadores del GIT Defensa Judicial que se han presentado desde el último reporte de avance, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de diciembre de 2024.(…) (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 33% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 14/12/2022 | 579 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsyOymdZdwRCrW9TDAgkrN4B_Z7aqB7y9nvjnOBRz4n2eg?e=adUxCU
3937 | 14 | 2022 | 1. Se evidenciaron incumplimientos reiterativos en un 34%, a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), respecto a la atención ofrecida a las PQRS. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Respuestas a los requerimientos inoportunos, defectuosos y extemporáneos. | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer semestre 2022. | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS (Excepto VGCorp) | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGCON-016-2023, se contrató a la persona enlace en esta materia. 2. A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGCON para identificar el estado de las solicitudes en curso. 3. Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. | 16/03/2023 | 31/12/2023 |  | 10/03/2023 El 10/03/2023, la OCI requirió mediante correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, formular las acciones de mejora preventivas y/o correctivas que procedan, en procura de la mejora continua de la gestión institucional. En consecuencia, quedamos atentos al envío del plan de mejoramiento a más tardar el 17 de marzo de 2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/03/2023 El 13/03/2023: La Vicepresidencia de Gestión Contractual, mediante correo electrónico, comunica las tres (3) medidas adoptadas y propuso la realización de una mesa de trabajo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/03/2023 El 27/03/2023: La Vecepresidencia de Gestión Contractual, realizó alcance sobre las tres (3)nacciones prpuesta y lo referente con la fecha de cumplimiento para cada accón. Lo presente teniendo en cuenta con una precisión efectuada por OCI. Mediante memorando Rad. 20231020045953 del 24/03/2023, la OCI, requirió a la VP de Estructuración se incluir las fechas de cumplimiento para cada una de las acciones propuestas en el citado plan de mejoramiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/05/2023 Mediante correo electrónico del 25/04/2023, el GIT-Jurídica, informa de manera soportada las acciones de mejora realizadas, para lo cual indicó, que: El 25/04/2023, participaron en una Mesa de Trabajo (reunión virtual – Teams) donde se recibió retroalimentación del Administrador del SIGEP II, para el sector para el sector transporte, para el correcto cargue de la información. Adjuntaron dos (2) soportes de la reunión, donde participó un funcionario del DAFP. Se recibió soporte (archivo Excel) del cargue de toda la información de los contratos de Prestación de Servicios con persona natural en la Plataforma SIGEP II. Adicionalmente, se comunicó que dentro del cargue de la información en la Plataforma SIGEP II, se encuentran los tres contratos (VAF-265-2022, VJ-439-2022 y VJ-483-2022) objeto del hallazgo. (Soporte evidenciado). (Luz Mary Hernández Villadiego) 17/07/2023 En correo electrónico del 28/06/2023, el Equipo de Ateción al Ciudadano, requirió a la OCI, "ajustar el espacio de responsables, en el entendido de puntualizar las Vicepresidencias responsables y excluir o puntualizar que la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, no presentón situaciones ni novedades que originaran dicha no conformidad...(...)" (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles informas novedades sobre las acciones de mejora que en la actualidad se encuentran vigentes, motivo por el cual se requiere que aporten los soportes con la finalidad modificar los avances sobre el estado actual de las mismas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/08/2023 En correo electrónico del 10/08/2023, la Vicepresidencia de Gesti´pon Corporativa, informó y soportó los enlaces de las comunicaciones que fueron reportadas en su momento, sin respuesta. Por consiguiente talento Humano realizó el ajuste pertinente. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El 05/09/2023, la OCI recibió de la VP-Ejecutiva, correo electrónico, referente con los soportes de las acciones de mejora sobre las NO Conformidades, para el tema de PQRS. A su vez, se aportaron evidencias de las actividades efectuadas, tales como: alertas de seguimiento sobre las PQRS, solicitud y realización de capacitaciones y charlas sobre uso de Orfeo y atención al ciudadano. Por otra parte, se recibió soporte de la socialización de la Res. 20214000021385 que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. (Luz Mary Hernández Villadiego) 9/10/2023 La presente NO Conformidad (3937), se unifica con la NO Conformidad (3956), teniendo en cuenta que es recurrente en cada periodo evaluado y su origen es el mismo. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 10 | 2023 | 15/12/2022 | 578 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EladSLf7oVlMg2s2HbDHZFoBGKKFZWo4tfCYjlsABhLLSA?e=6tcl7d
3938 | 15 | 2022 | 2. Se evidenció ausencia de respuesta a solicitudes, incumpliendo lo establecido en el art. 14 de la Ley 1437 de 2011, que, en el consolidado del primer semestre de 2022, representa el 10%, del total de la muestra auditada (353) registros. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Respuestas a los requerimientos inoportunos, defectuosos y extemporáneos. | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer semestre 2022. | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante Memorando Rad. 20236010003443 del 11/01/2023, la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, envió el Plan de Mejoramiento por Proceso, señalando las cuatro (4) acciones de mejora, así: Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por GIT Planeación. Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (Cuando aplique). Presentar Informe de manera trimestral a la vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. Mediante correos electrónico del 13/03/2023 y con alcance 27/03/2023, el enlace de la VP. Gestión Contractual, informó las medidas preventivas y/o correctivas proyectadas en el Plan de Mejoramiento de la Vicepresidencia de Gestión Contractual para atender las NO CONFORMIDADES (3937, 3938 Y 3939), así: 1. Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGCON-016-2023, se contrató a la persona enlace en esta materia 2. A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGCON para identificar el estado de las solicitudes en curso. 3. Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. Y se propuso generar una mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno con el ánimo de socializar estas medidas y contar con sus aportes frente a las mismas. El 17/03/2023: Se realizó reunión con dos (2) integrantes de atención al ciudadano, a fin de analizar lo referente con as NO Conformidades propias de la VP Gestión Corporativa. El 17/03/2023, en correo electrónico, la VP Gestión Corporativa aportó el formato con las acciones correctivas. - Adelantar sensibilización a los servidores de la VGCOR frente al trámite de PQRS, haciendo un especial énfasis en la adecuada gestión de comunicaciones en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. - Realizar seguimiento semanal al trámite de las PQRS de la VGCOR por medio del Sistema Gestión Documental ORFEO. Mediante memorando rad. 20232000042393 del 17/03/2023, la Vicepresidencia de Estructuración presenta tres (3) medidas preventivas; así: 1. Recordatorio Vía Teams: uso de la herramienta Teams con el fin de llevar acabo un recordatorio dirigido al responsable de dar respuesta al requerimiento, dicho recordatorio es programado para que la persona sea notificada no solo el día de la citación, si no con anterioridad, así garantizar que el profesional respectivo atienda la petición dentro de los términos de Ley. 2. Correo electrónico: Dado el caso que, por alguna circunstancia, el profesional responsable no haya proyectado la respuesta faltando dos días para el cumplimiento del tiempo legalmente permitido, se notifica por correo el gerente responsable, con copia al vicepresidente, con el fin que se dé prioridad a la petición pendiente de respuesta. 3. Capacitación y refuerzo: Tal y como se ha venido trabajando, a comienzo de cada año se organizará una reunión liderada por el equipo de atención al ciudadano y programada por la Vicepresidencia de Estructuración con el fin de Capacitar a los nuevos profesionales y reforzar los conocimientos de los antiguos profesionales sobre todo lo relacionado con los PQRS y como se deben tramitar las respuestas por Orfeo. | 27/03/2023 | 30/12/2023 |  | 10/03/2023 El 10/03/2023, la OCI requirió mediante correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, formular las acciones de mejora preventivas y/o correctivas que procedan, en procura de la mejora continua de la gestión institucional. En consecuencia, quedamos atentos al envío del plan de mejoramiento a más tardar el 17 de marzo de 2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/03/2023 El 13/03/2023: La Vicepresidencia de Gestión Contractual, mediante correo electrónico, comunica las tres (3) medidas adoptadas y propuso la realización de una mesa de trabajo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/03/2023 El 13/03/2023: La Vicepresidencia de Gestión Contractual, mediante correo electrónico, comunica las tres (3) medidas adoptadas y propuso la realización de una mesa de trabajo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/03/2023 (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/03/2023 En correo del 27/03/2023, la VP Planeación, realizó una aclaración sobre las acciones propuestas por esa dependencia, Mediante Memorando Rad. 20236010003443 del 11/01/2023, la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, envió el Plan de Mejoramiento por Proceso, señalando las cuatro (4) acciones de mejora, así: Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por GIT Planeación. Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (Cuando aplique). (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/05/2023 El 08/05/2023, la OCI mediante correo electrónico enviado a la VP- Ejecutiva, informó a a la Vicepresidencia Ejecutiva, que era necesario realizar un ajuste en las fechas de terminación de cada acción de mejora propuesta en el memorando Rad. Rad 20235000048873 del 30 de marzo, toda vez que la OCI, evidenció que las fechas de finalización indicadas en el PMP hacían referencia al año 2022. Ahora bien, mediante correo electrónico del 08/05/20223, la Vicepresidencia Ejecutiva, informa que “Efectivamente por un error de digitación en el año de las fechas de las acciones quedó 2022, pero el valor correcto es 2023, así que estas fechas se corrigen en el plan de mejoramiento”. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se inició el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva 3. Socializar la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 al interior de la Vicepresidencia Ejecutiva 4. Solicitar capacitación en la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. (Luz Mary Hernández Villadiego) 17/07/2023 En correo electrónico del 30/03/2023, el Equipo de Servicio al Ciudadano, comunica el plan de mejoramiento, detallando dos (2) de las acciones propuesta. Adelantar sensibilización a los servidores de la VGCOR frente al trámite de PQRS, haciendo un especial énfasis en la adecuada gestión de comunicaciones en el Sistema de Gestión Documental ORFEO. Realizar seguimiento semanal al trámite de las PQRS de la VGCOR por medio del Sistema Gestión Documental ORFEO. Las fechas de cumplimiento señaladas vencen en junio de 2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles informas novedades sobre las acciones de mejora que en la actualidad se encuentran vigentes, motivo por el cual se requiere que aporten los soportes con la finalidad modificar los avances sobre el estado actual de las mismas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/08/2023 El 10/08/2023, la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, envió soportes de las gestiones realizadas , y las cuales hacen referencia con: Seguimientos semanales y capacitación documental- Orfeo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El 05/09/2023, la OCI recibió de la VP-Ejecutiva, correo electrónico, referente con los soportes de las acciones de mejora sobre las NO Conformidades, para el tema de PQRS. A su vez, se aportaron evidencias de las actividades efectuadas, tales como: alertas de seguimiento sobre las PQRS, solicitud y realización de capacitaciones y charlas sobre uso de Orfeo y atención al ciudadano. Por otra parte, se recibió soporte de la socialización de la Res. 20214000021385 que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/09/2023 Mediante correo electrónico del 10/08/2023, el Equipo de Atención al ciudadano, aportó evidencias referentes con el seguimiento semanal a la VGCOR y sensibilizaciones en manejo de ORFEO realizadas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración informó y aportó soportes de las siguientes gestiones realizadas; así: 1. Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" 2. Soporte amable recordatorio congreso 3. Soporte amable recordatorio ente de control 4. Soporte amable recordatorio pqrs 5. Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 9/10/2023 La presente NO Conformidad (3938), se unifica con la NO Conformidad (3957), teniendo en cuenta que es recurrente en cada periodo evaluado y su origen es el mismo. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 10 | 2023 | 16/12/2022 | 577 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EteSqvgZ8o9NrDp0Rj0OE9kB9aiV5ohT6Nuh1g8KbwlkVQ?e=bfMyjO
3939 | 16 | 2022 | 3. En la muestra auditada, se evidenció en (30 eventos) que los traslados no se están efectuando dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la recepción… (…) Por otra parte, se evidencia que se omite comunicarle al interesado acerca del traslado. Las citadas situaciones contravienen los lineamientos establecidos en la Resolución 20214000021385 del 29/12/2022. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional | Indebido tramite con las PQRS | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer semestre 2022. | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante Memorando Rad. 20236010003443 del 11/01/2023, la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno, envió el Plan de Mejoramiento por Proceso, señalando las cuatro (4) acciones de mejora, así: Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por GIT Planeación. Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (Cuando aplique). Presentar Informe de manera trimestral a la vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. Mediante correos electrónico del 13/03/2023 y con alcance 27/03/2023, el enlace de la VP. Gestión Contractual, informó las medidas preventivas y/o correctivas proyectadas en el Plan de Mejoramiento de la Vicepresidencia de Gestión Contractual para atender las NO CONFORMIDADES (3937, 3938 Y 3939), así: 1. Contratar un profesional para realizar actividades de soporte a la VGC en aras de fortalecer el seguimiento y control en el marco de la atención a los PQR's entre otros. De este modo, se informa que bajo el contrato de prestación de servicios VGCON-016-2023, se contrató a la persona enlace en esta materia 2. A partir del mes de febrero, se harán revisiones periódicas con los equipos de trabajo de la VGCON para identificar el estado de las solicitudes en curso. 3. Socialización ante el vicepresidente de su estado para implementar las medidas correspondientes según lo analizado a partir de los reportes periódicos que se indicaron en el punto anterior. Y se propuso generar una mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno con el ánimo de socializar estas medidas y contar con sus aportes frente a las mismas. El 17/03/2023: Se realizó reunión con dos (2) integrantes de atención al ciudadano, a fin de analizar lo referente con as NO Conformidades propias de la VP Gestión Corporativa. - Realizar seguimiento semanal al trámite de las PQRS de la VGCOR por medio del Sistema Gestión Documental ORFEO. Mediante memorando rad. 20232000042393 del 17/03/2023, la Vicepresidencia de Estructuración presenta tres (3) medidas preventivas; así: 1. Recordatorio Vía Teams: uso de la herramienta Teams con el fin de llevar acabo un recordatorio dirigido al responsable de dar respuesta al requerimiento, dicho recordatorio es programado para que la persona sea notificada no solo el día de la citación, si no con anterioridad, así garantizar que el profesional respectivo atienda la petición dentro de los términos de Ley. 2. Correo electrónico: Dado el caso que, por alguna circunstancia, el profesional responsable no haya proyectado la respuesta faltando dos días para el cumplimiento del tiempo legalmente permitido, se notifica por correo el gerente responsable, con copia al vicepresidente, con el fin que se dé prioridad a la petición pendiente de respuesta. 3. Capacitación y refuerzo: Tal y como se ha venido trabajando, a comienzo de cada año se organizará una reunión liderada por el equipo de atención al ciudadano y programada por la Vicepresidencia de Estructuración con el fin de Capacitar a los nuevos profesionales y reforzar los conocimientos de los antiguos profesionales sobre todo lo relacionado con los PQRS y como se deben tramitar las respuestas por Orfeo. | 27/03/2023 | 30/12/2023 |  | 10/03/2023 El 10/03/2023, la OCI requirió mediante correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, formular las acciones de mejora preventivas y/o correctivas que procedan, en procura de la mejora continua de la gestión institucional. En consecuencia, quedamos atentos al envío del plan de mejoramiento a más tardar el 17 de marzo de 2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/03/2023 El 27/03/2023: La Vecepresidencia de Gestión Contractual, realizó alcance sobre las tres (3)nacciones prpuesta y lo referente con la fecha de cumplimiento para cada accón. Lo presente teniendo en cuenta con una precisión efectuada por OCI. Mediante memorando Rad. 20231020045953 del 24/03/2023, la OCI, requirió a la VP de Estructuración se incluir las fechas de cumplimiento para cada una de las acciones propuestas en el citado plan de mejoramiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/05/2023 El 08/05/2023, la OCI mediante correo electrónico enviado a la VP- Ejecutiva, informó a a la Vicepresidencia Ejecutiva, que era necesario realizar un ajuste en las fechas de terminación de cada acción de mejora propuesta en el memorando Rad. Rad 20235000048873 del 30 de marzo, toda vez que la OCI, evidenció que las fechas de finalización indicadas en el PMP hacían referencia al año 2022. Ahora bien, mediante correo electrónico del 08/05/20223, la Vicepresidencia Ejecutiva, informa que “Efectivamente por un error de digitación en el año de las fechas de las acciones quedó 2022, pero el valor correcto es 2023, así que estas fechas se corrigen en el plan de mejoramiento”. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se inició el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva 3. Socializar la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 al interior de la Vicepresidencia Ejecutiva 4. Solicitar capacitación en la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. (Luz Mary Hernández Villadiego) 17/07/2023 En correo electrónico del 28/06/2023, el Equipo de Ateción al Ciudadano, requirió a la OCI, "ajustar el espacio de responsables, en el entendido de puntualizar las Vicepresidencias responsables y excluir o puntualizar que la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, no presentón situaciones ni novedades que originaran dicha no conformidad...(...)". Sin embargó, esa dependencia, precisó lo siguiente: " No obstante, lo anterior el Equipo de Servicio al Ciudadano, adelantó una actividad de socialización y sensibilización frente a la No Conformidad, por los canales de comunicación interna, por lo cual se solicita se tenga en cuaneta. Agrega a su vez que el 23-03-27 se socializó en el boletín ANI a un clic - Boletín # 016, la información de los traslados y asignaciones Internas de PQRS". Sobre este aspecto, la OCI, requirió se aportaran los soportes de las gestiones indicadas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles informas novedades sobre las acciones de mejora que en la actualidad se encuentran vigentes, motivo por el cual se requiere que aporten los soportes con la finalidad modificar los avances sobre el estado actual de las mismas. (Luz Mary Hernández Villadiego) 16/08/2023 En correo electrónico del 10/08/2023, la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, solicitó excluirla de la presente NO Conformidad, por cuanto NO tiene injerencia en el tema. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El 05/09/2023, la OCI recibió de la VP-Ejecutiva, correo electrónico, referente con los soportes de las acciones de mejora sobre las NO Conformidades, para el tema de PQRS. A su vez, se aportaron evidencias de las actividades efectuadas, tales como: alertas de seguimiento sobre las PQRS, solicitud y realización de capacitaciones y charlas sobre uso de Orfeo y atención al ciudadano. Por otra parte, se recibió soporte de la socialización de la Res. 20214000021385 que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. (Luz Mary Hernández Villadiego) 19/10/2023 Se procede con el cierre de la presente NO Conformidad, teniendo en cuenta el cumplimiento y soportes de las acciones propuestas por cada dependencia involucrada en el tema. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 10 | 2023 | 16/12/2022 | 577 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Et6qKx_VYwxLiOqT-mK-ZAYBRn2XIrRIfGSbKOl9ERDt7g?e=Bnf5Iw
3940 | 17 | 2022 | Para la Interventoría técnica y operativa: No se evidenció que la Interventoría entregue los informes bimestrales dentro del plazo contractual establecido de 5 días hábiles de cada segundo mes; sin embargo, esta es una de sus obligaciones contractuales, consignada en la cláusula 4.3 romanito (iii) del Contrato de Interventoría No. 801 de 2015, que fue modificada en la cláusula cuarta del otrosí N. 1 del 21 de marzo de 2017, según se cita a continuación: “(…) CLAUSULA CUARTA: Modificar los numerales (ii) a (iv) de la cláusula 4.2 “Informes” del Contrato de Interventoría N. 801 de 2015, los cuales quedan de la siguiente manera: (…) (iii) Informes Bimestrales El Interventor deberá presentar informes bimestrales de la gestión realizada dentro de los cinco (05) primeros días hábiles de cada Segundo Mes durante la ejecución del Contrato, sin perjuicio de los demás informes que le solicite la ANI. (…)” | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual | En temas Administrativos | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Aeropuerto Alfonso Bonilla - Cali | Adriana Barrios Rodríguez | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Suscripción y legalización del otrosí No. 03 al contrato de interventoría, en el cual se modificó la fecha de entrega de los informes bimestrales. 2. Cumplimiento de los plazos previstos para la entrega de los informes bimestrales de acuerdo con lo establecido en el otrosí No. 03. | 22/03/2023 | 31/01/2024 |  | 06/03/2023 Mediante correo electrónico se reiteró remisión a la Oficina de Control Interno de plan de mejoramiento para superar la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) 21/03/2023 Se evidenció que desde el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto se han hecho reiteraciones mediante correo electrónico a la Interventoría Técnica y Operativa con relación a la formulación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/03/2023 Mediante comunicación con radicado ANI No. 20234090307332 del 17 de marzo de 2023 la Interventoría se pronunció respecto al plan de mejoramiento. Al respecto la Oficina de Control Interno, a través de la comunicación con radicado ANI No. 20231020094121 del 22 de marzo de 2023, hizo las siguientes observaciones: 1. Dado que se entiende que la modificación al contrato de Interventoría materializada a través del otrosí No. 03 es una acción de mejoramiento, se solicita allegar copia de dicho documento a esta Oficina. 2. Lo informado por la Interventoría demuestra cumplimiento del plazo establecido en el otrosí No. 03 para un informe bimestral; por lo que, con el propósito de asegurar la efectividad de las acciones de mejoramiento, se considera necesario que la Interventoría demuestre el cumplimiento de dicho plazo para una muestra de diferentes informes bimestrales, reportando lo correspondiente a la Oficina de Control Interno. Esto podría ser para los informes previstos para la vigencia 2023. A la espera del pronunciamiento de la Interventoría. Por el momento, se establece 31 de diciembre de 2023 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 27/03/2023 Se corrige el número de radicado con el que la Oficina de Control Interno se pronunció ate la comunicación con radicado ANI No. 20234090307332 del 17 de marzo de 2023. El número es el 20231020099231 del 27 de marzo de 2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 17/04/2023 Mediante memorando 20231020118201 del 13 de abril de 2023 se informó a la Supervisión el avance del plan de mejoramiento, el cual se encuentra al 50% teniendo en cuenta que la primera acción de mejoramiento se encuentra cumplida, se continuará con el seguimiento correspondiente a las fechas de entrega de informes mensuales durante la vigencia. (Adriana Barrios Rodríguez) 17/05/2023 La Supervisión del proyecto remitió el memorando 20233090068883 del 11 de mayo de 2023 en donde reportó la entrega del informe bimensual de enero y febrero de 2023 el 15 de marzo de 2023, por lo que se establece un avance adicional de 8,3%, lo cual fue informado a la Supervisión en el memorando de la OCI con radicado ANI N. 20231020070673 del 16 de mayo de 2023 (Adriana Barrios Rodríguez) 11/08/2023 Se recibió memorando de la Supervisión con radicado ANI N. 20233090102043 del 12 de julio de 2023 en donde se reportó un avance de 8,3% correspondiente al informe bimestral de marzo y abril de 2023, por lo que se comunicó a la Supervisión mediante radicado ANI N. 20231020106823 del 19 de julio de 2027 notificando que el nuevo avance del plan de mejoramiento es de 66,6% visto que el anterior era de 58,3%. (Adriana Barrios Rodríguez) 27/09/2023 Se recibió memorando de la Supervisión con radicado ANI N. 20233090140653 del 19 de septiembre de 2023 en donde se reportó un avance de 8,3% correspondiente al informe bimestral de mayo y junio de 2023, por lo que se comunicó a la Supervisión mediante radicado ANI N. 20231020142493 del 21 de septiembre de 2023 notificando que el nuevo avance del plan de mejoramiento es de 74,9% visto que el anterior era de 66,6%. (Adriana Barrios Rodríguez) 17/11/2023 Se recibió memorando de la Supervisión con radicado ANI N. 20233090169063 del 10 de noviembre de 2023 en donde se reportó un avance de 8,3% correspondiente al informe bimestral de julio y agosto de 2023, por lo que se comunicó a la Supervisión mediante radicado ANI N. 20231020172303 del 17 de noviembre de 2023 notificando que el nuevo avance del plan de mejoramiento es de 83,2% visto que el anterior era de 74,9%. (Adriana Barrios Rodríguez) 13/12/2023 -Modificación de fecha- Una vez radicado el último seguimiento a la No Conformidad 3940 mediante memorando 20231020172303 del 17 de noviembre de 2023, se ve la necesidad de modificar el plazo de finalización de la No Conformidad 3940 para el 31 de enero de 2024, teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento tiene pendiente la entrega según el plazo contractual de los informes de septiembre y octubre de 2023, y de noviembre y diciembre que tienen plazo para entregarlo hasta el 15 de enero de 2024. (Adriana Barrios Rodríguez) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073833 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 31/05/2024 Mediante correo electrónico del 29-05-2024 se atendió solicitud realizada por la Oficina de Control Interno a través del memorando ANI No. 20241020073833 del 02-05-2024, remitiendo copia del otrosí No. 3 al contrato de Interventoría y copia de la comunicación con radicado ANI No. 20244090047262 del 15-01-2024, que demuestra que el informe bimestral No. 48 se radicó dentro del término contractual. Se establece cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 2022-12-07 | 586 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eh99LeB9g-NHvt0qNIInZMgBKNDhYcKys-qWwW-OwaFhOA?e=pA4YEb
3941 | 18 | 2022 | Para la Interventoría financiera: No se evidenció que la interventoría entregue los informes mensuales dentro del plazo contractual establecido de los primeros 15 días calendario siguientes a cada corte; sin embargo, esta es una de sus obligaciones contractuales, consignada en la cláusula 3.1 del Contrato de Interventoría No. 503 de 2022, según se cita a continuación: “(…) B. ETAPA DE SEGUIMIENTO Presentar a la AGENCIA informe mensual según corresponda (Dentro de los 15 primeros días calendario siguientes a cada corte), sobre su gestión y la del Concesionario, que debe contener el análisis de los datos del proyecto, resumen de los ingresos de la Concesión en el período, resumen consolidado de los ingresos de la Concesión, revisión de las subcuentas y demás aspectos del patrimonio autónomo y encargo, conclusiones y recomendaciones; entre otros temas que permitan a la Entidad conocer la situación del proyecto aeroportuario. (…)” | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual | En temas Administrativos | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que sirve a Cali | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Aeropuerto Alfonso Bonilla - Cali | Adriana Barrios Rodríguez | Noviembre de 2022 | Noviembre | 2022 |  |  | Acción correctiva | Radicar dentro de los primeros 15 días de cada mes informes mensuales preliminares (que no contienen toda la información necesaria y que no ha pasado procesos de socialización con la ANI, pero que nos permite cumplir estrictamente con los tiempos de radicación), para posteriormente radicar informes mensuales definitivos que contengan todo lo necesario para ser útiles al proyecto. | 13/03/2023 | 30/12/2023 |  | 06/03/2023 Mediante correo electrónico se reiteró remisión a la Oficina de Control Interno de plan de mejoramiento para superar la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) 13/03/2023 Mediante correo electrónico la Interventoría Financiera remite propuesta de plan de mejoramiento con fecha 12-01-2023 como fecha de terminación. La Oficina de Control Interno recomienda extender la fecha de terminación a junio o diciembre de 2023; para así evidenciar en un futuro si las acciones de mejora perduraron en el tiempo y si estas fueron efectivas o no. Asimismo, se recomienda compartir mensualmente copia de los informes radicados, con el propósito de evidenciar avances en el plan de mejoramiento. Por el momento, se establece 31-03-2023 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 30/03/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico del 28-03-2023 la Interventoría remitió versión definitiva del plan de mejoramiento, estableciendo 30-06-2023 como fecha de terminación del mismo. (Adriana Barrios Rodríguez) 17/05/2023 La Supervisión del proyecto remitió el memorando 20233090068883 del 11 de mayo de 2023 en donde reportó la entrega de los informes mensuales de los meses de enero y febrero de 2023 en las fechas contractuales establecidas, por lo que se establece un avance del 18%, lo cual fue informado a la Supervisión en el memorando de la OCI con radicado ANI N. 20231020070673 del 16 de mayo de 2023 (Adriana Barrios Rodríguez) 8/06/2023 -Modificación de fecha- Se modifica fecha de terminación del plan de mejoramiento a 30-12-2023, debido a que "Según lo reportado por la Vicepresidencia de Gestión Contractual la interventoría financiera está liderando acciones para mejorar los tiempos de radicación de informes mensuales, por lo que, teniendo en cuenta que en 2023 se realizará seguimiento a la entrega de 11 informes mensuales dentro de los plazos contractuales establecidos", según lo informado en el memorando con radicado ANI No. 20231020070673 del 16-05-2023. (Adriana Barrios Rodríguez) 11/08/2023 Se recibió memorando de la Supervisión con radicado ANI N. 20233090102043 del 12 de julio de 2023 en donde se reportó un avance de 18,8% correspondiente a la entrega de los informes de marzo y abril de 2023, por lo que se comunicó a la Supervisión mediante radicado ANI N. 20231020106823 del 19 de julio de 2027 notificando que el nuevo avance del plan de mejoramiento es de 36,4% visto que el anterior era de 18%. (Adriana Barrios Rodríguez) 27/09/2023 Se recibió memorando de la Supervisión con radicado ANI N. 20233090140653 del 19 de septiembre de 2023 en donde se reportó un avance de 18,18% correspondiente al informe bimestral de mayo y junio de 2023, por lo que se comunicó a la Supervisión mediante radicado ANI N. 20231020142493 del 21 de septiembre de 2023 notificando que el nuevo avance del plan de mejoramiento es de 54,58% visto que el anterior era de 36,4%. (Adriana Barrios Rodríguez) 17/11/2023 Se recibió memorando de la Supervisión con radicado ANI N. 20233090169063 del 10 de noviembre de 2023 en donde se reportó un avance de 18,18% correspondiente al informe bimestral de julio y agosto de 2023, por lo que se comunicó a la Supervisión mediante radicado ANI N. 20231020172303 del 17 de noviembre de 2023 notificando que el nuevo avance del plan de mejoramiento es de 72,76% visto que el anterior era de 54,58%. (Adriana Barrios Rodríguez) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073833 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 31/05/2024 Mediante correo electrónico del 29-05-2024 se atendió solicitud realizada por la Oficina de Control Interno a través del memorando ANI No. 20241020073833 del 02-05-2024, remitiendo copia de los informes correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2023; sin embargo, no se evidencia fecha de entrega de la documentación a la ANI; por lo tanto, se hace la solicitud correspondiente al Equipo de Proyectos Aeroportuarios mediante correo electrónico. (Adriana Barrios Rodríguez) 31/05/2024 Mediante correo electrónico se recibe copia de las comunicaciones con las que se radicaron los informes correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2023 (20234091331972, 20234091461492, 20244090072302); evidenciando que los dos últimos informes se radicaron dentro del plazo contractual establecido en el otrosí No. 1 al contrato de interventoría, dentro de los 20 días hábiles de cada mes. Se establece cumplimiento del plan de mejoramiento y se tiene pendiente análisis de efectividad de las acciones ejecutadas. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 2022-12-07 | 586 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/ElMoD-_8FntCjlepPAT_vb0BvStgy1Ll5BmhUk6IUf7ESA?e=cFrkH8
3942 | 19 | 2022 | En la ejecución del convenio interadministrativo N. 24 de 2017 y sus siete (7) modificaciones contractuales, suscrito entre la ANI y la Financiera de Desarrollo Nacional con el objeto de estructurar una APP de Iniciativa Pública para el Corredor Férreo Dorada – Chiriguana, se evidenció un incumplimiento de lo reglado en el Parágrafo Segundo de la Clausula Segunda del otrosí N. 7, la cual indica que: “(…) La entrega de los aportes que LA AGENCIA realizará para el desarrollo del Convenio durante los primeros 43 meses de ejecución del Convenio se hará en un solo desembolso mediante consignación realizada por LA AGENCIA a la cuenta bancaria que abrirá LA FINANCIERA para el manejo exclusivo de los recursos de este Convenio (…)” (subrayado y negrilla fuera de texto), se encontró que este pago se certificó mediante dos giros, así: - Primer pago por $8.762.809.805 realizado el 22/01/2018. - Segundo pago por $11.294.324.623 realizado el 30/01/2018. Lo anterior, evidencia que la Agencia efectuó dos desembolsos en vez de uno, lo que es un incumplimiento de lo reglado en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Segunda del Convenio N. 24 del 2017 y su Otrosí N. 7. | PROBLEMAS EN LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | Proyectos con diferencias significativas en saldos | Informe de auditoría a los procedimientos “Realización de estudios técnicos, legales y financieros orientados a la materialización de una asociación Publico Privada y Concesiones” (EPIT-P-006) e “Iniciativas privadas” (EPIT-P-002) con énfasis en concesiones del modo férreo. | Financiero | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Vicepresidencia de Estructuración | Ricardo Mauricio Hernández Gómez | Diciembre de 2022 | Diciembre | 2022 |  |  | Acción preventiva | • La Gerencia Férrea de la Vicepresidencia de Estructuración solicitará a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa mediante correo electrónico, el detalle y numero de desembolsos que se lleguen a realizar para futuros convenios a suscribir con otras entidades donde se requiera recursos. (70%) • El Gerente Férreo o quien se designe, realizará la verificación de la cláusula donde se describe el número de desembolsos antes de la suscripción de los convenios. (30%) | 2023-03-03 | 31/03/2024 |  | 8/02/2023 Mediante correo electrónico del 08/02/2023 se solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración remitir plan de mejoramiento. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 9/02/2023 Mediante correo electrónico del 09-02-2023 la Vicepresidencia de Estructuración informó a la Oficina de Control Interno: "Teniendo en cuenta que se debe concertar previamente con el nuevo equipo encargado de la gerencia férrea los planes de mejoramiento daremos respuesta lo más pronto posible atendiendo las recomendaciones de la OCI." (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 03/03/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20232000032953 del 01-03-2023 la Vicepresidencia de Estructuración remitió plan de mejoramiento, así: Unidades de Medida: 1. La Gerencia Férrea de la Vicepresidencia de Estructuración solicitará a la Vicepresidencia de Gestión Corporativa mediante correo electrónico, el detalle y numero de desembolsos que se lleguen a realizar para futuros convenios a suscribir con otras entidades donde se requiera recursos. 2. El Gerente Férreo o quien se designe, realizará la verificación de la cláusula donde se describe el número de desembolsos antes de la suscripción de los convenios. Fecha de cumplimiento: Cada vez que se vaya a suscribir un convenio que involucre recursos. Por medio de memorando con radicado ANI No. 20231020033763 del 02-03-2023 la Oficina de Control Interno hizo las siguientes observaciones: 1. Se recomienda asignar pesos porcentuales a cada acción de mejoramiento. 2. La fecha de cumplimiento debe ser una fecha real. Debido a que el plan de mejoramiento consiste en acciones periódicas que se ejecutarán en el futuro, se recomienda establecer una fecha de terminación en la cual se pueda verificar la ejecución y efectividad de dichas acciones. Se estableció 31-12-2023 como fecha tentativa de terminación mientras la Vicepresidencia de Estructuración atiende las observaciones de la Oficina de Control Interno. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 27/06/2023 Mediante correo electrónico de junio de 2023 se aclara la fecha de terminación para el 30 de agosto de 2023. 30/08/2023 Mediante correo electrónico del 02/agosto/2023 se informó que dado el ajuste de fecha de finalización a 30/ago/23 solicitado por el responsable, el vencimiento será durante el mes en curso y se solicitó el envío de los avances correspondientes a las Unidades de Mejora (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 4/09/2023 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20231020131473 del 04-09-2023 la Oficina de Control Interno se pronunció respecto a solicitud de prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento, recibida mediante memorando ANI No. 20232000129103 del 30-08-2023. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073813 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 30/05/2024 Mediante correo electrónico del 29/05/2024 se reiteró solicitud hecha a través del memorando ANI No. 20241020073813 del 02-05-2024. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 5/06/2024 La Oficina de Control Interno recibió la comunicación ANI No. 20242000093843 del 31-05-24, a través de la cual La Vicepresidencia de Estructuración demostró que con posterioridad al otrosí No. 7 del convenio No. 24 de 2017 se ha dado cumplimiento a los desembolsos establecidos en las modificaciones contractuales de dicho convenio, las cuales han tenido el visto bueno de la Gerencia Férrea de la Vicepresidencia de Estructuración (Acción de mejoramiento No. 2) y que se han verificado los desembolsos establecidos en las modificaciones contractuales a través de los reportes de tesorería de la ANI (Acción de mejoramiento No. 1), así: “De acuerdo con el plan de mejoramiento estipulado, la Gerencia Férrea de la Vicepresidencia de Estructuración remite las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento correspondientes a la no conformidad No. 3942, relacionada con el convenio 024 de 2017 para la estructuración del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, como se detallada a continuación: Convenio 024 de 2017 1. El 11 de agosto de 2023 se firmó el Otrosí No. 9 del convenio que tenía como clausula un único pago de $ 1.406.917.365, y verificado el reporte de tesorería de la ANI se encuentra que efectivamente se hizo un solo desembolso por este valor el día 28 de agosto de 2023. 2. El 25 de octubre de 2023 se firmó el Otrosí No. 10 que tenía como cláusula un único pago de $ 427.097.875, y verificado el reporte de tesorería de la ANI se encuentra que efectivamente se hizo un solo desembolso por este valor el día 9 de noviembre de 2023. 3. El 18 de diciembre de 2023 se firmó el Otrosí No. 11 que tenía como clausula un único pago de $144.000.000, y verificado el reporte de tesorería de la ANI se encuentra que efectivamente se hizo un solo desembolso por este valor el día 28 de diciembre de 2023. Para verificación de lo anterior, se anexan los otrosíes firmados en el marco del convenio 024 de 2017 en el periodo comprendido entre el 3 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2024, así como el reporte de tesorería de la Agencia.” Se considera que las evidencias suministradas demuestran el cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento para superar la no conformidad No. 3942. Posteriormente, la Oficina de Control Interno llevará a cabo el análisis de efectividad de las acciones ejecutadas, con el fin de determinar la procedencia del cierre de la no conformidad No. 3942. Lo anterior se informó a través del memorando ANI No. 20241020095773 del 05-06-24. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 6 | 2024 | 2022-12-14 | 579 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EqVcnMSk6DFGvZgeS0b1KdEBP_RLCZNGGIt4URDCrGTXng?e=fEutRK
3943 | 20 | 2022 | El originador del proyecto de Iniciativa Privada Corredor Férreo Chiriguana - Dibulla radicó su propuesta a la Entidad mediante número ANI 20204091044942 del 21 de octubre de 2020, posterior a su radicación la Entidad emitió sus primeras observaciones mediante el comunicado con radicado ANI 202122000076871 del 17 de marzo de 2021, cinco (5) meses posteriores a su presentación por parte del originador. No obstante, En el Artículo 15 de la Ley 1508 de 2012, se regla un término de máximo tres meses para que la Entidad determine si el proyecto de Iniciativa Privada es de interés público o no para iniciar la evaluación de prefactibilidad, asimismo, en el Artículo 8 del Decreto 438 del 2021 se actualiza el debido proceso y lo regla de la siguiente manera: “(…) Para evaluar si existe interés público en el proyecto presentado, la entidad estatal competente deberá consultar los antecedentes con otras entidades estatales involucradas y realizará las consultas con terceros que considere necesarias. Dentro del plazo máximo de tres (3) meses contados desde la fecha de recepción del proyecto en etapa de prefactibilidad, la entidad estatal competente enviará al originador de la propuesta, una comunicación indicando si la propuesta, al momento de ser analizada, es de interés de la entidad competente de conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de proyectos a ser desarrollados; y si dicha propuesta contiene los elementos que le permiten inferir que la misma puede llegar a ser viable. Asimismo, la entidad estatal competente se pronunciará sobre la suficiencia y solidez de la información suministrada en cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto para la presentación de proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa privada en etapa de prefactibilidad. En caso de requerirse modificaciones o aclaraciones, el originador de la propuesta deberá remitir a la entidad estatal la información ajustada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del concepto de insuficiencia de la información suministrada. (…)” (subrayado fuera de texto). Con lo anteriormente reglado, y teniendo en cuenta que las primeras observaciones emitidas por parte de la ANI al originador se emitieron cinco (5) meses después desde la radicación del originador, excediendo el término de los tres (3) meses reglados en el decreto mencionado, se evidencia un incumplimiento del Decreto 438 del 2021, asimismo, incumpliendo el término reglado en el Artículo 15 de la Ley 1508 de 2012. | PROBLEMAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Incumplimiento a normatividad interna | Informe de auditoría a los procedimientos “Realización de estudios técnicos, legales y financieros orientados a la materialización de una asociación Publico Privada y Concesiones” (EPIT-P-006) e “Iniciativas privadas” (EPIT-P-002) con énfasis en concesiones del modo férreo. | Administrativo | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Vicepresidencia de Estructuración | Ricardo Mauricio Hernández Gómez | Diciembre de 2022 | Diciembre | 2022 |  |  | Acción preventiva | 1. Uso y aplicación de una herramienta tecnológica que se vincule con el calendario de Outlook de las personas encargadas de cada iniciativa privada férrea, con el fin de que genere avisos informativos y se cumpla con los tiempos establecidos en el Artículo 8 del Decreto 438 del 2021. (65%) 2. El Gerente Férreo realizará mensualmente seguimiento a los tiempos de las iniciativas privadas férreas. (35%) | 2023-03-03 | 2024-07-31 |  | 8/02/2023 Mediante correo electrónico del 08/02/2023 se solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración remitir plan de mejoramiento. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 9/02/2023 Mediante correo electrónico del 09-02-2023 la Vicepresidencia de Estructuración informó a la Oficina de Control Interno: "Teniendo en cuenta que se debe concertar previamente con el nuevo equipo encargado de la gerencia férrea los planes de mejoramiento daremos respuesta lo más pronto posible atendiendo las recomendaciones de la OCI." (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 03/03/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20232000032953 del 01-03-2023 la Vicepresidencia de Estructuración remitió plan de mejoramiento, así: Unidades de Medida: 1. Uso y aplicación de una herramienta tecnológica que se vincule con el calendario de Outlook de las personas encargadas de cada iniciativa privada férrea, con el fin de que genere avisos informativos y se cumpla con los tiempos establecidos en el Artículo 8 del Decreto 438 del 2021. 2. El Gerente Férreo realizará mensualmente seguimiento a los tiempos de las iniciativas privadas férreas. Fecha de cumplimiento: 30 de julio de 2023. Por medio de memorando con radicado ANI No. 20231020033763 del 02-03-2023 la Oficina de Control Interno hizo las siguientes observaciones: 1. Se recomienda asignar pesos porcentuales a cada acción de mejoramiento. 2. Una vez cumplido el plan de mejoramiento se revisará la efectividad de este. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 23/06/2023 Mediante memorando 20232000088773 solicita a la OCI la modificación de la fecha para el cumplimiento hasta el 27 de diciembre de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 4/7/2023 mediante correo electrónico de la fecha ídem el auditor solicita la ampliación de plazo de acuerdo con memorando 2023-200-009500-3 de la dependencia responsable. Se actualiza la fecha de terminación a 31 de julio de 2024. (Juan Diego Toro Bautista) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 14/12/2022 | 579 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ek312l0JY8RKtQUFPHhIyX4BIrrHvgEUl2Hbjw_c6xaEKQ?e=I11oIH
3944 | 21 | 2022 | Con relación al proceso de estructuración de la Iniciativa Privada Corredor Ferroviario Central, la Entidad mediante radicado con número ANI 20217020099041 del 8 de abril del 2021 notificó al originador el inicio del proceso de evaluación de la IP en los términos del Decreto 1082 de 2015. Posteriormente, la Vicepresidencia de Estructuración declaró el rechazo de la IP mediante oficio con radicado ANI 20222000066623 del 18 de mayo de 2022 y solicitó a la Vicepresidencia Jurídica que se proyecte el acto administrativo de rechazo, de acuerdo con lo reglado en el Artículo 16 de la Ley 1508 del 2012, citado a continuación: “(…). De lo contrario rechazará la iniciativa mediante acto administrativo debidamente motivado. En todo caso la presentación de la iniciativa no genera ningún derecho para el particular, ni obligación para el Estado.” (Subrayado fuera de texto) No se evidenció que se haya expedido el acto administrativo comunicando el rechazo de la IP al originador de acuerdo con lo reglado en el Artículo 16 de la Ley 1508 de 2012. | PROBLEMAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Incumplimiento a normatividad interna | Informe de auditoría a los procedimientos “Realización de estudios técnicos, legales y financieros orientados a la materialización de una asociación Publico Privada y Concesiones” (EPIT-P-006) e “Iniciativas privadas” (EPIT-P-002) con énfasis en concesiones del modo férreo. | Administrativo | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Vicepresidencia de Estructuración | Ricardo Mauricio Hernández Gómez | Diciembre de 2022 | Diciembre | 2022 |  |  | Acción preventiva | 1. Uso y aplicación de una herramienta tecnológica que se vincule con el calendario de Outlook de las personas encargadas de cada iniciativa privada férrea, con el fin de que genere avisos informativos y se cumpla con los tiempos establecidos en el Artículo 16 de la Ley 1508 de 2012. (65%) 2. El Gerente Férreo realizará mensualmente seguimiento a los tiempos de las iniciativas privadas férreas. (35%) | 2023-03-03 | 2024-07-31 |  | 8/02/2023 Mediante correo electrónico del 08/02/2023 se solicitó a la Vicepresidencia de Estructuración remitir plan de mejoramiento. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 9/02/2023 Mediante correo electrónico del 09-02-2023 la Vicepresidencia de Estructuración informó a la Oficina de Control Interno: "Teniendo en cuenta que se debe concertar previamente con el nuevo equipo encargado de la gerencia férrea los planes de mejoramiento daremos respuesta lo más pronto posible atendiendo las recomendaciones de la OCI." (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 03/03/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20232000032953 del 01-03-2023 la Vicepresidencia de Estructuración remitió plan de mejoramiento, así: Unidades de Medida: 1. Uso y aplicación de una herramienta tecnológica que se vincule con el calendario de Outlook de las personas encargadas de cada iniciativa privada férrea, con el fin de que genere avisos informativos y se cumpla con los tiempos establecidos en el Artículo 16 de la Ley 1508 de 2012. 2. El Gerente Férreo realizará mensualmente seguimiento a los tiempos de las iniciativas privadas férreas. Fecha de cumplimiento: 30 de julio de 2023. Por medio de memorando con radicado ANI No. 20231020033763 del 02-03-2023 la Oficina de Control Interno hizo las siguientes observaciones: 1. En el memorando citado en el asunto se indica que “Es importante mencionar que el acto administrativo de rechazo fue expedido mediante Resolución No. 2147 del 27 de diciembre de 2022.”; por lo tanto, se recomienda incluir dicha Resolución como acción correctiva en el plan de mejoramiento y remitir el Acto Administrativo a la Oficina de Control Interno. 2. Se recomienda asignar pesos porcentuales a las acciones de mejoramiento. 3. Una vez cumplido el plan de mejoramiento se revisará la efectividad de este. A la espera del pronunciamiento de la Vicepresidencia de Estructuración. (Mary Alexandra Cuenca Noreña) 23/06/2023 Mediante memorando 20232000088773 solicita a la OCI la modificación de la fecha para el cumplimiento hasta el 27 de diciembre de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 4/7/2023 mediante correo electrónico de la fecha ídem el auditor solicita la ampliación de plazo de acuerdo con memorando 2023-200-009500-3 de la dependencia responsable. Se actualiza la fecha de terminación a 31 de julio de 2024. (Juan Diego Toro Bautista) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 14/12/2022 | 579 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eu9PWJnrtgpCuviEJuElLOMBfZgWVZBBvOEqDv9qFhIauQ?e=3IAJuO
3945 | 22 | 2022 | Para la supervisión: No se evidenció que la ANI haya emitido un concepto de objeción o aprobación de las garantías presentadas por el interventor con ocasión del otrosí N. 1 al contrato de interventoría N. 432 de 2015 en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de entrega por parte del interventor, lo cual contraviene lo establecido en el inciso (k) de la cláusula 5.4 del contrato de interventoría No. 432 de 2015, según el cual: “(…) (k) La ANI dispondrán de diez (10) Días Hábiles para objetar o aprobar las garantías presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de entrega de la misma por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectúen comentarios, se entenderá aprobada la garantía sin perjuicio de lo señalado en los literales (b) e (i) de la presente cláusula. Si la ANI tuviere comentarios a la(s) garantía(s) así lo señalará por escrito al Interventor quien deberá ajustar la(s) garantía(s) dentro del plazo que razonablemente señale la ANI en la comunicación. Una vez ajustada la(s) garantía(s) en los términos señalados por escrito a satisfacción de la ANI éste aprobará la(s) garantía(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantía(s) a satisfacción de la ANI, se aplicará lo señalado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondrán las multas señaladas en el presente contrato. (…)” | INADECUADA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN | En temas Jurídicos. | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Villavicencio - Yopal | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Autopista Villavicencio - Yopal | Adriana Barrios Rodríguez | Diciembre de 2022 | Diciembre | 2022 |  |  | Acción correctiva | Obtener la suscripción del Acta de Aprobación de Pólizas - Formato GCSP-F-003 | 2023-02-08 | 2023-09-02 |  | 8/02/2023 Mediante correo electrónico del 13/01/2023 se recibió plan de mejoramiento, así como actividades ejecutadas para asegurar sus cumplimiento, consistentes en: 1. Acercamiento con la interventoría a fin de tener un control de las fechas próxima a la entrega de la documentación requerida. 2. Optimizar los tiempos de gestión por parte del Equipo de Seguimiento al proyecto. 3. Realizar una reunión, virtual o presencial, dónde se sociaicen los documentos presentados y se aclaren dudas si se tienen al respecto. 4. Llevar un comunicación continua con los profesionales del equipo para acelerar los procesos y evitar retrazos en las revisiones y emisión de conceptos. 5. Llevar un control detallado de los tiempos otorgados a cada área para revisión y la gestión de la misma para evitar retrazos. La gestión descrita permitió obtener la firma del Acta de Aprobación de Pólizas con ocasión a la suscripción del Otrosí No. 1 al Contrato de Interventoría No. 432 de 2015; lo que se pudo corroborar con el oficio No. 20225000410821 de fecha 15/12/2022. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 2 | 2023 | 15/12/2022 | 578 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EnFAKwZ90ltAoYecPq0oky8B112K3BbWb_YMuqtZWCJnRQ?e=scHFz9
3946 | 1 | 2023 | En la muestra tomada de veinte (20) resoluciones de las sesenta y tres (63) liquidaciones e indemnizaciones de vacaciones del cuarto trimestre de 2022, en dos (2) casos se tenían acumulados tres (3) periodos de vacaciones, en once (11) casos se tenían acumulados dos (2) periodos, sin los soportes de aplazamiento y/o interrupción, lo que denota incumplimiento del Artículo 4 Horas extras y vacaciones, del Decreto No. 397 de 2022, indica “(…) Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidad del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero”. | PROBLEMAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Incumplimiento en las politicas de austeridad | Cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto del IV trimestre de 2022 | Administrativo | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Marzo de 2023 | Marzo | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACCIONES 1. Proyectar de acuerdo con la normatividad vigente, la Circular para la consolidación del plan anual de vacaciones para la vigencia 2023 en el sistema de gestión documental, y socializar la misma mediante correo electrónico de talento humano. Responsable Gerente de Proyectos G2-09, fecha de complimiento 21/12/2022 2. Consolidar en una base de datos el plan anual de vacaciones con la programación remitida por cada dependencia en el formato GETH-F-019. Responsable Gestor T1-07, fecha de complimiento 30/03/2023 3. Generar base de datos con el reporte de periodos pendientes de disfrute de vacaciones por funcionario para anteproyecto de nómina 2024. Responsable Gestor T1-07, fecha de complimiento 30/03/2023 4. Generar memorando o circular mediante sistema de gestión documental en donde se informe el consolidado de vacaciones, con el fin de dar a conocer el mismo a la planta de personal para el respectivo cumplimiento. Responsable Gestor T1-07, fecha de complimiento 30/06/2023 5. Realizar seguimiento mensual al plan anual de vacaciones y enviar correos el mes anterior, recordándoles las fechas programadas que establecieron los funcionarios y en el evento que requieran aplazamiento éste debe estar autorizado y registrar la fecha que se reprogramara con soporte a la hoja de vida. Responsable Gestor T1-07, fecha de complimiento 30/09/2023 6. Realizar memorando interno dirigido a cada líder de área, donde informe el nombre de la persona espejo o backup que asumirá las funciones durante las vacaciones de los cargos de coordinación y/o críticos, previa aprobación de la vicepresidencia de gestión corporativa. Responsable Coordinador GIT Talento Humano, fecha de complimiento 30/11/2023 7. Identificar el riesgo y actualizarlo en la matriz de Gestión del Riesgo de Talento Humano. Responsable Coordinador GIT Talento Humano, fecha de complimiento 30/11/2023 | 26/05/2023 | 30/11/2023 |  | 26/05/2023 Mediante correo del 25 de mayo de 2023, el área de Talento Humano, remitió el plan de mejoramiento con el análisis de causas y las acciones para subsanar la no conformidad, y las evidencias del cumplimiento de las acciones 1, 2 y 3. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 26/05/2023 Acción 1. Se creó la Circular No. 20224030000614 del 20/12/2022 para los servidores de planta con los lineamientos sobre programación de vacaciones en la vigencia 2023; para la socialización, Talento Humano suministró correo del 21/12/2022. La acción 1 se da como cumplida. Acción 2: Se remitieron las programaciones de vacaciones, realizadas por cada una de las dependencias de la ANI, indicando el periodo a que corresponde y la fecha de inicio del disfrute; adicionalmente, se remitió base de datos con el consolidado del plan anual de vacaciones – vigencia 2023, que contine los datos de identificación, la fecha de ingreso a la Entidad, la dependencia, fecha de programación de las vacaciones y una columna de observaciones en la que se registran las novedades. La acción 2 se da por cumplida. Acción 3: Se remitió base de datos con el consolidado de vacaciones con corte al 30/03/2023, que contine los datos de identificación, la fecha de ingreso a la Entidad, la dependencia, fecha de inicio de las vacaciones y una columna con los periodos pendientes de disfrute de vacaciones. La acción 3 se da por cumplida. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 21/07/2023 Acción 4: Mediante correo del 30 de junio de 2023, el GIT de Talento Humano, remitió el memorando 20234030096113 del 30/06/2023 con la programación anual de vacaciones de la vigencia 2023, enviada a todas las áreas de la ANI, así mismo, envío el cuadro del consolidado del plan anual de vacaciones – vigencia 2023. (cumplida) (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 3/10/2023 Mediante correo 30 de septiembre de 2023, el GIT de Talento Humano suministró las evidencias de las acciones 5 y 6, así: Acción 5: Se suministraron correos electrónicos enviados durante mayo a septiembre de 2023 a los funcionarios que programaron vacaciones en la vigencia 2023, en los que se observaron las indicaciones del procedimiento para el aplazamiento y que debe estar autorizado por el jefe inmediato. Por lo tanto la acción de mejora se da como cumplida. Acción 6: Se suministró el memorando con radicado No. 20234030144053 del 25 de septiembre de 2023, dirigido a Presidencia, Vicepresidencias, Grupos Internos de Trabajo, Equipos de Proyecto, la Oficina de Comunicaciones y la de Control Interno; solicitando proponer el funcionario que cumpla con el perfil para atender las funciones del cargo durante la novedad de vacaciones o cualquier otra situación administrativa. Por lo tanto se da como cumplida. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) 20/03/2024 Acción 7: En el repositorio, se cargó la matriz del mapa de riesgos por proceso y seguimiento a los riesgos del Proceso Gestión del Talento Humano, observando que se identificó el riesgo GETH-08 “Posible perdida económica, por incremento del pago de las vacaciones de los funcionarios, debido al incumplimiento y seguimiento al plan anual de vacaciones, y/o aceptación de aplazamiento sin reprogramación”. Por lo tanto la acción de mejora se da como cumplida. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 3 | 2024 | 2023-04-05 | 467 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EkkSTS4Jmv1NjIu9GC8jQsYB8BiJtIFiwB-wbOcF9yzU4A?e=qNoDTZ
3947 | 2 | 2023 | No se evidenció disponibilidad de una interventoría que ejerza control y seguimiento al plan de inversiones contractual, a pesar de que esta figura esté establecida en el parágrafo tercero de la cláusula primera de los otrosíes No. 2, 3 y 4 al contrato de concesión portuaria No. 001 de 2007, así: PARÁGRAFO TERCERO: El Cronograma detallado de ejecución del Plan de Inversiones está sujeto al control que realizará la interventoría del Contrato y LA AGENCIA a través de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, en virtud de lo cual LA AGENCIA podrá ejercer las facultades conferidas por la ley y el contrato para la adecuada ejecución de las actividades contratadas. (Otrosí No. 4 del 25 de febrero de 2022) | PROBLEMAS EN ACTUACIONES CONTRACTUALES | Incumplimiento a normatividad interna | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión del contrato de concesión portuaria No. 001 de 2007, suscrito entre el INCO (hoy ANI) y la Sociedad Portuaria Bavaria S.A. | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Sociedad Portuaria Bavaria S.A. | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Mayo de 2023 | Mayo | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Solicitud a Presupuesto (VGCOR) el CDP para la contratación de la interventoría 2. Elaboración de los Estudios Previos para la interventoría a contratar en la Gerencia de Proyectos Portuarios y Fluviales y se enviaron a la Gerencia de Contratación para su revisión y visto bueno 3. Elaboración en la Gerencia de Proyectos Portuarios y Fluviales, el documento de "Metodología y Plan de Cargas" con su respectivo anexo técnico para la interventoría a contratar y remisión a la Gerencia de Contratación para su revisión y visto bueno 4. Ajuste en la Gerencia de Proyectos Portuarios y Fluviales, de la minuta del contrato para la interventoría a contratar y envío a la Gerencia de Contratación para su revisión y visto bueno 5. Elaboración, en la Gerencia de Proyectos Portuarios y Fluviales, la matriz de riesgos para la interventoría a contratar y envío a la Gerencia de Contratación para su revisión y visto bueno 6. Envío a la Gerencia de Contratación la solicitud de inicio del proceso de contratación de la interventoría, para su publicación en el SECOP II 7. Radicación de la solicitud de inicio del proceso de contratación 8. Publicación en el SECOP II de la apertura del proceso de contratación de la interventoría a través de Concurso de Méritos Abierto VJ 9. Adjudicación del contrato de interventoría 10. Suscripción del contrato de interventoría 11. Suscripción del acta de inicio de interventoría | 2023-06-27 | 2023-12-31 |  | 27/06/2023 Se incorpora el plan de mejoramiento, se registra el avance actual y la fecha de terminación de la no conformidad, de acuerdo con, correo electrónico remitido por la auditoría técnica de la OCI. (Juan Diego Toro Bautista) 28/08/2023 El porcentaje de avance del 55% se establece dado que 6/11 acciones se encuentran cumplidas. Respecto a la acción de mejoramiento No. 1, se evidenció el CDP No. 50523 del 18-04-2023. Respecto a las acciones de mejoramiento 2 a 6: los estudios predios, la metodología y plan de carga, la minuta del contrato y la matriz de riesgos se enviaron como anexo en la solicitud de inicio del proceso de selección (Acción de mejora No. 6), radicada con la comunicación ANI No. 20233030082613 del 06-06-2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 22/09/2023 El 12-09-2023 se llevó a cabo reunión con el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto, respecto al seguimiento del cumplimiento del plan de mejoramiento para superar la No Conformidad. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 1/12/2023 Mediante correo electrónico se solicitó al Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 5/12/2023 El 04-12-2023 se llevó a cabo reunión con el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento, donde se asesoró en el cumplimiento del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 5/12/2023 Mediante correo electrónico, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto compartió los siguientes soportes: • Solicitud de inicio de proceso de selección de interventoría • Aviso de convocatoria proceso VJ-VGCON-CM-009-2023 • Resolución de adjudicación del proceso VJ-VGCON-CM-009-2023 • Minuta del contrato de interventoría N° VGCON-694-2023 • Evidencia de firma del contrato en el SECOP II • Acta de inicio del contrato de interventoría N° VGCON-694-2023 Lo que permitió verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento No. 7 a No. 11; por lo tanto, se establece un avance del 100%. Pendiente análisis de efectividad del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 100% | No conformidad cumplida |  | 12 | 2023 | 17/05/2023 | 425 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmorLCkl3FRJrpsXYUIWaXwB79qvzCezz13mxzDiK3r3mQ?e=8CvZAk
3948 | 3 | 2023 | En la página www.datos.gov.co de los 7 conjuntos de datos publicados, 5 de ellos (71%) se encuentran desactualizados, de acuerdo con la periodicidad descrita en las fichas técnicas definidas por la Entidad y contenidas en cada Conjunto de Datos; lo anterior, incumple el principio de la calidad de la información y el principio de la divulgación proactiva de la información, descritos en el Artículo 3 del Título I de la Ley 1712 de 2014. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Software | Seguimiento Normativo Res. 1519 de 2020 e ITA | Tecnológico | GIT TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | GIT de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Juan Diego Toro Bautista | Mayo de 2023 | Mayo | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Actualizar el conjunto de datos abiertos publicados en Datos abiertos. Se actualizaron 4 de los 5 conjunto de datos indicados y solo queda pendiente actualizar el conjunto: "Registro de Activos de Información". 2. Actualizar el Plan de Apertura y Uso de Datos Abiertos dada su vigencia 2022-2022 y agregando los responsables de cada conjunto de datos. 3. Generar un memorando a cada dependencia indicando la responsabilidad de enviar la información y solicitar la actualización de la información publicada en datos.gov.co. | 2023-06-29 | 2023-09-30 | 22/11/2023 (Juan Diego Toro Bautista) | 15/08/2023 Se verifica la actualización de la información de registro de activos de información. Se actualiza el avance y quedan pendiente las unidades 2 y 3. (Juan Diego Toro Bautista) 15/08/2023 -Modificación de fecha- Mediante correo electrónico la dependencia solicita ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 11/10/2023 Mediante memorando 2023-607-015254-3 se remite el cumplimiento del plan de mejora, se verifican los soportes adjuntos a la comunicación y se incorporan en el repositorio del SharePoint. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. | 100% | No conformidad cerrada | Efectiva | 11 | 2023 | 31/05/2023 | 411 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EoSfYhfJq7BHhYCWCDJfxogB-IQhIvf2P80frdgWLrIwnA?e=1Fbkqn
3949 | 4 | 2023 | En la página www.ani.gov.co los 5 conjuntos de datos publicados se encuentran desactualizados, de acuerdo con la periodicidad descrita en las fichas técnicas contenidas y definidas por la Entidad en la página www.datos.gov.co dado que no se encuentran las ficas técnicas acompañando los set de datos publicados; lo anterior, incumple el principio de la calidad de la información y el principio de la divulgación proactiva de la información, descritos en el Artículo 3 del Título I de la Ley 1712 de 2014. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión | Software | Seguimiento normativo Res. 1519 de 2020 e ITA | Tecnológico | GIT TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | GIT de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Juan Diego Toro Bautista | Mayo de 2023 | Mayo | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Modificar la pagina web para cambiar la estrategia de enviar el archivo y cargarlo en la pagina web en lugar de ello colocar el enlace al conjunto de datos directamente del portal de datos abiertos para evitar tener que mantener la actualización de todos los conjunto de datos en varios sitios. (datos abiertos y portal web) 2. Completar la información de la ficha de los conjuntos de datos en la pagina web sin incluir la fecha de actualización la cual estaría directamente en el portal de datos abiertos y completar el listado de todos los conjunto de datos dado que actualmente solo se visualizan 5 elementos de datos. | 2023-06-29 | 2023-09-30 |  | 30/06/2023 Mediante memorando No. 20236070095613 la dependencia comunica el plan de mejoramiento. Se incorporó el Plan de Mejora teniendo presente la fecha de terminación del plan para el 31 de agosto de 2023. (Juan Diego Toro Bautista) 15/08/2023 Se verifica en la página web de la Entidad la actualización de los datos abiertos y la actualización y publicación de los conjuntos de datos. (Juan Diego Toro Bautista) 11/10/2023 Mediante memorando 2023-607-015254-3 se remite el cumplimiento del plan de mejora, se verifican los soportes adjuntos a la comunicación y se incorporan en el repositorio del SharePoint. Se certifica el cumplimiento del 100% del plan. | 100% | No conformidad cumplida |  | 9 | 2023 | 31/05/2023 | 411 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsJOfiV-9vRNgFJnlaU7tKYBco_Zsxe4tAyjLY5W914BMw?e=KlTlws
3950 | 5 | 2023 | 1. Con relación a los diferentes incumplimientos evidenciados en el desarrollo de esta auditoría por parte de la Interventoría y relacionados con: responder las solicitudes a la ANI en un término no mayor a 10 días hábiles, asimismo, la falta de seguimiento y control en el estado del cercado, demoliciones y custodia de los predios adquiridos con folio de matrícula inmobiliaria, no se evidenciaron alertas conminatorias por parte de la ANI, lo que genera un incumplimiento con la obligación e) del numeral 2.2.2 funciones o actividades del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto del Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002) descrita a continuación: “e) Verificar el adecuado ejercicio de la Interventoría que ejerce la supervisión integral del contrato de concesión.” | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoria a las funciones publicas de supervision y de interventoria asociadas al proyecto de concesion Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | July Paola Rodríguez Ortiz | Junio de 2023 | Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Solicitud de informe de cierre por parte de la Interventoría donde se evidencie el correcto seguimiento al estado de cercados y/o custodia de predios adquiridos en el corredor, presentando las eventuales alertas o acciones implementadas para evitar irregularidades en el cumplimiento de esta obligación por parte del Concesionario. 2. Inclusión en los próximos informes mensuales de interventoría de un capítulo de seguimiento y control a los cercados donde se evidencie su estado actual y que los predios se encuentren y permanezcan libres de ocupaciones, a partir del informe correspondiente al mes de agosto de 2023. 3. En el apartado de Plan de Mejora del informe mensual de Interventoría se incluirá en adelante una tabla específica para evidenciar la adecuada gestión que se realiza a los requerimientos de Entidad. | 2023-08-11 | 30/04/2024 |  | 25/09/2023 1. el dia 27 de julio 2023 se recibe el plan de mejoramiento. 2. el dia 17 de Agosto 2023, se presenta el nuevo lider del proyecto, el Ing. Luis Rodriguez en la OCI, lo pongo en contexto sobre la no conformidad y el plan de mejora pasado por la Lider Martha Constanza, adicional se envia correo con el plan de mejoramiento inculido en el pmp. 3. el 18 de sep 2023 se recibe con radicado ANI 20233060140253, Solicitud de ampliacion de tiempo 4. el dia 22 de sep 2023 se da respuesta con radicado ANI 20231020143293 (July Paola Rodríguez Ortiz) 25/09/2023 -Modificación de fecha- Mediante memorando con radicado ANI No. 20231020143293 del 22-09-2023 la OCI respondió la solicitud de la Vicepresidencia Ejecutiva con relación a la ampliación del plazo para dar cumplimiento al plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que esto se encuentra condicionado a información de la Interventoría con la que aún no se cuenta. Se establece 30/10/2023 como fecha de terminación. (July Paola Rodríguez Ortiz) 01/11/2023 Mediante radicado ANI 20233060163953 se recibe la atención al plan de mejoramiento (July Paola Rodríguez Ortiz) 15/11/2023 Mediante radicado ANI 20231020170743 se da respuesta al plan de mejoramiento, en el que se concluye: 1.Respecto a la primera acción de mejoramiento, se recomienda demostrar que se superaron las observaciones reportadas por la Interventoría en el oficio con radicado ANI No. 20234091111292 del 28 de septiembre de 2023. 2.Se evidenció cumplimiento al 100% de la segunda acción del plan de mejoramiento. 3.Debido a que no se evidenció una medida para dar cumplimento a lo señalado dentro de la No Conformidad, de: “responder las solicitudes a la ANI en un término no mayor a 10 días hábiles, se recomienda reformular el plan de mejoramiento incluyendo acciones orientadas a demostrar el cumplimiento de la obligación de la Interventoría citada. 21/02/2024 -Modificación plan- Mediante memorando ANI No. 20243060024373 del 7 de febrero de 2024, la Vicepresidencia Ejecutiva atiende observaciones de la OCI respecto a la atención oportuna de solicitudes por parte de la Interventoría; lo que da lugar a incorporar una tercera acción de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) 21/02/2024 -Modificación de fecha- Según lo informado en el memorando con radicado ANI No. 20243060024373 del 7 de febrero de 2024, se estima que la tercera acción de mejoramiento se cumpla a 30 de abril de 2024; lo que tuvo concepto favorable de la OCI a través de la comunicación con radicado ANI No. 20241020033263 del 20 de febrero de 2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) 21/02/2024 Mediante comunicación con radicado ANI No. 20241020033263 del 20-02-24 la Oficina de Control Interno se pronunció respecto al contenido de la comunicación con radicado ANI No. 20243060024373 del 07-02-24, a través de la que la Vicepresidencia Ejecutiva presentó aclaraciones para certificar el cumplimiento de la acción de mejoramiento No. 2. Asimismo, la OCI se pronunció respecto a la acción de mejoramiento No. 3. En la comunicación con radicado ANI No. 20241020033263 del 20-02-24 la OCI indicó que se tiene un avance del 66.67% del plan de mejoramiento, dado que las acciones 1 y 2 están cumplidas. (July Paola Rodríguez Ortiz) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) 22/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20243050082063 del 15-05-2024 la Vicepresidencia Ejecutiva atendió el requerimiento de la Oficina de Control Interno, hecho a través del memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024. Hacen parte de los anexos de la comunicación remitida por la Vicepresidencia Ejecutiva el memorando ANI No. 20243060081903 del 14-05-2023, a través del que se sintetiza el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. En particular, para la acción de mejoramiento No. 3, se evidenció que en los informes mensuales de Interventoría se cuenta con los anexos No. 8 (Seguimiento de correspondencia) y No. 9 Plan de mejoramiento Auditoria Control Interno ANI 2023; así mismo en el capítulo relacionado con el plan de calidad de la Interventoría, se evidencian controles frente a la correspondencia; lo que acredita el cumplimiento del plan de mejoramiento. Pendiente análisis de efectividad. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 26/06/2023 | 385 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EkOu9cudZOZJnMDEa4glEKQB0ArRlO2v5A2YM8DorH-VRQ?e=gJUiaU
3951 | 6 | 2023 | 1. Con relación a las respuestas oportunas de las solicitudes que realiza la ANI a la Interventoría, se evidenció que el radicado ANI 20233040099201 del 26 de marzo de 2023, 20233060112041 del 10 de abril de 2023 y 20233040115311 del 11 de abril de 2023, cuyo objeto es la solicitud de información con relación a trámites de permiso de ocupación de vía y observaciones al informe de interventoría,, que debían ser respondidas por parte de la Interventoría consocio ERS en el término de 10 días hábiles correspondientes al 07 de abril, 20 de abril y el 22 de abril de 2023, , sobre lo cual, , de acuerdo con lo relacionado en la matriz de control de correspondencia del consorcio ERS, no se tiene registro de alguna comunicación en dicho término. Lo anterior evidencia un incumplimiento según lo reglado en el anexo 1 Metodología y plan de cargas, numeral 7.1 Área administrativa, descrito de la siguiente manera: “Responder a las solicitudes o consultas que le formule la ANI en un término no mayor a diez (10) Días Hábiles contados a partir de la fecha de solicitud. Este término podrá ser ampliado de mutuo acuerdo, cuando la naturaleza de la consulta así lo requiera”. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoria a las funciones publicas de supervision y de interventoria asociadas al proyecto de concesion Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | July Paola Rodríguez Ortiz | Junio de 2023 | Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Se realizara verificación previa del avance de atención oportuna en términos contractuales de la correspondencia ANI, si se detecta que el plazo de atención no es suficiente se informara y solicitara ala entidad mayor tiempo para la oportuna y adecuada atención. 2. Implementar en el cuadro de control de correspondencia una alarma referente al próximo vencimiento de atención oportuna, para alertar y exigir al profesional responsable la atención prioritaria. 3. Para el trámite especifico de permisos según Resolución 716, se priorizará la atención según los tiempos definidos por la Resolución. | 2023-08-11 | 31/12/2023 |  | 3/10/2023 1. El dia 26 de Julio se recibe oficio con plan de Mejoramiento a las No Conformidades 3951 y 3952 con radicado ANI No.20234090834232. 2. El dia 14 de Agosto se da respueta a oficio con radicado ANI 20234090834232 Con Radicado ANI No. 20231020286671 (July Paola Rodríguez Ortiz) 11/12/2023 El dia 4 de diciembre, se solicitó remitir a la Oficina de Control Interno la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones de mejoramiento a la No Conformidad ya que tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre. (July Paola Rodríguez Ortiz) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) 22/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20243050082063 del 15-05-2024 la Vicepresidencia Ejecutiva atendió el requerimiento de la Oficina de Control Interno, hecho a través del memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024. Hacen parte de los anexos de la comunicación remitida por la Vicepresidencia Ejecutiva el memorando ANI No. 20243060081903 del 14-05-2023, a través del que se sintetiza el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Con el fin de solucionar inquietudes al respecto, se programa reunión para el 23-05-2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) 23/05/2024 El 23-05-2024 se llevó a cabo reunión con la ingeniera de apoyo del Equipo de Coordinación y Seguimiento, donde se acordó el envío de los soportes puntuales del cumplimiento de cada una de las acciones de mejoramiento. Posteriormente se recibieron los soportes que acreditan el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, así: “1. Se realizará verificación previa del avance de atención oportuna en términos contractuales de la correspondencia ANI, si se detecta que el plazo de atención no es suficiente se informara y solicitara a la entidad mayor tiempo para la oportuna y adecuada atención. 2. Para el trámite especifico de permisos según Resolución 716, se priorizará la atención según los tiempos definidos por la Resolución. Respuesta: Se adjuntas las comunicaciones CERS-OP-1586-2023 FE 09-06-2023 y CERS-OP-1139-2023 FE 05-05-2023, frente a la atención oportuna de la Interventoría a la correspondencia enviada por la ANI y que esta relacionadas con la Resolución 716. 3. Implementar en el cuadro de control de correspondencia una alarma referente al próximo vencimiento de atención oportuna, para alertar y exigir al profesional responsable la atención prioritaria. Respuesta: Se adjunta cuadro de correspondencia.” Se procede a establecer cumplimiento del plan de mejoramiento al 100%. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 26/06/2023 | 385 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EoHB-GVOu2hGnq-XNCWv130BjlLbw432T1fvhJ1-VUef4Q?e=M8rxzD
3952 | 7 | 2023 | 2. Se evidenció que hay predios sin y/o con falta de cercado (UF-4-041-DI, UF-4-034-DI, UF-4-060-I, UF-4-372-DI y UF-5-212-I), también se identificó predios con estructuras sin demoler (UF-5-212-I, UF-4-370-DI y UF-4-060-I) y finalmente se encontraron presuntas invasiones en estos predios (UF-4-358-I, UF-4-034-DI, UF-4-370-DI, UF-4-372-DI y UF-5-212-I). Lo anterior, evidencia un incumplimiento contractual de lo reglado en el Apéndice Técnico 7, Gestión Predial, sección 3.1 del Contrato de Concesión N. 002 de 2014 citado a continuación: “(d) Una vez el Predio sea entregado por el propietario realizar el cercado del área adquirida, bajo si propio riesgo y costo, de tal manera que, al concluir el proceso de adquisición de los Predios, el corredor vial al lado y lado quede delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones descritas en el Manual de INVIAS. (…) (e ) Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en los predios adquiridos para el proyecto. (…)” La existencia de estas situaciones genera un incumplimiento de la obligación del numeral 7.7 Área social del contrato de Interventoría N. 542 de 2022, descrita de la siguiente manera: “Realizar seguimiento y control al Concesionario sobre la gestión que se adelanta ante los municipios relacionados con el ordenamiento del Corredor del Proyecto, la restitución del espacio público y al inventario y acciones para custodiar y presentar saneado el ancho de zona o derecho de vía.” También, evidencia un incumplimiento de la obligación 8.1.8 Área Predial del Contrato de Interventoría N. 542 de 2022, descrita de la siguiente manera: “Verificar que el Concesionario ha realizado oportunamente el cercado del Corredor del proyecto concesionado.” No obstante, la Interventoría emitió comunicaciones al Concesionario con posterioridad a la socialización de este informe de auditoría, se mantiene la no conformidad por cuanto las situaciones evidenciadas en los predios, se mantienen; razón por la cual se requiere la formulación de acciones preventivas y correctivas por parte de la interventoría para garantizar la debida custodia de los predios por parte del concesionario. | Deficiencias en la gestión predial |  | Informe de auditoria a las funciones publicas de supervision y de interventoria asociadas al proyecto de concesion Perimetral del Oriente de Cundinamarca | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Perimetral de Oriente de Cundinamarca | July Paola Rodríguez Ortiz | Junio de 2023 | Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Recorrido periódico mensual alternando UF4 y UF5 para verificación de cercados, invasiones y demoliciones. 2. Requerimientos al concesionario en referencia a las novedades identificadas en cada recorrido para solicitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y su atención oportuna. 3. Reportar a la ANI en los Informes mensuales de Interventoría sobre el estado de los cercados, posibles invasiones y demoliciones de los predios a su nombre ubicados en las UF4 y UF5. | 2023-08-11 | 31/12/2023 |  | 3/10/2023 1. El dia 26 de Julio se recibe oficio con plan de Mejoramiento a las No Conformidades 3951 y 3952 con radicado ANI No.20234090834232 2. El dia 14 de Agosto se da respueta a oficio con radicado ANI 20234090834232 Con el Radicado ANI No. 20231020286671 (July Paola Rodríguez Ortiz) 11/12/2023 El dia 4 de diciembre, se solicitó remitir a la Oficina de Control Interno la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones de mejoramiento a la No Conformidad ya que tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre. (July Paola Rodríguez Ortiz) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) 22/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20243050082063 del 15-05-2024 la Vicepresidencia Ejecutiva atendió el requerimiento de la Oficina de Control Interno, hecho a través del memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024. Hacen parte de los anexos de la comunicación remitida por la Vicepresidencia Ejecutiva el memorando ANI No. 20243060081903 del 14-05-2023, a través del que se sintetiza el cumplimiento de las acciones de mejoramiento. Con el fin de solucionar inquietudes al respecto, se programa reunión para el 23-05-2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) 23/05/2024 Se llevó a cabo reunión con la ingeniera de apoyo del Equipo de Coordinación y Seguimiento, donde se explicó que el cumplimiento de las acciones de mejoramiento se evidencia en el capítulo de Gestión Predial de los informes de Interventoría, a manera de ejemplo se expuso el informe de interventoría correspondiente a octubre de 2023, específicamente el contenido asociado al numeral 11.13 (Gestión predial - hallazgos); por lo tanto, se establece cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 26/06/2023 | 385 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eog38mLNvWtHpIEH8vSLps0BmnYO3ImNnINGc5Fdo3CMQw?e=6wxBPR
3953 | 8 | 2023 | FALTA DE GESTIÓN POR PARTE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DEFENSA JUDICIAL PARA DARLE CELERIDAD Y ADELANTAR LAS ACTUACIONES PROCESALES PERTINENTES DENTRO DEL PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO No. 001 – 2018. Como se ilustró en el informe, se evidencian debilidades en la herramienta de control implementada dado que no se estiman los términos perentorios para dar curso a las actuaciones a ejecutar frente al cobro de la obligación, toda vez que se observaron largos periodos de tiempo sin gestión, transcurridos entre las actuaciones adelantadas para el proceso de cobro persuasivo y coactivo 001 – 2018 (diciembre de 2019, diciembre de 2020 y junio de 2023), situación que contraría la observancia del principio de celeridad dispuesto en Art. 13 de la Ley 1437 de 2011, que a la letra indica: “las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” Lo descrito puede generar la posible materialización del riesgo identificado en el mapa de procesos asociada a la prescripción de la obligación por falta de gestión de la Entidad. | Incumplimiento normativo |  | Informe de Auditoría al procedimiento interno "Cobro persuasivo y coactivo (GEJU - P - 002) - Versión 02 | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Junio de 2023 | Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Expedición del Instructivo del proceso de cobro de la Agencia Nacional de Infraestructura estableciendo los plazos para las actuaciones a ejecutar frente al cobro de las obligaciones. 2. Actualizar procedimiento GEJU-P-002 "Cobro Persuasivo y Coactivo" del SIG, estableciendo los pazos para dar curso a las actuaciones a ejecutar frente al cobro de la obligación. | 2023-08-04 | 2024-12-31 |  | 11/12/2023 Mediante memorando con radicado 20237010180213 del 30/11/2023, el GIT de Defensa Judicial indicó respecto de las unidades de medida propuestas lo siguiente: UM1: "Se ha elaborado el proyecto de instructivo de cobro sobre el cual han hecho revisiones y ajustes por parte de los tres coordinadores designados para el GIT Defensa de los últimos meses, los cuales se han aplicado y a la fecha se encuentra en revisión de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica. Se remite soporte." UM2: "Se han hecho revisiones de los tres coordinadores del GIT y se tiene un borrador trabajado con el GIT Planeación, pero sujeto a justes finales con la expedición del instructivo en la versión final, de los cuales se han aplicado los ajustes correspondientes y a la fecha se encuentra en revisión de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica. Se remite soporte." Para esta No Conformidad se solicitó ampliación de término en los siguientes términos: "Teniendo en cuenta los cambios de Coordinador del GIT Defensa Judicial y la vicepresidente Jurídica que se han presentado, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de marzo de 2024." (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 4/04/2024 Mediante memorando interno con radicado 20247010058073 del 28/03/2024, el GIT de Defensa Judicial solicitó prórroga hasta el 31/12/2024 para las 2 unidades de medida propuestas, toda vez que indican que se encuentran sujetas a ajustes finales y en revisiones por parte de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica, con el fin de que se lleve a cabo la culminación de la implementación de las medidas propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 5/04/2024 -Modificación de fecha- De acuerdo con el memorando NO. 20247010058073 Solicitud realizada por el GIT de Defensa: (…) AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinadores del GIT Defensa Judicial que se han presentado desde el último reporte de avance, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de diciembre de 2024.(…) (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 30% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-07-05 | 376 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EoCgDyhM_nVNuDebhw__DvwBOQ5LNSmGqPLkkOQq4ABkLA?e=Q8t93V
3954 | 9 | 2023 | FALTA DE GESTIÓN DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DEFENSA JUDICIAL EN LA EJECUCIÓN DEL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO NO. 010 – 2020 PARA SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE COBRO. Se evidenció que el Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial emitió auto de terminación y del proceso de cobro No. 010 – 2020, con ocasión a reporte de pago de la obligación emitido por el Grupo Interno de Trabajo Administrativo y Financiero. No obstante, de acuerdo con lo informado por el Grupo Interno de Trabajo Financiera 1 de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, de la obligación se presenta un saldo pendiente por pagar y durante el periodo correspondiente al alcance de la auditoría no se evidenció gestión por parte del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial para subsanar las irregularidades presentadas y descritas en el cuerpo del presente informe, lo cual contraría la observancia del principio de celeridad establecido en Art. 13 de la Ley 1437 de 2011 , que a la letra indica: “las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” Así como la falta de subsanación presentada e indicada en la actividad 20 del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo GEJU—P – 002, Versión 002, la cual indica: “¿Se subsanan por parte de a ANI las irregularidades formales que se presenten en el proceso? Y establece además el procedimiento que para esta actividad el registro debe ser, además del registro en la herramienta de control, la emisión de “Auto subsanando”, en caso de presentarse irregularidades en los procesos de cobro persuasivo y coactivo de la Entidad. | Incumplimiento normativo |  | Informe de Auditoría al procedimiento interno "Cobro persuasivo y coactivo (GEJU - P - 002) - Versión 02 | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Junio de 2023 | Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Expedición del Instructivo del proceso de cobro de la Agencia Nacional de Infraestructura estableciendo los plazos para las actuaciones a ejecutar frente al cobro de las obligaciones. 2. Actualizar procedimiento GEJU-P-002 "Cobro Persuasivo y Coactivo" del SIG, estableciendo los pazos para dar curso a las actuaciones a ejecutar frente al cobro de la obligación. 3. Mesas de trabajo con el Grupo Interno de Trabajo Financiera 1 de la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, para establecer un procedimiento que establezca los tiempos perentorios y la confiabilidad de las liquidaciones solicitadas por el GIT Defensa Judicial. | 2023-08-04 | 2024-12-31 |  | 11/12/2023 Mediante memorando con radicado 20237010180213 del 30/11/2023, el GIT de Defensa Judicial indicó respecto de las unidades de medida propuestas lo siguiente: UM1: "Se ha elaborado el proyecto de instructivo de cobro sobre el cual han hecho revisiones y ajustes por parte de los tres coordinadores designados para el GIT Defensa de los últimos meses, los cuales se han aplicado y a la fecha se encuentra en revisión de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica. Se remite soporte." UM2: "Se han hecho revisiones de los tres coordinadores del GIT y se tiene un borrador trabajado con el GIT Planeación, pero sujeto a justes finales con la expedición del instructivo en la versión final, de los cuales se han aplicado los ajustes correspondientes y a la fecha se encuentra en revisión de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica. Se remite soporte." UM3: "Se establecieron los tiempos perentorios en el proyecto de instructivo de cobro que como se indicó, tiene las revisiones de los tres coordinadores designados para el GIT Defensa de los últimos meses y a la fecha se encuentra en revisión de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica. En cuanto a las liquidaciones, se está trabajando en un proyecto de concepto para su determinación. Se adjuntan soportes." Para esta No Conformidad se solicitó ampliación de término en los siguientes términos: "Teniendo en cuenta los cambios de Coordinador del GIT Defensa Judicial y la vicepresidente Jurídica que se han presentado, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de marzo de 2024." (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 4/04/2024 Mediante memorando interno con radicado 20247010058073 del 28/03/2024, el GIT de Defensa Judicial solicitó prórroga hasta el 31/12/2024 para las 3 unidades de medida propuestas, toda vez que indican que se encuentran sujetas a ajustes finales y en revisiones por parte de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica, con el fin de que se lleve a cabo la culminación de la implementación de las medidas propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 5/04/2024 -Modificación de fecha- De acuerdo con el memorando NO. 20247010058073 Solicitud realizada por el GIT de Defensa: (…) AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinadores del GIT Defensa Judicial que se han presentado desde el último reporte de avance, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de diciembre de 2024.(…) (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 30% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-07-05 | 376 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EpUeMAxmewVFpIpCdl4vx3oBj4wad8dUaBnUfXeRxzHXiQ?e=gbdcWX
3955 | 10 | 2023 | FALTA DE GESTIÓN DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE DEFENSA JUDICIAL EN LA EMISIÓN DE DILIGENCIAS TENDIENTES A AGOTAR LA ETAPA DE COBRO PERSUASIVO DENTRO DEL PROCESO DE COBRO NO. 2020 - 012. Se evidencia falta de gestión por parte del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial para agotar la etapa de cobro persuasivo respecto del proceso de cobro No. 2020 – 012 en contra de la Sociedad Portuaria Puerto Hondo S.A., toda vez que se evidenció que se ha realizado un requerimiento de cobro, así como además que esta etapa superó los 4 meses, lo cual contraría lo establecido en la actividad No. 7 del procedimiento interno denominado GEJU – P – 002, Versión 002, que dispone: “Iniciar las diligencias tendientes a agotar la etapa de cobro persuasivo, el cual no podrá superar los 4 meses. Durante la etapa de cobro persuasivo se realizarán al menos tres (3) comunicaciones escritas o por medios electrónicos solicitando al deudor el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título ejecutivo. En estas comunicaciones se informará de manera clara, la cuantía de la obligación, la causa de ésta, el número y fecha del acto administrativo a través del cual se impuso la multa o que contiene la obligación a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura, la forma, lugar y oportunidad de realizar el pago.” Y en consecuencia no se ha iniciado el cobro coactivo. Esta situación además contraría la observancia del principio de celeridad establecido en Art. 13 de la Ley 1437 de 2011, que a la letra indica: “las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.” De lo anterior se puede concluir que se puede generar la materialización del riesgo identificado en el mapa de procesos en relación con la prescripción de la obligación por falta de gestión de la Entidad. | Incumplimiento normativo |  | Informe de Auditoría al procedimiento interno "Cobro persuasivo y coactivo (GEJU - P - 002) - Versión 02 | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Junio de 2023 | Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Expedición del Instructivo del proceso de cobro de la Agencia Nacional de Infraestructura estableciendo los plazos para las actuaciones a ejecutar frente al cobro de las obligaciones. 2. Actualizar procedimiento GEJU-P-002 "Cobro Persuasivo y Coactivo" del SIG, estableciendo los pazos para dar curso a las actuaciones a ejecutar frente al cobro persuasivo de la obligación. | 2023-08-04 | 2024-12-31 |  | 11/12/2023 Mediante memorando con radicado 20237010180213 del 30/11/2023, el GIT de Defensa Judicial indicó respecto de las unidades de medida propuestas lo siguiente: UM1: "Se ha elaborado el proyecto de instructivo de cobro sobre el cual han hecho revisiones y ajustes por parte de los tres coordinadores designados para el GIT Defensa de los últimos meses, los cuales se han aplicado y a la fecha se encuentra en revisión de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica. Se remite soporte." UM2: "Se han hecho revisiones de los tres coordinadores del GIT y se tiene un borrador trabajado con el GIT Planeación, pero sujeto a justes finales con la expedición del instructivo en la versión final, de los cuales se han aplicado los ajustes correspondientes y a la fecha se encuentra en revisión de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica. Se remite soporte." Para esta No Conformidad se solicitó ampliación de término en los siguientes términos: "Teniendo en cuenta los cambios de Coordinador del GIT Defensa Judicial y la vicepresidente Jurídica que se han presentado, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de marzo de 2024." (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 4/04/2024 Mediante memorando interno con radicado 20247010058073 del 28/03/2024, el GIT de Defensa Judicial solicitó prórroga hasta el 31/12/2024 para las 2 unidades de medida propuestas, toda vez que indican que se encuentran sujetas a ajustes finales y en revisiones por parte de los asesores de la Vicepresidencia Jurídica, con el fin de que se lleve a cabo la culminación de la implementación de las medidas propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 5/04/2024 -Modificación de fecha- De acuerdo con el memorando NO. 20247010058073 Solicitud realizada por el GIT de Defensa: (…) AMPLIACIÓN DEL PLAZO: Teniendo en cuenta lo anterior y los cambios de Coordinadores del GIT Defensa Judicial que se han presentado desde el último reporte de avance, a efectos de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se solicita aprobar como nueva fecha el 31 de diciembre de 2024.(…) (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 30% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-07-05 | 376 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EpxMP06o5XFMv5lciB2dwskBI88tyiRM6ncOJY6oz85Bzw?e=2LsGwZ
3956 | 11 | 2023 | 1. Se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), toda vez que en la muestra auditada el 21% del total de (363) registros, se tramitaron de manera extemporánea. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en | Riesgos | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | VGC VE VPRE VJ | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Mayo-Junio de 2023 | Mayo-Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva | Mediante memorando Rad. 20236010117723 DEL 08/08/2023, la VPRE, envió el Plan de Mejoramiento para las No. Conformidades y precisó las siguientes cuatro (4) acciones de mejora. - Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. GIT Social – GIT Ambiental – GIT Predial – GIT Jurídico Predial – GIT Planeación – GIT Tecnología – GIT Riesgos Permanente. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. GIT Planeación Permanente. | 2023-08-10 | 30/12/2023 |  | 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles el Plan de Mejoramiento por Proceso (PMP), originadas en el informe de PQRS, Rad. Rad. 20231020099583 del 07/07/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/08/2023 Mediante memorando Rad. 20235000119923 del 11/08/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva remitió el Plan de mejoramiento por Proceso, con las siguientes acciones de mejora. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se inició el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. 3. Socializar la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 al interior de la Vicepresidencia Ejecutiva. 4. Solicitar capacitación en la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El 05/09/2023, la OCI recibió de la VP-Ejecutiva, correo electrónico, referente con los soportes de las acciones de mejora sobre las NO Conformidades, para el tema de PQRS. A su vez, se aportaron evidencias de las actividades efectuadas, tales como: alertas de seguimiento sobre las PQRS, solicitud y realización de capacitaciones y charlas sobre uso de Orfeo y atención al ciudadano. Por otra parte, se recibió soporte de la socialización de la Res. 20214000021385 que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración envió a la Oficina de Control los soportes (6) relacionados con actividades que soportan las acciones programadas en el PMP; así: Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" Soporte amable recordatorio congreso Soporte amable recordatorio ente de control Soporte amable recordatorio pqrs Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración informó y aportó soportes de las siguientes gestiones realizadas; así: 1. Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" 2. Soporte amable recordatorio congreso 3. Soporte amable recordatorio ente de control 4. Soporte amable recordatorio pqrs 5. Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/10/2023 El 08/09/2023: Mediante correo electrónico, la OCI informó a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, que el 05/09/2023, se había notificado el segundo (2do) seguimiento sobre la atención a las PQRS y por consiguiente, se requería que las dependencia aportaran los soportes de las acciones de mejora emprendidas para cada una de las NO Conformidades relacionadas con PQRS. (Luz Mary Hernández Villadiego) 23/05/2024 Se realiza modificación del responsable de la NC, pasando de Luz Mary Hernández Villadiego a Yuly Andrea Ujueta Castillo, de acuerdo con correo electrónico de la fecha. (JuanDiego Toro Bautista) 18/06/2024 Teniendo en cuenta la validación de cumplimiento relacionada con los planes de mejoramiento asociados a esta no conformidad, se ajustó el porcentaje de avance en un 40%. Se ajusta avance de cumplimiento y se requiere a las vicepresidencias de gestión contractual, jurídica la formulación del plan de mejoramiento para esta no conformidad y se solicita a la vicepresidencia de planeación remitir evidencias del cumplimiento de las acciones relacionados con esta no conformidad. Se envía memorando el 6 de junio de 2024, a las vicepresidencias con número de radicado 20241020096713 (VGCO), 20241020096723 (VJU), 20241020096693 (VEJE), 20241020096733 (VPRE), 20241020096673 (VEST), solicitando planes de mejoramiento y evidencias de cumplimiento de los planes de mejoramiento. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 40% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-07-07 | 374 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EqxN5bjL0w1MmFpzrMCGmgoBnjRt4JzAMIb3S8nJ4ToChw?e=rU1Y8r
3957 | 12 | 2023 | 2. Se evidenció ausencia de respuesta a solicitudes, incumpliendo lo establecido en el art. 14 de la Ley 1437 de 2011, que, en el consolidado del segundo semestre de 2022, representa el 12%, del total de la muestra auditada (363) registros. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS | Luz Mary Hernández Villadiego | Mayo - junio de 2023 | Mayo - junio | 2023 |  |  | Acción preventiva | Mediante memorando Rad. 20236010117723 DEL 08/08/2023, la VPRE, envió el Plan de Mejoramiento para las No. Conformidades y precisó las siguientes cuatro (4) acciones de mejora. - Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. GIT Social – GIT Ambiental – GIT Predial – GIT Jurídico Predial – GIT Planeación – GIT Tecnología – GIT Riesgos Permanente. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. GIT Planeación Permanente. | 2023-08-10 | 30/12/2023 |  | 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles el Plan de Mejoramiento por Proceso (PMP), originadas en el informe de PQRS, Rad. Rad. 20231020099583 del 07/07/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/08/2023 Mediante memorando Rad. 20235000119923 del 11/08/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva remitió el Plan de mejoramiento por Proceso, con las siguientes acciones de mejora. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se inició el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. 3. Socializar la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 al interior de la Vicepresidencia Ejecutiva. 4. Solicitar capacitación en la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva (Luz Mary Hernández Villadiego) 15/08/2023 Mediante correo electrónico del 10/08/2023 La Vicepresidencia de Gestión Corporativa – Equipo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico, remitió a la OCI, el plan de mejoramiento, informado como acción correctiva que "se procederá por parte del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano a emitir la respuesta correspondeinte en cada caso o enlazar en el radicado de respuesta padres según corresponda. En lo que respecta al plan, se precisó en el plan acción" Emitir la respuesta correspondiente en cada caso o enlazar el radicado de respuesta al radicado padre o según corresponda. Se señala cómo fecha de cumplimiento: 15/09/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El 05/09/2023, la OCI recibió de la VP-Ejecutiva, correo electrónico, referente con los soportes de las acciones de mejora sobre las NO Conformidades, para el tema de PQRS. A su vez, se aportaron evidencias de las actividades efectuadas, tales como: alertas de seguimiento sobre las PQRS, solicitud y realización de capacitaciones y charlas sobre uso de Orfeo y atención al ciudadano. Por otra parte, se recibió soporte de la socialización de la Res. 20214000021385 que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración envió a la Oficina de Control los soportes (6) relacionados con actividades que soportan las acciones programadas en el PMP; así: Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" Soporte amable recordatorio congreso Soporte amable recordatorio ente de control Soporte amable recordatorio pqrs Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración informó y aportó soportes de las siguientes gestiones realizadas; así: 1. Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" 2. Soporte amable recordatorio congreso 3. Soporte amable recordatorio ente de control 4. Soporte amable recordatorio pqrs 5. Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/10/2023 El 08/09/2023: Mediante correo electrónico, la OCI informó a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, que el 05/09/2023, se había notificado el segundo (2do) seguimiento sobre la atención a las PQRS y por consiguiente, se requería que las dependencia aportaran los soportes de las acciones de mejora emprendidas para cada una de las NO Conformidades relacionadas con PQRS. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  |  |  | 2023-07-07 | 374 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EqWBUSXf_WZHuI0EzCYAABIBPXokUE9GsyWeDt-h7odVJQ?e=TMGSd9
3958 | 13 | 2023 | 3. Respuestas extemporáneas al Congreso de la República. Se evidenció incumplimiento en el término de atención del 34% de las solicitudes provenientes del Congreso de la República, previsto en el art. 258 de la ley 5 de 1992. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | VP- Ejecutiva - Estructuración | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Mayo - Junio de 2023 | Mayo - Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20235000119923 del 11/08/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva remitió el Plan de mejoramiento por Proceso, con las siguientes acciones de mejora. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se inició el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. 3. Socializar la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 al interior de la Vicepresidencia Ejecutiva. 4. Solicitar capacitación en la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva | 2023-08-11 | 30/12/2023 |  | 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles el Plan de Mejoramiento por Proceso (PMP), originadas en el informe de PQRS, Rad. Rad. 20231020099583 del 07/07/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/08/2023 Mediante memorando Rad. 20235000119923 del 11/08/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva remitió el Plan de mejoramiento por Proceso, con las siguientes acciones de mejora. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se inició el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. (Luz Mary Hernández Villadiego) 11/08/2023 Mediante memorando Rad. 20236010117723 DEL 08/08/2023, la VPRE, envió el Plan de Mejoramiento para las No. Conformidades y precisó las siguientes cuatro (4) acciones de mejora. - Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. GIT Social – GIT Ambiental – GIT Predial – GIT Jurídico Predial – GIT Planeación – GIT Tecnología – GIT Riesgos Permanente. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. GIT Planeación Permanente. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El 05/09/2023, la OCI recibió de la VP-Ejecutiva, correo electrónico, referente con los soportes de las acciones de mejora sobre las NO Conformidades, para el tema de PQRS. A su vez, se aportaron evidencias de las actividades efectuadas, tales como: alertas de seguimiento sobre las PQRS, solicitud y realización de capacitaciones y charlas sobre uso de Orfeo y atención al ciudadano. Por otra parte, se recibió soporte de la socialización de la Res. 20214000021385 que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración informó y aportó soportes de las siguientes gestiones realizadas; así: 1. Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" 2. Soporte amable recordatorio congreso 3. Soporte amable recordatorio ente de control 4. Soporte amable recordatorio pqrs 5. Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/10/2023 El 08/09/2023: Mediante correo electrónico, la OCI informó a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, que el 05/09/2023, se había notificado el segundo (2do) seguimiento sobre la atención a las PQRS y por consiguiente, se requería que las dependencia aportaran los soportes de las acciones de mejora emprendidas para cada una de las NO Conformidades relacionadas con PQRS. (Luz Mary Hernández Villadiego) 23/05/2024 Se realiza modificación del responsable de la NC, pasando de Luz Mary Hernández Villadiego a Yuly Andrea Ujueta Castillo, de acuerdo con correo electrónico de la fecha. (JuanDiego Toro Bautista) 18/06/2024 Teniendo en cuenta que las no conformidades 3958 y 3986 corresponden al mismo incumplimiento “Respuestas extemporáneas”, se unifican quedando vigente la no conformidad No. 3986. Se mantienen los mismos responsables de esta no conformidad. Se realiza el cierre de esta no conformidad. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 65% | No conformidad cerrada |  | 6 | 2024 | 2023-07-07 | 374 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EgTF8MIV3WNPvhasxGzBlscB9HdCe7wIU3XxguwMkotrRw?e=VvpWSj
3959 | 14 | 2023 | 4. En la muestra auditada, se evidenciaron, diferentes eventos que contravienen los lineamientos establecidos en la Res. 20214000021385 de 2021, tales como: peticiones incompletas, sin alcance, traslado por competencia efectuados posterior a los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción y sin comunicar al interesado el plazo razonable en el cual se le dará trámite, el cual no podrá exceder al doble del inicialmente estipulado. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | VP-Ejecutiva, Estructuración, VPRE | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Mayo - Junio de 2023 | Mayo - Junio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante memorando Rad. 20235000119923 del 11/08/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva remitió el Plan de mejoramiento por Proceso, con las siguientes acciones de mejora. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se inició el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. 3. Socializar la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 al interior de la Vicepresidencia Ejecutiva. 4. Solicitar capacitación en la Resolución 20214000021385 del 29 de diciembre de 2022 para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. Mediante memorando Rad. 20236010117723 DEL 08/08/2023, la VPRE, envió el Plan de Mejoramiento para las No. Conformidades y precisó las siguientes cuatro (4) acciones de mejora. - Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. GIT Social – GIT Ambiental – GIT Predial – GIT Jurídico Predial – GIT Planeación – GIT Tecnología – GIT Riesgos Permanente. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. GIT Planeación Permanente. | 2023-08-11 | 30/12/2023 |  | 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles el Plan de Mejoramiento por Proceso (PMP), originadas en el informe de PQRS, Rad. Rad. 20231020099583 del 07/07/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El 05/09/2023, la OCI recibió de la VP-Ejecutiva, correo electrónico, referente con los soportes de las acciones de mejora sobre las NO Conformidades, para el tema de PQRS. A su vez, se aportaron evidencias de las actividades efectuadas, tales como: alertas de seguimiento sobre las PQRS, solicitud y realización de capacitaciones y charlas sobre uso de Orfeo y atención al ciudadano. Por otra parte, se recibió soporte de la socialización de la Res. 20214000021385 que reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la ANI. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración informó y aportó soportes de las siguientes gestiones realizadas; así: 1. Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" 2. Soporte amable recordatorio congreso 3. Soporte amable recordatorio ente de control 4. Soporte amable recordatorio pqrs 5. Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 14/09/2023 Mediante correo electrónico del 12/09/2023, la vicepresidencia de Estructuración informó y aportó soportes de las siguientes gestiones realizadas; así: 1. Correo de la vicepresidencia informando sobre "amables recordatorios" 2. Soporte amable recordatorio congreso 3. Soporte amable recordatorio ente de control 4. Soporte amable recordatorio pqrs 5. Reunión de capacitación. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/10/2023 El 08/09/2023: Mediante correo electrónico, la OCI informó a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, que el 05/09/2023, se había notificado el segundo (2do) seguimiento sobre la atención a las PQRS y por consiguiente, se requería que las dependencia aportaran los soportes de las acciones de mejora emprendidas para cada una de las NO Conformidades relacionadas con PQRS. (Luz Mary Hernández Villadiego) 23/05/2024 Se realiza modificación del responsable de la NC, pasando de Luz Mary Hernández Villadiego a Yuly Andrea Ujueta Castillo, de acuerdo con correo electrónico de la fecha. (JuanDiego Toro Bautista) 18/06/2024 Teniendo en cuenta que las no conformidades 3959 y 3987 corresponden al mismo incumplimiento “peticiones incompletas, sin alcance, traslado por competencia posterior a los cinco (5) días hábiles sin comunicar al interesado el plazo”, se unifican quedando vigente la no conformidades No. 3987. Se mantienen los responsables de las dos no conformidades. Se realiza el cierre de esta no conformidad. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 60% | No conformidad cerrada |  | 6 | 2024 | 2023-07-07 | 374 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/En41zEFUlxtEhgNENh6E6cUBGzk1P9J7lBwUdxvrUvOzrA?e=iMpAgH
3960 | 15 | 2023 | 5. Se evidenció Inconsistencia de la información reportada en los informes de Servicio al Ciudadano del (3°) y cuarto (4°) trimestre de 2022, toda vez que se evidenciaron en la muestra aleatoria ciertas imprecisiones, tales como, se tomaron en los casos relacionados de cumplimiento, documentos que en la actualidad figuran sin tramitar y documentos que figuraban anulados y otros que posteriormente se tramitaron fuera de término. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | VAF | Luz Mary Hernández Villadiego | Mayo - Junio de 2023 | Mayo - Junio | 2023 |  |  | Acción preventiva | Mediante correo electrónico del 10/08/2023 La Vicepresidencia de Gestión Corporativa – Equipo de Atención al Ciudadano, mediante correo electrónico, remitió a la OCI, el plan de mejoramiento. PLAN DE ACCIÓN: Revisar y documentar la metodología que sigue el Equipo de Servicio al Ciudadano para elaborar los informes trimestrales tomando como base los requisitos de ley y la información que reporta el sistema de Gestión Documental ORFEO en la fecha de corte del seguimiento. | 15/08/2023 | 30/11/2023 |  | 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles el Plan de Mejoramiento por Proceso (PMP), originadas en el informe de PQRS, Rad. Rad. 20231020099583 del 07/07/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 Mediante correo electrónico del 10/08/2023: El Equipo de Servicio al Ciudadano señaló como acción de mejora, revisar y documentar la metodología que sigue esa depedencia para elaborar los informes trimestrales tomando como base los requisitos de ley y la información que reporta el ORFEO en la fecha de corte del seguimiento. (Luz Mary Hernández Villadiego) 13/10/2023 El 08/09/2023: Mediante correo electrónico, la OCI informó a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, que el 05/09/2023, se había notificado el segundo (2do) seguimiento sobre la atención a las PQRS y por consiguiente, se requería que las dependencia aportaran los soportes de las acciones de mejora emprendidas para cada una de las NO Conformidades relacionadas con PQRS. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  |  |  | 2023-07-07 | 374 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EpGJQ9TKEA9GodebnknSYAsB-UQjFFTurZkqujQBvsfAsw?e=DaJnY3
3961 | 16 | 2023 | 6. Se evidenciaron fallas recurrentes que imposibilitan efectuar seguimiento y consulta a los radicados desde el vínculo https://orfeo.ani.gov.co/consultaRadicados.php. La presente situación impide al ciudadano consultar el estado del radicado. (ver anexo-2). Esto genera incumplimiento a lo estipulado en el art. 2.1.1.3.1.2. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015. | Deficiencias en el registro de información en herramientas de seguimiento o de apoyo a la gestión |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en | Tecnológico | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | VPRE | Luz Mary Hernández Villadiego | Mayo - Junio de 2023 | Mayo - Junio | 2023 |  |  | Acción preventiva | Mediante memorando Rad. 20236010117723 DEL 08/08/2023, la VPRE, envió el Plan de Mejoramiento para las No. Conformidades y precisó las siguientes cuatro (4) acciones de mejora. - Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. GIT Social – GIT Ambiental – GIT Predial – GIT Jurídico Predial – GIT Planeación – GIT Tecnología – GIT Riesgos Permanente. - Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). GIT Planeación Permanente. - Presentar Informe de manera trimestral al vicepresidente de la VPRE, con el estado de las PQRS y requerimientos de Entes de control. GIT Planeación Permanente. | 2023-08-10 | 30/12/2023 |  | 10/08/2023 El 08/08/2023, se envió correo electrónico a los enlaces asignados en cada Vicepresidencia, requiriéndoles el Plan de Mejoramiento por Proceso (PMP), originadas en el informe de PQRS, Rad. Rad. 20231020099583 del 07/07/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 15/08/2023 (Luz Mary Hernández Villadiego) 15/08/2023 En correo electrónico del 15/08/2023, el G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, remitió a la OCI, el Plan de mejoramiento, que señala cómo actividad “Revisar y alinear la consulta que hace uso de las funcionalidades "nuevo borrador" y "grabar respuesta” en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, con el propósito de que la información que presenta el sitio web de la entidad "consulta radicados" y el reporte de seguimiento 8 tipos selectos sea acorde a la gestión realizada por la entidad y a las necesidades del seguimiento. Adicionalmente, propone como plan de acción “Verificar la efectividad de los ajustes implementados en el sistema de Gestión documental del insumo de la información que reporta la funcionalidad "cumplimiento" de respuesta, para el botón "consulta radicados" y el informe 8 Tipo selecto insumo de seguimiento radicados tipificados como PQRSD” Se precisó como fecha de cumplimiento el 30/09/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 8/09/2023 El GIT-Tecnología convocó a reunión el 08/09/2023, la cual se realizó con la finalidad de analizar y ajustar al sistema en relación con las comunicaciones en estado anulado, de tal forma que no se asocien a las repuestas de las comunicaciones, se debe tomar el último radicado que da respuesta a la solicitud, dicha verificación se extenderá al reporte tipo 8. Estas acciones se adelantarán entre (08/09/2023) hoy y el 12-9-2023.Finalkmente la OCI, aportó en correo electrónico evidencias de la revalidación efectuada el 07/09/2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 12/09/2023 En correo electrónico, del 11/09/2023, el -G.I.T. Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, informó y soportó a la OCI, lo referente con “Se procedió ajustar la validación de anulados en la consulta de PQRS Aniscopio controlando que ya no muestre los radicados de salida anulados. Se hizo una muestra con los radicados enviados en el adjunto con resultado exitoso, adjunto algunos”. Posteriormente, la OCI, el 12/09/2023, realizó una revalidación de lo informado, motivo por el cual se evidenció en la muestra que soportó en anexo 2 del informo, lo referente con los ajustes realizados en el enlace https://aniscopio.ani.gov.co/pqrs-consulta-public . En este sentido, se procede a realizar el cierre de la NO Conformidad. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  | 9 | 2023 | 2023-07-07 | 374 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EgNDW0aIfh5Inz527D3ZJa8BVLSFbUvwmWQRoKdSBnJrKg?e=r3oRSt
3962 | 17 | 2023 | 8.1.1 Se verificó el cumplimiento del artículo 3 del Decreto No. 1167 de 2016, que modifica el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, respecto del análisis por parte del Comité de Conciliación para determinar la procedencia de las Acciones de Repetición. Se evidencia que los actos administrativos, Resolución 10435 del 1° de agosto de 2022, Resolución 10535 del 3 de agosto de 2022, Resolución 10495 del 2 de agosto de 2022, Resolución 10525 del 2 de agosto de 2022, Resolución 10165 del 26 de julio de 2022 y Resolución 21945 del 30 de diciembre de 2022 del Vicepresidente Jurídico, se sometieron a consideración del Comité de Conciliación, por fuera del término legal previsto en la norma, que dispone: “(…) Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición (…)” | Incumplimiento normativo |  | Seguimiento Acciones de Repetición. Período 1° de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023 | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo defensa judicial | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Julio de 2023 | Julio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Remitir a la OCI y a los integrantes del Comité de Conciliación la actualización del procedimiento GEJU-P-013, donde se fijan los tiempos para la presentación de las fichas luego del pago realizado, lo que permite suficiente antelación para remitir la convocatoria del Comité de conciliación y coordinar las agendas de los integrantes del Comité. 2. Remitir memorando a los integrantes del Comité con la propuesta de cronograma para agendar el Comité de Conciliación para estudio de acciones de repetición dentro del término de Ley y acorde a los pagos de sentencias, conciliaciones y laudos previstos en los próximos meses. | 2023-06-09 | 30/11/2023 |  | 13/10/2023 Mediante Memorando 20237010130173 del 31 de agosto de 2023, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, remitió “(…) la formulación del Plan de Mejoramiento por Procesos de las No Conformidades 3962 (…) a cargo del G.I.T. de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica, anexando el formato SEPG-F-019 que contiene acciones con las cuales se mitigan las causas que le dieron origen a esta NC.” Mediante Memorando 20237010147143 del 30 de septiembre de 2023, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, presentó reporte de avances y cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la No Conformidad 3962 a cargo de esa dependencia, así: “AVANCE ACCIONES DE MEJORAMIENTO (AM) UM 1: La considera cumplida: "Para dar cumplimiento a esta unidad de medida, mediante memorando 20237010146813, se comunicó la versión número tres del procedimiento GEJU-P-013 GESTIÓN PARA EL INICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN a los miembros del Comité de Conciliación de la Agencia.” En efecto, mediante Memorando 20237010146813 del 29 de septiembre de 2023, el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, socializó a los integrantes del Comité de Conciliación de la Entidad, y a la Jefe de la Oficina de Control Interno, "(...) la versión número tres del procedimiento GEJU-P-013 GESTIÓN PARA EL INICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, realizado por el G.I.T. de Defensa Judicial de la Vicepresidencia Jurídica, incorporando las modificaciones introducidas en la Ley 678 del año 2001 y con la entrada en vigencia de la Ley 2220 de 2022, actualización concertada con las gerencias que intervienen en algunas de las actividades dentro del procedimiento". Precisa que: “Teniendo en cuenta que una de las funciones del comité de conciliación consiste en determinar la procedencia de la acción de repetición, de manera que, se pide a los miembros del comité disponer del tiempo suficiente dentro de las actividades que exige el ejercicio de la función pública, con el fin de sesionar con el quorum requerido para decidir válidamente, siempre que se requiera convocar a una sesión para el estudio de este medio de control, coordinando que todo ello se produzca dentro de los términos previstos en la legislación antes mencionada e incorporado en el procedimiento que por este memorando se pone en conocimiento de todos para su cumplimiento”. Mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2023, la Presidencia de la ANI comunicó a los miembros del Comité de Conciliación y a la Jefe de la Oficina de Control Interno, la versión 3 del procedimiento GEJU-P-013 GESTIÓN PARA EL INICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN. En este orden de ideas y verificados los soportes que fueron aportados por el Coordinador del GIT de Defensa Judicial, la UM 1 del Plan de Mejoramiento formulado, se encuentra cumplida. (Martha Guzmán León) 10/11/2023 Mediante correo electrónico el 30 de octubre del 2023, le recordé al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, las fechas de terminación y cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados, asociado al Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición. Período 1° de noviembre de 2022 al 30 de junio del 2023: No conformidad 3962 Terminación 30 noviembre 2023. (Martha Guzmán León) 20/12/2023 Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. Anexos radicados en el Sistema ORFEO. Cuestión previa: a continuación, se relacionan los anexos del Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, mediante el cual, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó Informe de avances en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Procesos a cargo de esa Dependencia. Enseguida, se hace la transcripción de las acciones de mejoramiento que esa Dependencia considera están cumplido, y lo que está pendiente. El 21 de diciembre de 2023, se informará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, que el análisis de lo planteado en el memorando y los soportes que aportó RADICADOS EN EL SISTEMA ORDFEO COMO ANEXO AL MEMORANDO, se evaluarán en el próximo Seguimiento a las Acciones de Repetición. NC 3962-3963 memorando 20237010179183 Propuesta de – Radicado: 2023701014714300012 del 30 de noviembre de 2023. "AVANCE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AM 1: Remitir a la oficina de Control Interno y a los integrantes del Comité de Conciliación la actualización del procedimiento GEJU-P-013, donde se fijan los tiempos para la presentación de las fichas luego del pago realizado, lo que permite suficiente antelación para remitir la convocatoria del Comité de conciliación y coordinar las agendas de los integrantes del Comité. Cumplida: Para dar cumplimiento a esta unidad de medida, mediante memorando 20237010146813, se comunicó la versión número tres del procedimiento GEJU-P-013 GESTIÓN PARA EL INICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN a los miembros del comité de conciliación de la Agencia, adjunto a la presente. UM 2: Remitir memorando a los integrantes del Comité con la propuesta de cronograma para agendar el Comité de Conciliación para estudio de acciones de repetición dentro del término de Ley y acorde a los pagos de sentencias, conciliaciones y laudos previstos en los próximos meses. Cumplida: Para el cumplimiento a esta unidad de medida, mediante memorando 20237010179183, se remitió Propuesta de cronograma de sesiones del comité de conciliación para estudio de acciones de repetición, dirigido a los miembros del comité de conciliación de la Agencia, adjunto a la presente". (Martha Guzmán León) 5/07/2024 Se evidenció cumplimiento de las unidades de medida propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 7 | 2024 | 28/07/2023 | 353 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EohDLdojCGJNktCrfJ0KlaUB8MdYuyjrqa6U7RP6UMkXlA?e=outIZB
3963 | 18 | 2023 | 8.1.2 Se verificó el cumplimiento del artículo 3 del Decreto No. 1167 de 2016, que modifica el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, respecto a la presentación de las demandas en ejercicio del medio de control de repetición. Se evidencia que, las demandas con Radicados 11001333603320230006100 del 2 de marzo de 2023, y 520013333005202300048 del 13 de marzo de 2023, no se presentaron dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión, como lo establece la norma. | Incumplimiento normativo |  | Seguimiento Acciones de Repetición. Período 1° de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023 | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Julio de 2023 | Julio | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Remitir a la OCI y a los abogados del GIT de Defensa Judicial la actualización del procedimiento GEJU-P-013, donde se fijan los tiempos para la presentación de demandas luego de la decisión por parte del comité de autorizar la presentación de la demanda. | 2023-06-09 | 30/11/2023 |  | 10/11/2023 Mediante correo electrónico el 30 de octubre del 2023, le recordé al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, las fechas de terminación y cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados, asociado al Seguimiento al cumplimiento de las Acciones de Repetición. Período 1° de noviembre de 2022 al 30 de junio del 2023. No conformidad 3963 Terminación 30 noviembre 2023. (Martha Guzmán León) 20/12/2023 Mediante Memorando 20237010180213 del 30 de noviembre de 2023, el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, presentó Informe de avances en el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento por Procesos a cargo de esa Dependencia. Enseguida, se hace la transcripción de las acciones de mejoramiento que esa Dependencia considera están cumplidas, y lo que está pendiente. El 21 de diciembre de 2023, se informará al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial, que el análisis de lo planteado en el memorando y los soportes que aportó RADICADOS EN EL SISTEMA ORDFEO COMO ANEXO AL MEMORANDO, se evaluarán en el próximo Seguimiento a las Acciones de Repetición. “(…) AVANCE ACCIONES DE MEJORAMIENTO: UM 1: Remitir a la oficina de Control Interno y a los integrantes del Comité de Conciliación la actualización del procedimiento GEJU-P-013, donde se fijan los tiempos para la presentación de las fichas luego del pago realizado, lo que permite suficiente antelación para remitir la convocatoria del Comité de conciliación y coordinar las agendas de los integrantes del Comité. Cumplida: Para dar cumplimiento a esta unidad de medida, mediante memorando 20237010146813, se comunicó la versión número tres del procedimiento GEJU-P-013 GESTIÓN PARA EL INICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN a los miembros del comité de conciliación de la Agencia, adjunto a la presente. UM 2: Remitir memorando a los integrantes del Comité con la propuesta de cronograma para agendar el Comité de Conciliación para estudio de acciones de repetición dentro del término de Ley y acorde a los pagos de sentencias, conciliaciones y laudos previstos en los próximos meses. Cumplida: Para el cumplimiento a esta unidad de medida, mediante memorando 20237010179183, se remitió Propuesta de cronograma de sesiones del comité de conciliación para estudio de acciones de repetición, dirigido a los miembros del comité de conciliación de la Agencia, adjunto a la presente.” (Martha Guzmán León) 5/07/2024 De acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento realizado a la No Conformidad, se evidenció cumplimiento de las unidades de medida propuestas. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 7 | 2024 | 28/07/2023 | 353 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eq1bkPHEl_pNgTEBm28RBFkBYNW0iaXvXqncgMyrLRWlsQ?e=CovzQA
3964 | 19 | 2023 | No se evidenció que la Interventoría haga entrega en tiempo de los informes mensuales; lo anterior es una obligación contractual consignada en el contrato de interventoría No. VE-525-2021, cláusula 28, numeral 27.2 (sic), numeral (iii), que se cita así: “…Preparar y presentar a la ANI dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, un Informe mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales.” | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual |  | Dorada - Chiriguaná | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Bogotá - Belencito y Dorada - Chiriguana | Ricardo Mauricio Hernández Gómez | Julio de 2023 | Julio | 2023 |  |  | Acción preventiva | 1.La Gerencia Férrea de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, realizará el seguimiento al cumplimiento de entrega de los Informes mensuales de interventoría; soportado en los informes entregados durante el periodo de revisión de octubre de 2023 hasta la terminación del contrato de interventoría. Productor a entregar: Informe de interventoría dentro de los plazos. Peso porcentual de la acción: 60%. 2.El Líder de Proyecto o quien se designe, realizará la verificación mediante correo electrónico o comunicación oficial de la cláusula donde se describe el plazo de entrega del informe de interventoría, y realizara los requerimientos a que haya lugar. Peso porcentual de la acción: 40%. | 2023-10-12 | 30/09/2024 |  | 30/08/2023 Mediante correo electrónico del día 24 de agosto de 2023 se informo el cumplimiento del término previsto para la formulación de los planes de mejoramiento. Se solicitó el envío de los mismos. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 28/09/2023 En fecha 13sep23 se hizo reunión con el equipo de seguimiento y coordinación, en la cual se informó que se cumplió el término correspondiente para la formulación e incorporación del Plan de Mejoramiento para la No Conformidad relacionada a la Interventoría que finalizó el 15 de agosto. Se sugirió elaborar el Plan desde el equipo de seguimiento y coordinación, formulando acciones preventivas hacia las nuevas interventorías. El equipo informó que ha adelantado reuniones, socializaciones, y que tiene como objetivo remitir los planes a la mayor brevedad. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 12/10/2023 Se incorpora el plan de mejora radicado mediante memorando 20233070153123 del 12 de octubre 2023 (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 21/07/2023 | 360 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Esb4GhgfDzVKj7_CSeQX2HcBQ4bqQTw3LGE7xrhCHvJqdQ?e=tfDok4
3965 | 20 | 2023 | No se evidenció que la interventoría mantenga un sistema de gestión de calidad; esto es una obligación contractual, consignada en el Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría, numeral 3.1.12, literal a del contrato de interventoría No. VE-525-2021, que se cita así: “Implementar un plan de aseguramiento de calidad en el proceso de interventoría, que asegure la adecuada documentación y archivo de los procesos de verificación y control de calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001, ISO 14001 y OHAS 18001 o las que la sustituya o complemente.” | Incumplimiento normativo |  | Dorada - Chiriguaná | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Bogotá - Belencito y Dorada - Chiriguana | Ricardo Mauricio Hernández Gómez | Julio de 2023 | Julio | 2023 |  |  | Acción preventiva | 1.El equipo de coordinación y seguimiento realizará comunicado para informar a la interventoría nueva del cumplimiento de esta obligación contractual, con el fin de que genere avisos informativos y sea incluido dentro de los informes mensuales de interventoría. Esto en función del Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y supervisión contractual. Peso porcentual de la acción: 65%. 2.El equipo de coordinación y seguimiento socializará mensualmente en los comités mensuales con la interventoría y la ANI para que se rinda informe de los avances o estado del control de calidad conforme lo establece la normativa indicada en el numeral 5.12 “Funciones generales” literal (a) “Área Administrativa” del Anexo 1 – Anexo Técnico del contrato de interventoría del proyecto. Peso porcentual de la acción: 35%. | 2023-10-12 | 30/09/2024 |  | 30/08/2023 Mediante correo electrónico del día 24 de agosto de 2023 se informo el cumplimiento del término previsto para la formulación de los planes de mejoramiento y se solicitó el envío de los mismos. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 28/09/2023 En fecha 13sep23 se hizo reunión con el equipo de seguimiento y coordinación, en la cual se informó que se cumplió el término correspondiente para la formulación e incorporación del Plan de Mejoramiento para la No Conformidad relacionada a la Interventoría que finalizó el 15 de agosto. Se sugirió elaborar el Plan desde el equipo de seguimiento y coordinación, formulando acciones preventivas hacia las nuevas interventorías. El equipo informó que ha adelantado reuniones, socializaciones, y que tiene como objetivo remitir los planes a la mayor brevedad. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 12/10/2023 Se incorpora el plan de mejora radicado mediante memorando 20233070153123 del 12 de octubre 2023 (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 21/07/2023 | 360 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EiYvyzTSzYFHnMVaU1PNeAoB4Cfh0FiER16DhBcF92N2lA?e=GRA4jk
3966 | 21 | 2023 | No se evidenciaron registros sobre capacitaciones, actualizaciones o entrenamientos que sean realizados al personal de Interventoría; lo anterior es una obligación contractual consignada en el anexo 1 – Anexo Técnico al contrato de interventoría No. VE-525-2021, cláusula 28, numeral 3.1.12, literal (a), que se cita así: “Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las áreas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para beneficio del respectivo Contrato” | Incumplimiento normativo |  | Dorada - Chiriguaná | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Bogotá - Belencito y Dorada - Chiriguana | Ricardo Mauricio Hernández Gómez | Julio de 2023 | Julio | 2023 |  |  | Acción preventiva | 1.El equipo de coordinación y seguimiento emitirá comunicación a la interventoría a fin de que se informe las capacitaciones o metodología utilizada que en el estudio del desarrollo del proyecto ameriten los profesionales de la interventoría y esta gestión sea evidenciada mensualmente en el informe de interventoría.Peso porcentual de la acción: 70%. 2.El equipo de coordinación y seguimiento realizará el seguimiento conforme lo establece el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoría y supervisión contractual, a fin de mensualmente socializar en comité la metodología utilizada por la interventoría para determinar las necesidades del personal y propender porque en el desarrollo del contrato sea beneficioso los servicios prestados por los profesionales. Peso porcentual de la acción: 30%. | 2023-10-12 | 30/09/2024 |  | 30/08/2023 Mediante correo electrónico del día 24 de agosto de 2023 se informo el cumplimiento del término previsto para la formulación de los planes de mejoramiento y se solicitó el envío de los mismos. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 28/09/2023 En fecha 13sep23 se hizo reunión con el equipo de seguimiento y coordinación, en la cual se informó que se cumplió el término correspondiente para la formulación e incorporación del Plan de Mejoramiento para la No Conformidad relacionada a la Interventoría que finalizó el 15 de agosto. Se sugirió elaborar el Plan desde el equipo de seguimiento y coordinación, formulando acciones preventivas hacia las nuevas interventorías. El equipo informó que ha adelantado reuniones, socializaciones, y que tiene como objetivo remitir los planes a la mayor brevedad. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 12/10/2023 Se incorpora el plan de mejora radicado mediante memorando 20233070153123 del 12 de octubre 2023 (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 21/07/2023 | 360 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ejp0jzfcY2VNq-u8ev-mtOYBnsXCNFSFYVuaCGd-Y5tRRQ?e=1MDerS
3967 | 22 | 2023 | La Oficina de Control Interno, en el informe de auditoría a este proyecto en 2019, recomendó tomar medidas que subsanaran de fondo la no conclusión en la estructuración de un proyecto de concesión u otra forma de Asociación Público Privada (APP) para el corredor La Dorada – Chiriguaná, habiendo transcurrido 5 años en ese momento, a través de la administración del corredor férreo; situación que persiste a junio del 2023 a pesar de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional, generando incumplimiento al artículo 2 literal b y al artículo 4 literal g de la Ley 87 de 1993 que establecen: “ARTÍCULO 2. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales… b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional...” “ARTÍCULO 4. Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno…: g. Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno…”. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Dorada - Chiriguaná | Técnico | ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Estructuración (VE) | Estructuración. | Ricardo Mauricio Hernández Gómez | Julio de 2023 | Julio | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Informe de estructuración corredor férreo La Dorada - Chiríguaná. Peso porcentual de la acción: 50%. 2. Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de selección cuyo objeto es adjudicar un contrato de concesión del proyecto corredor férreo la Dorada - Chiríguaná. Peso porcentual de la acción: 50%. | 15/11/2023 | 15/06/2024 |  | 30/08/2023 Mediante correo electrónico del día 28/ago/2023 se informo el cumplimiento del término previsto para la formulación del plan de mejoramiento y se solicitó el envío del mismo. (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 12/09/2023 Mediante memorando radicado con no. ANI 20231020135593 del 11 de septiembre 2023, se solicitó el envío del plan de mejoramiento (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) 15/11/2023 Se incorpora el plan de mejora radicado mediante memorando 20232000168223 del 09 de noviembre de 2023 (Ricardo Mauricio Hernández Gómez) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 21/07/2023 | 360 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EhWAhGT5FLtOkzT7PwBgREIBAeSBoT49v-vfNnWYG7F0Ug?e=KzJQmc
3968 | 23 | 2023 |  Se evidenció publicación extemporánea en el SIGEP II, de la declaración de bienes y rentas periódica en el caso de 7 servidores y la ausencia de publicación por parte de 2 servidores de la entidad, lo cual incumple el “artículo 2.2.16.1 del Decreto 1083 de 2015, (Modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, art. 2 Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. La actualización de bienes y rentas será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada para cada anualidad en el siguiente orden: a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 01 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia.”. | Incumplimiento normativo |  | Informe de seguimiento reporte de informacion en SIGEP | Administrativo | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuri Lizeth Mateus Gómez | Agosto de 2023 | Agosto | 2023 |  |  | Acción correctiva | Actualizar la lista de chequeo proceso vinculación, para verificar los requisitos que debe cumplir un servidor público para posesionarse y el cumplimiento periódico de sus obligaciones de acuerdo con la normatividad. | 13/10/2023 | 30/11/2023 |  |  | 100% | No conformidad cerrada |  |  |  | 16/08/2023 | 334 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EnqIMAeYxkpOuv0DhO3EALABmQYuo41cTfJx1Ayrsj21TQ?e=N6XZG0
3969 | 24 | 2023 |  Un servidor publicó para su ingreso, de manera extemporánea en el SIGEP II los formularios: “Publicación Proactiva Declaración de Bienes y rentas y Registro de Conflicto de Interés” y la declaración ante la DÍAN, lo cual incumple el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019, que establece: “…PARÁGRAFO 1. La publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo…”. (negrita fuera de texto). | Incumplimiento normativo |  | Al cumplimiento del reporte en el Sistema de Información y Gestión del Empleo | Administrativo | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Yuri Lizeth Mateus Gómez | Agosto de 2023 | Agosto | 2023 |  |  | Acción correctiva | Cada vez que se posesione un Directivo en la Entidad se deben verificar todos los registros que deben realizar para ejercer el cargo. | 13/10/2023 | 30/11/2023 |  |  | 100% | No conformidad cerrada |  |  |  | 16/08/2023 | 334 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EtIocGKv9zpFs5VczyUMyv4BObEcXmrJgQaeHzhV1Z0sKA?e=wm8THO
3970 | 25 | 2023 | De la caja menor de Servicios Generales, se observó que las siguientes facturas de compra y suministro de bienes y servicios T3 5121 del 07/03/2023, 6303100222368 del 06/03/2023, 920T 9987 del 19/04/2023, W5861032448 del 07/03/2023 y la cuenta cobro Cerrajeros 24 horas por $300.000,00 del 27/02/2023, se registraron inoportunamente en el SIIF Nación algunas en el mes siguiente y otras dos tres meses después; denotando inobservancia del Artículo 12° Registro de Operaciones, del Decreto 2768 de 2012. | Incumplimiento normativo |  | Auditoría cumplimiento Decreto 2768 de 2012. | Administrativo | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACCIONES 1) Revisar los procedimientos de Servicios Generales. Responsable Fanny Florez Reyes, fecha de cumplimiento 15/09/2023 2) Recibir capacitación para realizar el registro correcto de los pagos en el SIIF Nación. Responsable Emiro Silva Florez, fecha de cumplimiento 05/10/2023. 3) Realizar el registro de los pagos en el aplicativo SIIF Nación dentro de los 5 días hábiles autorizados. Responsable Emiro Silva Florez, fecha de cumplimiento 15/12/2023. 4) Registrar en el archivo de control de los movimientos del SIIF la fecha de causación del egreso y la fecha de registro en el aplicativo SIIF Nación. Responsable Fanny Florez, fecha de cumplimiento 15/12/2023 | 29/11/2023 | 15/12/2023 |  | 20/03/2024 Acción 1: Se observó cargado en el repositorio el documento GADF-F-058 Solicitud de gastos de caja menor, el cual, fue actualizado a la versión 2 con fecha de vigencia del 21/11/2023 este incluye los requisitos a tener en cuenta para la solicitud, legalización y autorización de los gastos por caja menor. Por lo tanto la acción de mejora se da como cumplida. Acción 2: En el repositorio, se observaron cargadas las evidencias de las capacitaciones recibidas por parte del SIIF Nación, así: i) capacitación virtual sobre el cierre de la caja menor del 29/11/2023, ii) capacitación virtual sobre el cierre de vigencia 2023 y apertura de 2024 recibida entre el 21 y el 22 de noviembre de 2023. Por lo tanto la acción de mejora se da como cumplida. Acción 3: En el repositorio, se observó base de datos en Excel denominada “Seguimiento registros caja menor”, la cual, es la herramienta de control para el registro de los movimientos de la caja menor de Servicios Generales. Por lo tanto la acción de mejora se da como cumplida. Acción 4: En el repositorio, se observó base de datos en Excel denominada “Seguimiento registros caja menor”, en la que se registró cada uno de los movimientos con la fecha de causación del egreso y la fecha de registro en el SIIF Nación. Por lo tanto la acción de mejora se da como cumplida. (Yuber Alexander Peña Cárdenas) | 100% | No conformidad cumplida |  | 3 | 2024 | 29/09/2023 | 290 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eq_USj7EkUJLgffuJs5iQ2sB-k66xqdNZPTivfH9O3aILQ?e=Dn8ehs
3971 | 26 | 2023 | Para el Equipo de Coordinación y Seguimiento: No se evidenció pronunciamiento ni aprobación de la ANI ante diferentes actualizaciones de las pólizas del contrato de interventoría No. 239 de 2016, según lo reportado por la Interventoría a través de la comunicación con radicado ANI No. 20224090071932 del 24 de enero de 2022, lo que genera un incumplimiento al procedimiento interno del proceso de gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte denominado Aprobación y administración de pólizas y demás garantías (GCSP-P-012). Según la actividad No. 12 del procedimiento GCSP-P-012, la ANI debe emitir una aprobación a la actualización de las pólizas: “Aprobar la póliza de conformidad con el formato Aprobación de Pólizas (GCSP-F-003), el formato Aprobación Póliza de permisos para uso de la infraestructura vial nacional concesionada y férrea (GCSP-F-200) o Actualización de Póliza (GCSP-F-197), según corresponda” | Incumplimiento normativo |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Bucaramanga - Pamplona | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Bucaramanga - Pamplona | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | UNIDADES DE MEDIDA CORRECTIVAS 1. Aprobación de garantías o comunicado de remisión de observaciones a Interventoría. UNIDADES DE MEDIDA PREVENTIVAS 2. Procedimiento GCSP-P-012 Aprobación y administración de pólizas y demás garantías. | 2023-10-11 | 30/06/2024 |  | 4/11/2023 Mediante correo electrónico del 03-11-2023, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento solicitó un plazo adicional para presentar el plan de mejoramiento, en los siguientes términos: "De manera atenta nos permitimos solicitarle su apoyo para concedernos un plazo adicional máximo hasta el viernes 10 de noviembre para responder lo solicitado en el memorando ANI No. 20231020148103 del 3 de octubre de 2023 relacionada a la auditoria del proyecto Bucaramanga Pamplona, el cual ya se encuentra en revisión interna y algunos ajustes del equipo con el respectivo plan de mejoramiento. Le agradecemos nos confirme si encuentra viable dicha solicitud." Ante lo que la Oficina de Control Interno se pronunció favorablemente, también mediante correo electrónico. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 10/11/2023 Mediante memorando con radicado ANI No. 20235010168093 del 09 de noviembre de 2023 la Vicepresidencia Ejecutivo presentó el plan de mejoramiento. Respecto a la acción de mejoramiento No. 2, se evidenció que, en el Sistema de Planeación y Gestión de la ANI, el procedimiento GCSP-P-012 (Aprobación y administración de pólizas y demás garantías) ha sido actualizado a su versión No. 2 en 2023 , con la participación de la Vicepresidencia Ejecutiva; por ende, se establece un porcentaje de avance del plan de mejoramiento de 50%. Lo anterior se notificó a la Vicepresidencia Ejecutiva a través del memorando con radicado ANI No. 20231020168893 del 10-11-2023. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 50% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-10-03 | 286 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EoLYDzEYCTJNrVLO-j1MkF0Bc2GIvjjplvzpRWdudloDrA?e=8faXcW
3972 | 27 | 2023 | No se evidenció la correcta supervisión del contrato de interventoría dado que la Interventoría Unión Temporal Meta no está cumpliendo con la contratación del personal mínimo estipulado en el contrato de interventoría N. 251 de 2015 para la fase de construcción dado que a septiembre de 2023 tiene pendiente la contratación de 8 profesionales, y el Equipo de Coordinación y seguimiento no ha notificado el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio ni la determinación de un plazo de cura, por lo que se concluye que el Equipo de Coordinación y Seguimiento no está cumpliendo la función establecida en Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002) sección 2.2.2 Funciones o actividades del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto: (…) e) Verificar el adecuado ejercicio de la interventoría que ejerce la supervisión integral del contrato de concesión; f) Recomendar al ordenador del gasto respectivo la solicitud de inicio de procedimientos sancionatorios, en el marco de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto (…) | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Malla Vial del Meta | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Malla Vial del Meta | Adriana Barrios Rodríguez | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Oficios de aprobación del personal de interventoría relacionado en el cuadro de personal mínimo reportado en el memorando 20235000165773 del 3 de noviembre de 2023. 2. Contratos suscritos con personal aprobado por la Agencia 3. Revisión y aprobación de los informes Mensuales de Interventoría, en específico en el componente Administrativo sobre el seguimiento de personal de Interventoría y los soportes de planillas de seguridad Social. | 2023-08-11 | 28/02/2024 |  | 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/05/2024 Mediante comunicación con radicado ANI No. 20235030198623 del 21 de diciembre de 2023 el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto remitió evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, ante lo que la Oficina de Control Interno se pronunció favorablemente a través del radicado ANI No. 20231020200273 del 22 de diciembre de 2023, precisando que se verificó que la Interventoría está cumpliendo con la contratación del personal mínimo estipulado en el contrato de interventoría N. 251 de 2015 para la fase de construcción, lo que se asocia a la causa de la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 2023-10-04 | 285 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ev7HUGZLnYZJn-NGT61aTGsBvh8yW3ddpjyOHFcJDLIASw?e=K9KZFX
3973 | 28 | 2023 | Se evidenció que no se cuenta con las vallas informativas en el proyecto incumpliendo la Resolución 20233040025285 de 2023 por la cual se establece la distribución, diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura de transporte que contrate el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y su anexo; que en particular establece: “(…) ARTÍCULO 6º. ENTREGA. El contratista deberá presentar dentro de los ocho (8) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, o a la terminación y entrega de la obra o proyecto de infraestructura, según sea el caso, el arte del prototipo de las vallas a instalar para aprobación de la dependencia de comunicaciones de la entidad competente. Una vez aprobado el arte, el contratista deberá instalar las vallas de información de un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. Aquellas que no cumplan con los requisitos estipulados en la presente Resolución, deberán ser retiradas y reemplazadas en un plazo no mayor a diez (10) días calendario. (…) ARTÍCULO 9º. CUMPLIMIENTO. EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, según el caso, serán responsables que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución” (resaltado fuera del texto). | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Malla Vial del Meta | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Malla Vial del Meta | Adriana Barrios Rodríguez | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción preventiva | 1. Informe definitivo que evidencie el estado de las vallas instaladas en los corredores, atendiendo al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte. | 2023-08-11 | 28/02/2024 |  | 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 22/05/2024 Mediante comunicación con radicado ANI No. 20235030198623 del 21 de diciembre de 2023 el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto remitió evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento, ante lo que la Oficina de Control Interno se pronunció favorablemente a través del radicado ANI No. 20231020200273 del 22 de diciembre de 2023, precisando que se verificó que se cuenta con las vallas informativas en el proyecto, lo que está asociado a la causa de la No Conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 2023-10-04 | 285 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsRwzj8kOKhPusZY-fKBoJYBwObzGVTv8kafNHicV6_HGQ?e=LmficY
3974 | 29 | 2023 | No se evidenció que la Interventoría efectuara la contratación del personal mínimo exigido contractualmente, dado que a septiembre de 2023 se encuentra pendiente la contratación de 6 profesionales en consecuencia no se está dando cumplimiento al contrato de interventoría N. 251 de 2015 cláusula 3.1 Personal del interventor, según se cita a continuación: (..) El interventor deberá contar con todo el personal necesario para desarrollar el objeto del contrato de interventoría. (…) (d) El Interventor se compromete a que el personal cumpla con el tempo de dedicación y permanencia exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y según su ofrecimiento en la Propuesta presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, la ANI tendrá la facultad de requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicación y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la ANI la obligación de reconocerle al Interventor ningún valor adicional al establecido en el presente Contrato. (…) | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Malla Vial del Meta | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Malla Vial del Meta | Adriana Barrios Rodríguez | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Revisión del proceso de talento humano que aplique a las necesidades del proyecto teniendo en cuenta la baja disponibilidad de personal en la región, los procesos de la ANI para aceptación del personal y estrategias de retención de personal. 2. Ampliar los canales de difusión para el reclutamiento del personal en la zona del proyecto, establecer una estrategia de comunicación entre el proceso administrativo y el proceso técnico, con el fin de divulgar con apoyo de los medios de comunicación propios de la región (emisoras, periódico, redes sociales, universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, voz a voz, boletines del proyecto, etc... )las vacantes de la Interventoría y favorecer la llegada de un número mayor de hojas de vida. 3. Generar canales de comunicación oportunos entre el proyecto y el proceso de talento humano, para avisar sobre las vacantes que se vayan abriendo en el proyecto de manera que el proceso de talento humano cuente con el tiempo suficiente para activar su proceso de búsqueda de personal antes de que se termine el contrato del colaborador que se retira o que es retirado. 4. Implementar los cambios que resulten de la revisión del proceso de talento humano y que estén alineados con las necesidades del proyecto 5. Realizar la capacitación al personal administrativo y directivo en los cambios propuestas al proceso administrativo y técnico que aporten a la implementación de los cambios al proceso de talento humano. 6. El proceso de Medición, análisis y mejora de AFA C&C incluir en sus planes de auditoría, la verificación del cumplimiento en la implementación de los cambios y la disponibilidad del personal mínimo de los proyectos. 7. La dirección de interventoría mantener seguimiento al cumplimiento de los requerimientos del personal y escalar con sus comunicaciones internas para alertar los riesgos de tener vacantes por más de dos semanas en su plan de cargas. 8. Realizar los ajustes necesarios a los procesos administrativos de acuerdo al proceso de verificación interna realizada por los procesos MAM y Ejecución de Proyectos. | 2023-08-11 | 31/12/2024 |  | 21/05/2024 Mediante comunicación con radicado ANI No. 20244090533732 del 3 de mayo de 2024, la Interventoría remitió las aprobaciones de las hojas de vida del personal faltante, certificando que a la fecha se cumple y se mantiene el personal según plan de cargas, así: 1. Ingeniero residente de redes: Didier Vallejo Quiceno. Aprobado mediante comunicación 01-2023-UTM-2512015-311-0969 del 2 de octubre de 2023. Radicado ANI: 20234091130002. Oficio de aprobación: 20235000354521 del 4 de octubre de 2023. 2. Ingeniero profesional predial: Sandra Milena Sanabria Galindo. Aprobado mediante comunicación 01-2023-UTM-2512015-311-0919 del 19 de septiembre de 2023. Radicado ANI: 20234091070852. Oficio de aprobación: 20235000357141 del 04 de octubre de 2023. 3. Inspector de obra I: Jhonatan Camilo Arias Cañón. Aprobado mediante comunicación 01-2023-UTM-2512015-311-1178 del 16 de noviembre de 2023. Radicado ANI: 20234091318112. Oficio de aprobación: 20235030419201 del 21 de noviembre de 2023. 4. Inspector SISOMA 4: Laura Trejos García. Aprobada mediante comunicación 01-2023-UTM-2512015-311-0992 del 5 de octubre de 2023. Radicado ANI: 20234091149772. Oficio de aprobación: 20235000373831 del 13 de octubre de 2023. 5. Cadenero I-1: Fredy Antonio Garavito Gil. Aprobado mediante comunicación 01-2023-UTM-2512015-311-0816 del 23 de agosto de 2023. Radicado ANI: 20234091130002. Oficio de aprobación: 20235000342341 del 22 de septiembre de 2023. 6. Cadenero I-2: José Oliverio Castro Céspedes. Aprobado mediante comunicación 01-2023-UTM-2512015-311-1112 del 1 de noviembre de 2023. Radicado ANI: 20234091269682. Oficio de aprobación: 20235030419271 del 21 de noviembre de 2023. Por otro lado, remitió evidencias del cumplimiento para cada una de las acciones de mejoramiento, así: 1. Revisión del proceso de talento humano que aplique a las necesidades del proyecto teniendo en cuenta la baja disponibilidad de personal en la región, los procesos de la ANI para aceptación del personal y estrategias de retención de personal: Se evidenció que se realizó revisión del proceso de gestión del talento humano, revisado por la Gerencia Administrativa y aprobados los cambios por la Gerencia general y que se incluyeron cambios como el uso del software SEGI para el requerimiento del personal con anticipación, así como los formatos establecidos para ello. 2. Ampliar los canales de difusión para el reclutamiento del personal en la zona del proyecto, establecer una estrategia de comunicación entre el proceso administrativo y el proceso técnico, con el fin de divulgar con apoyo de los medios de comunicación propios de la región (emisoras, periódico, redes sociales, universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, voz a voz, boletines del proyecto, etc… )las vacantes de la Interventoría y favorecer la llegada de un número mayor de hojas de vida: Se evidenció que se incluyó el siguiente ítem dentro del procedimiento de talento humano: “El reclutamiento incluye la selección de las hojas de vida teniendo en cuenta como fuentes las siguientes: Personal interno/personal que trabajó anteriormente en proyectos, Base de datos de hojas de vida y/o, Reclutamiento externo (LinkedIn, redes sociales, universidades, Personal recomendado por empleados internos), base de datos de empleos (LinkedIn, páginas de publicación de vacantes), entre otros.” 3. Generar canales de comunicación oportunos entre el proyecto y el proceso de talento humano, para avisar sobre las vacantes que se vayan abriendo en el proyecto de manera que el proceso de talento humano cuente con el tiempo suficiente para activar su proceso de búsqueda de personal antes de que se termine el contrato del colaborador que se retira o que es retirado: Aplica lo evidenciado para las acciones de mejoramiento No. 1 y No. 2. 4. Implementar los cambios que resulten de la revisión del proceso de talento humano y que estén alineados con las necesidades del proyecto: Adicional a la actualización del procedimiento de talento humano, se evidenció que las vacantes se publicaron a través de diferentes medios virtuales. 5. Realizar la capacitación al personal administrativo y directivo en los cambios propuestas al proceso administrativo y técnico que aporten a la implementación de los cambios al proceso de talento humano: Se evidenció que se realizaron campañas de divulgación en sedes de la empresa. Para la sede UTM se realizó el día 29 de febrero de 2024 y para sede administrativa Bogotá el día 01 de marzo de 2024; con el fin de dar a conocer los cambios en los procesos administrativos y software SEGI a los colaboradores. 6. El proceso de Medición, análisis y mejora de AFA C&C incluir en sus planes de auditoría, la verificación del cumplimiento en la implementación de los cambios y la disponibilidad del personal mínimo de los proyectos: Se evidenció que se realizó plan de auditoria para el proyecto UTM y se incluye esta actividad dentro del alcance de la auditoria interna. 7. La dirección de interventoría mantener seguimiento al cumplimiento de los requerimientos del personal y escalar con sus comunicaciones internas para alertar los riesgos de tener vacantes por más de dos semanas en su plan de cargas: El cumplimiento se evidenció con certificación de la Interventoría respecto a la disponibilidad del personal mínimo requerido. 8. Realizar los ajustes necesarios a los procesos administrativos de acuerdo al proceso de verificación interna realizada por los procesos MAM y Ejecución de Proyectos: Lo que se corrobora con los ajustes hecho al procedimiento de talento humano, al cronograma de auditoría interna y a la atención de no conformidades externas. Lo anterior demuestra cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 2023-10-04 | 285 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ej9nXakeJ_BJnYyOVnni3hcBFUB3FoJowY-McnpI5_wcmg?e=rCD70Y
3975 | 30 | 2023 | No se evidenció que la información en tiempo real de los peajes de la Concesión con las cámaras de la Interventoría se realizara desde la página web de la Interventoría dado que se realiza mediante un software especializado que ha instalado la Interventoría en los computadores del personal del Equipo de coordinación, y adicionalmente se evidenció que la Interventoría no cuenta con la transmisión en tiempo real de las cámaras de las básculas de la concesión y no cuenta con cámaras de monitoreo en los principales frentes de obra del proyecto; sin embargo, es su obligación de acuerdo con la sección 5.3.3 Funciones Generales del plan de cargas del contrato de interventoría 251 de 2015, que estipula lo siguiente: (…) La página Web elaborada por la Interventoría, deberá contener dentro de las funciones técnicas, un link o enlace específico y único para el uso de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en el cual la entidad pueda en cualquier momento consultar toda la información digitalizada del proyecto, es decir desde los pliegos de condiciones, sus anexos y apéndices, pasando por la propuesta del concesionario, documentos contractuales, documentos de diseño (carteras topográficas, planos, actas, estudios, formatos de campo, etc.), informes de toda índole, y la correspondencia generada entre la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, la interventoría, el concesionario y terceros actores. No deberá quedar ningún tipo de información exento de esta actividad. Adicionalmente debe contener la página Web, Video, en tiempo real, de los principales frentes de obra, y de la operación de cada una de las básculas. En la visualización de cada estación de báscula debe incluirse tanto una panorámica de la instalación como el detalle del monitor de la báscula (indicador de peso) simultáneo con los detalles del vehículo que se encuentra sobre la báscula. La AGENCIA NACIONAL (…) | Deficiencias técnicas en corredor vial |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Malla Vial del Meta | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Malla Vial del Meta | Adriana Barrios Rodríguez | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Indagar y solicitar a empresas operadoras del sector de la tecnología en la Región: conceptos técnicos que permitan la viabilidad de la instalación del montaje técnico requerido, para la conexión inalámbrica y remota con las videocámaras en las estaciones de peaje y pesaje (tiempo real) de acuerdo a lo requerido por el cliente. 2. Realizar análisis respectivo por parte de las directivas y gerencia Administrativa, de acuerdo a los conceptos y cotizaciones recibidas de las empresas que presten el servicio en las zonas donde se encuentran las estaciones de peaje del Proyecto, la viabilidad para la instalación del montaje técnico y electrónico requerido, que permita la sincronización para la visualización en tiempo real de las estaciones de peaje con la página web de la UTM. 3. Conforme al estudio previo sobre la viabilidad técnica, realizar la contratación de una empresa encargada de realizar el montaje técnico requerido y la conexión web, para sincronizar la visualización en tiempo real y de forma remota en las estaciones de peaje. 4. La empresa contratada deberá realizar revisiones periódicas concertadas para el soporte técnico. En caso de requerirse, conforme a las necesidades del servicio, deberá adelantar las gestiones que permitan solucionar las posibles fallas en la prestación del servicio técnico y de conexión vía web. Las respectivas auxiliares notificaran a la gerencia administrativa y la dirección de interventoría las fallas presentadas. 5. El área de Sistemas de la UTM en coordinación con el área de aforos y recaudo realizara el seguimiento respectivo al cumplimiento 6. El proceso de Medición, análisis y mejora de AFA C&C incluir en sus planes de auditoría, la verificación del cumplimiento en la implementación de las acciones planeadas. 7. Tomar las acciones pertinentes con el Área de Sistemas de la Interventoría con el fin de resolver posibles inconvenientes y permitir la conexión remota y en tiempo real. | 2023-08-11 | 31/12/2024 |  | 22/05/2024 Mediante comunicación con radicado ANI No. 20244090533732 del 3 de mayo de 2024, la Interventoría remitió evidencias de cumplimiento de las acciones de mejoramiento, así: 1. Indagar y solicitar a empresas operadoras del sector de la tecnología en la Región: conceptos técnicos que permitan la viabilidad de la instalación del montaje técnico requerido, para la conexión inalámbrica y remota con las videocámaras en las estaciones de peaje y pesaje (tiempo real) de acuerdo a lo requerido por el cliente: Se evidenció que se realizó la búsqueda de proveedores en la región sobre disponibilidad y cobertura de la tecnología de transmisión remota. Se reciben cotizaciones de varios proveedores. 2. Realizar análisis respectivo por parte de las directivas y gerencia Administrativa, de acuerdo a los conceptos y cotizaciones recibidas de las empresas que presten el servicio en las zonas donde se encuentran las estaciones de peaje del Proyecto, la viabilidad para la instalación del montaje técnico y electrónico requerido, que permita la sincronización para la visualización en tiempo real de las estaciones de peaje con la página web de la UTM: Se evidenció que se realizó análisis en conjunto con dirección de proyecto; gerencia administrativa y financiera, y se realiza la selección del proveedor para la prestación del servicio, garantizando que cumplen con los requisitos de calidad. (Proveedor de Internet: la empresa Linnetwork - Proveedor de la instalación y funcionamiento en tiempo real de las cámaras, la persona natural: Andrés Sotachá). 3. Conforme al estudio previo sobre la viabilidad técnica, realizar la contratación de una empresa encargada de realizar el montaje técnico requerido y la conexión web, para sincronizar la visualización en tiempo real y de forma remota en las estaciones de peaje: Se evidenció que se realizó la Se realiza contratación de los servicios de los proveedores seleccionados. Según lo reportado por la Interventoría, se verificó funcionamiento en tiempo real de las cámaras en la página web de la Unión Temporal Meta. 4. La empresa contratada deberá realizar revisiones periódicas concertadas para el soporte técnico. En caso de requerirse, conforme a las necesidades del servicio, deberá adelantar las gestiones que permitan solucionar las posibles fallas en la prestación del servicio técnico y de conexión vía web. Las respectivas auxiliares notificaran a la gerencia administrativa y la dirección de interventoría las fallas presentadas: Según lo reportado por la Interventoría: “Dentro de la propuesta de servicios a ofrecer por el proveedor se estipulo las revisiones periódicas concertadas para el soporte técnico. En caso de requerirse, conforme a las necesidades del servicio, adelantar las gestiones que permitan solucionar las posibles fallas en la prestación del servicio técnico y de conexión vía web” 5. El área de Sistemas de la UTM en coordinación con el área de aforos y recaudo realizara el seguimiento respectivo al cumplimiento: Según lo reportado por la Interventoría, en caso de aplicar, los auxiliares de aforo y recaudo son los encargados de notificar cualquier inconveniente con las cámaras de peajes. 6. El proceso de Medición, análisis y mejora de AFA C&C incluir en sus planes de auditoría, la verificación del cumplimiento en la implementación de las acciones planeadas: Se evidenció que la Interventoría realizó plan de auditoria para el proyecto UTM y se incluye esta actividad dentro del alcance de la auditoria interna. 7. Tomar las acciones pertinentes con el Área de Sistemas de la Interventoría con el fin de resolver posibles inconvenientes y permitir la conexión remota y en tiempo real: Según lo reportado por la Interventoría: “Cuando aplique se solicitará al proveedor soporte técnico en conjunto con el área de sistemas.” Con el fin de corroborar el funcionamiento del acceso remoto a las cámaras instaladas en los peajes, se solicitó a Interventoría la contraseña para acceder al enlace https://uniontemporal meta.interventorias4g. com/union-temporal- meta-documentos-ani/. Una vez se verifique el funcionamiento, se establecerá el 100% de cumplimiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 23/05/2024 El 22-05-24 se evidenció acceso remoto de las cámaras de Interventoría en las estaciones de peaje Ocóa, Iracá y La Libertad. Se tiene pendiente verificación de acceso remoto a Casetabla y Yucao, así como de los frentes de obra activos y estaciones de pesaje. Por lo que, se recomendó a la Interventoría establecer un nuevo plazo para demostrar el acceso remoto a lo mencionado en la no conformidad. (Adriana Barrios Rodríguez) 23/05/2024 Mediante correo electrónico, la Interventoría indicó, con la debida justificación, que el acceso remoto a las cámaras de los peajes de Casetabla y Yucao, se encuentra suspendido temporalmente debido a intervenciones en esas estaciones, solicitando a la OCI un plazo de 30 días para demostrar disponibilidad del sistema. Al respecto, la OCI indicó que en la base de datos del Plan de Mejoramiento por Procesos de la ANI se tiene que la fecha de terminación del plan de mejoramiento para superar la no conformidad No. 3975 se vence el 12-12-2024. Se recomendó tener en cuenta que la no conformidad no solo se asocia al acceso remoto a las cámaras de la Interventoría en las estaciones de peaje desde la página web; también hace referencia al acceso remoto a las cámaras en las estaciones de pesaje y a cámaras de monitoreo en los frentes de obra activos. (Adriana Barrios Rodríguez) | 86% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-10-04 | 285 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EtHJUJFbG0VBnHZToHv4G4gBZ1pTFio39K3z3ZHy5n5OCg?e=uId0jE
3976 | 31 | 2023 | En varios casos se evidenció que no aparece publicada la declaración de bienes y rentas de contratistas de prestación de servicios, lo cual incumple el artículo 2 de la Ley 2013 de 2019. | Incumplimiento normativo |  | Informe de seguimiento al cumplimiento al reporte en el SIGEP II periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2023 de contratos de prestación de servicios | Administrativo | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo contratación. | Yuri Lizeth Mateus Gómez | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 | [8 empty] | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 2023-10-05 | 284 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Elf30ZYcJDRFvAuTPzbNLGQB277hwlcg4UQx-h32UHdlKw?e=V423nX
3977 | 32 | 2023 | Teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra certificada bajo la Norma NTC PE 1000:2017 desde el año 2019 y obedeciendo los lineamientos establecidos en la dimensión de información y comunicación del MIPG y la política de gestión estadística, se presenta un incumplimiento al numeral 5.2 de la NTC PE 1000:2017, debido a que no se evidenciaron herramientas o actividades implementadas para la identificación de necesidades de los grupos de valor y/o actividades o herramientas implementadas para indagar la satisfacción de las necesidades de información en los grupos de valor. De acuerdo con las competencias asignadas en la Entidad, esta no conformidad la debe atender el Grupo de Gestión Estadística – Planeación. | Incumplimiento normativo |  | Auditoría a la información y comunicación interna y externa de la ANI | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo interno de trabajo planeación. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Asistir a las capacitaciones ofertadas por el DANE referentes al proceso estadístico y a la NTC PE 1000:2020 (31/12/2023). Elaborar y adoptar en el Sistema de Gestión de Calidad el procedimiento de producción de estadísticas oficiales para la ANI (31/08/2023). Realizar actividades de capacitación y socialización del referente metodológico del proceso estadístico (NTC PE 1000:2020), explicando las fases del proceso estadístico y sus requerimientos al personal de los concesionarios, interventorías y colaboradores de la ANI del GIT TIC y UAT y de la Vicepresidencia Ejecutiva que consultan y gestionan los datos de tráfico y recaudo (27/10/2023). Revisar, elaborar y actualizar los documentos de soporte de la OETR que requiere la NTC PE 1000:2020 (metadatos) (31/01/2024). Realizar actividades de socialización de los documentos soporte de la OETR que requiere la NTC PE 1000:2020 (metadatos) (28/02/2024). Elaborar y presentar para aprobación de directivos el documento de Resolución de conformación del Equipo gestor de la Operación Estadística de Tráfico y Recaudo (06/10/2023). Actualizar las circulares que indican el plazo y la manera en que debe reportarse la información mensual de tráfico y recaudo en ANIscopio, socializándola a todos los concesionarios e interventorías de proyectos carreteros (15/11/2023). Solicitar recursos para la vigencia 2024 con el fin de realizar la auditoría de certificación de la Operación Estadística (20/10/2023). Programar las auditorias de la OETR en el Sistema integrado de Planeación y Gestión (29/02/2024). | 2023-09-11 | 29/02/2024 |  | 9/11/2023 Plan de mejoramiento: A través de memorado interno radicado bajo el número 20236010160543, se remitió plan de mejoramiento para las no conformidades No. 3977 y 3978. En este sentido, se registraron 9 actividades a desarrollar como fecha máxima de cumplimiento el 29 de febrero de 2024. El auditado reporta un avance en el plan de mejoramiento propuesto de un 44%. Se validarán los avances en diciembre de 2023. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) 14/03/2024 Se envió correo electrónico a los responsables, solicitando evidencia del cumplimientos de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento propuesto. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 44% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 27/09/2023 | 292 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EuALsMBuYLBOm18Qwv0N1F8B8TjT12S1tQr4TgNsnCZ_hw?e=2uBaSe
3978 | 33 | 2023 | No se evidenciaron actividades relacionadas con auditorías internas adelantadas por parte de la segunda línea de defensa, en el periodo señalado en el alcance de esta auditoría. Por lo anterior, se declara un incumplimiento al numeral 10.2 de la NTC PE 1000:2017, correspondiente a las auditorías internas, en donde se señala que “la entidad debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para verificar que la eficacia y eficiencia del proceso estadístico es conforme…” (subrayado y negrita fuera texto). Es importante resaltar, que los resultados generados a partir de las auditorías internas, corresponden a información interna relevante que debe ser de conocimiento de la alta dirección para la toma de decesiones. De acuerdo con las competencias asignadas en la Entidad, esta no conformidad la debe atender el Grupo de Gestión Estadística – Planeación. | Incumplimiento normativo |  | Auditoría a la información y comunicación interna y externa de la ANI | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Asistir a las capacitaciones ofertadas por el DANE referentes al proceso estadístico y a la NTC PE 1000:2020 (31/12/2023). Elaborar y adoptar en el Sistema de Gestión de Calidad el procedimiento de producción de estadísticas oficiales para la ANI (31/08/2023). Realizar actividades de capacitación y socialización del referente metodológico del proceso estadístico (NTC PE 1000:2020), explicando las fases del proceso estadístico y sus requerimientos al personal de los concesionarios, interventorías y colaboradores de la ANI del GIT TIC y UAT y de la Vicepresidencia Ejecutiva que consultan y gestionan los datos de tráfico y recaudo (27/10/2023). Revisar, elaborar y actualizar los documentos de soporte de la OETR que requiere la NTC PE 1000:2020 (metadatos) (31/01/2024). Realizar actividades de socialización de los documentos soporte de la OETR que requiere la NTC PE 1000:2020 (metadatos) (28/02/2024). Elaborar y presentar para aprobación de directivos el documento de Resolución de conformación del Equipo gestor de la Operación Estadística de Tráfico y Recaudo (06/10/2023). Actualizar las circulares que indican el plazo y la manera en que debe reportarse la información mensual de tráfico y recaudo en ANIscopio, socializándola a todos los concesionarios e interventorías de proyectos carreteros (15/11/2023). Solicitar recursos para la vigencia 2024 con el fin de realizar la auditoría de certificación de la Operación Estadística (20/10/2023). Programar las auditorias de la OETR en el Sistema integrado de Planeación y Gestión (29/02/2024). | 2023-09-11 | 29/02/2024 |  | 9/11/2023 Plan de mejoramiento: A través de memorado interno radicado bajo el número 20236010160543, se remitió plan de mejoramiento para las no conformidades No. 3977 y 3978. En este sentido, se registraron 9 actividades a desarrollar como fecha máxima de cumplimiento el 29 de febrero de 2024. El auditado reporta un avance en el plan de mejoramiento propuesto de un 44%. Se validarán los avances en diciembre de 2023. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) 14/03/2024 Se envió correo electrónico a los responsables, solicitando evidencia del cumplimientos de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento propuesto. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) 18/06/2024 De acuerdo con el seguimiento realizado a la no conformidad, se evidenció que no se han enviado evidencias de cumplimiento del plan. Teniendo en cuenta lo anterior, se remite memorando interno radicado bajo el número 20241020100563 del 13 de junio de 2024, solicitando las evidencias de cumplimiento, teniendo en cuenta que la fecha de plan se encuentra vencida. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 44% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 27/09/2023 | 292 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eo06oI-NbjVCmENgKK95JWIB_vyn-nWhObAw1wEB3A7F9g?e=GG1XBs
3979 | 34 | 2023 | Se observó a través de las entrevistas de auditoría, la publicación del Plan del Código de integridad y el informe de atención de PQRS, en la página web de la Entidad, evidenciando que estos formatos no cuentan con la aprobación de la Oficina de Comunicaciones. De acuerdo con lo anterior, se evidenció el incumplimiento del instructivo de comunicación interna de la Entidad (TPSC-I-006 versión 003 del 4 de julio de 2023) en donde se señala que “Toda la información, atenciones a medios de comunicación, videos y/o diseños gráficos institucionales deben ser canalizados, revisados y aprobados previamente por la Oficina de Comunicaciones, de lo contrario no se podrán tomar como oficiales” (Subrayado fuera de texto). De acuerdo con las competencias asignadas en la Entidad, esta no conformidad la debe atender el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y el Equipo de Atención al Ciudadano de la Entidad. | Incumplimiento normativo |  | Auditoría a la información y comunicación interna y externa de la ANI | Administrativo | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo de talento humano y Equipo Atención al Ciudadano | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Corrección | Realizar solicitud a Comunicaciones del formato - plantilla, para el Plan de Gestión de Integridad - Talento Humano. (30/09/2023 cumplida en un 100%) Adoptar el Formato -Plantilla enviada por Comunicaciones, con inclusión del contenido del Plan de Gestión de Integridad - Talento Humano. (30/09/2023 cumplida en un 100%) Publicar el Plan de Integridad en la página web con la plantilla establecida por el Área de Comunicaciones. (15/11/2023 cumplida en un 100%) Falta plan de mejoramiento del equipo de atención al ciudadano | 2023-09-11 | 31/12/2023 |  | 9/11/2023 Plan de mejoramiento: A través de correo electrónico del 1 de noviembre de 2023, el proceso de gestión de talento humano remite el análisis de causa raíz y el plan de mejoramiento para esta no conformidad. En este sentido, se reportaron 3 actividades, las cuales se cumplieron en un 100% al 15 de noviembre de 2023, de acuerdo con el reporte de seguimiento enviado por parte del auditado. Teniendo en cuenta la información reportada, se validó el cumplimiento de las acciones propuestas en donde se evidenció su cumplimiento con la publicación del Código de Integridad con el formato del documento aprobado por la oficina de comunicaciones (https://www.ani.gov.co/sites/default/files/plantilla_plan_de_integridad_2023_vf.pdf). Sin embargo, se realiza la siguiente recomendación al auditado: “estimo que las acciones que se tomaron son correcciones para superar lo sucedido y no encuentro una acción encaminada a evitar que esto no vuelva a ocurrir en el proceso. Te recomiendo generar una acción correctiva atacando el desconocimiento de los lineamientos establecidos al interior de la Entidad”. Por otra parte, el equipo de atención al ciudadano, quien comparte esta no conformidad con el proceso de talento humano no ha reportado el plan de mejoramiento. Se envía correo electrónico el 9 de noviembre, solicitando nuevamente el plan de mejoramiento. Por lo anterior, se concluye un avance del 50% del plan de mejoramiento propuesto. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) 26/12/2023 Se incorpora plan de mejoramiento enviado por el equipo de atención al ciudadano para esta no conformidad. Se solicitó a la Oficina de comunicaciones el diseño y aprobación del formato del informe trismestral de servicio al ciudadano. Esta plantilla se aprobó por parte de la Oficina de Comunicaciones el pasado 9 de octubre de 2023. Se validó el cumplimiento de la acción y se evidenció el cumplimiento del plan en la página web de la Entidad en el siguiente vinculo: https://www.ani.gov.co/sites/default/files/23-10-20-informe_-3er_trimestre_-_servicio_al_ciudadano.pdf Por otro lado, a través de correo electrónico del 27 de noviembre de 2023, el proceso de gestión de talento humano incoporó una actividad preventiva al plan de mejoramiento, relacionada con la socialización del instructivo TPSC-I-006. Se compartió con el equipo el documento a través de correo electrónico y se socializó con todo el equipo de TH. Como evidencia se anexa el registro de asistencia. Por lo anterior, se da cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento. Se da cierre al plan de mejoramiento y la no conformidad queda pendiente para validar el proximo año su efectividad. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 100% | No conformidad cumplida |  | 12 | 2023 | 27/09/2023 | 292 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/ErYJHAn-5j5GkNIMnNhWnwUBYDTlaYaUc23og2Uts06lHQ?e=wRxjzv
3980 | 35 | 2023 | No se evidenció gestión para dar inicio al proceso administrativo sancionatorio con ocasión del incumplimiento reportado por la Interventoría Inter4g, a través del informe recibido con el radicado ANI No. 20224091278282 del 15 de noviembre de 2022; incumplimiento relacionado con el uso de los recursos de la Subcuenta Predios y la entrega del informe técnico de exclusión del predio PHPV-2-192 al no ser un predio requerido para el proyecto. Lo anterior evidencia un incumplimiento de: 1. Función 2.2.2 Funciones o actividades del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto / Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión contractual (GCSP-M-002): b) Realizar el monitoreo y control necesario al proyecto de acuerdo con su competencia, de manera que se optimice la coordinación, articulación y que contribuyan a la detección de situaciones o factores que puedan dificultar el desarrollo del proyecto, para su adecuada gestión y superación. (…) f) Recomendar al ordenador del gasto respectivo la solicitud de inicio de procedimientos sancionatorios, en el marco de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto, cuando a ello haya lugar, en los eventos en que el interventor no las solicite o promueva, sin perjuicio de que el supervisor del contrato de interventoría evalúe la situación y promueva las sanciones en contra del interventor por tal situación, si a ello hubiere lugar (…) i) De acuerdo con su competencia, tramitar y dar respuesta completa, correcta y oportuna a los requerimientos, peticiones o solicitudes que sean radicadas en la Agencia en relación con el proyecto, solicitando la información o complementos necesarios por parte de la Interventoría del contrato de concesión, cuando a ello haya lugar; 2. Parágrafo 1 Artículo 84 Ley 1474 de 2011 Facultades y deberes de los supervisores y los interventores, según el cual la Supervisión es responsable de mantener informada a la Entidad contratante de los hechos o circunstancias que “puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” Asimismo, la falta de gestión frente al incumplimiento reportado por la Interventoría impide que se dé cumplimiento al capítulo X del contrato (Sanciones y Esquemas de Apremio) de la parte general del contrato de APP No. 007/2015. | Deficiencias en la gestión predial |  | Informe de auditoría transversal con énfasis en la gestión predial durante la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Puerta de Hierro - Cruz del Viso | July Paola Rodríguez Ortiz | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Informe de Interventoría sobre Incumplimiento 2. Concepto de las Áreas de Apoyo Involucradas 3. solicitud Formal Inicio de Sancionatorio 4. Informe de Cierre | 30/11/2023 | 30/04/2024 |  | 28/11/2023 Mediante radicado ANI 20236040169483 del 10-11-2023 se recibe las unidades de medida del Plan de Mejoramiento por Procesos - PMP (July Paola Rodríguez Ortiz) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) 21/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20243120079183 del 09-05-2024 la Vicepresidencia Ejecutiva atendió el requerimiento hecho por la Oficina de Control Interno a través del memorando ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024; a partir de lo que se concluyó lo siguiente para cada acción de mejoramiento: 1. Informe de Interventoría sobre Incumplimiento: En el capítulo III de la solicitud del inicio del proceso administrativo sancionatorio con radicado ANI No. 20243120015953 del 23-01-2024, y con alcance hecho a través de la comunicación con radicado ANI No. 20243120069343 del 29 de abril de 2024, se sintetizan las gestiones de la Interventoría frente al incumplimiento detectado que dio origen a la no conformidad. Asimismo, hace parte de los anexos de la solicitud del inicio del procedimiento sancionatorio el informe de incumplimiento de la Interventoría Consorcio Infraestructura Inter 4G presentado con la comunicación CI4G-ANI-5284-2022 del 15 de noviembre de 2022. 2. Concepto de las Áreas de Apoyo Involucradas: Las evidencias remitidas no demuestran con claridad el cumplimiento de la acción de mejoramiento. 3. Solicitud Formal Inicio de Sancionatorio: Se realizó la solicitud formal de Inicio de Sancionatorio mediante memorando No. 20243120015953 del 23 de enero de 2024 y mediante radicado No. 20243120069343 del 29 de abril de 2024 se da alcance dando respuesta a la solicitud de aclaración y complementación de información de sancionatorios con radicado No. 20247070032443 del 19 de febrero de 2024. 4. Informe de Cierre: Las evidencias remitidas no demuestran con claridad el cumplimiento de la acción de mejoramiento. Por lo anterior, mediante correo electrónico del 21 de mayo de 2024, se solicitó a la Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto, las aclaraciones correspondientes para las acciones No. 2 y 4. Debido a que se evidenció el cumplimiento de dos de cuatro acciones de mejoramiento, se establece un porcentaje de avance del 50%. (July Paola Rodríguez Ortiz) 30/05/2024 Mediante correo electrónico se reiteró a la Líder del Equipo atención al correo del 21/05/2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 50% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 29/09/2023 | 290 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eh7cR7GpueZGs4drwUswtiwBRY05EDdoKiJoF0241f7BAQ?e=IrnN5j
3981 | 36 | 2023 | Al verificar una muestra aleatoria de las actas de comités de previa aprobación realizadas en los proyectos seleccionados en la auditoría, no se evidenció cumplimiento de los numerales 6, 8 y 9 del instructivo GCSP-I-016 “PREVIA APROBACIÓN FONDEO POR SOBRECOSTOS PREDIALES A CARGO DE LA ANI”, en lo que se refiere a: i) reunión dentro de los 10 días hábiles siguientes a la radicación del oficio de solicitud por parte del Concesionario, ii) diligenciar y firmar el acta de realización de comité de previa aprobación y iii) pronunciamiento de la ANI respecto a la previa aprobación solicitada por el Concesionario dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del original del acta del comité debidamente suscrita por todos los intervinientes, respectivamente. | Deficiencias en la gestión predial |  | Informe de auditoría transversal con énfasis en la gestión predial durante la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno | July Paola Rodríguez Ortiz | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Proyecto de Actualización al instructivo GCSP-I-016 “PREVIA APROBACIÓN FONDEO POR SOBRECOSTOS PREDIALES A CARGO DE LA ANI. 2. Socialización de la Actualización al instructivo GCSPI-016, al interior de la ANI, frente a las gerencias involucradas en el proceso. 3. Socialización de la Actualización al instructivo GCSPI-016, a los Concesionarios e interventorías. 4. Informe de Cierre | 30/11/2023 | 31/12/2024 |  | 30/11/2023 Mediante radicado ANI 20236040169483 del 10-11-2023 se recibe las unidades de medida del Plan de Mejoramiento por Procesos - PMP (July Paola Rodríguez Ortiz) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) 21/05/2024 -Modificación de fecha- Por medio del memorando con radicado ANI No. 20246040081753 del 14 de mayo de 2024, la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno solicitó prórroga para dar cumplimiento al plan de mejoramiento hasta el 31 de diciembre de 2024, debido a la “(…) demora en la contratación del personal que se ha presentado en la entidad ha dificultado el cumplimiento de los cronogramas y programas internos.” Por lo anterior, se establece 31 de diciembre de 2024 como fecha de terminación del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 29/09/2023 | 290 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EnF3bkPP3GhBk1u-OLz5lMcBG2xVtQcMrWAKeBay4Goh5w?e=7aaYpM
3982 | 37 | 2023 | No se evidenció que en los comités de previa aprobación se contara con los conceptos previos de la interventoría Joyco S.A.S, lo que da lugar a un incumplimiento de lo establecido en el numeral 7. PARTICIPACIÓN DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO EN EL COMITÉ DE PREVIA APROBACION DE APORTES del instructivo GCSP-I-016 | Deficiencias en la gestión predial |  | Informe de auditoría transversal con énfasis en la gestión predial durante la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura | Técnico | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Transversal del Sisga | July Paola Rodríguez Ortiz | Septiembre de 2023 | Septiembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Recolección de información de los conceptos de Interventoría 2. Socialización al Concesionario e interventoría de instructivo GCSP-I-016 de Previa Aprobación de Aportes. 3. Socialización interna de instructivo GCSP-I-016 de Previa Aprobación de Aportes. 4. Informe de Cierre | 30/11/2023 | 30/08/2024 |  | 30/11/2023 Mediante radicado ANI 20236040169483 del 10-11-2023 se recibe las unidades de medida del Plan de Mejoramiento por Procesos - PMP (July Paola Rodríguez Ortiz) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 29/09/2023 | 290 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmYI_pvTTvtDgfW79pQ_j0wBJve3JGbcA0ES2ft8OFD_cw?e=GmPs14
3983 | 38 | 2023 | 5. Se evidenciaron fallas recurrentes que imposibilitan efectuar seguimiento y consulta a los radicados desde el vínculo https://orfeo.ani.gov.co/consultaRadicados.php. La presente situación impide al ciudadano consultar el estado del radicado. (ver anexo-2). Esto genera incumplimiento a lo estipulado en el art. 2.1.1.3.1.2. del Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias –Primer semestre 2023. | Tecnológico | GESTIÓN TECNOLÓGICA | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Octubre de 2023 | Octubre | 2023 | [7 empty] | 13/12/2023 El 07/12/2023: La OCI, envió correo electrónico a los enlaces asignados en las Vicepresidencias, requiriéndoles, el Plan de Mejoramiento respecto de las No conformidades señaladas en el informe de “Evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer Semestre 2023”, radicado mediante memorando No. 20231020164653 del 02-11-2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 23/05/2024 Se realiza modificación del responsable de la NC, pasando de Luz Mary Hernández Villadiego a Yuly Andrea Ujueta Castillo, de acuerdo con correo electrónico de la fecha. (JuanDiego Toro Bautista) 18/06/2024 Teniendo en cuenta la validación de cumplimiento relacionada con los planes de mejoramiento asociados a esta no conformidad, se solicita al GIT de Tecnología remitir a esta oficina el plan de mejoramiento. Se envía memorando el 6 de junio de 2024, a las vicepresidencias con número de 20241020096733 (VPRE), solicitando el plan de mejoramiento para esta no conformidad. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 2023-11-02 | 256 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eib-eYrhy4pNqEnzwcrj1aIBesREUVFin0RsUjPqqk8r8w?e=HvGs7Y
3984 | 39 | 2023 | Se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), toda vez que en la muestra auditada el 28% del total de (300) registros, se tramitaron de manera extemporánea. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias –Primer semestre 2023. | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia de Gestión Corporativa | Luz Mary Hernández Villadiego | Octubre de 2023 | Octubre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante Rad. 20234000180953 del 01/12/2023, la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, realiza dos (2) precisiones relacionadas con las NO Conformidades: 3984 y 3985: En lo pertinente con la NO Conformidad 3984, informan sobre el análisis efectuado sobre los Rad. 20234090434822 (El sistema Orfeo, NO tomó la respuesta valida, debido a que es un memorando) y Rad. 20234090586182 (informan que se dio respuesta con posterioridad, se brindará una capacitación al equipo de Talento Humano. En lo que respecta a la No Conformidad 3985, indican que es competencia de la Vicepresidencia Ejecutiva. | 13/12/2023 | 2023-12-29 |  | 13/12/2023 El 07/12/2023: La OCI, envió correo electrónico a los enlaces asignados en las Vicepresidencias, requiriéndoles, el Plan de Mejoramiento respecto de las No conformidades señaladas en el informe de “Evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer Semestre 2023”, radicado mediante memorando No. 20231020164653 del 02-11-2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 26/12/2023 Mediante correo electrónico del 22/12/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva, remitió el plan de mejoramiento el cual contiene de manera detallada las acciones de mejora a desarrollar frente a las no conformidades presentadas. Se describieron las siguientes acciones de mejora,con fecha de finalización 30/12/2024. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se continuará el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. 3. Enviar correos masivos al personal de la VEJ recordando la importancia de atender oportunamente las peticiones a su cargo. (Luz Mary Hernández Villadiego) 26/12/2023 Mediante memorando Rad. 20234000198343 del 21/12/2023, la Vicepresidencia de Gestión Corporativa, realiza una solicitud de cierre de la presente NO Conformidad. La OCI, advierte que es una NO Conformidad compartida en donde las acciones propuestas por la Vicepresidencia Ejecutiva vncen el 30/12/2024. (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/12/2023 Mediante Memorando Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, la VPRE, remitió a la OCI, el plan de mejoramiento, con las siguientes acciones; así: 1. Acción: Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). 2. Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. 3. Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). (Luz Mary Hernández Villadiego) 28/12/2023 Mediante memorando Rad. 20231020208323 del 28/12/2023, la OCI, informó a la VP- Gestión Corporativa que las acciones de mejoramiento implementadas : - Se dispuso realizar una sesión virtual de capacitación al GIT-Talento Humano, en temas relacionados a derechos de petición, términos de respuesta a las PQRSy el correcto manejo documental del Orfeo. Por consiguiente, teniendo en cuenta que la presente No Conformidad involucra a varias depedencias, en lo que respecta a la vicepresidencia de Gestión Corporativa las acciones de mejoramieno implementadas se tomarán como cumplidas para esa depedencia. (Luz Mary Hernández Villadiego) 28/12/2023 Mediante memorando Rad. 20231020208483 del 28/12/2023, la OCI, informó a la VPRE, que en atención al Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, se había incluido en el PMP, las acciones propuestas por esa dependencia. (Luz Mary Hernández Villadiego) | 100% | No conformidad cumplida |  |  |  | 2023-11-02 | 256 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EngLPHu3xXtFiHszffLeocIBXudv0kAE4qSFnyP4gubMEg?e=zEmW4f
3985 | 40 | 2023 | 2. Se evidenció ausencia de respuesta a solicitudes, incumpliendo lo establecido en el art. 14 de la Ley 1437 de 2011, que, en el consolidado del segundo semestre de 2022, representa el 18%, del total de la muestra auditada (300) registros. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias –Primer semestre 2023. | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Octubre de 2023 | Octubre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Mediante correo electrónico del 22/12/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva, remitió el plan de mejoramiento el cual contiene de manera detallada las acciones de mejora a desarrollar frente a las no conformidades presentadas. Se describieron las siguientes acciones de mejora, con fecha de finalización 30/12/2024. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se continuará el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva 3. Enviar correos masivos al personal de la VEJ recordando la importancia de atender oportunamente las peticiones a su cargo. | 26/12/2023 | 30/12/2024 |  | 13/12/2023 El 07/12/2023: La OCI, envió correo electrónico a los enlaces asignados en las Vicepresidencias, requiriéndoles, el Plan de Mejoramiento respecto de las No conformidades señaladas en el informe de “Evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer Semestre 2023”, radicado mediante memorando No. 20231020164653 del 02-11-2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/12/2023 Mediante Memorando Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, la VPRE, remitió a la OCI, el plan de mejoramiento, con las siguientes acciones; así: 1. Acción: Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). 2. Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. 3. Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). (Luz Mary Hernández Villadiego) 28/12/2023 Mediante memorando Rad. 20231020208483 del 28/12/2023, la OCI, informó a la VPRE, que en atención al Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, se había incluido en el PMP, las acciones propuestas por esa dependencia. (Luz Mary Hernández Villadiego) 23/05/2024 Se realiza modificación del responsable de la NC, pasando de Luz Mary Hernández Villadiego a Yuly Andrea Ujueta Castillo, de acuerdo con correo electrónico de la fecha. (JuanDiego Toro Bautista) 18/06/2024 Teniendo en cuenta la validación de cumplimiento relacionada con los planes de mejoramiento asociados a esta no conformidad, se ajustó el porcentaje de avance en un 13%. Con respecto a los avances asociados a los planes de mejoramiento por cada vicepresidencia, a continuación, se relaciona el seguimiento respectivo: Vicepresidencia ejecutiva: Se evidenció un avance del 67%. Sin embargo, no se evidenció el cumplimiento de la acción asociada a "Enviar correos masivos al personal de la VEJ recordando la importancia de atender oportunamente las peticiones a su cargo". Vicepresidencia de planeación: No se encuentra evidencia de cumplimientos del plan de mejoramiento propuesto. El plan se encuentra vencido y se solicita remitir las evidencias para realizar ajustes en los avances. Vicepresidencia de gestión contractual, jurídica y estructuración: No se cuenta con planes de mejoramiento. Se solicita a las vicepresidencias remitir los planes de mejoramiento. Se envía memorando el 6 de junio de 2024, a las vicepresidencias con número de radicado 20241020096713 (VGCO), 20241020096723 (VJU), 20241020096693 (VEJE), 20241020096733 (VPRE), 20241020096673 (VEST), solicitando planes de mejoramiento y evidencias de cumplimiento de los planes de mejoramiento. A través de memorando interno radicado bajo el número 2024000100283 del 13 de junio de 2024, se remitió el plan de mejoramiento de la vicepresidencia de estructuración, proponiendo 3 actividades así: • Recordatorio vía Teams: Desde la Vicepresidencia de Estructuración se está usando la herramienta Teams con el fin de llevar acabo un recordatorio dirigido al responsable de dar respuesta al requerimiento, dicho recordatorio es programado para que la persona sea notificada no solo el día de la citación, si no con anterioridad, así garantizar que el profesional respectivo atienda la petición dentro de los términos de Ley. • Correo electrónico: Dado el caso que, por alguna circunstancia, el profesional responsable no haya proyectado la respuesta faltando dos días para el cumplimiento del tiempo legalmente permitido, se notificar por correo el gerente responsable, con copia al Vicepresidente, con el fin que se dé prioridad a la petición pendiente de respuesta. • Capacitación y refuerzo: Tal y como se ha venido trabajando, a comienzo de cada año se organizará una reunión liderada por el equipo de atención al ciudadano y programada por la Vicepresidencia de Estructuración con el fin de capacitar a los nuevos profesionales y reforzar los conocimientos de los antiguos profesionales sobre todo lo relacionado con los PQRS y como se deben tramitar las respuestas por Orfeo. El responsable enviara las evidencias de cumplimiento del plan el 29 de noviembre de 2024. De acuerdo con lo anterior, se ajusta la fecha de cumplimiento. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 13% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-11-02 | 256 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsoYhW782S5Bk9Dky3yzp5gBUGIxsC66y0r8BhqXz9DfoA?e=scUrn0
3986 | 41 | 2023 | Respuestas extemporáneas al Congreso de la República. Se evidenció incumplimiento en el término de atención del 14% de las solicitudes provenientes del Congreso de la República, previsto en el art. 258 de la ley 5 de 1992. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias –Primer semestre 2023. | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno - Vicepresidencia Jurídica | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Octubre de 2023 | Octubre | 2023 |  |  | Acción preventiva | Mediante correo electrónico del 22/12/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva, remitió el plan de mejoramiento el cual contiene de manera detallada las acciones de mejora a desarrollar frente a las no conformidades presentadas. Se describieron las siguientes acciones de mejora, con fecha de finalización 30/12/2024. El enlace de la VEJ elaborará estadística mensual sobre la atención por parte de la VEJ de todos los requerimientos provenientes del Congreso, que le sean asignados verificando que sean respondidos dentro de los términos solicitados. | 26/12/2023 | 30/12/2024 |  | 13/12/2023 El 07/12/2023: La OCI, envió correo electrónico a los enlaces asignados en las Vicepresidencias, requiriéndoles, el Plan de Mejoramiento respecto de las No conformidades señaladas en el informe de “Evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer Semestre 2023”, radicado mediante memorando No. 20231020164653 del 02-11-2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/12/2023 Mediante Memorando Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, la VPRE, remitió a la OCI, el plan de mejoramiento, con las siguientes acciones; así: 1. Acción: Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). 2. Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. 3. Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). (Luz Mary Hernández Villadiego) 28/12/2023 Mediante memorando Rad. 20231020208483 del 28/12/2023, la OCI, informó a la VPRE, que en atención al Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, se había incluido en el PMP, las acciones propuestas por esa dependencia. (Luz Mary Hernández Villadiego) 23/05/2024 Se realiza modificación del responsable de la NC, pasando de Luz Mary Hernández Villadiego a Yuly Andrea Ujueta Castillo, de acuerdo con correo electrónico de la fecha. (JuanDiego Toro Bautista) 18/06/2024 Teniendo en cuenta que las no conformidades 3958 y 3986 corresponden al mismo incumplimiento “Respuestas extemporáneas”, se unifican quedando vigente la no conformidad No. 3986. Se mantienen los mismos responsables de esta no conformidad. Con respecto al seguimiento realizado a los planes de mejoramiento formulados por las vicepresidencias de planeación y ejecutiva, no se evidenció cumplimiento de los planes de mejoramiento. Las vicepresidencias de gestión contractual, jurídica y estructuración no reportaron plan de mejoramiento para esta no conformidad. Se envía memorando el 6 de junio de 2024, a las vicepresidencias con número de radicado 20241020096713 (VGCO), 20241020096723 (VJU), 20241020096693 (VEJE), 20241020096733 (VPRE), 20241020096673 (VEST), solicitando planes de mejoramiento y evidencias de cumplimiento de los planes de mejoramiento. A través de memorando interno radicado bajo el número 2024000100283 del 13 de junio de 2024, se remitió el plan de mejoramiento de la vicepresidencia de estructuración, proponiendo 3 actividades así: • Recordatorio vía Teams: Desde la Vicepresidencia de Estructuración se está usando la herramienta Teams con el fin de llevar acabo un recordatorio dirigido al responsable de dar respuesta al requerimiento, dicho recordatorio es programado para que la persona sea notificada no solo el día de la citación, si no con anterioridad, así garantizar que el profesional respectivo atienda la petición dentro de los términos de Ley. • Correo electrónico: Dado el caso que, por alguna circunstancia, el profesional responsable no haya proyectado la respuesta faltando dos días para el cumplimiento del tiempo legalmente permitido, se notificar por correo el gerente responsable, con copia al Vicepresidente, con el fin que se dé prioridad a la petición pendiente de respuesta. • Capacitación y refuerzo: Tal y como se ha venido trabajando, a comienzo de cada año se organizará una reunión liderada por el equipo de atención al ciudadano y programada por la Vicepresidencia de Estructuración con el fin de capacitar a los nuevos profesionales y reforzar los conocimientos de los antiguos profesionales sobre todo lo relacionado con los PQRS y como se deben tramitar las respuestas por Orfeo. El responsable enviara las evidencias de cumplimiento del plan el 29 de noviembre de 2024. De acuerdo con lo anterior, se ajusta la fecha de cumplimiento. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 10% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-11-02 | 256 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Emvm_R8ifZVHls5GhACjhmgBASY8ELwst1vUlPU0wYDs5g?e=p8RjxY
3987 | 42 | 2023 | 4. En la muestra auditada, se evidenciaron, diferentes eventos que contravienen los lineamientos establecidos en la Res. 20214000021385 de 2021, tales como: peticiones incompletas, sin alcance, traslado por competencia efectuados posterior a los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción y sin comunicar al interesado el plazo razonable en el cual se le dará trámite, el cual no podrá exceder al doble del inicialmente estipulado. | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias –Primer semestre 2023. | Administrativo | TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN | Vicepresidencias | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva - Vicepresidencia Jurídica | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Octubre de 2023 | Octubre | 2023 |  |  | Acción preventiva | Mediante correo electrónico del 22/12/2023, la Vicepresidencia Ejecutiva, remitió el plan de mejoramiento el cual contiene de manera detallada las acciones de mejora a desarrollar frente a las no conformidades presentadas. Se describieron las siguientes acciones de mejora, con fecha de finalización 30/12/2024. 1. Con los colaboradores que apoyan a las gerencias de la Vicepresidencia en las labores administrativas se continuará el seguimiento semanal a las PQR, para evitar que se incumpla el término de respuesta. 2. Solicitar capacitación en el manejo del sistema ORFEO para los colaboradores de la Vicepresidencia Ejecutiva. 3. Enviar correos masivos al personal de la VEJ recordando la importancia de atender oportunamente las peticiones a su cargo. | 26/12/2023 | 30/12/2024 |  | 13/12/2023 El 07/12/2023: La OCI, envió correo electrónico a los enlaces asignados en las Vicepresidencias, requiriéndoles, el Plan de Mejoramiento respecto de las No conformidades señaladas en el informe de “Evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – Primer Semestre 2023”, radicado mediante memorando No. 20231020164653 del 02-11-2023. (Luz Mary Hernández Villadiego) 27/12/2023 Mediante Memorando Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, la VPRE, remitió a la OCI, el plan de mejoramiento, con las siguientes acciones; así: 1. Acción: Verificar semanalmente y emitir alerta a las Gerencias de la VPRE cuando se evidencien PQRS que se reportan fuera de termino en el ORFEO (cuando aplique). 2. Realizar seguimiento a la gestión de alertas de PQRS de cada gerencia, según la verificación mensual remitida por El Equipo de Servicio al ciudadano. 3. Realizar seguimiento trimestral a las alertas preliminares preventivas emitidas por parte de la OCI (cuando aplique). (Luz Mary Hernández Villadiego) 28/12/2023 Mediante memorando Rad. 20231020208483 del 28/12/2023, la OCI, informó a la VPRE, que en atención al Rad. 20236010204743 del 27/12/2023, se había incluido en el PMP, las acciones propuestas por esa dependencia. (Luz Mary Hernández Villadiego) 23/05/2024 Se realiza modificación del responsable de la NC, pasando de Luz Mary Hernández Villadiego a Yuly Andrea Ujueta Castillo, de acuerdo con correo electrónico de la fecha. (JuanDiego Toro Bautista) 18/06/2024 Teniendo en cuenta que las no conformidades 3959 y 3987 corresponden al mismo incumplimiento “peticiones incompletas, sin alcance, traslado por competencia posterior a los cinco (5) días hábiles sin comunicar al interesado el plazo”, se unifican quedando vigente la no conformidades No. 3987. Se mantienen los responsables de las dos no conformidades. De acuerdo con la validación de cumplimiento relacionada con los planes de mejoramiento asociados a esta no conformidad, se ajustó el porcentaje de avance en un 22%. Con respecto a los avances asociados a los planes de mejoramiento por cada vicepresidencia, a continuación, se registran los siguientes resultados: Vicepresidencia ejecutiva: Se evidenció un avance del 67%. Sin embargo, no se evidenció el cumplimiento de la acción asociada a "Enviar correos masivos al personal de la VEJ recordando la importancia de atender oportunamente las peticiones a su cargo". Vicepresidencia de planeación: No se encuentra evidencia de cumplimientos del plan de mejoramiento propuesto. El plan se encuentra vencido y se solicita remitir las evidencias para realizar ajustes en los avances. Vicepresidencia de gestión contractual, jurídica y estructuración: No se cuenta con planes de mejoramiento. Se solicita a las vicepresidencias remitir los planes de mejoramiento. Se envía memorando el 6 de junio de 2024, a las vicepresidencias con número de radicado 20241020096713 (VGCO), 20241020096723 (VJU), 20241020096693 (VEJE), 20241020096733 (VPRE), 20241020096673 (VEST), solicitando planes de mejoramiento y evidencias de cumplimiento de los planes de mejoramiento. NC 3977 De acuerdo con el seguimiento realizado a la no conformidad, se evidenció que no se han enviado evidencias de cumplimiento del plan. Teniendo en cuenta lo anterior, se remite memorando interno radicado bajo el número 20241020100563 del 13 de junio de 2024, solicitando las evidencias de cumplimiento, teniendo en cuenta que la fecha de plan se encuentra vencida. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 22% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2023-11-02 | 256 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EiguDbn1Lb5KjRrbRj71UtsB5_KOW2y9RsAyq8sOVH2NYA?e=t2nrey
3988 | 43 | 2023 | No se evidenció que la interventoría entregue los informes mensuales dentro del plazo contractual establecido de los primeros 5 días hábiles de cada mes; sin embargo, esta es una de sus obligaciones contractuales, consignada en la cláusula 5.2 del Contrato de Interventoría No. VGCON-532 de 2022 y la sección 2.4 del plan de cargas de interventoría, según se cita a continuación: “(…) 2.4. INFORMES Y CRONOGRAMA (…) 2.4.1. Informes. El Interventor deberá presentar informes que se detallan a continuación, sin perjuicio de los demás informes que le solicite la ANI. (…) (iii) Informes Mensuales El Interventor deberá preparar y presentar a la ANI dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, un Informe mensual que, metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. (…)” | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual |  | Auditoria a la función pública de Supervisión e Interventoría del proyecto portuario Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá - Puerto Antioquia | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia de Gestión Contractual (VGC) | Puerto Antioquia | Adriana Barrios Rodríguez | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Antes de la radicación a la ANI del Informe Mensual de Interventoría, la Interventoría presentará mediante correo electrónico a cada uno de los apoyos de la supervisión el capítulo correspondiente a cada una de las áreas con el fin de evidenciar o no posibles faltas de información; esta evidencia se hará mediante el registro del envío, el cual será anexado en los soportes del Informe Mensual 2. Radicación de los informes mensuales de Intervntoría dentro cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. | 20/12/2023 | 30/05/2024 |  | 29/02/2024 Mediante correo electrónico el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento presentó soportes que contribuyen a acreditar el cumplimiento de la acción de mejoramiento No. 2, correspondientes a las evidencias de radicación de los informes de interventoría correspondientes a noviembre y diciembre de 2023 y a enero de 2024 dentro de los tiempos contractuales; comunicaciones con radicado ANI No. 20234091392152 del 05-12-23, 20244090010402 del 05-01-24 y 20244090141132 del 05-02-24. La OCI dio respuesta al correo electrónico, dando recomendaciones respecto a la acreditación total del cumplimiento del plan de mejoramiento. (Adriana Barrios Rodríguez) 1/03/2024 Mediante correo electrónico, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento remitió evidencias de la remisión de los informes preliminares de interventoría correspondientes a diciembre de 2023 y a enero de 2024, antes de su radicación en la Entidad. Lo anterior contribuyendo al cumplimiento de la acción de mejoramiento No. 1. (Adriana Barrios Rodríguez) 4/03/2024 Mediante correo electrónico, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento remitió las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento en lo que corresponde al informe de febrero de 2024. (Adriana Barrios Rodríguez) 9/05/2024 A la fecha se ha evidenciado que se ha cumplido con las acciones de mejoramiento a abril de 2024, lo que permitiría registrar un avance del 86%. (Adriana Barrios Rodríguez) 6/06/2024 Mediante correo electrónico, el Líder del Equipo de Coordinación y Seguimiento remitió las evidencias de cumplimiento del plan de mejoramiento en lo que corresponde al informe de mayo de 2024; por lo tanto, se establece cumplimiento al 100% del plan de mejoramiento. Pendiente análisis de efectividad. (Adriana Barrios Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 6 | 2024 | 2023-12-12 | 216 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/ElpoUdOySWhOoVeHn8NVjnIBiryX_sqWX0PCSqOFepZdqA?e=o2WV8p
3989 | 44 | 2023 | 1. Se evidenció la falta de publicación en el sistema electrónico de contratación pública- SECOP II- de aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 en su numeral 2.8.3.1.6, que a la letra señala: “Artículo 2.8.3.1.6. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” (Negrilla fuera de texto) Lo anterior se observó en los siguientes contratos:  Contratos cuya ejecución se encuentra a cargo de la Vicepresidencia Jurídica: Contratos VJ-142-2023, VJ-480-2023, VJ-486-2023, VJ-515-2022, VJ-519-2022 y VJ-179-2023 | Incumplimiento normativo |  | Auditoría al Proceso de Contratación en la Agencia Nacional de Infraestructura | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo Interno de Trabajo de Contratación | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 | [8 empty] | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 28/12/2023 | 200 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EpHL9FGqq-pCqCZxWz3g-vEBTVTPUvPqAacjNpz2OhkfxQ?e=mKoIdg
3990 | 45 | 2023 | 1. Se evidenció la falta de publicación en el sistema electrónico de contratación pública- SECOP II- de aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 en su numeral 2.8.3.1.6, que a la letra señala: “Artículo 2.8.3.1.6. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” (Negrilla fuera de texto) Lo anterior se observó en los siguientes contratos: (...)  Contratos cuya ejecución se encuentra a cargo Vicepresidencia Ejecutiva: Contrato VEJ-499-2023. | Incumplimiento normativo |  | Auditoría al Proceso de Contratación en la Agencia Nacional de Infraestructura | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Vicepresidencia de Gestión Contractual - Vicepresidencia Ejecutiva | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 | [8 empty] | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 28/12/2023 | 200 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EuwoJcV9SCRAiSaShh2VlSQBRzYzc1Y32miyuqV6e1Gmbw?e=7SSf3Q
3991 | 46 | 2023 | 1. Se evidenció la falta de publicación en el sistema electrónico de contratación pública- SECOP II- de aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 en su numeral 2.8.3.1.6, que a la letra señala: “Artículo 2.8.3.1.6. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.” (Negrilla fuera de texto) Lo anterior se observó en los siguientes contratos: (...)  Contratos cuya ejecución se encuentra a cargo Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno: Contratos VJ-VPRE-MC-001-2023 y VPRE-626-2022. | Incumplimiento normativo |  | Auditoría "Proceso de contratación en la Agencia Nacional de Infraestructura" | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia Jurídica. | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Corrección | 1. Realizar el cargue de los documentos en el SECOP II con el usuario del supervisor del contrato. 2. Reiterar al equipo de trabajo la verificación periódica del cargue de los documentos que evidencian la ejecución de los contratos en el SECOP II | 2024-01-27 | 2024-03-30 |  | 30/01/2024 Se incorpora el Plan de Mejora, informado mediante correo electrónico de fecha 30 de enero de 2024. (Juan Diego Toro Bautista) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 28/12/2023 | 200 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EtlWgLwge9NMkpgkT1_GqJ8BnxcV0OR8GKVJj7j3umczZA?e=M6cqw2
3992 | 47 | 2023 | SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL PARA REALIZAR ANOTACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. Se evidenció extemporaneidad en las solicitudes presentadas por el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano a la Comisión Nacional del Servicio Civil – a través de la plataforma SIMO 4.0 para realizar anotaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa a los funcionarios públicos de carrera administrativa cuyos Nos. de identificación terminan en xxxx522, xxxx440 y xxxx354, situación que contraría lo establecido en el numeral 1 de la Circular 011 de 2022, emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil con el fin de evitar la posible materialización de riesgos asociados al proceso de selección de personal en la Entidad. | Incumplimiento normativo |  | Informe de seguimiento Circular 010 de 2020 de la CNSC y Directiva 015 de 2022 de la PGN | Administrativo | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Vicepresidencia de Gestión Corporativa (VGCorp) | Grupo interno de trabajo de talento humano. | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Corrección | Mediante radicado No. 20244030018093 del 26/01/2024 el Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano remitió la siguiente acción de mejora: "Ajustar la base de datos de registro (excel) para evidenciar las fechas límite para el registro en el RPCA de las novedades de servidores de carrera." | 2024-08-02 | 29/02/2024 |  | 4/03/2024 Mediante correo electrónico solicité al Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano el soporte de las evidencias del cumplimiento de las acciones de mejora propuestas para la No Conformidad, toda vez que la fecha de cumplimiento fue el 29/02/2024. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) 19/03/2024 Mediante correo electrónico del 4/03/2024, el G.I.T. de Talento Humano informó sobre la implementación en la base de datos de control de la columna denominada "fecha límite", en la que se hace indica sobre el plazo máximo de la presentación de solicitudes de anotaciones en el Registro Público de Carrera Administrativa ante la CNSC, lo cual se implementó, de acuerdo con lo informado en el correo electrónico, desde el 10 de enero de 2024. (Keiri Yulith Araújo Rodríguez) | 100% | No conformidad cumplida |  | 3 | 2024 | 28/12/2023 | 200 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EuxQMzBoBn5LnpxefF6cNEoBZLGuPOKCOS0lx-4R6iPFwQ?e=0Aulrg
3993 | 48 | 2023 | NO CONFORMIDAD No. 1. INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACTIVIDAD No. 1 DEL PROCEDIMIENTO BITÁCORA DE PROYECTO CÓDIGO SEPG-P-001 VERSIÓN 002. No se observó soporte del cumplimiento de la actividad No. 1 del procedimiento denominado “BITÁCORA DE PROYECTO” código SEPG-P-001 versión 002. (Solicitar al Gerente de Planeación la codificación para Estructurar y/o Contratar nuevos proyectos, para realizar modificaciones Contractuales a proyectos existentes o para proyectos de Mayor Cuantía. El correo debe contener el objeto del contrato o de la modificación contractual y el nombre del proyecto al cual se hace referencia.), situación que se evidenció en las siguientes bitácoras de modificaciones contractuales: Vicepresidencia de Gestión Contractual • OTROSÍ 4 Nueva Sociedad Portuaria Zona Atlántica S.A • OTROSÍ 13 Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Vicepresidencia Ejecutiva • OTROSÍ 1 Troncal del Magdalena 2 Sabana de Torres Curumaní • OTROSÍ 27 Armenia Pereira Manizales | Incumplimiento normativo |  | Procedimiento Bitácora de Proyecto | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia Jurídica. | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Ajustar y actualizar la Resolución 959 de 2013 “Por medio de la cual se adopta la Bitácora de proyecto como metodología para la trazabilidad de los procesos de estructuración y celebración de contratos, así como para la suscripción de modificaciones contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura". 2. Ajustar y actualizar el Procedimiento “BITÁCORA DE PROYECTO” Código SEPG-P-001. | 2024-01-02 | 31/12/2024 |  | 1/02/2024 1. Mediante radicado No. 20246010001773 del 4 de enero de 2024 la VPRE suscribe el Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 22/12/2023 | 206 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ev1rI15yL05MjBGmdFT_BL4BeZvxW4JE6lsOItwkXZvxQQ?e=Ugiibc
3994 | 49 | 2023 | NO CONFORMIDAD No. 2. INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACTIVIDAD No. 3 DEL PROCEDIMIENTO BITÁCORA DE PROYECTO CÓDIGO SEPG-P-001 VERSIÓN 002. No se observó soporte del cumplimiento de la actividad No. 3 del procedimiento denominado “BITÁCORA DE PROYECTO” código SEPG-P-001 versión 002. (3. Generar el nuevo código de identificación de proyecto y enviarlo a la Vicepresidencia responsable de realizar la Bitácora de Proyecto // Responsable: Gerente de Planeación.), situación que se evidenció en las siguientes bitácoras de modificaciones contractuales: Vicepresidencia de Gestión Contractual • OTROSÍ 4 Nueva Sociedad Portuaria Zona Atlántica S.A • OTROSÍ 13 Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Vicepresidencia Ejecutiva • OTROSÍ 1 Troncal del Magdalena 2 Sabana de Torres Curumaní • OTROSÍ 27 Armenia Pereira Manizales | Incumplimiento normativo |  | Procedimiento Bitácora de Proyecto | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia Jurídica. | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Ajustar y actualizar la Resolución 959 de 2013 “Por medio de la cual se adopta la Bitácora de proyecto como metodología para la trazabilidad de los procesos de estructuración y celebración de contratos, así como para la suscripción de modificaciones contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura”. 2. Ajustar y actualizar el Procedimiento “BITÁCORA DE PROYECTO” Código SEPG-P-001. | 2024-01-02 | 31/12/2024 |  | 1/02/2024 1. Mediante radicado No. 20246010001773 del 4 de enero de 2024 la VPRE suscribe el Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 22/12/2023 | 206 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EjelJkj-E31Pufl1NJWEZlQBvlwe64MZ2jiNK1XujK_PPw?e=h0s0yj
3995 | 50 | 2023 | NO CONFORMIDAD No. 3. INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACTIVIDAD No. 13 DEL PROCEDIMIENTO BITÁCORA DE PROYECTO CÓDIGO SEPG-P-001 VERSIÓN 002. No se observó soporte del cumplimiento de la actividad No. 13 del procedimiento denominado “BITÁCORA DE PROYECTO” código SEPG-P-001 versión 002. (13. Categorizar el correo electrónico de Outlook de acuerdo al Instructivo "Categorización de Correos”, esta categorización será identificada con el nombre del proyecto.), situación que se evidenció en las siguientes bitácoras de modificaciones contractuales: Vicepresidencia de Gestión Contractual • OTROSÍ 4 Nueva Sociedad Portuaria Zona Atlántica S.A • OTROSÍ 13 Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Vicepresidencia Ejecutiva • OTROSÍ 1 Troncal del Magdalena 2 Sabana de Torres Curumaní • OTROSÍ 27 Armenia Pereira Manizales | Incumplimiento normativo |  | Procedimiento Bitácora de Proyecto | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno. Vicepresidencia Ejecutiva. Vicepresidencia Jurídica. | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Ajustar y actualizar la Resolución 959 de 2013 “Por medio de la cual se adopta la Bitácora de proyecto como metodología para la trazabilidad de los procesos de estructuración y celebración de contratos, así como para la suscripción de modificaciones contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura”. 2. Ajustar y actualizar el Procedimiento “BITÁCORA DE PROYECTO” Código SEPG-P-001. | 2024-01-02 | 31/12/2024 |  | 1/02/2024 1. Mediante radicado No. 20246010001773 del 4 de enero de 2024 la VPRE suscribe el Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 22/12/2023 | 206 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Elb3m1NzspJMlJRocDEmZUMBaZvYQbRg4BiBv9V1vnmytg?e=Ab4Sml
3996 | 51 | 2023 | NO CONFORMIDAD No. 4. INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ACTIVIDAD No. 15 DEL PROCEDIMIENTO BITÁCORA DE PROYECTO CÓDIGO SEPG-P-001 VERSIÓN 002. No se observó soporte del cumplimiento de la actividad No. 15 del procedimiento denominado “BITÁCORA DE PROYECTO” código SEPG-P-001 versión 002. (15. Diligenciar la matriz de seguimiento al proyecto según lo establecido en la Resolución 959 del 30 de agosto de 2013. Guardar en la carpeta compartida la matriz de seguimiento al proyecto. (Ya sea de Estructuración, Contratación, Modificaciones contractuales o proyectos de funcionamiento u operación)), situación que se evidenció en la siguiente bitácora de modificación contractual: Vicepresidencia Ejecutiva • OTROSÍ 1 Troncal del Magdalena 2 Sabana de Torres Curumaní | Incumplimiento normativo |  | Procedimiento Bitácora de Proyecto | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Aurora Andrea Reyes Saavedra | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva | 1. Ajustar y actualizar la Resolución 959 de 2013 “Por medio de la cual se adopta la Bitácora de proyecto como metodología para la trazabilidad de los procesos de estructuración y celebración de contratos, así como para la suscripción de modificaciones contractuales de la Agencia Nacional de Infraestructura”. 2. Ajustar y actualizar el Procedimiento “BITÁCORA DE PROYECTO” Código SEPG-P-001. | 2024-01-02 | 31/12/2024 |  | 1/02/2024 1. Mediante radicado No. 20246010001773 del 4 de enero de 2024 la VPRE suscribe el Plan de Mejoramiento a la Oficina de Control Interno. (Aurora Andrea Reyes Saavedra) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 22/12/2023 | 206 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EntZLPZs4NxLqfI3_vPSzpoBwWlfRiG6DYnmOUt4fZU4xg?e=CDX4wd
3997 | 52 | 2023 |  Debido a que la Entidad no ha implementado los lineamientos establecidos en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación – MIPG, en materia de riesgos de seguridad de la información, en donde se señalan herramientas que permiten la adopción de la metodología para administrar los riesgos de seguridad de la información y teniendo en cuenta los resultados del cumplimiento de las responsabilidades asignadas a la segunda línea de defensa en materia de riesgos, se evidenció un incumplimiento al artículo 2.2.23.2 del Decreto 1499 de 2017, en donde se establece que “la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.” | Incumplimiento normativo |  | Administración del riesgo | Riesgos | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 | [7 empty] | 14/03/2024 Se envió correo electrónico a los responsables, requiriendo el plan de mejoramiento para la no conformidades. Se les da plazo hasta el 15 de abril de 2024. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) 18/06/2024 De acuerdo con el seguimiento realizado a la no conformidad, se evidenció que el responsable no ha enviado a la oficina el plan de mejoramiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se remite memorando interno radicado bajo el número 20241020100553 del 13 de junio de 2024, solicitando el plan de mejoramiento para tratar esta no conformidad. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 26/12/2023 | 202 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EjMAqj0WnLZNnmJBJQwxnbEBD8C_IEEJMqozQ7s4kc2efw?e=GvFqkd
3998 | 53 | 2023 |  Se evidenció que la segunda línea de defensa relacionada con la gestión del riesgo de seguridad de la información no cumple con la aplicación de las recomendaciones relacionadas con la implementación de estrategias para abordar la metodología asociada a la administración de los riesgos de seguridad de la información, generadas en las evaluaciones del control interno, incumpliendo de esta manera el literal g del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, donde se señala que toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los aspectos que deben orientar la aplicación del control interno, entre estos aspectos se encuentra la aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno como elemento para el Sistema de Control Interno. | Incumplimiento normativo |  | Administración del riesgo | Riesgos | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Equipo sistemas de información y tecnología. | Yuly Andrea Ujueta Castillo | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 | [7 empty] | 14/03/2024 Se envió correo electrónico a los responsables, requiriendo el plan de mejoramiento para la no conformidades. Se les da plazo hasta el 15 de abril de 2024. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) 18/06/2024 De acuerdo con el seguimiento realizado a la no conformidad, se evidenció que el responsable no ha enviado a la oficina el plan de mejoramiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se remite memorando interno radicado bajo el número 20241020100553 del 13 de junio de 2024, solicitando el plan de mejoramiento para tratar esta no conformidad. (Yuly Andrea Ujueta Castillo ) | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 26/12/2023 | 202 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Ehqs5QD83NZCtIA7CcIsUQcBQGkbKTg47qohTLmPYirJbA?e=Qqfwb3
3999 | 54 | 2023 | Para el Equipo de Coordinación y Seguimiento: No se evidenció un pronunciamiento oportuno de aceptación o negación por parte de la ANI ante solicitudes del Concesionario con relación al reconocimiento de Eventos Eximentes de Responsabilidad. Por lo tanto, se identifica incumplimiento a la parte General del Contrato de Concesión N. 012 de 2015, literal (c)(iii) de la Sección 14.2 Evento Eximente de Responsabilidad, citada a continuación: “Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 14.2(c)(i) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.” | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto Santana - Mocoa - Neiva | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Santana - Mocoa - Neiva | July Paola Rodríguez Ortiz | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción preventiva | 1) Remitir oficio al Concesionario como respuesta parcial a la solicitud de EER en un término máximo de quince (15) días, indicando que el tema se encuentra en estudio y que el trámite de la solicitud incluye el análisis y concepto del interventor y de los diferentes GIT de la ANI responsables de la coordinación y seguimiento del proyecto. 25% 2) Requerir a la Interventoría para que emita los conceptos de las solicitudes de los Eventos Eximentes de Responsabilidad solicitados por el Concesionario en un plazo máximo de diez (10) días calendario. 25% 3) Tratar el tema del Evento Eximente en reunión de seguimiento del proyecto o en una reunión citada para tal fin, para realizar previo a emitir concepto una revisión rápida del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato. 25% 4) Solicitar al equipo de Coordinación y Seguimiento del proyecto, emitir concepto sobre los Eventos Eximentes de Responsabilidad en un plazo máximo de siete (7) días hábiles para lo cual se deberá contar previamente con el concepto del interventor. 25% 5) Informe de cierre. | 16/02/2024 | 31/12/2024 |  | 16/02/2024 Se recibió plan de mejoramiento a través de la comunicación ANI No. 20243050014613 del 19/02/2024, que tuvo respuesta de la OCI a través de la comunicación ANI No. 20241020030833 del 16/02/2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 20/12/2023 | 208 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsOfoCAkGJVDlGM-ctag1WcBoh4nHrbW-QqJqy9ruRXXyA?e=YYAhqy
4000 | 55 | 2023 | Para el Equipo de Coordinación y Seguimiento: Se evidenció que no hay respuesta oportuna a las comunicaciones radicadas por parte de la interventoría Interra TLS, acorde a los tiempos establecidos en el Plan de Cargas (PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE LAS DEMÁS SOLICITUDES) del contrato VEJ-634 de 2022, establecidos de la siguiente manera: “Todas las solicitudes que la ANI y el Interventor eleven entre sí, deberán ser resueltas dentro de los quince (15) Días Hábiles contados a partir del Día siguiente a su recibo. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, respecto de las solicitudes que presente el Interventor en relación con aspectos derivados de la ejecución del Contrato de Interventoría.” | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Santana – Mocoa – Neiva | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Santana - Mocoa - Neiva | July Paola Rodríguez Ortiz | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACCIONES CORRECTIVAS 1) Implementar la base de datos que permita realizar el Control y Seguimiento Periódico a las solicitudes de la Interventoría. 50% ACCIONES PREVENTIVAS 2) Manual de Interventoría y Supervisión. 50% INFORME DE CIERRE 3) Informe de cierre. | 16/02/2024 | 30/04/2024 |  | 16/02/2024 Se recibió plan de mejoramiento a través de la comunicación ANI No. 20243050014613 del 19/02/2024, que tuvo respuesta de la OCI a través de la comunicación ANI No. 20241020030833 del 16/02/2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) 3/05/2024 Mediante memorando con radicado ANI No. 20241020073823 del 02-05-2024 se solicitaron evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) 21/05/2024 Por medio del memorando con radicado ANI No. 20243050079583 del 09-05-2024 la Gerencia del Proyecto remitió el informe de cierre al igual que copia de la base de datos de correspondencia, mencionada en la acción de mejoramiento No. 1, y el manual de interventoría y supervisión contractual, mencionado en la acción de mejoramiento No. 2. Demostrando así el cumplimiento del plan de mejoramiento. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 100% | No conformidad cumplida |  | 5 | 2024 | 20/12/2023 | 208 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EsvVdjGaUlRCmHjMRCAXqvsBAWRiXNfws0RWdDmbbDcvNw?e=aCNZdG
4001 | 56 | 2023 | Para la Interventoría: No se evidenció que la Interventoría atienda las solicitudes que realiza la ANI y/o el Concesionario, acordé a los términos establecidos en el Plan de Cargas (Área Administrativa) del contrato VEJ-634 de 2022, establecidos de la siguiente manera: “Para lo anterior, una vez realizada la solicitud o consulta, mediante cualquier medio, el Interventor proyectará la respuesta y la pondrá a consideración de la ANI, en los siguientes plazos: Si se trata de solicitudes o consultas hechas por la ANI: Las peticiones deberán ser resueltas dentro de los siguientes plazos y se contarán a partir del día siguiente a la fecha de su radicación en el Interventor: a) Peticiones generales o particulares: Quince (15) Días Hábiles; b) Expedición de certificaciones: Diez (10) Días Hábiles, salvo que se trate de certificaciones laborales, para lo cual se dispone de tres (3) Días Hábiles; c) Peticiones con el propósito de obtener copias de documentos: Diez (10) Días Hábiles para comunicar al peticionario, en concordancia con la resolución interna de la ANI que fija el plazo para su entrega. d) Consultas en materia de gestión contractual: Treinta (30) Días Hábiles; e) Solicitudes de información realizadas por los Senadores y Representantes de la República, en ejercicio del control político y los organismos de control: La ANI tiene cinco (5) días calendario. Para este último caso en particular, el interventor tendrá la obligación de remitir la respuesta solicitada por la ANI en un término no mayor a dos (2) días calendario, una vez reciba el equerimiento.” | Incumplimiento normativo |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Santana – Mocoa – Neiva | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Santana - Mocoa - Neiva | July Paola Rodríguez Ortiz | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACCIONES CORRECTIVAS 1) Implementar medidas de Control y Seguimiento Periódico a las solicitudes recibidas. 33.33% ACCIONES PREVENTIVAS 2) Comunicado de la Dirección de la Interventoría a todas las áreas del equipo de la Interventoría con la directriz de verificación de tiempos para cada tipo de solicitud. 33.33% 3) Optimización interna de los tiempos de respuesta establecidos contractualmente. 33.33% | 16/02/2024 | 31/12/2024 |  | 16/02/2024 Se recibió plan de mejoramiento a través de la comunicación ANI No. 20243050014613 del 19/02/2024, que tuvo respuesta de la OCI a través de la comunicación ANI No. 20241020030833 del 16/02/2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 20/12/2023 | 208 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmsD2oNyShFHm1uktpJ-4skBYhvAxDi9KJkLLOYANVS_wg?e=dAm2it
4002 | 57 | 2023 | Para la Interventoría: No se evidenció que la Interventoría entregue los informes mensuales dentro de los plazos establecidos en el Plan de Cargas (Sección Ordenes, comunicaciones e Informes. Clausula Informes.) del contrato VEJ-634 de 2022, establecidos de la siguiente manera: La interventoría entrega los informes dentro de los plazos definidos contractualmente: 3) Informes mensuales (Dentro de los primeros 10 o 15 días calendario de cada mes, según indique el contrato de interventoría). | Incumplimiento normativo |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Santana – Mocoa – Neiva | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Santana - Mocoa - Neiva | July Paola Rodríguez Ortiz | Diciembre de 2023 | Diciembre | 2023 |  |  | Acción correctiva y preventiva | ACCIONES CORRECTIVAS 1) Control y Seguimiento a los componentes del informe, con el fin de contar con la información en el tiempo estipulado. 50% ACCIONES PREVENTIVAS 2) Comunicado de la Dirección de la Interventoría a todas las áreas del equipo de la Interventoría con la directriz de entrega oportuna. 50% | 16/02/2024 | 31/12/2024 |  | 16/02/2024 Se recibió plan de mejoramiento a través de la comunicación ANI No. 20243050014613 del 19/02/2024, que tuvo respuesta de la OCI a través de la comunicación ANI No. 20241020030833 del 16/02/2024. (July Paola Rodríguez Ortiz) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 20/12/2023 | 208 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmrRdLLsShhIlj80oaUrQHQBjm7pHlPlB9K91pWVbSNUSQ?e=hZDWMK
4003 | 1 | 2024 | EXTEMPORANEIDAD EN LA APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL PERIODO 2024 – 2025. Como se ilustró en el informe, se evidenció que en los meses de noviembre y diciembre de 2023 no fue aprobada la Política de Prevención del Daño Antijurídico en la Agencia Nacional de Infraestructura, situación que contraría lo establecido en el numeral 2.7 de la Circular Externa 9 del 24 de julio de 2023, emitida por la Agencia Nacional de Infraestructura, que a la letra indica: “Las entidades públicas del orden nacional deben registrar la Política de Prevención del Daño Antijurídico aprobada por el Comité de Conciliación en el software de prevención Sistema Único de Gestión e Información litigiosa del Estado e-Kogui, dentro de los meses de noviembre y diciembre de 2023 y a partir de allí cada dos (2) años durante el mismo período.” Lo anterior, puede generar la posible materialización del riesgo identificado en el mapa de riesgos por proceso y seguimiento a los riesgos y descrito como “posibilidad de pérdida reputacional, por el aumento en las demandas en contra de la ANI debido a la falta de una estrategia de prevención del daño antijurídico o seguimiento de la misma.” | Incumplimiento normativo |  | Informe Política de Prevención del Daño Antijurídico en la Agencia Nacional de Infraestructura | Jurídico | GESTIÓN JURÍDICA | Vicepresidencia Jurídica (VJ) | Grupo interno de trabajo de defensa judicial | Keiri Yulith Araújo Rodríguez | Marzo de 2024 | Marzo | 2024 |  |  | Acción correctiva y preventiva | 1. Actualizar el procedimiento GEJU-P-004 (31/10/2024) 2. Realizar la búsqueda y recolección para generar el insumo de la política de prevención del daño antijuridico, atendiendo los plazos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (31/10/2025) 3. Realizar socializaciones y mesas de trabajo por parte del Formulador de la PPPDA junto con la Gerencia del GIT Defensa Judicial, la Vicepresidencia jurídica y las áreas involucradas para generar las observaciones, correcciones o modificaciones al insumo generado de manera previa a su presentación al comité para su aprobación. (30/11/2025) | 2024-04-29 | 2025-11-30 |  | 29/04/2024 Mediante correo electrónico del 26 de abril de 2024 la dependencia remite la formulación del plan de mejoramiento con fecha de cumplimiento 30 de noviembre de 2025 (Juan Diego Toro Bautista) | 0% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 26/03/2024 | 111 | Auditoría Interna | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/ErbOLVn0FsVEnoMUvt_IOzsBLheesfw4w8r0Dypp0j7yQA?e=qZfyFg
4004 | 2 | 2024 | Para el Equipo de Coordinación y Seguimiento No se evidenció una gestión oportuna para la revisión y aprobación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. M100038031 – Anexo 4 del contrato de interventoría No. VEJ 545, lo que va en contravía del procedimiento “Aprobación y administración de pólizas y demás garantías” (GCSP-P-012) y de la función del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto establecida en el numeral 2.2.2 (j) del Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), así: “El equipo de coordinación y seguimiento al proyecto desarrollará las actividades encaminadas a coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del proyecto de infraestructura pública de transporte a cargo de la ANI, para lo cual dicho equipo asumirá, las siguientes funciones o actividades generales: (…) j) Controlar y hacer seguimiento a la constitución en condiciones de idoneidad y suficiencia de las garantías de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto, así como al vencimiento de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad del interventor del contrato de concesión y del interventor o supervisor de los demás contratos que se suscriban entre ellos el de interventoría, frente a la verificación de fondo en relación con la suficiencia, vigencia y actualización oportuna de las garantías” A su vez, la falta de gestión para la revisión y aprobación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. M100038031 – Anexo 4 del contrato de interventoría No. VEJ 545 genera una alerta de materialización del riesgo del proceso de gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte denominado: “Posibilidad de pérdida reputacional y económica por hallazgos administrativos y/o disciplinarios de entes de control y/o de control interno, debido a una inadecuada y/o inoportuna revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias.” | Deficiencias en gestión institucional y/o interinstitucional |  | Informe de auditoría a la función pública de la Interventoría y del Equipo de Coordinación y Seguimiento del contrato de concesión No. 447 de 1994, correspondiente al proyecto de concesión carretera Bogotá - Villeta | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Bogotá - Villeta | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Abril de 2024 | Abril | 2024 |  |  | Acción correctiva y preventiva | Acciones correctivas: 1. Aprobación póliza RCE No. M-100038031 – Anexo 4. Acciones preventivas: 2. Crear alerta en outlook 15 días antes para hacer seguimiento de la radicación de las pólizas y su correspondiente actualización. 3. Crear cuadro en excel de trazabilidad de las pólizas en el que se pueda evidenciar su estado y las fechas próximas a su actualización. | 2024-11-06 | 14/08/2024 |  | 23/05/2024 Mediante correo electrónico se recibe copia del formato de aprobación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. M100038031 - Anexo 4 del contrato de interventoría No. VEJ 545, formalizado a través del memorando con radicado ANI No. 20243060158241 del 15 de mayo de 2024. Pendiente el recibo del plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 5/06/2024 Por medio de correo electrónico se solicitó plan de mejoramiento. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 7/06/2024 Mediante correo electrónico, el Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto remitió una propuesta de plan de mejoramiento en el formato de acción correctiva (SEPG-F-019), entendido de la siguiente manera: Acciones correctivas: 1. Aprobación póliza RCE No. M-100038031 – Anexo 4. Fecha de cumplimiento: 15-05-2024 Acciones preventivas: 2. Crear alerta en outlook 15 días antes para hacer seguimiento de la radicación de las pólizas y su correspondiente actualización. 3. Crear cuadro en excel de trazabilidad de las pólizas en el que se pueda evidenciar su estado y las fechas próximas a su actualización. La Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico, recomendó establecer pesos porcentuales y fechas de terminación de las acciones preventivas. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 11/06/2024 Se incorporá plan de mejoramiento, que se encuentra pendiente de atención de recomendaciones de la Oficina de Control Interno. A la fecha se cuenta con evidencia de del formato de aprobación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. M100038031 - Anexo 4 del contrato de interventoría No. VEJ 545, formalizado a través del memorando con radicado ANI No. 20243060158241 del 15 de mayo de 2024. Debido a que se ha evidenciado 1/3 del cumplimiento del plan de mejoramiento, se establece un porcentaje de avance del 33%. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) 17/06/2024 Se evidenció la creación de alertas a través de outlook dirigidas a la Interventoría con el fin de asegurar la oportunidad en la actualización de las pólizas establecidas contractualmente. (Daniel Felipe Sáenz Lozano) | 33% | No conformidad abierta con plan |  |  |  | 2024-04-18 | 88 | Auditoría Interna a Proyectos | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EmJCCAjP0wFAlc1v7hqJpQ8BZb8xTAEDXahf4c6l57YnFw?e=aDlZ24
4005 | 3 | 2024 | Se observó que para los compromisos 7122, 186222, 257422, 264422, 38422 y 108422 de reserva presupuestal de la vigencia 2022, con saldo sin utilizar al cierre de la vigencia 2023 por valor total de $325.367.406, no se elaboró el acta de cancelación de reserva, ni los ajustes de cancelación o liberación de los saldos, denotando inobservancia de lo establecido en los artículos 2.8.1.7.3.2. y 2.8.1.7.3.3. del Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” y las directrices del numeral “1.8.2. Rezago Presupuestal de la Vigencia Anterior” del Manual Financiero GADF-M-007 y del procedimiento “GADF-P-010 Gestión Administrativa y Financiera”. | Incumplimiento normativo |  | Seguimiento Ejecución Presupuestal corte al 31/12/2023 | Financiero | ALGUNOS PROCESOS | Vicepresidencias | Grupo interno de trabajo administrativo y financiero | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Mayo de 2024 | Mayo | 2024 | [8 empty] | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 2024-05-09 | 67 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/EtwMnJjwI6tLh816xT8OJ_8BARvICRbECcFxKAayX9bKxQ?e=gbpDUS
4006 | 4 | 2024 | En el Convenió Interadministrativo No. 02 del 30 de diciembre de 2023 del Convenio Marco 939 de 2023, se determinó que la ANI, tenía previsto para la vigencia 2024 la recepción de los bienes y servicios, dado que en dicho Convenio la CLAUSULA CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO, se estableció como plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 y el acta de inicio se suscribió el 30 de diciembre de 2023, por lo que se evidencia que la ejecución del objeto no se realizaría en la vigencia 2023, situación que llevó a la ANI a solicitar cupo PAC el 30 de diciembre, el cual no fue otorgado, por lo que se constituyó reserva presupuestal inducida por falta de PAC, cuando lo que procedía, si se hubiese realizado el trámite con la debida antelación era la solicitud de una vigencia futura, situación que además fue advertida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP - en el Concepto 20234300004756 del 7 de diciembre de 2023, sobre concepto favorable del traslado de recursos por $21.820 millones en el presupuesto de gastos de inversión de la ANI, por lo que se observa incumplimiento de lo estipulado en el Articulo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015. | Incumplimiento normativo |  | Seguimiento Ejecución Presupuestal con corte al 31/12/2023 | Planeación | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno (VPRE) | Grupo Interno de Trabajo Planeación | Yuber Alexander Peña Cárdenas | Mayo de 2024 | Mayo | 2024 | [8 empty] | 0% | No conformidad abierta sin plan |  |  |  | 2024-05-09 | 67 | Seguimiento Normativo | https://anionline.sharepoint.com/:f:/s/PMPMotor/Eux93PHFRqVFvLz6hi6RFy4B0hwjmuUeuJiKslL7ciiEdw?e=JWLTrJ
4007 | 5 | 2024 | Para el Equipo de Coordinación y Seguimiento No se evidenció una gestión oportuna para la revisión y aprobación de las pólizas vigentes de los contratos de concesión No. 009 de 2015 y de interventoría No. 416 de 2015, lo que va en contravía del procedimiento “Aprobación y administración de pólizas y demás garantías” (GCSP-P-012) y de la función del Equipo de Coordinación y Seguimiento del Proyecto establecida en el numeral 2.2.2 (j) del Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoría y Supervisión Contractual (GCSP-M-002), así: “El equipo de coordinación y seguimiento al proyecto desarrollará las actividades encaminadas a coordinar, evaluar y controlar el correcto desarrollo del proyecto de infraestructura pública de transporte a cargo de la ANI, para lo cual dicho equipo asumirá, las siguientes funciones o actividades generales: (…) j) Controlar y hacer seguimiento a la constitución en condiciones de idoneidad y suficiencia de las garantías de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto, así como al vencimiento de las mismas, sin perjuicio de la responsabilidad del interventor del contrato de concesión y del interventor o supervisor de los demás contratos que se suscriban entre ellos el de interventoría, frente a la verificación de fondo en relación con la suficiencia, vigencia y actualización oportuna de las garantías” A su vez, la falta de gestión para la revisión y aprobación de las pólizas de los contratos de concesión y de interventoría genera una alerta de materialización del riesgo del proceso de gestión contractual y seguimiento de proyectos de infraestructura de transporte denominado: “Posibilidad de pérdida reputacional y económica por hallazgos administrativos y/o disciplinarios de entes de control y/o de control interno, debido a una inadecuada y/o inoportuna revisión, aprobación y/o seguimiento de los valores, plazos y coberturas establecidas en las garantías y sus vigencias.” | Retrasos o deficiencias en la entrega y/o aprobación de documentación contractual |  | Informe de auditoría a la función pública de la Supervisión y de Interventoría asociadas al proyecto de concesión carretera Transversal del Sisga | Administrativo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) | Transversal del Sisga | Daniel Felipe Sáenz Lozano | Junio de 2024 | Junio | 2024 | [8 empty] | 0% | No conformidad en término |  |  |  | 2024-06-17 | 28 | Auditoría Interna a Proyectos
Formulas:
Dias = IF(TABLA45[[#This Row],[Fecha radicación informe]]="","",TODAY()-TABLA45[[#This Row],[Fecha radicación informe]])
Dias = IF(TABLA45[[#This Row],[Fecha radicación informe]]=0,0,TODAY()-TABLA45[[#This Row],[Fecha radicación informe]])
Note on A1: No. Es el consecutivo de las acciones, organizado de forma descendente, este espacio es diligenciado por Servidor publico de OCI
Note on B1: Código, identifica la acción, esta compuesto de 4 dígitos que nos indica el consecutivo, seguido por dos dígitos que nos indica el año o vigencia, este espacio es diligenciado Servidor publico de OCI.
Note on D1: En este espacio se digita el hallazgo, no conformidad, pqrs, producto no conforme, riesgo y cualquier otro que se identifique. La redacción debe ser igual a la original, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on I1: En este espacio se digita el nombre del proceso responsable al que se le evidencio el hallazgo, este nombre debe ser igual al que esta identificado en el mapa de procesos, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on J1: Funcionario o servidor publico designado como responsable del proceso, este espacio es diligenciado por el responsable del proceso.
Note on K1: Concesión / Área responsable de la implementación de la acción de mejora.
Note on L1: Auditor, persona que realiza la auditoria, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on M1: Fecha de realización de la auditoria, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI
Note on Y1: Espacio diligenciado por el profesional de GRUCON para evidenciar el estado de la no conformidad ((S/I) sin iniciar, (P) en proceso, ( C) cerrada).
Note on J34: ESTRUCTURACIÓN Y JURIDICA

## Tabla Dinámica
Fecha de Terminación | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Consecutivo
No conformidad abierta con plan | 61
No conformidad abierta sin plan | 8
No conformidad cerrada | 347
No conformidad cumplida | 71
No conformidad en término | 1
Total general | 488