## Fm16
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: Fm-17
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 10/11/2011 | *
|  | CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
[5 empty] | FECHA: | 30 de septiembre de 2013
PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así com la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
COLABORADORES: |  | Cesar Augusto Garcia Montoya, Gerencia de Contratacion Misional; Mónica Viviana Parra S. Apoyo Riesgos Institucional- Gerencia Riesgos
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS (Amenzas) |  |  | FACTOR INTERNOS (Debilidades)
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales | Proponentes y cuidania percibe confianza en la entidad | Fenomeno de corrupcion y colusión | Capacidad financiera | Se cuenta con el respaldo presupuestal necesario para la contratación de infraestructura
Econòmicos | Grandes retos en la inversion en infraestructura que permitiran demostrar eficacia de la ANI | Limitaciones o demoras de tramites presupuestales de ente aprobatorio | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | La publicación paralela de la información del proceso de selección en el SECOP y en la WEB | Ausencia de sistemas de informacion para manejo de la contratacion.
Ausencia de mécanismos que permitan monitorear y controlar la gestión de los procesos de selección aelantados por la ANI.
Tecnológicos |  | Fallas en el SECOP | Modelo de Operación/Procedimientos | Trabajo de equipo con enfoque de transparencia, compromiso, responsabilidad y cumplimiento. | Falta de estandarización de documentos contractuales
|  | Ausencia de un sistema de información específico para la medición de la gestión del GIT de Contratación. |  | Apoyo de la alta dirección para generar procesos transparentes y confiables | Desarticulación y/o ausencia de información sobre los proyectos
|  |  |  | Figuras transversales de desiciòn consensuadas ( (Comités, planes de Reg, actas de comité, etc) | En estructuración y pre pliegos se puede manejar la información antes de hacerse pública.
|  |  |  | Clausulas y compromisos de confidencialidad | Fallos frecuentes para acceder a información del Cuarto de Datos ubicado en la pagina web.
Desarrollo de nuevos manuales y esquemas de seguridad y herramientas que blinden la contratación
Planes, procesos, cronogramas desarticulados y/o con modificaciones sustanciales.
Debilidades en condiciones contractuales, reversiones y procedimientos para los contratos de concesión portuaria
En contratos principales y adicionales de contratos se deben estandarizar con suficiente especificidad los requerimientos técnicos y mecanismos de evaluación.
Antecedentes con vacios de información contractuales
En contrataciones de directa se requiere tener parámetros mínimos de comparación, como serían un mínimo de hojas de vida y/o cotización o propuesta
Políticos |  | Cambios en la normatividad | Talento Humano | Personal del area con experiencia. | Desconocimiento de las normas contractuales de los profesionales de apoyo en las áreas ordenadoras del gasto.
|  |  |  | Conocimiento de las normas por parte del equipo de contratacion. | Inexperiencia en la elaboración y gestión de documentos del proceso contractual de los profesionales en las áreas ordenadoras del gasto.
Personal experto en algún modo, puede tener conflicto de interés, por haber trabajado en temas específicos anteriormente.
Medioambiental |  |  | Cultura Organizacional |  | Conflicto de intereses, Fuga de información por falta de confidencialidad y/corrupción
Necesidad de Fortalecimiento de políticas / manuales y/ o formatos, así como protocolos oficiales para manejo de relaciones y cortesías con concesionarios, interventores, estructuradores y áreas ordenadoras del gasto
Otros |  |  | Otros
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombres |  | Firma | Nombre |  | Firma
Cesar Augusto Garcia Montoya, Gerencia de Contratacion Misional |  |  | Wilmar Darió González Buriticá (Coordinador GIT de Contratación)
M Viviana Parra S- VPRE (acompañaniemto Riesgo Instit.)
Note on B9: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.
Note on H8: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.

## Fm-17
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Código: Fm-17
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Versión: 2.0
|  |  | Formato |  |  |  |  | Fecha: 10/11/2011 | .
|  |  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
[7 empty] | FECHA: | 30 de septiembre de 2013
PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
| OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así com la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
| COLABORADORES: |  | Cesar Augusto Garcia Montoya, Gerencia de Contratacion Misional; Mónica Viviana Parra S. Apoyo Riesgos Institucional- Gerencia Riesgos
*
| ÍTEM | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
| 1 | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | Los proyectos pueden presentar cambios sustanciales cuando ya ese encuentran en etapa avanzada que afectan el proceso de selección. |  | - Falta de planeación; - Fenómenos de corrupción; Premura para contratar proyectos importantes | - Procesos declarados desiertos o terminados anormalmente.; - Adjudicación direccionada lo que impide la competencia real y efectiva entre proponentes.; - Mayores costos de transacción (costos de la negociación) |  | ESTRATEGICO
| 2 | Adendas modificatorias direccionadas | Los pliegos de condiciones pueden presentar cambios sustanciales que afecten la oportunidad de participación en el proceso. |  | - Falta de planeación; - Fenómenos de corrupción; Desconocimientos de normatividad e inexperiencia de las áreas que solicitan la contracción | - Procesos declarados desiertos o terminados anormalmente.; - Adjudicación direccionada lo que impide la competencia real y efectiva entre proponentes.; - Mayores costos de transacción (costos de la negociación) |  | CUMPLIMIENTO
| 3 | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | Los requisitos para la selección de los contratistas se establecen para favorecer a una firma especifica. |  | - Fenómenos de corrupción; - Ausencia de estandarización de documentos contractuales. | Adjudicación direccionada lo que impide la competencia real y efectiva entre proponentes.; - Mayores costos de transacción (costos de la negociación) |  | CUMPLIMIENTO
| 4 | Procesos de contratación retrasados. | Las solicitudes para iniciar procesos de contratación pueden retrasar los cronogramas según lo establecido en el plan de adquisiciones |  | - Falta de Planeación. | - Baja ejecución del Plan de Adquisiciones. - Retraso en la ejecución de proyectos |  | OPERATIVO
| 5 | Proceso de contratación desiertos o cancelados | Los procesos de selección pueden terminar anormalmente sin que sean adjudicados |  | - Falta de proponentes - Los proponentes no cumplen con Los requisitos establecidos | - Baja ejecución del Plan de Adquisiciones. - Retraso en la ejecución de proyectos |  | OPERATIVO
| 6 | Baja ejecución del plan de adquisiciones | No se comprometen los recursos relacionados con procesos de selección incluidos en el PAA |  | - Falta de Planeación. | - Retraso en la ejecución de proyectos |  | ESTRATEGICO
| 7 | Falta de confidencialidad y fuga de información | Terceros ajenos a la Agencia pueden conocer información exclusiva y confidencial de los proyectos lo que puede afectar la competencia en los procesos |  | - Corrupción. - Conflicto de intereses - Falta de confidencialidad | - Propuestas ventajosas que limitan la competencia efectiva |  | CUMPLIMIENTO
8
9
10
11
12
13
14
15
0
| Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
| Nombres |  |  | Firmas | Nombre | Firma | Nombre | Firma
| César Augusto García Montoya | [5 empty] | Wilmar Darío González Buriticá
Note on B18: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C15: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D15: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I15: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L15: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## Fm-141
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [20 empty] | Código: Fm-141
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [20 empty] | Versión: 1,0
|  | Formato | [20 empty] | Fecha: 10/11/2011
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [20 empty] | Hoja 1 de 1
[21 empty] | FECHA: | 30 de septiembre de 2013
PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así com la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
COLABORADORES: |  |  | Cesar Augusto Garcia Montoya, Gerencia de Contratacion Misional; Mónica Viviana Parra S. Apoyo Riesgos Institucional- Gerencia Riesgos
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [7 empty] | Impacto
descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción | [5 empty] | valor
Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante | [5 empty] | 1
Improbable (D) |  |  |  | 2 |  |  |  | Menor | [5 empty] | 6
Posible (C) |  |  |  | 3 |  |  |  | Moderado | [5 empty] | 7
Probable (B) |  |  | M | 4 |  |  |  | Mayor |  |  |  |  | O | 11
Casi Seguro (A) |  |  | B | 5 |  |  |  | Catastrófico |  |  |  |  | L | 13
ITEM | RIESGO |  |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual |  |  |  | P | 1: 5; 2: 5; 3: 5 | 5 | Casi seguro | 55 | Riesgo Extremo (Z-21)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 11; 3: 7 | 11 | Mayor
2 | Adendas modificatorias direccionadas |  |  |  | P | [15 empty] | 1 | Raro | 13 | Riesgo Alto (Z17) | bar: 1 to 3
[5 empty] | I | 1: 13; 2: 13; 3: 13 | 13 | Catastrófico
3 | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) |  |  |  | P | [15 empty] | 1 | Raro | 13 | Riesgo Alto (Z17) | bar: 1 to 3
[5 empty] | I | 1: 13; 2: 13; 3: 13 | 13 | Catastrófico
4 | Procesos de contratación retrasados. |  |  |  | P | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 3 | Posible | 3 | Riesgo Bajo (Z-3)
[5 empty] | I | 1: 1; 2: 6; 3: 1 | 1 | Insignificante
5 | Proceso de contratación desiertos o cancelados |  |  |  | P | 1: 2; 2: 3; 3: 3 | 3 | Posible | 3 | Riesgo Bajo (Z-3)
[5 empty] | I | 1: 1; 2: 1; 3: 6 | 1 | Insignificante
6 | Baja ejecución del plan de adquisiciones |  |  |  | P | 1: 2; 2: 2; 3: 2 | 2 | Improbable | 12 | Riesgo Bajo (Z-5)
[5 empty] | I | 1: 6; 2: 7; 3: 6 | 6 | Menor
7 | Falta de confidencialidad y fuga de información |  |  |  | P | 1: 1; 2: 2; 3: 2 | 2 | Improbable | 26 | Riesgo Extremo (Z-22)
[5 empty] | I | 1: 13; 2: 13; 3: 13 | 13 | Catastrófico
8 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
9 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
10 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
11 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
13 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
14 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
15 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [5 empty] | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres | [5 empty] | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
César Augusto García Montoya | [21 empty] | Wilmar Darío González Buriticá
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.

## Fm-142
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: Fm- 142
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 1.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 10/11/2011
|  | MATRIZ CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Baja (B) | Zona 4 de riesgo Baja (B) | Zona 8 de riesgo Moderada (M) | Zona 15 de riesgo Alta (A) | Zona 17 de riesgo Alta (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Baja (B) | Zona 5 de riesgo Baja (B) | Zona 9 de riesgo Moderada (M) | Zona 16 de riesgo Alta (A) | Zona 22 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Baja (B) | Zona 7 de riesgo Moderada (M) | Zona 13 de riesgo Alta (A) | Zona 19 de riesgo Extrema (E.) | Zona 23 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderada (M) | Zona 11 de riesgo Alta (A) | Zona 14 de riesgo Alta (A) | Zona 20 de riesgo Extrema (E.) | Zona 24 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-17
|  | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alta (A) | Zona 12 de riesgo Alta (A) | Zona 18 de riesgo Extrema (E.) | Zona 21 de riesgo Extrema (E.) | Zona 25 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on L11: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## Fm-19
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | Código: Fm-19
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [12 empty] | Versión: 2,0
|  |  |  | Formato | [12 empty] | Fecha: 10/11/2011
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | Hoja 1 de 1
[15 empty] | FECHA: | 30 de septiembre de 2013
PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así com la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
COLABORADORES: |  |  |  |  | Cesar Augusto Garcia Montoya, Gerencia de Contratacion Misional; Mónica Viviana Parra S. Apoyo Riesgos Institucional- Gerencia Riesgos
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opciòn (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opciòn (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opciòn: (0) = NO ; (30)= SI *¿Estan definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opciòn: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecuciòn del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opciòn: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles debera ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aqui determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[14 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | [7 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
1 | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | 5 | 11 | 55 | 1 | Comité de Contratos |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 87.5 | -2 | 5 | 6 | 30 | Riesgo Alto (Z-12)
|  | Casi seguro | Mayor | Riesgo Extremo (Z-21) |  | División de funciones entre estructuración y contratación | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75
--
2 | Adendas modificatorias direccionadas | 1 | 13 | 13 | 1 | Comité de Contratos | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 53.3333 | 0 | 1 | 13 | 13 | Riesgo Alto (Z17)
|  | Raro | Catastrófico | Riesgo Alto (Z17) |  | - Implementación del MRAN | x |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30
[6 empty] | - Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar | x |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30
3 | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | 1 | 13 | 13 | 1 | División de funciones entre estructruaciuón y contratación | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | -1 | 13 | -13 | #N/A | 13 | Riesgo Alto (Z17)
|  | Raro | Catastrófico | Riesgo Alto (Z17) |  | Comité de Contratos - Implementación del MRAN - | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
4 | Procesos de contratación retrasados. | 3 | 1 | 13 | 1 | Comité de Contratos | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 3 | 1 | 3 | Riesgo Bajo (Z-3) | 3 | Riesgo Bajo (Z-3)
|  | Posible | Insignificante | Riesgo Bajo (Z-3) | [9 empty] | --
--
5 | Proceso de contratación desiertos o cancelados | 3 | 1 | 3 | 1 | División de funciones entre estructuración y contratación | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1)
|  | Posible | Insignificante | Riesgo Bajo (Z-3) |  | Comité de Contratos | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
--
6 | Baja ejecución del plan de adquisiciones | 2 | 6 | 12 | 1 | Seguimiento PAA |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 2 | 6 | 12 | Riesgo Bajo (Z-5) | 6 | Riesgo Bajo (Z-4)
|  | Improbable | Menor | Riesgo Bajo (Z-5) |  | Comité de Contratos | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
--
7 | Falta de confidencialidad y fuga de información | 2 | 13 | 26 | 1 | Pactos de Probidad y Transparencia | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 0 | 13 | 0 | #N/A | 13 | Riesgo Alto (Z17)
|  | Improbable | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-22) |  | Protocolo de seguridad, Sala de evaluación monitoreada | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Acuerdo de confidencialidad | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
8 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
9 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
10 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
11 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
12 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
13 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
14 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
15 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  | Firma |  | Nombre |  |  |  | Firma
César Augusto García Montoya | [13 empty] | Wilmar Darío González Buriticá
Note on F23: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G23: Si en la casilla ¿existen controles?, la respuesta es no (0), se mantiene la evaluación del riesgo, no continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
Note on H23: Digite el nombre claro del control
Note on H24: Monica Viviana Parra Segura: Revisar ya que considero que este control es de probabilidad, y no de impacto, ya que busca prevenir la materialización del riesgo.
Note on I23: Control preventivo. (probabilidad).
Note on J23: Control correctivo (Impacto), despues de presentado el evento.
Note on W30: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on W33: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via impacto), no se puede disminuir por ser limite en impacto. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on W39: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on W42: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X30: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X33: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X39: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X42: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)

## Fm-143
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: Fm-143
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión:
|  | Formato | [19 empty] | Fecha:
|  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [19 empty] | Hoja 1 de 1
Fecha : | 30 de septiembre de 2013 |  | PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [10 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
ÍTEM | PROCESO | RIESGO | Descripciòn del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA " | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | Los proyectos pueden presentar cambios sustanciales cuando ya ese encuentran en etapa avanzada que afectan el proceso de selección. | ESTRATEGICO | 5 | 11 | 55 | Comité de Contratos | 87.5 | 6 | 5 | 30 | Riesgo Alto (Z-12) | REDUCIR EL RIESGO | Implementación de la Bitácora del Proyecto | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2013-11-01 | 2014-12-01 | Bitácora implementada para cada proyecto | Bitácora
[5 empty] | Casi seguro | Mayor | Riesgo Extremo (Z-21) | División de funciones entre estructuración y contratación
0
2 |  | Adendas modificatorias direccionadas | Los pliegos de condiciones pueden presentar cambios sustanciales que afecten la oportunidad de participación en el proceso. | CUMPLIMIENTO | 1 | 13 | 13 | Comité de Contratos | 53.3333 | 13 | 1 | 13 | Riesgo Alto (Z17) | EVITAR EL RIESGO | - Implementación de indicador de adendas - Estandarización de pliegos y/o requisitos de evaluación | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2014-01-01 | 2014-12-01 | - Indicadores implementados - Documentos estandarizados | - Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación implementado - Documentos estandarizados implementados
[5 empty] | Raro | Catastrófico | Riesgo Alto (Z17) | - Implementación del MRAN |  | 0
- Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar
3 |  | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | Los requisitos para la selección de los contratistas se establecen para favorecer a una firma especifica. | CUMPLIMIENTO | 1 | 13 | 13 | División de funciones entre estructruaciuón y contratación | 100 | 13 | -1 | -13 | Riesgo Alto (Z17) | EVITAR EL RIESGO | Implementación de políticas estándar, lo que incluye procesos, procedimientos, formatos y listas de chequeo estandarizadas para todos los procesos - Estandarización de pliegos | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2014-02-01 | dicembre 2014 | - Listas de chequeo implementadas - Pliegos estandarizados | - Listas de chequeo implementadas - Pliegos estandarizados implementados
[5 empty] | Raro | Catastrófico | Riesgo Alto (Z17) | Comité de Contratos - Implementación del MRAN - |  | 0
Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar
4 |  | Procesos de contratación retrasados. | Las solicitudes para iniciar procesos de contratación pueden retrasar los cronogramas según lo establecido en el plan de adquisiciones | OPERATIVO | 3 | 1 | 3 | Comité de Contratos | 100 | 1 | 3 | 3 | Riesgo Bajo (Z-3) | REDUCIR EL RIESGO | - Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | febreo2014 | 2014-12-01 | Indicadores implementados - Seguimiento en comité de contratos | - Sistetma de seguimiento A la gestión deel GIT de Contratación implementado - Reportes mensualizados al Comité de contratos
[5 empty] | Posible | Insignificante | Riesgo Bajo (Z-3) | 0 |  | 0
0
5 |  | Proceso de contratación desiertos o cancelados | Los procesos de selección pueden terminar anormalmente sin que sean adjudicados | OPERATIVO | 3 | 1 | 3 | División de funciones entre estructuración y contratación | 100 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | ASUMIR EL RIESGO | - Implementar requisitos estandar de evaluación según tipo de procesos | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2014-06-01 | 2014-12-01 | - Documentos estandarizados | - Cláusulas de evlauación estandarizadas
[5 empty] | Posible | Insignificante | Riesgo Bajo (Z-3) | Comité de Contratos |  | 0
0
6 |  | Baja ejecución del plan de adquisiciones | No se comprometen los recursos relacionados con procesos de selección incluidos en el PAA | ESTRATEGICO | 2 | 6 | 12 | Seguimiento PAA | 100 | 6 | 2 | 12 | Riesgo Bajo (Z-4) | REDUCIR EL RIESGO | - Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones - Implementar indicadores de gestión del grupo | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | febreo2014 | 2014-12-01 | - Indicadores implementados | - Sistema de seguimiento A la gestión de le GIT de Contratación implementado - Reportes mensualizados al Comité de contratos
[5 empty] | Improbable | Menor | Riesgo Bajo (Z-5) | Comité de Contratos |  | 0
0
7 |  | Falta de confidencialidad y fuga de información | Terceros ajenos a la Agencia pueden conocer información exclusiva y confidencial de los proyectos lo que puede afectar la competencia en los procesos | CUMPLIMIENTO | 2 | 13 | 26 | Pactos de Probidad y Transparencia | 100 | 13 | 0 | 0 | Riesgo Alto (Z17) | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | - Implementación de la Bitácora del Proyecto | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2013-11-01 | 2014-12-01 | bitácora implementada para cada proyecto | bitácora
[5 empty] | Improbable | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-22) | Protocolo de seguridad, Sala de evaluación monitoreada |  | 0
Acuerdo de confidencialidad
8 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
9 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
10 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
11 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
12 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
13 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
14 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
15 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [8 empty] | Revisado por: | [7 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
Nombres |  |  |  | Cargo/Area |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Area |  |  | Firma | Nombre |  |  | Cargo/Area |  | Firma
CÉSAR AUGUSTO GARCÍA MONTOYA |  |  |  | EXPERTO 7 GIT DE CONTRATACION | [12 empty] | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ |  |  | GERENTE DE PROYECTO
Note on P16: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q15: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R15: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U15: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W15: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X15: Describa tipo de medicion (culitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 |  | PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA " | #REF! | 11 | 5 | 55 | Comité de Contratos | 87.5 | ESTRATEGICO | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de la Bitácora del Proyecto | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 41579 | 41974 | Bitácora implementada para cada proyecto
|  |  |  | Mayor | Casi seguro | Riesgo Extremo (Z-21) | División de funciones entre estructuración y contratación | 0
0
2 |  |  | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | 13 | 1 | 13 | Comité de Contratos | 53.3333 | CUMPLIMIENTO | ASUMIR EL RIESGO | - Implementación de indicador de adendas - Estandarización de pliegos y/o requisitos de evaluación | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 41640 | 41974 | - Indicadores implementados - Documentos estandarizados
|  |  |  | Catastrófico | Raro | Riesgo Alto (Z17) | - Implementación del MRAN | 0
- Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar
3 |  |  | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | 13 | 1 | 13 | División de funciones entre estructruaciuón y contratación | 100 | CUMPLIMIENTO | EVITAR EL RIESGO | Implementación de políticas estándar, lo que incluye procesos, procedimientos, formatos y listas de chequeo estandarizadas para todos los procesos - Estandarización de pliegos | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 41671 | dicembre 2014 | - Listas de chequeo implementadas - Pliegos estandarizados
|  |  |  | Catastrófico | Raro | Riesgo Alto (Z17) | Comité de Contratos - Implementación del MRAN - | 0
Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar
4 |  |  | #REF! | 1 | 3 | 3 | Comité de Contratos | 100 | OPERATIVO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | - Implementar el seguimiento del Plan de Adquisiciones | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | febreo2014 | 41974 | Indicadores implementados - Seguimiento en comité de contratos
|  |  |  | Insignificante | Posible | Riesgo Bajo (Z-3) | 0 | 0
0
11 |  |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | #DIV/0! | 0 | REDUCIR EL RIESGO | - Implementar requisitos estandar de evaluación según tipo de procesos | WILMAR DARIO GONZÁLEZ BURITICÁ | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 41791 | 41974 | - Documentos estandarizados
|  |  |  | Insignificante | Posible | Riesgo Bajo (Z-3) | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura
Tecnológico
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)