## SEPG-F-030
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-030
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
| Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2014
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
|  |  |  | FECHA | 25 DE ABRIL DE 2014
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  | Grupos sociales al margen de la ley. | Capacidad financiera
Conflictos sociales, políticos o interés particulares de las comunidades.
Económicos | Interés de inversionistas nacionales e internacionales. | Cambios en las condiciones economicas. | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos. | Dificultades para obtener informacion.
|  | Limitaciones presupuestales. |  |  | Faltan herramientas tecnologicas.
|  | Riesgo de contagio por crisis internacional. |  |  | Pocas herramientas tecnologicas que resguarden informacion confidencial.
|  | Conflicto de interés de las fiduciarias. |  |  | Fallas en la gestion del conocimiento.
Falta de memoria institucional de forma documentada.
Proceso de gestiòn documental no es robusto.
Consulta de expedientes físicos con bajas medidas de seguridad.
Sistema de correspondencia poco amigable.
Tecnológicos |  | Deficiencias de informacion (entidades externas). | Modelo de Operación/Procedimientos | Decisiones consensuadas. | Cronogramas de cumplimiento interno muy apretados.
|  |  |  | Validación de estructuraciones y seguimientos con terceros (DNP, MT, MHCP). | En estructuración y pre pliegos muchos manejan la información antes de hacerse pública.
|  |  |  | Clausulas y compromisos de confidencialidad. | Planes, procesos, cronogramas desarticulados.
|  |  |  | Desarrollo de nuevos manuales y esquemas de seguridad y herramientas que blinden la contratación. | Falta de socializacion de planes estrategicos
|  |  |  | Proyectos en todos los frentes que quieren dar una nueva imagen a la Agencia Nacional de infraestructura. | Demoras por dobles instancias y tramites internos.
No se toman decisiones oportunas por tramites previos.
Políticos | Proyectos con prioridades estrategicas para la Nación. | Cronogramas establecidos con entidades con tiempos limitados. | Talento Humano | Grupos interdisciplinarios de profesionales. | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
| Oportunidad para reducir tiempos, mejorar comunicación, menores fletes. | Dificultades en la Coordinacion interistitucional para obtener aprobaciones. |  | Disposición a colaborar de todas las gerencias y equipos de trabajo. | Falta de capacitacion que refuerzen conocimientos de las areas en temas misionales.
| Fortalecimiento de compendio normativo para contratación con APPS. | Cambio de gobierno (politicas, prioridades, falta de un plan maestro a largo plazo). |  |  | Demoras en procesos de contratacion.
Cambios regulatorios.
Medioambiental |  | Incremento desastres naturales. | Cultura Organizacional
Inestabilidad condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, climáticas del país.
Otros | Incremento de trafico portuario, vial, aéreo, férreo por oportunidades comerciales. | Deterioro de la imagen publica de la entidad. | Otros |  | Nueva imagen y forma de gestión no se ha divulgado hacia clientes y público en general.
| Incremento de mayores esquemas de aseguramiento para construcción bajo la modalidad conocida por sus siglas en inglés, "BOT" - Build-Operate-Transfer (Construcción-Operación-Transferencia.) | Desarticulación de proyectos entre el rio, carreteras, ferrocarriles que encarecen fletes. |  |  | Dificultades en la distribución de suministros internos (papeleria, otros).
Dificultades en la adquisicion de predios para desarrollo de proyectos.
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombre |  | Firma | Nombre |  | Firma
Reina Carolina Baron Rocha |  |  | Claudia Matitza Soto Cardenas
Omar Enrique Cervantes De Los Rios
Note on B9: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.
Note on G8: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.

## SEPG-F-007
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Código: SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  |  | Fecha: 18/03/2014 | .
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
[6 empty] | FECHA: | 25 DE ABRIL DE 2014
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
ÍTEM | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
EPI-1 | Estructuración legal inadecuada o insuficiente. | El componente jurídico en estructuración (asesoría, pliegos, y contrato) puede tener inconsistencias, falencias o contradicciones. |  | - Estructuración débil; - Deficiencia en la supervisión | - Fracaso del proyecto; - Demandas por responsabilidad de la entidad.; - Declaración de desierto del proceso de selección. |  | ESTRATEGICO
EPI-2 | Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. | Los estudios elaborados durante la etapa de estructuración no reflejan la realidad del proyecto. |  | - Estudios deficientes; - Insuficiencia de recursos para estructuración del proyecto | - Declaración de desierto del proceso; - Atrasos en los cronogramas; - Futuros problemas en la ejecución del contrato. ; No apertura de la licitación |  | TECNICO
EPI-3 | Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa publica. | Cuando un particular presenta un proyecto de iniciativa privada sobre un proyecto de iniciativa publica que está en proceso de estructuración o cercano a proceso de contratación. |  | - La ley permite presentar proyectos de iniciativa privada sobre proyectos de iniciativa publica que no han iniciado procesos de contratación. | - Demoras en el proceso de adjudicación del proyecto. |  | ESTRATEGICO
EPI-4 | Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo | La posibilidad de adjudicar el proyecto sin suficiente consideración de las políticas y necesidades de la Nación |  | - Ausencia de estrategia clara para seleccionar iniciativas privada ; - Ausencia de criterios para la selección entre un proyecto publico y un proyecto privado. | - Selección inadecuada del proyecto de asociación publico- privado- |  | ESTRATEGICO
EPI-5 | Posibilidades de filtración de la información | La filtración de información puede presentarse sobre el modelo financiero, sobre los estudios y documentos contractuales antes de hacer publica la licitación. |  | - Falta de controles sobre la información; - Problemas tecnológicos para salvaguardar la información. | - Deterioro de la imagen de la entidad; - Entorpecimiento al proceso de adjudicación.; Consecuencias penales a la entidad. |  | OPERATIVO
EPI-6 | Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión. | Simultáneamente con la estructuración del proyecto se debe iniciar con la estructuración de la interventoría |  | - Falta de planeación de la estructuración de la interventoría. | - Dificultades en el momento de la entrega de la infraestructura existente al concesionario o durante el desarrollo del contrato. ; - Dificultades para medir los indicadores de desempeño del concesionario; no se puede iniciar el contrato de concesión hasta que se contrate la interventoría |  | OPERATIVO
EPI-7 | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | La deficiente información o la falta de la misma genera traumatismos y demoras para el proceso, puesto que la aprobación de riesgos es uno de los requisitos básicos y sin este el proceso no puede continuar su trámite normal. |  | - Falta de memoria institucional, no se guardan los datos históricos de las concesiones. | - Demoras en la aprobación de riesgos por parte de entidades externas como el Ministerio de Hacienda y de la aprobación del CPP por parte del DNP. |  | TECNICO
EPI-8
EPI-9
EPI-10
EPI-11
EPI-12
EPI-13
EPI-14
EPI-15
EPI-16
EPI-17
EPI-18
EPI-19
EPI-20
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  | Firmas | Nombre | Firma | Nombre | Firma
Reina Carolina Baron Rocha |  |  |  | Claudia Matitza Soto Cardenas |  | Beatriz Eugenia Morales Velez
Omar Enrique Cervantes De Los Rios
Note on B17: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-012
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [19 empty] | Hoja 1 de 1
[20 empty] | FECHA: | 25 DE ABRIL DE 2014
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto
valor |  |  | descripcion |  |  |  | valor |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 |  |  |  | Menor
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
EPI-1 | Estructuración legal inadecuada o insuficiente. |  |  | P | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | Mayor
EPI-2 | Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 7 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | Mayor
EPI-3 | Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa publica. |  |  | P | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
|  |  |  | I | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 7 | Moderado
EPI-4 | Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo |  |  | P | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 11 | 1 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
EPI-5 | Posibilidades de filtración de la información |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
EPI-6 | Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión. |  |  | P | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  |  |  | I | 7 | 11 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 13 | 7 | Moderado
EPI-7 | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos |  |  | P | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
|  |  |  | I | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | Mayor
EPI-8 |  |  |  | P
I
EPI-9 |  |  |  | P
I
EPI-10 |  |  |  | P
I
EPI-11 |  |  |  | P
I
EPI-12 |  |  |  | P
I
EPI-13 |  |  |  | P
I
EPI-14 |  |  |  | P
I
EPI-15 |  |  |  | P
I
EPI-16 |  |  |  | P
I
EPI-17 |  |  |  | P
I
EPI-18 |  |  |  | P
I
EPI-19 |  |  |  | P
I
EPI-20 |  |  |  | P
I
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  |  | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
Bernardo Bonilla Pinzon |  |  |  |  | 6: Claudia Matitza Soto Cardenas |  | Beatriz Eugenia Morales Velez
Gonzalo Peres Albarracín |  |  |  |  | 6: Reina Carolina Baron Rocha
Alex Samuel Wihiler Bautista |  |  |  |  | 6: Omar Enrique Cervantes De Los Rios
Gabriel Alejandro Jimenez Tellez
Maria Carolina Ardila Garzon
Ximena Vallejo
Kelly Jhojanna Martin Alvarado
German Andres Fuertes Chaparro
Oscar Gerardo Cifuentes Correa
Omar Enrique Cervantes De Los Rios
Libardo Silva Morales
Roger Rodriguez Mora
Luis Alejandro Herrera Angel
Alejandro Tenorio
Rafael Francisco Gomez Jimenez
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.

## SEPG-F-013
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-013
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2014
|  | MATRIZ CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on L11: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-008
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [17 empty] | Código: | SEPG-F-008
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [17 empty] | Versión: | 2.0
|  |  |  | Formato | [17 empty] | Fecha: | 2014-03-18
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [17 empty] | Hoja 1 de 1
[17 empty] | FECHA: | 25 DE ABRIL DE 2014
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
OBJETIVO |  |  |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[14 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | [8 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
EPI-1 | Estructuración legal inadecuada o insuficiente. | 3 | 11 | 33 | 1 | Comité de Contratación | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar. | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-2 | Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. | 3 | 11 | 33 | 1 | Aprobaciones de riesgos y de condiciones financieras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aprobación del Confis y Autorización para comprometer vigencias futuras | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Aprobación del Comparador Público Privado por parte del Departamento Nacional de Planeación | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Interventorías de la estructuración | x |  | 0 | 0 | 30 | 15 | 25 | 70 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
EPI-3 | Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa publica. | 4 | 7 | 28 | 1 | Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21 | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) |  |  | -2 | 0
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) |  | Circular externa radicada con No. 2013-000017-4 del 16 de Agosto de 2013 | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-4 | Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo | 3 | 11 | 28 | 1 | Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21 | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Contratación de evaluadores para revisión de las iniciativas privadas | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-5 | Posibilidades de filtración de la información | 3 | 11 | 33 | 1 | Acta de recibo de Modelo Financiero suscrita entre la Agencia y entidades externas como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Compromiso de transparencia y confidencialidad suscrito por los funcionarios de la Agencia, Contratistas y Estructuradores | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Convenio Administrativo entre la Agencia y la FDN para la promoción, viabilidad y desarrollo de proyectos para la cuarta generación, donde existe un acuerdo de confidencialidad | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
EPI-6 | Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión. | 3 | 7 | 21 | 1 | Estatuto anticorrupución ley 1474 de 2011, ( Exige tener firmada la interventoria previa al acta de inicio al contrato de concesión) | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Obligación de tener contratada la interventoría antes de tener firmada el acta de inicio del contrato de concesión. | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-7 | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | 4 | 11 | 44 | 1 | Panel de expertos |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  | -2 | -2 | 4 | 6 | 24 | Riesgo Alto (Z-11) |  |  | 0 | -2
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-8 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-9 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-10 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-11 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-12 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-13 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-14 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-15 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  | Firma |  | Nombre | [5 empty] | Firma
Reina Carolina Baron Rocha | [8 empty] | Claudia Matitza Soto Cardenas |  |  |  |  | Beatriz Eugenia Morales Velez
Omar Enrique Cervantes De Los Rios
Note on F23: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G23: Si en la casilla ¿existen controles?, la respuesta es no (0), se mantiene la evaluación del riesgo, no continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
Note on H23: Digite el nombre claro del control
Note on I23: Control hacia la probabilidad
Note on J23: Control hacia el (Impacto),
Note on S22: Monica Viviana Parra Segura:
Note on S24: Monica Viviana Parra Segura: Recuerda que por normatividad cada riesgo solo puede bajar hasta dos casillas via impacto y hasta 2 via probabilidad. Por lo tanto, ajustar para que se vea solo eso, y no que baja dos por cada control.
Note on X21: Monica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.

## SEPG-F-014
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-014
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [19 empty] | Hoja 1 de 1
| Fecha | 25 DE ABRIL DE 2014 |  | PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
| OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
NOTA:
| OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [10 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
| ÍTEM | PROCESO | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
| EPI-1 | PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | Estructuración legal inadecuada o insuficiente. | El componente jurídico en estructuración (asesoría, pliegos, y contrato) puede tener inconsistencias, falencias o contradicciones. | ESTRATEGICO | 3 | 11 | 33 | Comité de Contratación | -2 | 11 | 1 | 11 | REDUCIR EL RIESGO | Seguimiento y los ajustes necesarios al contrato estandar. | Diana Bernal | Gerente Jurídica de Estructuración | Vicepresidencia Jurídica | 2014-05-01 | 2015-05-01 | Número de Versiones de contrato revisadas | Este indicador controlará que por lo menos 1 vez al año la Vicepresidencia Jurídica haya realizado verificaciones al contrato
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar. |  | Mayor | Raro (E) | Riesgo Alto (Z-15)
0
| EPI-2 |  | Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. | Los estudios elaborados durante la etapa de estructuración no reflejan la realidad del proyecto. | TECNICO | 3 | 11 | 33 | Aprobaciones de riesgos y de condiciones financieras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aprobación del Confis y Autorización para comprometer vigencias futuras | -2 | 11 | 1 | 11 | REDUCIR EL RIESGO | Contratar interventoría o personal técnico idóneo para revisión de los estudios de estructuración | Beatriz Eugenia Morales | Vicepresidente de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | 2014-05-01 | 2015-05-01 | Número de interventorías contratadas o número de personas técnicas contratadas para revisión de estudios de estructuración | Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 interventoría o 1 persona técnica encargadas de revisar los estudios de estructuración
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Aprobación del Comparador Público Privado por parte del Departamento Nacional de Planeación |  | Mayor | Raro (E) | Riesgo Alto (Z-15)
Interventorías de la estructuración
¦ | EPI-3 |  | Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa publica. | Cuando un particular presenta un proyecto de iniciativa privada sobre un proyecto de iniciativa publica que está en proceso de estructuración o cercano a proceso de contratación. | ESTRATEGICO | 4 | 7 | 28 | Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21 | -2 | 7 | 2 | 14 | ASUMIR EL RIESGO
[6 empty] | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | Circular externa radicada con No. 2013-000017-4 del 16 de Agosto de 2013 |  | Moderado | Improbable (D) | Riesgo Moderado (Z-9)
0
| EPI-4 |  | Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo | La posibilidad de adjudicar el proyecto sin suficiente consideración de las políticas y necesidades de la Nación | ESTRATEGICO | 3 | 11 | 33 | Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21 | -2 | 11 | 1 | 11 | REDUCIR EL RIESGO | Contratar firmas idóneas para revisión de las iniciativas privadas, y para comparación con las iniciativas públicas | Beatriz Eugenia Morales | Vicepresidente de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | 2014-05-01 | 2015-05-01 | Número de firmas contratadas para revisión de las iniciativas privadas y comparación con las iniciativas públicas | Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 firma encargada de revisar la iniciativa privada y compararla con la iniciativa pública
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Contratación de evaluadores para revisión de las iniciativas privadas |  | Mayor | Raro (E) | Riesgo Alto (Z-15)
0
| EPI-5 |  | Posibilidades de filtración de la información | La filtración de información puede presentarse sobre el modelo financiero, sobre los estudios y documentos contractuales antes de hacer publica la licitación. | OPERATIVO | 3 | 11 | 33 | Acta de recibo de Modelo Financiero suscrita entre la Agencia y entidades externas como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación | -2 | 11 | 1 | 11 | REDUCIR EL RIESGO | Convenios o actas de confidencialidad con las personas que manejan los modelos financieros | Claudia Maritza Soto | Gerente Financiero de la Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidente de Estructuración | 2014-05-01 | 2015-05-01 | 1 convenio o acta de confidencialidad firmado | Convenio o acta de confidencialidad firmado por la persona encargada de manejar el modelo o las personas encargadas de revisarlo
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Compromiso de transparencia y confidencialidad suscrito por los funcionarios de la Agencia, Contratistas y Estructuradores |  | Mayor | Raro (E) | Riesgo Alto (Z-15)
Convenio Administrativo entre la Agencia y la FDN para la promoción, viabilidad y desarrollo de proyectos para la cuarta generación, donde existe un acuerdo de confidencialidad
| EPI-6 |  | Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión. | Simultáneamente con la estructuración del proyecto se debe iniciar con la estructuración de la interventoría | OPERATIVO | 3 | 7 | 21 | Estatuto anticorrupución ley 1474 de 2011, ( Exige tener firmada la interventoria previa al acta de inicio al contrato de concesión) | -2 | 7 | 1 | 7 | REDUCIR EL RIESGO | Iniciar la contratación de la interventoría antes de la suscripción del contrato de concesión | Gerente de Contratación | Gerente de Contratación | Vicepresidencia Jurídica | 2014-05-01 | 2015-05-01 | Número de interventorías contratadas previas a la suscripción de un contrato de concesión | Este indicador mide que se haya contratado por lo menos 1 interventoría previo a la suscripción de un contrato de concesión
[6 empty] | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | Obligación de tener contratada la interventoría antes de tener firmada el acta de inicio del contrato de concesión. |  | Moderado | Raro (E) | Riesgo Moderado (Z-8)
0
| EPI-7 |  | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | La deficiente información o la falta de la misma genera traumatismos y demoras para el proceso, puesto que la aprobación de riesgos es uno de los requisitos básicos y sin este el proceso no puede continuar su trámite normal. | TECNICO | 4 | 11 | 44 | Panel de expertos | -2 | 6 | 4 | 24 | REDUCIR EL RIESGO | Realizar el panel de expertos cuando la información que necesita la Agencia no existe | Camilo Jaramillo | Gerente Técnico de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | 2014-05-01 | 2015-05-01 | Número de paneles de expertos realizados cuando no se tenga la información que la Agencia necesita para el análisis de riesgos | Este indicador contola que se realice por lo menos un panel de expertos, cuando sea necesario, es decir, cuando la Agencia no cuente con la infomración necesaria para hacer análisis de riesgos
[6 empty] | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | 0 |  | Menor | Probable (B) | Riesgo Alto (Z-11)
0
| EPI-8 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| EPI-9 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| EPI-10 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| EPI-13 | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
0
| EPI-16 | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
0
| EPI-19 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
0
| 0 | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
0
| EPI-11 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| EPI-12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
| EPI-13 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
| Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
| Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre |  | Cargo/Área |  | Firma
| Reina Carolina Baron Rocha |  |  |  | Asesor Experto Grado 8 / Vicepresidencia de Estructuración |  |  |  |  | Claudia Matitza Soto Cardenas |  |  |  | Gerente Financiera - Vicepesidencia de Estructuración |  |  | Beatriz Eugenia Morales Velez |  | Vicepresidente de Estruracion
| Omar Enrique Cervantes De Los Rios |  |  |  | Asesor Experto Grado 7 / Vicepresidencia de Estructuración
Note on O17: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on P16: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on Q16: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on T16: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on V16: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on W16: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## CAMBIOS 2013 - 2014
ITEM | RIESGO | TRANSPARENCIA 2013 | [5 empty] | TRANSPARENCIA 2014
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL
1 | Estructuración legal inadecuada o insuficiente. | 3 | 11 | (Z-19) | 3 | 11 | (Z-7) | 3 | 11 | (Z-19) | 3 | 11 | (Z-19)
2 | Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. | 3 | 11 | (Z-19) | 1 | 11 | (Z-7) | 3 | 11 | (Z-19) | 2 | 11 | (Z-16)
3 | Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa publica. | 4 | 7 | (Z-14) | 4 | 7 | (Z-14) | 4 | 7 | (Z-14) | 4 | 7 | (Z-14)
4 | Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo | 3 | 11 | (Z-19) | 3 | 11 | (Z-7) | 3 | 11 | (Z-19) | 3 | 11 | (Z-19)
5 | Posibilidades de filtración de la información | 3 | 11 | (Z-19) | 3 | 11 | (Z-7) | 3 | 11 | (Z-19) | 3 | 11 | (Z-19)
6 | Falta de interventoría al inicio de contrato de concesión. | 3 | 7 | (Z-13) | 3 | 7 | (Z-4) | 3 | 7 | (Z-13) | 3 | 7 | (Z-13)
| Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | 4 | 11 | (Z-20) | 4 | 11 | (Z-11) | 4 | 11 | (Z-20) | 4 | 6 | (Z-11)

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
EPI-1 |  | PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | #REF! | 11 | 3 | 33 | Comité de Contratación | -2 | ESTRATEGICO | ASUMIR EL RIESGO | Seguimiento y los ajustes necesarios al contrato estandar. | Diana Bernal | Gerente Jurídica de Estructuración | Vicepresidencia Jurídica | 41760 | 42125 | Número de Versiones de contrato revisadas
|  |  |  | Mayor | Posible (C) | Riesgo Extremo (Z-19) | Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar. | -1
0
EPI-2 |  |  | Estructuración legal inadecuada o insuficiente. | 11 | 3 | 33 | Aprobaciones de riesgos y de condiciones financieras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aprobación del Confis y Autorización para comprometer vigencias futuras | -2 | TECNICO | ASUMIR EL RIESGO | Contratar interventoría o personal técnico idóneo para revisión de los estudios de estructuración | Beatriz Eugenia Morales | Vicepresidente de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | 41760 | 42125 | Número de interventorías contratadas o número de personas técnicas contratadas para revisión de estudios de estructuración
|  |  |  | Mayor | Posible (C) | Riesgo Extremo (Z-19) | Aprobación del Comparador Público Privado por parte del Departamento Nacional de Planeación | -2
Interventorías de la estructuración
EPI-3 |  |  | Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa publica. | 7 | 4 | 28 | Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21 | -2 | ESTRATEGICO | EVITAR EL RIESGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Moderado | Probable (B) | Riesgo Alto (Z-14) | Circular externa radicada con No. 2013-000017-4 del 16 de Agosto de 2013 | -2
0
EPI-4 |  |  | #REF! | 11 | 3 | 33 | Ley 1508 de 2012 y Decreto 1467 de 2012, en su artículo 21 | -2 | ESTRATEGICO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Contratar firmas idóneas para revisión de las iniciativas privadas, y para comparación con las iniciativas públicas | Beatriz Eugenia Morales | Vicepresidente de Estructuración | Vicepresidencia de Estructuración | 41760 | 42125 | Número de firmas contratadas para revisión de las iniciativas privadas y comparación con las iniciativas públicas
|  |  |  | Mayor | Posible (C) | Riesgo Extremo (Z-19) | Contratación de evaluadores para revisión de las iniciativas privadas | -2
0
EPI-11 |  |  | 0 | 11 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | REDUCIR EL RIESGO | Convenios o actas de confidencialidad con las personas que manejan los modelos financieros | Claudia Maritza Soto | Gerente Financiero de la Vicepresidencia de Estructuración | Vicepresidente de Estructuración | 41760 | 42125 | 1 convenio o acta de confidencialidad firmado
|  |  |  | Mayor | Posible (C) | Riesgo Extremo (Z-19) | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)