## SEPG-F-030
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-030
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
| Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2014
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
|  |  |  | FECHA | 2 DE MAYO DE 2014
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  | Conflictos sociales. | Capacidad financiera |  | Bajos recursos de viáticos para vistitas de supervisión.
|  | Requerimientos de las comunidades fuera del contrato. |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
Conflictos sociales, políticos o interés particulares de las comunidades.
Problemas de corrupción a nivel municipal.
Económicos | Nuevos proyectos de infraestructura para contratación |  | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos. | Fallos frecuentes en la pagina web e interrupciones de la red
| Inversión extranjera |  |  |  | Ausencia de políticas para optimización y manejo de recursos tecnológicos seguros.
| Condiciones geográficas privilegiadas que pueden generan desarrollo económico nacional en los próximos años. |  |  |  | Falta contrato de backup para servidor (exped.microfilmados)
| Incremento de trafico portuario, vial, aéreo, férreo por oportunidades comerciales. |  |  |  | Sistema de correspondencia poco amigable.
Tecnológicos |  | Fallas técnicas del sector de la construcción. | Modelo de Operación/Procedimientos | Existen antecedentes de casos de éxito y/o fallos. | Vacios en los esquemas de contratación
|  |  |  | Planes de mejora que permiten corregir hallazgos en los proyectos de concesión. | Falta socialización de instrumentos de control y seguimiento
|  |  |  | Decisiones consensuadas | Falta trazabilidad en los proyectos ; Desarticulación y ausencia de información sobre los proyectos
|  |  |  | Seguimiento a concesiones por supervisores, profesionales especializados e interventores | Falta de manuales de supervisión e interventoría -
Falta memoria institucional (organización de antecedentes)
|  |  |  | validación de estructuraciones y seguimientos con terceros (DNP, MT, MHCP) | Falta rigurosidad en el cumplimiento de políticas para manejo y traslado al archivo
Planes, procesos, cronogramas desarticulados
Antecedentes de incumplimiento generan hallazgos de entidades de control.
Insuficiente control y seguimiento a los proyectos.
Falta planeación en el tema.
Aplicación de proceso y procedimientos de manera improvisada.
No se toman decisiones oportunas, por tramites previos.
Falencias y-o ausencias de interventorías.
Ausencia de protocolos para operar y/o proceder en situaciones estando en campo.
Faltan políticas / protocolos oficiales para manejo de relaciones y cortesías con concesionarios, interventores, estructuradores.
Políticos | Modificaciones contractuales (normatividad-claridad)) | Vacíos jurídicos en la normatividad marco | Talento Humano |  | Cambios de directivas (si no hay políticas institucionales claras para el control, administración y seguimiento de los proyectos)
| Nuevos esquemas de contratación | Cambio de gobierno (Presiones políticas) |  |  | Falta de políticas claras para contratación de personal en la entidad
| Cambio de gobierno | Requerimientos judiciales |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
| Conpes Puertos regula oportunidad portuarias para próximos años | Requerimientos normativos por fuera del alcance contractual |  |  | Personal especializado en modos de transporte pueden tener conflictos de interés por experiencias laborales previas.
|  | Dependencia interinstitucional para toma de decisiones (autoridades externas) |  |  | Falta de capacitaciones que refuercen y empoderen el recurso humano, especialmente en las áreas misionales.
|  | Concesiones aeroportuarias con problemáticas y vacíos contractuales. |  |  | Demora en procesos de vinculación de personal
Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes.
Medioambiental | Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes. | Requerimientos de autoridades ambientales con ocasión de los seguimientos periódicos | Cultura Organizacional |  | Canales de información improvisados
Incremento de fenómenos naturales
|  | Inestabilidades geológicas y condiciones geomorfológicas. |  |  | Falta de comunicación entre las áreas (estructuración), aun se siente que las áreas son islas.
Demoras en tramites de licencias ambientales
Predial |  | Dificultades en las adquisiciones de predios para el desarrollo de los proyectos. | Otros
Sobrevaloración de predios
Otros |  | Empresas privadas del sector ofrecen mejores beneficios e incentivos a personal técnico relacionado con infraestructura. | Otros
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombre |  | Firma | Nombre |  | Firma
María Victoria Velásquez - VGP Aeropuertos |  |  | Camilo Mendoza Rozo
Edgardo Garciaherreros Barrera -VGC Aeropuertos
Maola Barrios Arrieta - VPRE Socio-Ambiental; |  |  | Andres Figueredo Serpa
Fabián Jiménez-VPRE-Socio Ambiental;
Dilver O. Pintor - VPRE Predial |  |  | Javier Alberto Hernandez López
Andres David Gnecco Martinez - VGC Puertos
Miguel Landinez-VCG Puertos;
Luis Gonzalo Pachon Marquez -VGC Férreo
Juliana Villamizar VGC Financiera;
Gloria Ines Cardona Botero - VGC
Carlos Alexander Vargas Guerrero VCG;
Tatiana Calderón Mejia; VGC Administrativo;
Jorge Huertas Luna- VPRE Gerencia de Riesgos
Monica Viviana Parra S-VPRE Apoyo Gerencia de Riesgos.
José Roman Pacheco Gallego y Jaime Humberto Martinez Barrera
Juan Gabriel Cisneros Llanos
Note on B9: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.
Note on G8: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.

## SEPG-F-007
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Código: SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  |  | Fecha: 18/03/2014 | .
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
[6 empty] | FECHA: | 2 DE MAYO DE 2014
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
ÍTEM | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
1 | Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras | El inicio del proceso predial depende de insumos técnicos que no son elaborados con la debida oportunidad y calidad que se requiere; El proceso de adquisicón predial se ve afectado por eventos ajenos a la entidad atribuibles a terceros, entre ellos Concesionarios, interventorias, juzgados y los mismos propietarios |  | Demora en la definición de los diseños; -Deficiencia en la elaboración de los insumos prediales, el concesionario no cuenta con un equipo que tenga la debida planeación y coordinación del trabajo. - Deficiente conformación del equipo de gestión ;- Débil alcance de las obligaciones de las interventorías; -Deficiencias en el control y seguimiento por parte de la entidad, -Eventos externos y presiones de la comunidad. | Demora en el inicio del proceso de adquisición de los predios y el desarrollo de sus diferentes etapas - Retraso en la ejecución y puesta en operación del proyecto y sobrecostos del proyecto. - Deterioro de la imagen y la credibilidad de la entidad Falta de credibilidad hacia el proyecto por parte de los propietarios |  | TECNICO
2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales. | Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras. |  | - Demora en la presentación de requisitos para obtención de permisos y licencias; - Baja calidad de los estudios ambientales; - Demoras en tramites internos de las autoridades ambientales.; - Falta de políticas estatales claras para el desarrollo de consultas previas, lo que genera demora en los procesos de consulta previa . Prestensiones excesivas de las comunidades frente al proceso consultivo | - Sobrecostos en los proyectos; - Entrada tardía en el inicio de los proyectos;generando desplazamiento en el cronograma de trabajo |  | TECNICO
3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | Se puede presentar reclamaciopnes y controversias contractuales con motivo de clausulados contractuales con ambigüedades, vacíos y/o contradicciones en cualquier etapa del proyecto. por parte de los concesionarios |  | - Deficiencias en la estructuración de los proyectos - Vacíos o ambigüedades y/o contradicciones en los contratos y en los pliegos. - Instrucciones gubernamentales sin soporte . - Falta de coordinación y organización entre las áreas. - Modificaciones de los cronogramas. - Inconvenientes con las comunidades | - Sobrecostos del proyecto, - Investigaciones de los entes de control. -Suscripción de otrosi y/o modificaciones contractuales. - Procesos judiciales. - Atrasos en la ejecución de los proyectos. . Desgaste y costos administrativo; Deterioro de la imagen de la entidad. |  | CUMPLIMIENTO
4 | Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | Las falencias en el seguimiento integral de los proyectos. Por parte de la entidad o las interventorias |  | - Falta de gestión oportuna para la contratación de interventorías.; - Falta de personal de apoyo de las diferentes gerencias en los equipos de trabajo para los proyectos.- falta de una metodología ajustada a las necesidades de la entidad para el desarrollo de la supervisión y socialización de las misma Contratos de Interventoría con duraciones cortas que impiden la continuidad y el seguimiento del proyecto. | -Demora en la toma de decisiones; - Incumplimiento en especificaciones técnicas; - Requerimiento de los entes de control. |  | CUMPLIMIENTO
5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | Las partes asumen o dejan de hacer funciones, o toman decisiones que no les corresponden generando conflictos en los proyectos por falta de claridad de sus responsabilidades. |  | - Falta de manuales, protocolos, que aclaren de funciones y responsabilidades de las partes. - Diferencias en la interpretación de las normas. | - Traumas en la gestión administrativa y de seguimiento. - Desgaste administrativo. - Mala imagen de las entidades gubernamentales. |  | ESTRATEGICO
6 | Solicitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos | Cambios no previstos que se generan en desarrollo de los proyectos por solicitud de agentes externos. No se socializa oportuna y debidamente el diseño y alcance del proyecto y el desarrollo del proceso predial |  | - Cambios de gobierno. - Presiones sociales y políticas. - Presiones de los concesionarios. -Deficiente socialización de los alcances técnicos del proyecto y sus eventuales impactos en el funcionamiento de los predios y de la comunidad - Diseños definidos sin tener en cuenta las necesidades y requerimientos de la comunidad.. | - Sobrecostos. - Cambios en el alcance de los proyectos. - Parálisis de tramos en los proyectos. - Desgaste administrativo. -Retraso en la ejecución y puesta en marcha del proyecto, afec tación en el inicio del proceso predial y sobrecostos del proyecto |  | TECNICO
7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | Las comunidades pueden presentar acciones de hecho externas al proyecto generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de cronogramas. |  | - Falta de socialización oportuna de los proyectos con la comunidad en la etapa de estructuración que permitan identificar situaciones de conflicto que deban ser previstas contractualmente. - Diseños definidos sin tener en cuenta las necesidades reales de la comunidad.. -Manifestaciones de inconformidad de la comunidad por causas atribuibles a la ejecución del proyecto. | - Mayores costos en los proyectos. - Atraso en los cronogramas de obra: - Conflictos sociales. - Deterioro de la imagen de la ANI |  | TECNICO
8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | Demora en la emisión de conceptos de la diferentes gerencias que atrasan la toma de decisiones . |  | - Falta de sistema integral de información y trazabilidad. - Falta de personal. - Demora en la generación de documentos. - Concentración para toma de decisiones en pocas personas (gerentes). -Retrasos por actos protocolarios y trámites excesivos e innecesarios al interior de la entidad para la toma de decisiones. | - Procesos judiciales. - Hallazgos y requerimientos de entes de control. - Sobrecostos . -Impactos en la ejecución del proyecto |  | OPERATIVO
9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | Las concesiones e interventoría de todos los modos están obligadas periódicamente a presentar información de inversiones ejecutadas con sus respectivos soportes, y en muchas ocasiones la entregan de manera tardía. |  | - Demora del concesionario o interventoría para entregar la información contables de cada proyecto. | - Incumplimiento en el registro contable de la ANI. - Hallazgos de la Contraloría. |  | CUMPLIMIENTO
10 | Demoras en la ejecución de compromisos contractuales. | Pese a la obligación en el contrato los concesionarios incumplen muchos de los compromisos pactados. |  | - Falta de seguimiento y control oportuno -Riesgos externos o eventualidades no predecibles - Falta de planeación por parte del concesionario - Demora en la toma de decisiones para aplicar medidas sancionatorias. | - Deterioro en la infraestructura concesionada. - Demora en la ejecución y entrega de los proyectos. |  | CUMPLIMIENTO
11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | Existen impactos sociales y ambientales no identificados desde la estructuración del proyecto que quedan sin cobertura contractual, lo cual limita el manejo de los mismos que retrasa y aumenta el costo de los proyectos. |  | - Deficiencias en la identificación de situaciones sociales y ambientales desde la estructuración y en la elaboración de la minuta contractual. | - Mayores costos en los proyectos. - Atraso en los cronogramas de obra: - Conflictos sociales. - Deterioro de la imagen de la ANI - Procesos judiciales que establecen nuevos requerimientos |  | TECNICO
12 | Sobrevaloración de los predios por la expropiación judicial | Existen diferencias muy significativas entre el valor dado en los avalúos comerciales fijados por las lonjas y los valores establecidos por los juzgados, siendo estos últimos muy superiores al valor ofertado |  | Falta de conocimiento del proceso de expropiación y de la normatividad por parte de los peritos judiciales y del juez. Así mismo, insuficiente gestión por parte de la entidad y los concesionarios durante el desarrollo de la etapa de vía gubernativa y el mismo proceso de expropiación | Aumento en el costo de la adquisición de los predios y demora en la entrega de los predios, con el consecuente atraso del cronograma de obra Desbordamiento del presupuesto para la financiación predial |  | TECNICO
13 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | Se presenta un mayor valor de los recursos requeridos para la adquisición de los predios, con respecto al valor inicialmente definido en la estructuración del proyecto, el cual está consignado en el contrato |  | El alcance de los estudios prediales, especialmente en lo referente a la proyección de la valoración de los predios, no es suficiente, y tampoco se desarrolla con la rigurosidad del caso es un estimado que siempre va a diferir por las circunstancias que ocurren durante la adquisición predial | Sobrecostos prediales del proyecto, lo cual genera la necesidad de tramitar contingentes prediales. Igualmente, se produce el atraso en la ejecución de las obras |  | FINANCIERO
14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | La entidad y los funcionarios encargados de la gestión contractual de los proyectos podrían ser objeto de sanciones en caso de no cumplimiento de mandamientos judiciales. |  | -Falta de recursos económicos y humanos. - Falta de información y trazabilidad de esta - Falta de claridad en la orden judicial. - Falta de coordinación y seguimiento entre las áreas. | - Sanciones aplicables. - Detrimento patrimonial. - Deterioro de la imagen institucional. |  | CUMPLIMIENTO
15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto | Existen redes dentro del corredor vial que impiden la ejecución de las obras. |  | Deficiencia en la identificación de las redes desde la estructuración. Deficiencia en la cuantificación de los costos por traslado de dichas redes | -Sobrecostos del proyecto. -Demora en la construcción de las obras. -Necesidad de crear un fondo de contingencia por redes |  | TECNICO
16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | El establecer tarifas diferenciales para poblaciones específicas, genera obligaciones económicas a la entidad |  | -Existen factores sociales que generan la necesidad de establecer tarifas diferenciales inferiores a las pactadas contractualmente | Generación de obligaciones financieras adicionales a la Entidad |  | FINANCIERO
17 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el giro de Vigencias futuras | Posiibles reclamaciones del concesionario con respecto al incumplimiento en la obligación del pago de las Vigencias Futuras |  | -Falta de disponibilidad presupuestal oportuna -Diferencia de criterios entre la ANI y el Concesionario con respecto al cumplimiento de los requisitos para el pago de las Vigencias Futuras | -Pago de intereses por mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente. |  | FINANCIERO
18
19
20
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  | Firmas | Nombre | Firma | Nombre | Firma
Gloria Ines Cardona Botero - VGC | [5 empty] | Camilo Mendoza Rfozo
Carlos Alexander Vargas VCG
Edgardo Garciaherreros Barrera -VGC Aeropuertos | [5 empty] | Andres Figueredo Serpa
Zarith Juliana Villamizar - VGC Financiera
Ingrid Tatiana Calderón; VGC Administrativo | [5 empty] | Javier Alberto Hernandez López
Miguel Alexei Landinez-VCG Puertos
Andres David Gnecco Martinez - VGC Puertos
Luis Gonzalo Pachon Marquez -VGC Férreo
Jorge Huertas Luna- VPRE Gerencia de Riesgos
María Victoria Velásquez - VGP Aeropuertos
Dilver O. Pintor - VPRE Predial
Maola Barrios Arrieta - VPRE Socio-Ambiental
Fabián Jiménez-VPRE-Socio Ambiental
José Roman Pacheco Gallego y Jaime Humberto Martinez Barrera - VJ
Juan Gabriel Cisneros Llanos - VEJ
Monica Viviana Parra S-VPRE Apoyo Gerencia de Riesgos
Note on B17: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-012
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-012
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  |  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [19 empty] | Hoja 1 de 1
[21 empty] | FECHA: | 2 DE MAYO DE 2014
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [7 empty] | Impacto
valor |  |  |  | descripcion |  |  |  | valor |  |  |  | descripción
1 |  |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante
2 |  |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 |  |  |  | Menor
3 |  |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado
4 |  |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor
5 |  |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico
ITEM | RIESGO |  |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras |  |  |  | P | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | Mayor
2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales. |  |  |  | P | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Casi Seguro (A) | 55 | Riesgo Extremo (Z-21)
[5 empty] | I | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. |  |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
[5 empty] | I | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | Moderado
4 | Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. |  |  |  | P | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
[5 empty] | I | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | Moderado
5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) |  |  |  | P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
[5 empty] | I | 6 | 6 | 13 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | Moderado
6 | Solicitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos |  |  |  | P | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
[5 empty] | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | Moderado
7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. |  |  |  | P | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. |  |  |  | P | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | Mayor
9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. |  |  |  | P | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
[5 empty] | I | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | Moderado
10 | Demoras en la ejecución de compromisos contractuales. |  |  |  | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. |  |  |  | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
12 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial |  |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
13 | Sobrevaloración de los predios por la expropiación judicial |  |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Probable (B) | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Mayor
14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. |  |  |  | P | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Raro (E) | 11 | Riesgo Alto (Z-15)
[5 empty] | I | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | Mayor
15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto |  |  |  | P | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Casi Seguro (A) | 35 | Riesgo Extremo (Z-18)
[5 empty] | I | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | Moderado
16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. |  |  |  | P | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
[5 empty] | I | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Moderado
17 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el giro de Vigencias futuras |  |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7)
[5 empty] | I | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | Menor
18 |  |  |  |  | P
I
19 |  |  |  |  | P
I
20 |  |  |  |  | P
I
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [5 empty] | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres | [5 empty] | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
1- Gloria Inés Cardona Botero | [21 empty] | Camilo Mendoza Rozo
2- Carlos Alexander Vargas Guerrero
3- Edgardo Garciaherreros Barrera | [21 empty] | Andres Figueredo Serpa
4- Zarith Juliana Villamizar Morales
5.Ingrid Tatiana Calderon Mejia |  | 5. Ingrid Tatiana Calderon Mejia | [19 empty] | Javier Alberto Hernandez López
6- Miguel Alexei Landinez Santos
7- Andres David Gnecco Martinez
8-Luis Gonzalo Pachon Marquez
9- Jorge Huertas Luna
10- María Victoria Velásquez
11-Dilver Octavio Pintor Peralta
12-Maola Barrios Arrieta
13- Fabian Jiménez Franco
14- José Roman Pacheco Gallego y Jaime Humberto Martinez Barrera
15- Juan Gabriel Cisneros Llanos
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.

## SEPG-F-013
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-013
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2014
|  | MATRIZ CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on L11: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-008
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [17 empty] | Código: | SEPG-F-008
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [17 empty] | Versión: | 2.0
|  |  |  | Formato | [17 empty] | Fecha: | 2014-03-18
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [17 empty] | Hoja 1 de 1
[17 empty] | FECHA: | 2 DE MAYO DE 2014
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  |  |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[14 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | [8 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
1 | Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras | 4 | 11 | 44 | 1 | Realizar comités prediales | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | -2 |  | -1 | 2 | 11 | 22 | Riesgo Alto (Z-16) |  |  | -1 | 0
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) |  | Realizar visitas de campo | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[6 empty] | Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales. | 5 | 11 | 55 | 1 | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 3 | 11 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  | -2 | 0
|  | Casi Seguro (A) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-21) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 4 | 7 | 28 | 1 | Plan de regularización. |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo (Z-2) |  |  | 0 | -2
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) |  | Bitácoras de las modificaciones contractuales. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | 4 | 7 | 28 | 1 | formato o registro | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) |  |  | -2 | 0
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) |  | Informes de interventoria y supervision. | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Planes de regularizacion | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | 3 | 7 | 21 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3 | 7 | 21 | Riesgo Alto (Z-13) |  |  | 0 | 0
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | Solicitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos | 4 | 7 | 28 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4 | 7 | 28 | Riesgo Alto (Z-14) |  |  | 0 | 0
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | 4 | 11 | 44 | 1 | Matriz de Seguimiento al Plan Social Básico | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -1 | -2 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) |  |  | -2 | 0
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) |  | Matriz de Seguimiento al Plan de Compensaciones Socioeconómicas | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Matriz de Conflicto Social diferentes a consulta previa |  | X | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60 |  |  | -1 | [6 empty] | 0 | -1
8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | 4 | 11 | 44 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4 | 11 | 44 | Riesgo Extremo (Z-20) |  |  | 0 | 0
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | 4 | 7 | 28 | 1 | Formatos entre ellos los Fm 112a-112c y 112d | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo (Z-2) |  |  | -2 | 0
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) |  | Registro contable |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | 0 | -2
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
10 | Demoras en la ejecución de compromisos contractuales. | 4 | 11 | 44 | 1 | Formatos de interventoría | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -1 |  | -2 | 3 | 11 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  | -2 | 0
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) |  | Informes entre otros interventoría y supervisión. | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Planes de trabajo | x |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | 4 | 11 | 44 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 4 | 11 | 44 | Riesgo Extremo (Z-20) |  |  | 0 | 0
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
12 | Sobrevaloración de los predios por la expropiación judicial | 4 | 11 | 44 | 1 | Efectuar seguimiento oportuno a los procesos de expropiación | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | -2 | -1 | -1 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) |  |  | -1 | 0
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) |  | Efectuar revisión rigurosa y pronunciamiento oportuno ante los peritazgos judiciales |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 |  |  | -1 | [6 empty] | 0 | -1
[6 empty] | Anticipar las situaciones de conflicto a partir del acercamiento con los propietarios, comunidades y autoridades locales. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
13 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | 4 | 11 | 44 | 1 | Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer costos reales de predios | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | 12 | Riesgo Bajo (Z-5) |  |  | -2 | 0
|  | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) |  | Efectuar seguimiento oportuno a la gestión predial | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[6 empty] | Efectuar cálculos de aportes periódicos al fondo de contingencias |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | 0 | -2
14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | 1 | 11 | 11 | 1 | Plan de regularización. |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  | -2 | -2 | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) |  |  | 0 | -2
|  | Raro (E) | Mayor | Riesgo Alto (Z-15) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto | 5 | 7 | 35 | 1 | Efectuar estudios de redes con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer trazados de las diferentes redes |  | X | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |  | 0 |  | 5 | 7 | 35 | Riesgo Extremo (Z-18)
|  | Casi Seguro (A) |  | Riesgo Extremo (Z-18) | [9 empty] | 0
0
16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | 3 | 7 | 21 | 1 | Realizar estudios de impacto social y económico en las poblaciones aledañas a las futuras estaciones de peaje |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |  | 0 |  | 3 | 7 | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  | Posible (C) |  | Riesgo Alto (Z-13) | [9 empty] | 0
0
17 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el giro de Vigencias futuras | 3 | 6 | 18 | 1 | Revisiones por parte de la Gerencia Financiera | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  |  | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4)
|  | Posible (C) |  | Riesgo Moderado (Z-7) |  | Formatos financieros | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
0
18 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
19 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  | Firma |  | Nombre | [5 empty] | Firma
1- Gloria Inés Cardona Botero | [8 empty] | Gloria Inés Cardona Botrero |  |  |  |  | ANDRES FIGUEREDO SERPA
2- Carlos Alexander Vargas Guerrero | [8 empty] | Carlos Alexander Vargas Guerrero
3- Edgardo Garciaherreros Barrera | [8 empty] | Claudia Lorena Lopéz Salazar |  |  |  |  | JAVIER ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ
4- Zarith Juliana Villamizar Morales
5.Ingrid Tatiana Calderon Mejia | [13 empty] | CAMILO MENDOZA ROZO
6- Miguel Alexei Landinez Santos
7- Andres David Gnecco Martinez
8-Luis Gonzalo Pachon Marquez
9- Jorge Huertas Luna
10- María Victoria Velásquez
11-Dilver Octavio Pintor Peralta
12-Maola Barrios Arrieta
13- Fabian Jiménez Franco
14- José Roman Pacheco Gallego y Jaime Humberto Martinez Barrera
15- Juan Gabriel Cisneros Llanos
Note on F23: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G23: Si en la casilla ¿existen controles?, la respuesta es no (0), se mantiene la evaluación del riesgo, no continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
Note on H23: Digite el nombre claro del control
Note on I23: Control hacia la probabilidad
Note on J23: Control hacia el (Impacto),
Note on S22: Monica Viviana Parra Segura:
Note on S24: Monica Viviana Parra Segura: Recuerda que por normatividad cada riesgo solo puede bajar hasta dos casillas via impacto y hasta 2 via probabilidad. Por lo tanto, ajustar para que se vea solo eso, y no que baja dos por cada control.
Note on X21: Monica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.

## SEPG-F-014
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-014
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [19 empty] | Hoja 1 de 1
| Fecha | 2 DE MAYO DE 2014 |  | PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
| OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
NOTA:
| OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [10 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[16 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
| ÍTEM | PROCESO | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
| 1 | PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " | Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras | El inicio del proceso predial depende de insumos técnicos que no son elaborados con la debida oportunidad y calidad que se requiere; El proceso de adquisicón predial se ve afectado por eventos ajenos a la entidad atribuibles a terceros, entre ellos Concesionarios, interventorias, juzgados y los mismos propietarios | TECNICO |  | 11 | 44 | Realizar comités prediales | -1 | 11 | 2 | 22 | Riesgo Alto (Z-16) | REDUCIR EL RIESGO | Que el concesionario disponga de un equipo humano idóneo para la gestión predial (obligación 4 G) Fortalecer el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del proyecto Brindar alcance suficiente a la dedicación del equipo humano de la interventoría Adelantar las visitas de seguimiento con mayor frecuencia | Edgar Chacón y equipo interdisciplinario de supervisión de los proyectos | Gerente de proyecto - Expertos | VPRE-VJ-VGC-VEJ | 2014-01-02 | PERMANENTE | Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra | Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra
[7 empty] | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | Realizar visitas de campo |  | Mayor | Improbable (D)
Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra
| 2 |  | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales. | Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras. | TECNICO | 5 | 11 | 55 | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | -2 | 11 | 3 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | REDUCIR EL RIESGO | Que el contrato incorpore medidas de control , instructivos y cláusulas sancionatorias relacionadas con el proceso de licenciamiento ambiental. Dentro de la etapa de estructuración iniciar las gestiones y los trámites ambientales sobre la necesidad de presentar Diagnósticos Ambientales de Alternativas para los fines de licenciamiento, de manera que al momento de sacar los pliegos, el proyecto cuente con la definición de los corredores que deben ser objeto de licenciamiento ambiental. | Fernando Iregui Mejia y equipo socio ambiental Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión | Gerente de Proyecto- Expertos | VPRE, VE | PERMANENTE | PERMANENTE | Contratos | Contratos que incluyan las medidas sancionatorias. Contratos que incluyan los trazados que deben ser objeto de licenciamiento
[6 empty] | Casi Seguro (A) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-21) | 0 |  | Mayor | Posible (C)
0
¦ | 3 |  | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | Se puede presentar reclamaciopnes y controversias contractuales con motivo de clausulados contractuales con ambigüedades, vacíos y/o contradicciones en cualquier etapa del proyecto. por parte de los concesionarios | CUMPLIMIENTO | 4 | 7 | 28 | Plan de regularización. | -2 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo (Z-2) | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecimiento integral en la estructuración de los proyectos. Revisión inicial por todo el equipo de apoyo a la supervisión para identificar y mitigar posibles vacíos contractuales. | Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | N/A | VE, VGC, VEJ, VJ, VPRE | Desde la primera adjudicación a partir de 2014 | PERMANENTE | INFORME DE VERIFICACION (1) | INFORME FIRMADO.
[6 empty] | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | Bitácoras de las modificaciones contractuales. |  | Insignificante | Improbable (D)
0
| 4 |  | Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | Las falencias en el seguimiento integral de los proyectos. Por parte de la entidad o las interventorias | CUMPLIMIENTO | 4 | 7 | 28 | formato o registro | -2 | 7 | 2 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) | REDUCIR EL RIESGO | Elaboración de la metodología para el seguimiento y control a los proyectos de concesión. | Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisón | N/A | VGC VEJ VPRE | 2014-01-02 | 2014-06-30 | Metodología (1) | Metodología aprobada
[6 empty] | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | Informes de interventoria y supervision. |  | Moderado | Improbable (D)
Planes de regularizacion
| 5 |  | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | Las partes asumen o dejan de hacer funciones, o toman decisiones que no les corresponden generando conflictos en los proyectos por falta de claridad de sus responsabilidades. | ESTRATEGICO | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | EVITAR EL RIESGO | Socializar para delimitar con claridad las funciones y alcances de las partes. Esta se debe hacer al inicio de la ejecución de un proyecto, al cambio de apoyo técnico y en el momento en que se presenten modificaciones que afecten sustancialmente el proyecto. | Gerentes de Proyecto | N/A | VGC, VJ, VPRE,VEJ | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | N/A | Actas de socialización. | Actas Firmadas.
[6 empty] | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | 0 |  | Moderado | Posible (C)
0
| 6 |  | Solicitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos | Cambios no previstos que se generan en desarrollo de los proyectos por solicitud de agentes externos. No se socializa oportuna y debidamente el diseño y alcance del proyecto y el desarrollo del proceso predial | TECNICO | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 28 | Riesgo Alto (Z-14) | REDUCIR EL RIESGO | Socializar en la etapa de estructuración el proyecto, para que el contrato contenga las necesidades reales de las comunidades. Monitoreo permanente dentro de la zona de influencia con acercamiento a las comunidades y entidades involucradas para anticipar y/o identificar requerimientos adicionales al alcance contractual | Gerencia de Promoción - VE Gerente de Proyecto Predial, Social y Ambiental - VPRE. Gerentes de Proyecto VGC, VEJ y VJ | N/A | VE, VGC, VEJ, VPRE, VJ. | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | N/A | Actas de socialización. Actos Administrativos (Modificaciones contractuales) | Actas Firmadas. Actos Administrativos firmados
[6 empty] | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | 0 |  | Moderado | Probable (B)
0
| 7 |  | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | Las comunidades pueden presentar acciones de hecho externas al proyecto generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de cronogramas. | TECNICO | 4 | 11 | 44 | Matriz de Seguimiento al Plan Social Básico | -2 | 7 | 2 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) | REDUCIR EL RIESGO | Ajustar los procedimientos de seguimiento de las obligaciones contractuales de Interventoría y del Concesionario, realizados por la Gerencia Social y Ambiental e incorporarlos al manual de seguimiento que realice la VPGC. Implementar controles y medidas sancionatorias enfocadas a la gestión que adelanta la Interventoría de cada uno de los proyectos Monitoreo permanente con acercamiento a las comunidades para anticipar y/o identificar problemáticas sociales | Fernando Iregui Mejía y equipo Socio - ambiental | Gerente Social y Ambiental Expertos | VPPRE | 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 | PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | Procedimientos Requerimientos y sanciones a las que haya lugar contra las Interventorías actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión | Procedimientos de Seguimiento Social y Ambiental, ajustados Definición de controles y medidas sancionatorias para los contratos de Interventoría actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión
[6 empty] | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | Matriz de Seguimiento al Plan de Compensaciones Socioeconómicas |  | Moderado | Improbable (D)
Matriz de Conflicto Social diferentes a consulta previa
| 8 |  | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | Demora en la emisión de conceptos de la diferentes gerencias que atrasan la toma de decisiones . | OPERATIVO | 4 | 11 | 44 | 0 | 0 | 11 | 4 | 44 | Riesgo Extremo (Z-20) | EVITAR EL RIESGO | Determinar entre las diferentes vicepresidencias los tiempos de respuesta de acuerdo a los temas por medio de una circular | Camilo Mendoza Rozo Javier Alberto Hernández López | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo | VGC, VEJ | 2014-05-15 | 2014-05-30 | CIRCULAR (1) | CIRCULAR PUBLICADA
[6 empty] | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | 0 |  | Mayor | Probable (B)
0
| 9 |  | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | Las concesiones e interventoría de todos los modos están obligadas periódicamente a presentar información de inversiones ejecutadas con sus respectivos soportes, y en muchas ocasiones la entregan de manera tardía. | CUMPLIMIENTO | 4 | 7 | 28 | Formatos entre ellos los Fm 112a-112c y 112d | -2 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo (Z-2) | REDUCIR EL RIESGO | Definir plazos de entrega por medio de un oficio a los concesionarios e interventorías, la cual debe ser socializada entre las partes | Hernando Mereb Rodríguez Arana Emerson Durán Vargas | Gerentes Financiero | VGC, VEJ | 2014-01-15 | 2014-05-31 | OFICIOS | OFICIOS ENTREGADOS
[6 empty] | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | Registro contable |  | Insignificante | Improbable (D)
0
| 10 |  | Demoras en la ejecución de compromisos contractuales. | Pese a la obligación en el contrato los concesionarios incumplen muchos de los compromisos pactados. | CUMPLIMIENTO | 4 | 11 | 44 | Formatos de interventoría | 0 | 11 | 3 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | REDUCIR EL RIESGO | Implementar nuevas medidas para el control y seguimiento las cuales deben quedar incluidas en la metodología a elaborar planteada para el riesgo No.4 | Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisón | N/A | VGC | 2014-01-02 | 2014-05-30 | Metodología (1) | Metodología aprobada
[6 empty] | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | Informes entre otros interventoría y supervisión. |  | Mayor | Posible (C)
Planes de trabajo
| 11 |  | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | Existen impactos sociales y ambientales no identificados desde la estructuración del proyecto que quedan sin cobertura contractual, lo cual limita el manejo de los mismos que retrasa y aumenta el costo de los proyectos. | TECNICO | 4 | 11 | 44 | 0 | 0 | 11 | 4 | 44 | Riesgo Extremo (Z-20) | EVITAR EL RIESGO | Que en la etapa de estructuración se realicen los estudios ambientales de factibilidad con un nivel de profundidad mayor, con el ánimo de que la minuta sea más acorde a la realidad social y ambiental del entorno que será intervenido por los proyectos. Identificar cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos, con el ánimo de establecer e implementar los planes de contingencia correspondientes a cada una de dichas situaciones. | Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Fernando Iregui Mejía y equipo socio- ambiental | NA Gerente Social y Ambiental | VE, VPRE | PERMANENTE PERMANENTE | PERMANENTE PERMANENTE | Contrato Plan de Contingencia | Contratos de concesión acordes con las necesidades reales del entorno social y ambiental de los proyectos Plan de Contingencia para cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos
[6 empty] | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | 0 |  | Mayor | Probable (B)
0
| 12 |  | Sobrevaloración de los predios por la expropiación judicial | Existen diferencias muy significativas entre el valor dado en los avalúos comerciales fijados por las lonjas y los valores establecidos por los juzgados, siendo estos últimos muy superiores al valor ofertado | TECNICO | 4 | 11 | 44 | Efectuar seguimiento oportuno a los procesos de expropiación | 0 | 7 | 2 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) | REDUCIR EL RIESGO | Brindar oportuna y debidamente la información del proceso predial a los propietarios Fortalecer la frecuencia y rigurosidad del seguimiento a los procesos de expropiación | Edgar Chacón - Jaifer Blanco - Oscar Ibañez | Gerente de proyectos (Predial, Jurídico Predial, Defensa Judicial) | VPRE-VJ | 2014-01-02 | PERMANENTE | Eficiencia del seguimiento | En la medida en que la información a los propietarios sea oportuna y efectiva y se desarrolle un seguimiento riguroso a los procesos de expropiación, aumentamos la probabilidad que los peritazgos sean más acordes con la realidad del predio
[6 empty] | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | Efectuar revisión rigurosa y pronunciamiento oportuno ante los peritazgos judiciales |  | Moderado | Improbable (D)
Anticipar las situaciones de conflicto a partir del acercamiento con los propietarios, comunidades y autoridades locales.
| 13 |  | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | Se presenta un mayor valor de los recursos requeridos para la adquisición de los predios, con respecto al valor inicialmente definido en la estructuración del proyecto, el cual está consignado en el contrato | FINANCIERO | 4 | 11 | 44 | Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer costos reales de predios | 0 | 6 | 2 | 12 | Riesgo Bajo (Z-5) | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecer la presencia en el desarrollo de los procesos de estructuración para que los costos establecidos obedezcan a las metodologías, la realidad predial del corredor vial y el mercado inmobiliario Establecer continuamente el cálculo de ejecución de recursos prediales para proyectar las necesidades de contingencias | Edgar Chacón - Jaifer Blanco - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | Gerente de proyectos. Expertos | VPRE-VJ-VGC, VEJ | 2014-01-02 | PERMANENTE | Ejecución de recursos conforme a asignación de riesgos contingentes | De acuerdo con la debida proyección de los costos prediales que se efectúe en la estructuración, el efectivo seguimiento predial a la gestión del concesionario y los oportunos cálculos de las necesidades contingentes, la necesidad de recursos prediales corresponderá a los inicialmente previstos en el contrato y los sobrecostos no sobrepasarán las contingencias previstas
[6 empty] | Probable (B) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | Efectuar seguimiento oportuno a la gestión predial |  | Menor | Improbable (D)
Efectuar cálculos de aportes periódicos al fondo de contingencias
| 14 |  | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | La entidad y los funcionarios encargados de la gestión contractual de los proyectos podrían ser objeto de sanciones en caso de no cumplimiento de mandamientos judiciales. | CUMPLIMIENTO | 1 | 11 | 11 | Plan de regularización. | 0 | 6 | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | EVITAR EL RIESGO | Realizar en la etapa de estructuración gestión social con mayor exactitud para evitar posteriores reclamaciones por parte de las comunidades que lleven a procesos judiciales Identificar cada una de las situaciones de conflicto, con el ánimo de establecer e implementar los planes de contingencia correspondientes a cada una de dichas situaciones | Jaifer Blanco - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | Gerente de Defensa Judicial Expertos | VJ-VGC, VEJ | 2014-01-02 | PERMANENTE | Ordenes judiciales cumplidas/número de ordenes judiciales | Determinar que se cumpla oportunamente con las sentencias judiciales
[6 empty] | Raro (E) | Mayor | Riesgo Alto (Z-15) | 0 |  | Menor | Raro (E)
0
| 15 |  | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto | Existen redes dentro del corredor vial que impiden la ejecución de las obras. | TECNICO | 5 | 7 | 35 | Efectuar estudios de redes con el debido alcance en etapa de estructuración, para conocer trazados de las diferentes redes | 0 | 7 | 5 | 35 | Riesgo Extremo (Z-18) | REDUCIR EL RIESGO | Identificar desde la etapa de estructuración el mayor número de redes posible Que el concesionario disponga personal suficiente para realizar las investigaciones de redes a tiempo y para determinación del traslado de redes con las diferentes empresas de servicios Efectuar visitas de seguimiento con mayor frecuencia para determinar los problemas de redes | Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Edgar Chacón - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | Gerente de proyectos. Expertos | VE- VPRE-VGC, VEJ | 2014-01-02 | PERMANENTE | Eficiencia en el seguimiento | De acuerdo con la debida revisión de las redes que se efectúe en la estructuración, el efectivo seguimiento a la gestión del concesionario , se podran evitar atrasos en las obras por causa de las redes
[6 empty] | Casi Seguro (A) | Moderado | Riesgo Extremo (Z-18) | 0 |  | Moderado | Casi Seguro (A)
0
| 16 |  | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | El establecer tarifas diferenciales para poblaciones específicas, genera obligaciones económicas a la entidad | FINANCIERO | 3 | 7 | 21 | Realizar estudios de impacto social y económico en las poblaciones aledañas a las futuras estaciones de peaje | 0 | 7 | 3 | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | ASUMIR EL RIESGO | Que en la etapa de estructuración se realicen los estudios sociales con mayor detalle, con el fin que una vez se implementen los peajes no se presenten conflictos sociales en cuanto a solicitudes de tarifas diferenciales para ser asumidas dentro del proyecto. Es decir poder tener en cuenta desde estructuración las situaciones de conflicto social que se puedan presentar en cuanto a peajes y poder implementar planes para las soluciones correspondientes a cada una de dichas situaciones. | Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Hernando Mereb Rodríguez Arana Emerson Durán Vargas | Gerentes Financieros | VE-VGC, VEJ | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | Número de nuevas tarifas diferenciales aprobadas | Determinación de nuevas tarifas diferenciales
[6 empty] | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | 0 |  | Moderado | Posible (C)
0
| 17 |  | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el giro de Vigencias futuras | Posiibles reclamaciones del concesionario con respecto al incumplimiento en la obligación del pago de las Vigencias Futuras | FINANCIERO | 3 | 6 | 18 | Revisiones por parte de la Gerencia Financiera | 0 | 6 | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecer el seguimiento por parte del equipo financiero de la entidad | Hernando Mereb Rodríguez Arana Emerson Durán Vargas | Gerentes Financiero | VGC, VEJ | 2014-01-02 | PERMANENTE | Número de pago vigencias futuras/programación pago vigencias futuras | Pago efectivo de vigencias futuras
[6 empty] | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | Formatos financieros |  | Menor | Raro (E)
0
| 18 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| 19 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
| Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
| Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre |  | Cargo/Área |  | Firma
| Gloria Ines Cardona Botero |  |  |  | Gerente Proyectos VGC |  |  |  |  | 1- Gloria Inés Cardona Botero | [6 empty] | ANDRES FIGUEREDO SERPA |  | VICEPRESIIDENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL
| Carlos Alexander Vargas Guerrero |  |  |  | Apoyo Administrativo VGC |  |  |  |  | 2. Carlos Alexander Vargas Guerrero | [6 empty] | JAVIER ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ |  | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
| Edgardo Garciaherreros Barrera |  |  |  | Apoyo Técnico Aeropuertos VGC |  |  |  |  | 3. Claudia Lorena Lopez Salazar | [6 empty] | CAMILO MENDOZA ROZO |  | VICEPRESIDENTE PLANEACION RIESGOS Y ENTORNO
| Zarith Juliana Villamizar Morales |  |  |  | Apoyo Financiero VGC
| Ingrid Tatiana Calderón Mejia |  |  |  | Apoyo Administrativo VGC
| Miguel Alexei Landinez Santos |  |  |  | Apoyo Técnico Puertos VGC
| Andres David Gnecco Martinez |  |  |  | Apoyo Técnico Puertos VGC
| Luis Gonzalo Pachon Marquez |  |  |  | Apoyo Técnico Férreo VGC
| Jorge Huertas Luna |  |  |  | Apoyo Gerencia Riesgos VPRE
| María Victoria Velásquez Bassani |  |  |  | Apoyo Técnico Aeropuertos VGC
| Dilver Octavio Pintor Peralta |  |  |  | Apoyo Gerencia Predial VPRE
| Maola Barrios Arrieta |  |  |  | Apoyo Socio Ambiental VPRE
| Fabián Augusto Jiménez Franco |  |  |  | Apoyo Socio Ambiental VPRE
| José Roman Pacheco Gallego y Jaime Humberto Martinez Barrera |  |  |  | Apoyo Jurídico VJ
| Juan Gabriel Cisneros Llanos |  |  |  | Gerente Proyectos VEJ
| Monica Viviana Parra Segura |  |  |  | Apoyo Gerencia Riesgos VPRE
Note on P17: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q16: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R16: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U16: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W16: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X16: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 |  | PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " | #REF! | 11 | 4 | 44 | Realizar comités prediales | -1 | TECNICO | ASUMIR EL RIESGO | Que el concesionario disponga de un equipo humano idóneo para la gestión predial (obligación 4 G) Fortalecer el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del proyecto Brindar alcance suficiente a la dedicación del equipo humano de la interventoría Adelantar las visitas de seguimiento con mayor frecuencia | Edgar Chacón y equipo interdisciplinario de supervisión de los proyectos | Gerente de proyecto - Expertos | VPRE-VJ-VGC-VEJ | 41641 | PERMANENTE | Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra
|  |  |  | Mayor | Probable (B) | Riesgo Extremo (Z-20) | Realizar visitas de campo | -1
Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra
2 |  |  | Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras | 11 | 5 | 55 | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | -2 | TECNICO | ASUMIR EL RIESGO | Que el contrato incorpore medidas de control , instructivos y cláusulas sancionatorias relacionadas con el proceso de licenciamiento ambiental. Dentro de la etapa de estructuración iniciar las gestiones y los trámites ambientales sobre la necesidad de presentar Diagnósticos Ambientales de Alternativas para los fines de licenciamiento, de manera que al momento de sacar los pliegos, el proyecto cuente con la definición de los corredores que deben ser objeto de licenciamiento ambiental. | Fernando Iregui Mejia y equipo socio ambiental Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión | Gerente de Proyecto- Expertos | VPRE, VE | PERMANENTE | PERMANENTE | Contratos
|  |  |  | Mayor | Casi Seguro (A) | Riesgo Extremo (Z-21) | 0 | 0
0
3 |  |  | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 7 | 4 | 28 | Plan de regularización. | -2 | CUMPLIMIENTO | EVITAR EL RIESGO | Fortalecimiento integral en la estructuración de los proyectos. Revisión inicial por todo el equipo de apoyo a la supervisión para identificar y mitigar posibles vacíos contractuales. | Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | N/A | VE, VGC, VEJ, VJ, VPRE | Desde la primera adjudicación a partir de 2014 | PERMANENTE | INFORME DE VERIFICACION (1)
|  |  |  | Moderado | Probable (B) | Riesgo Alto (Z-14) | Bitácoras de las modificaciones contractuales. | -2
0
4 |  |  | #REF! | 7 | 4 | 28 | formato o registro | -2 | CUMPLIMIENTO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Elaboración de la metodología para el seguimiento y control a los proyectos de concesión. | Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisón | N/A | VGC VEJ VPRE | 41641 | 41820 | Metodología (1)
|  |  |  | Moderado | Probable (B) | Riesgo Alto (Z-14) | Informes de interventoria y supervision. | -2
Planes de regularizacion
11 |  |  | Demoras en la ejecución de compromisos contractuales. | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO | REDUCIR EL RIESGO | Socializar para delimitar con claridad las funciones y alcances de las partes. Esta se debe hacer al inicio de la ejecución de un proyecto, al cambio de apoyo técnico y en el momento en que se presenten modificaciones que afecten sustancialmente el proyecto. | Gerentes de Proyecto | N/A | VGC, VJ, VPRE,VEJ | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | N/A | Actas de socialización.
|  |  |  | Moderado | Posible (C) | Riesgo Alto (Z-13) | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## CAMBIOS 2013 - 2014
ITEM | RIESGO | GESTION CONTTRACTUAL 2013 | [5 empty] | GESTION CONTRACTUAL 2014 | [5 empty] | OBSERVACIONES DEL CAMBIO
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | IMPACTO | PROBABILIDAD | RESIDUAL | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | IMPACTO | PROBABILIDAD | RESIDUAL
1 | Demora en la disponibilidad y adquisición de los predios requeridos para las obras | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 2 | (Z-16) | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 2 | (Z-16)
2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales. | 3 | 11 | (Z-19) | 11 | 3 | (Z-19) | 5 | 11 | (Z-21) | 11 | 3 | (Z-19)
3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 4 | 7 | (Z-14) | 7 | 4 | (Z-14) | 4 | 7 | (Z-14) | 1 | 2 | (Z-2) | Por controles de probabilidad e impacto calificados como eficientes
4 | Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | 3 | 7 | (Z-13) | 7 | 1 | (Z-8) | 4 | 7 | (Z-14) | 7 | 2 | (Z-9)
5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | 3 | 6 | (Z-7) | 6 | 3 | (Z-7) | 3 | 7 | (Z-13) | 7 | 3 | (Z-13) | Aumento de participantes en la calificaciòn
6 | Solicitud de cambio o complemento en el diseño del proyecto por parte de agentes externos | 4 | 7 | (Z-14) | 7 | 4 | (Z-14) | 4 | 7 | (Z-14) | 7 | 4 | (Z-14)
7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | 4 | 11 | (Z-20) | 11 | 2 | (Z-16) | 4 | 11 | (Z-20) | 7 | 2 | (Z-9) | Por calificaciòn de controles reevaluados hacia el control de la probabilidad y el impacto
8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | 4 | 11 | (Z-20) | 11 | 4 | (Z-20) | 4 | 11 | (Z-20) | 11 | 4 | (Z-20)
9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | 4 | 6 | (Z-11) | 6 | 4 | (Z-11) | 4 | 7 | (Z-14) | 1 | 2 | (Z-2) | Por controles de probabilidad e impacto calificados como eficientes
10 | Demoras en la ejecución de compromisos contractuales. | 3 | 11 | (Z-19) | 11 | 2 | (Z-16) | 4 | 11 | (Z-20) | 11 | 3 | (Z-19) | Aumento de participantes en la calificaciòn
11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | 4 | 11 | (Z-20) | 11 | 4 | (Z-20) | 4 | 11 | (Z-20) | 11 | 4 | (Z-20)
12 | Sobrevaloración de los predios por la expropiación judicial | 3 | 11 | (Z-19) | 11 | 1 | (Z-15) | 4 | 11 | (Z-20) | 7 | 2 | (Z-9) | Por calificaciòn de controles reevaluados hacia el control de la probabilidad y el impacto
13 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | 4 | 11 | (Z-20) | 11 | 2 | (Z-16) | 4 | 11 | (Z-20) | 6 | 2 | (Z-5) | Por calificaciòn de controles reevaluados hacia el control de la probabilidad y el impacto omo eficientes
14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | [6 empty] | 4 | 11 | (Z-15) | 6 | 1 | (Z-4) | Nuevos riesgos incluiodos por el equipo del proceso
15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto | [6 empty] | 5 | 7 | (Z-18) | 7 | 5 | (Z-18) | Nuevos riesgos incluiodos por el equipo del proceso
16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | [6 empty] | 3 | 7 | (Z-13) | 7 | 3 | (Z-13) | Nuevos riesgos incluiodos por el equipo del proceso
17 | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por el giro de Vigencias futuras | [6 empty] | 3 | 6 | (Z-7) | 6 | 1 | (Z-4) | Nuevos riesgos incluiodos por el equipo del proceso