## Fm16
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: Fm-16
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 1.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 31/10/2013 | *
|  | CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
Nota: Para el diligenciamiento de los formatos que componen el mapa de riesgo por proceso, se sugiere revisar los comentarios en las celdas de excel. En caso requerir información adicional por favor consular a la "Guia para Administrar el Riesgo en la ANI " publicada en la intranet.
[5 empty] | FECHA: | 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
PROCESO " SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Brindar las herramientas necesarias para el direccionamiento estratégico de la entidad con el fin de orientar la gestión de las diferentes áreas que la componen. Para tal fin se desarrolla las actividades necesarias para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa y de estudios previos de planeación y banco de proyectos
COLABORADORES: |  | Oscar Laureano Rosero Jimenez-VPRE; Poldy Paola Osorio Alvarez-Presidencia ANI; Ricardo Aguilera Wilches - Planeacion VPRE; Nancy Marcela Rojas Sandoval-VPRE; Nancy Paola Morales Castellanos - VPRE; Margarita Maria Urrego Agudelo-VPRE; Nidia Esperanza Alfaro Cubillos-VPRE; Mónica Cristina Aguilar - VRPE Mónica Viviana Parra S. VPRE
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  | Conflictos sociales, políticos o interés particulares de las comunidades (para la planeación de proyectos) | Capacidad financiera |  | Debilidad en el proceso de seguimiento a acciones de tutela, popular fallos y sentencias. (desde la óptica de contingencia presupuestal)
|  | Campañas contra la imagen de la ANI (ingenieros; consorcios; medios común) |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
Imagen deteriorada de las entidades publicas
Procesos judiciales por responsabilidades disciplinarias, penales y fiscal en el ejercicio de cargos públicos.
Económicos | Gran impacto a nacional y sectorial con motivo de los proyectos que maneja la ANI | Restricciones presupuestales para el desarrollo de los proyectos de la entidad. | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos. | Fallas en las herramientas tecnológicas (sistemas de información- plataformas tecnológicas)
| Crecimiento económico, que demanda obras de infraestructura |  |  |  | SIINCO desactualizado y desarticulado en el seguimiento y en información de demandas y/o jurídica
Interrupciones y fallos de redes tecnológicas
Tecnológicos |  | Fallas en el Sistema Financiero SIIF | Modelo de Operación/Procedimientos | Compromiso de la alta dirección. | No se cuenta con la gestión del conocimiento (mecanismos para preservar y recopilar el conocimiento generado al interior de la entidad)
|  |  |  | Figuras transversales de decisión consensuadas ( (Comités, planes de Reg., actas de comité, etc.) | La entidad aun no tiene un modelo de gestión totalmente consolidado ( aun en proceso de transición de cambio de entidad)
|  |  |  | La estructura transversal, permite revisiones por mas de una instancia, y disminuye conflictos de interés. | Planeación operativa realizada por las áreas realizada sin acompañamiento y asesoría.
|  |  |  | Planes de regularización están creando y fortaleciendo planes de acción para los hallazgos de la Contraloría | No hay claridad en las instancia apropiadas para la toma de decisiones.
|  |  |  | Proyectos en cursos para mejorar la trazabilidad de los proyectos. (gestión de proyectos) | Proceso inadecuado para blindar a funcionarios de la amenaza de responsabilidad penal, fiscal.
|  |  |  | Proceso para implementación del sistema integrado de calidad. | Aplicación de proceso y procedimientos de manera improvisada.
Planes, procesos, cronogramas desarticulados
Carencia en socialización de planes estratégicos
No se toman decisiones oportunas, por tramites de connotación integral previos.
Demoras y trámites excesivos en proceso internos por concepto de dobles instancias .
Proceso de gestión documental no es robusto.
No hay rigurosidad en el cumplimiento de políticas para manejo y traslado al archivo
Ausencia de figura administrativa que sincronice Vicepresidencia y vele por cumplimiento de acciones coordinadas.
Antecedentes de incumplimiento que han generado muchos hallazgos de entidades de control
Antecedentes con vacíos contractuales
Nueva imagen y forma de gestión misional no se ha divulgado efectivamente hacia clientes y público en general.
Desarticulación y/o ausencia de información sobre los proyectos
Políticos | Convenios de cooperación entre entidades publicas (educativas; otras entidades publicas) para reforzar aspectos educativos, laborales, de investigación entre otros. | cambios en la normatividad | Talento Humano | Grupos de trabajos comprometidos | Falta de capacitaciones que refuercen y empoderen el recursos humano, especialmente en las áreas misionales.
| Normatividad que actualiza sistemas de gestión documental y da pautas y parámetros para mejorar mecanismo internos. (D 2609 dic. /2012) | Varias instancias externas participan en la aprobación, seguimiento de proyectos y gestión de la ANI. (MT; MHCP; DNP; DAFP; Contralorías; Presidencia de la Republica, otras) |  | Grupos interdisciplinarios de profesionales | Demora en procesos de vinculación de personal
| Políticas de gobierno en línea y otras entidades buscan la racionalización y organización de las entidades estatales. | Cambios en ciclos políticos y de gobierno.
| Fortalecimiento de compendio normativo para contratación con APPS | Desarticulación de gestión sectorial e intersectorial.
| Conpes Puertos regula oportunidad portuarias para próximos años | Vacíos e improvisación de políticas e instrumentos territoriales
Excesiva intermediación de entidades externas para materializar la ejecución de un proyecto
Vacíos e improvisación de políticas e instrumentos territoriales
Medioambiental | Condiciones geográficas privilegiadas que pueden generan desarrollo económico nacional en los próximos años. |  | Cultura Organizacional |  | Falta de comunicación y coordinación entre áreas
Pese al cambio de estructura, aun se siente que algunas áreas operan como islas.
Un gran porcentaje de los empleados no conocen la planeación estratégica y operativa.
Canales de información improvisados.
Otros | Incremento de mayores esquemas de aseguramiento para construcción bajo la modalidad conocida por sus siglas en inglés, "BOT" - Build-Operate-Transfer (Construcción-Operación-Transferencia.) |  | Otros | Proyectos en todos los frentes que quieren dar una nueva imagen a la Agencia Nacional de infraestructura
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombres |  | Firma | Nombre |  | Firma
Oscar Laureano Rosero Jimenez-VPRE
Poldy Paola Osorio Alvarez -Presidencia ANI
Nancy Paola Morales Castellanos - VPRE
Monica Cristina Aguilar - VRPE
Margarita Maria Urrego Agudelo-VPRE;
Mónica Viviana Parra S. - VPRE Gerencia de Riesgos
Note on B9: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.
Note on H8: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.

## Fm-17
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Código: Fm-17
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Versión: 1.0
|  |  | Formato |  |  |  |  | Fecha: 31/10/2013 | .
|  |  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
[7 empty] | FECHA: | 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
PROCESO " SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION "
| OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Brindar las herramientas necesarias para el direccionamiento estratégico de la entidad con el fin de orientar la gestión de las diferentes áreas que la componen. Para tal fin se desarrolla las actividades necesarias para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa y de estudios previos de planeación y banco de proyectos
| COLABORADORES: |  | Oscar Laureano Rosero Jimenez-VPRE; Poldy Paola Osorio Alvarez-Presidencia ANI; Ricardo Aguilera Wilches - Planeacion VPRE; Nancy Marcela Rojas Sandoval-VPRE; Nancy Paola Morales Castellanos - VPRE; Margarita Maria Urrego Agudelo-VPRE; Nidia Esperanza Alfaro Cubillos-VPRE; Mónica Cristina Aguilar - VRPE Mónica Viviana Parra S. VPRE
*
| ÍTEM | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
| 1 | Deficiencias estratégicas en la articulación de la Planeación Institucional. | La falta de instrucciones, compromisos, lineamientos, metodologías y políticas puede obstaculizar la definición de la planeación estratégica de la entidad. |  | - Falta de conocimiento del tema de planeación de otras áreas de la entidad - Desarticulación con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial. - Interés políticos y/o presiones particulares. - Desconocimiento de los directivos en el sector transporte. | - Deficiencias en cumplimiento de las funciones de la entidad. - Cumplimiento de metas no acordes a las metas de Gobierno |  | ESTRATEGICO
| 2 | Mala ejecución de las metas del Plan de Acción y el Plan Estratégico de la entidad. | Falta de articulación de las metas y compromisos establecidas por las áreas en el Plan de Acción Anual, frente a los objetivos del plan estratégico de entidad. |  | - Establecimiento de las metas no acordes con la realidad de cada proyecto. - Falta de divulgación de la planeación a todos los miembros del equipo. - Falta de conocimiento de la normatividad | - Proyectos a corto plazo y bajo impacto - Desarticulación de información a largo plazo. - Desgaste administrativo. - Ejecución inadecuada de recursos. |  | ESTRATEGICO
| 3 | Generación de déficit de recursos o altos costos financieros por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | Costos adicionales a los contemplados en la planeación, ocasionado en el desarrollo de los proyectos de concesión o requerimientos administrativos no previsto. |  | - Falta de asignación oportuna de recursos. - Debilidades en la identificación de pasivos contingentes sobre contratos. - Desconocimiento de los proyectos y de los tramites a seguir por parte de gerentes y-o supervisores. - Compromisos políticos asumidos por el alto gobierno que comprometen a la entidad. - Fallos y sentencias judiciales que ordenan obras adicionales o ajustes. - Deficiencias en la planeación de las áreas y planeación operativa realizada por las áreas, sin acompañamiento y asesoría de la áreas transversales. - Ocurrencia de eventos imprevistos a cargo de la ANI, que no cuentan con recursos. | - Costos financieros no previstos - Incumplimientos contractuales. - Hallazgos de los entes de control. - Atrasos en los cronogramas de los proyectos y de la entidad. |  | FINANCIERO
| 4 | Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. | La información suministrada por las áreas para el proceso de planeación es inexacta, inoportuna y de difícil obtención |  | - Falta de un sistema unificado de información robusta. - Desactualización de la información registrada en el SIINCO - Falta de cultura organización para el seguimiento de los proyectos. - Sistema de gestión documental en la entidad no es robusto. | - Los resultados de la planeación son subjetivos. - Sobrecostos. - Reprocesos. |  | OPERATIVO
| 5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras en la aprobación del presupuesto de la entidad | Demoras en la entrega de la información y en la gestión para la elaboración y aprobación del presupuesto (internas y externas), así como aprobación de recursos inferiores a los requeridos por la entidad para cada vigencia. |  | - Demoras por parte de entidades externas en la aprobación y trámite del proyecto del presupuesto. - Falta de coordinación interna en la gestión de la información. - Ajustes en el anteproyecto y proyecto de presupuesto por causas internas y externas, incluido menor disponibilidad de recursos fiscales - Deficiencias en la calidad de información. - Fallas en la plataforma tecnológica utilizadas (SUIFP; SIIF) | - Deficiencia en la disponibilidad de recursos presupuestales para cumplir con las obligaciones de la entidad en cada vigencia. - Demoras en los procesos de contratación y modificaciones contractuales de la entidad. - Castigos presupuestales a la entidad (en la disponibilidad) - Deterioro de la imagen administrativa de la entidad. |  | FINANCIERO
| 6 | Utilizar información asimétrica e inadecuada en la Formulación de Proyectos de Infraestructura de Transporte. | La información analizada para la planeación de proyectos de infraestructura se encuentra dispersa, y no esta sistematizada en una herramienta que permita percibir los beneficios y conveniencias de realizar uno u otro proyecto de inversión previo a la toma de decisiones . |  | - Falta de banco de proyectos con la información requerida para hacer la planeación. - Falta la implementación de la función asignada a la VPRE. | - Toma de decisiones con información limitada. - Sobrecostos. |  | OPERATIVO
| 7 | Identificación de riesgos inherentes de los procesos de manera sesgada o incorrecta. | Algunos riesgos inherentes importantes de los procesos pueden no incluirse en el mapa de riesgo institucional ocasionando dificultades en la planeación de recursos y de las medidas para atención de los mismos. |  | - El levantamiento de la documentación de la procesos y su socialización no se ha terminado. - Algunas áreas no tienen claro en que procesos participan. - Exceso de responsabilidades y frentes de atención de profesionales designados a la construcción de mapas de riesgo. - Falta de información, y de sistemas integrales de información. - Temor a dejar evidenciadas situaciones bien sea frente a las directivas o ante los entes de control | - Desgaste administrativo; - Reprocesos - Sobrecostos por atención de contingencias no planeadas. - Conflictos interinstitucionales para aprobación. - Atrasos en cronogramas. - Ausencia de plan de contingencia frente a la materialización del riesgo. - Observaciones y/o hallazgos de la Contraloría por no incluir riesgos inherentes. |  | OPERATIVO
| 8 | Deficiencias en la documentación de los procesos organizacionales. | El hecho de que la documentación del sistema no se ajuste a los requerido por la normatividad, se encuentre incompleta, desactualizada o no exista, puede generar errores en el desarrollo de los procesos y por consiguiente en el logro de los objetivos planteados. |  | - Desactualización de los documentos - Modificación en la normatividad - desconocimiento de los servidores | - Reprocesos - Hallazgos de Contraloría - Productos y/o servicios no conformes - Reprocesos y documentaciones repetidas en la entidad |  | OPERATIVO
9
10
11
12
13
14
15
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
| Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
| Nombres |  |  | Firmas | Nombre | Firma | Nombre | Firma
Oscar Laureano Rosero Jimenez-VPRE
Ricardo Aguilera - G. Planeación
Nidia Alfaro - G. Planeación
Poldy Paola Osorio Alvarez -Presidencia ANI
Nancy Paola Morales Castellanos - VPRE
Margarita Maria Urrego Agudelo-VPRE;
Mónica Viviana Parra S. - VPRE Gerencia de Riesgos
Note on B18: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C15: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D15: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I15: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L15: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## Fm-141
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [20 empty] | Código: Fm-141
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [20 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [20 empty] | Fecha: 31/10/2013
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [20 empty] | Hoja 1 de 1
[21 empty] | FECHA: | 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
PROCESO " SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Brindar las herramientas necesarias para el direccionamiento estratégico de la entidad con el fin de orientar la gestión de las diferentes áreas que la componen. Para tal fin se desarrolla las actividades necesarias para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa y de estudios previos de planeación y banco de proyectos
COLABORADORES: |  |  | Oscar Laureano Rosero Jimenez-VPRE; Poldy Paola Osorio Alvarez-Presidencia ANI; Ricardo Aguilera Wilches - Planeacion VPRE; Nancy Marcela Rojas Sandoval-VPRE; Nancy Paola Morales Castellanos - VPRE; Margarita Maria Urrego Agudelo-VPRE; Nidia Esperanza Alfaro Cubillos-VPRE; Mónica Cristina Aguilar - VRPE Mónica Viviana Parra S. VPRE
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [7 empty] | Impacto
descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción | [5 empty] | valor
Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante | [5 empty] | 1
Improbable (D) |  |  |  | 2 |  |  |  | Menor | [5 empty] | 6
Posible (C) |  |  |  | 3 |  |  |  | Moderado | [5 empty] | 7
Probable (B) |  |  | M | 4 |  |  |  | Mayor |  |  |  |  | O | 11
Casi Seguro (A) |  |  | B | 5 |  |  |  | Catastrófico |  |  |  |  | L | 13
ITEM | RIESGO |  |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Deficiencias estratégicas en la articulación de la Planeación Institucional. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 3; 7: 3 | 4 | Probable | 44 | Riesgo Extremo (Z-20)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 7; 3: 11; 4: 7; 5: 11; 7: 11 | 11 | Mayor
2 | Mala ejecución de las metas del Plan de Acción y el Plan Estratégico de la entidad. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 4; 3: 5; 4: 3; 5: 3; 7: 3 | 3 | Posible | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 11; 3: 13; 4: 7; 5: 11; 7: 11 | 11 | Mayor
3 | Generación de déficit de recursos o altos costos financieros por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 3; 3: 4; 4: 3; 5: 3; 7: 5 | 3 | Posible | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 7; 3: 7; 4: 7; 5: 7; 7: 11 | 7 | Moderado
4 | Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 5; 3: 1; 4: 4; 5: 3; 7: 3 | 3 | Posible | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 11; 3: 13; 4: 11; 5: 7; 7: 7 | 11 | Mayor
5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras en la aprobación del presupuesto de la entidad |  |  |  | P | 1: 5; 2: 3; 3: 4; 4: 3; 5: 4; 7: 5 | 3 | Posible | 18 | Riesgo Moderado (Z-7)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 6; 3: 7; 4: 7; 5: 6; 7: 6 | 6 | Menor
6 | Utilizar información asimétrica e inadecuada en la Formulación de Proyectos de Infraestructura de Transporte. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 7: 4 | 3 | Posible | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
[5 empty] | I | 1: 7; 2: 11; 3: 11; 4: 11; 5: 7; 7: 7 | 7 | Moderado
7 | Identificación de riesgos inherentes de los procesos de manera sesgada o incorrecta. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 3; 3: 4; 4: 4; 5: 2; 7: 3 | 4 | Probable | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
[5 empty] | I | 1: 7; 2: 1; 3: 11; 4: 11; 5: 7; 7: 6 | 7 | Moderado
8 | Deficiencias en la documentación de los procesos organizacionales. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 3; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 7: 4 | 4 | Probable | 24 | Riesgo Alto (Z-11)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 6; 3: 11; 4: 7; 5: 6; 7: 6 | 6 | Menor
9 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
10 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
11 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
12 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
13 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
14 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
15 | 0 |  |  |  | P | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | I | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE!
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [5 empty] | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres | [5 empty] | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
1. Mónica Viviana Parra S.- Gerencia de Riesgos
2. Ricardo Aguilera - G. Planeacion
3. Nidia Alfaro - G. Planeación
4. Margarita Urrego - G. Planeación.
5. Poldy Paola Osorio Alvarez -Presidencia ANI
7. Oscar Rosero - Vicepresidencia de Pleaneación
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.

## Fm-142
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: Fm- 142
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 1.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 31/10/2013
|  | MATRIZ CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on L11: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## Fm-19
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | Código: Fm-19
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [12 empty] | Versión: 1,0
|  |  |  | Formato | [12 empty] | Fecha: 31/10/2013
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | Hoja 1 de 1
[15 empty] | FECHA: | 19 DE NOVIEMBRE DE 2013
PROCESO " SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Brindar las herramientas necesarias para el direccionamiento estratégico de la entidad con el fin de orientar la gestión de las diferentes áreas que la componen. Para tal fin se desarrolla las actividades necesarias para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa y de estudios previos de planeación y banco de proyectos
COLABORADORES: |  |  |  |  | Oscar Laureano Rosero Jimenez-VPRE; Poldy Paola Osorio Alvarez-Presidencia ANI; Ricardo Aguilera Wilches - Planeacion VPRE; Nancy Marcela Rojas Sandoval-VPRE; Nancy Paola Morales Castellanos - VPRE; Margarita Maria Urrego Agudelo-VPRE; Nidia Esperanza Alfaro Cubillos-VPRE; Mónica Cristina Aguilar - VRPE Mónica Viviana Parra S. VPRE
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[14 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | [7 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
1 | Deficiencias estratégicas en la articulación de la Planeación Institucional. | 4 | 11 | 44 | 1 | Plan Sectorial de Desarrollo | x |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 | 70 | -1 | 3 | 11 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  | Probable | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) |  | Presupuesto y Plan de Acción | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
--
2 | Mala ejecución de las metas del Plan de Acción y el Plan Estratégico de la entidad. | 3 | 11 | 33 | 1 | Plan de Regularización | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | 73.3333 | -1 | 2 | 11 | 22 | Riesgo Alto (Z-16)
|  | Posible | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Fichas Informativas de los Proyectos | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60
[6 empty] | Comités de Gerentes | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85
3 | Generación de déficit de recursos o altos costos financieros por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 3 | 7 | 21 | 1 | Procedimiento de tramites presupuestales | X |  | 0 | 15 | 30 | 15 | 25 | 85 | 85 | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8)
|  | Posible | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | [9 empty] | --
--
4 | Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. | 3 | 11 | 21 | 1 | Formatos y procedimientos del Sistema de Calidad | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 80 | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15)
|  | Posible | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Fichas Informativas de los Proyectos | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60
--
5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras en la aprobación del presupuesto de la entidad | 3 | 6 | 18 | 1 | Aprobación del anteproyecto de inversión por Consejo Directivo. |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 91.6667 | -2 | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4)
|  | Posible | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) |  | Cronograma de elaboración del anteproyecto. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Guía para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75
6 | Utilizar información asimétrica e inadecuada en la Formulación de Proyectos de Infraestructura de Transporte. | 3 | 7 | 21 | 1 | Plan Sectorial de Desarrollo |  | X | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60 | 65 | -1 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9)
|  | Posible | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Sistema de Información de Concesiones | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75
[6 empty] | Fichas Informativas de los Proyectos | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60
7 | Identificación de riesgos inherentes de los procesos de manera sesgada o incorrecta. | 4 | 7 | 28 | 1 | Capacitaciones y acompañamiento a facilitadores de los procesos | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 81.6667 | -2 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9)
|  | Probable | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) |  | Comité MIPIG | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Guía administración del Riesgo y formatos formulados | X |  | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 45
8 | Deficiencias en la documentación de los procesos organizacionales. | 4 | 6 | 24 | 1 | Grupos de trabajo dedicados para la elaboración y validación de los procesos |  | X | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 70 | 90 | -2 | 2 | 6 | 12 | Riesgo Bajo (Z-5)
|  | Probable | Menor | Riesgo Alto (Z-11) |  | Comité MIPIG | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Programas de capacitación y validación de procesos | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
9 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
10 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
11 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
12 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
13 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
14 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
15 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | -- | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [9 empty] | --
--
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  | Firma |  | Nombre |  |  |  | Firma
Oscar Rosero - Vicepresidencia de Planeación
Poldy Paola Osorio Alvarez -Presidencia ANI
Mónica Viviana Parra S.- Gerencia de Riesgos
Note on F23: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G23: Si en la casilla ¿existen controles?, la respuesta es no (0), se mantiene la evaluación del riesgo, no continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
Note on H23: Digite el nombre claro del control
Note on I23: Control preventivo. (probabilidad).
Note on J23: Control correctivo (Impacto), después de presentado el evento.
Note on W21: Monica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.

## Fm-143
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: Fm-143
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 31/10/2013
|  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [19 empty] | Hoja 1 de 1
Fecha : | 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 |  | PROCESO " SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION "
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [10 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
ÍTEM | PROCESO | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | PROCESO " SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION " | Deficiencias estratégicas en la articulación de la Planeación Institucional. | La falta de instrucciones, compromisos, lineamientos, metodologías y políticas puede obstaculizar la definición de la planeación estratégica de la entidad. | ESTRATEGICO | 4 | 11 | 44 | Plan Sectorial de Desarrollo | 70 | 11 | 3 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | EVITAR EL RIESGO | 1. Desarrollar la metodología integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score Card y validación de su consistencia con los diferentes planes. 2. Realizar recomendaciones institucionales al sector a tener en cuenta en los Planes Maestros. | CESAR PEÑALOZA | Gerente de Planeación | VPRE | 2013-07-01 | 2014-12-01 | - Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes | Cada indicador del balance debe estar asociado a las metas de los planes
[5 empty] | Probable | Mayor | Riesgo Extremo (Z-20) | Presupuesto y Plan de Acción
0
2 |  | Mala ejecución de las metas del Plan de Acción y el Plan Estratégico de la entidad. | Falta de articulación de las metas y compromisos establecidas por las áreas en el Plan de Acción Anual, frente a los objetivos del plan estratégico de entidad. | ESTRATEGICO | 3 | 11 | 33 | Plan de Regularización | 73.3333 | 11 | 2 | 22 | Riesgo Alto (Z-16) | REDUCIR EL RIESGO | Implementación y formalización de la metodología de seguimiento del Plan de Acción y Estratégico. | - CESAR PEÑALOZA - Gerentes de Cada Modo | Gerente Planeación Gerente de cada área | VPRE VGC VE VAF VJ VEstructuración | 2013-01-01 | 2014-05-01 | Informe de seguimiento al plan de acción. | Informe de seguimiento bajo la nueva metodología validado en el Comité de Presidencia.
[5 empty] | Posible | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Fichas Informativas de los Proyectos |  | 0
Comités de Gerentes
3 |  | Generación de déficit de recursos o altos costos financieros por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | Costos adicionales a los contemplados en la planeación, ocasionado en el desarrollo de los proyectos de concesión o requerimientos administrativos no previsto. | FINANCIERO | 3 | 7 | 21 | Procedimiento de tramites presupuestales | 85 | 7 | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | 1- Metodología de gerencia de proyectos. 2- Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Recomendación de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Premio a la Gestión de Interventoría. | 1. CESAR PEÑALOZA -Gerente de Planeación; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual.; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Ejecutivo. 2. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de Inf y Tecnologia; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Ejecutivo. 3. MAURICIO CASTRO - Gerente de Riesgos 4. DIEGO BUSTOS - Jefe Oficina de Control Interno | 1. Gerente de Planeación; Vicepresidente de Gestión; Vicepresidente Ejecutivo. 2. Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología; Vicepresidente Ejecutivo. 3. Gerente de Riesgos. 4. Jefe Oficina de Control Interno | VPRE VGC VJ OCI | 2013-08-01 | 1. Mar-14 2. Dic-14 3. Jul-14 4. May-14 | 1- Validación Metodología de gerencia de proyectos por la alta dirección 2- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Presentación a MHCP de las recomendación de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Informe de resultados del Concurso "Premio a la Gestión de Interventoría" | 1- Validación Metodología de gerencia de proyectos por la alta dirección 2- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Presentación a MHCP de las recomendación de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Informe de resultados del Concurso "Premio a la Gestión de Interventoría"
[5 empty] | Posible | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | 0 |  | 0
0
4 |  | Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. | La información suministrada por las áreas para el proceso de planeación es inexacta, inoportuna y de difícil obtención | OPERATIVO | 3 | 11 | 33 | Formatos y procedimientos del Sistema de Calidad | 80 | 11 | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Desarrollar la metodología integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score card y validación de su consistencia con los diferentes planes. 2. Realizar recomendaciones institucionales al sector a tener en cuenta en los Planes Maestros. | CESAR PEÑALOZA | Gerente de Planeación | VPRE | 2013-07-01 | 2014-12-01 | - Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes | Cada indicador del balance debe estar asociado a las metas de los planes
[5 empty] | Posible | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Fichas Informativas de los Proyectos |  | 0
0
5 |  | Aprobación insuficiente de recursos y demoras en la aprobación del presupuesto de la entidad | Demoras en la entrega de la información y en la gestión para la elaboración y aprobación del presupuesto (internas y externas), así como aprobación de recursos inferiores a los requeridos por la entidad para cada vigencia. | FINANCIERO | 3 | 6 | 18 | Aprobación del anteproyecto de inversión por Consejo Directivo. | 91.6667 | 6 | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | REDUCIR EL RIESGO | 1- Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Implentación del Sistema Integral de Calidad. | 1. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Jurídico. 2. CESAR PEÑALOZA -Gerente de Planeación; |  |  | 1 . Nov-14 2. Feb.- 13 | 1. Dic.-14 2. Dic.-14 | 1- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad | 1- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
[5 empty] | Posible | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | Cronograma de elaboración del anteproyecto. |  | 0
Guía para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
6 |  | Utilizar información asimétrica e inadecuada en la Formulación de Proyectos de Infraestructura de Transporte. | La información analizada para la planeación de proyectos de infraestructura se encuentra dispersa, y no esta sistematizada en una herramienta que permita percibir los beneficios y conveniencias de realizar uno u otro proyecto de inversión previo a la toma de decisiones . | OPERATIVO | 3 | 7 | 21 | Plan Sectorial de Desarrollo | 65 | 7 | 2 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) | REDUCIR EL RIESGO | Desarrollo e implementación de metodología de priorización de proyectos y de análisis de prefactibilidad. | CESAR PEÑALOZA | Gerente de Planeación | VPRE | 2014-01-01 | 2014-06-30 | Proyectos Evaluados / Proyectos Definidos en Periodo | De una base de proyectos establecidos en un cronograma a analizar, el área responsable realizará la evaluación de los proyectos. Esto se realiza según los criterios técnicos definidos por el Ministerio de Transporte.
[5 empty] | Posible | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | Sistema de Información de Concesiones |  | 0
Fichas Informativas de los Proyectos
7 |  | Identificación de riesgos inherentes de los procesos de manera sesgada o incorrecta. | Algunos riesgos inherentes importantes de los procesos pueden no incluirse en el mapa de riesgo institucional ocasionando dificultades en la planeación de recursos y de las medidas para atención de los mismos. | OPERATIVO | 4 | 7 | 28 | Capacitaciones y acompañamiento a facilitadores de los procesos | 81.6667 | 7 | 2 | 14 | Riesgo Moderado (Z-9) | REDUCIR EL RIESGO | -1 Aprobación de políticas para administración del Riesgo. -2. Aprobación y divulgación de la Guía para Administración del Riesgo. - 3. Capacitaciones para manejo del riesgo institucional. - 4. Seguimiento y solicitud de ajustes a los mapas de riesgo por procesos y/o institucional | 1. COMITÉ MIPIG/ ANDRES FIGUERERO 2. COMITÉ MIPIG; ANDRES FIGUERERO/ MAURICIO CATRO/ M VIVIANA PARRA 3. M VIVIANA PARRA S. 4. MAURICIO CASTRO/ M VIVIANA PARRA; COMITÉ MIPIG; | VPRE VAF | VPRE VAF | 2013-09-01 | 2014-12-01 | Cultura organizacional frente a la administración del riesgo | Cantidad de ajustes adicionales realizados por la gerencia de riesgos o el Comité. Esta cifra demostrará el avance de la cultura organizacional en el tema de riesgos.
[5 empty] | Probable | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | Comité MIPIG |  | 0
Guía administración del Riesgo y formatos formulados
8 |  | Deficiencias en la documentación de los procesos organizacionales. | El hecho de que la documentación del sistema no se ajuste a los requerido por la normatividad, se encuentre incompleta, desactualizada o no exista, puede generar errores en el desarrollo de los procesos y por consiguiente en el logro de los objetivos planteados. | OPERATIVO | 4 | 6 | 24 | Grupos de trabajo dedicados para la elaboración y validación de los procesos | 90 | 6 | 2 | 12 | Riesgo Bajo (Z-5) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Implementación del Sistema Integral de Calidad. | 2. CESAR PEÑALOZA -Gerente de Planeación; |  |  | Feb.- 13 | Dic.-14 | Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad | Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
[5 empty] | Probable | Menor | Riesgo Alto (Z-11) | Comité MIPIG |  | 0
Programas de capacitación y validación de procesos
9 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
10 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
11 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
12 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
13 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
14 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
15 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 0
0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
Nombres |  |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre |  | Cargo/Área |  | Firma
Oscar Laureano Rosero Jimenez- Vicepresidencia de Planeación |  |  |  | Gerente de Proyecto VPRE | [11 empty] | Andres Figueredo Serpa |  | Vicepresidente
Poldy Paola Osorio Alvarez -Presidencia ANI |  |  |  | Gerente de Proyecto Presidencia ANI
Mónica Viviana Parra S.- Gerencia de Riesgos |  |  |  | Experto - Gerencia de Riesgos VPRE
Note on P16: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q15: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R15: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U15: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W15: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X15: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 |  | PROCESO " SISTEMA ESTRATEGICO DE PLANEACION Y GESTION " | #REF! | 11 | 4 | 44 | Plan Sectorial de Desarrollo | 70 | ESTRATEGICO | ASUMIR EL RIESGO | 1. Desarrollar la metodología integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score Card y validación de su consistencia con los diferentes planes. 2. Realizar recomendaciones institucionales al sector a tener en cuenta en los Planes Maestros. | CESAR PEÑALOZA | Gerente de Planeación | VPRE | 41456 | 41974 | - Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes
|  |  |  | Mayor | Probable | Riesgo Extremo (Z-20) | Presupuesto y Plan de Acción | 0
0
2 |  |  | Deficiencias estratégicas en la articulación de la Planeación Institucional. | 11 | 3 | 33 | Plan de Regularización | 73.3333 | ESTRATEGICO | ASUMIR EL RIESGO | Implementación y formalización de la metodología de seguimiento del Plan de Acción y Estratégico. | - CESAR PEÑALOZA - Gerentes de Cada Modo | Gerente Planeación Gerente de cada área | VPRE VGC VE VAF VJ VEstructuración | 41275 | 41760 | Informe de seguimiento al plan de acción.
|  |  |  | Mayor | Posible | Riesgo Extremo (Z-19) | Fichas Informativas de los Proyectos | 0
Comités de Gerentes
3 |  |  | Generación de déficit de recursos o altos costos financieros por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 7 | 3 | 21 | Procedimiento de tramites presupuestales | 85 | FINANCIERO | EVITAR EL RIESGO | 1- Metodología de gerencia de proyectos. 2- Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Recomendación de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Premio a la Gestión de Interventoría. | 1. CESAR PEÑALOZA -Gerente de Planeación; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual.; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Ejecutivo. 2. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de Inf y Tecnologia; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Ejecutivo. 3. MAURICIO CASTRO - Gerente de Riesgos 4. DIEGO BUSTOS - Jefe Oficina de Control Interno | 1. Gerente de Planeación; Vicepresidente de Gestión; Vicepresidente Ejecutivo. 2. Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología; Vicepresidente Ejecutivo. 3. Gerente de Riesgos. 4. Jefe Oficina de Control Interno | VPRE VGC VJ OCI | 41487 | 1. Mar-14 2. Dic-14 3. Jul-14 4. May-14 | 1- Validación Metodología de gerencia de proyectos por la alta dirección 2- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 3- Presentación a MHCP de las recomendación de ajustes a la metodología de valoración de contingentes para proyectos de infraestructura. 4- Informe de resultados del Concurso "Premio a la Gestión de Interventoría"
|  |  |  | Moderado | Posible | Riesgo Alto (Z-13) | 0 | 0
0
4 |  |  | #REF! | 11 | 3 | 33 | Formatos y procedimientos del Sistema de Calidad | 80 | OPERATIVO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | 1. Desarrollar la metodología integral para planeación, incluyendo la elaboración de Balance Score card y validación de su consistencia con los diferentes planes. 2. Realizar recomendaciones institucionales al sector a tener en cuenta en los Planes Maestros. | CESAR PEÑALOZA | Gerente de Planeación | VPRE | 41456 | 41974 | - Alineación de los indicadores del Balance con el Plan Estratégico. - Recomendaciones para el Plan Maestro de Transportes
|  |  |  | Mayor | Posible | Riesgo Extremo (Z-19) | Fichas Informativas de los Proyectos | 0
0
11 |  |  | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | #DIV/0! | 0 | REDUCIR EL RIESGO | 1- Implementación del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Implentación del Sistema Integral de Calidad. | 1. ALEJANDRO FORERO - Gerente de Sistemas de Inf y Tecnología; CAMILO MENDOZA - Vicepresidente de Gestión Contractual; JAVIER HERNANDEZ - Vicepresidente Jurídico. 2. CESAR PEÑALOZA -Gerente de Planeación; | 0 | 0 | 1 . Nov-14 2. Feb.- 13 | 1. Dic.-14 2. Dic.-14 | 1- Resultados del piloto del Sistema de Gerencia de Proyectos. 2. Formalización del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
|  |  |  | Menor | Posible | Riesgo Moderado (Z-7) | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura
Tecnológico
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)