## Fm16
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: Fm-17
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 10/11/2011 | *
|  | CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
[5 empty] | FECHA: | Enero 15 de 2016
PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
COLABORADORES: |  | Cesar Augusto Garcia Montoya GIT de Contratación
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS (Amenzas) |  |  | FACTOR INTERNOS (Debilidades)
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales | Proponentes y ciudadanía percibe confianza en la entidad | Fenomeno de corrupcion y colusión | Capacidad financiera | Se cuenta con el respaldo presupuestal necesario para la contratación de infraestructura
Económicos | Grandes retos en la inversion en infraestructura que permitiran demostrar eficacia de la ANI | Limitaciones o demoras de tramites presupuestales de ente aprobatorio | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | La publicación paralela de la información del proceso de selección en el SECOP y en la WEB | Ausencia de sistemas de informacion para manejo de la contratacion.
Tecnológicos |  | Fallas en el SECOP | Modelo de Operación/Procedimientos | Trabajo de equipo con enfoque de transparencia, compromiso, responsabilidad y cumplimiento. | Desarticulación y/o ausencia de información sobre los proyectos
|  | Ausencia de un sistema de información específico para la medición de la gestión del GIT de Contratación. |  | Apoyo de la alta dirección para generar procesos transparentes y confiables | En estructuración y pre pliegos se puede manejar la información antes de hacerse pública.
|  |  |  | Figuras transversales de desición consensuadas ( (Comités de contratos, comité jurídico, etc) | Planes, procesos, cronogramas desarticulados y/o con modificaciones sustanciales.
Clausulas y compromisos de confidencialidad
Desarrollo de nuevos manuales y esquemas de seguridad y herramientas que blinden la contratación
En contratos principales y adicionales de contratos se deben estandarizar con suficiente especificidad los requerimientos técnicos y mecanismos de evaluación.
Antecedentes con vacios de información contractuales
Políticos | Apoyo del Gobierno en la consecución de recursos | Cambios en la normatividad | Talento Humano | Personal del area con experiencia. | Desconocimiento de las normas contractuales de los profesionales de apoyo en las áreas ordenadoras del gasto.
|  |  |  | Conocimiento de las normas por parte del equipo de contratacion. | Inexperiencia en la elaboración y gestión de documentos del proceso contractual de los profesionales en las áreas ordenadoras del gasto.
Personal experto en algún modo, puede tener conflicto de interés, por haber trabajado en temas específicos anteriormente.
Medioambiental |  |  | Cultura Organizacional | Actas de confidencialidad, protocolo de seguridad de la sala de evaluación, | Conflicto de intereses, Fuga de información por falta de confidencialidad y/corrupción
Necesidad de Fortalecimiento de políticas / manuales y/ o formatos, así como protocolos oficiales
Otros |  |  | Otros
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombres |  | Firma | Nombre |  | Firma
Cesar Augusto Garcia Montoya, Gerencia de Contratacion Misional |  |  | Gabirel Eduardo del Toro Benavides (Coordinador GIT de Contratación)
Note on B9: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.
Note on H8: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.

## Fm-17
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Código: Fm-17
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Versión: 2.0
|  |  | Formato |  |  |  |  | Fecha: 10/11/2011 | .
|  |  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
[7 empty] | FECHA: | Enero 15 de 2016
| PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA " | [8 empty] | .
| OBJETIVO DEL PROCESO: |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
| COLABORADORES: |  | Cesar Augusto Garcia Montoya GIT de Contratación
*
| ÍTEM | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
| 1 | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | Los proyectos pueden presentar cambios sustanciales cuando ya ese encuentran en etapa avanzada que afectan el proceso de selección. |  | - Falta de planeación; - Fenómenos de corrupción; Premura para contratar proyectos importantes | - Procesos declarados desiertos o terminados anormalmente. - Adjudicación direccionada lo que impide la competencia real y efectiva entre proponentes.; - Mayores costos de transacción (costos de la negociación) |  | ESTRATEGICO
| 2 | Adendas modificatorias direccionadas | Los pliegos de condiciones pueden presentar cambios sustanciales que afecten la oportunidad de participación en el proceso. |  | - Falta de planeación; - Fenómenos de corrupción; Desconocimientos de normatividad e inexperiencia de las áreas que solicitan la contracción | - Procesos declarados desiertos o terminados anormalmente.; - Adjudicación direccionada lo que impide la competencia real y efectiva entre proponentes.; - Mayores costos de transacción (costos de la negociación) |  | CUMPLIMIENTO
| 3 | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | Los requisitos para la selección de los contratistas se establecen para favorecer a una firma especifica. |  | - Fenómenos de corrupción; - Ausencia de estandarización de documentos contractuales. | Adjudicación direccionada lo que impide la competencia real y efectiva entre proponentes.; - Mayores costos de transacción (costos de la negociación) |  | CUMPLIMIENTO
| 4 | Procesos de contratación retrasados. | Las solicitudes para iniciar procesos de contratación pueden retrasar los cronogramas según lo establecido en el plan de adquisiciones |  | - Falta de Planeación. | - Baja ejecución del Plan de Adquisiciones. - Retraso en la ejecución de proyectos |  | OPERATIVO
| 5 | Proceso de contratación desiertos o cancelados | Los procesos de selección pueden terminar anormalmente sin que sean adjudicados |  | - Falta de proponentes - Los proponentes no cumplen con Los requisitos establecidos | - Baja ejecución del Plan de Acción. - Retraso en la ejecución de proyectos |  | OPERATIVO
| 6 | Falta de confidencialidad y fuga de información | Terceros ajenos a la Agencia pueden conocer información exclusiva y confidencial de los proyectos lo que puede afectar la competencia en los procesos |  | - Corrupción. - Conflicto de intereses - Falta de confidencialidad | - Propuestas ventajosas que limitan la competencia efectiva |  | CUMPLIMIENTO
| Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
| Nombres |  |  | Firmas | Nombre | Firma | Nombre | Firma
| César Augusto García Montoya | [5 empty] | Gabriel Eduardo del Toro Benavides
Note on B18: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C15: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D15: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I15: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L15: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## Fm-141
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [20 empty] | Código: Fm-141
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [20 empty] | Versión: 1,0
|  | Formato | [20 empty] | Fecha: 10/11/2011
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [20 empty] | Hoja 1 de 1
[21 empty] | FECHA: | Enero 15 de 2016
PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
COLABORADORES: |  |  | Cesar Augusto Garcia Montoya GIT de Contratación
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [7 empty] | Impacto
descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción | [5 empty] | valor
Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante | [5 empty] | 1
Improbable (D) |  |  |  | 2 |  |  |  | Menor | [5 empty] | 6
Posible (C) |  |  |  | 3 |  |  |  | Moderado | [5 empty] | 7
Probable (B) |  |  | M | 4 |  |  |  | Mayor |  |  |  |  | O | 11
Casi Seguro (A) |  |  | B | 5 |  |  |  | Catastrófico |  |  |  |  | L | 13
ITEM | RIESGO |  |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual |  |  |  | P | 1: 3; 2: 3; 3: 2 | 3 | Posible | 33 | Riesgo Extrema (Z-19)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 7; 3: 11 | 11 | Mayor
2 | Adendas modificatorias direccionadas |  |  |  | P | 1: 3; 2: 2; 3: 2 | 2 | Improbable | 22 | Riesgo Alta (Z-16)
[5 empty] | I | 1: 13; 2: 11; 3: 11 | 11 | Mayor
3 | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) |  |  |  | P | 1: 2; 2: 1; 3: 1 | 1 | Raro | 13 | Riesgo Alta (Z17)
[5 empty] | I | 1: 13; 2: 13; 3: 13 | 13 | Catastrófico
4 | Procesos de contratación retrasados. |  |  |  | P | 1: 4; 2: 3; 3: 3 | 3 | Posible | 18 | Riesgo Moderada (Z-7)
[5 empty] | I | 1: 6; 2: 6; 3: 6 | 6 | Menor
5 | Proceso de contratación desiertos o cancelados |  |  |  | P | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 3 | Posible | 18 | Riesgo Moderada (Z-7)
[5 empty] | I | 1: 7; 2: 6; 3: 6 | 6 | Menor
6 | Falta de confidencialidad y fuga de información |  |  |  | P | 1: 2; 2: 2; 3: 2 | 2 | Improbable | 22 | Riesgo Alta (Z-16)
[5 empty] | I | 1: 11; 2: 11; 3: 11 | 11 | Mayor
0
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [5 empty] | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres | [5 empty] | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
César Augusto García Montoya | [21 empty] | Gabriel Eduardo del Toro Benavides
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.

## Fm-142
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: Fm- 142
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 1.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 10/11/2011
|  | MATRIZ CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Baja (B) | Zona 4 de riesgo Baja (B) | Zona 8 de riesgo Moderada (M) | Zona 15 de riesgo Alta (A) | Zona 17 de riesgo Alta (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Baja (B) | Zona 5 de riesgo Baja (B) | Zona 9 de riesgo Moderada (M) | Zona 16 de riesgo Alta (A) | Zona 22 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Baja (B) | Zona 7 de riesgo Moderada (M) | Zona 13 de riesgo Alta (A) | Zona 19 de riesgo Extrema (E.) | Zona 23 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderada (M) | Zona 11 de riesgo Alta (A) | Zona 14 de riesgo Alta (A) | Zona 20 de riesgo Extrema (E.) | Zona 24 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-17
|  | Asumir el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alta (A) | Zona 12 de riesgo Alta (A) | Zona 18 de riesgo Extrema (E.) | Zona 21 de riesgo Extrema (E.) | Zona 25 de riesgo Extrema (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on K11: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## Fm-19
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [12 empty] | Código: Fm-19
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [12 empty] | Versión: 2,0
|  |  |  | Formato | [12 empty] | Fecha: 10/11/2011
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [12 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  |  |  | Realizar el proceso de contratación misional de los proyectos de concesión en todos los modos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, aeroportuario y portuario) así como la contratación de Administración y Funcionamiento de la Entidad.
COLABORADORES: |  |  |  |  | Cesar Augusto Garcia Montoya GIT de Contratación
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control afecta a la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opciòn (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opciòn (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opciòn: (0) = NO ; (30)= SI *¿Estan definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opciòn: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecuciòn del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opciòn: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles debera ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aqui determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[14 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | [7 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
1 | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | 3 | 11 | 33 | 1 | Comité de Contratos |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 3 | 6 | 18 | Riesgo Moderada (Z-7)
|  | Posible | Mayor | Riesgo Extrema (Z-19)
[6 empty] | Bitácora del Proyecto | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
2 | Adendas modificatorias direccionadas | 2 | 11 | 22 | 1 | Comité de Contratos | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 0 | 11 | 0 | #N/A | 22 | Riesgo Alta (Z-16)
|  | Improbable | Mayor | Riesgo Alta (Z-16) |  | - Estandarización propuesta de contrato APP, de los documentos de invitación a precalificar y de los pliegos de condiciones para contratos de APP -Inventario de Adendas | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[7 empty] | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
3 | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | 1 | 13 | 13 | 1 | División de funciones entre estructruaciuón y contratación | [8 empty] | 100 | -2 | -1 | 13 | -13 | #N/A | 13 | Riesgo Alta (Z17)
|  | Raro | Catastrófico | Riesgo Alta (Z17) |  |  | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Comité de Contratos - Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
4 | Procesos de contratación retrasados. | 3 | 6 | 13 | 1 | Comité de Contratos formato solicitud de procesos | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 3 | 6 | 18 | Riesgo Moderada (Z-7) | 18 | Riesgo Moderada (Z-7)
|  | Posible | Menor | Riesgo Moderada (Z-7) | [9 empty] | --
5 | Proceso de contratación desiertos o cancelados | 3 | 6 | 18 | 0 | [9 empty] | 100 | -2 | 3 | 6 | 18 | Riesgo Moderada (Z-7)
|  | Posible | Menor | Riesgo Moderada (Z-7) |  | formato solicitud de procesos | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Comité de Contratos |  |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
6 | Falta de confidencialidad y fuga de información | 2 | 11 | 22 | 1 | Pactos de Probidad y Transparencia | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | -2 | 0 | 11 | 0 | #N/A | 11 | Riesgo Alta (Z-15)
|  | Improbable | Mayor | Riesgo Alta (Z-16) |  | Protocolo de seguridad sala de evaluación, Sala de evaluación monitoreada | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
[6 empty] | Foramto Compromisos de transparencia y confidencialidad | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firma |  |  |  | Nombre |  |  | Firma |  | Nombre |  |  |  | Firma
César Augusto García Montoya | [13 empty] | Gabriel Eduardo del Toro Benavides
Note on F19: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G19: Si en la casilla ¿existen controles?, la respuesta es no (0), se mantiene la evaluación del riesgo, no continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
Note on H19: Digite el nombre claro del control
Note on I19: Control preventivo. (probabilidad).
Note on J19: Control correctivo (Impacto), despues de presentado el evento.
Note on W23: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on W26: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on W29: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via impacto), no se puede disminuir por ser limite en impacto. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on W35: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X23: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X26: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X29: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via impacto), no se puede disminuir por ser limite en impacto. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)
Note on X35: Monica Viviana Parra Segura: A pesar del resultado en columna R (disminución de 2 duadrantes via probabilidad), no se puede disminuir por ser limite en probabilidad. (28/10/2013 Cambio Gerencia de Riesgo)

## Fm-143
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [16 empty] | Código: Fm-143
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [16 empty] | Versión: 2,0
[5 empty] | Formato | [16 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [16 empty] | Hoja 1 de 1
Fecha : | Enero 15 de 2016 |  | PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA "
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [10 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
ÍTEM | PROCESO | RIESGO | Descripciòn del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | Impacto | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA " | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | Los proyectos pueden presentar cambios sustanciales cuando ya ese encuentran en etapa avanzada que afectan el proceso de selección. | ESTRATEGICO | 3 | 11 | 33 | Comité de Contratos | 100 | 6 | 3 | 18 | Riesgo Moderada (Z-7) | ASUMIR EL RIESGO | Bitácora del Proyecto | GABRIEL EDUARDO EL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2016-01-01 | 2016-12-01 | N° de Proyectos que requieren Bitácora/N° de bitácoras realizadas*100 | Establecer el número de bitácoras adelantasa por el GIT en relación con los proyectos que lo requieran
[5 empty] | Posible | Mayor | Riesgo Extrema (Z-19) | Bitácora del Proyecto
2 |  | Adendas modificatorias direccionadas | Los pliegos de condiciones pueden presentar cambios sustanciales que afecten la oportunidad de participación en el proceso. | CUMPLIMIENTO | 2 | 11 | 22 | Comité de Contratos | 100 | 11 | 0 | 0 | Riesgo Alta (Z-12) | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Proyecto de Adendas deben enviarse por el área interesada en la contratación | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Inventario de Adendas | Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación el cual se reporta periódicamente a la Alta dirección
[5 empty] | Improbable | Mayor | Riesgo Alta (Z-16) | - Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación A precalificar |  | 0
3 |  | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | Los requisitos para la selección de los contratistas se establecen para favorecer a una firma especifica. | CUMPLIMIENTO | 1 | 13 | 13 | - Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar | 100 | 13 | -1 | -13 | Riesgo Alta (Z17) | EVITAR EL RIESGO | Implementación de políticas estándar, lo que incluye procesos, procedimientos, formatos y listas de chequeo estandarizadas para todos los procesos - Estandarización de pliegos | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Pliegos estandarizados para cada modalidad de selección | Se deben estandarizar pliegos de condiciones para todas las modalidades de selección que se realizan en la ANI
[5 empty] | Raro | Catastrófico | Riesgo Alta (Z17) | Comité de Contratos formato solicitud de procesos |  | 0
Implementación del MRAN
4 |  | Procesos de contratación retrasados. | Las solicitudes para iniciar procesos de contratación pueden retrasar los cronogramas según lo establecido en el plan de adquisiciones | OPERATIVO | 3 | 6 | 18 | Comité de Contratos | 100 | 6 | 3 | 18 | Riesgo Moderada (Z-7) | REDUCIR EL RIESGO | - Realizar el seguimiento del Plan de Adquisiciones | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Seguimiento del PAA en comité de contratos | - Sistetma de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación implementado - Reportes mensualizados al Comité de contratos
[5 empty] | Posible | Menor | Riesgo Moderada (Z-7) |  |  | #REF!
5 |  | Proceso de contratación desiertos o cancelados | Los procesos de selección pueden terminar anormalmente sin que sean adjudicados | OPERATIVO | 3 | 6 | 18 | Comité de Contratos | 100 | 6 | 3 | 18 | Riesgo Moderada (Z-7) | ASUMIR EL RIESGO | - Implementar requisitos estandar de evaluación según tipo de procesos | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Reporte de Indicadores de Gestión del GIT de Contratación | Sistema de seguimiento a la gestión del GIT de Contratación el cual se reporta periódicamente a la Alta dirección
[5 empty] | Posible | Menor | Riesgo Moderada (Z-7) | División de funciones entre estructuración y contratación |  | 0
6 |  | Falta de confidencialidad y fuga de información | Terceros ajenos a la Agencia pueden conocer información exclusiva y confidencial de los proyectos lo que puede afectar la competencia en los procesos de APP | CUMPLIMIENTO | 2 | 11 | 22 | Foramto Compromisos de transparencia y confidencialidad | 100 | 11 | 0 | 0 | Riesgo Alta (Z-15) | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Actas de confidencialidad | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 2016-01-01 | 2016-12-01 | Acta de confidencialidad suscrita por los participantes en proyectos de APP | Los evaluadores y demás participantes deberán suscibir un acuerdo con la Agencia que defina la confidencialidad de sus actuaciones
[5 empty] | Improbable | Mayor | Riesgo Alta (Z-16) | Pactos de Probidad y Transparencia |  | #REF!
Protocolo de seguridad sala de evaluación, Sala de evaluación monitoreada
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF!
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [8 empty] | Revisado por: | [7 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
Nombres |  |  |  | Cargo/Area |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Area |  |  | Firma | Nombre |  |  | Cargo/Area |  | Firma
CÉSAR AUGUSTO GARCÍA MONTOYA |  |  |  | EXPERTO 7 GIT DE CONTRATACION | [12 empty] | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES |  |  | GERENTE DE PROYECTO
Note on P16: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q15: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R15: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U15: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W15: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X15: Describa tipo de medicion (culitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 |  | PROCESO " GESTION DE LA CONTRATACION PUBLICA " | #REF! | 11 | 3 | 33 | Comité de Contratos | 100 | ESTRATEGICO | ASUMIR EL RIESGO | Bitácora del Proyecto | GABRIEL EDUARDO EL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 42370 | 42705 | N° de Proyectos que requieren Bitácora/N° de bitácoras realizadas*100
|  |  |  | Mayor | Posible | Riesgo Extrema (Z-19) | Bitácora del Proyecto | 0
#REF!
2 |  |  | Modificaciones de los alcances técnicos y/ o financieros de los proyectos en etapas avanzadas del proceso contractual | 11 | 2 | 22 | Comité de Contratos | 100 | CUMPLIMIENTO | ASUMIR EL RIESGO | Implementación de políticas estándar, lo que incluye procesos, procedimientos, formatos y listas de chequeo estandarizadas para todos los procesos - Estandarización de pliegos | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 42370 | 42705 | Inventario de Adendas
|  |  |  | Mayor | Improbable | Riesgo Alta (Z-16) | División de funciones entre estructruaciuón y contratación | 0
0
3 |  |  | Pliegos sastres (configurados de forma amañada) | 13 | 1 | 13 | Comité de Contratos - Estandarización propuesta de contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar | 100 | CUMPLIMIENTO | EVITAR EL RIESGO | #REF! | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 42370 | 42705 | Pliegos estandarizados para cada modalidad de selección
|  |  |  | Catastrófico | Raro | Riesgo Alta (Z17) | Comité de Contratos formato solicitud de procesos | 0
0
4 |  |  | #REF! | 6 | 3 | 18 | 0 | 100 | OPERATIVO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | - Realizar el seguimiento del Plan de Adquisiciones | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 42370 | 42705 | Seguimiento del PAA en comité de contratos
|  |  |  | Menor | Posible | Riesgo Moderada (Z-7) | 0 | 0
formato solicitud de procesos
#REF! |  |  | #REF! | 6 | 3 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | - Implementar requisitos estandar de evaluación según tipo de procesos | GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES | COORDINADOR GIT DE CONTRATACION | GIT DE CONTRATACION | 42370 | 42705 | Reporte de Indicadores de Gestión del GIT de Contratación
|  |  |  | Menor | Posible | Riesgo Moderada (Z-7) | #REF! | #REF!
#REF!
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Baja (Z-1) | Riesgo Baja |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Baja (Z-2) | Riesgo Moderada | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Baja (Z-3) | Riesgo Alta | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderada (Z-6) | Riesgo Extrema | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alta (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Baja (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderada (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alta (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Baja (Z5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alta (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderada (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderada (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alta (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alta (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alta (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extrema (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alta (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alta (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extrema (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extrema (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extrema (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extrema (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extrema (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extrema (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extrema (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura
Tecnológico
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)