## SEPG-F-030
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-030
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
| Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2014
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
|  |  |  | FECHA | 15 de Diciembre de 2015
PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
OBJETIVO |  | Administrar los recursos tecnológicos con con la finalidad de apoyar las áreas misionales de la ANI.
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  |  | Capacidad financiera
Económicos |  |  | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información
Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos.
Tecnológicos |  | Posibilidades de ataques informáticos; robo de información | Modelo de Operación/Procedimientos
Avances tecnológicos
Phishing y robo de identidad, que por vínculos llevan a paginas fraudulentas
Malware: Cada día, los creadores de virus, spyware y hardware se inventan nuevos modos de acceder a los PC personales y organizacionales
Políticos | Proyectos Min. TIC que aporten a la ANI | Cambio de normatividad | Talento Humano |  | Tiempos de contratación extensos por las normativas asociadas a la contratación pública; esto produce que no se pueda reaccionar ante imprevistos que no se hayan contemplado en la planeación anual
| Posibilidades de hacer convenios interinstitucionales para generar valor agregados en tecnologías (ravec; otros) | Proyectos interinstitucionales de Min. TIC que afecten planeación de la ANI
Dependencia de terceros para Implementación tecnológica (concesionarios, interventorías)
Medioambiental |  |  | Cultura Organizacional
Otros |  |  | Otros
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombre |  | Firma | Nombre |  | Firma
Bibiana Andrea Alvarez Rivera - VPRE G. Sistemas de Información y Tecnología; |  |  | Alejandro Forero Guzmán Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de la Información y Comunicaciones
Note on B9: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.
Note on G8: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.

## SEPG-F-007
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Código: SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  |  | Fecha: 18/03/2014 | .
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
[6 empty] | FECHA: | 15 de Diciembre de 2015
PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
OBJETIVO |  | Administrar los recursos tecnológicos con con la finalidad de apoyar las áreas misionales de la ANI.
ÍTEM | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
1 | Seguridad de la Información | La información que hace parte de la Agencia es crucial para su correcto desempeño dentro de la política pública y su relación con el ciudadano, sin importar qué tipo de información se trate en la Agencia, ésta será parte primordial en el cumplimiento de sus objetivos. |  | - Que la información se pierda o sea modificada por cualquier persona. | - Perdida parcial o alteración de la información. |  | TECNOLOGIA
2 | Continuidad de la operación | Mantener la continuidad de la operación se entiende como conjunto de procedimientos y estrategias definidos para contrarrestar las interrupciones en las actividades misionales de la Agencia, para proteger sus procesos críticos contra fallas mayores en los sistemas de información o contra desastres y asegurar que las operaciones se recuperen oportuna y ordenadamente, generando un impacto mínimo o nulo ante una contingencia. |  | - Daño o perdida de la infraestructura TI - Caída del canal del internet - Daño o fallas en el suministro de energía eléctrica | - Retraso en el cumplimiento de las actividades misionales de la Agencia |  | OPERATIVO
3 | Información desestructurada o desarticulada | Las fuentes de información que se registran en la Agencia pueden generar registros parciales o desarticulados, provocando que sea difícil consolidar todos los datos relacionados con un tema en particular. |  | - Múltiples fuentes de información - Duplicidad de contenidos sin que estén articulados - Informes parciales | Registro incompleto del seguimiento de los contratos u otras acciones importantes de la Agencia. |  | OPERATIVO
4
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  | Firmas | Nombre | Firma | Nombre | Firma
Bibiana Andrea Alvarez Rivera - VPRE G. Sistemas de Información y Tecnología; | [5 empty] | Alejandro Forero Guzmán Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de la Información y Comunicaciones
Note on B17: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-012
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [19 empty] | Hoja 1 de 1
[20 empty] | FECHA: | 15 de Diciembre de 2015
PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
OBJETIVO |  |  | Administrar los recursos tecnológicos con con la finalidad de apoyar las áreas misionales de la ANI.
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 |  |  |  | Menor
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Seguridad de la Información |  |  | P | [15 empty] | 1 | Raro (E) | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | bar: 1 to 3
|  |  |  | I | 1: 7; 2: 7; 3: 7 | 7 | Moderado
2 | Continuidad de la operación |  |  | P | [15 empty] | 1 | Raro (E) | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | bar: 1 to 3
|  |  |  | I | 1: 7; 2: 7; 3: 7 | 7 | Moderado
3 | Información desestructurada o desarticulada |  |  | P | 1: 3; 2: 3; 3: 3 | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 1: 6; 2: 6; 3: 6 | 6 | Menor
4 |  |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
#REF! | #REF! |  |  | P
I
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  |  | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
Alejandro Forero | [20 empty] | Alejandro Forero Guzmán Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de la Información y Comunicaciones
Bibiana Alvarez
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on Z26: Bibiana Andrea Alvarez Rivera:

## SEPG-F-013 (hidden)
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-013
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2014
|  | MATRIZ CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on L11: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-008
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [17 empty] | Código: | SEPG-F-008
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [17 empty] | Versión: | 2.0
|  |  |  | Formato | [17 empty] | Fecha: | 2014-03-18
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [17 empty] | Hoja 1 de 1
[17 empty] | FECHA: | 15 de Diciembre de 2015
PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
OBJETIVO |  |  |  |  | Administrar los recursos tecnológicos con con la finalidad de apoyar las áreas misionales de la ANI.
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[14 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | [8 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
1 | Seguridad de la Información | 1 | 7 | 7 | 1 | Backup en cinta mensual de los servidores |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | 0 | -2
|  | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8) |  | Redundancia nivel de servidores y de firewall | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Continuidad de la operación | 1 | 7 | 7 | 1 | Respaldo contractual con la mesa de ayuda actuar en caso de daño o perdida de la infraestructura TI |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | 0 | -2
|  | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8) |  | Respaldo contractual con el operador de internet |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | 0 | -2
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Información desestructurada o desarticulada | 3 | 6 | 18 | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3 | 6 | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  | 0 | 0
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0
4 | 0 |  |  | 18 | 1 |  |  | x | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  | -2 | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | -2
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! |  |  | Unir 3 y 4 y el 5 tiene riesgo bajo | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
#REF! | #REF! | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  | Firma |  | Nombre | [5 empty] | Firma
Bibiana Andrea Alvarez Rivera (Experto 6) | [13 empty] | Alejandro Forero Guzmán Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de la Información y Comunicaciones
Note on F23: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G23: Si en la casilla ¿existen controles?, la respuesta es no (0), se mantiene la evaluación del riesgo, no continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
Note on H23: Digite el nombre claro del control
Note on I23: Control hacia la probabilidad
Note on J23: Control hacia el (Impacto),
Note on S22: Monica Viviana Parra Segura:
Note on S24: Monica Viviana Parra Segura: Recuerda que por normatividad cada riesgo solo puede bajar hasta dos casillas vía impacto y hasta 2 vía probabilidad. Por lo tanto, ajustar para que se vea solo eso, y no que baja dos por cada control.
Note on X21: Monica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.

## SEPG-F-014
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-014
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [19 empty] | Hoja 1 de 1
| Fecha | 15 de Diciembre de 2015 |  | PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
| OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
NOTA:
| OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [10 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[16 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
| ÍTEM | PROCESO | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
| 1 | PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | Seguridad de la Información | La información que hace parte de la Agencia es crucial para su correcto desempeño dentro de la política pública y su relación con el ciudadano, sin importar qué tipo de información se trate en la Agencia, ésta será parte primordial en el cumplimiento de sus objetivos. | TECNOLOGIA | 1 | 7 | 7 | Backup en cinta mensual de los servidores | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | ASUMIR EL RIESGO
[6 empty] | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8) | Redundancia nivel de servidores y de firewall |  | Insignificante | Raro (E)
0
| 2 |  | Continuidad de la operación | Mantener la continuidad de la operación se entiende como conjunto de procedimientos y estrategias definidos para contrarrestar las interrupciones en las actividades misionales de la Agencia, para proteger sus procesos críticos contra fallas mayores en los sistemas de información o contra desastres y asegurar que las operaciones se recuperen oportuna y ordenadamente, generando un impacto mínimo o nulo ante una contingencia. | OPERATIVO | 1 | 7 | 7 | Respaldo contractual con la mesa de ayuda actuar en caso de daño o perdida de la infraestructura TI | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | REDUCIR EL RIESGO | Realizar seguimiento al cumplimento de los contratos de mesa de ayuda y canal dedicado de internet. | Bibiana Alvarez | Experto 6 | Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología | 2016-01-01 | 2016-12-31 | INFORME | (# INFORMES ENTREGADOS/ # INFORMES PROGRAMADOS)
[6 empty] | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8) | Respaldo contractual con el operador de internet |  | Insignificante | Raro (E)
0
¦ | 3 |  | Información desestructurada o desarticulada | Las fuentes de información que se registran en la Agencia pueden generar registros parciales o desarticulados, provocando que sea difícil consolidar todos los datos relacionados con un tema en particular. | OPERATIVO | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Reuniones con los generadores de la información (áreas misionales: VGC, VEj, VE) para unificar los criterios de registro de la información. 2. Reuniones con los encargados de hacerle seguimiento a la información (Gerencia de Planeación) para unificar los criterios de validación y seguimiento de la información. 3. Reuniones con los encargados de almacenar la información (Área de archivo) para unificar los criterios de almacenamiento y respaldo de la información. | Bibiana Alvarez | Experto 6 | Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ACTAS DE REUNIÓN | (# REUNIONES REALIZADAS / # REUNIONES PLANTEADAS)*100
[6 empty] | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | 0 |  | Menor | Posible (C)
0
| 4 | [7 empty] | 0 | -2 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | #REF!
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
0
| 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
| Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
| Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre |  | Cargo/Área |  | Firma
| Bibiana Andrea Alvarez Rivera |  |  |  | Experto 6 / VPRE |  |  |  |  | Alejandro Forero Guzmán |  |  |  | Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de la Información y Comunicaciones |  |  | Alejandro Forero Guzmán |  | Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Gestión de la Información y Comunicaciones
Note on P17: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q16: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R16: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U16: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W16: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X16: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## CAMBIOS 2015 - 2016
ITEM | RIESGO2015 | GESTION CONTTRACTUAL 2015 | [5 empty] | ITEM | RIESGO2016 | GESTION CONTRACTUAL 2016 | [5 empty] | OBSERVACIONES DEL CAMBIO 2015-16
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | IMPACTO | PROBABILIDAD | RESIDUAL |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | IMPACTO | PROBABILIDAD | RESIDUAL
1 | El presupuesto para la actualización y/o adquisición de soluciones tecnológicas puede ser denegado o insuficiente. | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | 1 | Seguridad de la Información | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | El equipo decidio para el año 2016 incluir nuevos riesgos, dado que para el año 2015 los riesgos no se enfocaban con las actividades realizadas por el proceso de Gestión de la Información. La justificación de la eliminación de los riesgos del Mapa de Riesgos 2015, fue enviada mediante memorando con numero de raidcado 2016103001605-3.
2 | Fallas en el proceso de contratación tecnológica. | 3 | 1 | Riesgo Bajo (Z-3) | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | 2 | Continuidad de la operación | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | El equipo decidio para el año 2016 incluir nuevos riesgos, dado que para el año 2015 los riesgos no se enfocaban con las actividades realizadas por el proceso de Gestión de la Información. La justificación de la eliminación de los riesgos del Mapa de Riesgos 2015, fue enviada mediante memorando con numero de raidcado 2016103001605-3.
3 | Saturación o fallas en la infraestructura tecnológica. | 2 | 7 | Riesgo Moderado (Z-9) | 7 | 1 | Riesgo Moderado (Z-8) | 3 | Información desestructurada o desarticulada | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) | 6 | 3 | Riesgo Moderado (Z-7) | El equipo decidio para el año 2016 incluir nuevos riesgos, dado que para el año 2015 los riesgos no se enfocaban con las actividades realizadas por el proceso de Gestión de la Información. La justificación de la eliminación de los riesgos del Mapa de Riesgos 2015, fue enviada mediante memorando con numero de raidcado 2016103001605-3.
4 | Que se presenten dificultades en acoger los nuevos paradigmas asociados a los cambios de la cultura organizacional, producidos por nuevas soluciones tecnológicas implementadas. | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) | 1 | 3 | Riesgo Bajo (Z-3)

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 |  | PROCESO GESTION DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | #REF! | 7 | 1 | 7 | Backup en cinta mensual de los servidores | -2 | TECNOLOGIA | ASUMIR EL RIESGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Moderado | Raro (E) | Riesgo Moderado (Z-8) | Redundancia nivel de servidores y de firewall | -2
0
2 |  |  | Seguridad de la Información | 7 | 1 | 7 | Respaldo contractual con la mesa de ayuda actuar en caso de daño o perdida de la infraestructura TI | -2 | OPERATIVO | ASUMIR EL RIESGO | Realizar seguimiento al cumplimento de los contratos de mesa de ayuda y canal dedicado de internet. | Bibiana Alvarez | Experto 6 | Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología | 42370 | 42735 | INFORME
|  |  |  | Moderado | Raro (E) | Riesgo Moderado (Z-8) | Respaldo contractual con el operador de internet | -2
0
3 |  |  | Información desestructurada o desarticulada | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | OPERATIVO | EVITAR EL RIESGO | 1. Reuniones con los generadores de la información (áreas misionales: VGC, VEj, VE) para unificar los criterios de registro de la información. 2. Reuniones con los encargados de hacerle seguimiento a la información (Gerencia de Planeación) para unificar los criterios de validación y seguimiento de la información. 3. Reuniones con los encargados de almacenar la información (Área de archivo) para unificar los criterios de almacenamiento y respaldo de la información. | Bibiana Alvarez | Experto 6 | Gerencia de Sistemas de Información y Tecnología | 42370 | 42735 | ACTAS DE REUNIÓN
|  |  |  | Menor | Posible (C) | Riesgo Moderado (Z-7) | 0 | 0
#REF!
4 |  |  | #REF! |  |  |  | 0 | -2 | 0 | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
#REF! |  |  | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)