## Plan de Acción
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2018
Foco 1. Desarrollar infraestructura de transporte
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Enero | Febrero | Marzo | Trim 1 | Abril | Mayo | Junio | Trim 2 | Julio | Agosto | Septiembre | Trim 3 | Octubre | Noviembre | Diciembre | Trim 4 | Avance
1.1.Estructurar y adjudicar proyectos de INICIATIVA PÚBLICA | Vicepresidencia de Estructuración | Estructurar los proyectos Ruta del Sol I, Nueva Malla Víal del Valle del Cauca y Puerto Salgar - San Roque | Proyecto | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 3 | 0
|  | Estructurar la operación y mantenimiento de los aeropuertos a entregar por la AEROCIVIL | Proyecto | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0
|  | Finalizar la estructuración del Aeropuerto El Dorado II | Proyecto | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | Estructurar el CAEB Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura | Proyecto | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0
1.2. Aprobar y Adjudicar proyectos de INICIATIVA PRIVADA | Vicepresidencia de Estructuración | Adjudicar 2 proyectos bajo el esquema 4G (ALO Sur y Accesos Norte II) | Proyecto | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2 | 0
1.3.Desarrollar e Implementar el PMT | Presidencia | Elaborar convenios tipo para el desarrollo de acuerdos de infraestructura de accesos a las ciudades | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | Elaborar un manual de especificaciones técnicas para la construcción de accesos urbanos | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0
1.4. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI | Presidencia | Evaluar la viabilidad de la creación de un fondo que permita el uso del valor residual de concesiones como fuente de pago para futuros proyectos de infraestructura | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | Explorar otras fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos (Obras por valorización) | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Enero | Febrero | Marzo | Trim 1 | Abril | Mayo | Junio | Trim 2 | Julio | Agosto | Septiembre | Trim 3 | Octubre | Noviembre | Diciembre | Trim 4 | Avance
2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Vicepresidencia de Gestión Contractual | Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G ( Bmanga -Pamplona, Accesos Norte 1, ) | Acta | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
| Vicepresidencia Ejecutiva | Suscribir actas de inicio de construcción de proyectos 4G (Puerta del Hierro, Cúcuta - Pamplona, Tercer Carril, Pacífico I y Mulaló - Loboguerrero) |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 7 | 2
2.2 Garantizar la ejecución de obras y planes de inversión | Vicepresidencias de Gestión Contractual y Ejecutiva | Construir nuevos Kilómetros de Calzada - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Km | 115.8 | 4.32 | 4.32 | 4.58 | 13.22 | 9.08 | 8.66 | 8.95 | 26.69 | 4.26 | 0.26 | 0.07 | 4.59 | 27.16 | 15.16 | 29.01 | 71.33 |  | 115.83 | 0.03
|  | Construir nuevos Kilómetros de Calzada - Vicepresidencia Ejecutiva | Km | 0.2 | [14 empty] | 0.2 | 0.2
|  | Mejorar y rehabilitar vías concesionadas - Vicepresidencia de Gestión Contractual | Km | 416 | 2.49 | 1.53 | 1.56 | 5.58 | 2 | 11.05 | 14.24 | 27.29 | 63.67 | 35.6 | 40 | 139.27 | 60.34 | 79 | 105 | 244.34 |  | 416.48 | 0.48
|  | Ejecutar inversión privada - Proyectos modo carretero | billones $ | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 8 |  | 8 | 0
|  | Ejecutar inversión privada - Proyectos otros modos | billones $ | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2 | 0
|  | Poner en servicio la infraestructura aeroportuaria (Aeropuerto de Bmanga, Aeropuerto de Quibdó, Calles de Salida CODAD, Terminal de carga de Rionegro, Edificio Administrativo Bquilla) | Unidad | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  | 6 | 0
2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Presidencia | Implementar la primera fase de la plataforma Super Visor | Fase | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
| Presidencia | Monitorear y hacer seguimiento a los proyectos a través de PINES | informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 12 | 0
2.4.Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidads | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Integrar los riesgos institucionales al sistema de gestión de calidad | informe | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
Foco 3. Generar confianza en los ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Enero | Febrero | Marzo | Trim 1 | Abril | Mayo | Junio | Trim 2 | Julio | Agosto | Septiembre | Trim 3 | Octubre | Noviembre | Diciembre | Trim 4 | Avance
3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Vicepresidencia Adminsitrativa y Financiera | Fortalecer la cultura de la transparencia a través del diseño e implementación de herramientas que permitan la adopción de la política institucional de transparencia | Campaña | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 0
| Vicepresidencia Adminsitrativa y Financiera | Fortalecer la cultura de la transparencia a través de la divulgación de información actualizada de los proyectos en la página web (Infraestructura abierta) | Página | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
| Presidencia | Formular el esquema de Gobierno Corporativo de la Agencia | Documento | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
| Oficina de Comunicaciones | Divulgar avances y logros a públicos de interés (Gremios, Gobierno, etc) | Eventos | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 12 | 0
3.2. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas | Presidencia | Contribuir y acompañar las diferentes propuestas de reglamentación de la Ley 1882 de 2018 (Ley de Infraestructura) | Informe | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
Foco 4. Fortalecer la gestión institucional
Objetivo Estratégico | Dependencia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Enero | Febrero | Marzo | Trim 1 | Abril | Mayo | Junio | Trim 2 | Julio | Agosto | Septiembre | Trim 3 | Octubre | Noviembre | Diciembre | Trim 4 | Avance
4.1 Promover la administración digital de la ANI | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Implementar el manejo en línea de situaciones administrativas laborales | trámite | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | 0
4,2 Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión | Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno | Certificar a la Entidad en la Norma ISO 9001:2015 | Certificado | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 0
Actualizado a 22/02/18

## Plan C (hidden)
PLAN DE ACCION 2017
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EJECUTIVA
Política Desarrollo Administrativo | Objetivo Estrategico | Foco Estrategico | Indicador Sinergia | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | X | Kilometros de nuevas calzadas construidas en vías concesionadas | Km Calzada Sencilla | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Construcción calzada sencilla
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | X | Kilometros de Mejoramiento en vías concesionadas | Km Mejorados | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados |  | Construcción de Puentes Vehiculares | Puente Vehicular construido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados |  | Construcción de Puentes Peatonales | Puente Peatonal Construido | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Mantenimiento rutinario | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inversiones privadas modo carretero | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inversiones privadas modos férreo, portuario y aeroportuario | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Monitorear el Transporte de Pasajeros | Pasajeros Año | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | X | Monitorear la Movilización de Carga NO carbon | Ton/año | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Monitorear la Movilización de Carbon | Ton/año | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Revisar cumplimiento valor plan de inversiones | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. |  | Realizar Reporte por contrato identificando los principales avances de cada proyecto | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.2. Realizar la adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | X | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Financiera | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100%
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.7. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para la divulgación oportuna de información confiable y relevante |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Financiera | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Financiera | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gestión Misional y de Gobierno | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA |  |  |  | VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Eficiencia Administrativa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos
OFICINA DE COMUNICACIONES
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 0 | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Presidencia
|  |  |  | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
Gestión Misional y de Gobierno | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social | 1.4. Desarrollar e implementar el PMT en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la Entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Talento Humano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## cuadros (hidden)
Nvas Calzadas |  | Mejoramiento |  | Puentes Vehiculares |  | Proyectos 4G adjudicados
Proyecto | Meta | Proyecto | Meta | Proyecto | Meta | Proyecto | Fecha Adjudicación
Bogotá Villavicencio | #REF! | Transv de las Américas | #REF! | Malla vial del Meta | 1 | Ruta Caribe 2 | Febrero
Rutas del Sol II | #REF! | Ruta del sol III | #REF! | Ruta del sol I | 2 | Pasto -Chachaguí - El Manzano | Marzo
Rio de Oro - Gamarra | #REF! | Conexión Pacífico 3 | #REF! | Conexión Pacífico 3 | 3 | Cucuta - Pamplona | Marzo
Ruta del Sol III | #REF! | Circunvalar de la Prosperidad | #REF! | Circunvalar de la Prosperidad | 3 | Cerritos - La Virginia | Junio
Tranv de las Americas | #REF! | Perimetral del Oriente | #REF! | Ruta del sol III | 10 | Villeta - Guaduas | Septiembre
Girardot - Pto Salgar | #REF! | Girardot - Pto Salgar | #REF! | Bogotá Villavicencio | 20
Circunvalar de la Prosperidad | #REF! | Bucaramanga - Bmeja - Yondó | #REF! | Fontibón - Facatativá - Los Alpes | 4
Conexión Pacífico 2 | #REF! | Transv del Sisga | #REF! | Villavicencio - Yopal | 1 |  | Proyecto | 2016 |  |  | Meta 2017
Conexión Pacífico 3 | #REF! | Rumichaca - Pasto | #REF! | Popayan - Santander de Quilichao | 1 |  |  | Meta Inicial | Meta final | CIERRE
Malla Vial del Valle del Cauca | #REF! | Autopista Mar 2 | #REF! | Total | 45 |  | Ruta del sol II | 89 | 74 | 63 | 61
Córdoba - Sucre | #REF! | Autopista Mar 1 | #REF! |  |  |  | Conexión Pacífico 2 | 54 | 54 | 54
Ruta Caribe | #REF! | Ip Vías del Nus | #REF! |  |  |  | Rio de Oro - Agua clara - Gamarra | 5 | 26 | 39
Fontibón - Facatativá - Los Alpes | #REF! | Ip Cesar - Guajira | #REF! | Puentes Peatonales |  |  | Perimetral del Oriente | 55 | 22 | 35 | 95
Pasto Rumichaca | #REF! |  |  | Proyecto | Meta
Total | #REF! | Ip Neiva - Girardot | #REF! | Devinorte | 2 |  | Transv de las Américas | 26 | 26 | 23 | 42
|  | Sol II | #REF! | Cirvunv prosperidad | 7 |  | Ruta del sol III | 31 | 18 | 18 | 43
|  | Bucaramanga -Pamplona | #REF! | Ruta Caribe | 3 |  | Girardot - Pto Salgar | 9 | 9 | 12 | 81
|  | Neiva Santana Mocoa | #REF! | Total | 12 |  | Devimed | 9 | 9 | 9
|  | Ip Cambao - Manizales | #REF! |  |  |  | Armenia - Pereira -Manizales | 4 | 4 | 4
|  | Malla Vial del Meta | #REF! |  |  |  | Circunvalar de la Prosperidad | 12 | 6 | 3 | 17
|  | Total | #REF! |  |  |  | Ip Cesar - Guajira | 10 |  |  | 92
[7 empty] | Conexión Pacífico 3 |  |  |  | 26
[7 empty] | Bucaramanga - Bmeja - Yondó |  |  |  | 14
[7 empty] | Transv del Sisga |  |  |  | 10
[7 empty] | Rumichaca - Pasto |  |  |  | 6
[7 empty] | Autopista Mar 2 |  |  |  | 10
[7 empty] | Autopista Mar 1 |  |  |  | 25
[7 empty] | Ip Vías del Nus |  |  |  | 6
[7 empty] | Ip Neiva – Girardot |  |  |  | 22
[7 empty] | Bucaramanga –Pamplona |  |  |  | 7.5
[7 empty] | Neiva – Santana – Mocoa |  |  |  | 46
[7 empty] | Cambao – Manizales |  |  |  | 10
[7 empty] | Malla Vial del Meta |  |  |  | 29
[7 empty] | Total | 303 | 247 | 259 | 641