## CICLO PHVA
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN
OBJETIVO: | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
CICLO PHVA | ACTIVIDADES | STEAKEHOLDERS | RIESGOS ACTUALES | RIESGOS NUEVOS
PLANEAR | - Identificar los proyectos que requieren ser estructurados. | -Vicepresidencia Estructuración |  | 1.Estructuración técnica, legal y financier inadecuada.
| - Establecer el alcance financier, técnico y jurídico de los proyectos (N) | - Presidencia Ani | 2. Posibilidad de filtración de la información. | 4. Inadecuada socialización de los proyectos.
|  | -Vicepresidencia Jurídica | 3. Falta de información para realizar valoraciones de riesgos.
-Vicepresidencia Planeación, Riesgos y Entorno
HACER | - Elaborar estudios previos y (N) pliegos de condiciones, minuta y anexos, justificación técnica.
| - Administrar y consolidar la información generada en los procesos de estructuración de proyectos | - Evaluadores
| - Supervisar los trabajos y proyectos de asesoría externa relacionados con la estructuración | - Entidades Estatales
- Emitir conceptos técnicos, financieros y jurídicos.
VERIFICAR | - Analizar, evaluar, valorar y apoyar la necesidad de garantías de los proyectos. | - Entes de control
- Proponer criterios de definición de riesgos.
- Coordinar, verificar y evaluar el contenido, los requisitos y la viabilidad del Proyecto y a nivel técnico, financier y jurídico (N)
- Ayudar al proceso de contratación hasta la adjudicación.
- Valoración de información de riesgos es la estructuración de proyectos.
ACTUAR | - Socializar el Proyecto ante las diferentes comunidades. | - Comunidades
| - Entregar pliegos de condiciones, minuta, estudios y demás anexos a la Gerencia de Contratación (N) | - Concesionario
- Bancos

## SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [6 empty] | CÓDIGO | SEPG-F-007
|  | PROCESO | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [5 empty] | VERSIÓN | 2
|  | FORMATO | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [5 empty] | FECHA | 2018-01-23
[8 empty] | FECHA: | 2018-03-15
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
ÍTEM | ORIGEN | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS |  |  |  | TIPO DE RIESGO
1 | Caracterización del proceso | Estructuración técnica, legal y financiera inadecuada o insuficiente | Los componentes técnicos, jurídicos y financieros en la etapa de estructuración (asesoría, pliegos, y contrato) pueden tener inconsistencias, falencias o contradicciones |  | Influencias Politicas, cambios normativos, estudios deficientes e insuficiencia de recursos para la estructuración | 1. Mayor tiempo de Planeación del Proyecto. 2. Declaración de desierto del proceso de selección 3. No aperture del proceso licitatorio |  |  |  | ESTRATEGICO
2 | Caracterización del proceso | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | La deficiente información o la falta de la misma genera traumatismos y demoras para el proceso, puesto que la aprobación de riesgos es uno de los requisitos básicos y sin éste el proceso no puede continuar su trámite normal |  | Falta de memoria institucional, no se guardan los datos históricos de las concesiones | Demoras en la aprobación de riesgos por parte de entidades externas como el Ministerio de Hacienda y de la aprobación del CPP por parte del DNP. |  |  |  | OPERATIVO
3 | Caracterización del proceso | Inadecuada socialización de los proyectos | Omisión o incorrecta comunicación de las condiciones y características del proyecto |  | 1. Inadecuada metodologia para el desarrollo de la socialización. 2. Modificación del Proyecto socializado 3. Cambio de administración gubernamental 4. Deficiente convocatoria | 1. Cambio a los cronogramas 2. Mayores costos en estructuración de contrato 3. Dificultad en la estructuración |  |  |  | ESTRATEGICO
ÍTEM | ORIGEN | OPORTUNIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD |  | ¿QUÉ GENERA LA OPORTUNIDAD? |  | POSIBLES EFECTOS |  | TIPO DE OPORTUNIDAD
1 | Plan de Acción | Realizar proyectos de APP en otras formas de infraestructura
2 | Plan de Acción | Modificaciones en la normativa para los modos: Portuario y férrero
3
2
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE |  | CARGO | FECHA | NOMBRE | CARGO | FECHA
Alexander Monrroy |  |  |  | Poldy Paola Osorio |  | Coordinador GIT Planeación
Carolina Baron |  |  |  | Carlos Barrera |  | Asesor Riesgos
Andres Boutin |  |  |  | Maria Camila Mabarrera |  | Asesor Riesgos
Omar Cervantes |  |  |  | Ingrid Maldonado |  | Asesor Riesgos
Note on A10: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on B9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se debe tener en cuenta el DOFA, Auditorias Internas y Externas, Caracterización de procesos y juicio de expertos
Note on C9: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D9: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on G9: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Riesgos Institucionales: Propios de la gestión. Riesgos Anticorrupción: se pueden dar por mala fe, presiones de terceros
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos
Note on M9: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## Mapa de riesgos (hidden)
MAPA DE RIESGOS
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
MAPA DE OPORTUNIDADES
Note on L6: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [18 empty] | CÓDIGO |  |  |  | SEPG-012
|  | PROCESO |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [15 empty] | VERSIÓN |  |  |  | 2
|  | FORMATO |  |  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD | [15 empty] | FECHA |  |  |  | 2018-01-23
OBJETIVO PROCESO ESTRUCTURACIÓN
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
[17 empty] | FECHA: | #REF!
Nota | [14 empty] | Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos: | [14 empty] | Para valorar las oportunidades se deben considerar los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto | [7 empty] | Viabilidad
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción |  |  |  |  | Descripción |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante |  |  |  | 1 |  |  |  | Inviable |  |  |  |  | F |  |  |  | Financieramente
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 |  |  |  | Menor |  |  |  | 2 |  |  |  | Factible |  |  |  |  | L |  |  |  | Legalmente
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado |  |  |  | 3 |  |  |  | viable |  |  |  |  | M |  |  |  | Mercado/comercialmente
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor | [12 empty] | C |  |  |  | conocimiento/ knowhow
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico | [12 empty] | A |  |  |  | Ambientalmente
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | Empleados |  |  |  |  | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE | ITEM | Oportunidad |  |  |  |  | Viabilidad | Empleados |  |  |  |  | VALOR | ZONA DE OPORTUNIDAD
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Estructuración técnica, legal y financiera inadecuada o insuficiente |  |  | P | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | 1 | Realizar proyectos de APP en otras formas de infraestructura |  |  |  |  | F | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | viable
|  |  |  | I | 7 | 11 | 7 | 7 |  | 7 | Moderado | [8 empty] | L | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
2 | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | M | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | Mayor | [8 empty] | C | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
3 | Inadecuada socialización de los proyectos |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | A | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | Mayor |  |  | 2 | Modificaciones en la normativa para los modos: Portuario y férrero |  |  |  |  | F | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | viable
[20 empty] | L | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
[20 empty] | M | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
5 |  |  |  | P | [15 empty] | C | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  |  |  | I | [15 empty] | A | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
6 |  |  |  | P | [9 empty] | Nota1: Si la evaluación da un resultado inviable no se debera tener en cuenta su analisis dentro de la matriz de riesgos y oportunidades
|  |  |  | I | [9 empty] | Nota2: Si la evaluación de como resultado factible, se debera incluir dentro del analisis y validar la forma de cerrar la brecha para que en un proximo analisis sea viable
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
0 |  |  |  | P
I
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [10 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE |  |  |  | CARGO | [5 empty] | FECHA | NOMBRE |  |  | CARGO |  | FECHA |  | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA
Alexander Monrroy | [10 empty] | Poldy Paola Osorio |  |  | Coordinado GIT Riesgos |  |  |  | Camilo Jaramillo |  | Vicepresidente de Estructuración
Carolina Baron | [10 empty] | Carlos Barrera |  |  | Asesor Riesgos
Andres Boutin | [10 empty] | Maria Camila Barrera |  |  | Asesor Riesgos
Omar Cervantes | [10 empty] | Ingrid Maldonado |  |  | Asesor Riesgos
Note on A11: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on K11: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.
Note on O22: Bibiana Andrea Alvarez Rivera:
Note on V11: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on AA13: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Que no se puede realizar por ningún concepto
Note on AA14: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Se puede hacer pero no evalua la disponibilidad de recursos
Note on AA15: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Capacidad de realizarle teniendo en cuenta las diferentes variables
Note on AF11: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.

## SEPG-F-014
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [27 empty] | CÓDIGO |  | SEPG-F-014
|  | PROCESO |  |  |  | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [23 empty] | VERSIÓN |  | 2
|  | FORMATO |  |  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [23 empty] | FECHA |  | 2018-01-23
Fecha | 2018-03-09 |  | PROCESO DE: PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente los proyecto de concesión u otras formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestructura pública que determine el Gobierno Nacional.
NOTA:
OPCIONES DE MANEJO:
Notas
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE | [5 empty] | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | ZONA DE RIESGO RESIDUAL |  | TRATATAMIENTO DEL RIESGO | RESPONSABLE | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | RECURSOS | INDICADOR CLAVE DE RIESGO | META DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | PUNTUACIÓN | [8 empty] | OPCIONES DE MANEJO |  | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
1 | Estructuración técnica, legal y financier inadecuada o insuficiente | 3 | 7 | 21 | 1 | Comité de Contratación | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | #REF! | 0 | REDUCIR EL RIESGO | - Definir e implementar un mecanismo que recoja de manera sistemática retroalimentación por parte de diferentes actores relacionados con la estructuración - Realizar reuniones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para revisar mejores prácticas de estructuración -Dentro de la etapa de estructuración iniciar las gestiones y los trámites ambientales sobre la necesidad de presentar Diagnósticos Ambientales de Alternativas para los fines de licenciamiento, de manera que al momento de sacar los pliegos, el proyecto cuente con la definición de los corredores que deben ser objeto de licenciamiento ambiental. - En la etapa de estructuración se realicen los estudios ambientales de factibilidad con un nivel de profundidad mayor, con el ánimo de que la minuta sea más acorde a la realidad social y ambiental del entorno que será intervenido por los proyectos. -Realizar en la etapa de estructuración gestión social con mayor exactitud para evitar posteriores reclamaciones por parte de las comunidades que lleven a procesos judiciales. - Realizar estudios con mayor detalle desde la etapa de estructuración Identificando el mayor número de redes posible para evitar sobrecostos en la subcuenta y atrasos en el Plan de obras. - Fortalecer la presencia en el desarrollo de los procesos de estructuración para que los costos establecidos obedezcan a las metodologías, la realidad predial del corredor vial y el mercado inmobiliario. | Camilo Jaramillo | Vicepresidencia de Estructuración (E.) | Vicepresidencia de estructuración | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No requiere recursos adicionales a los que tiene la ANI actualmente | 1. ( # de obsevaciones contestadas # total de observaciones generadas por MHCP)*100 2. valor del sobrecosto compartidos de los proyectos/Valor proyectado en estructuración | 1. Meta: 100% 2. Meta.: 120%
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Estandarización del contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 |  |  |  |  | -2 | 0
[6 empty] | Aprobaciones de riesgos y de condiciones financieras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y aplicación de comparendos público-privado por parte del Departamento Nacional de Planeación | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 |  |  |  |  | -2 | 0
2 | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | Panel de expertos | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | -2 | 0 | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar las respectivas verificaciones por parte de la Agencia 2. Realizar Paneles de expertos. 3. Generar bancos de datos de los proyectos. | Camilo Jaramillo | Vicepresidencia de Estructuración (E.) | Vicepresidencia de estructuración | 2018-01-01 | 2018-01-31 | No requiere recursos adicionales a los que tiene la ANI actualmente | (No. De proyectos 4G con información recopilada / No. Total de proyectos 4G que cuentan con información existente )*100% | 100%
3 | Inadecuada socialización de los proyectos | 3 | 11 | 33 | 1 | Videos y actas de socialización del proyecto | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | REDUCIR EL RIESGO | - Elaboración de un check list -Verificar que el originador realice la adecuada convocatoria de gremio y comunidad | Camilo Jaramillo | Vicepresidencia de Estructuración (E.) | Vicepresidencia de estructuración | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No requiere recursos adicionales a los que tiene la ANI actualmente | 1. Total de proyectos socialización con el check list/sobre total de proyectos socializados. 2 Total de verificaciones de convocatorias/total de socialización de proyectos | 100%
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Check-list Condiciones, características y beneficios del proyecto | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2
ANALISIS OPORTUNIDAD | [7 empty] | ACCION DE MEJORA
[8 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA DESARROLLAR LA OPORTUNIDAD |  |  | RESPONSABLE | [9 empty] | CRONOGRAMA |  |  | RECURSOS |  |  | INDICADOR DE OPORTUNIDAD |  |  | META DEL INDICADOR |  | RESULTADO DEL INDICADOR
ÍTEM | OPORTUNIDAD |  | VIABILIDAD |  | EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD | [5 empty] | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  | DEPENDENCIA |  |  |  | FECHA INICIO |  | FECHA FINAL
1 | Realizar proyectos de APP en otras formas de infraestructura |  | 3 |  | viable |  |  | Acompañamiento a otras entidades estatales |  |  | Camilo Jaramillo |  |  | Vicepresidente de Estructuración |  |  | Estructuración |  |  |  | 2018-01-01 |  |  | No requiere recursos adicionales a los que tiene la ANI actualmente |  |  | Número de convenios firmados con otras entidades de proyectos APP de diferentes formas de infraestrucura / Total de convenios solicitados por otras entidades |  |  | 100%
2 | Modificaciones en la normativa para los modos: Aeroportuario y férrero |  | 3 |  | viable |  |  | Elaboración de proyectos normativos |  |  | Camilo Jaramillo |  |  | Vicepresidente de Estructuración |  |  | Estructuración |  |  |  | 2018-01-01 |  |  | No requiere recursos adicionales a los que tiene la ANI actualmente |  |  | Proyección del decreto modificatorio de los modos Aeroportuario y Férreo y participación en mesas de trabajo |  |  | 100%
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción) | [13 empty] | Revisado por: | [9 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
NOMBRE | [6 empty] | CARGO | [5 empty] | FECHA | NOMBRE |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  | FECHA |  | NOMBRE |  |  | CARGO |  |  |  | FECHA |  |  | FIRMA
Alexander Monrroy | [13 empty] | Poldy Paola Osorio |  | Coordinador GIT Riesgos | [7 empty] | Camilo Jaramillo |  |  | Vicepresidente de Estructuración
Carolina Baron | [13 empty] | Carlos Barrero |  | Asesor Riesgos
Andres Boutin | [13 empty] | Maria Camila Barrera |  | Asesor Riesgos
Omar Cervantes | [13 empty] | Ingrid Maldonado |  | Asesor Riesgos

## Matriz de cambios
PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN
Matriz de Cambios
Año 2018 |  |  | ITEM | RIESGO | SEPG- 2018
Riesgos Proceso Gestión de la Información y las Comunicaciones | Estado | Justificación de los cambios y observaciones |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES
Estructuración legal inadecuada o insuficiente. | Se funciona el riesgo 1 y 2 | Teniendo en cuenta los diferentes escenarios a tener en cuenta en el proceso de estructuración el riesgo se modifica por lo siguiente: Estructuración técnica, legal y financier inadecuada o insuficiente. | 1 | Estructuración tecnica, legal y financiera inadecuada o insuficiente | 3 | 11 | Riesgo Alto (Z-13) | 2 | 11 | Riesgo Moderado (z8) | * Riesgo existente * Se incluyen recursos * Se modifican indicadores
Estructuración financiera, técnica, social, predial y ambiental deficiente o inadecuada. | Se funciona el riesgo 1 y 2 | Teniendo en cuenta los diferentes escenarios a tener en cuenta en el proceso de estructuración el riesgo se modifica por lo siguiente: Estructuración técnica, legal y financier inadecuada o insuficiente. | 2 | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | 1 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | * Riesgo existente * Se identifican recursos * Se modifican indicadores
Conflicto entre proyectos de iniciativa privada e iniciativa publica. | Eliminado | Cuando se identifico este riesgo en el 2013 no se tenian herramientas suficiente para elegir entre una iniciativa publica y una privda, a la fecha la Entidad ya cuenta con estas un comparador publico y privado el cual fue establecido al DNP. | 3 | Inadecuada socialización de los proyectos. | 1 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | * Riesgo existente * Se identifican recursos * Se modifican indicadores
Seleccionar entre una iniciativa pública y una iniciativa privada un proyecto que no sea el óptimo | Eliminado | Cuando se identifico este riesgo en el 2013 no se tenian herramientas suficiente para elegir entre una iniciativa publica y una privda, a la fecha la Entidad ya cuenta con estas un comparador publico y privado el cual fue establecido al DNP. | OPORTUNIDADES
Posibilidades de filtración de la información | Se mantiene | Se mantiene para el 2018 | ITEM | OPORTUNIDADES | SEPG- 2018 | [5 empty] | OBSERVACIONES
Falta de interventoría al inicio del contrato de concesión. | Eliminado |  |  |  | FACTIBE |  | VIABLE |  | ACCIONES PARA POTENCIALIZAR LA OPORTUNIDAD
Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | Se mantiene | Se mantiene para el 2018 | 1 | Realizar proyectos de APP en otras formas de infraestructura | X |  | X |  | Acompañamiento a otras entidades estatales
|  |  | 2 | Modificaciones en la normativa para los modos: Portuario y férrero | X |  | X |  | Elaboración de proyectos normativos
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombre |  | Firma |  | Nombre |  | Firma |  | Nombre | FIRMA
Andres Boutin |  |  |  | Maria Camila Barrera |  |  |  | Camilo Jaramillo (Vicepresidente Estructuración)
Alexander Monrroy |  |  |  | Poldy Paola Osorio
Reina Carolina Baron |  |  |  | Carlos Andres Barrera
Omar Cervantes |  |  |  | Ingrid Maldonado

## Reportes de Riesgo
1. Cumplimiento Indicadores claves de Riesgos Institucionales
Zona de riesgos | No de riesgos | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
2. Cumplimiento Indicadores claves de Riesgos Anticorrupción
Zona de riesgos | No de riesgos | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
3. Cumplimiento planes de acción
Zona de riesgos | No de acciones | Promedio cumpimiento
Extremo
Alta
Moderado
Bajo
3. Mitigación del Riesgo
Proceso/Area | Zona de Riesgo | No de riesgos por zona antes de controles y acciones | No de riesgos por zona despues de controles y acciones
| Extremo | 10 | 8
Alta
Proceso/Area | Riesgos que cambiaron de zona | Zona de riesgo a la que se movieron
4. Riesgos Materializados
(No de riesgos Materializados/No de Riesgos Identidficados )*100
Note on C37: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Para este indicador solo se tendran en cuenta los riesgos altos y extremos
Note on C41: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: ubicar letra antes de la descripción del riesgo.
Note on D41: Ingrid Johanna Maldonado Martinez: Describirlo de la siguiente forma a modo de ejemplo: Alta-Moderada
Indicadores Claves de Riesgo
Indicadores Claves de Riesgo
Cumplimiento Planes de Acción

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | X | -2 | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Estandarización del contrato APP y de los documentos de invitación a precalificar | -2
Aprobaciones de riesgos y de condiciones financieras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y aplicación de comparendos público-privado por parte del Departamento Nacional de Planeación
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ASUMIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Panel de expertos | -2 | #REF! | EVITAR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | REDUCIR EL RIESGO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)