## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.337
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.886 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.224
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas Institucionales
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLAN DE ACCION 2012
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL | [21 empty] | 2013-01-30
| UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Trim 1 |  | Trim 2 |  | Trim 3 |  | Trim 4
ACTIVIDAD |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance | Meta | Avance
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
Mantenimiento rutinario | Km | 4763.68 | 396.6394 | 396.6394 | 400.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 396.6394 | 1193.9181 | 1189.92 | 1189.9181 | 1189.92 | 1189.9181 | 1189.92 | 1189.9181 | 1189.92
Construcciòn Doble Calzada | Km | 254.55 | 1.2 | 0 | 20.69 | 0 | 0 | 65.108 | 0 | 0 | 67.48 | 1 | 1 | 98.07 | 21.89 | 49.59 | 65.108 | 54.96 | 67.48 | 40.78 | 100.07 | 56.79
Puentes peatonales | Un | 10 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.8 | 1 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0
Rehabilitación | Km | 221.03 | 0 | 0 | 49.64 | 0 | 0 | 50.64 | 0 | 3 | 34.17 | 3 | 3 | 77.58 | 49.64 | 56.12 | 50.64 | 23.85 | 37.17 | 40.48 | 83.58 | 20.21
Obras de Protecciòn | Un | 4 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Puentes vehiculares | Km | 15 | 0 | 2 | 1.05 | 1 | 0 | 0.55 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 4.2 | 3.05 |  | 1.55 | 1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5
Tuneles | Un | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0
Predios | Un | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 27 | 5 | 0 | 5 | 31 | 46
Construcciòn calzada sencilla | Km | 32.61 | 0 | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 20.08 | 3.23 | 0.93 | 3.9 | 0.89 | 5.4 | 0 | 20.08 | 17.35
Obras complementarias | Un | 13.41 | 1.25 | 1.25 | 3.35 | 1.25 | 1 | 1.1 | 5 | 1 | 2.6 | 1 | 1 | 4.61 | 5.85 | 0.1 | 3.35 | 2.5 | 8.6 | 4.44 | 6.61 | 1.15
Puntos criticos | Un | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% | 11 | 27%
Mejoramiento | Km | 86 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 53 | 6 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
Mantenimiento | Km | 1467 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 158.7533 | 49.2533 | 49.2533 | 49.2533 | 49.2133 | 476.26 | 0 | 476.26 | 0 | 366.76 | 476.25 | 147.72 | 366.75
Rehabilitación | Km | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 3 | 0 | 9 | 0
Construcción | Km | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | 9.5 | 0
Toneladas transportadas | Ton | 43820000 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 3651666.6667 | 10955000 | 10828428 | 10955000 | 11377424.21 | 10955000 | 9167470 | 10955000 | 10812033.06
Atención puntos criticos | Un | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  | 21 | 1 | 0 | 0
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Elaboración, revisión y aprobación Manual de Inventarios | Manual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
Adjudicación interventorías portuarias | Contratos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Adjudicación de concesiones portuarias | Contratos y Actas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 0
Nuevas tarifas en puertos | Documento de Política | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Georeferenciación de áreas | Informes | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 0
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4 | Avance
Estructuración nuevos proyectos | Proyectos Estructurados | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12
Elaboración de estudios de mercado | Estudios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1
Metodologías para estructuración de proyectos | Metodologías | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1
Proyectos por iniciativa privada | N° Resoluciones emitidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1
Asesorias | Informe | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 1
Analisis de riesgos | Informe Distribución de Riesgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1
Convenios | Convenios | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4 | Avance
Elaboración de informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Realización de reuniones de seguimiento presupuestal
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB
Programación mensual del PAC
Elaboración de boletines de tesoreria
Reporte en el aplicativo CHIIP
Cierre Contable del Año
Cierre mensual y conciliación de cifras
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN
Elaboración Estados Contables
Elaboración medios magnéticos DIAN
Elaboración medios magnéticos SHD
Publicación información web
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios
Manual 3,0 Gobierno en línea Nivel Inicial
Página web - diseño - Implementación
Intranet
Consolidación y virtualización de servidores
Virtualizacion de estaciones de trabajo
Estrategia de backups
Actualizar la tabla de retención Documental
Comités de Archivo
Informes mensuales del plan de compras
Cambio de placas de inventarios de bienes
Proceso de baja de bienes
Consecución de la Sede-oficinas y adecuación | sede | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 95%
Formulación de la política de talento humano de la agencia | documento | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Plan de Capacitación | plan | 100% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 10% | 25% | 0% | 25% | 100%
Cierre Contable del Año | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Cierre mensual y conciliación de cifras | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Proceso de poblamiento de la planta de personal | servidores contratados | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 64 | 0 | 70% | 235 | 193
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4 | Avance
Informe de gestion de seguimiento a los contratos de concesión
Informe de gestion de seguimiento a los proyectos a estructurar
Revision de metodologias, politicas y normatividad de riesgos en cocnesiones
Formulacion estrategica de la Agencia | Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 50%
Informe de seguimiento al Plan de acción
Informe de rendicion de cuentas
Seguimiento a la ejecución presupuestal
Elaboracion anteproyeco de presupuesto y MGMP
Reporte SISMEG
Actualizacion fichas SUIFP
Reporte SPI
Elaboracion documentos CONPES
Aprobación vigencias futuras nuevos proyectos
Reporte de informes a las diferentes entidades que lo requieran
Realizar comites de Sistema Integrado de Gestion SIG
Desarrollo de metodologias para la evaluación de las concesiones en los diferentes modos
Definicion de la metodologia de reversion
Desarrollo del plan de infraestructura a desarrollar por la Agencia | Plan | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95%
Estudio del impacto climatico en los proyectos de concesion
Elaboración Resolución para el Reasentamiento Poblacional en los proyectos concesionados
Formulación de la Política de Generación de Empleo en los proyectos concesionados | Política | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Revisión, evaluacion y ajuste de la Resolución INCO No. 545 de 2008 sobre los Instrumentos de Gestión Social en los proyectos concesionados
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados
Formulación del proyecto de Decreto sobre la Reglamentación del Artículo 83 del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Ley 1450 de 2011 | Decreto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Incorporación de los criterios ambientales, sociales y prediales en la estructuración de los proyectos a concesionar | Estudio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4 | Avance
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes | 72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 33 | 18 | 0 | 18 | 70 | 18 | 18
Acompañamiento Concesiones Viales | Informes y conceptos | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
Elaboración de conceptos, resoluciones y seguros | Informes | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura - casos especiales | Informes | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2
Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | tribunales | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | tribunales | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1
Capacitación | Temario | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
Comité de Conciliación | Acta | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Comité de Asuntos Contractuales | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0
Informe FM 136 "Informe mensual procesos entidad" | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
OFICINA DE COMUNICACIONES
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4 | Avance
Publicaciones - Informe de Gestión | informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Construcción de Marca | consultoría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lanzamiento marca e imagen | evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Apoyo al Presidente en la participación en ferias | feria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0
Apoyo al Presidente en la Asistencia a conferencias | discurso | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0
Monitoreo de prensa, resumen diario | informe | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 60 | 60 | 0
Foro Ley APP | foro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0
Apoyo al Presidente en la asistencia Congreso CCI | presentación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
Taller para periodistas | taller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Reunión con directores de medios | reunión | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | [12 empty] | Trim 1 | Avance | Trim 2 | Avance | Trim 3 | Avance | Trim 4 | Avance
Plan de Asesoría y acompañamiento - PAA | Actividad | 108 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 28 | 31 | 28 | 23 | 26 | 26 | 26 | 25
Plan de enlace con entes de control - PEEC | Actividad | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4
Plan de informes de Ley - PIL | Informe | 121 | 20 | 8 | 11 | 12 | 8 | 6 | 17 | 5 | 7 | 14 | 7 | 6 | 39 | 19 | 26 | 21 | 29 | 27 | 27 | 20
Plan de evaluación independiente - PEI | Auditoria | 109 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 14 | 4 | 30 | 26 | 23 | 29 | 24 | 30 | 32 | 22
Plan de fomento de cultura - PFC | Actividad | 60 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 11
Plan de valoración y administración de riesgos - PVAR (asesoramiento) | Actividad | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1

## Metas por Proyecto
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION 2012 | [28 empty] | 2013-01-30
ACTIVIDAD | Unidad de Medida | Meta Año | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Meta | Avance
|  |  | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance | Prog. | Avance |  |  | Observaciones
VICEPRESIDENCIA DE GESTION CONTRACTUAL
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FERREO
Revisión Informe Mensual interventoria de Pacifico | Informe mensual | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
Revisión Informe Mensual interventoria de Atlántico | Informe mensual | 9 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6
Realizar visitas de seguimiento a la concesión del Pacifico | Informe de Comisión | 18 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 18 | 20
Realizar visitas de seguimiento a la concesión del Atlántico | Informe de Comisión | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 8 | 10
Realizar visitas de seguimiento a la concesión del Atlántico tramos desafectados | Informe de Comisión | 24 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | 22
Tramo Sur -Red Férrea Atlántico- tramos desafectados. | Km -mantenidos | 876 | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 |  | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |  | 109.5 |  | 73 |  | 73 |  | 73 | 876 | 547.5
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Km -mantenidos | 245 | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 |  | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.38 | 20.42 | 245 | 122.52
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Km -construidos | 8 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0 | 8 | 0
Tramo Norte Red Férrea Atlántico | Tn-transportadas | 43800000 | 3650000 | 3595310 | 3650000 | 3557747 | 3650000 | 3675371 | 3650000 | 3845491.62 | 3650000 | 3721644.61 | 3650000 | 3810287.98 | 3650000 | 2880000 | 3650000 | 2140000 | 3650000 | 4140000 | 3650000 | 2589660.82 | 3650000 | 4026784.76 | 3650000 | 4190586.48 | 43800000 | 42172884.27 | durante los meses de julio y agosto de 2012 los trabajadores del sindicato realizaron cese de actividades,
Red Férrea Pacifico | Tn-transportadas | 20000 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 0 | 1666.6667 | 2154 | 1666.6667 | 2168 | 1666.6667 | 3148 | 1666.6667 | 1667 | 1666.6667 | 1667 | 1666.6667 | 1667 | 20000 | 12471
Red Férrea Pacifico | Km -mantenidos | 346 | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 |  | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 | 28.83 | 28.8333 | 28.83 | 346 | 172.98
Red Férrea Pacifico | Km -construidos | 2 | [16 empty] | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | No se conto con los predios para realizar la construccion
Red Férrea Pacifico | Km -rehabilitado | 12 | [16 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0
Tramo Sur - Red Férrea del Atlántico atención de emergencias | Puntos - críticos | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 11 | 1 | [8 empty] | 46 | 11
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
Evaluación Técnica, Jurídica, Financiera de Iniciativas Privadas | Evaluaciones | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 15 | 10
Adjudicación interventorías portuarias | Contratos | 6 | [8 empty] | 4 |  | 2 | [13 empty] | 6 | 0
Adjudicación de concesiones portuarias | Contratos y Actas | 7 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7 | 0
Gestión Contractual | Informes de Gestión | 55 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 54 | 32
Supervisión in situ de cada una de las Sociedades Portuarias | Informes | 55 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 51 | 32
Elaboración, revisión y aprobación Manual de Inventarios | Manual | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0
Elaboración y codificación Cuadro Base Informe de Supervisión | Formato | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | 0
Elaboración y codificación Informe General Portuario Zonificado | Formato | 1 | [8 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0
Nuevas tarifas en puertos | Documento de Política | 1 |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 0
Georeferenciación de Áreas | Informe | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 23 | 11
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
1_Malla Vial del Meta
Mantenimiento rutinario y operación del proyectos. Vías (Villavicencio - Granada; Villavicencio - Puerto López; Villavicencio - Cumaral) | Km | 187.86 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 15.6544 | 15.65 | 187.8525 | 187.8 | En la vigencia se realizaron las metas propuestas, de acuerdo con el contrato de concesión el proyecto debe finalizar en septiembre de 2013, por lo tanto se iniciaron las actividades tendientes a la reversión del mismo
2_Siberia El Vino Villeta
Segunda calzada tramo 5 (El Rosal - El Vino) | Km | 12.25 |  | 0.4 |  | 0.6 | 1.2 | 3 |  | 2 |  | 2 | 7.8 | 1.2 | [10 empty] | 3.25 |  | 12.25 | 9.2 | Se finalizó la construcción de 9 Km del tramos N°5 (el Rosal-El Vino), los 3.25 Km restantes corresponden al tramo N°3 (Chuscal-La Vega) el cual debido al agotamiento de los recursos destinados a la gestión predial tuvo una suspensión de los 5 primeros meses de la vigencia, por lo tanto las actividades programadas se retrazaron y no se logró la construcción de esta doble calzada
Puente peatonal Km. 15+340 Tramo 6 (Puente Piedra - El Rosal) | Puente | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | Entregado en abril
Puente peatonal Km. 19+400 Tramo 6 (Puente Piedra - El Rosal) | Puente | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | Entregado en abril
Mantenimiento rutinario a los 82,4 km. Longitud desde Bogotá (Puente El Cortijo) (PR 145+000) hasta el Intercambiador vial de Guaduas - Villeta (PR 64+000) | Km | 82.4 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 6.8667 | 6.87 | 82.4 | 82.44
Rehabilitación sector El Rosal - La Vega (km 33,4) | Km | 9.7 |  | 2 |  | 2 | 1.2 | 1 |  | 2 |  | 1 | 7.8 | 1 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0.7 |  | 9.7 | 9.45 | La obra de rehabilitación del Km. 11+500, inicio en el mes de julio de 2012 una vez se obtuvo la licencia y se estima terminar en marzo de 2013.
3_Santa Marta Paraguachón
Construcción obras de protección marina, sector Los Muchachitos (Adicional No. 9): | Km | [25 empty] | 0 | 0 | Se obtuvo la licencia ambiental en el mes de septiembre, se espera el inicio de las obras
Construcción muro de contención en tierra armada | ML | 540 | [10 empty] | 540 | [13 empty] | 540 | 0 | Se obtuvo la licencia ambiental en el mes de septiembre, pero la resolución de permiso de la Dimar se encuentra vencida, ya se ha solicitado un nuevo permiso y estamos en espera de la respuesta de esta entidad.
Construcción rompeolas con geotubos | ML | 540 | [10 empty] | 540 | [13 empty] | 540 | 0 | El concesionario ha incumplido con la terminación de esta obra y se ha iniciado el proceso de sanción, el cual fue remitido a la Vicepresidencia Jurídica para su trámite. Pero El concesionario viene realizando estudios con el objeto de analizar la alternativa seleccionada (Rompeolas en Geotubos) y determinar si este material garantiza la estabilidad de la obra o si es necesario cambiarla. En el mes de marzo-13, el concesionario manifiesta tener una definitiva de este tema.
Mantenimiento rutinario | Km | 428 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 35.6667 | 35.67 | 428 | 428.04
4_Bogotá Villavicencio
Construcción doble calzada (quebrada Naranjal - Quebrada Blanca) | Km | 3.77 |  |  |  | 0.52 | 0.63 | 0.13 |  | 0.45 |  | 0.4 | 1.068 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.41 | 1.14 | [5 empty] | 0.93 | 1.35 | 3.768 | 3.76 | La meta se alcanzó en el último trimestre
Rehabilitación Pipiral - Villavicencio | Km | 13.7 |  | 3 |  | 5 | 5 | 3 |  | 1 |  | 1 | 5 | 0.7 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 13.7 | 19.7 | Durante el cuarto trimestre se realizaron 6 Km adicionales
Puentes (sector 3 y 3a) (Quebrada Naranjal - Quebrada Blanca 4) (Quebrada blanca - quebrada seca 1) | Un | 5 |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 5 | 0.8 | En el sector 3 se tienen el puente 1 con una longitud de 107 mt y un 92% de avance, el puente 4 con una longitud de 148 mt se tiene un avance de 70%, el puente 5 con una longitud de 51 se tiene un avance del 75% y el puente 6 con una longitud de 20 mt tiene un avance del 94%, en el sector 3a el puente de una longitud de 25 mt finalizo con un avance del 80%
Túnel 2 (sector 3) | Un | 2 | [10 empty] | 1 | 0.6 | [5 empty] | 0.7 | 1 | [5 empty] | 2 | 0.75 | El tunel 7 de una longitud de 260 mt presenta un avance del 79% y el tunel 8 de 740 mt presenta un avance de 69%
Mantenimiento rutinario | Km | 131.1 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 10.925 | 10.93 | 131.1 | 131.16
5_Cartagena Barranquilla
Avance en la construcción Anillo Vial Crespo general | % | 20 |  | 2 | 5 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1% |  | 1% | 5 |  |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 20 | 17 | Se tiene un avance global del 17%, se presentaron inconvenientes con la interferencia del cable Columbus Network, se esta en proceso de acuerdo
Construcción 2a calzada Marahuaco (PR 7+500+ PR 16+000) tierra baja | Km | 2.76 | [7 empty] | 2.76 |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 2.76 | [7 empty] | 2.76 | 4.16 | se finalizo en el mes de junio, se realizo 1.4 mas sobre la meta programada
Rehabilitación calzada existente entre K7+500 - K9+260 y K13+980 al K16+960) Tierra Baja - Marahuaco | Km | 3.24 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1.34 | [6 empty] | 3.24 |  | 3.24 | 3.34 | Se rehabilitaron 3,34 km en el trayecto, sobrepasando la meta
Obras de estabilización entre el PR 88+050 al PR 88+350, reprogramado de 2011 | MT | 57 | [13 empty] | 57 |  |  |  |  | 57 | [5 empty] | 57 | 57 | Se concluyeron las obras en el mes de julio
Construcción 2da calzada sector comprendido entre el K 88+060 al K98+060 (reprogramados PA 2011) Puerto Velera - Puerto Colombia | Km | 6 | [13 empty] | 2 |  | 2.5 | 3.5 |  |  |  |  | 1 | 2.5 | 0.5 | 6 | 6 | Se cumplio con la meta
Predios reprogramados 2011 | Un | 52 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 2 | 27 | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 15 |  | 10 | 25 | 13 | 52 | 53 | Se cumplio con la meta y se logró gestionar la entrega de un predio adicional
Mantenimiento rutinario | Km | 122 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 |  | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 10.1667 | 10.17 | 122 | 122
6_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
Construcción tercer carril La Caro - Centro Chía reprogramados 2011 | Km | 0.7 | [5 empty] | 15% |  | 1.5% |  | 1.5% |  | 1.5% | [10 empty] | 0.7 |  | 0.7 | 0.2 | La ejecución de obras esta sujeta a TPD proyectado de 17.782 vehículos , se han presentado inconvenientes, que han impedido el inicio de la ejecucion. Hoy persisten: Traslado o proteccion de la Tuberia de Hidrochia, presentacion de nuevos diseños, para la ampliacion del puente sobre el Rio Bogota, por cambio de normatividad (Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes) Las obras deben ser acometidas como un solo paquete y no de manera individual, con el fin de evitar traumatismos en la movilidad del sector, por lo cual los impedimentos presentados para alguna de ellas constituyen un retraso para todas, pese a lo anterior se adlantaron los 200 metros inciales de ampliacion.
Ampliación Puente sobre el Río Bogotá (hace parte del tercer carril La Caro - Centro Chía | Un | 1 | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [10 empty] | 1 |  | 1 | 15%
Construcción Box coulvert frente Universidad de La Sabana | Un | 1 | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% | [10 empty] | 1 |  | 1 | 15%
Construcción puente peatonal Centro Chía | Un | 1 | [5 empty] | 15% |  | 15% |  | 15% |  | 15% |  |  |  | 80.15% | [6 empty] | 1 |  | 1 | 80.15% | El puente se dio al servicio en el mes de agosto
Mantenimiento rutinario | Km | 50.8 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 | 4.23 | 4.2333 |  | 4.2333 |  | 4.2333 |  | 50.8 | 38.07
7_Fontibón Facatativa Los Alpes
Doble calzada | Km | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [18 empty] | 4 | 4 | finalizado en marzo
Mantenimiento | Km | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | [18 empty] | 4 | 4 | finalizado en marzo
Mantenimiento rutinario | Km | 38.38 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 3.1983 | 3.2 | 38.38 | 38.4
8_Neiva Espinal Girardot
Mantenimiento rutinario en todo abscisado según alcance manual operación. | Km | 168.1 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 14.0083 | 14.01 | 168.1 | 168.12
Predios compra predios variante Guamo y Espinal | Predios | 6 | [22 empty] | 6 | 8 | 6 | 8 | Se recibieron 8 predios en la vigencia, superando la meta
9_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
Mantenimiento (297.1 km) | km | 297.1 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 24.7583 | 24.76 | 297.1 | 297.12
Conexión a desnivel Acevedo Adicional 13 (Puente vehicular) | Un | 1 |  |  |  | 1 | 0.8 | [5 empty] | 0.2 | [13 empty] | 1 | 1 | Se puso al servicio el 25 de febrero de 2012
Puente Peatonal Acevedo Adicional 13 | Un | 1 |  | 0.8 |  | 0.2 | 0.8 | [5 empty] | 0.2 | [13 empty] | 1 | 1 | Se puso al servicio el 25 de febrero de 2012
10_Armenia Pereira Manizales
Construcción solución Quiebra del Billar | Un | 0.41 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | [5 empty] | 0.1 | 0.14 |  | 0.06 |  | 0.21 | 0.11 |  | 0.41 | 0.41 | Se alcanzó la meta progamada
Construcción Terminación Variante Sur de Pereira (c.s) | Km | 3.21 |  | 0.4 |  | 0.31 | 0.85 | 0.22 |  |  |  |  | 0.9 | 0.89 |  | 0.27 |  | 0.23 | 0.9 | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.28 | 0.56 | 0.1 | 3.21 | 3.21 | Se alcanzó la meta progamada
Construcción acceso Altagracia | Un | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.02 |  | 0.1 | 0.5 | 0.28 |  | 0.08 |  | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 1 | 0.88 | No se pudo terminar la obra debido a que la alcaldía de Pereira no hizo entrega del predio requerido
Construcción acceso Alcalá | Un | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0.1 |  | 0.02 |  | 0.1 | 0.5 | 0.28 |  | 0.08 |  | 0.15 | 0.5 | 0.27 | 1 | 1 | Se alcanzó la meta progamada
Construcción Intersección Consota | Un | 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.08 |  | 0.15 | 0.5 | 0.27 | 1 | 0.6
Rehabilitación La Paila - Calarcá | Km | 23 |  | 1.93 |  | 1.05 | 5 | 1 |  |  |  |  | 6 | 11.15 |  | 2.2 |  | 1.89 | 6 | 1.4 |  | 0.2 |  | 0.5 | 6 | 0 | 23 | 21.32 | Los 1,68 Km restante serán terminados en la vigencia 2013
Rehabilitación Variante Troncal de Occidente - VTO | Km | 11.6 |  | 11 |  |  | 6 | [5 empty] | 5.6 | 0.6 | [12 empty] | 11.6 | 11.6 | Se cumplio la meta
Construcción bascula de Calarca | Un | 1 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | Se cumplio la meta
Mantenimiento rutinario- calzada sencilla | Km | 270.1 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 22.5083 | 22.51 | 270.1 | 270.12 | Se cumplio la meta
11_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
Tramo 3. Construcción nueva 2ª calzada - Providencia - Buga | Km/cs | 1.8 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.3 |  | 1.8 | 0 | no hubo avance en los procesos de adquisición predial por lo tanto no se avanzó en obra.
Tramo 7. Construcción nueva 2ª calzada Mediacanoa -Loboguerrero | Km/cs | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1.3 |  | 2 |  | 0.2 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0.4 | 2 | 0.4 | 7 | 7.3 | Se cumplio la meta
Puentes peatonales | Un | 5 | [16 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  | 5 | 0 | No se obtuvo el concepto jurídico necesario para la suscripción del documento legal requerido para la ejecución de las obras
Mantenimiento Rutinario | Km | 388.82 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 32.4017 | 32.4 | 388.82 | 388.8 | Se cumplio la meta
12_Zipaquirá Palenque
Construcción 2da Calzada K 33 a Casablanca | Km | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | [20 empty] | 1.2 | 1.2 | Se cumplio la meta
Construcción 2da calzada (derecha) T de Portachuelo K 33 | Km | 3 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.4 | 3 | 3 | Se cumplio la meta
13_Briceño Tunja Sogamoso
Construcción (2da calzada) del corredor BTS correspondiente al pago establecido en el contrato original No 0377 de 2002 | Km | 11.18 |  |  |  | 0.74 | [12 empty] | 2.9 |  |  | 0.6 |  |  | 8.28 |  | 11.18 | 1.34 | No hay definición por parte de la ANLA el Ministerio de Cultura para la Rehabilitación del Puente de Boyacá ,para los pasos urbanos de Paipa, Villapinzon y Gachancipá no se ha llegado acuerdo con la comunidad debido a que ellos solicitan variantes
Mantenimiento rutinario | Km | 200.5 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 16.7083 | 16.71 | 200.5 | 200.52
Rehabilitación | Km | 15.12 | 0 | 0.28 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 3.88 |  |  | 0.53 |  |  | 11.24 |  | 15.12 | 1.21 | No hay definición por parte de la ANLA el Ministerio de Cultura para la Rehabilitación del Puente de Boyacá ,para los pasos urbanos de Paipa, Villapinzon y Gachancipá no se ha llegado acuerdo con la comunidad debido a que ellos solicitan variantes
14_Bosa Granada Girardot
Construcción doble calzada Trayecto 4 | Km | 7.5 |  | 1.1 |  | 0.8 |  | 1 |  |  |  |  | 7.5 | 1.7 |  | 1.65 | [5 empty] | 0.17 |  |  |  |  | 7.5 | 6.42
Construcción doble calzada Trayecto 5 | Km | 12 |  | 0.8 |  | 1 |  | 1.1 |  |  |  | 1.8 |  | 2 |  |  |  | 1.74 | 10.32 | [5 empty] | 1.68 |  | 12 | 8.44 | Durante el cuarto trimestre se realizó uan revisión a la metodología revisión con la Nueva Interventoría por lo tanto se ajustó el avance
Construcción doble calzada Trayecto 6 | Km | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.55 | [6 empty] | 1.6 | 1.05 | Durante el cuarto trimestre se realizó uan revisión a la metodología revisión con la Nueva Interventoría por lo tanto se ajustó el avance
Construcción doble calzada Trayecto 7 | Km | 4.26 |  |  |  |  | 4.26 | [18 empty] | 0.09 | 4.26 | 0.09
Construcción doble calzada Trayecto 8 | Km | 2.53 | [22 empty] | 2.53 | 0.23 | 2.53 | 0.23
Construcción doble calzada Trayecto 9 | Km | 1.15 | [10 empty] | 1.15 | [12 empty] | 1.86 | 1.15 | 1.86
Construcción doble calzada Trayecto 11 | Km | 0.45 | [22 empty] | 0.45 |  | 0.45 | 0
Construcción calzada trafico mixto. Autopista Sur | Km | 0.82 |  |  |  |  | 0.82 | [19 empty] | 0.82 | 0
Rehabilitación | km | 19.3 |  | 0.06 |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6.3 |  | 19.3 | 0.06
Mantenimiento rutinario | Km | 131.75 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 10.9792 | 10.98 | 131.75 | 131.76
15_Pereira La Victoria
Construcción Mirador en el Km 83+300 | Un | 1 | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | Se construyeron los retornos, no se ha iniciado el mirador
Construcción retorno norte | Un | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Construcción retorno sur | Un | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Construcción complemento retorno 6 ejes | Un | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | terminado en 2do trim
Construcción puente peatonal paso Nacional Cartago | Un | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | puesto al servicio en el mes de septiembre
Terminación modificación glorieta Villegas | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | terminada en marzo
Terminación glorieta Alcalá | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | terminada en marzo
Construcción vía barrio Ciprés | Km | 0.52 | [17 empty] | 60% |  |  |  | 35% | 0.52 |  | 0.52 | 95%
Construcción retorno Chorros Alcalá | Un | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | terminada en marzo
Terminación vía cementerio Obando | Km | 0.56 |  |  |  |  | 0.56 | 1 | [18 empty] | 0.56 | 1 | terminada en marzo
Cicloruta Cartago - Zaragoza | Km | 9.9 | [22 empty] | 9.9 |  | 9.9 | 0 | Se encuentra en etapa de fichas prediales, a la espera de modificación de licencia ambiental por parte de la ANLA.
Mantenimiento rutinario | Km | 54.4 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.53 | 4.5333 | 4.57 | 54.4 | 54.4
16_Zona Metropolitana de Bucaramanga
Tramo 7 - La Cemento - El Cero Rehabilitación | Km | 14.73 |  |  |  | 1.38 | 4.91 | 7.27 |  |  |  |  | 4.91 | [5 empty] | 4.91 | [7 empty] | 14.73 | 8.65 | No se reporta ejecución en el ultimo trimestre de 2012 ya que el concesionario tiene inactivas las obras de construcción de segunda calzada pendientes en el corredor vial. el recibió propuesta para la terminación de las obras por parte del Concesionario mediante oficio 2012-409-033593-2 del 07 de noviembre de 2012 y se realizo la primera mesa de trabajo el día 26 de noviembre de 2012 con acompañamiento de la Interventoría al Contrato de Concesión. Dadas las condiciones en las que se viene ejecutando el contrato de concesión 002 de 2006, se hace claridad que siguiendo las instrucciones de la Gerencia de Defensa Judicial de la Agencia, no se continuaron adelantado las mesas de trabajo entre Concesionario, Agencia e Interventoría ya que los temas de terminación de obras corresponden controversias que se encuentran en discusión en marco del tribunal de arbitramento instaurado por el Concesionario en Contra de la Agencia y sobre el cual ya se presentó contestación el 5 de octubre de 2012.
Tramo 7 - La Cemento - El Cero Construcción 2a calzada | Km | 18.3 |  |  |  | 1.68 |  | 0.92 |  |  |  |  | 8.45 | [11 empty] | 9.85 |  | 18.3 | 2.6
Paseo de Las Frutas (casetas área de servicio y parqueadero) | Unidad | 1 | [5 empty] | 5% |  | 5% |  | 40% |  |  |  | 0.4 |  | 0.1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | Obras terminadas dentro del plazo establecido en el adicional No 2 (09 de agosto de 2012), pero no ha sido recibas por la posibles beneficiarios
Puente Flandes N-2 | Unidad | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | Puentes finalizados dentro del plazo establecido en el adicional No 2 (09 de agosto de 2012), obra en servicio
Mantenimiento rutinario | Km | 68.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  | 5.7 |  | 5.7 |  | 68.4 | 51.3
17_Rumichaca Pasto Chachagûí
Rehabilitación trayectos 1, 3 y 4 | Km | 6.71 | [5 empty] | 1.5 | [10 empty] | 2.68 |  |  | 5.21 |  |  | 4.03 |  | 6.71 | 6.71 | Meta Cumplida
Construcción DC | Km | 4.4 | [10 empty] | 2.64 |  |  | 0.6 |  |  | 1.76 | [7 empty] | 4.4 | 0.6 | En tribunal de arbitramento. A consideración de esta supervisión, las obras a realizar en los Trayectos: 6 -1, 6 -2 y 6 -3 , no se terminan antes del 16 de noviembre de 2012, fecha en la cual se finiquita el periodo de construcción de la concesión. El Concesionario tiene previsto la construcción de 3 Km. del trayectop 6- 1, (Par Vial de Daza).
Mantenimiento rutinario | Km | 163.94 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 13.6617 | 13.66 | 163.94 | 163.92
18_Córdoba Sucre
Rehabilitación Sincelejo - Toluviejo | Km | 18 |  | 4 |  | 6 | 9 | 8 |  | 9 |  |  | 9 | [13 empty] | 18 | 27 | terminado en marzo
Construcción segunda calzada Cerete - Ciénaga de Oro (alcance básico) | Km | 17 |  | 6 |  | 3 | 9 | 3 |  | 4 |  | 2 | 8 | 1.9 | [12 empty] | 17 | 19.9 | Se avanzaron 2.9 kilómetros adicionales del tramo hasta la Y
Terminación de la construcción del puente vehicular Lorica | Un | 1 |  | 2% |  | 4% | 0.25 | 4% |  | 5% |  | 3% | 0.35 | 2% |  | 10% |  | 10% | 0.2 | 10% |  |  |  | 50% | 0.2 |  | 1 | 1 | Se presentan interferencias para la terminación del acceso norte del puente construido en el municipio de Lorica y la segunda calzada Cerete – Ciénaga de Oro, por procesos de expropiación en trámite.
Mantenimiento rutinario | Km | 438.45 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.54 | 36.5375 | 36.51 | 438.45 | 438.45
19_Área Metropolitana de Cúcuta
Rehabilitación Tramo No. 2 3,89 km, | Km | 9.3 |  | 3.9 |  |  | 8.53 | [5 empty] | 0.77 |  |  | 5.4 | [10 empty] | 9.3 | 9.3 | avanzo 5.4 Km en julio
Construcción DC | Km | 6.7 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3.5 |  | 1 |  | 1 | 3.2 |  |  | 1.7 |  |  | 3.5 |  | 6.7 | 8.2 | Meta cumplida y superada en 1,5 Km
Atención puntos críticos Cúcuta - Pamplona | Un | 14 | [13 empty] | 47% |  | 64% |  |  |  | 7% |  | 10% | 11 | 10% | 14 | 90%
Mantenimiento rutinario | Km | 80.43 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.7 | 6.7025 | 6.73 | 80.43 | 80.43
20_Ruta Caribe
Construcción 2ª calzada Cartagena - Turbaco - Arjona reprogramado 2011 | Km | 10 |  |  |  | 1 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 3 | 3.6 |  | 0.2 |  | 0.3 | 3 |  |  | 1.6 |  | 1.2 | 4 | 1.2 | 10 | 11.3 | Se superó la meta programada
Construcción Doble Calzada Sabanalarga - Palmar de Varela. | Km | 20 |  |  |  | 2.7 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 0.3 | 2 | 1.5 |  | 0.4 |  | 0.1 | 2 |  |  | 3.4 |  | 2.4 | 16 | 3.6 | 20 | 16.6 | l hito trayecto 4 doble calzada Sabanalarga-Palmar de Varela esta para vencerse dentro del primer trimestre del año 2013. El avance lento se debe a que fue necesaria la adquisición de 99 predios de los cuales faltan por adquirir 1, de los cuales los predios que se encuentran en trámite son terrenos baldíos (pero ocupados)a los que se le están adelantando las gestiones con el INCODER a nivel regional y Bogotá. Así mismo existen problemas con la Licencia ambiental la cual fue otorgada hasta Octubre de 2011 con una restricción ambiental existente; sin embargo los documentos fueron presentados a la ANLA atendiendo las observaciones el 26 de Noviembre de 2012 y se espera obtener la respuesta en el trascurso del presente mes. Por lo tanto debido a los problemas ambientales, prediales y sociales descritos han retrasado la ejecución del proyecto de tal manera que la entidad está analizando una reprogramación de la obras para que esta sea entregada el 31 de diciembre de 2014 debido a que faltan 28 km de Calzada Sencilla.
Construcción 2ª calzada Barranquilla - cruce vía Caracolí | Km | 8.9 |  |  |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 0.2 |  | 0.6 | 2 | 1.1 |  |  |  | 0.87 | 2.9 |  |  | 0.4 |  | 0.63 | 4 | 0.8 | 8.9 | 6.9 | El hito trayecto 8 Segunda Calzada Barranquilla-Cruce ramal Caracolí venció el 31 de diciembre de 2012 en total se requerían 142 predios de los cuales falta por adquirir 22 predios; de estos 14 se encuentran en proceso de enajenación voluntaria y 1 en proceso de expropiación, los restantes están en notificación de oferta. En la actualidad fue necesario renovar la licencia debido al agotamiento del inventario forestal; la modificación a la licencia aprobada se presentó ante la ANLA a finales de 2012. Estas circunstancias hicieron necesario el análisis de una reprogramación para el 31 de Diciembre de 2013 (En trámite de disminución).
Construcción 2 calzada Cartagena - Canal Calicanto | Km | 1.5 | [7 empty] | 0.1 |  |  | 1.5 | 1.4 | [12 empty] | 1.5 | 1.5 | Finalizado en junio
Mantenimiento rutinario | Km | 257 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 21.4167 | 21.42 | 257 | 257.04
21_Girardot Ibagué Cajamarca
Rehabilitación tramo 4 (1,56km), tramo 5. Miroliondo - Cajamarca. (27,27,12) | Km | 28.68 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | 6.56 |  |  | 12 |  |  | 5 | 15.8 |  |  |  | 0.88 | 10.12 |  | 28.68 | 28.68 | Se han avanzado 27.8 Km en el tramo 5, el tramo 4 no ha iniciado
Construcción nuevo puente Cajamarca. Adicional N° 2 | Un | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | Dado al servicio el 26 de mayo
Construcción de puente Chipalo, reprogramado de 2011 | Un | 1 | [17 empty] | 40% |  |  |  |  | 1 | 60% | 1 | 1
Construcción DC | Km | 11.1 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 1.3 |  | 2 |  |  |  | 0.45 |  | 3 | 11.1 | 2.21 | 11.1 | 9.46 | Por no contar con la licencia ambiental del tunel (0,88Km) viaducto (0,76Km) no se pudo culminar la obra, en proceso de revisión para aplicar disminución
Mantenimiento rutinario | Km | 207.15 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.26 | 17.2625 | 17.29 | 207.15 | 207.15
22_Ruta del Sol 1
Construcción doble calzada | Km | 13 | [16 empty] | 4 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | No se alcanzó la meta debido a que por temas ambientales no se pudieron ejecutar las obras
Construcción calzada sencilla | Km | 8 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | 10 | 6 | 6.71 | 8 | 16.71 | Corresponden a la pavimentación del tramo Caparrapí-Dindal
Construcción puentes ML 174 | Un | 3 | [16 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | 3 | 4 | Correspondientes a: -Quebrada la Escandalosa - Quebrada Varelas - Quebrada San Antonio - Quebrada el Chorrito
23_Ruta del Sol 2
Construcción 2da calzada (entrega hitos tramos 1,5 y 6) | Km | 60 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10 | 30 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 6.58 | 60 | 66.58 | Meta superada
Mantenimiento rutinario | km | 528 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 528 | 528
24_Ruta del Sol 3
Rehabilitación (programa 246 Km) (La Loma - Bosconia 10 km, Bosconia - Pueblo Nuevo 14,3 km, Bosconia - Valledupar 8,65km) | Km | 32.95 | [21 empty] | 6.5 | 32.95 | 5.6 | 32.95 | 12.1 | Consultas previas con comunidades indígenas y negritudes que están generando atrasos en inicio de las obras de segunda calzada, se firmo acta de inicio el 17 de agosto de 2012, con la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación de la vía existente en tres (3) hitos ubicados en los tramos La Loma – Bosconia, Bosconia – El Difícil y Bosconia-Valledupar
Construcción 2da calzada doble calzada (La Loma - Bosconia 10km, Fundación - Ye de Ciénaga 10km) | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10 | 0
Mantenimiento rutinario | Km | 465 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 38.75 | 465 | 465
25_Transversal de las Américas
Mejoramiento vía Santana - La Gloria | Km | 30 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 30 | 0 | Acta de inicio firmada en 26-sep, no tiene licencia ambiental en los sectores de segunda calzada, y se iniciaron obras de Mejoramiento y rehabilitación.
Lomas Aisladas - El Tigre - Turbo | Km | 40 | [22 empty] | 40 |  | 40 | 0
Mejoramiento Turbo - Necocli | Km | 6 | [8 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 | [11 empty] | 6 | 0
Rehabilitación Montería - Puerto Rey | Km | 15 | [14 empty] | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 15 | 0
Mejoramiento Montería - Planeta Rica | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10 | 0
Construcción C.S. Turbo - Apartado | Km | 10 | [22 empty] | 10 |  | 10 | 0
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION
1. Estructurar y evaluar nuevos proyectos de infraestructura vial modo Carretero, Férreo, Portuario y Aéreo | Proyectos Estructurados | 16 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 4 | 8 |  | 8 |  |  | 12 | 16 | 16
2. Consultoría Autopista de La Montaña | Informe de Gestión | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 4
3. Revisión y análisis de proyectos iniciativas privadas - Decreto 4533/2008 | N° Resoluciones emitidas | 2 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 2 | 1
4. Estudios sobre investigación de mercados, Inversión en la infraestructura de transporte | Estudios | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
5. Metodologías para la estructuración de proyectos de concesión | Metodologías | 1 |  | 2 |  | 4 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 7
6. Análisis de riesgos en los proyectos de concesión | Informe Distribución de Riesgos | 1 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
7. Otras Asesorías. | Informe | 10 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 | 10 | 16
8. Convenios Mininterior y CISA | Convenios | 2 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes | 72 | 6 | 33 | 6 | 0 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 19 | 6 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 | 6 | 24 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 72 | 171
Acompañamiento Concesiones Viales | Informes y conceptos | 120 | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 19 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 17 | 10 | 19 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 120 | 145
Elaboración de conceptos, resoluciones y seguros | Informes | 36 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3 | 61 | 3 | 61 | 3 | 16 | 3 | 33 | 3 | 81 | 3 | 101 | 3 | 49 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 36 | 441
Defensa judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura - casos especiales | Informes | 6 |  | 30 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 32
Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | tribunales | 5 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 4
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | tribunales | 5 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 5 | 3
Capacitación | Temario | 10 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 1
Comité de Conciliación | Acta | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 12
Comité de Asuntos Contractuales | Acta | 24 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 18
Informe FM 136 "Informe mensual procesos entidad" | Informe | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 7
OFICINA CONTROL INTERNO
Plan de Asesoría y acompañamiento - PAA | Actividad | 108 | 9 | 13 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 108 | 105 | Cumpliendo con las actividades programadas
Plan de enlace con entes de control - PEEC | Actividad | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 22 | Las actividades pendientes se reprogramaran para el 2013.
Plan de informes de Ley - PIL | Informe | 121 | 20 | 10 | 8 | 8 | 11 | 1 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 17 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | 12 | 7 | 5 | 6 | 3 | 121 | 87 | Las actividades pendientes se reprogramaran para el 2013.
Plan de evaluación independiente - PEI | Auditoria | 109 | 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 11 | 15 | 5 | 7 | 14 | 1 | 10 | 12 | 15 | 6 | 9 | 6 | 6 | 14 | 2 | 14 | 12 | 4 | 8 | 109 | 107 | Las actividades pendientes se reprogramaran para el 2013.
Plan de fomento de cultura - PFC | Actividad | 60 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 60 | 55 | Cumpliendo con las actividades programadas
Plan de valoración y administración de riesgos - PVAR (asesoramiento) | Actividad | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | Cumpliendo con las actividades programadas
OFICINA DE COMUNICACIONES
Publicaciones - Informe de Gestión | informe | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 1
Construcción de Marca | consultoría | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
Lanzamiento marca e imagen | evento | 1 | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
Apoyo al Presidente en la participación en ferias | feria | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
Apoyo al Presidente en la Asistencia a conferencias | discurso | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 13
Monitoreo de prensa, resumen diario | informe | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 240 | 180
Foro Ley APP | foro | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Apoyo al Presidente en la asistencia Congreso CCI | presentación | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0
Taller para periodistas | taller | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
Reunión con directores de medios | reunión | 7 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  | 7 | 5
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO
RIESGOS
Informe de gestión de seguimiento a los proyectos a estructurar | Informes | 4 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 8 |  | 8 | 2 | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 27 | Se realizaron los informes y se presentaron a la vicepresidencia de Estructuración con el fin de ser incluidos en el proceso de estructuración de los nuevos proyectos
Revisión de metodologías, políticas y normatividad de riesgos en concesiones | Informes | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 | Se revisaron las metodologías y se presentaron los informes
PLANEACION
Formulación estratégica de la Agencia | Plan Estratégico formulado | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 3 | Se elaboró el borrador del documento de planeación estratégica de la Agencia, en el primer trimestre de 2013 de finalizara el proceso
Informe de seguimiento al Plan de acción | Informe | 4 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | Se realizó el informe de seguimiento del tercer trimestre, el correspondiente el ultimo trimestre se realizará en enero de 2013
Informe de rendición de cuentas | Informe | 2 | [12 empty] | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 2 | 0
Seguimiento a la ejecución presupuestal | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Se realizó mensualmente el informe de seguimiento a la ejecución presupuestal
Elaboración anteproyecto de presupuesto y MGMP | anteproyecto | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 2 | 2
Reporte SISMEG | carga de información | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Mensualmente se realizaron los reportes de avance del SISMEG
Actualización fichas SUIFP | Actualización de Fichas | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 19 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 35 | Se realizó el trámite de vigencias futuras para el proyecto de Rehabilitacion de Vías Férreas para los tramos desafectados, de igual manera se realizó el tramite de vigencias futuras de Autopistas de la prosperidad y se realizó el trámite del traslado de autopistas de la Montaña a Bogotá Villavicencio. Se actualizaron 3 fichas para ajustarla al Decreto 2260 de noviembre de 2012
Reporte SPI | Cargue de Información | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | Mensualmente se actualizó el sistema con la información respectiva
Elaboración documentos CONPES | CONPES aprobados | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 0 | 1
Aprobación vigencias futuras nuevos proyectos |  | 4 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | Se realizo y el trámite y se logró la autorización de recursos para la concesión corta de los tramos desafectados de la Red férrea del Atlántico y las vigencias futuras para autopistas para la porsperidad
Reporte de informes a las diferentes entidades que lo requieran | informe | 6 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 0 | 5 | Se realizó el cargue en el SIRECI de los informes de Gestión Contractual y Plan de Mejoramiento, así mismo se rpesetnaron los informes de seguimiento de los Acuerdos para la Prosperidad
Realizar comités de Sistema Integrado de Gestión SIG | Acta | 5 | [6 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 0 | En la vigencia no se realizaron Comites, debido a que en desarrollo del proceso de transformacion de la Agencia el Sistema Integrado de Gestión se encuentra en proceso de revisión y ajuste
GESTION DEL CONOCIMIENTO
Desarrollo de metodologías para la evaluación de las concesiones en los diferentes modos | Metodología implementada | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 0 | El proyecto se reprogramo para la vigencia 2013 y se incluyó en el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestion de Calidad
Definición de la metodología de reversión | Informe | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | Se elaboró el plan de trabajo para la vigencia 2013, en el cual se incluye la definición de la política de reversión así como el procedimiento ajustado en el cual se incluye el tema aeroportuario
Desarrollo del plan de infraestructura a desarrollar por la Agencia | Estudio | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | Se contrato el desarrollo del Plan de Infraestructura para la Agencia los resultados serán entregados en enero de 2013
Estudio del impacto climático en los proyectos de concesión | Estudio | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | El proyecto fue reprogramado para la vigencia 2013
GRUPO INTERNO DE TRABAJO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL
Apoyo en la preparación de documentos jurídicos básicos, así como en las labores de trámite, seguimiento y control de documentación, organización de archivo, entrega de correspondencia y demás actividades relacionadas en la gestión y apoyo a la dependencia. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo a la Subgerencia de Gestión Contractual en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del INCO en el desarrollo de las labores de trámite, seguimiento y control de documentación, organización de archivo y entrega de correspondencia y demás actividades relacionadas con la gestión documental. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión ambiental, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión ambiental, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO y sus correspondientes interventorías. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión ambiental, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO y sus correspondientes interventorías. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución, control y seguimiento de la gestión predial, para el desarrollo de las concesiones a cargo del INCO y sus correspondientes interventorías. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones - INCO en el desarrollo de actividades inherentes a la estructuración, ejecución control y seguimiento de la gestión social, para el desarrollo de las concesiones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones y sus correspondientes interventorias. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo para implementación, realización y ejecución de una base de datos que registre el inventario de los inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria y expropiación judicial a favor del Instituto Nacional de Concesiones para la ejecución de los diferentes proyectos viales concesionados. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo jurídico, representación judicial y demás actividades de orden legal que se presenten en desarrollo de la gestión predial a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones – INCO. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo jurídico, representación judicial y demás actividades de orden legal que se presenten en desarrollo de la gestión predial a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Predial, Social y Ambiental del Instituto Nacional de Concesiones – INCO. | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo para implementación, revisión predial, realización y ejecución de una base de datos que registre el inventario de los inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria y expropiación judicial a favor del Instituto Nacional de Concesiones para la ejecución de los diferentes proyectos viales concesionados | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Apoyo para implementación, revisión , realización y ejecución de una base de datos que registre el inventario de los inmuebles adquiridos por enajenación voluntaria y expropiación judicial a favor del Instituto Nacional de Concesiones para la ejecución de los diferentes proyectos viales concesionados | Informe Mensual | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3 | 3
Elaboración Resolución para el Reasentamiento Poblacional en los proyectos concesionados | Resolución | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Formulación de la Política de Generación de Empleo en los proyectos concesionados | Documento de Política | 1 |  | 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Revisión, evaluación y ajuste de la Resolución INCO No. 545 de 2008 sobre los Instrumentos de Gestión Social en los proyectos concesionados | Resolución | 1 | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio del Interior para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados | Convenio | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1
Suscripción de un Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para efectos del desarrollo de CONSULTAS PREVIAS en los proyectos concesionados | Convenio | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 1
Formulación del proyecto de Decreto sobre la Reglamentación del Artículo 83 del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Ley 1450 de 2011 | Proyecto de Decreto | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Incorporación de los criterios ambientales, sociales y prediales en la estructuración de los proyectos a concesionar | Certificado de incorporación | 12 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 |  | 6 |  |  |  | 12 | 1
Revisión del Instructivo de Gestión Predial para proyectos concesionados | Instructivo | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento ambiental en los proyectos concesionados | Informe Ejecutivo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 5
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento social en los proyectos concesionados | Informe Ejecutivo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 5
Desarrollo de la gestión de control y seguimiento predial en los proyectos concesionados | Informe Ejecutivo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 5
Diligenciar la ficha de seguimiento ambiental para las licencias otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en los proyectos concesionados | Ficha | 54 |  | 12 |  | 6 |  | 36 |  |  |  |  | 54 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 54 | 54
Elaboración de una ficha de seguimiento legal del licenciamiento ambiental otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en los proyectos concesionados | Ficha | 27 |  |  |  | 27 | [6 empty] | 27 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 27 | 27
Elaboración de una ficha de información ambiental general de las concesiones y las interventorías | Ficha | 27 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 27 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 27 | 3
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESUPUESTO
Elaborar informe de seguimiento a la ejecución presupuestal | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 9
Realizar reuniones de seguimiento presupuestal | Acta | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1
Publicación de información presupuestal en la pagina WEB | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 9
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | Anteproyecto | 100% | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
Proponer las modificaciones presupuestales (internas o externas) que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 3 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 10
Control de la ejecución presupuestal de gastos a través de la expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales y revisión de pagos(registrados por el Área de Tesorería), los cuales se reflejan cada mes en el informe de Ejecución Presupuestal | Porcentaje de Ejecución con respecto a compromisos y Porcentaje de Ejecución Real (Pagos) | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Control de la ejecución presupuestal de ingresos(registrada por el Área de Tesorería) reflejada en el informe mensual. | Porcentaje de Recaudo en Efectivo | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Control de la ejecución presupuestal de Reservas Presupuestales generada a través de las obligaciones y pagos(registrados por el Área de Tesorería) y reflejados en el informe mensual respectivo. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Revisión de los cumplidos para el pago a terceros | No. de cumplidos recibidos y entregados al área de contabilidad | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Proponer las modificaciones a que haya lugar al Manual del Área de Presupuesto de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y lo preceptuado por el SIIF Nación II. | No. modificaciones propuestas | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 0
TESORERIA
Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Pac | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 9
Control de la ejecución de las cuentas por pagar | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Registro de ingresos en el sistema de información | Registros | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Carga masiva de extractos en el sistema de información SIIF Nación II | Registros | 100% | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Elaboración de Ordenes de Pago Presupuestales y no Presupuestales en los sistemas financieros SIIF Nación II y SINFAD | Registros | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Elaboración de Ordenes Bancarias en el sistema de información SIIF Nación II | Registros | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100%
Elaboración de Boletines de Tesorería | un | 12 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 9
Elaboración de Informes | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 6
Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [23 empty] | 0
CONTABILIDAD
Reporte en el aplicativo CHIIP | Informes | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | [5 empty] | 4 | 1
Cierre Contable del Año | Informes | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
Cierre mensual y conciliación de cifras | Informes | 12 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 8
Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | Actas | 4 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 1
Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | Informes | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
Elaboración Estados Contables | Informes | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 2
Elaboración medios magnéticos DIAN | Informes | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 1
Elaboración medios magnéticos SHD | Informes | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Publicación información web | Informes | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 4 | 2
SISTEMAS
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios | Levantamiento información | 100% | [9 empty] | 2 |  | 30 | 1 | [11 empty] | 1
Manual 3.0 Gobierno en línea Nivel Inicial | Página diseñada | 100% | [13 empty] | 10% |  | 10% |  | 7% |  |  | 1 |  |  | 32% | 1 | 59% | En la vigencia se continuó la implementación del Manual 3.0, se realizo el inventario de datos, debido a la nueva reglamentación y ajustes del manual la calificación de las entidades vario, por tal motivo no se alcanzó la meta propuesta
Página web - diseño - Implementación | Intranet Diseñada | 100% | [13 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 75% | 1 | 75% | En el ultimo trimestre se realizó la contratación para el rediseño de la página WEB, se espera que sea puesta en servicio en febrero de 2013
Intranet | Infraestructura tecnológica | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 95% | 1 | 95% | Junto con el diseño de la página WEB se rediseño la Intranet, se espera ponerlas en funcionamiento en febrero de 2013
Consolidación y virtualización de servidores | Virtualización centro de Computo | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 20% | 1 | 20% | Se virtualizaron algunos servidores de la entidad, durante el cuerto trimestre se inicio el proceso de contratación, el cual fue declarado desierto, se planeac abrir nuevamente el proceso en el primer trimestre de 2013
Virtualización de estaciones de trabajo | Carga de Aplicaciones | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 20% | 1 | 20% | El proceso se inició en el cuarto trimestre, el cual fue declarado desierto, se abrirá nuevamente la vigencia 2013
Estrategia de backups | backups | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 | Con la contratación del rediseño de la página WEB e intranet se alquiló el servicio de hosting por lo tanto ya no se requiere la utilizacion de la mencionada Red.
Alta disponibilidad de servicios Informáticos | servicios informáticos | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | Se contrató la migración de la base de datos de ORACLE y se dejó en alta disponibilidad, los servicios que no se contrataron serán programados en la vigencia 2013
Informes de seguimiento | Informes | 24 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 24 | 0
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Realizar aplicación de la tabla de retención Documental (TRD) en todas las dependencias de la Entidad | TRD aplicada | 100% |  |  | 100 | [8 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 10 | [5 empty] | 30 | 100 | 100
Actualizar la tabla de retención Documental | TRD Actualizada | 9 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 9 | 5 | Debido al proceso de ajuste de la estructura de la Agencia solamente se pudo avanzar en un 50% en la implementacion de las tablas de retención.
Comités de Archivo | Acta | 2 | [10 empty] | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | Debido al proceso de ajuste de la Agencia, solamente se realizó un reunión del Comité en el año
Organizar 2000 planos | Planos Organizados | 2000 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 300 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 600 | 100 |  | 2000 | 2000
Organizar 1000 CDS | Cds Organizados | 1000 |  | 250 |  | 250 | [7 empty] | 500 |  | 0 |  | 200 |  | 200 |  | 1393 |  |  | 100 |  | 1000 | 2793 | En la vigencia se supero la meta propuesta de organización de CD
SERVICIOS GENERALES
Informes mensuales del plan de compras | informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 12 | 12
Cambio de placas de inventarios de bienes | un | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 1 | 0 | Esta actividad no se realizó debido a que por el traslado de sede de la Agencia, el proceso se realizá una vez concluido el traslado
Proceso de baja de bienes | acta | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100% |  | 1 | 0 | No se realizó proceso en la vigencia
Consecución de la Sede-oficinas y adecuación | Contrato y Adecuación | 100% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 75% |  |  | 40 | 1 | 90% | Se realizó el proceso de contratacion de la sede, ene l mes de enero de 2013 se realizara el trasteo de las oficinas
TALENTO HUMANO
Formulación de la política de talento humano de la agencia | documento aprobado | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0
Plan de Capacitación | Proyectos de Aprendizaje ejecutados | 100% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | 40% |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  |  |  | 0.6 | 25% |  | 1 | 100% | Doce talleres programados y dictados - Participación de 106 colaboradores
Apoyo a la Gestión de la VAF - Contratos de Prestación de Servicios | Actividades de bienestar programadas | 100% |  | 2 |  | 2 |  | 2% |  | 2 |  |  |  | 6% |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 |  |  |  |  | 25% |  | 0.5 | 6.08
Incentivos | Incentivos efectuados de acuerdo con el Plan. | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 100% | Se otorgaron los incentivos de acuerdo con la programación
Evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera y libre nombramiento | acuerdos suscritos | 100% | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 100% | 0 | 100% | Se suscribieron acuerdos de gestión con los servidores de libre nombremiento
Proceso de poblamiento de la planta de personal | servidores contratados | 235 | [13 empty] | 59 |  | 64 |  | 70 | 235 | [5 empty] | 235 | 193 | A 31 de diciembre se habian vinculado 193 servidores a la planra de personal
Página web - diseño - Implementación | Informes presentados relacionados con la liquidación de nómina y la gestión de talento humano. | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 0
CONTRATACION
Apoyo en la etapa precontractual - contractual - postcontractual | Contratos y Actas | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Apoyo jurídico y legal de los diferentes procesos de contratación adelantados por la entidad | Informe de Evaluación Jurídica | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Elaboración de documentos y atención a los diferentes organismos de control y demás entidades públicas | Documento | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Apoyo en la expedición de actos administrativos | Resoluciones | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Apoyo en la notificación personal y/o por edicto de los actos administrativos expedidos por la entidad | Oficio y edictos | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Apoyo en la evaluación jurídica en los procesos adelantados por la entidad | Informe de Evaluación Jurídica | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Seguimiento vigilancia y control a los temas jurídicos asignados | Informe | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Elaboración y revisión de los documentos suscritos por la entidad | Documento | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Proyectar, estudiar y conceptuar sobre los proyectos de Resolución, contratos, convenios y demás actos administrativos que deba expedir o proponer la entidad | Documento | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Emitir los conceptos jurídicos que requiera la entidad | Conceptos | 100% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
Note on V183: gpupo: sgc