## Carretero Recursos (hidden)
PROGRAMACIÓN PAGOS 2012
PROYECTO DE CONCESIÓN | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Siberia La Punta El Vino Villeta | 33005000000 | 33005000000 | [11 empty] | 33005000000
Sta Marta Riohacha Paraguachón | 34823000000 |  | 9867000000 |  | 24956000000 | [8 empty] | 34823000000
Bogota Villavicencio | 407240000000 | [5 empty] | 187983000000 |  |  | 219257000000 |  |  |  | 407240000000
Cartagena Barranquilla | 29250000000 | [5 empty] | 29250000000 | [6 empty] | 29250000000
| 100000000000 | [5 empty] | 100000000000 | [6 empty] | 100000000000
Armenia Pereira Manizales | 200000000000 | [11 empty] | 200000000000 | 200000000000
Zipaquira Palenque | 77755000000 |  | 77755000000 | [10 empty] | 77755000000
Briceño Tunja Sogamoso | 20186756656.324 |  |  | 20186756656.324 | [9 empty] | 20186756656.324
Bosa Granada Girardot | 81964000000 | [5 empty] | 12565000000 | [5 empty] | 69399000000 | 81964000000
Pereira La Victoria | 19914000000 |  |  |  |  | 19914000000 | [7 empty] | 19914000000
Córdoba Sucre | 63000000000 | [11 empty] | 63000000000 | 63000000000
| 22717512730 | [11 empty] | 22717512730 | 22717512730
| 126300000000 | [11 empty] | 126300000000 | 126300000000
Ruta Caribe | 152954108360 | [11 empty] | 152954108360 | 152954108360
Ruta del Sol sector - 1 | 419453900000 | [7 empty] | 419453900000 |  |  |  |  | 419453900000
Ruta del Sol sector - 2 | 417281400000 |  |  | 2000000000 |  |  |  |  | 415281400000 |  |  |  |  | 417281400000
Ruta del Sol sector - 3 | 312597900000 |  |  | 5000000000 |  |  |  |  | 307597900000 |  |  |  |  | 312597900000
Transversal de las Américas - 1 | 555958000000 | [11 empty] | 555958000000 | 555958000000
Autopista de la Montaña | 111642114000 | [6 empty] | 37000000000 |  |  |  |  | 74642114000 | 111642114000
Otros recursos Ingreso Mínimo Garantizado | 47244737062 |  | 47244737062 | [10 empty] | 47244737062
Totales | 3.2333e+12 | 33005000000 | 134866737062 | 27186756656.324 | 24956000000 | 19914000000 | 329798000000 | 37000000000 | 1142333200000 | 219257000000 | 0 | 0 | 1264970735090 | 3.2333e+12
Nota: Según programación Plan de Acción (Recursos) 2012

## Otros Recursos (hidden)
PROYECTO | APROPIACIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
Rehabilitación de Vías Férreas a Nivel Nacional a traves del Sisteme de Concesiones | 123215298737 | 18999262980 | 1200791296 | 35277641826 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 582909209.1486 | 17582909209.1486 | 582909209.1486 | 10582909209.1486 | 498251861.1486 | 10498251861.1486 | 26243643658.1486 | 123215298737.337
Apoyo estatal a los puertos a nivel nacional | 3000000000 |  |  |  | 37564400 | 300000000 | 450352872 | 441500000 | 446082728 | 441500000 | 441500000 | 441500000 |  | 3000000000
Apoyo a la Gestión del Estado. Asesorias y Consultorias. Contratos de concesión | 67510468194 | 0 | 50000000 | 20605000000 | 655000000 | 5830000000 | 21080000000 | 780000000 | 930000000 | 6440468194 | 3830000000 | 3180000000 | 4130000000 | 67510468194
Apoyo y dotación tecnico administrativo para el fortalecimiento institucional del INCO | 11761197118.8864 | 650240850.2405 | 670240850.2405 | 800240850.2405 | 2110383676.5739 | 524761813.5739 | 585961813.5739 | 274761813.5739 | 2528358196.5739 | 524761813.5739 | 686761813.5739 | 1529761813.5739 | 874961813.5739 | 11761197118.8864
Apoyo SEA | 325306953 | 108435651 | 108435651 | 108435651 | [9 empty] | 325306953
Apoyo Control Interno | 74787138 | 24929046 | 24929046 | 24929046 | [9 empty] | 74787138
Apoyo Grupo Férreo | 63672270 | 21224090 | 21224090 | 21224090 | [9 empty] | 63672270
Apoyo Grupo GPSA | 91258053 | 30419351 | 30419351 | 30419351 | [9 empty] | 91258053
Apoyo Grupo Portuario | 193177014 | 64392338 | 64392338 | 64392338 | [9 empty] | 193177014
Apoyo Grupo Carretero | 93982704 | 31327568 | 31327568 | 31327568 | [9 empty] | 93982704
Apoyo SAF | 260871516 | 86957172 | 86957172 | 86957172 | [9 empty] | 260871516
Apoyo SGC | 92482704 | 30827568 | 30827568 | 30827568 | [9 empty] | 92482704
Apoyo Evaluación | 54182460 | 18060820 | 18060820 | 18060820 | [9 empty] | 54182460
Apoyo Gerencia | 35670207 | 11890069 | 11890069 | 11890069 | [9 empty] | 35670207
Apoyo Jurídico | 171046091 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | 57015363.6667 | [9 empty] | 171046091
Apoyo Grupo Jurídico (externos) | 2642330916 | 145194243 | 145194243 | 295194243 | 245194243 | 245194243 | 195194243 | 245194243 | 145194243 | 345194243 | 145194243 | 145194243 | 345194243 | 2642330916
Apoyo misional | 973621863 |  |  |  | 973621863 | [8 empty] | 973621863
Adecuación de sede, muebles y enseres | 1865639025 | [7 empty] | 1865639025 |  |  |  |  | 1865639025
Socialización de proyectos | 1004000000 |  |  |  | 502000000 | [5 empty] | 502000000 |  |  | 1004000000
Sistema de Información Geografico y de gestión institucional | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Digitalización archivo de gestión | 150600000 | [5 empty] | 150600000 | [6 empty] | 150600000
Oficina de Comunicaciones | 1000000000 |  |  |  | 350000000 | 100000000 |  |  | 250000000 |  |  | 300000000 |  | 1000000000
Promoción y publicidad SEA | 400000000 |  |  |  |  | 150000000 | 50000000 |  |  | 150000000 |  | 50000000 |  | 400000000
Capacitación Control Interno | 5000000 | [10 empty] | 5000000 |  | 5000000
Capacitación Jurídica | 100000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  |  | 100000000
Capacitación SAF | 50200000 |  |  |  |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10200000 | 50200000
Sistemas | 1727957358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227957358 | 0 | 0 | 1000000000 | 500000000 | 1727957358
Nuevos contratistas SAF | 234810846.8864 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 19567570.5739 | 234810846.8864
TOTAL | 205486964049.886 | 19649503830.2405 | 1921032146.2405 | 56682882676.2405 | 3385857285.7224 | 7237671022.7224 | 22699223894.7224 | 19079171022.7224 | 4487350133.7224 | 17989639216.7224 | 5456513674.7224 | 15649513674.7224 | 31248605471.7224 | 205486964050.224
Nota: Programación de pagos de acuerdo a la información enviada por las dependencias en la programación del Plan de Acción 2012
OTRAS ACTIVIDADES JURIDICA
Gastos de Instalación y Arbitraje de la Agencia Nacional de Infraestructura - Tribunal de Arbitramento | 10000000000
Pago Defensa dentro de Tribunales de Arbitramento | 4000000000
Pago Gastos Judiciales Tribunal de Arbitramento | 2500000000
TOTAL | 16500000000

## Metas por Proyecto
| PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 2016 | [17 empty] | 2016-05-11
| Actividad | Foco Estratégico | Objetivo | Unidad de Medida | Meta Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta | Observaciones
VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL
Gestión General
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Información publicada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Procedimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Permisos
| Realizar la revisión inicial de las solicitudes de permisos férreos y/o carreteros, (por lo cual se emite requerimiento de complementación de la documentación y/o remisión al concesionario e interventoría para continuar el trámite) . | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar la revisión inicial de las solicitudes entre otras de prórrogas, perdida de ejecutoriada y/o modificaciones, (por lo cual se emite requerimiento de complementación de la documentación y/o se remite al concesionario e interventoría para continuar el trámite) . | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Proyectar los borradores de los Actos Administrativos por los cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Verificar la renovación y constitución de las garantías relacionadas con los permisos férreos y/o carreteros. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GRUPO INTERNO DE TRABAJO FÉRREO
| Realizar el seguimiento a las inversiones del modo férreo |  |  | $ millones | 110820 | [11 empty] | 110820 | 110820
| Coordinar la exportación del carbón en la zona en la zona fronteriza con venezuela |  |  | informe | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7
| Elaborar el concepto de DAA para el proyecto Variante de Gachancipa |  |  | concepto | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
CONCESIÓN FÉRREA DEL ATLÁNTICO
| Realizar la Extensión de Apartaderos (Iberia Norte) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 0.5 | [5 empty] | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.5
| Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito Sur* | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 4.8 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8
| Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Guamachito norte* | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 1.55 | [6 empty] | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 1.548
| Realizar la construcción de la Segunda Línea Sector Varela - Rio Frio* | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 6.72 | [6 empty] | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 6.72
| Realizar la Extensión tercera línea (ramal) Ciénaga sur | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 1.8 | [5 empty] | 0.9 | 0.9 | [5 empty] | 1.8
| Realizar Mantenimiento de vía (245 km) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 245 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 20.4167 | 245
| Realizar Operación de vía (192 km) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
| Implementar el Plan de reasentamientos (Algarrobo y Loma Colorada) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe/Mes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Implementar Plan de reasentamientos (Guamachito, Varela y Rio Frio) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Contrato | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Formular Plan de reasentamiento Sector Bosconia Barrios Miramar-Paraíso- 18 de Febrero | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Contrato | 1 | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1
| Formular Plan de Reasentamiento sector Fundación | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Contrato | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1
| Contrato No. 1342/2015 Realizar la construcción de 22 viviendas en los sectores de Loma Colorada y Algarrobo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Viviendas | 22 | - | - | - |  |  | - | - | 22 | - | - | - | - | 22
| Movilizar carga | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Millones de Ton | 47.7 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 47.7
| Buscar alternativas que generen condiciones de libre acceso en el corredor férreo Central con la línea de Fenoco y en el corredor Bogotá- Belencito | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
CORREDOR DORADA - CHIRIGUANA
| Realizar Mantenimiento corredor Dorada - Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 522 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 47.4545 | 0 | 522
| Iniciar Operación del corredor La Dorada - Chiriguaná (En operación 145Km, Grecia- Barrancabermeja- Garcia Cadena) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 522 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| Construir Obra- Fase I- sector Ramal Capulco | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4
CORREDOR BOGOTÁ - BELENCITO
| Realizar mantenimiento corredor Factativá-Bogotá - Belencito; La Caro -Zipaquirá 318 Km) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 318 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 318
| Iniciar Operación comercial corerdor Bogotá- Belencito ( En operación actual 78 Km, Bogotá- Zipaquirá (Pasajeros) y Bogotá- Talleres El Corzo ( Vehiculos de mantenimiento) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
| Construir y regularizar 2 cruces férreos a nivel que se generan por cuenta de la construcción de la variante carretera en Gachancipá. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | # cruces construidos | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
INFORMES (ATLÁNTICO- TRAMO SUR)
| Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Concesión Ref Férrea del Atlántico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informes revisados | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de Interventoría Contratos de Obra Bogotá- Belencito y Dorada- Chiriguaná | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informes revisados | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Informe de Gestión Trimestral (Supervisores) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe de supervisión | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
| Realizar visitas de Seguimiento e informe por proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe de visita | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
CONCESIÓN RED FÉRREA DEL PACIFICO
| Realizar mantenimiento corredor Buenaventura - La Tebaida - Zarzal - Zaragoza (380 Km) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| Mantener Operación Comercial de la Vía Férrea (343km) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343
| Realizar movilización de carga (Toneladas métricas netas) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Ton | 290000 | 19000 | 19000 | 20000 | 23000 | 23000 | 23000 | 24000 | 28000 | 28400 | 28800 | 28800 | 25000 | 290000
| Evaluar Alternativas de Expandir la Red Férrea del Pacífico (Construcción variante Yumbo- Cerrito) |  |  | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Evaluar Alternativas de Expandir la Red Férrea del Pacífico (Construcción Zaragoza- Zona Franca de Pereira) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Informes Generales Red Férrea del Pacifico
| Recibir, revisar y aprobar Informe Mensual de las interventoría Concesión Ref Férrea del Pacífico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Und | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Informe de Gestión Mensual (Supervisores) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe de supervisión | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Visitas de Seguimiento a los proyectos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe de visita | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
GRUPO INTERNO DE TRABAJO PORTUARIO
| Realizar el seguimiento a las inversiones del modo Portuario |  |  | $ Millones | 405337 | [11 empty] | 405337 | 405337
| Revisar y aprobar Informes de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 124 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 124
| Elaborar Informe trimestral de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 24 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 24
| Realizar el inventario de los puertos para aquellas concesiones que tienen interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 11 | [11 empty] | 11 | 11
| Realizar supervisión a las obras realizadas en los puertos y zonas portuarias | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe de visita | 108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108
| Revisar cumplimiento plan de inversiones (Informes de supervisión) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 44 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 44
| Contratar concepto financiero para tribunal de arbitramento |  |  | Concepto | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Contratar consultorias financieras y jurídicas para el modo portuario |  |  | Informes | 2 | [11 empty] | 2 | 2
GRUPO INTERNO DE TRABAJO AEROPORTUARIO
| Realizar el seguimiento a las inversiones del modo Aeroportuario |  |  | $ Millones | 592495 | [11 empty] | 592495 | 592495
| Realizar el seguimiento a las obras e inversiones en los aeropuertos a cargo de la Agencia - aprobar Informe Mensual de las firmas Interventoras | Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe por interventoría | 108 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108
| Realizar Informe de Supervisión | Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Informe por contrato | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
| Realizar reunión de Seguimiento | Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Acta de Reunión | 308 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 308
| Realizar monitoreo a las obras | Foco 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe de Visita | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CARRETERO
| Realizar el seguimiento a las inversiones del modo carretero |  |  | $ millones | 5727856 | [11 empty] | 5727856 | 5727856
C-01-R_Malla Vial del Meta
| Entregar Plan de Obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Entrega de Documento. | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Entregar plan de adquisición predial | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Entrega de Documento. | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Entrega de Documento. | 11 |  |  | 3 |  | 8 | [7 empty] | 11
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Entrega de Estudios de Detalle de Unidades Funcionales | 11 |  |  | 3 |  | 8 | [7 empty] | 11
| Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/Mes | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268
| Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
0
C-02 Siberia – La punta El vino
| Construir Puente Vehicular El Cortijo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Ampliación Puente peatonal El Cortijo |  |  | Puente Peatonal | 1
| Construir 2.1 Km de segunda calzada (600 m Tramo 3.1 y 1.5 Km Tramo 4A) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 2.1 |  |  |  | 2.1 | [8 empty] | 2.1
| Contratar nueva Interventoría Concesión Bogotá - Villeta | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Contrato de Interventoría | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C-04_Santa Marta Paraguachón
| Realizar mantenimiento Rutinario | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285
C-05 Bogotá Villavicencio
| Construir Segunda Calzada El Tablón-Chirajara | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 2.95 | [5 empty] | 2.95 | [6 empty] | 2.95
| Construir Túnel 6A (K45+120-K49+470) (L=4350m) | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Tunel | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Construir Túnel de evacuación (K0+000-K0+350) (L=350m) | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Tunel | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Construir Puente 1 - S2A (K44+947-K45+085) (L=138m) Eje 1 | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Construir Puente 2 - S2A (K49+861,37-K50+002,9) (L=141,53m) Eje 3 | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Construir Puente 3 - S2A (K45+210-K45+232) (L=22m) Eje 6 | 2.Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
C-06_Cartagena Barranquilla
falta incluir en la suma del otro cuadro | Terminación construcción doble calzada Anillo Vial |  |  | Km | 2.5 |  |  | 2.5 | [9 empty] | 2.5
falta incluir en la suma del otro cuadro | mantenimiento rutinario Anillo Vial de Crespo |  |  | Km | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 2.5
falta incluir en la suma del otro cuadro | mantenimiento rutinario al PR 7+500 al PR 16+000 |  |  | Km | 9.46 | [11 empty] | 9.46 | 9.46
falta incluir en la suma del otro cuadro | Hacer mantenimiento rutinario al PR 16+000 al PR 49+000 |  |  | Km | 33 | [11 empty] | 33 | 33
falta incluir en la suma del otro cuadro | Hacer mantenimien to rutinario al PR 49+000 al PR 87+150 |  |  | Km | 38.15 | [11 empty] | 38.15 | 38.15
falta incluir en la suma del otro cuadro | Hacer mantenimien to rutinario al PR 87+150 al PR 97+150 |  |  | Km | 10 | [11 empty] | 10 | 10
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C-07_Desarrollo Vial del Norte de Bogotá - DEVINORTE
| Realizar operación y mantenimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km/mes | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
| Revisar informe de Interventoría | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Informe de Supervisión | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Construir Puentes Peatonales |  |  | Puente Peatonal | 2 | [11 empty] | 2 | 2
C-08_Fontibón Facatativá Los Alpes
| Construir de la segunda calzada Peaje Corzo a entrada a Cartagenita | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 6 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 2 | 6
| Construir puente vehicular Rio Botello en el K21+300 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 2 | [11 empty] | 2 | 2
| Construir puente vehicular Ferrocarril en el K21+100 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 2 | [11 empty] | 2 | 2
| Construir retorno a nivel en el peaje Corzo K16+950 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | UN | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Construir puente peatonal en el K22+050 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
| Elaborar informes mensuales de supervisión seguimiento ejecución de las obras | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Presentar informes mensuales de interventoría Operación y mantenimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C-09_Neiva Espinal Girardot
| Realizar la Administración de los peajes | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documento | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
| Realizar reforestaciones y mantenimiento mientras se ceden las Licencias Ambientales al nuevo Concesionario de 4G | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documento | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 6
| Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Reunión | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoria | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C-10_Desarrollo Vial del Oriente de Medellín -DEVIMED
| Construir segunda calzada Marinilla- Santuario Tramo 5 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | kms | 3.6 |  |  |  |  | 3.6 | [7 empty] | 3.6
| Ejecutar mejoramiento de la vía existente entre Marinilla y Santuario. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Kms | 9 |  | 3 |  | 3 | 3 | [7 empty] | 9
| Iluminar el tramo Marinilla Santuario.Tramo 5 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Kms | 8.8 |  |  |  | 6 | 2.8 | [7 empty] | 8.8
| Construir puente peatonal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente Peatonal | 2 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C-11_Armenia Pereira Manizales
| Ejecutar Rehabilitación La Española - Calarcá | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 3.5 | 1 | 2 | 0.5 | [9 empty] | 3.5
| Hacer Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Km | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189
| Construir Puentes Peatonales (Bosques de la Acuarela. Playa Rica) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 2 | [10 empty] | 1 | 1 | 2
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
0
C-16_Pereira La Victoria
| Hacer mantenimiento rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km/mes | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C20_Área Metropolitana de Cúcuta
| Construir Puente Rojo sobre el Rio Tarra | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Adquirir predios requeridos por las Acciones populares | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Predio | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
| Construir puentes peatonales Acción Popular Sector el Recreo | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 2 | [11 empty] | 2 | 2
| Construir Accesos Puente Peatonal Acción Popular Sector 11 de noviembre | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Accesos | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Construir Sendero Peatonal Acción Popular Sector Juana Paula | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Sendero | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Realizar Operación y Mantenimiento | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | km | 80.1 | [5 empty] | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80
| Revisar Informes de Interventoría | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Informes de Supervisión | Gestionar el Desarrollo adecuado d ellos contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C22_Girardot Ibagué Cajamarca
| Construir Box Comunitario | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Box | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Construir Box Meneses | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Box | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Realizar actividades de operación y mantenimiento de todo el corredor | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
| Presentar Informes de Interventoría operación y mantenimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Presentar informe Supervisión seguimiento de Ejecución de obras | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C24_Ruta del Sol 2
| Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 2 (Hitos: 7N, 11N, 12N, 13N, 13E) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 38.68 | 0.1 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0.83 | 4.5 | 5.2 | 7.42 | 7.42 | 5.17 | 2.13 | 38.68
| Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 4 (Hitos:30N, 31N, 32N, 34N, 35N, H35E, H36E) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 23.45 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2 | 3 | 5.5 | 6.71 | 4.07 | 23.45
| Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 5(Hitos:39N, 39E.) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 2.94 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94
| Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 6(Hitos:39N, 39E.) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 3.82 |  | 1.35 | [6 empty] | 0.65 | 1 | 0.82 |  | 3.82
| Construir Segunda Calzada, en los siguientes hitos: Tramo 7(Hitos:48NV, 49NN, 48NVE, 48N) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 11.41 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.41 | 0 | 11.41
| Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 2(Hitos:7E, 8E , 10E, 14E, 15E.) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 41.86 | 0.5 | 0 | 8.54 | 0.61 |  |  | 7 | 7 | 7 | 6.89 | 3.34 | 0.98 | 41.86
| Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 4(Hitos:33E,34E , 35E) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 8 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8
| Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 5(Hitos:47E) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 1.5 |  |  | 1.5 | [9 empty] | 1.5
| Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 6(Hitos:43E) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 0.26 |  | 0.2 | [6 empty] | 0.06 |  |  |  | 0.26
| Rehabilitación y Mejoramiento de calzada existente en los siguientes hitos: Tramo 7(Hitos:48NVE, 49E, 50E, 52E) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 22.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2.66 | 2 | 4 | 3.5 | 2.34 | 22.5
| Contratar la emisión de concepto técnico requerido en el marco del Tribunal de Arbitramento al que fue convocada la Agencia |  |  | concepto | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Recibir y Revisar Informe del Peritaje Técnico Proyecto Ruta del Sol Sector 2, Demanda Tribunal de Arbitramento |  |  | informe | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C26_Transversal de las Américas
| Rehabilitar el tramo TURBO-EL TIGRE | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 3 | 17.4
| Mejoramiento del tramo SAN MARCOS-MAJAGUAL-ACHÍ-GUARANDA | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 1.73 | 0.23395 | 0.29739 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7331
| Mejoramiento en el Tramo 2 el 3 |  |  | km | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 2.8024 | 2.0909 | 1.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4077
| Construcción Segunda calzada del tramo TURBO-EL TIGRE | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12
| Construcción segunda calzada MONTERÍA EL QUINCE | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km - sc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6
| Construcción calzada sencilla tramo SANTA LUCIA-SAN PELAYO | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 10.923 | 0 | 0 | 2 | 3.405 | 2.96 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.923
| Construcción calzada sencilla tramo CANTAGALLO-SAN PABLO-SIMITI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 18
| Construcción calzada sencilla VARIANTES URABÁ | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 13.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7437 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 2.6236 | 4.5913 | 13.9038
| Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km Mantenidos | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98 | 295.98
C27_Transversal Rio de Oro - Aguaclara - Gamarra
| Mantener vias existentes entregadas al concesionario |  |  | Km Mantenidos | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
| Construir CCO (UF3 cerca peaje Puerto Berrio) |  |  | CCO | 1
| Puentes Peatonal | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Elaborar los Informe de supervision | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | UN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar los Informe de interventoria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | UN | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C38_Mulaló - Loboguerrero
| Entregar Plan de Obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Entrega de Documento. | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Entregar plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Entrega de Documento. | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Entrega de Documento. | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Entrega de Estudios de Detalle de Unidades Funcionales | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C29_Zipaquirá-Palenque-N
| Revisar y aprobar Informes de Interventoría | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Informes de Supervisión | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| Realizar Mantenimiento periódico y rutinario del corredor | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
C31_Conexión Pacífico 1
| Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | und | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | und | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
0
C30-Conexión Pacífico 2
| Rehabilitar UF5 ( La Pintada Primavera) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 54 | 5.2 |  | 10 |  | 8.9 |  | 10 |  | 9.9 |  | 10 |  | 54
| Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Un | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informes interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Un | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
0
C34_Conexión Pacífico 3
| Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
| Construir CCO (UF 3.1 Tres Puertas Irra) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar Informe de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Formato | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
0
C33_Cartagena-Barranquilla-Circunv. Prosperidad
| Operación y Mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de Bolivar (UF1) |  |  | Km | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
| Operación y Mantenimiento del corredor a cargo en el departamento de Atlantico (UF5 UF6) |  |  | Km | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| Construir doble calzada UF5 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km -cs | 8 | [11 empty] | 8 | 8
| Construir calzada sencilla UF1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 1.21 | [11 empty] | 1.21 | 1.21
| Mejorar vía UF4 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km | 12 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| Construir de Puentes Peatonales UF4 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Puente Peatonal | 5 | [11 empty] | 5 | 5
| Construcción de Puentes Vehiculares UF4 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Puente | 2 | [11 empty] | 2 | 2
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informes mensuales de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
0
C32_Girardot_Puerto Salgar_Honda
| Mejoramiento Unidad Funcional 1 Subsector 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 1.9 | [11 empty] | 1.9 | 1.9
| Mejoramiento Unidad Funcional 4 Subsector 2 |  |  | Km | 6.6 | [11 empty] | 6.6 | 6.6
falta incluir en el cuadro de resumen | Mejorar Unidad Funcional 2 |  |  | Km | 28 | [11 empty] | 28 | 28
| Informe de supervision |  |  | informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revision de informe de interventoria |  |  | informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Mantenimieto y operación de todo el proyecto en la 5 Unidades Funcionales |  |  | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3 | 190.3
0
C35_Perimetral del Oriente de Cundinamarca
| Realizar la rehabilitación de UF-1 SUBSECTOR SALITRE - GUASCA PR27+092 - Guasca 1.029.974,32N 1.021.700,23E | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 3.2 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 3.2
| Realizar el Mejoramiento de UF-1 SUBSECTOR SALITRE - GUASCA PR0+000 Ruta 50CN03 AL PR27+092Ruta 5009 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 0.98 | [5 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.98
| Realizar la rehabilitación de UF-1 SUBSECTOR INTERSECCIÓN HACIA GUATAVITA Y SESQUILÉ 1 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 11.4 |  |  |  |  | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 11.4
| Realizar el Mejoramiento de UF-2 SOPÓ 1.035.082,85N 1.014.968,17E Y SALITRE PR 23+652 Ruta 5009 (Intersección a nivel de acceso) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 3.08 | [11 empty] | 3.08 | 3.08
| Realizar el Mejoramiento de UF-2 SOPÓ 1.035.082,85N 1.014.968,17E Y SALITRE PR 23+652 Ruta 5009 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 3.99 | [11 empty] | 3.99 | 3.99
| Realizar la rehabilitación de UF-3 LÍMITE BOGOTÁ Y CHOACHÍ | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 7.6 | [5 empty] | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 7.6
| Realizar el Mejoramiento de UF-3 LA CALERA PR 9+992 Ruta 5009 - PATIOS 1.007.516,34N 1.007.409,20E | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 2.8 | [11 empty] | 2.8 | 2.8
| Realizar el Mejoramiento de UF-4 LA CALERA PR 11+212 Ruta 5009 Y CHOACHÍ 993.075,76N 1.017.389,99E | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 4.9 | [11 empty] | 4.9 | 4.9
| Realizar el Mejoramiento de UF-5 CHOACHI 991.538,69N 1.017.215,87E Y PR 26+360 Ruta 4006 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | KM | 3.5 | [11 empty] | 3.5 | 3.5
| Construir UF-5 VARIANTE DE CHOACHÍ | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 0.6 | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6
| Realizar Mantenimiento Rutinario | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
| Realizar comités de seguimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | ACTA | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
C36_Conexión Norte
| Mantener vías existentes entregadas al Concesionario Caucasia-Zaragosa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | KM/mes | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
| Construir CCO (UF2 Caucasia) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Un | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Entregar de estudios de trazado y diseño geométrico para todas las unidades funcionale | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informes mensuales de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C37_Rio Magdalena 2
| Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/Mes | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
| Construir CCO (UF3 cerca peaje Puerto Berrio) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2 terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Unidad | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C28_Loboguerrero-Buga
| Realizar mantenimento rutinario |  |  | km/mes | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C54_Autopista Vía al Mar 2
| Realizar Operación y mantenimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km/mes | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
| Entregar el Plan de Adquisición de Predios | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Entregar dentro de los plazos señalados en el Contrato, el Plan de Obras | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Entregar Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Realizar Estudios de Detalle correspondientes a las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras. | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C43_Cesar_Guajira
| Operar y mantener de vías existentes entregadas al concesionario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km/mes | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1 | 336.1
| Rehabilitar UF1 ( San Roque Becerril) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 10
| Entregar el Plan de Adquisición de Predios | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Entregar dentro de los plazos señalados en el Contrato, el Plan de Obras | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Entregar Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Realizar Estudios de Detalle correspondientes a las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras. | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesion en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | UN | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar informes mensuales de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C42_Puerta del Hierro - Cruz del Viso
| Entregar Plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Und | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Entregar Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Und | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar Estudios y trazado diseño geométrico de todas las UF | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Und | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Entregar estudios de detalle de la UF por la que se inicia construcción | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Und | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Operación y Mantenimiento UF1 (Puerta de Hierro - Carmen de Bolívar) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/mes | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| Operar y Mantener UF 2 Subsector 1 (Carmen de Bolívar Carreto) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/mes | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94
| Operar y Mantener UF 2 Subsector 2 (Carreto - Cruz del Viso | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/mes | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25
| Operar y Mantener UF 3 Subsector 1 (Carreto Calamar) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/mes | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30
| Operar y Mantener UF 3 Subsector 2 (Calamar Palmar de Varela) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/mes | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informes mensuales de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C50_ Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó
| Mantener y Operar vías existentes Unidad Funcional 1 Subsector 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |  |  | 10.37
| Mantener y Operar vías existentes de las Unidades Funcionales 2 (Sectores 1 y 2), 3, 8 y 9. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | km | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 | 86.15 |  |  | 86.15
| Entregar Plan de Obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | un | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Obtener cierre financiero |  |  | Informe | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Elaborar Estudios de trazado y diseño geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | un | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Entregar Plan de Adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | un | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | un | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar y aprobar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | un | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C41_ Chirajara - Fundadores
| Realizar plan de adquisición predial | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Realizar estudios de trazado y diseño geométrico | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Realizar Plan de obra | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales UF6 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Elaborar Informes de seguimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar Informe de interventoría | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C45_ Villavicencio - Yopal
| Realizar plan de adquisición predial | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar Plan de obra | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | ro | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar estudios de trazado y diseño geométrico | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Estudio | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario ) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/Mes | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.6 | 262.8
| Realizar Informes de seguimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C44_ Transversal del Sisga
| Realizar plan de adquisición predial | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 | - | - | - | 1 | [8 empty] | 1
| Realizar Plan de obra | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 | - | - | - | - | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar estudios de trazado y diseño geométrico | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 | - | - | - | - | - | 1 | [6 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Documento | 1 | - | - | - | - | - | 1 | [6 empty] | 1
| Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario ) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
| Realizar Informes de seguimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C39_ APP GICA
| Realizar plan de adquisición predial UF1 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documentos | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Realizar Plan de obra | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documentos | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Realizar estudios de trazado y diseño geométrico UF2 | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Documentos | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales (UF1) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Documentos | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Realizar Informes de seguimiento | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C46_Cambao - Manizales
| Entregar Plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Entregar Plan de obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar estudios y trazado de diseño geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
| Entregar estudios de detalle de la UF por la que se inicia construcción | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar Informe de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C49_Autopista al Mar 1
| Entregar Plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Entregar Plan de obra | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Un | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar Estudios y trazado diseño geométrico de todas las UF | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle UF3 (túnel de Occidente a San Jerónimo) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Un | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Mantener vías existentes entregadas al Concesionario | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Km/ mes | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informes de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C_47 Neiva Santana Mocoa
| Entregar Plan de Obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Entregar plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Estudios de Detalle de Unidades Funcionales | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/Mes | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447
| Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C_51 Rumichaca Pasto
| Entregar Plan de Obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Entregar plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Estudios de Detalle de Unidades Funcionales | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/Mes | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
| Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C_13R Zipaquirá-Palenque
| Revisar y aprobar Informes de Interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Informes de Supervisión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
| Realizar Mantenimiento periódico y rutinario del corredor | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | km | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370
C_48 Popayán Santander de Quilichao
| Entregar Plan de Obras | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Entregar plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Entregar Estudios de trazado y diseño Geométrico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento. | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Realizar estudios de detalle de las Unidades Funcionales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Estudios de Detalle de Unidades Funcionales | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Realizar mantenimiento y operación (vías existentes entregadas al concesionario) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Km/Mes | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
| Realizar Informes mensuales de seguimiento de Supervisión. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoría | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
C_53 Antioquia - Bolivar
| Operación y mantenimiento |  |  | Km | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154
| Entregar a la Interventoría, con copia a la ANI, un cronograma de trabajo predial, diferente al cronograma de adquisición de predios, que indique las actividades que desarrollará y los plazos previstos, para la elaboración del Plan de Adquisición de Predios y para la obtención de los predios requeridos para el inicio de obras |  |  | Informe | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Manual de Buen Gobierno Corporativo |  |  | UN | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Plan de Responsabilidad ambiental y social |  |  | UN | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Plan de Contingencia y Emergencia |  |  | UN | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Plan SARLAFT |  |  | UN | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Entregar el Plan de Adquisición de Predios |  |  | UN | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Presentar a la ANI y al Interventor un plan para el traslado y/o manejo de Redes dentro del plazo señalado en la Parte Especial |  |  | UN | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Estudios de Trazado y Diseño Geométrico para todas las Unidades Funcionales |  |  | UN | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Estudios de Detalle correspondientes a las Unidades Funcionales cuya ejecución deba comenzar al inicio de la Fase de Construcción de acuerdo con el Plan de Obras. |  |  | UN | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Contrato de Construcción |  |  | UN | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Entregar a la ANI y al Interventor, dentro de los plazos señalados en el Contrato, el Plan de Obras |  |  | UN | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Presentar la totalidad de la documentación para acreditar el Cierre Financiero |  |  | UN | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Consulta previa a comunidades étnicas |  |  | UN | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
| Entregar el Plan de Compensaciones Socioeconómicas |  |  | UN | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
| Tramitar y obtener ante las Autoridades Gubernamentales y/o Autoridades Ambientales todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones |  |  | UN | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
| Efectuar toda la Gestión Predial necesaria para disponer y adquirir técnica, legal y oportunamente los inmuebles requeridos para el desarrollo de las Intervenciones |  |  | UN | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
| Inicio Etapa de Construcción |  |  | Acta | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
C_55 IP Vías del Nus
| Entregar Plan de adquisición predial | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Un | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Entregar Plan de obra | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Un | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Realizar Estudios y trazado diseño geometrico de todas las UF | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.1.Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Un | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Realizar estudios de detalle de la UF por la que vayan a iniciar |  |  | Un | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Mantener vias existentes entregadas al Concesionario | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando cumplimiento de las metas del PND | Km/ mes | 83 |  |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
| Elaborar Informe mensual de supervisión y seguimiento | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1 Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el talento humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico | Informe | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
| Revisar informes de interventoria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.6 Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI | Informe | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9
C_52 IP Neiva - Girardot
| Plan de adquisicion predial | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recurso. | Documento | 5 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
| Plan de obra | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas de PND. | Documento | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Estudios de trazado y diseño Geométrico | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Documento | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
| Estudios de detalle de las Unidades Funcionales | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recurso. | Documento | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
| Mantenimiento y operación (vias existentes entregadas al concesionario ) | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Km/Mes | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35 | 198.35
| Realizar el adecuado seguimiento a los proyectos | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Gestionar adecuadamente la etapa de preconstrucción y construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recurso. | Reunión | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Realizar el informe de supervisión |  |  | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Revisar informe de interventoria | Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
Gestión General
| Entregar concepto de validación de modelos financieros respecto de los proyectos de la Vicepresidencia Ejecutiva | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Concepto | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Presentar informe mensual de la coordinación logística del cierre Mediacanoa-Loboguerrero | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Información publicada | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Procedimiento | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C12_Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca
| Construir calzada sencilla T2: 0,2 Km - Variante Bolo + T5: 0,24 Km -Variante Yotoco] | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 0.44 | [5 empty] | 0.44 | [6 empty] | 0.44
| Construir segunda calzada T7: 13,53 Km | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 13.53 | [5 empty] | 1.82 |  |  |  | 1.78 |  | 9.93 | 13.53
| Construir los puentes vehiculares (2) y viaductos (7) necesarios para la terminación de calzada en el Tramo 7 Mediacanoa - Loboguerrero | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Puente | 9 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | [5 empty] | 5 | 9
| Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82 | 311.82
| Realizar Comités de Seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Un | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
VEJ BTS 2016 | C14_Briceño Tunja Sogamoso
| Suscribir un convenio para la construcción del Puente Peatonal Casa Verde- Cumplimiento Acción Popular Briceño Tunja Sogamoso | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Convenio | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Construir Trayecto 09, Peaje Albarracín - Ventaquemada, Tanque de Ventaquemada, K72+720 al K72+820, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 0.1 | [11 empty] | 0.1 | 0.1
| Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, entrada municipio de Gachancipa K8+600 al K9+800, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | [5 empty] | 1.2
| Construir Trayecto 3A Par vial Gachancipa K0+000 al K3+050, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 3.05 | [6 empty] | 3.05 | [5 empty] | 3.05
| Construir Trayecto 02 , Final Trayecto 1 – Inicio Trayecto 4, Salida municipio de Gachancipa K12+900 al K13+300. SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4
| Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Puesto de salud curva de la zanahoria K89+000 al K89+750, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 0.75 |  |  |  | 0.75 | [8 empty] | 0.75
| Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, Tubería Ocensa - TGI - Ecopetrol K89+750 al K89+900, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 0.15 | [7 empty] | 0.15 |  |  |  |  | 0.15
| Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenia medidas cautelares K89+900 al K90+635, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 0.735 | [8 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.74
| Construir puente sobre el rio teatino K90+635 al K90+710, SC (0.075 Km) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, sector puente de Boyacá el cual tenia medidas cautelares K90+710 al K91+300, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 0.59 | [7 empty] | 0.59 |  |  |  |  | 0.59
| Construir Trayecto 10, Ventaquemada - Inicio Variante Tunja, entrada Samaca-Germania K90+300 al K95+000, SC | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 3.7 | [5 empty] | 3.7 | [6 empty] | 3.7
| Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Mantenimiento Rutinario del corredor | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/Mes | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
| Realizar comités de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
C15_Bosa Granada Girardot
| Contestar demanda tribunal 3 o firmar acuerdo conciliatorio en el amrco del tribunal 3 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | Documento | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Recibir infraestructura del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Entregar de corredor vial al INVIAS o Concesionario tercer carril Bogotá-Girardot APP-IP | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5
| Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km/mes | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | [8 empty] | 131
| Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 8
C17_Zona Metropolitana de Bucaramanga
| Aprobar Acuerdo conciliatorio para terminación anticipada de mutuo acuerdo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | Documento | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | Metas pendientes del proceso de incumplimiento del concesionario
| Recibir infraestructura del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Entregar de corredor vial al INVIAS | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 5
| Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 68,4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | [8 empty] | 38.4
| Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 8
C19_Córdoba Sucre
| Construir Segunda calzada Sincelejo - Sampués | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2
| Construir Segunda calzada Sincelejo - Toluviejo | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 14.9
| Construir Intersección a desnivel El Maizal (Sincelejo-Toluviejo) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | 1
| Construir Intersección a desnivel La Gallera (Alerge de Bremen) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Construir 5 Puentes vehiculares (Tramo Sincelejo-Tuluveijo) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Presentar informe de supervisión del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177
| Realizar comités de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
C21_Ruta Caribe
| Construir Segunda Calzada Cartagena-Turbaco - Arjona | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.3
| Construir Segunda Calzada Barranquilla - Baranoa | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 2
| Construir Segunda Calzada Variante Mamonal - Gambote | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 10.8 | 0.1 | 0.3 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 10.8
| Construir Segunda Calzada Variante Sabanagrande - Palmar de Varela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 7.05 | 1.05 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 7.05
| Construir cuatro intersecciones a nivel Variante Sabanagrande - Palmar de Varela | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | un | 4 |  | 2 | 2 | [9 empty] | 4
| Construir cuatro puentes peatonales | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Puente Peatonal | 4 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| Presentar informe de supervisión del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | km/mes | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257
| Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
C23_Ruta del Sol 1
| Aprobar un acuerdo conciliatorio para la terminación y/o desistimiento de los cuatro tribunales de arbitramiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | Documento | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Suscribir Acta de Inicio de la Etapa de Preconstrucción de Tramo 1 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Acta | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Presentar informe de supervisión del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km/mes | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Un | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
C25_Ruta del Sol 3
| Construir 90 Km de Segunda Calzada | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 90 | 0 | 0 | 5.97 | 2.87 | 4.56 | 6.98 | 11.7 | 12.55 | 12.33 | 13.19 | 13.91 | 5.94 | 90
| Mejorar 31 Km de vía existente | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Km | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 1.5 | 1.61 | 4.15 | 4.53 | 5.64 | 6.28 | 4.71 | 1.66 | 31
| Aprobar un acuerdo conciliatorio para definir la nueva programación de hitos. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | Documento | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Suscribir un otrosí para definir la nueva programación de hitos. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | Documento | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Presentar informe de supervisión del proyecto al Gerente Funcional del Proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Recibir informe mensual de interventoría del proyecto | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar Mantenimiento Rutinario | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Km/mes | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
| Realizar Comité de seguimiento | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Acta | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
| Contratar la Consultoría para la estructuración en etapa de factibilidad para el Aeropuerto El Dorado II y su interventoria. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | contrato suscrito | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| Acompañar en materia técnica - financiera integral para estimar los valores de riesgo que deben asumir los futuros concesionarios y que deben ser transferidos al mercado asegurador, de conformidad con las pólizas de garantía estándar desarrolladas por la ANI y con base en la legislación vigente | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | Política de Seguros Férreos | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Acompañamiento en la revisión de las pólizas de los contratos de las autopistas de 4G |  |  | Informe | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
| Asesorar en materia técnica integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones para los modos a cargo. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.2. Realizar adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | Proyecto analizados y evaluados | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  | 10
| Asesorar en materia Económica - Financiera integral en las actividades de los procesos de estructuración, análisis y revisión de los proyectos de APP de Iniciativa privada, en el marco de la Cuarta Generación de Concesiones, para los modos a cargo. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.2. Realizar adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | Proyecto analizados y evaluados | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  | 10
| Realizar la evaluacion tecnica y financiera del proyecto Aeroportuario: Corredor Sur Occidente Armenia - Neiva. |  |  | Contratos suscritos | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Realizar la evaluacion tecnica y financiera de 2 proyectos de Tercera ola: Bucaramanga Pamplona - Pamplona - Cucuta. |  |  | Resolución | 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| Contratar la Consultoría integral en la Estructuración en etapa de factibilidad para el Corredor férreo: Dorada - Chiriguana | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | contratos suscritos | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Contratar la Consultoría integral en la Estructuración en etapa de factibilidad para el Corredor férreo: Dorada - Chiriguana |  |  | contratos suscritos | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Suscribir Contratos Ferreos Bogota - Belencito/Dorada - Chiriguana, Variante Gachacipa |  |  | contratos suscritos | 2 | [11 empty] | 2 | 2
| Realizar la evaluacion tecnica - financiera de las Solicitudes Portuarias por lo menos de 5 proyectos para fijación de Condiciones y/o Otorgamiento o Negacion. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva de la intermodalidad en Colombia. | Proyectos evaluados | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5
| Realizar la capacitación de 4 encuentros regionales de Esquema APP | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura. | capacitación | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4
| Implementar Esquema Apoyo de APP para otras Entidades | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.7. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI. | Procedimiento | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Realizar estudios de Erosión Costera | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe Presentado | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Socializar los proyectos que hacen parte de la cuarta generación de concesiones de Iniciativa Privada. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Proyectos Socializados | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 1 |  | 10
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Contratar la Estructuración técnica, financiera y legal del proyecto de concesión Malla Vial Metropolitana de Bucaramanga y su interventoría |  |  | Contrato | 2 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
| Contratar la asesoría técnica impacto Implementación Norma Técnica colombiana de diseño de puentes |  |  | Concepto | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Gerencia Jurídico - Predial | [16 empty] | 0
| Realizar la revisión Jurídica de los documentos requeridos para la gestión predial en la etapa de enajenación voluntaria, consistente en ofertas de compra, promesas de compraventa, escrituras públicas de compraventa, con el fin de contar con los predios requeridos para la ejecución de los proyectos en etapa de enajenación voluntaria. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Documentos REVISADOS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Atender requerimientos de Entes de control, derechos de petición y consultas relacionadas con la gestión predial. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | Requerimientos atendidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Atender solicitudes de información y conceptualización de los Concesionario y la Interventoría, relacionadas con temas jurídicos de la gestión predial. | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Hacer el seguimiento de los procesos judiciales de expropiación en los cuales la Agencia actúa como parte demandante | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. | Procesos con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar la revisión Jurídica de los documentos requeridos para el agotamiento de la actuación administrativa de los procesos de expropiación por vía judicial o administrativa. | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documentos revisados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asistir a las reuniones de los planes de regularización. | 2 Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando la sostenibilidad y el uso eficiente de recursos. 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | porcentaje de asistencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0
| Gerencia Defensa Judicial | [16 empty] | 0
| Iniciar el trámite sancionatorio contractual contemplado en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2012 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Ejercer la representación de la Entidad dentro de los tribunales de Arbitramento en los que la Agencia sea convocante o convocada | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar el seguimiento de las actuaciones surtidas en el marco de los Tribunales de Arbitramento en los que la Entidad es convocante o convocada | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Reporte | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4
| Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales en los que la Entidad sea parte activa o pasiva, convocante o convocada | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Reunir mínimo dos (2) veces al mes al Comité de Conciliación.- Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Sesiones del comité de conciliación | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
| Formular dos (2) Políticas de Prevención del Daño Antijurídico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. | Políticas | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
| Realizar el seguimiento de las actuaciones judiciales surtidas dentro de los procesos judiciales en los que la Entidad es parte | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Reporte | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Ejercer la representación de la Agencia dentro de los procesos y acciones de carácter penal y policivo que se requieran para la defensa del interés público. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gerencia Gestión jurídica Contractual 2
| Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones viales: (i) Siberia - La Punta - El Vino (ii) Área Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander (iii) Conexión Norte (iv)Transversal de las Américas (v) Conexión Pacífico I (vi)Santa Marta - Riohacha-Paraguachón (vii) Conexión Pacífico II (viii) Mulalo - Loboguerrero (ix)Ruta del Sol II-Rio de Oro - Aguaclara -Gamarra (x)Fontibón -Facatativa-Los Alpes (xi)Río Magdalena (xii)Buga-Loboguerrero (xiii) Nuevo - cauca (xiv) Malla Vial del Meta IP (xv) Rumichaca pasto. Que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 180 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180
| Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Férreas (i) Red Férrea del Atlántico (ii) Red Férrea del Pacífico y Contratos de Obra (i)Dorada -Chiruguana, (ii)Bogotá-Belencito; que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Realizar Informe mensual por cada una de las siguientes Concesiones Aeroportuarias (i) Cali (ii)Nororiente (iii) Centro Norte (iv)Opain (v)Cartagena (vi) San Andrés (vii) Codad, (viii) Barranquilla. Que a la fecha se encuentran a cargo del Grupo Interno de Trabajo de Asesoría Gestión Contractual 2. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informe | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
| Emitir los conceptos jurídicos en materias relacionadas con modificaciones a los Contratos, declaraciones de incumplimiento, declaración y aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas y sanciones por incumplimiento contractual. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Revisar de los borradores de los Actos Administrativos por las cuales se resuelve las solicitudes en los temas relacionados con los permisos férreos y carreteros y/o conceptos requiriendo información, aclaración y/o complementación de los mismos. Así como en lo correspondiente a prórrogas, modificaciones, aclaraciones, Perdida de Ejecutoriedad, Revocatoria, Archivo del trámite y Recursos de Reposición. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Revisar las Pólizas de los Permisos Otorgados | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Atender dentro del ámbito jurídico las solicitudes de otorgamiento para los permisos férreos y carreteros dentro del tiempo establecido para el mismo de 10 días. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Revisar requerimiento y/o elaboración de acta de aprobación de las garantías de los proyectos viales, férreos y aeroportuarios | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asistir a los planes de Regularización | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 4.2 Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Porcentaje | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Proyectar actas de liquidación | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Elaborar las modificaciones contractuales y/o convenios solicitados a la dependencia | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Ampliar las inversiones de contratos de concesión existentes 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Elaborar, hacer seguimiento y actualización a las fichas Jurídicas en cada uno de los contratos de concesión | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Fichas elaboradas y actualizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asesorar a la Vicepresidencia Jurídica en materia especializada en derecho de sociedades. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Conceptos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
0
Gerencia Gestión jurídica estructuración
| Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de Iniciativa Pública, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos de la cuarta generación de Iniciativa Privada y concesiones portuarias, mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, de acuerdo con los requerimientos de la Vicepresidencia de Estructuración. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.2. Realizar adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Apoyar jurídicamente la estructuración y progreso de los documentos estándar de los proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Apoyar con el asesoramiento jurídicamente a otros sectores y entes territoriales en la estructuración de acuerdo con los requerimientos que se allegen a la entidad. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel de la OCDE en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de proyectos de concesión de carreteras, así como generar mecanismos que permitan la trazabilidad de los proyectos. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gerencia de Contratación
| Apoyar jurídicamente la contratación de los procesos de la ANI. Dentro de estos están los proyectos de la cuarta generación; mediante el suministro de insumos jurídicos y el acompañamiento jurídico, tanto de las APP de iniciativa pública como de iniciativa privada, de acuerdo con los requerimientos de cada Vicepresidencia. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. 1.2. Realizar adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. 1.3. Adjudicar proyectos APP de iniciativa privada que permitan la reactivación efectiva del sistema férreo en Colombia. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar el Mecanismo de Reporte de Alto Nivel de la OCDE en los pliegos de condiciones de los procesos de contratación de proyectos de concesión de carreteras. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Reporte unificado de contratación que incluye indicadores operativos y seguimiento al PAA. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia, confiabilidad y buen gobierno en todas las gestiones de la entidad. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar el Comité de Contratación de la Agencia con la periodicidad requerida | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Actas | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Definir e implementar una guía de evaluación de ofertas | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Documento | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Prestar asesoría jurídica especializada que se requiera para absolver interrogantes específicos que la ANI considere de especial complejidad en relación con asuntos contractuales públicos que se planteen en desarrollo de las licitaciones y concursos de méritos a que dé lugar el programa de concesiones 4G de iniciativa pública y de iniciativa privada durante el año 2016 | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Implementar una Guía de buenas prácticas en el contexto de Buen Gobierno | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Documento | 1 | [11 empty] | 1 | 1
Gerencia Gestión jurídica Contractual 1
| Elaborar conceptos jurídicos de los proyectos asignados carreteros y portuarios, de acuerdo a las solicitudes planteadas por las demás dependencias. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Conceptos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Identificar alternativas Juridicas para solución de problemas o controversias en los proyectos, con su analisis de riesgos | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura promiviendo transparencia y participación. | 1.4 Desarrollar e implementar el Plan Maestro de transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen tranparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación , interacción y gestión efectiva con las demas entidades públicas. | Alternativa juridica identificada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar acompañamiento y soporte a la Vicepresidencia de Gestión Contractual en las sesión de Comité de Asuntos Contractuales en que se someta a consideración la modificación del contrato. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura promiviendo transparencia y participación. | 1.4 Desarrollar e implementar el Plan Maestro de transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen tranparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación , interacción y gestión efectiva con las demas entidades públicas. | Presentación al comité + Acta de asistencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Estructurar las modificaciones contractuales viales y portuarias y/o convenios solicitados a la dependencia | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura promiviendo transparencia y participación. | 1.4 Desarrollar e implementar el Plan Maestro de transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen tranparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación , interacción y gestión efectiva con las demas entidades públicas. | Minuta Otrosí | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asistir a los planes de seguimiento que se adelante en los proyectos carreteros y portuarios asignados. | 1.Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 1.5 Garantizar sinergia , aprendizaje y transición entre los preoyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologias y sistemas para el control y seguimiento integral y efeciente de los preoyectos. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones. | Actas de asistencia Y/O informe de reunión | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Proyectar las Resoluciones de permisos para trabajos sobre infraestructura concesionada una vez se tenga toda la documetanción para ello. | 3. Generar confianza en ciudadanos, estado,inversionistas, y usuarios de la infraestructura. | 3.4 Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 3.6 Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión | Resolución | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Proyectar actas de liquidación | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP ( Asociacioned Publico Privadas) en todos los modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 1.5 Garantizar sinergia , aprendizaje y transición entre los preoyecxtos existentes y los nuevos proyectos. 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos | Minuta acta de liquidación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Estructurar en coordinación con la supervisión del proyecto, el Memorando dirigido a la Gerencia de Defensa Judicial solicitando la apertura de actuación administrativa sancionatoria | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promiviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3.Desarrollar e implementar herramientas,metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones. | Memorando de solicitud de apertura de actuacion administrativa sancionaroria. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Elaborar trimestralmente un informe del estado de cada uno de los proyectos a su cargo y de su gestión - 16 carreteros y 54 portuarios . | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3.Desarrollar e implementar herramientas,metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones. | 4 Informes al año de cada uno | 4 | [12 empty] | 4
| Emitir conceptos analizando las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento de contratos de concesión portuaria | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en los modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. | 1.4 Desarrollar e implementar el Plan Maestro de transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Concepto | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Emitir resoluciones que deciden las solicitudes de modificación a las condiciones de otorgamiento, o que resuelvan otros asuntos de los contratos de concesión portuaria, | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos los modos . 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 1.4 Garantizar sinergia , aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos preoyectos . 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.1 Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna y información confiable y relevante 4.4.Implementar estrategias y herramienta de gestión del conocimiento para fortalecer la toma de decisiones .. | Resolución | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gerencia Gestión jurídica Contractual 3
| Hacer seguimiento a los proyectos asignados a la Gerencia. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 4. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso de eficiente de recursos. 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Asesorar en materia jurídica a través de conceptos sobre la ejecución de los contratos de interventoría, concesión y demás fomas de asociación público privada de acuerdo con las normas vigentes y las directrices institucionales, sus modificaciones, reclamaciones, con el fin de dar una recomendación pertinente y orientada dar una solución. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Analizar y determinar la procedibilidad en materia jurídica sobre las declaraciones de incumplimientos contractuales, la declaración y la aplicación de las cláusulas excepcionales, los procesos de imposición de multas y demás sanciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos por el PND. 3. Generar confianza en ciudadanos, estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 2.3.Desarrollareimplementarherramientas,metodologíasysistemasparaelcontrolyseguimientointegralyeficientedelosproyectos. 2.5.Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. (*en los casos que cuente con interventoría) 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.2. Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Coordinar la elaboración y actualización de las fichas jurídicas básicas de los contratos de concesión, a fin de tener claridad, con base en el contenido de los documentos contractuales, de las obligaciones y riesgos que corresponden a los contratistas y concesionarios para apoyar su monitoreo. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Aplicar las herramientas y mecanismos de compensación previstos en el contrato, ante incumplimientos contractuales tales como disminuciones y retención. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Proyectar las Actas de Liquidación de los contratos, para la firma del funcionario competente. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asesorar a la vicepresidencia de Gestión Contractual y emitir su concepto jurídico en la constitución, actualización, renovación, vencimiento, declaratoria de siniestros y exigencia de garantías relacionadas con los contratos de concesión y demás formas de asociación público privada, de acuerdo con las normas vigentes y lo estipulado en las cláusulas contractuales. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asistir a los Planes de Regularización | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportuna de la Entidad, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. 4.2 Articular en todos los niveles de la organización la gestión de los equipos a la planeación estratégica 4.8 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecimiento de la toma de decisiones | Porcentaje | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
| Resolver las consultas jurídicas y proyectar las respuestas a los derechos de petición y demás solicitudes que le sean asignadas, según los plazos establecidos en las normas vigentes. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asesoría de la Vicepresidencia Jurídica en la revisión de conceptos y actos administrativos expedidos por el Vicepresidente Jurídico. | 1. Desarrollo de infraestructura de transporte generadora de competitividad y empleo mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos por $50 billones | 1.1.Finalizar la Estructuración y adjudicar los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA en el 2015 | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asesorar a la Vicepresidencia Jurídica en el seguimiento y actualización del Plan de mejoramiento de la Vicepresidencia | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción oportuna de la infraestructura y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | 2.1 Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso de eficiente de recursos. 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodológicas y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Documento | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
OCI 2016 | OFICINA CONTROL INTERNO
| Estructurar y otorgar premio Nacional de Interventorías – Capítulo de Concesiones. Tercera Versión. 2016 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Premio otorgado | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Definir la arquitectura para la implementación de los patrones de control social y de los organismos de control del estado en el Sistema de Información de la ANI | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documento | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
| Realizar 36 auditorías técnicas que incluyen la evaluación y verificación de la función publica asociada a las labores de interventora y supervisión en un proyecto. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. | Informes de auditoría | 36 |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 36
| Realizar dos informes al año del seguimiento a la eficaz respuesta a las solicitudes realizadas por los entes de control. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas | Informes | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2
| Realizar 60 auditorías independientes y de ley a los procesos de la entidad. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Informes de auditoria y/o certificados SIRECI | 60 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 60
| Emitir 33 boletines fomentando la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Boletines | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 33
| Realizar tres capacitaciones para fortalecer la cultura de autocontrol al interior de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Capacitaciones | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 3
| Generar herramientas para fortalecer la gestión del PMI: * Elaborar un instrumento sobre la base de conocimiento de hallazgos típicos, que determine el tratamiento dado a estos y sirva de consulta para los responsables de los planes de mejoramiento. * Diseñar un instructivo para la definición y seguimiento al PMI. * Presentar dos informes ejecutivos que contengan el análisis de efectividad de los PMI. * Presentar un informe ejecutivo que contenga el balance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional –PMI, por cada una de las vicepresidencias. * Presentar un estudio sobre la probabilidad de materialización de observaciones. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Documentos | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 6
| Generar herramientas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos: * Diseñar una guía de presentación de informes de auditoría técnica. * Presentar un documento de priorización de niveles de servicio de las interventorías como instrumento de medición de los modos carretero y férreo. * Presentar un documento de priorización de niveles de servicio de las interventorías como instrumento de medición de los modos portuario y aeroportuario. * Diseñar una guía de lecciones aprendidas de las interventorías como instrumento de medición. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Documentos | 3 | [7 empty] | 2 | 1 |  |  |  | 3
| Elaborar informe mensual del seguimiento y visitas de estado de proceso de responsabilidad fiscal, disciplinarios en indagación, penales interpuestos y sancionatorios. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Elaborar informe mensual sobre la puesta en marcha de las interventorías. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Efectuar una auditoría a nivel central sobre gestión de riesgo. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | Informe de auditoría | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | unidad | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Verificar la incorporación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | procedimiento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
OCOM2016 | OFICINA DE COMUNICACIONES
| Desarrollar una aplicación de información de transporte vinculada con el aplicativo WAZE |  |  | Aplicativo | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Apoyar la gestión de comunicaciones de la Agencia en los diferentes modos de concesión, en los eventos y atender medios de comunicación |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Gestionar la armonización de las estrategiaa de comunicaciones con los requerimietos de transparencia y ejecutar la estrategia del plan de comunicaciones internas |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar campañas de comunicación internas que permitan el flujo de información en la entidad y campañas de fortalecimiento del clima y cultura organizacional |  |  | % | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Elaborar las campañas de medios digitales que se requieran |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Apoyar la comunicación y difusión de la información de la Agencia en medios de comunicación (vicepresidencia) |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Gestionar, administrar y desarrollar los contenidos noticiosos de la página web de la entidad y su difusión mediante mailing en la intranet y las carteleras informativas de la entidad |  |  | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Atender los requerimientos de diseño gráfico de la entidad |  |  | % | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Asesorar y apoyar la elaboración y diseño del informe de gestión de la ANI en el periodo 2011 - 2015 |  |  | Asesoria | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Elaborar piezas comunicativas para la socialización y promoción de la Agencia y difundir las Audiencias públcias de rendición de cuentas a través de los medios masivos de comunicación |  |  | Actividades | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar un informe mensual del impacto de la información en medios y redes |  |  | informe | 11 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
| Crear el Plan estratégico de redes para el año |  |  | Plan | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Promover la reputación de la entidad en foros y eventos académicos mediante una participación activa |  |  | Actividades | 100 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50 | 100
| Realizar los boletines internos y externo de comunicaciones que se requieran |  |  | % | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Desarrollar y apoyar la realización de eventos internos de la entidad así como el aniversario de la ANI |  |  | % | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizaer el Plan de comunicaciones para posicionar en la opinión pública la importancia de los peajes |  |  | Plan | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Verificar la actualización de la información de la página web por parte de las demas dependencias de la entidad |  |  | informe | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PLANEACIÓN
| Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Documento | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Elaborar el informe de seguimiento de las deudas de la Agencia | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Elaborar el MGMP de la Agencia | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Presentación | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar seguimiento activo de la ejecución Presupuestal -(ANI COMO VAMOS) | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Semáforo | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Actualizar las fichas de los proyectos en el SUIFP | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Proyecto | 36 | 18 |  | 18 | [9 empty] | 36
| Realizar comité de seguimiento al presupuesto | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Reunión | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar los trámites presupuestales requeridos para la gestión de la Agencia | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Trámite | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
| Consolidar y publicar el Plan de Acción de la vigencia 2016 | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Plan | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Realizar seguimiento al Plan de Acción | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informe | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Desarrollar buenas practicas de seguimiento al Plan de Acción | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Evento | 4 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 4
| Realizar eventos de rendición de cuentas | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Evento | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 3
| Consolidar, publicar y hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Seguimientos | 4 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
| Actualizar y publicar la tabla de tarifas de peajes | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Consolidar y presentar al DANE el informe trimestral de recaudos | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Consolidar y publicar el informe de tráfico y recaudo mensual | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Consolidar y reporar seguimiento a los documentos CONPES | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documento actualizados | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20
| Apoyar el proyecto de Presupuesto Orientado a Resultados | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo | Informe | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
| Elaborar informe identificando los proyectos del portafolio propuestos en el Plan Maestro de transporte que podría liderar y/o apoyar la Agencia. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.4 Desarrollar e implementar el Plan Maestro de Transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. | Informe | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 2
| Análisis preliminar de proyectos, asimilando estudios de inteligencia de mercados, como parte de la planeación estratégica de la Agencia | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Documento presentado | 1 | [9 empty] | 1 |  |  | 1
| Realizar Mesas de Trabajo con estructuración para el PMT | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.4 Desarrollar e implementar el Plan Maestro de Transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. | Reuniones | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 2
| Elaborar informe estadístico Anual Modo Carretero | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.5 Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | Documento | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Diseñar metodología para el reporte de seguimiento de los proyectos en los modos férreos, Portuarios y Aeroportuario. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.5 Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | Documento | 3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| Elaborar y socializar Instructivo de recolección de información en el modo carretero | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.5 Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Actualizar la metodología para indicador de inversión | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.5 Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | Documento | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Contratar desarrollo para modelación de tráfico | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | Contrato | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Reportar el avance de los indicadores del PND | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Reportar mensualmente el Estado de Proyectos al Ministerio de Transporte | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Diseñar un modelo de reporte de acuerdo con las necesidades de presidencia de la ANI por modo. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Reporte | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4
| Implementar el reporte de Presidencia por cada modo | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Reporte | 382 | [5 empty] | 25 | 50 | 50 | 54 | 61 | 71 | 71 | 382
| Reportar los indicadores lideres de la ANI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Diseñar e implementar nuevas estrategias y herramientas de gestión del conocimiento | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | reporte de implementación | 8 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 8
| Contratar estudio piloto para evaluación impacto proyectos 4G en coordinación con DNP, incluyendo dimensión social |  |  | informe | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
| Seguimiento al indicador lider avance metas físicas 2016 |  |  | Km | 319.68 | 4.25 | 9.64 | 14.32 | 11.17 | 13.69 | 24.74 | 29.06 | 30.45 | 36.79 | 40.31 | 40.79 | 64.47 | 319.68
CALIDAD Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
| Incentivar la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad con material didáctico para los colaboradores de la ANI. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Unidades | 1440 | [6 empty] | 670 | 670 | 100 |  |  |  | 1440
| Realizar auditoria de seguimiento con Ente Certificador | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Informe de Auditoría | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Brindar soporte en el uso y manejo de las herramientas del SIG. | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Soportes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar entrenamiento en metodología de mejoramiento continuo | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Personas entrenadas | 60% | [6 empty] | 30% | 30% |  |  |  |  | 60%
| Elaborar instructivo predial y social | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | Documento | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Elaborar cuadro maestro de la situación actual y requerimiento de información, basados en el decreto 4165 de 2011 (Creación de la ANI), Contrato de Concesión 4 G y anteriores | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Porcentaje de avance | 60% |  |  |  | 20% | [7 empty] | 40% | 100%
| Realizar auditoria interna del SIG. (Auditoría interna a todas las gerencias y a los supervisores de los contratos) | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Informe de Auditoría | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Realizar entrenamiento del Software del Sistema Integrado de Gestión - Módulo documental y Módulo Actas | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Personas entrenadas | 200 | [5 empty] | 90 |  | 60 |  |  |  | 50 | 200
| Realizar evaluación y Seguimiento al cumplimiento de la Planeación estratégica | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Evaluaciones realizadas | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4
| Apoyar la gestión del MECI | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. | Informe | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
GESTIÓN DE RIESGOS
| Presentar Informe de Ejecución de los Recursos del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | INFORME | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
| Realizar las solicitudes a la VAF para el desembolso de los recursos de cada proyecto a Fiduprevisora de los planes de aportes aprobados por MHCP con base, en las necesidades reportadas por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | % | 100% | [7 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
| Realizar seguimientos a los Planes de Aportes que requieran actualización de acuerdo con las necesidades de recursos reportados por la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | % de proyectos en seguimiento con MHCP | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
| Realizar seguimiento al cumplimiento del artículo 80 de la Ley 1687 del 2013 para el fondeo de los recursos de la subcuenta Sentencias y Conciliaciones dentro de la fiduciaria de la Previsora. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Fondeo de recursos al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Acompañar a los procesos de la Vicepresidencia de Estructuración en la socialización de los proyectos en etapa de Factibilidad. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Proyectos acompañados | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Acompañar a la Vicepresidencia de Gestión Contractual y la Vicepresidencia Ejecutiva en el análisis que se soliciten para la suscripción de modificaciones contractuales. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos, optimizando la defensa de los intereses del Estado. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Documentos contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar socialización y seguimiento a la ejecución de los contratos de interventoría (4G e IP) acorde con el Manual de Interventoría y Supervisión referente al manejo de los riesgos. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Revisiones realizadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Acompañar en la estructuración de las Interventorías a contratos de concesión portuarios, aeroportuarios y carreteros. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Proceso de contratación | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Desarrollar la metodología de valoración de contingencias por Sentencias y Conciliaciones que adelante la Agencia Nacional de Infraestructura. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Metodología | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Elaborar Procedimiento de Seguimiento de Riesgos y Mecanismos de compensación de los Proyectos de Iniciativas Privadas. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Procedimiento | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Analizar el comportamiento de los fenómenos de variabilidad climática sobre la Infraestructura concesionada a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Boletín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Ejecutar el plan de trabajo para la socialización por parte de la Gerencia de Puertos a la Gerencia de Riesgos del funcionamiento de los Proyectos del Modo Portuario. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Cronograma de Plan de Socialización Proyectos Portuarios | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Definir la Matriz de Riesgos para cada uno de los Proyectos Portuarios. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Matrices | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Desarrollar actividades para fomentar la cultura de administración de riesgos y para mejorar el manejo de las acciones de mitigación propuestas en los mapas de riesgo institucional y anticorrupción. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión que optimice los procesos basados en el mejoramiento continuo, articulando la gestión de los equipos a la planeación estratégica. 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Actividades | 100% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 60% | 100%
GESTIÓN PREDIAL
| Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de los predios requeridos. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica t ética | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5 Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Predios Disponibles | La Meta está establecida por proyecto
| Efectuar control y seguimiento a la gestión predial para disponer de la longitud efectiva predial requerida. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica t ética | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. 3.5 Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Longitud efectiva predial KM | La Meta está establecida por proyecto
| Realizar comités de control y seguimiento a la gestión predial del proyecto para analizar el avance, fortalezas, dificultades y acciones preventivas y correctivas. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica t ética | 2.2. Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados, logrando el cumplimiento de las metas del PND. 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Comités Prediales | 396 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 396
0
GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL
| Implementar cronogramas de seguimiento de la gestión ambiental de la etapa de preconstrucción de las concesiones 4G y Asociaciones Público Privadas en Project online | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Cronogramas de Trámites de Licenciamiento en Project online | 30 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 30
| Presentar ante ANLA la Geodatabase de las licencias Ambientales a cargo de la ANI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Geodatabases radicadas en la ANLA | 6 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 6
| Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones 4G en estructuración | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA | Consultas previas | 6 | [10 empty] | 6 |  | 6
| Realizar reuniones Comité Interinstitucional (ANLA, MT, MADS, Min interior, INCODER, etc.), para seguimiento de concesiones y participación en mesas de trabajo de normatividad ambiental | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás entidades públicas. | Reuniones | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Apoyar la gestión ambiental y social de los proyectos en estructuración | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA | Reuniones | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
| Apoyar la gestión de los procesos de consultas previas de las concesiones adjudicadas. | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA | Reuniones | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
| Atender los requerimientos de licencias ambientales a cargo de la ANI | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Actos Administrativos | 6 | [7 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 6
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
| Contratar un tercero que preste el servicio de soporte y mesa de ayuda | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.4 Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Contrato | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| Realizar el seguimiento al contrato de la prestación del servicio de soporte y mesa de ayuda | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.4 Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Informe de seguimiento | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| Contratar las licencias de ofimática Microsoft | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética | 3.4 Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Licencias | 600 | [10 empty] | 600 |  | 600
| Contratar el servicio del Sistema de información predial (CISA) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5 Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.5 Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. 4.5 Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Contrato | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Generar un reporte de la actividad predial registrada en la herramienta (CISA) | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. 2.5 Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. 3.5 Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. 4.5 Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Reportes | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3
| Contratar las licencias de Oracle | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.4 Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Licencias | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Contratar las licencias de Antivirus | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 3.4 Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. 4.4 Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Licencias | 600 |  |  |  |  | 600 | [7 empty] | 600
| Comprar equipos para comunicaciones |  |  | Equipos | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| Acompañar la implementación de los modos férreos, puertos y aeropuertos en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Acompañar la implementación del modo férreo en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | % Avance | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
| Acompañar la implementación del modo puertos en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | % Avance | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
| Acompañar la implementación del modo aeropuertos en Project Online e impulsar el cambio cultural que esto va implicar. | 2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3 Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | % Avance | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
| Contratar el apoyo para la alineación de Gobierno en línea de la ANI con las necesidades y reglamentación vigente de MINTIC | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2 Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | contrato | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Cumplir con los requerimientos de Gobierno en línea y reglamentación vigente de MINTIC para 2016 | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2 Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Porcentaje (%) | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Realizar análisis de la necesidad, definir el mecanismo de desarrollo y establecer el cronograma de implementación de un Gestor Documental que se ajuste a las necesidades de la ANI | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2 Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
0
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
VAF 2016
| Divulgar y mantener actualizada en la página Web de la Entidad la información, a cargo del área, requerida para que la evaluación del Índice de Transparencia Nacional - ITN lleve a la entidad a nivel de riesgo bajo. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los deberes de divulgación y actualización de la información a cargo del área para la evaluación del Índice de Transparencia Nacional. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | 1 | [11 empty] | 1
| Incorporar o verificar la incorporación en los procedimientos a cargo del área las actividades de publicación y actualización en la página Web de la entidad de la información a cargo del área, requerida para la evaluación del ITN. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
VAFGP 2016 | PRESUPUESTO
| Elaborar y Consolidar el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2016, de acuerdo con la información suministrada por cada dependencia de la entidad y remitirla a la Vicepresidencia de Planeación | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Anteproyecto | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Realizar las modificaciones presupuestales (internas o externas) en el presupuesto de gastos de funcionamiento, que sean necesarias de acuerdo con la revisión, análisis y proyección del presupuesto de la entidad. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Número de Modificaciones Propuestas y Realizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar el control de la ejecución presupuestal de gastos de vigencia y rezago presupuestal | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
VAFGT 2016 | TESORERÍA
| Realizar mensualmente la programación del Programa Anual de Caja-PAC en el sistema de información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar y controlar el proceso de pago a través de la Cuenta Única Nacional-CUN, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar el control de la ejecución de las cuentas por pagar | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Porcentaje de Ejecución (Pagos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar el registro de ingresos en el sistema de información | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  |  | Informes de seguimiento (Juan Gabriel Arias) | Informes | 12 | eliminar | [11 empty] | 0
VAFGC 2016 | CONTABILIDAD
| Incorporar el Marco conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera y las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y preentación de los hechos económicos dispuestos en la Resolución 533 de 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación. |  |  | Norma Implementada | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Registrar los estados financieros en el aplicativo CHIIP | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informes | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Elaborar los estados financieros al cierre contable del Año. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informes | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1
| Elaborar el cierre y conciliación de cifras. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informes | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Realizar el Comité técnico de sostenibilidad del sistema contabilidad pública | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Actas | 2 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2
| Elaborar la Declaración de ingresos y patrimonio - DIAN | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informes | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Elaborar e ingresar el informe para la DIAN sobre información exógena de terceros. | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informes | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Elaborar medios magnéticos SHD | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Informes | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
VAFGAC 2016 | ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
| Recibir transferencias documentales de todas las dependencias de la Entidad | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | inventario documental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Crear las políticas de seguridad de la información y de tablas de control de acceso requeridos para los procesos de gestión documental | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas de la Entidad basado en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y moral. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Política | 1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Adoptar y Difundir el esquema de publicación de información en la página web, control de cambios en la página y archivamiento web. en coordinación con el Área de Sistemas de Información y Tecnología y Jurídica ARTÍCULO 48. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA CON ANTERIORIDAD. Decreto 103 de 2015 | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Documento | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Digitalizar las Resoluciones, actas de Comités y Consejo Directivo | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Documentos digitalizados | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Realizar los procesos de archivo como bodegaje, organización, digitalización certificada, suministro de insumos y personal | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Contrato de outsourcing | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Actualizar la Tabla de Retención Documental | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.9. Hacer buen uso de los recursos de la Entidad mediante una gestión administrativa y financiera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la ANI. | TRD aprobada | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Desarrollar en el sistema de Gestión Documental la forma en la que los concesionarios e interventores puedan entregar y radicar los estudios, diseños e informes por medios electrónicos | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Desarrollo realizado | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Publicar en la pagina web de los informes de las interventorías y de los supervisores de los contratos (artículo 11 la Ley 1712 de 2014) | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Informes publicados | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| Definir los lineamientos para uso de formatos abiertos en la producción de documentos electrónicos y definir los formatos de preservación a largo plazo | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Documento | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Inventariar CDS | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones. | Cd inventariado | 1000 | [11 empty] | 1000 | 1000
VAFGSG 2016 | SERVICIOS GENERALES
| Proveer bienes y servicios a todas las áreas de la Agencia | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Unidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Realizar la depuración del inventario de bienes muebles y enseres. (Bienes para Baja) | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Unidad | 100% | [11 empty] | 100% | 100%
| Ejecutar el Plan de Compras de la Entidad | Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Contratos | 100% | 80% | 8% | [9 empty] | 12% | 100%
VAFGTH 2016 | TALENTO HUMANO
| Fomentar un mejor clima laboral de la entidad | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Encuesta | 1 | [11 empty] | 1 | 1
| Definir y ejecutar el programa de bienestar y estímulos | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Programa ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Definir y ejecutar el plan de Capacitación | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Plan ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ejecutar actividades de prevención de ausentismo por enfermedades y accidentes | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Cronograma ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Implementar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Sistema Implementado | 100% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 75%
| Ejecutar las actividades definidas por el COPASST | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Cronograma ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Definir y ejecutar el plan de selección y vinculación | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo que fortalezcan el Talento Humano y promuevan un clima organizacional motivado y armónico. | Plan ejecutado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
VAFGDAA 2016 | Control Interno Disciplinario y Atención a Ciudadano
| Proyectar y elaborar los actos administrativos de los contratos a cargo del grupo | 4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.6. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo | Actos administrativos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Apoyar la elaboración de los informes respecto de la contratación a cargo del grupo que le sean solicitados | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Informe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Elaborar y presentar el Informe Trimestral de procesos Disciplinarios y actuaciones en materia disciplinaria | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Informe | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
| Afianzar la cultura de atención al ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Socializaciones/ Charlas | 13 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
| Desarrollar estrategia que impacte la atención oportuna a PQRS | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Informe | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Retroalimentar la cantidad y calidad de contenidos informativos ubicados en la pagina Web. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Informe | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
| Elaborar y presentar el Informe Trimestral de atención al ciudadano. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Informe | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Elaborar y presentar el Informe de plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Informe | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
| Participar en las Ferias de Servicio al Ciudadano | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad | Evento | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3
PRESIDENCIA DE LA AGENCIA
| Coordinar las acciones de las diferentes áreas para que la entidad alcance un nivel de riesgo bajo conforme a los estándares del ITN | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Porcentaje | 100% | [6 empty] | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
| Elaborar política anticorrupción y de transparencia para la ANI. | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Documento | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Trabajar en la segunda parte del Plan Maestro de Transporte | 1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.4. Desarrollar e implementar el Plan Maestro de Transporte en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la entidad. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
| Desarrollar documento con información relevante para inversionistas | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Documento | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Realizar atención de peticiones del congreso | 3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Peticiones atendidas oportunamente | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Consolidado el 16/01/16
RAW - Grupo Interno de Trabajo de Planeación