## Resumen Proceso
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AÑO 2017
PRIMER TRIMESTRE
RESUMEN POR PROCESOS (%)
Foco | Objetivo Estratégico | Dependencia | Proceso | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META AÑO | Avance Meta Año | Resultado actividad Año (%) | Meta Trim 1 | Avance Trim 1 | Resultado actividad trimestre 1 (%) | Resultado Proceso Trimestre 1 (%) | Resultado Proceso Acumulado (%) | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.1. Finalizar la Estructuración y adjudicación de los proyectos restantes del programa 4G de INICIATIVA PUBLICA. | Vice Estructuración | Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Adjudicar el Proyecto Cúcuta-Pamplona | Número de Contratos suscritos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.2. Realizar la adjudicación de proyectos del programa de 4G de INICIATIVA PRIVADA. | Vice Estructuración |  | Adjudicar proyectos 4G de iniciativa privada | Número de Contratos adjudicados | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.3. Articular Interinstitucionalmente, los principales MEGAPROYECTOS dirigidos a generar zonas de desarrollo económico y social, en los cuales el ancla principal es la infraestructura de transporte. | Vice Estructuración |  | Presentar los resultados de la consultoría para los estudios y diseños a factibilidad del Dorado II | Número de Informes aprobados | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 3
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.3. Articular Interinstitucionalmente, los principales MEGAPROYECTOS dirigidos a generar zonas de desarrollo económico y social, en los cuales el ancla principal es la infraestructura de transporte. | Vice Estructuración / Vice Jurídica |  | Evaluar técnica jurídica y financieramente las propuestas de proyectos de los diferentes modos | Proyecto analizados y evaluados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 3
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.3. Articular Interinstitucionalmente, los principales MEGAPROYECTOS dirigidos a generar zonas de desarrollo económico y social, en los cuales el ancla principal es la infraestructura de transporte. | Vice Estructuración |  | Estructurar bajo el esquema de Iniciativa Pública el REGIOTRAM | Número de Contratos suscritos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura | Vice Estructuración |  | Normalizar y socializar el procedimiento de apoyo a otras entidades en la estructuración de APP´S | Número de procedimientos aprobados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.6. Asesorar otros sectores y entes territoriales en la estructuración y contratación de proyectos de infraestructura | Vice Estructuración |  | Diseñar y difundir una estrategia para sensibilizar a los ciudadanos en cuanto a la estructuración de proyectos APP | Número de reuniones de difusión | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.6. Mantener la articulación de las interventorías a los fines esenciales de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI. | Oficina de Control Interno | Evaluación y Control Institucional | Incrementar el número de participantes (interventorías) en el concurso de Premio Nacional de Interventorías | Número de Participantes adicionales a los del periodo anterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.3. Desarrollar e implementar herramientas, metodologías y sistemas para el control y seguimiento integral y eficiente de los proyectos. | Vice Planeación | Gestión de la Información y Comunicaciones | Implementar mecanismos de formación en sistemas de información | Número de vicepresidencias formadas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 3
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Vice Planeación |  | Automatizar el procedimiento de Atención al Ciudadano (PQR´S) | Número de procedimientos automatizados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Vice Planeación |  | Crear los lineamientos de la Arquitectura Empresarial | Número de documentos aprobados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Vice Planeación |  | Fortalecer el manejo de los datos para la gestión de la información con inteligencia de negocios | Número de informes de consultoría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Vice Planeación |  | Adelantar una consultoría para la implementación de peajes electrónicos con base en las buenas prácticas internacionales | Número de informes de consultoría | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 1
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Vice Planeación |  | Implementar el sistema de gestión de seguridad de la información | Número de sistemas implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Vice Planeación |  | Automatizar el procedimiento de pago por fiducia para los Contratistas | Número de procedimientos automatizados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Vice Planeación |  | Optimizar el licenciamiento del Software de la Entidad | Número de informes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo | Vice Administrativa y Financiera | Gestión del Talento Humano | Definir y ejecutar el plan de Capacitación | % de cumplimiento del plan | 100% | 1 | 100 | 100% | 100% | 100 | 100 | 50 | 100% | 100% | 100%
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.1. Desarrollar estrategias y mecanismos de trabajo en equipo | Vice Administrativa y Financiera |  | Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo | Número de sistemas implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos | Vicepresidencia Jurídica | Gestión Jurídica | Formular dos (2) Políticas de Prevención del Daño Antijurídico | Número de Políticas Formuladas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos | Vicepresidencia Jurídica |  | Adoptar e implementar los procedimientos necesarios para la ejecución del ciclo de defensa conforme con lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Número de Procedimientos adoptados | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 6 | 0
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos | Vicepresidencia Jurídica |  | Disminuir la cantidad de demandas notificadas a la Agencia como resultado de la aplicación de las herramientas de prevención del daño antijurídico | % de disminución | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos | Vicepresidencia Jurídica |  | Adoptar el protocolo de conciliación conforme a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Judicial | Número de protocolos adoptados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones | Vice Jurídica |  | Implementar el Banco de Conceptos jurídicos de la Entidad como una herramienta de trabajo | Número de banco de conceptos implementado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Vice Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa y Financiera | Realizar la Transición al nuevo Marco Conceptual Resolución 533 y 620 2015 de la Contaduría General de la Nación | Número de modelos contables implementados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.2. Promover la administración digital de la Agencia Nacional de Infraestructura | Vice Administrativa y Financiera |  | Definir un procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los documentos físicos y electrónicos. | Número de procedimientos estandarizados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.4. Estandarizar los criterios y mecanismos legales para la resolución de conflictos | Vicepresidencia Jurídica | Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación | Realizar el seguimiento y medición de la variación en la cantidad de tutelas por vulneración del derecho de petición | Número de informes de seguimiento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 120 | 16.6667 | 0 | 1 | 1
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.6. Adelantar acciones para generar reconocimiento, favorabilidad y seguimiento por formadores de opinión. | Oficina de Comunicaciones |  | Generar una estrategia de posicionamiento en los medios de comunicación y hacer su medición | Número de estrategias implementadas | 3 | 1 | 33.3333 | 0 | 1 | 120 |  |  | 1 | 1 | 1
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | Vice Planeación | Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte | Implementar mejoras en el contenido del Apéndice Técnico Predial | Número de Informes aprobados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 102 | 21.6173 | 0 | 0 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva |  | Suscribir actas de inicio de proyectos 4G | Número de actas de inicio suscritas | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.1. Gestionar adecuadamente la etapa de pre-construcción de los proyectos para su terminación oportuna, garantizando el uso eficiente de recursos. | Vice Planeación |  | Gestionar el desarrollo de procesos de consultas previas en los proyectos 4G | Número de Actas de acompañamiento | 26 | 22 | 84.6154 | 7 | 22 | 120 |  |  | 7 | 6 | 6
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva |  | Construir nuevas calzadas en vías concesionadas | Número de Km de nueva calzada | 282 | 36.37 | 12.8972 | 20 | 36.37 | 120 |  |  | 65 | 102 | 94
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva |  | Kilómetros de Mejoramiento en vías concesionadas | Número de Km Mejorados | 575.54 | 46.59 | 8.095 | 17 | 46.59 | 120 |  |  | 137 | 132 | 289
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva |  | Intervenir kilómetros bajo el esquema APP | Número de Km Intervenidos | 585 | 53 | 9.0598 | 53 | 53 | 100 |  |  | 388 | 68 | 76
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva |  | Construcción de Puentes Vehiculares | Número de Puentes Vehiculares construidos | 45 | 17 | 37.7778 | 3 | 17 | 120 |  |  | 6 | 4 | 32
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual y Ejecutiva |  | Construcción de Puentes Peatonales | Número de Puentes Peatonales Construidos | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 100 |  |  | 4 | 0 | 5
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Planeación |  | Optimizar los resultados en los procesos de expropiación judicial a cargo de la ANI | Número de Contratos suscritos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 0
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual |  | Suscribir un nuevo contrato de operación y mantenimiento para los corredores férreos Bogotá – Belencito y Dorada - Chiriguaná | Número de Contratos suscritos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual |  | Seguimiento a la formulación de planes de Reasentamiento | Número de Planes Implementados | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual |  | Hacer un informe semestral sobre el cumplimiento e impacto del Plan de Inversiones en las diferentes concesiones portuarias | Número de informes aprobados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.2 Terminar en tiempo y calidad las obras y planes de inversión programados | Vice Gestión Contractual |  | Elaborar un informe sobre las obras de modernización en los proyectos de concesión aeroportuaria y las perspectivas en el mediano plazo | Número de informes aprobados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Vice Planeación |  | Implementar acciones de socialización y relacionamiento con comunidades, instituciones y actores sociales representativos en los proyectos a cargo de la Entidad | Número de eventos para la implementación de acciones | 30 | 28 | 93.3333 | 8 | 28 | 120 |  |  | 8 | 7 | 7
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas | Vice Planeación |  | Participar de las reuniones Interinstitucionales (ANLA, Vicepresidencia, MT, MADS, Corporaciones, entre otras), para seguimiento de las concesiones y gestión en las mesas de trabajo relacionadas con el componente ambiental | Número de reuniones celebradas con entidades interinstitucionales | 57 | 19 | 33.3333 | 12 | 19 | 120 |  |  | 15 | 15 | 15
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | Vice Planeación |  | Establecer los criterios y parámetros mínimos relacionados con el ruido y las vibraciones para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para el modo férreo | Número de documentos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | Vice Planeación |  | Formular la Política de Responsabilidad Social Empresarial a manejar en los proyectos de concesión | Número de políticas formuladas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.5. Desarrollar procesos efectivos para la gestión predial, social y ambiental. | Vice Planeación |  | Formular e implementar la estrategia de participación y la metodología para el acompañamiento por parte de la ANI en proyectos sostenibles | Número de estrategias implementadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Vice Jurídica | Gestión de la Contratación Pública | Definir e implementar la ficha de evaluación para los procesos de contratación misionales | Número de fichas implementadas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.4. Desarrollar e implementar el PMT en sus diferentes componentes, articulando a este los proyectos de la Entidad. | Presidencia | Sistema Estratégico de Planeación y Gestión | Presentar un informe relacionado con el papel de la ANI dentro de la segunda parte del PMT | Número de Informes aprobados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 110 | 3.75 | 1 | 1 | 1
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.5. Garantizar sinergia, aprendizaje y transición entre los proyectos existentes y los nuevos proyectos. | Vice Planeación |  | Estandarizar las reuniones de seguimiento de los proyectos | Número de Equipos Estandarizados | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 66 | 24 | 14
1. Desarrollar infraestructura de transporte generadora de conectividad, servicios de calidad, empleo y crecimiento sostenible, con responsabilidad social, mediante contratación de proyectos APP (Asociaciones Publico Privadas) en todos lo modos. | 1.7. Generar nuevas fuentes de recursos propios para el desarrollo de los proyectos y operación de la ANI. | Vice Planeación |  | Definir una primera versión de la metodología para la implementación del cobro por concepto de valorización | Número de documentos creados y revisados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | Vice Planeación |  | Definir lineamientos metodológicos para las valoraciones de riesgos. | Número de documentos definidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | Vice Planeación |  | Desarrollar modelación de tráfico para seguimiento del riesgo comercial en los contratos de concesiones viales a cargo de la Agencia. | Número de documentos con propuesta de modelación | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 1
2. Gestionar el desarrollo adecuado de los contratos de concesión en ejecución, facilitando la construcción y operación oportuna de la infraestructura, el desarrollo sostenible y el logro de los niveles de inversión propuestos en el PND | 2.5. Fortalecer estrategias y herramientas que garanticen una adecuada gestión de riesgos de la entidad. | Vice Planeación |  | Disminuir el déficit en los planes de aportes al fondo de pasivos contingentes | % de disminución | -13% | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | -0.13
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Vice Planeación |  | Actualizar el Código de Ética de la Entidad | Número de documentos actualizados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Vice Planeación |  | Divulgar e implementar el Código de Ética de la Entidad | Número de sensibilizaciones | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 15 | 0 | 0
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.1. Fortalecer las estrategias y herramientas que garanticen transparencia y confiabilidad en todas las gestiones de la entidad. | Presidencia |  | Permear en toda la Entidad los temas de transparencia a través de un equipo interdisciplinario | Número de informes presentados | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 1
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Presidencia |  | Difundir la gestión de la Entidad a través de sesiones presenciales en diferentes ámbitos (estudiantiles, empresariales, gremiales) | Número de eventos realizados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Vice Planeación |  | Realizar eventos de Rendición de Cuentas de la Entidad (mínimo 2 eventos) | Número de eventos realizados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.2. Implementar mecanismos periódicos y participativos de rendición de cuentas. | Vice Planeación |  | Institucionalizar la participación de los funcionarios de la Entidad en los eventos de Rendición de Cuentas | Número de informes en donde se certifique la asistencia de los funcionarios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 1
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.3. Mantener una comunicación, interacción y gestión efectiva con las demás Entidades Públicas | Vice Planeación |  | Establecer un protocolo de trabajo entre Mintransporte, Minhacienda, DNP y la ANI para la gestión presupuestal del 2017 | Número de protocolos establecidos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0 | 0
3. Generar confianza en los ciudadanos, Estado, inversionistas, y usuarios de la infraestructura, promoviendo transparencia y participación. | 3.4. Desarrollar herramientas para divulgación oportuna de información confiable y relevante. | Vice Planeación |  | Desarrollar reportes de información Institucional en diferentes escenarios para la divulgación oportuna de la información | Número de reportes presentados | 12 | 3 | 25 | 3 | 3 | 100 |  |  | 3 | 3 | 3
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.3. Fortalecer y mantener el Sistema Integrado de Gestión | Vice Planeación |  | Realizar análisis y plan de acción para la transición del sistema a la norma NTC-ISO 9001:2015 | Número de informes de avance | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 3
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones | Vice Planeación |  | Evaluar la viabilidad de implementar la metodología de medición de impacto de acuerdo con el estudio del Corredor Santana - Puerto Salgar -DNP | Número de informes presentados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones | Vice Planeación |  | Elaborar un documento que reúna la experiencia generada en el desarrollo de los proyectos de cuarta generación | Número de informes de avance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 1
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones | Vice Planeación |  | Elaborar documento de buenas practicas de supervisión. | Documento elaborado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.4. Implementar estrategias y herramientas de gestión del conocimiento para el fortalecer la toma de decisiones | Vice Planeación |  | Elaborar boletín de tráfico en las casetas de peaje | Número de boletines de tráfico validados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 1 | 0
4. Fortalecer la gestión y toma de decisiones oportunas, basados en el trabajo en equipo que permita la consolidación de una Agencia competitiva con solidez técnica y ética. | 4.5. Gestionar la consecución, ejecución y control de los recursos físicos y financieros de manera oportuna y eficiente, que permita el adecuado funcionamiento de la Entidad y desarrollo de los proyectos a su cargo. | Vice Planeación |  | Gestionar ante las entidades competentes la asignación de recursos para la financiación de los proyectos de la Agencia | Número de documentos de gestión de recursos | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 120 |  |  | 1 | 1 | 0