## SEPG-F-056
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-056
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
| Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2016
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION GERENCIA PREDIAL / GERENCIA JURIDICO PREDIAL 2017
FECHA ELABORACION | Enero 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  | Conflictos sociales. | Capacidad financiera |  | Bajos recursos de viáticos para vistitas de supervisión.
|  | Requerimientos de las comunidades fuera del contrato. |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
Conflictos sociales, políticos o intereses particulares de las comunidades.
Problemas de corrupción a nivel municipal.
Económicos | Nuevos proyectos de infraestructura para contratación |  | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos. | Fallos frecuentes en la pagina web e interrupciones de la red
| Inversión extranjera |  |  |  | Ausencia de políticas para optimización y manejo de recursos tecnológicos seguros.
| Condiciones geográficas privilegiadas que pueden generan desarrollo económico nacional en los próximos años. |  |  |  | Falta contrato de backup para servidor (exped.microfilmados)
| Incremento de trafico portuario, vial, aéreo, férreo por oportunidades comerciales. |  |  |  | Sistema de correspondencia poco amigable.
Ausencia de un sistema de información geográfica
Tecnológicos |  | Fallas técnicas del sector de la construcción. | Modelo de Operación/Procedimientos | Existen antecedentes de casos de éxito y/o fallos. | Vacios en los esquemas de contratación
|  |  |  | Planes de mejora que permiten corregir hallazgos en los proyectos de concesión. | Falta socialización de instrumentos de control y seguimiento
|  |  |  | Decisiones consensuadas | Falta trazabilidad en los proyectos ; Desarticulación y ausencia de información sobre los proyectos
|  |  |  | Seguimiento a concesiones por supervisores, profesionales especializados e interventores | Falta de manuales de supervisión e interventoría -
Falta memoria institucional (organización de antecedentes)
|  |  |  | validación de estructuraciones y seguimientos con terceros (DNP, MT, MHCP) | Falta rigurosidad en el cumplimiento de políticas para manejo y traslado al archivo
Planes, procesos, cronogramas desarticulados
Antecedentes de incumplimiento generan hallazgos de entidades de control.
Insuficiente control y seguimiento a los proyectos.
Falta planeación en el tema.
Aplicación de proceso y procedimientos de manera improvisada.
No se toman decisiones oportunas, por tramites previos.
Falencias y-o ausencias de interventorías.
Ausencia de protocolos para operar y/o proceder en situaciones estando en campo.
Faltan políticas / protocolos oficiales para manejo de relaciones y cortesías con concesionarios, interventores, estructuradores.
Políticos | Modificaciones contractuales (normatividad-claridad)) | Vacíos jurídicos en la normatividad marco | Talento Humano |  | Cambios de directivas (si no hay políticas institucionales claras para el control, administración y seguimiento de los proyectos)
| Nuevos esquemas de contratación | Cambio de gobierno (Presiones políticas) |  |  | Falta de políticas claras para contratación de personal en la entidad
| Cambio de gobierno | Requerimientos judiciales |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
| Conpes Puertos regula oportunidad portuarias para próximos años | Requerimientos normativos por fuera del alcance contractual |  |  | Personal especializado en modos de transporte pueden tener conflictos de interés por experiencias laborales previas.
|  | Dependencia interinstitucional para toma de decisiones (autoridades externas) |  |  | Falta de capacitaciones que refuercen y empoderen el recurso humano, especialmente en las áreas misionales.
|  | Concesiones aeroportuarias con problemáticas y vacíos contractuales. |  |  | Demora en procesos de vinculación de personal
Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes.
Medioambiental | Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes. | Requerimientos de autoridades ambientales con ocasión de los seguimientos periódicos | Cultura Organizacional |  | Canales de información improvisados
Incremento de fenómenos naturales
|  | Inestabilidades geológicas y condiciones geomorfológicas. |  |  | Falta de comunicación entre las áreas (estructuración), aun se siente que las áreas son islas.
Demoras en tramites de licencias ambientales
Predial | Expectativa para mejorar la calidad de vida | Dificultades en las adquisiciones de predios para el desarrollo de los proyectos. | Otros | Mejoramiento del control y seguimiento a la gestión predial delegada en el concesionario | Falta capacitación en el tema jurídico relacionado con la adquisición de predios
Sobrevaloración de predios en procesos de expropiación
Expectativas falsas frente a la valoración de los predios
Otros |  | Empresas privadas del sector ofrecen mejores beneficios e incentivos a personal técnico relacionado con infraestructura. | Otros
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombre |  | Firma | Nombre |  | Firma
1_Gloria Ines Cardona Botero - VGC |  |  | Andrés Figueredo Serpa
2_Carlos Alexander Vargas VCG
3_Zarith Juliana Villamizar - VGC Financiera
4_Ingrid Tatiana Calderón; VGC Administrativo
5_Luis Gonzalo Pachón Márquez -VGC Férreo
6_Dilver Octavio Pintor Peralta - VPRE Predial
7_Fabián Jiménez -VPRE-Socio Ambiental
8_José Román Pacheco Gallego
9_Juan Gabriel Cisneros Llanos - VEJ
10_Jaime Humberto Martínez Barrera - VJ
11_Gersaín Alberto Ostos Giraldo
12_Mónica Viviana Parra S-VPRE Apoyo Gerencia de Riesgos
Note on B7: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B13: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on C9: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E14: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.

## SEPG-F-057
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | Código: SEPG-F-057
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [5 empty] | Fecha: 18/03/2016 | .
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON CORRUPCION | [5 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
FECHA: | Enero 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION GERENCIA PREDIAL / GERENCIA JURIDICO PREDIAL 2017
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION |  | CAUSAS |  | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
|  |  |  | Internas (Debilidades) | Externas (Amenazas)
GC-Pred.1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. | La información contenida en los documentos que conforman los expedientes prediales puede ser filtrada para presiones indebidas en el proceso de adquisición de los predios |  | Manejo de los expedientes prediales entre diferentes dependencias de la entidad | Propietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos, que directa o indirectamente tienen que ver con el proceso de adquisición de predios | Demoras en el proceso de adquisición predial. Genera indisposición de los propietarios de los predios frente al proceso. |  | Riesgo de Corrupción
GC-Pred.2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. | Los informes de control y seguimiento a la gestión predial en los contratos de concesión pueden ser objeto de filtración o presentar datos incompletos o ajustados para favorecer a un tercero |  | Tendencia a crear relaciones de familiaridad entre concesionarios, interventorías, supervisores y los propietarios | Propietarios y/o Grupos Sociales con conflicto de intereses económicos y políticos, que directa o indirectamente tienen que ver con el proceso de adquisición de predios | Demora en el desarrollo del proyecto. Deterioro de la imagen de la entidad frente a la comunidad. |  | Riesgo de Corrupción
GC-Pred.3 | Indebida aplicación de las metodologías aleatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos | La metodología aplicada por los evaluadores contratados por los concesionarios o por los peritos asignados por los juzgados en los procesos de expropiación judicial o administrativa, no aplican completamente las metodologías establecidas por la norma, ni las directrices técnicas, lo que puede ocasionar una sub o sobrevaloración de los predios, con sobrecosto predial en este último caso, y generar también la demora en la disponibilidad de los áreas, impactando el desarrollo de las obras. |  | Ausencia de suficientes visitas de control y seguimiento a la gestión predial del concesionario y al desarrollo de los procesos de expropiación en los juzgados | -En la ficha predial no se incluyen todos los elementos del predio, los cuales al momento de ser incorporados en la ficha predial ajustada, pueden afectar el valor del avalúo de manera intencional. - Presión de propietarios y de la comunidad para modificar el valor del avalúo comercial o el practicado por los peritos asignados por los jueces dentro del proceso de expropiación. Ausencia de control de calidad a los avalúos por parte del concesionario Desactualización de las Oficinas de Catastro y Registro. | Incremento en el costo de los proyectos. Detrimento de la calidad de vida de los propietarios Deterioro de la imagen de la entidad frente a la comunidad. |  | Riesgo de Corrupción
GC-Pred.4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión | Para el proceso de adquisición de predios es necesaria la elaboración de los insumos prediales, dentro de los cuales está el respectivo estudio de títulos del bien a adquirir. Es posible que al efectuar el estudio de títulos se encuentren anotaciones relacionadas con procesos de índole penal. Esta limitación impide a la entidad la adquisición a través de la enajenación voluntaria y obliga adelantar el proceso de expropiación, a no ser que el ente estatal titular de la medida del gravamen anotado en el folio, autorice a la ANI la entrega del predio y por ende la venta |  | Posibilidad que el folio de matrícula utilizado en el estudio de títulos no sea reciente, y por lo mismo no contenga las últimas actuaciones jurídicas sobre el predio | - Posibilidad que con posterioridad al registro de la oferta de compra por parte de la entidad, se inscriban otro tipo de limitaciones que afecten la medida cautelar establecida por la entidad. - Presencia de procesos penales que dificulten o demoren el saneamiento del predio - Posibilidad que anotaciones que aparecen en el folio de matrícula relacionadas con compraventas y otros del predio, se hayan adelantado con recursos de dudosa procedencia, por parte de los titulares del derecho de dominio | Demora en la disponibilidad de los predios |  | Riesgo Institucional
5 | [7 empty] | Riesgo Institucional
Riesgo Institucional
Riesgo Institucional
Riesgo Institucional
1 | [7 empty] | Riesgo Institucional
2 | [7 empty] | Riesgo Institucional
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  | Firmas | Nombre |  | Firma | Nombre | Firma
2. Dilver Octavio Pintor Peralta - Técnico Predial |  |  |  | 1. Xiomara Patricia Juris Jiménez - Gerente Predial |  |  | Andrés Figueredo Serpa - Líder del Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos
Note on B17: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L17: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L18: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L19: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L20: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L21: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L22: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L23: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L24: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L25: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L26: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción

## SEPG-F-058
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: SEPG-F-058
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [9 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | CUADRO/MATRIZ DEFINCION DEL RIESGO DE CORRUPCION | [9 empty] | Hoja 1 de 1
CUADRO/MATRIZ DEFINCION DEL RIESGO DE CORRUPCION
Definicion Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. (Guia para la Gestión de Riesgo de Corrupcion, Presidencia d ela Republica, 2015)
|  | En caso afirmativo conteste: | SI | En caso negativo: Deje espcaio en blanco
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | Acción u Omision | Uso del Poder | Desviar la gestión de lo Publico | Beneficio Particular | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | Tipo de Riesgo
GC-Pred.1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. | La información contenida en los documentos que conforman los expedientes prediales puede ser filtrada para presiones indebidas en el proceso de adquisición de los predios | SI | SI |  | SI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Riesgo de Corrupción
GC-Pred.2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. | Los informes de control y seguimiento a la gestión predial en los contratos de concesión pueden ser objeto de filtración o presentar datos incompletos o ajustados para favorecer a un tercero | SI |  | SI |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Riesgo de Corrupción
GC-Pred.3 | Indebida aplicación de las metodologías aleatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos | La metodología aplicada por los evaluadores contratados por los concesionarios o por los peritos asignados por los juzgados en los procesos de expropiación judicial o administrativa, no aplican completamente las metodologías establecidas por la norma, ni las directrices técnicas, lo que puede ocasionar una sub o sobrevaloración de los predios, con sobrecosto predial en este último caso, y generar también la demora en la disponibilidad de los áreas, impactando el desarrollo de las obras. | SI |  | SI |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Riesgo de Corrupción
GC-Pred.4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión | Para el proceso de adquisición de predios es necesaria la elaboración de los insumos prediales, dentro de los cuales está el respectivo estudio de títulos del bien a adquirir. Es posible que al efectuar el estudio de títulos se encuentren anotaciones relacionadas con procesos de índole penal. Esta limitación impide a la entidad la adquisición a través de la enajenación voluntaria y obliga adelantar el proceso de expropiación, a no ser que el ente estatal titular de la medida del gravamen anotado en el folio, autorice a la ANI la entrega del predio y por ende la venta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestion de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on N14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-F-059
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-059
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
FECHA: | Enero 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION GERENCIA PREDIAL / GERENCIA JURIDICO PREDIAL 2017
OBJETIVO |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado | [5 empty] | 7
2 |  |  | Improbable |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor | [5 empty] | 11
3 |  |  | Posible |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico | [5 empty] | 13
4 |  |  | Probable
5 |  |  | Casi Seguro
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
GC-Pred.1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. |  |  | P | 1: 1; 2: 1; 3: 3; 4: 2; 5: 2 | 2 | Improbable | 22 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
GC-Pred.2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. |  |  | P | 1: 2; 2: 2; 3: 3; 4: 2; 5: 1 | 2 | Improbable | 22 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
GC-Pred.3 | Indebida aplicación de las metodologías aleatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos |  |  | P | 1: 3; 2: 3; 3: 4; 4: 3; 5: 3 | 3 | Posible | 33 | Riesgo Alto (Z-9)
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
GC-Pred.4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión |  |  | P | 1: 2; 2: 2; 3: 1; 4: 2; 5: 2 | 2 | Improbable | 22 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
5 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
0 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
0 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
0 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
1 |  |  |  | P
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
2 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
3 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
4 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
5 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
6 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
7 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
8 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
9 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
10 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
11 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
12 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  |  | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
2. Dilver Octavio Pintor Peralta - Técnico Predial |  |  |  |  | 6: 1. Xiomara Patricia Juris Jiménez - Gerente Predial |  | Andrés Figueredo Serpa - Líder del Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos
0 |  |  |  |  | 6: 0
0
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro:Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible: Podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable: Probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Seguro: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: Para definir el impacto es necesario diligenciar por cada riesgo el "FORMATO PARA DETERMINAR IMPACTO DE CORRUPCION" y colocar el valor del impacto en la casilla"I" de este formulario.

## SEPG-F-060
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [17 empty] | Código: SEPG-F-060
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [17 empty] | Versión: 1.0
Fecha: 18/03/2016
|  | Formato para determinar impacto de riesgo de corrupción | [17 empty] | Hoja 1 de 1
0
0
FORMATO PARA DETERMINAR IMPACTO DE CORRUPCION
Fuente: Guia para la Gestión de Riesgo de Corrupción/Secretaria de la Transparencia/2015 |  | Riesgo 1 |  | Riesgo 2 |  | Riesgo 3 |  | Riesgo 4 |  | Riesgo 5 |  | Riesgo 6 |  | Riesgo 7 |  | Riesgo 8 |  | Riesgo 9 |  | Riesgo 10
No. | Pregunta | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no)
| Si el riesgo de corrupción se materializa podria……….. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | …Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | SI |  | SI |  | SI |  |  | NO
2 | … Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? |  | NO | SI |  | SI |  | SI
3 | …Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? | SI |  | SI |  |  | NO |  | NO
4 | …Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO
5 | … Generar pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
6 | …Generar pérdida de recursos económicos? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
7 | ...Afectar la generacion de los productos o la prestación de servicios? |  | NO |  | NO |  | NO | SI
8 | …Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos públicos? |  | NO |  | NO | SI |  |  | NO
9 | …Generar pérdida de información de la Entidad? | SI |  | SI |  |  | NO |  | NO
10 | …Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia, u otro ente? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
11 | …Dar lugar a procesos sancionatorios? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
12 | …Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
13 | …Dar lugar a procesos fiscales? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
14 | …Generar pérdida de credibilidad del sector? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
15 | …Generar pérdida de credibilidad del sector? |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO
16 | …Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? |  | NO |  | NO |  | NO | SI
17 | ...Afectar la imagen regional? | SI |  |  | NO | SI |  | SI
18 | …Afectar la imagen nacional? |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO
| TOTAL | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Calificación de Impacto en corrupción (resultado conciliado por equipo) | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Nivel / Impacto | Mayor |  | Mayor |  | Mayor |  | Mayor
Note on C33: Rangos de calificación según Guia de la Presidencia de la Republica. Ver Manual de Riesgos ANI Version 2017

## SEPG-F-061
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  | Código: SEPG-F-061
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  | Fecha: 18/03/2016
|  | Matriz de Riesgo de corrupción |  |  | Hoja 1 de 1
Puntaje de Impacto de la Presidencia
PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  |  |  | 5
|  | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) |  |  | 10
|  | 7 | 11 | 13 |  |  | 20
RARO | 1 | 7 | 11 | 13 | ZONA | NIVEL DE RIESGO
|  | Zona 1 de riesgo Bajo | Zona 3 de riesgo Bajo | Zona 8 de riesgo Moderado |  |  | 7 | 11 | 13
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-2
Z-3
IMPROBABLE | 2 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
|  | Zona 2 de riesgo Bajo | Zona 7 de riesgo Moderado | Zona 12 de riesgo de riesgo Alto |  | Z- 5
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  |  | Z-6
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-7
Z-8
POSIBLE | 3 | 21 | 33 | 39 | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
|  | Zona 4 de riesgo Moderada | Zona 9 de riesgo Alto | Zona 13 dede riesgo Extremo |  | Z-10
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-11
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-12
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
PROBABLE | 4 | 28 | 44 | 52 |  | Z-14
|  | Zona 5 de riesgo Moderado | Zona 10 de riesgo Alto | Zona 14 de riesgo Extremo |  | Z-15
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo.
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
CASI SEGURO | 5 | 35 | 55 | 65
|  | Zona 6 de riesgo Moderado | Zona 11 de riesgo Alto | Zona 15 de riesgo Extremo
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo.
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
Note on I13: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-062
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: | SEPG-F-062
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: | 1
|  |  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: | 2016-03-18
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION GERENCIA PREDIAL / GERENCIA JURIDICO PREDIAL 2017
FECHA: | Enero 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
OBJETIVO |  |  |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
Tipo de Control: Detectivos; Preventivos; Correctivos P/ I : Digite (X) en la casilla (P) si el control va orientado a la probabilidad e (I) si el control esta orientado al impacto. Controles: A las preguntas sobre los controles diligencie (0) si su respuesta es "NO", o (valor default) si la respuesta es "SI" La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [7 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[16 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | CONTROL | P | I | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL? | ¿EL CONTROL ES AUTOMATICO? | ¿EL CONTROL ES MANUAL? | ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTA(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA?? | ¿SE CUENTA CON EVIDENCIA DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL? | [8 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
GC-Pred.1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. | 2 | 11 | 22 | Preventivo | Solo personal autorizado, de acuerdo con el desarrollo del procedimiento predial, está consultando los expedientes prediales | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) |  |  | -2 | 0
|  | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Preventivo | Enviar correo electrónico de remisión de los expedientes, entre los técnicos y jurídicos prediales de la ANI que se encargan de revisar y/o consultar los expedientes prediales. | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[5 empty] | Preventivo | Personal de gestión documental permite consulta de expedientes prediales físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de un funcionario y/o contratista. | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-Pred.2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. | 2 | 11 | 22 | Detectivo | Control y seguimiento en oficina y mediante comités en el proyecto y visitas a campo, por parte de los técnicos y jurídicos, a la gestión predial delegada en los concesionarios | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) |  |  | -2 | 0 | 1
|  | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Detectivo | Implementación de grupos interdisciplinarios de trabajo (Comité Predial y Comité de Seguimiento a la Gestión). | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0 | 11
[5 empty] | Preventivo | Permanente comunicación e intercambio de información con los interventores a través de oficios, documentos, reuniones, comités y visitas a campo. | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
[5 empty] | Detectivo | El Gerente Predial y el Área de Talento Humano evalúan hojas de vida en el momento de la contratación de técnicos y jurídicos prediales | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
[5 empty] | Detectivo | Revisión y análisis de los informes prediales presentados por el concesionario y la interventoría | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
[5 empty] | Detectivo | Mantener una debida y oportuna comunicación con los Propietarios y/o Grupos Sociales, de manera que les permita conocer oportunamente la información del proyecto y del proceso de adquisición de predios | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
GC-Pred.3 | Indebida aplicación de las metodologías aleatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos | 3 | 11 | 33 | Detectivo | Revisión y aprobación de la ficha predial y de los avalúos comerciales corporativos por parte de la interventoría | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 |  | -2 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) |  |  | -2 | 0
|  | Posible | Mayor | Riesgo Alto (Z-9) | Detectivo | Seguimiento a la gestión predial, de la cual hacen parte los procesos de expropiación judicial o administrativa en los que se efectúan peritazgos prediales | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[5 empty] | Detectivo | Informes de control y vigilancia de la gestión predial por parte de las interventorías | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[5 empty] | Preventivo | Aplicación de los protocolos para la elaboración de los avalúos urbanos y rurales, a cargo del concesionario | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
GC-Pred.4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión | 2 | 11 | 22 | Detectivo | Verificación para que el folio de matrícula inmobiliaria utilizado en el estudio de títulos sobre el cual se adelanta oferta formal de compra del predio requerido, no tenga más de tres meses de expedición. | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 | -2 | -2 | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | -2 | 0
|  | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Detectivo | Recomendaciones en el estudio de títulos efectuado, respecto a la viabilidad jurídica de adquirir el inmueble a través de la enajenación voluntaria o de la expropiación |  | X | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | 0 | -2
0
5 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 0 |  | 11 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Mayor | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  |  | Firma |  |  | Nombre | [5 empty] | Firma
2. Dilver Octavio Pintor Peralta - Técnico Predial | [8 empty] | 1. Xiomara Patricia Juris Jiménez - Gerente Predial | [6 empty] | Andrés Figueredo Serpa - Líder del Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos
0 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
#REF!
#REF!
Note on F22: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G22: TIPO DE CONTROL: Preventivos: Se orienta a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. Detectivos: Aquellos que registran un evento después de presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo. Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad.
Note on H22: Digite el nombre claro del control
Note on I22: Control orientado hacia la probabilidad del riesgo
Note on J22: Control orientado hacia el impacto del riesgo
Note on U21: Mónica Viviana Parra Segura:
Note on U23: Mónica Viviana Parra Segura: Recuerda que por normatividad cada riesgo solo puede bajar hasta dos casillas vía impacto y hasta 2 vía probabilidad. Por lo tanto, ajustar para que se vea solo eso, y no que baja dos por cada control.
Note on Z20: Mónica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.

## SEPG-F-030
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-030
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | MAPA DE RIESGOS y MEDIDAS ANTICORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION GERENCIA PREDIAL / GERENCIA JURIDICO PREDIAL 2017
| FECHA ELABORACION | Enero 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
| OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
NOTA:
| OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [9 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [6 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
| ÍTEM | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | RESPONSABLE | AREA LIDER | AREAS RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
| GC-Pred.1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. | La información contenida en los documentos que conforman los expedientes prediales puede ser filtrada para presiones indebidas en el proceso de adquisición de los predios | Riesgo de Corrupción | 2 | 11 | 22 | Solo personal autorizado, de acuerdo con el desarrollo del procedimiento predial, está consultando los expedientes prediales | -2 | 11 | 1 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Consulta y revisión del sistema ORFEO para verificar expedientes prediales enviados por el concesionario o la interventoría o remitidos por la ANI a concesionario o interventoría 2. Implementación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Calidad. 3. Disponer los expedientes prediales en el sitio asignado por la VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO, mientras son revisados por los técnicos y jurídicos prediales... |  | 1. GERENCIA PREDIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA 2. GERENCIA DE PLANEACION 3. VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO | VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO, Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de expedientes prediales revisados/número de expedientes recibidos para revisión | Cuando se presenta la necesidad de adelantar el proceso de expropiación, el concesionario remite a la ANI el expediente predial para efectos de que este sea revisado técnica y jurídicamente y se expida la respectiva resolución de expropiación Así mismo, en algunos proyectos de primera, segunda y tercera generación, los expedientes prediales son enviados para la suscripción de la oferta formal de compra, para lo cual se requiere la revisión técnica y jurídica predial
[5 empty] | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Enviar correo electrónico de remisión de los expedientes, entre los técnicos y jurídicos prediales de la ANI que se encargan de revisar y/o consultar los expedientes prediales. |  | Mayor | Raro
Personal de gestión documental permite consulta de expedientes prediales físicos solo en la entidad y bajo vigilancia de un funcionario y/o contratista.
| GC-Pred.2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. | Los informes de control y seguimiento a la gestión predial en los contratos de concesión pueden ser objeto de filtración o presentar datos incompletos o ajustados para favorecer a un tercero | Riesgo de Corrupción | 2 | 11 | 22 | Control y seguimiento en oficina y mediante comités en el proyecto y visitas a campo, por parte de los técnicos y jurídicos, a la gestión predial delegada en los concesionarios | -2 | 11 | 1 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Retroalimentación de las experiencias de control y seguimiento y del manejo de situaciones especiales relacionadas con la gestión predial, entre concesionario, interventoría y ANI, durante el desarrollo de los Comités Prediales y los Comités de Seguimiento a la Gestión. 2. Implementación de formatos estándar de control y seguimiento y de procesamiento de la información predial 3. Implementación del Programa Acompañamiento a la gestión Sociopredial |  | 1 y 2. GERENCIA PREDIAL 3.GERENCIA SOCIAL | 1 y 2 . VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO, Y DE GESTION CONTRACTUAL 3. VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN, RIESGOS Y ENTORNO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de formatos implementados/número de formatos establecidos | Se considera que la implementación de formatos estandar para la recopilación y análisis de la información, facilitan el control de la gestión y permiten la verificación de la información de las diferentes fuentes
[5 empty] | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Implementación de grupos interdisciplinarios de trabajo (Comité Predial y Comité de Seguimiento a la Gestión). |  | Mayor | Raro
Permanente comunicación e intercambio de información con los interventores a través de oficios, documentos, reuniones, comités y visitas a campo.
El Gerente Predial y el Área de Talento Humano evalúan hojas de vida en el momento de la contratación de técnicos y jurídicos prediales
Revisión y análisis de los informes prediales presentados por el concesionario y la interventoría
Mantener una debida y oportuna comunicación con los Propietarios y/o Grupos Sociales, de manera que les permita conocer oportunamente la información del proyecto y del proceso de adquisición de predios
¦ | GC-Pred.3 | Indebida aplicación de las metodologías aleatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos | La metodología aplicada por los evaluadores contratados por los concesionarios o por los peritos asignados por los juzgados en los procesos de expropiación judicial o administrativa, no aplican completamente las metodologías establecidas por la norma, ni las directrices técnicas, lo que puede ocasionar una sub o sobrevaloración de los predios, con sobrecosto predial en este último caso, y generar también la demora en la disponibilidad de los áreas, impactando el desarrollo de las obras. | Riesgo de Corrupción | 3 | 11 | 33 | Revisión y aprobación de la ficha predial y de los avalúos comerciales corporativos por parte de la interventoría | -2 | 11 | 1 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Aumentar las visitas de control y seguimiento predial por parte de la Gerencia Predial 2. Efectuar seguimiento puntual a los valores asignados por los peritos de los juzgados 3. Efectuar por parte de las interventorías la revisión de los avalúos para verificar con rigurosidad la aplicación de la metodología y los protocolos para avalúos en zona urbana y rural. |  | 1. GERENCIA PREDIAL PREDIAL 2.INTERVENTORIAS | 1 y 2 VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO 3. VICEPRESIDENCIAS DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO Y DE GESTION CONTRACTUAL | 2017-01-01 | 2017-12-31 | número de avalúos con observaciones /número de avalúos revisados | Este indicador permitirá conocer las observaciones más frecuentes respecto a la aplicación de la metodología en la elaboración de los avalúos
[5 empty] | Posible | Mayor | Riesgo Alto (Z-9) | Seguimiento a la gestión predial, de la cual hacen parte los procesos de expropiación judicial o administrativa en los que se efectúan peritazgos prediales |  | Mayor | Raro
Informes de control y vigilancia de la gestión predial por parte de las interventorías
Aplicación de los protocolos para la elaboración de los avalúos urbanos y rurales, a cargo del concesionario
| GC-Pred.4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión | Para el proceso de adquisición de predios es necesaria la elaboración de los insumos prediales, dentro de los cuales está el respectivo estudio de títulos del bien a adquirir. Es posible que al efectuar el estudio de títulos se encuentren anotaciones relacionadas con procesos de índole penal. Esta limitación impide a la entidad la adquisición a través de la enajenación voluntaria y obliga adelantar el proceso de expropiación, a no ser que el ente estatal titular de la medida del gravamen anotado en el folio, autorice a la ANI la entrega del predio y por ende la venta | Riesgo Institucional | 2 | 11 | 22 | Verificación para que el folio de matrícula inmobiliaria utilizado en el estudio de títulos sobre el cual se adelanta oferta formal de compra del predio requerido, no tenga más de tres meses de expedición. | -2 | 7 | 1 | 7 | Riesgo Bajo (Z-1) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Revisión por parte de la interventoría de la ficha y el plano predial, del estudio de títulos y del folio de matrícula inmobiliaria 2. Efectuar seguimiento especial a aquellos expedientes prediales que presentan situaciones relacionadas con anotaciones y/o medidas cautelares. |  | 1 . INTERVENTORIAS GERENCIA PREDIAL 2. GERENCIA PREDIAL | 1 y 2. VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION, RIESGOS Y ENTORNO | 2017-01-01 | 2017-12-31 | número de predios entregados por la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES/ número de predios en la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES | De las medidas cautelares, la más compleja y de impacto es la de extinción de dominio, razón por la cual debemos acudir a la SAE para el trámite de entrega y adquisición del predeio
[5 empty] | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Recomendaciones en el estudio de títulos efectuado, respecto a la viabilidad jurídica de adquirir el inmueble a través de la enajenación voluntaria o de la expropiación |  | Moderado | Raro
| 5 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO
0
0
| 0 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO
0
0
| 0 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO
0
0
| 0 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO
0
0
| 1 |  |  | Riesgo Institucional |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO | 1. Realizar auditoria interna de calidad 2. Realizar la auditoria de seguimiento de certificación. | POLDY PAOLA OSORIO ALVAREZ | Gerente de Planeación | VPRE | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 1.2. Auditoria realizada. | 1. 2. ((No. De auditorias realizadas / No. De auditorias propuestas)*100)
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| 2 |  |  | Riesgo Institucional |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 |  | ASUMIR EL RIESGO | 1. Revisar y ajustar el procedimiento de auditorias del Sistema de Calidad. 2. Entrenar a los auditores internos en técnicas de auditoria. 3. Ejecución de auditoria interna por parte de los auditores internos. | POLDY PAOLA OSORIO ALVAREZ | Gerente de Planeación | VPRE | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 1. Procedimiento de auditoria ajustado 2. Auditores certificados. 3. Auditoria realizada. | 1. ((No. Procedimiento de auditoria implementado / No. Procedimiento de auditoria propuesto)*100) 2. (No. Auditores certificados / No. Auditores entrenados)*100) 3. (No. Auditorias realizadas / No. Auditorias propuestas)*100)
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| 3 |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| 4 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Moderado |  | 0
0
| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Mayor |  | 0
0
| Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [7 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
| Nombre |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre / Cargo/Área |  |  |  | Firma
| 2. Dilver Octavio Pintor Peralta - Técnico Predial | [7 empty] | 1. Xiomara Patricia Juris Jiménez - Gerente Predial | [6 empty] | Andrés Figueredo Serpa - Líder del Proceso de Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos
| 0 | [7 empty] | 0
0
Note on P17: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q16: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R16: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U16: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W16: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X16: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## Cambios2017-2016
RIESGOS AÑO 2017 |  |  | RIESGOS AÑO 2016
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | CAMBIOS | OBSERVACIONES
GC-Pred.1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. | La información contenida en los documentos que conforman los expedientes prediales puede ser filtrada para presiones indebidas en el proceso de adquisición de los predios | 1 | Filtración de información contenida en los expedientes prediales, que permita que personas inescrupulosas se beneficien de la información contenida en ellos. | La información contenida en los documentos que conforman los expedientes prediales puede ser filtrada para presiones indebidas en el proceso de adquisición de los predios | SIN CAMBIOS
GC-Pred.2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. | Los informes de control y seguimiento a la gestión predial en los contratos de concesión pueden ser objeto de filtración o presentar datos incompletos o ajustados para favorecer a un tercero | 2 | Manipulación de los Informes obtenidos del control y seguimiento predial a los contratos, para favorecer a un tercero. | Los informes de control y seguimiento a la gestión predial en los contratos de concesión pueden ser objeto de filtración o presentar datos incompletos o ajustados para favorecer a un tercero | SIN CAMBIOS
GC-Pred.3 | Indebida aplicación de las metodologías aleatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos | La metodología aplicada por los evaluadores contratados por los concesionarios o por los peritos asignados por los juzgados en los procesos de expropiación judicial o administrativa, no aplican completamente las metodologías establecidas por la norma, ni las directrices técnicas, lo que puede ocasionar una sub o sobrevaloración de los predios, con sobrecosto predial en este último caso, y generar también la demora en la disponibilidad de los áreas, impactando el desarrollo de las obras. | 3 | Indebida aplicación de las metodologías valuatorias en la elaboración de los avalúos de los bienes requeridos para los proyectos | La metodología aplicada por los avaluadores contratados por los concesionarios o por los peritos asignados por los juzgados en los procesos de expropiación judicial o administrativa, no aplican completamente las metodologías establecidas por la norma, ni las directrices técnicas, lo que puede ocasionar una sub o sobrevaloración de los predios, con sobrecosto predial en este último caso, y generar también la demora en la disponibilidad de los áreas, impactando el desarrollo de las obras. | SIN CAMBIOS
GC-Pred.4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión | Para el proceso de adquisición de predios es necesaria la elaboración de los insumos prediales, dentro de los cuales está el respectivo estudio de títulos del bien a adquirir. Es posible que al efectuar el estudio de títulos se encuentren anotaciones relacionadas con procesos de índole penal. Esta limitación impide a la entidad la adquisición a través de la enajenación voluntaria y obliga adelantar el proceso de expropiación, a no ser que el ente estatal titular de la medida del gravamen anotado en el folio, autorice a la ANI la entrega del predio y por ende la venta | 4 | Anotaciones de medidas cautelares y/o limitaciones al dominio en el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles requeridos para el desarrollo de las obras en los proyectos de concesión | Para el proceso de adquisición de predios es necesaria la elaboración de los insumos prediales, dentro de los cuales está el respectivo estudio de títulos del bien a adquirir. Es posible que al efectuar el estudio de títulos se encuentren anotaciones relacionadas con procesos de índole penal. Esta limitación impide a la entidad la adquisición a través de la enajenación voluntaria y obliga adelantar el proceso de expropiación, a no ser que el ente estatal titular de la medida del gravamen anotado en el folio, autorice a la ANI la entrega del predio y por ende la venta | SIN CAMBIOS

## CAMBIOS 2014-2015 (hidden)
ITEM | RIESGO | SEPG- 2014 | [5 empty] | ITEM | RIESGO | SEPG- 2015
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES/ JUTIFICACIONES
1 | Deficiencias estratégicas en la Planeación Institucional frente a la sectorial. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 6 | 4 | Riesgo Alto (Z-11) | 1 | Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | Se ajusta y aclara la redacción; se somente a nueva votación del equipo; se incluyen y evaluan controles
2 | Incoherencias en la ejecución del Plan de Accion y lo planeado en el Plan Estrategico. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) | 2 | Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y lo planeado en el Plan Estratégico. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-16) | Se ajusta y aclara la redacción; se somente a nueva votación del equipo
3 | Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) | 7 | 1 | Riesgo Moderado (Z-8) | 3 | Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-16) | Se somente a nueva votación del equipo
4 | Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) | 4 | Inexactitud en la Información disponible en el desarrollo del proceso de planeación. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | Se ajusta y aclara la redacción, pero no cambia de fondo; se somente a nueva votación del equipo
5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales | 5 | 7 | Riesgo Extremo (Z-18) | 7 | 3 | Riesgo Alto (Z-13) | 5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | se somente a nueva votación del equipo
6 | Formulación incoherente del Plan de Infraestructura de Transportes y sus planes programas y proyectos | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) |  | ELIMINACION / MODIFICACION | [6 empty] | El equipo de trabajo decide que el riesgo 6 que existia en el 2014 ya esta contenido en el riesgo 1. Por lo tanto se decide eliminar, y reemplazar con uno que no se habia contemplado. El riesgo No 1 es: "Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial."
[8 empty] | 6 | Pérdida de la memoria institucional (NUEVO RIESGO) | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | Nuevo riesgo incluido por Planeacion
7 | Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. | 4 | 7 | Riesgo Alto (Z-14) | 7 | 2 | Riesgo Moderado (Z-9) | 7 | Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) | 2 | 7 | Riesgo Moderado (Z-9) | se somente a nueva votación del equipo
8 | Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad . | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 3 | Riesgo Extremo (Z-19) | 8 | Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad . | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) | 2 | 6 | Riesgo Bajo (Z-5) | se somente a nueva votación del equipo
[8 empty] | 9 | Ejecución deficiente de la auditoria interna de calidad por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Entidad. (NUEVO RIESGO) | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | Nuevo riesgo incluido por Calidad

## CAMBIOS 2015 - 2016 (hidden)
ITEM | RIESGO | SEPG- 2014
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL

## DB (hidden)
|  | TIPO DE CONTROL | [5 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | Preventivo |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? |  | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | Correctivo |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |  | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | Detectivo | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [11 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL? | ¿EL CONTROL ES AUTOMATICO? | ¿EL CONTROL ES MANUAL? | ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTA(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA?? | ¿SE CUENTA CON EVIDENCIA DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10
TECNICO
[8 empty] | Acción u Omision | Uso del Poder | Desviar la gestión de lo Publico | Beneficio Particular
1 | Raro |  | X
2 | Improbable | [6 empty] | SI | SI | SI | SI
3 | Posible | [6 empty] | NO | NO | NO | NO
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
[7 empty] | NIVELES EN INSTITUCIONAL |  |  | NIVELES EN ANTICORRUPCION
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
7 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1 |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
11 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2 |  |  | Z-2
13 | Riesgo Moderado (Z-8) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3 |  |  | Z-3
14 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4 |  | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
21 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z- 5 |  |  | Z- 5
22 | Riesgo Moderado (Z-7) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6 |  |  | Z-6
26 | Riesgo Alto (Z-12) | [6 empty] | Z-7 |  |  | Z-7
28 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-8 |  |  | Z-8
33 | Riesgo Alto (Z-9) | [6 empty] | Z-9 |  | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
35 | Riesgo Moderado (Z-6) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10 |  |  | Z-10
39 | Riesgo Extremo (Z-13) | [6 empty] | Z-11 |  |  | Z-11
44 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z-12 |  |  | Z-12
52 | Riesgo Extremo (Z-14) | [6 empty] | Z-13 |  | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
55 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-14 |  |  | Z-14
65 | Riesgo Extremo (Z-15) | [6 empty] | Z-15 |  |  | Z-15
Z-16
Z-17
[7 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
Z-19
Z-20
Z-21
Z-22
Z-23
Z-24
Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)