## SEPG-F-056
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-056
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
| Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2016
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION 2017
FECHA ELABORACION | Enero de 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
OBJETIVO |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  | Grupos sociales al margen de la ley. | Capacidad financiera
Conflictos sociales, políticos o interés particulares de las comunidades.
Económicos | Interés de inversionistas nacionales e internacionales. | Cambios en las condiciones economicas. | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos. | Dificultades para obtener informacion.
|  | Limitaciones presupuestales. |  |  | Faltan herramientas tecnologicas.
|  | Riesgo de contagio por crisis internacional. |  |  | Pocas herramientas tecnologicas que resguarden informacion confidencial.
|  | Conflicto de interés de las fiduciarias. |  |  | Fallas en la gestion del conocimiento.
[5 empty] | Falta de memoria institucional de forma documentada. | Contratar firmas idóneas para revisión de las iniciativas privadas, y para comparación con las iniciativas públicas
Proceso de gestiòn documental no es robusto.
Consulta de expedientes físicos con bajas medidas de seguridad.
Sistema de correspondencia poco amigable.
Tecnológicos |  | Deficiencias de informacion (entidades externas). | Modelo de Operación/Procedimientos | Decisiones consensuadas. | Cronogramas de cumplimiento interno muy apretados.
|  |  |  | Validación de estructuraciones y seguimientos con terceros (DNP, MT, MHCP). | En estructuración y pre pliegos muchos manejan la información antes de hacerse pública.
|  |  |  | Clausulas y compromisos de confidencialidad. | Planes, procesos, cronogramas desarticulados.
|  |  |  | Desarrollo de nuevos manuales y esquemas de seguridad y herramientas que blinden la contratación. | Falta de socializacion de planes estrategicos
|  |  |  | Proyectos en todos los frentes que quieren dar una nueva imagen a la Agencia Nacional de infraestructura. | Demoras por dobles instancias y tramites internos.
No se toman decisiones oportunas por tramites previos.
Políticos | Proyectos con prioridades estrategicas para la Nación. | Cronogramas establecidos con entidades con tiempos limitados. | Talento Humano | Grupos interdisciplinarios de profesionales. | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
| Oportunidad para reducir tiempos, mejorar comunicación, menores fletes. | Dificultades en la Coordinacion interistitucional para obtener aprobaciones. |  | Disposición a colaborar de todas las gerencias y equipos de trabajo. | Falta de capacitacion que refuerzen conocimientos de las areas en temas misionales.
| Fortalecimiento de compendio normativo para contratación con APPS. | Cambio de gobierno (politicas, prioridades, falta de un plan maestro a largo plazo). |  |  | Demoras en procesos de contratacion.
Cambios regulatorios.
Medioambiental |  | Incremento desastres naturales. | Cultura Organizacional
Inestabilidad condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, climáticas del país.
Otros | Incremento de trafico portuario, vial, aéreo, férreo por oportunidades comerciales. | Deterioro de la imagen publica de la entidad. | Otros |  | Nueva imagen y forma de gestión no se ha divulgado hacia clientes y público en general.
| Incremento de mayores esquemas de aseguramiento para construcción bajo la modalidad conocida por sus siglas en inglés, "BOT" - Build-Operate-Transfer (Construcción-Operación-Transferencia.) | Desarticulación de proyectos entre el rio, carreteras, ferrocarriles que encarecen fletes. |  |  | Dificultades en la distribución de suministros internos (papeleria, otros).
Dificultades en la adquisicion de predios para desarrollo de proyectos.
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombre |  | Firma | Nombre |  | Firma
Reina Carolina Baron Rocha |  |  | Andres Alberto Hernandez Florian
Omar Enrique Cervantes De Los Rios
Note on B7: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B13: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on C9: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E14: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.

## SEPG-F-057
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | Código: SEPG-F-057
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [5 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [5 empty] | Fecha: 18/03/2016 | .
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON CORRUPCION | [5 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
FECHA: | Enero de 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION 2017
OBJETIVO |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION |  | CAUSAS |  | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
|  |  |  | Internas (Debilidades) | Externas (Amenazas)
EPI-VE 1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. | Elaboración de Estudios de Factibilidad adaptados a los requerimientos de una firma(s) en particular. |  | Deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control que permitan que la información contenida en los Estudios de Factibilidad, estén adaptados a una firma en particular. Deficiencia en los controles utilizados para la custodia de la información contenida en los Estudios de Factibilidad. Deficientes medidas de seguridad en ingreso de personal a las áreas de trabajo Deficientes medidas de seguridad en equipos de computo. Estudios de factibilidad manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal. | Deficiencia en los controles utilizados por el Estructurador Integral para la custodia de la información contenida en los Estudios de Factibilidad. Firmas de Ingeniería, Estructuradores, concesionarios con conflictos de interés Estudios de factibilidad realizados por personal externo a la Entidad que manipule la información para obtener un beneficio personal. Información manipulables por funcionarios de la entidad y/o personal externo para obtener un beneficio personal. Inexistencia de control sobre la información contenida en los estudios, antes de que las Firmas Estructuradoras la radiquen ante la Entidad | 1. Perdida de confianza y reputación a la entidad 2. Se afecta la generación de los producto y servicios. 3. Intervención de órganos de control |  | Riesgo de Corrupción
EPI-VE 2 | Filtración de información sobre el modelo financiero | El modelo financiero tiene reserva legal, por las implicaciones que este tiene durante el proceso de contratación, Por lo que la posible filtración de información podría dar ventaja a una persona o firma en particular. |  | Deficientes medidas de seguridad en equipos de computo donde se manejan los modelos financieros Deficiencias de mecanismos de seguimiento y control a la información contenida en el Modelo Financiero. Deficiencia en controles suficientes para la custodia del Modelo Financiero. | Información del modelo financiero manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal. Modelos financieros manipulables por funcionarios de la entidad, para obtener un beneficio personal. Información manipulables por funcionarios de la entidad y/o personal externo de otras entidades para obtener un beneficio personal. | 1. Perdida de confianza y reputación a la entidad 2. Se afecta la generación de los producto y servicios. 3. Intervención de órganos de control 4. Perdida de recursos económicos |  | Riesgo de Corrupción
EPI-VE 3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. | Los estudios de factibilidad deben ser revisados y ajustados por el estructurador y el área interna responsable. Durante el proceso de custodia, y antes de la aprobación final de los estudios, podría presentarse filtración de la información a fin de favoreces a una firma(s) en particular. |  | Deficiencia en la tecnología de avanzada, utilizada en el manejo de la custodia de la información. Servidores públicos con conflictos de interés. Deficiencia en los controles utilizados en el proceso de almacenamiento transitorio | Información manipulables por personal externo de otras entidades para obtener un beneficio personal. Estructuradores filtren información contenida en los estudios de factibilidad para favorecer a una firma(s) en particular. Deficiencia en el proceso de selección de personas externas idóneas que tendrán como responsabilidad la custodia de los documentos y de la información | 1. Perdida de confianza y reputación a la entidad 2. Se afecta la generación de los producto y servicios. 3. Intervención de órganos de control |  | Riesgo de Corrupción
EPI-VE 4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradora | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con firmas estructuradoras. |  | Ausencia de políticas y procedimientos para reporte de actividades sospechosas o ilícitas. Desconocimiento de las obligaciones de ley para conocer a los proveedores de la ANI, y reportar conductas sospechosas según los art 27 Ley 1121/2006; Art 33 de la Ley 1508/2012; Art 102 del Decreto 663/93 y Ley 526 d 1999. | Existe la restricción de ley y constitución para restringir por sospecha | 1. Intervención de órganos de control |  | Riesgo de Corrupción
5 | [7 empty] | Riesgo Institucional
Riesgo Institucional
Riesgo Institucional
Riesgo Institucional
1 | [7 empty] | Riesgo Institucional
2 | [7 empty] | Riesgo Institucional
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  | Firmas | Nombre |  | Firma | Nombre | Firma
1. Reina Carolina Barón - Asesora Financiera |  |  |  | 1. Andrés Hernández - Gerente Financiero VE |  |  | 1. Camilo Jaramillo- Líder del Proceso de Estructuración de Proyectos
2 Omar Cervantes - Asesor Financiero |  |  |  | 2 Iván Fierro - Gerente de Proyectos VE
Note on B17: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L17: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L18: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L19: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L20: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L21: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L22: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L23: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L24: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L25: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción
Note on L26: Para verificar si este riesgo corresponde a un riesgo institucional o a un riesgo de corrupción, por favor diligenciar las preguntas del Cuadro de Riesgo de Corrupción

## SEPG-F-058
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: SEPG-F-058
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [9 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | CUADRO/MATRIZ DEFINCION DEL RIESGO DE CORRUPCION | [9 empty] | Hoja 1 de 1
CUADRO/MATRIZ DEFINCION DEL RIESGO DE CORRUPCION
Definicion Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. (Guia para la Gestión de Riesgo de Corrupcion, Presidencia d ela Republica, 2015)
|  | En caso afirmativo conteste: | SI | En caso negativo: Deje espcaio en blanco
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | Acción u Omision | Uso del Poder | Desviar la gestión de lo Publico | Beneficio Particular | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | SUMATORIAS DE RIESGO CORRPUCION | Tipo de Riesgo
EPI-VE 1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. | Elaboración de Estudios de Factibilidad adaptados a los requerimientos de una firma(s) en particular. |  |  | SI |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Riesgo de Corrupción
EPI-VE 2 | Filtración de información sobre el modelo financiero | El modelo financiero tiene reserva legal, por las implicaciones que este tiene durante el proceso de contratación, Por lo que la posible filtración de información podría dar ventaja a una persona o firma en particular. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
EPI-VE 3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. | Los estudios de factibilidad deben ser revisados y ajustados por el estructurador y el área interna responsable. Durante el proceso de custodia, y antes de la aprobación final de los estudios, podría presentarse filtración de la información a fin de favoreces a una firma(s) en particular. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
EPI-VE 4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradora | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con firmas estructuradoras. | SI | SI | SI | SI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Riesgo de Corrupción
5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Riesgo Institucional
Note on C13: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestion de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D13: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on N13: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-F-059
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-059
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 1.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
FECHA: | Enero de 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION 2017
OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto
valor |  |  | descripción |  |  |  | valor |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado | [5 empty] | 7
2 |  |  | Improbable |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor | [5 empty] | 11
3 |  |  | Posible |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico | [5 empty] | 13
4 |  |  | Probable
5 |  |  | Casi Seguro
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
EPI-VE 1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 39 | Riesgo Extremo (Z-13)
|  |  |  | I | 1: 13 | 13 | Catastrófico
EPI-VE 2 | Filtración de información sobre el modelo financiero |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 39 | Riesgo Extremo (Z-13)
|  |  |  | I | 1: 13 | 13 | Catastrófico
EPI-VE 3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. |  |  | P | 1: 2; 2: 2 | 2 | Improbable | 22 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
EPI-VE 4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradora |  |  | P | 1: 3; 2: 3 | 3 | Posible | 21 | Riesgo Moderado (Z-4)
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
5 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
0 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
0 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
0 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | [15 empty] | 0 | #N/A
1 |  |  |  | P
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
2 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
3 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
4 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
5 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
6 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
7 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
8 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
9 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
10 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
11 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 7 | 7 | Moderado
12 |  |  |  | P | [16 empty] | #N/A
|  |  |  | I | 1: 11 | 11 | Mayor
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  |  | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
1. Reina Carolina Barón - Asesora Financiera |  |  |  |  | 6: 1. Andrés Hernández - Gerente Financiero VE |  | 1. Camilo Jaramillo- Líder del Proceso de Estructuración de Proyectos
2 Omar Cervantes - Asesor Financiero |  |  |  |  | 6: 2 Iván Fierro - Gerente de Proyectos VE
0
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro:Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable: El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos de una vez en los últimos 5 años.) Posible: Podría ocurrir en algún momento.(Al menos de una vez en los últimos 2 años.) Probable: Probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos de una vez en el último año.) Casi Seguro: Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: Para definir el impacto es necesario diligenciar por cada riesgo el "FORMATO PARA DETERMINAR IMPACTO DE CORRUPCION" y colocar el valor del impacto en la casilla"I" de este formulario.

## SEPG-F-060
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [17 empty] | Código: SEPG-F-060
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [17 empty] | Versión: 1.0
Fecha: 18/03/2016
|  | Formato para determinar impacto de riesgo de corrupción | [17 empty] | Hoja 1 de 1
0
FORMATO PARA DETERMINAR IMPACTO DE CORRUPCION
Fuente: Guia para la Gestión de Riesgo de Corrupción/Secretaria de la Transparencia/2015 |  | Riesgo 1 |  | Riesgo 2 |  | Riesgo 3 |  | Riesgo 4 |  | Riesgo 5 |  | Riesgo 6 |  | Riesgo 7 |  | Riesgo 8 |  | Riesgo 9 |  | Riesgo 10
No. | Pregunta | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no) |  | Respuesta (Favor escoger una sola opcion si/no)
| Si el riesgo de corrupción se materializa podria……….. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | …Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | SI |  | SI |  | SI |  |  | NO
2 | … Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | SI |  |  | NO |  | NO |  | NO
3 | …Afectar el cumplimiento de misión de la entidad? | SI |  |  | NO |  | NO |  | NO
4 | …Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la entidad? |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO
5 | … Generar pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
6 | …Generar pérdida de recursos económicos? | SI |  | SI |  | SI
7 | ...Afectar la generacion de los productos o la prestación de servicios? | SI |  | SI |  |  | NO
8 | …Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos públicos? |  | NO | SI |  | SI
9 | …Generar pérdida de información de la Entidad? | SI |  | SI |  | SI
10 | …Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalia, u otro ente? | SI |  | SI |  | SI
11 | …Dar lugar a procesos sancionatorios? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
12 | …Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI |  | SI |  | SI
13 | …Dar lugar a procesos fiscales? | SI |  | SI |  | SI
14 | …Generar pérdida de credibilidad del sector? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
15 | …Generar pérdida de credibilidad del sector? | SI |  | SI |  | SI |  | SI
16 | …Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? |  | NO |  | NO |  | NO
17 | ...Afectar la imagen regional? | SI |  |  | NO |  | NO
18 | …Afectar la imagen nacional? | SI |  |  | NO |  | NO
| TOTAL | 15 | 3 | 12 | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Calificación de Impacto en corrupción (resultado conciliado por equipo) | 15 |  | 12 |  | 11 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Nivel / Impacto | Catastrofico |  | Catastrofico |  | Mayor |  | Moderado
Note on C33: Rangos de calificación según Guia de la Presidencia de la Republica. Ver Manual de Riesgos ANI Version 2017

## SEPG-F-061
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  | Código: SEPG-F-061
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  | Fecha: 18/03/2016
|  | Matriz de Riesgo de corrupción |  |  | Hoja 1 de 1
Puntaje de Impacto de la Presidencia
PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  |  |  |  | 5
|  | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) |  |  | 10
|  | 7 | 11 | 13 |  |  | 20
RARO | 1 | 7 | 11 | 13 | ZONA | NIVEL DE RIESGO
|  | Zona 1 de riesgo Bajo | Zona 3 de riesgo Bajo | Zona 8 de riesgo Moderado |  |  | 7 | 11 | 13
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-2
Z-3
IMPROBABLE | 2 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
|  | Zona 2 de riesgo Bajo | Zona 7 de riesgo Moderado | Zona 12 de riesgo de riesgo Alto |  | Z- 5
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  |  | Z-6
|  |  |  | Reducir el riesgo. |  | Z-7
Z-8
POSIBLE | 3 | 21 | 33 | 39 | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
|  | Zona 4 de riesgo Moderada | Zona 9 de riesgo Alto | Zona 13 dede riesgo Extremo |  | Z-10
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-11
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-12
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
PROBABLE | 4 | 28 | 44 | 52 |  | Z-14
|  | Zona 5 de riesgo Moderado | Zona 10 de riesgo Alto | Zona 14 de riesgo Extremo |  | Z-15
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo.
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
CASI SEGURO | 5 | 35 | 55 | 65
|  | Zona 6 de riesgo Moderado | Zona 11 de riesgo Alto | Zona 15 de riesgo Extremo
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo.
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo
Nota: Puntaje de Impacto adaptado a la metodologia de la ANI (orientado a calibrar el nivel de exposición de riesgo similar al de riesgo institucional de la ANI)
Note on I13: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-062
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: | SEPG-F-062
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: | 1
|  |  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: | 2016-03-18
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION 2017
FECHA: | Enero de 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
OBJETIVO |  |  |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
Tipo de Control: Detectivos; Preventivos; Correctivos P/ I : Digite (X) en la casilla (P) si el control va orientado a la probabilidad e (I) si el control esta orientado al impacto. Controles: A las preguntas sobre los controles diligencie (0) si su respuesta es "NO", o (valor default) si la respuesta es "SI" La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [7 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[16 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | TIPO DE CONTROL | CONTROL | P | I | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL? | ¿EL CONTROL ES AUTOMATICO? | ¿EL CONTROL ES MANUAL? | ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTA(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA?? | ¿SE CUENTA CON EVIDENCIA DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL? | [8 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
EPI-VE 1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. | 3 | 13 | 39 | Preventivo | Acuerdos de confidencialidad firmados por los funcionarios de la vicepresidencia. | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 | -2 |  | -1 | 1 | 13 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -1 | 0
|  | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | Preventivo | Equipos de computo con clave de ingreso y Backups en discos duros extraíbles con clave de ingreso. | X |  | 15 | 15 | 0 | 30 | 5 | 15 | 10 | 90 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[5 empty] | Preventivo | Control y anuncio de personal antes de ingreso a las instalaciones de la Entidad | X |  | 15 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 85
[5 empty] | Preventivo | Cronogramas de seguimiento para las actividades que se desarrollan dentro del proceso de estructuración¦ | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70
[5 empty] | Preventivo | Actas de entrega de los modelos financieros firmados por el MHCP y el DNP. | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70
EPI-VE 2 | Filtración de información sobre el modelo financiero | 3 | 13 | 39 | Preventivo | Equipos de computo con clave de ingreso | X |  | 15 | 15 | 0 | 30 | 5 | 15 | 10 | 90 | -2 |  | -2 | 1 | 13 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0 | 1
|  | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | Preventivo | Reuniones de seguimiento y control por parte de directivos, gerentes y expertos | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0 | 13
[5 empty] | Preventivo | Firmas de cláusula de confidencialidad para personal externo y funcionarios involucrados en el proceso | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70
[5 empty] | Preventivo | Manejo del Modelo Financiero a cargo de un funcionario de la Entidad. | X |  | 15 | 15 | 0 | 30 | 5 | 15 | 10 | 90
0
0
EPI-VE 3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. | 2 | 11 | 22 | Preventivo | Clausulas de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración y contratación. | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 | -2 |  | -1 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) |  |  | -1 | 0
|  | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Preventivo | Equipos de computo con clave de ingreso | X |  | 15 | 15 | 0 | 30 | 5 | 15 | 10 | 90 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
EPI-VE 4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradora | 3 | 7 | 22 | Preventivo | Compromiso de Probidad firmadas por cada una de las partes involucradas. | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 | -1 |  | -1 | 2 | 7 | 14 | Riesgo Bajo (Z-2) |  |  | -1 | 0
|  | Posible | Moderado | Riesgo Moderado (Z-4) | Preventivo | Clausula "PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" incorporada en los Pliegos de Condiciones. | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[5 empty] | Preventivo | En las nuevas minuta del contrato se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos, y conductas ilícitas | X |  | 0 | 0 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10 | 70
5 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | #N/A | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | 0 |  | 7 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Moderado | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 0 |  | 11 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | #N/A | Mayor | [12 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  |  | Firma |  |  | Nombre | [5 empty] | Firma
1. Reina Carolina Barón - Asesora Financiera | [15 empty] | 1. Camilo Jaramillo- Líder del Proceso de Estructuración de Proyectos
2 Omar Cervantes - Asesor Financiero
0
0
0
0
#REF!
#REF!
Note on F22: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G22: TIPO DE CONTROL: Preventivos: Se orienta a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. Detectives: Aquellos que registran un evento después de presentado; sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo. Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no deseado, el restablecimiento de la actividad.
Note on H22: Digite el nombre claro del control
Note on I22: Control orientado hacia la probabilidad del riesgo
Note on J22: Control orientado hacia el impacto del riesgo
Note on U21: Mónica Viviana Parra Segura:
Note on U23: Mónica Viviana Parra Segura: Recuerda que por normatividad cada riesgo solo puede bajar hasta dos casillas vía impacto y hasta 2 vía probabilidad. Por lo tanto, ajustar para que se vea solo eso, y no que baja dos por cada control.
Note on Z20: Mónica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.

## SEPG-F-030
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-030
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2016
|  | MAPA DE RIESGOS y MEDIDAS ANTICORRUPCION | [19 empty] | Hoja 1 de 1
PROCESO ESTRUCTURACION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MAPA DE RIESGO Y MEDIDAS ANTICORRUPCION VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION 2017
| FECHA ELABORACION | Enero de 2017 (Actualizacion según Decreto 124/2016)
| OBJETIVO |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
NOTA:
| OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [9 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [6 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[15 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
| ÍTEM | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | RESPONSABLE | AREA LIDER | AREAS RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
| EPI-VE 1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. | Elaboración de Estudios de Factibilidad adaptados a los requerimientos de una firma(s) en particular. | Riesgo de Corrupción | 3 | 13 | 39 | Acuerdos de confidencialidad firmados por los funcionarios de la vicepresidencia. | -1 | 13 | 1 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | Acuerdos de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración. |  | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION, | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acuerdos de confidencialidad firmados por cada una de las partes involucradas / Número de partes involucradas en el proceso de estructuración * 100% | Este indicador mide que todas las partes involucradas en la estructuración firmen un acuerdo de confidencialidad
[5 empty] | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | Equipos de computo con clave de ingreso y Backups en discos duros extraíbles con clave de ingreso. |  | Catastrófico | Raro
Control y anuncio de personal antes de ingreso a las instalaciones de la Entidad
Cronogramas de seguimiento para las actividades que se desarrollan dentro del proceso de estructuración¦
Actas de entrega de los modelos financieros firmados por el MHCP y el DNP.
| EPI-VE 2 | Filtración de información sobre el modelo financiero | El modelo financiero tiene reserva legal, por las implicaciones que este tiene durante el proceso de contratación, Por lo que la posible filtración de información podría dar ventaja a una persona o firma en particular. | Riesgo de Corrupción | 3 | 13 | 39 | Equipos de computo con clave de ingreso | -2 | 13 | 1 | 13 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | . Socialización del protocolo empleado por la Vicepresidencia de Estructuración en coordinación con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera adoptando medidas de seguridad que permitan solo el ingreso de personal externo autorizado. 2. Implementación de modelo de Mecanismo de Reportes de Alto Nivel - MRAM | Camilo Andres Jaramillo Berrocal - Vicepresidente de Estructuración | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACIÓN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de socializaciones del protocolo con las medidas de seguridad / Número de veces que se implemente este protocolo en el proceso de estructuración * 100% | Este indicador mide que se este implementando el protocolo con todas las medidas de seguridad en los procesos de estructuración
[5 empty] | Posible | Catastrófico | Riesgo Extremo (Z-13) | Reuniones de seguimiento y control por parte de directivos, gerentes y expertos |  | Catastrófico | Raro
Firmas de cláusula de confidencialidad para personal externo y funcionarios involucrados en el proceso
Manejo del Modelo Financiero a cargo de un funcionario de la Entidad.
¦ | EPI-VE 3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. | Los estudios de factibilidad deben ser revisados y ajustados por el estructurador y el área interna responsable. Durante el proceso de custodia, y antes de la aprobación final de los estudios, podría presentarse filtración de la información a fin de favoreces a una firma(s) en particular. | Riesgo de Corrupción | 2 | 11 | 22 | Clausulas de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración y contratación. | -1 | 11 | 1 | 11 | Riesgo Bajo (Z-3) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Acuerdos de confidencialidad firmadas por cada una de las partes involucradas en el proceso de Estructuración. 2. Firma de clausulas de confidencialidad con entidades externas tales como Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación. | Camilo Andres Jaramillo Berrocal - Vicepresidente de Estructuración | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION, GERENCIA FINANCIERA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de acuerdos de confidencialidad firmados por cada una de las partes involucradas / Número de partes involucradas en el proceso de estructuración * 100% | Este indicador mide que todas las partes involucradas en la estructuración firmen un acuerdo de confidencialidad
[5 empty] | Improbable | Mayor | Riesgo Moderado (Z-7) | Equipos de computo con clave de ingreso |  | Mayor | Raro
| EPI-VE 4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradora | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con firmas estructuradoras. | Riesgo de Corrupción | 3 | 7 | 21 | Compromiso de Probidad firmadas por cada una de las partes involucradas. | -1 | 7 | 2 | 14 | Riesgo Bajo (Z-2) | REDUCIR EL RIESGO | 1. Socialización de procedimientos del proceso de Estructuración. 2.Implementación de los documentos estándar precontractuales. | Camilo Andres Jaramillo Berrocal - Vicepresidente de Estructuración | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | VICEPRESIDENCIA DE ESTRUCTURACION | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Número de socializaciones de los procedimientos de cada estructuración por cada una de las partes involucradas / Número de partes involucradas en el proceso de estructuración * 100% | Este indicador mide que se este implementando los documentos estándar en los procesos de estructuración
[5 empty] | Posible | Moderado | Riesgo Moderado (Z-4) | Clausula "PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN" incorporada en los Pliegos de Condiciones. |  | Moderado | Improbable
En las nuevas minuta del contrato se incorporan obligaciones expresas para control de lavado de activos, y conductas ilícitas
| 5 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO | Gestionar socialización de procedimiento y estándares para proceder frente a malas prácticas administrativas, conflicto de intereses, operaciones o socios con actividades sospechas. |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100%
0
0
| 0 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO
0
0
| 0 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO
0
0
| 0 |  |  | Riesgo Institucional |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO
0
0
| 1 |  |  | Riesgo Institucional |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 |  | REDUCIR EL RIESGO |  |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 1.2. Auditoria realizada. | 1. 2. ((No. De auditorias realizadas / No. De auditorias propuestas)*100)
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| 2 |  |  | Riesgo Institucional |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0 |  | ASUMIR EL RIESGO |  |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 1. Procedimiento de auditoria ajustado 2. Auditores certificados. 3. Auditoria realizada. | 1. ((No. Procedimiento de auditoria implementado / No. Procedimiento de auditoria propuesto)*100) 2. (No. Auditores certificados / No. Auditores entrenados)*100) 3. (No. Auditorias realizadas / No. Auditorias propuestas)*100)
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| 3 |  |  |  |  | 7 |  | 0 | 0 | 7 |  | 0
[6 empty] | Moderado |  | 0 |  | Moderado
0
| 4 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Moderado |  | 0
0
| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Mayor |  | 0
0
| Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [7 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
| Nombre |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre / Cargo/Área |  |  |  | Firma
| 1. Reina Carolina Barón - Asesora Financiera | [7 empty] | 1. Andrés Hernández - Gerente Financiero VE | [6 empty] | 1. Camilo Jaramillo- Líder del Proceso de Estructuración de Proyectos
| 2 Omar Cervantes - Asesor Financiero | [7 empty] | 2 Iván Fierro - Gerente de Proyectos VE | [6 empty] | 0
0
0
Note on P17: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q16: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R16: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U16: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W16: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X16: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## Cambios 2017-2016
Riesgos 2017 |  |  | Riesgos 2016
ÍTEM | RIESGO DE CORRUPCION | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | ÍTEM | RIESGO | Descripción del Riesgo | CAMBIOS | OBSERVACIONES
EPI-VE 1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. | Elaboración de Estudios de Factibilidad adaptados a los requerimientos de una firma(s) en particular. | 1 | Estudios de factibilidad adaptados para una firma (s) en particular. | Elaboración de Estudios de Factibilidad adaptados a los requerimientos de una firma(s) en particular. | SIN CAMBIOS
EPI-VE 2 | Filtración de información sobre el modelo financiero | El modelo financiero tiene reserva legal, por las implicaciones que este tiene durante el proceso de contratación, Por lo que la posible filtración de información podría dar ventaja a una persona o firma en particular. | 2 | Filtración de información sobre el modelo financiero | El modelo financiero tiene reserva legal, por las implicaciones que este tiene durante el proceso de contratación, Por lo que la posible filtración de información podría dar ventaja a una persona o firma en particular. | SIN CAMBIOS
EPI-VE 3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. | Los estudios de factibilidad deben ser revisados y ajustados por el estructurador y el área interna responsable. Durante el proceso de custodia, y antes de la aprobación final de los estudios, podría presentarse filtración de la información a fin de favoreces a una firma(s) en particular. | 3 | Filtración de la información contenida en los estudios de factibilidad antes de su aprobación final. | Los estudios de factibilidad deben ser revisados y ajustados por el estructurador y el área interna responsable. Durante el proceso de custodia, y antes de la aprobación final de los estudios, podría presentarse filtración de la información a fin de favoreces a una firma(s) en particular. | SIN CAMBIOS
EPI-VE 4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradora | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con firmas estructuradoras. | 4 | Omisión de reportes por actividades sospechosas de LAFT/CO relacionadas con las firmas estructuradora | Omisión de reportar ante las entidades pertinentes, actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o corrupción-LAFT/CO relacionadas con firmas estructuradoras. | SIN CAMBIOS
Note on B6: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C3: Posibilidad de que suceda algún evento en el que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.
Note on D3: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

## CAMBIOS 2014-2015 (hidden)
ITEM | RIESGO | SEPG- 2014 | [5 empty] | ITEM | RIESGO | SEPG- 2015
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL | OBSERVACIONES/ JUTIFICACIONES
1 | Deficiencias estratégicas en la Planeación Institucional frente a la sectorial. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 6 | 4 | Riesgo Alto (Z-11) | 1 | Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | Se ajusta y aclara la redacción; se somente a nueva votación del equipo; se incluyen y evaluan controles
2 | Incoherencias en la ejecución del Plan de Accion y lo planeado en el Plan Estrategico. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) | 2 | Desarticulación en la ejecución del Plan de Acción y lo planeado en el Plan Estratégico. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-16) | Se ajusta y aclara la redacción; se somente a nueva votación del equipo
3 | Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) | 7 | 1 | Riesgo Moderado (Z-8) | 3 | Generación de déficit o sobrecostos por obligaciones no previstas y/o no reconocidas. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 2 | 11 | Riesgo Alto (Z-16) | Se somente a nueva votación del equipo
4 | Información disponible incoherente en el desarrollo del proceso de planeación. | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) | 4 | Inexactitud en la Información disponible en el desarrollo del proceso de planeación. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | Se ajusta y aclara la redacción, pero no cambia de fondo; se somente a nueva votación del equipo
5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales | 5 | 7 | Riesgo Extremo (Z-18) | 7 | 3 | Riesgo Alto (Z-13) | 5 | Aprobación insuficiente de recursos y demoras de trámites presupuestales | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | se somente a nueva votación del equipo
6 | Formulación incoherente del Plan de Infraestructura de Transportes y sus planes programas y proyectos | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) | 11 | 2 | Riesgo Alto (Z-16) |  | ELIMINACION / MODIFICACION | [6 empty] | El equipo de trabajo decide que el riesgo 6 que existia en el 2014 ya esta contenido en el riesgo 1. Por lo tanto se decide eliminar, y reemplazar con uno que no se habia contemplado. El riesgo No 1 es: "Deficiencias en la definición de las estrategias establecidas en la Planeación Institucional frente a la sectorial."
[8 empty] | 6 | Pérdida de la memoria institucional (NUEVO RIESGO) | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | 5 | 11 | Riesgo Extremo (Z-21) | Nuevo riesgo incluido por Planeacion
7 | Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. | 4 | 7 | Riesgo Alto (Z-14) | 7 | 2 | Riesgo Moderado (Z-9) | 7 | Identificación y valoración sesgada y/o incorrecta de los riesgos de los procesos. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) | 2 | 7 | Riesgo Moderado (Z-9) | se somente a nueva votación del equipo
8 | Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad . | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 11 | 3 | Riesgo Extremo (Z-19) | 8 | Deficiencias en la documentación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad . | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) | 2 | 6 | Riesgo Bajo (Z-5) | se somente a nueva votación del equipo
[8 empty] | 9 | Ejecución deficiente de la auditoria interna de calidad por parte de los servidores públicos o funcionarios de la Entidad. (NUEVO RIESGO) | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | 4 | 11 | Riesgo Extremo (Z-20) | Nuevo riesgo incluido por Calidad

## CAMBIOS 2015 - 2016 (hidden)
ITEM | RIESGO | SEPG- 2014
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESIDUAL

## DB (hidden)
|  | TIPO DE CONTROL | [5 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | Preventivo |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? |  | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | Correctivo |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |  | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | Detectivo | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [11 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL CONTROL? | ¿EL CONTROL ES AUTOMATICO? | ¿EL CONTROL ES MANUAL? | ¿EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTA(N) DEFINIDO(S) EL(LOS) RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL CONTROL Y DEL SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA?? | ¿SE CUENTA CON EVIDENCIA DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL CONTROL? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 15 | 10
TECNICO
[8 empty] | Acción u Omision | Uso del Poder | Desviar la gestión de lo Publico | Beneficio Particular
1 | Raro |  | X
2 | Improbable | [6 empty] | SI | SI | SI | SI
3 | Posible | [6 empty] | NO | NO | NO | NO
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
[7 empty] | NIVELES EN INSTITUCIONAL |  |  | NIVELES EN ANTICORRUPCION
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
7 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1 |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
11 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2 |  |  | Z-2
13 | Riesgo Moderado (Z-8) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3 |  |  | Z-3
14 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4 |  | ZONA RIESGO MODERADO | Z- 4
21 | Riesgo Moderado (Z-4) | [6 empty] | Z- 5 |  |  | Z- 5
22 | Riesgo Moderado (Z-7) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6 |  |  | Z-6
26 | Riesgo Alto (Z-12) | [6 empty] | Z-7 |  |  | Z-7
28 | Riesgo Moderado (Z-5) | [6 empty] | Z-8 |  |  | Z-8
33 | Riesgo Alto (Z-9) | [6 empty] | Z-9 |  | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-9
35 | Riesgo Moderado (Z-6) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10 |  |  | Z-10
39 | Riesgo Extremo (Z-13) | [6 empty] | Z-11 |  |  | Z-11
44 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z-12 |  |  | Z-12
52 | Riesgo Extremo (Z-14) | [6 empty] | Z-13 |  | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-13
55 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-14 |  |  | Z-14
65 | Riesgo Extremo (Z-15) | [6 empty] | Z-15 |  |  | Z-15
Z-16
Z-17
[7 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
Z-19
Z-20
Z-21
Z-22
Z-23
Z-24
Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)