## SEPG-F-040
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-040
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
| Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2016
| CONTEXTO ESTRATEGICO |  |  |  | Hoja 1 de 1
|  |  |  | FECHA | 2017 marzo
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
.
CONTEXTO ESTRATEGICO
FACTORES EXTERNOS |  |  | FACTOR INTERNOS
ORIGEN | OPORTUNIDADES | AMENAZAS | ORIGEN | FORTALEZAS | DEBILIDADES
Sociales |  | Conflictos sociales. | Capacidad financiera |  | Bajos recursos de viáticos para vistitas de supervisión.
|  | Requerimientos de las comunidades fuera del contrato. |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
Conflictos sociales, políticos o interés particulares de las comunidades.
Problemas de corrupción a nivel municipal.
Económicos | Nuevos proyectos de infraestructura para contratación |  | Capacidad Tecnológica y sistemas de Información | Pagina web oficial como canal de comunicación con externos e internos. | Fallos frecuentes en la pagina web e interrupciones de la red
| Inversión extranjera |  |  |  | Ausencia de políticas para optimización y manejo de recursos tecnológicos seguros.
| Condiciones geográficas privilegiadas que pueden generan desarrollo económico nacional en los próximos años. |  |  |  | Falta contrato de backup para servidor (exped.microfilmados)
| Incremento de trafico portuario, vial, aéreo, férreo por oportunidades comerciales. |  |  |  | Sistema de correspondencia poco amigable.
Tecnológicos |  | Fallas técnicas del sector de la construcción. | Modelo de Operación/Procedimientos | Existen antecedentes de casos de éxito y/o fallos. | Vacios en los esquemas de contratación
|  |  |  | Planes de mejora que permiten corregir hallazgos en los proyectos de concesión. | Falta socialización de instrumentos de control y seguimiento
|  |  |  | Decisiones consensuadas | Falta trazabilidad en los proyectos ; Desarticulación y ausencia de información sobre los proyectos
|  |  |  | Seguimiento a concesiones por supervisores, profesionales especializados e interventores | Falta de manuales de supervisión e interventoría -
Falta memoria institucional (organización de antecedentes)
|  |  |  | validación de estructuraciones y seguimientos con terceros (DNP, MT, MHCP) | Falta rigurosidad en el cumplimiento de políticas para manejo y traslado al archivo
Planes, procesos, cronogramas desarticulados
Antecedentes de incumplimiento generan hallazgos de entidades de control.
Insuficiente control y seguimiento a los proyectos.
Falta planeación en el tema.
Aplicación de proceso y procedimientos de manera improvisada.
No se toman decisiones oportunas, por tramites previos.
Falencias y-o ausencias de interventorías.
Ausencia de protocolos para operar y/o proceder en situaciones estando en campo.
Faltan políticas / protocolos oficiales para manejo de relaciones y cortesías con concesionarios, interventores, estructuradores.
Políticos | Modificaciones contractuales (normatividad-claridad)) | Vacíos jurídicos en la normatividad marco | Talento Humano |  | Cambios de directivas (si no hay políticas institucionales claras para el control, administración y seguimiento de los proyectos)
| Nuevos esquemas de contratación | Cambio de gobierno (Presiones políticas) |  |  | Falta de políticas claras para contratación de personal en la entidad
| Cambio de gobierno | Requerimientos judiciales |  |  | Recursos insuficientes para garantizar contratos de personal interno mas prolongados.
| Conpes Puertos regula oportunidad portuarias para próximos años | Requerimientos normativos por fuera del alcance contractual |  |  | Personal especializado en modos de transporte pueden tener conflictos de interés por experiencias laborales previas.
|  | Dependencia interinstitucional para toma de decisiones (autoridades externas) |  |  | Falta de capacitaciones que refuercen y empoderen el recurso humano, especialmente en las áreas misionales.
|  | Concesiones aeroportuarias con problemáticas y vacíos contractuales. |  |  | Demora en procesos de vinculación de personal
Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes.
Medioambiental | Restricciones en leyes de contratación para descalificar candidatos con malas practicas o antecedentes. | Requerimientos de autoridades ambientales con ocasión de los seguimientos periódicos | Cultura Organizacional |  | Canales de información improvisados
Incremento de fenómenos naturales
|  | Inestabilidades geológicas y condiciones geomorfológicas. |  |  | Falta de comunicación entre las áreas (estructuración), aun se siente que las áreas son islas.
Demoras en tramites de licencias ambientales
Predial |  | Dificultades en las adquisiciones de predios para el desarrollo de los proyectos. | Otros
Sobrevaloración de predios
Otros |  | Empresas privadas del sector ofrecen mejores beneficios e incentivos a personal técnico relacionado con infraestructura. | Otros
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  | Revisado por:
Nombre |  | Firma | Nombre |  | Firma
1- Gloria Inés Cardona Botero - VGC
2- Xiomara Patricia Juris Jiménez
3 -Diana Ximena Corredor Reyes
4 - Oscar Laureano Rosero Jiménez
5 - Alejandro Gutiérrez Ramírez
6 - Jairo Fernando Arguello Urrego
7 - Maola Barrios Arrieta
8 - Zarith Juliana Villamizar - VGC Financiera
9 - Jenny Paola Restrepo Ruiz - VGC Financiera
10- Dilver O. Pintor - VPRE Predial
11- Fabián Jiménez -VPRE-Socio Ambiental
12- Liliana Marcela Poveda Buendía
13- Jaime Humberto Martínez Barrera - VJ
14- Carlos Alexander Vargas VCG
Note on B9: Digite el nombre del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on B14: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad Publica, frente a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos institucionales
Note on D10: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on D11: Digite el objetivo del proceso al cual se le evaluaran los riesgos.
Note on E15: Relacionados con estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y económicos con los que cuenta una entidad.
Note on G8: Digite la fecha en la cual se realizara la actividad.

## SEPG-F-007
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | Código: SEPG-F-007
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  |  | Fecha: 18/03/2014 | .
|  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | Hoja 1 de 1
*
[6 empty] | FECHA: | 2017 marzo
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
ÍTEM | RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | CAUSAS | POSIBLES CONSECUENCIAS O EFECTOS |  | TIPO DE RIESGO
GC-1 | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | El proceso predial depende del diseño definitivo del proyecto, del otorgamiento de la Licencia ambiental, en los casos que se requiera, y de la gestión predial que desarrolle el concesionario, aspectos que algunas veces no son elaborados y/o gestionados con la debida oportunidad y calidad que se requiere. El proceso de adquisición predial se puede ver afectado por eventos externos entre ellos Concesionarios, interventorias, juzgados y los mismos propietarios |  | - Demora en la definición de los diseños - Demora en la expedición de la Licencia Ambiental -Deficiencia en la elaboración de los insumos prediales y el desarrollo de la gestión predial - El concesionario no cuenta con un equipo que tenga la debida idoneidad, planeación y coordinación del trabajo - Débil alcance de las obligaciones de las interventorías -Deficiencias en el control y seguimiento por parte de la entidad -Eventos externos y presiones de la comunidad | Demora en el inicio del proceso de adquisición de los predios y el desarrollo de sus diferentes etapas : - Retraso en la ejecución y puesta en operación del proyecto y sobrecostos del proyecto. - Deterioro de la imagen y la credibilidad de la entidad - Falta de credibilidad hacia el proyecto por parte de los propietarios |  | TECNICO
GC-2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.. | Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras. |  | - Demora en la presentación de requisitos para obtención de permisos y licencias; - Baja calidad de los estudios ambientales; - Demoras en tramites internos de las autoridades ambientales.; - Falta de políticas estatales claras para el desarrollo de consultas previas, lo que genera demora en los procesos de consulta previa . - Pretensiones excesivas de las comunidades frente al proceso consultivo que no son proporcionales con el impacto generado por la obra. | - Sobrecostos en los proyectos; - Entrada tardía en el inicio de los proyectos, generando desplazamiento en el cronograma de trabajo . |  | TECNICO
GC-3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | Se puede presentar reclamaciones y controversias contractuales con motivo de clausulados contractuales con ambigüedades, vacíos y/o contradicciones en cualquier etapa del proyecto por parte de los concesionarios |  | - Deficiencias en la estructuración de los proyectos - Vacíos o ambigüedades y/o contradicciones en los contratos y en los pliegos. - Instrucciones gubernamentales sin soporte . - Falta de coordinación y organización entre las áreas. - Modificaciones de los cronogramas. - Inconvenientes con las comunidades | - Sobrecostos del proyecto, - Investigaciones de los entes de control. -Suscripción de otrosi y/o modificaciones contractuales. - Procesos judiciales. - Atrasos en la ejecución de los proyectos. -Desgaste y costos administrativo -Deterioro de la imagen de la entidad. |  | CUMPLIMIENTO
GC-4 | Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | Se pueden presentar falencias en el seguimiento integral de los proyectos, por parte de la entidad o las interventorias |  | - Dificultades en el proceso de la contratación de interventorías. - Falta de personal de apoyo de las diferentes gerencias en los equipos de trabajo para los proyectos. - Falta de una metodología ajustada a las necesidades de la entidad para el desarrollo de la supervisión y socialización de las misma , - Contratos de Interventoría con plazos cortos que impiden la continuidad y el seguimiento del proyecto. - Limitaciones en recursos y gestion. | -Demora en la toma de decisiones - Incumplimiento en el desarrollo del objeto, relacionadas en los aspectos técnicos, financieros juridicos. - Requerimiento de los entes de control y de investigacion. - Retraso en la ejecucion de obras. |  | CUMPLIMIENTO
GC-5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | Las partes asumen o dejan de hacer funciones, o toman decisiones que no les corresponden generando conflictos en los proyectos por falta de claridad de sus responsabilidades. |  | - Necesidad de manuales y protocolos, que determinen las funciones y responsabilidades de las partes. - Diferencias en la interpretación de las normas y contratos. - Necesidad de comunicación efectiva y eficiente entre las partes | - Traumas en la gestión administrativa y de seguimiento. - Desgaste administrativo. - Mala imagen de las entidades gubernamentales. - Requerimiento de los entes de control y de investigacion. |  | ESTRATEGICO
GC-6 | Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos. | Cambios no previstos o sobrevinientes que se generan en el desarrollo de los proyectos por solicitud de agentes externos. |  | - Cambios de gobierno. - Presiones sociales y políticas. - Presiones de los concesionarios. -Deficiente socialización de los alcances técnicos del proyecto y sus eventuales impactos en el funcionamiento de los predios y de la comunidad - Diseños definidos sin tener en cuenta las necesidades y requerimientos de la comunidad.. | - Sobrecostos. - Cambios en el alcance de los proyectos. - Parálisis de tramos en los proyectos. - Desgaste administrativo. -Retraso en la ejecución y puesta en marcha del proyecto. -Afec tación en el inicio del proceso predial - Sobrecostos del proyecto |  | TECNICO
GC-7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | Las comunidades pueden presentar acciones externas al proyecto generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de cronogramas. |  | - Falta de socialización oportuna de los proyectos con la comunidad en la etapa de estructuración que permitan identificar situaciones de conflicto que deban ser previstas contractualmente. - Diseños definidos sin tener en cuenta las necesidades reales de la comunidad.. -Manifestaciones de inconformidad de la comunidad por causas atribuibles a la ejecución del proyecto. | - Mayores costos en los proyectos. - Atraso en los cronogramas de obra: - Conflictos sociales. - Deterioro de la imagen de la ANI |  | TECNICO
GC-8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | Demora en la emisión de conceptos y/o toma de decisiones en las diferentes areas . |  | - Falta de sistema integral de información y trazabilidad. - Falta de personal. - Demora en la generación de documentos. -Retrasos por actos protocolarios y trámites excesivos e innecesarios al interior de la entidad para la toma de decisiones. | - Procesos judiciales. - Hallazgos y requerimientos de entes de control. - Sobrecostos . -Impactos en la ejecución del proyecto - Mala imagen de las entidades gubernamentales. - Requerimiento de los entes de control y de investigacion. |  | OPERATIVO
GC-9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | Las concesiones e interventoría de todos los modos están obligadas periódicamente a presentar información de inversiones ejecutadas con sus respectivos soportes, y en muchas ocasiones la entregan de manera tardía. |  | - Demora del concesionario o interventoría para entregar la información contables de cada proyecto. | - Incumplimiento en el registro contable de la ANI. - Hallazgos de la Contraloría. |  | CUMPLIMIENTO
GC-10 | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | Los concesionarios retrasan las obligaciones contractuales y/o compromisos pactados, responsabilizando a terceros |  | - Falta de seguimiento y control oportuno -Riesgos externos o eventualidades no predecibles - Falta de planeación por parte del concesionario - Demora en la toma de decisiones para aplicar medidas sancionatorias. - Evasión de obligaciones contractuales | - Deterioro en la infraestructura concesionada. - Demora en la ejecución y entrega de los proyectos. |  | CUMPLIMIENTO
GC-11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | Existen impactos sociales y ambientales no identificados desde la estructuración del proyecto que quedan sin cobertura contractual, lo cual limita el manejo de los mismos con la incidencia sobre el tiempo y los costos de ejecución de los proyectos |  | - Deficiencias en la identificación de situaciones sociales y ambientales desde la estructuración y en la elaboración de la minuta contractual. | - Mayores costos en los proyectos. - Atraso en los cronogramas de obra: - Conflictos sociales. - Deterioro de la imagen de la ANI - Procesos judiciales que establecen nuevos requerimientos |  | TECNICO
GC-12 | Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de expropiación judicial | Existen diferencias muy significativas entre el valor dado en los avalúos comerciales corporativos fijados por las lonjas o gremios y los valores establecidos por los juzgados, siendo estos últimos muy superiores a los valores de los avalúos comerciales con los cuales se ha notificado a los propietarios en las ofertas formales de compra |  | Falta de conocimiento de la normatividad por parte de los peritos judiciales. - Incorporación de información adicional en el inventario de las fichas prediales y en el contenido del avalúo comercial. - Presiones de los propietarios y de la comunidad para que el valor del peritazgo sea mayor al del avalúo comercial. - Insuficiente argumentación y/o soportes en el recurso presentado por los abogados de la entidad o de los concesionarios durante el desarrollo del proceso de expropiación. - Desconocimiento de los juzgados de los argumentos y/o soportes que presentan los abogados y expertos de la entidad en los procesos de expropiación | Aumento en el valor de la adquisición de los predios Demora en la disponibilidad de los predios, con el consecuente atraso del cronograma de obra Necesidad de tramitar recursos de contingentes prediales. Surgimiento de un indebida situación o precedente que puede ser tomada equivocadamente como modelo en el desarrollo de otros procesos de expropiación |  | TECNICO
GC-13 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | Se presenta un mayor valor de los recursos requeridos para la adquisición de los predios, con respecto al valor inicialmente definido en la estructuración del proyecto, el cual está consignado en el contrato |  | Los estudios prediales durante el proceso de estructuración, tienen un alcance de Fase II - Insuficiente análisis del mercado de bienes inmuebles en el corredor del proyecto en la fase de estructuración. - Deficiente aplicación o interpretación de la metodología establecida para la elaboración de los avalúos comerciales - Expedición de normas relativas al tema de avalúos que generan el reconocimiento de nuevos factores a propietarios, lo cual determina un mayor valor al previsto en la adquisición predial - Circunstancias sociales y económicas externas de orden local y regional que influyen en el valor de los bienes ubicados en el corredor del proyect | Sobrecostos prediales del proyecto, lo cual genera la necesidad de tramitar contingentes prediales. Igualmente, se produce el atraso en la ejecución de las obras |  | FINANCIERO
GC-14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | La entidad y los funcionarios encargados de la gestión contractual de los proyectos podrían ser objeto de sanciones en caso de no cumplimiento de mandamientos judiciales. |  | -Falta de recursos económicos y humanos. - Falta de información y trazabilidad de esta - Falta de claridad en la orden judicial. - Falta de coordinación y seguimiento entre las áreas. | - Sanciones de ley. - Detrimento patrimonial. - Deterioro de la imagen institucional. |  | CUMPLIMIENTO
GC-15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. | Existen redes dentro del corredor vial que impiden la ejecución de las obras. |  | Deficiencia en la identificación de las redes desde la estructuración. Deficiencia en la cuantificación de los costos por traslado de dichas redesFalta de planeacion por parte del concesionario. -Evasión las responsabilidades del concesionario. | -Sobrecostos del proyecto. -Demora en la construcción de las obras. -Necesidad de crear un fondo de contingencia por redes |  | TECNICO
GC-16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | El establecer tarifas diferenciales para poblaciones específicas, genera obligaciones económicas a la entidad |  | -Existen factores sociales que generan la necesidad de establecer tarifas diferenciales inferiores a las pactadas contractualmente | Generación de obligaciones financieras adicionales a la Entidad |  | FINANCIERO
GC-17 | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | Posiibles reclamaciones del concesionario con respecto al incumplimiento en la obligación del pago por parte de la Agencia |  | -Falta de disponibilidad presupuestal oportuna -Diferencia de criterios entre la ANI y el Concesionario con respecto al cumplimiento de los requisitos para el pago de las obligaciones | -Pago de intereses por mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas contractualmente. |  | FINANCIERO
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  | Firmas | Nombre | Firma | Nombre | Firma
1- Gloria Inés Cardona Botero - VGC | [5 empty] | ANDRÉS FIGUEREDO SERPA
2- Xiomara Patricia Juris Jiménez
3 -Diana Ximena Corredor Reyes
4 - Oscar Laureano Rosero Jiménez
5 - Alejandro Gutiérrez Ramírez
6 - Jairo Fernando Arguello Urrego
7 - Maola Barrios Arrieta
8 - Zarith Juliana Villamizar - VGC Financiera
9 - Jenny Paola Restrepo Ruiz - VGC Financiera
10- Dilver O. Pintor - VPRE Predial
11- Fabián Jiménez -VPRE-Socio Ambiental
12- Liliana Marcela Poveda Buendía
13- Jaime Humberto Martínez Barrera - VJ
14- Carlos Alexander Vargas VCG
Note on B17: Modificar el consecutivo para cada proceso.
Note on C14: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Note on D14: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
Note on I14: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Note on L14: Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. Financieros : Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. Cumplimiento : Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. Tecnología : Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. Riesgos Técnicos: Asociados al manejo de los proyectos. Identifican posibles problemas de diseños, calidad, requisitos, aplicabilidad, rendimiento y fiabilidad, implementación y/o aplicación de políticas para puesta en marcha de los proyectos

## SEPG-012
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-012
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  | CONSOLIDADO CALIFICACIÓN DEL RIESGO | [19 empty] | Hoja 1 de 1
[20 empty] | FECHA: | 2017 marzo
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Nota
El riesgo se debe calificar de acuerdo con los siguientes conceptos:
Probabilidad | [6 empty] | Impacto
valor |  |  | descripcion |  |  |  | valor |  |  |  | descripción
1 |  |  | Raro (E) |  |  |  | 1 |  |  |  | Insignificante
2 |  |  | Improbable (D) |  |  |  | 6 |  |  |  | Menor
3 |  |  | Posible (C) |  |  |  | 7 |  |  |  | Moderado
4 |  |  | Probable (B) |  |  |  | 11 |  |  |  | Mayor
5 |  |  | Casi Seguro (A) |  |  |  | 13 |  |  |  | Catastrófico
ITEM | RIESGO |  |  | Probabilidad/ Impacto | FUNCIONARIO | [14 empty] | VALOR | NOMBRE | EVALUACION | ZONA DE RIESGO INHERENTE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
GC-1 | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | [5 empty] | 11 | Mayor
GC-2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | [5 empty] | 11 | Mayor
GC-3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | [5 empty] | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
|  |  |  | I | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | [5 empty] | 7 | Moderado
GC-4 | Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 7 | [5 empty] | 6 | Menor
GC-5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) |  |  | P | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | [5 empty] | 6 | Menor
GC-6 | Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos. |  |  | P | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | [5 empty] | 7 | Moderado
GC-7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | [5 empty] | 11 | Mayor
GC-8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | [5 empty] | 6 | Menor
GC-9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. |  |  | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 18 | Riesgo Moderado (Z-7)
|  |  |  | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | Menor
GC-10 | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 6 | [5 empty] | 7 | Moderado
GC-11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | [5 empty] | 11 | Mayor
GC-12 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 33 | Riesgo Extremo (Z-19)
|  |  |  | I | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | [5 empty] | 11 | Mayor
GC-13 | Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de expropiación judicial |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | [5 empty] | 7 | Moderado
GC-14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. |  |  | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 1 | Raro (E) | 7 | Riesgo Moderado (Z-8)
|  |  |  | I | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | [5 empty] | 7 | Moderado
GC-15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. |  |  | P | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | [5 empty] | 4 | Probable (B) | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
|  |  |  | I | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | [5 empty] | 7 | Moderado
GC-16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. |  |  | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | [5 empty] | 3 | Posible (C) | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  |  |  | I | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | [5 empty] | 7 | Moderado
GC-17 | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales |  |  | P | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | 1 | Raro (E) | 6 | Riesgo Bajo (Z-4)
|  |  |  | I | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | [5 empty] | 6 | Menor
#VALUE! |  |  |  | P
I
#VALUE! |  |  |  | P
I
#VALUE! |  |  |  | P
I
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) |  |  |  |  | 6: Revisado por: |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | 1: Firmas; 6: Nombre; 15: Firma |  | Nombre |  | Firma
1- Gloria Inés Cardona Botero | [20 empty] | Andrés Figueredo Serpa
2- Carlos Alexander Vargas Guerrero
3- Zarith Juliana Villamizar Morales
4- Gersaín Alberto Ostos Giraldo- VGC Asesor
5- Luis Gonzalo Pachón Márquez -VGC Férreo
6- Dilver O. Pintor - VPRE Predial
7- Fabián Jiménez -VPRE-Socio Ambiental
8- José Román Pacheco Gallego - VJ
9- Jaime Humberto Martínez Barrera - VJ
10- Andres Reinaldo Silva Villegas - VEJ
Note on B15: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (No. De veces en un tiempo determinado.), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado. Raro (E), puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.(No se ha presentado en los últimos 5 años.) Improbable (D), El evento puede ocurrir en algún momento. (Al menos una vez en los últimos 5 años.) Posible (C), podría ocurrir en algún momento.(Al menos una vez en los últimos 2 años.) Probable (B), probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias.(Al menos una vez en el último año.) Casi Certeza (A), se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.(Más de una vez al año.)
Note on L15: * Insignificante: La materialización del riesgo puede ser controlado por los participantes del proceso, y no afecta los objetivos del proceso. * Menor: La materialización del riesgo ocasiona pequeñas demoras en el cumplimiento de las actividades del proceso, y no afecta significativamente el cumplimiento de los objetivos del mismo. Tiene un impacto bajo en los procesos de otras áreas de la Agencia. * Moderado: La materialización del riesgo demora el cumplimiento de los objetivos del proceso, y tiene un impacto moderado en los procesos de otras áreas de la Agencia. Puede además causar un deterioro en el desarrollo del proceso dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma normal. * Mayor: La materialización del riesgo retrasa el cumplimiento de los objetivos de la ANI y tiene un impacto significativo en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: la industria; sectores económicos, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras * Catastrófico: La materialización del riesgo imposibilita el cumplimiento de los objetivos de la Agencia, tiene un impacto catastrófico en la imagen pública de la Agencia y/o de la Nación. Puede además generar impactos en: sectores económicos, los mercados; la industria, el cumplimiento de acuerdos y obligaciones legales nacionales e internacionales; multas y las finanzas públicas; entre otras.

## SEPG-F-013
|  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | Código: SEPG-F-013
|  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  | Versión: 2.0
|  | Formato |  |  |  | Fecha: 18/03/2014
|  | MATRIZ CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Hoja 1 de 1
PROBABILIDAD |  | IMPACTO
|  | INSIGNIFICANTE (1) | MENOR (6) | MODERADO (7) | MAYOR (11) | CATASTROFICO (13) | ZONA | NIVEL DE RIESGO
E (RARO) | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
|  | Zona 1 de riesgo Bajo (B) | Zona 4 de riesgo Bajo (B) | Zona 8 de riesgo Moderado (M) | Zona 15 de riesgo Alto (A) | Zona 17 de riesgo Alto (A) |  | Z-2
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-3
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z- 4
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z- 5
D(IMPROBABLE) | 2 | 2 | 12 | 14 | 22 | 26 | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
|  | Zona 2 de riesgo Bajo (B) | Zona 5 de riesgo Bajo (B) | Zona 9 de riesgo Moderado (M) | Zona 16 de riesgo Alto (A) | Zona 22 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-7
|  | Asumir el riesgo | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo |  | Z-8
|  |  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. |  | Z-9
[5 empty] | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | ZONA DE RIESGO ALTO | Z-10
C (POSIBLE) | 3 | 3 | 18 | 21 | 33 | 39 |  | Z-11
|  | Zona 3 de riesgo Bajo (B) | Zona 7 de riesgo Moderado (M) | Zona 13 de riesgo Alto (A) | Zona 19 de riesgo Extremo (E.) | Zona 23 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-12
|  | Asumir el riesgo |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-13
|  |  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-14
|  |  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-15
B (PROBABLE) | 4 | 4 | 24 | 28 | 44 | 52 |  | Z-16
|  | Zona 6 de riesgo Moderado (M) | Zona 11 de riesgo Alto (A) | Zona 14 de riesgo Alto (A) | Zona 20 de riesgo Extremo (E.) | Zona 24 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-17
|  |  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | ZONA DE RIESGO EXTREMO | Z-18
|  | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-19
|  |  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-20
A (CASI SEGURO) | 5 | 5 | 30 | 35 | 55 | 65 |  | Z-21
|  | Zona 10 de riesgo Alto (A) | Zona 12 de riesgo Alto (A) | Zona 18 de riesgo Extremo (E.) | Zona 21 de riesgo Extremo (E.) | Zona 25 de riesgo Extremo (E.) |  | Z-22
|  | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo |  | Z-23
|  | Evitar el riesgo | Evitar el riesgo | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. | Reducir el riesgo. |  | Z-24
|  | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo | Compartir o transferir el riesgo |  | Z-25
Note on L11: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## SEPG-F-008
|  |  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [17 empty] | Código: | SEPG-F-008
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [17 empty] | Versión: | 2.0
|  |  |  | Formato | [17 empty] | Fecha: | 2014-03-18
|  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO | [17 empty] | Hoja 1 de 1
[17 empty] | FECHA: | 2017 marzo
PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
OBJETIVO |  |  |  |  | Garantizar el buen desarrollo de la ejecución contractual, mediante la supervisión, administración, seguimiento, verificación y evaluación del cumplimiento de los contratos de Interventoría y de Concesión u otras formas de Asociación Público Privada de Infraestructura de Transporte en todos sus modos; incorporando la gestión social, predial y ambiental, para ofrecer infraestructura de calidad para el desarrollo del país.
Notas
Diligencie las casillas en blanco según los siguientes parámetros:
*¿EXISTEN CONTROLES?: SI=1, NO = 0. Si su respuesta es "SI" continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo. * CONTROL: Digite claramente los controles existentes y vigentes a la fecha. * P/ I : Digite (X) en la casilla (P) e (I), si el control disminuye la probabilidad o al impacto. *¿Tiene Herramientas para ejercer el control?: Seleccione una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿Existen manuales o instructivos o procedimientos para manejo de la herramienta?: Selecciones una opción (0) = NO ; (15)= SI *¿La herramienta ha demostrado ser efectiva?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (30)= SI *¿Están definidos los responsables de su ejecución y seguimiento? : Selecciones una opción: (0) = NO ; (15)= SI. *¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?: Selecciones una opción: (0) = NO ; (25)= SI Notas: - La evaluación del riesgo inherente puede disminuir dependiendo si el control ha demostrado ser robusto y efectivo, y de acuerdo a si esta orientado hacia la probabilidad o el impacto. - La evaluación de los controles deberá ser presentada en posteriores ejercicios de evaluación y seguimiento, por lo que la calificación aquí determinada debe ser objetiva y veraz.
ANALISIS RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA EJERCER CONTROL | [6 empty] | SEGUIMIENTO AL CONTROL |  | VALORACION DE CONTROLES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | Caso especial por cuadrante limite (ajustes G. Riesgo)
[14 empty] | PUNTUACION | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA PROBABILIDAD | VALORACIÓN DEL CONTROLES HACIA IMPACTO | CUADRANTES A DISMINUIR | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
ÍTEM | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE | ¿EXISTEN CONTROLES? | CONTROL | P | I | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? | [8 empty] | EVALUACION | ZONA DE RIESGO RESIDUAL
GC-1 | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | 3 | 11 | 33 | 1 | Realizar comités prediales | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | -2 |  | -1 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | -1 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Realizar visitas de campo | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[6 empty] | Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.. | 3 | 11 | 33 | 1 | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | 0 |  | -2 | 3 | 11 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Para las Concesiones 4G contractualmente está prevista la Revisión de los estudios ambientales entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI previa radicación en la ANLA | X |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | Realizar el seguimiento de los tramites para la obtención de las Licencias y de los permisos ambientales previos a las actividades de intervención | X |  | 15 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 4 | 7 | 28 | 1 | Reuniones de seguimientpo (Plan de regularización) |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo (Z-2) |  |  | 0 | -2
|  | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) |  | Bitácoras de las modificaciones contractuales. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-4 | Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | 3 | 6 | 28 | 1 | Procedimiento supervisión a contratos de concesión, incluye formatos | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) |  | Informes de interventoria y supervision. | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Reuniones de seguimiento (Planes de regularizacion) | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | 3 | 6 | 18 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3 | 6 | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  | 0 | 0
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-6 | Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos. | 3 | 7 | 21 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3 | 7 | 21 | Riesgo Alto (Z-13) |  |  | 0 | 0
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | 3 | 11 | 33 | 1 | Matriz de Seguimiento al Plan Social Básico | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -1 | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Matriz de Seguimiento al Plan de Compensaciones Socioeconómicas | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Matriz de Conflicto Social diferentes a consulta previa |  | X | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60 |  |  | -1 | [6 empty] | 0 | -1
GC-8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | 3 | 6 | 18 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3 | 6 | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  | 0 | 0
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | 3 | 6 | 18 | 1 | Formatos GCSP- F- 007, GCSP- F- 008, GCSP- F- 009, GCSP- F- 010, GCSP- F- 051 | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) |  | Registro contable |  | x | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | 0 | -2
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-10 | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | 3 | 7 | 21 | 1 | Formatos de interventoría | x |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Informes entre otros interventoría y supervisión. | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
[6 empty] | Planes de trabajo | x |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | 3 | 11 | 33 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 3 | 11 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  | 0 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-12 | Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de expropiación judicial | 3 | 11 | 33 | 1 | Efectuar control y seguimiento al concesionario para la debida elaboración de los insumos prediales (ficha predial, ficha social, estudio de títulos, avalúo comercial corporativo) | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 | -2 |  | -1 | 1 | 11 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) |  |  | -1 | 0
|  | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) |  | Efectuar control para que el concesionario adelante un debido seguimiento a los procesos de expropiación y presente oportunamenter los debidos recursos | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[6 empty] | Anticipar las situaciones de conflicto a partir del acercamiento con los propietarios, comunidades y autoridades locales. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-13 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | 3 | 7 | 21 | 1 | Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para establecer proyecciones reales del costo de adquisición de los predios. | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 | -2 |  | -2 | 1 | 7 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  | -2 | 0
|  | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) |  | Efectuar control y seguimiento oportuno a la gestión predial | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 0 | 75 |  |  | -1 | [6 empty] | -1 | 0
[6 empty] | Efectuar periódicamente análisis del comportamiento de los valores de adquisición para determinar oportunamente la necesidad de recursos del fondo de contingencias | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  |  | -2 | [6 empty] | -2 | 0
GC-14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | 1 | 7 | 7 | 1 | Plan de regularización. |  | X | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100 |  | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) |  |  | 0 | -2
|  | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8) | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
GC-15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. | 4 | 7 | 28 | 1 | Efectuar estudios de redes en etapa de estructuración para conocer trazados de las diferentes redes |  | X | 15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |  | 0 |  | 4 | 7 | 28 | Riesgo Alto (Z-14)
|  | Probable (B) |  | Riesgo Alto (Z-14) | [9 empty] | 0
0
GC-16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | 3 | 7 | 21 | 1 | Realizar estudios de impacto social y económico en las poblaciones aledañas a las futuras estaciones de peaje |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |  | 0 |  | 3 | 7 | 21 | Riesgo Alto (Z-13)
|  | Posible (C) |  | Riesgo Alto (Z-13) | [9 empty] | 0
0
GC-17 | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | 1 | 6 | 6 | 1 | Revisiones por parte de la Gerencia Financiera | X |  | 15 | 0 | 30 | 15 | 25 | 85 | -2 |  |  | 1 | 6 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4)
|  | Raro (E) |  | Riesgo Bajo (Z-4) |  | Formatos financieros | X |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25 | 100
0
#VALUE! | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0
0
#VALUE! | 0 | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
Elaborado por: (Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del formato) | [8 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: Nombre y firma del líder(s) del proceso
Nombres |  |  |  |  | Firmas |  |  |  | Nombre |  |  | Firma |  | Nombre | [5 empty] | Firma
1- Gloria Inés Cardona Botero | [8 empty] | Gloria Inés Cardona Botrero |  |  |  |  | ANDRÉS FIGUEREDO SERPA
2- Carlos Alexander Vargas Guerrero | [8 empty] | Carlos Alexander Vargas Guerrero
3- Zarith Juliana Villamizar Morales
4- Gersaín Alberto Ostos Giraldo- VGC Asesor
5- Luis Gonzalo Pachón Márquez -VGC Férreo
6- Dilver O. Pintor - VPRE Predial
7- Fabián Jiménez -VPRE-Socio Ambiental
8- José Román Pacheco Gallego - VJ
9- Jaime Humberto Martínez Barrera - VJ
10- Andres Reinaldo Silva Villegas - VEJ
Note on F23: Resultado de cruzar el impacto Vs. La probabilidad.
Note on G23: Si en la casilla ¿existen controles?, la respuesta es no (0), se mantiene la evaluación del riesgo, no continúe evaluando las siguientes celdas para este riesgo.
Note on H23: Digite el nombre claro del control
Note on I23: Control hacia la probabilidad
Note on J23: Control hacia el (Impacto),
Note on S22: Monica Viviana Parra Segura:
Note on S24: Monica Viviana Parra Segura: Recuerda que por normatividad cada riesgo solo puede bajar hasta dos casillas via impacto y hasta 2 via probabilidad. Por lo tanto, ajustar para que se vea solo eso, y no que baja dos por cada control.
Note on X21: Monica Viviana Parra Segura: Espacio utilizado solo por la Gerencia de Riesgos, posterior al ejercicio del de construcción de mapa total del proceso. .Valida disminución de cuadrantes en zona de Riesgo para casos especiales.

## SEPG-F-014
|  |  | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [19 empty] | Código: SEPG-F-014
|  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [19 empty] | Versión: 2.0
|  |  | Formato | [19 empty] | Fecha: 18/03/2014
|  |  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS | [19 empty] | Hoja 1 de 1
| Fecha | 2017 marzo |  | PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE "
| OBJETIVO |  |  | Estructurar y evaluar técnica, financiera y legalmente diferentes formas de Asociación Público Privada de infraestructura de transporte, servicios conexos y relacionados y otro tipo de infraestrucutra pública que determine el Gobierno Nacional.
NOTA:
| OPCIONES DE MANEJO: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. | [10 empty] | Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
| ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE | [7 empty] | VALORACION / RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | ACCION DE MEJORA
[16 empty] | ACCIÓN REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | DESCRIPCION DEL INDICADOR
| ÍTEM | PROCESO | RIESGO | Descripción del Riesgo | TIPO DE RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE CONTROLES | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION | ZONA DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
| GC-1 | PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | El proceso predial depende del diseño definitivo del proyecto, del otorgamiento de la Licencia ambiental, en los casos que se requiera, y de la gestión predial que desarrolle el concesionario, aspectos que algunas veces no son elaborados y/o gestionados con la debida oportunidad y calidad que se requiere. El proceso de adquisición predial se puede ver afectado por eventos externos entre ellos Concesionarios, interventorias, juzgados y los mismos propietarios | TECNICO | 3 | 11 | 33 | Realizar comités prediales | -1 | 11 | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | REDUCIR EL RIESGO | Que el concesionario disponga de un equipo humano idóneo para la gestión predial (obligación 4 G) Fortalecer el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del proyecto Brindar alcance suficiente a la dedicación del equipo humano de la interventoría Adelantar las visitas de seguimiento con mayor frecuencia. | Xiomara Juris y equipo interdisciplinario de supervisión de los proyectos | Gerente de proyecto - Expertos | VPRE-VJ-VGC-VEJ | 2017-01-02 | PERMANENTE | Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra | Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Realizar visitas de campo |  | Mayor | Raro (E)
Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra
| GC-2 |  | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.. | Dificultad en la obtención de licencias y permisos ambientales para la ejecución del plan de obras. | TECNICO | 3 | 11 | 33 | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | -2 | 11 | 3 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | REDUCIR EL RIESGO | Que el contrato incorpore medidas de control , instructivos y cláusulas sancionatorias relacionadas con el proceso de licenciamiento ambiental. Dentro de la etapa de estructuración iniciar las gestiones y los trámites ambientales sobre la necesidad de presentar Diagnósticos Ambientales de Alternativas para los fines de licenciamiento, de manera que al momento de sacar los pliegos, el proyecto cuente con la definición de los corredores que deben ser objeto de licenciamiento ambiental. | Jairo Arguello y equipo socio ambiental Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión | Gerente de Proyecto- Expertos | VPRE, VE | PERMANENTE | PERMANENTE | Contratos | Contratos que incluyan las medidas sancionatorias. Contratos que incluyan los trazados que deben ser objeto de licenciamiento
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Para las Concesiones 4G contractualmente está prevista la Revisión de los estudios ambientales entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI previa radicación en la ANLA |  | Mayor | Posible (C)
Realizar el seguimiento de los tramites para la obtención de las Licencias y de los permisos ambientales previos a las actividades de intervención
¦ | GC-3 |  | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | Se puede presentar reclamaciones y controversias contractuales con motivo de clausulados contractuales con ambigüedades, vacíos y/o contradicciones en cualquier etapa del proyecto por parte de los concesionarios | CUMPLIMIENTO | 4 | 7 | 28 | Reuniones de seguimientpo (Plan de regularización) | -2 | 1 | 2 | 2 | Riesgo Bajo (Z-2) | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecimiento integral en la estructuración de los proyectos, de acuerdo a las lecciones aprendidas con las differentes reclamaciones que se tienen. Revisión inicial por todo el equipo de apoyo a la supervisión para identificar y mitigar posibles vacíos contractuales. | Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | N/A | VE, VGC, VEJ, VJ, VPRE | Desde la primera adjudicación a partir de 2014 | PERMANENTE | Informe de Verificación (1) | Informes de verificación / Contratos Adjudicados
[6 empty] | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | Bitácoras de las modificaciones contractuales. |  | Insignificante | Improbable (D)
0
| GC-4 |  | Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | Se pueden presentar falencias en el seguimiento integral de los proyectos, por parte de la entidad o las interventorias | CUMPLIMIENTO | 3 | 6 | 18 | Procedimiento supervisión a contratos de concesión, incluye formatos | -2 | 6 | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | REDUCIR EL RIESGO | Concursos de Meritos iniciales para las nuevas concesiones con duración de las interventorias de mínimo 7 años. Que las diferentes áreas de apoyo a la supervisión cuenten el personal necesario para el seguimiento | Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisón | N/A | VGC VEJ VPRE | 2017-01-02 | 2017-12-30 | Eficiencia en la contratación de interventorias para nuevas concesiones | Concursos de Meritos que cumplan la acción propuesta / Concursos de Meritos Tramitados
[6 empty] | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | Informes de interventoria y supervision. |  | Menor | Raro (E)
Reuniones de seguimiento (Planes de regularizacion)
| GC-5 |  | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | Las partes asumen o dejan de hacer funciones, o toman decisiones que no les corresponden generando conflictos en los proyectos por falta de claridad de sus responsabilidades. | ESTRATEGICO | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) | EVITAR EL RIESGO | Socializar para delimitar con claridad las funciones y alcances de las partes. Esta se debe hacer al inicio de la ejecución de un proyecto, al cambio de apoyo técnico y en el momento en que se presenten modificaciones que afecten sustancialmente el proyecto. | Gerentes de Proyecto | N/A | VGC, VJ, VPRE,VEJ | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | N/A | Actas de socialización. | Actas Firmadas.
[6 empty] | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | 0 |  | Menor | Posible (C)
0
| GC-6 |  | Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos. | Cambios no previstos o sobrevinientes que se generan en el desarrollo de los proyectos por solicitud de agentes externos. | TECNICO | 3 | 7 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | REDUCIR EL RIESGO | Socializar en la etapa de estructuración el proyecto, para que el contrato contenga las necesidades reales de las comunidades. Monitoreo permanente dentro de la zona de influencia con acercamiento a las comunidades y entidades involucradas para anticipar y/o identificar requerimientos adicionales al alcance contractual | Gerencia de Promoción - VE Gerente de Proyecto Predial, Social y Ambiental - VPRE. Gerentes de Proyecto VGC, VEJ y VJ | N/A | VE, VGC, VEJ, VPRE, VJ. | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | N/A | Actas de socialización. Actos Administrativos (Modificaciones contractuales) | Actas Firmadas. Actos Administrativos firmados
[6 empty] | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | 0 |  | Moderado | Posible (C)
0
| GC-7 |  | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | Las comunidades pueden presentar acciones externas al proyecto generando conflictos que de no resolverse oportunamente ocasionan atrasos de cronogramas. | TECNICO | 3 | 11 | 33 | Matriz de Seguimiento al Plan Social Básico | -2 | 7 | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | Monitoreo permanente con acercamiento a las comunidades para anticipar y/o identificar problemáticas sociales Aplicación del procedimiento de Ley | Maola Barrios y equipo Social | Gerente Social y Ambiental Expertos | VPPRE | 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 | PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE | actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión | Procedimientos de Seguimiento Social y Ambiental, ajustados actas de reunión con comunidades y/o entidades, informes de comisión
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Matriz de Seguimiento al Plan de Compensaciones Socioeconómicas |  | Moderado | Raro (E)
Matriz de Conflicto Social diferentes a consulta previa
| GC-8 |  | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | Demora en la emisión de conceptos y/o toma de decisiones en las diferentes areas . | OPERATIVO | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | Riesgo Moderado (Z-7) | EVITAR EL RIESGO | Establecer tiempos de demora en responder a los requerimientos relevantes del proyecto por área Revisar y hacer balance en la reunión semanal de seguimiento de los documentos generados para determinar su estado y tiempos de respuesta relacionados con los asuntos relevantes del proyecto. | Cvicepresidentes y equipo de apoyo a la Supervisión | Vicepresidente de Gestión Contractual Vicepresidente Ejecutivo | VGC, VEJ | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Porcentaje cumplimiento temas relevantes por Gerencia | Cuadro resumen con tiempos de respuesta
[6 empty] | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | 0 |  | Menor | Posible (C)
0
| GC-9 |  | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | Las concesiones e interventoría de todos los modos están obligadas periódicamente a presentar información de inversiones ejecutadas con sus respectivos soportes, y en muchas ocasiones la entregan de manera tardía. | CUMPLIMIENTO | 3 | 6 | 18 | Formatos GCSP- F- 007, GCSP- F- 008, GCSP- F- 009, GCSP- F- 010, GCSP- F- 051 | -2 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | EVITAR EL RIESGO | Definir plazos de entrega por medio de un oficio a los concesionarios e interventorías, la cual debe ser socializada entre las partes | Diana Corredor Oscar Rosero y Javier Fernandez | Gerentes Financiero | VGC, VEJ | 2017-01-15 | 2017-12-31 | OFICIOS | OFICIOS ENTREGADOS
[6 empty] | Posible (C) | Menor | Riesgo Moderado (Z-7) | Registro contable |  | Insignificante | Raro (E)
0
| GC-10 |  | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | Los concesionarios retrasan las obligaciones contractuales y/o compromisos pactados, responsabilizando a terceros | CUMPLIMIENTO | 3 | 7 | 21 | Formatos de interventoría | 0 | 7 | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | En las nuevas concesiones el Plan de obras una vez aprobado se vuelve ocntractual , generando periodos de cura y procesos de multa si no se da cumpliimiento a este. | Gerentes de Proyectos y equipos de supervisón | N/A | VGC | 02/01/201 7 | 2017-12-31 | Plan de obras | Plan de obras aprobado
[6 empty] | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | Informes entre otros interventoría y supervisión. |  | Moderado | Raro (E)
Planes de trabajo
| GC-11 |  | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | Existen impactos sociales y ambientales no identificados desde la estructuración del proyecto que quedan sin cobertura contractual, lo cual limita el manejo de los mismos con la incidencia sobre el tiempo y los costos de ejecución de los proyectos | TECNICO | 3 | 11 | 33 | 0 | 0 | 11 | 3 | 33 | Riesgo Extremo (Z-19) | EVITAR EL RIESGO | Que en la etapa de estructuración se realicen los estudios ambientales de factibilidad con un nivel de profundidad mayor, con el ánimo de que la minuta sea más acorde a la realidad social y ambiental del entorno que será intervenido por los proyectos. Identificar cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos, con el ánimo de establecer e implementar los planes de contingencia correspondientes a cada una de dichas situaciones. | Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Jairo Arguello y Maola Barrios y equipoambietal y social | NA Gerente Social y Ambiental | VE, VPRE | PERMANENTE PERMANENTE | PERMANENTE PERMANENTE | Contrato Plan de Contingencia | Contratos de concesión acordes con las necesidades reales del entorno social y ambiental de los proyectos Plan de Contingencia para cada una de las situaciones de conflicto derivadas de la gestión social y ambiental de los contratos
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | 0 |  | Mayor | Posible (C)
0
| GC-12 |  | Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de expropiación judicial | Existen diferencias muy significativas entre el valor dado en los avalúos comerciales corporativos fijados por las lonjas o gremios y los valores establecidos por los juzgados, siendo estos últimos muy superiores a los valores de los avalúos comerciales con los cuales se ha notificado a los propietarios en las ofertas formales de compra | TECNICO | 3 | 11 | 33 | Efectuar control y seguimiento al concesionario para la debida elaboración de los insumos prediales (ficha predial, ficha social, estudio de títulos, avalúo comercial corporativo) | 0 | 11 | 1 | 11 | Riesgo Alto (Z-15) | REDUCIR EL RIESGO | Brindar oportuna y debidamente la información del proceso predial a los propietarios Fortalecer la frecuencia y rigurosidad del seguimiento a los procesos de expropiación | Xiomara Juris Alejandro Gutierrez | Gerente de proyectos (Predial, Jurídico Predial, Defensa Judicial) | VPRE-VJ | 2017-01-02 | PERMANENTE | Eficiencia del seguimiento | En la medida en que la información a los propietarios sea oportuna y efectiva y se desarrolle un seguimiento riguroso a los procesos de expropiación, aumentamos la probabilidad que los peritazgos sean más acordes con la realidad del predio
[6 empty] | Posible (C) | Mayor | Riesgo Extremo (Z-19) | Efectuar control para que el concesionario adelante un debido seguimiento a los procesos de expropiación y presente oportunamenter los debidos recursos |  | Mayor | Raro (E)
Anticipar las situaciones de conflicto a partir del acercamiento con los propietarios, comunidades y autoridades locales.
| GC-13 |  | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | Se presenta un mayor valor de los recursos requeridos para la adquisición de los predios, con respecto al valor inicialmente definido en la estructuración del proyecto, el cual está consignado en el contrato | FINANCIERO | 3 | 7 | 21 | Efectuar estudios prediales con el debido alcance en etapa de estructuración, para establecer proyecciones reales del costo de adquisición de los predios. | 0 | 7 | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecer la presencia en el desarrollo de los procesos de estructuración para que los costos establecidos obedezcan a las metodologías, la realidad predial del corredor vial y el mercado inmobiliario Establecer continuamente reunionescon el Concesionario y la Interventoria para la revisión de los costos prediales, para con antelación tener los valores estimados y determinar el alcance de los predios a adquirir para mitigar los mayores costos prediales por la no compra oportuna de estos. | Xiomara Juris - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | Gerente de proyectos. Expertos | VPRE-VJ-VGC, VEJ | 2017-01-02 | PERMANENTE | Ejecución de recursos conforme a asignación de riesgos contingentes | De acuerdo con la debida proyección de los costos prediales que se efectúe en la estructuración, el efectivo seguimiento predial a la gestión del concesionario y los oportunos cálculos de las necesidades contingentes, la necesidad de recursos prediales corresponderá a los inicialmente previstos en el contrato y los sobrecostos no sobrepasarán las contingencias previstas
[6 empty] | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | Efectuar control y seguimiento oportuno a la gestión predial |  | Moderado | Raro (E)
Efectuar periódicamente análisis del comportamiento de los valores de adquisición para determinar oportunamente la necesidad de recursos del fondo de contingencias
| GC-14 |  | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | La entidad y los funcionarios encargados de la gestión contractual de los proyectos podrían ser objeto de sanciones en caso de no cumplimiento de mandamientos judiciales. | CUMPLIMIENTO | 1 | 7 | 7 | Plan de regularización. | 0 | 1 | 1 | 1 | Riesgo Bajo (Z-1) | EVITAR EL RIESGO | Realizar en la etapa de estructuración gestión social con mayor exactitud para evitar posteriores reclamaciones por parte de las comunidades que lleven a procesos judiciales Identificar cada una de las situaciones de conflicto, con el ánimo de establecer e implementar los planes de contingencia correspondientes a cada una de dichas situaciones | Alejandro Gutierrez - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | Gerente de Defensa Judicial Expertos | VJ-VGC, VEJ | 2017-01-02 | PERMANENTE | Ordenes judiciales cumplidas/número de ordenes judiciales | Determinar que se cumpla oportunamente con las sentencias judiciales
[6 empty] | Raro (E) | Moderado | Riesgo Moderado (Z-8) | 0 |  | Insignificante | Raro (E)
0
| GC-15 |  | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. | Existen redes dentro del corredor vial que impiden la ejecución de las obras. | TECNICO | 4 | 7 | 28 | Efectuar estudios de redes en etapa de estructuración para conocer trazados de las diferentes redes | 0 | 7 | 4 | 28 | Riesgo Alto (Z-14) | REDUCIR EL RIESGO | Realizar estudios con mayor detalle desde la etapa de estructuración Identificando el mayor número de redes posible para evitar sobrecostos en la subcuenta y atrasos en el Plan de obras. Que el concesionario disponga personal suficiente para realizar las investigaciones de redes a tiempo y para determinación del traslado de redes con las diferentes empresas de servicios Efectuar visitas de seguimiento con mayor frecuencia para determinar los problemas de redes | Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Gerentes Proyectos - Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | Gerente de proyectos. Expertos | VE- VPRE-VGC, VEJ | 02/01/201 7 | PERMANENTE | Eficiencia en el seguimiento | De acuerdo con la debida revisión de las redes que se efectúe en la estructuración, el efectivo seguimiento a la gestión del concesionario , se podran evitar atrasos en las obras por causa de las redes
[6 empty] | Probable (B) | Moderado | Riesgo Alto (Z-14) | 0 |  | Moderado | Probable (B)
0
| GC-16 |  | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | El establecer tarifas diferenciales para poblaciones específicas, genera obligaciones económicas a la entidad | FINANCIERO | 3 | 7 | 21 | Realizar estudios de impacto social y económico en las poblaciones aledañas a las futuras estaciones de peaje | 0 | 7 | 3 | 21 | Riesgo Alto (Z-13) | ASUMIR EL RIESGO | Que en la etapa de estructuración se realicen los estudios sociales con mayor detalle, con el fin que una vez se implementen los peajes no se presenten conflictos sociales en cuanto a solicitudes de tarifas diferenciales para ser asumidas dentro del proyecto. Es decir poder tener en cuenta desde estructuración las situaciones de conflicto social que se puedan presentar en cuanto a peajes y poder implementar planes para las soluciones correspondientes a cada una de dichas situaciones. | Equipo a cargo de la estructuración del proyecto de concesión Diana Corredor Oscar Rosero Javier Fernandez | Gerentes Financieros | VE-VGC, VEJ | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | Número de nuevas tarifas diferenciales aprobadas | Determinación de nuevas tarifas diferenciales
[6 empty] | Posible (C) | Moderado | Riesgo Alto (Z-13) | 0 |  | Moderado | Posible (C)
0
| GC-17 |  | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | Posiibles reclamaciones del concesionario con respecto al incumplimiento en la obligación del pago por parte de la Agencia | FINANCIERO | 1 | 6 | 6 | Revisiones por parte de la Gerencia Financiera | 0 | 6 | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) | REDUCIR EL RIESGO | Fortalecer el seguimiento por parte del equipo financiero de la entidad | Diana Corredor Oscar Rosero Javier Fernandez | Gerentes Financiero | VGC, VEJ | 2017-01-02 | PERMANENTE | Número de pago vigencias futuras/programación pago vigencias futuras | Pago efectivo de vigencias futuras
[6 empty] | Raro (E) | Menor | Riesgo Bajo (Z-4) | Formatos financieros |  | Menor | Raro (E)
0
| #VALUE! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
| #VALUE! | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
Adaptado por Grupo Interno de Trabajo de Riesgos para la ANI del formato sugerido por la Oficina Control Interno
| Elaborado por: (Responsables: Colaboradores/facilitadores/personal que participa en la construcción del mapa) | [8 empty] | Revisado por: | [6 empty] | Aprobado por Líder (s) del proceso
| Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  |  | Firmas |  | Nombre |  |  |  | Cargo/Área |  | Firma | Nombre |  | Cargo/Área |  | Firma
| 1- Gloria Inés Cardona Botero - VGC |  |  |  | Gerente Proyectos VGC |  |  |  |  | 1- Gloria Inés Cardona Botero |  |  |  | Vicepresidencia Gestión Contractual |  |  | ANDRÉS FIGUEREDO SERPA |  | VICEPRESIIDENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL
| 2- Xiomara Patricia Juris Jiménez |  |  |  | Gerente Jurídico- Predial VPRE |  |  |  |  | 2. Carlos Alexander Vargas Guerrero |  |  |  | Vicepresidencia Gestión Contractual
| 3 -Diana Ximena Corredor Reyes |  |  |  | Gerente Financiero VGC
| 4 - Oscar Laureano Rosero Jiménez |  |  |  | Gerente Financiero VGC
| 5 - Alejandro Gutiérrez Ramírez |  |  |  | Gerente Defensa Judicial VJ
| 6 - Jairo Fernando Arguello Urrego |  |  |  | Gerente Ambiental VPRE
| 7 - Maola Barrios Arrieta |  |  |  | Gerente Social VPRE
| 8 - Zarith Juliana Villamizar - VGC Financiera |  |  |  | Apoyo Financiero VGC
| 9 - Jenny Paola Restrepo Ruiz - VGC Financiera |  |  |  | Apoyo Financiero VGC
| 10- Dilver O. Pintor - VPRE Predial |  |  |  | Apoyo Gerencia Predial VPRE
| 11- Fabián Jiménez -VPRE-Socio Ambiental |  |  |  | Apoyo Socio Ambiental VPRE
| 12- Liliana Marcela Poveda Buendía |  |  |  | Apoyo Jurídico VJ
| 13- Jaime Humberto Martínez Barrera - VJ |  |  |  | Apoyo Jurídico VJ
| 14- Carlos Alexander Vargas VCG |  |  |  | Apoyo Administrativo VGC
Note on P17: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on Q16: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).
Note on R16: Identifique el nombre del responsable de implementar la acción de mejora al igual que los cargos y la dependencia.
Note on U16: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Note on W16: Consignar el indicador para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Note on X16: Describa tipo de medición (cualitativa; cuantitativa) y breve descripción del indicador

## Fm-20 (hidden)
[5 empty] | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | [9 empty] | Código: Fm-20
[5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [9 empty] | Versión: 4,0
[5 empty] | Formato | [9 empty] | Fecha: 10/11/2011
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [9 empty] | Hoja 1 de 1
ANÁLISIS DEL RIESGO | [10 empty] | ACCION DE MEJORA
[11 empty] | ACCION REQUERIDA PARA MITIGAR EL RIESGO | RESPONSABLE |  |  | CRONOGRAMA |  | INDICADOR. | Ap. No.
ÍTEM | TIPO | PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACIÓN RIESGO | CONTROL EXISTENTE | VALORACIÓN DE CONTROLES | TIPO DE RIESGO | OPCIONES DE MANEJO |  | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
GC-1 |  | PROCESO " GESTIÓN CONTRACTUAL Y DE SEGUIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " | #REF! | 11 | 3 | 33 | Realizar comités prediales | -1 | TECNICO | ASUMIR EL RIESGO | Que el concesionario disponga de un equipo humano idóneo para la gestión predial (obligación 4 G) Fortalecer el seguimiento por parte del equipo interdisciplinario del proyecto Brindar alcance suficiente a la dedicación del equipo humano de la interventoría Adelantar las visitas de seguimiento con mayor frecuencia. | Xiomara Juris y equipo interdisciplinario de supervisión de los proyectos | Gerente de proyecto - Expertos | VPRE-VJ-VGC-VEJ | 42737 | PERMANENTE | Longitud efectiva de predios disponible para el desarrollo de la obra
|  |  |  | Mayor | Posible (C) | Riesgo Extremo (Z-19) | Realizar visitas de campo | -1
Realizar seguimiento a necesidades prediales para cumplimiento metas físicas de obra
GC-2 |  |  | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | 11 | 3 | 33 | Cuadro de trámites Socioambientales, Prediales y otros pendientes de los Proyectos | -2 | TECNICO | ASUMIR EL RIESGO | Que el contrato incorpore medidas de control , instructivos y cláusulas sancionatorias relacionadas con el proceso de licenciamiento ambiental. Dentro de la etapa de estructuración iniciar las gestiones y los trámites ambientales sobre la necesidad de presentar Diagnósticos Ambientales de Alternativas para los fines de licenciamiento, de manera que al momento de sacar los pliegos, el proyecto cuente con la definición de los corredores que deben ser objeto de licenciamiento ambiental. | Jairo Arguello y equipo socio ambiental Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión | Gerente de Proyecto- Expertos | VPRE, VE | PERMANENTE | PERMANENTE | Contratos
|  |  |  | Mayor | Posible (C) | Riesgo Extremo (Z-19) | Para las Concesiones 4G contractualmente está prevista la Revisión de los estudios ambientales entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI previa radicación en la ANLA | 0
Realizar el seguimiento de los tramites para la obtención de las Licencias y de los permisos ambientales previos a las actividades de intervención
GC-3 |  |  | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 7 | 4 | 28 | Reuniones de seguimientpo (Plan de regularización) | -2 | CUMPLIMIENTO | EVITAR EL RIESGO | Fortalecimiento integral en la estructuración de los proyectos, de acuerdo a las lecciones aprendidas con las differentes reclamaciones que se tienen. Revisión inicial por todo el equipo de apoyo a la supervisión para identificar y mitigar posibles vacíos contractuales. | Equipo a cargo de la estructuración de los proyectos de concesión Equipo interdisciplinario de supervisión del proyecto. | N/A | VE, VGC, VEJ, VJ, VPRE | Desde la primera adjudicación a partir de 2014 | PERMANENTE | Informe de Verificación (1)
|  |  |  | Moderado | Probable (B) | Riesgo Alto (Z-14) | Bitácoras de las modificaciones contractuales. | -2
0
GC-4 |  |  | #REF! | 6 | 3 | 18 | Procedimiento supervisión a contratos de concesión, incluye formatos | -2 | CUMPLIMIENTO | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Concursos de Meritos iniciales para las nuevas concesiones con duración de las interventorias de mínimo 7 años. Que las diferentes áreas de apoyo a la supervisión cuenten el personal necesario para el seguimiento | Equipo facilitador de la VGC con el concurso de los equipos de supervisón | N/A | VGC VEJ VPRE | 42737 | 43099 | Eficiencia en la contratación de interventorias para nuevas concesiones
|  |  |  | Menor | Posible (C) | Riesgo Moderado (Z-7) | Informes de interventoria y supervision. | -2
Reuniones de seguimiento (Planes de regularizacion)
GC-11 |  |  | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | CUMPLIMIENTO | REDUCIR EL RIESGO | Socializar para delimitar con claridad las funciones y alcances de las partes. Esta se debe hacer al inicio de la ejecución de un proyecto, al cambio de apoyo técnico y en el momento en que se presenten modificaciones que afecten sustancialmente el proyecto. | Gerentes de Proyecto | N/A | VGC, VJ, VPRE,VEJ | CADA QUE SE PRESENTE EL EVENTO | N/A | Actas de socialización.
|  |  |  | Menor | Posible (C) | Riesgo Moderado (Z-7) | 0 | 0
0
Elaborado por: | [7 empty] | Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por:
Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez | [7 empty] | Nombre y Firma Héctor Eduardo Vanegas Gámez |  |  |  |  | Nombre y Firma Diego Orlando Bustos Forero
Note on L10: Evitar el riesgo. Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. Reducir el riesgo. Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. Compartir o transferir el riesgo. Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.. Asumir el riesgo. luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Note on M9: Para plantear el plan de acción tenga en cuenta el contexto Estratégico del Fm-17(Identificación del riesgo).

## DB (hidden)
[8 empty] | A | B | CE
TIPO DE RIESGO |  | EXISTEN CONTROLES |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | ¿LOS CONTROLES ESTÁN DOCUMENTADOS? | ¿SE APLICAN EN LA ACTUALIDAD? | ¿ES EFECTIVO PARA MINIMIZAR EL RIESGO? | OPCIONES DE MANEJO
ESTRATEGICO |  | 1 |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | EVITAR EL RIESGO
OPERATIVO |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | REDUCIR EL RIESGO
FINANCIERO | [10 empty] | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
CUMPLIMIENTO |  | ¿TIENE HERRAMIENTA PARA EJERCER EL CONTROL? | ¿EXISTEN MANUALES, O INSTRUCTIVOS PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA? | ¿LA HERRAMIENTA HA DEMOSTRADO SER EFECTIVA? | ¿ESTAN DEFINIDOS LOS TRESPONSABLES DE SU EJECUCION Y SEGUIMIENTO? | ¿LA FRECUENCIA DE EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO ES ADECUADA? |  |  |  |  | ASUMIR EL RIESGO
IMAGEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECNOLOGIA |  | 15 | 15 | 30 | 15 | 25
TECNICO
1 | Raro |  | X
2 | Improbable
3 | Posible
4 | Probable
5 | Casi seguro
13 | Catastrófico
11 | Mayor
7 | Moderado
6 | Menor
1 | Insignificante
VALORACION RIESGO |  | ZONA DE RIESGO |  |  |  |  | ZONA | NIVEL DE RIESGO
1 | Riesgo Bajo (Z-1) | Riesgo Bajo |  |  |  |  | ZONA RIESGO BAJO | Z-1
2 | Riesgo Bajo (Z-2) | Riesgo Moderado | [5 empty] | Z-2
3 | Riesgo Bajo (Z-3) | Riesgo Alto | [5 empty] | Z-3
4 | Riesgo Moderado (Z-6) | Riesgo Extremo | [5 empty] | Z- 4
5 | Riesgo Alto (Z-10) | [6 empty] | Z- 5
6 | Riesgo Bajo (Z-4) | [5 empty] | ZONA RIESGO MODERADO | Z-6
7 | Riesgo Moderado (Z-8) | [6 empty] | Z-7
11 | Riesgo Alto (Z-15) | [6 empty] | Z-8
12 | Riesgo Bajo (Z-5) | [6 empty] | Z-9
13 | Riesgo Alto (Z17) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO ALTA | Z-10
14 | Riesgo Moderado (Z-9) | [6 empty] | Z-11
18 | Riesgo Moderado (Z-7) | [6 empty] | Z-12
21 | Riesgo Alto (Z-13) | [6 empty] | Z-13
22 | Riesgo Alto (Z-16) | [6 empty] | Z-14
24 | Riesgo Alto (Z-11) | [6 empty] | Z-15
26 | Riesgo Extremo (Z-22) | [6 empty] | Z-16
28 | Riesgo Alto (Z-14) | [6 empty] | Z-17
30 | Riesgo Alto (Z-12) | [5 empty] | ZONA DE RIESGO EXTREMA | Z-18
33 | Riesgo Extremo (Z-19) | [6 empty] | Z-19
35 | Riesgo Extremo (Z-18) | [6 empty] | Z-20
39 | Riesgo Extremo (Z-23) | [6 empty] | Z-21
44 | Riesgo Extremo (Z-20) | [6 empty] | Z-22
52 | Riesgo Extremo (Z-24) | [6 empty] | Z-23
55 | Riesgo Extremo (Z-21) | [6 empty] | Z-24
65 | Riesgo Extremo (Z-25) | [6 empty] | Z-25
Factores Internos |  |  | IMPACTO | 1 | 2 | 3 | 4
Estructura |  | PROB | 1 | 6 | 7 | 11 | 13
Cultura Organizacional |  |  | 2 | 12 | 14 | 22 | 26
Modelo de Operación |  |  | 3 | 18 | 21 | 33 | 39
Planes, Programas y proyectos |  |  | 4 | 24 | 28 | 44 | 52
Sistemas de informacion |  |  | 5 | 30 | 35 | 55 | 65
Procedimientos
Recurso humano
Recurso económico
Infraestructura |  |  |  | 0 | 50 | 0
Tecnológico |  |  |  | 51 | 75 | -1
|  |  |  | 76 | 100 | -2
Factores Externos
Social |  | Social
Cultural |  | Econòmicos
Económico |  | Tecnológico
Tecnológico |  | Politico
Político |  | Medioambiental
Legal |  | Legal
Medioambiental |  | Técnico
Note on J36: Riesgo ascendente: a Mayor nivel de zona mayor riesgo)

## CAMBIOS 2016-2017
ITEM | RIESGO2017 | GESTION CONTRACTUAL 2017 | [5 empty] | OBSERVACIONES DEL CAMBIO 2016-2017
|  | PROBABILIDAD | IMPACTO | INHERENTE | IMPACTO | PROBABILIDAD | RESIDUAL
1 | Demora en la disponibilidad y/o adquisición de los predios requeridos para las obras | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Extremo (Z-19)
2 | Demoras en la obtención de licencia y permisos ambientales.. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Extremo (Z-19)
3 | Reclamaciones y controversias contractuales en los proyectos de concesión. | 4 | 7 | Riesgo Alto (Z-14) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Alto (Z-14)
4 | Eventuales limitaciones en el seguimiento al desarrollo de los contratos de concesión. | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Moderado (Z-7)
5 | Extralimitación de funciones, autoridad y alcances de las partes del contrato. ( supervisores, interventores, concesionario, fiduciarias, entidades externas) | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Moderado (Z-7)
6 | Cambio y/o ajustes en el diseño del proyecto ordenados por parte de agentes externos. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Alto (Z-13)
7 | Atrasos de cronogramas por incidencia de conflictos sociales en el desarrollo del proyecto. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Extremo (Z-19)
8 | Decisiones inoportunas al interior de la entidad. | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Moderado (Z-7)
9 | Entrega inoportuna del registro contable de inversiones. | 3 | 6 | Riesgo Moderado (Z-7) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Moderado (Z-7)
10 | Demoras en la ejecución de obligaciones contractuales y compromisos pactados. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Alto (Z-13)
11 | Atrasos y sobrecostos sociales y ambientales por vacíos contractuales. | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Extremo (Z-19)
12 | Sobrevaloración de los predios en desarrollo del proceso de expropiación judicial | 3 | 11 | Riesgo Extremo (Z-19) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Extremo (Z-19)
13 | Sobrecostos para el desarrollo de la adquisición predial | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Alto (Z-13)
14 | Sanciones por desacato de ordenes judiciales en relación con la ejecución de los contratos. | 1 | 7 | Riesgo Moderado (Z-8) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Moderado (Z-8)
15 | Sobrecostos y atrasos en el cronograma por la presencia de redes de hidrocarburos, eléctricas, acueductos y otras dentro del proyecto. | 4 | 7 | Riesgo Alto (Z-14) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Alto (Z-14)
16 | Compensación tarifaria por cambios en las tarifas de peajes establecidas en los contratos. | 3 | 7 | Riesgo Alto (Z-13) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Alto (Z-13)
17 | Incumplimiento por concepto de pago de las obligaciones contractuales | 1 | 6 | Riesgo Bajo (Z-4) |  |  |  | Sin cambios en la descripción del riesgos | Riesgo Bajo (Z-4)